## Hoja1
Servicio | Reg Proyecto | Reg Contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificación | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | Inversión Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo | TIPO DE GASTO
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 277983 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 945 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 45 | 0 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 288352 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-08 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2018-12-20 | ARICA | ARICA | SR | 35910 | 0 | 0 |  | 0 | 35910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 10910 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 285509 | 2018 - GA Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP: Reparaciones Edificio MOP Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.589 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 288944 | 2018 - Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP - Reparaciones Edificio MOP -3 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-13 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-23 | 2018-12-22 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 51300 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 26300 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 277431 | públicaCIONES CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURAS DE APOYO MOP 2018 ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 633 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 632.63 | 0 | 0 | 0 | 257.904 | 0 | 257.904 | 116.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284785 | CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURA DE APOYO EDIFICIO MOP EMERGENCIAS ANTOFAGASTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 560 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 286648 | CONSERVACION INFRASTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-09 | 2018-07-17 | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 2018-09-28 | 2019-01-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 49410.835 | 57334 | 76507767 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 57333.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 29833.055 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 285221 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-31 | 07/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-06-08 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 102375 | 77697730 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 0 | 39218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16808 | 0 | 22410 | 73089 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 285238 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO AMPLIACION EDIFICIO MOP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 205.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 83.3 | 0 | 30 | 20 | 10 | 494.638
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 277981 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA:CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 142 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 277631 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 - ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-04 | 29/06/2018 | 17/07/2018 | 2018-07-18 | 2018-11-15 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 41040 | 47014 | 76475555 | CONSTRUCTORA SOL SPA | 0 | 47031.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6013.289 | 11525.145 | 13620.877 | 12650.302 | 3222.112 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 283791 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 113 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277541 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-01 | 20/06/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-10-10 | ELQUI | LA SERENA | SR | 51700 | 51697 | 76253750 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 0 | 51696.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680.181 | 19138.632 | 19877.742 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 04/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-12-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1102822 | 1102822 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 233037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233037 | 869785 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289686 | GGAA CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO NEUROCIENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286939 | GGAA Conservación residencia Presidencial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 770 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 778.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 65.713 | 0 | 276.08 | 111 | 111 | 107.9 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283900 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-10 | 2018-11-02 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 77975.821 | 71362 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 71352.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622.943 | 21790.967 | 17655.413 | 26283.33 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283900 | Modificacion del contrato nº283900 , CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 6614.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614.598 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259029 | AIF RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 41057 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 27308.539 | 13747.211 | 0 | 0 | 7332.112 | 2787.418 | 2787.418 | 840.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261038 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-06-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 46236 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 34991.563 | 26154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010.5 | 2698 | 3040 | 10406 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257021 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-10-18 | 19/12/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2018-08-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1487947.353 | 1897635 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 1187505.999 | 710189.207 | 0 | 110990.944 | 271175.789 | 73264.003 | 96669.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158089.366 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 258945 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-06-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 39655 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 29441.509 | 44401.409 | 0 | 0 | 0 | 6657.457 | 1939.064 | 1615.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34189 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264687 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CONCEPCIÓN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-03 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 25370 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 24529.6 | 8737.9 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257031 | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2018-05-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1489940 | 1629461 | 77083280 | ALCORP S.A. | 1053942.615 | 871633.012 | 0 | 231538.888 | 114495.789 | 50920.615 | 67181.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407496.102 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 257170 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-18 | 2018-02-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 44795 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 38742.236 | 6052.105 | 0 | 0 | 6052.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259778 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-27 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-03-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 39863 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 35250 | 14372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612.5 | 0 | 0 | 9760 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | EQUIPOS | Valparaíso | 264967 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAÍSO - equipos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254407 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-29 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 05/09/2016 | 2016-09-05 | 2018-06-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1301400.79 | 1678587 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 1421032.034 | 257554.004 | 0 | 102741.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154812.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269964 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 76045 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269967 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2194 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 150 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 200
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286955 | GGAA Ascensor Florida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 164.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286744 | RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información |  | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2038386 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259537 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 78051 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259473 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1800 | 516.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.58 | 0 | 300 | 0 | 200
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285480 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1526037 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 44312 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259430 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2430 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2299.453 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286741 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2943967.932 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259539 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-26 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2018-11-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 69685 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 9440 | 72216.09 | 0 | 0 | 19393.71 | 6464.57 | 0 | 10712.215 | 5337.32 | 5337.32 | 5337.32 | 5337.32 | 2324.315 | 11972 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259475 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2673 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2173 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259474 | RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-05-05 | 17/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2019-01-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3293881 | 3064627 | 96988100 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL SA | 678273.315 | 2386353.568 | 0 | 508570.987 | 197960.928 | 0 | 167187.355 | 0 | 116899.752 | 219903.543 | 170999.306 | 229755 | 316923.001 | 458153.696 | 389044 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269956 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 72258 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269955 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2101 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 150 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1101
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286956 | GGAA Ascensor Mariposa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 216.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 163.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286743 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2080948 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259542 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-10 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-10-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 65275 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 9439.625 | 58503.695 | 0 | 0 | 19574.76 | 6524.92 | 5441.62 | 5441.62 | 5441.62 | 5441.62 | 5441.62 | 2526.915 | 2669 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259477 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1800 | 555.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 255.85 | 0 | 158 | 100 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259476 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-04-13 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-11-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1965215 | 1960250 | 59190140 | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. | 88211 | 1120680.241 | 0 | 155618.417 | 91953.247 | 71304.958 | 121087.159 | 112896.707 | 0 | 82995.919 | 77872.749 | 98979.813 | 0 | 307971.272 | 947903.728 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 287862 | Gastos Administrativos Consevacíón Infraestructura de Apoyo MOP Valparaíso 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 843.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 41 | 502.362 | 134.287 | 100 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288234 | CONSERVACION APR CAMPAMENTO DOH LOS AROMOS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-19 | 2018-12-18 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 51300 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278366 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269968 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2563700 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 278365 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21935 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 257466 | REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO- gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4372 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1530.349 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 | 1577 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 258053 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-20 | 2016-12-21 | 07/06/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2018-08-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 2069000 | 829051 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 829050.799 | 0 | 0 | 0 | 233480.213 | 200000 | 172492.986 | 159690.499 | 63387.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155519 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099710-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEREMI MOP RM SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 289483 | REPOSICION EDIFICIO SEREMI MOP | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 308288 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099710-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEREMI MOP RM SANTIAGO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 289484 | REPOSICION EDIFICIO SEREMI MOP -GA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 226727 | Asesoría A OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-17 | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-04 | 2018-04-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 195734 | 76357050 | INTEXA S.A. | 155974.813 | 62632.306 | 0 | 21408.316 | 9174.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 11049 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2016-08-01 | 2018-06-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 75365 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 52427.52 | 22937.04 | 0 | 3276.72 | 2839.974 | 436.746 | 0 | 0 | 16383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | Modificacion del contrato nº269937 , SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 0 | 16383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16383.6 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282872 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-20 | 29/06/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-11 | 2018-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 53743 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13438 | 30305 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226731 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5002 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4728.388 | 273 | 0 | 0 | 57.811 | 0 | 54.761 | 0 | 43.809 | 0 | 116.619 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226717 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-15 | 2015-10-05 | 30/11/2015 | 13/06/2016 | 2016-06-14 | 2018-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 14491228 | 14885998 | 76575005 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 5591059.804 | 6880747.034 | 0 | 1035402.379 | 366754.725 | 558452.975 | 455401.293 | 435621.745 | 446675.689 | 464639.105 | 1007799.123 | 460000 | 300000 | 1350000 | 4017296 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 2015-12-18 | 2018-07-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 949854 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 705934.228 | 243918.891 | 0 | 0 | 64596.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173067.456 | 0 | 0 | 4793.237 | 1461.694 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 288279 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208019.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63442.897 | 144577 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 272488 | EQUIPAMIENTO BUTACAS Y CARROS CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 947006 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 259333 | Adquisición de los Equipos de Escenotecnia para la obra Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 815947.641 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 283239 | PROVISION SUMINISTRO GRUPO 1 RIGGING (CHEMTROL CHILE LTDA.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2018-02-23 | 2018-03-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3157174 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 0 | 3157173.987 | 0 | 3157173.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 283240 | PROVISION SUMINISTRO GRUPO 2 ILUMINACIÓN ESCENICA (CHEMTROL CHILE LTDA.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 559678 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 0 | 559677.117 | 0 | 559677.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26015 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 21313.353 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 14.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 225 | 649.062 | 3701.202
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226710 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-24 | 2015-09-08 | 09/10/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2018-05-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 31000000 | 30195934 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 13180937.184 | 1064195.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993462.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70733 | 17852837.385 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285317 | REPAVIMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN CALLE NAMUR Y PASAJES JOSÉ RAMÓN GUTIERREZ Y LUCIANO KULCZEWSKI, VILLAVICENCIO Y ESTADOS UNIDOS - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Terminado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 416683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 416681.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224260.978 | 0 | 192420.624 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288831 | Administración Directa Conservación y Mantenimiento Construcción Centro Gabriela Mistral etapa 2, contrato de gasto y suministro de obra | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 229244 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 195146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13278.173 | 124390.1 | 57477.927 | 34097
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289953 | Apertura de Contrato para reservar los fondos FIAR Administración Directa Conservación y Manteniemiento Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2, Santiago. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 284694 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1026 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.047 | 0 | 0 | 81.776 | 0 | 228 | 228 | 453.177 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287639 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP-REGIÓN METROPOLITANA 2018 (ETAPA 1) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 12/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2018-12-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 119454.623 | 119455 | 76701920 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 0 | 119454.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13479.018 | 33989.136 | 71986.469 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288041 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP-REGIÓN METROPOLITANA 2018 (ETAPA 2) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44610 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278371 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 770 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.111 | 0 | 171 | 171 | 376.889 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277548 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-23 | 05/06/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-27 | 2018-10-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 128250 | 107629 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 117756.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15501.75 | 69969.092 | 22157.539 | 0 | 10128 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277548 | Modificacion del contrato nº277548 , CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 10493.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10493.474 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273552 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA LOS ACCESOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PASEO Y CLICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 06/10/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2018-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 40938 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 12281.354 | 28656.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24562.707 | 4093.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001813-0 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278408 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.283 | 0 | 40.888 | 0 | 91.717 | 111.112 | 237 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001813-0 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278409 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-01 | 20/06/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-04 | 2018-09-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 77702 | 55791 | 77153170 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 0 | 77702.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41546.224 | 14243.962 | 0 | 0 | 21912 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002006-0 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278411 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.888 | 70.852 | 0 | 178 | 178 | 332.26 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002006-0 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288002 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 14/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-01 | 2019-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 138918.512 | 138919 | 76701920 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 0 | 141047.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589.889 | 43375.756 | 88081.867 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30128511-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL GAUDÍ EN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282075 | CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI RANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-14 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2021-01-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 2303018 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2293018 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 286824 | Gastos Adm. Conservación MOP OHiggins 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 964 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.124 | 85 | 0 | 754.876 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 288949 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO OHIGGINS AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-20 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2018-12-15 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 25650 | 0 | 0 |  | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12825 | 12825 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 276034 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DEL MAULE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 75 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 74.131 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 285610 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281908 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-06-15 | 06/07/2018 | 26/07/2018 | 2018-07-27 | 2018-11-24 | TALCA | TALCA | SR | 30780 | 30780 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24343.523 | 6436.477 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 277982 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP BIOBIO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 184.087 | 65.713 | 62.062 | 0 | 139.076 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286770 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP BIOBIO 2018 2° LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-07-27 | 31/07/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2018-10-12 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 48222 | 41993 | 10453111 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 0 | 41992.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20996.351 | 20996.351 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287207 | CONSERVACIÓN EDIFICIO PROVINCIAL VIALIDAD CHILLAN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2018-11-30 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 40028 | 0 | 0 |  | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 26257 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30036610-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 258427 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MÁQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-17 | 2016-10-28 | 11/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-14 | 2018-06-13 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1815544 | 1815544 | 78568830 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 410000 | 1431828 | 0 | 0 | 423485.463 | 227029.079 | 321357.169 | 236097.245 | 223859.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283780 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 51.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.889 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277568 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 2018 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 13/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2018-10-29 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 41040 | 47568 | 76187000 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | 194105.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 15567.459 | 10000 | 146538 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 277666 | Gastos administrativos Conservación MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.809 | 0 | 262.136 | 0 | 0 | 207.055 | 0
Arquitectura | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 288325 | Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-02 | 2019-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 45657 | 0 | 0 |  | 0 | 45657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45657 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 286375 | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 512.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 80.404 | 47.46 | 225.372 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
Arquitectura | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 290355 | Conservacion Infraestructura de Apoyo Los Lagos 2018 -Trato Directo | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2018-12-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 64999.808 | 0 | 13738728 | Specht Constructora SpA | 0 | 65140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32570 | 32570 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 285174 | Gastos Administrativos Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 113.313 | 113.313 | 0 | 98.57 | 0 | 115.06 | 23.04 | 49.704 | 0 | 0
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 289656 | CONSERVACION PREVENTIVA AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-22 | 2018-12-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 30780 | 30780 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9234 | 15390 | 6156 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 278011 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1026 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 126 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277608 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-01-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 42999.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16416 | 18479.786 | 8104 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271404 | Diagnóstico Manejo de Cauces Cuenca Río Choapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-29 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 299984 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 75399.536 | 224583.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66965.319 | 0 | 48682.809 | 108935.378 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271404 | Modificacion del contrato nº271404 , Diagnóstico Manejo de Cauces Cuenca Río Choapa | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 107974.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107974.959 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271407 | Estudio de Vulnerabilidad y Definicion de un Plan de Manejo Cauces para Cuenca Río Elqui Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-14 | 2018-07-26 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 396060 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 106375 | 289685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 18400 | 222525 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271407 | Modificacion del contrato nº271407 , Estudio de Vulnerabilidad y Definicion de un Plan de Manejo Cauces para Cuenca Río Elqui Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 45494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45494 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30346924-0 | DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231315 | ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE QUEBRADAS EN VALPARAISO - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-13 | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2018-04-05 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 364575 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 315675 | 48900 | 0 | 38350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 21/03/2017 | 01/06/2017 | 2017-06-01 | 2018-10-24 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 253600 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 92600 | 88890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25140 | 0 | 72110 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | Modificacion del contrato nº257520 , PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 15042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15042 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134237-0 | ESTUDIO ANALISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272426 | Revisión y Validación de Proyecto de Ingeniería del Embalse Concesionado Punilla Región del Bio Bio para la DOH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-05-25 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 2018-06-12 | 2018-12-29 | PUNILLA | SAN FABIAN | SR | 0 | 144958 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 61564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16564 | 0 | 0 | 30000 | 15000 | 83394 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 16/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-08-27 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 324670 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 246802.3 | 39829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39829 | 0 | 0 | 38038.5 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225805 | Actualización del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-17 | 2015-07-20 | 10/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2018-04-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 476337 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 395854.663 | 80481.254 | 0 | 55793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24687.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-04-30 | 11/05/2015 | 18/07/2015 | 2015-07-18 | 2017-08-03 | ELQUI, CHOAPA | PAIGUANO, SALAMANCA | SR | 0 | 1799942 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 1754941.5 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Modificacion del contrato nº228282 , Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 25580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25580 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2018-11-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 199082 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 83456.842 | 16083.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.112 | 0 | 0 | 0 | 3807.26 | 0 | 2330.796 | -2330.796 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-09 | 2015-05-15 | 03/06/2015 | 20/08/2015 | 2015-08-20 | 2017-04-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1939348 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1885335.527 | 13123.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13123.897 | 40886.836 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233169 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-14 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-01 | 2018-04-03 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, PITRUFQUEN, TRAIGUEN | SR | 0 | 1311348 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1186491.467 | 124855.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124855.534 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2018-11-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 199082 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 83456.842 | 16083.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.112 | 0 | 0 | 3807.26 | 0 | 2330.796 | -2330.796 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285298 | CONSULTORIAS ( públicaCIONES) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 123 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-12-16 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 175000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 122317 | 15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8710 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 37108.5 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Modificacion del contrato nº256869 , Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | 25675 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 16/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2021-05-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 4859550 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 316677.374 | 1134609.247 | 0 | 127230.826 | 74408.207 | 71849.954 | 75218.783 | 85572.565 | 87671.141 | 100972.005 | 111685.766 | 115000 | 115000 | 170000 | 3432865.043 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258412 | Asesoría de Proyecto a la Construcción Embalse Chironta Región Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-06-13 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-27 | 2021-03-13 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 185000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40859 | 0 | 15000 | 129141 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261827 | Modificación RCA Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-01-23 | ARICA | ARICA | OTR | 0 | 114000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 80990 | 33010 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261827 | Modificacion del contrato nº261827 , Modificación RCA Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-23 |  |  | OTR | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -25010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25010 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 28750 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 287301 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 18/10/2016 | 04/04/2017 | 2017-05-05 | 2020-11-15 | ARICA | ARICA | IPC | 80526919.1 | 83237065 | 76748947 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 2906848.779 | 9351335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983154.616 | 0 | 1100732.32 | 717505.263 | 1254781.584 | 1478000 | 1842000 | 1975161.217 | 63222160.925 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Modificacion del contrato nº228070 , Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76748947 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875522.957 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-03-18 | 18/12/2014 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1787293 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 1759111.963 | 165548.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165548.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Modificacion del contrato nº182675 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 193825.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193825.889 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255835 | ADECUACIÓN PROYECTO ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 28/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-12-30 | 2017-06-28 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 339568 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 286611.716 | 52955.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52955.807 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255835 | Modificacion del contrato nº255835 , ADECUACIÓN PROYECTO ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 0 | -17213.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17213.961 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2013-12-09 | 2014-03-07 | 02/10/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 16325295.936 | 27585325 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 29947096.78 | 879606.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27525.5 | 295763.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556316.974 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Modificacion del contrato nº182674 , Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 127652.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127652.831 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 289057 | Conservación de Obras de Riego Fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 275045 | Conservacion Sistema Hidrico Lauca 2017 Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-06 | 23/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-01-21 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 64702.535 | 64650 | 76313058 | INGENIERIA ESTEBAN LABRA PEREZ EIRL | 4048.023 | 60601.878 | 0 | 0 | 60601.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281831 | Conservación de Obras de Riego Fiscales 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-19 | 2018-12-28 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | SR | 93298.122 | 90664 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 90663.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90663.423 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288356 | GLOBAL DE GASTO públicaCIONES DE PROPUESTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 120 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281813 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VALLE DE LLUTA Y AZAPA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-04 | 22/06/2018 | 26/07/2018 | 2018-07-27 | 2018-11-14 | ARICA | ARICA | SR | 256500 | 229457 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 229456.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 80000 | 64456.752 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281813 | Modificacion del contrato nº281813 , CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VALLE DE LLUTA Y AZAPA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 26994.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26994.912 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA VALLE DE AZAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287199 | Servicio de Control y Pre Operación Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76697.5 | 158397.5 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233090 | DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-10 | 2016-06-21 | 09/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-07-11 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 323195 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 242348.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80845.941 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 265332 | DISEÑO OBRAS DE RIEGO FISCALES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-16 | 2017-06-22 | 06/07/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-08-04 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 236490 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 107500 | 128990 | 0 | 0 | 0 | 85990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 281946 | DISEÑO DE URGENCIA REPARACIÓN CANAL LIMAXIÑA, QUEBRADA DE TARAPACÁ ALTO, SECTOR DE LIMAXIÑA, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-03-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58251 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280557 | públicaCION CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 214 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 213.111 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 195479 | Conservacion de obras de Riesgo Fiscales 2012 Region de Tarapaca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-06-26 | 2012-07-27 | 30/07/2012 | 07/08/2012 | 2012-08-08 | 2012-12-06 | TAMARUGAL | CAMIÑA, POZO ALMONTE | SR | 176430 | 153918 | 76004329 | EMPRESA CONSTRUCTORA MIGUEL GARRIDO CUADRA EIRL | 0 | 987.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.191 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278551 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2018 REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-04 | 2018-05-10 | 18/05/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-02 | 2018-08-23 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 153900 | 152778 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 152776.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99976.898 | 52799.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 279525 | REPARACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL 2018 CANAL PAMPA LIMAXIÑA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2018-05-18 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 18909 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 19352.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18908.122 | 444.61 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280593 | públicaCION CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA I REGION DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 253 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 252.468 | 0 | 0 | 197.707 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 287855 | públicaCIÓN CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA II REGIÓN DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 209.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 290080 | públicaCION CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA III REGION DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 209.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.461 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278509 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA I REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 17/05/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-09-29 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 222877.958 | 235280 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 235278.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41995.796 | 193283.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278527 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA II REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-07 | 27/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2019-01-08 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 266560.28 | 210000 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 209999.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209999.749 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278527 | Modificacion del contrato nº278527 , CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA II REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278531 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES ETAPA III 2018 REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-22 | 2018-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2018-12-25 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 210000 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284573 | REPARACIÓN OBRAS FLUVIALES, COMUNAS DE HUARA Y CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-24 | 2018-11-20 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 288300 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 362427.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362427.27 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 288109 | LIMPIEZA CAUCE TARAPACA BAJO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-26 | 2018-08-25 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 9364.586 | 9365 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 9364.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281342 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES - QUEBRADA LA CADENA - CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TAL TAL, TOCOPILLA | SR | 46607.385 | 46608 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 46607.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46607.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 286222 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA, DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES QUEBRADA EL ANCLA Y BAQUEDANO, CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-04 | 2018-06-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 18016.362 | 18017 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 18016.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18016.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 287770 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 2018-07-24 | 2018-08-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 35295.388 | 28539 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 28538.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28538.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 287770 | Modificacion del contrato nº287770 , PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 9437.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9437.881 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 251777 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE CIUDAD DE ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-04-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 74086 | 76681400 | JOSE CARLOS CARNEIRO DE FREITAS EIRL | 0 | 74085.398 | 0 | 0 | 30928.761 | 39738.131 | 3418.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 284943 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE - ANTOFAGASTA - III ETAPA - CO-QURIB-03 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 124266 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 457 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.287 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251752 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 999994.28 | 1166505 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 30124.09 | 1136379.59 | 0 | 738964.02 | 241751.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155664.463 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283758 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE, III ETAPA -CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-06 | 2018-10-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-27 | 2019-07-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 1179420.395 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1207410 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | EQUIPOS | Antofagasta | 287758 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MANTENCIÓN Y REPERACIÓN DE TURBINA DE EMBALSE CONCHI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14595 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 457 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 91.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281349 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES CIRF-SAN PEDRO BOCATOMA-18 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 06/09/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-08 | 2019-01-06 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 134869.904 | 141206 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 141205.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 91205.753 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284989 | SERVICIO DE DRENAJE Y HABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN TRANQUE TOCONAO SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 11934.51 | 11935 | 76726542 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION M & A SPA | 0 | 11934.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11934.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 285797 | ANEXO DE SERVICIO DE DRENAJE Y HABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN TRANQUE TOCONAO SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 2800.772 | 2801 | 76726542 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION M & A SPA | 0 | 2800.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 457 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281351 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - CR-SAN PEDRO-18 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 2018-05-25 | 2018-08-23 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 146440.217 | 145348 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 145347.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56841.947 | 63199.653 | 25305.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283769 | PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA LLUVIAS ESTIVALES - CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-02-08 | 2018-05-17 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 215450 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 215449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215449.5 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283959 | ARRIENDO DE MAQUINARIA CONSERVACION DE CAUCES NATURALES POR CONCEPTO DE EMERGENCIA - RIO SAN PEDRO - SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 45197 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 45196.164 | 0 | 0 | 45196.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284593 | PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE CAUCES NATURALES, RIO VILAMA SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-08-11 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 35093.1 | 35094 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 35093.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35093.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 287761 | PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO SAN PEDRO EN SAN PEDRO DE ATACAMA - REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-21 | 2018-10-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 23961.84 | 23962 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 23961.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23961.84 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30374772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2016-2018) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282036 | GASTOS ADMINISTRATIVO CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AGUAS LLUVIAS III REGION. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30374772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2016-2018) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 281856 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153900 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270531 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO COPIAPÓ SECTOR POBLACIONES ALGARROBO Y CANCHA CARRERA ETAPA II, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-08-28 | 2018-01-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 1064720 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1033872.491 | 30846.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30846.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 813950 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 502229.797 | 295962.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295962.753 | 15756.951 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | Modificacion del contrato nº248528 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 77462.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77462.353 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 24/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-14 | 2018-12-13 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 152653 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 91591.5 | 45795.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45795.75 | 0 | 15265.25 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282039 | GASTOS ADMINISTRATIVO - públicaCIONES CONSERVACIÓN CAUCE RIO COPIAPÓ SECTOR URBANO DE COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.628 | 0 | 124.447 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284049 | PERITOS TASADORES D.O.H.2018 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9719.709 | 0 | 0 | 9719.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284133 | Resol. FISCALIA Nº 70 DE FECHA 2/16/2018 Lote(s) Nº 1 DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL , COMUNA DE COPIAPO, PROVINCIA DE COPIAPO, III REGION DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1894268 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1894267.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894267.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286391 | Resol. FISCALIA Nº 70 DE FECHA 2/16/2018 Lote(s) Nº 2 DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL , COMUNA DE COPIAPO, PROVINCIA DE COPIAPO, III REGION DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 93733 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 94622.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94622.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-07-07 | 2017-12-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 595871 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 261962.474 | 333907.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285977.659 | 0 | 47929.906 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | Modificacion del contrato nº248530 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 54241.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54241.949 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-09-05 | 2018-02-05 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 140603 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 91391.508 | 35150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35150.58 | 14060.233 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO COPIAPO - TIERRA AMARILLA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-07-18 | 2018-04-09 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 605985 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 339643.165 | 266340.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266340.556 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | Modificacion del contrato nº248531 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 25293.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25293.015 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 141250 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 91811.87 | 35312.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35312.258 | 0 | 14124.903 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIONALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 2016-04-25 | 2017-10-22 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 473454 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 440331.124 | 33122.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067 | 0 | 0 | 27109 | 0 | 0 | 0 | 946.131 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | Modificacion del contrato nº248533 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 36616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36616.28 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262545 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-03-23 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 133166 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 119848.647 | 13316.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316.516 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282043 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 549855 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 308404.196 | 204572.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140436.541 | 0 | 64135.887 | 36877.607 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | Asesoría A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 24/03/2017 | 12/04/2017 | 2016-12-29 | 2018-07-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 153493 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 92095.5 | 46047.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46047.75 | 15349.25 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282044 | GASTOS ADMINISTRTIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN Y RESTITT.DEL CAUCE RIO COPIAPÓ Y QUEBRADAS AFLUENTES COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 546327 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 336057.485 | 208961.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208961.073 | 1308 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | Modificacion del contrato nº248538 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 212435.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212435.256 | 11832 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-17 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 447990 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 259105.146 | 187684.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187684.128 | 1200 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | Asesoría INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82836 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 49701.15 | 24850.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850.575 | 8283.525 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82808 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 49684.35 | 24842.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24842.175 | 8280.725 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282045 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN Y RESTIT. DEL CAUCE RIOS EL TRANSITO,EL CARMEN Y AFLUENTES COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282047 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 289359 | públicaCION DE AVISOS LICITACION pública CONSERVACION DE RIBERAS.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.948 | 0 | 0 | 259.052 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248521 | Conservacion Rio 2 etapa I, comuna Diego Almagro | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-26 | 2018-12-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 509000 | 357785 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 357784.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165000 | 82784.521 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286311 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO COPIAPO SAN PEDRO SECTOR LOS PERALES COMUNA DE COPIAPO | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286313 | CONSERVACION DE RIBERAS VALLE SAN FELIX COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 02/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-04 | 2018-10-02 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 157547.224 | 180381 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 180379.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108250.236 | 0 | 72129.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286319 | LIMPIEZA Y PERFILAMIENTO ENTRE PUENTE MAIPO Y CURVA VIEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 02/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-05-14 | 2018-07-13 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 163961.532 | 163962 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 163961.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163961.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288623 | Conservación de Riberas Río Copiapó San Pedro, Noche Lara- Puntilla | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-26 | 2018-12-25 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 450000 | 336559 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 336558.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 136558.727 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288624 | Conservación del cauce río principal Diego de Almagro, sector Puente. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-26 | 2018-12-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 250000 | 359171 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 359170.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90870.24 | 140794.988 | 127505.665 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288625 | Conservación ribera rio El Salado, sector Portal del Inca y Embudo, comuna Diego de Almagro. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-26 | 2018-12-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 360000 | 248647 | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 248646.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38646.418 | 120000 | 90000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 289930 | CONSERVACION TRANQUES RETENEDORES ALUVIONALES LA ANTENA Y LA VIRGEN LOCALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-25 | 2018-12-14 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003240-0 | CONSERVACION CAUCE RIO COPIAPO SECTOR URBANO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283259 | AUMENTO CAPACIDAD DEL RIO COPIAPO EN SECTOR PUENTE TALCAHUANO COMUNA DE COPIAPO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-04 | 2018-06-18 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 120685.338 | 132138 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 132137.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120685.338 | 0 | 0 | 0 | 11451.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 10/08/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-02 | 2019-03-16 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 0 | 3549999 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2118276.043 | 1251589.483 | 0 | 168942.731 | 103352.838 | 110686.833 | 114242.388 | 130051.692 | 118929.207 | 105395.859 | 91426.127 | 104895 | 102866.808 | 100800 | 442271.049 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Modificacion del contrato nº195910 , Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200796 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Valle Hermoso IV región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 05/04/2016 | 2016-04-05 | 2019-07-19 | LIMARI | COMBARBALA | OTR | 0 | 250000 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 145674.08 | 72750.064 | 0 | 0 | 0 | 8493.67 | 0 | 23763.783 | 0 | 40492.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31575.856 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 28750 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 10/06/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2019-08-01 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 34000000 | 52623919 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 32690469.685 | 18256456.588 | 0 | 3939692.273 | 2018737.382 | 1802322.806 | 1081870.065 | 1498097.511 | 1680313.55 | 1468134.884 | 1197288.303 | 0 | 0 | 3569999.814 | 6505813.963 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Modificacion del contrato nº233129 , Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 0 | 1257159.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257159.565 | 3198800 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 50000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-05-30 | 2017-07-04 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 1980000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 137393.333 | 361077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361077 | 1481529.667 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Modificacion del contrato nº248442 , Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -320616.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320616.443 | -1481529.667 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-09-16 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 157775 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157775 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | Modificacion del contrato nº258398 , ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153041.75 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248448 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-07-04 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 2348135 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 1987394.568 | 360739.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278045.395 | 0 | 82693.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259647 | Asesoría de Proyecto Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-04 | 2016-12-07 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-02-23 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 89330 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 76300 | 13029.2 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 8379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276276 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 2018-03-20 | 2018-12-15 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 230963 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 232417.424 | 0 | 0 | 0 | 23274.98 | 23274.98 | 23274.98 | 23274.98 | 26389.837 | 26389.837 | 25662.535 | 25662.535 | 35212.76 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276276 | Modificacion del contrato nº276276 , VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 28750 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283272 | Diseños complementarios Embalse El Bato, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224999 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 289429 | Vigilancia Control y Operación de la Presa Embalse El Bato y Canal Matriz Nuevo Cocinera 2018-2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269999 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 309 | 0 | 0 | 69.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.811 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283119 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Nuevo Cocinera 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2018-12-19 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 148571.5 | 0 | 0 |  | 0 | 105978.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 60978.02 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287729 | Servicio de Calibración y Puesta en marcha Equipos Hidraulicos Obra de Entregas Prediales de Embalse El Bato Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288096 | Instalación de losetas canal matriz Nuevo Cocinera 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2018-12-19 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 235620 | 0 | 0 |  | 0 | 167725.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 117725.312 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288098 | Conservación manejo y control embalse El Bato río Illapel 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54740 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290110 | Instalación de losetas canal matriz Nuevo Cocinera, Etapa 2, 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-18 | 2018-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2018-12-19 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 171556.668 | 0 | 0 |  | 0 | 171556.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171556.668 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 882.566 | 0 | 0 | 88.956 | 343.072 | 127.383 | 0 | 323.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59441 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287011 | REAJUSTE POR INDEMNIZACIÓN. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289379 | rol 423-24 -bugueno cortes marcelina albina | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4384 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289380 | rol 434-68 -araya vargas jose arturo | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11460 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289381 | rol 419-6 -cooperativa agricola de coloni | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11428 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11428 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289384 | rol 419-6 -cooperativa agricola de coloni | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11980 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11980 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289537 | Rol 423-123-ARAYA SOTO MARIBEL Y OTROS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8220 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289539 | Rol 423-123-Araya Soto Maribel y Otros | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 16094 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16094 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289541 | Rol 423-123-Araya Soto Sandra Maribel y otros | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6932 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6932 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289544 | Rol 6-3-Araya Soto Sandra Maribel y Otros | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4662 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272577 | Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 05 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-08-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 170563 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 99716.693 | 0 | 0 | 0 | 3987.354 | 33100.791 | 0 | 0 | 0 | 27435.251 | 0 | 0 | 35193.297 | 70845.44 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272570 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 65807 | 60250 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 50972.329 | 0 | 0 | 14730.2 | 4462.5 | 4522 | 5355 | 4760 | 2677.5 | 5355 | 4029.947 | 4029.947 | 1050.235 | 4249.977 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272571 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-02-10 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 49980 | 43197 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 38966.043 | 0 | 0 | 10922.2 | 3831.8 | 2046.8 | 2046.8 | 2046.8 | 3070.2 | 6045.2 | 2704.063 | 2704.063 | 3548.117 | 2938.231 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272573 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 44030 | 40163 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 31815.8 | 0 | 0 | 9756 | 2201.5 | 2201.5 | 2201.5 | 2201.5 | 2201.5 | 2201.5 | 2522.4 | 2522.4 | 3806 | 2704.9 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272575 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-11-12 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 76160 | 69853 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 6641.944 | 62259.056 | 0 | 0 | 19300.056 | 4403 | 5771.5 | 5533.5 | 4403 | 4403 | 4403 | 4879 | 4879 | 4284 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272576 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-11-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 63546 | 59262 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 52913.334 | 0 | 0 | 17134 | 5831 | 3451 | 5295.5 | 5176.5 | 3451 | 3451 | 4125.333 | 4125.333 | 872.668 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272579 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68990 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272581 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47990 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272583 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47990 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272586 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 80000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272587 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 60000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.791 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 485.706 | 0 | 0 | 0 | 102.222 | 0 | 0 | 383.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280025 | Conservacion red primaria aguas lluvias, Coquimbo La Serena, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-05 | 2018-10-02 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 92333.29 | 58571 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 58569.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860.909 | 10560.834 | 13644.514 | 1939.502 | 8098.098 | 5465.945 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280098 | Conservacion red primaria aguas lluvias, Ovalle, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-05 | 2018-09-17 | LIMARI | OVALLE | SR | 61566.71 | 63489 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 63488.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.913 | 30965.655 | 5006.111 | 4828.882 | 4178.314 | 10493.497 | 3015.079 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285719 | CONSERVACIÓN VARIOS SECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COQUIMBO - LA SERENA - OVALLE, ETAPA 2, AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2018-12-15 | ELQUI | LA SERENA | SR | 31841.747 | 0 | 0 |  | 0 | 31841.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31841.747 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1312.638 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 383.484 | 109.522 | 419.632 | 0 | 0 | 345.239 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280020 | Arriendo de maquinaria para conservación de cauce en quebrada de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 2018-04-27 | 2018-06-26 | ELQUI | VICUÑA | SR | 100000 | 111283 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 111282.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27792.45 | 65027.55 | 18462.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280022 | Conservación de riberas con mamposteria de piedra, en quebrada El Arenal, localidad El Arenal, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 10/04/2018 | 19/04/2018 | 2018-04-20 | 2018-08-18 | ELQUI | VICUÑA | SR | 122795.505 | 113546 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 113545.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24494.78 | 45701.748 | 43348.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280023 | Conservación de Riberas con gaviones, en quebrada Los Maitenes de Samo Alto, localidad de Samo Alto, comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2018-12-15 | LIMARI | OVALLE | SR | 25881.905 | 0 | 0 |  | 0 | 25881.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15881.905 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285721 | Conservación de riberas, varias quebradas, comuna de Paihuano, región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-12 | 2018-07-26 | 30/07/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2018-12-16 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 80917.144 | 68739 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 68738.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 18738.929 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288894 | Conservación de Riberas con encauzamiento, en quebrada La Aguada, localidad de Illapel, comuna de Illapel, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-24 | 2018-12-23 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 43137.5 | 0 | 0 |  | 0 | 32504.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 17504.136 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288896 | Conservación de Riberas con gaviones, en río Limarí, localidad de Potrerillos Bajo, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2018-12-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 114630.915 | 0 | 0 |  | 0 | 114630.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 104630.915 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288898 | Conservación de Riberas con gaviones, en quebrada Tambillos, localidad de Tambillos, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-07 | 2018-10-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-19 | 2018-12-18 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 91569.905 | 0 | 0 |  | 0 | 61265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 41265.2 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288900 | Conservación de Riberas con encauzamiento etapa 2, en río Choapa, localidad de Huentelauquen Norte, comuna de Canela, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-03 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2018-12-16 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 101864 | 0 | 0 |  | 0 | 78428.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 48428.616 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288901 | Conservación de Riberas con encauzamiento, en río Tulahuencito, localidad de Pedregal, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-03 | 2018-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-12 | 2018-12-11 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 71400 | 0 | 0 |  | 0 | 49371.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 29371.672 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288954 | Conservación de Riberas con encauzamiento, en río Elqui, localidades Hinojal y Gabriela Mistral, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-10-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-18 | 2018-12-17 | ELQUI | LA SERENA | SR | 52360 | 0 | 0 |  | 0 | 33320.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 18320.595 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5454 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.478 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281013 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes año 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2018-12-28 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 36468 | 70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 0 | 36467.833 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 8500 | 6000 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 1467.833 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281599 | SERVICIO MEJORAMIENTO OBRAS MENORES EMBALSE PALOMA, 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-05 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2018-12-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 10535.07 | 0 | 0 |  | 0 | 10535.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535.07 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284524 | Servicio de mejoramiento de estructuras menores embalse Corrales, año 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-07-08 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 40251.75 | 39019 | 76062544 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 39017.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12614 | 19813.5 | 6590.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284606 | Servicio mantención infraestructura campamento Tamelcura del embalse Paloma, año 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-04-16 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-25 | 2018-07-17 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 29000.3 | 28209 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 28207.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7171.773 | 10002.039 | 6007.15 | 5026.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285834 | Mejoramiento sistema de control y de comunicaciones embalse Corrales 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 2018-05-31 | 2018-08-29 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 36000 | 35370 | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 35369.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13816.376 | 13958.7 | 7594.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 156714 | AIF Construcción Embalse Chacrillas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-04-08 | 2011-06-09 | 29/09/2011 | 26/10/2011 | 2011-10-26 | 2015-08-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 0 | 3001394 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 3250228.114 | 951.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.559 | 0 | 0.002 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247493 | Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há camino. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-06 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 162000 | 159912 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 133329.044 | 17721.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.728 | 8860.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.728 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 110000 | 114618 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 73746.403 | 40870.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10166.609 | 0 | 0 | 0 | 8453.011 | 22251.06 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Modificacion del contrato nº256253 , Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 0 | -7462.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7462.347 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276126 | Diseño de Ingeniería Modificación y Reparación Estructural Cauce Avda. Argentina Km. 0+000 -0+060, Valparaíso, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-19 | 2018-03-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 45602 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 38705.616 | 6895.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 170341 | AI-ARG-03. Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. km 0000 a km 0928 Ciudad de Valparaiso Region de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-21 | 30/08/2016 | 17/11/2016 | 2016-11-17 | 2018-12-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 778400 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 404556.549 | 375046.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190039.503 | 35684.263 | 31472.565 | 27186.511 | 27000 | 0 | 63663.694 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-19 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 11821553.363 | 10268079 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 4103443.611 | 5879076.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732677.161 | 396141.71 | 505728.095 | 412561.595 | 400000 | 400000 | 1031967.556 | 976820 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | Modificacion del contrato nº170338 , CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 897184.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897184.821 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 198722 | CO-ARG-02. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina Km 0928 a Km 1150 ciudad de Valparaíso. Región de Valparaiso. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-19 | 2014-08-04 | 14/08/2014 | 11/09/2014 | 2014-09-11 | 2016-07-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 5100149.564 | 5582035 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 5879380.223 | 2815.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-12-07 | 05/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2020-03-26 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 882148 | 76917887 | CONSORCIO AIF CUNCUMEN LIMITADA | 0 | 212814.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46373.672 | 37982.989 | 40790.739 | 87667.025 | 758083.836 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272431 | Actualización del Plan de Manejo Forestal Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-30 | 2018-03-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 8329 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 5093.55 | 1188.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.253 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283275 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207999 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-10-10 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-24 | 2019-09-16 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 10996639.306 | 10747229 | 76905168 | CONSORCIO CONSTRUCTOR BROTEC-CIL S.A. | 0 | 2309793.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461423.409 | 0 | 635327.59 | 1213042.571 | 9699239.034 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262501 | Resol. FISCALIA Nº 641 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 33 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4245 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275435 | Resol. FISCALIA Nº 645 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 6 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED F-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 89 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.94 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275493 | Resol. FISCALIA Nº 639 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 12 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 829 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 853.438 | 0 | 0 | 0 | 853.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275516 | Resol. FISCALIA Nº 641 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 30 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 992 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275523 | Resol. FISCALIA Nº 641 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 31 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1252 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1251.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.7 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275525 | Resol. FISCALIA Nº 641 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 32 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 371 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 370.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.75 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275526 | Resol. FISCALIA Nº 641 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 34 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 423 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 422.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.85 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276203 | Resol. FISCALIA Nº 646 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN EJE RED F-11 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 461 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 474.83 | 0 | 0 | 0 | 474.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276205 | Resol. FISCALIA Nº 646 Lote(s) Nº 3 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN EJE RED F-11 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 86 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 85.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.44 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1954.112 | 0 | 0 | 1181.959 | 122.822 | 330.653 | 0 | 0 | 39.834 | 278.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17036 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288537 | Resol. FISCALIA Nº 647 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED F-1- 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 212 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 211.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.835 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288568 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4289 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288.9 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288569 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2046 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288570 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 3 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 253 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 252.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.85 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288816 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 4 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 739 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288817 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 5 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5559 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.4 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288818 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 6 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3270 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288819 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 7 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3546 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545.2 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288820 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 8 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3249 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3248.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.3 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288821 | Resol. FISCALIA Nº 748 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 9 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 63 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288841 | Resol. fiscalia Nº 745 DE FECHA 19-12-2017 Lote(s) Nº 1 eje red 150-1-2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 599 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288842 | Resol. FISCALIA Nº 747 DE FECHA 19-12-2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA REGADIO CUNCUMEN EJE RED 150-1-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 235 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288843 | Resol. FISCALIA Nº 747 DE FECHA 12/19/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA REGADIO CUNCUMEN EJE RED 150-1-1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14515 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14515 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288873 | Resol. FISCALIA Nº 746 DE FECHA 12/19/2018 Lote(s) Nº 1 SISTEMA REGADIO CUNCUMEN EJE RED 150-1-1-2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3194 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193.9 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288874 | Resol. FISCALIA Nº 746 DE FECHA 12/19/2018 Lote(s) Nº 2 SISTEMA REGADIO CUNCUMEN EJE RED 150-1-1-2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 118 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288875 | Resol. FISCALIA Nº 744 DE FECHA 19-12-2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA REGADIO CUNCUMEN-EJE RED 150-1-2-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 398 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.8 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289019 | Resol. FISCALIA Nº 764 DE FECHA 12/21/2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 20599 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 20598.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20598.33 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260176 | Revisión Validación y Readecuación de Obras Complementarias del Canal Alimentador Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 2018-07-09 | 2018-09-17 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 89797 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 89796.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35538.914 | 0 | 38067.8 | 16189.741 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260176 | Modificacion del contrato nº260176 , Revisión Validación y Readecuación de Obras Complementarias del Canal Alimentador Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 750.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.296 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-07-04 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 173001 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 13821.56 | 0 | 0 | 0 | 9506.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315.454 | 44652.534 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Modificacion del contrato nº270793 , Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20118.189 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 117633 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 112577.712 | 0 | 0 | 19566.294 | 0 | 0 | 5885 | 0 | 15248.928 | 28483.871 | 0 | 29464.222 | 13929.397 | 5054.427 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285665 | Asesoría de Proyecto revisión Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132529.253 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 287301 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1355.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 655.232 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289547 | ASTUDILLO HIDALGO SERGIO DEL CARMEN - ROL 160-123 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5739 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5738.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.612 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289553 | ABALLAY VALENCIA HUMBERTO DEL - ROL 161-65 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1194 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.8 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289556 | NAVIA MATURANA RAMIRO DEL CARMEN Y - ROL 161-59 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 27448 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27447.5 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289559 | ABALLAY ASTUDILLO ROSA BEATRIZ - ROL 161-268 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 536 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.8 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289564 | ABALLAY VALENCIA CARLOS ENRIQUE - ROL 161-250 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1218 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.2 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289565 | SAZO CONTRERAS PEDRO ENRIQUE - ROL 161-102 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2267 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2266.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.65 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289567 | TOMIIC JAKAS TONCI STIPE Y OTROS/TAPIA VARAS MARIA ANGELICA Y OTROS - ROL 161-140 Y 160-4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19317 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19316.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19316.16 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289569 | TAPIA VARAS MARIA ANGELICA Y OTROS - ROL 160-4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1009 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289572 | ASTUDILLO MOLINA HECTOR PATRICIO Y - ROL160-9 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 525 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 524.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.58 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 289574 | BENCEL FRUIT SA - ROL 160-537 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4812 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4811.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.68 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2019-01-09 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 287401 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 211715.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75683.422 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267995 | Servicio personal de revisión y validación de estudios asociados al embalse Los Ángeles en La Ligua, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-01-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 50700 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 39000 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271002 | Servicio de Elaboración Maqueta Virtual Pueblo de Guyacán para el Embalse Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-04-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271674 | Estudios Complementarios y Ambientales Canal Alimentador Embalse Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-07 | 2017-07-18 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2017-12-19 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 139994 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 58845 | 81149 | 0 | 0 | 0 | 20102.8 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 22046.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271674 | Modificacion del contrato nº271674 , Estudios Complementarios y Ambientales Canal Alimentador Embalse Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 0 | -14948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14948.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285520 | Estudios Complementarios Embalse y Red de Canales Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285521 | Estudio complementarios canal matriz | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-02-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1234271 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286428 | públicaCIONES DOH V REGION AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271785 | CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR CANAL COMUNIDAD Y 2DA ETAPA ADUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PULLALLY PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-05-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 376541.978 | 362253 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 136207.162 | 226044.546 | 0 | 43060.745 | 67487.875 | 61992.931 | 53502.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271786 | CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR VALLE HERMOSO Y HABILITACIÓN NORIA EL LOBINO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-03-28 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 300204.394 | 304872 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 223979.813 | 80891.644 | 0 | 60291.439 | 0 | 0 | 20600.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 52467.1 | 67833 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 67831.785 | 0 | 19542.775 | 10974.775 | 10974.775 | 10974.775 | 15364.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282294 | Control de acceso y vigilancia recinto Embalse Catemu ubicados en Sector Cerrillos, comuna de Catemu, región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-23 | 2018-12-31 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 18950 | 22551 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 22550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844.756 | 4654.709 | 4654.709 | 7396.326 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288607 | Contrato de Emergencia - Energización de Bateria de Pozos Panquehue y Curimón, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1499999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289524 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COLECTIVO BELLAVISTA EL ASIENTO COMUNA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2018-09-07 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2018-12-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 150129 | 179906 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 179905.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179905.509 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289920 | Obras de Emergencia Conexión Tubería de Riego hasta Canal Catemu Alto, Región de Vaparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3058299 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289925 | Obra de Emergencia Reparación y Rehabilitación Tubería de Riego HDPE existente, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 499999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289972 | OBRAS DE EMERGENCIA HABILITACIÓN CANAL DE RIEGO FISCAL COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164699.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164699.39 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258965 | Estudios Técnicos Complementarios Canal Alimentador Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 10/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2017-12-26 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 998669 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 760748.2 | 237920.377 | 0 | 0 | 58697.2 | 0 | 36254.5 | 0 | 85054.1 | 57914.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-07-04 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 173001 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 50661.947 | 0 | 0 | 0 | 18618.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32043.478 | 63864.239 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Modificacion del contrato nº270793 , Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62388.784 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274554 | Actualización Hidrológica en Modelo Operacional Embalse Catemu | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 2018-06-07 | 2018-07-05 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 12000 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285116 | Asesoría Revisión Ingeniería Proyecto Catemu Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-01-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156343.437 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2164.525 | 0 | 0 | 0 | 893.214 | 0 | 385.56 | 269.567 | 116.184 | 0 | 75 | 0 | 425 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284049 | PERITOS TASADORES D.O.H.2018 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15636.831 | 0 | 0 | 15636.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284243 | PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES JUDICIALES 2018 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 287011 | REAJUSTE POR INDEMNIZACIÓN. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 766.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272709 | AIF OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 2017-09-26 | 2018-05-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 138589 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 138587.308 | 0 | 0 | 0 | 86549.312 | 18892.956 | 0 | 0 | 0 | 30436.614 | 0 | 0 | 2708.426 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 250 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270809 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2017 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-11 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-02-14 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 211585.766 | 275578 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 265577.007 | 10000.425 | 0 | 4281.465 | 0 | 0 | 5718.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272708 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-02 | 2018-08-16 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1206997 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 499334.854 | 776098.482 | 0 | 147929.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559731.257 | 0 | 0 | 68437.824 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274422 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUE Y VILLA ALEMANA AÑO 2017 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-14 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-30 | 2018-01-15 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 101535.579 | 137867 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 119385.686 | 18479.81 | 0 | 18479.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275480 | ADECUACIÓN DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA QUEBRADA LAS PETRAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-09 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 80000 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 65000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277000 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada de Las Petras comuna de Concón Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-09-29 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 195041 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 138303.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138303.81 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276106 | Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada Las Petras comuna de Concón región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 31/05/2018 | 26/06/2018 | 2017-10-12 | 2018-07-14 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 2945232 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2945230.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107653.225 | 0 | 40418.933 | 772066.678 | 0 | 25091.849 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276106 | Modificacion del contrato nº276106 , Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada Las Petras comuna de Concón región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 32089.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32089.784 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283281 | Catastro de Obras de Infraestrura de Obras - Etapa I Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-02-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249999 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286428 | públicaCIONES DOH V REGION AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278709 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-04 | 2018-09-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 34569.5 | 28823 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 28822.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20506.735 | 0 | 8315.601 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278709 | Modificacion del contrato nº278709 , CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑO 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 3918.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.491 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284381 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA POZOS DOH SECTOR CURIMÓN 2DO PERIODO AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-06 | 2018-12-29 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 21787.139 | 21788 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 21787.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878.871 | 13908.268 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285488 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 2DA QUINCENA JUNIO- JULIO 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 2018-06-12 | 2018-08-15 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 21444.693 | 25658 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 25656.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11744.11 | 0 | 13912.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288082 | TRABAJOS SUBMARINOS EN COMPUERTA DE REGULACIÓN DE ENTREGA DE AGUA EN EMBALSE LOS AROMOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-24 | 2018-08-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 10733.554 | 10734 | 7864812 | CARLOS PATRICIO CORDOVA VINET | 0 | 10733.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10733.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289509 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE DEL 16-08-2018 AL 05-10-2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-16 | 2018-10-06 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 20957.721 | 20958 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 20957.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20957.721 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289523 | REFUERZO COMPUERTA DE ENTREGA DE AGUA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 7711.446 | 7712 | 7864812 | CARLOS PATRICIO CORDOVA VINET | 0 | 7711.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7711.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288084 | Estudios de Obras Hidráulicas Embalse Aromos, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2052-03-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1707460.375 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 02/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-01-22 | 2017-11-25 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 3365086 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 1447578.545 | 1110791.687 | 0 | 0 | 0 | 330082.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780709.087 | 806714.542 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | Modificacion del contrato nº246092 , ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 0 | -17707.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17707.69 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2017-12-10 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 240208 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 104243.873 | 82557.911 | 0 | 0 | 0 | 24823.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18053.831 | 0 | 39680.251 | 53405.547 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Modificacion del contrato nº246094 , Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 0 | 28848.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28848.468 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 230379 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-13 | 2016-12-29 | 24/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-06-11 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 0 | 425917 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 214457.451 | 219194.096 | 0 | 37353.561 | 31115.156 | 34245.038 | 34549.207 | 34873.569 | 11163.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35894.272 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 230379 | Modificacion del contrato nº230379 , CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 73060.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73060.45 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272568 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017-2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2017-12-26 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 213704 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 103516.972 | 0 | 0 | 6152.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52304.602 | 0 | 0 | 45060.31 | 110186.591 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 28750 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 285730 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PREOPERACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2018 - 2019 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324392.734 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272565 | Mantención de obras temporales, 366 y Plan de Manejo de Preservación Embalse Chacrillas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 122500 | 109152 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 67660.186 | 0 | 0 | 22206.241 | 0 | 0 | 0 | 13124.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32329.246 | 41491.274 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272567 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201599 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272569 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201600 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-08-18 | 05/12/2017 | 05/01/2018 | 2018-01-05 | 2018-09-12 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 2863685.931 | 2466052 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 2466051.631 | 0 | 0 | 324692.038 | 264321.324 | 283597.127 | 375913.479 | 323421.537 | 151965.287 | 226966.24 | 119000 | 200000 | 196174.599 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Modificacion del contrato nº229804 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 476283.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476283.788 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287129 | Mantención de plantas en vivero, reforestación y mantención de plantación Embalse El Melón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441.76 | 0 | 0 | 343.665 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260150 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 03/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-06-22 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 1176722.207 | 941540 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 941539.331 | 0 | 245488.852 | 185697.739 | 250252.548 | 134880.529 | 70223.693 | 35453.569 | 5279.061 | 0 | 0 | 0 | 14263.34 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260150 | Modificacion del contrato nº260150 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 182688.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182688.993 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.594 | 0 | 0 | 55.232 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286428 | públicaCIONES DOH V REGION AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 202.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.615 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280896 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2018 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2018-12-28 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 171762.59 | 164804 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 159803.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59803.953 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282227 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR MÁRQUEZ COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 155449.7 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 105449.7 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287532 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2018 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2018-12-28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 145733.219 | 147327 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 147326.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 122326.691 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287534 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2018 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-26 | 2018-12-25 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 135852.657 | 125694 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 125693.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125693.721 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288878 | Global Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Año 2018 Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62175.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62175.635 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 286428 | públicaCIONES DOH V REGION AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 65.713 | 0 | 67.539 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280607 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO PETORCA SECTOR DE HIERRO VIEJO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-06-18 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 2018-07-17 | 2018-11-14 | PETORCA | PETORCA | SR | 245904.992 | 215106 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 215105.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84770.369 | 60000 | 70335.271 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280624 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR LAS CABRITAS COMUNA DE LA CALERA SEGUNDA ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-01-01 | QUILLOTA | CALERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40133.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40133.048 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284338 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO ACONCAGUA SECTOR PUENTE FERROVIARIO COMUNA DE LA CALERA PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-04-27 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 2018-05-30 | 2018-08-13 | QUILLOTA | CALERA | SR | 28434.336 | 31627 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 31626.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27164.264 | 0 | 0 | 4462.353 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284492 | Prestación de Servicios de Arriendo de Maquinaria Estero El Peumo Poblaciones El Peumo La Frontera y El Alamo Comuna de Villa Alemana Región de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-05-24 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | SR | 25063.066 | 25064 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 25063.066 | 0 | 0 | 0 | 25063.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284928 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Estero Santa Luisa Población Santa Luisa Comuna de Quintero Region de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-05-24 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 14327.6 | 14328 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 14327.6 | 0 | 0 | 0 | 14327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286273 | Prestación de Servicios de Arriendo de Maquinaria, Quebrada Los Hornillos; Sector Guardia Vieja, comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2018-07-10 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 13792.1 | 13793 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 13792.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13792.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286807 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Estero El Ají; Sector Boco, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-06 | 2018-06-21 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 9163 | 9163 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287175 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARRIENDO MAQUINARIA EN ESTERO MALA CARA SECTOR LAS ANIMAS DE VALLE ALEGRE COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-04 | 2018-06-24 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 9529.996 | 9530 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 9529.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287176 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA RIO ACONCAGUA SECTOR EL SAUCE COMUNA DE LOS ANDES | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 2018-06-22 | 2018-07-02 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 3835.132 | 3836 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 3835.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287670 | Prestación de servicio de arriendo de maquinaria, Estero El Sauce, Sector La Vinilla, comuna de Casablanca, región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-25 | 2018-08-24 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 19000.373 | 19001 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 19000.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287955 | PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA RETIRO DE SEDIMENTOS TRANQUE SAN FRANCISCO, CERRO CORDILLERA, COMUNA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-25 | 2018-08-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 15748.698 | 15749 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 15748.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287956 | PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA QUEBRADA DE BUEYES, SECTOR DE PULLALLY, COMUNA DE PAPUDO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | PETORCA | PAPUDO | SR | 10472 | 10472 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 10472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288800 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO ACONCAGUA SECTOR CERRO MAYACA COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 2018-09-28 | 2018-12-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 122333.404 | 105203 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 105202.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105202.729 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074305-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DEL ESTERO COLINA COLINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214462 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROTECTO DE OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE ESTERO COLINA PROVINCIA DE CHACABUCO REGIÓN METROPOLITANA BAJO DS n°40/2012 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-17 | 2017-07-19 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 116000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 95770.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20229.472 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074305-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DEL ESTERO COLINA COLINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214462 | Modificacion del contrato nº214462 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROTECTO DE OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE ESTERO COLINA PROVINCIA DE CHACABUCO REGIÓN METROPOLITANA BAJO DS n°40/2012 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.728 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257269 | Modelo Hidráulico a Escala Reducida Para el Diseño Fisico y Verificación del Sistema de Obras Aluvionales en la Quebrada de Macul Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 30/12/2016 | 24/01/2017 | 2016-11-11 | 2018-10-07 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 328412 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 196511 | 131900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131900.2 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258822 | Actualización comportamiento hidráulico Hondonada Qda. Macul | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-07-28 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 25916 | 76388778 | GEOTEST CHILE SPA | 0 | 25915.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25915.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267177 | Mantención y seguridad en reforestación en Quebrada de Macul período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-10 | 2018-09-25 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 127606.08 | 127607 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 27174.84 | 100431.24 | 0 | 0 | 22576.68 | 7382.76 | 7811.16 | 7382.76 | 24947.16 | 9067.8 | 11738.16 | 3598.56 | 5926.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276252 | Mantención y Seguridad en Reforestación Quebrada de Macul, Región Metropolitana, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-11 | 2019-09-21 | SANTIAGO | LA FLORIDA | IPC | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 27603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668.36 | 12266.52 | 7668.36 | 107385.6 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285281 | DESEMBANQUE ISLA TORRE ALTA TENSION - CHILECTRA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-03-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 35000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177039 | CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización estero Las Cruces Tramo Puente Lo Boza hasta descarga en Estero Lampa y obras anexas entre Puente Verde y Puente Lo Boza Comunas de Quilicura y Pudahuel Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-30 | 2012-04-23 | 25/07/2012 | 16/08/2013 | 2013-08-16 | 2015-11-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL, QUILICURA | IPC | 7284748.897 | 11096285 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 12072544.305 | 2731.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731.495 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248671 | Mejoramiento Sección Estero Las Cruces Tramo 5 Comuna de Quilicura Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-11-24 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-08-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL, QUILICURA | SR | 439870.529 | 427112 | 96696880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 427110.172 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273306 | INDEMNIZACIÓN POR MAYORES GASTOS GENERALES | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-11-25 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 167305 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 150606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698.5 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254426 | Estudio de Factibilidad para el de Traslado Torres de Alta Tensión ENELpor proyecto Obras de Control aluvional y de crecidas liquidas en la Quebrada de Ramón RM | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | 2017-08-09 | 2017-10-28 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 12487 | 96800570 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 0 | 12486.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12486.208 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-27 | 11/07/2018 | 03/08/2018 | 2018-08-03 | 2020-09-21 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | SR | 0 | 937004 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 87206.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24057 | 33000 | 30149.834 | 920583.166 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 219671 | Contrato AI-PLA-02.1 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CO-PLA-2.1 Construcción Parque La Aguada. Tramo Calles Carmen - Pacífico y Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y Obras Complementarias Etapa I Comunas de San Joaquín y San Miguel Ciu | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-07 | 2014-12-12 | 20/02/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-27 | 2017-07-27 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 815691 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 758545.398 | 57145.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54293.937 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 219671 | Modificacion del contrato nº 219671 , Contrato AI-PLA-02.1 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CO-PLA-2.1 Construcción Parque La Aguada. Tramo Calles Carmen - Pacífico y Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y Obras Complementarias Etapa I C | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -54293.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54293.937 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275097 | CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 19/06/2018 | 12/07/2018 | 2017-11-20 | 2018-11-20 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 371943 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 371942.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187823.758 | 26879.063 | 33241.689 | 33000 | 30000 | 60998.258 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-08-21 | 31/10/2017 | 14/06/2018 | 2018-06-14 | 2020-08-02 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | IPC | 17787927.355 | 17693760 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1206445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217037.023 | 250000 | 550000 | 189407.977 | 18115338.234 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 234434 | SUMINISTRO CIRCUITO INCLUSIVO PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271938 | SUMINISTRO CIRCUITO ESPECIAL DE JUEGO DE CUERDAS PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 275100 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 2.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 28/12/2017 | 14/06/2018 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | IPC | 7300000 | 7684500 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 363991.068 | 7722391.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752587.628 | 209253.79 | 237048.828 | 264891.329 | 400000 | 900000 | 4958610.242 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284243 | PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES JUDICIALES 2018 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Servicio Mantencion Infraestructura hidraulica informatica y electromecanica cuenca Río Mapocho y quebrada San Ramon Santiago | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 749000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282650 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, COMUNA DE QUINTA NORMAL, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 74000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282305 | AIF CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COMUNAS DE CONCHALÍ PUDAHUEL Y CERRO NAVIA RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-15 | 2018-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2018-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50213.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50213.196 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281296 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.649 | 148.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 274338 | Mantención, Vigilancia y Aseo de las Etapas 1 y 2.1 del Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara (Ex La Aguada), Comunas de San Joaquín y San Miguel, Región Metropolitana - Contrato MA-PLA-06 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2017-12-29 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 221650.279 | 217840 | 96694940 | FERRECCIO LTDA | 216392.492 | 1447.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280905 | Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-06-27 | 18/07/2018 | 31/07/2018 | 2018-07-31 | 2018-11-28 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, HUECHURABA, MACUL, PUDAHUEL, SANTIAGO | SR | 267052.66 | 236032 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 236031.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67875.231 | 48000 | 100000 | 20156.499 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280914 | Conservación Canal Santa Marta Comuna de Maipú Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 28/05/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-08-30 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 180000 | 132945 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 133601.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69428.289 | 56426.23 | 4119.185 | 0 | 0 | 3628.163 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280914 | Modificacion del contrato nº280914 , Conservación Canal Santa Marta Comuna de Maipú Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | -2970.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2970.478 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282239 | CONTRATO CO-CCQ-01.1 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL QUILÍN, COMUNA DE MACUL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | SANTIAGO | MACUL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1239999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282243 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNAS DE CONCHALÍ Y PUDAHUEL, R.M. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-15 | 2018-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2018-12-30 | SANTIAGO | CONCHALI, PUDAHUEL | SR | 235563.507 | 0 | 0 |  | 0 | 235563.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235563.507 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282392 | Conservación Colector Primario Reny, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-16 | 30/08/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-01-09 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | SR | 228000 | 226185 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 125960.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125960.178 | 100224.087 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288030 | Obras de Conservación con Enrocados y Otros del Canal Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | [6 empty] | SANTIAGO | MAIPU | SR | 150000 | 158035 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 158034.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6367.5 | 75000 | 76666.888 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289939 | Contratación Maquinaria Limpieza Estero Las Cruces RM | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 181973.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181973.493 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 278482 | Plan de Manejo de Corrección quebrada El Tinajón, comuna de la Florida, RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2500 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 286230 | públicaCIONES DOH-RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 348.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.649 | 0 | 49.649 | 99.298 | 0 | 0 | 0 | 150.351 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268293 | Obra de Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo Sector Lo Gelvez, Las Mercedes y El Monte Las Mercedes Comunas de Buin e Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-04 | 09/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2017-11-14 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 199910.48 | 175539 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 168605.796 | 6932.888 | 0 | 0 | 0 | 6932.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271760 | Conservación Defensas Fluviales Estero Puangue Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-07-25 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2017-12-03 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 100000 | 79730 | 76585104 | ARLEGUI CONSTRUCTORA LIMITADA | 18004.7 | 61725.3 | 0 | 0 | 0 | 61725.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274804 | OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-01-22 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 62016.85 | 51676 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 24005.759 | 16356.812 | 0 | 0 | 0 | 16356.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257296 | CONTRATO AI-BJR-03 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-27 | 2016-11-04 | 05/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-08-20 | SANTIAGO | CONCHALI | SR | 0 | 567484 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 307924.874 | 259558.207 | 0 | 0 | 57364.487 | 25870.639 | 26966.475 | 26477.269 | 26814.652 | 25640.492 | 16612.159 | 0 | 0 | 53812.034 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257296 | Modificacion del contrato nº257296 , CONTRATO AI-BJR-03 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | -1183.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1183.718 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 240 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-09-27 | 24/10/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-22 | 2018-10-19 | SANTIAGO | CONCHALI | IPC | 4103081.456 | 5086501 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2633211.511 | 2609163.836 | 0 | 0 | 566810.459 | 771246.48 | 483437.653 | 190845.245 | 0 | 115511.358 | 115168.363 | 0 | 0 | 366144.278 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | Modificacion del contrato nº257292 , CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 580772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580772 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263658 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur, comuna de Paine, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-24 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-04-30 | CHACABUCO | COLINA | SR | 459935.572 | 416444 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 48365.112 | 368077.943 | 0 | 122054.87 | 98711.572 | 31171.359 | 100270.317 | 8162.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707.172 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263658 | Modificacion del contrato nº263658 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur, comuna de Paine, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 13455.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455.174 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 286231 | públicaCIONES DOH-RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 899.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.298 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247541 | Obras de Emergencias en Cauces de Quebradas Melocotón o Las Cucas y La Calchona, Quebradas Afluente a La Calchona y Estero San José, Aguas Arriba y Aguas Abajo de Ruta G-25,Estero El Morado Y Río Volcán, Sector Baños Morales y Otras Quebradas Menores C | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2018-05-29 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-05 | 2018-11-02 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 200000 | 166541 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 166540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166540.5 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274804 | OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-01-22 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 62016.85 | 51676 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 11312.929 | 0 | 0 | 0 | 11312.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287072 | Conservación de Defensas Fluviales y Encauzamiento en Río Maipo, Sector San Alfonso, Aguas Abajo Confluencia Estero San Alfonso, Ribera Derecha, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-27 | 2019-01-05 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 210007.987 | 201056 | 76157653 | KRAHAN VIERA LIMITADA | 0 | 201055.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123603.395 | 77451.732 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288358 | Conservación de Defensas Fluviales en Quebrada Las Cucas, Sector Aguas Arriba Ruta G-25 Ribera Derecha e Izquierda y Quebrada La Calchona Sector Aguas Abajo Ruta G-25 Ribera Izquierda | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | [6 empty] | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 184866.5 | 172144 | 76157653 | KRAHAN VIERA LIMITADA | 0 | 172143.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103286.35 | 68857.241 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289745 | Limpieza | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52212.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52212.853 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006053-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5 INTERCOMUNAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263849 | AIF MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES ETAPA 5 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1049999 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006053-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5 INTERCOMUNAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286964 | MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES ETAPA 5 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-02-01 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9186010 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248503 | Asesoría Factibilidad y EIA Proyecto Bollenar VI Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219999 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2018-01-24 | 2019-04-24 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 767956 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 0 | 310164.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149737.5 | 0 | 160427.414 | 457790.618 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Modificacion del contrato nº268919 , Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 0 | 15918.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15918.044 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123523-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CENTRO SUR DE RENGO RENGO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227515 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE CONSTRUCCION RED DE COLECTORES PRIMARIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA SISTEMA CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-24 | 2015-09-22 | 11/01/2016 | 22/01/2016 | 2016-01-22 | 2018-03-22 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 229009 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 217008.208 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130037-0 | CONSTRUCCION COLECTORES PRIMARIOS AGUAS LLUVIAS SISTEMA MILLAN RANCAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227522 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA MILLAN DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNA DE RANCAGUA REGION DE OHIGGINS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 09/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-21 | 2017-12-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 273621 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 259960.19 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 261611 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO, ESTERO CODEGUA, SECTOR LA ESTANCILLA, COMUNA DE CODEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-17 | 2017-05-17 | 31/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-07 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 300416.69 | 229055 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 212704.216 | 16349.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16349.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124.124 | 0 | 0 | 0 | 124.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281335 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL VARIOS SECTORES COMUNA DE DOÑIHUE REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2018) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-04 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 276311.351 | 220418 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 220417.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90679.998 | 40000 | 40000 | 49737.34 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281335 | Modificacion del contrato nº281335 , CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL VARIOS SECTORES COMUNA DE DOÑIHUE REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2018) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 16361.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16361.517 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282969 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, SECTOR MONTEGRANDE, COMUNA DE COLTAUCO, REGION DE O´HIGGINS (02-2018) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | 24/05/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 194056.87 | 186070 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 186069.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47780.123 | 56237.437 | 51880.929 | 12126.931 | 18043.799 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284843 | PRESTACIÓN DE SERVICIO CONSERVACION DE RIBERAS, ESTEROS MATONES, MALPOTRERILLOS Y ANTIVERO, COMUNAS DE CODEGUA Y SAN FERNANDO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 2018-07-19 | 2018-10-17 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 56745.15 | 56746 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 56745.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56745.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284849 | CONSERVACION DE RIBERAS AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-01-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280303 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287754 | PRESTACIÓN DE SERVICIO CONSERVACION DE RIBERAS, ESTEROS PERALILLO Y LAS CADENAS, COMUNAS DE PERALILLO Y MARCHIGÜE | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-24 | 2018-10-22 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | SR | 33320 | 33320 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287755 | PRESTACIÓN DE SERVICIO CONSERVACION DE RIBERAS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.776 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.063 | 0 | 0 | 0 | 62.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281337 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI RANCAGUA RENGO Y SAN FERNANDO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | 25/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | SR | 114316.16 | 93597 | 15168421 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 93596.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40911.221 | 21346.998 | 15000 | 16338.368 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480771-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480771-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281340 | MANTENCION OBRAS DE ARTE VARIANTE FERROVIARIA LIMPIEZA Y MEJORAS DE CANALES SISTEMA EMBALSE CONVENTO VIEJO COMUNA DE CHIMBARONGO (2018) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | 25/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-11-10 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 49930.318 | 44810 | 15168421 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 44809.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40257.611 | 4551.565 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263662 | Contrato CO-REPA-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse La Patagua, comuna de Santa Cruz, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-17 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | 2018-09-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 433359.778 | 337964 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 337963.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37586.069 | 58030.35 | 0 | 174588.249 | 0 | 0 | 0 | 67759.319 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263662 | Modificacion del contrato nº263662 , Contrato CO-REPA-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse La Patagua, comuna de Santa Cruz, Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 27413.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27413.138 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 229480 | Servicio de Elaboracion Planes Corta de Vegetacion Arborea y Arbustiva Sistema de Riego Embalse Tabunco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 2015-11-16 | 2018-11-10 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 17301 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 9862.262 | 7437.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7437.411 | 0 | Estudio del Negocio
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 229480 | Modificacion del contrato nº229480 , Servicio de Elaboracion Planes Corta de Vegetacion Arborea y Arbustiva Sistema de Riego Embalse Tabunco | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 0 | -7434.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7434.411 | 0 | Estudio del Negocio
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221683 | Complementación Diseño y Estudio de Impacto Ambiental Embalse Gualleco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-07 | 2015-05-12 | 05/06/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2017-05-06 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 876745 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 842999 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 | 25770 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229719 | AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y administrativa a la inspección fiscal para la obra para el contrato Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-18 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2018-03-29 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 1144650 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1034868.881 | 128773.33 | 0 | 56012.504 | 46221.151 | 26539.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229719 | Modificacion del contrato nº229719 , AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y administrativa a la inspección fiscal para la obra para el contrato Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 82276.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82276.682 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233364 | Asesoría de Proyectos a Construcción Embalse Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 05/12/2016 | 23/01/2017 | 2016-12-30 | 2018-06-23 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 253163 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 218923.375 | 34239.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34239.495 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233364 | Modificacion del contrato nº233364 , Asesoría de Proyectos a Construcción Embalse Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | -19539.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19539.495 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277416 | SERVICIO DE CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-11 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-01 | 2018-10-28 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 174048 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 170448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28137.6 | 28678.4 | 28708 | 28408 | 28408 | 28108 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277416 | Modificacion del contrato nº277416 , SERVICIO DE CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 51134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51134.4 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284016 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2020-02-20 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 105500 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 0 | 12240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12240 | 93260 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 287735 | públicaciones DCR 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-05 | 2016-01-28 | 08/03/2016 | 17/05/2016 | 2016-05-17 | 2018-04-15 | TALCA | MAULE | IPC | 9670369.9 | 11583643 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 9468108.703 | 2617091.676 | 0 | 689627.85 | 350686.728 | 45060.486 | 0 | 1531716.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270136 | Obras Complementarias Sistema de Riego Embalse Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-13 | 2019-06-11 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 983806.837 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983805.837 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272585 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-14 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 45700.8 | 45701 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 0 | 45700.8 | 0 | 0 | 17063.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11687.7 | 0 | 0 | 0 | 16950.001 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284976 | Servicio de Producción de plantas y reforestación de 13,9315 ha y 20 árboles Nativos en Embalse Empedrado | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | EMPEDRADO | SR | 112883.4 | 112884 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 60095.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18102.077 | 23218.206 | 18775.209 | 0 | 52787.908
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 55000 | 85000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284049 | PERITOS TASADORES D.O.H.2018 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1420.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.416 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290296 | GASTO DE CONSERVADORES DE BIENES RAICES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246772 | AI-CSC-04 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Construcción Colector Aguas lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-11-02 | 05/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-06-22 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 514158 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 327038.318 | 187118.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110974.357 | 27967.511 | 21189.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26987.941 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246772 | Modificacion del contrato nº246772 , AI-CSC-04 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Construcción Colector Aguas lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | 85928.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85928.593 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246773 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspeccción Fiscal contrato Construcción Sistema Cuellar Urbanizado Etapa 5 Linares VII Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269999 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246755 | CO-CSC-04 Construcción Colector de Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 01/09/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-04-22 | LINARES | LINARES | IPC | 3247663.815 | 3795012 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3032387.425 | 910149.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509801.143 | 0 | 205297.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195050.631 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246755 | Modificacion del contrato nº 246755 , CO-CSC-04 Construcción Colector de Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246771 | Construcción Sistema Cuellar Urbanizado Etapa 5,Comuna de LinaresRegión del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2650000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 238576 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa Etapa Pre Operaciòn2016-2017 | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 119558 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 97667.879 | 21889.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21889.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-23 | 2016-12-16 | 22/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 516140 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 397063.269 | 126301.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63861.099 | 0 | 0 | 62440.74 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | Modificacion del contrato nº259591 , CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 271900.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271900.942 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262231 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 44000 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 33000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272561 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2017 - 2018 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 43500 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 10875 | 10875 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282086 | públicaCION CONTRATO DE CONSULTORIA EMBALSE ANCOA 20189 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238571 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2016-2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | LINARES | LINARES | SR | 77086.434 | 77087 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 72319.041 | 4767.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767.393 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255453 | Servicio reforestación 13,5 há Sector San José comuna de Longaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | 2019-09-25 | LINARES | LONGAVI | SR | 108277 | 108277 | 76235505 | FORESTAL Y AGRICOLA PIEDRA DEL AGUILA LTDA | 27720 | 38727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24875 | 0 | 0 | 13852 | 41830 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272562 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 25 ha en Roblería periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-04 | LINARES | LINARES | SR | 80920 | 80920 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43702 | 0 | 0 | 37218 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272563 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 47600 | 47600 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 0 | 0 | 16000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272564 | Servicio de Seguimiento y Mantención Enriquecimiento con Belloto del Sur, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 31261.776 | 31262 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 31261.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22361.776 | 0 | 0 | 8900 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272572 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 76771.392 | 76772 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 76771.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.114 | 0 | 0 | 15354.278 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272574 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 40 Há sector Radal Siete Tazas comuna de Molina 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-04 | CURICO | MOLINA | SR | 116212.97 | 116213 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 116212.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92970.376 | 0 | 0 | 23242.594 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272578 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 10 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2017-2018, | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2018-02-14 | 2019-01-15 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 38989 | 7924816 | IVAN EUGENIO BRAVO SOTO | 0 | 38988.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28213.1 | 0 | 10775.4 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272580 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2019-01-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 111459.55 | 107673 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 80754.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80754.516 | 0 | 0 | 0 | 26918.172 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282116 | GASTOS DE públicaCION CONTRATO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 286951 | Gasto de Viáticos, Personal Contratos Defensas Fliviales | 7. VIATICOS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 66.834 | 90 | 108.48 | 516.606 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 286924 | Conservación de Cauces Naturales Región del Maule 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49962.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49962.12 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290155 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DIVERSOS TRAMOS DE LOS ESTEROS ABRANQUIL ESTERO QUILIPIN ESTERO PELLINES Y ESTERO CUMPEO REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | TALCA, LINARES | RIO CLARO, LONGAVI, YERBAS BUENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 155000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282120 | GASTO DE públicaCION DE CONTRATO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 286953 | Gasto de Viáticos, Personal contratos Aguas Lluvia | 7. VIATICOS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 108.48 | 601.52 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281577 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-09-14 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 92962.8 | 92963 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 92962.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92962.8 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287000 | Conservación de Aguas Lluvias de la Región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60937 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 290317 | Gasto de Viáticos, Personal Contratos Conservación y Mantención Obras de Riego Fiscal | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 691.52 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281588 | CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES EMBALSE LAGUNA DEL MAULE 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-09 | 2018-10-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2018-12-29 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 85445.326 | 0 | 0 |  | 0 | 85445.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85445.326 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 276159 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2018 - 2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-07 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-11-12 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 457915 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 283386 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-OPERACION 2018 - 2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 133649.999 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287284 | Diseño Centro Ambiental | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 25000 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287291 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2018- 2019 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 47850 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287679 | Diseño Sistema de Disipación de Energía Embalse Ancoa Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324999 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276612 | SERVICIO DE REFORESTACION DE 19 HA SECTOR SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 167528.261 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287202 | Mantención reparación y operación de línea eléctrica de media tensión Embalse Ancoa 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287277 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 10 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2018-2019. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 53396.141 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287278 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 25 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2018-2019. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 89012 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287279 | Servicio Seguimiento y Mantención Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa y Retamilla, Comuna de Linares, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 80000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287280 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 40 Hás sector Radal Siete Tazas comuna de Curicó 2018- 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 115000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287281 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 112000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288026 | Servicio Reforestación 762 há sector San José comuna de Longavi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 671876.503 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288027 | Reforestacion 32;80 há de PMF Corfo Embalse Ancoa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 289206.683 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284006 | Servicio de Control y Pre Operación en Etapa de Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado, Región del Maule, Año 2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192983 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO TALCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288497 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aerodrómo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2018 - 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES, PELLUHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 50270.88 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005879-0 | HABILITACION CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287283 | Servicio reforestación 78 há Sector San José comuna de Longaví | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2024-11-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 687747.602 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-03 | 2016-12-12 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2018-02-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 288209 | 77477860 | MACROCAP S.A | 241901.024 | 46130.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771.036 | 0 | 0 | 0 | 39359.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2018-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 130944 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 123618.72 | 0 | 0 | 41785.2 | 15768 | 17344.8 | 17144.88 | 17756.88 | 13818.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Modificacion del contrato nº262836 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268470 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares Etapa IV, 2018-2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-20 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24972 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 12485.55 | 0 | 0 | 0 | 6242.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242.775 | 0 | 0 | 12485.55 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258846 | Refuerzo de revestimientos en estero Nonguén Ciudad de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-30 | 25/09/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-09-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 1710125.2 | 1583145 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | 1583144.174 | 0 | 0 | 0 | 267438.745 | 270337.851 | 129151.635 | 142844.382 | 45629.855 | 0 | 0 | 727741.706 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258846 | Modificacion del contrato nº258846 , Refuerzo de revestimientos en estero Nonguén Ciudad de Concepción | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | -727741.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -727741.706 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289657 | Refuerzo de revestimientos en estero Nonguen Etapa 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 253189 | AI-CLL-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-11-21 | 23/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 793863 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 329986.535 | 310015 | 0 | 31615.02 | 29667.525 | 32683.21 | 32570.36 | 33264.85 | 30479.86 | 32371.3 | 48650.56 | 30000 | 0 | 8712.315 | 153861.215 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263842 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE BIOBÍO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 | 441433 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 700 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-11-21 | 05/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 9573818.645 | 10341464 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 5017762.993 | 5353404.515 | 0 | 825498.991 | 931275.303 | 1050482.044 | 121662.555 | 0 | 0 | 0 | 1068449.883 | 0 | 0 | 1356035.739 | 933432.518 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | Modificacion del contrato nº253215 , CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1046594.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046594.285 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263841 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLAN REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3910639.909 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15269 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5197.487 | 0 | 0 | 2747.047 | 1577.94 | 464.1 | 0 | 408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287011 | REAJUSTE POR INDEMNIZACIÓN. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-28 | 2015-10-02 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-02-15 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 591229 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 529529.211 | 61698.879 | 0 | 34726.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26972.853 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | Modificacion del contrato nº222586 , AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 90040.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90040.146 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279857 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508843 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282178 | ACTUALIZACIÓN PROYECTO SISTEMA CAUPOLICÁN-BANNEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40483.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40483.272 | 49516.728 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222587 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-13 | 2015-07-21 | 01/09/2015 | 29/09/2015 | 2015-09-29 | 2018-06-14 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 8202780 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6847771.203 | 1355007.713 | 0 | 274111.316 | 140225.408 | 268971.408 | 224879.405 | 0 | 436139.173 | 0 | 0 | 10681.003 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289172 | INDEMNIZACIÓN GASTOS GENERALES CONTRATO MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN ETAPA 1 TRAMO CANAL CAUPOLICÁN Y COLECTOR CENTRO DE LOTA SAFI:228467 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237528 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 1 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-06-30 | 24/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-08 | 2019-01-29 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 609162 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 280080.93 | 313477.53 | 0 | 0 | 55801.53 | 22627.89 | 22952.97 | 18246.018 | 17043.48 | 26372.76 | 21223.08 | 31753.982 | 44217.54 | 53238.28 | 15602.76 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659999 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273304 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO COLECTOR SOSA TRAMO AV COLÓN TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBIO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2018-09-26 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 74086 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 74085.16 | 0 | 0 | 23218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30841.16 | 0 | 0 | 0 | 20025.6 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 450 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Bio Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-06-21 | 02/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-05-06 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 6530503.248 | 6852490 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1832579.21 | 3864594.395 | 0 | 0 | 758578.499 | 201184.901 | 558804.905 | 231366.421 | 161892.272 | 232398.781 | 286229.573 | 300000 | 450000 | 684139.043 | 1402816.531 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Modificacion del contrato nº237531 , Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Bio Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 250869.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250869.605 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248663 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región Bio Bío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6807438 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 04/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-06-25 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 804245 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 495686 | 300873.084 | 0 | 0 | 0 | 212078.658 | 36893.877 | 34533.269 | 9928.67 | 7438.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Modificacion del contrato nº248622 , Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 93835.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93835.011 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282785 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2018-2019 y 2019-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-12-01 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | ANTUCO, TUCAPEL, BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148311.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 23311.324 | 801688.676 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281363 | públicaciones de Propuestas 2018 Conservación Laja diguillín | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287477 | Obras de Emergencia Reparación Canal Matriz Laja- Huepil | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-18 | 2018-09-06 | DIGUILLÍN | YUNGAY | SR | 545740.365 | 545741 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 654781.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654781.606 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289856 | Servicio de adquisición e instalación de casetas metálicas en canales del río Laja | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2018-12-04 | BIO-BIO | TUCAPEL | SR | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289857 | Adquisición de Equipos de Medición de Caudales con tecnología Doppler | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2018-12-14 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 42959 | 0 | 0 |  | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42959 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN TERCERA ETAPA PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 204071 | Consultoría Ingeniería de Detalle para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Provincia de Ñuble VIII Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-14 | 2013-08-21 | 24/09/2013 | 24/10/2013 | 2013-10-24 | 2016-07-25 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1192787 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1057957.75 | 134827.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134827.452 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248456 | Asesoría de Proyecto Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-09-06 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-13 | 2018-12-22 | BIO-BIO | LAJA | SR | 0 | 90775 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 90775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50565 | 40210 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 17/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-07-27 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1489850 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 360544 | 495967.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495967.72 | 633338.28 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Modificacion del contrato nº261832 , Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 0 | 295873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295873 | 294127 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286809 | Levantamiento de Franja Topográfica Canal Los Santos Cerro Colorado Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-07-06 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 2018-07-26 | 2018-09-09 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 27254 | 77230720 | SOC.PRESTADORA SERVS.ING.LETELIER Y BELTRAN LTDA. | 0 | 27253.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27253.124 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286809 | Modificacion del contrato nº 286809 , Levantamiento de Franja Topográfica Canal Los Santos Cerro Colorado Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 77230720 | SOC.PRESTADORA SERVS.ING.LETELIER Y BELTRAN LTDA. | 0 | 4227.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4227.816 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287536 | Asesoría Ingeniería y Ambiental Embalse Zapallar Etapa II | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175425 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287953 | Servicio de Gestión de Antecedentes para Expropiación de Canales: El Carmen - Los Santos - Cerro Colorado Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-04-11 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | SR | 0 | 133334 | 12073313 | CARLOS ALBERTO MONTECINOS GALLEGUILLOS | 0 | 43333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43333.333 | 90000 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 287301 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281364 | públicaciones de Propuestas 2018 Aguas lluvias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 59 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285150 | públicación Licitación Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2018 varias comunas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 55 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 686.828 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.067 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285152 | públicación Licitación Conservación Canal Egaña | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TOME | SR | 0 | 55 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281331 | Conservación de redes primarias de aguas lluvias 2018 en varias comunas de la Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | 2018-06-05 | 2018-11-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 124458.53 | 110008 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 110005.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30390.22 | 70214.708 | 9400.998 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285456 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2018 en las Comunas de Talcahuano, Penco y Concepción de la Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-04 | 2018-12-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 130638.2 | 165989 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 165988.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 85988.342 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285498 | Conservación redes primarias de aguas lluvias 2018, reposición Canal Egaña, comuna de Tomé, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-11 | 22/06/2018 | 09/07/2018 | 2018-07-09 | 2018-12-06 | CONCEPCION | TOME | SR | 80710.322 | 96090 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 82600.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12166.846 | 35110.712 | 35323.317 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288099 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2018 , Canal Camino a Nonguén Comuna de Concepción | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-04 | 2018-12-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 89298.79 | 85005 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 85004.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 45004.706 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288301 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES COMUNA DE LOTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-11 | 2018-10-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-29 | 2018-11-13 | CONCEPCION | LOTA | SR | 4522 | 0 | 0 |  | 0 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289902 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y PERFILAMIENTO ESTERO QUILQUE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2018-11-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 19184 | 0 | 0 |  | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16184 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 290344 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y PERFILAMIENTO ESTERO LA POSADA, COMUNA DE CORONEL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284918 | Servicio de mantención integral de compuertas del sistema de riego Canal Quillón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-26 | 2018-07-25 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 45815 | 27995 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 27994.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19094.145 | 8900.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285769 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN CON HORMIGON PROYECTADO EN CANAL MATRIZ I, SISTEMA DE RIEGO EMBALSE COIHUECO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-26 | 2018-05-31 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | 2018-08-07 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 45815 | 45742 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 45741.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32070.5 | 13671.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285770 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN ENTUBAMIENTO DERIVADO LA COOPERATIVA, SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2018-09-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 28322 | 24020 | 76777935 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CIVIL UP LTDA. | 0 | 24019.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341.947 | 10677.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285770 | Modificacion del contrato nº285770 , SERVICIO DE CONSERVACIÓN ENTUBAMIENTO DERIVADO LA COOPERATIVA, SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76777935 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CIVIL UP LTDA. | 0 | 4844.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.251 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281368 | públicaciones de Propuestas 2018 Obras Fluviales Conservación Riberas 2/2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 59 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285067 | públicación licitación conservación de riberas N° 1/2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 55 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285796 | públicaciones 2018 Licitaciones Conservación Cauces | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 686.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.828 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281359 | Conservación de Riberas N° 1/2018 Provincia de Arauco Comuna de Cañete Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-14 | 01/06/2018 | 29/06/2018 | 2018-06-29 | 2018-11-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 90367.408 | 101537 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 101536.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20650.692 | 51833.307 | 29052.918 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283941 | Conservación de Riberas N° 2/2018 Provincias de Arauco y Ñuble Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 21/06/2018 | 09/07/2018 | 2018-07-09 | 2018-12-16 | ARAUCO, ITATA | CURANILAHUE, PORTEZUELO | SR | 100488.953 | 107210 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 106632.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.432 | 22546.242 | 36451.366 | 42883.959 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288049 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS N°3/2018, EN PROVINCIAS DE BIOBÍO Y ARAUCO , REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-03 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2018-12-07 | BIO-BIO, ARAUCO | ALTO BIO BIO, CURANILAHUE | SR | 84338.216 | 0 | 76290338 |  | 0 | 84338.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 44338.216 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280117 | CO - San Jorge - 18 Conservación Embalse San Jorge comuna de San Carlos Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 18/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2018-12-04 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 236863.241 | 216800 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 216799.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000.168 | 80000 | 101799.813 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280117 | Modificacion del contrato nº280117 , CO - San Jorge - 18 Conservación Embalse San Jorge comuna de San Carlos Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 20118.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20118.187 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281357 | Conservaciones 2018 Obras de Riego Fiscales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 23562 | 0 | 0 |  | 0 | 24116.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24116.924 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287136 | Obras de emergencia de rehabilitación canal derivado N°1, canal Quillaileo Km 17, comuna de Santa Bárbara, provincia de Bío Bío, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 494552.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494552.946 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289776 | Servicio de Conservación Entubamiento Canal Cayucupil KM 9,7 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2018-12-14 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 45339 | 36260 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 36259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36259.3 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289777 | Servicio de Conservación Entubamiento Canal Cayucupil KM 10,5 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2018-12-14 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 42661.5 | 35297 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 35296.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35296.888 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289778 | Servicio de Conservación Entubamiento Canal Cayucupil KM 11 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2018-12-14 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 42661.5 | 35297 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 35296.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35296.888 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282550 | AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-05 | 2021-01-03 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 394480.3 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-28 | 2019-12-23 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 3361605.436 | 3686770 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 3584169.823 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282635 | Asesoría de Inspección Fiscal Contrato de Construcción CO-FM 12.7, comuna de Pitrufquen, Región de la Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168419 | 115787.503 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257432 | CONSTRUCCION CANALEWS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS NUEVA ETRURIA 3 AGUSTINAS 1 Y DESCARGA SAN ANTONIO PULON FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-127 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 30/10/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-01-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1150000 | 1489814 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 20335.554 | 800000 | 0 | 38224.13 | 51000.009 | 65145.921 | 61975.898 | 112958.499 | 126312.614 | 126337.771 | 98051.85 | 110000 | 9993.308 | 0 | 669477.888 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257432 | Modificacion del contrato nº257432 , CONSTRUCCION CANALEWS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS NUEVA ETRURIA 3 AGUSTINAS 1 Y DESCARGA SAN ANTONIO PULON FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-127 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 185056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185056 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCION Y MANTENCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTIN, SECTOR URBANO DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225624 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Construcción DDFF Río Cautín Urbano de Temuco y Padre las Casas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 30/12/2014 | 15/01/2015 | 2015-01-16 | 2016-03-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 79832 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 63195.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16636.144 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238009 | MANTENCION Y OPERACION TEMPORADAS 2016-2018 DEL SISTEMA DE RIEGO FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-02-05 | 10/03/2016 | 25/11/2016 | 2016-11-26 | 2019-03-16 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1245528.28 | 1629932 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 978029.868 | 729985.378 | 0 | 100660.028 | 60259.195 | 60611.545 | 62917.608 | 54863.856 | 52768.362 | 55121.827 | 57699.518 | 53897 | 53866.5 | 117319.939 | 129015.388 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55158 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 290004 | CONTRATO DE públicaCIONES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268000 | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO RIO TOLTEN SECTOR COMUY COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-09-12 | 11/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-20 | 2018-02-22 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 99916.903 | 116496 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 78876.565 | 37617.869 | 0 | 17585.777 | 0 | 0 | 20032.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274366 | Conservación de Riberas a DDFF existentes en sector urbano de Temuco, Comuna de Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32256.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32256.709 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274367 | Conservación de ribera con encauzamiento y gaviones, en Estero El Noveno y otro, Los Laureles, sector urbano de la comuna de Cunco region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-06-26 | 21/06/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-10-10 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 31839.938 | 39133 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 39132.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21334.571 | 16839.938 | 958.063 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274523 | CONSERVACION DE RIBERAS CON GAVIONES ESTERO BOTROLHUE SECTOR RINCONADA DE LABRANZA AÑO 2017 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-11 | 30/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-02-14 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 46742.105 | 57821 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 25434.183 | 32386.415 | 0 | 0 | 32386.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279364 | Conservación de Ribera en Estero Chumay, año 2018, sector urbano comuna de traiguen region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | 21/06/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-10-10 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 49876.708 | 62279 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 62278.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18772.003 | 15000 | 15000 | 13506.079 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279367 | Conservación de Ribera con enrocado en Río Tolten, sector Hualpin, año 2018, Comuna de T. Schmidt region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | 21/06/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-11-09 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 95479.65 | 90907 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 90906.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33076.083 | 27500 | 15000 | 15330.508 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287205 | Conservación de Ribera con enrocado en río Imperial, sector El Rulo, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2019-03-10 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 109646.898 | 0 | 0 |  | 0 | 109646.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109646.898 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287732 | Conservacion de Ribera en Varios Cauces Varias Comunas Region de la Araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2019-03-10 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 100963.156 | 0 | 0 |  | 0 | 100963.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100963.156 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289353 | Conservación de Ribera con enrocado en río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2019-03-10 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 111311.708 | 0 | 0 |  | 0 | 111311.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111311.708 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289354 | Suministro de horas máquina Bulldozer para Río Allipén, sector Los Lingues, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289355 | Suministro de horas máquina Bulldozer para Río Allipén, sector Huerere, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289356 | Suministro de horas máquina Bulldozer para Río Allipén, sector Lomocura, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289360 | Suministro de horas máquina Bulldozer para Río Carilafquén, sector Flor del Valle, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 290004 | CONTRATO DE públicaCIONES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276278 | CONSERVACION DE URGENCIA EROSION CANAL AQUELARRE SECTOR VILLA SANTA ELENA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-06-26 | 2018-08-25 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 53513.586 | 60854 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 60853.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27544.028 | 0 | 0 | 33309.818 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276278 | Modificacion del contrato nº276278 , CONSERVACION DE URGENCIA EROSION CANAL AQUELARRE SECTOR VILLA SANTA ELENA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 11561.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11561.481 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279351 | Conservación Global de Colectores Primarios de Aguas Lluvias de las comunas de Temuco y Padre las Casas, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | 08/06/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-22 | 2018-12-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 146050.473 | 152514 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 152513.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51217.733 | 42666.503 | 32459.701 | 0 | 0 | 26169.163 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279351 | Modificacion del contrato nº279351 , Conservación Global de Colectores Primarios de Aguas Lluvias de las comunas de Temuco y Padre las Casas, año 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 28970.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28970.453 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 320 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268902 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-19 | 25/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 448822.28 | 399410 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 51689.56 | 347719.086 | 0 | 144202.072 | 107622.659 | 89649.777 | 0 | 0 | 0 | 5837.301 | 0 | 0 | 0 | 407.277 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 756.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.191 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 287153 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 44 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.809 | 0 | 43.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287209 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-05 | 2018-07-24 | 26/07/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-17 | 2018-12-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 114322.835 | 146135 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 146134.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71376.49 | 74758.011 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287209 | Modificacion del contrato nº287209 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 7765.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765.499 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281867 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68978.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68978.485 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285824 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDOZER ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR EL AVELLANO, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 32692.775 | 32693 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 32692.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32692.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285826 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 14459.523 | 14460 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 14459.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 286034 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 ETAPA II | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-01 | 2018-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3550.547 | 3551 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 3550.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 286961 | SUMINISTRO HORAS MAQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RIO MAÑIO SECTOR ÑANCUL COMUNA DE PANGUIPULLI PROVINCIA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-08-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 8983.469 | 8984 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 8983.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289750 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES COMUNA DE MAFIL REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2019-06-01 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 436049.32 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 395049.32 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289813 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍO MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35555.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35555.201 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256703 | AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-20 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-27 | 2018-09-15 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 141560 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 18816.907 | 122741.626 | 0 | 28383.051 | 14188.401 | 14332.08 | 14332.08 | 14332.08 | 9554.81 | 2109.402 | 0 | 25509.722 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 283862 | GLOBAL DE GASTO CONTRATO Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERV. OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGION DE LOS RIOS 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 110 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 109.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.834 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268910 | CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-11-01 | 2018-08-18 | VALDIVIA | LANCO | SR | 874860.749 | 946150 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 149998.562 | 796150.516 | 0 | 114347.511 | 144727.15 | 115815.842 | 114960.764 | 74697.595 | 78778.02 | 66794.992 | 48820.959 | 37207.683 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30434523-0 | CONSTRUCCION VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 251876 | DISEÑO VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-05 | 17/08/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-29 | 2018-03-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 214024 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 184473.527 | 29548.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18557.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.727 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 272823 | DISEÑO CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-06 | 13/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-30 | 2018-12-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 130798 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 98583.175 | 0 | 0 | 6438.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56965.376 | 0 | 0 | 0 | 35178.92 | 32214.146 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-02 | 07/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 171664 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 16998.56 | 154665.27 | 0 | 27415.174 | 14288.794 | 15433.362 | 13687.089 | 14349.742 | 13841.14 | 15040.837 | 15341.659 | 14000 | 11267.473 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Modificacion del contrato nº264149 , Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 14021.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14021.73 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289749 | Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt, Tercera Etapa, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 290358 | públicación Proyecto Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-26 | 2017-08-24 | 19/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-18 | 2018-10-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 1527841.259 | 1726505 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 174949.441 | 1551554.913 | 0 | 273597.284 | 84731.301 | 66654.092 | 238878.556 | 138282.679 | 158735.665 | 142835.396 | 128088.957 | 200000 | 100000 | 19750.983 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Modificacion del contrato nº264061 , Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 0 | 78671.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78671.087 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289748 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt, Tercera Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 630000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278582 | públicaciones Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263283 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2017, ciudades de Osorno Puerto Montt y Alerce Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-04-27 | 23/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2017-12-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 126609.588 | 127695 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 101088.783 | 26605.387 | 0 | 12001.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14603.457 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278587 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2018 Ciudad de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-06-21 | 10/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-25 | 2018-12-22 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 107121.42 | 124251 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 0 | 124250.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.992 | 9720.024 | 30000 | 30000 | 48992.945 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278587 | Modificacion del contrato nº278587 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2018 Ciudad de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 0 | 3043.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043.652 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278585 | públicaciones Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, HUALAIHUE | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.953 | 116.822 | 0 | 120.225 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274890 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 1, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-02-10 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 131413.723 | 119848 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 25618.842 | 94228.115 | 0 | 26942.537 | 0 | 11869.545 | 0 | 24896.947 | 5903.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24615.937 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274967 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 2, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-02-24 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 119795.753 | 108454 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 15784.05 | 92669.595 | 0 | 14325.692 | 7824.94 | 0 | 12143.619 | 20442.256 | 7315.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30617.381 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283488 | Obras de Emergencia en el Río Burritos, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-09 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 402911 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 402910.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402910.2 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286705 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Estero La Máquina en El Manzano, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-06 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-19 | 2019-01-07 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 132876.135 | 194156 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 194155.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194155.151 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286706 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162722.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162722.015 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286706 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289352 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Río Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | SR | 70930.493 | 129142 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 129141.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129141.124 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289747 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018-2019, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 670000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA EN SECTOR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285820 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 138000 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA EN SECTOR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285901 | públicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIHUES DE ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285827 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Los Coigües de Alerce, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 135000 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIHUES DE ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285903 | públicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Los Coigües de Alerce, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3406 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 22.278 | 0 | 22.278 | 22.278 | 176.496 | 0 | 150 | 156.67 | 250 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268376 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA V | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-11-29 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-08-04 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 358570.705 | 361960 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 61990.908 | 299968.197 | 0 | 0 | 0 | 132711.716 | 49819.742 | 57354.995 | 55278.951 | 4802.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282144 | Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa VI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-08-30 | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-15 | 2018-12-24 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 119655.995 | 102429 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 119656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 69656 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3406 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 22.278 | 154.218 | 18.08 | 36.16 | 54.24 | 54.24 | 73.504 | 150 | 237.28 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281822 | SERVICIO DE LIMPIEZA CANALES Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE AYSEN, AÑO 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 2018-04-13 | 2018-05-13 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 7000 | 5999 | 76171284 | ALBATROS LTDA. | 0 | 5998.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5998.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284422 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-05-29 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 2018-06-15 | 2018-10-13 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 109682.16 | 131140 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 131139.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22104.255 | 37770.302 | 29673 | 41592.29 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284422 | Modificacion del contrato nº284422 , CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9779 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285527 | PERFILAMIENTO - DESPEJE DE CANALES, Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-03 | 2018-06-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 8000 | 6983 | 7651431 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 0 | 6982.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3406 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 77.973 | 77.973 | 0 | 109.662 | 0 | 171.76 | 144.054 | 150 | 68.578 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281824 | SERVICIO DE LIMPIEZA DESARENADORES, PINTURA DE COMPUERTAS Y LIMPIEZA CANAL FISCAL, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 2018-04-13 | 2018-06-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 22000 | 16899 | 10581255 | MODESTO SEGUNDO URIBE SALINAS | 0 | 16898.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16898.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284424 | Conservación Obras de Riego Fiscal 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-11 | 2018-08-14 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 133177.955 | 112701 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 112700.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 38475 | 44225.304 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284424 | Modificacion del contrato nº284424 , Conservación Obras de Riego Fiscal 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 289575 | Servicio de Limpieza Chilce Chico 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 289578 | Servicio Limpieza Canal Chilco Chico 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3406 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 647.985 | 133.669 | 47.6 | 65.713 | 63.28 | 0 | 41.753 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280364 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO MONTENEGRO, PUERTO SÁNCHEZ, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-11 | 03/08/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-10 | 2018-12-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 100867.899 | 90953 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 90952.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21505.728 | 39993.698 | 29453.143 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280453 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA I, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-11 | 2018-03-19 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 2018-03-21 | 2018-04-25 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 17000 | 17000 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 16999.864 | 0 | 0 | 0 | 16999.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280456 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO AVILÉS, FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 2018-05-24 | 2018-06-23 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 16000 | 13209 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280459 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE RIO COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-31 | 2018-04-09 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 20000 | 19992 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280460 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ARROYO LARGO, LOCALIDAD DE LEVICÁN, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 2018-04-14 | 2018-05-14 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 8000 | 6010 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 6009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280461 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 13500 | 12353 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 12352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280462 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA III, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-21 | 2018-04-25 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2018-06-01 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 40000 | 36652 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 36652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284720 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA II, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-04 | 2018-04-16 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 2018-04-17 | 2018-05-22 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 17000 | 16958 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 16957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285726 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON GAVIONES EN CAUCE RÍO JEINIMENI CHILE CHICO, COMUNA DE CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-20 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-18 | 2018-12-17 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 148125.69 | 0 | 0 |  | 0 | 148125.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 65125.69 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285729 | ENCAUZAMIENTOS 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45277 | 38966 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286260 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN CAUCE RÍO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2018-05-18 | 2018-06-11 | 20/06/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-04 | 2018-11-01 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 113755.982 | 113057 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 113056.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53651.329 | 49929.643 | 9475.472 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286260 | Modificacion del contrato nº286260 , CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN CAUCE RÍO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 11266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11266 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286404 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA IV, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-06-08 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 2018-06-12 | 2018-07-17 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 17000 | 14637 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286667 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, SECTOR CHACRAS, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 2018-08-04 | 2018-09-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 13067 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 13066.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553.135 | 0 | 7513.065 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 287177 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO LA MURALLA, VILLA LOS TORREONES, COMUNA DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-16 | 2018-06-21 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-27 | 2018-07-17 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 7500 | 6188 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 287471 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS MIRTA Y CUARTO, COMUNA DE CISNES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-06 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 2018-07-10 | 2018-07-30 | AYSÉN | CISNES | SR | 5500 | 4142 | 76603862 | SOCIEDAD VALDES LIMITADA | 0 | 4141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288102 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO PALOMA, COMUNA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-05 | 2018-12-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 146257.312 | 0 | 0 |  | 0 | 146257.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 66257.312 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288195 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO ETAPA V, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-10 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-17 | 2018-09-26 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 37000 | 25228 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 25228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921 | 6307 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288257 | Encauzamiento en Cauce Río Lechoso, Localidad de Puerto Ibáñez, Comuna de Río Ibáñez | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288258 | ENCAUZAMIENTOS 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 38643 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 290103 | Enauzamiento 4 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485889-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES CHILE CHICO XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 275856 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CAUCES RÍO JEINIMENI RÍO EL BAÑO 2017, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2018-01-15 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 241433 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 221307.424 | 20124.375 | 0 | 0 | 20124.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RÍO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280074 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 1era etapa - 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-07-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-03 | 2020-07-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 1386606.758 | 1091534 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 180400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180400 | 911133.7 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | públicaCIONES DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 409 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 183.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 93.458 | 43.809 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280095 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018 Comuna de Punta Arenas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2018-11-17 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 236458.777 | 235768 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 235767.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58035.02 | 49976.944 | 65000 | 62755.934 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280095 | Modificacion del contrato nº280095 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018 Comuna de Punta Arenas | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 35143.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35143.257 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 285606 | Prestación de servicios de limpieza cuenca media del Río de las Minas - Punta Arenas 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-05-02 | 2018-06-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 50000 | 37490 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 37490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 288897 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018 3er llamado - Comuna de Natales | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 24/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-02 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 19516 | 24723 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 24722.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24722.964 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | públicaCIONES DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 409 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280101 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales XII Región - 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-19 | 13/07/2018 | 20/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-05-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 92000 | 89434 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981.479 | 10000 | 35018.521 | 39433.462 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | públicaCIONES DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 409 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 181.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 43.809 | 0 | 43.809 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280108 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-05-29 | 07/06/2018 | 15/06/2018 | 2018-06-15 | 2018-12-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 152224.8 | 85526 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 85524.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7377.643 | 7376.777 | 28174.768 | 18500 | 24095.679 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280108 | Modificacion del contrato nº280108 , Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 287210 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias 2da etapa Punta Arenas - 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-03 | 22/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-28 | 2019-01-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 68448.8 | 33588 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 33587.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28587.369 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 287210 | Modificacion del contrato nº287210 , Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias 2da etapa Punta Arenas - 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6717 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 290156 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias 3era etapa Punta Arenas - 2018 - 2do llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2018-12-22 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 24692.5 | 0 | 0 |  | 0 | 24997.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24997.764 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 278702 | Transporte Ley de Riego año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222.168 | 4183.338 | 3593.241 | 2.1 | 4000 | 4000 | 5000 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 26125 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 280710 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18450 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 792.074 | 693.064 | 792.074 | 693.064 | 792.074 | 792.074 | 668.819 | 846.037 | 5930.72 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 284923 | Gastos de Administración del Programa al Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje de la Dirección de Obras Hidráulicas en las Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CHILLAN | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 1305 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 400 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 284944 | CONTRATO TRANSPORTES DE PERSONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.1 | 2600.8 | 0 | 1932.9 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 285421 | LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 285711 | Gasto de Arriendo de vehículos Ley de Fomento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.062 | 0 | 220.031 | 0 | 220.031 | 220.031 | 220.031 | 179.814 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 285880 | PAGOS SERVICIOS DE TRANSPORTE LEY DE FOMENTO AL RIEGO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17329 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 1869 | 1780 | 1780 | 1958 | 2625.5 | 2625.5 | 3000 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 286003 | Servicio de Transporte Ley de Riego N° 18450 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 42500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.143 | 6524.762 | 5567.837 | 6649.365 | 6914.482 | 5193.744 | 5443.667 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 286327 | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL LEY DE RIEGO DOH 06 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 17000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4082.95 | 2880 | 4297.85 | 2880 | 2880 | 2979.2 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 286577 | Gastos Ley de Riesgo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.354 | 689.368 | 216.517 | 410.748 | 632.04 | 700 | 700 | 2054.973 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 287376 | GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.625 | 1088.16 | 1176.595 | 1092.384 | 746.874 | 245.362 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 287914 | PAGOS DE TRANSPORTES LEY DE FOMENTO AL RIEGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 732.9 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 288369 | LEY DE RIEGO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.224 | 182.001 | 190 | 130 | 431.775 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 288601 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD LEY DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE N° 18450 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 3200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 288613 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL LEY DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.352 | 2543.577 | 2500 | 2500 | 276.071 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 288924 | PAGOS DE GASTOS ASOCIADOS A LA LEY DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 1519 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1518.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.748 | 640.823 | 470.22 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234838 | Informe Experto Ambiental y estudio de reforestación y preservación El Melón V Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 2016-02-15 | 2018-01-01 | QUILLOTA | NOGALES | OTR | 0 | 39887 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 39186.6 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284518 | Devolución de impuesto en multa contrato Obras de Conservación embalses Los Molles comuna de Melipilla Región Metropolitana | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288304 | MODELACION MATEMATICA DEL RIO MAPOCHO DE MANEJO DE CAUCE EN PERIODO ESTIVAL | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | VITACURA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279285 | PAGO 1 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 2018-03-20 | 2018-06-18 | CACHAPOAL, CURICO, CAUTÍN, LLANQUIHUE, DIGUILLÍN | SAN VICENTE, SAGRADA FAMILIA, CURARREHUE, PUERTO MONTT, CHILLAN VIEJO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279287 | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EMBANCADO DESDE EL RÍO MAPOCHO, SECTOR PUENTE LO CURRO- DESCARGA AGUAS CORDILLERA, COMUNA DE VITACURA, REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2018-12-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279289 | PAGO 2 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-03 | 2018-07-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279293 | PAGO 3 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 2018-06-18 | 2018-09-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279303 | PAGO 4 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-08 | 2018-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284609 | Limpieza en Decantadores de la Quebrada de Macul comunas de La Florida y Peñalolén Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 2018-05-22 | 2018-07-06 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 92000 | 67450 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 67449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284610 | Servicio para la limpieza desmalezamiento y destronque Qda. Macul, Sector Medio Bajo Comuna de La Florida región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-04-19 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2018-06-07 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 35000 | 28039 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 28038.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28038.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284611 | Servicio de Limpieza y Desmalezamiento Quebrada de Ramón - Comuna de La Reina - Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-05-15 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-28 | 2018-08-26 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 95000 | 88882 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 88881.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52955 | 31404.1 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284612 | Obras de Conservación de canalización existente en mamposteria de piedra en la Quebrada Nido de Águilas entre Avenida Las Torres y Avenida Álvaro Casanova, Comuna Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 10/08/2018 | 23/08/2018 | 2018-08-23 | 2018-12-21 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 75015.994 | 68330 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 68329.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20808.284 | 17126.254 | 30395.244 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284612 | Modificacion del contrato nº284612 , Obras de Conservación de canalización existente en mamposteria de piedra en la Quebrada Nido de Águilas entre Avenida Las Torres y Avenida Álvaro Casanova, Comuna Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 8837.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.981 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284784 | Conservación de Riberas con encauzamiento, en río Choapa, localidad de Huentelauquen Norte, comuna de Canela, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 07/05/2018 | 17/05/2018 | 2018-05-18 | 2018-07-17 | CHOAPA | CANELA | SR | 59999.8 | 54290 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 54288.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29858.552 | 15381.678 | 9048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285071 | Obras de Conservación con Maquinaria Excavadora, Retroexcavadora y Bob Cad en Cauce de la Quebrada Honda , Quebrada de Apoquindo y Quebrada Nido de Aguilas, Comuna de las Condes y Peñalolén Provincia de Santiago, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-06-04 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2018-08-19 | SANTIAGO | LAS CONDES | SR | 50000 | 47833 | 76524642 | CONSTRUCTORA DALBORA TORMO SPA | 0 | 47832.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24681.59 | 23150.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 285668 | PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA ANEXA DE CAUCES NATURALES EN COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 6426 | 6426 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290444 | HORAS MAQUINA PARA MANTENIMIENTO CAUCE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30773 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30407372-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN MACRO ZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285748 | Devolución de multa Obras de Rehabilitación Embalse Concepción, Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 286.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.799 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257323 | Construcción Sistema de Regadío Valles de Curacaví y Casablanca Regiones Metropolitana y Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-21 | 2021-07-18 | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3050000 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257325 | ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA PROSPERIDAD | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 SECT: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-06-29 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 34999.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28553.211 | 0 | 6446 | 0 | 0 | 400500 | Estudio Básicos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 SECT: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNOSTICO PROYECTO INTEGRAL DE CRUCES VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263824 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CRUCES VIALES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-12-01 | 27/02/2018 | 26/03/2018 | 2018-03-27 | 2019-01-21 | VALPARAISO | CASABLANCA, VALPARAISO | IPC | 0 | 307500 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 188898.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15636.375 | 0 | 62723.85 | 63006.75 | 0 | 0 | 47532 | 0 | 106922 | Estudio Básicos
Vialidad | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371973-0 | ANALISIS FALLAS GEOLÓGICAS P-22,O-274,R150 Y PTE LAJA, 8° REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 253779 | Estudio de Ingeniería Análisis Fallas Geológicas Rutas P-22, O-274, Ruta 150 y Acceso Puente Laja, Provincias de Arauco,Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-02-02 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-10-30 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 0 | 234295 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 40398.672 | 156317.782 | 0 | 0 | 0 | 18387.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137930.44 | 0 | 0 | 44931.551 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30092879-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201035 | Estudio Básico Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-22 | 2013-07-31 | 27/08/2013 | 25/09/2013 | 2013-09-25 | 2018-04-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2138191 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 2030320.773 | 353598.952 | 0 | 226633.208 | 0 | 0 | 0 | 113366.792 | 0 | 0 | 13598.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290426-0 | ACTUALIZACION PARAMETROS MODELOS HDM4 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227671 | Estudio Básico Actualización Parámetros Modelos HDM-4 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2018-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 129000 | 76580678 | CONSORCIO II CONSULT. EN ADMIN. DE PAVI. APSA LTDA | 125418.702 | 6711.225 | 0 | 0 | 6711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-02-19 | 08/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2018-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 910000 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 732204.2 | 212541.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77813.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134728 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Modificacion del contrato nº227683 , Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 0 | 19394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19394 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30408023-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN IX MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258724 | Estudio Básico Análisis y Actualización del Volumen Nº9 del Manual de Carreteras Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales. (Segundo llamado). | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-09-06 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-21 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 180000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 146684.7 | 37310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466400-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEG. VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277577 | Estudio Básico "Análisis y Actualización del Volumen Nº6 del Manual de Carreteras, Seguridad Vial". (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-12 | 2017-12-28 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2019-12-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 220000 | 78180200 | MACRO INGENIEROS LTDA. | 0 | 27614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27614 | 0 | 0 | 203209 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466406-0 | ANALISIS SISTEMA DE EVAL. SOCIAL PROYECTOS VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263748 | Análisis Sistema de Eval. Social Proyectos Viales Interurbanos (Nuevos 2017) XIII Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263523 | Estudio Básico Análisis Estructural De Caminos Pavimentados Mediante Un Sistema De Alto Rendimiento. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-22 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 196250 | 76752039 | CONSORCIO APSA-ASISTECSA ANALISIS ESTRUCTURAL LTDA | 15339.666 | 166218.177 | 0 | 24820.668 | 24832.934 | 0 | 29038.437 | 0 | 25056.168 | 0 | 29300.97 | 0 | 0 | 33169 | 18451.543 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466411-0 | DIAGNOSTICO LEVANT Y CONFECCION MODELO EMISIONES ACUSTICAS RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263531 | Estudio Básico "Diagnóstico, Levantamiento y Confección de un Modelo de Emisiones Acústicas para Rutas de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-05 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2019-04-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 200000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 172999.669 | 0 | 0 | 25579.901 | 0 | 0 | 34380.768 | 0 | 0 | 0 | 65876 | 0 | 47163 | 49000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNOSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE-ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-06-29 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 149724.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28553.21 | 0 | 24171 | 0 | 97000 | 214120 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNOSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE-ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2017-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1980000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 344005.1 | 0 | 100277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121473 | 0 | 0 | 0 | 122255 | 0 | 1535262 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30484584-0 | ANALISIS Y ELABORACION DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CAMINOS BÁSICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278770 | Análisis Y Elaboración De Una Guía De Recomendaciones Para Proyectos De Caminos Básicos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30780 | 205200 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30485969-0 | ANALISIS OBRAS ANEXAS CON PERTINENCIA INDIGENA EN RUTA P-60-R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278775 | Análisis Obras Anexas Con Pertinencia Indígena En Ruta P-60-R | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520 | 133380 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486469-0 | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL DEL PAIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278771 | Análisis De Pesos Por Eje De La Red Vial Del País | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 366000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278933 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-09 | 2018-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-24 | 2021-03-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1316700 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 09/06/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-07 | 2017-05-28 | ARICA | ARICA | IPC | 23981171.79 | 23109453 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 24212726.921 | 475799.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461058.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14741 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1201.585 | 28116.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017 | 22967 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287275 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 11 CH S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 XV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1884 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1883.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 21/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-02 | 2018-11-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1222461 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 665999 | 591999.882 | 0 | 0 | 0 | 103921.848 | 0 | 141370.285 | 47846.498 | 98857.251 | 0 | 46260 | 46432 | 107312 | 41000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 11/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-03 | 2019-01-18 | ARICA | ARICA | IPC | 25454226.911 | 26923734 | 92434000 | BESALCO S.A. | 10368999.898 | 9784000.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769555.885 | 1111544.608 | 503621.96 | 1357481.043 | 1135317 | 607616 | 4298864 | 8513000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310998 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278679 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo Quemado, El Aguila - C. Cardone | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1296000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278678 | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2020-12-17 | ARICA | ARICA | IPC | 15262555.901 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5340.733 | 3258.951 | 0 | 0 | 0 | 276.759 | 0 | 0 | 778.745 | 1004.594 | 0 | 0 | 0 | 1198.853 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285696 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP. RUTA A-277, SAM MIGUEL DE AZAPA, XV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8742 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8741.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8741.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250538 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales etapa II, por sectores (Ruta A-167, Ruta A-173, Ruta A-131), Tramo Ruta A-167 DM. 0.080 al DM. 0.325; Tramo ruta A-173 DM. 0.020 al DM. 0.260; Tramo Ruta A-131 DM. 0.045 al DM. 0.41 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-31 | 15/11/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-12-06 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 0 | 327116 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 309000 | 23614.347 | 0 | 23207.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250582 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-07-22 | 25/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-12-12 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 5955084.736 | 5500524 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5386089.249 | 234140.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216308.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17832.5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257193 | 2-CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II, CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA A-27, DM. 46.000 al DM. 50.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-29 | 2016-10-19 | 21/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-12-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1093034.968 | 958666 | 76738677 | CONSORCIO RUTA A-27 LIMITADA | 971103.193 | 3331.577 | 0 | 3331.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269438 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II Conservación por Emergencia Ruta A-15, Dm. 18.000,00 al Dm. 21.780,00, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 15/05/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-08 | 2017-12-20 | ARICA | ARICA | IPC | 622552.832 | 586541 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 499453.396 | 94052.999 | 0 | 21600.213 | 72452.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30081325-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 2009-2012 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 181413 | CONSERVACIÓN RED BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, SECTOR CUESTA CHACA NORTE, KM. 2.028,00 AL KM. 2.039,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-13 | 2011-07-29 | 07/09/2011 | 06/10/2011 | 2011-10-07 | 2012-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 380554.682 | 430837 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 439157.24 | 1051.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 420000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6797000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 9183.92 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.449 | 250.399 | 0 | 0 | 0 | 3180.152 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20185.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20185.85 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288457 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 17 25-A 26-A 27-A 29-A 39 41-A 41-B 41-D 43-B 44-A 50-A 51-A 51-C 51-D 7 86-A 86-B 86-C 86-D 9 REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 260815 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 260814.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260814.15 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289097 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3673-2015 Lote(s) Nº 49 REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1500 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 20/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 642969 | 76539176 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 282894.114 | 208653.642 | 0 | 0 | 11658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23612.6 | 0 | 2153.749 | 0 | 171228.393 | 190708 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2010-08-13 | 2010-11-03 | 22/12/2010 | 18/02/2011 | 2011-02-19 | 2013-02-08 | ARICA | ARICA | Pln | 11887811.176 | 10140340 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 7841793.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035988.736 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Modificacion del contrato nº149872 , Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2934988.736 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 03/05/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-14 | 2017-06-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 390680 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 399052.619 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Modificacion del contrato nº246234 , Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 64860.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64860.288 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 18/03/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-13 | 2018-02-25 | ARICA | ARICA | IPC | 4646577.445 | 4008574 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4029959.534 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Modificacion del contrato nº246233 , Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-19 | 03/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2019-03-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 712645 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 267941.84 | 353652.198 | 0 | 0 | 72170 | 0 | 236242.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45240 | 0 | 116480 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Modificacion del contrato nº250746 , Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50115 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263504 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-10 | 2018-02-16 | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 531036 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 151999.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869.23 | 26714 | 22540 | 85876 | 432000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263505 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-12-11 | 02/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2020-04-13 | ARICA | ARICA | IPC | 9413999.997 | 10144754 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 9910000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5277.355 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.137 | 777.796 | 671.408 | 23.237 | 82.988 | 0 | 0 | 2695.434 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 524697.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524697.33 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284870 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE-LAS MAITAS XV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6192 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6191.943 | 0 | 0 | 0 | 6191.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285056 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 107-A 107-B 107-C 109-A 111-A 111-C 2-A 6-A 70-A 80-A 80-B 81-B REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 220111 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 220110.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220110.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 217611 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-235, DM. 10.000 AL DM. 20.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-16 | 2014-10-10 | 27/10/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2015-10-06 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1797212.375 | 2033892 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1581053.064 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 208978 | "Asesoría Inspección Técnica Contrato de Conservación Global Mixto Arica Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-21 | 2013-11-15 | 06/12/2013 | 07/02/2014 | 2014-02-07 | 2017-01-22 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 853741 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 906118.667 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13939.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.221 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-03-04 | 2013-04-29 | 14/05/2013 | 04/06/2013 | 2013-06-04 | 2016-10-16 | ARICA | ARICA | Pln | 5806024.081 | 7789035 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 7769031.175 | 739228.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21637.18 | 0 | 0 | 0 | 23233.901 | 694356.975 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | Modificacion del contrato nº201513 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | -694357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694357 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263525 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-17 | 2018-08-19 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 364965 | 76795592 | CONSORCIO RUTA DOCE CHACALLUTA LTDA. | 38230.957 | 335737.749 | 0 | 108438.245 | 38352.404 | 38431.66 | 38552.432 | 38661.88 | 16944.458 | 0 | 0 | 27795.4 | 0 | 28561.27 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 13/07/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-09-20 | ARICA | ARICA | IPC | 3269611.772 | 2954049 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 202874.451 | 2795427.926 | 0 | 0 | 120065.688 | 589540.719 | 762210.168 | 531581.249 | 385770.102 | 0 | 0 | 329850 | 76410 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Modificacion del contrato nº263526 , Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 118981.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118981.714 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 167.289 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2019-11-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 213500 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 116364.136 | 0 | 0 | 48509.416 | 0 | 37854.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100880 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222911 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, sector "D": Rotonda Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-12 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-08-27 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 384057 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 310783.588 | 95444.234 | 0 | 0 | 0 | 95444.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-03 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-05-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 788617 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 576439.334 | 243956.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 1956.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Modificacion del contrato nº227714 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278681 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte Las Brisas, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-24 | 2020-04-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 629300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO; S: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 03/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2018-07-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 399499 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 292978.683 | 36829.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186.7 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 23201 | 92202.4 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30134559-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11CH,ARICA-T.QUEM,KM 127-137, P.SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 208041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, DM. 127.000,00 AL DM. 137.000,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-19 | 2013-06-28 | 05/09/2013 | 26/09/2013 | 2013-09-26 | 2014-06-23 | PARINACOTA | PUTRE | Pln | 2900000 | 2357791 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2446206.799 | 21948.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21948.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 17/11/2014 | 07/01/2015 | 2015-01-07 | 2017-04-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 699500 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 738539.64 | 968.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.328 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Modificacion del contrato nº213256 , Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | -228.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.724 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-30 | 27/06/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-11-05 | ARICA | ARICA | IPC | 3717814.412 | 3748423 | 76780744 | CONSORCIO COP - RIO MAULE LTDA. | 303799.186 | 3535072.001 | 0 | 101285.838 | 0 | 0 | 0 | 237985.608 | 206050.122 | 150207.378 | 601473.055 | 767326 | 1000000 | 470744 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Modificacion del contrato nº263566 , Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76780744 | CONSORCIO COP - RIO MAULE LTDA. | 0 | 102870.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102870.824 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-19 | 2014-08-29 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 | 2016-06-10 | ARICA | ARICA | IPC | 6717984.469 | 7005969 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6868962.154 | 540500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516943.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23556.243 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263478 | Asesoría INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE; SECTOR SUR; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-02-18 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 548563 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 114574.661 | 309205.066 | 0 | 50643.402 | 25334.09 | 25386.126 | 25465.419 | 25537.279 | 46583.487 | 29873.105 | 29922.158 | 24573 | 25887 | 0 | 148822 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263479 | Asesoría INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-21 | 2021-06-30 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1575955 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 141130.985 | 391619.495 | 0 | 66798 | 59154.271 | 33636.777 | 33741.841 | 33837.055 | 33869.887 | 33991.367 | 22137.297 | 34950 | 39503 | 0 | 1156191 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263480 | Asesoría INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 1165560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98164.354 | 274246.439 | 0 | 49400.277 | 24814.266 | 24826.408 | 24877.401 | 24955.105 | 25025.524 | 25049.806 | 25139.652 | 25158 | 25000 | 0 | 881442 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 17/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | ARICA | ARICA, CAMARONES | IPC | 6024780.122 | 6587163 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3404844.234 | 1516662.64 | 0 | 117637.646 | 49829.971 | 112353.913 | 26605.772 | 191352.266 | 0 | 29977.899 | 988905.173 | 0 | 0 | 0 | 2071060 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231259 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Norte, Comunas de Putre y General Lagos, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-19 | 17/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2020-04-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 2927470.66 | 4602776 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 2274641.457 | 687531.996 | 0 | 141892.352 | 124071.406 | 23722.333 | 106998.579 | 29960.337 | 120923.779 | 19346.811 | 120616.399 | 0 | 0 | 0 | 1909393 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 23/03/2016 | 24/06/2016 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 4186926.788 | 5200374 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 2118159.533 | 1302954.91 | 0 | 130380.006 | 120025.924 | 0 | 144396.91 | 40467.365 | 223867.685 | 316841.821 | 300597.199 | 26378 | 0 | 0 | 2028268 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-24 | 16/09/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-05 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3942300.853 | 5505730 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 2568699.702 | 2645134.789 | 0 | 120030.043 | 94084.836 | 207994.617 | 92134.42 | 165364.955 | 0 | 1607359.912 | 204000.006 | 105166 | 0 | 49000 | 513848 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268699 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Ruta A-105 A-131 A-151 A-171 Por sectores Provincias de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 04/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | ARICA | ARICA | IPC | 256169.67 | 268479 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 241328.724 | 27173.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27171.763 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269437 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA - PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 15/05/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2018-04-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1799890.752 | 1635684 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1669825.752 | 0 | 79631.36 | 704970.824 | 710373.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174849.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-08-04 | 27/08/2015 | 22/09/2015 | 2015-09-22 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 515800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 416948.245 | 78224.843 | 0 | 0 | 30700.313 | 0 | 22963.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24561 | 92606 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Modificacion del contrato nº227724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43605.5 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-29 | 2015-06-08 | 17/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-07-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 391642 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 378402.004 | 33103.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8643.642 | 0 | 0 | 24460 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | Modificacion del contrato nº227725 , ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -24060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24060 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; CR.RUTA 5-ROSARIO,KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 14/11/2017 | 15/06/2018 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 209860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46750 | 163110 | 249300 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 238888 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-28 | 2015-09-24 | 25/11/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2018-05-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 940140 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 892619.252 | 94727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13010.22 | 44079.49 | 0 | 19348.2 | 0 | 0 | 0 | 18290 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-18 | 2014-08-12 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-10 | 2015-11-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1457092.168 | 1384726 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1433305.541 | 14037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14037 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | Modificacion del contrato nº219835 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-11-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 17579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17579.9 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 220859 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 AL KM. 73,50, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-14 | 2014-09-05 | 22/09/2014 | 12/11/2014 | 2014-11-12 | 2015-10-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 1899458.96 | 1783583 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1858800.598 | 3011.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278674 | Asesoría de Inspección Fiscal Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-09-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 163093 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278675 | Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 1973999 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 27/11/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-01 | 2018-03-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 724470 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 583483.594 | 168020.56 | 0 | 0 | 0 | 33835.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.24 | 0 | 37100 | 83754 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Modificacion del contrato nº227707 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-07-30 | 10/09/2015 | 30/10/2015 | 2015-10-30 | 2018-10-24 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 671250 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 461621.072 | 141551.01 | 0 | 0 | 98233.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43317.625 | 0 | 0 | 0 | 109327.7 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | Modificacion del contrato nº227708 , ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281600 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-09-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-08-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 330000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 366700 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción By Pass y Reposición Ruta Andina, Sector Cruce Ruta 11-CH, Km 12, Etapa V, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-27 | 27/12/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-06 | 2018-10-06 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 469859 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 235580 | 244104.819 | 0 | 49420.495 | 0 | 0 | 76944.495 | 25084.183 | 23977.754 | 24000.892 | 0 | 0 | 33107 | 11570 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 5220000 | 3809724 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2194839.932 | 1775171.596 | 0 | 0 | 86206.632 | 139308.087 | 71786.252 | 81777.801 | 50368.409 | 0 | 545724.415 | 295359.694 | 308043.505 | 196596.801 | 30000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Modificacion del contrato nº231989 , Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 12/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2019-04-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 470412 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 196453.875 | 141995.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 7141.052 | 7461 | 0 | 125050 | 153992 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-02-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 132044.44 | 100881.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51861.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49020 | 0 | 72360 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Modificacion del contrato nº250765 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70890 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-02-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 83173.625 | 86294.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40844.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 0 | 56160 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Modificacion del contrato nº250765 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39180 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 234542 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL CAMINOS BASICOS 2015-2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-29 | 2015-07-10 | 10/08/2015 | 10/11/2015 | 2015-11-10 | 2017-08-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 0 | 1110257 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1160977.523 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 249087 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31 KM. 45,30 A KM. 47,00 Y KM. 77,00 A KM. 99,35, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-02-01 | 18/03/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2016-11-08 | ARICA | ARICA | IPC | 2828000.573 | 2106784 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 2140072.945 | 10443.291 | 0 | 10443.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253773 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-135, Sector : CR. Ruta 5 - San Martín, Km. 0,0 a Km. 30,0; Provincia de Arica , Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-06-13 | 12/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-06-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3620428.392 | 2839782 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 2894293.621 | 3312.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255019 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-137,CRUCE A-133 -SECTOR PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-26 | 2016-06-20 | 17/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-10-10 | ARICA | ARICA | IPC | 2082209.61 | 1551363 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1551483.645 | 34174.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34174.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257497 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-115, CRUCE A-93 - COSAPILLA , POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 21/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-05 | 2017-09-02 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 448046.65 | 635031 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 635361.588 | 9907.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264763 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-149, SECTOR CRUCE 11-CH (PACOLLO)- CRUCE A-147, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 10/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 802347.604 | 810769 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 788612.519 | 36438.32 | 0 | 12877.963 | 0 | 0 | 0 | 23560.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269439 | Conservación de la Red Vial, Conservación Cámino Básico Ruta A-137, Sector Punta de Cabuza - Asentamiento Surire, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 16/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-01-06 | ARICA | ARICA | IPC | 947980.228 | 846906 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 634647.031 | 221643.387 | 0 | 208280.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13363.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253768 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTAS A-27, A-163 y A-169, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 28/04/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-19 | 2018-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 405968.119 | 556211 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 121570.823 | 448392.371 | 0 | 204361.138 | 42900.602 | 155741.099 | 0 | 45389.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 28/07/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-23 | 2018-05-08 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 1412191.45 | 1531188 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1201209.167 | 341851.511 | 0 | 102293.723 | 0 | 121017.545 | 0 | 49312.517 | 53236.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15990.971 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | Modificacion del contrato nº262909 , CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 0 | 66404.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66404.586 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262917 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-321, PROVINCIAS DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 29/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-01-01 | ARICA | ARICA | IPC | 450730.048 | 474114 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 458502.308 | 18367.125 | 0 | 0 | 18367.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 270222 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA A-31, SECTOR PAMPA DE OXAYA - TICNAMAR, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-03 | 29/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-14 | 2018-04-12 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 834974.329 | 642753 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 0 | 653809.185 | 0 | 219485.201 | 254075.596 | 95124.616 | 60641.646 | 0 | 24482.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 280239 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-07-03 | 11/07/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-15 | 2022-02-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 806933 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 761932.941 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 28/04/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | ARICA | ARICA | IPC | 7232804.726 | 9004072 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 1234143.874 | 4459014.337 | 0 | 281258.383 | 127070.418 | 206910.048 | 247022.462 | 467481.599 | 594998.427 | 0 | 0 | 1364000 | 968022 | 202251 | 3757689 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2019-02-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 503157 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 31796.9 | 374000.098 | 0 | 58763.016 | 30851.893 | 30915.649 | 31012.801 | 31100.845 | 31131.206 | 31243.538 | 31295.15 | 30500 | 30500 | 36686 | 113156 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 10/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2019-01-29 | ARICA | ARICA | IPC | 3051752.631 | 3041159 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 152999.898 | 2656244.431 | 0 | 132081.645 | 144152.86 | 186841.324 | 162282.192 | 652880.989 | 0 | 459789.533 | 498903.888 | 380312 | 0 | 39000 | 301467 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Modificacion del contrato nº263626 , Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 347967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 78967 | 19000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION XV A. Y. P. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 28/02/2018 | 18/06/2018 | 2018-06-19 | 2020-09-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1072220 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 361999.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253999.367 | 0 | 0 | 104700 | 3300 | 819030 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 14/11/2017 | 15/06/2018 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 63678.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19118.94 | 0 | 0 | 44560 | 163630 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147-KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-11-03 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 532000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 20399.94 | 227930.672 | 0 | 0 | 52365.806 | 74465.47 | 0 | 30167.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70932 | 0 | 304000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.686 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.174 | 59.171 | 58.87 | 62.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279416 | PAGOS PENDIENTES MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑ0 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15705 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15704.566 | 0 | 15704.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279418 | PAGOS PENDIENTES SUBDEPTO.PESAJE AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 2894 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2893.716 | 0 | 2893.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279425 | PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIAL Y DE PESAJE AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5339 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1014018.361 | 0 | 5338.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453181.458 | 478650.189 | 76848.082 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279428 | PAGOS PENDIENTES INSUMOS CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 132649 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132648.463 | 0 | 132648.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279433 | INSUMOS CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 484859 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 476489.043 | 0 | 0 | 54.835 | 20051.872 | 90695.89 | 62137.498 | 78128.913 | 133774.769 | 91645.266 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279435 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE FAENA CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279438 | SERVICIO DE APOYO TOPOGRAFICO CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2489.833 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2415.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279461 | SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVINCIAL, EN FAENA Y DE PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21721.87 | 0 | 2579.094 | 2579.094 | 2579.094 | 2579.094 | 2579.094 | 2579.094 | 3668.212 | 2579.094 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279464 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS DE APOYO A CAD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 325819 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 325818.43 | 0 | 0 | 0 | 18552.1 | 24930.5 | 20844.04 | 0 | 83278.58 | 178213.21 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279468 | INSUMOS PARA MAQUINARIAS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 86000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9017.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9017.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281436 | SERVICIO DE MONITOREO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 14550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9996.622 | 0 | 1550.918 | 0 | 0 | 2171.237 | 0 | 4827.241 | 0 | 1447.226 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281437 | COMBUSTIBLE CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 37563 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37332.994 | 0 | 5968.259 | 5243.262 | 5284.23 | 3776.268 | 3039.515 | 2267.519 | 3157.364 | 8596.577 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281442 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARISAS Y VEHICULOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 386595 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 228347.69 | 0 | 23548.098 | 31286.052 | 16596.053 | 3856.595 | 96537.744 | 3787.457 | 3588.85 | 49146.841 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281446 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PAVIMENTOS BASICOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 71400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19479.548 | 0 | 0 | 85.5 | 4374.272 | 1149.341 | 2972.293 | 553.348 | 0 | 10344.794 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281449 | MANTENCION Y REPARACION DE CARROMATOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281452 | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 632.533 | 0 | 0 | 0 | 632.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281453 | EPP Y ROPA DE TRABAJO CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 43667 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43666.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.84 | 0 | 3666.754 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281457 | ADQUISICION AGUA POTABLE FAENAS CAD Y PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 559.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.866 | 90.964 | 62.975 | 69.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281472 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2654.228 | 0 | 0 | 270.651 | 182.776 | 151.884 | 331.495 | 600.842 | 0 | 1116.58 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281473 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPÁRACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS Y MOVIL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 95200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26763.819 | 0 | 0 | 0 | 296.619 | 260 | 0 | 0 | 10880 | 15327.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281474 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 18073 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13078.4 | 0 | 1600 | 1636 | 0 | 1865.2 | 2118 | 1853.6 | 0 | 4005.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101068.503 | 0 | 0 | 0 | 28399.275 | 0 | 0 | -6134.659 | 3252.268 | 0 | 8572.655 | 0 | 66978.964 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38473.796 | 0 | 0 | 6661.339 | 9543.393 | 5182.881 | 6049.35 | 5679.067 | 2782.456 | 2575.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1948.827 | 0 | 0 | 1573.977 | 0 | 374.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283012 | PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE MONITOREO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 777 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 776.178 | 0 | 776.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283013 | PAGOS PENDIENTES COMBUSTIBLE CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 246 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245.587 | 0 | 245.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283014 | PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE FUMIGACION TALLER AZOLA, OFICINAS PROVINCIALES, PLAZAS DE PESAJE Y OFICINA REGIONAL AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 179 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.277 | 1009.335 | 237.053 | 139.957 | 236.936 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 285290 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CASETAS DE BAÑOS QUIMICOS AÑO 2018, DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 32566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22919.4 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 10281.6 | 8353.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.849 | 0 | 489.943 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 287399 | SERVICIO DE ASEO CON CARGO A ADMINISTRACION DIRECTA, PESAJE CHACALLUTA Y OFICINA PROVINCIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 10834 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5833.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.333 | 0 | 3333.332 | 1666.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287831 | LABORATORIO: SP Nº125 Adquisición de Accesorios para diferentes ensayes en el LRV de Arica y Parinacota | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6956 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.092 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 589.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.549 | 256.987 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 285486 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 199999 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283865 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA RUTAS A-203, A-205 Y A-331, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-04-20 | ARICA | ARICA | IPC | 211973.927 | 222956 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 5956 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 283857 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-02-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619499 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4644999 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283627 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN , RUTA A-201 CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-15 | 20/06/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-02-13 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1499944.247 | 973036 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 964440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527500 | 250500 | 186440 | 18095 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283627 | Modificacion del contrato nº283627 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN , RUTA A-201 CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105004.465 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2020-07-29 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 306000 | 59188260 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 318799 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278684 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-07 | 2020-07-28 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 300000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312799 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278688 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 24/07/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-16 | 2020-08-05 | ARICA | CAMARONES | IPC | 0 | 304300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 271440 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 288077 | públicaCIONES SUBT 31 OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278680 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region De Arica Y Parinacota 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-02 | 2019-03-31 | ARICA | ARICA | IPC | 516986.694 | 478406 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 450905.334 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 272777 | Asesoría CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 429127 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25200 | 350165.856 | 0 | 58376.974 | 32253.539 | 29063.324 | 29154.871 | 29237.836 | 29266.444 | 17646.868 | 0 | 125166 | 0 | 0 | 88810 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-09-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 4453523.235 | 3067233 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 199004.218 | 2925082.518 | 0 | 431963.52 | 231476.339 | 210080.972 | 374877.143 | 161353.783 | 0 | 0 | 1372730.761 | 142600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213172 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de pavimento y construcción de 3ª pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100 al 1.948.360, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-15 | 2015-08-19 | 17/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-11-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 678839 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 642893.728 | 70168.437 | 0 | 0 | 0 | 69771.144 | 0 | 0 | 0 | 397.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263759 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento y Construcción 3º pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya (Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-08 | 20/07/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-09 | 2020-04-09 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 759284 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43167 | 32532 | 32301 | 702000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.131 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213171 | Reposición Pavimento y Construcción 3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-08 | 2015-07-23 | 19/11/2015 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-11-13 | TAMARUGAL | HUARA | Pln | 16520377.067 | 21202592 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 22233215.297 | 132808.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132808.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263760 | Reposición de Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-15 | 25/06/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-07 | 2020-03-29 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 12883065.52 | 12959102 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554984 | 655016 | 13248000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-07-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1440956 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1224673.794 | 508414.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330933.296 | 0 | 0 | 177481 | 6000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Modificacion del contrato nº200985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 20/05/2016 | 20/09/2016 | 2014-05-20 | 2016-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 267241 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 263331.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.2 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Modificacion del contrato nº238243 , Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Regió | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16586.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16586.141 | 0 | -3908.2 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-03-03 | 02/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-22 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 710579 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 149701.102 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 82453.157 | 32577.317 | 33193.703 | 0 | 0 | 59062.916 | 60000 | 30000 | 62712.907 | 245000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271322 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B Cerro Dragón - Avda. Pérez Opazo, Región de Tarapacá (Pago de Reajuste Contrato FNDR N°262319) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 19/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2019-02-13 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8656.253 | 0 | 30000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 28/10/2014 | 17/04/2015 | 2015-04-18 | 2018-08-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11862062.04 | 6833418 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 2926892.029 | 4200000.005 | 0 | 0 | 1083575.847 | 1179063.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365262.355 | 0 | 0 | 572098 | 1900000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Modificacion del contrato nº200983 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214240 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-14 | 16/10/2013 | 20/11/2013 | 2013-11-21 | 2015-08-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 999691 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 995544.225 | 4146.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 16/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 876881.883 | 1862921 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1862831.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.965 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Modificacion del contrato nº214244 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-08-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 47405.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47405.701 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2017-02-17 | 16/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-05-27 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 10937433.736 | 10344716 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1999999.928 | 7599999.605 | 0 | 1748611.429 | 665039.68 | 0 | 1182884.654 | 670000 | 0 | 1100000 | 1099888.842 | 300000 | 400000 | 433575 | 1100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 30/12/2016 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-12-24 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11530068.941 | 7805668 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 2551641 | 4332300.619 | 0 | 1353075.361 | 0 | 471616.651 | 417015.069 | 0 | 0 | 0 | 923876.538 | 500000 | 0 | 666717 | 1357670 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274193 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 21/09/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2019-02-07 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | SR | 1554886.706 | 330646 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 330645.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 30645.528 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283434 | Indemnización Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 23/04/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-11 | 2018-08-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 206290.634 | 206291 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 0 | 206290.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206290.634 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284062 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique; Región de Tarapacá Segundo Llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291241.508 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263768 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 29/12/2017 | 21/02/2018 | 2018-02-21 | 2019-11-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 474500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 125000.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41792.053 | 0 | 0 | 0 | 83208 | 425000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 04/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 309090 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 93000 | 221201.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79224.136 | 0 | 0 | 0 | 34449 | 34449 | 73079 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 197954 | Mejoramiento Ruta A-760; km 34;400 al km 44;000; Etapa III; Provincia del Tamarugal e Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-04-25 | 2013-06-12 | 17/10/2013 | 20/11/2013 | 2013-11-21 | 2014-12-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 2105415.448 | 2642904 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 2900767.803 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 250572 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-06-09 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2563587.479 | 2373094 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 1010828.848 | 1406544.098 | 0 | 0 | 0 | 873418.935 | 158373.626 | 125602.823 | 132033.714 | 0 | 0 | 0 | 110415 | 6700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2010-11-24 | 2011-04-26 | 17/08/2011 | 21/10/2011 | 2011-10-22 | 2013-08-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 5587257.992 | 5400914 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 1713308.091 | 3900186.383 | 0 | 0 | 427.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899759.345 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Modificacion del contrato nº171436 , Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-08-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 0 | -3899759.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3899759.345 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 205172 | Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-01 | 2014-09-11 | 26/12/2014 | 06/04/2015 | 2015-04-06 | 2018-02-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | IPC | 0 | 773486 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 719103.233 | 132742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132742 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221381 | Estudio de Ingeniería; Reposición Ruta A-40 Obras de Emergencia Sector Alto Pisagua-Pisagua. Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-05 | 2015-03-11 | 11/05/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2016-11-23 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 118499 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 115987.955 | 10258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 195905 | Conservación red vial comunal, Recapado Ruta 1, Sector Gorostiaga-Desiderio Garcia; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-08 | 2012-08-28 | 04/09/2012 | 04/10/2012 | 2012-10-05 | 2013-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 0 | 428142 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 422520.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221372 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-365, Sector Cruce A-45 - Nama | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/12/2014 | 14/01/2015 | 2014-10-07 | 2015-03-06 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 0 | 1000107 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1007597.639 | 2890.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.867 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221375 | Conservación Red Vial , Obras de Emergencia Ruta A-40 Sector Alto Pisagua-Pisagua Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-13 | 22/08/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-05-07 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 676781 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 454774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454774 | 638000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 234403 | Conservación Red Vial, Ruta A-500, Sector marinero Desconocido, Por Sectores. Provincia de Iquique; Región Tarapacá, 2º Llamado. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 04/08/2015 | 18/08/2015 | 2015-08-18 | 2016-12-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 418604.772 | 463439 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 475322.09 | 3335.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278422 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102600 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 291.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.09 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278402 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, sector Quillagua-Hilaricos, tramo DM 1.643.343,684 al DM 1.653.380,000, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-07 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-19 | 2020-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 484000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278406 | Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-14 | 2020-02-07 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 5470532.183 | 5265050 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6744000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-08-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505999 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 291.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.09 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 28/05/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-10 | 2016-11-16 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Pln | 5847211.581 | 7327280 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7981250.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74577.397 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Modificacion del contrato nº190964 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34577.397 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 15/04/2015 | 14/07/2015 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | IPC | 0 | 1532024 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 949554.552 | 383999.756 | 0 | 0 | 69909.38 | 0 | 69896.092 | 70757.147 | 0 | 9816.137 | 0 | 0 | 0 | 163621 | 443537 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | Modificacion del contrato nº230743 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443536.975 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 21/11/2013 | 27/01/2014 | 2014-01-28 | 2018-06-19 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Pln | 5390549.786 | 5781667 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 5226185.989 | 1156260.126 | 0 | 80314.739 | 39604.873 | 14211.858 | 101384.552 | 0 | 112501.481 | 0 | 561996.623 | 0 | 0 | 246246 | 353000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | Modificacion del contrato nº209716 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | -113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 20/03/2014 | 03/07/2014 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Pln | 4715667.616 | 5301593 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5101494.771 | 579320.339 | 0 | 0 | 45168.331 | 65611.127 | 0 | 0 | 51164.654 | 111691.582 | 0 | 130547.135 | 175137.51 | 0 | 187191.309 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187191.309 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-30 | 2014-01-09 | 24/04/2014 | 20/05/2014 | 2014-05-20 | 2017-11-30 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 893644 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 830812.625 | 132030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71620 | 0 | 60410 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Modificacion del contrato nº201006 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -60410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60410 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-28 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-01-08 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 289357 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 241578.169 | 259533.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48301.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 31232 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Modificacion del contrato nº227776 , Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -4535.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4535.392 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263474 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-02-16 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335464 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.105 | 0 | 0 | 225 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 06/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 3595637.915 | 3319943 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 3221490 | 149022.381 | 0 | 141874.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7147.989 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289022 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-24 | 2019-09-20 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2361648.054 | 0 | 0 |  | 0 | 457978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457978 | 2553536 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 17/06/2015 | 07/08/2015 | 2015-08-07 | 2017-11-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 453042 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 416913.513 | 60760.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283.21 | 0 | 0 | 52070 | 2407.35 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Modificacion del contrato nº233951 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2407.35 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-07 | 2015-02-05 | 12/08/2015 | 23/09/2015 | 2015-09-23 | 2017-12-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 676140 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 636023.225 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79993.069 | 0 | 10106.931 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-27 | 04/08/2015 | 14/09/2015 | 2015-09-14 | 2017-12-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2920227.145 | 2763861 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2753984.665 | 183788.802 | 0 | 58885.91 | 0 | 0 | 0 | 109755.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15147 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Modificacion del contrato nº235338 , Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | -5954.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5954.555 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235340 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá.Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 04/08/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-21 | 2017-12-29 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 3187084.388 | 2952057 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2939946.903 | 169565.927 | 0 | 102875.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59320.548 | 7369.824 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235340 | Modificacion del contrato nº235340 , Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá.Segundo llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 599.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.989 | 0 | 0 | 215 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236135 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-653; Cruce A-65 - Cruce A-629 (Rotonda Mamiña), por Sectores; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 18/03/2016 | 22/06/2016 | 2016-06-22 | 2016-12-27 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 503509.895 | 572687 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 582692.888 | 5663.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 02/11/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 569662.352 | 501165 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 496748.341 | 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9511 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260523 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-639; Sector Mamiña - Parca, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-08 | 03/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-12-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 643591.399 | 511076 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 479241.069 | 38450.047 | 0 | 0 | 0 | 12470.297 | 0 | 25979.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1250534.12 | 925737 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 160466.361 | 797544.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329164.853 | 264846.483 | 0 | 0 | 0 | 203533.485 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | Modificacion del contrato nº260524 , Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-03-09 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1048736.657 | 913122 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 640044.181 | 293844.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266633.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2210.238 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275179 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-14 | 28/12/2017 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2019-07-03 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 2504351.579 | 2121027 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274 | 2271026 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 2091995.472 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2166974 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Modificacion del contrato nº221457 , Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 187524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187524 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 244984 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 14467.653 | 233696.172 | 0 | 0 | 0 | 30828.174 | 92998.988 | 31143.591 | 31232.398 | 0 | 31263.021 | 0 | 0 | 16230 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Modificacion del contrato nº272245 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 25579.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25579.71 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211226 | Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-08-29 | 20/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1408763.353 | 1291332 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1291895.537 | 15479.355 | 0 | 0 | 0 | 12146.022 | 0 | 0 | 3333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211228 | Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al Km 32;324; Sector cruce Ruta A-535 Achacagua; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-13 | 13/07/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-08-04 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1904415.37 | 1684625 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 10226.361 | 1711599.264 | 0 | 0 | 0 | 30748.84 | 102286.364 | 231644.217 | 0 | 634653.756 | 461704.087 | 250562 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211228 | Modificacion del contrato nº211228 , Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al Km 32;324; Sector cruce Ruta A-535 Achacagua; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 06/04/2015 | 09/09/2015 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2194496.265 | 2413411 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2513687.578 | 5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 232881 | Conservación Camino Básico, Ruta A-514, KM. 10.00 AL 34.00 Sector Cruce A-616 - Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-04-27 | 2017-03-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, HUARA | IPC | 1646455.688 | 1340045 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1370972.288 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261247 | 2º Llamado Conservación Camino Básico , Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 5 (Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta Buena); Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-27 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-04-11 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1536427.098 | 1283908 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 143877.28 | 1173462.394 | 0 | 0 | 832548.998 | 214105.188 | 0 | 123808.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261248 | 2º Llamado Conservación Camino Básico, Ruta A-514,Sector Cruce Ruta A-616- Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2017-10-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 564423.317 | 535265 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 540082.163 | 3103.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 11/07/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-02-06 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 232000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 15608.5 | 108400.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72704.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35696 | 117000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255004 | Camino Basico por Conservación, Ruta A - 700, Sector Cruce Ruta 5 - Estación FFCC - Geoglifos Pintados, Comuna de Pozo Almonte, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-13 | 16/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-10-03 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 442538.281 | 368113 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 368892.179 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263966 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 16/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-01-24 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1464784.307 | 1249077 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 913311.334 | 353549.799 | 0 | 299089.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54460.189 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 264297 | Camino Básico por Conservación Ruta A-373, sector Cruce A-375 - Cutijmalla, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-17 | 20/03/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-03-07 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1415943.442 | 1311688 | 76445564 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 547148.983 | 755215.852 | 0 | 135195.995 | 328425.421 | 0 | 121698.149 | 169896.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34552.105 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270105 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-13 | 20/11/2017 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2018-08-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | IPC | 608089.91 | 568054 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 580138.87 | 0 | 0 | 0 | 20882.421 | 75426.317 | 114125.228 | 44527.725 | 299299.559 | 0 | 0 | 16140.395 | 9737.225 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270105 | Modificacion del contrato nº270105 , Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | -9737.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9737.225 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 288364 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 665534 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 19/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 6594725.785 | 5891899 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 724150.575 | 836586.89 | 0 | 186034.628 | 0 | 206236.696 | 12000.846 | 170069.72 | 0 | 0 | 0 | 240745 | 0 | 21500 | 5052153 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 23/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 6482142.072 | 5433135 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 629909.425 | 1363413.14 | 0 | 0 | 74989.303 | 189851.235 | 142908.722 | 0 | 627181.744 | 0 | 190715.136 | 0 | 0 | 137767 | 3988313 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238998 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-28 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-25 | 2018-02-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 312000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 126668.177 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30668.68 | 0 | 15963 | 0 | 0 | 95120 | 58248.32 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH S:ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-08-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 280000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 109954.259 | 98214.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49214.906 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 85189.279 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA HUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250656 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-20 | 02/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2019-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 334900 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 155270.174 | 109469.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43338.419 | 0 | 19437.861 | 0 | 0 | 17925.4 | 28768 | 0 | 83264 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278414 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -By Pass Cuesta Duplijsa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -By Pass Cuesta Duplijsa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3870000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753914.285 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283587 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718057.143 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1486.148 | 0 | 0 | 286.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 22/05/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-09 | 2022-07-19 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | IPC | 5992712.101 | 5495642 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230500 | 301500 | 668000 | 3862714 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-11 | 2018-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2022-11-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 5868344.397 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4606893 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REG. TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 28/11/2017 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2019-10-04 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 260628 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 227000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S:ALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 291.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.09 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278400 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Tarapacá 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-24 | 2019-04-22 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 1164206.75 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1123000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.689 | 0 | 67.438 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281394 | CONVENIO DE PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 11041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9315.25 | 0 | 0 | 0 | 3090.05 | 0 | 1600.55 | 3009.35 | 0 | 1615.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281826 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 654114 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6475.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6475.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281974 | SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 43258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3458.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.933 | 0 | 952 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281975 | VIGILANCIA FAENAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 168535 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166352.48 | 0 | 0 | 8044.4 | 36566.32 | 26713.12 | 26494.16 | 32844 | 0 | 35690.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282226 | CONVENIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 30371 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6799.304 | 0 | 0 | 828.453 | 0 | 0 | 0 | 1570.486 | 4400.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282228 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 134687 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72992.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505.47 | 33575.422 | 29911.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282229 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 85335 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76892.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16331.407 | 32973.277 | 18247.791 | 9339.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282237 | SERVICIO RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 13896 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9895.43 | 0 | 1166.2 | 0 | 2766.197 | 0 | 0 | 5963.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282241 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 6190 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3284.4 | 0 | 0 | 583.1 | 1166.2 | 0 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282244 | SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y CARROS DE ARRASTRE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 39872 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23032.45 | 0 | 0 | 6580.7 | 0 | 6580.7 | 3290.35 | 3290.35 | 3290.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282246 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282247 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2982.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.07 | 2484.685 | 458.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282508 | CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 54154 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49749.796 | 0 | 0 | 663.076 | 2674.877 | 21528.531 | 3476.699 | 5562.142 | 2806.85 | 13037.621 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26394.586 | 0 | 0 | 10046.758 | 3184.287 | 1904.438 | 11731.537 | -19214.88 | 14173.778 | 4568.668 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3414.008 | 0 | 0 | 1514.632 | 1685.714 | 213.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22509.468 | 0 | 0 | 1743.733 | 4278.228 | 3313.691 | 5048.713 | 3146.617 | 4978.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1944.461 | 0 | 0 | 1944.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282962 | FIAR DE PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 853 | 16350132 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS | 0 | 733.55 | 0 | 0 | 120.85 | 0 | 475.3 | 55.1 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282965 | DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 302449 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300279.156 | 0 | 147329.131 | 29996.263 | 81409.885 | 41524.857 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283095 | SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 343133 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343012.226 | 0 | 0 | 69517.14 | 126383.101 | 24001.132 | 58698.239 | 20311.393 | 44101.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283101 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 93239 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93238.357 | 0 | 3570 | 35997.5 | 0 | 20487.802 | 33183.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283273 | CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA FAENAS AD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 3738 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3056.801 | 0 | 119 | 2200.001 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283553 | PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE VIALIDAD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 483 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143.25 | 0 | 0 | 20.25 | 60 | 6 | 20 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284084 | COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 98443 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71335.229 | 0 | 0 | 6110.277 | 36805.79 | 6311.256 | 9444.081 | 5771.551 | 0 | 6892.274 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284111 | VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 104134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48266.4 | 0 | 0 | 8044.4 | 8044.4 | 8044.4 | 8044.4 | 16088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.038 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284651 | Mantención y Reposición de Extintores 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 473 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284689 | SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADM. DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 15448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 758500.751 | 0 | 0 | 0 | 902.203 | 2116.642 | 909.659 | 916.817 | 8191.19 | 0 | 167729.921 | 307331.288 | 270403.031 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284691 | EPP ADM. DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 25436 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24582.875 | 0 | 0 | 0 | 276.08 | 0 | 5700.593 | 399.475 | 13457.68 | 4749.047 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 324.828 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286081 | LABORATORIO: SP Nº88 Mantención Eléctrica y mecánica más calibración de densímetro Nuclear para LRV Iquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 625 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 624.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.203 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.942 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 294.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292958.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 3055.539 | 8259.973 | 281558.881 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 1345 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283159 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta A-653, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2019-04-13 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 1811316.025 | 1639246 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1801316.025 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 288530 | Conservacion Red Vial, Conservación Periodica Av. Circunvalación y Ruta 1, Sectores Av. Sotomayor - Cruce A-500 - Cruce Av. Las Cabras, por sectores, Provincia de Iquique, Region de Tarapacá 2° Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-07-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 1029099.089 | 0 | 84060600 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1039684 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 1345 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-02 | 2019-06-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1460183.504 | 0 | 0 |  | 0 | 299999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299999 | 1367462 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-06-19 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1398338.508 | 0 | 76404369 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1432538.508 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 10/07/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | 2020-08-20 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 542880 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200 | 73800 | 517308 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.604 | 0 | 0 | 240 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 06/04/2018 | 29/05/2018 | 2018-05-29 | 2020-05-28 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2880220.121 | 2554329 | 76445564 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90748 | 112000 | 168252 | 2836214 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 10/04/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-26 | 2020-06-25 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2908445.641 | 2533568 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 414999.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61784.337 | 93000 | 105000 | 155215 | 2773479 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252095.8 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 582.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.18 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-06-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 1593888.673 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1753278 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 160761 | Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) Antofagasta, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-23 | 2010-11-25 | 31/12/2010 | 08/04/2011 | 2011-04-09 | 2013-09-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Pln | 8522397.966 | 10287567 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 11563745.102 | 171.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222796 | Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) - Antofagasta, Región de Antofagasta (original 160761) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 751460 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751459.249
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 S: S. PEDRO ATACAMA-TATIO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247099 | Terminación Mejoramiento Ruta Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/02/2017 | 16/03/2017 | 2017-01-16 | 2017-12-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 861917 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 879996.05 | 4171.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | Asesoría Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-03-19 | EL LOA | OLLAGÜE | IPC | 6251000.795 | 6251001 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 6522036 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 1.566.140, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla Región de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2020-12-03 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278417 | Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro de Valdivia Crucero, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2020-03-06 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 14014609.976 | 11125830 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 11845000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278712 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente La Posada Ruta B-240, Sector Crucero - Calama, Tramo DM 3.000,00 al DM 4.140,00, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2020-08-10 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 636000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.828 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278711 | Reposición Puente La Posada en Ruta B-240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, II Región | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2020-07-14 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 6297377.988 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6928184 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248039 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Norte, Sector Los Marios - Agua Verde, tramo Km 1.121,300 al Km 1.154,100, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-06-07 | 23/08/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-25 | 2018-10-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 750105 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 369000 | 120910.258 | 0 | 36170.577 | 30566.459 | 30578.214 | 23595.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273706.56 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248039 | Modificacion del contrato nº248039 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Norte, Sector Los Marios - Agua Verde, tramo Km 1.121,300 al Km 1.154,100, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -273706.56 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248040 | Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-05-24 | 26/09/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-19 | 2018-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 16822537.023 | 17506492 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 13712917.994 | 3137635.829 | 0 | 2719174.123 | 0 | 0 | 0 | 418404.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.513 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES |  | 248040 | Modificacion del contrato nº248040 , Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGÜE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279520 | Devolución de Multas contrato Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector Ascotán - Ollague, Tramo DM. 124.520 al DM. 146.750, Comuna de Ollague, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta C-169065 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCION RUTA 28-COLOSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263543 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-04-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 480000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57995.442 | 0 | 83128.955 | 0 | 0 | 35000 | 88875.603 | 225000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263544 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 05/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-12-25 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 543407 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52505 | 30000 | 7495 | 516000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263545 | Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región De Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-11-10 | 02/05/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-24 | 2019-11-15 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 4260379.728 | 5179200 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 399999.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81295.911 | 200000 | 100000 | 18704 | 5371000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246176 | Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2015-11-26 | 2017-02-19 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 7278946.713 | 7859147 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 8054780.974 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246176 | Modificacion del contrato nº246176 , Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 195940 | Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-07-18 | 2012-08-21 | 12/12/2012 | 22/03/2013 | 2013-03-23 | 2017-06-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES | Pln | 7399983.552 | 10307308 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 10811718.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109945.632 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 195940 | Modificacion del contrato nº195940 , Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | -109946 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270006 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-25 | 2017-05-23 | 21/08/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2019-06-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 591497 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 290000.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142993.407 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 35000 | 95007 | 330000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 06/07/2017 | 22/12/2017 | 2017-12-22 | 2019-06-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5599823.071 | 6451725 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1586000.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254051.957 | 267677.472 | 0 | 678086.867 | 297347 | 0 | 88837 | 5164000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227660 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 23-CH Sector: San Pedro Atacama - Toconao | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-15 | 2015-08-03 | 08/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-14 | 2017-04-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 448880 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 470029.244 | 824.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278405 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-28 | 2020-05-28 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 507000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278407 | Mejoramiento Ruta 1, acceso norte a Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, TRAMO DM: 65.925,00-DM 81.500,00, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2020-05-05 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 9974992.317 | 0 | 0 |  | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 11067800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241,EJE LICANCABUR,PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241,EJE LICANCABUR,PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-22 | 2016-11-22 | 07/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2019-02-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 473200 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 206680.778 | 219999.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112744.176 | 0 | 0 | 0 | 77263.02 | 0 | 0 | 29992 | 61276 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Modificacion del contrato nº250663 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29724 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231219 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 03/01/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 917100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 166163.691 | 245100.437 | 0 | 40398.671 | 19959.821 | 20016.795 | 20226.479 | 19923.506 | 20611.335 | 20263.519 | 21075.568 | 20812.766 | 0 | 41811.977 | 562647.598 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231222 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 13/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2020-06-27 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 892371 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 275837.134 | 240280.545 | 0 | 39511.597 | 19886.573 | 19896.067 | 19597.221 | 20000.493 | 20055.554 | 20076.439 | 20146.69 | 20286.608 | 0 | 40823.303 | 426198.45 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231224 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 25/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 899807 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 329264.149 | 242650.857 | 0 | 39920.77 | 20052.28 | 20061.853 | 20102.057 | 20167.148 | 20222.669 | 20243.728 | 20314.564 | 20444.816 | 0 | 41120.972 | 375254.462 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231228 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 26/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 0 | 936109 | 79888170 | INSPECTA S.A. | 347053.629 | 201690.394 | 0 | 35753.764 | 19446.721 | 20871.14 | 20159.488 | 20909.441 | 21038.443 | 21060.352 | 21134.045 | 21317 | 0 | 0 | 435367 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249253 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 30/11/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 0 | 943227 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 167359.778 | 210968.193 | 0 | 41847.149 | 21019.904 | 21029.938 | 21005.333 | 21140.316 | 21198.515 | 21220.591 | 21137.447 | 21369 | 0 | 0 | 621698 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249265 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 29/09/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2021-01-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 971208 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 199687.099 | 199309.291 | 0 | 21544.286 | 21643.474 | 21653.806 | 21697.2 | 21767.458 | 21827.383 | 21850.114 | 21926.57 | 21964 | 0 | 3435 | 633217 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 10/02/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2020-02-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 7100000 | 7053792 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2815036.838 | 1645271.226 | 0 | 137180.483 | 66052.537 | 150449.965 | 87638.874 | 311283.557 | 214953.781 | 246790.121 | 163822.908 | 113000 | 0 | 154099 | 2706617 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | Modificacion del contrato nº247991 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 2479 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 250462 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-23 | 23/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-22 | 2020-04-01 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 6898194.913 | 7175675 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 3554908.346 | 1137613.286 | 0 | 0 | 194847.301 | 83739.382 | 101130.815 | 19868.015 | 118120.33 | 68356.767 | 97362.676 | 100000 | 0 | 354188 | 2902139 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251489 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-03-01 | 22/04/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-07 | 2020-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 6495919.835 | 6705472 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 3218104.567 | 569899.805 | 0 | 0 | 125745.377 | 20881.477 | 130420.523 | 0 | 106337.518 | 0 | 85500.91 | 34000 | 0 | 67014 | 2613709 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-19 | 2020-06-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 5999640.708 | 5674440 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 1999526.465 | 1599999.744 | 0 | 235065.776 | 23139.639 | 119861.469 | 50468.056 | 274090.125 | 72946.376 | 241017.563 | 87544.74 | 112000 | 0 | 383866 | 2341085 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | Modificacion del contrato nº255442 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 28/06/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-27 | 2020-07-06 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 5500000 | 4968867 | 76232128 | EPAV S.A | 1424076.65 | 789999.985 | 0 | 142978.489 | 12439.966 | 162490.967 | 0 | 165725.489 | 14700.302 | 135579.772 | 0 | 110000 | 0 | 46085 | 3001704 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | Modificacion del contrato nº256918 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76232128 | EPAV S.A | 0 | 29914.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29914.889 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 05/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | IPC | 5937654.877 | 5619672 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1452787.081 | 1150000.323 | 0 | 147195.217 | 56587.654 | 150513.166 | 149707.417 | 157870.735 | 56339.637 | 231061.468 | 30857.029 | 128000 | 0 | 41868 | 3230880 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | Modificacion del contrato nº257788 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:25778 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253310 | Conservación Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-17 | 2017-12-11 | 07/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-01-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1550000 | 1418755 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 693389.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172457.275 | 218527.96 | 206904.563 | 95500 | 0 | 0 | 760000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253310 | Modificacion del contrato nº253310 , Conservación Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 99000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253311 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación ruta 26 Km 12;930 a Km 15;410; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-21 | 06/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-04-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1193957.137 | 955967 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 530899.352 | 433836.178 | 0 | 143947.675 | 139592.07 | 149563.411 | 0 | 733.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260795 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 71,000 a Km 125,000; Tramos Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-07 | 2017-04-12 | 25/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-01-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 800000 | 689730 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 606845.635 | 88668.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82335.613 | 6333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268011 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23 ch; km 76,000 a km 78,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-07 | 2017-04-13 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 500000 | 536619 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 535610.11 | 3377.776 | 0 | 0 | 0 | 3377.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268200 | Conservación de la Red Vial Primaria; Conservación Ruta B-245; Km 21,000 al km 23,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 17/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-03-31 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 776000 | 747413 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 228303.376 | 530430.077 | 0 | 0 | 213245.673 | 258316.853 | 0 | 0 | 58867.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 10/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-07-20 | 2018-07-19 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 3883495 | 3463638 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1378925.46 | 2131476.605 | 0 | 187825.791 | 323478.953 | 614632.016 | 345553.103 | 54290.755 | 62181.098 | 0 | 0 | 489452.756 | 0 | 54062.133 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | Modificacion del contrato nº270741 , "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 467606.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467606.996 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-07-31 | 2018-05-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 2330097 | 2090827 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1353310.688 | 785752.253 | 0 | 0 | 336913.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200967.733 | 0 | 0 | 247870.897 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | Modificacion del contrato nº270775 , "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 237380.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237380.732 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 272904 | Conservación Red Vial Básica; Conservación Ruta B-710; Km 38,000 al Km 54,500 y entre los Km 68,100 al Km 84,000; Provincia Antofagasta; Región antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-28 | 11/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-06-04 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 2500000 | 2045848 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 2088631.228 | 0 | 0 | 0 | 230223.288 | 314387.229 | 211313.087 | 572708.499 | 410008.28 | 0 | 349990.845 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 219899 | ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NUEVO 2014 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-11 | 2014-10-10 | 23/09/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2019-10-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 861863 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 443299.88 | 245001.713 | 0 | 40470.863 | 20328.953 | 20338.121 | 20378.464 | 20442.645 | 20501.325 | 20521.496 | 20594.846 | 20738 | 20738 | 19949 | 272154 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 219899 | Modificacion del contrato nº219899 , ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NU | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84853.8 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 20/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-08-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7084578.291 | 8073466 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5183924.097 | 1450608.017 | 0 | 143227.694 | 119567.052 | 70363.107 | 86188.844 | 154675.971 | 49211.172 | 82945.585 | 126874.592 | 75000 | 168746 | 373808 | 2140700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Modificacion del contrato nº227270 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 165392.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165392.212 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, S: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250674 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Construcción Costanera Norte Mejillones, Sector Mejillones-Punta Chacaya, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2017-11-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 175000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 150000 | 28826.115 | 0 | 0 | 28826.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263230 | CONSULTORÍA PAVIMENTOS BÁSICOS RUTA B-55, S: CRUCE B-355 - SOCOMPA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-06-09 | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2018-02-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 178520 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 50758.939 | 129809.398 | 0 | 0 | 0 | 96746.093 | 33063.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263236 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-11 | 11/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2018-01-08 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 180764 | 76970860 | IN3 PROYECTOS E INGENIERIA LTDA. | 98980.408 | 85189.91 | 0 | 0 | 0 | 40538.517 | 0 | 0 | 44651.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 272890 | Consultoría Caminos Básicos; Ruta B-180; Sector Cruce Ruta 5 (Bombas) Of Pedro de Valdivia-Of María Elena- Cruce ruta 24; Provincia Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 11/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2018-06-18 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 123754 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 129000.271 | 0 | 0 | 29364.12 | 0 | 26178.295 | 0 | 0 | 0 | 64307.856 | 0 | 5804 | 3346 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 274010 | Consultoría Conservación por emergencia; Ruta S/Rol; S: SPA-Quitor-Catarpe; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | 25/05/2018 | 22/06/2018 | 2018-06-22 | 2019-03-19 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 320400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253307 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 168,200 a Km 197,000; Sectores Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-07 | 2016-10-28 | 09/12/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2017-09-26 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 1100000 | 1155142 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1169957.091 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263253 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN RUTA B-141, KM 0,00 A KM 14,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2018-03-31 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1850000 | 1540389 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 859505.667 | 697863.793 | 0 | 400314.095 | 116926.288 | 179867.973 | 0 | 48.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263258 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH (LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-25 | 12/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-08-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1900000 | 1860939 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1900151.822 | 0 | 0 | 0 | 63993.472 | 222175.846 | 207720.413 | 300389.804 | 150145.176 | 526493.115 | 0 | 0 | 429233.996 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263258 | Modificacion del contrato nº263258 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH (LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 37062.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37062.663 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267232 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-04-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1450000 | 1677994 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 708493.479 | 990901.415 | 0 | 0 | 504006.306 | 396251.302 | 87323.511 | 3320.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270100 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM 25,00 A KM 35,00, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-31 | 22/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-29 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 650000 | 560472 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 567749.316 | 0 | 186011.291 | 253268.461 | 147367.665 | 0 | -20798.101 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271759 | Camino Básico por Conservación Ruta B-240 Km 0 - km 25; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; 2º Llamado; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-28 | 26/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-05-22 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1834660 | 1462590 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE LTDA | 380167.418 | 1097271.444 | 0 | 400065.411 | 437486.819 | 256135.33 | 583.884 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 28/10/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2019-12-26 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 873500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 189174.716 | 190074.157 | 0 | 0 | 0 | 48789.912 | 0 | 0 | 0 | 73812.784 | 30700.461 | 0 | 36771 | 0 | 538505.95 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Modificacion del contrato nº250684 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622.991 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 250690 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2016 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-16 | 2016-10-06 | 16/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-28 | 2018-01-24 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 157306 | 96974000 | GHD S.A. | 65963.85 | 95393.315 | 0 | 37384.389 | 0 | 46024.392 | 11984.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263550 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255- Peine, Etapa I, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-24 | 12/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-04 | 2020-05-04 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 691020 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 250000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16137.92 | 0 | 58306.44 | 53989 | 27153 | 94414 | 618000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263551 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-25 | 15/03/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2020-03-29 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7509494.616 | 6288541 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294405 | 365458 | 840137 | 5782000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51999.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 23.237 | 0 | 12340 | 39613 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 17/07/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 0 | 775782 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 34003.597 | 202489.475 | 0 | 36709.237 | 16700.771 | 16709.024 | 16743.686 | 16796.506 | 16842.722 | 16859.228 | 16920.301 | 17106 | 17106 | 13996 | 556813 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEV | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 19/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-07-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 895482 | 76754583 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 39105.6 | 237510.476 | 0 | 42921.659 | 19184.942 | 19287.149 | 19327.16 | 19441.477 | 19441.477 | 19241.131 | 19507.081 | 19652.8 | 19652.8 | 19852.8 | 642808.22 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 22/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 5200000 | 4631895 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 306887.839 | 1726489.04 | 0 | 160876.465 | 56652.568 | 176583.74 | 147060.763 | 339444.222 | 163475.083 | 324524.199 | 0 | 0 | 0 | 357872 | 2712450 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 21/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5998982.836 | 4938821 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 193112.054 | 1440512.348 | 0 | 211336.105 | 24961.507 | 83817.899 | 30059.132 | 159359.065 | 0 | 387830.64 | 0 | 0 | 0 | 543148 | 3493635 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263612 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Carmen Alto Límite Provincial, Nuevo 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-11-17 | 08/03/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2019-11-27 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | IPC | 0 | 423760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 156776.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67530.75 | 0 | 0 | 86146.17 | 0 | 3100 | 0 | 278110 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263615 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 06/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2020-02-13 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 910800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 49877.128 | 446999.76 | 0 | 29241.02 | 40486.939 | 77454.512 | 0 | 19061.072 | 134243.317 | 0 | 17198.9 | 0 | 0 | 129314 | 462000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 287847 | públicaCIÓN PROPUESTAS: CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278430 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Antofagasta 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 22/08/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-15 | 2019-02-12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 987379 | 657068 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 572567.423 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30467399-0 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO , SECTOR PAPOSO - CALETA EL COBRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 289108 | Conservación Camino Básico: Sector Paposo - Caleta El Cobre, Conservación Camino Básico Paposo - Caleta El Cobre, Ruta 1, km 116,000 al km 169,000, Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-01-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 954905.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954905.193 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266313 | ADM.DIRECTA 2017.-CONVENIO REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINAS ESPECIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 32418 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8760.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266320 | CONVENIO 2017. SERVICIO MANTENCION Y/O REPARACION CAMION PLANO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 90128 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46820.968 | 0 | 0 | 7451.501 | 13256.933 | 279.376 | 3515.987 | 22317.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266328 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION MOTONIVELADORA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 146900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36281.874 | 0 | 0 | 0 | 18471.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810.412 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266335 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION CAMION ALJIBE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 131022 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60507.394 | 0 | 0 | 12123.164 | 14947.639 | 0 | 9018.053 | 9798.756 | 6250.989 | 8368.793 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266337 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS TRACTADOS Y CARROMATOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 63000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15904.296 | 0 | 0 | 711.358 | 5957.967 | 0 | 0 | 5654.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.117 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266342 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS MENORES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 42000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22816.668 | 0 | 0 | 2162.748 | 0 | 0 | 10582.985 | 9622.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 273268 | CONVENIO 2017 - 2018 MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN CAMIONES TOLVA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 70200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23424.958 | 0 | 0 | 12541.42 | 2717.048 | 0 | 3375.36 | 2564.705 | 0 | 1924.555 | 0 | 0 | 301.87 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.174 | 59.175 | 58.865 | 62.038 | 0 | 0 | 325.559 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280374 | ADM. DIRECTA .2018. Materiales e insumos Seguridad Vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 121314 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 121313.501 | 0 | 0 | 33072.623 | 22243.331 | 38052.63 | 9976.365 | 0 | 6837.264 | 11131.288 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280385 | ADM. DIRECTA.2018.Bischofita, Cloruro de Magnesio, Sal de Deshielo.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 434110 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 434109.328 | 0 | 0 | 19658.431 | 66801.662 | 18034.403 | 54651.464 | 41410.536 | 35340.323 | 124871.961 | 37840.548 | 0 | 35500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280399 | ADM.DIRECTA.2018. Material Granular - Asfalto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 318343 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 318342.621 | 0 | 0 | 0 | 20071.968 | 17733.856 | 35404.25 | 41263.631 | 22109.058 | 34908.757 | 90350 | 0 | 56501.101 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280400 | ADM.DIRECTA. 2018. Otros Materiales e Insumos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 41586 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41585.325 | 0 | 0 | 12707.886 | 5304.748 | 4249.149 | 981.125 | 9628.29 | 1661.038 | 2974.722 | 695.252 | 0 | 3383.115 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280410 | ADM.DIRECTA 2018.- Servicios Horas Maquinas (Arriendo de Maq. mayor y menor) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 299994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299993.467 | 0 | 0 | 0 | 12969.768 | 65226.886 | 34994.944 | 52772.222 | 6485.5 | 48513.023 | 40000 | 0 | 39031.124 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280450 | ADM.DIRECTA. 2018.Servicio de Vigilancia Maestranza | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 14637 | 7318.5 | 7318.5 | 7318.5 | 7318.5 | 7318.5 | 7318.5 | 7318.5 | 8000 | 0 | 6133.5 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280451 | ADM.DIRECTA.2018. Vigilancia Cuadrilla Lechada. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 75270 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75270 | 0 | 0 | 0 | 6783 | 10710 | 11067 | 10710 | 10710 | 0 | 9000 | 0 | 16290 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280463 | ADM.DIRECTA.2018.- Vgilancia Cuadrilla Reciclado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 74913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74913 | 0 | 0 | 0 | 6783 | 10710 | 11067 | 10710 | 10353 | 357 | 9000 | 0 | 15933 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280468 | ADM.DIRECTA.2018.- Vigilancia Cuadrilla Recebo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 149234 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149233.18 | 0 | 662.425 | 0 | 7140 | 10710 | 11067 | 39902.401 | 15936.48 | 10353 | 43554.745 | 0 | 9907.129 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280481 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición de Herramientas, Materiales para Vehículos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280488 | ADM.DIRECTA. 2018.- Sisitema de Monitoreo, Control y Gestión de Equipos.GPS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 25223 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25222.939 | 0 | 0 | 3901.562 | 3040.282 | 2722.939 | 0 | 5082.738 | 1780.194 | 1593.948 | 2500 | 0 | 4601.276 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280491 | ADM.DIRECTA. 2018.- Adquisición de Combustible (Diesel-Storage-TCT-TAE) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 299686 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299685.901 | 0 | 11688.001 | 24246.545 | 34382.495 | 30404.34 | 30152.36 | 35582.707 | 22507.337 | 45319.365 | 20000 | 0 | 45402.751 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280495 | ADM.DIRECTA.2018.- Bencina Modalidad Storage.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280499 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición Combustible para Camionetas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280501 | ADM.DIRECTA.2018.-Mantención y/o Reparación Campamento, Talleres, Maestranza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 64669 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64668.024 | 0 | 0 | 780.491 | 0 | 559.3 | 12754.807 | 0 | 0 | 48673.426 | 500 | 0 | 1400 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280507 | ADM.DIRECTA.2018.- Adquisición Herramientas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 549153 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 549152.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 314098.109 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280517 | ADM.DIRECTA .2018.-Elementos de Protección Personal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 59252 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59251.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14830.784 | 9251.976 | 0 | 2000 | 0 | 33169.216 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280523 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición, Recargas y Mantención Extintores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280582 | ADM.DIRECTA.2018.- Comunicación Satelital y Servicio de Pronóstico Meteorológico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 5974 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5973.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.94 | 0 | 661.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.717 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280586 | ADM.DIRECTA.2018.- Plaza de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 38651 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38650.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37400 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280605 | ADM.DIRECTA.2018.-Suministro para Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280606 | ADM.DIRECTA.2018.- Brigadas Topograficas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 3500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 947.24 | 0 | 1011.405 | 0 | 582.118 | 0 | 0 | 0 | 959.237 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280610 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición e Instalación de Estanques para Almacenamiento. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 86850 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86850 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280615 | ADM.DIRECTA.2018.- Materiales PAra Mantención Y Reparación de Campamentos, Maestranza, Talleres y Otros. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 511.138 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 17203.262 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280690 | ADM.DIRECTA. 2018.- PEAJES Y FLETES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1558 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1557.55 | 0 | 0 | 198.55 | 412.25 | 607.55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 253.2 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280693 | ADM.DIRECTA. 2018.- Limpieza de Talleres y Campamentos (Fosas Sépticas) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280707 | ADM.DIRECTA.2018.- Mantención y/o Reparación Camionetas.General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 27000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 26000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280716 | ADM.DIRECTA 2018.- Mantención y/o Reparación Maquinarias.General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 368004 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 368003.894 | 0 | 0 | 33270.707 | 38019.838 | 1884.086 | 16432.022 | 7000.54 | 0 | 9793.348 | 18709.455 | 0 | 242893.898 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.699 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 293.53 | 0 | 0 | 18832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 874.07 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 433.636 | 4654.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.152 | 808.848 | 1566.364 | 345.569 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 1834.532 | 1932.61 | 448.708 | 530.946 | 182.716 | 777.402 | 444.26 | 3469.054 | 3721.208 | 6658.564 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3329.6 | 0 | 0 | 116.471 | 0 | 921.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.529 | 659.2 | 748.894 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7246.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.905 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9194.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194.851 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26359.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26359.321 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.08 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 181.09 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 695.31 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283311 | CONVENIO.2018 . Reparación y Mantención Camionetas CAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 45463 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45462.555 | 0 | 0 | 26374.036 | 7874.891 | 2533.127 | 379.527 | 4668.41 | 0 | 3632.564 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283324 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283327 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283328 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018.OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283329 | APERTURA FIAR PEAJE VIHICULO LIVIANO.2018.OFICINA REGIONAL (Camionetas CAD) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283705 | SALDO CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION RODILLOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 36978 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42366.269 | 0 | 0 | 0 | 19406.679 | 6578.486 | 2739.122 | 5796.264 | 2457.065 | 5388.653 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283714 | Adm. Directa. 2018.Servicio de Vigilancia. Cuadrilla de Provisión de Aridos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 58972 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58971.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7836.15 | 11567.648 | 11194.499 | 11567.648 | 0 | 7000 | 0 | 9805.501 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284013 | ADM.DIRECTA 2018.--ADQUISICION REPUESTOS E INSUMOS PARA MQUINARIAS Y EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 76050 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76049.939 | 0 | 0 | 0 | 4454.688 | 7476.292 | 0 | 44878.971 | 13694.676 | 2856.803 | 0 | 0 | 2688.509 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284148 | Reembolso Peaje Vehículo Pesado .Of.Provincial Antofagasta.2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 5000 | 15414123 | YANINA DEL CARMEN CASTILLO MERINO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 477.1 | 680.55 | 716.9 | 508.7 | 426.3 | 873.1 | 334.5 | 0 | 0 | 982.85 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.446 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284520 | CONVENIO 2018.- MAQUINARIA ESPECIAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 29175 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31522.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.882 | 21305.267 | 7216.993 | 2348.798 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284521 | Convenio 2018.- Equipos Tractados. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.569 | 875.673 | 8858.044 | 0 | 0 | 64369 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284522 | Convenio.2018. Equipos Menores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2984 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11241.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.085 | 0 | 1499.745 | 8377.677 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284565 | CONVENIO 2018. CAMION ESPECIAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 35004 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36953.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.156 | 3288.474 | 11849.519 | 12364.647 | 6725.01 | 0 | 0 | 2073.789 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284572 | CONVENIO.2018. CARGADOR FRONTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 98544 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98543.531 | 0 | 0 | 0 | 5478.564 | 3343.09 | 14101.751 | 7795.706 | 11372.296 | 20701.498 | 0 | 0 | 35750.626 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284577 | CONVENIO 2018. MOTONIVELADORA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 119589 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119588.12 | 0 | 0 | 0 | 8103.156 | 11082.417 | 11905.88 | 28168.238 | 0 | 20209.626 | 0 | 0 | 40118.803 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284578 | REEMBOLSO PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OF.PROVINCIAL EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 2357 | 14532353 | ANA MARIA PENA AGUILERA | 0 | 2544.55 | 0 | 0 | 0 | 425.3 | 494.1 | 475.5 | 309.45 | 171.7 | 387.9 | 200 | 0 | 80.6 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284581 | REEMBOLSO PEAJEA VEHICULO PESADO.2018. OF. PROVINCIAL DE TOCOPILLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 500 | 15433162 | YENNIFER DEL CARMEN LIRA LIRA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284582 | REEMBOLSO PEAJE CAMIONETAS CAD.2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 300 | 13642835 | PATRICIA DEL ROSARIO JAINA YANEZ | 0 | 363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 378.966 | 0 | 0 | 0 | 189.483 | 0 | 0 | 189.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.76 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284965 | TÚNELES: SP Nº 69 Adquisición de materiales para Mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.034 | 140.886 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 519.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 148.291 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286941 | PESAJE: SP Nº 111 Reparación de clasificador automático en pista de Balanza Punitiva Plaza de Pesaje La Negra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 623 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 622.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 287178 | BAÑOS QUIMICOS . Adquisición, Arriendo y Mantención | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287612 | LABORATORIO: SP Nº121 Mantención y reparación de prensa de hormigón marca Dumont, perteneciente a la Sala de Hormigón del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.241 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.554 | 256.983 | 0 | 0 | 410.463 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288130 | PESAJE: SP Nº 149 Adquisición de 20 UPS para Unidades de Pesaje Móvil | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4609 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288427 | LABORATORIO: SP Nº161 Contratación del servicio de Diagnostico y chequeo del equipo Horno de Envejecimiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.913 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.382 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 288859 | Convenio.2018 Reparación y Mantención Camión Plano. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.194 | 35309.348 | 0 | 0 | 52230.458 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 288860 | CONVENIO 2018.-Reparacion y Mantención Camión Aljibe. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 145000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8964.359 | 0 | 0 | 36036 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 289088 | CONVENIO 2018. Reparación y Mantención Camión Tolvas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 95000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6668.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668.848 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289654 | LABORATORIO: SP Nº189 Mantención de equipo perfilómetro láser portátil del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289829 | LABORATORIO: Pago de Factura Nº9942308 Abastible, según SP Nº196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 287848 | públicaCION PROPUESTAS: CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.138 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282052 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Períódica Camino Longitudinal Norte; Ruta 5; Sector Las Bombas Of. Flor de Chile; KM 1154,100 al KM 1161,000; Provincia Antofagasta; Región Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 1152402.45 | 996034 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1172034 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283526 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.161,000 - KM. 1.171,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 1739802.982 | 1427598 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 1313598 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283551 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS ; OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.171,000 - KM. 1.185,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1540021.829 | 1508589 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1449588.988 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283552 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 1980583 | 1598320 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2023779 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282046 | Consultoría Caminos Básicos; Provincias de Antofagasta y El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-08-02 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 0 | 142780 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 143860 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 287849 | públicaCION DE PROPUESTAS: CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.754 | 58.411 | 0 | 500 | 0 | 657 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282034 | Camino Básico por Conservación Ruta 1; Sector Paposo Caleta EL Cobre; KM 75,000-KM 84,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 981149.238 | 958772 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 291999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291999 | 818976 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282037 | Camino Básico por Conservación B-70; KM 14,000-KM 22,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 630862.078 | 686293 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 605292.508 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282038 | Camino Básico por Conservación Ruta B-70; KM 22,000-KM 31,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 714855.61 | 787554 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 719553.926 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283558 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA B-373, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-06-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 1038835 | 880844 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 883143.504 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 289514 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-900, KM. 29,870 AL KM. 31,740, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 2º lLLAMADO; REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-01 | 2018-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2019-05-02 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 254175 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261174 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 278427 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 2018 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-05-17 | 18/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-03-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 285340 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 372000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 278427 | Modificacion del contrato nº278427 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 2018 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285059 | públicaCIÓN PROPUESTAS : MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.713 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278429 | Estudio de Prefactibilidad "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2020-07-17 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 245000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283718 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Modificacion del contrato nº161192 , Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 788187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 388187 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277771 | Indemnización Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (Original 161192) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 583602 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 583601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583601 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-11-18 | 2009-04-21 | 18/06/2009 | 14/08/2009 | 2009-08-15 | 2013-02-15 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 14997545.569 | 18522534 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 12971326.723 | 6775767.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58438.854 | 0 | 13345.123 | 6703983.971 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Modificacion del contrato nº138148 , Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 0 | -6703983.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6703983.971 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30067734-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 , EL TRANSITO -JUNTA DE VALERIANO, ETAPA II COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.666 | 29.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.078 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213192 | Asesoría a Inspeccion Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-22 | 2015-01-06 | 25/03/2015 | 06/05/2015 | 2015-05-06 | 2017-11-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 696739 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 742004.166 | 1358.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 04/03/2015 | 11/05/2015 | 2015-05-12 | 2017-10-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 14271848.957 | 14600551 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 15169678.302 | 267685.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252451.482 | 0 | 15234.512 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-04 | 2016-02-17 | 05/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-19 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 0 | 617671 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 409000 | 234999.483 | 0 | 0 | 56815.115 | 27611.43 | 27669.239 | 27755.951 | 27834.781 | 27861.058 | 27960.909 | 0 | 0 | 11491 | 11000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 713000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 18/04/2016 | 14/07/2016 | 2016-07-15 | 2019-01-31 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 12200565.515 | 8307872 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 3765245.455 | 5056799.092 | 0 | 0 | 498069.379 | 0 | 0 | 669690.909 | 0 | 890138.157 | 1475437.647 | 157666 | 226365 | 1139432 | 707000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14917000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4846.019 | 73969.694 | 0 | 0 | 195.33 | 168.03 | 1201.818 | 0 | 58.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72346 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284731 | PAGO DE CBR Y NOTARIOS | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 31 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30.665 | 0 | 0 | 0 | 30.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 18/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 410916 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 416862.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.16 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Modificacion del contrato nº225423 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99134.464 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 225422 | Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-29 | 21/01/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-24 | 2018-03-01 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 2397696.793 | 2968729 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 2716285.64 | 355943.148 | 0 | 0 | 0 | 111308.084 | 0 | 0 | 0 | 99306.918 | 145328.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 598.13 | 1000 | 0 | 0 | 97.666 | 34.594 | 326.218 | 128.494 | 29.257 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 363.854 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275148 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 9-B REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1625 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1624.092 | 0 | 0 | 0 | 793.863 | 830.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.896 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283793 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-A REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 781 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 780.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.012 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174479 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-13 | 2012-01-17 | 16/05/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-02 | 2017-09-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 916201 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1027590.166 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 32.014 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185585 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 03/02/2012 | 18/04/2012 | 2012-04-19 | 2017-03-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 4355176.757 | 5685769 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 5640471.913 | 16774.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16774.828 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185586 | C. Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Sur Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 02/02/2012 | 02/04/2012 | 2012-04-03 | 2017-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 4350000 | 6094934 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5767713.762 | 111594.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111594.418 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 05/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 6200163.972 | 7668341 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 6994084.021 | 250498.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637.361 | 0 | 0 | 246861.383 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Modificacion del contrato nº198572 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | -246473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246473 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-10 | 30/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-23 | 2018-02-13 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 365000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 259460.124 | 115457.587 | 0 | 93468.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21989 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Modificacion del contrato nº250713 , Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -21989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21989 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE VALERIANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 22/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 468814 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 484385.854 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-07 | 2021-04-24 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 833600 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880600 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-02-11 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 371896 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 275670.557 | 105127.635 | 0 | 0 | 0 | 59948.235 | 0 | 0 | 0 | 40700.4 | 0 | 0 | 4479 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30125651-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 227679 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-11-03 | 01/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2018-05-17 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | IPC | 395842.939 | 493747 | 99537890 | APIA S.A. | 487590.981 | 21324.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21324.127 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 364.584 | 230.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.284 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271476 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3-G CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA RAYADA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 57847 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 70269.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59645.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10624 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR-ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 22/08/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 591060 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 628270.729 | 5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes C-527, Sector Acceso Norte A Vallenar | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 65.713 | 0 | 0 | 869 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288836 | Mejoramiento Taludes Ruta C-527 Sector acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-08 | 2019-07-06 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 1336006.108 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363900 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263649 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, Región de Atacama (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-05-04 | 16/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-11-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 272450 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 20000 | 210000 | 0 | 0 | 46258.104 | 0 | 57949.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105792.512 | 50000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278452 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Huasco y P. Superior FF.CC en Ruta Costera, en la Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2020-04-18 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 419684 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 580000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.239 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272945 | Consultoria para rehabilitacion Pasarela Los Perales en Ruta C-495 provincia de Huasco Region de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 2017-07-28 | 2017-12-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 47700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 27837.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27837.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20862.845 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272946 | Consultoria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Provincia de Chañaral | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-18 | 2017-10-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 129534 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 131580.129 | 0 | 0 | 131580.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 14/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-13 | 2017-11-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 285961 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 290894.53 | 0 | 0 | 246785.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44108.777 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Modificacion del contrato nº272950 , Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272951 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 12/12/2017 | 13/02/2018 | 2017-07-18 | 2017-11-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 276766 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 289385.676 | 0 | 0 | 170032.223 | 0 | 75035.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44317.638 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272952 | Asesoría IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-11-15 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 406007 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107680.769 | 115319.231 | 199000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272953 | Asesoría IF para las obras de Emergencia Provincia de Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-09-15 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 393246 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.423 | 137835.577 | 40259 | 193000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272954 | Asesoría IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-05-15 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 272443 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74615 | 75385 | 133000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 328.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 262.852 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236048 | Conservación por Emergencia Ruta C-177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta Asiento) - Cruce C-173 (Salar de Pedernales), Tramo Km. 0,000 al Km 23,100, Co | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-16 | 2016-07-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2773925 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 2751337.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236072 | Conservación por emergencia Ruta C-459, Sector Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia, DM. 0.000 al DM. 54.000, Provincia de Copiapo, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 19/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-08-22 | 2016-08-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3046833 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3117805.07 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269396 | Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruta C-17 km 60;000 al km 124;330; Sector Alto Chimbero-Diego de Almagro Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 20/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-03-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6136977.56 | 546621 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 340858.264 | 210827.319 | 0 | 131373.259 | 79454.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270744 | Conservación Ruta C-601, Sector Cruce Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH (Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo KM 0,00 a KM al 58,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, R | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-29 | 2018-06-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 2068539 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2088433.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384943.397 | 0 | 641927.791 | 864055.457 | 0 | 0 | 72097 | 125410 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270744 | Modificacion del contrato nº270744 , Conservación Ruta C-601, Sector Cruce Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH (Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo KM 0,00 a KM al 58,00; Comun | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270746 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector C | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-27 | 2019-01-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 4192233 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 4118129.758 | 0 | 0 | 0 | 404075.493 | 290196.325 | 0 | 593792.94 | 0 | 0 | 790945 | 696103 | 1343017 | 277000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2018-02-01 | 2018-05-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 201775 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 204068.427 | 0 | 174376.456 | 29628.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Modificacion del contrato nº270748 , Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 13363.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13363.728 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270751 | Conservación por Emergencia Ruta C-495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - Conay - Junta de Valeriano; km 0 al km 62 y Ruta C-551, Cruce Ruta C-495 - Los Tambos - Cruce C-495 km 0 al km 2,94, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 28/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-28 | 2018-07-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2693247 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2749784.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715535.082 | 0 | 1254959.278 | 412398.171 | 366891.829 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270751 | Modificacion del contrato nº270751 , Conservación por Emergencia Ruta C-495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - Conay - Junta de Valeriano; km 0 al km 62 y Ruta C-551, Cruce Ruta C-495 - Los Tambos - Cruce C-495 km 0 al km 2,94, Provincia de Huasco, Regió | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 247420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247420 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270752 | C. por Emergencia C-475, km 0,3 al km1,83; R- C-487 km 0 al km 12; Ruta C-499 km 0 al km 4; R C-567 km 0 alkm 1,66; R C-469, km 4;2 al 4,3 R s/r; cruce C-475 cruce C-477 Chanchoquin km 0 al km 0,4 Prov Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2019-06-13 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2175966 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2205210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443897 | 431065 | 1330248 | 159000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270753 | CONSERV. POR EMERGENCIA RUTA C-253, CRUCE C-269 (INCA DE ORO) CRUCE C-167 (TOPÓN AZUL) KM. 19 AL 48; R C-257, CRUCE R C-253 - FINCA CHAÑARAL ALTO, KM 0 AL 24,41; R C-289, CRUCE R C-257 (FINCA CHAÑARAL) CRUCE C-299 (EL PINGO); KM 0 AL 19,61; R C-167, CRUCE | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 24/08/2018 | 25/09/2018 | 2018-01-30 | 2019-01-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 5497732 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 5151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069565 | 1754996 | 2326439 | 529000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270754 | Conservación por Emergencia Ruta C-501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-Mina El Nevado; Km 4;150 - Km 13;000; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-10 | 2019-02-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 1016443 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 733642 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270818 | Conservación de la Red Básica (Conservacion Elementos de Seguridad Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 sector Paipote Prov de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 26/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-13 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 114192.204 | 209237 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 79566.655 | 134529.882 | 0 | 20357.646 | 26098.466 | 22003.255 | 0 | 21918.841 | 0 | 0 | 44151.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272963 | Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta Llanta),Tramo KM 0,00 al KM 22,00 Ruta C-163,S:C | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-19 | 2018-06-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 4644834 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 349997.756 | 4380199.904 | 0 | 460966.41 | 621611.753 | 591029.569 | 0 | 0 | 2233298.172 | 0 | 0 | 0 | 265294 | 208000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272963 | Modificacion del contrato nº272963 , Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta Llanta),Tra | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 265969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200969 | 65000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272965 | C. por Emergencia R C-115 B, Cruce C-13 (diego de Almagro) cruce B-955 (Altamira) sector Diego de Almagro-limite Regional km al km 7 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2017-10-24 | 2018-08-11 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 1080592 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1099447.608 | 0 | 344266.124 | 214329.981 | 204283.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336567.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272966 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-10-17 | 2018-06-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 2035467 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 299989.926 | 1765100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632811.669 | 0 | 0 | 44254 | 88034.331 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272968 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-30 | 2018-11-25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 5143317 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 5146000.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269088.818 | 1345138.815 | 1216714.662 | 412058 | 382018 | 520982 | 102000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | Conservacion por Emergencia Ruta C-416, km 42 al km 57, Prov. De Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 18/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2018-08-04 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 841555 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 851587.242 | 0 | 296055.592 | 288209.727 | 180149.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87172.152 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | Modificacion del contrato nº272969 , Conservacion por Emergencia Ruta C-416, km 42 al km 57, Prov. De Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 89850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89850 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272974 | C. por Emergencia ruta C-459, cruce C-33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 06/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-01-30 | 2018-11-26 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 3502409 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 4136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207672 | 806894 | 3121434 | 119000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272975 | C.por Emergencia Ruta C-365, cruce Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 19,78 prov Copiapo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 2018-01-30 | 2018-11-26 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 3688200 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 3781972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218689 | 491760 | 2071523 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272975 | Modificacion del contrato nº272975 , C.por Emergencia Ruta C-365, cruce Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 19,78 prov Copiapo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 13/02/2018 | 2017-10-17 | 2018-08-30 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 3155296 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 3196563.798 | 0 | 0 | 1528836.581 | 233389.178 | 107399.692 | 0 | 322390.715 | 523613.632 | 0 | 0 | 0 | 480934 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Modificacion del contrato nº272977 , Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 246414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246414 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272978 | C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-451-Cerro Blanco-Cruce C-451 (Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, Ruta C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-15 | 2019-05-13 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 3755421 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 3387906.838 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272979 | Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Co | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-05-13 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2761203 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 3132994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 358956 | 2174038 | 280000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-20 | 2019-03-19 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 940037 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 258837.928 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272983 | C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 (El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 36,4 Prov. Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-20 | 2019-03-19 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 928278 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922000 | 24000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-20 | 2018-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-07-30 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 0 | 79730570 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 1362811 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 279016 | CONTRATO GLOBAL POR EMERGENCIAS VIALIDAD ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1375341 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1376227.697 | 0 | 371024.731 | 426297.837 | 257602.893 | 33248.6 | 1282.225 | 112281.551 | 0 | 7489.86 | 167000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284765 | Conservación por Emergencia Ruta S/R cruce C-479 San Antonio km 0;000 al km 5;000 Ruta C-479 cruce C-485 (Vallenar) cruce C-455(los Morteros) km 0;000 al 30;000 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 05/06/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2019-01-27 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 775897 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 514648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221900 | 123704 | 169044 | 275840 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286280 | Conservación por Emergencia Pasarela sector El Algarrobo Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 2018-05-24 | 2018-08-02 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 232634 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 234355.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223771.849 | 0 | 10583.539 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286280 | Modificacion del contrato nº286280 , Conservación por Emergencia Pasarela sector El Algarrobo Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 40296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-23 | 2015-08-13 | 03/09/2015 | 30/09/2015 | 2015-09-30 | 2017-09-19 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | IPC | 0 | 491280 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 506792.718 | 5891.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.606 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Modificacion del contrato nº227687 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30276472-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-120, C-112 Y C-110 S:CHAÑARAL-PAN DE AZUCAR-R-5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 sector Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 provincia de Chañaral; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-07 | 2015-08-12 | 20/08/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-10-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 388208 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 339059.316 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34704.01 | 0 | 31795.99 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227691 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Altiplánica Diego de Almagro Altamira Ruta 5, Regiones de Atacama y Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-10-01 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2017-12-27 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 304000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 231200.928 | 87247.484 | 0 | 49814.086 | 0 | 37185.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272489 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de caminos Básicos años 2017-2018 Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-12 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 185460 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 20168.105 | 169174.979 | 0 | 23372.556 | 23490.788 | 18897.463 | 21651.858 | 23520.3 | 22941.072 | 23336.287 | 0 | 0 | 0 | 11964.655 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272489 | Modificacion del contrato nº272489 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de caminos Básicos años 2017-2018 Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263349 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-327; km 0;000 al km 21;000; Provincia de Copiapó; Región de Atacama) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-04 | 2017-03-01 | 13/04/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2169217.233 | 1720020 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1324333.613 | 421109.415 | 0 | 312170.692 | 108934.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272876 | Camino básico por Conservación Ruta C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-07-19 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 1418417.223 | 1304574 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1331061.359 | 0 | 0 | 307931.624 | 200057.265 | 86898.885 | 0 | 381296.857 | 306506.978 | 0 | 0 | 48369.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-12-24 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2729320.071 | 2692184 | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 0 | 2752829.966 | 0 | 0 | 101059.188 | 233778.573 | 239238.827 | 158956.821 | 100820.48 | 104860.077 | 0 | 1000000 | 417573 | 396543 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 11/01/2017 | 03/03/2017 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 825599 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 175088.44 | 270726.579 | 0 | 37487.773 | 18463.71 | 18013.663 | 17560.188 | 18120.563 | 17628.31 | 15912.596 | 20528.776 | 17944 | 24038 | 65029 | 501478 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | Modificacion del contrato nº254827 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-01-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 11270.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270.725 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286255 | Asesoría a la Insp Fiscal de Conserv Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Sector Oriente y sector Poniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-12-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531141 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286257 | Asesoría a la Insp Fiscal de Conserv. Global a serie de precios unitarios y por Nivel de Servicio, Prov Chañaral sector Poniente II etapa Reg. De Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670623 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286258 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Prov de Coppó, Sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama).- | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610956 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 7361703.907 | 6113874 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1223148.753 | 1851259.445 | 0 | 218747.026 | 219800.885 | 103211.378 | 76489.149 | 206051.753 | 188077.281 | 210612.358 | 370434.615 | 200000 | 0 | 57835 | 4113088 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | Modificacion del contrato nº254831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 7352662.953 | 6015971 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1107805.523 | 1679067.387 | 0 | 350241.986 | 563420.956 | 97195.582 | 139221.852 | 91474.923 | 87027.333 | 109675.765 | 25546.99 | 200000 | 0 | 15262 | 3948483 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | Modificacion del contrato nº254838 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 15/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-06 | 2021-03-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6163103.697 | 5237302 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1048993.238 | 1183536.75 | 0 | 83662.955 | 62872.801 | 206714.558 | 60258.447 | 153483.047 | 112287.034 | 161706.881 | 102149.027 | 200000 | 0 | 40402 | 3366813 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 25/10/2016 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2021-02-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6909343.21 | 5976453 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1074329.109 | 566630.212 | 0 | 0 | 108273.21 | 53404.856 | 79473.807 | 20257.178 | 75879.423 | 0 | 27162.738 | 150000 | 0 | 52179 | 4975345 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | Modificacion del contrato nº254842 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337621 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 08/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-19 | 2020-09-28 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6599943.056 | 5518861 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1512863.377 | 1314469.359 | 0 | 69357.973 | 132214.646 | 105889.109 | 57358.156 | 178486.173 | 115356.619 | 99659.661 | 85789.022 | 300000 | 0 | 170358 | 2914609 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 05/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 6500794.695 | 6239061 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 1993489.849 | 0 | 0 | 116496.786 | 138379.088 | 71340.447 | 157881.524 | 258907.638 | 291185.192 | 587714.174 | 193000 | 0 | 178585 | 5253492 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 06/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 6522616.511 | 5700782 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 1438547.998 | 0 | 0 | 48632.218 | 307561.283 | 298066.807 | 152895.599 | 108179.49 | 140000 | 124832.601 | 0 | 0 | 258380 | 5239423 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-25 | 2016-07-07 | 29/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2018-07-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 323074 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 245622.542 | 86204.941 | 0 | 0 | 37581.296 | 0 | 0 | 11474.873 | 7663.772 | 0 | 0 | 23010 | 0 | 6475 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Modificacion del contrato nº250724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6475 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-21 | 2018-05-09 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 204815 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100000 | 99999.679 | 0 | 0 | 0 | 71506.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28493 | 9149 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS |  | 250725 | Modificacion del contrato nº250725 , Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | -9149 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-09-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 274600 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 173661.675 | 79923.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48743.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31179.4 | 35722.84 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Modificacion del contrato nº236478 , Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104998.16 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227666 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 09/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 0 | 408400 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 40000 | 208000.178 | 0 | 0 | 81693.14 | 0 | 58107.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13892 | 0 | 54308 | 175000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227667 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 30/12/2016 | 08/02/2017 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 10913166.442 | 8987756 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1475000 | 4724000.088 | 0 | 0 | 512537.489 | 0 | 2260697.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192385 | 678385 | 1079995 | 3610000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICION PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-02-05 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 230000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 29954.96 | 146332.559 | 0 | 0 | 0 | 21999.46 | 0 | 11422.88 | 0 | 33462.219 | 0 | 0 | 50148 | 29300 | 63838 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278435 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco S: Pedernales - Salar De Maricunga | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 785000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278431 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-25 | 2021-12-09 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 6574659.781 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9609000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.517 | 0 | 0 | 97.666 | 34.594 | 0 | 0 | 29.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2020-04-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 887000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 261500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108332 | 0 | 0 | 0 | 152335 | 0 | 833 | 684000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-08-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 205550 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 114323.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41395.842 | 0 | 35697.687 | 0 | 0 | 30930 | 6300 | 0 | 98690.9 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Modificacion del contrato nº263664 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1537080 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278449 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Nudos Viales Ruta 31-Ch (cruce Viñita azul) Copiapo y Ruta C-354 (cruce Bahía Inglesa) Caldera provincia de Copaipo Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-03 | 2018-06-08 | 26/06/2018 | 17/07/2018 | 2018-07-17 | 2019-03-14 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | IPC | 0 | 88879 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 46188.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 11148.751 | 14739.815 | 44190.364 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278442 | Mejoramiento Nudos Viales 31-Ch (Cruce Viñita Azul)Copiapo y C-354 (Cruce Bahía Inglesa) Caldera Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-05-02 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-03-17 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | IPC | 490256.022 | 423774 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 152000 | 155000 | 86773.249 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278455 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial año 2018-2019 Region De Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-07 | 2019-05-05 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 677684.532 | 777856 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 795000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.174 | 59.175 | 58.865 | 62.038 | 0 | 0 | 325.559 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 280177 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA SALAZAR , RUN N° 17.492.988-2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1000 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.699 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.182 | -2025.868 | 55212.791 | 0 | 0 | 0 | 1960.895 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4046.629 | 0 | 0 | 506.226 | 1460.347 | 80.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9944.994 | 0 | 0 | 1431.209 | 2544.495 | 1857.343 | 131.921 | 555.717 | 546.608 | 227.525 | 0 | 0 | 2650.176 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2843.577 | 0 | 0 | 358.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.387 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6690.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690.419 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283026 | INSUMOS DE ADMINISTRACÍON DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 705916 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 705915.188 | 0 | 84657.852 | 11757.2 | 49875.951 | 56313.94 | 26717.946 | 9252.525 | 59069.976 | 62284.158 | 0 | 50000 | 295985.64 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283027 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 408356 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 408355.45 | 0 | 72278.811 | 37608.939 | 16473.504 | 6051.409 | 360.8 | 6159.559 | 98321.655 | 6100.773 | 0 | 72000 | 93000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283028 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 307650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307649.869 | 0 | 43889.806 | 74638.882 | 16030.122 | 6619.392 | -7766.615 | 2650.36 | 65522.752 | 741.385 | 0 | 44154.95 | 61168.835 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283029 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1100936 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100935.179 | 0 | 0 | 167621.561 | 50252.045 | 66203.628 | 108988.074 | 64999.536 | 130156.283 | 69885.17 | 0 | 153534.692 | 289294.19 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283031 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 296411 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 296410.585 | 0 | 45410.776 | 24163.794 | 26836.015 | 28382.797 | 29981.86 | 26609.891 | 14351.663 | 34811.38 | 0 | 30000 | 35862.409 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283034 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA DE RECEBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 485678 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 485677.83 | 0 | 40796.77 | 0 | 30367.61 | 0 | 3619.98 | 0 | 15459.302 | 19306.56 | 0 | 132468.718 | 243658.89 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283069 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA TRATAMIENTO SIMPLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 2061016 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2061015.136 | 0 | 22871.053 | 80823.359 | 7293.11 | 5183.533 | 47927.714 | 55073.371 | 40231.806 | 53611.19 | 0 | 61000 | 1687000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283070 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 470260 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 470259.221 | 0 | 10316.975 | 8732.224 | 7137.025 | 9933.525 | 17708.321 | 9583.427 | 6361.383 | 24884.341 | 0 | 7300 | 368302 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283133 | CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CUADRILLAS Y MAQUINARIAS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 219922 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219921.492 | 0 | 34919.188 | 8499.056 | 27469.208 | 30855.629 | 9292.852 | 38852.619 | 25935.503 | 10554.943 | 0 | 0 | 33542.494 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283137 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MARIA CASTILLO RUN 9.278.372-3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 150 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6080.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080.451 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26292.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26292.385 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | 0 | 0 | 1.55 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1100.15 | 0 | 0 | 213.75 | 85.4 | 0 | 519.75 | 17.1 | 171.15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283700 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE TERESA CORTES ROJAS, RUN N° 15.745.508-7 PROV. HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 200 | 15745508 | TERESA SOFIA CORTES ROJAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283747 | INSUMOS DE PREVENCION DE RIESGOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDIAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.541 | 32880.017 | 4688.624 | 14616.741 | 0 | 0 | 0 | 2247.077 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283748 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 450 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 180.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.757 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283788 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA, RUN N° 17.492.988-2 OF.REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 3896 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 1189.6 | 0 | 0 | 0 | 335.8 | 0 | 378.3 | 134.8 | 40.7 | 48.8 | 0 | 0 | 251.2 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284236 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES RUN N° 8.699.818-1 OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1000 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284237 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES, RUN N° 8.699.818-1. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 2617 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 1806.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.35 | 459.1 | 0 | 448.9 | 0 | 0 | 0 | 240.9 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.446 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 216.552 | 0 | 0 | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.76 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 519.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286348 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE TERESA CORTES ROJAS, RUN N° 15.745.508-7 PROV. HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 437 | 15745508 | TERESA SOFIA CORTES ROJAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 148.291 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286820 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MARIA CASTILLO RUN 9.278.372-3 PROV CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 189 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287612 | LABORATORIO: SP Nº121 Mantención y reparación de prensa de hormigón marca Dumont, perteneciente a la Sala de Hormigón del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 205.231 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288427 | LABORATORIO: SP Nº161 Contratación del servicio de Diagnostico y chequeo del equipo Horno de Envejecimiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.913 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288576 | LABORATORIO: SP Nº 166 Servicio de Mantención de baños y camarines del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2514 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.9 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288588 | PESAJE: SP Nº170 Reparación y mantención de Unidad Móvil de Pesaje de Atacama | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 337.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.167 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.382 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289654 | LABORATORIO: SP Nº189 Mantención de equipo perfilómetro láser portátil del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289829 | LABORATORIO: Pago de Factura Nº9942308 Abastible, según SP Nº196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283509 | Consultoría Catastro de la Infraestructura Vial-Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-09-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395200 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283515 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de la Red Vialaño 2018-2019 Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-29 | 10/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-03-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 137800 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 46142.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15671.949 | 30470.523 | 95167.128 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 384.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.613 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283504 | Conservación de la Red Vial (Conservación Períodica Ruta C-17 Km 90 al Km 117 Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-06-05 | 25/06/2018 | 18/07/2018 | 2018-07-19 | 2019-01-15 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 618699.862 | 497432 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87064.906 | 125008 | 125008 | 162919.094 | 7380.976 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283506 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-30 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 440078.279 | 0 | 76190057 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 46600 | 378880.279 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283517 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 5 Norte Km km 1.002 al km 1.022 Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-06-05 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-01-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 650276.095 | 464619 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 468846.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89269.628 | 151850.377 | 151850.377 | 75875.733 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283559 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL(PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESÍAS; RUTA C-495; SECTOR EL OLIVO- LA MARQUESA; PROVINCIA DE HUASCO - REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-26 | 08/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-23 | 2019-02-19 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 326356.429 | 310305 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 217850.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.392 | 65149.426 | 134430.413 | 101166.402 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283492 | Asesoría a la Inspección Fiscal camino Básico por Conservación Ruta Costera C-10 sector Barranquilla Pajonales km 55;900 al km 88;000 Provincia de Copiapo Región de Atacama Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-07-05 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-25 | 2019-05-21 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 165030 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 68778.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 16644.923 | 29633.845 | 100251.207 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos-Años 2018-2019-Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-20 | 2019-07-17 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, FREIRINA, HUASCO | IPC | 0 | 221860 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 45634.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11148.751 | 34485.821 | 181725.028 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 445.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283494 | Camino Básico por Conservación-Ruta Costera C-10 Sector Barranquilla-Pajonales KM 55;900 al KM 88;000 Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-25 | 25/06/2018 | 20/07/2018 | 2018-07-21 | 2019-05-17 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 3755428.891 | 3367944 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE LTDA | 0 | 1823400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419800.603 | 820219.557 | 35811.321 | 547568.519 | 1694544 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283501 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-547 Sector Agua Amarga-Santa Juana-KM0;000 al KM 19;770-Provincia de Huasco- Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-06-15 | 11/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2019-01-27 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 1446387.515 | 1316470 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 846000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418770 | 427230 | 524800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283503 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-06-28 | 24/07/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-09 | 2019-06-05 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 3178143.532 | 2650203 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135353.235 | 378750.344 | 985896.421 | 1270602 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278451 | Estudio Preinversión Mejoramiento Ruta C-354, Sector: Caldera - Bahía Inglesa, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-02 | 2018-05-18 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | 2019-10-01 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 0 | 197082 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 190000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30484629-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278467 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Etapa II Región De Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-07-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-23 | 2019-05-21 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 972059.794 | 927002 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6009 | 1085000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 20/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2020-08-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 635000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 790900 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 27/02/2014 | 14/04/2014 | 2014-04-14 | 2017-01-14 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 874935 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 947981.134 | 6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Modificacion del contrato nº209626 , Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 35982.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35982.9 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286925 | Pago costo Poliza Garantía adicional Habilitación Costanera Río Límari (Ovalle), I Etapa, Puente La Chimba y defensas fluviales, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5311.226 | 1670.62 | 0 | 0 | 0 | 429.957 | 123.935 | 552.482 | 64.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18783.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18783.909 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287450 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1769-2015 Lote(s) Nº 1-F MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2046 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2045.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-04 | 2014-09-16 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2016-12-17 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 406213 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 434911.921 | 146.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213238 | Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Carén- Las Burras, Sector Cárcamo - Huintil, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-21 | 2014-09-02 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 | 2016-10-09 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4550638.314 | 5619106 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 6012227.854 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-19 | 07/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-24 | 2017-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4934000 | 4614243 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4874328.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263711 | Mejoramiento camino 64D825: Cruce D377E (Limáhuida) - Almendrillo, sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia de Choapa Región de Coquimbo (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-17 | 2018-05-30 | 26/06/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-05-02 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 670643.992 | 701885 | 76008966 | COPER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 666078 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 685.569 | 792.733 | 0 | 0 | 0 | 29.652 | 129.262 | 133.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273423 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2273 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2272.17 | 0 | 0 | 0 | 2272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | -64.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.903 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278450 | Estudio de Ingeniera de detalle "Mejoramiento Acceso Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte, Región de Coquimbo". | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2020-02-09 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 290000 | 76582410 | SOLUTIVA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 11.9 | 988.838 | 0 | 0 | 0 | 602.93 | 385.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.162 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 194701 | Reforestación Ruta D-605 sector Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 78.003.73, Comuna de Combarbalá. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 277889 | Asesoría Reposición Laboratorio Regional Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 289698 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD - EQUIPAMIENTO - REGION DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 7000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-07-05 | 03/02/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-08-03 | ELQUI | LA SERENA | SR | 626000 | 896803 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 362259.997 | 534542.218 | 0 | 155970.126 | 68478.247 | 84329.478 | 108249.368 | 0 | 112382.759 | 0 | 5132.239 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Modificacion del contrato nº213243 , Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201070 | Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-25 | 2013-08-08 | 21/10/2013 | 05/12/2013 | 2013-12-06 | 2016-09-13 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 8535918.161 | 10197138 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 11220007.223 | 804.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-11 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-12-23 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 443300 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 326700 | 127351.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127351.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Modificacion del contrato nº250727 , Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2104 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274038 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camarón, Comuna de Vicuña, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-01-31 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 373799 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 397000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-24 | 2012-12-28 | 07/03/2013 | 02/04/2013 | 2013-04-03 | 2015-07-22 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 9302733.788 | 10305955 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 8254276.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617663.376 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Modificacion del contrato nº185571 , Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-07-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2402663.376 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-05 | 19/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-10-06 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 5111114.065 | 5907737 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 524010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283571 | 240439 | 6074000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-27 | 2016-01-07 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-02-29 | 2018-04-29 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 657911 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 548000 | 130149.715 | 0 | 0 | 88103.132 | 0 | 0 | 42046.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Modificacion del contrato nº225425 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 3000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-26 | 2018-07-14 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 10689119.731 | 11402408 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 8828964.633 | 2994000 | 0 | 460241.921 | 0 | 0 | 269093.508 | 941901.833 | 829745.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493017.36 | 55000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 205015 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 24/06/2014 | 2014-06-24 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 695550.652 | 100997.081 | 0 | 35282.306 | 17689.476 | 17726.295 | 17781.521 | 12517.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 205015 | Modificacion del contrato nº205015 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7869 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-11 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 664057.555 | 136161.243 | 0 | 35282.306 | 17689.476 | 17726.294 | 17781.521 | 17830.612 | 17849.021 | 12002.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | Modificacion del contrato nº206980 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206982 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-18 | 2014-09-17 | 25/09/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-10-27 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 0 | 780999 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 635883.058 | 211573.205 | 0 | 37065.88 | 18584.453 | 18622.672 | 18680.831 | 18734.006 | 18752.285 | 18818.753 | 18850.325 | 18700 | 19280 | 5484 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 27/05/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Pln | 5495762.601 | 5109634 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 4010571.841 | 1931562.533 | 0 | 217870.676 | 169096.469 | 275230.483 | 0 | 62411.912 | 0 | 149420.833 | 327294.16 | 211675 | 0 | 518563 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | -454563.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454563.268 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-11 | 30/05/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-11-06 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Pln | 4497801.874 | 4891063 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 4007376.403 | 996951.995 | 0 | 97738.605 | 97197.434 | 96921.424 | 149027.575 | 0 | 109181.276 | 0 | 112255.755 | 99933.686 | 100000 | 134696.24 | 223936.709 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Modificacion del contrato nº204756 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223936.709 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-11 | 2013-12-19 | 16/05/2014 | 19/06/2014 | 2014-06-19 | 2018-05-29 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Pln | 6999325.93 | 6804406 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 5266687.311 | 2270630.6 | 0 | 269812.889 | 0 | 59845.231 | 192455.832 | 457176.108 | 0 | 0 | 456071.528 | 0 | 51029.463 | 784239.549 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Modificacion del contrato nº204758 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | -784239.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -784239.549 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-20 | 07/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2018-07-15 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 701839.866 | 856390 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 712998.473 | 164308.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136367.435 | 0 | 0 | 27941.408 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 236397 | Reforestación Proyecto: Mejoramiento CBI Ruta D-37E, Pedehua - Illapel, sector Socavón- Limáhuida, Km. 74.000 a Km. 83.800. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30128748-0 | REPOSICION RUTA 41-CH S: LA SERENA-VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201073 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH Sector La Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las Rojas Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-18 | 12/06/2014 | 08/07/2014 | 2014-07-08 | 2017-03-24 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | IPC | 0 | 972068 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1075880.885 | 302.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-30 | 2014-09-01 | 12/09/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-10-20 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 735796 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 618574.823 | 128050.998 | 0 | 26296.094 | 17565.17 | 17601.177 | 17657.536 | 17706.067 | 17724.854 | 0 | 8449.1 | 0 | 0 | 5051 | 47752 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Modificacion del contrato nº212795 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47751.911 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-07-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 6999657.778 | 7041427 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 5578436.523 | 1170253.281 | 0 | 187693.9 | 184220.326 | 151607.55 | 0 | 233725.494 | 39107.011 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 173899 | 391891 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-07-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 0 | 7041427 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 340560 | 195746.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186611.108 | 0 | 0 | 0 | 9135 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Modificacion del contrato nº212794 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391891.03 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 05/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-05-25 | 2018-05-25 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 705126 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 526000 | 188776.302 | 0 | 0 | 100554.046 | 31477.868 | 0 | 31540.95 | 25203.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Modificacion del contrato nº226940 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 241724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241724 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2019-01-20 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 12018769.234 | 14303244 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 4791992.18 | 5321000.217 | 0 | 897294.679 | 0 | 0 | 0 | 1728746.477 | 0 | 414516.095 | 456456.966 | 623211 | 430861 | 769914 | 2538000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES |  | 226941 | Modificacion del contrato nº226941 , Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1497.06 | 2308.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.319 | 92.947 | 85.989 | 0 | 0 | 2070 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283795 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44-B MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR MANQUEHUA - SORUCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 685 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 684.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283961 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 44-A 44-D MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR MANQUEHUA - SORUCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 972 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 990.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286099 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44-C MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR MANQUEHUA - SORUCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2018 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2017.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.508 | 0 | 0 | 0 | 83.492 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278448 | Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle) - Hurtado, Sector: El Puerto - Serón, Dm 50,540 a Dm 60,300; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 09/07/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-09-20 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1917409.872 | 1698932 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1732000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 231674 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-24 | 2015-12-29 | 13/01/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-09 | 2020-02-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 0 | 800523 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 351073.998 | 226960.867 | 0 | 45055.201 | 17982.808 | 16702.811 | 19398.064 | 18127.583 | 18146.319 | 18211.042 | 18241.7 | 18353.758 | 18330 | 18411.581 | 284173 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-05 | 2019-12-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 7495700.127 | 6669831 | 76259040 | FLESAN S.A. | 3640993.625 | 2834376.558 | 0 | 257944.26 | 194400.679 | 0 | 343851.118 | 297602.87 | 226567.054 | 246058.508 | 111952.069 | 227600 | 0 | 928400 | 612000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Modificacion del contrato nº231673 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 924.716 | 84.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269833 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-805; Camino Illapel - Carén- las Burras, sector Cárcamo- Huintil Km. 10,531 a Km. 19,531; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-21 | 10/07/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 745023.3 | 521232 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 339942.331 | 184879.353 | 0 | 83542.38 | 101336.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270494 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2018: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-03-12 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 207359.226 | 217083 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 24038.787 | 193815.105 | 0 | 53901.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139913.116 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270494 | Modificacion del contrato nº270494 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2018: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región d | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | -139913.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139913.116 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270495 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-677; Cruce D-71 (El Chingay)- Las Paclas- Cruce D-707 (El Chañar), sector Km. 0,00 a Km. 14,59; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 09/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-03-14 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 404573.582 | 394929 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 401907.422 | 0 | 0 | 134927.42 | 0 | 264480.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270496 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Camino D-681, Cruce D-607 (El Peral)- El Llanito- Cruce D-673 (La Higuera) sector Km. 0,00 a Km. 10,42; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-02-26 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 255524.416 | 272601 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 90116.202 | 186014.541 | 0 | 53801.558 | 126434.746 | 0 | 5778.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270496 | Modificacion del contrato nº270496 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Camino D-681, Cruce D-607 (El Peral)- El Llanito- Cruce D-673 (La Higuera) sector Km. 0,00 a Km. 10,42; Provincia de Limarí - Región de Coquimb | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270498 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-377-E; Cruce Ruta 47 (Canelillo)- Las Palmas- Cruce E-35 (Pedegua), sector Tilama- Túnel Las Palmas Km. 60,00 a Km. 71,97; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 16/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-03-29 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 555789.143 | 521252 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 530063.189 | 0 | 200579.212 | 0 | 218400.382 | 0 | 0 | 107263.809 | 3819.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal)- Cruce D-901 (Jabonería), sector Km | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 14/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-07-10 | CHOAPA | CANELA | IPC | 279490.957 | 400552 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 408682.352 | 0 | 20596.279 | 0 | 144547.324 | 38263.853 | 87361.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117913.874 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271850 | EMERGENCIAS 2017: Obras de Emergencia: Reposición de terraplén y estructura de pavimento en Ruta 5, sector Km. 457,860 a Km. 458,120. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 31/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-06-06 | 2017-12-03 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 260658 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 241061.858 | 19880.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19880.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273347 | Obras de Emergencia: Ruta D-459: Cruce D-595 (El Puerto) - El Sauce, sector km 0,00 al km 13,41, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 13/04/2018 | 07/05/2018 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 0 | 623747 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 635270.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394182.561 | 0 | 0 | 0 | 241087.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273348 | Conservación Red Vial por Emergencia: Camino Ruta D-453 Cruce Ruta D-595 (Pichasca) La Huerta-El Romeral, Sector Km 0,000 a Km 17,200 y Camino Ruta D-455: Cruce D-453 - Minilla, sector km 0,00 al km 7,63, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-03-24 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 720255 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 69998.963 | 658976.664 | 0 | 268643.077 | 0 | 81801.84 | 303331.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273350 | Obras de Emergencia: Ruta D-695: Cruce D-55 (Chañaral) - San Lorenzo, sector km 0,00 al km 30,00, Comuna de Monte Patria y Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-04-14 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1057226 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 254999.859 | 819475.903 | 0 | 166514.769 | 0 | 22816.639 | 0 | 616892.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13252.393 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273350 | Modificacion del contrato nº273350 , Obras de Emergencia: Ruta D-695: Cruce D-55 (Chañaral) - San Lorenzo, sector km 0,00 al km 30,00, Comuna de Monte Patria y Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 129847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129847 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273352 | Conservación Red Vial Obras Emergencia: Caminos Ruta D-485 Cruce Ruta 41 CH, Rivadavia-Pisco Elqui-Alcohuaz, Sector Km.9.00 a Km.13.00, Provincia de Elqui; Ruta D-51, Cruce Ruta 43 (El Peñón)-Andacollo, Sector Km.19.0 a Km.24.00 Provincia de Elqui y Ruta | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-22 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1129484 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 609384.901 | 531610.662 | 0 | 359474.462 | 101175.702 | 0 | 0 | 39706.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31253.802 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273354 | Obras de Emergencia: Camino D-55: Combarbalá - Monte Patria - Ovalle, sector Puente Monte Patria, Km. 68,77 a Km. 69,30; Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 505222 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 75712.252 | 434759.049 | 0 | 227841.42 | 69106.109 | 0 | 0 | 0 | 137811.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273355 | Conservación Red Vial por Emergencia Camino D-445: Cruce Ruta 41 CH (Vicuña)-Cruce D-595 (Hurtado), Sector: Km. 0,00 a Km. 30,00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-04-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1455102 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 108515.685 | 1197210.107 | 0 | 194457.835 | 492464.862 | 0 | 0 | 0 | 27671.153 | 182138.257 | 0 | 300000 | 0 | 478 | 196000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273355 | Modificacion del contrato nº273355 , Conservación Red Vial por Emergencia Camino D-445: Cruce Ruta 41 CH (Vicuña)-Cruce D-595 (Hurtado), Sector: Km. 0,00 a Km. 30,00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 0 | -8.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.349 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273356 | Obras de Emergencia: Ruta D-75; sector Huinchiguallego - Mincha Norte, sector km 10 al km 13,0 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 01/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 493354 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 79903.756 | 418493.169 | 0 | 368018.348 | 0 | 0 | 50474.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273357 | Conservación Red Vial Emergencia: Saneamiento Camino Ruta D-951 Cruce Ruta 5 (Millahue)-Cruce Ruta 47 (Confluencia) sector km 10,5 al 24,0, Comunas de Illapel y Canela y Camino Ruta D-811 Cruce Ruta D-705 (Asiento Viejo)-Cuntama-Huintil Norte Sector Km 4, | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | IPC | 0 | 1299589 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 85996.851 | 1227121.289 | 0 | 712385.541 | 273920.429 | 0 | 170968.808 | 11959.57 | 57343.288 | 0 | 543.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273358 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-215 Cruce Ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, Sector Km. 0.00 a Km. 36.00 Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 24/11/2017 | 15/02/2018 | 2017-08-11 | 2018-06-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 3064203 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99999.295 | 3014991.762 | 0 | 0 | 1188065.841 | 0 | 480242.584 | 508131.434 | 676563.655 | 0 | 0 | 161988.248 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273358 | Modificacion del contrato nº273358 , Conservación Red Vial Emergencia Camino D-215 Cruce Ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, Sector Km. 0.00 a Km. 36.00 Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 9162.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9162.303 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 23/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-04-18 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 0 | 436535 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 68524.078 | 372991.585 | 0 | 0 | 271851.481 | 68262.104 | 28468.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409.85 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Modificacion del contrato nº273363 , Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273364 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 5 - El Romeral - Chacay Alto, sector Km 20,00 al Km 31,64, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-03-24 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 721101 | 76802480 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VON TROTT Y EHLEN LTDA | 276568.488 | 452437.947 | 0 | 309119.226 | 0 | 69462.162 | 73856.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273366 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 595 Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón ,Sectores km 41,52 ; km 47,25 y km 58,428 , .- Ruta D-671 Cruce D-605 - Mina El Delirio, Prov. de Limarí, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-05-03 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 1194560 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 318177.23 | 892743.978 | 0 | 198260.701 | 213441.001 | 144433.169 | 0 | 305567.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31041.262 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273368 | Cons. Red Vial Emergencia Caminos: Ruta D-71 Cruce Ruta 5 (Ang. De Galvez)-Combarbalá, S. Losas Las Luisas Km 34,71 Ruta D-705 Illapel Aucó-Cruce D-71 (Los Pozos),S. Vado Centinela,Km 2,0; Vado Aucó 2, Km 6,40; Vado Zapallar,Km 5,10; Vado Auco 1,Km 15,0 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-03-24 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 0 | 680165 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 212293.738 | 475861.307 | 0 | 335180.632 | 46902.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93778 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274291 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-205: Cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-Cruce D-215 (Viñita Baja)-Caserones Sector Km. 4.00 al Km. 80.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-29 | 2018-07-26 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 1410695 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 76999.252 | 1363815.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728944.048 | 345772.804 | 73010.855 | 0 | 0 | 216087.391 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274291 | Modificacion del contrato nº274291 , Conservación Red Vial Emergencia Camino D-205: Cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-Cruce D-215 (Viñita Baja)-Caserones Sector Km. 4.00 al Km. 80.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 2862.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862.043 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278344 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-487, Camino Cruce Ruta D-485 (Montegrande) - Cochiguaz- El Pangue sector Km. 0,00 a Km. 14,60; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2018-02-19 | 2018-04-04 | 12/06/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-01-03 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 304205.521 | 370053 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 284262.07 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288146 | Conservación de la Red Vial Básica: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2018-08-06 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-03-30 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 161159.247 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 147748 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288975 | Emergencias: Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Rehabilitación Red Vial Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 11213 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11212.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11212.18 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263716 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, Sector Illapel-Salamanca, Tramo DM. 19.700 al DM. 30.784, Comuna Salamanca, provincia Choapa, Región Coquimbo (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-29 | 18/04/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-25 | 2020-07-25 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 561168 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22797 | 25203 | 562000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 22/06/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2020-01-11 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 9988881.891 | 11418836 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304992 | 97508 | 12090000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2451.932 | 4169.919 | 0 | 0 | 0 | 227.333 | 1408.922 | 2455.916 | 77.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269789 | EXPROPIACIONES RUTA D-81, ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 1642 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1254.804 | 386.923 | 0 | 0 | 68.889 | 0 | 0 | 0 | 94.751 | 123.283 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272601 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 75 76 78 81-A 81-B 82 86 110 112 115-A 115-B 116 117 124-C 150 151 158 159 160 164 165 167 168 169 170 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 142473 | 8 | Varios Expropiados | 136024.556 | 6447.794 | 0 | 3982.282 | 2465.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274200 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 109 134 157 171 85 87 88 89 90 99 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 60540 | 8 | Varios Expropiados | 21308.456 | 39230.849 | 0 | 3550.184 | 35680.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275149 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 130 136 137 95 95-A 95-B 95-C MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 20112 | 8 | Varios Expropiados | 11506.496 | 8604.894 | 0 | 2207.128 | 6397.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283797 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118-A 118-B 161-A 79-A 79-B 79-C 79-D 96 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18602 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18601.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.196 | 0 | 16016.101 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289599 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 127 128 129 79-B 79-D 93 94 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 40620 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 38558.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38558.324 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 225301 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014 - 2015: Consultoría para Proyectos de Caminos por Conservación; Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-04-22 | 12/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2017-05-13 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 564691 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 507690.252 | 93161.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82640.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10521.4 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 225301 | Modificacion del contrato nº225301 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014 - 2015: Consultoría para Proyectos de Caminos por Conservación; Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | -10521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10521.4 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250738 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110: Cruce Ruta 5 - Los Choros, sector Km. 3,70 a Km. 20,94. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-27 | 2016-12-23 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2018-04-19 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2292678.347 | 1988603 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1599998.389 | 422621.875 | 0 | 0 | 301119.196 | 112706.47 | 0 | 0 | 0 | 8796.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263725 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-110: Cruce Ruta 5 (Los Choros)- Punta de Choros, sector Km. 22,156 a Km. 39,870, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-26 | 17/08/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2018-12-10 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2475736.631 | 1878818 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 1920022.468 | 0 | 0 | 0 | 291088.024 | 398260.903 | 448297.921 | 203983.22 | 0 | 521286.301 | 57106.099 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263725 | Modificacion del contrato nº263725 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-110: Cruce Ruta 5 (Los Choros)- Punta de Choros, sector Km. 22,156 a Km. 39,870, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 8478 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1080 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 254567 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-915, Cruce D-907 (Las Barrancas)- La Parrita- Cruce D-907 (El Talhuén), sector Km. 0,00 a Km. 4,20; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-12 | 03/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2017-08-07 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 577715.012 | 737481 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 753652.173 | 113.818 | 0 | 0 | 113.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260336 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-453, Cruce Ruta D-595 (Pichasca)- La Huerta -El Romeral, sector Km. 7,700 a Km. 10,70; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-11-23 | 02/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-11-10 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 255394.349 | 284407 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262708 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-845, Cruce D-81 (Salamanca)- Zapallar, sector Km. 1,5 a Km. 11,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-18 | 11/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-03-24 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 1065696.908 | 920178 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 156712.295 | 776631.967 | 0 | 489977.183 | 270519.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16135 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262709 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino S/Rol 867: Cruce Ruta D-47 (Pintacura)- Cruce D-851 (Peralillo), sector Km. 8,00 a Km. 18,70; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-21 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-19 | 2018-02-14 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 1226640.945 | 1047334 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 733385.671 | 323867.5 | 0 | 202541.838 | 80174.315 | 41151.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 02/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-01-08 | LIMARI | OVALLE | IPC | 744898.148 | 643781 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 529558.522 | 122227.715 | 0 | 81081.254 | 40427.079 | 0 | 614.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.662 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Modificacion del contrato nº262711 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | -104.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.662 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262712 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino D-615: Cruce D-55 (El Peñón) - El Reloj - Cruce D-605, sector Km. 0,00 a Km. 11,59; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-05-03 | 11/05/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-07-07 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1277266.032 | 1009726 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 144730.398 | 883318.052 | 0 | 71141.864 | 222062.719 | 0 | 337813.432 | 172044.338 | 0 | 0 | 80255.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270421 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Ruta D-457 Cruce Ruta D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra-Andacollo, sector Km. 0,04 a Km. 17,74; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-11-29 | 05/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-11-03 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1816576.031 | 1805959 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1771973.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258543.779 | 0 | 500000 | 490000 | 523430 | 83696.769 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270421 | Modificacion del contrato nº270421 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Ruta D-457 Cruce Ruta D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra-Andacollo, sector Km. 0,04 a Km. 17,74; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335709 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270422 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-571; Cruce D-595 (Huampulla)- Cruce D-595 (Parral Viejo), sector Km. 0,00 a Km. 7,08; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-12 | 08/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-10-21 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 733277.901 | 688977 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 709466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102795.47 | 174284.78 | 150000 | 149999.75 | 132386 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270426 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-719; Cruce D-605 (Las Ramadas)- Quebrada La Lucha- El Arrayán, sector Km. 0,00 a Km. 6,25; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 08/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-10-21 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 650129.13 | 620220 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 638063.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107201.068 | 150000 | 200000 | 180862.027 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270427 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino La Higuera- Los Corrales - Altos de Pechén, sector Km. 3,36 a Km. 11,96; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 03/11/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-09-25 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 883887.256 | 823055 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 842541.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87609.838 | 0 | 317755.313 | 150000 | 150000 | 137176.172 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-10-23 | CHOAPA | CANELA | IPC | 1331324.4 | 1223432 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1140492.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125054.483 | 319060.836 | 0 | 403802.474 | 113367.231 | 179207 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Modificacion del contrato nº270430 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquim | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 119406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119406 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270431 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-965 Cruce D-875 (Guangualí)- El Manzano, sector Km. 0,00 a Km. 6,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 08/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-26 | 2018-08-23 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 657395.984 | 577136 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 589522.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106529.86 | 135600.718 | 171028.777 | 129829.923 | 34209.792 | 0 | 0 | 12323.827 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 18/04/2018 | 10/08/2018 | 2018-08-10 | 2020-08-10 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 0 | 618321 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25313 | 1687 | 727000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-16 | 09/07/2018 | 01/08/2018 | 2018-08-02 | 2020-07-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 17565175.4 | 15478748 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 19338000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3838.432 | 8364.115 | 0 | 0 | 0 | 1111.955 | 2904.554 | 3596.924 | 701.117 | 29.648 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269787 | EXPROPIACIONES RUTA D-597, CARÉN - TULAHUÉN. 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 1647 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1300.6 | 345.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 160 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274198 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 99 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2954 | 8 | Varios Expropiados | 1246.383 | 1707.331 | 0 | 1707.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11002.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11002.125 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283796 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 81 81-A 98 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 15433 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15432.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251.134 | 10181.347 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283962 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 101 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 40841 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 42429.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42429.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284400 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 61 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1822 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1818.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.953 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269296 | Consultoría TAN : Contratación de los servicios para la entrega de los diseños de ingeniería finales - Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289000 | Estudio Geologico Construcción TAN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 120000 | Estudio de Impacto Ambiental
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278439 | Asesoría Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector: Embalse La Paloma - Ovalle | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278440 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-20 | 2018-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-12-20 | LIMARI | OVALLE | IPC | 7291342.629 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7693000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 23/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-06-26 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 0 | 790997 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 68728.101 | 200778.302 | 0 | 11880.958 | 34112.545 | 17093.971 | 17147.826 | 17194.949 | 17213.462 | 16481.931 | 17302.66 | 17500 | 17335 | 17515 | 539354 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 11/01/2018 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 799898 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 182587.067 | 0 | 0 | 25347.618 | 17281.194 | 17335.655 | 17385.011 | 17402.03 | 17463.299 | 17493.933 | 17500 | 17500 | 17878.327 | 649078.123 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-08-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-02 | 2022-10-02 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 743409 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 45633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8585 | 37048 | 634510 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-10-30 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-10-30 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677333.3 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 256.987 | 5999.92 | 0 | 212.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 5729 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 18/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 7963460.068 | 6280997 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 329892.923 | 1122999.785 | 0 | 119836.351 | 137782.457 | 68372.291 | 155637.027 | 84298.033 | 0 | 163288.132 | 168983.494 | 80000 | 85000 | 59802 | 5522187 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 13/09/2017 | 06/11/2017 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 7575013.068 | 6498519 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1350001.133 | 0 | 40177.47 | 91375.169 | 0 | 123309.646 | 70884.358 | 0 | 228292.178 | 254921.312 | 250000 | 240000 | 51041 | 5533083 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 28/03/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 7056286.737 | 5924832 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5927164 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 18/07/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-12 | 2022-08-22 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 7100000 | 5643811 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5606984 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 06/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 5800000 | 4899986 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4932466 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269265 | Conservación Red Vial Comunal Camino Cruce D-357 (Peralillo) - Lourdes - Cruce D- 357 (El Retiro), Provincia de Elqui, Region de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-01 | 2018-03-12 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 159464.421 | 206092 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 80892.616 | 127959.06 | 0 | 50545.066 | 0 | 70833.884 | 0 | 0 | 4618.236 | 0 | 1961.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288470 | Conservación Camino Salamanca - El Consuelo; sector Km. 0,00 a Km. 1,14. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. Glosa 6 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141091 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466094-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REG COQUIMBO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263818 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Coquimbo 2017; 1ª Etapa. (nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 24/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-13 | 2018-06-11 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, PUNITAQUI, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 381744.768 | 369208 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 376314.899 | 0 | 0 | 0 | 132418.699 | 57548.585 | 74395.578 | 0 | 86547.673 | 0 | 25404.364 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | Asesoría Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 745000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 10255000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221900.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.752 | 0 | 15813 | 206025 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288139 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA D-605, S: PUNITAQUI-MANQUEHUA, IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 2623 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2622.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288140 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA D-605, S: PUNITAQUI-MANQUEHUA, IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 1011 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1010.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288141 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA D-605, S: PUNITAQUI-MANQUEHUA, IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 2967 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2966.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2019-12-28 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 567000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45256.5 | 368995.556 | 0 | 0 | 35817.72 | 0 | 88694.016 | 0 | 88146.82 | 0 | 10268 | 0 | 0 | 146069 | 172990 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Modificacion del contrato nº263819 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130284 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273258 | Mejoramiento Ruta D-51, sector Cuesta San Antonio; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-30 | 01/02/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2018-10-06 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 1201725.569 | 927790 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 952073.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135629.686 | 0 | 180000 | 0 | 636443.987 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.174 | 59.175 | 58.865 | 62.038 | 0 | 0 | 325.559 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279069 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2018: ARRIENDO DE MAQUINARIAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 466747 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 466746.609 | 0 | 6545 | 11805.276 | 10117.38 | 3213 | 17394.825 | 12627.09 | 18854.717 | 69852.167 | 223525.201 | 20992.814 | 71819.139 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279073 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 868314 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 868313.169 | 0 | 77511.287 | 13956.467 | 42323.234 | 15643.786 | 33876.722 | 172183.42 | 134965.18 | 221372.7 | 0 | 0 | 156480.373 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279076 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia de Elqui IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 233000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 233000 | 0 | 0 | 2118.79 | 429.641 | 3764.049 | 9226.434 | 116513.935 | 32311.91 | 8236.567 | 10000 | 40000 | 10398.674 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279080 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Limarí IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 8119.843 | 18045.73 | 5159.575 | 513.847 | 1116.696 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 2044.309 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279082 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Choapa IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 57700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57700 | 0 | 9196.279 | 11970.324 | 6282.037 | 8248.952 | 10237.64 | 6794.629 | 1940.862 | 2341.258 | 200 | 200 | 288.019 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279084 | Conservación de la Red Vial IV Región por Administración Directa: Maquinarias Oficina Regional (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 258000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 258000 | 0 | 10812.397 | 12264.422 | 14464.792 | 12816.071 | 12902.395 | 5081.691 | 2794.734 | 7015.624 | 8918.309 | 87000 | 83929.565 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279089 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Maquinarias Provincia de Elqui (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 261000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 261000 | 0 | 0 | 10752.351 | 6811.034 | 17606.407 | 0 | 15782.051 | 34219.593 | 23334.983 | 10000 | 61186.656 | 81306.925 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279093 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Limarí (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 239000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239000 | 0 | 7356.112 | 44355.325 | 38611.5 | 4063.376 | 31455.069 | 16703.911 | 28936.046 | 9652.581 | 10000 | 30000 | 17866.08 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279095 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Choapa (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 210000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 6073.748 | 6941.895 | 11479.954 | 13903.353 | 26914.309 | 13613.531 | 12051.036 | 4174.407 | 0 | 41000 | 73847.767 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279098 | Conservación Red Vial por Administración Directa: COMBUSTIBLE VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 286000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 286000 | 0 | 0 | 2382.26 | 77035.975 | 2093.047 | 3161.914 | 7962.598 | 7859.977 | 26055.406 | 20000 | 0 | 139448.823 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279101 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Sistema de Monitoreo Remoto para Camiones, Región de Coquimbo (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 7770 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7769.542 | 0 | 2769.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.355 | 0 | 500 | 111.645 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279102 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Servicio de Vigilancia - Campamentos Operativo, Región de Coquimbo (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 143646 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143645.18 | 0 | 16110.22 | 18709.25 | 15973.79 | 11606.49 | 11606.49 | 11606.49 | 11606.49 | 11717.774 | 11606.49 | 11606.49 | 11495.206 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279103 | Conservación Red Vial por Administración Directa: PEAJES CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 9572 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9571.1 | 0 | 0 | 785 | 4115 | 0 | 0 | 64.1 | 140 | 3467 | 0 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279104 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Mantención y Reparación de Talleres y Campamentos Fiscales Vialidad IV Región - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 216.831 | 4723.51 | 932.786 | 702.1 | 203.49 | 1402.415 | 279.65 | 486.823 | 250 | 802.395 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279106 | Conservación de la Red Vial IV Región: Mantenimiento y Reparación de Camionetas de Conservación - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 4142.771 | 4327.85 | 6556.552 | 2987.97 | 1661.069 | 1652.888 | 5359.699 | 1168.223 | 3000 | 3000 | 6142.978 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282029 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2018): Pavimentos Básicos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 438335.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438335.326 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.699 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20600 | 0 | 0 | 1008.957 | 19290.902 | 7187.6 | 0 | -19000.812 | 933.017 | 0 | 11180.336 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1619.59 | 619.697 | 1473.784 | 0 | 0 | 0 | 49.404 | 1920.182 | 2331.006 | 6986.337 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36100 | 0 | 0 | 3693.851 | 6063.202 | 4922.698 | 5662.346 | 3621.681 | 5559.793 | 4945.237 | 0 | 0 | 1631.192 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.057 | -66.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20838.051 | 0 | 0 | 1764.399 | 204.68 | 1973.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 6674 | 7985 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6441.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441.562 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283089 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Elementos de Seguridad y Protección Personal - Vialidad IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 51030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51029.474 | 0 | 675.016 | 4046.476 | 0 | 4004.202 | 13658.434 | 3955.816 | 1024.352 | 23665.178 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7090.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090.118 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26359.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26359.321 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7040.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040.309 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 957.5 | 0 | 0 | 110.95 | 35.5 | 0 | 211.15 | 36.2 | 116.51 | 0 | 0 | 0 | 447.19 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284481 | PESAJE: SP Nº 48 pago de peajes para camiones de pesaje y camión de mantención eléctrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3238 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.446 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20057 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 135.345 | 0 | 0 | 135.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.76 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284965 | TÚNELES: SP Nº 69 Adquisición de materiales para Mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1259.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.499 | 507.192 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285097 | LABORATORIO: SP Nº 77 Reparación de prensa de hormigón del Laboratorio Regional de Coquimbo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1726 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.198 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 148.291 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287612 | LABORATORIO: SP Nº121 Mantención y reparación de prensa de hormigón marca Dumont, perteneciente a la Sala de Hormigón del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.241 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 205.231 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288427 | LABORATORIO: SP Nº161 Contratación del servicio de Diagnostico y chequeo del equipo Horno de Envejecimiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288576 | LABORATORIO: SP Nº 166 Servicio de Mantención de baños y camarines del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2514 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.9 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.382 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288922 | Conservación Red Vial por Administración Directa: PEAJES VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 0 | 100 | 87.5 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289532 | LABORATORIO: SP Nº190 Servicio Calibración de Termohigrómetro para LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 91 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.066 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289654 | LABORATORIO: SP Nº189 Mantención de equipo perfilómetro láser portátil del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289829 | LABORATORIO: Pago de Factura Nº9942308 Abastible, según SP Nº196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1499.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283210 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino D-749, Cruce D-597 - Semita - Cruce D-597 (El Peñón), sector Km. 4,60 a Km 5,00; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 24/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-20 | 2019-02-17 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 422445.954 | 444880 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 396400 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283211 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Caminos: Ruta 64S2887 Cruce D-377-E (El Espino)- Cruce D-377-E (Socavón), sector Km 0,0 a Km 6,92; Ruta 64S2855 Cruce D-377-E (Limáhuida)- Lanco, sector Km. 2,0 a Km. 5,16; Ruta 64S2889 Cruce Rut | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-03 | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-24 | 2019-02-21 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 349588.204 | 313371 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 258355 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283215 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino 64S3673, La Higuera - Los Corrales- Altos de Pechén, sector Km. 0,30 a Km. 0,39; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-03 | 16/08/2018 | 05/09/2018 | 2018-09-05 | 2019-02-02 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 332302.978 | 342761 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 255245 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3991000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282503 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-305 cruce Ruta 41 Ch (Quebrada de Monardez) - Alfalfares, sector Km. 0,22 a Km. 6,48; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-07-10 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 803289.559 | 834596 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1072700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282506 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 - 2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), sector Km. 0,00 a Km. 13,77; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-07-27 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1647211.727 | 1397531 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1466400 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282509 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 -2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-803: Cruce D-895 (Aucó) - Alcaparrosa, sector DM. 0,00 a DM. 13,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-07-10 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 1551793.162 | 1318281 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1584000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283387 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020): Camino Básico por Conservación: Ruta D-430; Cruce Ruta 5 (Tongoycillo) - Cruce D-440 (Acceso norte Tongoy) sector Km. 0,00 a Km. 3,57; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-29 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 463056.195 | 390609 | 76313651 | CONTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS E.I.R.L | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 389000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283388 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020) Camino Básico por Conservación: Camino D-479; Cruce Ruta 43 (Bramadero) - La Chupalla - Cruce D-457, sector Km. 23,50 a Km. 38,40; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2019-10-03 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 1949762.209 | 1650046 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 1687193 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283392 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020). Camino Básico por Conservación: Ruta D-625: Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,00 a Km. 9,362; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-08 | 2019-05-07 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1059341.604 | 968254 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1011700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283400 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 -2020): Camino Básico por Conservación; Camino D-743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 1,93; Camino D-745: Cruce D-743- Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a Km.1,12. Camin | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-19 | 2019-07-17 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 774307.288 | 805020 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 845270 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283402 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 - 2020). Camino Básico por Conservación: Ruta D-825, Cruce D-377-E (Limáhuida) - Almendrillo, sector Puente La Maroma - Acceso a Batuco, sector Km. 65,00 a Km. 72,50; Provincia de Choapa, Región de Coq | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2019-06-05 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | IPC | 866214.602 | 734740 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 770480 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 83.493 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278446 | Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-37 E Pedegua - Illapel - Túnel Las Palmas - Tilama, sector Túnel Las Palmas - Tilama, Dm 26.138,00 a Dm 37.154,10; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 09/07/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-20 | 2019-07-17 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 2650858.563 | 2165374 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2357678.987 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278434 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-27 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 2018-08-10 | 2020-06-30 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 231000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 56220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56220 | 184380 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225366 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-08 | 2015-07-02 | 30/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-12-28 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 771279 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 719664.373 | 91704.007 | 0 | 0 | 77431.723 | 0 | 0 | 14231.685 | 40.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón- Calle Vergara, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-05-04 | 29/06/2018 | 23/07/2018 | 2018-07-23 | 2020-01-23 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 477281 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 198296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 138296 | 420000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225365 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaiso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 01/07/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-28 | 2017-12-03 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 10859980.246 | 8911927 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 9098998.499 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 219559.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201272.621 | 0 | 0 | 4167.962 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263573 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-04-18 | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2019-12-12 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 6051775.62 | 6495387 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 958100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 658100 | 9780000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1010.355 | 447175.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 23.237 | 0 | 0 | 447126 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283964 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12-A 12-B MEJORAMIENTO RUTA F-30E CEMENTERIO-CONCON ROTONDA CONCON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 257592 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 400482.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400482.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284979 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 17 MEJORAMIENTO RUTA F-30E CEMENTERIO-CONCON ROTONDA CONCON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19342 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19341.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19341.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-04-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 173000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2005.495 | 1256.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.319 | 126.142 | 987.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83743 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-27 | 20/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-06-12 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 0 | 430089 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 345000.3 | 0 | 0 | 46584.967 | 0 | 46253.132 | 0 | 46511.342 | 31883.192 | 27589.667 | 23974 | 23598 | 98606 | 170000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Construcción Puente Lo Rojas, sector Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna De La Cruz, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-09-08 | 16/10/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-01-06 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 6268972.42 | 5023804 | 76829782 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ LO ROJAS LTDA. | 0 | 4602000.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300682.602 | 1325033.767 | 0 | 0 | 500000 | 532844 | 943440 | 527000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Modificacion del contrato nº263579 , Construcción Puente Lo Rojas, sector Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna De La Cruz, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76829782 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ LO ROJAS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284975 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 1-A CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 23524 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 23523.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23523.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286423 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 27836 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 211404.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27835.444 | 0 | 0 | 183569 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282065 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Construcción de Puente Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 383406 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 410 | 200
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282063 | Construcción Puentes Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2756394 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278478 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 713000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278477 | Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8546000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289036 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18223 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30075220-0 | REPOSICION RUTA 60-CH SECTORES: QUILO, G. VIEJA Y PORTILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 137765 | Rehabilitación Ruta 60-CH, Sector Los Andes - Túnel Cristo Redentor; Sector 1: El Sauce - Los Quilos (Dm. 50.240,00 - DM. 65.600,00), Sector 3: Estación Copec - Guardia Vieja (Dm. 80.480,00 - Dm. 84.238,33), Sector 5: Portillo - Túnel Cristo Redentor (Dm. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-05-16 | 2008-10-24 | 30/12/2008 | 23/02/2009 | 2009-02-24 | 2012-04-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 17999261.259 | 23488615 | 76048111 | CONSTRUCTORA CONSORCIO VALKO - CON PAX LTDA | 22465187.406 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278476 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE F-30-E, COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-01 | 2018-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-21 | 2019-11-16 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316200 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278471 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTERO, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-06-27 | 05/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-07-24 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2879619.73 | 3159271 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 602680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 571960 | 2724471 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.7 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289034 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 6 MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE F-30-E | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18044 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18043.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18043.3 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081267-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECT: CUESTA COLLIGUAY, COMUNA QUILPUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 186230 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECTOR CUESTA COLLIGUAY. COMUNA DE QUILPUE Y REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE RUTA E-57(LOS ANDES) - LAS VIZCACHAS. COMUNA DE LOS ANDES. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-31 | 2012-10-08 | 26/02/2013 | 11/03/2013 | 2013-03-11 | 2014-12-16 | VALPARAISO, LOS ANDES | PUCHUNCAVI, LOS ANDES | IPC | 0 | 290000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 186657.088 | 1371.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.056 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.594 | 49.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.311 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278518 | Estudio de Preinvserión Construcción By Pass A La Ciudad De Papudo, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-29 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 2018-07-31 | 2019-12-03 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 0 | 177300 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 200000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, S: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 283381 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO PROVINCIA DE PETORCA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 360626 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 410 | 200
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282064 | Reposición Puente Illalolen la Ligua Valle Hermoso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2406174 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250586 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 09/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-03 | 2018-09-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 344400 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 174012.505 | 169962.9 | 0 | 39257.776 | 19636.541 | 19676.722 | 19739.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71652 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250586 | Modificacion del contrato nº250586 , Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | -67462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67462.2 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250587 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-09-02 | 03/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2018-04-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 1364202.378 | 1823365 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1235541.606 | 628973.726 | 0 | 421322.207 | 16221.542 | 0 | 0 | 34262.652 | 0 | 150273.477 | 0 | 6893.848 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49999.814 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 257.04 | 24736 | 0 | 24944 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION VIAL R-60 CH LOS ANDES - TUNEL C. R. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263584 | ESTUDIO INGENIERIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 24/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2019-05-15 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 0 | 669000 | 76822904 | CONSORCIO CITRA AVILA INGENIERIA LTDA | 0 | 274325.742 | 0 | 0 | 79770.312 | 0 | 0 | 0 | 68910.75 | 125644.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417283.65 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 284427 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA E-71 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 265127 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343.263 | 0 | 93.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 300
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289690 | REPOSICION RUTA E-71 SAN FELIPE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352000 | 1558573 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263590 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo DM. 33.829 al DM. 48.402,201, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 29/12/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-01-31 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 0 | 575031 | 8552612 | JORGE EDUARDO ALARCON FLORES | 0 | 225999.642 | 0 | 0 | 0 | 32404.218 | 22423.878 | 23362.29 | 23428.802 | 23451.739 | 24206.715 | 22929 | 22933 | 30860 | 391000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263591 | Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo KM. 33.829 Limite Regional Región Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA F-90, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-11 | 27/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-01-21 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 7720192.034 | 8446528 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1926999.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426400.138 | 311865.644 | 0 | 0 | 576032 | 612702 | 7225000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263591 | Modificacion del contrato nº263591 , Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo KM. 33.829 Limite Regional Región Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA F-90, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117575.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 53.112 | 0 | 1455 | 116041 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284833 | PAGO PERITOS TASADORAS OBRA: MEJ. RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE-CASABLANCA V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 2848 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2847.315 | 0 | 0 | 0 | 2847.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284980 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 3 4 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE - CASABLANCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 70207 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 70421.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9121.136 | 61300.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284982 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE - CASABLANCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1081 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1080.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286505 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE - CASABLANCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8076 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8075.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 246391 | Expropiación(es) Via Convenio Lote(s) Nº 12, 17, 19, 4, 5, 6, 8, 9, Mejoramiento Ruta E-525, Sector El Tártaro - Los Patos, Tramo: Km 15,42000 al Km 20,96000, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 28168 | 8 | Varios Expropiados | 26720.162 | 13874.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1189.486 | 805.709 | 0 | 0 | 505.894 | 0 | 74.131 | 39.537 | 162.91 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284836 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PAV CAMINO F-301-E, SECTOR CALLE CONCHALI-FIN ZONA URBANA, S: CALLE SUBIDA BARON V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | HIJUELAS | SR | 0 | 629 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 628.113 | 0 | 0 | 0 | 628.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285105 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1-A PAVIMENTACION CAMINO F-301-E S: CONCHALI-FIN ZONA URBABA S: CALLE SUBIDA VARON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4692 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4691.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273958 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 15.732,700 al DM. 23.828,43, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 27/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-27 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 0 | 524753 | 76830024 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES VALLE ALEGRE LTDA. | 0 | 323000.099 | 0 | 22422.255 | 26773.464 | 27554.059 | 27611.163 | 29903.448 | 27777.037 | 31124.798 | 29012.875 | 28752 | 28817 | 43252 | 236000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272844 | Mejoramiento Ruta F-190 Sector: Valle Alegre- Puchuncaví, Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-13 | 06/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 4908827.632 | 4836848 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1840000.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362039.795 | 0 | 0 | 399662 | 208143 | 870156 | 3310000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31671 | 261324 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283745 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA F-190 S:VALLE ALEGRE-PUCHUNCA V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 3006 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3005.871 | 0 | 0 | 3005.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA F-30-E CONCON-PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186412 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-08 | 2012-10-17 | 31/10/2012 | 23/11/2012 | 2012-11-23 | 2017-08-09 | VALPARAISO | CON-CON, QUINTERO | IPC | 0 | 1230025 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1213945.001 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47620 | 80066.9 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-29 | 19/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-03-19 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 0 | 452803 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 465415.427 | 99999.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98727 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227728 | Mejoramiento Ruta F-50 (Etapa III), sector Lo Orozco-Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 02/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2017-11-12 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 9364929.907 | 11426001 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11181932.299 | 599004.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580537.095 | 0 | 4053.524 | 15.408 | 0 | 0 | 14398 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1262.098 | 4940.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.149 | 1593.942 | 0 | 0 | 182.576 | 0 | 0 | 2665.111 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275166 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 27823 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27990.826 | 0 | 27990.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283798 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 31 33 34 38 39-A 52 53 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 181689 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 176015.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176015.75 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283871 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 9-C MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 109879 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 109878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14274 | 0 | 95604 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283873 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8-E MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 34726 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21705.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21705.574 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284940 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8-A MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 36785 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36784.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36784.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289070 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 42-A MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5685 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5684.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.25 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278496 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO ENRUTA E-805 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-20 | 2019-12-15 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355778.999 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278498 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-03 | 2018-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-11-25 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 2015725.328 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022605.18 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-12 | 07/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-15 | 2017-01-05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 640800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 614953.141 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 11320 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Modificacion del contrato nº225384 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11320 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278507 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso". | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2020-04-14 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA | IPC | 0 | 462000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 49.095 | 65470.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.727 | 98.19 | 49.793 | 46.474 | 190.439 | 0 | 0 | 64948 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283965 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 221 222 REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F10-G | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4239 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4422.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284656 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 218 REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F10-G | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 150108 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 150107.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150107.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250636 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Pelumpen en Ruta F-660, Comuna de Olmue, Provincia de Marga Marga, Region de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2017-01-10 | 07/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-09-30 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 0 | 374939 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 162805.507 | 232183.84 | 0 | 42713.854 | 21367.342 | 21411.085 | 21477.741 | 21538.148 | 21561.061 | 21636.048 | 9909.561 | 0 | 0 | 50569 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250636 | Modificacion del contrato nº250636 , Asesoría a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Pelumpen en Ruta F-660, Comuna de Olmue, Provincia de Marga Marga, Region de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | -38184.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38184.492 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250637 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 02/02/2017 | 22/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-08-17 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 2529220.038 | 2504542 | 99537890 | APIA S.A. | 1255099.952 | 1304119.731 | 0 | 462167.868 | 74536.454 | 191764.2 | 183322.76 | 108582.101 | 54654.282 | 211751.066 | 0 | 0 | 0 | 17341 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250637 | Modificacion del contrato nº250637 , REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 90480.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85028.95 | 0 | 5451.266 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39646.701 | 0 | 0 | 98.19 | 133.111 | 88.632 | 49.095 | 151.302 | 95.569 | 335.802 | 0 | 0 | 38695 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283968 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 111 128 129 130 REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14975 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15353.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15353.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-03-18 | 08/04/2015 | 05/05/2015 | 2015-05-05 | 2017-04-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 529598 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 439732.025 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS |  | 225386 | Modificacion del contrato nº225386 , Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212618 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 23/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 1395165 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1302784.783 | 207173.623 | 0 | 66008.704 | 33018.885 | 33085.737 | 0 | 0 | 15550.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59510 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212618 | Modificacion del contrato nº212618 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -59385.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59385.379 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212621 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-02-26 | 2014-04-04 | 22/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 795082 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 754314.765 | 111057.845 | 0 | 37845.884 | 18974.291 | 12616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41621.4 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212621 | Modificacion del contrato nº212621 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -41621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41621.4 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212623 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 22/05/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-05-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 1357273 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1282136.803 | 189030.759 | 0 | 64215.974 | 32122.124 | 32187.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30249.629 | 30255.872 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212623 | Modificacion del contrato nº212623 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -30255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30255.872 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | LOS ANDES | LOS ANDES | Pln | 3217974.618 | 3090564 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3100118.038 | 227667.886 | 0 | 124466.841 | 29321.413 | 53251.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 20525 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | Modificacion del contrato nº211825 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -19612.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19612.535 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Pln | 5284384.865 | 4730828 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 4606630.89 | 468616.889 | 0 | 187803.917 | 115966.78 | 127858.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.917 | 0 | 36881.843 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | Modificacion del contrato nº211829 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -36881.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36881.843 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-17 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Pln | 5749200.233 | 4940609 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 4638306.44 | 486654.664 | 0 | 265830.927 | 79493.844 | 76727.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30133.445 | 0 | 0 | 34469 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211831 | Modificacion del contrato nº211831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | -4207.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4207.797 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-18 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 5939677.85 | 5404570 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 5330516.708 | 498275.678 | 0 | 195248.855 | 149098.604 | 98291.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37796.682 | 0 | 0 | 17840.368 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | Modificacion del contrato nº211832 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -17840.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17840.368 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, SECTOR URBANO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 31/03/2014 | 05/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-04-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 7039352.665 | 7590097 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 6664543.057 | 1537328.207 | 0 | 372969.917 | 277742.278 | 330282.639 | 433016.208 | 59826.504 | 0 | 0 | 27663.949 | 0 | 0 | 35826.712 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30216272-0 | CONSERVACION Y OPERACION DE TUNELES C. REDENTOR Y CARACOLES 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224291 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-04 | 2014-12-10 | 31/03/2015 | 18/06/2015 | 2015-06-19 | 2018-06-19 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1370880 | 1954006 | 79730880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 1729186.426 | 358082.385 | 0 | 119074.932 | 59564.604 | 59689.444 | 59873.989 | 57040.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839.28 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30216272-0 | CONSERVACION Y OPERACION DE TUNELES C. REDENTOR Y CARACOLES 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224291 | Modificacion del contrato nº224291 , Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 0 | 302760.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242160.72 | 60600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278535 | Asesoría de Inspección Fiscal Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 604000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278536 | Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9507000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 227742 | ESTUDIO DE INGENIERIA: AMPLIACIÓN RUTA F-210, ACCESO QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-25 | 2015-11-18 | 16/02/2016 | 06/05/2016 | 2016-05-06 | 2018-05-31 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 0 | 345000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 194726.438 | 167357.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92251.61 | 0 | 0 | 0 | 75105.931 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 153292.048 | 0 | 11124.3 | 0 | 0 | 15442.128 | 0 | 15721.86 | 25305.15 | 25349.61 | 12781 | 12793 | 34775 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274758 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPARACIONES RUTA 68 SECTOR SANTOS OSSA PROVINCIA DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2017-09-29 | 2017-10-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 68000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275804 | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-24 | 2018-07-10 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-02-21 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE | IPC | 0 | 202000 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 78708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17886 | 19086 | 41736 | 111940 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275804 | Modificacion del contrato nº275804 , CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 993.438 | 0 | 390.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 200
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268295 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60 CH ( CRUCE LONGITUDINAL(LLAY LLAY)- TUNEL CRISTO REDENTOR) PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-01 | 2018-04-29 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 415071.294 | 426136 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 137765.158 | 293383.68 | 0 | 177194.946 | 49703.943 | 28285.305 | 38199.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268296 | CONSERV. RED VIAL COMUNAL, CONSERV. PERIODICA CAM RUTA E-615 (CR. E-661 (CATEMU,CALLE RAGGIO) - CERRILLOS),CAM E-419 (CR. RUTA 60CH (LA ESTANCILLA)-RIO ACONCAGUA),CAM E-635 (CR. E-661 (CATEMU)-SAN JOSE-LA REDONDA),CAM E-418, CR. E-420 (LAS MASAS)-CR. E-42 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-01-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, CALLE LARGA | IPC | 284235.915 | 229264 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 208432.53 | 21853.278 | 0 | 21853.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270108 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO SUR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-24 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-14 | 2018-05-09 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 175277.111 | 220362 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 8895.167 | 214544.371 | 0 | 55158.796 | 35662.729 | 0 | 0 | 95837.043 | 27885.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270109 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO AERÓDROMO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-01-27 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 254966.62 | 248052 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 170861.519 | 78846.803 | 0 | 33137.5 | 0 | 0 | 45709.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270110 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 (Pelequen - San Antonio, Sector: Limite Regional - San Antonio ), SECTOR ACCESO RUTA G-880, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-02-03 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 378868.549 | 368124 | 78597110 | CONSTRUCTORA DEL PUERTO LTDA | 131502.392 | 240773.39 | 0 | 168999.267 | 37285.94 | 0 | 16032.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18455.355 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270111 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 64 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN PEDRO) - TORQUEMADA - CRUCE RUTA 60 CH (VÍA LAS PALMAS)), SECTOR ACCESO SECTOR REÑACA ALTO, PROVINCIA VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 304224.882 | 243771 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 166412.124 | 79240.853 | 0 | 78819.791 | 421.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270112 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 60 CH (CRUCE LONGITUDINAL (LLAY LLAY) - TÚNEL CRISTO REDENTOR), SECTOR LOS CHACAYES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2018-01-14 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 384599.388 | 415585 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 214217.111 | 206434.788 | 0 | 168214.265 | 38220.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270113 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA F-50 (CRUCE RUTA 68 - LO OROZCO - CRUCE RUTA 60 CH (PASO INFERIOR QUILPUE ORIENTE)), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 250000 | 202775 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 122758.207 | 81536.886 | 0 | 59450.883 | 22086.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270115 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA E-71 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN FELIPE) - CRUCE E-537 (PUTAENDO), SECTOR LA QUILLOTANA, COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-14 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-01-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 121458.168 | 121456 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 86371.575 | 35766.018 | 0 | 35766.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275274 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-62 CRUCE RUTA 5 (EN LACE EL OLIVO) - LA CALERA - QUILLOTA - LIMACHE - CRUCE RUTA 60 CH (ENLACE PEÑABLANCA), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2018-01-12 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-28 | 2018-07-28 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 187937.414 | 198219 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 199881.114 | 0 | 0 | 0 | 120893.884 | 77723.434 | 0 | 1263.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275275 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-462 CRUCE RUTA 5 (CATAPILCO) - CRUCE E-30-F (LA LAGUNA), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 400207.662 | 309735 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 313060.932 | 0 | 0 | 0 | 61159.087 | 134335.912 | 111628.63 | 5937.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275277 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-825 CRUCE E-57 (AV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - LOS VILLARES - CRUCE E-899 (RINCONADA), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-11 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-28 | 2018-05-29 | LOS ANDES | RINCONADA | IPC | 145302.794 | 176607 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 178715.036 | 0 | 0 | 0 | 34473.033 | 0 | 0 | 144242.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275278 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-755 CRUCE E-85 (EL CRUCE) SANTA TERESA SAN REGIS LO CAMUS CRUCE E-779 LO CALVO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-12 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 399412.076 | 357706 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 363284.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80721.267 | 116624.833 | 165937.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275283 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)-PAPUDO-CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-13 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-01-09 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 1092597.5 | 746237 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 755681.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258684.197 | 489616 | 7381 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275284 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 04/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2018-10-24 | PETORCA | PETORCA | IPC | 1020639.914 | 731527 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 741731.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131801.667 | 146653.598 | 183322.856 | 239280.95 | 40672 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275378 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-405, E-422,E-428,E-611, E-633,E-533,E-561,E-565,E-579,E-557,E-559,E-569. PROVINCIA DE SAN FELIPE,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 444403.358 | 372895 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 377332.838 | 0 | 0 | 0 | 61088.218 | 0 | 96978.583 | 204062.714 | 0 | 15203.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244(CR E-30f(AGS BLANCAS)-LAS SALINAS DE PULLALY) PROVINCIA DE PETORCA Y CONSER TUNEL LAS PALMAS Cº E-377-D(CR RURA 47 CANELILLO) LIM REG ( LAS PALMAS)-PEDEGUA PROV PETORCA Y CHOAPA REG VA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-31 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 2018-03-10 | 2018-07-08 | PETORCA | LA LIGUA, PETORCA | IPC | 303122.289 | 367389 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 289864.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50496.297 | 85289.292 | 0 | 154079.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276727 | TRATO DIRECTO REPARACIONES RUTA 68 SECTOR SANTOS OSSA PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 2017-11-06 | 2017-12-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 353453.098 | 353418 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 353417.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353417.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277406 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA F-72 SECTOR AV ALTAMIRANO PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 09/04/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2018-08-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 342001.138 | 342002 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 347109.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322079.809 | 25029.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277408 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL,CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA E-327(CR. E-35(SN JOSE-CR. E-411(SN LORENZO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-02 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 2018-03-10 | 2018-07-08 | PETORCA | PETORCA | IPC | 214202.534 | 225914 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 228571.595 | 0 | 0 | 0 | 32748.672 | 65296.184 | 66260.619 | 0 | 62847.325 | 0 | 1418.795 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 149954.537 | 0 | 53361.042 | 28735.12 | 21054.598 | 13521.015 | 0 | 32674.586 | 0 | 0 | 608.176 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272958 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA F-840-G, CRUCE F-718 (PASO HONDO) - LAS DICHAS - CRUCE G-986 (MIRASOL), PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-04-22 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 279999.989 | 311742 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 18051.703 | 297293.273 | 0 | 189892.981 | 64233.555 | 0 | 38867.451 | 0 | 0 | 0 | 4299.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260306 | "Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PR | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 26/09/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, OLMUE | IPC | 0 | 1223979 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 25846.6 | 322217.414 | 0 | 53184.291 | 26605.873 | 26657.605 | 26546.565 | 26817.325 | 27370.466 | 26940.388 | 26984.901 | 27010 | 27037 | 27063 | 928667 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263845 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SER | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 30/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 0 | 1226276 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 153976.735 | 327782.78 | 0 | 51891.879 | 25958.713 | 26009.808 | 26094.114 | 26165.647 | 26193.749 | 26285.72 | 26329.15 | 26355 | 26380 | 40119 | 803517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 14/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR | IPC | 4518585.885 | 4149531 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1639839.691 | 831722.867 | 0 | 203971.56 | 112309.12 | 108935.832 | 42720.075 | 83209.097 | 60291.998 | 78162.791 | 55541.394 | 0 | 86581 | 0 | 1872549 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | Modificacion del contrato nº254363 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254385 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-06-07 | 15/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA | IPC | 4508462.138 | 3830503 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1267799.685 | 1075287.456 | 0 | 191411.622 | 38557.556 | 162502.12 | 99226.356 | 154384.114 | 56690.568 | 116778.403 | 97478.717 | 150000 | 8258 | 0 | 1661440 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254385 | Modificacion del contrato nº254385 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | IPC | 5450042.1 | 4362815 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 753135.11 | 1014373.971 | 0 | 190425.263 | 95641.537 | 132326.056 | 61775.87 | 102752.791 | 55635.691 | 67743.05 | 78919.713 | 200000 | 29154 | 0 | 2834159 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | Modificacion del contrato nº260127 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 5250038.725 | 4298136 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 732997.974 | 1108615.791 | 0 | 368472.124 | 94586.188 | 111214.112 | 54900.496 | 99749.868 | 39736.875 | 91082.329 | 37727.799 | 100000 | 26755 | 84391 | 2818954 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | Modificacion del contrato nº260135 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255866 | Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 101745 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 37306.5 | 41567.035 | 0 | 0 | 10330.51 | 3469.505 | 3469.505 | 3469.505 | 3469.505 | 3469.505 | 3469.505 | 3470 | 3494 | 3455.495 | 36000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244(CR E-30f(AGS BLANCAS)-LAS SALINAS DE PULLALY) PROVINCIA DE PETORCA Y CONSER TUNEL LAS PALMAS Cº E-377-D(CR RURA 47 CANELILLO) LIM REG ( LAS PALMAS)-PEDEGUA PROV PETORCA Y CHOAPA REG VA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-31 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 2018-03-10 | 2018-07-08 | PETORCA | LA LIGUA, PETORCA | IPC | 303122.289 | 367389 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 83125.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840.826 | 36284.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 268330 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-05 | 2018-01-26 | 12/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-05 | 2020-02-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 287412 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 159000.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7071.623 | 12629.467 | 12643.179 | 12688.058 | 12709.25 | 12722 | 12734 | 75803 | 198979 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.841 | 0 | 98.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268327 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-27 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2020-01-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3453139.077 | 2988859 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1529963.582 | 0 | 0 | 0 | 230814.926 | 163531.899 | 191371.93 | 208777.154 | 201962.653 | 153243.02 | 200000 | 137534 | 42728 | 1966646 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268327 | Modificacion del contrato nº268327 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON- LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263602 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 06/07/2017 | 28/08/2017 | 2017-08-28 | 2019-02-21 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 272450 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 25622.4 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65306.4 | 180000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278511 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Rutas E-30-F Y 64:Cementerio Con Con-Nudo Quillota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-08-02 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-05-02 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 210000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 35651.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35651.04 | 182252.52 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30/04/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-03-10 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 1945697 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 33426 | 110674 | 269859 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30/04/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-03-10 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 1945697 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20302 | 114101 | 129597 | 388000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.299 | 0 | 31.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30/04/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-03-10 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 1945697 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 413165.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55079.425 | 242363 | 99666 | 16057 | 322191 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | Modificacion del contrato nº275579 , CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278540 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO, RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-07-04 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-02-21 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 0 | 52400 | 76539308 | CUATRO VIAS INGENIEROS SPA | 0 | 6840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.44 | 1982.88 | 3542.4 | 47691.54 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46159 | 160875 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.728 | 215.394 | 69.364 | 73.015 | 0 | 0 | 3504 | 1000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281061 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIASL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-986 (CRUCE RUTA 60 CH (LA POLVORA - LAGUNA VERDE), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-23 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 274969.73 | 282747 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 194497.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20426.866 | 35493.5 | 45859.5 | 92717.35 | 95834.915 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281061 | Modificacion del contrato nº281061 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIASL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-986 (CRUCE RUTA 60 CH (LA POLVORA - LAGUNA VERDE), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281064 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, REPARACIÓN DE PUENTES EN CAMINO F-300, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR OCOA) - PACHACAMA - CRUCE RUTA 60 CH (PASO SUPERIOR PACHACAMA, PUENTE ACONCAGUA), PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2018-12-02 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 195754.968 | 169429 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 175189.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81814.48 | 45907.851 | 47466.934 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281065 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-411 (CRUCE E-35 (CABILDO-FFCC IQUIQUE) - LA VEGA - GUAYACAN - EL TARTARO - CRUCE E-519 (PUTAENDO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-04 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | IPC | 199999.076 | 170170 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 114381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26265.625 | 39659.12 | 48456.485 | 62576.48 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281065 | Modificacion del contrato nº281065 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-411 (CRUCE E-35 (CABILDO-FFCC IQUIQUE) - LA VEGA - GUAYACAN - EL TARTARO - CRUCE E-519 (PUTAENDO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281066 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-12-09 | PETORCA | PETORCA | IPC | 207239.095 | 175647 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 120545.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31518.75 | 41200 | 47826.485 | 61386.903 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281066 | Modificacion del contrato nº281066 , CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283469 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-590 CRUCE F-62 (SAN FRANCISCO DE LIMACHE) - OLMUÉ - PARQUE LA CAMPANA, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2019-02-13 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | IPC | 875888.195 | 696847 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 56650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 35850 | 676788 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283471 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-07-10 | 05/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-03-02 | PETORCA, VALPARAISO | PAPUDO, VIÑA DEL MAR | IPC | 602037.541 | 504704 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 130400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 83600 | 400240.21 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283473 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 60 CH CRUCE RUTA 5 (LLAY LLAY) - TUNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-24 | 2018-07-11 | 27/08/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-02-10 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 632272.769 | 507198 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 110050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84200 | 25850 | 553493 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283474 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-610: CRUCE RUTA 64 - LOS LAURELES - CRUCE F-62, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-01-22 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 326234.633 | 285023 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 202190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47610 | 53000 | 101580 | 100768.368 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283474 | Modificacion del contrato nº283474 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-610: CRUCE RUTA 64 - LOS LAURELES - CRUCE F-62, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283476 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-06-15 | 13/07/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-09 | 2018-12-07 | PETORCA | PETORCA | IPC | 770000 | 611988 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 638946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376250 | 198233 | 64463 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283476 | Modificacion del contrato nº283476 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285736 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 68 ( SANTIAGO-VALPARAISO SECTOR TUNEL ZAPATA-VALPARAISO), COMUNA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2019-03-09 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 199921.785 | 194466 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 181873.695 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287711 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ACCESO A RUTA G-880 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286999 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287713 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, REPARACIÓN DE PÚENTES EN CAMINOS E-464 y E-460, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-01 | 2018-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-16 | 2019-04-15 | PETORCA | PETORCA | IPC | 360369.051 | 0 | 0 |  | 0 | 35525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35525 | 324722 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287714 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA REPARACION PUENTE CAMINO E-416 PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-07 | 2018-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-20 | 2019-04-19 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 275003.319 | 0 | 0 |  | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 236508 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287933 | MODIFICACION DEL CONTRATO 275544 CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURISTICA DE RUTAS DE ACCESO A DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 2018-04-02 | 2018-05-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 8277.382 | 8278 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 8514.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8514.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288136 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-30-F, SECTOR AGUAS CLARAS, COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA Y VALPARAISO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-08-28 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-01-25 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 443645.34 | 419694 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 193100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 146300 | 249387.566 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289123 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA RUTA 60 CH SECTOR ESCUELA PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2031-06-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257801.25 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289128 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA RUTA 60 CH SECTOR ESCUELA PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2031-06-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154681.25 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289132 | CONSERVACION DE RED VIAL BASICAC CONSERVACION PERIODICA RUTA 60 CH SECTOR CONSULTORIO PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2031-06-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464043.124 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289134 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA RUTA 60 CH SECTOR ACCESO E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2031-06-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474355 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.174 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 325.558 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279670 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1158331 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1166840.679 | 0 | 31055.43 | 121113.797 | 29349.684 | 92070.892 | 47346.053 | 40846.357 | 81686.658 | 50318.638 | 83973.562 | 233279.274 | 355800.334 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279672 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 732501 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 732500.45 | 0 | 81685.305 | 117152.902 | 68786.21 | 91874.046 | 77094.173 | 41246.238 | 59628.195 | 62100.449 | 0 | 57719.162 | 75213.77 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279675 | REPUESTOS REGIONAL PARA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 39860 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39860 | 0 | 0 | 0 | 2847.432 | 1713.881 | 0 | 2847.432 | 5936.91 | 2367.234 | 0 | 5152.568 | 18994.543 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279676 | LUBRICANTES PARA MENTECION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 10920 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10919.344 | 0 | 0 | 0 | 8779.344 | 0 | 0 | 139.23 | 1363.74 | 0 | 0 | 637.03 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279677 | NEUMATICOS MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 1875.792 | 5969.931 | 3625.046 | 0 | 1367.129 | 6104.583 | 0 | 0 | 5528.288 | 10529.231 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279678 | COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 345500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 345500 | 0 | 20372.997 | 33408.483 | 7802.971 | 41788.87 | 72098.454 | 9178.178 | 10618.772 | 40952.135 | 0 | 16703.05 | 92576.09 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279682 | SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS OPERATIVOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 139100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 139100 | 0 | 21874.342 | 10937.171 | 9631.294 | 10820.5 | 10820.5 | 10820.5 | 10820.5 | 0 | 11700 | 11700 | 29975.193 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279684 | EPP VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 82000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279686 | COMBUSTIBLES CAMIONETAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279689 | CAMIONETAS MANTENCION Y REPARACIONES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 26996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26994.908 | 0 | 0 | 1853.299 | 3883.205 | 4666.605 | 6449.122 | 346.315 | 5342.569 | 641.176 | 0 | 1010.348 | 2802.269 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279690 | PEAJES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y CAMIONETAS DE LA CRV VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 30957 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30956.682 | 0 | 697.587 | 9809.18 | 2441.083 | 6310.335 | 698.379 | 6709.214 | 416.348 | 389.319 | 0 | 3000 | 485.237 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279696 | ISLA DE PASCUA CRV VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 334615 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334613.885 | 0 | 17980.551 | 0 | 16623.698 | 20229.286 | 24223.395 | 4289.95 | 72875.267 | 39393.165 | 0 | 36897.206 | 102101.367 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279699 | LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 24000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3999 | 1759.42 | 2523.4 | 2975.481 | 1500 | 0 | 6001.119 | 3741.58 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279701 | TALLERES Y CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 174712 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166201.15 | 0 | 1543.4 | 34317.548 | 12629.281 | 15781.676 | 46169.683 | 5927.725 | 10810.654 | 39021.183 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279707 | QUILLOTA ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 321000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321000 | 0 | 0 | 46703.787 | 43760.092 | 38262.152 | 21176.97 | 46059.519 | 12390.34 | 65421.369 | 0 | 0 | 47225.771 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279710 | QUILLOTA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 35.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 1200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279713 | QUILLOTA OTROS SERVICIOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 36000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 12000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279714 | QUILLOTA SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 39600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39600.5 | 0 | 3748.5 | 2677.5 | 2677.5 | 2677.5 | 2677.5 | 2677.5 | 2677.5 | 0 | 0 | 7223 | 12564 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279715 | QUILLOTA MANTENCION CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 29000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 247.83 | 0 | 9857.365 | 239.577 | 18355.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.241 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279719 | SAN FELIPE CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 68682 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68682 | 0 | 0 | 3153.5 | 1325.66 | 275.953 | 0 | 265.381 | 12254.118 | 42449.847 | 0 | 0 | 8957.541 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279722 | SAN FELIPE MANTECION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1249.158 | 0 | 0 | 754.255 | 0 | 74.401 | 139.499 | 0 | 281.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279723 | QUILLOTA FIAR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 500 | 7929107 | ANA MARIA VALENCIA PAVEZ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.01 | 56.01 | 0 | 0 | 85 | 0 | 169.98 | 115 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279724 | SAN FELIPE FIAR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 135 | 12312300 | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 44.23 | 0 | 23.5 | 0 | 27.94 | 16.22 | 0 | 0 | 23.11 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279726 | SAN FELIPE SERVICIO DE VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 31080 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31080 | 0 | 5135 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | 2837.5 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279728 | SAN FELIPE MANTENCION DE CAMPAMEMTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 4580 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4579.498 | 0 | 0 | 743 | 326.798 | 1776.048 | 141 | 0 | 632.004 | 0 | 0 | 960.648 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279730 | LO ANDES CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 89961 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89960.08 | 0 | 0 | 5182.19 | 24152.533 | 8568 | 9798.568 | 5719.09 | 19078.72 | 10317.3 | 0 | 4268.801 | 2874.878 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279731 | LOS ANDES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 3200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.149 | 0 | 0 | 354.403 | 0 | 845.597 | 972.851 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279732 | LOS ANDES FIAR COMBUSTIBLES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 400 | 12312418 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279734 | LOS ANDES SERVICION DE VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 82650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82650 | 0 | 13447 | 6723.5 | 6723.5 | 6723.5 | 6723.5 | 6723.5 | 6723.5 | 3361.75 | 6723.5 | 6723.5 | 12053.25 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279736 | LOS ANDES MANTENCION DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 15540 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15539.92 | 0 | 0 | 9281.999 | 0 | 0 | 2400.087 | 2293.785 | 571.049 | 692.48 | 0 | 300.52 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279738 | VALPARAISO CRV POR ADMINISTREACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 84092 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84091.893 | 0 | 16427.883 | 5688.372 | 11567.752 | 123.288 | 208.866 | 0 | 18033.678 | 29179.99 | 0 | 0 | 2862.064 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279739 | VALPARAISO MANTENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 6609 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6608.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.305 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279740 | VALPARAISO FIAR COMBUSTIBLES DE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 450 | 9629919 | HEIDY NUNEZ GUNKER | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 83.89 | 42.93 | 19.84 | 11.5 | 29.68 | 0 | 0 | 172.16 | 90 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279741 | VALPARAISO SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 68100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68100 | 0 | 5456.362 | 10912.724 | 5456.362 | 5456.362 | 2790.86 | 5343.01 | 7924.154 | 2581.11 | 0 | 9175.846 | 13003.21 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279743 | VALPARAISO CAMPAMENNTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 35700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 0 | 335.109 | 54.502 | 30807.438 | 1884.306 | 531.053 | 294.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.067 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279751 | SAN ANTONIO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 266325 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 266325 | 0 | 1221.178 | 58457.084 | 46897.627 | 44305.466 | 86647.613 | 0 | 15478.491 | 155.925 | 0 | 0 | 13161.616 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279752 | SAN ANTONIO MANTENCION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 208.791 | 53.878 | 0 | 116.597 | 0 | 0 | 0 | 20.734 | 100 | 100 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279753 | SAN ANTONIO FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 150 | 11052567 | MARIA PAZ ARAVENA | 0 | 150 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 30 | 42 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279754 | SAN ANTONIO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALAPARISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 36973 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36972.996 | 0 | 6162.218 | 3081.109 | 3081.109 | 3081.109 | 3081.109 | 3081.109 | 3081.109 | 3081.109 | 3081.083 | 3081.083 | 3080.849 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279755 | SAN ANTONIO MANTENCION DE CAMPAMENTOS VIALIDAD RREGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 94.939 | 107.1 | 71.4 | 0 | 105.906 | 20136.597 | 0 | 100 | 9384.058 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279756 | PETORCA CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 223281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223280.065 | 0 | 52.35 | 3563.705 | 46265.593 | 68247.576 | 5738.061 | 32648.665 | 13039.445 | 26318.496 | 0 | 18989.924 | 8416.25 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279757 | PETORCA MANTENCION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279758 | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 120 | 12599094 | VICTOR MANUEL DONOSO OYANEDEL | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279759 | PETORCA SERVICO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 4999.904 | 2499.952 | 2499.952 | 2499.952 | 0 | 4999.904 | 2499.952 | 2499.952 | 2499.952 | 2499.952 | 2500.528 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279761 | PETORCA CAMPAMENTOS MANTENCION Y REPARACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 24500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24500 | 0 | 3030.336 | 12906.964 | 363.265 | 305.08 | 681.398 | 4650.518 | 382.111 | 0 | 0 | 2180.328 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280757 | Cº INTERNACIONAL NEUMATICOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 8000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280758 | Cº INTERNACIONAL LUBRICANTES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 3965 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3964.7 | 0 | 0 | 0 | 2206.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280760 | Cº REPUESTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10734.186 | 5741.119 | 1124.55 | 10210.2 | 0 | 10504.44 | 1685.505 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280761 | ARRIENDO MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 26544 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26543.1 | 0 | 7382.76 | 3691.38 | 3691.38 | 3691.38 | 3691.38 | 0 | 3691.38 | 0 | 0 | 0 | 703.44 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.699 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77912.5 | 0 | 0 | 16701.64 | 0 | 45381.136 | 466.361 | 11377.454 | 842.968 | 0 | 0 | 0 | 3142.941 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 910.898 | 0 | 4903.564 | 1378.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 9806.74 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37700 | 0 | 0 | 8642.6 | 7113.682 | 6937.363 | 7773.463 | 1032.278 | 777.463 | 486.518 | 0 | 0 | 4936.633 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.256 | -350.256 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 9000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6718.4 | 0 | 0 | 520.774 | 179.289 | 2950.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.597 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1936.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.392 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6182.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.618 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2147.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.841 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22359.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22359.321 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13160.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160.193 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 984.2 | 0 | 0 | 85.4 | 30.85 | 0 | 95.75 | 71.1 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 644.6 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283612 | 2018 FIAR PEAJES REGIONAL DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 800 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.05 | 0 | 199.45 | 59.6 | 0 | 0 | 324.9 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284481 | PESAJE: SP Nº 48 pago de peajes para camiones de pesaje y camión de mantención eléctrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3238 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284499 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº51 Adquisición de EPP para funcionarios Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1884.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.439 | 411.199 | 50.582 | 1192.409 | 0 | 0 | 0 | 20.877 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.036 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.447 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20057 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2087.5 | 0 | 0 | 0 | 2087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284630 | PEAJE: Adquisición de brazos de barreras para Plazas de Peaje, según SP Nº53 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2593 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 324.828 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284965 | TÚNELES: SP Nº 69 Adquisición de materiales para Mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 839.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.68 | 338.127 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285099 | PEAJE: SP Nº72 Cuatro extintores para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 86 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 602.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10102.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.222 | 930.667 | 0 | 0 | 0 | 3722.669 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285702 | 2018 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 200 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286087 | LABORATORIO: SP Nº 90 Adquisición de accesorios de ensayos para LRV Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10901.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10901.56 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286578 | PEAJE: SP Nº99 Adquisición de materiales para Mantención de Plazas de Peaje Cristo Redentor, Chaimávida. San Roque, Las Raíces | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 687 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.243 | 50.434 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286600 | PEAJE: SP Nº100, Adquisición de conos de tráfico para Plazas de Peaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 842 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.291 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 148.291 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 205.231 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.382 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289449 | 2018 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 100 | 11052567 | MARIA PAZ ARAVENA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289709 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS BRIGADA TOPOGRAFICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1611 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1610.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.427 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274836 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-08 | 2022-11-17 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 0 | 989016 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 140788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140788 | 876339 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274837 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-17 | 2022-11-26 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 638563 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 577112 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274838 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-07-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-17 | 2022-11-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 751700 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 710521 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275833 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-17 | 2022-11-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 823220 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 10210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 768488.661 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1599.708 | 0 | 563.395 | 0 | 0 | 0 | 237.298 | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 19/04/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3274586.814 | 2857475 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 362220.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36706.399 | 56754.201 | 71124.54 | 0 | 148829 | 48806 | 2235512 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | Modificacion del contrato nº274829 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 17/04/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 4905686.416 | 4599610 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 121824.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50537.206 | 33367.905 | 0 | 37919 | 0 | 3137605 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | Modificacion del contrato nº274830 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 11/04/2018 | 07/05/2018 | 2018-05-08 | 2022-04-17 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 5899994.968 | 4855621 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 528417.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37308.16 | 67941.55 | 96511.925 | 0 | 326656 | 0 | 3064820 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | Modificacion del contrato nº274833 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 04/04/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 5499752.427 | 4792455 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 586324.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84404.498 | 86725.966 | 115687.075 | 0 | 299507 | 0 | 3325303 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | Modificacion del contrato nº274834 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 23/03/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 7500000 | 7986312 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 639212.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201001.717 | 85973.751 | 75069.484 | 0 | 261289 | 15879 | 4044930 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | Modificacion del contrato nº274835 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 161625 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.03 | 277.456 | 142.379 | 146.03 | 0 | 0 | 2288 | 1000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281067 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACIÓN PERIDÓDICA CAMINO RUTA 65E20675, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-12-09 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 304800.153 | 270755 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 276688.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50813.616 | 46648.6 | 93757.2 | 85469.306 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281067 | Modificacion del contrato nº281067 , CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACIÓN PERIDÓDICA CAMINO RUTA 65E20675, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281069 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS E-851, CRUCE E-61 (SAN RAFAEL) - EL BOSQUE - CRUCE E-669 Y RUTA E-533, CRUCE E-411 (GRANALLAS) - RINCONADA DE GUZMÁNEZ - E-531 (EL PATAGUAL), PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2018-12-02 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 210729.751 | 179512 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 183572.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25624.155 | 45634.5 | 71337 | 40977.258 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281069 | Modificacion del contrato nº281069 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS E-851, CRUCE E-61 (SAN RAFAEL) - EL BOSQUE - CRUCE E-669 Y RUTA E-533, CRUCE E-411 (GRANALLAS) - RINCONADA DE GUZMÁNEZ - E-531 (EL PATAGUAL), PROVINCIA DE SA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281073 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA G-988 Y RUTA G-984, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2018-11-30 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 338188.025 | 305524 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 174855.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600.257 | 65436 | 70819 | 0 | 150000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281074 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 65S41416, CRUCE F-400 - VECINAL SAN PEDRO Y RUTA 65D30375 CRUCE E-445 (ALICAHUE) - CHINCOLCO - PERDERNAL, PROVINCIA DE QUILLOTA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-23 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-14 | 2018-12-11 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 246088.973 | 241065 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 78594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55079 | 0 | 23515 | 200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283445 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA F-160 Y RUTA F-740, PROVINCIA DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 2018-08-28 | 2019-01-25 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, VILLA ALEMANA | IPC | 308028.957 | 307074 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 136364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 51200 | 64764 | 179991.628 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283451 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO RUTA F-846, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-14 | 2019-05-13 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 259068.757 | 0 | 0 |  | 0 | 39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39732 | 229970 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283453 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-470, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-01-22 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 401124.231 | 338507 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 87260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 56540 | 0 | 264680 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283453 | Modificacion del contrato nº283453 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-470, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283455 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-587 Y RUTA S/R E-412, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-02-22 | SAN FELIPE | LLAILLAY, SAN FELIPE | IPC | 300227.041 | 254445 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 110740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 30840 | 49180 | 397560 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283455 | Modificacion del contrato nº283455 , CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-587 Y RUTA S/R E-412, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283456 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-465, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-02-24 | PETORCA | CABILDO | IPC | 441744.577 | 419711 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 87260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 56540 | 0 | 347584 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283458 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-971 Y RUTA E-635, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2019-02-08 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | IPC | 372745.525 | 316198 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 82360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 56760 | 250202.857 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283460 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA G-952, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-02-22 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, SAN ANTONIO | IPC | 328294.011 | 311401 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 87260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 56540 | 233881.156 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283461 | CAMINO BASICO POR CONSERVCIÓN, RUTA E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-05 | 2019-02-02 | PETORCA | PETORCA | IPC | 360748.238 | 349632 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 82120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 51400 | 0 | 280158 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283461 | Modificacion del contrato nº283461 , CAMINO BASICO POR CONSERVCIÓN, RUTA E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283462 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA F-778, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 2018-09-06 | 2019-02-03 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | IPC | 291984.481 | 260081 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 66760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 51400 | 0 | 203900 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283464 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA F-770, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 179142.35 | 162285 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30840 | 51600 | 85665.389 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289304 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-528 CRUCE RUTA 64 (Colmo) - FUERTE AGUAYO - CRUCE RUTA 64 (Reñaca Alto), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-01-14 | 2019-08-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 1557879.051 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1488090 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289306 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA G-820 CRUCE G-986 (MIRASOL) - CRUCE G-812 (SAN JOSÉ), PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-14 | 2019-05-13 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 350537.819 | 0 | 0 |  | 0 | 35560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35560 | 324167.819 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289691 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA E-541 RUTA E-359 RUTA F-572 RUTA 65S31577 RUTA 65D41441 -65E41412-65D40402-65D40420 Y 65E40422 PROV SAN FELIPE PETORCA QUILLIA Y MARGA MARGA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, MARGA MARGA | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591526.15 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287994 | "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-28 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2021-04-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1738650 | 1780899 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 2429998 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278501 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-08 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 599999.19 | 451307 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 326070.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65155.303 | 127935 | 127743 | 5237 | 330000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007408-0 | CONSERVACION Y OPRACION TUNEL LA POLVORA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287957 | CONSERVACION Y OPERACION TUNEL LA POLVORA AÑO 2018_CONSERVACION Y OPERACION TUNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 273200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007411-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287957 | CONSERVACION Y OPERACION TUNEL LA POLVORA AÑO 2018_CONSERVACION Y OPERACION TUNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58700 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-01 | 2010-02-17 | 06/09/2010 | 17/11/2010 | 2010-11-18 | 2013-01-05 | SANTIAGO | CERRILLOS | Pln | 6955614.32 | 7066777 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8072386.989 | 15323.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15323.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Modificacion del contrato nº150084 , Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-01-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSORCIO SALFA - FG S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.682 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30061650-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, TRAMO PUENTE LOS MORROS-RUTA G-46 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 213278 | Estudio Ingeniería Costanera del Maipo Tramo Puente Los Morros-Ruta G-46 Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-11 | 2014-09-08 | 09/10/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 728729 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 665902.557 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-14 | 03/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2021-09-26 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 0 | 931203 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 1034000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 10/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-21 | 2021-09-05 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 13593992.34 | 15908370 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14947000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 170.91 | 1088390.657 | 0 | 0 | 0 | 123.553 | 1067.731 | 1155.03 | 1753.92 | 3287.968 | 2839.455 | 9366 | 61084 | 1007713 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284027 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 30 31 32 34 35 36 38 42 43 44 6 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 639769 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 668614.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668614.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284029 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 41 124 133 134 135 142 147 45 46 47 48 49 50 51 53 54 57 58 59 61 62 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 161994 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 169445.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169445.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284650 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 63 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4062 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4248.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284693 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 102 106 109 110 111 112 114 137 138 139 64 65 66 67 68 69 70 72 73 85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 343780 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 343365.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269637.679 | 73727.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284859 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150: PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 3898 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3897.09 | 0 | 0 | 0 | 3897.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284860 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150: PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 716 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 715.788 | 0 | 0 | 0 | 715.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284861 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150: PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 1569 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1568.85 | 0 | 0 | 0 | 1568.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285205 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 127-A 127-A1 127-B 127-C REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4991 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4990.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.054 | 3231.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285206 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 140 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2714 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285207 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 150-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14947 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14946.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14946.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285208 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4922 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4921.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285209 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 143-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 655 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 654.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285210 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2315 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285212 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL (s) Nº 128-A 128-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11531 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11530.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286400 | Expropiación(es) VIS JUD Lote(s) Nº 100 105 126-A 127-D 130-A 2 33 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 68083 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 68082.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287183 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 125 132 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 88247 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 88246.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88246.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288154 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150 PANAMERICANA-LAMPA, RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 958 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 957.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263667 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco El Vínculo, y Accesos, sector Buin y Paine, tramo Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-27 | 22/06/2018 | 18/07/2018 | 2018-07-18 | 2020-03-18 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 444984 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 22253 | 43747 | 383000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263668 | Construcción Puente Viluco El Vínculo y Accesos, comuna de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana(Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-21 | 2017-12-13 | 19/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-03-04 | MAIPO | PAINE | IPC | 3999653.132 | 3746193 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97141 | 403859 | 3453000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 955.883 | 1422.404 | 0 | 0 | 0 | 163.089 | 398.25 | 353.44 | 147.351 | 247.476 | 112.798 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274232 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUITA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5268 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17217.427 | 0 | 5267.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8193 | 0 | 3757 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285201 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 8 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUTA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1361 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1360.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273066 | Estudio para Informe Experto Resolución CONAF de la Obra Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132 Comuna de Til Til | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 48000 | 8510296 | CECILIA VALERIA GASIC BOJ | 0 | 48000 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290045 | Consultoría de Actualización de Diseño Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | TIL TIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 611000 | Estudio Básicos
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2021-10-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 1059000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2018-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2021-12-04 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 25078000 | 0 | 0 |  | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 21412000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 19075.78 | 452910.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.882 | 1002.437 | 16074.79 | 959.481 | 0 | 23031 | 411535 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275163 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 126 26 61 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3448 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3447.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287182 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 170-A 170-C 171-A 171-B 171-C Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 41625 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 41624.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41624.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287336 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 170-B 43-B Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2018 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2017.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.384 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-08-14 | 05/05/2014 | 30/05/2014 | 2014-05-30 | 2016-02-10 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 442845 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 481228.829 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194495 | Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-09-15 | 2012-11-13 | 14/02/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2016-02-29 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 3012822.082 | 4188471 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4679184.621 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 0 | 54223 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62723
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188749.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188749.83 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289634 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº A3 A4 A5 CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SECTOR LO ESPEJO - SAN BERNARDO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1026251 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1026250.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026250.17 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284394 | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES/CICLOVÍAS CAMINO LOLENCO-EL BOSQUE-CHOROMBO, Rol G-730, Km. 8,786 AL Km. 24,822, COMUNA DE MARÍA PINTO, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-09-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-02-10 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 439345.123 | 0 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517009.25 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 44.782 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.637 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263694 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24, al DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-12-22 | 18/04/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-09 | 2020-05-09 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 543634 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 153033.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20998.627 | 21689.027 | 0 | 22036.756 | 21605 | 66704 | 425000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 2018-04-20 | 2019-10-12 | MAIPO | PAINE | IPC | 5816309.121 | 7908707 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 3666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312740 | 1438033 | 1915227 | 4784000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263703 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Sector Santa Inés Maria Pinto - Bollenar, Tramo en Ruta G-46 desde el DM. 0.000 hasta DM. 0.569,065 y en Camino El Parrón desde el DM. 0.000 hasta el DM. 1.051,67. Provincia | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-08 | 22/06/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-07 | 2020-02-07 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 0 | 415477 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22803 | 88197 | 322000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-12 | 19/06/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-30 | 2020-02-21 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 2415957.359 | 2693267 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 30954 | 427046 | 2310000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2766.812 | 48190.679 | 0 | 0 | 173.608 | 79.074 | 0 | 340.503 | 79.073 | 49.421 | 0 | 0 | 3949 | 43520 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274230 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8-D CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1810 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1809.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCION BY PASS MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de prefactibilidad Construcción BY Pass Melipilla Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-09-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 950000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCION BY PASS MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278671 | Asesoría de Inspección Fiscal Construccion Conexion Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Comuna Paine | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construccion Conexion Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Comuna Paine | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5449000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 652.079 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 84.015 | 247.101 | 346.27 | 99.801 | 46.474 | 26.556 | 0 | 0 | 2149.783 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 610.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.209 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283821 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 8 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 86345 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86344.394 | 0 | 0 | 8455.606 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284664 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3157 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3156.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288542 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 36434 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36433.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36433.051 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL RM REGION AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 179674 | Conservación Periodica Camino Santiago Malloco; Ruta 76 Km 0·57 al 15·0 Sector Calzada Norte Comunas de Maipú; Padre Hurtado y Peñaflor; Provincias de Santiago y Talagante; RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-26 | 2011-08-31 | 23/09/2011 | 20/10/2011 | 2011-10-20 | 2012-07-16 | SANTIAGO, TALAGANTE | SANTIAGO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Pln | 2491761.603 | 1944631 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2016079.168 | 7103.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7103.971 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL RM REGION AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 179674 | Modificacion del contrato nº179674 , Conservación Periodica Camino Santiago Malloco; Ruta 76 Km 0·57 al 15·0 Sector Calzada Norte Comunas de Maipú; Padre Hurtado y Peñaflor; Provincias de Santiago y Talagante; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-07-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -1103.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1103.971 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL RM REGION AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 183731 | Conservación Periodica Recapados;Provincia de Melipilla Sector Sur; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-26 | 2011-10-19 | 04/11/2011 | 24/11/2011 | 2011-11-24 | 2012-02-22 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Pln | 1404531.111 | 1352914 | 77580000 | EMP.CONST.DE OBRAS VIALES LTDA. | 1415651.685 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227764 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo, Provincias de Chacabuco, Cordillera y Talagante, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-27 | 25/04/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-21 | 2019-06-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 272453 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 126000.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548.028 | 23175.06 | 25905 | 23266 | 47106 | 182000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228870 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 02/03/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-03 | 2019-04-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 3361971.384 | 3793765 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1000000.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83771.094 | 261250 | 205320 | 449659 | 3169000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 74.131 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-06 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-11-18 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 400800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 290423.753 | 125130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38473.954 | 0 | 0 | 0 | 86656.046 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Modificacion del contrato nº227768 , Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PUENTES EN SAN PEDRO, PIRQUE Y LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 276339 | INDEMNIZACIÓN OBRA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTE LA SIRENITA, COMUNA DE PIRQUE, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22740 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 22739.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22739.141 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 198900 | Conservación Periodica Recapados y Sellos; Camino Santiago Farellones; Rol G-21 Km 24 al 30; Comuna de Lo Barnechea; Provincia de Santiago; RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-20 | 06/03/2013 | 01/04/2013 | 2013-04-02 | 2013-08-10 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 1067427.825 | 1433183 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 1477626.492 | 690.351 | 0 | 690.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 237192 | Terminación de Conservación Periodica Losa- Puente en Camino El Romero; ROl G-571 Km 4·6; Comuna de Paine; Prvincia de Maipo; Región Metropolitana (Etapa IV) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 17/03/2016 | 16/05/2016 | 2016-01-06 | 2016-11-16 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 317636 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 329932.414 | 4.43 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 199102 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y El Monte; Etapa I Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-09 | 2012-12-13 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 | 2017-05-03 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 1059178 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1100449.6 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 45117.06 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-21 | 17/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-17 | 2019-02-17 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 0 | 485000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 172714.088 | 43348.614 | 0 | 0 | 0 | 30935.184 | 11963.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 272978.61 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Modificacion del contrato nº233192 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272978.61 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233194 | Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 08/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-18 | 2018-04-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 5428757.799 | 6148100 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6204539.963 | 66000.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61869.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 22/08/2012 | 13/09/2012 | 2012-09-15 | 2016-08-25 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 6999999.153 | 6620360 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5837938.422 | 1169805.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169805.083 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Modificacion del contrato nº 190151 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-08-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | -1129805.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1129805.083 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 21/12/2012 | 16/01/2013 | 2013-01-17 | 2017-03-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Pln | 6722920.391 | 8888800 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 9386874.607 | 65130.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65130.231 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Modificacion del contrato nº190160 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-27 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -60130.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60130.231 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250657 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGION METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-16 | 12/09/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 332193 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 220513.165 | 114354.561 | 0 | 0 | 56981.139 | 0 | 19066.032 | 19126.935 | 19180.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244.688 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-02 | 21/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-03-10 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 4008091.565 | 3706992 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2451863.755 | 1345580.928 | 0 | 584339.789 | 0 | 399028.94 | 0 | 183878.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178333.222 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Modificacion del contrato nº250658 , Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1139031.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139031.797 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233200 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-12 | 2016-09-07 | 27/09/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-11-02 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 213849 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 216742.273 | 180.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2017-09-30 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 5091935.391 | 4715571 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 4730000 | 65176.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Modificacion del contrato nº233199 , Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | -61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61543.963 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 204889 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Caminos Cordilleranos; Comuna de lo Barnechea; Etapa I; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 04/09/2013 | 01/10/2013 | 2013-10-02 | 2017-03-15 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 5068779.496 | 6778519 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6626841.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82061.757 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123492-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213285 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta G-30 Cerrillos - Lonquen, Segunda Etapa, Sector Lo Espejo - Calera de Tango, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-31 | 2014-07-17 | 01/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2016-12-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 525588 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 561869.038 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, DVRM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269922 | Reposicion Oficina Provincial Vialidad Chacabuco, Colina | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114999 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 509.266 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904.3 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 397000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposicion Y Construcción Puentes Y Losas Grupo 1, Provincia de Chacabuco, Melipilla Y Talagante, Región Metropolitana (2° llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 3763000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 949.294 | 204999.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 0 | 307.052 | 0 | 0 | 204653 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232331 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 12/11/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-05-14 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, CALERA DE TANGO | IPC | 0 | 714904 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 592885.131 | 153000.376 | 0 | 35128.99 | 27861.626 | 0 | 55804.367 | 0 | 0 | 0 | 32688.393 | 0 | 0 | 1517 | 2514 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247349 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5- Paine- Carampangue- Cruce G-40; Rol G-46; Sector Km 0 al 9; Comunas de Buin y Paine; Provincia de Maipo RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-03-02 | 01/04/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-10-31 | MAIPO | BUIN, PAINE | IPC | 2858549.186 | 2648069 | 99537890 | APIA S.A. | 2593110.338 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 67000 | 0 | 153899 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247349 | Modificacion del contrato nº247349 , Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5- Paine- Carampangue- Cruce G-40; Rol G-46; Sector Km 0 al 9; Comunas de Buin y Paine; Provincia de Maipo RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153899.474 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253718 | Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservacion Periodica de Diversas Losas Puentes, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-12 | 2016-07-06 | 11/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-12-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 1059963.915 | 1197109 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 1183278.007 | 16904.871 | 0 | 13404.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 26027.435 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253718 | Modificacion del contrato nº253718 , Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservacion Periodica de Diversas Losas Puentes, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26027.435 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km 62,000 al km 64,000 e Interior km 9, | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-05-17 | 12/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 696155.16 | 779610 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 519979.965 | 263679.625 | 0 | 0 | 148679.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | Modificacion del contrato nº269562 , Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115112.629 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269567 | Ruta 5 Sur, Sector Calle Local Oriente (Avdas. Viel, Carlos Valdovinos, Las Acacias, La Vara) km 1,000 al 15,000 y Calle Local Poniente (Av. La Vara) km 9,000 al 16,000, Comunas de Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quilicura, Santiago, San Miguel, San | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-06 | 2017-05-17 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2017-10-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 288910.861 | 365729 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365016.563 | 716.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al km 8,43; y Cruce R-66 - Cruce I-80-G ( | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 18/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-04-03 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 3561441.734 | 3699143 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2328265.239 | 1410774.865 | 0 | 0 | 1068992.542 | 0 | 182285.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159497.107 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270640 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA POR OBRAS DE EMERGENCIA EN RUTAS CRUCE RUTA 70(AV. A. VESPUCIO) - SAN JOSÉ DE MAIPO - BAÑOS MORALES ROL G-25, KM 36,40 AL 75,00 Y CRUCE G-25; CRUCE G-25 - LAS MELOSAS ROL G-465, KMS 0,2 AL 8,0 Y CRUCE G-25 (ROMERAL)-EMBALSE EL YES | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 20/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2018-06-09 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 1099956.736 | 1099957 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 777829.761 | 330551.716 | 0 | 0 | 330551.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274534 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta G-68 (San Joaquín) - Lo Alvarado - Cruce G-750 (Las Ritas), km 0,0 al 4,4, comuna de Curacavi, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-19 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-07-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 347002.556 | 373007 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 372266.058 | 0 | 257412.169 | 38787.636 | 0 | 61083.048 | 0 | 14983.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.711 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274534 | Modificacion del contrato nº274534 , Conservación Periódica Camino Cruce Ruta G-68 (San Joaquín) - Lo Alvarado - Cruce G-750 (Las Ritas), km 0,0 al 4,4, comuna de Curacavi, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4568.711 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 275049 | Conservación Periódica Camino Santiago-Malloco Ruta 76, Sector, Sector Av. Esquina Blanca-Tres Poniente, Km 1,850 al 6,934, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 12/12/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-02 | 2018-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 1286682.862 | 1370974 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1251632.748 | 0 | 0 | 0 | 77348.438 | 70027.141 | 134698.366 | 99331.904 | 155682.099 | 285199.8 | 376000 | 48000 | 5345 | 267000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 275049 | Modificacion del contrato nº275049 , Conservación Periódica Camino Santiago-Malloco Ruta 76, Sector, Sector Av. Esquina Blanca-Tres Poniente, Km 1,850 al 6,934, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281730 | Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G-78-La Colonia-Cruce G-384 Rol G-394, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | 24/04/2018 | 08/05/2018 | 2018-05-08 | 2018-11-04 | SANTIAGO, TALAGANTE | HUECHURABA, PUDAHUEL, PEÑAFLOR | IPC | 499113.903 | 490000 | 76057083 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA. | 0 | 68150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68150 | 0 | 0 | 424999.999 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281730 | Modificacion del contrato nº281730 , Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G- | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76057083 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424999.999 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281733 | C. P. Reparación de Socavones R Cruce R 68-Cuesta Lo Prado-Cruce G-68 Rol G-200 km 6,450 Com. de Pudahuel, Prov. Santiago; Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-Cruce Ruta 68, Sector:Cruce Ruta 68-Limite Regional Rol G-910-F km 4,800 , Com. de Curacaví, Prov. de Me | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-21 | 2018-04-04 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 2018-04-20 | 2018-10-02 | SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUDAHUEL, CURACAVI, PADRE HURTADO | IPC | 399403.627 | 480901 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 409298.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326833.51 | 50501.357 | 0 | 31964 | 0 | 0 | 10004 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281733 | Modificacion del contrato nº281733 , C. P. Reparación de Socavones R Cruce R 68-Cuesta Lo Prado-Cruce G-68 Rol G-200 km 6,450 Com. de Pudahuel, Prov. Santiago; Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-Cruce Ruta 68, Sector:Cruce Ruta 68-Limite Regional Rol G-910-F km | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 68036.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68036.006 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288665 | Conservación Periódica Viluco II etapa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-03-01 | MAIPO | BUIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 267000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción By Pass a la Ciudad de Talagante, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-07 | 21/06/2017 | 13/07/2017 | 2017-07-13 | 2018-11-15 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 247000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 30000 | 235000.206 | 0 | 49033.855 | 0 | 0 | 0 | 66050.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119916 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263723 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 0,0 al Km 23,0 (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2020-03-19 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86500 | 431884 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.073 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263724 | Mejoramiento CBI Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 0,0 al Km 23,0 Provincia de Cordillera Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-14 | 2020-06-06 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 5834810.534 | 5774299 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 5719298 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2234.911 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30354879-0 | CONSTRUCCION SENDAS MULTIPROPÓSITO EN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250581 | Diseño de Ingeniería Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-18 | 2016-12-27 | 20/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-11-20 | CHACABUCO, SANTIAGO | TIL TIL, SANTIAGO | IPC | 0 | 513585 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 87210.04 | 379972.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72722.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 98000 | 67250 | 57985 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263886 | Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y Mel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-30 | 17/05/2018 | 05/06/2018 | 2018-06-05 | 2019-03-02 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 1587000 | 1586707 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 1371184.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72184.644 | 408000 | 463000 | 428000 | 276357.741 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263888 | Conservación de Camino Básico Cruce G-60 (Culiprán) - Cruce G-680 (Lo Chacón) Rol G-660, Kms 17,0 al 20,0 y 22,0 al 30.8, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 21/03/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2018-12-05 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 1596132.33 | 1717390 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 1764655.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174411.344 | 491481.909 | 478762.669 | 300000 | 320000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263888 | Modificacion del contrato nº263888 , Conservación de Camino Básico Cruce G-60 (Culiprán) - Cruce G-680 (Lo Chacón) Rol G-660, Kms 17,0 al 20,0 y 22,0 al 30.8, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 88000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287524 | Conservación de Camino Básico Cruce G-531- San Miguel de Paine- Cruce Camino Juan Pablo II Rol G-573 Km 4·6 AL 8·6 Comuna de Paine; Provincia de Maipo; Región Metropolitana (tercer llamado) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2019-06-05 | MAIPO | PAINE | IPC | 544269.326 | 585649 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 16649 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254436 | Asesoría a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 16/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 834970 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 102780.005 | 201997.067 | 0 | 35691.888 | 0 | 34853.549 | 18916.288 | 18023.167 | 17566.997 | 18580.178 | 0 | 36000 | 18000 | 4365 | 555663 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254638 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-07 | 06/06/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2021-06-27 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 0 | 834441 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 75619.507 | 196572.83 | 0 | 19306.666 | 35455.007 | 0 | 17766.619 | 17823.986 | 17872.661 | 17891.785 | 17956.106 | 17500 | 17500 | 17500 | 591628.737 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259062 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 10/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 0 | 789444 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 95989.461 | 201138.652 | 0 | 33252.033 | 16362.77 | 16711.54 | 16744.433 | 16738.268 | 16844.758 | 16862.85 | 0 | 33822 | 16900 | 16900 | 518726.32 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259065 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-13 | 02/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 736165 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 16676.005 | 201379.16 | 0 | 14915.496 | 16675.95 | 15525.41 | 14971.389 | 31086.462 | 0 | 14898.753 | 31184.7 | 31447 | 15337 | 15337 | 563045.043 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259067 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 12/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2021-07-28 | MAIPO | BUIN | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 57673.954 | 184621.618 | 0 | 18976.636 | 0 | 18636.448 | 25957.155 | 18923.083 | 16922.631 | 16391.793 | 16940.872 | 34573 | 17300 | 0 | 588090 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263351 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 04/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2021-08-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 730080 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 31212.661 | 164857.935 | 0 | 0 | 0 | 43333.906 | 0 | 0 | 45861.75 | 30662.279 | 0 | 30000 | 15000 | 0 | 565365 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263354 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 07/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 211411.956 | 0 | 78951.203 | 0 | 20735.917 | 22793.298 | 17450.867 | 13745.603 | 14861.021 | 14274.047 | 14300 | 14300 | 0 | 630463 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2021-09-26 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 0 | 742630 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 15584.398 | 154045.17 | 0 | 15606.058 | 15678.774 | 0 | 15402.333 | 15347.295 | 31269.428 | 0 | 15741.282 | 30000 | 15000 | 0 | 600890 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263358 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-08-21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 750000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 25955.986 | 174975.458 | 0 | 0 | 47288.93 | 15849.281 | 15876.086 | 15943.027 | 15958.651 | 16016.461 | 16043.022 | 16000 | 16000 | 0 | 581642 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 16/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 7498997.072 | 6355343 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1412650.054 | 2284053.937 | 0 | 401096.338 | 600362.777 | 347525.389 | 128508.399 | 138028.282 | 158474.548 | 0 | 384058.204 | 126000 | 0 | 0 | 3243414 | Materiales y suministros - Obra
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Modificacion del contrato nº254435 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 425000 | Materiales y suministros - Obra
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 6106502.773 | 5188644 | 76259040 | FLESAN S.A. | 927147.317 | 1321002.495 | 0 | 458888.385 | 264061.653 | 101485.859 | 85097.024 | 96605.185 | 109252.945 | 105611.444 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 3483703 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Modificacion del contrato nº254637 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 575000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 28/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 6140002.237 | 4850506 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1049937.406 | 1182487.73 | 0 | 226178.724 | 89006.294 | 128739.068 | 53186.443 | 171859.86 | 0 | 200008.409 | 117508.932 | 98000 | 0 | 98000 | 2974289 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | Modificacion del contrato nº259061 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 340000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 18/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 7585609.955 | 6088768 | 76259040 | FLESAN S.A. | 75320.958 | 2414588.137 | 0 | 1059668.495 | 213405.029 | 287625.952 | 73120.782 | 104665.391 | 0 | 231573.001 | 97529.487 | 100000 | 0 | 247000 | 3968782 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | Modificacion del contrato nº259064 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 400000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | MAIPO | BUIN | IPC | 5924560.775 | 4437030 | 76259040 | FLESAN S.A. | 499862.644 | 1195471.217 | 0 | 276015.993 | 212157.138 | 91070.853 | 50057.784 | 186878.964 | 0 | 181290.485 | 0 | 75000 | 0 | 123000 | 3085493 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Modificacion del contrato nº259066 , Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-06-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-04 | 2021-06-13 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 6766357.895 | 5554702 | 76259040 | FLESAN S.A. | 333104.238 | 1422527.608 | 0 | 343267.667 | 167077.449 | 113708.688 | 0 | 119505.823 | 136126.398 | 185158.62 | 79682.963 | 78000 | 0 | 200000 | 4163136 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Modificacion del contrato nº263350 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-06-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 394000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-20 | 19/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 7251516.278 | 5695007 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 647030.378 | 1932435.319 | 0 | 378196.762 | 181539.01 | 157512.389 | 180387.611 | 210828.611 | 271961.195 | 0 | 402009.741 | 100000 | 0 | 50000 | 3549660 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Modificacion del contrato nº263352 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 20/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 6033479.537 | 5371986 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 365658.289 | 1361419.561 | 0 | 110729.437 | 141467.704 | 186650.038 | 132487.731 | 130709.078 | 120323.596 | 0 | 301051.977 | 80000 | 0 | 158000 | 4059154 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Modificacion del contrato nº263357 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 523000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2021-08-25 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 7122619.192 | 5963078 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 1490241.051 | 0 | 0 | 261501.954 | 72733.875 | 73479.249 | 0 | 146782.18 | 501954.098 | 274789.695 | 100000 | 0 | 59000 | 4763479 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | Modificacion del contrato nº272817 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-07-27 | 26/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2017-11-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 272440 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 212760.027 | 62803.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 56809 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Modificacion del contrato nº250583 , Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56808.635 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 135.946 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278665 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Y Losas Prov. Melipilla Y Talagante | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278666 | Reposicion Puentes Y Losas Prov. Melipilla Y Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2892000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1088.41 | 5000.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.722 | 1385.469 | 714.149 | 587.834 | 1144.267 | 0 | 0 | 971 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283822 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 627 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 626.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284012 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 12 15 16 17 3 4 5 9 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 107890 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 111596.616 | 0 | 0 | 0 | 53776.821 | 57819.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284665 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE LAS PILASTRAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4633 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4632.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4632.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284666 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 6 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4252 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4251.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284667 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 9 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4960 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4959.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284669 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 8 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19242 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19241.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19241.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284803 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2404 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2403.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.214 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284984 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE NAZARIO ARAOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8634 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8633.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285261 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 5 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 38375 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 38374.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38374.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286398 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 3 5 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 22671 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22670.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22670.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286399 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE LAS PILASTRAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7661 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7660.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287337 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1047 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1046.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.1 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288161 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 6 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8181 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8180.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.12 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288544 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 12501 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12500.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500.844 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288712 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE LAS PILASTRAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5162 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161.6 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289459 | Expropiacion(es) VIS JUD Lote(s) Nº 1-A 10-A 11-A 2-A 3-A 4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIA DE MELIPILLA TALAGANTE PUENTE LORETO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 115105 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 115105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115105 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289621 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE LAS PILASTRAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4383 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4382.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.004 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289622 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1313 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1312.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.408 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289623 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 8 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3860 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3859.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.942 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289624 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 6 7 9 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17876 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10901.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10901.77 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 27/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1383000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 288898.2 | 738155.5 | 0 | 0 | 64656.9 | 0 | 295066.2 | 0 | 30032.4 | 0 | 0 | 0 | 348400 | 0 | 414500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253826 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Curacaví y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 25/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-08-05 | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | IPC | 1236021.419 | 1243822 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 1257720.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.119 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253828 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Tiltil, El Monte, Padre Hurtado y Paine, Provincias de Chacabuco, Talagante y Maipo, RMS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-09-15 | 11/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-16 | CHACABUCO, TALAGANTE | TIL TIL, EL MONTE, PADRE HURTADO | IPC | 1665053.892 | 1551941 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 1544792.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22489.441 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-06 | 2017-05-11 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-01-09 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, TALAGANTE | IPC | 315229.496 | 315987 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 300588.217 | 15227.474 | 0 | 15227.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Modificacion del contrato nº264105 , Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2239.114 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30450524-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254813 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Caminos para Glosa 7 RMS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-08-30 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2019-01-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 621015 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 255369.521 | 314714.263 | 0 | 61342.477 | 14975.946 | 0 | 26371.572 | 54116.105 | 26874.838 | 26649.812 | 27104.513 | 26225 | 25527 | 25527 | 77952.629 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL Y RUNGE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3412.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.746 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL Y RUNGE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288418 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PTES EN RUTA G-16: CHICAUMA, VENTARRON, EL ATAJO, LOS QUILOS, EL NARANJO, EL ESCORIAL Y RUNGUE, RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 2588 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2587.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 281518 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-06-01 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, TIL TIL, SANTIAGO, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA, SAN PEDRO, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR, TALAGANTE, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650100 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2499.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.188 | 96.38 | 0 | 0 | 2263 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281521 | Conservación Periódica Camino Rol G-345: Cruce G-25 - Los Maitenes, km 13,9 al km 23,0; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-25 | 2019-04-23 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 1250792.459 | 1272790 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 1337790 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281525 | Conservación Periódica Camino Cruce G-668 - (Quincanque) - Las Canchillas - Cruce G-672 (Lo Encañado), Km 3,8 al 11,61 Rol G-900, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-25 | 2019-06-22 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 1043088.074 | 927278 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 276000 | 675277 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283847 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-74-F, Cruce G-78 (Melipilla) - Bollenar- Casablanca, Sector Melipilla - Cuesta Ibacache, km 21,0 al km 25,1; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-03-21 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 426010.004 | 368729 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 150000 | 374010 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283848 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-76, Cruce G-68 (Santa Inés) - María Pinto - Cruce G-74-F (Bollenar), km 12,3 al km 17,3; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-23 | 2019-03-22 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 429802.748 | 353894 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 150000 | 268802.748 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283849 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-668, Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa) - Codigua - Cruce G-660 (Culiprán), km 0,0 al km 5,0; Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-23 | 2019-03-22 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 448511.547 | 501298 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 150000 | 291511.547 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283851 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-144, Cruce G-148 - Santa Sara, km 0,0 al 4,7, km; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-14 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 2018-09-07 | 2019-02-04 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 443533.528 | 402292 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 170000 | 49291.306 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283853 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-148, Cruce Ruta 5 - Batuco - Cruce G-12, km 0,8 al km 5,0; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-08-07 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-29 | 2018-10-28 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 435961.796 | 326804 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | 330000.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 80000.079 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283854 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-149, Cruce Ruta 5 - Liray - Cruce Ruta 73, km 0,0 al km 4,2; Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-22 | 2019-01-20 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 448460.901 | 371147 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 149046.264 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289234 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Recapado Camino Rol G-758, Cruce G-76 - EL Ranchillo km 0,0 al 4,93 km ; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-03-05 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 406313.314 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 351313.314 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 256213 | Servicio de Agua Purificada DVRM 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8745 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 578.141 | 0 | 0 | 151.794 | 182.153 | 0 | 242.705 | 0 | -139.486 | 140.975 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 256943 | Servicio de Vigilancia DVRM 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2022853.376 | 0 | 21305.778 | 10652.889 | 10652.889 | 10652.889 | 10652.889 | 0 | 5681.541 | 0 | 350365.87 | 340436.532 | 1262452.099 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.729 | 0 | 0 | 0 | 439.908 | 0 | 878.577 | 0 | 594.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.685 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277883 | Suministro y Transporte de 20.000 M3 de Mezcla Asfáltica en Caliente para diversos caminos de la DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, SAN BERNARDO | SR | 0 | 157904 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157903.364 | 0 | 10617.965 | 70038.908 | 29864.195 | 0 | 16068.398 | 31313.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281760 | Mantención y reparación de Maquinaria y vehículos fiscales DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 296246 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208973.511 | 0 | 42835.11 | 18207.654 | 30983.966 | 33487.84 | 13033.502 | 33718.074 | 36124.625 | 582.74 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165022.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.002 | 0 | 0 | 275.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 255854.941 | 0 | 0 | 92186.518 | -11476.262 | 36994.467 | 17747.279 | 44554.384 | 67852.018 | 7996.537 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94754.365 | 0 | 2389.518 | 2514.814 | 17746.016 | 3783.111 | 2518.657 | 13469.421 | 42689.608 | 9643.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100786.233 | 0 | 0 | 12716.931 | 23858.619 | 13548.753 | 20208.53 | 11202.386 | 11253.233 | 7997.781 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282573 | DPTO. MAQUINARIA, GPS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10025.669 | 0 | 0 | 3303.99 | 2406.041 | 976.919 | 1438.481 | 0 | 1900.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282574 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE VIGILANCIA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49532.922 | 0 | 0 | 8865.5 | 8866.387 | 6413.099 | 6346.984 | 6346.984 | 6346.984 | 6346.984 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47527.209 | 0 | 9497.152 | 2338.404 | 4374.112 | 5565.493 | 6167.813 | 13328.807 | 3421.635 | 2833.793 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282971 | LABORATORIO: SP Nº 9 Servicio de Vigilancia LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34907 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24762.745 | 0 | 0 | 0 | 8864.613 | 3206.068 | 3173.016 | 3173.016 | 3173.016 | 3173.016 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282972 | LABORATORIO: SP Nº 24 Pago factura pendiente servicio de Desratización, fumigación y desinsectación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 108 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107.1 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.208 | 0 | 53.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283068 | Combustible DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 103908 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103678.852 | 0 | 21695.013 | 0 | 25256.826 | 12845.548 | 7343.527 | 8490.063 | 18593.023 | 9454.852 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283196 | Provincia de Chacabuco DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | SR | 0 | 312837 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 308762.834 | 0 | 39365.626 | 32546.5 | 2703.085 | 38220.723 | 75185.131 | 8546.003 | 19289.695 | 92906.071 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283223 | Provincia de Maipo DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | SR | 0 | 361132 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 489870.465 | 0 | 979.608 | 32394.969 | 189108.779 | 70173.605 | 9190.27 | 4047.307 | 55236.445 | 128739.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 591129.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 39633.016 | 57415.502 | 493981.368 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283237 | Servicio de Control de Plagas D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5380 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2701.3 | 0 | 856.8 | 0 | 368.9 | 368.9 | 0 | 737.8 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283238 | Servicios de Baños Químicos D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 42126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31000.032 | 0 | 3875.004 | 7750.008 | 3875.004 | 3875.004 | 0 | 7750.008 | 3875.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1870.696 | 0 | 0 | 83.08 | 460.359 | 0 | 329.569 | 621.212 | 376.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283300 | Servicio de monitoreo R.M | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1006 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1004.814 | 0 | 360.154 | 0 | 638.491 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283440 | Provincia de Cordillera DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 339315 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313446.186 | 0 | 0 | 14531.334 | 13104.377 | 23740.921 | 513.008 | 85558.52 | 86973.334 | 89024.692 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283750 | Provincia de Talagante DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR, TALAGANTE | SR | 0 | 101512 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51857.553 | 0 | 0 | 7835.7 | 8087.6 | 20362.1 | 6496.403 | 3849.543 | 5226.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283759 | Administración Directa 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 47271 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47270.835 | 0 | 0 | 0 | 13950.835 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283761 | Provincia de Melipilla DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 323542 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322545.507 | 0 | 0 | 6286.367 | 50596.713 | 9729.986 | 8102.579 | 0 | 72240.064 | 175589.798 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283765 | Provincia de Santiago DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 86001 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88774.953 | 0 | 0 | 2121.635 | 20118.983 | 11730.677 | 5449.843 | 8292.445 | 38286.911 | 2774.459 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284058 | Pesaje DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | LAMPA, CURACAVI, EL MONTE | SR | 0 | 97483 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97482.138 | 0 | 0 | 97482.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35712.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35712.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284463 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE 4 MASCARAS DE SOLDAR PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE MAESTRANZA, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 128 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 127.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284481 | PESAJE: SP Nº 48 pago de peajes para camiones de pesaje y camión de mantención eléctrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3238 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284499 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº51 Adquisición de EPP para funcionarios Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9318.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.198 | 2055.99 | 252.916 | 5962.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20057 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284631 | PESAJE: Reparación Plaza Pesaje Lampa-Reposición sistema doble rodado en Balanza de Precisión, según SP Nº54 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 510 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 509.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284634 | PESAJE: SP Nº 57 Reparación sistema de fuga y evasión Plaza de Pesaje El Monte | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 792.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284647 | FIAR REEMBOLSO PROV. CHACABUCO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 600 | 17584367 | GLENIG MARISEL HUICHIMAN URRUTIA | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284655 | REEMBOLSO FIAR PROV.TALAGANTE POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTESPARA EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS DVRM.2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 600 | 10629322 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 144.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284668 | REEMBOLSO DE FIAR PROV.SANTIAGO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES DE LA AD. DVRM.2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 600 | 7792108 | ANA ISABEL DIAZ RUIZ | 0 | 278.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.36 | 130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284672 | FIAR DE REEMBOLSO PROV. MAIPO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 600 | 15185094 | DANIEL ALEJANDRO VILLAGRA SALAS | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284675 | REEMBOLSO DE FIAR PROVINCIA DE MELIPILLA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 600 | 14312261 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 224.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.968 | 0 | 104.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284677 | REEMBOLSO FIAR PROV DE CORDILLERA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES AD. DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 600 | 14149827 | LILIAN MACARENA PIZARRO COFRE | 0 | 68.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284681 | REEMBOLSO DE FIAR DE MAQUINARIA DVRM POR COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE CONSERVACION DE CAMINOS DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA DVRM.2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 | 16962107 | CRISTIAN HERRERA ROJAS | 0 | 80.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 378.966 | 0 | 0 | 0 | 189.483 | 0 | 0 | 189.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.892 | 0 | 0 | 0 | 51.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284881 | Mantención y Recarga de extintores DVRM. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1836 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1235.904 | 0 | 0 | 0 | 1235.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284948 | PUENTES: SP Nº67 adquisición de materiales para terminaciones de baño, cocina y escalera de Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285102 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 1160.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.884 | 0 | 451.227 | 238.762 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.108 | 0 | 84.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285349 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº79 Traspaso desde Túneles a Prevención de Riesgos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3273.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.647 | 2188.715 | 212.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1593.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285530 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE DESINSECTACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION EN GENERAL DEL SUBDEPTO. DE MAESTRANZA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2914 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 323.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285879 | GASTO DE PROPIO PECULIO FUNCIONARIOS DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | CERRILLOS, SANTIAGO, TALAGANTE, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | SR | 0 | 1582 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 379.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.026 | 234.459 | 37.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285885 | EPP DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 110667 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9608.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212.433 | 0 | 4395.983 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 286515 | PEAJES DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8223 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.203 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 668.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.85 | 0 | 554.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286799 | LABORATORIO: SP Nº106 Reparación de cañerías de gas del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 990 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287614 | PUENTES: SP Nº122 Materiales para Mejoramiento Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 920 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 919.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287671 | Materiales y repuestos para mantenimiento y reparaciones de campamentos, talleres, laboratorio y laboratorios de pesaje de la Región Metropolitana | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2387.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.938 | 1223.377 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287986 | Servicio de Vigilancia junio - Septiembre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 49278 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27712.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293.52 | 11709.6 | 11709.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288110 | PUENTES: Adquisición de 10 botiquines de primeros auxilios para personal de sondajes y Puentes Mecanos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 804 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 802.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.463 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288112 | PESAJE: SP Nº 144 Reparación de panel de peso Plaza de Pesaje Curacaví. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 527.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.124 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288297 | Adquisición de agua purificada para las plazas de pesaje Región Metropolitana | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1714 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278664 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region Metropolitana 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-22 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-28 | 2019-01-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 198409.1 | 151656 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 203955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43655 | 160300 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278672 | Conservacion Dependencias De La Direccion De Vialidad | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564300 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 287128 | Asesoría a la IF de Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comunas Alhué y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-08 | 2019-07-08 | MELIPILLA | ALHUE, SAN PEDRO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 144000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 287144 | Asesoría a la IF de Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comunas María Pinto, Melipilla y Curacaví, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-07 | 2019-07-07 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 144000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 287148 | Asesoría a la IF de Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comunas Til Til, Lampa y Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2019-07-15 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 144000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1049.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.65 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283864 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comunas de Alhué y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-20 | 2019-06-17 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, ALHUE, EL MONTE, PIRQUE, BUIN | IPC | 1699106.515 | 1793785 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 210000 | 640000 | 935785 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287141 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-07-10 | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | IPC | 1218780.008 | 1267336 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1157780.008 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289496 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana 2º llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-03-05 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 344561.026 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 165561 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289729 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comuna de El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana 2º LLAMADO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2019-03-26 | TALAGANTE | EL MONTE | IPC | 528879.911 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 512879.911 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289731 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Pirque, Provincia de Cordillera Región Metropolitana 2º llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2019-04-25 | CORDILLERA | PIRQUE | IPC | 593098.38 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 585098.38 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289800 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Lampa y Colina Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-04-11 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | IPC | 466911.018 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 422000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289801 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Lampa Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-04-11 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 466832.002 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 422000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 250.615 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 277.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.778 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4722.222 | 0 | 0 | 0 | 4722.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR:CUESTA CHADA A LIMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 29462.208 | 0 | 0 | 0 | 6872.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22590 | 47722 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 178532 | Mejoramiento Ruta I-85-J sector Codegua - Límite Regional Km 12480 al 22136512 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-06-28 | 2011-08-24 | 17/10/2011 | 09/11/2011 | 2011-11-10 | 2013-10-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Pln | 2567970.134 | 3549862 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3751330.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3809.308 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.362 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.038 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 91.736 | 369.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 455.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.983 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283877 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 10-L CAMINO MEJORAMIENTO RUTA I-70-J, SECTOR LOLOL - RANGUIL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 675 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 674.302 | 0 | 0 | 0 | 674.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 228879 | Modificacion del contrato nº228879 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227773 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 al 13.970, Comunas de La Estrella Y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-05-18 | 30/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-03-31 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 3192364.906 | 2920121 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1665385.356 | 1334803.35 | 0 | 468477.371 | 161854.017 | 331970.964 | 0 | 120572.21 | 0 | 56746.981 | 0 | 0 | 0 | 195181.807 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227773 | Modificacion del contrato nº227773 , Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 al 13.970, Comunas de La Estrella Y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | -195181.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195181.807 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1674.392 | 2270.416 | 0 | 0 | 79.074 | 333.2 | 250.381 | 1125.598 | 46.474 | 333.2 | 102.489 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1401.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.484 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283970 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 17-A 17-D MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7 LA ESTRELLA Y LITUECHE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13321 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13699.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287721 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-D 13-A 2-A 2-B MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7 LA ESTRELLA Y LITUECHE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2629 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2628.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.281 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278454 | Diseño Mejoramiento Ruta H634,Km17.5 A 23.4,Y Acc Pte La Vinilla,Sn Vicente | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227795 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejormaiento Rutas I-310 I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos comuna de Peralillo Provicncia de Colchagua Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-02 | 20/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-02-02 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 0 | 174467 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 150559.017 | 68999.586 | 0 | 14979.225 | 11869.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42151 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-05-10 | 22/09/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2182029.958 | 2149369 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 1903349.995 | 375285.737 | 0 | 253884.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121401 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Modificacion del contrato nº227796 , Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | -58285.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58285.028 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 571.013 | 4723.901 | 0 | 0 | 163.089 | 1666 | 336.061 | 2499 | 33.195 | 0 | 26.556 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275226 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 36052 | 8 | Varios Expropiados | 1913.777 | 35319.717 | 0 | 35319.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24900.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900.953 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285329 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS VI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 0 | 1441 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1440.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286514 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12-A 12-B 12-C 13-A 13-B 13-C 22-A 22-B 23-A 23-B 25-C 26-A 26-B 26-C 26-D 27-A 27-B 27-C 27-D 30-A 31-A 31-B 31-C 6-A MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11616 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11615.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11615.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081184-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EN LA SEXTA REGION II ETAPA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256506 | Pago Indemnización de Contrato:Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 0 | 86158 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227802 | Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-05-26 | 08/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2017-11-11 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2944000.001 | 3317306 | 99537890 | APIA S.A. | 3214279.239 | 265875.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114998.067 | 0 | 0 | 0 | 150877 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227802 | Modificacion del contrato nº227802 , Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | -70874.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70874.573 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5240.308 | 1283.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.879 | 0 | 26.556 | 546.274 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12424.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12424.612 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283895 | PAGO PERITO RECEPTOR JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 1260 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283974 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14-H 16-E 26-A MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90-CRUCE RUTA I-60 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2818 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2886.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081192-0 | REPOSICION RUTA H-76 S: PATAGUAS CERRO- LIM. PROV. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250567 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta H-76 Sector Pataguas Cerro- Limite Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-08 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-07-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | IPC | 0 | 190400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 53488.857 | 98882.995 | 0 | 44304.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54578.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52282 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-02 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-14 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | IPC | 0 | 530000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 201824.127 | 149999.738 | 0 | 0 | 61057.378 | 0 | 2487.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 56455 | 0 | 192499 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Modificacion del contrato nº250573 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72498.936 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 166791 | Conservación Global de Caminos Provincia de Cachapoal VIII Etapa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-04-09 | 2010-05-04 | 29/06/2010 | 23/07/2010 | 2010-07-24 | 2012-07-13 | CACHAPOAL | MOSTAZAL, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Pln | 1241383.177 | 1630847 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1553647.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083438-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172459 | Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Pasarelas varias comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-28 | 2011-12-06 | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 2012-03-06 | 2013-01-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN VICENTE, SANTA CRUZ, PAREDONES | Pln | 458375.951 | 575608 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 590753.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 73.241 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.782 | 0 | 0 | 315.218 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260301 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8-C CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 15974 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15973.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15973.712 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2822.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.235 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287246 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 S: SALSIPUEDES-MALLOA VI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 771 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 770.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287496 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 8-D CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 640 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 639.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.698 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287497 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 8-E CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 828 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 827.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.447 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287924 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8-F CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3467 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466.5 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288218 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 999.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.75 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30099329-0 | REPOSICION PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256274 | Pago Indemnización de Contrato:Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Pln | 0 | 15041 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172474 | Conservación Global de Caminos, IV Etapa, Comunas de Las Cabras y Otras, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-02-24 | 2011-03-30 | 21/04/2011 | 31/05/2011 | 2011-06-01 | 2013-09-12 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO | Pln | 1296996.91 | 1538470 | 81276900 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCA LTDA | 1641659.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30106942-0 | CONSTRUCCION CAMINO ACCESO A PUERTECILLO, NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227804 | Estudio de Ingenieria Construccion Camino de Acceso a Puertecillo Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-05 | 2015-07-14 | 13/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-11-25 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | IPC | 0 | 142353 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 108648.646 | 26077.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26077.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 258611 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-24 | 29/11/2017 | 16/04/2018 | 2018-04-16 | 2019-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 197509 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 150999.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19139.874 | 21031.907 | 21493.225 | 21774.839 | 19500 | 19507 | 28553 | 50009 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258609 | Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-12 | 16/08/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-12-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 3305209.892 | 2952866 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1827164.247 | 0 | 50349.641 | 96397.688 | 0 | 137754.809 | 85828.191 | 185286.832 | 210594.068 | 273911.018 | 453888 | 224798 | 108356 | 1098999 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-11-24 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 0 | 372590 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391880 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 383.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.178 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263757 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263758 | Construcción Camino Conexión Ruta H-406 con Ruta H-40, Ruta RP H-10 Comunas de Requínoa y Olivar Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-12 | 2019-10-07 | CACHAPOAL | REQUINOA | IPC | 1351234.439 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1441234.439 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 618.757 | 2291.681 | 0 | 0 | 123.553 | 999.6 | 248.489 | 920.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283972 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12 CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1027 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1070.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284132 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1638 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1637.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113148-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS V ETAPA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213220 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-13 | 2014-07-31 | 22/08/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-15 | 2015-08-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 182505 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 182604.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15918.5 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113148-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS V ETAPA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213220 | Modificacion del contrato nº213220 , Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-08-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30118819-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y H-191 LA LEONERA BAJA, COMUNA DE CODEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263763 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta H-189 Y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-10 | 2019-08-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | IPC | 0 | 82235 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92555 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-23 | 19/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2019-03-06 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 240241 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 211000.42 | 0 | 0 | 13618.59 | 17982 | 17982 | 17982 | 17593.5 | 17982 | 17837.33 | 17500 | 17500 | 55023 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 250576 | Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 21/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2018-10-31 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 2306152.268 | 2258150 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 399999.915 | 1864000.213 | 0 | 180198.069 | 142369.505 | 197382.527 | 72581.503 | 96120.314 | 94793.384 | 179279.877 | 115483.034 | 438905 | 227733 | 119154 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1854.763 | 80154.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15530 | 60055 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283895 | PAGO PERITO RECEPTOR JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 1260 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 855 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278530 | Estudio de ingeniería de detalle Construcción paso desnivelado Gultro Lo Conti, Comuna El Olivar, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-24 | 2020-04-16 | CACHAPOAL | OLIVAR | IPC | 0 | 476000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9981.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.485 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288187 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA I-45 S: PTE NEGRO-LA RUFINA, VI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 3766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3765.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288436 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 10 12 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 24 25 27 28 29 3 30 31 33 34 4 41 42 5 6 7 9 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 89753 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 89752.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89752.792 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 17/03/2014 | 06/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-03-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 769860 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 725290.437 | 104572.97 | 0 | 0 | 0 | 536.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103074 | 0 | 962 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Modificacion del contrato nº204613 , Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103073.85 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204635 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 29/05/2014 | 21/07/2014 | 2014-07-21 | 2018-07-30 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 697727 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 647111.986 | 112847.792 | 0 | 25285.767 | 16771.693 | 16847.184 | 0 | 29354.417 | 12074.37 | 12514.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204636 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 14/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 799785 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 845286.402 | 28491.725 | 0 | 0 | 28491.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204646 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 18/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-03-21 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 745068 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 744525.959 | 72222.92 | 0 | 36394.17 | 18181.829 | 0 | 17642.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.103 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204646 | Modificacion del contrato nº204646 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0 | -4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.103 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 21/03/2014 | 21/04/2014 | 2014-04-21 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 756183 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 752345.925 | 73077.087 | 0 | 18425.123 | 18512.003 | 6714.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29425.509 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Modificacion del contrato nº204647 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | -29425.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29425.509 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204653 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 30/03/2015 | 25/05/2015 | 2015-05-25 | 2019-04-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 702993 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 494211.765 | 186656.838 | 0 | 22860.41 | 15252.123 | 16958.166 | 16445.532 | 17046.265 | 16542.753 | 17111.18 | 17173.003 | 16597.691 | 15582.854 | 15086.861 | 75158.119 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204657 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 04/06/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-05-24 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 700034 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 636641.618 | 122509.745 | 0 | 16809.752 | 33746.106 | 16919.97 | 16954.227 | 10204.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27874.982 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204657 | Modificacion del contrato nº204657 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -27874.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27874.982 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-04-05 | 2013-06-11 | 03/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-21 | 2017-09-14 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 7657369.577 | 7234790 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 7670852.535 | 475677.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14719.008 | 0 | 0 | 460958 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204610 | Modificacion del contrato nº204610 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-14 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | -452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452958.225 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2018-04-16 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 5991654.831 | 6132367 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 5370297.032 | 1431968.25 | 0 | 123283.837 | 8663.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051161.078 | 0 | 0 | 248859.531 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Modificacion del contrato nº204617 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248859.531 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 6821624.688 | 7960649 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 7525664.907 | 352718.484 | 0 | 250244.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102473.557 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Modificacion del contrato nº204627 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0 | -102473.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102473.557 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 02/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999485.08 | 5660665 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5495465.036 | 832195.652 | 0 | 199434.636 | 410037.413 | 0 | 0 | 34654.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188069.267 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204629 | Modificacion del contrato nº204629 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | -188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188069.267 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 26/09/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2017-12-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 6467096.366 | 7037110 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 7072295.582 | 616056.151 | 0 | 0 | 369352.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246703.543 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Modificacion del contrato nº204630 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246703.543 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 25/07/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-25 | 2018-09-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 4700291.345 | 4356560 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 3666356.244 | 641739.145 | 0 | 155406.675 | 42451.244 | 53931.295 | 50258.753 | 60098.295 | 46897.584 | 67820.591 | 46404.708 | 63085 | 24817 | 30568 | 627537 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204652 | Modificacion del contrato nº204652 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459998 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 18/12/2013 | 25/03/2014 | 2014-03-26 | 2018-04-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999309.126 | 5293796 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 4219905.148 | 1688045.789 | 0 | 445265.646 | 116161.451 | 200521.186 | 127106.35 | 659164.519 | 0 | 55867.562 | 0 | 0 | 83959.075 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Modificacion del contrato nº204654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | -83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83959.075 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283269 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 3624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3623.271 | 0 | 330.942 | 113.117 | 0 | 0 | 916.384 | 0 | 1049.739 | 1213.089 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213229 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 07/01/2015 | 26/02/2015 | 2015-02-26 | 2016-02-11 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 69000 | 96974000 | GHD S.A. | 41468.133 | 32563.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31063.86 | 0 | 1500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213229 | Modificacion del contrato nº213229 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 245.45 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278463 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 521.62 | 5515.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.763 | 4157.354 | 0 | 189.837 | 209.754 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 721.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.536 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284659 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 51 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3565 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3564.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287330 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 50 52 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 22598 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22597.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22597.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288169 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 49 74 75 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1601 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.5 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278516 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-10-20 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343450 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.239 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION RIO LOCO, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213221 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Interconexión Avenida Río Loco Comuna de Rancagua Región de O Hiigggins | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 22/04/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2016-04-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 209150 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 204101.482 | 17777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123824-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO PUENTE NEGRO-LA RUFINA KM 25.5 A 29 .5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 22478.48 | 0 | 0 | 0 | 4358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120 | 45518 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250579 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 10/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-06-02 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | IPC | 0 | 223895 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 29942.742 | 153000.085 | 0 | 11458.858 | 0 | 19213.678 | 0 | 46992.268 | 0 | 23421.281 | 0 | 0 | 0 | 51914 | 64800 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250579 | Modificacion del contrato nº250579 , Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227813 | Asesoría inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-25 | 12/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 211681 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 29987.193 | 207281.28 | 0 | 33984.333 | 19226.573 | 48398.085 | 25874.558 | 25726.815 | 12065.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42005 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227813 | Modificacion del contrato nº227813 , Asesoría inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -19281.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19281.094 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 15/12/2016 | 15/02/2017 | 2017-02-16 | 2018-05-02 | CACHAPOAL | MALLOA | IPC | 1753477.758 | 2017245 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1568828.911 | 676327.198 | 0 | 0 | 0 | 390791.858 | 0 | 50535.34 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6458.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.001 | 26.556 | 0 | 0 | 6376 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283876 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 MEJORAMIENTO RUTA H-706 SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19542 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19541.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19541.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207105 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna de San Fernando, Región Del Libertad | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-02 | 2014-01-22 | 27/03/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 790538 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 847618.202 | 62606.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10683.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589 | 48334 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207105 | Modificacion del contrato nº207105 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -17238.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17238.198 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 03/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-09-27 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | IPC | 0 | 459926 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 195999.6 | 266632.265 | 0 | 0 | 75067.651 | 0 | 26515.194 | 0 | 76903.576 | 0 | 26700.922 | 0 | 31717.866 | 29727.056 | 9000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207106 | Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-05 | 2013-12-20 | 19/12/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 6603270.155 | 9027692 | 92434000 | BESALCO S.A. | 9520752.689 | 586643.486 | 0 | 0 | 0 | 586643.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 10121500.579 | 9371217 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 2769347.094 | 5010000.193 | 0 | 613473.938 | 834394.359 | 368226.028 | 421616.913 | 0 | 313233.714 | 389322.241 | 0 | 1174311 | 284937 | 610485 | 1898920 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Modificacion del contrato nº250638 , Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 120470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120470 | 1602080 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134037-0 | REPOSICION PUENTE QUELENTARO NORTE EN RUTA G-868, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1603185 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 552993.719 | 26037.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26037.828 | 0 | 0 | 0.003 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1603185 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1047197.475 | 34994.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34994.644 | 0 | 0 | 3918.076 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 212679 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 13/02/2015 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2019-02-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 0 | 656948 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 461111.765 | 191999.612 | 0 | 30483.794 | 15332.029 | 15290.809 | 15371.167 | 15418.691 | 15462.021 | 15478.794 | 15533.307 | 14367 | 15089 | 24173 | 61205 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 04/08/2014 | 23/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-11-02 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 5046812.68 | 5062667 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 3635545.67 | 1860000.346 | 0 | 184882.484 | 61787.95 | 85166.625 | 35573.521 | 103927.666 | 642162.939 | 157269.208 | 280684.953 | 65989 | 52082 | 190474 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263769 | Construcción Ciclovías Rutas H-65 y H-579 Comuna de Rengo Provincia de Cahapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2019-11-24 | CACHAPOAL | RENGO | IPC | 581999.65 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619109.65 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 735.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.999 | 89.555 | 0 | 0 | 583.251 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283973 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 4 5 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17998 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17997.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17997.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287327 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2-A CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 61767 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 61766.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61766.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 15/12/2016 | 22/02/2017 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 713453 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 136004.165 | 338088.019 | 0 | 29971.335 | 17662.154 | 15304.879 | 15384.045 | 15432.58 | 15428.033 | 15442.695 | 15547.298 | 15200 | 16033 | 166682 | 291305 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 246264 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-26 | 13/10/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2020-11-26 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 767056 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 181775.593 | 291912.542 | 0 | 26170.43 | 21613.97 | 16554.197 | 16848.473 | 16639.329 | 16685.911 | 16441.22 | 16763.012 | 16623 | 14345 | 113228 | 355584 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 20/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2020-07-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 6065801.681 | 5401017 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2316517.289 | 1639960.047 | 0 | 152494.085 | 64267.449 | 107954.633 | 26053.483 | 162890.82 | 87151.21 | 106760.559 | 155158.808 | 201338 | 131722 | 444169 | 1727687 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Modificacion del contrato nº232808 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 119341.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119341.345 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 29/04/2016 | 2016-04-30 | 2020-04-09 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 5560699.87 | 4696803 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1952209.761 | 1830386.453 | 0 | 282191.189 | 113752.087 | 107247.953 | 108404.788 | 88106.915 | 115288.065 | 89883.964 | 156148.492 | 84871 | 94152 | 590340 | 1299131 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246263 | Modificacion del contrato nº246263 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 122312.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122312.685 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 289463 | Consultoría para el Catastro y Actualización de la Información de la Red Vial Etapa I Región del Libertador Bernardo O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 286637 | públicaciones Contratos de Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 180 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254674 | Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-01-12 | 03/04/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-08-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PEUMO, PALMILLA, NAVIDAD | SR | 1073363.923 | 1292973 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 427359.751 | 865611.582 | 0 | 159800.079 | 166504.14 | 80131.643 | 86362.31 | 0 | 0 | 353607.491 | 0 | 0 | 0 | 19205.919 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254674 | Modificacion del contrato nº254674 , Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -19205.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19205.919 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269837 | Conservacion y Reparación de Estribo Sur Puente Chacayes - Coya Ruta H-367 Comuna Machali Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 31/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-25 | 2017-12-03 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 399998.514 | 259199 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 209982.667 | 49214.98 | 0 | 49214.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269840 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 18/04/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-25 | 2018-12-21 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 371082.414 | 429585 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 209212.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71973.507 | 46000 | 61501.193 | 29737.739 | 220371.985 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270761 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores, Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-23 | 05/07/2018 | 23/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-04-21 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1942165.918 | 1769410 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 300000 | 1079410 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270762 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-09 | 18/05/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-10 | 2019-04-07 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | IPC | 3060969.17 | 2630515 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 1287827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 257339 | 595488 | 1694349 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271399 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Comunas de San Vicente y Coltauco Provincia de Cachapoal Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 24/05/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-11 | 2019-02-06 | CACHAPOAL | COLTAUCO, SAN VICENTE | SR | 458704.33 | 508969 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 75000 | 85000 | 318968.521 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283777 | Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2019-12-23 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641918.241 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289179 | Conservación de la Red Vial Básica Ruta I-45, Termas del Flaco, por sectores, comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-11 | 2018-10-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-06-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 320018.37 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360018.37 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-22 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, RANCAGUA | IPC | 0 | 577743 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 510253.056 | 99054.032 | 0 | 0 | 0 | 30178.669 | 0 | 0 | 68635.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 5965.6 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Modificacion del contrato nº225387 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5965.6 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-11 | 2019-11-29 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | IPC | 0 | 535000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 62152.26 | 301069.854 | 0 | 0 | 23282.9 | 107368.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67768.8 | 0 | 0 | 102650 | 187826 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Modificacion del contrato nº263773 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 12130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12130 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227805 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2019-05-24 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, PLACILLA | SR | 429923.2 | 386867 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 433000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FDO.-STA. CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 23/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2019-10-27 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 893350 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 302306.908 | 349110.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62102.45 | 0 | 0 | 26157.58 | 0 | 0 | 260850 | 284861 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 286637 | públicaciones Contratos de Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 182 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263172 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 22 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-14 | 08/09/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-11-11 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA | SR | 1356341.678 | 1234572 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1049788.702 | 0 | 0 | 73330.856 | 67818.057 | 188255.655 | 85491.333 | 82631.193 | 85705.368 | 160187.414 | 89690.61 | 110000 | 106678.216 | 184782.173 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263173 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-09-12 | 14/03/2018 | 06/06/2018 | 2018-06-07 | 2019-04-03 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | SR | 1241941.615 | 1144057 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114741.69 | 80000 | 35258.31 | 0 | 914055.079 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263174 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 24 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 09/03/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-03-31 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 899809.531 | 1013290 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 632284.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161831.778 | 192827.97 | 73341 | 189571 | 14713 | 393505 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270353 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 13/03/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-05 | 2019-04-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 1138227.622 | 965431 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 358456.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92866.272 | 116456 | 49134 | 100000 | 607430 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270354 | Caminos Básicos por Coservación Grupo 26 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal Region de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 04/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-19 | 2019-03-15 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | SR | 1161658.532 | 1136371 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 390621.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46486.026 | 80750.439 | 60000 | 106363.535 | 97021.651 | 671202.779 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270354 | Modificacion del contrato nº270354 , Caminos Básicos por Coservación Grupo 26 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal Region de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74545.991 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284088 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-11-25 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, SAN VICENTE | SR | 1677551.39 | 1426183 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1426182.389 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263776 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - Las Nieves Comuna de Rengo Provincia de Cachapoal Región de O Higggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 10/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-04-19 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 399999.868 | 340069 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 140000 | 140068.5 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 41.997 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.304 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.096 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365, S: TERMAS DE CAUQUENES-CHACAYES, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-26 | 2016-06-10 | 28/06/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-08 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 425010 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 346356.424 | 89987.991 | 0 | 0 | 19370.946 | 30314.342 | 0 | 6182.303 | 0 | 0 | 0 | 33720.4 | 0 | 400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365, S: TERMAS DE CAUQUENES-CHACAYES, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Modificacion del contrato nº250655 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278465 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras provincia de Cachapoal y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-15 | 2018-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-01-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO | SR | 1107904.71 | 0 | 0 |  | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 730143 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2729.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.001 | 66.497 | 75.002 | 26.556 | 46.473 | 0 | 0 | 2459 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283969 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA RUTA H-762 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1434 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1460.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284660 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA RUTA H-762 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1223 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1249.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278465 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras provincia de Cachapoal y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-15 | 2018-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-01-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO | SR | 1107904.71 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316762 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.6 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288456 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 3 4 5 6 7 8 REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA RUTA H-778 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8849 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289056 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA RUTA H-778 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1418 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1417.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.4 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278715 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - Paredones Comunas de Pichilemu y ¨Paredones Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-01-25 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425808 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263974 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 09/03/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 0 | 804024 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 155970.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16842.779 | 17374.816 | 18071.041 | 18074.421 | 16607 | 18000 | 51000 | 619500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263975 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-09-30 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 0 | 794997 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263976 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-09-30 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 0 | 809500 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263977 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-09-30 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 747561 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 592250 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263978 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 21/06/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-30 | 2022-06-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 0 | 729855 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 57572.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14572.777 | 16000 | 14500 | 12500 | 592250 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263979 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-10-30 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 0 | 728395 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605750 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263980 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-09-30 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 0 | 1076875 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 887000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-10-31 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 0 | 725463 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 286637 | públicaciones Contratos de Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 913.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 22/12/2017 | 08/02/2018 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 6458191.823 | 6699963 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 2036341.866 | 0 | 0 | 0 | 253028.049 | 337873.888 | 260701.671 | 405311.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779427 | 3206798 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 25/05/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2022-06-22 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 5868357.737 | 4872009 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 3288000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 12/06/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 7451502.031 | 5703868 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 3655000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 10/08/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2022-09-04 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 6094036.124 | 5493752 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2817500 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 04/04/2018 | 23/05/2018 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 6819521.507 | 5741072 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 799600.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88265.229 | 0 | 0 | 0 | 711335 | 2978250 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 04/04/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-05 | 2022-05-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6078441.955 | 5776626 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 454599.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18677.774 | 0 | 0 | 0 | 435922 | 2810000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-10-09 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 4100529.399 | 3860659 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2096500 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-22 | 07/08/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2022-08-23 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6287501 | 5393997 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3665000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 18/04/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 3362445.493 | 3628616 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2286000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.031 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-29 | 2019-11-24 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 1711256.449 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1199998.793 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 822.439 | 0 | 0 | 34.594 | 166.6 | 19.768 | 226.098 | 0 | 23.237 | 61.594 | 0 | 0 | 290.548 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283800 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-510 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 511 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 510.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287720 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-510 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 631 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 630.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.127 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287818 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-510 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1537 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1536.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.812 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278493 | Asesoría Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 847000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9994000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12088 | 235374 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286754 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: AMP REP RUTA 90 SECTOR CR I-860 MANANTIALES-ACCESO A PLACILLA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 8538 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8537.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8537.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL MACHALI-RUTA 5-RUTA H-10 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263529 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Machalí Rutas 5-H-10, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-28 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-08-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 230200 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 50000 | 175000 | 0 | 0 | 53274.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96289.607 | 0 | 0 | 25435.457 | 15000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACION RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263766 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-18 | 16/03/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2019-08-02 | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | IPC | 0 | 369040 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46132.375 | 45000 | 0 | 8867.625 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-29 | 2019-11-24 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 1711256.449 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511257.656 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1504.444 | 0 | 0 | 39.537 | 499.8 | 105.422 | 229.599 | 130.086 | 0 | 33.195 | 0 | 0 | 466.805 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 705.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.998 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283971 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 5 6 MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11586 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11789.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11789.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282476 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 1 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 24/08/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-03-04 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | SR | 640657.563 | 559592 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 559591.003 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282477 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 2 Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 08/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-08-15 | 2019-01-12 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 323889.833 | 315514 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 199999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 129999.996 | 115513.173 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282478 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 3 Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-04-29 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 291846.265 | 0 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317884.195 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283446 | Conservación de la Red Vial Básica, Rutas H-76 y H-82-I por sectores, Comuna de Pichidegua, Provincia de Cachapoal, Región de Ohiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-04-29 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | IPC | 881761.63 | 723308 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 794773 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283447 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 4 Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-04-29 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 397028.268 | 0 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427239.424 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 325.559 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 280069 | Agua Purificada en Botellones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 6295 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 261.895 | 617.296 | 0 | 705.052 | 456.451 | 221.578 | 221.579 | 460.883 | 0 | 0 | 2055.266 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281358 | Mejoramiento Plaza de Pesaje Doñihue 2017 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39144.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 26144.883 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281793 | Global Administración Directa 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 495596.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60355.573 | 198538.257 | 236702.788 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.699 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62902.746 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 34300.211 | 0 | -31535 | 0 | 0 | 18335 | 31802.535 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4260.838 | 0 | 0 | 2556.94 | 0 | 1609.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53959.136 | 0 | 0 | 10837.148 | 10992.052 | 3841.735 | 288.201 | 6352.95 | 5869.45 | 4314.173 | 0 | 0 | 11463.427 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282890 | Deuda Administración Directa 2017. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 164506.661 | 9271.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 12222.184 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282896 | Mantención de Generadores de Ruta 5 Las Torres y Avda. República. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 2086.6 | 611.6 | 1210.4 | 573.5 | 627.9 | 1173.9 | 1223.1 | 585.3 | 0 | 0 | 6907.7 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282897 | Administración Directa Regional 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 350114 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349886.899 | 0 | 21337.032 | 17676.092 | 3195.258 | 23542.765 | 31895.072 | 64714.649 | 24008.602 | 27043.778 | 11419.959 | 61819.341 | 63234.351 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282900 | Combustible 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 280000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280000 | 0 | 26178.112 | 17281.016 | 41977.444 | 29442.84 | 15842.827 | 30751.481 | 40221.858 | 37615.631 | 0 | 23525.363 | 17163.428 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282902 | Mantención de Vehículos Livianos 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1856.424 | 762.715 | 1133.174 | 2681.652 | 1358.152 | 900.843 | 543.809 | 0 | 0 | 5763.231 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282904 | Suministros Regional 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450000 | 0 | 14765.52 | 102821.103 | 97058.393 | 59161.323 | 60514.725 | 39370.542 | 5578.72 | 32366.442 | 0 | 21620.397 | 16742.835 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282907 | Administración Directa y Suministros Cachapoal 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 350000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350000 | 0 | 54096.897 | 65677.048 | 62633.125 | 59552.47 | 5648.114 | 20062.755 | 22629.24 | 30873.022 | 16239.926 | 7093.518 | 5493.885 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282908 | Administración Directa y Suministros Colchagua 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 638101 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 638100.319 | 0 | 5793.593 | 96640.535 | 120388.085 | 72794.737 | 69282.447 | 85596.762 | 55454.276 | 52904.493 | 0 | 47420.698 | 31824.693 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282910 | Administración Directa y Suministros Cardenal Caro 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 441900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441899.681 | 0 | 16541.394 | 88588.814 | 35183.001 | 24722.35 | 66569.668 | 28561.283 | 98044.507 | 55857.078 | 22931.867 | 2400 | 2499.719 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 437.674 | 0 | 0 | 189.954 | 99.508 | 148.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6756.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756.117 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36047.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36047.618 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26359.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26359.321 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 349.206 | 0 | 0 | 72.3 | 36 | 0 | 15.6 | 7.4 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 185.106 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283436 | Apertura Combustible Colchagua 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283438 | Apertura Combustible Cachapoal 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283439 | Apertura Combustible Cardenal Caro 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283441 | Apertura Combustible Laboratorio Regional 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 12 | 5799797 | MANUEL CORDOVA PEREZ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283651 | Reembolso Combustible Colchagua 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.08 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283659 | Reembolso Fiar Combustible Cachapoal 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.62 | 0 | 0 | 63.38 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283662 | Reembolso Combustible Cardenal Caro 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283701 | Reembolso Combustible Laboratorio 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200 | 5799797 | MANUEL CORDOVA PEREZ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283982 | Elementos de Protección Personal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74136.881 | 0 | 0 | 863.119 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284481 | PESAJE: SP Nº 48 pago de peajes para camiones de pesaje y camión de mantención eléctrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3238 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284494 | PEAJE: SP Nº49 Carga de tarjetas de prepago de peaje Concesionarias Ruta del Maipo y Concesionaria Ruta del Maule. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.446 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 324.828 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.76 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 148.291 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287612 | LABORATORIO: SP Nº121 Mantención y reparación de prensa de hormigón marca Dumont, perteneciente a la Sala de Hormigón del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.832 | 547.447 | 0 | 0 | 653.721 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288130 | PESAJE: SP Nº 149 Adquisición de 20 UPS para Unidades de Pesaje Móvil | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4609 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288427 | LABORATORIO: SP Nº161 Contratación del servicio de Diagnostico y chequeo del equipo Horno de Envejecimiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.913 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288576 | LABORATORIO: SP Nº 166 Servicio de Mantención de baños y camarines del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2514 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.9 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.382 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289532 | LABORATORIO: SP Nº190 Servicio Calibración de Termohigrómetro para LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 91 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.066 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289654 | LABORATORIO: SP Nº189 Mantención de equipo perfilómetro láser portátil del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289829 | LABORATORIO: Pago de Factura Nº9942308 Abastible, según SP Nº196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 618000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 283021 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 618000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2002.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 1940 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 5043372.873 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 3586000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-11-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2022-12-10 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 4774694.592 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3436900 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282479 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-08-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-29 | 2019-11-24 | COLCHAGUA | CHEPICA, LOLOL, PERALILLO | SR | 1279641.51 | 1177329 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 1132329 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278510 | Conservación y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red Región de O Higgins 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-12-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-04-30 | 2020-04-29 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 2956721.505 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 2958000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 280186 | públicaciones Vialidad OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278499 | Conservación Sistema Señalización Informativa Región Del Libertador Bernardo O Higgins 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2019-10-24 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 649889.94 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649889.94 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20053191-2 | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CR.RUTA L-11-CR.RUTA L-19 (ESPERANZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137525 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 29/07/2008 | 19/08/2008 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | TALCA | TALCA | Pln | 3250240.146 | 3834938 | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 4141777.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 09/08/2004 | 07/09/2004 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Pln | 2402109.7 | 236597 | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135689.411 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-03-24 | 29/12/2017 | 28/03/2018 | 2018-03-28 | 2020-04-28 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | IPC | 0 | 585800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 195000.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72444.533 | 0 | 32908 | 11223 | 78425 | 462000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Modificacion del contrato nº250700 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31996.798 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 29/12/2017 | 23/03/2018 | 2018-03-23 | 2019-10-14 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 6674858.084 | 8580679 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1500010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288919 | 362706 | 848385 | 7895529 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Modificacion del contrato nº272843 , Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1532.413 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1311.204 | 4560.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.304 | 0 | 37.664 | 26.556 | 0 | 0 | 4437 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284715 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-314-2015 Lote(s) Nº 97 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 76 AL 100) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 153 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 152.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286430 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22 Camino Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1288 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1287.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20168746-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 285053 | ESTUDIO DE INGENIERIA "CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR PUEBLO HUNDIDO - BIF CHOVELLEN" (Modificacion) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-01-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 32773 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 32772.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32772.264 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72621.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72621.837 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284648 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 23-A 23-B 23-C HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 310863 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 310863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310863 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284701 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2002-2012 Lote(s) Nº 22 HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3016 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3015.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4408.042 | 5000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.391 | 312.038 | 0 | 0 | 4435.661 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269957 | Expropiacion(es)VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 56 72 88 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19072 | 8 | Varios Expropiados | 12089.973 | 6981.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273428 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 36 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1313 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1312.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274211 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 43 50 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6238 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6237.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6237.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9917.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917.38 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287097 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 109 14 26 28 32 32-A 46 49 53 74 77 78 79 8 83 9 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 47518 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 47517.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47517.674 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288471 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3605 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3604.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288524 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 110 111 112-A 40-A MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5950 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5949.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.278 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288704 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 112-B 13-A 20-A 20-B 41-A 73-B MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 153756 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 153755.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153755.92 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289503 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 64-B 66-A 73-C MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13584 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13583.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13583.84 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289606 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 61 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1640 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1639.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.873 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 239.662 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.624 | 0 | 0 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 891.586 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157433.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157433.397 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284717 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1502-2015 Lote(s) Nº 28-A2 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10257 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10256.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287446 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1144-2012 Lote(s) Nº 39 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 759 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 758.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287447 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1145-2012 Lote(s) Nº 40 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 811 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 810.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287509 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 30-1A 30-1B Camino Construccion Puente sobre El Rio Maule (Colbun) y Accesos, Comuna San Clemente - Colbún, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 699 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 698.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.858 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289195 | PAGO PERITOS TASADOORES OBRA: CONST. PTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3042 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3041.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041.67 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-08-23 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 672934 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 323000 | 429901.018 | 0 | 0 | 119321.908 | 38464.484 | 36379.927 | 36036.936 | 0 | 35908.763 | 0 | 20097 | 0 | 143692 | 27000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Modificacion del contrato nº213224 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 04/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-10-29 | TALCA | TALCA | IPC | 8516945.24 | 8979602 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3011991.23 | 4112000.109 | 0 | 409579.542 | 269023.342 | 409235.082 | 337330.31 | 537153.389 | 0 | 217978.334 | 206922.11 | 925738 | 260920 | 538120 | 1627000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Modificacion del contrato nº213223 , Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1198.1 | 397.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 58.013 | 74.503 | 123.254 | 116.899 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275151 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 60711 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 60710.221 | 0 | 0 | 0 | 60710.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284795 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 126 128 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 121 AL 130) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3955 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 227316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227316 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286431 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 103 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 461 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 460.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286432 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 REPOSICIION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 642 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 641.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287449 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-170-2015 Lote(s) Nº 24 REPOSICIION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10475 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10474.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10474.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.246 | 0 | 0 | 900.754 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263558 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 100.899,13, Comuna de Constitución, Provincia Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2021-07-13 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 0 | 943110 | 76837676 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES CHANCO LTDA. | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26182 | 17818 | 955000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278556 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitucion | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2021-06-27 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 12377877.363 | 13491368 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 399998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378397 | 0 | 21601 | 14344000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-17 | 2020-12-06 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 12811350.585 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14508000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3060.68 | 816394.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.19 | 425.18 | 0 | 30221 | 784999 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271255 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 101 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 22208 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22207.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22207.869 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275150 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40-C CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1537 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1536.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1055.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287452 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-278-2016 Lote(s) Nº 87 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 105088 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 105087.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105087.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287499 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 84 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4218 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4217.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.326 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287506 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 154 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 9329 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9328.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328.184 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287508 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 122 123 124 125 126 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 152319 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 152318.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152318.689 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288145 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP. PAV. RUTA M-50 S:CHANCO-CONSTITUCION TRAMO III PELLINES-CR VIÑALES, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 2854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2853.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAV. RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-29 | 10/12/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-06 | 2017-10-22 | CURICO | RAUCO | IPC | 0 | 534353 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 474369.474 | 118694.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111646.311 | 0 | 7048 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAV. RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Modificacion del contrato nº203805 , Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -7047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7047.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | IPC | 0 | 476278 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 381155.22 | 44250.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44250.248 | 0 | 0 | 0 | 61450 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071354-0 | CONSTRUCCION ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 08/09/2011 | 05/10/2011 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | CURICO | CURICO | Pln | 3519578.342 | 3531434 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3681938.008 | 14115.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14115.128 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071766-0 | REPOSICION RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 189397 | Estudio de Ingenieria complemento reposicion Ruta L-30-M, Sector Puente Purapel- Constitución, Region Del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-18 | 2012-10-24 | 03/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2016-03-22 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 309965 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 326471.864 | 14839.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14839.75 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-11 | 2014-04-24 | 13/05/2014 | 06/06/2014 | 2014-06-06 | 2016-02-02 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 549930 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 567786.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Modificacion del contrato nº201040 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 162400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162400 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 17/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7868152.689 | 12759761 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13671508.028 | 367454.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.968 | 0 | 0 | 343000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1064.784 | 1212.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.917 | 35.343 | 0 | 0 | 1157.645 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283801 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5-A Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3662 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287247 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA M-80-N S: TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 2079 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2078.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287498 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 14-C 15-B Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 53048 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 53047.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53047.253 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.266 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285685 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST. CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA RUTA J-60 VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 4551 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4550.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287248 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST CAM COSTERO NORTE S: BOYERUCA CR RUTA J-60 VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 4583 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4582.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288144 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST. CAMINO COSTERO NORTE S: BOYERUCA CR RUTA J-60, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 5206 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5205.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288409 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST CAM COSTERO NORTE S: BOYERUCA CR RUTA J-60 VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 2893 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2892.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2924.725 | 2535.692 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 463.669 | 159.602 | 39.836 | 1202.815 | 447.449 | 182.784 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274205 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100-A 96-A 97-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2091 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2090.838 | 0 | 0 | 2090.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275152 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 694 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 693.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275967 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 90-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 790 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 789.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283802 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 635 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283803 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 76-A 76-B 77-A 79 80-A 85-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 43406 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 43057.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25193.197 | 387.431 | 17476.923 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283804 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 112 113 91-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4889 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4624.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.982 | 3832.637 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283805 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 122-A 125-A 126-A 130 MEJORAMIENTO CAMINO L-45 SECTOR LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3527 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284947 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 1 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 105 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 104.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284949 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 7 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 115 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 114.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284950 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 23-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 157 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 156.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284951 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 32 33 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2487 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2918.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284952 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 92-C Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 373 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 372.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285641 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 81-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 192 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 191.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285642 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 89-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 925 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 924.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286433 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 99-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 247 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 246.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286434 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 88-B Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 147 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 146.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287095 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 133-B CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1751 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1750.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.642 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287174 | Expropoacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 133-A CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 408 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 407.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.469 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287926 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 123-A CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 714 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.7 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287927 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 137 138 CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8827 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8508.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8508.055 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288528 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 23-B 23-C Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1225 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288648 | EXPROPIACION VIA CONVENIOLOTE Nº 126-A CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 549.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288653 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 122-A CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 875 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 874.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288690 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 44-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2373 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.5 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288691 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 107-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 26 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288692 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 129 CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 570 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288702 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 119-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1144 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.4 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288993 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 125-A CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1202 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1201.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.973 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288994 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 130 CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 901 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 900.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.362 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289604 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 56-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1147 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1146.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.896 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289605 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 316 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289738 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 119 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1144 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.4 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Modificacion del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Re | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 61220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61220 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213217 | Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, tramo DM. 2.500 al DM. 13.950, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-04 | 27/03/2015 | 31/08/2015 | 2015-08-31 | 2018-06-30 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 1282850 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1149000 | 226779.543 | 0 | 42161.544 | 83699.27 | 0 | 30583.121 | 28515.908 | 0 | 41819.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 26/02/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-20 | 2018-05-27 | TALCA | TALCA | IPC | 18741334.56 | 25212836 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 23125999.292 | 3906400.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870305.566 | 165884.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870210 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Modificacion del contrato nº213216 , Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 535600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2132.177 | 1104.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.963 | 96.866 | 36.414 | 471.088 | 191.599 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284652 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 29-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 57691 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 57690.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57690.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284653 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 56-A 57-A 60-A 61-B Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 159737 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 159736.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159736.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284702 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3468-2014 Lote(s) Nº 67 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 36266 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36265.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36265.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284703 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1927-2014 Lote(s) Nº 50 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 26493 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 814527.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26492.296 | 0 | 0 | 0 | 18173 | 769862 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284704 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1143-2015 Lote(s) Nº 126 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 121-140) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1170 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1169.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284705 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1185-2014 Lote(s) Nº 15 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2417 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2416.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284706 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3616-2013 Lote(s) Nº 17 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1211 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1210.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284714 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3236-2013 Lote(s) Nº 53 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2387 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2386.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284716 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-507-2015 Lote(s) Nº 29 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 741 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 740.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284718 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1187-2014 Lote(s) Nº 24 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2017 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2016.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4111.11 | 0 | 0 | 0 | 4111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284837 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 929 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 928.86 | 0 | 0 | 0 | 928.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284838 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 759 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 758.463 | 0 | 0 | 0 | 758.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284850 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1083 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1082.799 | 0 | 0 | 0 | 1082.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284851 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1218 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1217.796 | 0 | 0 | 0 | 1217.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284853 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1103 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1102.386 | 0 | 0 | 0 | 1102.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284953 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 164-B CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 267 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 266.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285107 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 173-A CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7430 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7429.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7429.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285266 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-111-2014 Lote(s) Nº 29 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287454 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3306-2013 Lote(s) Nº 19 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2294 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2293.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287455 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-34980-2012 Lote(s) Nº 56 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 58679 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 58678.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58678.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287459 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-217-2015 Lote(s) Nº 58 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 50695 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 50694.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50694.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287460 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2870-2015 Lote(s) Nº 62 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 89063 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 89062.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89062.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287461 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1241-2015 Lote(s) Nº 72 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 920 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287462 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2788-2014 Lote(s) Nº 74 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14867 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14866.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14866.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287463 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2594-2014 Lote(s) Nº 76 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14461 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14460.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287464 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2137-2015 Lote(s) Nº 79 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 31086 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 31085.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31085.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287465 | Exprropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3582-2015 Lote(s) Nº 95 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 81-100) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 29467 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 29466.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29466.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287466 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2595-2014 Lote(s) Nº 155 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 9685 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287467 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1427-2015 Lote(s) Nº 183 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 181-199) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14242 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14241.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14241.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288092 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2990-2014 Lote(s) Nº 1 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7533 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7532.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532.434 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288408 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1871 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1870.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION PAV. RUTA L-111-11, SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 31/12/2014 | 14/04/2015 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 468730 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 495360 | 452.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.224 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION PAV. RUTA L-111-11, SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Modificacion del contrato nº213207 , Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 20/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-07-13 | CURICO | MOLINA | IPC | 0 | 694551 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17157 | 28323 | 2520 | 654000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-06-02 | CURICO | MOLINA | IPC | 9122406.861 | 9569644 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10708000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2285.712 | 446515.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.779 | 398.351 | 0 | 18489 | 424814 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273430 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 51 53 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 49988 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49987.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49987.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274216 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1710 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1709.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275968 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6483 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6482.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6482.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287251 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE INGLES VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 3026 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3025.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287252 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE INGLES VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 2958 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2957.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287253 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE INGLES VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 1497 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1496.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287254 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE INGLES VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 2562 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2561.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287255 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE INGLES VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 3139 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3138.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287332 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 11 66 75 8 84 85 87 88 93 94 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 47360 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 47359.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47359.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287333 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 112 12-A 121 141 144 147 148 25-A 26-A 40-A 41-A 72-B 75-A 82 83-A 92-A 95-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 120967 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 120966.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63552.938 | 57413.637 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288147 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA J-55 S: LA UNION-LOS QUEÑES, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 3801 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3800.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246379 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5, en Talca, Segunda Etapa, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-09 | 11/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2018-10-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 673610 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 361983.836 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 220000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 19/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2020-04-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 580020 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 164000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38296.01 | 50834.995 | 0 | 22798 | 23307 | 28764 | 417000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-19 | 11/12/2017 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2020-03-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6348553.24 | 6954435 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 1229000.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73173.169 | 0 | 474091 | 405199 | 276537 | 6456000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4794.419 | 4234.618 | 0 | 0 | 92.106 | 108.726 | 1495.415 | 489.328 | 208.244 | 1550.724 | 290.075 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270879 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 137 138 214 229 320 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17589 | 8 | Varios Expropiados | 3310.607 | 14277.78 | 0 | 14277.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270946 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 119 120 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2835 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3160.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274207 | Expropiacion(es) VIA CINVENIO Lote(s) Nº 329 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1158 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1157.711 | 0 | 1157.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274403 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 983 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 982.264 | 0 | 982.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275153 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2084 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 494432.75 | 0 | 2083.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 491045 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283806 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 108 122 123 126 127 132 135 147 167 178 230 276 280 288 290 307 310 318 327 328 51 83 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 56289 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 56288.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49936.603 | 6352.096 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283879 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3 21 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2624 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2772.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.19 | 1478.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283882 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 35 60 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1109 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1253.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283883 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 62 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 522 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 587.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283884 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 162 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1898 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2102.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283885 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 199 201 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2275 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2517.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283886 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 332 333 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2444 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2555.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284945 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 315 321 323 330 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13678 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13677.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13677.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 04/11/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 454000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 325340 | 136603.6 | 0 | 27912.848 | 25918.355 | 26147.527 | 25981.411 | 24743.243 | 0 | 4233.615 | 0 | 0 | 0 | 1666.601 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Modificacion del contrato nº250731 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 96348.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96348.826 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 27/09/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 4715294.323 | 5296201 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2742000 | 2394132.617 | 0 | 295886.119 | 183169.718 | 186075.41 | 138449.122 | 161368.713 | 422707.746 | 90195.15 | 581987.935 | 334292.704 | 0 | 0 | 294790.858 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1416.798 | 4865.959 | 0 | 0 | 246.179 | 0 | 337.698 | 387.986 | 59.751 | 272.03 | 175.169 | 0 | 0 | 3387.146 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274215 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 23-A 8 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19068 | 8 | Varios Expropiados | 17322.039 | 1745.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275156 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 15 17 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2432 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2431.034 | 0 | 0 | 2431.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283808 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 10-A 23-D 27-B 27-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 39560 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 44230.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39559.513 | 0 | 0 | 4670.854 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284657 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3-B 3-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2314 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2364.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285609 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote Nº 3 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 440 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 439.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286101 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15 28-B REPOSICIION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5006 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5056 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286103 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18-A 25-A 28-B 9-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1281 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287110 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 771 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 770.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.196 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287348 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6844 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6843.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288526 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2-A MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1714 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1713.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.047 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288705 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 21-A 9-B MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2027 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.4 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30097829-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGION DEL MAULE, AÑOS 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 167379 | Conservacion Global De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas de Parral y Retiro, IX Etapa, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-13 | 2010-11-17 | 31/12/2010 | 21/01/2011 | 2011-01-21 | 2012-05-15 | LINARES | PARRAL | Pln | 1168006.527 | 1264628 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1331050.884 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30097829-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGION DEL MAULE, AÑOS 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 167379 | Modificacion del contrato nº167379 , Conservacion Global De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas de Parral y Retiro, IX Etapa, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-05-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 01/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-11-27 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 481000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 181000 | 297000 | 0 | 0 | 74547.501 | 24456.662 | 23971.062 | 24045.688 | 0 | 48252.287 | 0 | 25470.02 | 25568 | 50688.78 | 16000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-08 | 2016-12-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-01-13 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 6302577.534 | 6828015 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2509999.985 | 4546999.972 | 0 | 164518.529 | 261009.294 | 283366.844 | 323075.034 | 304160.642 | 282519.305 | 194107.324 | 0 | 903746 | 362505 | 1467992 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4483.069 | 4069.188 | 0 | 0 | 277.438 | 182.856 | 405.314 | 41.888 | 195.852 | 682.927 | 286.99 | 0 | 0 | 1995.923 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275155 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1640 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1639.673 | 0 | 0 | 1639.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283142 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA L-31 LA FLORESTA QUERI VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 412 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 617.67 | 0 | 0 | 617.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283807 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 14-A 44 49 75 78 93-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 66063 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 66062.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51089.981 | 14972.373 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283976 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 71 82 83 89 92-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13232 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14383.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285197 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1731 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1730.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285686 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 756.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286494 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 53-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 383 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286495 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2066 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2065.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286496 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1529 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1528.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286498 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 57 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 400 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 399.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286499 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 79-A 79-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6404 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6403.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6403.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286500 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 80 84 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1337 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1336.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286757 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 614 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 613.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287109 | Expropiación(es)) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40-A 63-A 66-A 68 68-A 68-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11782 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9609.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.434 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287921 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 102 94 98 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5455 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5454.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.9 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288142 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA L-31 S:LA FLORESTA-QUERI, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 1703 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1702.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288143 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA L-31 S: LA FLORESTA-QUERI, VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 613 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288525 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 53-C 65-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6650 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6649.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6649.147 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289461 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4-A1 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 37724 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 37723.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37723.15 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289607 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 36-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1260 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1259.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.35 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22008.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22008.863 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284710 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-166-2014 Lote(s) Nº 62 REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3999.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284711 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-163-2014 Lote(s) Nº 58 REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 9053 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9052.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9052.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284712 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-178-2014 Lote(s) Nº 46-A REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1801 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1800.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287250 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM MEJ. RUTA 126 LOS CONQUISTADORES SECTOR 1 CR RUTA L-30-M-CARRIZALVII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 839.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 220294 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 115-CH, Armado Galpón Provisorio en Paso Pehuenche II Etapa, provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-18 | 18/12/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2015-11-12 | TALCA | TALCA | IPC | 515733.433 | 752826 | 89388700 | SOC.CONSTRUCTORA CANTERA S. A. | 763927.877 | 730.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.501 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 544.766 | 500 | 0 | 0 | 89.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.274 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1531.307 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116000.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000.046 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284707 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3024-2014 Lote(s) Nº 27 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (21-37) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 76793 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 76792.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76792.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284708 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1132-2014 Lote(s) Nº 2 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11757 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11756.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11756.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284709 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2043-2014 Lote(s) Nº 15 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 39162 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 39161.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39161.211 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287468 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2918-2014 Lote(s) Nº 7 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5378 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5377.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287469 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2043-2014 Lote(s) Nº 15 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 39162 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 39161.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39161.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287470 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2014-2014 Lote(s) Nº 21 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (21-37) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18198 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18197.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18197.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289334 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2082-2014 Lote(s) Nº 20 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 58755 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 58754.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58754.787 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, S: CR. J-60(HUALAÑE)-CR. RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-11-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | IPC | 0 | 529025 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 353090 | 141215.859 | 0 | 5723.863 | 0 | 102591.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 10500 | 0 | 47715 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263575 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-23 | 2020-02-16 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 337782 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350721.22 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 290032 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento acceso sur Puente Raúl Silva Henríquez en Constitución | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 63 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 30/10/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 2554860.451 | 3217742 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1545500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533500 | 257000 | 755000 | 1799741 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Modificacion del contrato nº263577 , Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 33747.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33747.197 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 13/11/2012 | 26/12/2012 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5923224.186 | 6259223 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6787326.531 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41501 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | Modificacion del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -27786.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27786.609 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278544 | Asesoría Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-06-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-23 | 2020-11-22 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11009 | 654928 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 286501 | Ampliación Interconexión Vial Circunvalación Norte y Sur Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 132 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 73 | 0 | 869 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278543 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-08 | 2018-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-10-25 | TALCA | TALCA | IPC | 3975579.665 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 4481072 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 451.867 | 210627.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.664 | 81.745 | 0 | 0 | 210508 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287249 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: AMP INTERCONEXION VIAL CIRCUNVALACION NORTE Y SUR EN TALCA VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 2331 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2330.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287331 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3-A 5 6 7 AMPLIACION INTERCONEXION VIAL CIRCUNVALACION NORTE Y SUR EN TALCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 197043 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 197042.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197042.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 352.17 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 227812 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten los Hualles, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-12 | 03/02/2016 | 26/02/2016 | 2016-02-26 | 2018-01-16 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 289800 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 244150.65 | 55620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25044.32 | 0 | 0 | 0 | 14955.68 | 0 | 15620.58 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278566 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-31 | 09/07/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-22 | 2020-10-10 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 564000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 88100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88100 | 504215 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 286507 | Reposición Ruta L-11 Sector Ruta 5 Compuertas Maule Sur | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | MAULE | SR | 0 | 63 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247239 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 08/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 0 | 830000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 230575.328 | 199241.147 | 0 | 35534.249 | 18118.349 | 18125.316 | 17907.091 | 17963.766 | 18013.568 | 18290.805 | 18096.003 | 18596 | 18596 | 0 | 432880 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247241 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 08/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 0 | 834000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 230110.088 | 200681.139 | 0 | 35942.111 | 17942.086 | 18200.021 | 17735.372 | 18296.225 | 18346.95 | 18112.864 | 18105.51 | 19000 | 19000 | 0 | 431458 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 13/10/2016 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 0 | 863544 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 207401.78 | 218615.461 | 0 | 47841.948 | 18574.158 | 18716.046 | 18620.589 | 18814.977 | 18731.309 | 18750.953 | 18953.481 | 19806 | 19806 | 0 | 472592 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 14/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 770227 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 156082.804 | 183086.656 | 0 | 32671.576 | 16424.235 | 16430.611 | 32980.745 | 16562.883 | 0 | 16578.821 | 16637.785 | 17400 | 17400 | 0 | 469004 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264029 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-10 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843160 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 02/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 879500 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 150060.995 | 0 | 0 | 13823.719 | 18572.109 | 18353.888 | 18669.22 | 18978.739 | 18740.678 | 18806.642 | 20235 | 3881 | 0 | 767971 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264034 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 03/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-10-19 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 820512 | 76769435 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 0 | 189392.329 | 0 | 13348.918 | 34152.181 | 17170.633 | 17340.154 | 17394.854 | 17442.718 | 17459.812 | 17523.059 | 18780 | 18780 | 0 | 665860 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264036 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-10 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867595.296 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264039 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-10 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 879150 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960412.489 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264043 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-10 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881035.296 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 4990000 | 4332900 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1489288.938 | 960137.61 | 0 | 101377.044 | 46806.156 | 104810.373 | 74018.808 | 70141.79 | 66754.176 | 128557.304 | 72171.959 | 61000 | 85000 | 149500 | 2044883 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 25/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 5185000 | 4437757 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1324797.248 | 743725.818 | 0 | 137901.605 | 94116.411 | 50307.765 | 61940.161 | 60360.46 | 44700.437 | 50484.877 | 86607.102 | 86371 | 70936 | 0 | 2549823 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 6680000 | 6144320 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2562119.151 | 832666.239 | 0 | 115566.881 | 41035.491 | 100174.665 | 54844.688 | 57014.273 | 29288.133 | 35223.756 | 61465.352 | 85000 | 111553 | 141500 | 2957448 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Modificacion del contrato nº247238 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 27/09/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6592377.126 | 6184342 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1444437.985 | 1726190.028 | 0 | 185155.768 | 233551.074 | 127207.418 | 110147.011 | 214383.073 | 106362.226 | 209457.935 | 224307.523 | 175800 | 100000 | 39818 | 3243711 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | Modificacion del contrato nº254692 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 52164.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52164.403 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 14/08/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-06 | 2021-09-15 | LINARES | LINARES | IPC | 5581157.882 | 5130769 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 208030.914 | 1593239.221 | 0 | 113730.101 | 187068.905 | 103710.276 | 190693.198 | 122149.892 | 182809.595 | 174769.593 | 180807.661 | 126200 | 155800 | 55500 | 3533379 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 5699285.046 | 4839066 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 169615.764 | 956304.323 | 0 | 84875.574 | 162493.122 | 111263.85 | 78486.207 | 122726.296 | 55169.269 | 113968.087 | 38671.918 | 129350 | 59300 | 0 | 3886058 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264038 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-15 | 2022-11-24 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6498448.127 | 6362494 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6838988 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264041 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-15 | 2022-11-24 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6787219.468 | 6611619 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500358 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289714 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3150000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289715 | Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289717 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289718 | Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289719 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3553000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3900000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-24 | 31/08/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-12-05 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 246764 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 223780.629 | 27427.238 | 0 | 26422.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Modificacion del contrato nº250754 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 18572.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18572.665 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 28/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | IPC | 2277709.933 | 2282740 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1773780 | 568971.189 | 0 | 21299.221 | 434507.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113164 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 424.121 | 4769.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.304 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 4687 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283809 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17231 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17230.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208036 | Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-03-13 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 789327 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 804329.192 | 63530.004 | 0 | 27478.506 | 12050.513 | 9932.349 | 0 | 0 | 0 | 12585.409 | 1483.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208037 | Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comuna de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-03-12 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 770762 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 805920.808 | 39953.223 | 0 | 39953.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-11-05 | 03/12/2013 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2018-03-08 | CURICO | CURICO | Pln | 6507509.403 | 5940745 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5803908.924 | 706276.926 | 0 | 117663.327 | 0 | 255633.903 | 0 | 133679.744 | 0 | 123822.267 | 0 | 0 | 0 | 75477.685 | 37000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | Modificacion del contrato nº207765 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -75477.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75477.685 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 22/11/2013 | 26/12/2013 | 2013-12-26 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5069487.74 | 5356808 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5465111.076 | 456029.226 | 0 | 378504.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38797.048 | 38727.801 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | Modificacion del contrato nº208035 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -38727.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38727.801 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278560 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 120, Región Del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-25 | 07/08/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-30 | 2020-02-21 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 561904 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.239 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227815 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Enlace Ruta K-610 - Ruta 120, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-08 | 2015-06-23 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-13 | 2016-12-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 161332 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 160409.482 | 7997.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 212798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa II, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-12 | 2014-02-28 | 03/07/2014 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2019-03-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 480338 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 331646.113 | 135553.554 | 0 | 15054.204 | 11523.949 | 11527.956 | 11551.993 | 11588.049 | 11621.101 | 11633.119 | 11674.183 | 11454 | 11454 | 16471 | 60727 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216746 | Asesoría a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 06/10/2014 | 10/11/2014 | 2014-11-10 | 2018-11-19 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 711070 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 564891.975 | 189550.852 | 0 | 50419.458 | 0 | 16673.163 | 17009.738 | 16759.63 | 16503.242 | 16519.344 | 16577.897 | 15498.86 | 15129.13 | 8460.39 | 15000.086 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216750 | Asesoría a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Etapa I, Region Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-22 | 2014-08-12 | 23/09/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-11-13 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 776000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 625941.912 | 211896.342 | 0 | 36382.394 | 18690.162 | 18296.378 | 18296.377 | 18796.82 | 18037.795 | 18868.481 | 18527.935 | 18500 | 18500 | 9000 | 5827 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-09 | 2014-02-26 | 14/10/2014 | 16/02/2015 | 2015-02-16 | 2019-01-26 | TALCA | CONSTITUCION | Pln | 5907213.55 | 5199261 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 4058686.86 | 1209652.589 | 0 | 67889.357 | 153568.655 | 33217.09 | 239469.125 | 72749.55 | 153318.984 | 15884.962 | 153054.866 | 96500 | 224000 | 0 | 476831 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-29 | 2014-08-19 | 28/08/2014 | 30/09/2014 | 2014-09-30 | 2018-09-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7430984.344 | 6854709 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 5413021.364 | 1927846.815 | 0 | 497850.54 | 200743.709 | 0 | 93738.923 | 181565.414 | 95496.806 | 277485.575 | 312690.848 | 99500 | 0 | 168775 | 99596 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Modificacion del contrato nº216740 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | -168075.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168075.202 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-07-18 | 10/10/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-30 | 2018-10-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5801883.463 | 5318368 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3883861.776 | 1673275.596 | 0 | 31533.462 | 267106.413 | 282911.341 | 178727.039 | 72473.808 | 165787.871 | 105332.445 | 133403.217 | 173000 | 263000 | 0 | 289000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | Modificacion del contrato nº216748 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -47148.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65177.465 | 18029.073 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 108760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 97667.636 | 12518.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978.508 | 0 | 3540 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Modificacion del contrato nº254712 , Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3540 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 269565 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, Cárcamo y El Belloto, Provincias de Linares y Curico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 08/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-01-06 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 315710 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 12832.364 | 268021.806 | 0 | 130026.036 | 0 | 0 | 42259.45 | 0 | 0 | 31582.32 | 0 | 53570 | 0 | 10584 | 35942 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 290005 | Conservación de la Red Vial, conservación periódica Rol-836, cruce L632 (L.Antiguo). El Palacio, Tramo KM. 0,0 al Km. 15,1; Provincia de Linares, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 70 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269561 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Lircay en Ruta M-470, Cruce M-50(San Esteban) - Chanco, Km 7,44 al km 7,97, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-04-20 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 536018.432 | 596556 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 255083.322 | 350093.833 | 0 | 44071.524 | 58632.759 | 42744.798 | 153579.509 | 0 | 0 | 51065.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269564 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTES MENORES, RUTA L-355, COLBUN-COLBUN ALTO, KM 8,08; KM 9,52 Y KM 11,6; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 25/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-07-22 | LINARES | LINARES | IPC | 405655.59 | 505253 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 92651.98 | 421094.995 | 0 | 78008.128 | 43071.676 | 48904.538 | 38862.179 | 0 | 108483.483 | 60339.991 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270340 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Ruta L-666, Cr. L-642(Paso Miraflores) - Cr. L-720(Cardo Verde), Tramo km 0,0 al km 22,05; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 2017-09-25 | 2018-04-23 | LINARES | LINARES | IPC | 957081.038 | 883433 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 207259.72 | 687356.027 | 0 | 61369.154 | 62518.115 | 278131.421 | 237168.467 | 42721.583 | 0 | 0 | 0 | 5447.287 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270735 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica varios caminos, Comuna de Empedrado | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 14/12/2017 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2018-09-09 | TALCA | EMPEDRADO | IPC | 638063.72 | 64277 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 68951.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68951.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274477 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta J-65, Sector Curico-Los Niches,Tramo Km. 0,227 al Km. 12,220 Provincia Curico, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-09-27 | 06/12/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-08-11 | CURICO | CURICO | IPC | 1917666.724 | 1664809 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1687471.406 | 0 | 0 | 0 | 556228.695 | 794797.173 | 111324.828 | 53998.973 | 32216.661 | 0 | 96303.726 | 42601.35 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274477 | Modificacion del contrato nº274477 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta J-65, Sector Curico-Los Niches,Tramo Km. 0,227 al Km. 12,220 Provincia Curico, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 42143.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42143.003 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274478 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino: K-45,Cruce Ruta 5 (Panguilemo) - Astillero, Sector Panguilemo - Pelarco Tramo KM. 0,102 al KM. 15,897, Provincia de Talca. Region del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 2018-03-08 | 2018-08-05 | TALCA | TALCA | IPC | 1194131.271 | 1198515 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1150485.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286691.78 | 404893.722 | 458900.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274478 | Modificacion del contrato nº274478 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino: K-45,Cruce Ruta 5 (Panguilemo) - Astillero, Sector Panguilemo - Pelarco Tramo KM. 0,102 al KM. 15,897, Provincia de Talca. Region del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 70071.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70071.373 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274479 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Parral-Puente Quella, Tramo Km. 0,00 al Km. 28,18, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-07-25 | LINARES | LINARES | IPC | 1998153.514 | 1741372 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1749467.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190974.346 | 29722.316 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 514000 | 853771 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274480 | Conservación de la Ruta Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Puente Quella-Cauquenes, Tramo Km. 28,356 al Km. 53,774, Comuna de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 2018-03-08 | 2018-09-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 2599970.643 | 2246748 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1012500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 151500 | 710000 | 1206748 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276644 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, REPERFILADO SIMPLE DE CALZADA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE TALCA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-02-06 | TALCA | TALCA | SR | 65688 | 50197 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 30411.722 | 19784.858 | 0 | 3198.638 | 16586.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281737 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en frio Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, Correspondiente a Varios Caminos, Sector S | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-07-25 | TALCA | TALCA | SR | 189210 | 189210 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 189210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118778.041 | 70431.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281739 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, de la P | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2019-01-26 | LINARES | LINARES | SR | 250776.245 | 250777 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 250776.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83592.082 | 83592.082 | 83592.081 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281741 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, Sector | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 2018-05-17 | 2018-08-15 | TALCA | TALCA | SR | 174930 | 174930 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 174930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 0 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281820 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Rol L-836, Cruce L-632 (L. Antiguo)-El Palacio, Tramo Km. 0,0 al Km. 15,1; Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-06 | 2019-06-04 | LINARES | LINARES | IPC | 914869.799 | 777370 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 128500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128500 | 658424.447 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20421 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286755 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017), PUENTE PUTAGAN, RUTA L-391 VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 637 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 636.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286756 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017), PUENTE LA RECOVA, RUTA L-45 VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 1942 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1941.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 225147 | Camino Básico por Conservación: L-831, Sector Talquita - Las Juntas, Tramo km 0,0 al km 7,5; L-835, Sector Villa Rosa - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 3,43; L-845, Sector Porvenir - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 4,62; Provincia de Linares, Región del M | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-11-25 | 24/12/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 | 2015-12-04 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 1348402 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1387886.456 | 825.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.297 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 290033 | Camino Básico por Conservación : L-225 cruce L-25 (Coironal) - Cruce Av. Santiago Bueras (Putagán) Tramo Km. 0,0 al Km. 8,0, Provincia de Linares, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 94 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.899 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262053 | Camino Básico por Conservación L-235, Cruce L-25, (Puente Alto) - Guadantum, Tramo KM 0,00 AL KM 7,60; L-275, Sector Puipuyen-Puente Caracoles,Tramo KM 6,48 AL KM 13,18; L-279, (Segunda Convocatoria) Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-17 | 23/02/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-01-22 | LINARES | LINARES | IPC | 2107000.91 | 2078096 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 1850564.246 | 268000.142 | 0 | 4418.755 | 0 | 0 | 148455.896 | 0 | 115125.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263193 | Camino Básico por Conservación: K-440, Sector Puente Maintenhuapi - Huilliborgoa, Tramo Km 2,14 al Km 8,0; S/R, Cr K-405(Pangue Abajo), Tramo Km 0,0 al km 4,5 y S/R, Cr K-405(San Ricardo) - Pelarco Viejo, Tramo Km 0,0 al km 5,30; Provincia de Talca, Regi | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-30 | TALCA | TALCA | IPC | 1525312.551 | 1466785 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 921224.309 | 566411.17 | 0 | 52328.538 | 113754.771 | 193275.552 | 206647.118 | 0 | 405.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263199 | Camino Básico por Conservación: J-440, Cr J-40 - (La Vuelta El Sauce) - La Vizcaya, Tramo km 2,2 al km 9,0; J-555, Cr Ruta 5(Calle de Servicio Viluco) - Al Río Teno, Tramo km 0,0 al km 2,0 y J-255, Cr J-25 (Las Parcelas) - Cr J-415 (Teniente Cruz), Tramo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | CURICO | CURICO | IPC | 1090010.559 | 1089186 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 706027.032 | 399267.124 | 0 | 65807.382 | 121454.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212005.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263205 | Camino Básico por Conservación: J-820, Cruce J-80(La Quirigua) - Cruce J-806(Vichuquén), Tramo km 0,0 al km 8,7; Provincia de Curico, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 02/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-02-21 | CURICO | CURICO | IPC | 949993.458 | 1084291 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 925178.329 | 171196 | 0 | 55376.797 | 79351.912 | 36467.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263207 | Camino Básico por Conservación: L-619, Cr L-631(Retiro) - Cr L-665(Sta Delfina), Tramo km 0,0 al km 12,95; L-645, Cr Ruta 5(Copihue) - Cr L-751(Ajial), Tramo km 0,50 al km 7,16 y L-631, Cr Ruta 5(F. El Alamo) - Long. Antiguo Retiro, Tramo km 5,6 al km 8, | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 25/04/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-04-25 | LINARES | LINARES | IPC | 2150006.518 | 1941130 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1210922.589 | 755457.705 | 0 | 233794.343 | 421522.619 | 0 | 100140.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, Tramo km 0,0 al | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 03/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-01-04 | CURICO | CURICO | IPC | 526182.663 | 492684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 372150.24 | 126730.241 | 0 | 16323.577 | 57233.977 | 0 | 0 | 51821.786 | 0 | 1303.259 | 0 | 0 | 0 | 47.642 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | Modificacion del contrato nº263209 , Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.642 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270343 | Camino Básico por Conservación: L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,24 al km 39,30; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 24/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-03-23 | LINARES | LINARES | IPC | 829527.223 | 763172 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 152539.988 | 619606.743 | 0 | 160646.773 | 198353.581 | 203184.262 | 0 | 0 | 57422.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270347 | Camino Básico por Conservación: S/R 056, Cruce J-60 (La Higuera)- El Molino- Hualañe, Tramo km 0,0 al km 1,8; S/R 050, Cruce J-60 (Estacion Vieja)- Cruce J-60 (Parronal),Tramo km 0,0 al km 3,5 y J-690, Cruce J-70-I (Barba Rubia) - Canoe, Tramo km 0,15 al | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-12 | 16/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-07-19 | CURICO | CURICO | IPC | 833855.372 | 917956 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 8023.338 | 923763.575 | 0 | 47189.805 | 92406.793 | 130629.575 | 221846.215 | 234508.696 | 44678.668 | 143740.04 | 0 | 5495.454 | 3268.329 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 30/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2019-04-20 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 3803329.676 | 3447172 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 310328.143 | 1809214.423 | 0 | 115410.382 | 236170.698 | 0 | 117940.787 | 119099.536 | 117674.642 | 39279.622 | 29467.756 | 87249 | 114252 | 832670 | 1653312 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270350 | Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 al km 4,5 y SR 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo km 14,3 al km 20,03 ; y SJ-047, Cruc | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-06-08 | CURICO | CURICO | IPC | 1481608.965 | 1565043 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 48133.331 | 1535132.312 | 0 | 127100.967 | 57690.426 | 153036.894 | 122378.65 | 173984.585 | 131192.963 | 133629.459 | 135303.368 | 191887 | 182776 | 126152 | 12225 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270350 | Modificacion del contrato nº270350 , Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 al km 4,5 y SR 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 12225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12225 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270352 | Camino Básico por Conservación: L-320, Vaqueria - El Morro, Tramo km 0,0 al km 10,0; L-36-M, Cruce L-30-M (Sepultura) - Pan de Azúcar, Tramo km 0,0 al km 4,6; L-390, Cruce L-36-M (Pan de Azúcar) - Huerta de Maule, Tramo km 0,0 al km 7,00; Provincia de Lin | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-06-08 | LINARES | LINARES | IPC | 2261829.49 | 2135868 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 153998.896 | 2014730.35 | 0 | 137667.12 | 316224.424 | 426184.845 | 657678.233 | 269764.221 | 139047.441 | 0 | 36255.066 | 31909 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 275783 | Camino Básico por Conservación: L-225 Cruce L-25(Coironal) - Cruce Av. Santiago Bueras (Putagán), Tramo km 0,0 al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | 01/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | 2018-10-01 | LINARES | LINARES | IPC | 922049.14 | 883970 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 898155.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78293.021 | 65582.314 | 88688.803 | 170042.082 | 202600 | 113270.657 | 179678.514 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTAB. DE TALUDES RUTA 115-CH S: LA MINA-LTE. INTERNAC | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 30/12/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-06-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 1207437 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 232507.219 | 410177.085 | 0 | 0 | 28413.763 | 0 | 79675.561 | 0 | 94614.345 | 67373.416 | 0 | 51100 | 89000 | 0 | 624144.226 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 17/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-03-14 | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | IPC | 0 | 1139700 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 142700 | 966299.51 | 0 | 207755.99 | 0 | 196489.28 | 25440 | 0 | 256984.24 | 0 | 0 | 257500 | 0 | 22130 | 65700 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274688 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-10 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 689233 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 636274 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274692 | Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-10 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 693400 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 286508 | Conservación Global Mixta Caminos Red Vial VII Región 2017 . 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 306 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 694 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274686 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 06/04/2018 | 06/06/2018 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | TALCA | TALCA | IPC | 5300000 | 4498440 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 440900.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44034.846 | 49484.27 | 81200 | 81200 | 184981 | 3474152 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274689 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 16/04/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6100000 | 5605541 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 347992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65676.771 | 40778.529 | 81000 | 91100 | 69437 | 4244000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278564 | Estudio Preinversión Construccion Circunvalación Norte De Curicó, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-19 | 2020-03-23 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 0 | 78306360 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263596 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Caminos Provincias de Curico, Talca y Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-05 | 08/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-22 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | SR | 274267.63 | 218958 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 173807.848 | 45149.407 | 0 | 45149.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272834 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Camino Provincias de Talca, Linares y Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-05 | 08/09/2017 | 21/09/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-19 | TALCA | TALCA | SR | 264857.11 | 204817 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 195762.152 | 9054.774 | 0 | 9054.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278571 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente El Coigüe y Accesos, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-05 | 26/07/2018 | 07/08/2018 | 2018-08-07 | 2019-09-01 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 123970 | 76201867 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 103792.55 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 286506 | Construcción Puente El Coigue en Ruta L-45 Km. 25,34 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 63 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281816 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Maitenes, Las Chilcas y El Guanaco, Provincias de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-12 | 01/08/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-09 | 2019-09-03 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 163660 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 100050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100050 | 96030 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282482 | Consultoria para actualización y mantención del catastro de la infraestructura vial provincia de Talca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534950 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282485 | Consultoria para actualización y mantención del catastro de la infraestructura vial provincia de Linares | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395200 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 288350 | Conservación Red Vial Región del Maule (2018 - 2020) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 471 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3999.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.931 | 0 | 73 | 0 | 3529 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281819 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Sauzal en Ruta M-40, Cruce L-30-M (Santa Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Km. 43,620 al Km. 43,87792, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-02 | 2019-09-28 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 814681.363 | 810968 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 724467.526 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281821 | Conservacion de Taludes y Construcción de Banquetas, Ruta M-80-N, Sector Dm. 30.000 al Dm. 31.000, Comuna de Cauquenes | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-03-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283467 | Conservación de la Red Vial comunal, Conservación Periódica Baden Estero Belco, Ruta M-60, Cruce Ruta 128 (Quella)- Santo Toribio, Km 21,340 al Km 21,817, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-19 | 29/08/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-07 | 2019-02-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 183978.165 | 180020 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 100250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35950 | 64300 | 90019.68 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283470 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Comalle en Ruta J-440, Cruce J-40 (Vuelta El Sauce)-La Vizcaya; Km.2.556 Al Km.2.635; Provincia de Curico; Región Del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-07-25 | CURICO | CURICO | IPC | 689783.95 | 0 | 0 |  | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 628908.95 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283472 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-05-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 884220.611 | 873255 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 833345.611 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283475 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Colín nº 1 y nº 2, Ruta K-610, cruce ruta 120 (Talca)- Colín, km 5,4 al km 5,7, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-19 | 03/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-01-14 | TALCA | TALCA | IPC | 286881.68 | 285268 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 207825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84375 | 123450 | 50267 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288214 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, Ruta L-111, Sector Colbún Panimávida, Tramo DM. 8.600 DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún Linares, Tramo DM. 41.150 DM. 45.510, Provincia de Linares. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-06 | 2019-04-05 | LINARES | LINARES | IPC | 667213.018 | 585582 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 654777 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.685 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281698 | Contrato Administración Directa, año 2018, Regional Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1200923 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 711331.943 | 0 | 115298.452 | 83808.936 | 71234.99 | 85127.957 | 105921.208 | 90524.831 | 80062.557 | 79353.012 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281700 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Regional Combustibles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 627805 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 497001.81 | 0 | 94877.153 | 44412.221 | 55540.647 | 53616.786 | 55787.628 | 66975.142 | 62336.946 | 63455.287 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281704 | Contrato global Administración Directa, año 2018, Regional RR.HH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 90091 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15832.666 | 0 | 12066.197 | 447.8 | 389.097 | 611.107 | 90.652 | 1111.392 | 108.89 | 1007.531 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281706 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Regional Seguridad Vial y Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2202757.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 454840.315 | 460657.393 | 1287235.796 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281708 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Mantención y Reparación Camionestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 43483 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16981.481 | 0 | 3167.78 | 3609.746 | 0 | 4408.545 | 3482.709 | 933.674 | 728.042 | 650.985 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281710 | Contrato Global Conservación por Administración Directa, año 2018, Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 444185 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76571.507 | 0 | 2584.106 | 4082.306 | 2258.473 | 5418.57 | 5760.868 | 7809.209 | 46626.534 | 2031.441 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281713 | Contrato Global Administración Directa , año 2018, Pavimentos Basicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1057492 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280532.089 | 0 | 38008.722 | 63446.938 | 46440.619 | 50469.272 | 69747.222 | 12419.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281716 | Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Diurección de Vialidad, Región del Maule, año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 68597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68150.74 | 0 | 10548.72 | 7552.02 | 7496.7 | 7496.7 | 8596.57 | 6999.31 | 10640.71 | 8820.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281721 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Provincia de Curicó | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | SR | 0 | 315675 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219035.323 | 0 | 38264.849 | 45564.293 | 12421.332 | 58338.208 | 15674.38 | 20519.158 | 17897.13 | 10355.973 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281722 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Provincia de Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 308203 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204650.451 | 0 | 46669.802 | 32795.228 | 11936.709 | 17327.04 | 8202.075 | 15009.213 | 16870.036 | 55840.348 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281724 | Contrato Global Administración Directa, año 2018. Provincia de Linares | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 408082 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 408081.78 | 0 | 67304.445 | 158659.69 | 45780.088 | 44446.205 | 25396.893 | 40962.254 | 21811.359 | 3720.846 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281726 | Contrato Global Administración DIrecta, año 2018, Provincia de Cauquenes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 309964 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245389.201 | 0 | 15160.402 | 151732.045 | 7550.737 | 48685.399 | 9963.24 | 4140.09 | 5999.687 | 2157.601 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22762.052 | 0 | 16287.899 | 0 | 0 | 0 | 1135.748 | 1988.609 | 2593.957 | 755.839 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500.625 | 0 | 0 | 4448.186 | 96.985 | 4906.05 | 0 | 0 | 0 | 49.404 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46975.215 | 0 | 0 | 5258.942 | 8416.341 | 7373.063 | 15966.389 | 4871.874 | 3164.443 | 1924.163 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1174.748 | 0 | 0 | 486.859 | 0 | 172.914 | 193.086 | 0 | 321.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 48.1 | 244.9 | 0 | 60.8 | 14.4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284494 | PEAJE: SP Nº49 Carga de tarjetas de prepago de peaje Concesionarias Ruta del Maipo y Concesionaria Ruta del Maule. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20057 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5302.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371.924 | 930.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285766 | LABORATORIO: SP Nº86 Reparación Sistema guía martillo prensa marshall del Laboratorio Regional del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 605 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110225.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 31456.452 | 119.804 | 78582.027 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286426 | LABORATORIO: SP Nº97 Reparación y mantención de prensa de hormigón para Laboratorio Regional de Vialidad del Maule. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1547 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 286709 | Gastos en Elementos de Protección Personal para la Dirección de Vialidad, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58327.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.441 | 0 | 45933.867 | 10100.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287192 | LABORATORIO: SP Nº116 Reparación y mantención de 4 equipos del Laboratorio Regional Vialidad Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2683.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 294.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-01-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610852 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-11-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2022-11-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7297209.844 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5885625 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2022-12-07 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4923375 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4284000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 285042 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación año 2018-2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2019-08-30 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 256040 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 288351 | Conservación Caminos Básicos Región del Maule 2018 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 428 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.773 | 0 | 69 | 0 | 2573 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281811 | Camino Básico por Conservación: L-545, El Tránsito - Polcura, Tramo km 0,00 al km 6,20; L-479, Sector San Luis, Tramo km 0,0 al km 1,75 y ZL-557, Sector San Luis - La Puntilla, Tramo km 0,00 al km 9,35; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 21/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-06-23 | LINARES | LINARES | IPC | 1818774.749 | 1546319 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 150000 | 1385319 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283560 | Camino Básico por Conservación: J-679, Cruce. J-65-San Luis, Tramo km 0,0 al km 3,53; S/R 031, Cruce J-65 (El Zinc)-Interior, Tramo km 0,0 al km 2,26 y S/R 035, Cruce J-65 (La Eucharrina)-Monte Grande, Tramo km 0,0 al km 1,52, Provincia de Curico, Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 21/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-05-24 | CURICO | CURICO | IPC | 906773.158 | 901814 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 148000 | 718540.256 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283571 | Camino Básico por Conservación: L-186, Cruce L-32 (La Gotera)-Balsa El Peumo-Villa Alegre, Tramo km 0,0 al km 1,80 y km 2,35 al km 4,77 y L-214, Cruce L-202 (Certenejas)-Río Putagan, Tramo km 0,0 al km 2,10; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-30 | LINARES | LINARES | IPC | 837541.293 | 711503 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 852541.293 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283574 | Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre)-Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier)-Cr. L-165 (El Durazno), Tramo km 0,32 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-03 | 2019-07-01 | LINARES | LINARES | IPC | 1869092.482 | 1617288 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 237500 | 1363452 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283581 | Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km. 25,95 al Km. 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km. 0,0 al km. 2,0; K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km. 2,15 y K-401, cruce K-45 (Tropezón)- | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-27 | 2019-10-23 | TALCA | TALCA | IPC | 1781883.792 | 1923685 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1897384.635 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283584 | Camino Básico por Conservación: M-820, Cr. M-50 (Tabolguén)-Cr. M-890 (La Aldea), Tramo km 0,0 al km 3,0; M-840, Cr. M-890 (S. Sofia)-Cr. M-850 (La Aldea por Calquin), Tramo km 0,0 al km 0,7; M-890, Cauquenes - Cayurranquil, Tramo km 4,0 al km 8,5 y M-850 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-03 | 2019-07-31 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 1874554.485 | 1915751 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 192700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 77700 | 1796126 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283585 | Camino Básico por Conservación: J-764, Cr. J-80 (E. El Sauce)-Cr. J-770 (Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 5,04; J-80, Sector La Higuera, Tramo km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60 (Hualañe)-Las Cantinas, Tramo km 0,7 al km 4,0; Provincia de Curico, Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 21/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-05-24 | CURICO | CURICO | IPC | 1368590.714 | 1412441 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 125900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 70900 | 1386329 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 286702 | Camino Básico por conservación: J-685, Cruce J-65 (C.P. Grande) - Upeo - Monte Oscuro, Tramo Km. 0,0 al km. 15,125, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-12 | 2019-08-09 | CURICO | CURICO | IPC | 1576943.538 | 1705136 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1725135.22 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 286704 | Camino Básico por Conservación: M-804, Cruce M-50 (P. Hundido)-Cruce M-800 (Las Conejas), Tramo Km. 0,0 al Km. 1,84; M-800, Pelluhue - Cruce M-80-N (Curanipe), Tramo Km. 1,17 al Km. 7,844 y M-916, Cruce M-80-N (Quilicura) - Cruce M-910 (Salto de Agua) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-18 | 2019-06-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 1254458.611 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1273458.609 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 12/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-21 | 2018-08-21 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 121923.602 | 121924 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 87730.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10784.256 | 15651.594 | 4934.335 | 19270.86 | 18637.78 | 18452.14 | 0 | 0 | 34192.637 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Modificacion del contrato nº283478 , Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.189 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 289679 | Conservación y Mejoramiento de seguridad vial en Rutas de la Red 2018 VII Región | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 147 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.03 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278570 | Conservación De Seguridad Vial En Ruta K-16 y Otras Rutas De La Región del Maule, Año 2108 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-13 | 2019-04-12 | TALCA | TALCA | IPC | 470032.269 | 413893 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 148500 | 321032 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287366 | Conservación De Seguridad Vial en Ruta J-60 De La Región Del Maule,2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-07 | 2019-10-03 | CURICO | CURICO | IPC | 939966.244 | 893615 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 745914 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287369 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de la red III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1545241 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285047 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285048 | CONSERVACION GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285049 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285050 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE , TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285051 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-05-24 | 16/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | IPC | 0 | 595903 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92039.999 | 315000.282 | 0 | 51251.926 | 0 | 24724.743 | 24775.968 | 24557.674 | 24922.326 | 24651.672 | 25036.973 | 21691 | 77577 | 15811 | 226000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250766 | Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-29 | 2017-05-10 | 06/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | IPC | 7585885.068 | 6341053 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 114999.979 | 3414000.332 | 0 | 380710.316 | 0 | 450960.095 | 662264.567 | 417861.382 | 0 | 341089.972 | 0 | 0 | 466118 | 694996 | 3315000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5116.801 | 206241.97 | 0 | 0 | 92.82 | 247.103 | 0 | 826.316 | 0 | 288.801 | 494.93 | 61844 | 8725 | 133723 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272619 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 16 23 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 22707 | 8 | Varios Expropiados | 12857.185 | 9849.415 | 0 | 0 | 9849.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273437 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 13 15 28 30 37 49 54 55 56 57 9 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18828 | 8 | Varios Expropiados | 3062.902 | 15764.96 | 0 | 0 | 4027.262 | 0 | 0 | 11737.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274217 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 48 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1123 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1122.758 | 0 | 0 | 1122.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275158 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 25 26 32 36 47 50 51 65 7 79 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 20856 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 20855.327 | 0 | 0 | 19003.317 | 0 | 0 | 1413.84 | 438.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6021.614 | 0 | 0 | 444.445 | 1158.556 | 945.445 | 0 | 668 | 1586.168 | 19 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283810 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 21 31 44 59 63 80 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 50369 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 45465.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43920.226 | 1545.351 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287186 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 103 104 123 124 125 136 137 139 140 147 156 168 169 170 175 27 38 39 41-A 70-A 73-A 74-A 76-A 99 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 231724 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 231723.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231723.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287256 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 629 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 628.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287257 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 1640 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1639.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287258 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 616.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287259 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 2455 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2454.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287260 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 1360 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1359.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287261 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 1493 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1492.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287262 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CR RUTA 5 - PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 3688 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3687.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287722 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 131 160 210 211 218 219 220 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 895 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 894.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.166 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287726 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 143 149 163 164 166 171 182 189 190 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 16444 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16443.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16443.332 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288148 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION RUTA 148 S: CR RUTA 5-PTE QUEIME, VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 1741 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1740.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263468 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, Etapa II, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-04 | 2017-10-12 | 06/11/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2019-05-07 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 0 | 320424 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 214359.501 | 0 | 26564.13 | 18512.833 | 18403.521 | 18972.086 | 18552.148 | 18597.777 | 18581.438 | 23237.568 | 18719 | 18810 | 15409 | 119896 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263469 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-25 | 05/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-05-03 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 5393914.739 | 3875720 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 1697955.936 | 0 | 8134.351 | 0 | 109453.519 | 0 | 137511.238 | 156243.862 | 110718.898 | 173324.068 | 216195 | 265525 | 520850 | 2369104 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2932.328 | 82379.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 23.237 | 129.002 | 0 | 0 | 82108 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 599.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.668 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 444.444 | 0 | 0 | 0 | 444.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284942 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 64-F MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4097 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4096.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285108 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 64-E 64-H MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 12301 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12480.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 270887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 19/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2019-12-06 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | IPC | 0 | 334848 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | 114644.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24305.393 | 16795.669 | 16764.633 | 16865.358 | 16888 | 16971 | 6054 | 226505 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270888 | Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 28/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-30 | 2019-09-22 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 3475797.833 | 3010143 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1200033.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77397.618 | 131598.042 | 215860.978 | 175063.448 | 200078.195 | 0 | 169010 | 231025 | 2179068 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 95.91 | 280.256 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 0 | 0 | 49.5 | 137.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3413.4 | 0 | 0 | 272 | 84.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 1953 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283977 | Exprpiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13 14 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 29057 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 29506.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29506.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-15-25 Cr. Long (S. Gregorio) - Tres Esquinas (N) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2020-02-15 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 0 | 245040 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 21210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15468 | 5742 | 224594 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278567 | Mejoramiento Ruta N-15-25 CR. Long (S. Gregorio)-Tres esquinas (N) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-06 | 28/06/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2020-01-26 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 2100000 | 1349786 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 2887786 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 59.305 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269978 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 14 MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CR LONG (S GREGORIO) - TRES ESQUINAS (N) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1668 | 8 | Varios Expropiados | 866.389 | 801.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.797 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228866 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2018-06-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 410802 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 296129.999 | 134863.999 | 0 | 55083.602 | 22469.91 | 0 | 9446.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37164 | 0 | 10700 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228866 | Modificacion del contrato nº228866 , Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 39114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39114.918 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227823 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 29/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2017-12-08 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1457485.542 | 1404870 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1421656.387 | 17942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17942 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253602 | Reposición varios puentes Región del Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-28 | 21/07/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2018-06-08 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | IPC | 2226306.79 | 2274406 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 931074.089 | 1420258.171 | 0 | 120692.867 | 167442.503 | 0 | 375417.396 | 345969.727 | 276505.039 | 0 | 83354.614 | 0 | 889.59 | 49986.435 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253602 | Modificacion del contrato nº253602 , Reposición varios puentes Región del Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | -49986.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49986.435 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271192 | Reposición Puente Lía, Ruta O-860, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-13 | 05/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2018-09-09 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1121084.139 | 1164038 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 50812.607 | 1137786.005 | 0 | 55575.046 | 178308.009 | 75957.619 | 55658.231 | 73743.522 | 216110.798 | 65294.266 | 117763.514 | 154770 | 144605 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 595.053 | 499.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217050 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata, Región Del Bio Bio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-26 | 13/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-04-08 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 0 | 501156 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 524893.003 | 1616.755 | 0 | 0 | 1616.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 250.98 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250770 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Liucura-Negrete | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-14 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-14 | CONCEPCION, ITATA | HUALQUI, COELEMU | IPC | 0 | 332580 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21999.392 | 211295.865 | 0 | 0 | 35872.819 | 17927.833 | 17989.818 | 18067.742 | 18113.788 | 18097.849 | 17972.016 | 18243 | 18331 | 30680 | 106368 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268455 | Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-08-16 | 08/09/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2019-05-01 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | SR | 4981906.216 | 1831130 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 220007.534 | 1611999.963 | 0 | 314796.522 | 265030.3 | 227172.633 | 0 | 0 | 0 | 380780.3 | 152215.208 | 0 | 271127 | 878 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 457.919 | 9855.788 | 0 | 0 | 142.999 | 34.594 | 0 | 0 | 33.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9645 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 435.124 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.189 | 92.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.991 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICION PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 316.01 | 211.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.11 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 288.89 | 0 | 0 | 288.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076742-0 | REPOSICION 9 PUENTES MENORES EMERGENCIAS AÑO 2006, VIII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253781 | Reposición Puente Vegas de Diuca en Ruta O-728-Q, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-11-03 | 01/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-20 | 2018-01-15 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1525616.382 | 1307785 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1134649.766 | 195692.375 | 0 | 0 | 192056.53 | 0 | 1829.735 | 0 | 0 | 0 | 1806.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 673.765 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.054 | 0 | 0 | 19.253 | 0 | 0 | 0 | 92.693 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2544.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.443 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 255.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.556 | 0 | 200.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 279800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 211589.999 | 74015.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32436.492 | 0 | 40608.43 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Modificacion del contrato nº250785 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.334 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278559 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-27 | 2020-06-27 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.966 | 335.987 | 0 | 0 | 580 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278558 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-09 | 2020-06-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 5190000 | 0 | 0 |  | 0 | 82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82001 | 6070901 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 447.309 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 821.763 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.549 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287113 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO RUTA Q-20 SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1713 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1712.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.451 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 15/12/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-07-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 0 | 999799 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 640141.299 | 407191.999 | 0 | 0 | 0 | 71349.258 | 107196.122 | 0 | 29454.619 | 0 | 0 | 0 | 36951 | 162241 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Modificacion del contrato nº237974 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 38808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38808 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 15/12/2015 | 08/03/2016 | 2016-03-09 | 2018-11-10 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 29738688.333 | 33839559 | 92434000 | BESALCO S.A. | 18900121.922 | 9246553.268 | 0 | 0 | 2823303.005 | 1160326.275 | 1174598.201 | 0 | 1445909.439 | 24416.348 | 0 | 900000 | 718000 | 1000000 | 7774000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Modificacion del contrato nº222410 , Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 284222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284217 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.406 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-28 | 23/12/2013 | 21/01/2014 | 2014-01-21 | 2017-05-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN, YUNGAY | IPC | 0 | 1124040 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 1020730.258 | 134873.841 | 0 | 51381.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83492.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83780 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 197554 | Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-01-31 | 01/03/2013 | 04/04/2013 | 2013-04-05 | 2013-12-31 | DIGUILLÍN | PINTO | Pln | 976056.505 | 1264654 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1284122.889 | 17512.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17512.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 230086 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Ruminot, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-06 | 2015-06-11 | 31/07/2015 | 10/08/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-23 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 299247.503 | 398257 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 408435.096 | 616.916 | 0 | 0 | 616.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258904 | Terminación Conservación Periódica Ruta N-55, Sector KM 36,00 al 62,39 por sectores Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-09 | 14/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-03-03 | DIGUILLÍN | PINTO | IPC | 329079.244 | 161695 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 162592.782 | 615.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.233 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174974 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-19 | 2011-08-26 | 08/09/2011 | 11/10/2011 | 2011-10-12 | 2015-12-10 | ITATA | NINHUE | Pln | 5544079.106 | 5550603 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5825533.187 | 1015.683 | 0 | 0 | 0 | 1015.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1051.491 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.45 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 202156 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 03/06/2013 | 10/07/2013 | 2013-07-11 | 2017-05-05 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Pln | 5667260.236 | 7215621 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 7690908.478 | 48891.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48891.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 399.103 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 411.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.111 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 255.445 | 500 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34.594 | 57 | 56 | 42.49 | 65.237 | 0 | 0 | 203.679 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2046.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.088 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 689.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.556 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283887 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 23 MEJORAMIENTO CAM BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL - RIO CLARO, YUMBEL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 221 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 220.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283888 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 21 MEJORAMIENTO CAM BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL - RIO CLARO, YUMBEL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 545 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 544.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205282 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-20 | 2013-08-02 | 22/08/2013 | 04/11/2013 | 2013-11-04 | 2017-12-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 961468 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1035088.74 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-07-23 | 31/07/2013 | 28/08/2013 | 2013-08-29 | 2017-10-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 6925360.622 | 7868828 | 76259040 | FLESAN S.A. | 8191758.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137040.604 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Modificacion del contrato nº204125 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101783.236 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 23/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2017-12-07 | BIO-BIO | CABRERO | Pln | 7189738.609 | 6655810 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 6691967.932 | 144759.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144759.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142944.612 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Modificacion del contrato nº209557 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-07 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135765.365 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 258.076 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICION RUTA P-70 PELECO - TIRUA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 11/08/2014 | 04/09/2014 | 2014-09-04 | 2019-05-11 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 806625 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 657300.947 | 57125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57125 | 162660 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICION RUTA P-70 PELECO - TIRUA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Modificacion del contrato nº213233 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100072.5 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICION RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LIMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201058 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 27/12/2013 | 23/01/2014 | 2014-01-23 | 2017-04-07 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 876797 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790843.707 | 107674.73 | 0 | 0 | 0 | 42982.633 | 0 | 22402.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42289.2 | 60714.4 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Construcción Y Mejoramiento Ruta N-114, O-14 Cobquecura - Dichato | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574290 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-28 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-26 | 2017-06-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 958826 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 874885.305 | 151819.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148989.793 | 0 | 2829.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.302 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Modificacion del contrato nº213251 , Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.302 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 02/12/2014 | 26/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5800000 | 6049532 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 6635733.351 | 529993.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148743.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20146 | 361104 | 22512.563 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Modificacion del contrato nº213250 , Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12512.563 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 44.479 | 0 | 218.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.68 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 212862 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Ñuble Sur, II Etapa, y Ñuble y Biobío Oriente, II Etapa, Provincias de Ñuble y Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-06-12 | 20/06/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2019-02-28 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 0 | 1012200 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 828380 | 249599.908 | 0 | 46076.395 | 23164.884 | 23185.48 | 23269.926 | 23366.73 | 21248.488 | 16177.021 | 15008.984 | 16594 | 16666 | 24842 | 266847 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 05/06/2014 | 10/07/2014 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 5374206.195 | 5503534 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 4899882.193 | 897420.567 | 0 | 160264.082 | 80391.714 | 42122.661 | 431462.107 | 19163.222 | 82558.87 | 0 | 81457.911 | 0 | 0 | 0 | 156372.966 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Modificacion del contrato nº212860 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156372.966 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 01/12/2014 | 10/03/2015 | 2015-03-11 | 2019-02-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 6099998.491 | 6375841 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 5007727.672 | 1529525.898 | 0 | 199713.258 | 103237.769 | 103971.235 | 522851.689 | 55259.1 | 0 | 0 | 353124.847 | 68472 | 22824 | 100072 | 456116 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Modificacion del contrato nº217506 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231836 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío, Región del | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 23/12/2015 | 01/03/2016 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 984960 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 443302.352 | 256238.776 | 0 | 43132.835 | 21718.338 | 21673.171 | 21755.304 | 21845.592 | 21900.996 | 21884.58 | 22017.96 | 22121 | 22223 | 15966 | 342752 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231846 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 08/02/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | ITATA | COELEMU, NINHUE | IPC | 0 | 918720 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 358354.528 | 250158.438 | 0 | 40213.14 | 20294.142 | 20215.668 | 20292.228 | 20376.444 | 20428.122 | 20412.81 | 20537.22 | 20560.188 | 20655.888 | 26172.588 | 382030.718 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231847 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa II, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 08/02/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2020-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | IPC | 0 | 972365 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 380483.119 | 263620.222 | 0 | 41482.648 | 21479.133 | 21396.077 | 21477.108 | 21566.241 | 21620.937 | 21604.73 | 21736.405 | 21837.693 | 21938.981 | 27480.269 | 406470.3 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231809 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 12/11/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-12 | 2019-11-20 | ITATA | COELEMU | IPC | 6648461.389 | 5742045 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 3122618.002 | 1482681.546 | 0 | 242655.38 | 163953.391 | 137820.145 | 99941.078 | 89428.443 | 115686.089 | 106840.02 | 0 | 0 | 152357 | 374000 | 1558268 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231809 | Modificacion del contrato nº231809 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 75488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75488 | 413591.999 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231813 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-15 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2019-12-15 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 5500353.924 | 4905182 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 2889245.211 | 1073209.733 | 0 | 198659.796 | 102527.21 | 57065.184 | 112258.621 | 100704.324 | 91719.27 | 46510.328 | 0 | 0 | 101559 | 262206 | 1214029 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231813 | Modificacion del contrato nº231813 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | 21350.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.318 | 21627.428 | 102097.059 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231817 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 20/11/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2019-12-01 | ITATA | NINHUE | IPC | 5022589.623 | 4584676 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 3283596.685 | 610640.571 | 0 | 95460.518 | 65672.401 | 48645.261 | 58179.851 | 48646.532 | 62239.659 | 65842.349 | 0 | 0 | 117163 | 48791 | 947781 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231817 | Modificacion del contrato nº231817 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 215355.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215355.373 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2019-12-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 5915661.085 | 5750494 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 3036022.656 | 1428903.843 | 0 | 0 | 331162.476 | 137828.227 | 133378.991 | 155339.245 | 122497.261 | 91247.643 | 0 | 0 | 57450 | 400000 | 1622026 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Modificacion del contrato nº231819 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 0 | 351052.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351052.082 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 03/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 5934624.98 | 5834495 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3037348.554 | 1536787.574 | 0 | 382925.652 | 128559.049 | 133040.976 | 53890.593 | 145123.936 | 170419.304 | 86538.064 | 0 | 0 | 86290 | 350000 | 1671865 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Modificacion del contrato nº231821 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 107810.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107810.514 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 23/12/2015 | 09/02/2016 | 2016-02-10 | 2020-01-20 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 6019349.092 | 5577393 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 2673898.062 | 1673943.174 | 0 | 283526.931 | 124090.448 | 91367.651 | 188833.545 | 175470.374 | 83799.543 | 93563.682 | 0 | 0 | 152626 | 480665 | 1985853 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Modificacion del contrato nº231825 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 75257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75257 | 419313.871 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231851 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-30 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2018-01-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 2375221.258 | 2593346 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2381517.605 | 269407.004 | 0 | 51278.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217674.128 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 50836 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231851 | Modificacion del contrato nº231851 , Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50835.613 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-23 | 2015-11-20 | 03/12/2015 | 30/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-05-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 703368 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 543968.625 | 190345.787 | 0 | 0 | 61435.814 | 30849.567 | 48646.125 | 12672.835 | 0 | 11428.87 | 0 | 13911.3 | 0 | 11401.276 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Modificacion del contrato nº231788 , Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -1725.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1725.376 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254165 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2016 - 2017, Provincia de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-17 | 2016-04-19 | 27/04/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-10-02 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 820609 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 839464.331 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269325 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-26 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CHILLAN | IPC | 0 | 780174 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 77086.299 | 589318.728 | 0 | 0 | 105224.638 | 52625.322 | 52833.368 | 53062.219 | 53019.605 | 53150.465 | 53473.111 | 51655 | 51905 | 62370 | 133244.719 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269327 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE | IPC | 0 | 828633 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 86595.258 | 603217.477 | 0 | 70806.394 | 54847.394 | 54578.356 | 76137.965 | 55071.742 | 55144.466 | 55095.944 | 55430.216 | 51545 | 51795 | 22765 | 158411 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 474.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-10 | 2015-12-04 | 17/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-11-06 | BIO-BIO | NACIMIENTO | IPC | 570211.12 | 504787 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 486705.844 | 29769.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.634 | 27021.267 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Modificacion del contrato nº231792 , Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0 | -27021.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27021.267 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231793 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Estabilidad de taludes en Ruta P-22 Arauco - Llico - Punta Lavapié, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-09 | 21/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2017-02-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1138042.696 | 1102071 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 1129244.793 | 2433.284 | 0 | 0 | 0 | 2433.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 239078 | Conservación periodica red vial comunal circuito de puentes rutas Q-509, Q-118 y Q-543, comunas de Los Angeles y Laja, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-11 | 2015-10-22 | 10/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-14 | 2016-10-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 396146.24 | 406927 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 416208.112 | 1043.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270510 | Conservación Periódica de Seguridad Vial Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-05-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 999349.148 | 967754 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 103224.422 | 881289.491 | 0 | 358202.406 | 214315.709 | 113262.807 | 28094.594 | 0 | 0 | 165232.718 | 2181.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270512 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-07-24 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2017-12-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 84519.75 | 83647 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 24878.259 | 59952.235 | 0 | 53710.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270513 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-16 | 12/07/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2017-11-22 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | IPC | 89250 | 74381 | 76556221 | SEBUINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 74305.952 | 153.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270533 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-25 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-05 | ARAUCO | LEBU | IPC | 87456 | 66420 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 36567.919 | 30406.777 | 0 | 28953.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270736 | Conservación Periódica, Obras de Emergencia, Reposición de Puentes Pajonal, Las Tunas, y Maggi, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-10 | 29/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-11 | 2018-11-07 | ITATA | QUIRIHUE | IPC | 880265.671 | 802395 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 525232.11 | 0 | 0 | 0 | 8707.092 | 0 | 22305.944 | 0 | 50972.933 | 269567.141 | 77258 | 96421 | 0 | 367174 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270737 | Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-20 | 29/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | ITATA | QUIRIHUE | IPC | 625000 | 613609 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 27589.582 | 0 | 0 | 0 | 4646.85 | 22942.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270739 | Conservación Rutinaria varios caminos zona incendios forestales, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-29 | ITATA | COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | IPC | 91160.4 | 80632 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 81787.826 | 0 | 0 | 20186.013 | 17408.609 | 44193.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270745 | Conservación Rutinaria varios caminos zona incendios forestales, Comunas de Florida y Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 26/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 95140.5 | 85372 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 86457.201 | 0 | 0 | 41811.723 | 32460.309 | 12197.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.674 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270749 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Sector Concepción Oriente, Comunas de Florida y Quillón, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-04 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | FLORIDA, QUILLON | IPC | 133269.29 | 143786 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 146089.437 | 0 | 0 | 12859.89 | 56866.56 | 0 | 76362.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270750 | Reparación Puente Juan Pablo II, Concepción - San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 1699327.443 | 1861243 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 152372.666 | 1732079.101 | 0 | 467012.305 | 767182.954 | 338841.662 | 0 | 0 | 159042.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272459 | Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-06-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 999490.342 | 933234 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 168372.422 | 779552.023 | 0 | 422467.82 | 121394.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232311.846 | 0 | 0 | 0 | 3377.958 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274033 | Conservación periódica obras de emergencia, varias obras de arte, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-11 | 24/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-06-09 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 124650.12 | 137140 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 139522.323 | 0 | 0 | 7976.843 | 44794.884 | 23246.734 | 29990.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33513.004 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274036 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 26/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-27 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 63349.65 | 60197 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 61113.395 | 0 | 0 | 3999.566 | 26069.324 | 31044.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274037 | Conservación Rutinaria de Obras de Emergencia en cercos Rutas N-414, 126S y O-298 Comunas de Quirihue y Tomé, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobio | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 03/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-03-21 | ITATA | COELEMU, QUIRIHUE | IPC | 73738.35 | 78097 | 76747401 | CONSTRUCTORA Y COMERCAILIZADORA SAN SEBASTIAN SPA | 0 | 79263.923 | 0 | 0 | 14448.055 | 64681.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.477 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274446 | Conservación Periódica, reposición Puente El Saltillo, km 5,7 de la Ruta Ruta N-835, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 31/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-07-10 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | IPC | 239833.79 | 237258 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 241283.355 | 0 | 0 | 0 | 98675.827 | 48803.258 | 38632.253 | 31173.779 | 0 | 0 | 20525.084 | 0 | 3473.154 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274446 | Modificacion del contrato nº274446 , Conservación Periódica, reposición Puente El Saltillo, km 5,7 de la Ruta Ruta N-835, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3400 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274447 | Conservación Periódica reposición Puente Cajón Matthei, Km 8.3 del camino S/R Q-702, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | 12/12/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-09-22 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 188584.25 | 221104 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 203501.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142.705 | 16275.514 | 0 | 73418.097 | 39938.537 | 46989 | 19737.604 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274447 | Modificacion del contrato nº274447 , Conservación Periódica reposición Puente Cajón Matthei, Km 8.3 del camino S/R Q-702, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 37173.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.576 | 15472.5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274873 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Sur Poniente, Comunas de Florida y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-06-04 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 79569.35 | 87019 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 88415.209 | 0 | 0 | 0 | 8958.401 | 55421.771 | 0 | 0 | 24035.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274874 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Norte, Comunas de Florida, Penco y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-19 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA, PENCO | IPC | 105011.55 | 102957 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 104264.612 | 0 | 0 | 16518.22 | 25913.138 | 39999.487 | 8296.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13537 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274874 | Modificacion del contrato nº274874 , Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Norte, Comunas de Florida, Penco y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | -13536.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13536.958 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275452 | Conservación Rutinaria Varios Caminos, Provincia de Ñuble Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 77647.5 | 84961 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 86230.186 | 0 | 0 | 21982.556 | 37323.956 | 26923.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275669 | Conservación Periódica obras de emergencias varios Puentes Ruta N-626 y O-550-Q, Comunas Portezuelo y Florida, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobío. (2° Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-24 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-07-27 | CONCEPCION, ITATA | FLORIDA, PORTEZUELO | IPC | 403825.168 | 462738 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 470197.051 | 0 | 0 | 0 | 112026.169 | 72944.457 | 34798.205 | 49055.797 | 41427.035 | 0 | 135345.388 | 0 | 24600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275669 | Modificacion del contrato nº275669 , Conservación Periódica obras de emergencias varios Puentes Ruta N-626 y O-550-Q, Comunas Portezuelo y Florida, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobío. (2° Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | -24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275676 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 15/02/2018 | 29/03/2018 | 2018-03-30 | 2018-12-25 | CONCEPCION | TOME | IPC | 919941.747 | 974836 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 74481.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74481.831 | 195039.19 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286909 | Terminación Conservación period obras de emergencias ptes El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Quirihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | ITATA | QUIRIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287535 | Arriendo Horas Maquinas Emergencia (SACYR) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216604.36 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 53.55 | 0 | 1923.213 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283143 | PERITOS TASADORES 0BRA: CONSERVACION RED VILA BIOBIO, PTE VEGAS DE DIUCA VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | HUALQUI | SR | 0 | 858 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 857.745 | 0 | 0 | 857.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284654 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL BIO BIO SECTOR PUENTE VEGAS DE DIUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7732 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7731.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288532 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 CONSERVACION RED VIAL BIO BIO SECTOR PUENTE VEGAS DE DIUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4276 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4275.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275.093 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 93.07 | 116301.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.189 | 160.207 | 102.1 | 33.195 | 46.474 | 186 | 3406 | 112298 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, R BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225438 | Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 23/01/2015 | 24/02/2015 | 2015-02-25 | 2016-02-11 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 0 | 1722514 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 1758250.857 | 32756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32756 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225438 | Modificacion del contrato nº225438 , Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -32755.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32755.946 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231886 | Camino Básico por Conservación Ruta N-70-M, San Carlos - Cauquenes - Límite, sector Km 31 al km 35, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-14 | 2015-06-22 | 10/09/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-22 | 2016-04-20 | PUNILLA | SAN CARLOS | IPC | 314064.871 | 380795 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392621.145 | 4999.786 | 0 | 0 | 0 | 369.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263484 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete,Provincia de Biobío Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-10 | 25/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-03-29 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | IPC | 0 | 310000 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 140720.06 | 0 | 11054.585 | 0 | 0 | 82782.76 | 0 | 0 | 0 | 46882.715 | 0 | 0 | 0 | 179346.62 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-05-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 373000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 240461.225 | 42406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42406 | 0 | 0 | 118388.95 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Modificacion del contrato nº227840 , Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92285 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30287178-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION BIO BIO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227851 | Conservación sistema de señalización informativa, Provincias de Concepción, Biobío y Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-23 | 29/12/2015 | 07/01/2016 | 2016-01-08 | 2016-08-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 371916.65 | 345503 | 99537890 | APIA S.A. | 353300 | 41.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.188 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227855 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 2016-06-13 | 2017-12-05 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 0 | 195000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 185576.22 | 14514.975 | 0 | 0 | 14514.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30306124-0 | CONSERVACION RUTA N-55, SECTOR PINTO - LAS TRANCAS, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227861 | Conservación Ruta N-55, Sector Pinto-Las Trancas, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-13 | 2015-05-26 | 05/06/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-14 | 2016-10-20 | DIGUILLÍN | PINTO | IPC | 4699274.231 | 3739451 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 3887300 | 11048.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254131 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2016, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-13 | 2016-07-22 | 17/08/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-04 | 2017-11-03 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 748200.6 | 836379 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 851190.034 | 1968.477 | 0 | 0 | 1968.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254135 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comunas de Cañete y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 09/08/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-05-07 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | IPC | 566740.945 | 446724 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 450233.814 | 1075.017 | 0 | 1075.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254137 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-06 | 2016-07-14 | 08/08/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-13 | 2017-04-30 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 419642.225 | 366024 | 76411057 | CONSTRUCTORA I & C LIMITADA | 371127.183 | 1235.993 | 0 | 0 | 1235.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261572 | Conservación de caminos Plan indígena 2016, comuna Cañete y Contulmo-2, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2016-12-21 | 29/12/2016 | 10/01/2017 | 2017-01-11 | 2017-07-10 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | IPC | 218479.746 | 175266 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 176701.624 | 143.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.524 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263175 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-03-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 795744.004 | 751478 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 335686.024 | 425962.314 | 0 | 196198.522 | 111736.893 | 57997.822 | 0 | 0 | 60029.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263214 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-09 | 24/03/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-10-31 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 410392.421 | 333684 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 335793.705 | 95.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263220 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-07 | 27/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2018-02-17 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 200360.611 | 150219 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 104297.733 | 48544.202 | 0 | 45086.02 | 0 | 3025.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268448 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-10 | 17/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-12-28 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 322897.324 | 237486 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 158430.447 | 80087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23415.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56671.879 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268448 | Modificacion del contrato nº268448 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 0 | -56671.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56671.879 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268449 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-17 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-03 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 500000 | 379510 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 12567.313 | 368122.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63430.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304691.706 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268449 | Modificacion del contrato nº268449 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 0 | -304691.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304691.706 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-02-18 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 162356.161 | 177084 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 20388.246 | 159420.987 | 0 | 93686.031 | 0 | 63242.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.112 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | Modificacion del contrato nº270545 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -2492.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2492.112 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272267 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 09/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-05 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 237646.317 | 237453 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 20395.663 | 219923.153 | 0 | 0 | 171469.125 | 0 | 0 | 0 | 21435.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018.625 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272267 | Modificacion del contrato nº272267 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -27018.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27018.625 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283597 | Conservación Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-09 | 28/05/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-11 | 2019-01-07 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 384972.735 | 399007 | 76600664 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 121360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71710 | 49650 | 297281 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285457 | TERMINACIÓN CPI 2017, TIRÚA SUR Y TIRÚA CENTRO NORTE COMUNA DE TIRÚA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370060 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254457 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 13/09/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 1014910 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 223029.335 | 278796.092 | 0 | 51087.108 | 23061.545 | 22840.353 | 22924.505 | 23024.156 | 23079.52 | 23059.589 | 23201.316 | 23230 | 23341 | 19947 | 584353 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 20/09/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 0 | 1000443 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 183870.665 | 266962.333 | 0 | 50807.658 | 21049.104 | 20827.561 | 20904.296 | 20995.168 | 21045.652 | 21027.477 | 21156.715 | 21183.344 | 21284.313 | 26681.045 | 636564.632 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 21/10/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | PUNILLA | ÑIQUEN | IPC | 6299999.861 | 5602183 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2132720.883 | 1218143.705 | 0 | 0 | 444288.856 | 325609.478 | 72512.723 | 97818.303 | 51364.757 | 70193.437 | 60677.151 | 0 | 92030 | 3649 | 2793641 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254454 | Modificacion del contrato nº254454 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 105244.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105244.045 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 09/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-06 | ITATA | COBQUECURA | IPC | 6399999.66 | 5363338 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1813592.7 | 1241545.089 | 0 | 293512.332 | 86151.497 | 127106.223 | 46886.799 | 114793.673 | 121466.037 | 90662.735 | 94535.153 | 0 | 164785.72 | 101644.92 | 2584378.543 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254455 | Modificacion del contrato nº254455 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 09/08/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2020-08-26 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 6648324.82 | 5793150 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1822651.343 | 1749685.002 | 0 | 128138.485 | 401827.233 | 326682.796 | 50200.248 | 93117.163 | 37273.762 | 178815.266 | 165983.049 | 0 | 262248 | 105399 | 2831534 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Modificacion del contrato nº254456 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/04/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2021-04-13 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | IPC | 6797456.634 | 6113255 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 317684.983 | 743223.888 | 0 | 66386.337 | 197651.194 | 0 | 116073.442 | 45008.941 | 27046.204 | 60650.792 | 29671.978 | 0 | 183091 | 17644 | 5926479 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.906 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254201 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-805, Km. 4,22 al Km. 9,20, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 02/09/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-22 | 2017-06-05 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | IPC | 687278.038 | 593508 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 599761.41 | 1750.59 | 0 | 0 | 0 | 1750.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254245 | Camino Básico por Conservación RUTA O-390 Km 22,7 al Km 24,7 y Ruta O-346 Km 0,00 al Km 5,393, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-25 | 23/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-24 | 2017-12-08 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 1029359.306 | 911510 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 919428.127 | 8359.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8359.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258448 | Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-09 | 2016-12-16 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-17 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO, ÑIQUEN | IPC | 1379920.311 | 1378182 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1235073.583 | 163656.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163656.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258449 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-21 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-05-23 | CONCEPCION | HUALQUI, PENCO | IPC | 942156.522 | 898739 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 153076.92 | 765421.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373245.935 | 0 | 0 | 0 | 134693 | 192603.5 | 64879.543 | 9459.471 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258450 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-613, Cruce Q-61 (Puente Calderones) - Río Biobío Km 5,00 al Km 8,50 Comuna de Santa Bárbara, región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-21 | 05/10/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-04-13 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | IPC | 472261.621 | 373742 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 376974.245 | 298.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261569 | Camino básico por conservación Ruta O-882, Santa Juana - Tanahuillín - Balseadero Laja, del Km 5,10 al Km 8,00, del Km 11,20 al Km 12,20 y del Km 20,00 al Km 22,00, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2016-12-14 | 23/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-16 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 850000 | 759807 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 763869.314 | 4514.95 | 0 | 4617.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263177 | Camino Básico por Conservación Ruta P-300 Arauco-Villa Alefre por Albarrada km 12,3 al 13,6 y Rutas P-340 y P-348 por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-06 | 2017-04-12 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 2017-06-01 | 2018-04-11 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 907311.746 | 852272 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 425251.776 | 436711.715 | 0 | 104434.597 | 116693.382 | 190682.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24901.712 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263180 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 18/05/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-03-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA, TUCAPEL | IPC | 784652.098 | 775166 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 412083.714 | 365869.322 | 0 | 213191.63 | 35389.68 | 118305.621 | 0 | -1017.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230.335 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263180 | Modificacion del contrato nº263180 , Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Regió | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4207.678 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263185 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-45 Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) - Antuco - Laguna Laja - Paso Pichachén comuna Antuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-01-12 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 419949.429 | 451116 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 388085.323 | 67025.321 | 0 | 20248.597 | 46776.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263189 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-03-29 | 20/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2018-01-24 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 703661.899 | 617459 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 433461.6 | 169643.087 | 0 | 0 | 114912.935 | 54730.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22072.449 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263189 | Modificacion del contrato nº263189 , Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11715.995 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-498 y Q-492, comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 09/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-02-01 | BIO-BIO | NEGRETE | IPC | 627216.358 | 603904 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 385239.523 | 225382.272 | 0 | 54986.716 | 82755.11 | 80164.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7475.985 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263190 | Modificacion del contrato nº263190 , Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-498 y Q-492, comuna de Negrete | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | -7475.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7475.985 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263192 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-702, Cruce Ruta 5 (Salto del Laja) - La Aguada- Cruce Q-90 (Santa Amelia) km 5,720 al km 9,220, Comuna de Yumbel, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-09 | 2017-03-10 | 30/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2017-12-10 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 480694.253 | 434398 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 438527.426 | 708.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263194 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O, Sector variante Quilacoya del km 75,753 al km 79,260, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 02/05/2017 | 02/06/2017 | 2017-06-03 | 2018-03-11 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 533543.491 | 591026 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 309807.524 | 288828.778 | 0 | 180916.46 | 67531.89 | 40380.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263195 | Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-03 | 30/06/2017 | 06/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-01-03 | CONCEPCION | PENCO | IPC | 413527.975 | 376702 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376731.159 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263195 | Modificacion del contrato nº263195 , Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373863.919 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263196 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-291 del Km 8,00 al Km 14,00, Comuna de San Carlos, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-12-13 | PUNILLA | SAN CARLOS | IPC | 815602.111 | 642872 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 622901.627 | 26094.37 | 0 | 25665.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.593 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263197 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-70-M San Carlos - Torrecillas, km 7,2 al 9,9 y N-256 Buli Estación - Las Pilastras, km 4,14 al km 8,24, Provincia de Ñuble | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-03-26 | PUNILLA | SAN NICOLAS, ÑIQUEN | IPC | 890000 | 840831 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 442257.251 | 411378.561 | 0 | 143176.86 | 145504.407 | 0 | 122697.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263200 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta N-745 (San Miguel - Relbun - Agua de la Gloria) km 3,37 al 6,94, Comuna de Pemuco y Rutas N-549 y N-609 por sectores, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-03-05 | DIGUILLÍN | PEMUCO, PINTO | IPC | 774674.34 | 718641 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 355007.951 | 374582.676 | 0 | 97305.201 | 138571.24 | 62738.248 | 0 | 62607.314 | 6814.056 | 0 | 0 | 0 | 4716.041 | 1830.576 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263200 | Modificacion del contrato nº263200 , Caminos Básicos por Conservación: Ruta N-745 (San Miguel - Relbun - Agua de la Gloria) km 3,37 al 6,94, Comuna de Pemuco y Rutas N-549 y N-609 por sectores, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | -1830.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1830.576 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263202 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-450 del km 46.900 al km 47.244 y del km 48.200 al km 51.716, Comuna de Cobquecura, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-02 | 25/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-05-13 | ITATA | COBQUECURA | IPC | 624855.351 | 767506 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 66883.948 | 712720.154 | 0 | 0 | 353409.047 | 106679.078 | 132031.692 | 120600.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263203 | Camino Básico por Conservación Ruta N-599 Cruce N-643 (Tres Esquinas)- Los Marcos- Cruce N-773 (Los Tilos), Km 0,5 al Km 5,0, Comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-04 | 18/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-30 | DIGUILLÍN | BULNES | IPC | 644772.286 | 519944 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 88521.806 | 439446.872 | 0 | 97185.228 | 52664.334 | 134994.62 | 86422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68180.69 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263206 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-01-21 | ITATA | NINHUE, QUIRIHUE | IPC | 492246.302 | 498853 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392559.221 | 100140.709 | 0 | 100140.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.784 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263206 | Modificacion del contrato nº263206 , Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2547.374 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270336 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-112 Km 0,00 al Km 1,5, N-114 Km 3,9 al 5,5, N-388 Km 0,0 al 2,4 y N-190 Km 4,6 al 5,1, Comunas de Ranquil y San Nicolás, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-01 | 21/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-05-27 | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, SAN NICOLAS | IPC | 843038.706 | 830054 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 845521.073 | 0 | 85619.32 | 183245.565 | 163892.832 | 147516.242 | 0 | 194937.418 | 0 | 0 | 54584.367 | 0 | 15725.329 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270339 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-134 km 0,28, km 1,9,Ruta Q-514, km 0,0 al km 1,09 y del km 4,4 al km 6,2, Ruta Q-478 km 0,0 al 1,44 y Ruta Q-506 km 7,58 al km 8,9, Comunas de Los Ángeles y Negrete, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-07-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES, NEGRETE | IPC | 905987.147 | 792102 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 606885.625 | 0 | 0 | 0 | 61672.789 | 63595.964 | 99584.853 | 97450.019 | 0 | 0 | 51350 | 33232 | 200000 | 160000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270339 | Modificacion del contrato nº270339 , Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-134 km 0,28, km 1,9,Ruta Q-514, km 0,0 al km 1,09 y del km 4,4 al km 6,2, Ruta Q-478 km 0,0 al 1,44 y Ruta Q-506 km 7,58 al km 8,9, Comunas de Los Ángeles y Negrete, Provincia de | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 23032.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23032.641 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270342 | Caminos Básicos por Conservación Ruta: Q-80 Sectores El Araucano, Malvén y Rapelco y Ruta Q-550 km 3,5 al 6,0, Comunas de Mulchén y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN | IPC | 851861.343 | 755383 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 90655.365 | 678240.4 | 0 | 92168.794 | 146419.449 | 203584.793 | 160623.143 | 39609.019 | 0 | 30205.577 | 0 | 0 | 0 | 5629.625 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270344 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-901-N por sectores, Ruta Q-601 y Ruta N-597-Q, Comunas de Yungay y Cabrero, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-06-12 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | CABRERO, YUNGAY | IPC | 1087535.58 | 916047 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 593175.322 | 0 | 0 | 156893.582 | 194304.146 | 140097.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 43880 | 0 | 262696 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271401 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-21 | 30/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-08-05 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 840324.819 | 794862 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 801567.309 | 0 | 0 | 0 | 44954.579 | 182259.888 | 140490.704 | 62233.186 | 53580.464 | 29646.488 | 251295 | 37107 | 0 | 11064 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 15/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 683352.359 | 562840 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 571157.771 | 0 | 0 | 278889.136 | 201793.392 | 32671.681 | 0 | 55495.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Modificacion del contrato nº271405 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | -2308.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2308.38 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275676 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 15/02/2018 | 29/03/2018 | 2018-03-30 | 2018-12-25 | CONCEPCION | TOME | IPC | 919941.747 | 974836 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 698772.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53366.799 | 72388.027 | 94716.747 | 60983.03 | 311458 | 105860 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284516 | Terminación Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 25/07/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-12 | 2019-03-11 | CONCEPCION | PENCO | IPC | 329512.284 | 342886 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 50250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 298152.968 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR: YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282621 | Diseño Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel Rere | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-01 | BIO-BIO | YUMBEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 269500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR: YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-589-Q, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Canteras, Sector Yungay - Canteras, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-05-12 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 0 | 237526 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 146990 | 95140.495 | 0 | 54878.655 | 0 | 16227.778 | 13202.28 | 5896.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935.496 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250858 | Modificacion del contrato nº250858 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-589-Q, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Canteras, Sector Yungay - Canteras, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | -4935.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4935.496 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250862 | Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-16 | 12/10/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-12 | 2018-07-31 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 2295276.677 | 2090217 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1398249.914 | 735291.07 | 0 | 313687.791 | 203057.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183152.917 | 0 | 35234.862 | 157.886 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250862 | Modificacion del contrato nº250862 , Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -157.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.886 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278555 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-640; sector Peleco - puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-11 | 2020-06-11 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 360666.313 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 442.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.898 | 69.364 | 82.882 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288594 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-Puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-22 | 2018-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-08-27 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 2499853.492 | 2590551 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 2724617 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263498 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-05 | 12/10/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-06-16 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 0 | 313728 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 199995.425 | 0 | 0 | 45593.456 | 16399.966 | 16442.083 | 16513.155 | 16555.154 | 16540.616 | 16643.995 | 16722 | 16802 | 21783 | 130710 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263499 | Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 14/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-08-28 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 5399196.17 | 4823707 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 40409.999 | 1824891.595 | 0 | 0 | 61540.908 | 119013.621 | 286418.129 | 316869.311 | 176674.559 | 0 | 206665.067 | 258350 | 199360 | 200000 | 3114643 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125642.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.613 | 152.577 | 102.735 | 0 | 0 | 125313 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283144 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA O-846 SECTOR EL LAUREL-LOTA VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 848 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 847.561 | 0 | 0 | 847.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283978 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 10-A 2-A 3-A 4-B 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A MEJORAMIENTO RUTA O-846 SECTOR EL LAUREL - LOTA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 164569 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 102373.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38842.32 | 63530.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263502 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata De Gallina, Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-04-14 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 0 | 277928 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 199999.542 | 0 | 0 | 41823.939 | 16102.038 | 16157.71 | 16227.7 | 16269.054 | 16254.741 | 16353.36 | 16472 | 16552 | 27787 | 98988 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263503 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-24 | 08/09/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-04-11 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 3400000 | 2978114 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 40398.73 | 1395052.686 | 0 | 99346.61 | 0 | 101728.627 | 212045.856 | 184961.749 | 186117.704 | 124074.316 | 176597.824 | 310180 | 0 | 0 | 1711012 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 566.359 | 20064.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270881 | Expropiacion(es)VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 4 5 6 7 8 MEJORAMIENTO RUTA P-66 S: CONTULMO-C PATA DE GALLINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 12875 | 8 | Varios Expropiados | 11442.043 | 1432.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273438 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9 MEJORAMIENTO RUTA P-66 S: CONTULMO-C PATA DE GALLINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7282 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7281.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263519 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 24/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2019-07-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO | IPC | 0 | 250000 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 153002.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15238.5 | 46447.623 | 25256.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66059 | 105005 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 28/08/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2021-11-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 1083077 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 26616.845 | 279485.37 | 0 | 22854.108 | 23026.664 | 22938.663 | 23024.408 | 23121.433 | 23180.1 | 23159.792 | 23304.202 | 23417 | 23530 | 47929 | 908127 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 26/10/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 977352 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 207237.417 | 0 | 0 | 12936.423 | 20608.162 | 20683.212 | 20772.803 | 20825.742 | 20807.416 | 20933.659 | 21035 | 21137 | 27498 | 731639 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos sector Arauco Centro etapa II, Provincia de Arauco. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-08 | 14/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-24 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 638544 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28476.281 | 147956.355 | 0 | 11651.153 | 13453.324 | 13459.975 | 13513.187 | 13571.721 | 13606.309 | 13594.336 | 13676.815 | 13743.33 | 13809.845 | 13876.36 | 519739.427 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 274832 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-19 | 28/06/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2020-08-29 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CHILLAN | IPC | 0 | 309567 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 41625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13130 | 13195 | 15300 | 341787.683 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281859 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-20 | 28/06/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 319800 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 47722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14645.5 | 14717 | 18360 | 335528.459 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Etapa III, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418314 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1499.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.642 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 20/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2022-01-06 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 7497144.871 | 6319519 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 530077.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69005.453 | 51618.377 | 20096.283 | 78964.644 | 51244.795 | 0 | 259148 | 0 | 4023853 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 28/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7499989.997 | 6849146 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 215829.578 | 1569076.713 | 0 | 149529.394 | 84721.413 | 190495.687 | 85653.077 | 197197.813 | 87231.492 | 246765.837 | 0 | 0 | 527482 | 0 | 3552527 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Modificacion del contrato nº268780 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 10300.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300.332 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7399976.352 | 6483963 | 76259040 | FLESAN S.A. | 27911.091 | 2069121.583 | 0 | 91010.766 | 241247.597 | 315910.913 | 191826.433 | 219535.982 | 280664.592 | 158709.254 | 103312.046 | 0 | 466904 | 0 | 3045527 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Modificacion del contrato nº268783 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561059 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | ARAUCO | LEBU | IPC | 6349757.081 | 5187728 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 201917.355 | 1193899.426 | 0 | 0 | 261397.858 | 152829.646 | 176936.913 | 88462.818 | 114642.532 | 38906.723 | 59054.936 | 0 | 301668 | 0 | 3027387 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274740 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 12/12/2017 | 03/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-12-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 3299959.364 | 3127862 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 1343234.413 | 0 | 62666.805 | 116258.09 | 149152.05 | 237200.686 | 144252.232 | 193613.71 | 71455.126 | 81607.714 | 0 | 287028 | 0 | 1814329 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274826 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-28 | 16/04/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-27 | 2020-06-16 | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY | IPC | 2999882.176 | 2458083 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 184430.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26230.118 | 0 | 158200 | 0 | 2411293 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277134 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, sector nororiente, etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-27 | 10/05/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-27 | 2020-06-16 | BIO-BIO | ANTUCO, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 2998556.245 | 2579897 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 309153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34401.9 | 0 | 274752 | 0 | 2413603 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289498 | Conservación Global Mixta Ñuble Sur III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3492650 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 01/08/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-06-16 | DIGUILLÍN | BULNES | IPC | 0 | 396300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 191559.552 | 0 | 0 | 40198.109 | 0 | 0 | 0 | 23798.279 | 0 | 0 | 33937.828 | 0 | 93625.336 | 216638.997 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278569 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-19 | 06/07/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2020-07-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | IPC | 0 | 160000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELUN POR LA CAMPANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263530 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-23 | 12/12/2017 |  | 2017-12-29 | 2019-06-22 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 0 | 331200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 101518.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35612.982 | 0 | 0 | 0 | 65905.946 | 0 | 0 | 0 | 239689.987 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278542 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-31, cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las Comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2020-04-15 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 0 | 298667 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 39712.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807.11 | 19905.165 | 321014.891 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0 | 73.015 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278541 | Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-12 | 22/06/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-08-17 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | IPC | 4987000 | 3325756 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 753500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753500 | 2658922 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE-REGION DEL BIOBIO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263534 | Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2019-07-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 65659.44 | 65660 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 13679.05 | 33173.875 | 0 | 0 | 8207.43 | 2735.81 | 2735.81 | 2735.81 | 2735.81 | 2804.205 | 2804.205 | 2805 | 2819 | 2790.795 | 21000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 SECTOR QUEIME 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263540 | Mantención de equipos controladores de vehículos Plaza de Peaje Chaimávida (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-08-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 67400 | 69795 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 9790.677 | 35162.976 | 0 | 0 | 8724.366 | 2908.122 | 2908.122 | 2908.122 | 2908.122 | 2908.122 | 2935.847 | 2987 | 2997 | 2978.153 | 28042 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DELA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018-2080 REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 463075 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7499.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.498 | 1362.648 | 289.545 | 0 | 0 | 4968 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281805 | Conservación Periódica Ruta P-586, Cruce Ruta 160- Curaco - Isla Morhuilla Km 0 al Km 7,43, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-05-29 | ARAUCO | LEBU | IPC | 608034.141 | 577703 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587152 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 99936.2 | 81706 | 76290338 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 47489.896 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281818 | Conservacion Periodica Ruta Q-501, Cruce Ruta 177 (Cementerio) - Cruce Q-45 San Antonio, Provincia de Biobiío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-07 | 21/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 285780.404 | 280739 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285338 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281843 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comunas de Quirihue y Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-28 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | ITATA | COELEMU, QUIRIHUE | IPC | 79908.5 | 64923 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | 50281.554 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281846 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comunas de Portezuelo Ranquil y Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-28 | 2019-03-27 | ITATA | COELEMU, PORTEZUELO, RANQUIL | IPC | 79706.2 | 58937 | 76364600 | CONSTRUCCION, MAQUINARIAS, MANTENCION Y SERVICIOS | 0 | 25250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 34445.951 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281848 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puentes Green Maira y Santa Clara, ruta N-291, Comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-06-03 | PUNILLA | SAN CARLOS | IPC | 235445.344 | 228815 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 201796.6 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 13/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 79908.5 | 64873 | 76364600 | CONSTRUCCION, MAQUINARIAS, MANTENCION Y SERVICIOS | 0 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | 50695.164 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281853 | Conservación Periódica Puentes Menores Ruta O-680, Cruce Ruta 146 (Agua de La Gloria)-El Queule-Cruce Q-652-O (Hualqui), Comuna Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 06/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-05-30 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 311551.664 | 281798 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 251650.992 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281854 | Conservación Periódica de Señalización Informativa Valle Itata, etapa II, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-25 | 2019-03-24 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 70709.8 | 0 | 0 |  | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 58018.16 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283495 | Conservación Periódica Ruta 126, Sector Quirihue-Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-05-28 | ITATA | TREGUACO | IPC | 1499547.798 | 1071216 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082909 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283516 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta Q-262, Cruce Ruta 5 (Los Ángeles) Cruce Q-34 (Millantú) y Ruta Q-533, Cruce Ruta 177 (Enlace Duqueco)-Los Copihues-Cruce Q-61 (Cuñibal), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-24 | 08/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-01-30 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, LEBU | IPC | 559485.64 | 439201 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425327 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283518 | Conservación Periódica Camino Básico, Ruta N-256, Cruce Ruta 5 (Pasarela Buli)-Buli Estación-Santa Amelia, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 17/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-01-30 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | IPC | 180206.222 | 148078 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 124649 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283522 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-08-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-30 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 1499996.19 | 1069899 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 1053345.353 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283528 | Conservación Periódica Ruta N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cantarrana Cruce Ruta N-59-Q (Quiriquina), Km 8,260 al 19,250, por sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-06-12 | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | IPC | 1499992.468 | 1068833 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086997 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283533 | Conservación Rutinaria Demarcación Red Vial Comunal, Ruta N-59, Provincia del Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-21 | 06/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2018-12-16 | BIO-BIO | QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 121392.138 | 96673 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 55550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55550 | 42297.799 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283536 | Conservación Rutinaria Demarcación Red Vial Comunal, Ruta N-85, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-21 | 2019-01-04 | DIGUILLÍN | PEMUCO | IPC | 121600.626 | 96775 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 55550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55550 | 42400.974 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283537 | Conservación Rutinaria Demarcacion Red Vial Comunal, Ruta N-335, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-20 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2018-12-16 | PUNILLA | SAN CARLOS | IPC | 56422.065 | 59897 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 60495.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60495.469 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283538 | Conservación rutinaria varios caminos 2018, Comunas de Quilleco y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 30/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | BIO-BIO | CABRERO, QUILLECO | IPC | 79908.5 | 64829 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 30275.686 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283539 | Conservación rutinaria varios caminos,Comunas de San Carlos, San Fabián y Ñiquén, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-13 | 30/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN, ÑIQUEN | IPC | 79989.42 | 67992 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 33485.872 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283540 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Chillán, El Carmen, Pemuco y Yungay, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-14 | 30/08/2017 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, YUNGAY | IPC | 79847.81 | 66871 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 32348.722 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283544 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-14 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 79989.42 | 67992 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 58860.872 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283545 | Conservación rutinaria varios caminos , Comuna de Hualqui , Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 21/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 79989.42 | 74076 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 39661.802 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283546 | Conservación rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2019-03-16 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 79908.5 | 0 | 0 |  | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 28464.087 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285454 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-240, Cruce P-180 (Carampangue)-Pichilo y Ruta P-346, Cruce P-240 (Conumo)- Ramadillas, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 21/08/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-02-01 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 278571.86 | 236721 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 31155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31155 | 0 | 208481 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288923 | Conservación Obras de Emergencia Ruta Q-80 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818746 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222096 | PEAJE: Instalación comunicación satelital Peaje Chaimavida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 17038 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4380.714 | 0 | 0 | 486.746 | 1460.238 | 0 | 0 | 1460.238 | 0 | 973.492 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.685 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280259 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE QUEIME 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 38400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34973.14 | 0 | 6402.2 | 3201.1 | 2349.291 | 5884.549 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280263 | Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje- SUBTITULO 31 -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 5487 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3816.473 | 0 | 1149.683 | 429.65 | 411.871 | 482.985 | 373.351 | 456.317 | 512.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280268 | Agua purificada trabajadores Administración Directa- SUBTITULO 31 -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 2358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1037.085 | 0 | 299.273 | 97.782 | 115.561 | 109.635 | 136.303 | 127.413 | 151.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280274 | Combustibles año 2018 - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 440543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 440542.737 | 0 | 31617.338 | 58274.355 | 39540.245 | 50841.034 | 63779.942 | 79881.374 | 68933.961 | 47674.488 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280278 | Extintores Región del Biobío 2018 - ST 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 1166 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1165.369 | 0 | 106.803 | 309.091 | 0 | 0 | 121.38 | 121.38 | 385.335 | 121.38 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280279 | Gas Laboratorio 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, CHILLAN | SR | 0 | 1819 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1742.549 | 0 | 39.47 | 51.11 | 0 | 144.94 | 553.339 | 609.24 | 0 | 344.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280282 | Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS y TALLERES - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 3500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2902.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.243 | 811.056 | 682.941 | 114.5 | 555.843 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280287 | Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2018. SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 421 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 303.882 | 0 | 24.433 | 24.174 | 22.053 | 119.972 | 0 | 100.15 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280290 | Gastos Plazas de PEAJE 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION, DIGUILLÍN | SANTA JUANA, QUILLON | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1597.53 | 0 | 130.9 | 571.2 | 206.12 | 130.9 | 130.9 | 165.71 | 130.9 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280292 | Gastos plazas de PESAJE 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | SR | 0 | 94161 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3251.382 | 0 | 595 | 829.43 | 773.802 | 196.35 | 267.75 | 196.35 | 196.35 | 196.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280294 | Limpiezas específicas talleres, campamentos, inspectorías y laboratorios y arriendo de baños- SUBTITULO 31 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 5140 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5139.61 | 0 | 0 | 1329.23 | 654.5 | 733.04 | 991.27 | 699.72 | 434.35 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280297 | Mantención y reparación de Campamentos Operativos, Talleres, Laboratorios y Carromatos Región del BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 24573 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9855.284 | 0 | 39.96 | 219.293 | 1930.742 | 0 | 0 | 730.136 | 135.493 | 6799.66 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280309 | Mantenimiento y reparaciones camionetas OFICINA REGIONAL 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11442 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11441.859 | 0 | 652.309 | 2593.415 | 1541.094 | 1116.252 | 3226.808 | 1023.498 | 1077.377 | 211.106 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280312 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3044.797 | 0 | 639.83 | 672.821 | 247.092 | 0 | 539.802 | 0 | 403.203 | 542.049 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280314 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 15800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13163.349 | 0 | 36.635 | 2415.486 | 1831.737 | 1616.217 | 818.424 | 3605.64 | 1802.709 | 1036.501 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280317 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA CONCEPCION 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 16685 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4565.468 | 0 | 528.803 | 314.492 | 204.878 | 781.854 | 1905.434 | 233.496 | 0 | 596.511 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280322 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ÑUBLE 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 18300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12505.431 | 0 | 1676.946 | 182.958 | 4570.974 | 2624.055 | 31.809 | 0 | 1048.345 | 2370.344 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280323 | Gastos de Topografía 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24394 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 479.411 | 0 | 0 | 0 | 329.249 | 0 | 0 | 0 | 150.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280325 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ARAUCO 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 455837 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 384783.242 | 0 | 0 | 1518.148 | 43415.517 | 40470.31 | 2946.841 | 159965.75 | 12622.541 | 123844.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280326 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de BIOBIO 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 807663 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 382354.532 | 0 | 0 | 14912.816 | 51773.268 | 104464.325 | 86620.697 | 84617.276 | 36955.093 | 3011.057 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280342 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 525000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 315234.945 | 0 | 6902 | 2948.41 | 145252.983 | 59576.392 | 4061.241 | 33863.123 | 33007.471 | 29623.325 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280344 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ÑUBLE 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 625557 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 601804.049 | 0 | 822.616 | 427.515 | 32615.989 | 181041.854 | 59824.44 | 164061.87 | 110590.265 | 52419.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280347 | Materiales para la Administración Directa - OFICINA REGIONAL - REGIÓN DEL BIOBIO 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 648237 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 648236.317 | 0 | 12046.61 | 276602.482 | 86221.603 | 74543.111 | 82839.263 | 56874.051 | 10972.621 | 48136.576 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280352 | Neumáticos para camiones y maquinaria Región del Biobío 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4539.92 | 0 | 0 | 2996.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280356 | Neumáticos para camionetas Región del Biobío 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7805.159 | 0 | 0 | 595.762 | 0 | 0 | 5210.198 | 1999.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280357 | Peajes año 2018 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 47000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36570.944 | 0 | 1376.1 | 23626.064 | 1289.346 | 843.867 | 1461.75 | 834.367 | 7139.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280362 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias OFICINA REGIONAL 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 52728 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52727.776 | 0 | 315.294 | 4238.257 | 2422.515 | 21696.099 | 7725.319 | 530.663 | 362.838 | 15436.791 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280367 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 180000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114025.827 | 0 | 12861.375 | 12242.191 | 3056.619 | 25113.478 | 31379.496 | 15071.808 | 6884.937 | 7415.923 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280368 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 270000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146275.981 | 0 | 13334.042 | 21890.928 | 38353.459 | 19809.102 | 12785.689 | 15339.352 | 3601.721 | 21161.688 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280375 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de CONCEPCION 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 177836 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101509.153 | 0 | 14139.517 | 23032.242 | 19734.059 | 15486.677 | 8312.223 | 3195.185 | 14935.277 | 2673.973 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280378 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de ÑUBLE 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 288000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89901.396 | 0 | 4096.312 | 10309.119 | 16452.641 | 18436.17 | 12700.471 | 4060.54 | 12398.427 | 11447.716 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280382 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 17378 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17377.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17377.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280387 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10657.149 | 0 | 0 | 827.026 | 0 | 3375.923 | 0 | 2795.631 | 170.498 | 3488.071 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280388 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de CONCEPCIÓN - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 30480 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4165.53 | 0 | 0 | 258.923 | 501.195 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 3395.572 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280389 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ÑUBLE - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 9500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6580.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.503 | 213.629 | 1589.362 | 2985.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280432 | Servicio de Aseo LABORATORIO REGIONAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 3600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2790 | 0 | 620 | 0 | 620 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280433 | Servicio de Aseo TALLER LAZARETO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 6569 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4994235.145 | 0 | 547.4 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 0 | 547.4 | 2091477.884 | 605614.202 | 2294679.759 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280435 | Servicio de Aseo TALLER PENCO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6315.255 | 0 | 1403.39 | 701.695 | 701.695 | 701.695 | 701.695 | 701.695 | 701.695 | 701.695 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280436 | Servicio de vigilancia CAÑETE- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 22200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13196.972 | 0 | 5521.6 | 2760.8 | 0 | 979.639 | 0 | 0 | 3689 | 245.933 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280437 | Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 30106 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30105.909 | 0 | 0 | 4536.507 | 4261.567 | 4261.567 | 4261.567 | 8523.134 | 4261.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280438 | Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 34800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26453.7 | 0 | 5878.6 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280439 | Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 29703 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19801.6 | 0 | 4950.4 | 2475.2 | 2475.2 | 2475.2 | 2475.2 | 2475.2 | 2475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280440 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN ROQUE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 38400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27322.4 | 0 | 6830.6 | 3415.3 | 3415.3 | 0 | 6830.6 | 3415.3 | 3415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280441 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 34800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31345.171 | 0 | 12906.835 | 0 | 0 | 6146.112 | 0 | 6146.112 | 6146.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280442 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL ÑUBLE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 43359 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37137.478 | 0 | 4126.386 | 8252.772 | 4126.386 | 4126.386 | 4126.386 | 4126.386 | 3026.016 | 5226.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280443 | Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27663.93 | 0 | 6147.54 | 3073.77 | 3073.77 | 3073.77 | 0 | 3073.77 | 6147.54 | 3073.77 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280444 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL BIOBÍO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 22800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16294.951 | 0 | 0 | 1332.8 | 0 | 2928.047 | 5856.094 | 2928.047 | 3249.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280445 | Sistema de control, monitoreo y gestión de equipos año 2018 - Región del BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 22833 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20551.756 | 0 | 0 | 5101.61 | 0 | 1206.991 | 7316.611 | 2309.838 | 0 | 4616.706 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280446 | Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos (camiones) - Región del Biobío 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 26733 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13902.776 | 0 | 0 | 4938.276 | 534.309 | 0 | 0 | 1998.867 | 2417.666 | 4013.658 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280447 | Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | SR | 0 | 18722 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13502.04 | 0 | 3536.68 | 1768.34 | 1768.34 | 1768.34 | 1768.34 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280448 | Vestuario y elementos de seguridad Región del Biobío 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59590.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22382.939 | 12854.762 | 15407.121 | 5613.537 | 3332.628 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281884 | Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 230 | 770 | -80 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9177.228 | 0 | 0 | 2463.644 | 1666 | 3684.528 | 0 | 304.024 | 0 | 1059.032 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27446.736 | 0 | 0 | 1798.123 | 6258.386 | 4364.239 | 5410.075 | 4310.681 | 2081.456 | 3223.776 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282914 | PEAJE: SP Nº 7 Servicio de telefonía satelital Plaza de Peaje San Roque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3712.8 | 0 | 464.1 | 464.1 | 928.2 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2809.676 | 0 | 0 | 903.062 | 1000.042 | 401.268 | 0 | 0 | 0 | 505.304 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 365.62 | 0 | 0 | 133.19 | 168.14 | 0 | 25.64 | 36.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284239 | FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1000 | 8170226 | JORGE PINEDA DEL VALLE | 0 | 352.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.396 | 0 | 172.644 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284260 | Arriendo horas máquina - horas camión y servicio de traslado año 2018 - Región del BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 104656 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104655.04 | 0 | 0 | 64581.3 | 14394.24 | 3605.7 | 0 | 1547 | 17493 | 3033.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284496 | PEAJE: SP Nº 50 Carga de tarjetas de prepago de peaje Concesionaria Ruta del Bosque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20057 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6335.5 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 2685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284630 | PEAJE: Adquisición de brazos de barreras para Plazas de Peaje, según SP Nº53 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2593 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1592.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284633 | PESAJE: SP Nº56 Reparación barrera de paso Plaza de Peaje Curali | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 377 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 376.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284635 | PESAJE: SP Nº 58 Reparación de 4 lazos inductivos y reinstalación de poste en Plaza de Pesaje Los Ángeles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1548 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1547.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284728 | FIAR peajes y revisiones técnicas camiones y camionetas - DRV Región del Biobío -2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 600 | 5248460 | SERGIO RUIZ PAREDES | 0 | 289.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 142.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 216.552 | 0 | 0 | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285798 | FIAR servicio de reparación y mantención para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE ÑUBLE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 225 | 13860034 | GOLDENBERG ALDEA EDGARDO ALEXIS | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285799 | FIAR adquisición de materiales y útiles en general para la Administración Directa- PROVINCIA DE ÑUBLE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1000 | 13860034 | GOLDENBERG ALDEA EDGARDO ALEXIS | 0 | 504.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.72 | 214.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286082 | FIAR Laboratorio - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 600 | 13310202 | CESAR RODRIGO NEIRA ORTIZ | 0 | 463.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.494 | 0 | 274.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286267 | LABORATORIO: SP Nº92 Adquisición de accesorios para LRV Concepción, según SP Nº92. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2044.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.87 | 0 | 786.145 | 992.46 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286454 | Servicio de Laboratorio y Topografía para faenas de Administración Directa - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 42340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21349.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.411 | 5427.411 | 5247.411 | 5247.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286578 | PEAJE: SP Nº99 Adquisición de materiales para Mantención de Plazas de Peaje Cristo Redentor, Chaimávida. San Roque, Las Raíces | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 687 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.484 | 100.869 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286600 | PEAJE: SP Nº100, Adquisición de conos de tráfico para Plazas de Peaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 842 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.581 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251665.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 49863.124 | 32400 | 169333.15 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287017 | FIAR Servicio de reparación y mantención de vehículos, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 400 | 15677934 | JAVIER ESTEBAN MALDONADO BARRIA | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287018 | FIAR peajes camiones y camionetas 2018 - Oficina Provincial Arauco - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 500 | 15677934 | JAVIER ESTEBAN MALDONADO BARRIA | 0 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287019 | FIAR adquisición de materiales para la Administración Directa, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 800 | 8011813 | DIEGO SEGUEL SALGADO | 0 | 366.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 751.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.554 | 418.956 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288114 | PESAJE: SP Nº145 Reparación de Sistema de detector sobrealtura en Balanza Selectiva Plaza de Pesaje Los Ángeles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 780 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 779.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288398 | FIAR adquisición repuestos y materiales para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BIOBIO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 300 | 16166679 | MARIO ESPINOZA BELMAR | 0 | 292.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288833 | Arriendo baños químicos - Región del Biobío 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU, CHILLAN | SR | 0 | 1179 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DELA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018-2080 REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 463075 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.377 | 0 | 235.623 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281865 | Camino básico por Conservación Ruta P-640 Cruce P-60-R (Peleco)-Cruce P-630 (Paicaví), Km 6,2 a Km 10, Comuna de Cañete Provincia de Arauco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-04-28 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 628475.295 | 680182 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 687338 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281872 | Camino Básico por Conservación rutas Q-110, Q-205 y S/R-Q-165, comuna Los Angeles, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-06-29 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 839002.824 | 784755 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 25375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25375 | 784443.636 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281874 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-08 | 22/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-31 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 424063.188 | 416912 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 386503.293 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281875 | Camino Básico por Conservación Ruta N-777 Cruce N-59-Q (Variante El Carmen) - El Carmen- Trehualemu- Las Pampas,Sector Km 21,8 al 28,4, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-18 | 30/07/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-05-31 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | IPC | 919110.59 | 817871 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 888625 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281877 | Camino Básico Por Conservación Ruta N-170 Cruce Ruta 126s (Puente Burca) -Guarilihue - Cruce N-66-O (Casas Quemadas), Km 9,58 al 14,3, Comuna de Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-25 | 03/08/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-05-01 | ITATA | COELEMU | IPC | 822810.125 | 821791 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 793771.572 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281878 | Camino Básico por Conservación Rutas N-266, N-296, N-450 y N-460, Comunas de San Carlos, San Nicolás y Trehuaco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-07 | 2019-10-03 | ITATA, PUNILLA | TREGUACO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | IPC | 1060000 | 0 | 0 |  | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 1112076.85 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.899 | 110.469 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281837 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2018, Comuna Alto Biobío, Sector Valle Queuco, Provincia Biobío,Región Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-03 | 17/08/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-04-02 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 499869.615 | 442081 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 60900 | 361113.364 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281838 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2018, Comuna de Alto Biobío, Sector Valle del Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-04-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 449814.05 | 386646 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 173900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173900 | 273278 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281840 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-30 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 599210.527 | 623201 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 586262.775 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281844 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comunas de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-10 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-31 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | IPC | 296114.206 | 349792 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 306613.896 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289263 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-05-29 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 430000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506846.04 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289264 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-05-29 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 668885.252 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281935 | Asesoría para Caminos Compensaciones Viales Embalse Punilla I a Inspección Fiscal Puentes Menores Trabuncura y El Pitio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 591.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.03 | 245.943 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281799 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2019-10-05 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 1040902.675 | 941677 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 339800 | 618000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281931 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico Por Conservación Ruta N- 495 Cruce N-49 (Culenar)- Las Tijeras- Cruce N- 557 (Roblería), Sector Km 0,0 al 6,1, Comuna de Coihueco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-07-12 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 945197.213 | 827814 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 39800 | 786722.151 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281933 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-29 | 2020-04-22 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1999145.923 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278562 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL RUTAS N-49 Y N-55, AÑO 2018, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 1608700 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287003 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial Ruta 156 de La Madera por Sectores, Año 2018, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-05-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 285000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291397.25 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.802 | 0 | 179.161 | 76.666 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278565 | Conservación Puentes Menores, Puente Rely Nº 2 en Ruta SR-O-900, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-24 | 11/06/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-26 | 2019-01-22 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 399884.863 | 439067 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 380380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46460 | 129920 | 204000 | 66693.336 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283638 | Conservación puente menor Roa Km. 21,86 en Ruta O-390 Cruce(Ruta 150) Penco - Florida (Ruta 148), comuna de Florida | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | CONCEPCION | FLORIDA | SR | 455000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422600 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283641 | Conservación Puentes menores, Puente Mallocaven en Ruta N-220 y Puente Buli en Ruta N-266, comunas de Ñiquen y San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-16 | 2018-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-06-12 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 747015.799 | 694118 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300001 | 410607 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283644 | Conservación Puente Tricauco Km.3,6 en Ruta P-716 y Puente La Campana Km.9,65 en Ruta P-950-R, comunas de Contulmo y Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ARAUCO | CONTULMO, TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283646 | Conservación Puente Coyanco, km 7,3 en Ruta Q-148, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2019-07-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 775000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815500 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACION CONEXION VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-11 | 2018-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-01-22 | 2066-07-22 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACION CONEXION VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487127-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 5 AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274077 | Conservación Caminos Glosa 5 LP 2017,Reposición Puente Las Mercedes, Comuna de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-19 | 2018-02-06 | 27/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-25 | 2018-10-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 349409.626 | 344259 | 76600664 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 353071.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20290.827 | 78466.836 | 61368 | 71946 | 121000.035 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 40003002-0 | CONSTRUCCION PASO SAN FABIAN MINAS-ÑUBLE (VACALAUQUEN-LOS TABANOS), PROV DE ÑUBLE, REG BIOBIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284053 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Paso San Fabián Minas-Ñuble (Vacalauquen-Los Tabanos), Prov. De Ñuble, Reg. Biobío. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-10-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213319 | Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 20/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2017-04-07 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 6204220.893 | 6364669 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 6352664.882 | 369370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254506 | 114864 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 390.226 | 696.146 | 0 | 0 | 0 | 108.726 | 24.71 | 0 | 0 | 449.846 | 112.864 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273440 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51 64-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6292 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 110971.551 | 0 | 4361.147 | 0 | 1930.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 18712 | 84615 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274224 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41-A 45-A 46-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 9873 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9872.864 | 0 | 3405.497 | 6467.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283815 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39-A 42-A 43 54-A 89 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 9965 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9964.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9964.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285011 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 15 16-A 16-B 17-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2151 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2150.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285014 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 31 31-A 31-B MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3597 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3596.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285015 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 55-A 56-A 69 76-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8314 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8313.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8313.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285016 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 83-A 85-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4167 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4433.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.138 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283811 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 REPOSICION PUENTES MENORES IX REGION SECTOR PUENTE FIN FIN CAMINO QUEPE-BOROA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2289 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2368.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167424-0 | MEJORAMIENTO RUTA S - 790 NUEVA TOLTEN - LIMITE REGIONAL (QUEULE) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222253 | Indemnización en contrato Mejoramiento Ruta S-790; Sector Nueva Toltén - Límite Regional (Queule); Tramo Km 71;46676 al Km 87;5000; IX Región (original 121463) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y Asesoría | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 66398 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66397.461
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 30/12/2011 | 02/03/2012 | 2012-03-02 | 2014-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 1218150 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1276636.783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6413 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Modificacion del contrato nº172485 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57487 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172484 | Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-16 | 2011-10-28 | 15/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-25 | 2014-12-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Pln | 10463857.032 | 10188939 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11077813.662 | 34275.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34275.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 34.594 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES |  | 208447 | Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-26 | 2014-01-17 | 23/06/2014 | 17/07/2014 | 2014-07-18 | 2017-01-03 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 7314812.465 | 10640114 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11360319.842 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES |  | 208447 | Modificacion del contrato nº208447 , Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 483550 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 140000 | 138635 | 76573995 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 70000 | 13863.5 | 0 | 0 | 0 | 6931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931.75 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2021-04-15 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 931633 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 900000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2020-10-05 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 17530744.236 | 17636413 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 17600000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4375.593 | 120.384 | 0 | 0 | 44.479 | 0 | 0 | 0 | 59.307 | 0 | 16.598 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 983.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.402 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4896.214 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.214 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1499.553 | 0 | 0 | 0 | 79.073 | 92.249 | 0 | 56.208 | 134.106 | 19.917 | 0 | 0 | 1118 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 658.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.391 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283814 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 19 20 25 MEJORAMIENTO RUTA S-75 CUNCO-LAGO COLICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 94807 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 94900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94900 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283890 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 12 14 MEJORAMIENTO RUTA S-75 CUNCO-LAGO COLICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13961 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15941.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15941.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194818 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-12 | 2012-12-26 | 12/03/2013 | 03/04/2013 | 2013-04-04 | 2015-10-19 | CAUTÍN | LAUTARO | Pln | 9337824.898 | 11131827 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 11917568.107 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-04-30 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 378378 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 113012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113012 | 281170 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264622 | Reposición Puente Manchuria y Accesos; Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía; 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-05-12 | 28/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-09-25 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 2365812.325 | 2749361 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 51000 | 1014880.398 | 0 | 0 | 0 | 130456.733 | 64654.4 | 0 | 59982.894 | 88633.226 | 60134.145 | 0 | 75000 | 536019 | 1831830 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264622 | Modificacion del contrato nº264622 , Reposición Puente Manchuria y Accesos; Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía; 2º Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | -5880.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5880.728 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31348 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283816 | Expropiación(es) Lote(s) Nº 2 2 3 REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 58629 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 58628.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58628.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1313.636 | 820.354 | 0 | 0 | 39.537 | 88.957 | 348.646 | 0 | 132.112 | 167.948 | 43.154 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275161 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 36 4 5 7 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4932 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4931.029 | 0 | 1467.238 | 1187.612 | 0 | 2276.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1165.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.596 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283893 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 43 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 322 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 376.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287115 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 707 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 706.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.074 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICION PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2787.82 | 1497.31 | 0 | 0 | 0 | 29.652 | 553.938 | 108.725 | 59.304 | 172.661 | 73.03 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270964 | EXPROPÌACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 135 136 139 140 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4665 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4664.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5410.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410.889 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284961 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 131 132 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14180 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16581.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16581.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286244 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 130-A Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1881 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1880.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287216 | PAGO NOTARIA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 38 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278591 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta 181-Ch Curacautin Malalcahuello | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposicion Ruta 181-Ch Curacautin Malalcahuello | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 10272552.779 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229324.035 | 18675.965 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 172134 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-23 | 2011-08-29 | 30/09/2011 | 15/12/2011 | 2011-12-16 | 2013-02-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | Pln | 1461327.321 | 2047010 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 2135535.924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5183.014 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 09/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Pln | 665142.147 | 672613 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 872.724 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2020-12-22 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 450000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549600 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2019-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 5676714.543 | 4463069 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1257887.784 | 2170005.206 | 0 | 254361.381 | 400745.001 | 274644.604 | 200287.096 | 125207.563 | 0 | 0 | 185597.561 | 209000 | 300000 | 220162 | 1607360 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Modificacion del contrato nº250678 , Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 376562 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 248327.073 | 0 | 0 | 0 | 44.479 | 0 | 0 | 59.305 | 131.372 | 19.917 | 0 | 0 | 248072 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285009 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 17 19 27 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1723 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1722.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287263 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIP S:HUEÑIVALES-CAPTREN IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 2052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2051.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288149 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA R-925 S: CURACAUTIN-CONGUILLIO S: HUEVIÑALES-CAPTREN, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 2133 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2132.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288150 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA R 925 S: CURACAUTIN-CONGUILLIO S: HUEVIÑALES-CAPTREN,IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 767 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 766.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2942.398 | 3494.207 | 0 | 0 | 494.207 | 202.626 | 481.193 | 589.16 | 1295.416 | 285.258 | 0 | 0 | 0 | 146.347 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258925 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 25 46 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2363 | 8 | Varios Expropiados | 1283.438 | 1079.554 | 0 | 0 | 1079.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273001 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 25 26 27 28 41 42 58 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 35178 | 8 | Varios Expropiados | 5819.149 | 32731.717 | 0 | 32731.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274222 | Expropiación(es) VIA ONVENIO Lote(s) Nº 76-B CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 953 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 952.41 | 0 | 0 | 952.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275160 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 47 49 52 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19142 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19141.734 | 0 | 5154.782 | 13986.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275971 | Expropiación(es) VIA CONVRNIO Lote(s) Nº 26 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 508 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 507.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 183863.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183863.492 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283812 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38 38-A 39 39-A 6 6-A MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 8,2000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 38690 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 38689.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38689.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283813 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 17 18 71 72 76-A 77 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5825 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2771.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285331 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM ALMAGRO-RULO-CARDAL-PTE FIERRO, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286392 | PAGO PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 13/04/2010 | 04/06/2010 | 2010-06-05 | 2014-06-04 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, CURACAUTIN | Pln | 7821209.655 | 7608292 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8112936.298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195356.17 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Modificacion del contrato nº158404 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -118992.797 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 22/12/2015 | 23/03/2016 | 2015-01-12 | 2015-09-09 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 644268.002 | 644269 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 642495.649 | 50308.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50308.505 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | Modificacion del contrato nº225610 , OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 120848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120848 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 454540 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 150175 | 304400 | 0 | 23800 | 103450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51950 | 0 | 0 | 85700 | 39500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Modificacion del contrato nº250693 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19599 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278576 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278577 | Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15111000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288699 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 11 MEJORAMIENTO RUTA S-75 S: COLICO CABURGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 50533 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-21 | 19/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2019-06-12 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 0 | 660345 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 118997.433 | 328999.47 | 0 | 53688.806 | 23720.095 | 23030.988 | 29523.894 | 32213.696 | 32654.821 | 32689.759 | 32787.411 | 21615 | 30390 | 16685 | 214000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-03-13 | 08/05/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-25 | 2019-01-15 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 9543879.715 | 7709402 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 773999.977 | 6231999.603 | 0 | 509511.501 | 208224.728 | 0 | 1251108.577 | 1297887.903 | 475243.894 | 0 | 0 | 475305 | 588916 | 1425802 | 1071000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Modificacion del contrato nº260486 , Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CR 199 CH (PALGUIN) - LIM REG. SUR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2018-05-27 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 352905.115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50415 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 188217 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Lacustre I etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 11/03/2013 | 05/04/2013 | 2013-04-05 | 2017-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | IPC | 0 | 811245 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 880602.599 | 1560.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.151 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 34.594 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.474 | 89.536 | 0 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 289.073 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2018-06-06 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 4580915.413 | 3942235 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2751499.512 | 1324407.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554044.123 | 705900.834 | 0 | 0 | 64463 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Modificacion del contrato nº227875 , Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | -29463.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29463.275 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-13 | 2018-10-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2020-05-19 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 17/06/2014 | 18/07/2014 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 795874 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 738134.922 | 132662.101 | 0 | 25184.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107477.779 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | Modificacion del contrato nº204794 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacau | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -107477.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107477.779 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 17/07/2014 | 16/09/2014 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 914622 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 807254.212 | 197691.331 | 0 | 50275.982 | 22105.194 | 10401.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114908.974 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | Modificacion del contrato nº204802 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Tol | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -114908.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114908.974 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-14 | 2013-12-20 | 27/02/2014 | 11/04/2014 | 2014-04-11 | 2018-03-21 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 847354 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 850904.376 | 82110.344 | 0 | 20375.323 | 0 | 38611.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23123.836 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | Modificacion del contrato nº204813 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | -23123.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23123.836 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-23 | 2013-06-28 | 12/08/2013 | 23/09/2013 | 2013-09-24 | 2017-11-02 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Pln | 6882886.468 | 6384470 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6852973.342 | 247673.477 | 0 | 0 | 32809.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214864.266 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | Modificacion del contrato nº204790 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -214864.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214864.266 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 21/11/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Pln | 6843688.119 | 9048366 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 9157030.163 | 887429.23 | 0 | 814200.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73228.276 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | Modificacion del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -73228.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73228.276 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-25 | 2013-12-04 | 17/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-05 | 2018-03-15 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Pln | 6937832.628 | 8863678 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 8773799.271 | 1125991.913 | 0 | 653274.643 | 151318.344 | 175390.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146008.015 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | Modificacion del contrato nº204798 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NU | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | -86778.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86778.534 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-25 | 2013-11-12 | 12/12/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 6858878.981 | 8384805 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 8246655.517 | 944920.757 | 0 | 218770.127 | 0 | 654167.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71982.74 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | Modificacion del contrato nº204806 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucan | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -71982.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71982.74 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-31 CAJON - VILCUN - REFUGIO LLAIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259099 | Estudio de Ingeniería reposición Ruta S-31 Cajón- Vilcún Refugio Llaima; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 05/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2019-01-30 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 282702 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 122771.158 | 44004.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44003.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115925.884 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 14/09/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 0 | 953119 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 479540 | 576532.426 | 0 | 45653.786 | 22850.222 | 0 | 45866.991 | 23033.424 | 0 | 46198.003 | 0 | 43071 | 0 | 349859 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | Modificacion del contrato nº217954 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -300158.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300158.723 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-08-05 | 26/08/2014 | 16/10/2014 | 2014-10-17 | 2018-09-26 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 7999733.507 | 6476674 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5481978.236 | 1604143.081 | 0 | 0 | 60105.56 | 47766.359 | 15792.311 | 0 | 42995.323 | 56855.864 | 23780.664 | 35000 | 23127 | 1298720 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | Modificacion del contrato nº217949 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -1064719.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1064719.861 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-12 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2021-01-30 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 1027500 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1089655 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-01-11 | 2014-02-19 | 15/10/2014 | 01/12/2014 | 2014-12-02 | 2016-12-21 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 3415489.828 | 4704710 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 5114761.656 | 17951.284 | 0 | 0 | 2286.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15664.96 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Modificacion del contrato nº211940 , Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -15664.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15664.96 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-06 | 2014-09-12 | 15/10/2014 | 24/10/2014 | 2014-10-25 | 2015-05-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 355878.366 | 375121 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 356535.174 | 27445.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27445.988 | 2072.7 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | Modificacion del contrato nº219962 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -27444.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27444.988 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263592 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcán sector Dm 6;120 a DM 12;540 y Dm 13;448 a Dm 23;876; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-18 | 2017-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-05-24 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 347819 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 368739 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-27 | 14/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-04-06 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 4331614.087 | 3673648 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1016.655 | 165935.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31930.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134005 | 4138784 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27380 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285330 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CAMINO BASICO 2DA FAJA EL VOLCAN, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 2621 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2620.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoría para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provi | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-06-01 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 0 | 554123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 488763.58 | 94406.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79555.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14851.034 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | Modificacion del contrato nº212775 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoría para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conse | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -14851.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14851.034 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222795 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoría para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 10/02/2015 | 27/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | IPC | 0 | 435548 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 402839.898 | 51046.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.897 | 0 | 0 | 0 | 49588.024 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222795 | Modificacion del contrato nº222795 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoría para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Re | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -49588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49588 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250743 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM. 19.243,27 al DM. 53.173,244, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-23 | 28/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2018-08-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 502994 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 245000 | 340000.453 | 0 | 29352.16 | 54290.732 | 25636.94 | 26920.383 | 27006.767 | 27795.835 | 0 | 25004.636 | 26365 | 0 | 97628 | 26000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 12471146.169 | 10452929 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 4873000 | 8345010.647 | 0 | 0 | 3875135.675 | 0 | 1004974.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464900 | 523000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-30 | 2020-03-24 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 630903 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163027 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 17/05/2018 | 02/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 36191.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.23 | 9055.085 | 24004.256 | 96927.299 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233223 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Sello; Bacheo y Recapado asfáltico camino Faja Bochacura; Tramo DM 0 al Dm 8;514; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Regiónd de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-26 | 2015-09-30 | 29/10/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2016-06-02 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 1070939.111 | 1006690 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1027804.21 | 1026.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-10-24 | 2015-12-01 | 13/01/2016 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-12-02 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, TRAIGUEN | IPC | 301513.846 | 376126 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 382623.821 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | Modificacion del contrato nº246422 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 02/05/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-10-15 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 899646.338 | 832033 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 168141.056 | 687030.216 | 0 | 136353.771 | 61313.724 | 69249.599 | 61066.651 | 0 | 113646.815 | 76290.831 | 36466.825 | 30900 | 72100 | 29642 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254726 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Camino Villarrica Licán Ray; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 08/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-12-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 249999.127 | 244242 | 76207118 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VAPER LIMITADA | 247965.71 | 957.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 06/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2018-03-15 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 721477.153 | 741331 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 646451.565 | 107996.334 | 0 | 42038.989 | 0 | 60855.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.15 | 4272.911 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | Modificacion del contrato nº254727 , CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | -4272.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4272.911 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-03 | 23/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-04-23 | CAUTÍN | GORBEA | SR | 1919844.281 | 1746872 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1746869.907 | 0 | 63556.553 | 156071.935 | 248502.091 | 266818.289 | 242646.961 | 179352.046 | 200110.805 | 166336.227 | 108919 | 40000 | 74556 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273175 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Sello; Bacheo y Recapado Asfáltico camino Loncoche - Villarrrica; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 29/12/2017 | 02/03/2018 | 2018-03-03 | 2019-01-25 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 1211286.244 | 1134809 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 966360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 163360 | 700000 | 206858 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273175 | Modificacion del contrato nº273175 , CONSERVACION RED VIAL Conservación Sello; Bacheo y Recapado Asfáltico camino Loncoche - Villarrrica; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 35058.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35058.136 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 21/02/2018 | 30/04/2018 | 2018-05-01 | 2018-12-27 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 1909574.26 | 1741577 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 309000 | 709000 | 588677 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | Modificacion del contrato nº273176 , CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624427 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273178 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición Puentes Menores 2017-2018, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-06-27 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 368043.141 | 523081 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 471630.121 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277211 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2018-11-29 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 121737.198 | 101330 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143077.534 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227891 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta S-839 (Segunda Faja al Volcán) Villarrica, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 359880 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 366598.796 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-15 | 2015-03-05 | 19/10/2015 | 29/10/2015 | 2015-10-30 | 2016-10-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 0 | 512069 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 537882.383 | 951.552 | 0 | 0 | 0 | 950.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.525 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 29/01/2015 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | IPC | 0 | 359679 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 372935.712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.227 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Modificacion del contrato nº225154 , Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47380 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225162 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Camino Básico por Conservación Chol Chol Galvarino por Rahue; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 24/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-23 | 2016-05-21 | CAUTÍN | CHOLCHOL | IPC | 0 | 858444 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 891013.297 | 838.697 | 0 | 0 | 838.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225162 | Modificacion del contrato nº225162 , CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Camino Básico por Conservación Chol Chol Galvarino por Rahue; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263607 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-26 | 22/03/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2021-01-13 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 0 | 711245 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 60000.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17876.222 | 0 | 22162 | 19962 | 718000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 19/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 8141629.536 | 8816316 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31175 | 168825 | 9571000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 471.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.245 | 66.39 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285003 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 85 86 87 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13370 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 146400.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13369.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133031 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285004 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 88 89 90 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 34337 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 35167.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35167.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285006 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 91 92 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14532 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14882.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286435 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 4-A MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 967 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 966.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289196 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA S-70 S: POCOYAN-PTE PEULE, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 2112 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2111.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.043 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30281172-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA S-911, S-973 RIBERA ORIENTE LAGO CA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227897 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta S-911, S-973, Ribera Oriente Lago Caburga, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-04 | 2015-10-08 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2018-08-09 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 0 | 507030 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 321069.987 | 39573.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26273.024 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 176581.4 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH S: VILLARRICA-PUCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 08/07/2016 | 29/08/2016 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 818150 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 483749.929 | 81620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81620 | 291915 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 15/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-08 | 2017-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 249900 | 212689 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 212828.151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4289.476 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-30 | 2020-03-24 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 630903 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126977 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 17/05/2018 | 02/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 61573.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.23 | 15420.691 | 43021.074 | 172724.235 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273183 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Cautín 3; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-10-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 192148 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 32024.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16012.275 | 16012.275 | 160122.75 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273184 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Malleco 2; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | 21/03/2018 | 22/05/2018 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 225000 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 22500 | 20250 | 13500 | 22500 | 135000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254728 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 4/2016 conservación caminos de acceso a comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 20/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-25 | 2017-11-20 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 284279.909 | 212436 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 213821.87 | 3254.347 | 0 | 0 | 3254.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254730 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 11/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-12 | 2016-08-19 | 27/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-10-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 445903.924 | 370682 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 45358.332 | 326811.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17569.976 | 0 | 0 | 309241.871 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254730 | Modificacion del contrato nº254730 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 11/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 0 | -309241.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309241.871 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263198 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-03-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 324833.824 | 248065 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 132221.317 | 119781.858 | 0 | 87185.857 | 32596.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263222 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 04/05/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-07-20 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 402592.827 | 425987 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 21784.782 | 413725.365 | 0 | 59422.576 | 64302.382 | 0 | 124562.436 | 16901.859 | 0 | 26975.393 | 43471.769 | 24480 | 30600 | 23008.95 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 260728.422 | 203180 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 70668.365 | 135970.271 | 0 | 66770.827 | 56012.436 | 13187.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 428360.254 | 311491 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 109239.678 | 206223.694 | 0 | 62412.83 | 59658.005 | 28274.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55878.704 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | Modificacion del contrato nº263245 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | -55878.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55878.704 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263246 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | MALLECO | LUMACO | IPC | 450972.37 | 525435 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 401722.73 | 130629.555 | 0 | 0 | 130629.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263248 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 02/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-01-26 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 433786.059 | 328584 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 252108.131 | 80831.239 | 0 | 0 | 80831.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 17/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-03-12 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 488377.2 | 487644 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 231331.533 | 264139.247 | 0 | 88910.16 | 37810.248 | 122913.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14505.59 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | Modificacion del contrato nº263249 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | -14505.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14505.59 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267599 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-02 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 462494.113 | 364430 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 63708.692 | 305575.136 | 0 | 63717.694 | 91815.401 | 45254.927 | 43915.138 | 60871.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267640 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-02 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 407382.696 | 374349 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 11281.599 | 368114.035 | 0 | 247643.523 | 82663.404 | 28114.999 | 0 | 9692.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270362 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 23/11/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2018-08-13 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 535214.162 | 453264 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 458234.658 | 0 | 200395.629 | 101365.184 | 72729.598 | 44200.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39544 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270362 | Modificacion del contrato nº270362 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 44437.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44437.671 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270364 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-16 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2018-09-24 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 649374.158 | 641663 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 651347.088 | 0 | 0 | 65404.63 | 69885.427 | 70622.809 | 70706.554 | 75408.696 | 68057.972 | 179253.204 | 52007.796 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270366 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 20/02/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-03 | 2018-10-30 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 295380.831 | 273587 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 0 | 280438.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26437.481 | 42146.457 | 32613.227 | 63465 | 32319 | 83457.528 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270368 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-05-28 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 665457.065 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685407.065 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-05 | 2018-12-31 | MALLECO | PUREN | IPC | 541543.187 | 588365 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 436419.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877.676 | 0 | 93311.813 | 69360 | 140000 | 128869.923 | 165289.961 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | Modificacion del contrato nº270369 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 42204.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42204.518 | 139145.17 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270372 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-03 | 22/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-02 | 2018-05-31 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 364490.147 | 290613 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 294364.709 | 0 | 154112.809 | 90426.368 | 20016.663 | 0 | 0 | 0 | 29808.867 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270372 | Modificacion del contrato nº270372 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270947 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-03-28 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 168800.548 | 124920 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 123124.275 | 2725.133 | 0 | 2725.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274800 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-27 | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2018-05-10 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 153382.313 | 168333 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 170026.707 | 0 | 0 | 0 | 47272.273 | 41434.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18692.536 | 62627.106 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274800 | Modificacion del contrato nº274800 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 30780.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30780.647 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282930 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-07-20 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 307344.822 | 0 | 0 |  | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 348587 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286381 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de Caminos Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-06-28 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 406461.041 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505812.582 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258868 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Cautín 1 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-05-22 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 228563 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 112575 | 115987.8 | 0 | 40527 | 11257.5 | 15760.5 | 18012 | 11257.5 | 0 | 19173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-05-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 200000 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 145645 | 54355 | 0 | 26486.55 | 4308.15 | 6807.25 | 7222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530.15 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | Modificacion del contrato nº258871 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | -9530.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9530.15 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258872 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Malleco CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 03/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-07-09 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 239425 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 85880 | 153544.4 | 0 | 27911 | 15029 | 0 | 38646 | 10735 | 0 | 15029 | 46194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos CCBB 2017-2018 Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-12 | 18/04/2018 | 22/05/2018 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 235710 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 110321.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550.826 | 0 | 28456 | 11382 | 40933 | 125388 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-30 | 2020-03-24 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 630903 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 372075 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 17/05/2018 | 02/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 61131.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.23 | 15285 | 42713.998 | 186070.002 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 26/10/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-11-27 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 890615.446 | 700632 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 707433.266 | 2934.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.003 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | Modificacion del contrato nº256359 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -2200.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2200.003 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-03-07 | MALLECO | ANGOL | IPC | 890717.982 | 845006 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 251821.055 | 609632.031 | 0 | 0 | 167198.16 | 185611.553 | 69994.963 | 0 | 41416.226 | 85697.648 | 0 | 0 | 36720 | 22993.481 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | Modificacion del contrato nº263257 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 117710.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 66210.513 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-07-05 | MALLECO | RENAICO | IPC | 1453557.666 | 1609065 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 484666.051 | 1151956.573 | 0 | 378181.824 | 122585.809 | 149902.609 | 145738.611 | 0 | 0 | 60253.083 | 196997.317 | 0 | 98297.32 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263264 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-22 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | 2017-07-01 | 2018-07-30 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1509430.999 | 1366884 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 355544.644 | 584762.833 | 0 | 0 | 366929.279 | 0 | 217832.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458154 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263265 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-21 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2018-09-26 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1460640.085 | 1220198 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 316042.894 | 608934.513 | 0 | 72800.934 | 70853.141 | 137092.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206187.764 | 0 | 0 | 122000 | 450725 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263266 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1512113.336 | 1200699 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 629170.544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576334.065 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 25/04/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1453418.975 | 1278023 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 254569.267 | 735927.536 | 0 | 0 | 430604.277 | 0 | 305322.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314374.307 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-16 | 01/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-04-09 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 710924.56 | 618976 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 191396.952 | 437601.688 | 0 | 0 | 249668.864 | 102806.185 | 74318.471 | 0 | 0 | 0 | 8093.337 | 0 | 0 | 2714.831 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | Modificacion del contrato nº263268 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -2714.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2714.831 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 11/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-02-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1284198.022 | 1198838 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 621873.175 | 0 | 0 | 28128.099 | 50936.816 | 0 | 33420.888 | 0 | 15387.372 | 83046.941 | 90000 | 204000 | 116953.059 | 606276.559 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | Modificacion del contrato nº270356 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de L | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-21 | 07/12/2017 | 19/02/2018 | 2018-02-20 | 2018-12-17 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 689668.453 | 697984 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 529456.195 | 0 | 0 | 0 | 51914.053 | 81532.705 | 0 | 94358.159 | 45630.618 | 46957.792 | 45000 | 75360.66 | 88702.208 | 187039.364 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | Modificacion del contrato nº272803 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284044 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 08/08/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-11-29 | CAUTÍN | CHOLCHOL | IPC | 1223597.265 | 1232501 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 1085100.376 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286385 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Lonquimay Troyo, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-01-29 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1921230.67 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2087701 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 18/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 754057 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 7245.173 | 229117.523 | 0 | 52286.235 | 16241.088 | 16274.78 | 16326.12 | 16371.043 | 16387.086 | 16446.448 | 16473.723 | 16446 | 16446 | 29419 | 585697 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 26/03/2018 | 30/04/2018 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 753528 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 135232.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49381.703 | 16487.823 | 16463 | 16463 | 36437 | 632963 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 720259 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 24754.827 | 208048.376 | 0 | 31061.533 | 15572.909 | 15605.091 | 15654.13 | 15698.571 | 0 | 31484.493 | 15796.649 | 15743 | 15743 | 35689 | 560394 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275688 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucan | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-07-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 713868 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 03/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7463394.091 | 5630616 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 225583.951 | 2105951.247 | 0 | 268180.55 | 278668.804 | 109673.658 | 47823.753 | 38415.779 | 351597.88 | 47128.945 | 397661.878 | 275400 | 91400 | 200000 | 2057312 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | Modificacion del contrato nº255021 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 22/09/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 7198762.849 | 5262224 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 576432.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984.052 | 53248.127 | 57787.485 | 46226.864 | 127586.169 | 86700 | 98900 | 100000 | 3116723 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7799790.1 | 6072193 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 646384.005 | 1365313.146 | 0 | 67848.789 | 120478.515 | 231573.924 | 268405.423 | 103636.803 | 78677.825 | 58657.85 | 203754.017 | 206000 | 26280 | 0 | 3017139 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | Modificacion del contrato nº255031 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270955 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2021-08-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 7200000 | 5364577 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1141129.671 | 486282.238 | 0 | 131856.04 | 243981.248 | 0 | 29326.096 | 81117.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4090051.13 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255022 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta et | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-15 | 13/07/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2019-08-29 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 0 | 506489 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 50792.217 | 270725.311 | 0 | 39326.38 | 22930.288 | 22941.534 | 22986.517 | 23060.74 | 23123.717 | 23148.458 | 23231.677 | 23148 | 23148 | 23680 | 206017 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-03-10 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 325476 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 19615.959 | 222996.328 | 0 | 31919.621 | 16003.118 | 0 | 37773.077 | 19612.753 | 0 | 39236.759 | 19682.495 | 19612.753 | 19612.753 | 19542.999 | 89984.584 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255041 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Pr | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 23/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-09-11 | CAUTÍN | CARAHUE, GALVARINO, SAAVEDRA | IPC | 0 | 449739 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 19954 | 252565.294 | 0 | 52633.042 | 19819.782 | 19860.845 | 19923.418 | 19978.169 | 19999.678 | 20070.072 | 20103.313 | 20070.072 | 20070.072 | 20036.831 | 195187.419 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255045 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-07 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-09-16 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 387640 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 234670.545 | 0 | 0 | 77721.624 | 18229.766 | 16435.305 | 17409.996 | 17426.888 | 17489.392 | 17518.112 | 17489.393 | 17489.394 | 17460.675 | 167583.387 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261606 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 12/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-04-20 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 267936 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 199041.316 | 0 | 37854.888 | 15972.527 | 16002.688 | 0 | 32205.874 | 16120.274 | 16177.013 | 16177.013 | 16177.013 | 16177.013 | 16177.013 | 78083.083 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255043 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino, II etapa, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 13/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-14 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 2398599.391 | 1813689 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 53895.487 | 764622.984 | 0 | 163846.599 | 43867.33 | 53570.614 | 33574.914 | 40675.262 | 0 | 136467.861 | 48638.404 | 72420 | 77000 | 94562 | 1040166 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2019-04-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2499752.788 | 2266591 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 566756.221 | 1071441.013 | 0 | 44462.242 | 89674.242 | 18572.624 | 24093.772 | 119642.139 | 0 | 293995.792 | 137738.202 | 191000 | 78000 | 74262 | 750708 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2019-05-10 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2399700.725 | 1893082 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 294000.783 | 891042.439 | 0 | 193399.825 | 54103.947 | 81832.759 | 109188.683 | 72296.557 | 25145.79 | 27575.042 | 91132.836 | 51500 | 85000 | 99867 | 757840 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255049 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-15 | 02/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2019-03-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1999999.215 | 1494862 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 847628.525 | 400685.939 | 0 | 56410.578 | 59758.263 | 0 | 29878.189 | 21763.158 | 37984.121 | 22891.854 | 21618.776 | 60770 | 44615 | 44996 | 277082 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 29/08/2017 | 09/02/2018 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1999984.039 | 1863280 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 793766.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15092.784 | 96059.499 | 110917.698 | 176284.038 | 94857.256 | 147486 | 153069 | 0 | 1001549 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | Modificacion del contrato nº255050 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255053 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VI etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 07/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-03-07 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 1999980.673 | 1719152 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 50983.327 | 857451.139 | 0 | 88223.196 | 29799.947 | 0 | 104333.062 | 82706.804 | 96485.806 | 73791.192 | 104961.132 | 128520 | 148630 | 0 | 851928 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 261605 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-05 | 11/05/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2019-01-31 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 1799586.544 | 1797660 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 256691.785 | 1224077.462 | 0 | 183356.971 | 66404.382 | 0 | 131753.784 | 88410.733 | 0 | 78760.044 | 250419.548 | 160000 | 64972 | 200000 | 358994 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 06/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2019-10-02 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2399921.69 | 2163366 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 1004013.798 | 0 | 35046.276 | 315169.004 | 114418.521 | 117654.994 | 43843.605 | 69558.576 | 116544.611 | 68501.211 | 40517 | 56261 | 26499 | 1194485 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250774 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-23 | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2018-07-06 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 192405 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 98202.989 | 99481.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77327.753 | 0 | 0 | 22153.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 17/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-11-16 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 331058 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 67540 | 342746.681 | 0 | 62293.925 | 21983.55 | 0 | 44124.433 | 0 | 22158.125 | 44443.41 | 9254.238 | 0 | 0 | 138489 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Modificacion del contrato nº250782 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | -64489.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64489.15 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250783 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 05/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2019-01-18 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2428295.448 | 2694693 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 496239.969 | 294354.803 | 0 | 0 | 0 | 92354.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 2020356 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287264 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA R-150-P ANGOL-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 1902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1901.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288243 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 5 MEJ CBI RUTA R-150-P ANGOL-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 16710 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13424.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13424.067 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288244 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 12 13 15 MEJ CBI RUTA R-150-P ANGOL-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2109 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289197 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA R-150-P, ANGOL-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 1066 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1065.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.753 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICION PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2020-06-08 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1043550 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 0 | 0 | 873.444 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30406973-0 | CONSERVACION INFR Y EQUIP TECNOLOGICO PZA PEAJE LAS RAICES 2016-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250801 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-13 | 2016-05-03 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 151000 | 142932 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 67832.711 | 48959.37 | 0 | 0 | 12113.409 | 4037.803 | 4037.803 | 4037.803 | 4037.803 | 4138.749 | 4138.749 | 4139 | 4160 | 4118.251 | 30000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263638 | Reposición Puente Cares y Accesos, comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-30 | 2020-04-23 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 485983.023 | 566046 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 594370.045 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288698 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2 3 REPOSICION PUENTE CARES CURARREHUE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3148 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL S: MALALCAHUELLO-LONQUIMAY REG. ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263642 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 181 - CH, S: Malalcahuello-Lonquimay, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-15 | 05/12/2017 | 20/02/2018 | 2018-02-20 | 2019-11-22 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 425274 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 110492.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39198.3 | 0 | 0 | 71294.57 | 0 | 0 | 0 | 324714 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICION PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS-TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICION PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS-TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278580 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267640 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.111 | 98.889 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2020-10-19 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | IPC | 3053771.257 | 2967800 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503000 | 2636020 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270865 | Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269-Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-04-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411006.502 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270866 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-16 | 25/07/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-09 | 2020-06-30 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 2580914.065 | 2345773 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2268272.661 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCION VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263655 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli, Región de la Araucanía (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2019-04-22 | MALLECO | COLLIPULLI | IPC | 0 | 418800 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 52537.54 | 0 | 0 | 31551.52 | 0 | 0 | 55910.94 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-01 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 926000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 942 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2021-01-28 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | IPC | 9706684.962 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10320000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANIA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263659 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento CBIVarios Caminos Araucania 2017-2018 (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2021-01-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 994000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119009 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263665 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 1; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 29/12/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2018-10-14 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 322478.1 | 317352 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 378052.931 | 0 | 0 | 0 | 15881.915 | 38653.758 | 0 | 111090.25 | 48538.922 | 87402.086 | 21035 | 0 | 55451 | 64000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271886 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 2; Provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 21/02/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 303497.6 | 289745 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 295333.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9766.13 | 114826.483 | 36426.832 | 38660 | 65928.852 | 29725.168 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263675 | Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2018-12-27 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 320581 | 77500240 | PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH | 0 | 74450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18613 | 55837 | 111671.95 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263675 | Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2018-12-27 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 320580.05 | 320581 | 77500240 | PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH | 0 | 53784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13446 | 40338 | 80674.1 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2020-01-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 500717 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.443 | 96 | 300 | 400 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282596 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-09-26 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 966469.409 | 1029545 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1093643 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282598 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación bacheo y reposición de pavimento asfáltico; Los Sauces - Trintre; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-11-26 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 1494979.402 | 0 | 0 |  | 0 | 197001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197001 | 1342799 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287102 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-29 | 2019-10-25 | CAUTÍN | TEMUCO, VILCUN | IPC | 946994.96 | 846417 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 972566.96 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288029 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Protección camino S-46 Carahue- Puerto Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265156 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288135 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Socavón de la Ruta S-70 Pitrufquén Toltén tramo Puente Peule localidad Toltén Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410668 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288567 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Los Guindos -Segunda Faja; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-29 | 2019-08-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 314563.731 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324102.731 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289500 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello y bacheo varios caminos comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-06-23 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1179972.216 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1223171 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289502 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-08-28 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 995269.983 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1025119 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.685 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279619 | CAD PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 1000000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 842205.361 | 0 | 98859.377 | 100221.396 | 85581.252 | 114032.599 | 86887.295 | 109320.852 | 132157.602 | 115144.988 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279624 | CAD TOPOGRAFIA Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279626 | CAD LABORATORIO Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9816.123 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 1518.05 | 77.516 | 1247.752 | 6794.305 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279628 | CAD EPP Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 87000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56562.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56562.468 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279635 | CAD REGIÓN Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1904416 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 584266.431 | 0 | 7052.706 | 42374.329 | 49599.65 | 167760.871 | 71822.265 | 176379.922 | 56756.126 | 12520.562 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279649 | CAD CAUTÍN 2018 Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3762082 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2276044.179 | 0 | 29980 | 271353.716 | 613919.964 | 342762.521 | 203456.1 | 285783.541 | 277859.734 | 250928.603 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279669 | CAD MALLECO Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2389922 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1740743.16 | 0 | 200924.767 | 224348.396 | 170384.588 | 459948.597 | 232644.532 | 135131.355 | 186265.312 | 131095.613 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23278.188 | 0 | 0 | 909.189 | 4898.797 | 11226.922 | 0 | 1653.482 | 4589.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2566.516 | 0 | 0 | 576.912 | 863.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.378 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29129.44 | 0 | 0 | 8731.735 | 8090.696 | 5844.108 | 5175.251 | 758.419 | 529.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2746.604 | 0 | 0 | 1474.38 | 393.558 | 878.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 245.5 | 0 | 0 | 40.7 | 123.5 | 0 | 42.1 | 7.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 283975 | CONVENIOS Prevención de Riesgos Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 77698 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36650.54 | 0 | 0 | 6033.419 | 0 | 9354.354 | 251.685 | 7376.184 | 5803.873 | 7831.025 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186564.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54700 | 0 | 0 | 11525.62 | 14258.108 | 106081.002 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284481 | PESAJE: SP Nº 48 pago de peajes para camiones de pesaje y camión de mantención eléctrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3238 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284499 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº51 Adquisición de EPP para funcionarios Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 465.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 102.799 | 12.647 | 298.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284630 | PEAJE: Adquisición de brazos de barreras para Plazas de Peaje, según SP Nº53 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2593 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 433.104 | 0 | 0 | 0 | 216.552 | 0 | 0 | 216.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284965 | TÚNELES: SP Nº 69 Adquisición de materiales para Mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.03 | 140.888 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 285073 | REGION mantención Plaza de Pesaje Tijeral y Pesaje Móvil Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, RENAICO | SR | 0 | 27200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3753227.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871605.62 | 2881621.785 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1861.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.667 | 930.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286578 | PEAJE: SP Nº99 Adquisición de materiales para Mantención de Plazas de Peaje Cristo Redentor, Chaimávida. San Roque, Las Raíces | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 687 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.243 | 50.434 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286600 | PEAJE: SP Nº100, Adquisición de conos de tráfico para Plazas de Peaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 842 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.291 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 294.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.028 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290015 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Cautín sector Llaima Etapa III, Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 595000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco, sector Malleco Oriente Etapa I, | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290018 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5160000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4700000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4900000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.856 | 62 | 0 | 790 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282561 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Conservación camino básico Quillem Selva Oscura Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-11 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-02-23 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | IPC | 2466803.635 | 0 | 0 |  | 0 | 277968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277968 | 2246609 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282582 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-01-24 | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1252984.484 | 1199643 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 1287331 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-10 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-29 | 2019-10-24 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 938102.585 | 0 | 0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 887059.585 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283565 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-11-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 186457 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283570 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Consultoría de proyectos, Cautín 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-10-23 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283573 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Consultoría de proyectos, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-10-23 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.314 | 0 | 300 | 1390 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282586 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-07-27 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 298518.154 | 0 | 0 |  | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 284081.924 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282587 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-07-27 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 380247.007 | 0 | 0 |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282590 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2019-06-13 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 340307.989 | 324543 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 290633.577 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282591 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-30 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 325135.965 | 311592 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 276923.138 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288646 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-29 | 2019-06-27 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 128299.969 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130864.969 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289090 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340377 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-30 | 2022-06-30 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657119 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-09-30 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 0 | 739686 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 124020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16210 | 107810 | 557417 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 26/07/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 739122 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 146974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16198 | 130776 | 557653 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2022-12-01 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 655239 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 799.994 | 0 | 0 | 0 | 175.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 95 | 475 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-11-09 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 6399947.097 | 5807714 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5093060 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 13/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 7499999.744 | 7945604 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 1432268.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279325.119 | 63141.886 | 56198.278 | 240294.536 | 122400 | 187600 | 483309 | 5686800 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | Modificacion del contrato nº274049 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 120549.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120549.697 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 26/04/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-28 | 2022-06-07 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 7399993.629 | 6741025 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 273771.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22425.493 | 30000 | 100000 | 121346 | 4954000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2022-10-09 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 7399430.236 | 8756090 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 469129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800 | 380329 | 6106580 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-11-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2021-02-20 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1254750 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCON - CR. RUTA S-905 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio Prefactibilidad Ampliacion Ruta 199-Ch Sector: Pucón - Cr. Ruta S-905 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278623 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-04-05 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383942.83 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 3336 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.046 | 0 | 0 | 896 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-04-23 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 2909382.658 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3178201 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278590 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco y Accesos En Ruta R-152 Angol; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Regón de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-07-22 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 222197 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 224080 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-10 | 2013-08-13 | 22/10/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2016-10-07 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 9000676.473 | 11568237 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 12248422.175 | 205495.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193735.737 | 0 | 0 | 11760.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94492.215 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Modificacion del contrato nº201025 , Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94492.215 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 150.833 | 500 | 0 | 0 | 0 | 252.046 | 29.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.302 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 277333 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2862 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2861.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288731 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 12-A 12-B REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 14649 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6358.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358.092 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289433 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4-B REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2280 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-07 | 2012-11-13 | 15/04/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2016-01-06 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 0 | 755524 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 800143.808 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Modificacion del contrato nº186148 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125100 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186147 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-10-25 | 13/03/2013 | 09/04/2013 | 2013-04-10 | 2016-09-19 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Pln | 10544360.11 | 13434251 | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 14730997.808 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3167.172 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1059.417 | 802.978 | 0 | 0 | 0 | 74.131 | 110.461 | 249.341 | 29.652 | 72.4 | 266.993 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273658 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 22-B MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE (TRAMO II NILAHUE - CALCURRUPE) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 709 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 708.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274361 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 62-A 62-B MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7575 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7574.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2405.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.277 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289081 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 509 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 474.607 | 600 | 0 | 0 | 0 | 34.594 | 62.946 | 0 | 29.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.808 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 14/10/2011 | 19/12/2011 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1111092 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1168799.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Modificacion del contrato nº171571 , Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258002 | Estudio Ingeniería de detalle y otros del Puente Cau Cau, Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 21/07/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2019-12-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 2766941 | 76837291 | AG LEN BRIDGXPERTS SPA | 0 | 1331726.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395661.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936065 | 1765495 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272040 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 362894 | 60910052 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372163 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276251 | Contratación servicios Asesoría Especializada Informe Pericial Construcción Puente Cau - Cau y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-04-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 113935 | 60306073 | VIGESIMO OCTAVO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO | 56639.389 | 57294.441 | 0 | 0 | 57294.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-18 | 2020-02-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 636926 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0 | 176600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176600 | 460325.478 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286960 | Asesoría Inspección Fiscal para Rehabilitación del Puente Cau Cau | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287563 | Servicio de Monitoreo de la bajada de los tableros Basculantes del Puente Cau Cau | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 21308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21306.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21306.283 | 0 | 0 | 0 | 1000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255902 | Servicio de Levante Provisorio del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 2016-01-26 | 2018-06-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 130000 | 577827 | 96529480 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 384660.494 | 251165.655 | 0 | 0 | 0 | 87076.225 | 77927.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86162 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255903 | Servicio de Arriendo de Equipos que permita sostener los dos tableros basculantes del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 2016-06-14 | 2017-04-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 120000 | 287206 | 96825530 | RMD KWIKFORM CHILE S.A. | 287204.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285761 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 890056.044 | 890057 | 77771220 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 0 | 941037.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359674.844 | 0 | 0 | 115024 | 466339 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288033 | Instalación de elementos de seguridad vial - Puente Cau Cau y accesos Valdivia. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 18009.103 | 18010 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 18009.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18009.103 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288065 | Instalación de elementos de seguridad vial - Puente Cau Cau Valdivia. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2019-04-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 20936.86 | 20937 | 76740025 | SV SIGNOVIAL SPA | 0 | 20936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20936.86 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288361 | Instalación de bastidores de acero como complemento a elementos de seguridad vial - Puente Cau Cau y accesos Valdivia. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-03-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 565.25 | 566 | 76740025 | SV SIGNOVIAL SPA | 0 | 565.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.25 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 29/07/2013 | 10/09/2013 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 15221743 | 18309939 | 76327939 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 19911494.265 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 1283 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 28/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 1045904 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 428000 | 363000 | 0 | 0 | 66282.287 | 30886.853 | 32049.15 | 29945.002 | 58977.995 | 0 | 29051.857 | 33735.995 | 28974 | 53096.861 | 315000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 17/05/2016 | 15/07/2016 | 2016-07-16 | 2019-07-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 13686282.924 | 12921269 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 4255950.983 | 6432999.919 | 0 | 443119.998 | 536283.274 | 287879.212 | 0 | 1137215.085 | 0 | 506063.109 | 447582.241 | 409581 | 665276 | 2000000 | 2996000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 8946.63 | 3069.189 | 0 | 0 | 69.189 | 375.596 | 686.372 | 217.235 | 39.834 | 0 | 281.234 | 0 | 0 | 1399.729 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259923 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS (LOTES 30 AL 55) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2702 | 8 | Varios Expropiados | 2700.019 | 107203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107203.4 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273448 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 887 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 886.333 | 0 | 0 | 0 | 886.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 69 70 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 111857 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 111856.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111856.1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286253 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 100 85 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 100470 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 100469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100469.2 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 101573 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 74894.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74894.261 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286694 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 99 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3828 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3827.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288224 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 76 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1795 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1794.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.5 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278745 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Rutas T-47 Y T-45 Sector Choshuenco - Riñihue | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 1122000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposicion Rutas T-47 Y T-45 Sector Choshuenco - Riñihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14967000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 263.515 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1952.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.985 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287274 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTAS T-47 Y T-45 CHOSHUENCO-RIÑIHUE XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 4569 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4568.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288165 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTAS T-47 Y T-45 CHOSCUESCO-RIÑIHUE, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 3052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3051.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288440 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 5 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 22851 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22850.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22850.3 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289444 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 16 18 20 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 39577 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 39576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39576.4 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213325 | Estudio de Ingenieria de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-13 | 2014-09-23 | 16/10/2014 | 27/01/2015 | 2015-01-27 | 2016-12-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 0 | 412233 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 438611.438 | 6750.107 | 0 | 0 | 0 | 6750.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213328 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-04 | 2014-09-09 | 27/11/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 | 2017-04-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 543228 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 379482.392 | 211164.618 | 0 | 196793.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.43 | 0 | 0 | 0 | 12543 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213328 | Modificacion del contrato nº213328 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5664 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 6204228.837 | 7290225 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 6575026.881 | 22110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100 | 1010 | 2000003 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1539.232 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 113.668 | 140.724 | 34.594 | 276.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.689 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225036 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta T - 85, Sector Río Bueno Cayurruca, Tramos DM 4.300 - DM 6.080 y DM 15.200 - DM 24.677,80, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-26 | 2015-03-24 | 24/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-07-19 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 483878 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 489019.549 | 29000.109 | 0 | 0 | 23519.393 | 1605.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224453 | Reposición Pavimentación T-85, Sector Río Bueno-Cayurruca, Tramos DM 4.300-Dm 6.080 y Dm 15.200-DM 24.677,80, Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-03-10 | 30/05/2015 | 01/06/2015 | 2015-06-02 | 2017-08-30 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 8460911.408 | 8713382 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 9341081.586 | 14999.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13335.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5441.528 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 64.246 | 238.603 | 34.594 | 39.834 | 169.893 | 69.71 | 0 | 0 | 883.12 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3749.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749.891 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285019 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 155 155-A REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 27391 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27390 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 162 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 15829 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15828.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285021 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 186 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2897 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2896.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285657 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14 19 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5877 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 33857.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5876.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27980.3 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-29 | 27/10/2015 | 19/11/2015 | 2015-11-19 | 2018-12-03 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 0 | 806900 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 525117.953 | 169291.691 | 0 | 0 | 39695.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53935 | 62560.95 | 3300 | 0 | 9800 | 162040 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Modificacion del contrato nº227774 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3065.982 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 187.798 | 730.147 | 0 | 0 | 0 | 61.499 | 0 | 0 | 1020.556 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 123.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.069 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289337 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-51-2016 Lote(s) Nº 72 MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO - PUERTO FUY | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2377 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2376.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.931 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI, REGION DE LOS RIOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-23 | 2021-04-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 760360 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 827000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-20 | 2020-05-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 9186850.282 | 10803293 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11430000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 187877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187877 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288155 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 201-CH S: PELLAIFA-LIQUIÑE, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 4403 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4402.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288156 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 201-CH S: PELLAIFA-LIQUIÑE, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 2701 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288157 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 201-CH S: PELLAIFA-LIQUIÑE, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 2856 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2855.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288173 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 201-CH S: PELLAIFA-LIQUIÑE, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 2164 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2163.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD P.VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | 13/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2019-07-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 64760 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 16367.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.771 | 0 | 4625.712 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 16012.068 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD P.VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3745622 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 2522612.053 | 0 | 135715.033 | 90593.465 | 90424.757 | 132129.986 | 119248.942 | 170530.493 | 105175.758 | 268414.619 | 291304 | 325421 | 793654 | 101748 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259335 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Ejecución de la Obra: Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco Comuna de La Unión | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 28/03/2018 | 18/04/2018 | 2018-04-18 | 2019-06-12 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 28000 | 5500216 | SERGIO ENRIQUE GIPOULOU VIDAL | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259337 | Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-04-12 | 18/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-02-03 | RANCO | LA UNION | SR | 2890589 | 2638479 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 2566999.893 | 0 | 280198.974 | 149998.713 | 218608.515 | 302995.914 | 240562.813 | 263704.797 | 264270.868 | 215395.299 | 270000 | 361264 | 0 | 77000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 31/07/2017 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 779731 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 79825.236 | 309999.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113860.314 | 0 | 52022.233 | 25915.68 | 0 | 26316 | 35077 | 56808 | 382000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250840 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-04-06 | 25/05/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-20 | 2019-04-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 12354003.615 | 13283248 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 366999.618 | 3432000.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940992.109 | 0 | 321368.321 | 317617.727 | 0 | 349366 | 354645 | 1148011 | 10301000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 173.644 | 1976.323 | 0 | 0 | 0 | 395.369 | 818.585 | 62.223 | 85.394 | 26.556 | 588.196 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283896 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 114 117 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10504 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10885.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10885.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283897 | EXPROPÌACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 118 119 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5511 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5710.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284865 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. MEJ. RUTA 201-CH SECTOR:COÑARIPE-PELLAIFA XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 3691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3690.729 | 0 | 0 | 0 | 3690.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285342 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 201-CH S: COÑARIPE-PELLAIFA, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 3171 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3170.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285343 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 201-CH S: COÑARIPE-PELLAIFA, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 3579 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3578.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286401 | Expropiacion(es) Lote(s) Nº 62 63 64 65 66 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 21623 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21622.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21622.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286512 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 11 12 13 14 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 70425 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 652515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652515 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286513 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 67 68 69 70 71 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 11852 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11851.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11851.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263728 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco Provincia de Valdivia | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 0 | 270119 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 303119 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289723 | Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-11-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-13 | 2020-06-05 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 1508549.431 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 1546000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 29.652 | 8999.723 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 72.352 | 0 | 39.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8848 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2020-07-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 668975 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1230.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 1117 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Provincia de Valdivia, Región de lo Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-19 | 2020-08-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 5561135.645 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 6853755 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45689.122 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 0 | 79.668 | 19.917 | 0 | 0 | 14451 | 31099 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283823 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 25312 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25311.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25311.119 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-6 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 03/10/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-09 | 2019-03-09 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 0 | 790646 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 351000 | 378000.087 | 0 | 33520.402 | 28835.853 | 66310.347 | 69134.316 | 29133.826 | 29791.535 | 25441.808 | 0 | 0 | 0 | 95832 | 171335 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 15/09/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 8982177.561 | 8068568 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 5906000 | 2744407.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807311.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937096 | 193665 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1892.786 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.748 | 0 | 23.237 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 163.415 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267719 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 16 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4381 | 8 | Varios Expropiados | 3501.931 | 1263.343 | 0 | 1263.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283894 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 45278 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287510 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 32-A 32-B 38 50-A 50-B MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5361 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5360.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360.495 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287511 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 43 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4813 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4500.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.705 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287512 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 46 47 48 49 51 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13109 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5051.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.207 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288225 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 26 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 632 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213317 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Camino T-340 Camino Toro Bayo - Curiñanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-25 | 2014-10-24 | 12/11/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2016-08-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 306949 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 323069.825 | 331.938 | 0 | 0 | 0 | 331.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco En Ruta T-340 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10668 | 829000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-19 | 2021-05-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 12008316.737 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 11608000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.192 | 0 | 0 | 1547.808 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91094.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91094.68 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285337 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2987.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285338 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2987.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.808 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285339 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3712.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285340 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3782 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3781.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285341 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 4578 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4577.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285692 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3966 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3965.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285693 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2856 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2855.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285695 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3399 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3398.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286511 | Expropiacion(es) LVIA JUD ote(s) Nº 34 35 36 37 38 39 40 46 47 51 52 53 61 62 63 64 66 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 85591 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 85590.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65785.783 | 19804.863 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287712 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 21 22 23 24 25 29 30 31 32 33 41 42 43 44 45 54 55 56 59 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 299611 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 299610.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299610.525 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287715 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 68 69 72 74 75 77 78 79 80 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 46688 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 48687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48687.6 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287716 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 100 81 82 83 85 90 92 93 94 95 96 97 98 99 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 35590 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 35589.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35589.914 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287717 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 122 127 128 129 130 133 134 137 138 142 145 146 153 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 34657 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34656.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34656.554 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287996 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 121 125 127 128 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 26151 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 26150.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26150.912 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288159 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2567 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2566.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288447 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 101 102 103 104 105 106 107 131 132 135 140 141 152 154 48 50 57 58 65 67 73 86 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 145786 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 145785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145785.7 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2617.662 | 500 | 0 | 0 | 0 | 207.569 | 164.823 | 0 | 99.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 22/11/2016 | 04/01/2017 | 2017-01-04 | 2018-09-16 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 349546 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 86412.513 | 285771.221 | 0 | 0 | 57190.578 | 10870.851 | 0 | 0 | 65137.876 | 0 | 17442.916 | 0 | 57023 | 78106 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 286060 | Global de Gastos públicación Mejoramiento T-346 Acceso Sur Mafil | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278721 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2020-11-29 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 5092049.607 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5361049.607 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 79.587 | 2000 | 0 | 0 | 84.016 | 118.61 | 532.638 | 0 | 248.963 | 323.414 | 0 | 0 | 0 | 692.359 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | 13/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2019-07-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 64760 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 16367.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.771 | 0 | 4625.712 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 16012.068 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3745622 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 979032.35 | 0 | 56966.766 | 43384.997 | 32673.097 | 68157.109 | 72475.655 | 79745.735 | 81989.469 | 54619.522 | 83455 | 128988 | 276577 | 142230 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-12-31 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 697000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 241.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.589 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-12 | 2020-12-01 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | IPC | 4935960.766 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7422000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6189.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189.978 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288162 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CR RUTA 206-TRES VENTANAS, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1548 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1547.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288163 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CR RUTA 206-TRES VENTANAS, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2577 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2576.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288164 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CR RUTA 206-TRES VENTANAS, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3061 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288181 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 36 39 4 40 8 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 48016 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 48015.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.06 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288182 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 41 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 52341 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 52340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52340.05 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289066 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 42 47 49 5 6 7 9 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 25271 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25270.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25270.95 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 30/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-27 | 2016-06-10 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 887922 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 926645.517 | 18555.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18555.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Modificacion del contrato nº186242 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17350 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE-LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 19/10/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | IPC | 0 | 698000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 169256.894 | 322593.668 | 0 | 72188.378 | 13500.86 | 0 | 98363.47 | 66690.96 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 54600 | 0 | 231007.157 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE-LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Modificacion del contrato nº250918 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69692 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T-415, SECTOR ÑANCUL-RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 369118 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 255940.727 | 40437.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22324.95 | 0 | 18112.5 | 88888.624 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186153 | Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-09-27 | 03/12/2012 | 28/12/2012 | 2013-01-09 | 2015-06-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 7604984.981 | 10172208 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 10994654.316 | 110999.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635.793 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 4364 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1008.091 | 600 | 0 | 0 | 0 | 69.188 | 0 | 0 | 39.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.978 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259188 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 46-D 46-E 46-F MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 SECTOR CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO (lotes 32 al 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7537 | 8 | Varios Expropiados | 7536.368 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.8 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533.35 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288737 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 33-B MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 SECTOR CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO (lotes 32 al 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 112 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288739 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 64-A MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 SECTOR CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO (lotes 61 al 86) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 534 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.6 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288740 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 74-A MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 SECTOR CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO (lotes 61 al 86) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 502 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 501.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.35 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1382.963 | 999.7 | 0 | 0 | 0 | 400.305 | 134.789 | 0 | 29.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.954 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.3 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CR.RUTA T-243-S(COÑARIPE)-LIM.REG.NORTE . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2018-05-27 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503833.152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72236 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 189655 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-09-26 | 2012-12-20 | 28/02/2013 | 13/06/2013 | 2013-06-13 | 2017-04-13 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 0 | 893179 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 980685.385 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 197816 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-08 | 2012-12-18 | 05/03/2013 | 05/04/2013 | 2013-04-06 | 2017-06-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Pln | 5836302.805 | 8917307 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 9736307.214 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 103799.95 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 197816 | Modificacion del contrato nº197816 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-30 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103799.95 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204659 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-31 | 05/03/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2017-12-17 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 904465 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 981950.505 | 22007.966 | 0 | 17614.523 | 4393.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-30 | 10/03/2014 | 04/06/2014 | 2014-06-04 | 2018-06-04 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 0 | 1042390 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 982822.151 | 173278.914 | 0 | 21278.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-20 | 07/03/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-12 | 2018-02-12 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 1072960 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1085608.094 | 96126.24 | 0 | 0 | 90951.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Modificacion del contrato nº204662 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5174.4 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-10 | 2013-09-11 | 17/10/2013 | 04/12/2013 | 2013-12-05 | 2017-12-13 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6292968.524 | 6848747 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6817940.289 | 789516.765 | 0 | 0 | 177221.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612295.658 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Modificacion del contrato nº204626 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | -612295.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612295.658 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-11 | 2013-08-28 | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 2013-11-28 | 2017-12-21 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Pln | 6500101.467 | 7419514 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 7564939.149 | 484516.153 | 0 | 0 | 200516.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 500691 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Modificacion del contrato nº204634 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500691.33 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-16 | 2013-07-24 | 12/08/2013 | 12/09/2013 | 2013-09-13 | 2018-03-30 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6518866.969 | 7556444 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 6433820.515 | 1982189.658 | 0 | 139045.29 | 57318.98 | 123904.639 | 0 | 269778.413 | 0 | 629577.418 | 347395.918 | 0 | 0 | 415169 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Modificacion del contrato nº204638 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-30 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | -415169.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415169.108 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-345,LO AGUILA-MALIHUE,COMUNAS DE MAFIL-LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250923 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Ruta T-345, Lo Aguila -Malihue, Comunas de Mafil y Los Lagos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-11 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-12-16 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | IPC | 0 | 189000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 129304.877 | 63352.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63352.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 212917 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de Los Rios | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-03 | 06/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-18 | 2018-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 791203 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 683884.002 | 183297.725 | 0 | 29961.16 | 21905.471 | 21913.432 | 20572.165 | 20117.149 | 20097.216 | 20117.132 | 0 | 6977 | 0 | 21637 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-04 | 23/02/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2019-02-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1027328 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 768671.723 | 338408.468 | 0 | 37904.376 | 25062.848 | 25074.225 | 25124.282 | 25203.919 | 25274.455 | 25299.483 | 23405.88 | 25353 | 25353 | 75353 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Modificacion del contrato nº216911 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-24 | 2015-01-20 | 03/02/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-12 | 2018-01-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 640080 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 660154.388 | 19292.319 | 0 | 19292.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-13 | 2014-12-30 | 29/01/2015 | 27/02/2015 | 2015-02-28 | 2019-02-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4501226.381 | 4804399 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3622058.812 | 1027510.298 | 0 | 165721.618 | 79028.58 | 59578.488 | 87677.706 | 57952.473 | 74184.161 | 66123.188 | 85483.084 | 78980 | 62891 | 209890 | 630074 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Modificacion del contrato nº216899 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 120000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2018-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6348228.61 | 5737553 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 4251302.561 | 1755440.498 | 0 | 0 | 200011.674 | 0 | 0 | 0 | 15379.939 | 26949.885 | 0 | 0 | 0 | 1513099 | 400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Modificacion del contrato nº225057 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | -1513098.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1513098.662 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227869 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 208 La Union - Rapaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-04-12 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 252712 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 246696.925 | 16743.524 | 0 | 0 | 1441.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15302.06 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246665 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 23/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-24 | 2018-06-14 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 1305067.383 | 1379149 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 809289.345 | 716287.485 | 0 | 112305.439 | 65873.081 | 71761.06 | 51086.078 | 90993.497 | 0 | 73265.33 | 0 | 0 | 0 | 251003 | 90000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246665 | Modificacion del contrato nº246665 , Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | -156757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156757 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270829 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-07 | 26/09/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-15 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1087690.827 | 1210491 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 838469.223 | 0 | 112397.367 | 77499.639 | 93871.637 | 88750.606 | 78893.38 | 69085.055 | 72842.927 | 59128.612 | 63000 | 63000 | 60000 | 411312.121 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 13/04/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-07-02 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | IPC | 0 | 347401 | 96974000 | GHD S.A. | 90324.001 | 121242.6 | 0 | 0 | 0 | 69132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52110 | 0 | 0 | 148070.001 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos, 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-02 | 05/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-01-29 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 273496 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 259706.439 | 0 | 0 | 37129.339 | 0 | 0 | 46485.401 | 0 | 46694.733 | 0 | 46416 | 0 | 82980.966 | 22276 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271566 | Modificacion del contrato nº271566 , Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos, 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254563 | Conservación de la Red Vial Comunal Intersección Ruta 206 con Camino T-616 (Sector Betonera) comuna de Paillaco Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-26 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 28/06/2016 | 2016-06-29 | 2017-03-26 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 261836.792 | 323855 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 327812.725 | 327.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255176 | Conservación de la Red Vial Comunal, Tala y Poda Selectiva de Árboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-29 | 2016-10-05 | 26/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2017-08-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 80983.058 | 108315 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 109950.041 | 95.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255180 | Conservación Emergencia Ruta T-450 Corral Chaihuin y T-400 Valdivia - Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-01-16 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 490119.921 | 554183 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 503320.965 | 57259.028 | 0 | 0 | 57259.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269534 | Conservación de Emergencia Ruta T-851 Río Bueno - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 30/10/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-09-30 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 404400.08 | 484384 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 443940.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243235.16 | 0 | 0 | 195434.082 | 5271 | 0 | 0 | 50079.25 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270443 | Conservación Emergencia Ruta 201 CH Pullingue - Paso Carririñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 22/09/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-04-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 769273.12 | 936606 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 948773.126 | 0 | 404338.302 | 196298.573 | 170209.541 | 0 | 177926.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-05-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 529889.805 | 610666 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 613247.791 | 0 | 0 | 484429.418 | 76947.606 | 15766.328 | 0 | 35554.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5234.936 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Modificacion del contrato nº270445 , Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5234.936 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Modificacion del contrato nº228881 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 28/06/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-12-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4160201.371 | 5587426 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3177608.697 | 2630425.737 | 0 | 357703.558 | 402372.562 | 369018.313 | 117508.972 | 0 | 0 | 881822.332 | 0 | 0 | 50000 | 452000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 79.587 | 554377.278 | 0 | 0 | 0 | 133.437 | 294.902 | 0 | 254.24 | 394.756 | 426.943 | 0 | 0 | 552873 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275212 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 18 19 2 20 21 25 26 27 4-A 4-B 5 9 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 102416 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 102415.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23045.558 | 79369.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284475 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 30 31 32 33 34 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 13987 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13986.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13986.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284477 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL 2016 Lote(s) Nº 35 36 37 38 39 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17741 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17740.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17740.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287345 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 73 74 75 76 77 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 21481 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21480.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21480.132 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225416 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Lago Ranco - Quillaico | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-12 | 2015-01-05 | 19/06/2015 | 30/07/2015 | 2015-07-31 | 2016-12-15 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 1019345 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 1067657.615 | 1420.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 857.758 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 773.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288728 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2-A 2-B 9-A 9-B MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3927 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3926.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.9 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1716.344 | 448.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.246 | 302.491 | 0 | 81.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 551.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.996 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278749 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2020-05-03 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 0 | 257498 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268497.12 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 288310 | Global de Gastos para públicaciones CBI Ruta T-65 Paillaco-Dollinco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278750 | Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 26/07/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-04 | 2020-04-26 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 2313077.458 | 2293396 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 485000 | 1888095 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 79.074 | 70.924 | 79.587 | 96.266 | 26.556 | 0 | 0 | 0 | 147.593 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.427 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287344 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65 PAILLACO - DOLLINCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1402 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1401.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.573 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247026 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservacion Cruce T-716 (Rapaco) - Folleco Alto, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-05 | 07/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2017-04-26 | RANCO | LA UNION | IPC | 665056.847 | 633412 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 649176.372 | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3294 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247026 | Modificacion del contrato nº247026 , Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservacion Cruce T-716 (Rapaco) - Folleco Alto, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | -2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2594 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30287324-0 | CONSERVACION SIST.SEÑALIZACION INFORMATIVA LOS RIOS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227876 | Conservacion Sistema Señalizacion Informativa XIV Región Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-11 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-04-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 324170.137 | 305411 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 178175.173 | 134945.166 | 0 | 0 | 44231.204 | 31936.006 | 0 | 57644.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.725 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAS MULATAS-TOROBAYO-CUTIPAY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250721 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-19 | 2016-07-06 | 21/07/2016 | 11/08/2016 | 2016-08-11 | 2017-11-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 244480 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 230967.836 | 19716.3 | 0 | 0 | 19716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250747 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 14/07/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-04-18 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 0 | 268151 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 209863.08 | 65000.328 | 0 | 23348.478 | 0 | 0 | 0 | 41429.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250748 | Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-26 | 2018-11-29 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 2187837.027 | 2148711 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1592794.83 | 619500.102 | 0 | 93149.096 | 27535.837 | 134218.114 | 0 | 135709.368 | 123457.287 | 0 | 76998.4 | 0 | 0 | 28432 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20847.755 | 0 | 0 | 44.479 | 39.537 | 0 | 0 | 142.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20621 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287346 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 9 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345 LO AGUILA-BIF EL CIRUELO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1152 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1151.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.896 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254587 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos, Etapa VII | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-08-26 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-12-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 993977.332 | 832290 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 834545.454 | 11645.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269895 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-21 | 13/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-08-14 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 0 | 380000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 127442.531 | 249089.689 | 0 | 62755.417 | 0 | 58064.719 | 32224.217 | 32312.884 | 32344.551 | 0 | 31387.901 | 0 | 0 | 0 | 6441 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269895 | Modificacion del contrato nº269895 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 | 29025 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanco Futrono y Marquina, Region de los R | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-11-16 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, FUTRONO | IPC | 1095703.598 | 1086661 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 328569.562 | 570974.682 | 0 | 92897.767 | 153822.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324254 | 273000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Modificacion del contrato nº263224 , Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanc | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -324254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324254 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 615202.809 | 616240 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 480814.763 | 146592.915 | 0 | 32137.915 | 68741.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.568 | 0 | 0 | 44931.897 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Modificacion del contrato nº263232 , Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 0 | -44931.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44931.897 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1399797.976 | 1250684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 439611.933 | 841792.91 | 0 | 0 | 394904.198 | 225824.05 | 172395.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 29669 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Modificacion del contrato nº263235 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 102780.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102780.47 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263237 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2019-03-24 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 1010106.57 | 925504 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 154697.927 | 466370.919 | 0 | 0 | 0 | 140085.666 | 0 | 59444.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74954 | 191887 | 331079.481 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263238 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-533: Cruce T-45 (Piedras Moras) - Los Maitenes (km 0 al 6,4), Ruta T-293 Cruce T-39 Acceso a Ustariz, Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 22/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-30 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1126533.492 | 1070907 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 728560.524 | 363885.978 | 0 | 285200.09 | 32428.752 | 43102.869 | 0 | 0 | 3154.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 27/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-06-21 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 798906.946 | 842388 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 731596.725 | 127514.671 | 0 | 66209.472 | 58883.613 | 0 | 2042.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.584 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Modificacion del contrato nº263254 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | -379.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379.584 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 24/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-06-08 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 790770.232 | 832016 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 397464.914 | 454898.21 | 0 | 243213.782 | 0 | 0 | 24895.078 | 0 | 160589.826 | 0 | 22585.943 | 3613.581 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263259 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 Cruce T-551 (Las Juntas) - Cruce T-575 (El Salto) (km 0 al 7), y Ruta T-575 Cruce Ruta 5 (Lipingue) - Cruce T-551 (Huite) (km 0 al 6), Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 22/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2018-04-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1319171.049 | 1175107 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 208507.607 | 997565.231 | 0 | 520115.856 | 251859.992 | 131668.656 | 91510.499 | 2410.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269900 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741: Cruce T-395 (Chauquen) - Cruce T-411 (Ensenada); (km 0 al 6,9), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-09-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 668877.64 | 693137 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 169184.734 | 536237.683 | 0 | 98928.356 | 100204.403 | 92039.6 | 78019.05 | 45746.725 | 0 | 0 | 121299.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270338 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125 : Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2) , Comuna de Lanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-10 | 01/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-12-21 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 450177.476 | 526427 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 523371.779 | 0 | 76314.013 | 153246.275 | 96933.389 | 73342.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40321 | 46474 | 36741.034 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270338 | Modificacion del contrato nº270338 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125 : Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2) , Comuna de Lanco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 14019.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14019.944 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270341 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-04 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-12-20 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1136926.595 | 1192740 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 75207.19 | 1039509.981 | 0 | 67429.245 | 131669.892 | 131003.83 | 89243 | 82817.962 | 71860.599 | 0 | 103539.453 | 90252 | 128797 | 142897 | 102679.192 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270345 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-720: Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero- Cruce T-450 (Corral) (Km 57,56 al 65,56) , Comuna de Corral | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-12 | 20/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2018-09-02 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 660922.906 | 683278 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 694547.782 | 0 | 253969.605 | 124148.461 | 152087.508 | 60651.135 | 36201.557 | 10195.563 | 0 | 36479.953 | 20814 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270346 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-400 Cruce T-60 (Valdivia) - Futa - Cruce T-478 (Corral) (Km 0,0 al Km 10,0), Comunas de Valdivia y Corral. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-07 | 24/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2018-10-06 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 1129895.123 | 1311877 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 156844.556 | 721686.305 | 0 | 0 | 161201.315 | 0 | 297765.548 | 59060.167 | 22282.957 | 37126.318 | 0 | 14500 | 68500 | 61250 | 461257 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254579 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 28/02/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-17 | 2020-12-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 720000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 124197.711 | 243324.549 | 0 | 0 | 0 | 57985.185 | 0 | 33681.273 | 16880.728 | 16941.272 | 16969.091 | 17014 | 17064 | 66789 | 387552 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261814 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 17/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2021-05-27 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 779790 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 45313.903 | 207833.791 | 0 | 35921.736 | 18009.605 | 8149.67 | 18046.822 | 18154.929 | 18172.652 | 18172.652 | 18238.225 | 18322.5 | 18322.5 | 18322.5 | 548310.405 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2021-05-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 670547 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 46740.312 | 176522.948 | 0 | 20227.649 | 15480.487 | 15487.193 | 15518.891 | 15567.811 | 15611.549 | 15627.398 | 15682.87 | 15739.7 | 15739.7 | 15839.7 | 455485.119 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 20/02/2018 | 10/04/2018 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 672778 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 117328.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23994.517 | 15492.233 | 15507.524 | 15562.569 | 15590.4 | 15590.4 | 15590.4 | 588285.4 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 23/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 624003 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 105991.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20456.968 | 14156.856 | 0 | 28468.592 | 14303.14 | 14303.14 | 14303.14 | 564046.337 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 22/11/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 6972586.511 | 5996160 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1158218.33 | 1431882.198 | 0 | 306997.307 | 143278.24 | 133832.995 | 95805.498 | 185106.056 | 103764.209 | 139392.777 | 146508.116 | 177197 | 0 | 0 | 3629192 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 04/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 5924079.46 | 5545128 | 99537890 | APIA S.A. | 752977.147 | 1347162.728 | 0 | 129100.627 | 96415.493 | 229951.652 | 94307.245 | 204233.897 | 99816.356 | 188688.301 | 114649.157 | 190000 | 0 | 0 | 3954334 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 27/06/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-29 | 2021-07-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6599972.564 | 5783382 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 525764.5 | 1342387.268 | 0 | 314040.801 | 131119.639 | 145474.188 | 110008.148 | 176027.534 | 102203.259 | 104171.298 | 96842.401 | 109800 | 52700 | 0 | 4050574 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 7816152.07 | 6667059 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 1204314.965 | 0 | 0 | 130723.678 | 125891.187 | 74503.77 | 212651.94 | 100986.741 | 204186.72 | 142770.929 | 130000 | 82600 | 0 | 5918564 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 09/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2021-11-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6366742.893 | 5735023 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 614242.241 | 0 | 86278.395 | 25638.161 | 72568.227 | 61662.429 | 23607.117 | 86593.085 | 95700.813 | 76852.014 | 85342 | 0 | 0 | 5309707 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Modificacion del contrato nº264068 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-11-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250768 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-06 | 2016-09-12 | 04/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-06-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 215000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 146561.282 | 72822.618 | 0 | 17396.33 | 11656.394 | 11662.053 | 11685.815 | 11722.027 | 0 | 0 | 8699.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 01/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2019-01-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1957978 | 1951520 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 998191.146 | 1010284.23 | 0 | 249296.019 | 198690.493 | 90958.086 | 40384.254 | 0 | 217073.032 | 0 | 73882.346 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 68.734 | 2021.107 | 0 | 0 | 0 | 207.568 | 197.012 | 315.451 | 944.268 | 160.957 | 195.851 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8588.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8588.88 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284663 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 11 12 14 15 16 24 39 41 42 43 7 9 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA - LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 33219 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34197.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26867.366 | 7330.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288443 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 47 48 49 50 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA - LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7193 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192.6 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30399027-0 | MEJORAMIENTO CBI REGION DE LOS RIOS II PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246794 | Consultoría Proyectos de Caminos Básicos Intermedios II Parte Provincia de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-01-29 | 16/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2018-06-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 792366 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 517980.819 | 308175.521 | 0 | 90429.698 | 0 | 9794.25 | 0 | 137210.573 | 0 | 0 | 0 | 25184 | 0 | 45557 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255170 | Conservación Global Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comunas de Lanco y Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-08 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2019-08-02 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1344528.509 | 1791750 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 164976.63 | 743810.184 | 0 | 80320.9 | 0 | 131528.779 | 55593.735 | 78614.287 | 75652.091 | 80145.39 | 82397.002 | 79548 | 80010 | 0 | 915419 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264182 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-04 | 18/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2019-01-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 812805.932 | 1029232 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 830723.4 | 0 | 0 | 108330.994 | 103755.543 | 138658.073 | 103576.526 | 124938.634 | 0 | 90971.63 | 110256 | 50236 | 0 | 217812 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270388 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 06/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-11-09 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 728196.281 | 738510 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 652911.672 | 0 | 0 | 67458.666 | 39826.265 | 126881.831 | 77649.07 | 43200.956 | 49889.346 | 48573.647 | 159165 | 40266.891 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270388 | Modificacion del contrato nº270388 , Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 101576.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101576.694 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270389 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Corral y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 17/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-30 | 2018-10-17 | VALDIVIA | CORRAL, LANCO | IPC | 287659.331 | 363191 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 368173.719 | 0 | 134223.321 | 67169.393 | 47802.722 | 83439.166 | 14540.785 | 0 | 0 | 20998.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270390 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-22 | 18/06/2018 | 07/08/2018 | 2018-08-08 | 2019-06-04 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 529578.947 | 530770 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 0 | 477770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoría a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 22/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 695340 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 146678.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.923 | 33296.069 | 17558.429 | 15968.081 | 17200 | 17200 | 34200 | 600332 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoría a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 26/04/2018 | 18/06/2018 | 2018-06-18 | 2022-02-18 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 789118 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 113737.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7576.308 | 17744.383 | 17807.275 | 17870 | 17870 | 34870 | 715800 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 27/08/2018 | 2018-08-27 | 2022-04-27 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 635149 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 49271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577 | 15842 | 23852 | 540000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2022-01-16 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 6208959.339 | 5898043 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 692755.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36530.34 | 0 | 0 | 224305.037 | 140849.106 | 171967 | 119104 | 0 | 3949833 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Modificacion del contrato nº269450 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-01-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350.878 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 23/11/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 6998960.904 | 6051786 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 1008268.022 | 0 | 0 | 35409.904 | 0 | 160531.491 | 63763.209 | 102254.581 | 65001.267 | 130843.57 | 144987 | 195956 | 109521 | 4738713 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Modificacion del contrato nº269455 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-12-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33215.595 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-19 | 09/05/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-25 | 2022-07-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 7455388.27 | 6819124 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 80000 | 154000 | 5023165 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACION DOBLE VIA LA UNION - RIO BUENO, RUTA 210 Y T-71 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263742 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Rutas 210 Y T-71 La Unión - Río Bueno. Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-08-08 | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 | 2019-02-13 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 192208 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 102368.483 | 0 | 13376.88 | 0 | 45154.723 | 0 | 0 | 0 | 27104.88 | 0 | 16732 | 0 | 0 | 94289 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: LICAN-RUTA 215-CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278734 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-Ch, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-06-26 | 27/07/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-12 | 2020-03-15 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 372000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 24914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24914 | 357406 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: LICAN-RUTA 215-CH | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 288724 | Global de Gastos para públicaciones Estudio Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector: Lican-Ruta 215-Ch | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 53 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263745 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia Niebla, Región de Los Ríos (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-15 | 05/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-02 | 2019-03-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 249000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 124138.376 | 0 | 0 | 29231.627 | 0 | 0 | 39306.946 | 0 | 0 | 55599.803 | 0 | 0 | 0 | 135000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 05/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-01-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 211022 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 84881.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.893 | 0 | 27087.641 | 0 | 0 | 34954 | 7119 | 130378.1 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | Modificacion del contrato nº263749 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4090 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263752 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Futa y Accesos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-03 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-08-09 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 163815 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 168059.465 | 0 | 11422.322 | 0 | 25212.386 | 0 | 32762.032 | 0 | 0 | 38696.725 | 0 | 0 | 59966 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263755 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-05 | 16/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-09-09 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 0 | 189656 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 191548.327 | 0 | 48888.856 | 19219.739 | 19229.222 | 19267.153 | 19327.843 | 0 | 13130.514 | 0 | 0 | 0 | 52485 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263755 | Modificacion del contrato nº263755 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -52484.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52484.58 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263756 | Conservación Periodica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 28/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-08-17 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 5099485.366 | 3581125 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 849984.19 | 2773854.373 | 0 | 1334371.749 | 986825.694 | 255806.422 | 77771.582 | 0 | 112116.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962.652 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263494 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-08-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 378570 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 221767.708 | 0 | 14075.797 | 20064.183 | 23620.095 | 21299.107 | 20772.188 | 20233.543 | 20253.468 | 20325.197 | 20374.71 | 20374.71 | 20374.71 | 164996.073 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263495 | Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-23 | 08/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2019-09-02 | RANCO | LA UNION | IPC | 2810375.875 | 2549939 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1975535.234 | 0 | 67177.46 | 121603.521 | 194619.764 | 258347.409 | 165964.785 | 66562.063 | 90657.486 | 131042.746 | 134088 | 182915 | 562557 | 639318 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.752 | 0 | 0 | 738.248 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2644.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.413 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284867 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-780 S:CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 768 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 767.055 | 0 | 0 | 0 | 767.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284869 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-780 S:CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 849 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 848.736 | 0 | 0 | 0 | 848.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285687 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-780 S: CR RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 753 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 752.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285689 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-780 S: CR RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 724 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 723.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286530 | Resol. S.R.M. Nº 1423 DE FECHA 08/08/2017 Lote(s) Nº 2 3 15 19 20 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S:CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1637 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1636.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.109 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286531 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Lote(s) Nº 14 16 18 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S:CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 878 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 877.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287190 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 21 22 25 27 28 34 35 36 37 38 39 40 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5770 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5769.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287342 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 17 29 30 31 32 33 5 6 62 63 64 65 7 79 8 81 82 83 84 85 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 15308 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15307.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15307.561 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288160 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CR RUTA 210 LA UNION-CUDICO, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 769 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 768.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288453 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 60 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7906 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905.9 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459168-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-531 LAS HUELLAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL S: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-29 | 29/03/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-14 | 2020-06-22 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 781194 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 32254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32254 | 826246.14 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263583 | Asesoría a la Inspección Fiscal Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1596500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263582 | Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15501500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287228 | Estudio de Ingeníeria Construccion De Ciclovias En Red Vial Region De Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-24 | 2020-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 360000 | 76582410 | SOLUTIVA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 288645 | Global de Gastos para públicaciones Estudio de Ingeníeria Construccion De Ciclovias En Red Vial Region De Los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 103 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480998-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS III PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278739 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región De Los Rios III Parte | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-07-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2020-03-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 600000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278710 | Consultoría de Conservacion De Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 18/06/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2019-08-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 629600 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 665200 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 288681 | Global de Gasto para públicación Consultoría de Conservacion De Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283090 | Consultoría para la Caracterización de la Faja Vial de varios Caminos en Region de los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 283087 | Global de Gasto para públicaciones Red Vial 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.725 | 0 | 0 | 69 | 2700 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283092 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta 206 Cruce Ruta 5 (Paillaco)-Cruce Ruta 202 (Valdivia), Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-09-08 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 344416.614 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366816.614 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283098 | Conservación periódica Ruta T-312:Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Animas), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 03/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-03-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 501668.3 | 437915 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150900 | 309915 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284073 | Conservacion de la Red vial, Mantenimiento Varios Puentes Menores, Region de Los Rios | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2019-07-07 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 479412.92 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 330537 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284086 | Contrato Sello Asfaltico, Sector Cruce El Chancho-Puente Bocatoma | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-26 | 24/08/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-08 | 2019-05-06 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 253252.825 | 274713 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 110000 | 113862.689 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284089 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de Valdivia, Region de Los Ríos.Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-05 | 2018-08-21 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-09-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 399095.358 | 438618 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 470522 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284090 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia del Ranco, Region de Los Ríos.Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-05 | 2018-08-21 | 05/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2025-09-23 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 399928.06 | 360228 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 483227 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284091 | Conservación Red Vial Conservacion rutinaria Riego Anticongelante y Supresor de Polvo, Etapa I, Varias Rutas, Region de los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 288236 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, con Acceso a Embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503594 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 325.559 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2000 | 8450 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 483.681 | 0 | 1478.575 | 0 | 0 | 0 | 5622.905 | 49.404 | 1950.596 | 3521.425 | 2893.414 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27400 | 0 | 0 | 298.062 | 0 | 0 | 0 | 152.549 | 0 | 0 | 8730.378 | 12309.267 | 5909.744 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282840 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL-año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1433259 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1453258.295 | 0 | 4636.245 | 17700.119 | 2806.235 | 41562.306 | 449.133 | 14603.884 | 6582.014 | 4319.17 | 144683.182 | 610000 | 605916.007 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282841 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE VALDIVIA-año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 61169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61168.665 | 0 | 9114.21 | 1981.47 | 5649.868 | 2786.422 | 4518.43 | 7709.57 | 5687.476 | 7446.923 | 3721.219 | 12553.077 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282842 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DEL RANCO-año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 6188 | 3529.152 | 1500.065 | 1391.058 | 688.833 | 9042.028 | 13330.975 | 6080.719 | 15329.889 | 12919.281 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12608 | 0 | 0 | 1130.226 | 0 | 515.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252.315 | 4710.219 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282945 | FACTURACION AÑO 2017 POR PAGAR-Adm. Directa, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 57103 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57102.039 | 0 | 19423.743 | 15993.893 | 613.662 | 17220.741 | 3847.084 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282949 | MANTENCION MAQUINARIAS, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 344250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 329249.311 | 0 | 28135.765 | 63048.811 | 26638.91 | 93546.454 | 33148.971 | 14764.36 | 36633.976 | 27024.153 | 6307.911 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282950 | REPARACION BALSAS año 2018-Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 54469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54468.942 | 0 | 0 | 20328.097 | 0 | 0 | 22559.382 | 898.936 | 0 | 2580.001 | 8102.526 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282952 | MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA, año 2018-Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19980 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18350 | 0 | 2979.284 | 409.122 | 0 | 4373.607 | 0 | 5533.738 | 0 | 2690.471 | 1013.778 | 1350 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3743.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.328 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283049 | SEGURIDAD RECINTOS -PROVINCIAL VALDIVIA -año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 3728.836 | 13164.091 | 0 | 0 | 0 | 9052.585 | 0 | 14000 | 9947.415 | 20107.073 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283050 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL RANCO, año 2018- Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 4974.962 | 4974.962 | 0 | 0 | 0 | 4394.55 | 0 | 8000 | 9000 | 3655.526 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283054 | COMPRA de PETROLEO año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 258627 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223626.021 | 0 | 0 | 64491.276 | 30154.735 | 30556.81 | 14474.903 | 14388.553 | 38802.085 | 30485.747 | 271.912 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283056 | CONTROL POLVO-HIELO REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 145553 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154242.057 | 0 | 51598.4 | 93950.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3692.681 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283059 | MATERIAL PETREO REGIONAL- año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 111718 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122883.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 91725.2 | 0 | 0 | 4000 | 3282.8 | 3883.5 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283063 | LABORATORIO REGIONAL-año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5699 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5698.535 | 0 | 1533.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283065 | ASFALTO REGIONAL -año 2018- Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 86140 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97913.333 | 0 | 0 | 32324.03 | 0 | 37561.243 | 1140.71 | 0 | 15109.572 | 0 | 11777.778 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283078 | MATERIAL PETREO PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 276173 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276172.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46610.515 | 10400.6 | 35402.5 | 0 | 92915.2 | 15000 | 12084.8 | 63759.025 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283079 | TUBOS PROVINCIA DEL RANCO,año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 5000 | 12500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283080 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 24068 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24067.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24067.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283081 | ASFALTO PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3941.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.72 | 2400 | 2400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283082 | MADERAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 64760 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64759.61 | 0 | 0 | 18246.413 | 0 | 46513.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283083 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 37600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.5 | 16330.132 | 16288.72 | 0 | 0 | 2500 | 1231.648 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283085 | CAMPAMENTOS, TALLERES PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283086 | VIGAS METALICAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 15000 | 6000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283088 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8958.144 | 0 | 851.622 | 1271.041 | 0 | 91.499 | 7500 | 6327.694 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283102 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 181475 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 216474.297 | 0 | 0 | 42483 | 20230 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 35224 | 5727 | 47950 | 36300.297 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283103 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 51932 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51931.335 | 0 | 0 | 0 | 30746.625 | 12684.709 | 0 | 8419.964 | 0 | 0 | 80.037 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283104 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA-, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 2516.374 | 0 | 0 | 304.402 | 0 | 0 | 4483.626 | 7500 | 10195.598 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283105 | ASFALTO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 59976 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59976.1 | 0 | 0 | 0 | 9746.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 29000 | 19000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283106 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35690.897 | 7406.56 | 0 | 36158.031 | 0 | 0 | 10744.512 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283109 | CAMPAMENTOS -TALLERES PROVINCIAL VALDIVIA año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.224 | 0 | 4000 | 3672.776 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283110 | VIGAS METALICAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 65050 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64357.409 | 692.591 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5627.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5627.618 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26292.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26292.387 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283201 | COMUNICACIONES REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 36692 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36691.465 | 0 | 2841.639 | 0 | 0 | 2843.569 | 0 | 9265.651 | 0 | 21691.898 | 48.708 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283202 | REPUESTOS, INSUMOS , PEAJES año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 63877 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63876.602 | 0 | 0 | 27217.045 | 28343.359 | 2570.4 | 0 | 0 | 498.196 | 2850.224 | 2397.378 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283222 | FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS , AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283244 | EQUIPO DE PESAJE año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 36 | 15.2 | 0 | 140.469 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 765.931 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283247 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 98950 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58759.82 | 0 | 3891.764 | 1298.416 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283249 | COMBUSTIBLE QUIPOS MENORES , año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 4966 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4965.4 | 0 | 0 | 649.844 | 316.098 | 343.053 | 389.53 | 166.6 | 296.58 | 470.24 | 956.31 | 833.4 | 543.745 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283252 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, año 2018, cuentadante Patricio Martin Katusic, rut 12.430.481-4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283256 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, cuentadante Ingrid Sandoval G., rut 12.736.180-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12736180 | INGRID MARCELA SANDOVAL GUTIERREZ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283258 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, PROVINCIAL RANCO, año 2018, cuentadante Emilio Soto H. rut 13.848.191-3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 13848191 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284481 | PESAJE: SP Nº 48 pago de peajes para camiones de pesaje y camión de mantención eléctrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3238 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.446 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20057 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.76 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286085 | LABORATORIO: SP Nº 89 Adquisición de accesorios de ensayos para LRV Los Ríos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3901.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.74 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.849 | 0 | 432.275 | 0 | 0 | 205.963 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287612 | LABORATORIO: SP Nº121 Mantención y reparación de prensa de hormigón marca Dumont, perteneciente a la Sala de Hormigón del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.241 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 205.231 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288427 | LABORATORIO: SP Nº161 Contratación del servicio de Diagnostico y chequeo del equipo Horno de Envejecimiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.913 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.382 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289425 | SONDAJE REGIONAL año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1117 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289654 | LABORATORIO: SP Nº189 Mantención de equipo perfilómetro láser portátil del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289829 | LABORATORIO: Pago de Factura Nº9942308 Abastible, según SP Nº196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282878 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Regionde Los Rios Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-02 | 2022-07-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 600000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290014 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, etapa II, Región de los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 284495 | Global de Gasto para públicaciones Globales Mixtas 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 97 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 49.649 | 0 | 0 | 2404 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 21/08/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6136818.724 | 6089400 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 100010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50010 | 4818000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 290019 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3537500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 282862 | Global de Gastos públicaciones Caminos Básicos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.783 | 0 | 0 | 161 | 1500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282866 | Camino Básico por Conservación Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 al 13,86); y Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-13 | 2019-10-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 535557.263 | 539205 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 614605 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282870 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-308 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-25 | 20/08/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2019-09-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 582336.924 | 636254 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 646253 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282873 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-312 S: Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Ánimas) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2019-10-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 570939.39 | 613764 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 592763 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284054 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - Alhuemanque (km 9,625 al 11,825); RutaT-899 S: Cruce T-851 (Cachillahue) - La Aguada - Puro Chile (km 0,0 al 6,0); Ruta T-364 S: Cruce Ruta 202 (Cayumapu) - Cruce Rut | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-28 | 2019-10-28 | VALDIVIA | LANCO, VALDIVIA | IPC | 964043.657 | 948126 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 1027125 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284057 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-189 (Los Tallos), Km 0 al 9,8 Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-28 | 2019-10-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1079234.919 | 1048199 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 180000 | 1059199 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284060 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - Los Tallos (Km 6,2 al 13,83), Ruta T-111-S: Cruce Ruta 203 CH (Lanco) - Huipil - Collico, Sector: Lanco - Límite Regional Comunas de Panguipulli y Lanco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-28 | 2019-10-28 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1062451.278 | 991811 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 178000 | 954565 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284061 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-659 : Cruce T-613 (Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco), km 0 al 10,5, Comuna de Paillaco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-10-30 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 1069938.449 | 944031 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 200000 | 917631 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284069 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-760 : Daglipulli - Centinela (km 0,0 al 5,0), Ruta T-833 : Cruce T-851 (Güeimen Oriente)- Cruce T-865 (Pichi Ignao) (km 0,0 al 4,5),Ruta T-865 : Ignao - Güeimen - Los Piuquenes (km 2,0 al 7,5) Comunas de La Uni | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-28 | 2019-10-28 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 1459776.879 | 1273020 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 1276119 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284071 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-849 S: El Meli - Vivanco - Los Maitenes (km 7,0 al 15,0), Comuna de Bueno | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-10-03 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 784898.177 | 778301 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 183550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183550 | 810400 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 282948 | Global de Gastos públicaciones PDI 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 331 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 283.294 | 0 | 0 | 2670 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282973 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia y Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-01 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-12 | 2019-08-08 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 508397.135 | 557173 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 605672 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282975 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Los Lagos, Mafil y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-23 | 05/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-07-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | IPC | 246334.615 | 229521 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBELSPA | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 70000 | 80000 | 83020.154 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282977 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Mariquina y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-09-01 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 288007.787 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 282407.787 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282982 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2019-09-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 800000.368 | 762302 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800301.986 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282988 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia, Los Lagos, Mafil, Corral y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-25 | 2019-08-21 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 279710.695 | 292576 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBELSPA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 351975 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282995 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-09-01 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 288007.787 | 0 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBELSPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 301407.787 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283001 | CoConservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Rio Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-02 | 2019-08-29 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 319759.843 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 335000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278735 | Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 14/08/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-24 | 2019-11-28 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 485672 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509171.1 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 288667 | Global de Gastos para públicaciones Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 47 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483137-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2020-05-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 578000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 288658 | Global de Gasto para públicaciones Conservación por Glosa 5, Puente Cerro La Marina, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287944 | Conservación por Glosa 5, Puente Cerro La Marina, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-20 | 2019-05-19 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 242658.113 | 0 | 76737096 | CONSTRUCTORA NAHUELCURA SPA | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160064 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227879 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal del contrato obras viales en camino Puelo - Paso el Bolson sector Llanada Grande - segundo corral tramo primer corral - segundo corral entre los km 13780 y km 15315 Etapa IX Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 12/05/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-31 | 2018-09-30 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 220588 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100020 | 102068.158 | 0 | 15755.692 | 30347.039 | 0 | 15425.466 | 15749.205 | 0 | 21689.756 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | Asesoría Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 02/12/2009 | 31/12/2009 | 2009-12-31 | 2017-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Pln | 3000000 | 3198119 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433052.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 07/03/2013 | 08/05/2013 | 2013-05-09 | 2017-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 2462578.392 | 3027878 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3149035.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2018-06-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 1438113.231 | 1496619 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 586670 | 953279.917 | 0 | 204410.474 | 97203.007 | 109935.001 | 54442.623 | 0 | 217573.587 | 6873.583 | 23441.642 | 35500 | 82400 | 121500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 7407000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15563 | 23478 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287185 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13-Q CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4599 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4598.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288413 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM PUELO-PASO EL BOLSON S: SEGUNDO CORRAL-LAGO INFERIOR, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 6361 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6360.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 238547 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 9-B REPOSICION RUTA 225-CH, SECTOR ESCUELA LOS RISCOS - ENSENADA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 238.67 | 1607.429 | 0 | 0 | 0 | 29.652 | 682.979 | 394.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18392.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18392.571 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-07-03 | 2012-10-04 | 24/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-05-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Pln | 24091717.292 | 22373484 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 24438679.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198325 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 659.003 | 5266.09 | 0 | 0 | 305.627 | 130.285 | 65.845 | 0 | 129.272 | 40.554 | 0 | 0 | 0 | 4594.507 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9872.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9872.895 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287448 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-75-2013 Lote(s) Nº 31 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 137897 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 137896.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137896.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289079 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 14 A-2 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18672 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18672 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289080 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 18-D 18-E 18-F CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 113293 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 113292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113292.9 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1813.489 | 1723.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.758 | 396.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269985 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184-B 185-A 52-A 98-A MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4246 | 8 | Varios Expropiados | 714.43 | 3532.614 | 0 | 0 | 0 | 758.602 | 2774.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1323.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.98 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 34.594 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 476.763 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287116 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28-A CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 708 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-11-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1650000 | 3456915 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301001 | 3323414 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 976.763 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 208.73 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 0 | 29.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.811 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258929 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117-B 131-B2 179 180 180-A 180-B REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6532 | 8 | Varios Expropiados | 6531.797 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262003 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 161-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 743 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 742.803 | 0 | 742.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275327 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 59 60 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1785.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.289 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284713 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3978-2013 Lote(s) Nº 141 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 9423 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9422.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9422.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288222 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 88-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2106 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.4 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288223 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 162-B2 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2398 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.5 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288410 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM REP RUTA 215-CH S: BIF. AEROPUERTO CARLOS HOTT-CRUCE LAS LUMAS, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 613 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288412 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM REP RUTA 215-CH S: BIF. AEROPUERTO CARLOS HOTT-CRUCE LAS LUMAS, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 767 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 766.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288534 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 173-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 5566 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5565.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565.835 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288535 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 174-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10332 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10331.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10331.058 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289338 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3750-2014 Lote(s) Nº 190 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8611 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8610.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610.634 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289339 | Expropiación(es) SNETENCIA CAUSA ROL C-3830-2014 Lote(s) Nº 185-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 882 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 881.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.145 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al DM 21.940,25; eje principal Nº 2, tr | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 21/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-07-23 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 769802 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 258000 | 410000.612 | 0 | 0 | 131305.277 | 0 | 70350.425 | 36235.345 | 36254.77 | 0 | 34521.795 | 33796 | 35651 | 31886 | 104101 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Modificacion del contrato nº238015 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.383 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 05/09/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2019-03-03 | CHILOE | ANCUD | IPC | 9911544.609 | 14330018 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 4785000 | 7153500.118 | 0 | 896653.404 | 893841.218 | 1017816.368 | 0 | 435489.13 | 353589.867 | 161193.752 | 580963.379 | 586010 | 705487 | 1522456 | 3224000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Modificacion del contrato nº238014 , Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,00 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 728500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363534 | 364966 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3885.474 | 6673.552 | 0 | 0 | 868.684 | 177.913 | 1552.368 | 332.388 | 1054.094 | 744.445 | 1943.66 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262868 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2778 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2777.459 | 0 | 2777.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 264280 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2289 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2288.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267698 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 95 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 101935 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 102019.62 | 0 | 1895.41 | 0 | 0 | 100124.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270886 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 118 119 121 58 82 92 96 96-A 97 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 23328 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 23327.123 | 0 | 5531.925 | 2920.086 | 8485.881 | 0 | 6389.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273443 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 113 38 39 42 43 85 86 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17784 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10380.548 | 0 | 0 | 3637.24 | 6743.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284744 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 103-A 104 111 120 126 62 80 81 88 98 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 20231 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18694.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6739.144 | 11955.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285198 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 177 183 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4331 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4330.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285199 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 180 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO -LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2261 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1878.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285334 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2432.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285335 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 1988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1987.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285336 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2865 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2864.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286403 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 131 134-A 134-C 134-D 135 147 150 152 178 181 182 184 187 188 199 201 207 48 5 6 9 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 50919 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 50918.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18397.64 | 32520.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286502 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 148 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1065 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1064.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286503 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 171 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1060 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1059.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286504 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 186 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1007 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1006.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286697 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 132 179 53 78 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3570 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3569.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286759 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTAS W.135-125, SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 2491 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2490.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286761 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTAS W.135-125, SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2187 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2186.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287184 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 211 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4806 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4805.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287350 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 116-A 116-B 133 146 157 166 191 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7234 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7233.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.493 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288416 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 3406 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3405.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289198 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 1132 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1131.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.186 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289200 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 790 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 789.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.831 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289201 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2176 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2175.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.912 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289615 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7919 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 237809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9173 | 29080 | 199556 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2021-04-17 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 0 | 709341 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 757000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-16 | 2021-05-04 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 16282570.909 | 17399169 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 19218000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1902.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.094 | 1456.264 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287188 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13 15 16 17 19 23 26 27 28 35 36 38 39 40-A 41 42 44 45 53 55 57 69 73 74 75 79 8 87 9-A 9-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 67001 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 71276.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40925.114 | 30351.141 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287189 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 100 101 102 106 109 110 111 112 113 115 115 116 119 120 122 124 125 127 131 138 139 140 141 143 146 147 162 175 178 184 187 190 191 192 193 195 197 198 199 90 91 92 93 95 96 99 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - Q | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 184026 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 184025.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22498.905 | 161526.887 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287267 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 3048 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3047.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287268 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 4483 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4482.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287269 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 3222 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3221.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287270 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 2160 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2159.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287271 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 4221 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4220.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287272 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 3571 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3570.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287273 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-175 S: LINAO-QUEMCHI X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 2891 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2890.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287334 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 126 129 145 177 194 32 40 64 86 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 39164 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 39163.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39163.462 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287520 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 43 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 722 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 721.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288171 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 172 200 25 54 63 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 104170 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 162418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1479 | 160679 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 17/12/2015 | 18/01/2016 | 2016-01-18 | 2018-04-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 860685 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 690877.249 | 278999.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164907.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114092 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-20 | 2015-03-27 | 18/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2018-05-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 10987546.849 | 13427384 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 10897893.424 | 3400000.08 | 0 | 513231.836 | 600334.794 | 450347.173 | 0 | 774593.548 | 447494.729 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 363998 | 288721 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Modificacion del contrato nº225426 , Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65720.769 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 17/07/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-08 | 2021-08-08 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 844668 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47210 | 2790 | 856000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 10/07/2018 | 03/08/2018 | 2018-08-04 | 2020-09-22 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 15396708.076 | 16610354 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 369040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369040 | 17985000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 619.876 | 7000 | 0 | 0 | 158.148 | 311.353 | 1200.117 | 0 | 882.406 | 1377.563 | 499.161 | 0 | 0 | 2571.252 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283981 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12 20-A 22 24 34-A 43 51 52 53 54 55 56 58 59 63 69 72 76 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 58628 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 60678.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60678.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284985 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 64 65 74 75 77 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 15657 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15656.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15656.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287932 | Expropiacon(es) VIA JUD Lote(s) Nº 34-B 42 82 83 87 88 89 90 93 97 99 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 67921 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 35663.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35663.102 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288177 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 101 104 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 51002 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51002 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 184697 | Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-16 | 2012-04-26 | 07/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-16 | 2015-12-30 | PALENA | CHAITEN | Pln | 15198568.82 | 18049105 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 19603688.569 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 347.031 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262151 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A 14 15-A 34-A 42 43-B 45 46 46-A 47 47-A 50 50-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 16551 | 8 | Varios Expropiados | 12498.996 | 4917.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917.346 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273656 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 363 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13396.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396.654 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289077 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 26-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2652 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289078 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 43-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1171 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076721-0 | AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: VARIANTE ANCUD .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 274102 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta W-15; Sector Pumanzano-Linao; Ancud | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-05-29 | 05/07/2018 | 31/08/2018 | 2018-08-31 | 2020-02-29 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 410698 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71449.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23816.544 | 23816.544 | 23816.544 | 359248.16 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273764 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 02/03/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-12-17 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1218079.932 | 1408422 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1093313.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88016.863 | 65093 | 195102 | 745102 | 348218 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-15 | 2013-11-28 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-07-31 | 2017-05-16 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 527520 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 572001.172 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Modificacion del contrato nº203809 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 03/09/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 0 | 694919 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 662698.718 | 52207.578 | 0 | 0 | 6115.104 | 0 | 14092.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 37608 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278758 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Dalcahue En Ruta W-59, Isla De Quinchao En Chiloe | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-04-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2924103 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235875 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Dalcahue en Ruta W-59, Isla Quinchao en Chiloé, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2015-12-24 | 13/07/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-03 | 2018-01-25 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 0 | 360245 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 198690.509 | 178813.444 | 0 | 114991.107 | 0 | 0 | 63822.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161703 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Chiloé sector Ancud Quemchi y Dalcahue VIII Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-26 | 2010-09-30 | 05/11/2010 | 14/12/2010 | 2010-12-15 | 2012-09-05 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 953257.104 | 1099942 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1169254.274 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 25/05/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 18865840.334 | 22770778 | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25691891.75 | 143700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5940.52 | 3933.257 | 0 | 0 | 533.417 | 79.074 | 1920.73 | 1184.394 | 0 | 40.554 | 175.088 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269986 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 125 65-A 83 Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2709 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2708.531 | 0 | 682.391 | 0 | 2026.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273441 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 130 132 56-C Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1588 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1587.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283149 | PERITOS TASADORES OBRA: REP MEJ RUTA 5, SECTOR TARA-COMPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 690.072 | 0 | 0 | 690.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286396 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 152 72-A Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 448 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 447.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289612 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 95-A 95-B Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3748 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1632.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.679 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213350 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 13/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-02-15 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 588965 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 445461.617 | 180125.22 | 0 | 0 | 57177.623 | 0 | 9005.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113942 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213350 | Modificacion del contrato nº213350 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -113942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113942 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 16/10/2015 | 07/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 4754306.906 | 10183845 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 10271397.869 | 868000.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41350.692 | 728022.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98627 | 30000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1411.488 | 1669.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 46.474 | 26.556 | 0 | 0 | 0 | 1556.476 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269987 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62 63 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 892 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 891.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.656 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270885 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-A 51-C 52 53 54 85 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8954 | 8 | Varios Expropiados | 8304.871 | 648.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273442 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-B 77-A 77-B MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7436 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7435.471 | 0 | 0 | 0 | 6641.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284798 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25-A 26 28 30 72 73 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10400 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10399.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10399.116 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287936 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 58-A 70-A 76-A 76-B MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2170 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.08 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289443 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 60-A 60-C 68 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6794 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6793.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.81 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289613 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25-B MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 994 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 993.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.303 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4256.081 | 872.245 | 0 | 0 | 532.182 | 118.611 | 140.342 | 0 | 0 | 81.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259808 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 57 58 AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3369 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3368.318 | 0 | 3368.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1092.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.771 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSON COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 188017 | CONSERVACION PERIÓDICA DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINO ANCUD - QUETALMAHUE - GUABÚN, ROL W-20, km 0, 570 AL km 18, 570, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-31 | 2012-10-22 | 26/12/2012 | 24/01/2013 | 2013-01-25 | 2014-03-21 | CHILOE | ANCUD | Pln | 2000000 | 2499031 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2606951.402 | 419.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 208164 | Conservación Camino Básico Curaco - Chanhuitad, Rol W-587, desde km 0,000 al Km 5,842, Comuna de Curaco de Vélez, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-11-22 | 30/12/2013 | 06/02/2014 | 2014-02-07 | 2014-12-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 533000 | 741828 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 773252.25 | 2102.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.975 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2016-05-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 481225.29 | 463009 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 490236.099 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | Modificacion del contrato nº223057 , Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 108044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108044 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-15 | 13/04/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2018-03-26 | OSORNO | OSORNO | IPC | 700000 | 915294 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 729112.948 | 214342.8 | 0 | 0 | 0 | 16445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197897 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257649 | Conservación periódica de la red vial básica ruta 235-ch Puente Culebra comuna de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-28 | 14/09/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-05-16 | PALENA | PALENA | IPC | 800000 | 1110525 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 718560.643 | 432679.556 | 0 | 0 | 172041.626 | 0 | 0 | 106190.156 | 154447.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259183 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Camino Isla Tranqui: Tranqui-Alqui-Centinela S/R Km 0:000 al Km 9:000 Comuna de Queilen Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 12/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-01 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 218792.829 | 247381 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 237294.06 | 13753.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13753.151 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1140.303 | 1223.941 | 0 | 0 | 34.594 | 74.131 | 180.051 | 266.091 | 169.074 | 63.791 | 23.237 | 0 | 0 | 412.972 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7078.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078.674 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283151 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 PTE LA CULEBRE X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 1457 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1456.017 | 0 | 0 | 1456.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285643 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 1 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 (Puente Loma de la Piedra Nº 1) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 155 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 154.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286131 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 (PUENTE HUILMA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1507 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286492 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2012-2014) PUENTE LA CULEBRA X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8580 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250773 | Reposicion Puente Chan Chan Nº1 en ruta U-605 comuna de Río Negro Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-17 | 08/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-12-22 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 868432.25 | 838964 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 836929.392 | 12549.737 | 0 | 12549.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 165.167 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.869 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-01 | 2011-09-13 | 28/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-24 | 2018-06-21 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 2210172 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2041238.364 | 301842.326 | 0 | 0 | 0 | 64544.746 | 0 | 198547.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 0 | 228184.8 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | Modificacion del contrato nº179697 , Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179935 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-30 | 2011-11-17 | 22/03/2012 | 17/04/2012 | 2012-04-17 | 2018-05-16 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 2839534 | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 1995428.146 | 895755.89 | 0 | 0 | 207842.068 | 223674.432 | 0 | 327598.15 | 0 | 0 | 39741.24 | 0 | 0 | 96900 | 389767.7 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Modificacion del contrato nº182708 , Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333268 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282339 | Asesoría Técnica a la licitación del proyecto: Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, Tramo Pillan - Río Reñihue - Emplame Ruta 7 (Caleta Gonzalo), Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 194000 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 08/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 6820543.792 | 8504794 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 9593964.473 | 70105.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70105.53 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Pln | 4928977.842 | 6549099 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7344543.925 | 186257.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79556.539 | 0 | 0 | 106700.909 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187737 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-16 | 07/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Pln | 6270000 | 8318225 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 8631556.236 | 6701.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701.112 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187850 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé sector comunas de Ancud Quemchi Dalcahue y Castro Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-04 | 08/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2016-11-27 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 6855298.162 | 7892945 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 8670448.305 | 24.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.337 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 190580 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-09 | 28/12/2012 | 20/02/2013 | 2013-02-21 | 2017-04-25 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Pln | 5134454.162 | 6869489 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 7933034.54 | 11966.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11966.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 15/04/2013 | 10/05/2013 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Pln | 6986486.097 | 9095238 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10081100.983 | 389927.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389927.763 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Modificacion del contrato nº196654 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -341730.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341730.273 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 198730 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-26 | 2012-11-27 | 01/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Pln | 4906054.706 | 7965889 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8893829.205 | 106.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.672 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-29 | 23/09/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-20 | CHILOE | CASTRO | IPC | 0 | 773390 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 736999.999 | 96999.721 | 0 | 20115.906 | 19732.881 | 0 | 0 | 25735.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31415 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 17/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-12-10 | CHILOE | CASTRO | IPC | 24598439.847 | 24376014 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8765994.743 | 291965.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223146.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68819 | 15862000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Modificacion del contrato nº213346 , Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15862000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 18682000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2101.137 | 3036.897 | 0 | 0 | 0 | 44.479 | 1211.133 | 1422.066 | 99.586 | 185.25 | 74.383 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267697 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-A 32 63 66-C BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 179139 | 8 | Varios Expropiados | 141521.844 | 37616.421 | 0 | 0 | 0 | 37616.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269984 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106 107 54 86-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 154721 | 8 | Varios Expropiados | 117559.711 | 37161.097 | 0 | 0 | 0 | 37161.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270884 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-C1 51-D1 55-B 55-D BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 70229 | 8 | Varios Expropiados | 53735.245 | 906993.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16493.366 | 0 | 0 | 0 | 23599 | 866901 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273594 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 35917 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 35916.36 | 0 | 0 | 0 | 35916.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274226 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 17 64-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 131639 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 131638.817 | 0 | 0 | 0 | 95201.266 | 36437.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284661 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 68 88 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 20484 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 20483.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20483.785 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286395 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 28-A 47 57 59-A 59-B 59-C BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 26320 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 26319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22154.935 | 4164.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287289 | PAGO PERITO JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 834 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-07-03 | 03/08/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-07 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 526000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 408183.565 | 126427.5 | 0 | 0 | 81127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 24800 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Modificacion del contrato nº235687 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -8000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-08-18 | 10/09/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-03 | 2017-07-15 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 4093962.451 | 4789026 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 4564985.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 435769.319 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Modificacion del contrato nº227894 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1127547.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127547.282 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278583 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna De Hualaihue, Tramo Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-03-01 | 2021-06-18 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5207976 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5440000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.676 | 207.449 | 582.113 | 465 | 0 | 2330 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6148.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.927 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283145 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 2690 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2689.809 | 0 | 0 | 2689.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283979 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 132 133 135 136 88 89 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 31911 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34117.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5678.494 | 25055.77 | 3383.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284854 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 3603 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3602.772 | 0 | 0 | 0 | 3602.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284855 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 1799 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1798.677 | 0 | 0 | 0 | 1798.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286397 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 134 145 154 158 161 80 83 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 12379 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12378.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12378.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286699 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 142 77-B 81-A 81-B 84-A 84-B MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 30412 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17766.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17766.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287265 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 1369 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1368.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287718 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 49 50 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 29057 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 29056.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720.476 | 23336.014 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288153 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 7 S:HORNOPIREN-PICHANCO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 2989 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2988.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288176 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 147 148 149 150 162-A 163-A 164-A 165-A 166-A 167-A 169-A 170-A 171-A 172-A 173-A 174-A 175-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 84085 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 84084.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84084.295 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187627 | Estudio de ingeniería mejoramiento ruta 7 sector Caleta Gonzalo - Santa Barbara tramo Caleta Gonzalo - Puente el Bonito Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-30 | 30/12/2013 | 17/02/2014 | 2014-02-18 | 2016-07-05 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 682335 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 691508.083 | 71130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66655.8 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1039.912 | 4985.895 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 2160.939 | 1785.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3347.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347.289 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284797 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A 16-B2 17-A2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7604 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7603.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603.256 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284824 | Expropiación(es) Lote(s) Nº 16-A2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2064 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2063.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.56 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría Reposición Puente Quilo En Ruta W-20, Comuna De Ancud | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 848000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-13 | 2018-12-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2021-06-18 | CHILOE | ANCUD | IPC | 7926869.655 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 8902000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63936.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63936.825 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287929 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 12 3 6-B 8 REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 26064 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 26063.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26063.175 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227904 | Reposicion puente Chifin en Ruta U-500 Comuna de Rio Negro Purranque Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-08-20 | 27/08/2015 | 09/10/2015 | 2015-10-10 | 2017-06-16 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 585964.687 | 655712 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 683500.241 | 767.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.731 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278578 | Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-86; Sector Las Quemas - Tres Cumbres; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 756865.585 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 794865.585 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 39.537 | 523.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3874.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874.812 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287117 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 2 REPOSICION PUENTE GOMEZ N°3 EN RUTA V-86 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 602 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 601.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.951 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227905 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Negro Nº2 en Ruta W-315 Comuna de Ancud | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-29 | 15/01/2016 | 10/02/2016 | 2016-02-11 | 2017-05-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 98060 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 100584.916 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 27/08/2015 | 24/09/2015 | 2015-09-24 | 2019-04-06 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 796833 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 471647.597 | 95000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19695.48 | 19479.6 | 0 | 0 | 15931 | 39894 | 0 | 267838 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Modificacion del contrato nº227906 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49662.374 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204882 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-12 | 2014-01-27 | 10/02/2014 | 06/03/2014 | 2014-03-07 | 2018-03-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 760000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 771671.067 | 60172.5 | 0 | 36415.084 | 18257.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204884 | asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloe sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I región de los lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-13 | 2014-01-29 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 0 | 687917 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 621965.444 | 86238.228 | 0 | 32960.846 | 9324.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14651 | 14651 | 14651 | 44091.154 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-26 | 2018-04-01 | CHILOE | ANCUD | Pln | 6933333 | 9570154 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 9651323.315 | 992818.908 | 0 | 343507.359 | 53406.276 | 0 | 0 | 215408.184 | 0 | 360197.205 | 0 | 0 | 20299.884 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204883 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-29 | 2013-09-03 | 16/09/2013 | 02/12/2013 | 2013-12-03 | 2018-02-16 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 6900000 | 8933420 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 9654425.405 | 169760.364 | 0 | 143575.05 | 17019.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165.543 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 217802 | Asesoría a la INspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Cr Longitudinal (Llicaldad) - Rauco por la Costa; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-17 | 07/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-24 | 2017-12-24 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 192762 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 186896.448 | 8527.765 | 0 | 8527.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 29/01/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 1300000 | 2648110 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2651656.101 | 149308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98496 | 50812 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124002-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227912 | Estudio de Ingenieria Construccion Ciclovia Ruta U-99-V S: Nochaco - Cascadas Pto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-21 | 23/11/2015 | 10/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-03-30 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 90820 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 46060.425 | 49999.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23049.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 15750 | 700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2017-12-07 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 597800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 537000 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31324.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49875.488 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Modificacion del contrato nº227917 , Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65300 | 41000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-15 | 2015-06-22 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-04-23 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4900000 | 7232154 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 4335000 | 3418200.198 | 0 | 0 | 1553014.646 | 0 | 0 | 596293.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517423 | 751469 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Modificacion del contrato nº227918 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 842800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 11/04/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 23766950 | 76379557 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 13648842.766 | 3371855.846 | 0 | 456311.702 | 0 | 472311.874 | 0 | 173754.512 | 172170.316 | 175343.667 | 1061456.775 | 321678 | 350000 | 188829 | 10197000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 13/12/2013 | 18/02/2014 | 2014-02-19 | 2020-08-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 325889740.8 | 360134000 | 76365546 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 235613000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-03-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2220000 | Convenios Especiales - Vialidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 17/03/2017 | 01/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-10-02 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 370419 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 131614.329 | 247980.145 | 0 | 0 | 0 | 83431.921 | 21075.524 | 0 | 34517.384 | 17780.299 | 0 | 45000 | 27716.7 | 18458.317 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Modificacion del contrato nº250600 , Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257018 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-15 | 02/11/2016 | 13/02/2017 | 2017-02-14 | 2019-04-17 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5013649.159 | 5168121 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1159977.697 | 2200012.34 | 0 | 0 | 0 | 717894.995 | 365801.232 | -183434.349 | 302037.089 | 289524.108 | 89970.265 | 91829 | 436795 | 89595 | 1978973 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3941.351 | 754.737 | 0 | 0 | 0 | 34.594 | 87.715 | 132.428 | 0 | 128.055 | 23.237 | 0 | 0 | 348.708 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4123.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.276 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284662 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 98 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 97.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288727 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 59 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 24 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-08 | 31/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2018-04-11 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 722555 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 266885.264 | 476493.269 | 0 | 0 | 0 | 215519.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63343.579 | 0 | 0 | 197629.8 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Modificacion del contrato nº238996 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 18/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2018-07-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 404500 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 251534.4 | 162522.78 | 0 | 0 | 43759.276 | 0 | 0 | 86303.504 | 0 | 0 | 0 | 25850 | 6610 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Modificacion del contrato nº250784 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -6610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6610 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273885 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel; En Chiloé | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-06-07 | 26/07/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-10-04 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 286713 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE INGENIERIA S.A. | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 160500 | 112713 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 11/04/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2019-09-28 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3640996.675 | 4346384 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238550 | 238550 | 306900 | 3682000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 222.317 | 2056.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269988 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2944 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2943.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263681 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 73.790,068 al DM. 84.387,826, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-11-14 | 03/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2020-07-24 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 677184 | 76830018 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES PICHICOLO LIMITADA | 0 | 197000.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40163.332 | 0 | 28486 | 23804 | 104547 | 558000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 12/12/2017 | 16/03/2018 | 2018-03-16 | 2019-08-08 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 7313441.852 | 8090467 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1946000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392893 | 272640 | 1280467 | 7022000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59999.968 | 0 | 0 | 300.685 | 34.594 | 41.135 | 0 | 0 | 40.554 | 0 | 0 | 0 | 59583 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 06/05/2014 | 11/06/2014 | 2014-06-11 | 2018-12-31 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4794028 | 4794020 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2595728.493 | 1600798.531 | 0 | 21937.619 | 15207.364 | 72714.411 | 57541.694 | 48397.443 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 155000 | 830000 | 1040000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 211073 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y maullin Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-05-29 | 28/05/2014 | 07/07/2014 | 2014-07-08 | 2018-02-25 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 0 | 669166 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 680508.512 | 117803.57 | 0 | 34920.058 | 0 | 9729.282 | 0 | 0 | 0 | 602.23 | 0 | 15785 | 15785 | 40982 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213004 | Asesoría a la inspección fiscal,contrato conservación global mixto, por nivel de servicio y precio unitario,comunas de Frutillar - Llanquihue , provincia de Llanquihue Etapa II, Región de Los lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-04 | 2014-07-09 | 18/07/2014 | 08/10/2014 | 2014-10-09 | 2018-09-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 866996 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 791188.921 | 146196.048 | 0 | 61687.134 | 25462.743 | 24591.699 | 5780.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12311.56 | 16362.168 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 211076 | Conservación global mixto por nivel de servicio de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-29 | 2014-03-11 | 18/02/2014 | 18/03/2014 | 2014-03-19 | 2018-02-26 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Pln | 6650000 | 7671996 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 7538369.214 | 843277.495 | 0 | 296251.772 | 130516.905 | 0 | 267439.779 | 148080.514 | 0 | 988.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 09/04/2014 | 07/05/2014 | 2014-05-08 | 2018-04-17 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Pln | 6000000 | 6371087 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6030016.764 | 668172.861 | 0 | 0 | 179140.553 | 79105.361 | 99830.62 | 0 | 0 | 0 | 85831.327 | 0 | 147177 | 77088 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | Modificacion del contrato nº212999 , Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 790540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790540 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-04-11 | 28/04/2016 | 31/05/2016 | 2016-06-01 | 2020-06-01 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 0 | 700239 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 262998.699 | 184055.849 | 0 | 30489.547 | 15287.08 | 15317.715 | 15367.315 | 15420.075 | 15425.668 | 15479.645 | 15505.904 | 15244.3 | 15259.3 | 15259.3 | 281796.145 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 02/08/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 0 | 900000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 224426.816 | 230604.26 | 0 | 19698.372 | 37265.544 | 0 | 19840.128 | 39015 | 19978.053 | 19623.75 | 20083.413 | 18375 | 18375 | 18350 | 478509 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232436 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 0 | 427300 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 68367.635 | 145963.782 | 0 | 24090.058 | 12106.749 | 0 | 12130.488 | 24372.548 | 12215.947 | 12259.864 | 12280.042 | 12169.362 | 12169.362 | 12169.362 | 222480.7 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 29/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-29 | 2020-09-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 765801 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 225680.948 | 190714.381 | 0 | 33034.708 | 16562.027 | 16597.125 | 0 | 33117.161 | 16711.996 | 16772.621 | 16799.743 | 16683 | 17392 | 7044 | 359492 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232457 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 0 | 495000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 83777.194 | 168662.625 | 0 | 27864.375 | 0 | 27970.25 | 14044.25 | 14082.75 | 14097.875 | 14147.375 | 14170.75 | 14095 | 14095 | 14095 | 255235.25 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232403 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puyehue Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2020-02-05 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 5841941.281 | 5355035 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 2203022.296 | 1266083.989 | 0 | 197381.579 | 27429.647 | 236591.081 | 54988.234 | 177377.139 | 104677.272 | 158520.291 | 61397.746 | 93221 | 154500 | 0 | 1904168 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 04/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-22 | 2020-03-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 6173115.028 | 5642180 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 2263903.709 | 1724297.333 | 0 | 233479.892 | 310692.879 | 148900.278 | 0 | 291026.638 | 172791.42 | 0 | 300206.226 | 105000 | 162200 | 0 | 1869476 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 07/03/2016 | 13/04/2016 | 2016-04-14 | 2020-03-24 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 6039388.308 | 5368704 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 2183231.379 | 1215396.75 | 0 | 222990.811 | 82105.943 | 157657.546 | 52457.707 | 134528.656 | 0 | 176842.507 | 136813.58 | 164000 | 88000 | 0 | 2179000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 15/01/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 5650002.133 | 5225037 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1905857.18 | 1519637.331 | 0 | 378187.99 | 158905.545 | 0 | 272469.518 | 97774.453 | 126933.197 | 164431.634 | 120934.994 | 100000 | 100000 | 0 | 2045031 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 11/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2020-04-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 5987116.366 | 5790214 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1671535.436 | 1690280.796 | 0 | 435932.831 | 153680.879 | 126229.713 | 99991.103 | 152798.071 | 0 | 311820.904 | 113327.295 | 196600 | 99900 | 0 | 2626625 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 29/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-20 | 2018-08-18 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 214890 | 76839716 | CONSORCIO INGENIERIA PUENTE YELCHO LTDA | 0 | 184003.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12988.811 | 43644.159 | 0 | 65530.706 | 0 | 33240 | 28600 | 22662 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256260 | Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 23/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 400000 | 446734 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 302600.515 | 154673.073 | 0 | 65476.148 | 80926.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.733 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257047 | Conservación periodica de emergencia ; ruta 225-Ch Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosales comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-30 | 17/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-06-22 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 620000 | 695806 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 310443.047 | 362669.806 | 0 | 99502.41 | 82677.946 | 2741.721 | 58560.365 | 57175.785 | 35622.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26389 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257047 | Modificacion del contrato nº257047 , Conservación periodica de emergencia ; ruta 225-Ch Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosales comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 40241.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40241.63 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258058 | Conservación periódica saneamiento Puente San Pedro y Losas Ruta U-72 Av Real ciudad de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 28/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-11-29 | OSORNO | OSORNO | IPC | 309910.042 | 326547 | 76475787 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HASS LTDA. | 311429.823 | 18497.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15837.563 | 2659.731 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260604 | Emergencia conservación de la red vial puente el Negro camino El Tepual - Las Lomas V-590 km 4;732 Comuna de Puerto Montt Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2018-01-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 632000 | 687666 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 586673.051 | 113624.208 | 0 | 96952.737 | 0 | 0 | 0 | 16671.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | IPC | 2199993.936 | 2123228 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1097419.469 | 1063546.942 | 0 | 709442.608 | 286099.822 | 0 | 30603.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34807 | 0 | 2594 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269647 | Conservación de emergencia camino Puqueldón Detif Rol W-637; comuna de Puqueldón; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 21/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-03-03 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 290000 | 297321 | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 187326.078 | 111987.374 | 0 | 31844.329 | 0 | 31698.135 | 0 | 48444.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269650 | Conservación de la red vial varios puentes de la ruta W-609 Contao - Rolecha - El Varal comuna de Hualaihue Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-26 | 09/03/2018 | 29/05/2018 | 2018-05-30 | 2019-05-25 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 1026267.391 | 1136896 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 169350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 61600 | 71750 | 984395.888 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270594 | Conservación de la red vial puente Torrente ruta El Malito - la Balsa - El Tranquilo Rol W-949 Comuna de Palena Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-10 | 27/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2018-11-19 | PALENA | PALENA | IPC | 580299.335 | 643377 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 626940.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61286.872 | 44630.898 | 62047.95 | 104493.601 | 86638.879 | 61500 | 114042.03 | 92300 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270594 | Modificacion del contrato nº270594 , Conservación de la red vial puente Torrente ruta El Malito - la Balsa - El Tranquilo Rol W-949 Comuna de Palena Provincia de Palena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 15750 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 15/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2019-01-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 765000 | 781700 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 308963.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37369.774 | 0 | 43001.085 | 61500 | 82000 | 85092.696 | 502152.493 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270596 | Conservación de la red vial Puente Canuman; ruta cruce longitudinal (llicaldad ) Rauco por la Costa Rol W-77 comuna de Chonchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 30/01/2018 | 16/03/2018 | 2018-03-17 | 2018-11-12 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 233500 | 214595 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 200887.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24548.077 | 21410.05 | 0 | 0 | 18336.324 | 17850 | 56250 | 62493.371 | 18918.686 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270598 | Conservación de la red vial ruta Osorno Bahía Mansa; Rol U-40 km 17 al km 30 y ruta U-410 Bahía Mansa - Maicolpue - Tril Tril km 1 al km 1;65 Comuna de San Juan de la Costa Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-03 | 13/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 569137.156 | 732507 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 69589.703 | 671924.741 | 0 | 295509.126 | 202875.864 | 95586.639 | 0 | 77953.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270599 | Conservación periódica camino cruce ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada ; Rol U-55-V; desde km 41;220 al km 58;580 Comuna de puerto Octay Provincia de Osorno Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-12-30 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 1167086.833 | 1025426 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 184500 | 184500 | 528425.026 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270599 | Modificacion del contrato nº270599 , Conservación periódica camino cruce ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada ; Rol U-55-V; desde km 41;220 al km 58;580 Comuna de puerto Octay Provincia de Osorno Región de los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121713.26 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-10-23 | 27/11/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-08-24 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 809658.745 | 751210 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 683589.53 | 0 | 0 | 0 | 90393.128 | 84366.021 | 132212.192 | 0 | 0 | 0 | 81500 | 145002.628 | 150115.561 | 81500 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Modificacion del contrato nº270600 , Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | -206786.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -106786.402 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270603 | Conservación periódica de la red vial comunal; varios caminos de la Isla Huar; Comuna de Calbuco; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-12 | 08/11/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-08-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 523675.307 | 561784 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 572246.815 | 0 | 0 | 130936.133 | 0 | 192558.145 | 0 | 199307.238 | 0 | 46084.133 | 3361.166 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272223 | Conservación Emergencia, camino Curaco-Punta Huenao, rol W-571 KM 0;570 AL KM 0;720 Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 14/06/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-11 | 2017-09-19 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 108369.53 | 107222 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 105948.766 | 1620.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274138 | Conservación periódica de la red vial, ruta Degan - Quemchi Rol W-35, KM. 0,000 AL KM. 22,260 y ruta Mocopulli - Dalcahue W-45, KM. 0,000 AL KM. 7,700, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 30/10/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2018-12-31 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 3289992.072 | 2270483 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1584706.536 | 0 | 0 | 63567.213 | 0 | 39801.749 | 36773.658 | 0 | 0 | 315063.916 | 512500 | 108500 | 508500 | 758038 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274433 | Conservación periódica de la red vial Ruta Puqueldón - Chulchuy Rol W-635 km 1;510 al km 8;850 comuna de Puqueldón Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-19 | 05/12/2017 | 17/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-10-13 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 999999.999 | 900229 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 916100.652 | 0 | 0 | 48487.314 | 372921.172 | 348535.698 | 0 | 146156.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274434 | Conservación periódica de la red vial; ruta Dalcahue - Achao Rol W-59 km 0;000 al km 19;000 y ruta Achao - Quinchao - Chequian Rol W-589 km 0;000 al km 19;600 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-16 | 10/04/2018 | 28/05/2018 | 2018-05-29 | 2019-01-24 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 1040389.035 | 928207 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 505307.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86610.714 | 138750 | 235500 | 44447 | 446000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276774 | Conservación de emergencia ruta cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y ruta cruce longitudinal (Huildad) - Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 06/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2019-02-06 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 2248108.433 | 2128294 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 325250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 220000 | 33250 | 1879294 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277245 | Desarme y reposición de emergencia pasarela sector rotonda acceso a Puerto Montt Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 204828.085 | 204829 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 152633.281 | 80075.239 | 0 | 39578.131 | 40497.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281300 | Conservación de Emergencia Varios Puentes de la Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 30/04/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-07 | 2019-03-05 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 756334.25 | 655951 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 335084.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71250 | 102500 | 161334.25 | 338366.122 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 72.352 | 0 | 29.652 | 101.206 | 81.25 | 0 | 0 | 776.003 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23005.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23005.192 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283819 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 12048 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12048 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286491 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) EMERGENCIA CURACO DE VELEZ X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 680 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 679.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289616 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7363 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7362.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7362.774 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289617 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8918 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8917.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8917.928 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289619 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2015-2016-2017) EMERGENCIA CURACO DE VELEZ | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1887 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1886.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.944 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257522-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227922 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Circunvalación Lago Rupanco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-24 | 2015-11-03 | 25/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2018-09-26 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 290000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 151906.395 | 149570.2 | 0 | 50851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47869.18 | 0 | 16995 | 33854.82 | 0 | 5150 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 23/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-21 | 2016-02-02 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 600473.048 | 768362 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 795255.498 | 7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | Modificacion del contrato nº219809 , Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 58196.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58196.061 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223696 | Conservación Camino Básico de la Red Vial Comunal, Camino Curahue - La Estancia - Lingue, Rol W-551, km 0,00 al km 12,980; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-17 | 2014-11-25 | 06/02/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-27 | 2016-04-20 | CHILOE | CASTRO | IPC | 1600954.178 | 2046029 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 2135982.072 | 5971.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224995 | Conservación de la red vial caminos Básicos cruce longitudinal El Jardín, Rutas V-860 y variante Misquihue Rol V-862, comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-24 | 11/02/2015 | 14/05/2015 | 2015-05-15 | 2016-03-29 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 1690877 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1761207.629 | 3379.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224996 | Camino Básico por Conservación, Ruta V-590, Sector Las Lomas - EL Tepual, km 0,000 al km 13;452, Comuna de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-27 | 2014-12-29 | 11/02/2015 | 16/03/2015 | 2015-03-17 | 2016-08-08 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | OTR | 0 | 1913725 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 1985732.341 | 3912.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 20/08/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-02-07 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 1378006.761 | 1445724 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1508464.984 | 312.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.271 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Modificacion del contrato nº235167 , Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 331014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331014 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 237103 | Camino Básico por Conservación, Caminos Colo - Quicavi , km 0,000 al km 7,943, Rol W-179 y Camino Acceso Capilla , km 0,000 al km 2,095,Rol W-207 Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-10 | 2015-09-30 | 24/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2016-09-20 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 1404810.345 | 1918388 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1985327.361 | 165.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259661 | Conservación camino básico Carril - Media Luna - Pampa Grande Rol U-925, KM 0,000 al KM 8,000, comuna de Pto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-04 | 02/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2018-01-29 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 951319.058 | 863928 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 801413.821 | 79562.388 | 0 | 0 | 52978.125 | 0 | 0 | 0 | 26584.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-08 | 2022-12-08 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1365100 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 78000 | 856000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | CHAITEN | IPC | 18494568.853 | 18494569 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 2784999.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776199.822 | 1001463.509 | 0 | 618946.39 | 200000 | 124188 | 64202 | 12481840 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Modificacion del contrato nº227936 , Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-08-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930840.036 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 98.96 | 233917.197 | 0 | 0 | 266.091 | 69.188 | 1547.227 | 526.397 | 0 | 183.294 | 0 | 154870 | 0 | 76455 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286696 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14-B CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO ESPOLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6083 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6082.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250793 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta W - 883 C; CR. Long. Diaz Lira S: Pureo - Apeche, Chiloé | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 02/03/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-11-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 356500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 140535.247 | 225000.415 | 0 | 0 | 0 | 47063.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72345.227 | 0 | 55350 | 50242 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 28/06/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 0 | 511942 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 63800 | 369000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273907 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 20/09/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2021-11-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 4783159.718 | 5206807 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1550999.779 | 0 | 0 | 48326.839 | 156245.838 | 149506.775 | 250275.784 | 123644.543 | 0 | 0 | 369000 | 358000 | 96000 | 3562800 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254837 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comuna de Chonchi (Grupo 2), Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-13 | 02/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-10-09 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 400000 | 589217 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 110888.695 | 497152.522 | 0 | 114591.368 | 175952.589 | 0 | 61929.449 | 0 | 0 | 84831.094 | 51071.022 | 6851 | 0 | 1926 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263168 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de La Costa ( Grupo 11), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-07 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-06-09 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 366500 | 421463 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 194084.486 | 232146.177 | 0 | 134276.699 | 0 | 0 | 0 | 91657.26 | 0 | 6212.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263170 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas de la comuna de Río Negro (grupo 5) , Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-27 | 06/11/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-04-06 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 145500.001 | 139683 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 141558.917 | 0 | 0 | 24649.869 | 48119.744 | 65349.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.676 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272808 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Pablo (Grupo 9) y Osorno (Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-05-10 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 355000 | 371057 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 249978.63 | 123142.755 | 0 | 40218.451 | 0 | 78250.489 | 0 | 0 | 0 | 4673.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254845 | Conservación Camino Básico Los Negros - Tacamo, Sector km 0,000 al km 5,400, Rol U-141, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 17/10/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-02-21 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 732258.944 | 598645 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 528834.666 | 81455.24 | 0 | 0 | 0 | 81455.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256259 | Conservación Camino Básico Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Sector km 41,00 al 46,20, Rol 231 CH, Comunas de Futaleufú, Provincia de Palena. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-01 | 2016-10-03 | 10/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-11-01 | PALENA | FUTALEUFU | IPC | 999689.726 | 1180012 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 995522.651 | 210113.546 | 0 | 0 | 0 | 197464.119 | 0 | 0 | 11120.637 | 0 | 1528.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257841 | Conservación Camino Básico Riachuelo - Huellelhue, km 11,280 al 16;280, Rol U-600, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-23 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2018-03-18 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 540348.06 | 630980 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 253625.201 | 392992.909 | 0 | 0 | 334909.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42867.057 | 15216.816 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257842 | Conservación Camino Básico Ralún - Canutillar - Lago Chapo, Sector km 0,000 al 9,000, S/R, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 11/09/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-04-02 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1267324.713 | 1226626 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1089514.818 | 162862.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149128.222 | 0 | 0 | 0 | 13734.585 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262342 | Camino Básico por Conservación Isla Puluqui: San Ramón - Pergue Rol V-833, km 2,0 al km 8,620 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 02/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 962189.851 | 978897 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 252445.037 | 636357.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205857.737 | 153750 | 153750 | 123000 | 109496.176 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262344 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Chaquihuan - (Cuatro Vientos) Quenuir, Rol V- 660, Km 0,00 A Km 9,60, Comuna de Muermos, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 18/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 966290.139 | 1147363 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 154709.441 | 236526.436 | 0 | 0 | 149155.021 | 0 | 69450.212 | 0 | 0 | 0 | 16921.203 | 0 | 0 | 1000 | 653367 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262365 | Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura Rol U-605, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2016-12-31 | 22/03/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-04-16 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 559917.467 | 590943 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 212365.518 | 394951.962 | 0 | 0 | 129571.952 | 0 | 0 | 242832.648 | 0 | 0 | 0 | 22547.362 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262367 | Camino Básico por Conservación Chaquihuán - Estaquilla Rol V-610, km 8 al km 14,4, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-11 | 09/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2018-05-22 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 834566.227 | 934513 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 97015.342 | 332687.499 | 0 | 0 | 118128.041 | 81375.642 | 107533.353 | 0 | 0 | 0 | 25650.463 | 0 | 0 | 0 | 510576.351 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262369 | Camino Básico por Conservación Contaco - Loma de la piedra - El Bolsón Rol U-52, km 0,0 al km 7;3, Comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-15 | 27/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-04-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 839985.122 | 728103 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 584027.801 | 153774.238 | 0 | 0 | 132864.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20909.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262371 | Camino Básico por Conservación Cuinco - Colimahuida - El Roble Rol U-180, km 0,0 al km 4;750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-28 | 27/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-02-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 556126.08 | 466051 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 387695.345 | 83795.176 | 0 | 65739.484 | 0 | 18055.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262373 | Camino Básico por Conservación Tacamó Rol U-435, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-22 | 27/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-04 | OSORNO | OSORNO | IPC | 575033.061 | 614137 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 507230.297 | 114783.977 | 0 | 44329.431 | 0 | 0 | 54959.111 | 15495.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | IPC | 883015.105 | 678653 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 550160.139 | 133606.608 | 0 | 0 | 0 | 86502.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47104.334 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | Modificacion del contrato nº262376 , Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208263.004 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262378 | Camino Básico por Conservación Río Pescado- Colonia Río Sur Rol V-613, Comuna de Puero Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-05 | 02/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-11-08 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 753634.706 | 602730 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 498410.465 | 0 | 0 | 0 | 209499.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 141911 | 0 | 119000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262380 | Camino Básico por Conservación Colonia Alerce - Colonia Río Sur Rol V-615, km 12,7 al km 20,5 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-19 | 02/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-11-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 1006061.198 | 885448 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 620584.384 | 0 | 0 | 89475.352 | 0 | 235484.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277125 | 18500 | 0 | 282264 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262388 | Camino Básico por Conservación Entre Lagos - Puerto Chalupa Rol U-465, km 7,8 al km 10,79, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-21 | 18/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-12-16 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 408619.761 | 558277 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 33687.051 | 533866.433 | 0 | 235432.504 | 70934.41 | 0 | 169551.359 | 0 | 39715.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18232.362 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262402 | Conservación Camino Básico Futacuhín - El Encanto - Santa Elvira, km 0,000 al 6,783, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2018-06-08 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 659102.677 | 755860 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 279657.387 | 492932.578 | 0 | 60658.574 | 300440.696 | 0 | 43751.007 | 18814.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69267.97 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270323 | Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Oromo, rol U-705, km 0,500 al km 6,380; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-21 | 04/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 672985.234 | 727193 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 0 | 529710.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19573.388 | 56152.886 | 0 | 176068.864 | 17787.823 | 76378 | 183750 | 0 | 214000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270324 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro - Purranque, rol U-500, km 21,120 al km 25,50; Comuna de Río Negro, Procincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-07 | 06/11/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-10-10 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 547121.98 | 622201 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 0 | 397512.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39438.881 | 55187.342 | 0 | 79905.851 | 54130.364 | 77600 | 91250 | 0 | 239500 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270325 | Camino Básico por Conservación El Ñadi - Pichidama, rol U-449, km 0 al km 5,800 y Acceso a Rucatayo - Límite Regional, rol U-975-T km 0,00 al km 1,610; Comuna de Puyehue. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-28 | 23/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-11-02 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 738280.403 | 709366 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 70000 | 646803.708 | 0 | 0 | 317009.162 | 0 | 240970.522 | 34404.715 | 0 | 0 | 0 | 24119.309 | 0 | 30300 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270327 | Camino básico por conservación Pato - Llico - Las cruces - Rinconada; Rol V-340 km 0;000 al km 9;080 comuna de Fresia Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 02/03/2018 | 17/04/2018 | 2018-04-18 | 2019-02-12 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 1175317.732 | 1057966 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 846734.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224922.815 | 153500 | 276750 | 191562 | 206000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270330 | Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, rol V-260, km 0,00 al km 8,40; Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | 04/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-08-12 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1093464.123 | 1066674 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 149405.638 | 934729.487 | 0 | 115204.655 | 115018.134 | 0 | 431405.597 | 102844.994 | 123250.501 | 37379.405 | 0 | 0 | 9626.201 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270334 | Terminación Camino Básico, camino Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-18 | 02/03/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-26 | 2019-02-21 | CHILOE | ANCUD | IPC | 951337.765 | 1085870 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 358750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153750 | 205000 | 0 | 767000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273494 | Camino básico por conservación Cruce ruta 5 (Casa de Lata) Rol U-511, KM 0,224 AL KM 6,500, Comuna de Osorno , Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-29 | 23/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-02-07 | OSORNO | OSORNO | IPC | 721100.076 | 715555 | 96930330 | EMPRESA CONSTRUCTORA ALUEN S.A. | 0 | 567724.579 | 0 | 0 | 0 | 53145.125 | 73706.518 | 0 | 0 | 78653.404 | 102676.131 | 82000 | 108110.091 | 69433.31 | 163444.068 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277746 | Camino básico por conservación cruce longitudinal San Antonio - Palomar; sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 y camino Coquiao Cogomo - Pumanzano Sector km 0;00 al km 6;355 Rol W-315 comuna de Ancud Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-15 | 15/03/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-04 | 2019-04-30 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1441936.358 | 1576592 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 291400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92250 | 199150 | 0 | 1321591 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254841 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2020-10-20 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 0 | 505000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 64764.92 | 170753.64 | 0 | 12762.613 | 12821.95 | 12828.263 | 25748.688 | 0 | 12930.525 | 12944.413 | 26001.188 | 13572 | 13572 | 27572 | 293983 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 06/03/2018 | 29/03/2018 | 2018-04-24 | 2022-01-24 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 572287 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 93049.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10307.252 | 0 | 25841.893 | 12300 | 12300 | 32300 | 453600 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264296 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 575000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 118616.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47528.783 | 8748.786 | 12800 | 13800 | 35739 | 472500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-13 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 0 | 597000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 76250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250 | 30500 | 30500 | 505800 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264308 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 546273 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 114517.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27983.546 | 12339.693 | 12383.394 | 13650 | 13650 | 34511 | 472500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264312 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 20/12/2017 | 02/04/2018 | 2018-04-02 | 2022-01-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 625000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13325 | 26750 | 26750 | 491400 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 30/05/2018 | 05/07/2018 | 2018-07-05 | 2022-04-05 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 0 | 754000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 68800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 17200 | 34400 | 631200 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 23/05/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 0 | 607905 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 66904.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11877.41 | 13675.161 | 13784 | 13784 | 13784 | 510324 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-05-03 | 15/06/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 589238 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13644 | 13644 | 13644 | 494790 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264325 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-23 | 17/05/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 612973 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 45435.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.598 | 7829.203 | 7829.203 | 21517.049 | 513600 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 12/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 6836802.499 | 7007384 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 2961624.141 | 1574142.581 | 0 | 453979.578 | 54405.116 | 97247.705 | 106167.752 | 116156.161 | 119635.21 | 148459.033 | 158558.026 | 162788 | 156746 | 0 | 2660077 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 13/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 5799604.647 | 5927090 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8543.658 | 1580038.05 | 0 | 275630.404 | 137325.086 | 0 | 339972.625 | 199365.39 | 100929.469 | 0 | 347815.076 | 179000 | 0 | 0 | 4582445 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 14/06/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 5608662.578 | 5225517 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 141226.163 | 858573.557 | 0 | 116887.226 | 175031.579 | 126815.744 | 35540.163 | 98392.509 | 36441.135 | 106779.201 | 0 | 162686 | 0 | 0 | 4438304 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 12/06/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 5573742.458 | 5980802 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 206033.169 | 1324605.224 | 0 | 189459.314 | 109549.269 | 146365.668 | 104176.035 | 164094.743 | 86125.014 | 171499.624 | 73335.557 | 140000 | 140000 | 0 | 4090024 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 5336613.66 | 4826731 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 396635.45 | 1362420.615 | 0 | 337683.59 | 209440.079 | 103822.799 | 28474.742 | 103353.097 | 44619.905 | 0 | 268026.403 | 109000 | 158000 | 0 | 2847856 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 09/05/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2021-07-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 5782150.314 | 5549355 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 419476.873 | 929988.629 | 0 | 191972.821 | 104709.731 | 105166.605 | 80301.615 | 0 | 200724.533 | 0 | 155113.324 | 92000 | 0 | 0 | 3696642 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 29/09/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 5745197.704 | 6813958 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 863712.373 | 0 | 17328.563 | 27491.974 | 63084.793 | 21976.342 | 0 | 212976.747 | 144355.954 | 0 | 190000 | 186498 | 0 | 4606237 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 22/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2021-10-05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 5299661.312 | 6492217 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1284255.379 | 0 | 100861.639 | 59910.353 | 225048.555 | 197809.215 | 180343.976 | 313395.378 | 50886.263 | 0 | 85000 | 71000 | 0 | 4576343 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Modificacion del contrato nº264316 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116111.07 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5299890.656 | 6429712 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 182150.481 | 1772757.573 | 0 | 202260.698 | 0 | 284364.361 | 219789.241 | 0 | 287417.375 | 0 | 183908.898 | 177124 | 417893 | 0 | 4230278 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 02/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5265971.98 | 5921220 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 0 | 1566444.681 | 0 | 131097.389 | 162079.576 | 190509.027 | 236531.56 | 207336.787 | 210852.498 | 102622.519 | 108931.325 | 56194 | 98156 | 62134 | 4002498 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250830 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Urbana Ruta U-72 Ruta U-40 en Osorno, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-14 | 2016-08-26 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-02-12 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 182018 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 143587.094 | 27148.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27148.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14570 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250830 | Modificacion del contrato nº250830 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Urbana Ruta U-72 Ruta U-40 en Osorno, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14570 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-08 | 02/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2019-05-11 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 0 | 891372 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 257793.586 | 299318.337 | 0 | 0 | 37260.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262058.064 | 0 | 0 | 0 | 380590 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30388774-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250852 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Construcción Ruta V-320, S: CR. V-310 (Maichihue)- Traiguén- Llico Bajo, Región de los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 24/02/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-03-15 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 0 | 338320 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 113982.581 | 237042.334 | 0 | 0 | 0 | 37022.4 | 0 | 0 | 42992.934 | 0 | 0 | 0 | 50527 | 106500 | 13030 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30388774-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250852 | Modificacion del contrato nº250852 , Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Construcción Ruta V-320, S: CR. V-310 (Maichihue)- Traiguén- Llico Bajo, Región de los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30398175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250857 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento caminos basicos Intermedio region de los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-30 | 2017-01-06 | 02/03/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-19 | 2020-01-24 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 560000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 145988.048 | 251999.54 | 0 | 0 | 0 | 106316.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73400 | 0 | 72283 | 172000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-24 | 2021-01-12 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1670000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250875 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto, Frutillar. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-29 | 08/07/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-05-08 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 0 | 399690 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 284900 | 126000 | 0 | 0 | 70205.019 | 0 | 0 | 0 | 43794.981 | 0 | 0 | 11940 | 0 | 60 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250876 | Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-12 | 25/05/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2800000 | 2576855 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 920509.947 | 182999.507 | 0 | 0 | 65406.209 | 66010.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51583 | 1540034 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 118.611 | 64487.037 | 0 | 0 | 2259.921 | 355.831 | 1899.497 | 528.248 | 0 | 405.54 | 0 | 0 | 0 | 59038 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288151 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV)-QUILLANTO-FRUTILLAR,X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 2513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2512.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-07-30 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 0 | 638781 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 82501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82501 | 589000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 28/08/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-02 | 2022-07-02 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 643860 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 591000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-09-01 | CHILOE | CHONCHI, QUEMCHI | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90001 | 580000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-09-01 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90001 | 580000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281500 | Global de gastos para públicaciones de Propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 12665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 88.957 | 500 | 500 | 1349 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 14/03/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 5500000 | 5455968 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 294685.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192881.401 | 101804 | 0 | 0 | 4499000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 02/04/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-10 | 2022-04-19 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 6000000 | 5334286 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 267393.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157393.775 | 110000 | 0 | 0 | 4105000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 09/03/2018 | 05/06/2018 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 6200000 | 5833446 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 122074.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42074.609 | 80000 | 0 | 0 | 4889000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 13/03/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | CHILOE | ANCUD | IPC | 6500000 | 6210219 | 76313803 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 0 | 549302.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78779.305 | 0 | 240241.848 | 230281 | 0 | 0 | 4830000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263727 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-12-24 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 196670 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 24000 | 142000 | 0 | 0 | 32648.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48860.11 | 0 | 60491.861 | 0 | 35000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV. OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263733 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-22 | 22/02/2018 | 16/03/2018 | 2018-03-16 | 2020-01-05 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 479000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 32999.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31834.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 469000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV. OSORNO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2021-05-26 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815400 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.828 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2021-04-23 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 8859441.38 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9570000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4347.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.152 | 654.601 | 474.692 | 0 | 0 | 2884.26 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15530.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15530.909 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283146 | PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 SECTOR OSORNO-INTERSECCION RUTA U-42 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3172 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3171.669 | 0 | 0 | 3171.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284674 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 10 11 12 13 13-A 17 18 21 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 5 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 71488 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 72431.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48335.499 | 24095.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284986 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 25 3 4 40 6 7 8 9 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 67891 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 68624.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37591.627 | 31032.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285332 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-50, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3073 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3072.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285333 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-50, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3244.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286402 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 45 46 47 48 49 50 59 63 65 69 74 75 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 59437 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 59436.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23744.152 | 35692.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286698 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 95 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4809 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4808.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4808.04 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287266 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S:OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3619 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3618.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287931 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 53 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 644 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 643.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.106 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288174 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 123 123-A 124 125 126 128 130 131 132 135 136 137 138 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 33683 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 33682.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33682.916 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288175 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 110 113 115 117 119 120 121 89 90 91 92 93 94 99 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 94890 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 94889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94889.175 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288414 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S:OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 4343 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4342.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288415 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S:OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 2821 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2820.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288707 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 26 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7336 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335.4 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853, QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263738 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-Cr.Ruta W-853;Queilén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 361641 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 19090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19090 | 352376 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853, QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 06/03/2018 | 13/06/2018 | 2018-06-14 | 2020-02-04 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2496000 | 3780658 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 1075000 | 2714158 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-07-17 | 08/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2020-06-10 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 450661 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 80974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22037 | 58937 | 417461 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281500 | Global de gastos para públicaciones de Propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 12665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | 0 | 0 | 250 | 148 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269652 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 02/04/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-04 | 2020-04-23 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2600000 | 3141464 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94040 | 113065 | 192885 | 2523624 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-12-19 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 560000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 573940 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263747 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Turistica de acceso a destinos turísticos 2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-26 | 30/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-29 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUYEHUE, COCHAMO, CASTRO, HUALAIHUE | IPC | 553651.511 | 471565 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 471528.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244796.756 | 0 | 178510.636 | 0 | 0 | 48220.879 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263747 | Modificacion del contrato nº263747 , Conservación Sistema de Señalización Informativa Turistica de acceso a destinos turísticos 2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 10066.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10066.209 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281500 | Global de gastos para públicaciones de Propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 12665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.359 | 58.411 | 1000 | 1000 | 2642 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278676 | Conservación de Emergencia Ruta 7 Longitudinal Austral sector Villa Santa Lucía Norte Comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-30 | 2019-01-28 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1419765 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1455170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461750 | 993420 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278677 | Conservación de Emergencia Ruta 7 y 235-CH Sector Villa Santa Lucia sur comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-30 | 2019-01-28 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1617081 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1657830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259250 | 1398580 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282194 | Conservación Puente Caipulli, Rol W-113, Cruce Ruta 5 (Mutrico) - Caipulli, Comuna de Ancud, Provicnia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-12-26 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1058518.269 | 0 | 0 |  | 0 | 167591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167591 | 870518 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282196 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos de Isla Tranqui, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-04-29 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 320000 | 343566 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334500 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282205 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO COLONIA TRES PUENTES, ROL V-605, km 0 AL km 6; COMUNA DE PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 430638.604 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323999 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282217 | Conservación de la Red Vial; camino cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Coihueco; Rol U-891; Km 0;150 al Km 5;160 y Camino Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay; Rol U-951; Km 0;423 al Km 7;460; Comuna de Purranque; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-30 | 2019-05-28 | OSORNO | PURRANQUE | IPC | 843221.916 | 789799 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 774559 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282218 | Conservación Periódica varios puentes, Ruta 231-CH Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-29 | PALENA | PALENA | IPC | 382975.32 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 401872.32 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282220 | Conservación Puente Río Laja, Ruta Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 13/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-01-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 303177.728 | 278599 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 250098.497 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283604 | Conservación de la red básica camino Osorno - Riachuelo - Crucero; Rol U-720; Km 2;700 al 49;450; Comuna de Osorno; Río Negro y Purranque; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-11-25 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 3773076.999 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3418076 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283606 | Conservación de la Red Vial Básica, camino Cruce Ruta 5 - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0 AL km 9; Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-13 | 2018-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 549027.682 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 581026.682 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283609 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTES CAÑADON Y JODIENDA, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (TANTAUCO) - LONCOMILLA, ROL W-135, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549999 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-26 | CHILOE | QUELLON | IPC | 660700 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690700 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283615 | Conservación Periódica varios caminos de la comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-04-29 | CHILOE | CASTRO | IPC | 336408.121 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344908.121 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-30 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 931497.942 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 625187 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283620 | Conservación de la Red Vial, Osorno-Trinidad-Laguna de los Patos, Rol U-22, Km 8,965 al 14,750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-30 | OSORNO | OSORNO | IPC | 598736.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773736 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283624 | Conservación de la red vial básica, camino cruce Ruta 235-CH (El Malito) - La Balsa - El Tranquilo, Rol W-949, Km 0;000 al 22;480 Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-07-25 | 22/08/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-04-11 | PALENA | PALENA | IPC | 475039.67 | 458074 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 386073.495 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.685 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278821 | Gastos Pasajes Prov. de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 16274 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5039.1 | 0 | 0 | 0 | 809.7 | 1422.8 | 974 | 18.6 | 1402 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279971 | Global de Gastos para Maquinarias Prov. de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 254778 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 254777.263 | 0 | 25280.823 | 40567.911 | 62663.878 | 20311.482 | 36961.041 | 40109.597 | 28441.125 | 441.406 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279972 | Global de gastos para Camionetas Provincia de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 15807 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10448.836 | 0 | 0 | 4806.042 | 142.8 | 443.275 | 4450.652 | 97.58 | 508.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279977 | Global de gastos para Tubos Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7946.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279978 | Global de Gastos para Maderas Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 129613 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35799.682 | 0 | 0 | 20612.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15187.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279979 | Global de Gastos para Material Petreo Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 205272 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131694.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95161.444 | 0 | 0 | 0 | 36533 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279980 | Global de Gastos para Administracion Directa Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 79345 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69750.097 | 0 | 0 | 2381.216 | 15248.878 | 2466.711 | 20718.966 | 18772.197 | 6533.713 | 3628.416 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279987 | Global de Gastos Deuda Año Anterior, Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 37900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3491.711 | 0 | 3491.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280684 | Global de gastos Administración Directa Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 506354 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 486203.767 | 0 | 2968.814 | 46471.665 | 719.474 | 251881.605 | 25931.52 | 4963.636 | 38989.806 | 114277.247 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281486 | Global de Peajes Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 32441 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18696.939 | 0 | 612.65 | 4760.6 | 2978.85 | 2106.923 | 1858.166 | 3201.2 | 2898.95 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281488 | Global de para Pasajes Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 19279 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1870 | 0 | 0 | 424 | 576.4 | 371 | 56 | 0 | 140.4 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281491 | Global de gastos para Transbordos Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 23120 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3592.497 | 0 | 0 | 165.2 | 313.599 | 66 | 311.6 | 37.8 | 137.6 | 2560.698 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281506 | Global de Gastos para Mantención y Reparación de Camionetas Oficina Regional de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 47542 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16410.498 | 0 | 748.265 | 3078.481 | 1597.516 | 1664.349 | 350.671 | 2457.245 | 3108.466 | 3405.505 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281951 | Global de gastos de Administración Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 121111 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66599.483 | 0 | 10665.85 | 7774.644 | 6673.278 | 5484.315 | 5590.217 | 13365.642 | 9676.001 | 7369.536 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281953 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 140467 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65860.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873.75 | 0 | 0 | 32986.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281955 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 36000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16819.734 | 0 | 0 | 0 | 16819.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281957 | Global de Gastos para Mantención de Camionetas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 24000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7778.337 | 0 | 1083.945 | 759.627 | 278.965 | 1703.204 | 86.245 | 442.46 | 681.7 | 2742.191 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281961 | Global de Gastos para Maderas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 114000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2897859.607 | 0 | 0 | 31340.873 | 0 | 0 | 33365.696 | 0 | 28066.102 | 0 | 692295.342 | 742163.418 | 1370628.176 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281966 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 29000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20942.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20942.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281971 | Global de Gastos para Mantención de Maquinarias Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 330000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 252381.816 | 0 | 18377.559 | 13810.838 | 21328.732 | 84795.861 | 27269.929 | 15111.205 | 53205.924 | 18481.768 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281973 | Global de Gastos Horas Maquinas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281978 | Global de Gastos para Pasajes y Fletes Vialidad Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 54467 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34820.408 | 0 | 0 | 4954.97 | 3614.4 | 4822.099 | 8913.579 | 4718.36 | 4872.4 | 2924.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281980 | Global de Gastos para Maderas Vialidad provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 36555 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36554.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 26558.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281981 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281982 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10173.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10173.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282087 | Global de Gastos Administración Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 16103 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10684.033 | 0 | 273.7 | 823.191 | 1207.017 | 273.7 | 1472.744 | 541.731 | 4160.121 | 1931.829 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282089 | Global de Gastos para Camionetas Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 14876 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8538.763 | 0 | 0 | 0 | 534.227 | 4301.936 | 0 | 283 | 3419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282091 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 64725 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63755.724 | 0 | 0 | 3861.032 | 10842.143 | 9628.788 | 15104.194 | 9590.694 | 14095.684 | 633.189 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282094 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14060.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14060.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282358 | Gastos Administrativos Provincia de Osorno, año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 78157 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44522.251 | 0 | 0 | 544.055 | 13608.021 | 813.064 | 6652.12 | 10348.663 | 4006.633 | 8549.695 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282462 | Global de gasto para Combustible Vialidad, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1053725 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 512457.621 | 0 | 88851.271 | 59177.795 | 117694.358 | 76978.388 | 29735.153 | 72070.652 | 30219.184 | 37730.82 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282463 | Global de gasto para Seguridad Vial , Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 282815 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 268401.353 | 0 | 93026.56 | 103769.904 | 25275.6 | 0 | 0 | 46329.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282464 | Global de Gastos Asfalto Vialidad, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 822654 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 459156.482 | 0 | 0 | 147166.662 | 69460.3 | 44403.755 | 17329.065 | 0 | 161506.8 | 19289.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282465 | Global de Gastos para Elementos de Protección Personal Vialidad, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 90481 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57194.394 | 0 | 0 | 0 | 1694.203 | 674.761 | 16497.034 | 15588.761 | 16639.456 | 6100.179 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282467 | Global de gastos para Maquinarias Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 362417 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75219.379 | 0 | 0 | 8778.476 | 0 | 18307.188 | 0 | 26103.091 | 22030.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282468 | Global de gastos para Puentes, Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 503038 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94187.56 | 0 | 249.965 | 0 | 3347.942 | 3037.383 | 2776.603 | 4412.178 | 80363.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282469 | Global de gastos para Horas Maquinas, Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 250000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56013.3 | 0 | 8092 | 4046 | 0 | 0 | 21420 | 22455.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282513 | Global de gastos para material Pétreo, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 206400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174709.85 | 0 | 0 | 53074 | 10811.15 | 51086.7 | 0 | 0 | 59738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282514 | Global de gastos para adquisición de Tubos Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20840.626 | 0 | 0 | 0 | 20840.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282515 | Global de gastos para adquisición de Maderas Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 70129 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70128.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33938.056 | 36190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282516 | Global de gastos para maquinaria Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 221464 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221463.299 | 0 | 0 | 8469.814 | 54943.015 | 6545.968 | 47052.133 | 43022.446 | 33100.086 | 28329.837 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282518 | Global de gastos para camionetas, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 32327 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6258.135 | 0 | 0 | 1635.412 | 3242.475 | 0 | 365.28 | 751.082 | 263.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282519 | Global de Gastos para seguridad vial Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7139.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282535 | Global de Gastos por Servicio de Vigilancia Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 33550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24371.2 | 0 | 0 | 9139.2 | 3046.4 | 3046.4 | 0 | 3046.4 | 6092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282544 | Global de gastos para Pesaje Oficina Regional, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 75557 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46527.977 | 0 | 10740.95 | 1532.398 | 9585.75 | 7361.3 | 4864.513 | 1337.816 | 8913.25 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282548 | Global de gastos para Monitoreo de Camiones Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 17528 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8152.286 | 0 | 0 | 0 | 1121.376 | 0 | 2260.058 | 0 | 1403.22 | 3367.632 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282549 | Global de gastos para laboratorio Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 9500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 257.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 175.946 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 674.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5474.146 | 0 | 0 | 2386.889 | 863.226 | 0 | 2224.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5698.361 | 0 | 0 | 634.133 | 2164.889 | 920.915 | 363.627 | 794.786 | 741.726 | 78.285 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1067.357 | 0 | 0 | 761.005 | 0 | 172.914 | 133.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 419.554 | 0 | 0 | 147.9 | 22 | 0 | 121.404 | 31 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283953 | Global de Gastos para Emergencias 2018 Vialidad región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 262451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116611.665 | 0 | 0 | 0 | 92643.88 | 23314.206 | 0 | 0 | 0 | 653.579 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128554.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.497 | 0 | 0 | 0 | 15196.289 | 32814.211 | 79941.336 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286286 | PUENTES: Adquisición de vales de gas para labores de sondajes, montaje y desmontaje de mecanos, Taller de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 469 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287885 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº129 Adquisición de EPP para funcionarios del Departamento de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 294.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.278 | 128.491 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281500 | Global de gastos para públicaciones de Propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 12665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.248 | 62.062 | 1000 | 500 | 1690 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282183 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,52 al km 16,66 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-09-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 688877.008 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 722076 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282185 | Camino Básico por Conservación Camino Rulo - Rosario, Rol V- 837, Km 0,00 A Km 8,00 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-08-28 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 1273470.896 | 1107669 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 857669 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282186 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305 km 0,0 al km 3,34 Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-05-29 | CHILOE | ANCUD | IPC | 591678.917 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731391.882 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282188 | Camino Básico por Conservación Picasso - Quilanto, Rol U-909, km 0,000 al km 3,45 y Coñico - Quilanto, Rol U-905, km 8,94 al km 13,15, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-09-27 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 1110399.978 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1169993.474 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, km 22,60 al 27,86 , Rol U-11, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-08-10 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 629849.306 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660062.306 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283588 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Remehue) - Mulpulmo, Rol U-165, km 6,00 al 11,349, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-08-01 | OSORNO | OSORNO | IPC | 500957.553 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533956.553 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283589 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 7 (Villa Santa Lucía) - Palena - Paso Palena - Carrelenfu, km 59,90 al 64,00 Rol 235-CH , Comuna de Palena, Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-05-26 | PALENA | PALENA | IPC | 719922.892 | 911579 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 925578.711 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283590 | Camino Básico por Conservación Chuyaquén - Las Quemas, km 0,00 al 10,66, Rol V-908, Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-04 | 2018-08-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-08-27 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 1285400.206 | 1159316 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120585 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283591 | Camino Básico por Conservación Cruce ruta 5 (Vilupulli) - Quinched, Rol W-625, km 0,00 al 4,40 y Cruce Longitudinal (Llicaldad) - Rauco por la Costa, Rol W-771, Km 3,080 al 3,310, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-09-27 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 793567.256 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829280.256 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283599 | Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, km 8,40 al 15,54 Rol V-260, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-08-27 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 949185.46 | 960049 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1009048.602 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283603 | Camino Básico por Conservación Río Frío - Fresia - Polizones km 13,356 al 18,395 Rol V-300, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-08-27 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 729580.897 | 728574 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 757572.232 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285491 | Camino Básico por Conservación Mocopulli - Ñiucho, Rol W-377, Km 0,00 al 1,50, y Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455, Km 1,590 al 4,090, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-06 | 2018-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-28 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 659190.04 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693951.04 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281500 | Global de gastos para públicaciones de Propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 12665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2226.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.933 | 58.411 | 1000 | 500 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282566 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro, ( Grupo 7) y Purranque ( Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-10 | 2019-03-09 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 219000 | 216685 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 153750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25625 | 76875 | 51250 | 68184.769 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282569 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 6) y Puerto Octay ( Grupo 4), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-10 | 2019-05-08 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | IPC | 379000 | 327051 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 71250 | 102500 | 129800.937 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282576 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 12), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-27 | 28/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-04-09 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 300000 | 282374 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 52500 | 212223.081 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282579 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comunas de San Pablo (Grupo 10); Osorno (Grupo 6) y Puyehue (Grupo 7); Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-24 | 2019-04-22 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | IPC | 262500 | 248720 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 38500 | 190719.572 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283605 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 1), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-16 | 2019-09-12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 397792.665 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415291.665 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283607 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 2), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-08-27 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 398923.462 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419272.462 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-02-23 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 563800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591300 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278757 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Puente Palena Nº 2, Palena, Región de Los Lagos" | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2020-06-20 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210700 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227943 | Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, Acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, región de Aysén del General Ibáñez del Campo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-23 | 2015-09-15 | 02/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2017-06-19 | AYSÉN | CISNES | IPC | 7489054.94 | 8375834 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8704276.787 | 13468.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 24/06/2015 | 22/07/2015 | 2015-07-22 | 2017-09-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 2271365.325 | 2647591 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2908888.518 | 2000.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 3770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Modificacion del contrato nº206573 , Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1182.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7814.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.929 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284857 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 1003 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1002.879 | 0 | 0 | 0 | 1002.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30065318-0 | MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIF. CISNES, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155407 | Mejoramiento Ruta 7, Etapa II, sector Bifurcación Mina El Toqui - Puente La Zaranda, tramo DM. 63.800,00 a DM.83.000,00, Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-16 | 2010-03-25 | 29/07/2010 | 24/09/2010 | 2010-09-25 | 2012-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | Pln | 5847772.209 | 6203421 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6608656.115 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.55 | 18.45 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) KM 345,300 al KM 345,501; S:3 La Jun | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-10-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 515104 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 145998.906 | 345000.37 | 0 | 0 | 0 | 101927.36 | 27924.883 | 29015.323 | 29152.814 | 0 | 28962.99 | 0 | 0 | 128017 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258006 | Mejoramiento Camino Long. Austral Ruta 7,S.1:Lim. Reg. Norte- La Junta, Tramo:(Pav.) Lim. Reg. Norte-La Tolva, KM 310,449 a 332,004,S.2:Lim. Reg. Norte -La Junta,Tramo:(Ilum.) KM 345,300 a 345,501 (Cant. Norte Pte. Sen. Sergio Sepulveda), S.3: La Junta- P | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-29 | 29/12/2016 | 27/01/2017 | 2017-01-27 | 2018-07-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10548742.769 | 9211705 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 3435998.986 | 5759000.053 | 0 | 0 | 0 | 2738530.126 | 911023.004 | 0 | 1052297.92 | 528713.608 | 212826.395 | 0 | 0 | 315609 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278646 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. CRUCE RUTA 7 ( PTO. TRANQUILO )- BAHIA EXPLORADORES, PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-19 | 2020-09-23 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 703000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 23491.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23491.65 | 697867 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 287613 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.189 | 0 | 0 | 250 | 115.811 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 28/03/2018 | 19/04/2018 | 2018-04-19 | 2019-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 390664 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 171000.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37109.823 | 24472.693 | 24557.575 | 26603 | 23754 | 34503 | 246000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 29/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2019-05-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 8613746.975 | 8373793 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2034999.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234950.581 | 0 | 0 | 668421.187 | 497849 | 142623 | 491156 | 6902000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5126.241 | 8294.483 | 0 | 0 | 128.282 | 308.656 | 69.189 | 419.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7369 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1580.56 | 0 | 0 | 0 | 1255.56 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287237 | PAGO PERITOS Y RECEPTOR JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254656 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE CORRENTOSO KM. 39,180; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 17/02/2017 | 13/03/2017 | 2017-03-13 | 2017-12-23 | AYSÉN | CISNES | IPC | 772721.501 | 780410 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 790657.278 | 3773.869 | 0 | 3773.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263794 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE MELIMOYU KM. 38,700; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-10-02 | 02/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-23 | 2018-08-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 1095881.134 | 1049210 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 3986.852 | 1066507.6 | 0 | 44177.222 | 34746.15 | 315572.751 | 100288.893 | 161916.556 | 71643.947 | 300037.089 | 19073.489 | 19051.503 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281983 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1, CAMINO X-120, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA; PUENTE CASCADA KM. 46,664; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-21 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-07-06 | AYSÉN | CISNES | IPC | 1077732.364 | 1038571 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 200102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50039.5 | 150063.2 | 872570.146 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 172676 | Modificacion del contrato nº172676 , CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA I, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: DM 75.00, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-04-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 823.543 | 1981.007 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 29.652 | 1442.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6297.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297.23 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287237 | PAGO PERITOS Y RECEPTOR JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288417 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM RUTA 7 LONGITUDINAL AUTRAL S: PTO PUYUHUAPI-PTE QUEULAT, XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 960 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 959.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281970 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada Puente las Ovejas Río Ibáñez Región de Aysén (Adelantado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281954 | Mejoramiento Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada Puente las Ovejas Río Ibáñez Región de Aysén (Adelantado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11002000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 746.637 | 1039.537 | 0 | 0 | 396.894 | 217.453 | 306.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.341 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.961 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700.002 | 0 | 0 | 0 | 700.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287217 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5683 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-12-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 680000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 09/03/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2023-06-19 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 8330203.78 | 8416917 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 64000 | 671000 | 6866000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 146.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.392 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134359.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134359.609 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289202 | CONST. CONEXION VIAL RIO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA, XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 3641 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3640.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.391 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 15/12/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2017-12-08 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 716142 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 724309.234 | 27000.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20107.082 | 0 | 0 | 0 | 430 | 6463 | 5614 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Modificacion del contrato nº 227933 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5613.82 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227932 | Mejoramiento Ruta 7, (Etapa II, Pavimentacion), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas KM 388,649 a KM 400,969 en la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Region de Aysén Del General Ibañez Del Campo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-10 | 2015-08-07 | 19/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-12-10 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 8720062.865 | 11923020 | 92434000 | BESALCO S.A. | 12282876.908 | 283000.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245239.157 | 0 | 0 | 0 | 37761 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 527.87 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926.289 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227599 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y P | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-18 | 2015-01-28 | 12/02/2015 | 20/04/2015 | 2015-04-20 | 2018-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, AYSÉN, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 1349689 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1163758.19 | 282000 | 0 | 79182.077 | 40233.689 | 37201.717 | 27672.229 | 36738.995 | 34069.617 | 24991.311 | 0 | 1910.365 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 27/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2018-04-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Pln | 6612656.047 | 8420378 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7483452.933 | 1504986.053 | 0 | 0 | 543408.069 | 145420.665 | 488971.119 | 5857.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321328.517 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | Modificacion del contrato nº211824 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -321328.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321328.517 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 18/07/2014 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | 2018-09-23 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Pln | 6493592.769 | 7822925 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6888578.95 | 1491544.049 | 0 | 112292.755 | 171306.852 | 152474.798 | 44946.023 | 144704.88 | 94939.506 | 95845.899 | 312837.336 | 0 | 131780 | 230416 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | Modificacion del contrato nº213996 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -102023.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102023.277 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-03-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 403607 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 304984.721 | 100887.219 | 0 | 0 | 22550.684 | 0 | 44613.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33723 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS |  | 250886 | Modificacion del contrato nº250886 , Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras B | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 0 | 9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9214 | 41000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 680000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-02 | 2015-06-16 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2017-09-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 3937245.055 | 4434849 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3835562.196 | 834642.95 | 0 | 0 | 0 | 355009.11 | 0 | 180430.916 | 0 | 0 | 0 | 299202.924 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | Modificacion del contrato nº227963 , MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 436089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114089 | 0 | 322000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 26/08/2016 | 20/09/2016 | 2016-09-20 | 2018-03-22 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10358143.002 | 13209083 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8408005.999 | 3883045.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743045.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 1359000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263804 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo: Obras Básicas, Puente Chucao-Puertezuelo Queulat, KM. 433,193 a KM. 442,649, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-22 | 2018-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-07 | 2020-05-30 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 9908463.392 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10781000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-05 | 01/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-22 | 2020-02-22 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 530400 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 541000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-16 | 2017-11-06 | 23/07/2018 | 14/08/2018 | 2018-08-15 | 2020-02-06 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 9894206.3 | 9386334 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 10254000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 862.709 | 330.358 | 0 | 0 | 91.63 | 39.537 | 49.421 | 149.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1278.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.126 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177.776 | 0 | 0 | 0 | 177.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289439 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 15 MEJORAMIENTO RUTA 240 COYHAIQUE - PUENTE EL MORO SECTOR RUTA 7 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 2214 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2213.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.74 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 07/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-07-31 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 1944587.013 | 2152309 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1747479.956 | 451583.877 | 0 | 116733.161 | 78405.938 | 64852.593 | 53825.764 | 64790.55 | 41360.622 | 31615.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278629 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814; Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-14 | 2020-06-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 537000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278628 | Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-23 | 2020-05-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 6685413.78 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7664000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 415.864 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 120.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.593 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273640 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 1-B CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 140733 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 140732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140732.5 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16223.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16223.056 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269394 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-91; CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO)-VILLA O"HIGGINS - BAHÍA BAHAMONDE SECTOR: RECTA LUNA - VILLA O"HIGGINS, TRAMO : KM 40,000 A KM 90,00: COMUNA DE O"HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-17 | 2017-05-24 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-02-12 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 195956.236 | 242499 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 211192.588 | 32432.166 | 0 | 31541.616 | 890.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269395 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-610; PUENTE COLORADO - LAGO ZENTENO, SECTOR: CRUCE X-608 - LAGO ZENTENO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 8,400, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-22 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 2017-10-02 | 2018-04-05 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 172072.821 | 177468 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 62968.958 | 116402.467 | 0 | 63313.811 | 16714.954 | 20185.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16188.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-05-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 304152.602 | 424943 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 106603.891 | 325050.584 | 0 | 60187.383 | 54958.15 | 41687.173 | 51140.618 | 48729.36 | 0 | 0 | 68040.9 | 307 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270086 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA; CONSERVACION RUTINARIA, CAMINO X-899; SECTOR: COCHRANE - LAGO COCHRANE, TRAMO: KM. 0,000 A KM 33,665; COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-21 | 2017-07-31 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-01-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 107174.454 | 109164 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 90415.731 | 19715.328 | 0 | 19715.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270089 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA; CONSERVACIÓN PERIODICA, RUTA 7, CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR: ALTO BARRANCOSO - PUENTE BARRANCOSO, TRAMO: KM 972.000 A KM 982.534, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 331281.752 | 306027 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 252494.302 | 55879.878 | 0 | 48075.43 | 7804.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 29.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.509 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45722.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45722.735 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283153 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL G.C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) CAMINO X-91 S: PASARELA AUGUSTO GROSSE A BAHIA BAHAMONDE XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 0 | 3278 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3277.265 | 0 | 0 | 3277.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-23 | 24/03/2016 | 15/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-01-05 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 562972 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 467634.299 | 118186.902 | 0 | 0 | 16959.912 | 30115.8 | 0 | 0 | 0 | 6361.19 | 0 | 0 | 0 | 64750 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227934 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-09-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 632000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227937 | Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-03-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6255000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 0 | 39.834 | 0 | 0 | 233.61 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3023.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023.027 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283152 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S: BALSA RIO PASCUA XIR (CMT) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 2660 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2659.799 | 0 | 0 | 2659.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284009 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 26452 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27017.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27017.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 267270 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: LAGUNA VERDE ALCANTARILLA CASCADA; TRAMO: KM. 720,171 A KM. 737,031; COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-24 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-24 | 2019-07-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 141473 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 94000.187 | 0 | 0 | 0 | 7486.341 | 0 | 23479.79 | 0 | 19134.056 | 0 | 0 | 0 | 43900 | 52500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 362.767 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.797 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8066.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8066.666 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 233.334 | 0 | 0 | 0 | 233.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278654 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: LAS BANDURRIAS - COYHAIQUE ALTO, TRAMO: KM 13,50 A KM 51,00; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2020-09-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 533000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 35118.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35118.87 | 525353 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282675 | GASTO ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.73 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264827 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2020-03-28 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 601000 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 129899.979 | 208016.108 | 0 | 0 | 34145.988 | 34207.149 | 17156.997 | 17205.411 | 17313.926 | 17375.696 | 17405.746 | 17519.97 | 17734.08 | 17951.145 | 288881.198 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282667 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.27 | 137.84 | 239.172 | 0 | 0 | 583.718 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249361 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-894; CRUCE X-890 (BALSA BAKER) - COLONIA NORTE, SECTOR: ARROYO SANTA TERESA - LAGO COLONIA, TRAMO: KM 20,820 AL KM 26,820; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA D | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-01-12 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 268064.717 | 325128 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 327092.217 | 3300.241 | 0 | 0 | 3300.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268137 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 729; CRUCE X-723 - SECTOR LAGUNA EL ESPEJO, TRAMO: KM 0,000 A KM 2,728; COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-20 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2018-09-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 228165.159 | 245095 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 246729.391 | 0 | 0 | 0 | 82108.356 | 69650.239 | 30299.423 | 26265.633 | 23366.262 | 12660.33 | 2379.148 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276813 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 733; CRUCE X-731 EL RODADO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 5,000; COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-07 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-07-22 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 323968.548 | 396709 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 9893.327 | 391748.122 | 0 | 39899.868 | 31364.102 | 46059.786 | 25402.189 | 46389.47 | 86407.424 | 112076.331 | 4148.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278658 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 739, PUERTO SANCHEZ - SECTOR EL MULLER, KM. 0,000 AL KM. 5,140; COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-11 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 272664.289 | 257467 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 100241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50096 | 50145.6 | 163166.438 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278659 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 415; CRUCE X-421 - LAGO NORTE - RIO PEDREGOSO; FUNDACIONES PUENTE MECANO EL BLANCO Y ACCESOS, KM 2,600; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COY | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2019-03-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 221999.465 | 200418 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 131158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38077 | 53028.8 | 40053 | 73117.176 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282683 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X- 550; CRUCE RUTA 240 (PUERTO AYSÉN)-RIO BLANCO, SECTOR: PASARELA CÓNDOR I - ALTO RÍO CÓNDOR, TRAMO: KM 40,487 AL KM 45,987; COMUNA DE PUERTO AYSÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-05-07 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 434711.898 | 516775 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 0 | 200149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80093 | 120056 | 328374.104 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286825 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 113; CRUCE X-111 (PASARELA EL QUINTO - RIO CUARTO); FUNDACIONES PUENTE MECANO EL CUARTO Y ACCESOS, KM 2,850; COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AY | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-11 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-04-03 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 418058.698 | 374201 | 76192919 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 0 | 50096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50096 | 394435.774 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286827 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 890; CRUCE RUTA 7 - EL MANZANO - BALSA BAKER - RUTA 7; FUNDACIONES PUENTE MECANO EL MANZANO Y ACCESOS, KM 1,280; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCI | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-06 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2019-04-24 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 502905.768 | 532751 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 80513.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80513.893 | 432793 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: ALCANTARILLA CASCADA-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227969 | ESTUDIO DE INGENIERIA : MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: CERRO CASTILLO COCHRANE, TRAMO ACCESO BAHÍA MURTA - PUERTO RÍO TRANQUILO - ACCESO CAPILLA MARMOL; KM 800,500 A KM 831,500 (BIP 30283224-0), PROVINCIA GENERAL CARRERA , REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-02-05 | 28/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2017-11-12 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO | IPC | 0 | 548291 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 553382.077 | 17777.988 | 0 | 0 | 17777.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: COCHRANE - PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 250896 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: COCHRANE PUERTO YUNGAY, TRAMO: KM 942,700 a KM 958,200, COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-01 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-07-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 208000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 148220 | 65300.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.556 | 0 | 913.52 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250664 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Tramo Coyhaique - La Chilenita, KM 613,203, al KM 631,203, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-05-11 | 21/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 252843 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 68000 | 217614.576 | 0 | 0 | 59013.345 | 28605.577 | 28925.617 | 30083.476 | 0 | 0 | 16856.561 | 0 | 26130 | 28000 | 1600 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250664 | Modificacion del contrato nº250664 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Tramo Coyhaique - La Chilenita, KM 613,203, al KM 631,203, Provincia de Coyhaique, Región d | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278635 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-14 | 2019-10-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264694 | Conservación de la Red Básica, Conservación periódica, Ruta 7 Sector Coyhaique - Pampa Melipal, tramo Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-04-28 | 06/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 5587220.354 | 5390933 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 565999.811 | 5097899.753 | 0 | 1242541.996 | 1090735.569 | 1328301.903 | 0 | 447567.806 | 0 | 389181.479 | 0 | 0 | 5171 | 594400 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2019-09-05 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 7198388.348 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7325547 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263211 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-445: CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) ÑIREHUAO PASO PAMPA ALTA, SECTOR ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO KM 29,864 A KM 37,864; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-01-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390718.53 | 407143 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 386077.475 | 26037.915 | 0 | 0 | 26037.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263216 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 37,864 A KM 45,864 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-11 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-12-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390361.876 | 362949 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 355695.079 | 10213.805 | 0 | 10213.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263219 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 45,864 A KM 53,864 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-02-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 375002.859 | 409377 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 177470.837 | 235943.512 | 0 | 224974.028 | 10969.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263221 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 53,864 A KM 61,498 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-04-28 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-03-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374542.297 | 354472 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 269896.612 | 88318.498 | 0 | 0 | 80720.501 | 7597.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263223 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, PROGRAMA CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-421, CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - CRUCE X-445 (ÑIREHUAO), TRAMO: KM. 53,856 A KM. 61,856; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 30/05/2017 | 30/06/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374677.571 | 353590 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 164547.597 | 192420.51 | 0 | 112625.199 | 75337.768 | 4457.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270080 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-735; CRUCE RUTA X-65 (PTO. IBAÑEZ) - PENINSULA LEVICAN, SECTOR EL CLARO - PENINSULA LEVICAN, TRAMO: KM 6,300 A KM 23,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2018-05-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 349291.103 | 412141 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 27038.838 | 393065.76 | 0 | 0 | 200449.342 | 129524.337 | 42640.336 | 0 | 0 | 19252.739 | 0 | 1199.006 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236952 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-07-11 | 09/08/2016 | 30/08/2016 | 2016-08-30 | 2018-08-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 0 | 426240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 258585.494 | 186732.534 | 0 | 35372.654 | 18356.736 | 18394.032 | 18450.864 | 18504.144 | 18521.904 | 18587.616 | 18619.584 | 13952 | 0 | 7973 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236952 | Modificacion del contrato nº236952 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 6047.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047.321 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-26 | 26/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-09-15 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 355418 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 195892.959 | 214069.754 | 0 | 34122.668 | 17107.795 | 17142.642 | 17197.4 | 17224.151 | 17087.119 | 14396.551 | 16473.776 | 17531.66 | 45785.992 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | Modificacion del contrato nº236963 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -42235.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42235.256 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236966 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-12 | 02/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2018-09-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 395600 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 248400.332 | 155985.477 | 0 | 33975.485 | 16994.336 | 17028.951 | 17083.346 | 17131.148 | 17147.631 | 17208.619 | 3274.825 | 16141.136 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236966 | Modificacion del contrato nº236966 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236923 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-22 | 2016-07-04 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-12 | 2018-08-02 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 2298151.786 | 2064994 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 965252.816 | 1253729.484 | 0 | 148490.906 | 61321.66 | 179290.654 | 104246.543 | 121756.105 | 109980.044 | 78086.572 | 0 | 250447 | 117398 | 82712 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-07-29 | 17/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-09-15 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 2300245.92 | 2199672 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 1438436.279 | 820349.718 | 0 | 150677.045 | 57508.796 | 61050.24 | 95641.103 | 47361.02 | 77416.244 | 114717.329 | 100709.941 | 115268 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 2294552.615 | 2604856 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 1779334.821 | 882419.139 | 0 | 139631.984 | 69760.499 | 91554.564 | 75037.379 | 65888.093 | 74163.296 | 210056.581 | 153344.471 | 2982.272 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236971 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-23 | 08/09/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-11-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 0 | 907800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 221378.034 | 226993.919 | 0 | 38982.338 | 19498.734 | 14782.38 | 16570.465 | 19655.707 | 19493.407 | 17634.25 | 19778.638 | 19855 | 19931 | 20812 | 521596 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259339 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 11/11/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2020-10-05 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 795900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 200501.866 | 216006.897 | 0 | 35634.061 | 17786.629 | 17822.963 | 17880.06 | 17930.237 | 17947.539 | 18011.557 | 18042.701 | 18104.989 | 18167.277 | 18678.884 | 427961.821 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 05/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2020-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 7499998.711 | 6989049 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1561062.322 | 1321184.114 | 0 | 0 | 379019.724 | 32499.085 | 180160.111 | 42152.413 | 0 | 229090.087 | 202008.694 | 46174 | 210080 | 0 | 4600479 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-10-25 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7499201.94 | 7720298 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1966297.029 | 2242073.662 | 0 | 939222.306 | 149553.568 | 117075.599 | 141380.229 | 141936.958 | 0 | 356033.249 | 147102.753 | 122417 | 127352 | 0 | 3895153 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | Modificacion del contrato nº259777 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 278650 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL: REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, EN RUTA 240, SECTOR ALTO BAGUALES TÚNEL EL FARELLÓN, TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 2,386, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-05 | 2020-01-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41335.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 30335.229 | 345100 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278649 | REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, EN RUTA 240, SECTOR ALTO BAGUALES TÚNEL EL FARELLÓN, TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 2,386, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-24 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-11-03 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 3081836.296 | 2994122 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 200266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 159266 | 2903122 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 44.479 | 0 | 149.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.751 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 598.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.383 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283154 | PERITOS TASADORES OBRA: REP PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1357.173 | 0 | 0 | 1357.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.444 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION RUTA 7-RUTA X-91 PTO YUNGAY -R BRAVO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263806 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Camino De Penetración Ruta 7 - Ruta X-91 Pto. Yungay - R. Bravo, Región De Aysén. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 29/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-23 | 2019-04-16 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 0 | 275000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 157366.315 | 0 | 25689.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64832.625 | 0 | 0 | 66844 | 0 | 0 | 133959 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283566 | CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN CATASTRO RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 435000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282456 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.125 | 420.819 | 39.27 | 100 | 260.73 | 429.056 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281832 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; Ruta 265-CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITÉN) CHILE CHICO PASO RIO JEINIMENI; SECTOR PASO LAS LLAVES, (MURO DE CONTENCIÓN); KM 55,700 a KM 55,900 COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 03/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-28 | 2019-02-24 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 471456.647 | 494166 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 426091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30044 | 60046 | 336001 | 88065 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282863 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-686, Cruce Ruta 7 (Valle Simpson) - Lago Elizalde - Lago Caro, TRAMO: KM 32,000 A KM 57,000 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-08-30 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-21 | 2019-03-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 202965.894 | 203323 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 151832.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70035 | 81797.092 | 55902.151 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285079 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION RUTINARIA, CAMINO X-120, LA JUNTA - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, TRAMO: KM 0,000 A KM 71,000; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 2018-08-01 | 2018-11-29 | AYSÉN | CISNES | IPC | 199866.688 | 185000 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 186274.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30146.521 | 40248 | 72518.4 | 43361.406 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 287866 | CONSERVACIÓN DE LA RED CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-514, CRUCE RUTA 7 (PASARELA EL TURBIO RIBERA NORTE RIO MAÑIHUALES), TRAMO: KM 3,000 A KM 4,000 COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-09-03 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 130489.385 | 129486 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 100128.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40092.5 | 60035.65 | 31835.541 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 289206 | CONSERVACION CAMINO REGIONAL PRINCIPAL; CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X - 91; CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO) - VILLA OHIGGINS - BAHIA BAHAMONDE, SECTOR: RECTA LUNA - VALLE RIO VARGAS, TRAMO: KM. 40,000 A KM. 50,000; COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2022-04-08 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 376176.248 | 0 | 76688003 |  | 0 | 50040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040 | 324123 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3232.903 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 1320.188 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 695.244 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 325.559 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281637 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 197000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197000 | 0 | 0 | 79998.231 | 24949.634 | 0 | 0 | 91316.901 | 147 | 491.13 | 0 | 0 | 97.104 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35.699 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.545 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1265.208 | 863.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.774 | 2734.792 | 5000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41830 | 0 | 0 | 503.446 | 0 | 422.195 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 830 | 496.554 | 77.805 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17273.6 | 0 | 0 | 490.28 | 0 | 2580.21 | 1243.169 | 0 | 0 | 0 | 1509.72 | 3000 | 8450.221 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6824.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6824.97 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282964 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: MONITOREO SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 27000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 1448.293 | 2748.671 | 1048.742 | 1751.721 | 4284.357 | 4009.05 | 0 | 2460.38 | 2500 | 2500 | 4248.786 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282966 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282967 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: COMBUSTIBLE CAMIONETAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 39500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282968 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: BARCAZAS Y BALSAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 273227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 273226.4 | 0 | 20689.662 | 1400.178 | 2353.707 | 808.621 | 2154.833 | 29632.107 | 35631.206 | 46799.468 | 50000 | 50000 | 33756.618 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282970 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: OTRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 142000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142000 | 0 | 33250.248 | 12136.806 | 3988.024 | 55838.905 | 9389.099 | 1282.685 | 3746.078 | 22.05 | 7000 | 8000 | 7346.105 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282976 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: EPP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 49000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 632.009 | 285.79 | 0 | 3921.645 | 4094.251 | 11635.781 | 3464.449 | 12000 | 12000 | 966.075 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282978 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: REPARACION VEHICULOS LIVIANOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 36400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36400 | 0 | 0 | 3682.491 | 0 | 3055.059 | 1781.21 | 9076.3 | 1446.217 | 0 | 6000 | 5000 | 6358.723 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282980 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: TALLERES Y CAMPAMENTOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1094.8 | 1149.064 | 303.396 | 1639.6 | 43.333 | 0 | 0 | 15769.807 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282983 | FIAR ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 500 | 5002350 | OSCAR NELSON VASQUEZ OLIVARES | 0 | 500 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 99.866 | 0 | 100 | 100 | 16.234 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282984 | COYHAIQUE: PAVIMENTOS DE HORMIGON | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 381000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23444.861 | 9011.864 | 1421.173 | 423.533 | 0 | 75000 | 142290 | 129408.569 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282985 | COYHAIQUE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 185000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185000 | 0 | 0 | 14141.96 | 0 | 9998.975 | 36734.764 | 40305.633 | 52280.27 | 0 | 1538.398 | 20000 | 10000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282986 | COYHAIQUE: TRASLADO Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 85000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85000 | 0 | 16858.73 | 32737.331 | 0 | 9539.992 | 5077.73 | 5030.179 | 8886.92 | 4822.255 | 2046.863 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282987 | COYHAIQUE: INSUMOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 210000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 2130.933 | 20562.767 | 28926.867 | 13153.405 | 29181.522 | 24324.155 | 34740.447 | 5637.654 | 18000 | 20000 | 13342.25 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282989 | COYHAIQUE: HERRAMIENTAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 59.327 | 148.429 | 0 | 105.837 | 61.261 | 1981.35 | 0 | 643.796 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282990 | COYHAIQUE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 112500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 29738.481 | 0 | 10553.564 | 89.488 | 299.88 | 36740 | 20000 | 14435.987 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282991 | COYHAIQUE: SERVICIO VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 4757.112 | 4517.922 | 4757.112 | 4677.382 | 4757.112 | 4757.112 | 4757.112 | 4757.112 | 6000 | 6000 | 10262.024 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282992 | COYHAIQUE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 3075.912 | 3205.237 | 2932.696 | 1151.432 | 7367.064 | 2616.115 | 14.58 | 1000 | 1000 | 2636.964 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282993 | AYSEN: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 183218 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 183286.926 | 0 | 12686.5 | 6900.389 | 16239.107 | 15828.377 | 5614.793 | 8286.34 | 9861.666 | 2044.068 | 47525.752 | 47525.752 | 10774.182 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282994 | AYSEN: INSUMOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 187105 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 187104.718 | 0 | 5820.354 | 29558.383 | 20025.015 | 14700.966 | 86483.272 | 14394.825 | 10439.245 | 190.4 | 2000 | 1743.509 | 1748.749 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282996 | AYSEN: SERVICIO VIGILANCIA Y ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 34679 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34678.789 | 0 | 987.462 | 3836.56 | 3434.976 | 1918.28 | 1918.28 | 4532.314 | 3597.768 | 5037.27 | 3300 | 3300 | 2815.879 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282997 | AYSEN: ARRIENDO DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 47359 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47358.341 | 0 | 0 | 13609.441 | 2748.9 | 0 | 1287.818 | 20607.42 | 5001.57 | 3623.55 | 0 | 479.642 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282998 | AYSEN: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 26725 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26724.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.715 | 6688.752 | 5819.454 | 12102.3 | 0 | 0 | 1728.146 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282999 | AYSEN: PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 10293 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10293 | 0 | 924 | 1584.1 | 1172.9 | 770 | 910 | 1022 | 910 | 826 | 1000 | 1000 | 174 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283000 | AYSEN: TELLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 156124 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156123.079 | 0 | 74.732 | 112.098 | 205.513 | 1730.736 | 0 | 9866.317 | 74.732 | 353.687 | 30000 | 60000 | 53705.264 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283002 | AYSEN: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 134.946 | 1475.406 | 92.225 | 114.5 | 1874.296 | 269.487 | 0 | 708.627 | 0 | 1330.513 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283003 | COCHRANE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 174404 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174403.274 | 0 | 0 | 7335.988 | 58644.472 | 28207.376 | 7450.363 | 885.075 | 2380 | 135.36 | 9000 | 47000 | 13364.64 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283004 | COCHRANE: INSUMOS Y REPARACION MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 263678 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 263677.498 | 0 | 23975.217 | 33747.101 | 27156.857 | 7838.631 | 33552.331 | 36671.333 | 27666.028 | 3368.459 | 30980 | 21170 | 17551.541 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283005 | COCHRANE: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 10865 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10864.134 | 0 | 720 | 672 | 1764.44 | 938.948 | 1138.362 | 1737.384 | 863 | 0 | 1000 | 1000 | 1030 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283006 | COCHRANE: ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 134002 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134001.266 | 0 | 1964.393 | 7238.77 | 5335.96 | 11745.3 | 7957.768 | 1419.075 | 0 | 0 | 33000 | 18340 | 47000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283007 | COCHRANE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 145831 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145830.992 | 0 | 0 | 0 | 1734.743 | 48.23 | 2669.383 | 2308.272 | 19300.364 | 1523.723 | 20000 | 69770 | 28476.277 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283008 | COCHRANE: SERVICIO DE VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 45039 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45038.137 | 0 | 3833.329 | 3833.329 | 3833.329 | 3833.329 | 3833.329 | 3833.329 | 3066.663 | 0 | 4800 | 4800 | 9371.5 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283009 | COCHRANE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 7000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6999.516 | 0 | 0 | 0 | 1343.157 | 40.579 | 743.46 | 1342.32 | 0 | 1623.874 | 650 | 650 | 606.126 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283010 | COCHRANE: HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 1186 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1185.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.167 | 852.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 215.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.48 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26359.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26359.322 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283346 | FIAR GASTO MENOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1200 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 1200 | 0 | 0 | 170.117 | 74.92 | 96.67 | 189.173 | 88.984 | 146.996 | 90.34 | 100 | 100 | 142.8 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283347 | APERTURA FIAR GASTO MENOR, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 100 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284410 | FIAR SUBT. 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 800 | 6649915 | NESTOR LEANDRO FIEDLER AGURTO | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 402.72 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 143.446 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. SP Nº139, Pago Factura Nº 128576 del segundo Trimestre 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3466 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 135.345 | 0 | 0 | 135.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284781 | LABORATORIO: SP Nª 64 Adquisición de celda de carga para calibraciones de las prensas de compresión. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7188 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286285 | LABORATORIO: SP Nº94 Adquisición de Accesorios de ensayes para Laboratorio Regional de Vialidad de Aysén | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1925 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1924.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.129 | 0 | 0 | 996.945 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286796 | PUENTES: SP Nº 104 Adquisición de repuestos consistente en piezas y partes para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 233247 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15549.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.752 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 753.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.851 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 148.291 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287565 | PUENTES: SP Nº118 Mantención y/o reparación de 5 carromatos del Depto. Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18617 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.667 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287612 | LABORATORIO: SP Nº121 Mantención y reparación de prensa de hormigón marca Dumont, perteneciente a la Sala de Hormigón del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.241 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288427 | LABORATORIO: SP Nº161 Contratación del servicio de Diagnostico y chequeo del equipo Horno de Envejecimiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 352 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.913 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288576 | LABORATORIO: SP Nº 166 Servicio de Mantención de baños y camarines del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2514 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.899 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288598 | PESAJE: SP Nº176 Mantención Preventiva y Calibración de báscula de precisión del Laboratorio de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 789.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.152 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288879 | PESAJE: SP Nº180 Reparación de Placa de Pesaje Móvil Región de Aysén. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 166 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.368 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289654 | LABORATORIO: SP Nº189 Mantención de equipo perfilómetro láser portátil del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289829 | LABORATORIO: Pago de Factura Nº9942308 Abastible, según SP Nº196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289909 | DPTO.MAQUINARIA, TRASPASO REGIONES Y NUEVOS DECRETOS O SUPLEMENTOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 258000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282879 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2020-11-09 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414800 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 283855 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.268 | 130.538 | 141.491 | 300 | 300 | 536.703 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282876 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2020-10-29 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 2799978.331 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2909770.776 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 29/08/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-25 | 2022-09-25 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 853298 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 62827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15049 | 23871.4 | 23906.8 | 733200 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-11-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 718240 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2022-12-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 718260 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283047 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-11-30 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 718300 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.317 | 0 | 0 | 108.726 | 0 | 0 | 0 | 300.346 | 181.647 | 370.598 | 400 | 400 | 1239 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 18/05/2018 | 12/06/2018 | 2018-06-12 | 2022-05-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 7996951.829 | 7934301 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 896070.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304910.669 | 78710 | 146961 | 365489 | 6011600 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-11-09 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | IPC | 7999962.162 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5381000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2022-12-07 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | IPC | 6999804.307 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2022-11-09 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7999894.175 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5340000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282531 | GASTO ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.54 | 94.919 | 39.27 | 300 | 487.271 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281828 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, PROGRAMA CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X 421, CRUCE RUTA 7 MINA EL TOQUI EL GATO CRUCE X 45 (NIREHUAO), TRAMO: KM. 45.856 A KM. 53,856; COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-08-06 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-02-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 429164.859 | 383013 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 249108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38062.5 | 96012 | 115033.9 | 143412.524 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281829 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION, CAMINO X-425, RODEO LOS PALOS, TRAMO: KM 0,000 A KM 18,967 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-24 | 2019-07-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 999148.501 | 947320 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 123134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47058 | 76076.3 | 860919.173 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281830 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-565, CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - CRUCE X-45; SECTOR: PUNTA EL MONTE, TRAMO: KM 0,000 A KM 6,000 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-02 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-02-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 422418.564 | 362979 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 291148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 10033 | 227015 | 78279 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282425 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278643 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA NORTE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2019-05-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE, LAGO VERDE | IPC | 249900 | 0 | 0 |  | 0 | 20505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20505 | 240303 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282421 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA SUR, PROVINCIA DE COYHAIQUE, GENERAL CARRERA Y CAPITAN PRAT,REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-08-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20505 | 240408 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003015-0 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN RED BÁSICA,, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285240 | CONS DE LA RED BASICA, CONS PERIOD A) RUTA 7 CAM LONG AUSTRAL, SECTOR: CRUCE BAHÍA MURTA - CRUCE EL MAITEN, TRAMO KM 801,000 A KM 874,350; COM RIO IBAÑEZ Y CHILE CHICO, PROV GRAL CARRERA; B) RUTA 265 CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITÉN) - CHILE CHICO - PASO RÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 256000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269640 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 3,7 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 28/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-04 | 2019-04-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 43868.16 | 43869 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 30707.712 | 13160.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274343 | Reforestación Construcción Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 10 Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 2017-08-28 | 2018-12-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 46152.96 | 46153 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 31372.288 | 14780.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14780.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274344 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 3,14 al Km. 8,59 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 39999 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 99.353 | 21456.708 | 0 | 0 | 0 | 158.144 | 208.25 | 252.939 | 214.2 | 199.175 | 0 | 0 | 0 | 20424 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287444 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-210-2014 Lote(s) Nº 1, 2, 3 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, SECTOR RIO PEREZ | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 22163 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22162.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22162.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287445 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2233-2014 Lote(s) Nº 4 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, SECTOR RIO PEREZ | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 7881 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7880.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 327.709 | 2797.549 | 0 | 0 | 0 | 420.071 | 837.158 | 0 | 1040.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 202.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.451 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213331 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y -580, Sector Camino el Andino, tramo KM 0,00 al KM 5,371, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-10-07 | 2015-10-30 | 21/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-04-25 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 738718 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 585151.33 | 191100.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184334.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 16/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2018-03-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 4865936.381 | 6614589 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5110999.989 | 2063005.313 | 0 | 0 | 0 | 305506.277 | 352807.214 | 0 | 928901.822 | 0 | 0 | 0 | 268790 | 207000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273617 | Reforestación Mejoramiento Ruta Y-580 camino el Andino - Punta Arenas | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 3036 | 3036 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 1536 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 286773 | Reforestación Parque Nacional Torres del Paine por construcción de varios caminos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2020-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 34104.4 | 31001 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 0 | 2338.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.005 | 0 | 0 | 788 | 1000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1344.577 | 26999.688 | 0 | 0 | 0 | 113.668 | 267.75 | 185.01 | 360.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26073 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30043202-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CASTILLO - FRONTERA, T.DEL PAINE, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 230702 | Mejoramiento Ruta 251 CH (ex Y-205) Castillo - Frontera tramo Dm 29,15 al Dm 6,345, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-27 | 2015-06-04 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-22 | 2017-06-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 4672036.286 | 5784753 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 6150000 | 4375.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30068893-0 | AMPLIACION RUTA 9, PTA.ARENAS-AEROP, KM.8,1-KM.12.1 / KM.13.8-18,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-09-06 | 17/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2019-09-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 652735 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 273026.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34979.55 | 0 | 137599.59 | 33855.433 | 34995 | 31597 | 0 | 384255 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257116 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 02/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-24 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 4771025.3 | 5721987 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 2157086.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089799.163 | 189790.808 | 251869 | 126179 | 499449 | 4190572 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Asesoría a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 27/03/2015 | 27/04/2015 | 2015-04-27 | 2019-01-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1442748 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 1050997.858 | 435000.072 | 0 | 79342.084 | 34911.965 | 35332.688 | 35220.667 | 35429.979 | 32221.975 | 33423.714 | 0 | 36356 | 34965 | 77796 | 79000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 17/03/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-23 | 2019-01-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 37383994.68 | 37313770 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 26720946.639 | 9940999.67 | 0 | 0 | 2629615.254 | 0 | 1189465.811 | 2768833.605 | 1045000 | 0 | 0 | 198085 | 1109045 | 1000955 | 4008000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 593.099 | 999.564 | 0 | 0 | 0 | 69.188 | 0 | 73.5 | 118.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 05/03/2018 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 767038 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35312 | 98688 | 686000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 29/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2020-01-26 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 6058127.759 | 5988589 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146160 | 187840 | 6141000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273339 | Reforestación Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 17733 | 17733 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 12007.3 | 5725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 286773 | Reforestación Parque Nacional Torres del Paine por construcción de varios caminos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2020-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 34104.4 | 31001 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 0 | 7880.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115.016 | 0 | 0 | 2765.934 | 2349.082 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1052.875 | 4673.815 | 0 | 0 | 0 | 973.575 | 214.2 | 808.5 | 1677.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2363.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.685 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288710 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 41 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 45963 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 45962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45962.5 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 08/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-29 | 2018-06-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 968071 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 659000 | 433600.517 | 0 | 0 | 104259.941 | 86374.289 | 0 | 42826.485 | 44963.802 | 0 | 0 | 0 | 44900 | 110276 | 15000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Modificacion del contrato nº227983 , Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 78000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 31/05/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-10-18 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 8945701.388 | 9572534 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5162000 | 2965600.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666427.985 | 0 | 1764048.444 | 0 | 0 | 188017 | 0 | 347107 | 2044000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273340 | Reforestación Mejoramiento Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto Puerto Williams | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 10235 | 10235 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 5235 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 286773 | Reforestación Parque Nacional Torres del Paine por construcción de varios caminos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2020-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 34104.4 | 31001 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 0 | 13654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835.027 | 0 | 0 | 4819.383 | 4015.643 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CR.EST WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 29/12/2011 | 09/08/2012 | 2012-08-09 | 2016-03-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Pln | 2377026.101 | 3043090 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3273776.753 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 69096.788 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CR.EST WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Modificacion del contrato nº186790 , Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-03-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69096.788 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093416-0 | CONSERVACION LABORATORIO VIALIDAD, PUNTA ARENAS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 227985 | Conservación Laboratorio Vialidad, Punta Arenas. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15/06/2018 | 19/06/2018 | 2018-06-20 | 2018-11-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 99000 | 108681 | 76099140 | CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- | 0 | 126980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15697 | 31430 | 79853 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCION NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 217958 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-11 | 2017-04-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 492602 | 640036 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 524771.785 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000 | 0 | 132871.277 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, CERRO SOMBRERO-ONAISSIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201906 | Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) III, Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo Km. 15.30 - Km. 58.80, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-01-30 | 2013-03-26 | 22/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 26947258.034 | 26246447 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 28224780.594 | 107130.367 | 0 | 0 | 59751.421 | 46595.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 08/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2018-10-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1414277 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 824099.999 | 640359.697 | 0 | 0 | 127650.772 | 128745.045 | 0 | 108582.596 | 0 | 56176.284 | 0 | 48000 | 16329 | 154876 | 28000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Modificacion del contrato nº248642 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443000 | 37000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267052 | Contratación servicios Asesoría Especializada de arqueología para CONVENIO: "Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin km 139,6 - km 108,6 Etapa X, Región de Magallanes y Antártica Chilena". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 36000 | 7933035 | HECTOR FRANCISCO AMADOR GALLARDO IBANEZ | 28000 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 14/08/2013 | 14/01/2014 | 2014-01-14 | 2019-08-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 18073351.721 | 18350844 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 7560186.438 | 3791336.877 | 0 | 183000 | 865164.588 | 327071.758 | 139339.438 | 70950.934 | 0 | 845002.569 | 544471.59 | 450000 | 213384 | 152952 | 8906000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 286775 | Convenio de Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin 139,161 al 132,5 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-14 | 2020-01-13 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 111825 | 111825 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 76041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16773.75 | 22365 | 0 | 36902.25 | 35784 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 286776 | Convenio de Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 132,5 al KM 108,6 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-08 | 2020-04-08 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 226477.35 | 226478 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 111622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24622.5 | 32830 | 54169.5 | 114855.35 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 21/04/2014 | 16/05/2014 | 2014-05-16 | 2018-02-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 1798000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1618294.993 | 69959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11615 | 0 | 0 | 0 | 58344 | 312626 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Modificacion del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540010 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250670 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 693427 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 72000 | 357000.497 | 0 | 78273.254 | 28686.754 | 28941.393 | 56835.964 | 29166.046 | 29345.469 | 0 | 29000.617 | 23557 | 29090 | 24104 | 249000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 01/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 7235037.276 | 8546683 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 412000 | 3406000.299 | 0 | 0 | 348101.139 | 0 | 1370873.959 | 0 | 453378.104 | 193334.097 | 0 | 155580 | 218080 | 666653 | 5469000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 166.327 | 1721.398 | 0 | 0 | 0 | 459.607 | 321.3 | 147 | 766.935 | 26.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283898 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 14-A 15 MEJORAMIENTO RUTA Y-290 CUEVA DEL MILODON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 15407 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 23278.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16016.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7262 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE LAGUNA BLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2019-03-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1447604 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 997086.022 | 372000 | 0 | 32228.863 | 57734.497 | 0 | 60861.505 | 31266.055 | 31589.314 | 27177.565 | 30549.578 | 31400 | 31400 | 37792.623 | 194437 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 03/10/2013 | 16/01/2014 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 13516501.062 | 13516492 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3179575.636 | 1588011.608 | 0 | 0 | 141591.185 | 120617.841 | 0 | 356486.786 | 0 | 164793.714 | 114022.082 | 92000 | 85000 | 513500 | 7933500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250687 | Estudio de Ingenieria Reposicion Ruta 9, Tramo Aeropuerto de Punta Arenas - Gob. Phillipi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-08 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-11-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 302916.745 | 285866.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47374.9 | 0 | 0 | 178336.875 | 0 | 0 | 60155 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 04/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 652315 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64842 | 75158 | 599000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-11-16 | 07/03/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-02 | 2020-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 15046253.048 | 14886108 | 93546000 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 1399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296979 | 1102021 | 14651000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 54.873 | 687.61 | 0 | 0 | 79.073 | 0 | 249.9 | 0 | 166.84 | 135.365 | 56.432 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285117 | EXPROPIACION VIA JUDIDIAL Lote(s) Nº 15 16 17 18 19 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 19656 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 78637.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58982 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285118 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 20 21 22 23 24 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 4311 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4442.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285119 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 25 26 27 28 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 1011 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1010.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285120 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 29 30 31 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 17681 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18221.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18221.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 276584 | Estudio Básico de auscultación automatizada continua de pavimentos Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-11 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-07-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 104000 | 76830126 | CONSORCIO APSA - DDQ MAGALLANES LIMITADA | 0 | 106178.08 | 0 | 0 | 0 | 15710.76 | 0 | 0 | 36876.84 | 42340.48 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254203 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 9 Km 245,600, Armado de Galpón Prefabricado para la Dirección de Vialidad, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 | 2017-12-14 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 89765 | 89766 | 12047560 | ALEJANDRO PATRICIO PAILLAN PAILLAN | 0 | 89765.429 | 0 | 66605.948 | 23159.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269839 | Conservación de la red básica, Conservación periódica, Reposición de losas de hormigón en la Ruta 9 Km. 230,0 al Km. 290,0 y Ruta 250-CH Km 1,8 al 14,0,varios sectores comunas de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Ch | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-12 | 19/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-06-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 329987 | 359035 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 364783.166 | 0 | 0 | 78775.641 | 78687.153 | 102395.623 | 39673.025 | 0 | 65251.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 276637 | Conservación de la Red Vial básica, Conservación rutinaria, Ruta 9 N, Punta Arenas- Puerto natales - Paso Baguales Km. 161,0 al Km. 305,0 y Ruta 250-Ch Cruce Ruta 9N-Dorotea Km 0, al 14,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica C | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 22/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-05 | 2018-07-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 229830.281 | 215571 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 218192.447 | 0 | 0 | 41117.248 | 0 | 51771.054 | 39718.489 | 55712.718 | 29872.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228043 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- II Etapa (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 27.437 | 1039.537 | 0 | 0 | 39.537 | 0 | 83.3 | 0 | 46.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.226 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 460.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.463 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCION RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO-LAGO DICKSON, ULT. ESP | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250706 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 21/07/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2019-01-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 819360 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 573339.42 | 236999.864 | 0 | 0 | 30976.904 | 0 | 46707.06 | 0 | 78068.9 | 0 | 0 | 0 | 79760 | 1487 | 40000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 248344 | Construcción senda de penetración Calafate - Russfin Tierra del Fuego | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-18 | 2015-12-18 | 21/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-19 | 2017-02-12 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 610000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 452347.532 | 181841 | 0 | 0 | 0 | 51630.4 | 0 | 0 | 0 | 64989.4 | 65221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263176 | Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N - Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 Km. 16,700 al 23,400 Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-14 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-05 | 2018-10-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 1318010.918 | 1490918 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 227843.641 | 1287549.81 | 0 | 137557.458 | 233870.651 | 203576.47 | 229143.293 | 0 | 265840.378 | 71510.858 | 0 | 52250 | 55428 | 38372.702 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 270333 | Camino Básico por Conservación, Camino cruce Ruta 9N - Cueva del Milodón - Cruce Ruta Y-150 (Administración Parque), Y-290 km. 30 al 46, Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-31 | 08/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-04-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 3042767.644 | 3038569 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1295573.425 | 0 | 0 | 82330.264 | 0 | 348727.573 | 0 | 113895.588 | 0 | 0 | 469080 | 220967 | 60573 | 1951876 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254242 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 20/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 0 | 698131 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 48900.819 | 171250.668 | 0 | 23491.849 | 16053.836 | 16061.769 | 16095.089 | 16145.862 | 16190.289 | 14077.112 | 16264.862 | 16375 | 16405 | 4090 | 501790 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 263894 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chile | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 0 | 720896 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10440 | 201836.402 | 0 | 18012.199 | 16603.546 | 16611.738 | 15393.567 | 16696.934 | 16744.448 | 16760.832 | 33576.138 | 16908 | 17007 | 17522 | 549913.336 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2021-07-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 7618308.157 | 7978111 | 76259040 | FLESAN S.A. | 789111.545 | 2174092.327 | 0 | 246896.321 | 187662.477 | 319671.443 | 126056.738 | 40228.606 | 0 | 537073.817 | 181282.925 | 235000 | 0 | 300220 | 5531990 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 29/03/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 6455366.332 | 6252457 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1065165.282 | 1237144.901 | 0 | 180720.397 | 327846.322 | 103713.725 | 97346.503 | 41996.698 | 0 | 0 | 295460.256 | 25000 | 0 | 165061 | 4253297 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-20 | 2016-11-17 | 29/11/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2018-10-27 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 355971 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 163918.127 | 263250.799 | 0 | 19029.814 | 14703.847 | 14710.131 | 14740.169 | 0 | 29615.07 | 0 | 29739.768 | 15030 | 15180 | 110502 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Modificacion del contrato nº254224 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -46249.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46249.977 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254219 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-07-28 | 29/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-10-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 2199453.235 | 2344841 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1713836.307 | 693998.722 | 0 | 0 | 121220.632 | 216928.473 | 35494.313 | 95301.342 | 24378.127 | 30291.72 | 26899.115 | 45509 | 90750 | 7226 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254232 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Última Esperanza, sector comuna Torres del Paine, X Etapa, Region de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 13/02/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 358083 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 141423.026 | 200999.92 | 0 | 16645.977 | 16722.476 | 16728.987 | 16502.407 | 16816.88 | 16762.897 | 16880.358 | 16838.938 | 16977 | 17026 | 33098 | 43153 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261612 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza Sector Comuna de Torres del Paine, XI Etapa, Región de Magallanes y Antártica chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-16 | 21/11/2016 | 25/01/2017 | 2017-01-25 | 2019-01-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 2893375.998 | 2682283 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1207997.71 | 1094999.937 | 0 | 0 | 194313.274 | 94117.728 | 74727.964 | 94382.892 | 85664.074 | 54758.63 | 126490.375 | 78150 | 143000 | 149395 | 560819 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACIÓN CR RUTA9-L.PINTO COMUNA DE NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Cruce Ruta 9 Lago Pinto, Comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-26 | 17/11/2016 | 09/12/2016 | 2016-12-09 | 2018-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 234251 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 116070 | 123615.477 | 0 | 53015.939 | 0 | 38628.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31970.788 | 0 | 0 | 0 | 16949.4 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACIÓN CR RUTA9-L.PINTO COMUNA DE NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS |  | 250715 | Modificacion del contrato nº250715 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Cruce Ruta 9 Lago Pinto, Comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16949.4 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273625 | AIF CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6720000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278762 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Camino De Penetración Río Serrano-Glaciar Tyndall-C. De Las Montañas, Región de Magallanes y La Antártica Chilena." | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-08-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 440400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653560 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICION PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, COMUNA DE RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250899 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Chorrillo Vapor, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-09-05 | MAGALLANES | RIO VERDE | IPC | 0 | 113960 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 67293.57 | 49463.815 | 0 | 0 | 0 | 16258.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33205 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458881-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA,S:RIO CONDOR- CORD. DARWIN(CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263831 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, Sector Río Cóndor - Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-10-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 569000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 378512.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145431 | 86467.122 | 0 | 118534.65 | 0 | 0 | 0 | 28080 | 210520 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 263487 | Estudio de Ingeniería Reposición Pte. Rubens y accesos, Ruta 9 Norte, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 279067 | Global de Gastos para públicaciones(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263508 | Estudio de Ingeniaría Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 279067 | Global de Gastos para públicaciones(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 267.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 278575 | Conservación de Sistemas y Señalización Informativa Segunda Etapa Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-30 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | IPC | 384562.888 | 0 | 76609270 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 380406.888 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282555 | Consultoría para Proyectos de Conservación (Nuevo 2018) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14510 | 72073 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 279067 | Global de Gastos para públicaciones(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 467.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.864 | 148.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282511 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Protección de la Plataforma camino Ruta 9S sector Punta Arenas-Fuerte Bulnes-San Juan Km 40,700 al 43,800 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-02-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 304588.28 | 0 | 76609270 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32790 | 67210 | 216938.28 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282537 | Conservación de la Red Vial Conservaciön Periódica Reposición de Losas de Hormigón en la ruta 9N Km 210,0 al Km 300,0 y ruta 250-CH Km 1,8 al 14,0, varios sectores comunas de Natales y Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-02-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 397552.225 | 0 | 76609270 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 56250 | 317552.225 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1912.715 | 0 | 0 | 0 | 439.903 | 0 | 878.574 | 0 | 594.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369.685 | 0 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 122.173 | 59.175 | 58.865 | 62.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279040 | Administración Directa Ultima Esperanza(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 748000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513125.624 | 0 | 6790.925 | 36248.1 | 69720.169 | 62420.696 | 171442.855 | 39548.433 | 105154.302 | 21800.144 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279050 | Administración Directa Tierra del Fuego(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 389970 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198765.068 | 0 | 0 | 11478.636 | 24403.52 | 33249.627 | 38520.299 | 38338.747 | 33775.107 | 18999.132 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279054 | Administración Directa Magallanes(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 937730 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 632680.706 | 0 | 32632.479 | 39345.815 | 64670.794 | 76580.108 | 216176.953 | 86644.093 | 87947.037 | 28683.427 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279058 | Administración Directa Oficina Regional(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 684072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 324274.188 | 0 | 1923.404 | 4321.59 | 145169.6 | 18101.626 | 2436.886 | 15762.317 | 129689.183 | 6869.582 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279061 | Administración Diercta Laboratorio Regional(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7713.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 2224.91 | 0 | 1748.243 | 3085.756 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279064 | Servicio de Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos(camiones) en modalidad GPS/Celular e Híbrido, Dirección de Vialidad Región de Magallanes y Antartica Chilena(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 28000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1124284.449 | 0 | 2822.617 | 643.761 | 2763.155 | 641.134 | 641.594 | 7592.006 | 0 | 1888.99 | 2500 | 319110.245 | 785680.947 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279068 | Elementos de Seguridad y Protección Personal Funcionarios de la Administración Directa(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | SR | 0 | 32000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30927.901 | 0 | 195.755 | 0 | 0 | 0 | 7406.55 | 21470.007 | 1631.976 | 223.613 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 338 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 275.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 817661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17419.243 | 0 | 0 | 3819.423 | 0 | 11578.7 | 0 | 0 | 2021.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24902.439 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 369.49 | 0 | 16717.89 | 4433.655 | 49.404 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 821183 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1197.945 | 0 | 0 | 545.612 | 68.095 | 106.2 | 319.421 | 158.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295581 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13631.535 | 0 | 0 | 597.975 | 1269.731 | 3805.813 | 1600.003 | 1731.449 | 1897.595 | 2728.969 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.195 | 0 | 53.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15450 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1856.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.303 | 1009.315 | 237.037 | 139.946 | 236.953 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 779 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 51.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1319 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285222 | PUENTES: SP Nº76 Adquisición de accesorios para carromatos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 0 | 84.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34624 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334191.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257.72 | 930.666 | 0 | 29454.388 | 43263.107 | 255285.886 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286080 | LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura Nº9772096 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286795 | PUENTES: SP Nº103 Adquisición de Accesorios y Repuestos para trabajos de sondajes en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286798 | PUENTES: SP Nº105 Adquisición de repuestos para trabajos de puentes mecanos y martinetes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11297 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.851 | 0 | 489.946 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286802 | LABORATORIO: SP Nº107 Adquisición de repuesto para reómetro del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1706 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286935 | LABORATORIO: SP Nº109 Pago Factura Nº9774593 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286952 | LABORATORIO: SP Nº114 Calibración y certificación de celda 300 KN y amplificador del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 474 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287830 | LABORATORIO: SP Nº124 Adquisición de 200 sensores de madurez de hormigón para el LNV y LRV Valpararíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287902 | LABORATORIO: SP Nº133 Pago de Factura Nº9777551 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289386 | LABORATORIO: SP Nº188 Pago de Factura Nº9929291 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282551 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel III Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-11-27 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434701.08 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282553 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Varios Caminos Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-10-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438890 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 279067 | Global de Gastos para públicaciones(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 598.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.951 | 0 | 124.542 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282540 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, sector Sur, comuna de Timaukel, III etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-10-21 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 2812774.875 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 3014774.875 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282545 | Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de la Comuna de Torres del Paine Ultima Esperanza XII etapa XII Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3302500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 279067 | Global de Gastos para públicaciones(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282539 | Camino Básico por conservación Ruta Y-502 cruce Ruta 9N (Cabeza del Mar) - Río Pérez Km 0 al 8;5 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 1699570.864 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 1699925 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 29/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-21 | 2018-04-10 | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | IPC | 0 | 550758 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 519488.244 | 62846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62846 | 277.267 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Modificacion del contrato nº220906 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.267 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30059675-0 | -- REPOSICION CONEXION VIAL RUTA COSTERA IX - X REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278779 | Construcción Reposición Conexión Vial Ruta Costera IX - X Regiones | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 259132 | Reposición y Mejoramiento Patios de Estiba: Plaza de Pesaje La Negra Región de Antofagasta : 2do llamado - Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-04 | 2017-10-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 689000 | 682698 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 693993.891 | 623.115 | 0 | 0 | 0 | 623.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270265 | : Reposición y Mejoramiento de Patios de Estiba, Plazas Fijas de Pesaje, El Monte, Comuna El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-17 | 27/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-02-06 | TALAGANTE | EL MONTE | IPC | 619467.935 | 624609 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 399981.482 | 230780.498 | 0 | 124485.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106294.503 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983210 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1242012 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 141240.915 | 34482 | 0 | 3941 | 3941 | 7882 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 2954 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 201028 | Modificacion del contrato nº201028 , Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | 21495.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10148.076 | 11347.214 | 8118.463 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2404000 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1633141.275 | 353128.064 | 0 | 41928 | 41928 | 83856 | 41928 | 41928 | 41928 | 41928 | 0 | 0 | 0 | 17704.064 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201028 | Modificacion del contrato nº201028 , Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | 231985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150981 | 81004 | 86420 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-18 | 2016-05-27 | 15/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-26 | 2017-03-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 195967 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 98977.5 | 96989.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63996.596 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250093 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesía provincia de Llanquihue 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2016-12-16 | 01/02/2017 | 16/02/2017 | 2017-02-17 | 2017-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 229899.67 | 229821 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 211578.76 | 21610.255 | 0 | 21610.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 257248 | Proyecto Travesias Sector Arboledas de Pedehue y Talcarehue Comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2016-12-29 | 11/08/2017 | 12/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 204294.821 | 209891 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 209889.525 | 0 | 120656.83 | 52146.218 | 23363.857 | 0 | 0 | 0 | 13722.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275766 | Proyecto de Travesias Comuna de Marchigue y La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-11-22 | 18/07/2018 | 01/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-01-29 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 205997.806 | 252228 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 107500 | 133027 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-11 | 25/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-11 | 2018-02-15 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 2999337.785 | 2938514 | 99537890 | APIA S.A. | 2945394.771 | 40948.224 | 0 | 0 | 31579.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3368.838 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Modificacion del contrato nº256190 , Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | -3368.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3368.838 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-29 | 2016-12-27 | 20/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-09-25 | LLANQUIHUE, CHILOE | LLANQUIHUE, CASTRO | IPC | 799491.385 | 866980 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 287532.705 | 528527.764 | 0 | 208797.82 | 137314.565 | 0 | 59125.644 | 86172.449 | 0 | 0 | 0 | 37117.286 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Modificacion del contrato nº256460 , Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 71996.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71996.615 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 256612 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de la Red | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-08 | 2016-08-11 | 25/08/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-02-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1864502.309 | 1848760 | 99537890 | APIA S.A. | 1623061.111 | 250674.194 | 0 | 231113.675 | 9277.418 | 7931.513 | 0 | 0 | 0 | 2351.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237565 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2016, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-07 | 2016-07-14 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-24 | 2017-02-24 | ARAUCO | LEBU | IPC | 233756.386 | 196036 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 197946.831 | 2048.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.63 | 0 | 0 | 1400 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258080 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, comunas de Navidad, La Estrella, Marchigue y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-03-03 | 25/04/2017 | 24/05/2017 | 2017-05-25 | 2018-02-19 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 336412.298 | 394826 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 257650.595 | 143363.122 | 0 | 66147.401 | 0 | 67616.404 | 0 | 9274.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.748 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258080 | Modificacion del contrato nº258080 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, comunas de Navidad, La Estrella, Marchigue y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | -324.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324.748 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 258411 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS RUTAS A-131 11 CH A-27 Y A-133 POR SECTORES PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-10-28 | 28/12/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-11 | 2017-11-13 | ARICA | ARICA | IPC | 379942.45 | 451774 | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 441536.043 | 18110.103 | 0 | 18110.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 279010 | Terminación Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela,Año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-01-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 126111.814 | 0 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 127803.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 87403.491 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 648913 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1155.327 | 3601.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.78 | 1040.868 | 1335.592 | 0 | 0 | 1092 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271578 | Exporopiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 23 4 5 6 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8000 | 8 | Varios Expropiados | 4661.907 | 3337.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272620 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 188 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 181.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.799 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274220 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 42 45 52 53 68 73 74 75 76 77 78 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 52688 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49245.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22820.019 | 3442.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22982.719 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275159 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28 62 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3478 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3477.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.261 | 0 | 0 | 1726.59 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275969 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 65 66 67 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 10187 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10186.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.849 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276118 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 105 106 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 6880 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6879.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6879.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8616.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993.53 | 15 | 1608.115 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287114 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 109 115 117 122 123 127 128 130 35 43 44 46 47 48 49 51 55 56 57 59 60 61 63 69 7 71 72 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 227098 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 227097.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227097.781 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287187 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 110 112 113 114 116 2 40 50 8 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 30317 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 30316.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30316.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287725 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 20 21 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 8134 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8133.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8133.47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288531 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 102 103 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 3524 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3523.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.322 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289610 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 107 18 99 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 18403 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 402.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.389 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE, IMPLEMENT. SIST.TRANSMISION EN LINEA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250913 | Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263812 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-04 | 23/05/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-08 | 2020-02-29 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | IPC | 0 | 511270 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 168810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18810 | 150000 | 363160 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30426822-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS PESAJE AÑO 2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250914 | Servicio de apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | SANTIAGO, ARICA | ESTACION CENTRAL, ARICA | IPC | 0 | 220000 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 96743.164 | 75309 | 0 | 6215 | 6215 | 12430 | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 | 6338.886 | 6348.42 | 6340 | 6561.694 | 59027 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 477 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2018-12-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 379071.406 | 336106 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 166486.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21158.325 | 57097.551 | 88230.175 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263511 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas en Zonas Urbanas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-03-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 213975.351 | 211271 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 55095.639 | 158585.297 | 0 | 143721.582 | 14863.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263516 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas urbanas - travesias provincia de Chiloé 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-04 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-03-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 159182.74 | 138513 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 75946.189 | 64076.11 | 0 | 27315.181 | 5687.828 | 0 | 0 | 0 | 31073.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263532 | Conservación De Seguridad Vial Travesias Provincia de Cahapoal Comuna de Pichidegua Rutas H-864 km 2 9 al km 5 187 y Ruta H-882 km 3 5 al km 8 865 Rgión de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 04/05/2018 | 26/07/2018 | 2018-07-27 | 2019-01-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 221885.344 | 262091 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 180000 | 177091 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263546 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías, Ruta N-31, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 355000 | 330260 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 65343.216 | 268665.096 | 0 | 116417.983 | 45686.594 | 68974.655 | 0 | 0 | 37585.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263601 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE TRAVESÍA, RUTA LOS CONQUISTADORES, ROL 126, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE, MARZO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-05 | 21/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2017-11-29 | CURICO | CURICO | SR | 216626.291 | 189204 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 171210.009 | 17992.131 | 0 | 17992.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263611 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-06 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-11 | 2018-01-27 | PETORCA | PETORCA | IPC | 299995.019 | 278853 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 236967.53 | 43356.624 | 0 | 0 | 43356.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 09/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-26 | 2019-03-23 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, TEMUCO, VILLARRICA | IPC | 258690.54 | 308975 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 311650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 72100 | 214550 | 255602 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263671 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas pobladas-travesías 2017; Región de Coquimbo Ruta D-55 Combarbalá-Monte Patria-Ovalle Sector Sotaquí-La Providencia; Km. 90.500 a Km 93,700 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí (2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2018-04-19 | LIMARI | OVALLE | IPC | 273560.889 | 275766 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 279904.744 | 0 | 0 | 184676.364 | 65139.274 | 0 | 0 | 0 | 30089.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263689 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-31 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-02-08 | ARICA | ARICA | IPC | 309968.582 | 300760 | 99537890 | APIA S.A. | 163690.591 | 140380.752 | 0 | 0 | 0 | 101876.266 | 0 | 30965.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7539.138 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263689 | Modificacion del contrato nº263689 , Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | -7539.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7539.138 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263753 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas Región de Los Ríos Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 07/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-19 | 2018-06-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 247379.342 | 309285 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 49998.874 | 264419.222 | 0 | 52644.761 | 99059.196 | 21965.459 | 15757.669 | 0 | 0 | 74992.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN RUTA X-674, SECTOR: EL BLANCO, KM 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 710275.896 | 738517 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 489486.921 | 0 | 0 | 50923.573 | 104538.811 | 140189.055 | 0 | 47322.754 | 127234.393 | 19278.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272192 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesías ruta V-46 y ruta V-500 sector Fresia y Cañitas Provincia de Llanquihue; región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-12 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-10-25 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 216628.79 | 197213 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 300102.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52798.373 | 35500 | 44225 | 167579 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272192 | Modificacion del contrato nº272192 , Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesías ruta V-46 y ruta V-500 sector Fresia y Cañitas Provincia de Llanquihue; región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-08-21 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 620164 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 274637.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55259.316 | 34223.186 | 37748.86 | 0 | 0 | 147405.699 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276036 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas urbanas travesia Ruta C-46 sector Maitencillo Prov de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 2018-02-03 | 2018-07-03 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 220460.685 | 250042 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 253899.912 | 0 | 0 | 0 | 43555.278 | 77445.496 | 53868.229 | 0 | 21927.581 | 57103.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285446 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017 (Nuevos 2017) XIII Región III Llamado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-03 | 2019-04-02 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 500011.629 | 572659 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 599658 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.196 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.726 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 285022 | públicaciones Diario Oficial DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3477 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.305 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 290006 | Conservación de seguridad vial Nacional el zona de Escuela, Ruta L-11, comunas de San Javier y Yerbas Buenas, Provincia de Linares, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 124 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 123.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.552 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2018-12-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 379071.406 | 336106 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 175295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31827 | 143468 | 150000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263518 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-26 | 06/10/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 249276.916 | 242535 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 40172.515 | 204687.203 | 0 | 123218.346 | 81468.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263528 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2017 Provincia de Chiloé : Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 21/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-03-06 | CHILOE | CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEMCHI | IPC | 251753.247 | 230655 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99993.16 | 132521.018 | 0 | 75296.711 | 16156.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41022.922 | 0 | 0 | 45.318 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263549 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2017, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-31 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-03-26 | DIGUILLÍN, PUNILLA | BULNES, PEMUCO, COIHUECO, ÑIQUEN | IPC | 245820.838 | 207600 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 20198.955 | 186146.327 | 0 | 27642.809 | 57368.662 | 101134.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160.227 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263549 | Modificacion del contrato nº263549 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2017, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3831.774 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263616 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2018-01-23 | SAN FELIPE, LOS ANDES, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LOS ANDES, LIMACHE | IPC | 212225.309 | 222364 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 152678.649 | 71077.073 | 0 | 56267.37 | 0 | 0 | 0 | 14809.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263672 | Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 07/09/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-03 | 2018-08-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 307381.298 | 257324 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 0 | 262427.06 | 0 | 0 | 7820.124 | 35984.965 | 30647.733 | 22232.961 | 21478.615 | 60387.054 | 0 | 29224 | 54651.608 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263678 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuelas sectores San Pedro y María Isabel Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 21/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-02 | 2018-05-31 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 251744.064 | 326091 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99980.043 | 230833.587 | 0 | 0 | 16242.731 | 72496.65 | 30999.27 | 32747.237 | 0 | 78347.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263679 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Región de Coquimbo 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-26 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-01-18 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA HIGUERA, LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL, SALAMANCA | IPC | 261391.354 | 276764 | 99537890 | APIA S.A. | 49988.935 | 229772.236 | 0 | 94181.161 | 0 | 135591.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263697 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019. XV Region | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 04/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-21 | 2019-01-17 | ARICA | ARICA | IPC | 306255.652 | 378241 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 399019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89673 | 89673 | 219673 | 426997 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263761 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela Región de Los Ríos Etapa VIII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-18 | 28/07/2017 | 17/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-02-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 254793.697 | 266036 | 99537890 | APIA S.A. | 138999.03 | 130390.129 | 0 | 69806.651 | 0 | 60583.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN RUTA X-674, SECTOR: EL BLANCO, KM 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 710275.896 | 738517 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 261671.859 | 0 | 0 | 137380.806 | 36729.852 | 25467.198 | 0 | 33551.673 | 28542.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272189 | Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017;Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-10-25 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 243644.051 | 238958 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 244200.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30569.841 | 48634.811 | 61500 | 60457.177 | 43038.755 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272189 | Modificacion del contrato nº272189 , Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017;Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 15408.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15408.049 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272190 | Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017; Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-22 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-10-25 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | IPC | 256797.954 | 287406 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 294136.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50862.738 | 35796.643 | 71913 | 56159 | 79405 | 320000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272190 | Modificacion del contrato nº272190 , Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017; Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 24801.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24801.816 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-08-21 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 620164 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 362425.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44433.809 | 62077.938 | 31864.009 | 105376.661 | 0 | 118673.274 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Modificacion del contrato nº275032 , Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 4754.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4754.156 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281539 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O Higgins 2017 Provincia de Cardenal Caro Comunas de La Estrella Pichilemu y Litueche | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-29 | 2019-05-28 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, PICHILEMU | SR | 277175.495 | 0 | 76838040 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777175 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281761 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 2017) XIII Región 3º llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 2018-05-28 | 2018-10-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 367195.393 | 367196 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 374095.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78100.953 | 0 | 214000 | 81994.44 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263620 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 251250 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 259417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70950 | 0 | 127351 | 15342 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263684 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-20 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2019-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 220000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 92259.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16297.6 | 0 | 0 | 0 | 75961.81 | 0 | 0 | 0 | 137900 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263741 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso Universal, Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-02-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 400000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 187178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119442 | 0 | 0 | 231858 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263762 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2019-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 327000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 190144.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35651 | 0 | 0 | 0 | 154493.37 | 0 | 0 | 0 | 150900 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA T-80 CON SECTOR TRUMAO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278778 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Interconexión Vial Caminos t-80 U-10 S: Trumao, Reg. XIV-X". | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2020-09-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA T-80 CON SECTOR TRUMAO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 278768 | Equipo Conservación Y Reposición Estaciones Pesaje Fijas Automáticas 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226800
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278764 | Conservación Y Reposición Estaciones Pesaje Fijas Automáticas 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1774800 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371712-0 | ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO QUINTERO QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 262537 | Análisis Técnico Borde Costero Quintero | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-22 | 2017-01-10 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-16 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 89080 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 83740 | 5340 | 0 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132005-0 | DIAGNOSTICO DESEMBOCADURA LAGUNA CAHUIL PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 225520 | Diagnóstico Desembocadura Laguna Cahuil Pichilemu | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-24 | 21/06/2016 | 12/07/2016 | 2016-07-12 | 2017-09-20 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 177985 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 169085.474 | 8899.235 | 0 | 8899.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 272658 | Diagnostico geotecnico Borde Costero Desembocadura Norte Rio Biobio - 2do Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-23 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 66465 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 66465 | 0 | 0 | 10548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209471 | Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-19 | 07/11/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-08-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 286551 | 96974000 | GHD S.A. | 52570 | 94935.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94935.8 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228635 | Estudios básicos diversos sectores Provincias de Llanquihue y Chiloe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 20/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-09-12 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 202128 | 96974000 | GHD S.A. | 199906.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.8 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 234296 | Estudios Basicos para Obras Portuarias de Conectividad en la Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-17 | 2017-03-15 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-02-24 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | SR | 0 | 88925 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 62760 | 26165 | 0 | 0 | 26165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273470 | Estudios Básicos Borde Costero Cascadas Puerto Varas Frutillar Region de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-21 | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 2018-03-14 | 2018-10-10 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 219673 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 97180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122492.1 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283361 | Estudios Basicos Para Borde Costero Playa Totoral y Lago Todos Los Santos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-03-21 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135440 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 284579 | Estudios Básicos para Borde Costero Pelluco en Puerto Montt | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2019-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 69890 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89879.625 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 249977 | públicación Estudio Condiciones Naturales en Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 637 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 236.383 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.411 | 0 | 0 | 228.589 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-06 | 2018-10-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 207290 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 140795.831 | 66492.747 | 0 | 16267.47 | 0 | 15852.47 | 0 | 0 | 0 | 15827.47 | 0 | 0 | 18545.337 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Modificacion del contrato nº255867 , Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286686 | Estudio Básico Actualización de guía de construcción conservación y mantenimiento de obras marítimas y costeras | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95690 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30454373-0 | ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL LITORAL ANTE EVENTOS NATURALES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254672 | Estudio del Comportamiento de las Playas de la Quinta Región | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-29 | 2016-11-08 | 22/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-16 | 2018-05-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 244989 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 193676.91 | 51311.735 | 0 | 28802.348 | 0 | 0 | 22509.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 284685 | Asesoría al Diseño relocalización Caleta Pesquera de Arica | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200237 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 290250 | Conservación Válvulas Agua Potable soterradas del Sitio 7 del Puerto de Arica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.957 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265441 | Conservación señalética informativa de evacuación Cuevas de Anzota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-21 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-06-24 | ARICA | ARICA | SR | 136986.923 | 152346 | 76672889 | EVAL CONSTRUCCIONES LTDA | 35474.931 | 116870.652 | 12555.819 | 12572.779 | 16175.778 | 18605.401 | 0 | 43892.379 | 0 | 4345.165 | 8723.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 284920 | Conservación Válvulas Agua Potable Soterradas del Sitio 7 del Puerto de Arica | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-05 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-09 | 2018-07-09 | ARICA | ARICA | SR | 30000 | 20186 | 76677321 | SERVICIOS CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 0 | 20185.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20185.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277528 | Mejoramiento Condiciones de Seguridad Playa Chichorro | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-21 | 2019-04-20 | ARICA | ARICA | SR | 295120 | 322564 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 96240.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96240.754 | 258322.638 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265054 | Gastos Administrativas de Suministros, Materiales yotros Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 9824 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 623.351 | 2000 | 442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.154 | 0 | 0 | 623.351 | 656.815 | 7200
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 271981 | Conservación Sistema Eléctrico Caletas Chipana-Chanavaya - Chanavayita y Rio Seco Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-13 | 19/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-01-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 287824.672 | 314419 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 0 | 314418.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48733.661 | 54516.372 | 82616 | 128552.433 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275681 | Conservación Caleta Los Verdes - Iquique | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-11 | 30/01/2018 | 08/02/2018 | 2018-02-08 | 2018-06-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 74724.86 | 70139 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 70138.024 | 0 | 0 | 0 | 45461.662 | 24676.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276122 | Conservación Obras Menores Caleta San Marcos - Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-20 | 23/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-01-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 136134.037 | 145046 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 152045.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36552.649 | 56533.708 | 51959.28 | 7000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278935 | Conservación Obras Temporales Caleta Cavancha | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-09-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-11 | 2018-12-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 76266135 | PABLO CONTRERAS SEMBLER LTDA | 0 | 82113.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43734 | 38379.821 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282069 | Conservación Cierre Perimetral Playa Bellavista | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-05-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 127595.519 | 127596 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 127595.519 | 0 | 0 | 0 | 127595.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 287318 | Conservación Emergencia localidad Caleta Pisagua comuna Huara | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-03 | 2019-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 259357 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 259356.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259356.042 | 28000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290137 | Globales de gastos viáticos Conservación Obras Menores Caleta Rio Seco y Chanavayita | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290139 | Globales de gastos viáticos Conservación Caletas I Region | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290140 | Globales de gastos viáticos Conservación de Obras Terrestres Caleta Caramucho | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290141 | Globales de gastos viáticos Conservación Caleta Chanavaya | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290142 | Globales de gastos viáticos Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290143 | Globales de gastos viáticos Conservación Obras Sanitarias Caletas I Region | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290144 | Globales de gastos viáticos Conservación de Obras Maritimas Caleta Chanavayita | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290145 | Globales de gastos viáticos Conservación Obras Terrestres Caleta San Marcos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278157 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276811 | Construcción Borde Costero caleta Los Verdes Iquique | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1935990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130917-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 290126 | Gastos Administrativos Construcción Borde Costero Caleta Chanavayita | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130917-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290146 | Globales de gastos viáticos Cosntruccion Borde Costero Caleta Chanavayita | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30291776-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BALMACEDA (OBRAS MARÍTIMAS), IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 290127 | Gastos Administrativos Mejoramiento Playa Balmaceda (Obras Marítimas) Iquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30437133-0 | MEJORAMIENTO OBRAS TERRESTRES CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248408 | Construccion Obras Terrestres Caleta Caramucho Iquique | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 04/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 681509.968 | 682841 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 668404.448 | 14435.26 | 0 | 0 | 14435.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274609 | Modelo Físico para el diseño de una Playa artificial en sector Playa Brava de Iquique | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-30 | 2019-05-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 151528 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 151527.96 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 285576 | Indemnización Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clarck | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-11-03 | 24/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 184696 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 113349.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48068.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65280.9 | 0 | 71346 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Modificacion del contrato nº273333 , Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37204 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 198805 | Conservación Global Obras Portuarias Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | SR | 0 | 2294 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1427.844 | 346.077 | 84.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268976 | Conservación Instalaciones Caleta Taltal | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-05-25 | 01/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-01-19 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 328942.794 | 262477 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 219946.725 | 44098.639 | 0 | 44098.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283665 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Paposo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-06-01 | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 2018-06-14 | 2019-01-10 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 258751.882 | 296316 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 0 | 270000.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20649.401 | 20981.007 | 20978.993 | 21000 | 70000 | 116391.275 | 74143.093 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 290328 | Viáticos Conservación Muelle Caleta Tocopilla | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 290329 | Viáticos Conservación Protección Costera Caleta Cifuncho, Taltal | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271611 | Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 27/02/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-28 | 2019-03-23 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1915754.952 | 2425011 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2487997.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181586.245 | 184226.027 | 239280.904 | 287904.371 | 400000 | 207002 | 987998 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271611 | Modificacion del contrato nº271611 , Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276806 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-22 | 07/02/2018 | 14/02/2018 | 2018-02-14 | 2019-03-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 107716 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 52706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16105 | 55010 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 11/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-01-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 148995 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 104710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 44285 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Modificacion del contrato nº264531 , Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24285 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 262536 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares - Trocadero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 2017-03-17 | 2018-07-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 177782 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100142.185 | 74530.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74530.933 | 0 | 0 | 0 | 3107.925 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACION MUELLE HISTORICO TATAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-09-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 224590 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACION MUELLE HISTORICO TATAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278955 | públicación Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 287522 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157580 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282174 | públicación Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 450
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2020-06-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 5037356.067 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5337346.067 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE TOCOPILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278891 | públicación Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE TOCOPILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 290325 | Viáticos Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 288490 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.325 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248661 | Conservación de Obras Portuarias Menores Carrizal Bajo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-25 | 18/01/2018 | 21/02/2018 | 2018-02-21 | 2018-09-11 | HUASCO | HUASCO | SR | 386164.388 | 521796 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 521795.015 | 0 | 0 | 0 | 21171.002 | 51834.375 | 146444.841 | 132399.788 | 93634.261 | 0 | 0 | 0 | 76310.748 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273337 | Conservacion de emergencia Borde Costero de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2018-05-06 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 573584 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 445946.732 | 127636.461 | 17426.834 | 0 | 0 | 0 | 110209.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284525 | Conservacion varadero de Caldera Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-04-29 | COPIAPO | CALDERA | SR | 410714.377 | 491918 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 502917.538 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 287881 | Conservación Obras Portuarias Menores Puerto Pesquero Huasco sectores Planta elevadora y boxes | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-17 | 2019-01-25 | HUASCO | HUASCO | SR | 81724.286 | 99769 | 78962750 | SOC.CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 77968.111 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 287882 | Conservación de Obras Portuarias Menores terrestres puerto Pesquero Huasco sector terminal pesquero | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 638116.207 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 209923 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa II Etapa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-01-20 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 31032 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 27236.957 | 3794.202 | 3794.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 232724 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-06 | 2015-12-11 | 28/01/2016 | 03/02/2016 | 2016-02-03 | 2017-02-27 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 126764 | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 125569 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 235355 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 280875 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 288490 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 274.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.899 | 0 | 180.776 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 237114 | Modificacion del contrato nº237114 , Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa - Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 1168.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.523 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 259220 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa 2 Bahía Inglesa - III Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-16 | 23/02/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2018-01-20 | COPIAPO | CALDERA | SR | 985184.258 | 1444156 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1290946.232 | 153207.99 | 153207.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284919 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3726990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 216238 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Borde Costero Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 287886 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276827 | Mejoramiento Borde Costero Huasco Etapa I Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-03 | 2019-12-03 | HUASCO | HUASCO | SR | 1826290.501 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2100780.501 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Atacama | 280984 | Expropiacion Mejoramiento Borde Costero Huasco | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30046530-0 | CONSTRUCCION CALETA TOTORALILLO NORTE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271115 | Construcción Obras Terrestre Caleta Totoralillo Norte | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-04 | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-03-13 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 302550.203 | 314976 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 194997.205 | 122687.367 | 23799.616 | 47224.009 | 33156.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18507.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30066711-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUAYACÁN COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248523 | Mejoramiento Caleta Guayacán Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-17 | 21/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-01-29 | ELQUI | LA SERENA | SR | 1102049 | 880804 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 880802.109 | 0 | 0 | 0 | 130255.584 | 140152.783 | 125765.75 | 137549.887 | 250003.201 | 97070.395 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30066711-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUAYACÁN COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248523 | Modificacion del contrato nº248523 , Mejoramiento Caleta Guayacán Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 194800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194800 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30084249-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 226977 | Construcción Obras Anexas Muelle Pesquero Tongoy IV | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2015-01-29 | 31/03/2015 | 07/05/2015 | 2015-05-07 | 2017-06-04 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 7624625.498 | 9076266 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 9640945.582 | 2516.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.592 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS-TONGOY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 257792 | Diseño Mejoramiento Borde Costero SOCOS-TONGOY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-02-14 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-03-16 | 2018-03-16 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 127730 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 82980 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39805 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1294 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 194.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276683 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-07-19 | 02/08/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-07-16 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 878761.218 | 788618 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 126166.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55197.954 | 70968.798 | 668490.757 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1294 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.077 | 0 | 217.923 | 0 | 32.077 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288191 | Construcción de Infraestructura Pesquera Caleta Apolillado Obras Terrestres | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-12 | 2019-05-10 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 333985.063 | 0 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 113000 | 583321.531 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1294 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 829.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.202 | 116.822 | 382.26 | 0 | 100 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248352 | Conservación Caleta San Agustin - La Higuera | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 254990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272033 | Conservación Caletas Coquimbo Peñuelas y La Cebada | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-31 | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | IPC | 129215.305 | 116901 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 104824.344 | 12922.545 | 12926.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273293 | Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 28/08/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 332481.296 | 265483 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 91168.4 | 14345.516 | 0 | 0 | 14345.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274705 | Conservación Caleta Peñuelas y Sectores Tongoy y Guanaqueros - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 13/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-05-04 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, LOS VILOS | IPC | 260344.471 | 229260 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 11733.515 | 220138.161 | 52499.609 | 49576.118 | 69516.735 | 41104.589 | 0 | 7441.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276681 | Conservación Caleta Sierra - Ovalle | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-18 | 2018-01-25 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-09-25 | LIMARI | OVALLE | IPC | 228037.32 | 255572 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 0 | 260130.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71745.563 | 52309.027 | 127572.025 | 8503.412 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277088 | Conservación Muro Costanera Los Vilos Etapa 4 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-14 | 2019-05-12 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 441117.53 | 391712 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. | 0 | 130027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81027 | 49000 | 346711.268 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278473 | Conservación Muro Poniente Faro Monumental La Serena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-18 | 25/07/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2019-07-30 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 786005.371 | 772313 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 88000 | 633712.681 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280202 | Profesional Diseño Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 09/02/2018 | 20/02/2018 | 2018-01-01 | 2018-09-22 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 13974 | 17193044 | SERGIO RIVERA TRUJILLO | 0 | -2.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.674 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284344 | Conservación Borde Costero Tongoy Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 29/08/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-07 | 2019-02-04 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 189998.97 | 163837 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 0 | 139330.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55704.385 | 50789.292 | 32837.285 | 24605.465 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284700 | Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos (termino contrato 273293) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2018-12-11 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 163206.27 | 191741 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 191740.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55106.513 | 47767.978 | 88865.815 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 289743 | Conservación Caleta San Pedro Los Vilos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-05 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2019-04-08 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 262710.85 | 0 | 0 |  | 0 | 40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 222710.85 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288970 | Asesoría Inspección Fiscal mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181260 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278235 | públicación para llamado a licitación de obra y Asesoría para contrato Mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.12 | 65.713 | 0 | 0 | 108.287 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288969 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2020-04-24 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | IPC | 2242202.53 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2592395.06 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290235 | Global de gastos pasajes y viaticos proyecto Mejoramiento Caleta de Pescaodres El Quisco. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 283787 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2021-01-19 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 462684 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 448974.883 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282624 | públicaCION PASEO COSTERO CUMBERLAND | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.212 | 0 | 0 | 43.809 | 0 | 0 | 0 | 826.479 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 287489 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 216 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283947 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-06-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2020-11-19 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 7115743.034 | 8789173 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 692800.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692800.298 | 9414758.422 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290285 | Viáticos y pasajes obra Construcción paso costero Bahía Cumberland Juan Fernández. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-11 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-07-16 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 119824 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 37585.25 | 37508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37508.09 | 0 | 0 | 49729.8 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268524 | públicación Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva Pirata Quintero | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282542 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas, Puchuncaví (2º llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-30 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-21 | 2019-08-17 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 109958 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 24456.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.399 | 12228.299 | 85500.773 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278203 | públicación para contrato de obras y Asesoría Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 450 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.331 | 118.459 | 0 | 67.21 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 287489 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 216 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-12-04 | 13/02/2018 | 03/04/2018 | 2018-04-04 | 2019-06-28 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2369634.754 | 2525567 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1322982.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59419.076 | 95274.375 | 165518.44 | 205837.462 | 176182.339 | 130000 | 130000 | 360750.369 | 1538768.844 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Modificacion del contrato nº260211 , Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290292 | Viáticos y pasajes obra Construcción infraestructura pesquera artesanal Caleta Ventanas, Puchuncaví. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2017-06-25 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 608689 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 328511.927 | 83843.142 | 0 | 0 | 0 | 7086.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76756.63 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273173 | Reclamo Construcción Obras Marítimas Caleta Quintay Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232140 | Diseño Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-30 | 24/08/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2017-08-28 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 71060 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 63495.493 | 7563.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7563.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232148 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-08-26 | SAN ANTONIO | EL TABO | SR | 0 | 80126 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75236 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290295 | Viáticos y pasajes obra Mejoramiento borde costero playa El Tabo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 252399 | Levantamiento linea base para proyecto de Mejoramiento sector Hanga Piko | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232262 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA HORCON PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261276 | Diseño Construccion Infraestructura Marítima Caleta Horcón Puchuncaví | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-08-08 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 191686 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 43491.107 | 38854.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38854.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109340.052 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA HORCON PUCHUNCAVI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290307 | Viáticos y traslados obra Construcción infraestructura marítima Caleta Horcón, Puchuncaví | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 254540 | Diseño Conservación Defensas Costeras Sectores Avenida Perú y Juan de Saavedra | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-06 | 2017-05-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 75768 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 64013.741 | 11753.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274559 | Diseño para la conservación de molo de abrigo Fiscal de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-26 | 2019-02-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 37895 | 60910052 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41884.713 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278202 | públicaciones de contratos de obras de conservaciones Región de Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 227.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 249196 | Conservación Caleta Portales Valparaiso Región Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 2018-04-17 | 2018-09-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 251308.96 | 244220 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 244219.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25328.731 | 51320.674 | 59712.566 | 47319.014 | 60538.131 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 249196 | Modificacion del contrato nº249196 , Conservación Caleta Portales Valparaiso Región Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 25982.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25982.603 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262871 | Conservación de Emergencia Puente de Acceso Caleta El Membrillo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-06-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 552354 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 334943.223 | 217410.549 | 0 | 74615.402 | 0 | 142795.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262873 | Conservación Paseo Wheelwright Región de Valparaíso Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-16 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 438053.488 | 398621 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 164337.169 | 234282.381 | 110990.395 | 123291.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272006 | Conservación Protección Costera Sector Punta Ángeles, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 280577.01 | 254382 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 201099.875 | 53281.441 | 53281.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273187 | Conservación Muro borde Costero Horcón y Obras Complementarias | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 26/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-06-05 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 885201 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 597475.993 | 287723.509 | 0 | 245076.987 | 0 | 0 | 42646.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273190 | Conservación Sector Playa el Abanico y Sector Los Pocitos Maitencillo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 30/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 696219 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 499025.78 | 197192.431 | 197192.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273315 | Conservación Emergencia salida de Jardín del Mar y Malecón Playa Cochoa-Viña del Mar | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 16/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-07-25 | 2017-12-22 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 287217 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 252212.595 | 35002.894 | 0 | 0 | 35002.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273317 | Conservación Emergencia Sector Caleta y Costanera Av Carlos Alessandri Algarrobo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-05-30 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 466067 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 340197.858 | 125867.97 | 83235.02 | 36540.015 | 6092.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274589 | Conservación de Emergencia Protección y Reparación Área de Manejo de Botes Caleta Higuerillas | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-03-16 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 277358 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 144504.613 | 132853.141 | 80049.45 | 40346.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274663 | Suministro e Instalación parrillas Muelle Bahía El Padre Juan Fernandez | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 2424 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2423.554 | 0 | 2423.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276149 | Conservación de Emergencia Borde Costero Playa Los Marineros | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 23/11/2017 | 14/12/2017 | 2018-01-02 | 2018-06-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 522655 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 214765.323 | 307888.869 | 0 | 174111.4 | 49996.672 | 0 | 83780.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276149 | Modificacion del contrato nº276149 , Conservación de Emergencia Borde Costero Playa Los Marineros | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 8211.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211.061 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276238 | Suministro e Instalación de Boyas en Isla de Pacua | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276841 | Conservación Rampa y sector borde costero Plaza Caleta de Pescadores Quintay | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276842 | Conservación Caleta El Membrillo Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-06-05 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-27 | 2018-11-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 403480.396 | 441440 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 441439.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204801.816 | 159223.195 | 77414.852 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277768 | Conservación Sistema Eléctrico Caleta Puertecito Comuna de San Antonio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-16 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 2018-06-18 | 2018-10-11 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 95447.068 | 113081 | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 0 | 113079.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33493.982 | 39820.785 | 23703.57 | 0 | 16061.289 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278687 | Conservación Caleta Algarrobo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-04-11 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 272265.217 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 232265.217 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278986 | Conservación Administración Directa Caleta Hanga Piko Rapa Nui | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 484990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285475 | Administración Directa para las localidades de Hanga Roa y Hanga Piko | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 469990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289136 | Conservación Rampas de pescadores Juan Fernández 2do llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290241 | Conservación muelle mirador Algarrobo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-01-01 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290289 | Viáticos y traslados correspondientes a obra Conservación muelle mirador Algarrobo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 290318 | Viáticos y traslados obra Conservación Administración Directa Hanga Piko. Rapa Nui | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15505
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30439322-0 | HABILITACION TERRAZA CARTAGENA ENTRE PLAYA GRANDE Y PLAYA CHICA CARTAGENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278939 | públicación llamado a propuesta pública Habilitación Terraza entre Playa Grande y Playa Chica Cartagena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261261 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-29 | 04/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-03-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 80741 | 8862688 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 51833.806 | 28906.593 | 0 | 0 | 0 | 28906.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 265810 | PAGO DE públicaCIONES EXPROPIACIONES PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 277 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 209351 | Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-25 | 18/11/2016 | 24/01/2017 | 2017-01-25 | 2018-04-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 1261317.007 | 1491187 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 959040.959 | 563831.079 | 94093.993 | 150728.86 | 276970.644 | 39418.75 | 0 | 0 | 0 | 2618.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCION OBRAS BÁSICAS PARA EL SURF Y DEPORTES NÁUTICOS PROVINCIA DE CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246572 | Construcción Obras Básicas para el SURF y Deporte Náuticos Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-08 | 07/04/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-03-25 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 596610.937 | 555349 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 228926.194 | 333507.005 | 27899.98 | 151189.922 | 75166.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79250.795 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30402498-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTECILLO NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282808 | Pago Peritos tasadores para expropiación proyecto Construcción Borde Costero Puertecillo Navidad | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-14 | 19/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-03-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 148417 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 110574.472 | 36571.765 | 9523.661 | 9519.114 | 7541.648 | 9987.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246112 | Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-03-22 | 21/04/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-03-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 5030000 | 6432586 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 6028753.537 | 613949.581 | 322796.93 | 109891.908 | 133375.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47885.183 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 279014 | públicaciones para contratos de conservación Región de OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 509.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 277749 | Conservación limpieza canalizo de acceso embarcaciones Bucalemu, Región del Libertador Bernardo OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-07 | 20/07/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2019-01-08 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 393190.863 | 471625 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 241377.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76921.912 | 164455.369 | 277246.949 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 290310 | Viáticos y traslados obra Conservación limpieza canalizo de acceso embarcaciones Bucalemu, Región del Libertador Bernardo OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-21 | 31/03/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-12 | 2018-07-06 | CURICO | LICANTEN | IPC | 2015231.899 | 1873409 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 780446.574 | 1130262.058 | 169997.605 | 138816.662 | 100343.917 | 142066.61 | 99460.652 | 318592.573 | 115842.607 | 0 | 0 | 24141.432 | 21000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Modificacion del contrato nº246600 , Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 5972.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5972.658 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 280880 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.923
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 03/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-04-04 | LINARES | RETIRO | IPC | 468085.167 | 436445 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 237383.313 | 204304.763 | 48828.795 | 69756.64 | 37033.65 | 29094.727 | 0 | 0 | 0 | 19587.951 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Modificacion del contrato nº265172 , Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 3668.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.175 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276432 | Conservación Canalizo de acceso Rampa FLuvial Constitucion | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2019-02-12 | CURICO | LICANTEN | IPC | 299381.974 | 0 | 76854810 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 374000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285280 | Conservación de Emergencia Enrocado de Protección Lipimavida región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2018-10-31 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 330589 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 330588.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330588.302 | 40000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290258 | Conservación Puente de Acceso Muelle VIejo explanada y edificacion Caleta Maguellines | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140390 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 290256 | Pago Viáticos y Pasajes Contrato Conservación CAnalizo Fluvial Constitución | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 290259 | Viaticos y Pasajes Conservacion Puente de acceso, explanada y edificacion Caleta maguellines | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30133020-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR FLUVIAL CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 228242 | Mejoramiento Borde Costero Constitución Sector Fluvial Etapa II Comuna de Constitución Provincia de Talca Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2017-01-06 | 09/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-02-28 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 6731759.995 | 6205161 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 5682672.083 | 615126.745 | 0 | 55202.935 | 559923.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246602 | Mejoramiento Borde Costero Loanco Chanco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-07 | 03/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-04-10 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 850633.138 | 860479 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 688450.34 | 186585.524 | 0 | 0 | 152618.993 | 27712.751 | 0 | 6253.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002951-0 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO LICANTEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 290254 | Viaticos y Pasajes Contrato Construccion espigón Duao | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 223473 | Mejoramiento Borde Costero Tome Sector Norte Bellavista - Quichiuto | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 12/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-04-18 | CONCEPCION | TOME | IPC | 1885814.082 | 1655298 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 1419225.654 | 263998.006 | 0 | 80920.136 | 59899.731 | 37886.925 | 0 | 85291.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 246603 | Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 06/12/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2018-04-28 | CONCEPCION | TOME | IPC | 887771.783 | 897261 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 616714.177 | 38442.299 | 0 | 38442.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277009 | Construccion Obras inconclusas Proteccion de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | CONCEPCION | TOME | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290268 | viáticos y pasajes obras termino Protección Ribero COliumo Etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276830 | Estudios Basicos Geotecnicos para conservacion de obras en Buchupureo y Laguna Grande San Pedro | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-28 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-09-01 | CONCEPCION, ITATA | SAN PEDRO DE LA PAZ, COBQUECURA | SR | 0 | 52665 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 284580 | Diagnóstico Estructural Y Anteproyecto Conservación Muelle Enacar y Obras Anexas - 2do llamado | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-08-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 279960 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930.636
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264615 | Conservación Caleta Villarrica DIchato | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-15 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-30 | 2018-04-28 | CONCEPCION | TOME | IPC | 169673.175 | 178185 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 19791.68 | 160633.529 | 0 | 33341.436 | 44277.382 | 31607.472 | 51407.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265179 | Conservación Explanada caleta Rio lebu | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-11 | 07/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 | 2017-12-30 | ARAUCO | LEBU | IPC | 319816.723 | 300173 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 156314.849 | 91253.868 | 0 | 67051.583 | 0 | 24202.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265181 | Conservación Caleta Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-24 | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-02-07 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 135868.379 | 138418 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 46782.936 | 93014.112 | 57285.566 | 0 | 7657.616 | 28070.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265183 | Conservación Acceso a Cendyr Náutico e Infraestructura de Borde Costero Sector La Poza Talcahuano | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-24 | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-03-19 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 172085.4 | 249104 | 76031801 | JOSE ALEJANDRO FUICA GARCIA INGENIERIA Y | 151264.407 | 100273.153 | 0 | 56724.44 | 28176.195 | 15372.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265463 | Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-22 | 28/09/2017 | 03/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-08-30 | ARAUCO | LEBU | IPC | 775246.114 | 730427 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 20367.088 | 727223.069 | 0 | 91564.392 | 76163.636 | 119026.194 | 36685.879 | 97330.139 | 50025.377 | 71007.311 | 77414.738 | 42318.25 | 65687.153 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265463 | Modificacion del contrato nº265463 , Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 75499.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75499.885 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270740 | Conservación Borde Costero El Blanco Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-20 | 07/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-09-23 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 540649.167 | 544228 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 555728.593 | 0 | 0 | 0 | 34137.066 | 64453.793 | 60119.59 | 54748.632 | 65288.086 | 49481.047 | 37500.478 | 99999.117 | 90000.784 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270740 | Modificacion del contrato nº270740 , Conservación Borde Costero El Blanco Lota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | -16272.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16272.078 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 273331 | Conservación de Emergencia Protección de Ribera Caleta Las Conchillas y Sector Puerto Nuevo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 30/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-06-24 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 625007 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 522186.707 | 102818.953 | 0 | 91532.185 | 0 | 0 | 11286.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274179 | Conservación Calado Poza de abrigo Estero Colcura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 2017-12-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 206701.614 | 162994 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | 165120.996 | 0 | 109092.588 | 55081.497 | 0 | 946.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278609 | Conservación Infraestructura Caleta San Vicente Talcahuano | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-27 | 13/09/2018 | 27/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-02-04 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 258391.933 | 241495 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 75000 | 151494.731 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278858 | Conservacion Caleta Pueblo Hundido | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-25 | 13/07/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | 2019-01-17 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 284724.472 | 258194 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 150000 | 48193.515 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285763 | Termino obras inconclusas Explanda Lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289977 | Conservación Canalizo Río Tubul | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-04-30 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 173168.329 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 190458.329 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290270 | Viáticos y pasajes Conservación canalizo Tubul | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290271 | Viaticos y pasajes Términos obras inconclusas explanada lebu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288732 | Enacar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 890000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30317272-0 | CONSTRUCCION MUELLE ISLA SANTA MARIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290272 | Viatico, traslado y pasajes Construcción Infraestructura portuaria Isla Santa Maria Etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 237340 | Diseño y elaboracion DIA Conservacion de Calado Via de Navegacion Rio Lebu Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-15 | 2015-08-21 | 27/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-09-06 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 129883 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 121648 | 8235 | 0 | 0 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265115 | Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-27 | 26/07/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-09-26 | ARAUCO | LEBU | IPC | 5414038.515 | 4427057 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 323000 | 4354056.316 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290269 | viaticos y pasajes Dragado Lebu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
O. Portuarias | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30485805-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUERO COBQUECURA | EJECUCION | OTROS GASTOS |  | 290274 | Viaticos y Pasajes MBC Bucupureo II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002418-0 | CONSTRUCCION EXPLANADA Y RAMPA BAHIA CHILOTA PUNTA LAVAPIE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290273 | viaticos y pasajes Ampliacion Caleta Lavapie - Rampa y Explanada Puerto Chilote | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 280926 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.636
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286973 | Mejoramiento Borde Costero Lago Icalma 2do llamado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-22 | 2019-10-18 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1492998.506 | 1418438 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1628427.932 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 290262 | gastos pasajes y viaticos MBC Icalma | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281009 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.034
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-12 | 02/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-09-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1689560.868 | 1643920 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 279766.141 | 1408333.066 | 0 | 200799.318 | 98083.384 | 102461.888 | 141727.089 | 144592.727 | 120925.646 | 107045.292 | 319108.166 | 103000 | 70589.556 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Modificacion del contrato nº265107 , Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | -1652.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1652.519 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265108 | Conservación Varadero Caleta Queule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-06 | 22/06/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-03-09 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 390436.326 | 373687 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 220254.488 | 4641.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265211 | Conservación Balizado Rio Imperial Carahue-Nehuentué | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 546058.813 | 473017 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 482539.858 | 0 | 87328.122 | 0 | 82553.374 | 96952.957 | 46686.663 | 64579.619 | 70880.043 | 21479.257 | 12079.823 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284812 | Terminación obras Conservacion varadero Queule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-03-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 290263 | Pasajes y VIaticos Terminacion Obras Queule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246604 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 07/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-12-18 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1666863.403 | 1616513 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 1369243.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87205.352 | 79745.162 | 90612.01 | 161011.479 | 170638.481 | 142455.105 | 304010 | 333565.502 | 647000.403 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290264 | Gastos Pasajes y Viaticos MBC ¨Puerto Saavedra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 290265 | viaticos y psasajes MBC CArahue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 12/07/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2018-06-22 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 1231925.31 | 1417378 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1318433.981 | 98943.3 | 0 | 0 | 98943.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249483 | Dragado Sector 7Rio Cau Cau Comuna de Valdivia Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2017-11-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1012249.148 | 1071490 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 1085915.42 | 1407.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 246645 | Gastos de públicacion Caleta Bonifacio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 361 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 277473 | Expropiación Caleta Pesquera Bonifacio | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265828 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | SR | 0 | 1400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 387.211 | 141.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.957 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 871.261
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 192460 | Conservación Muelle y Muro Protección Costanera Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 22/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2018-08-22 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 594797.789 | 892343 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 266676.058 | 639952.252 | 110582.159 | 107389.351 | 81949.2 | 0 | 51069.926 | 0 | 0 | 0 | 288961.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226660 | Conservación Infraestructura Portuaria en Carboneros Comuna Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 22/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-02-03 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 236192.303 | 249230 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 148853.346 | 102012.084 | 74708.89 | 27303.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226667 | Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla Provincia de Valdivia Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-08-03 | 30/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 349832.529 | 431064 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 51747.214 | 387757.877 | 30409.273 | 0 | 0 | 80644.064 | 114671.182 | 49888.619 | 0 | 0 | 112144.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 265472 | Conservación Obras Portuarias en la Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-01 | 15/06/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-03-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 499120.173 | 636349 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 403764.137 | 237097.136 | 56696.264 | 0 | 150272.024 | 30128.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285445 | Conservación Espacio Publico Costanera Panguipulli Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2020-01-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1823230.393 | 2274483 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2335715.4 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287518 | Conservación de Emergencia Costanera de Valdivia sector Puente Calle Calle hasta esquina General Cañas | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-22 | 2018-12-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 927408 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 255000 | 527407.184 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 228954 | públicacion Caleta Mehuin | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.927
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 27/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-11-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1274799.969 | 1423097 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99974.176 | 1369621.881 | 71262.041 | 70692.779 | 116514.209 | 102415.72 | 120952.88 | 59221.593 | 0 | 95520 | 0 | 0 | 332286.933 | 400755.726 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Modificacion del contrato nº249511 , Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 353100.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 145100.902 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287489 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 216 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.135 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 270237 | Diseño Construcción Infraestructura Turística Coñaripe Comuna Panguipulli Región de Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-05 | 19/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-10-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 233979 | 96974000 | GHD S.A. | 82964.5 | 98823 | 0 | 0 | 0 | 49637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 52191.5 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271142 | asesoría para servicio de apoyo a la operación de la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue de la Dirección de Obras Portuarias, Región de los Ríos II Etapa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 93052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 90194 | 2857.499 | 2857.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 277151 | Asesoría para el servicio de apoyo a la operación de la draga | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 97108 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97106.975 | 0 | 0 | 38842.79 | 19421.395 | 19421.395 | 19421.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 284051 | Asesoría para el servicio de apoyo a la operación de la draga en para comercial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 200307 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200306.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615.283 | 28615.283 | 28615.283 | 28615.283 | 28615.283 | 57230.566 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 280742 | Servicios de Mantención Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9881.805 | 0 | 17366.452 | 26561.072 | 17000 | 13438.928 | 15751.743 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 249534 | Diseño Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Rio Bueno | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-07-27 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 234066 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 69956.606 | 97269.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49008.956 | 0 | 0 | 0 | 48260.54 | 0 | 0 | 66838.694 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30190473-0 | MEJORAMIENTO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264583 | Diseño Complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 28/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2018-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150150 | 96974000 | GHD S.A. | 69335 | 72875 | 0 | 0 | 0 | 32370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40505 | 7940 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 223479 | Diseño Construcción Infraestructura para Navegación Turistica Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-02-09 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-03-19 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 235005 | 96974000 | GHD S.A. | 232589.5 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 223480 | Conservación naves Región de Los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 1938981 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 374703.925 | 771975.001 | 221278.789 | 106997.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12877.922 | 24625.477 | 406195.14 | 792301.461
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262806 | Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-09 | 22/02/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-06-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 258160 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 31655.98 | 226503.42 | 0 | 164953.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44794.84 | 0 | 0 | 16754.9 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 258409 | públicación Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 161.606 | 138.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.394 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 259382 | públicación Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 151.722 | 148.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.278 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258788 | Construccion Embarcadero de Conectividad Puerto Ulloa comuna de la Union Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-21 | 2017-01-25 | 08/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-01-16 | RANCO | LA UNION | IPC | 491888.909 | 522535 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 452213.613 | 79115.61 | 0 | 79115.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 275173 | Terminación de Obra Construcción de Infraestructura Portuaria en Sector Trumao Ribera Norte del Rio Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 30/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-02-08 | RANCO | LA UNION | SR | 85000 | 115209 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 87000.2 | 29239.555 | 0 | 0 | 0 | 29239.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198878 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 región de los rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2019-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 4128760.19 | 3699620 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 3273787.59 | 0 | 0 | 97707.917 | 182687.246 | 276576.55 | 470797.438 | 534959.208 | 317839.083 | 371432.558 | 0 | 365179.705 | 656607.885 | 542435.957 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198878 | Modificacion del contrato nº198878 , Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 región de los rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382500 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 265827 | Peritos tasadores molo de abrigo Achao | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 19/04/2016 | 26/05/2016 | 2016-05-26 | 2019-05-05 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 614436 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 108585.078 | 288038.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111055.568 | 0 | 176982.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217811.597 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Modificacion del contrato nº250496 , Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.999 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278997 | Peritos Tasadaores Puerto Quellon | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 5000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082794-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199787 | Construcción Rampa Sector Punta Paula Isla Coldita Comuna de Quellón | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 01/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-09-08 | CHILOE | QUELLON | IPC | 925030.819 | 1038099 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 1062459.734 | 408.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 236307 | Diseño Construccion Terminal Portuario Chaiten | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-29 | 2015-07-01 | 29/09/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-05 | 2017-03-13 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 208473 | 96974000 | GHD S.A. | 166753 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 31720 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083651-0 | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285165 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 51.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083651-0 | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 182137 | Construcción Rampa Quinterquen Isla Caucahue Comuna De Quemchi | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-31 | 2019-10-27 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 902288.907 | 0 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 946278.907 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-15 | 31/03/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-11-16 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 2086220.56 | 2471859 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 437946.218 | 1923646.454 | 169996.687 | 187003.764 | 150184.038 | 143548.31 | 114024.7 | 73880.223 | 117620.729 | 127680.3 | 161861.043 | 178869.298 | 184552.056 | 314425.306 | 200000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264410 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-05-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 71512 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 18631.872 | 52879.308 | 13074.554 | 9684.855 | 9684.855 | 9684.855 | 10750.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249228 | Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-05-12 | 31/05/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-06-15 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 1576722.548 | 1500455 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 904995.143 | 608033.657 | 213271.335 | 161489.695 | 138016.248 | 95256.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AULEN, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276775 | Construcccion Infraestructura Portuaria Aulen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2423490 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 253999 | Diseño mejoramiento Borde Costero de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-05 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 2016-05-31 | 2017-11-02 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 259801 | 96974000 | GHD S.A. | 165429.1 | 10196.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10196.63 | 0 | 99175.216 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 226647 | Diseño Construccion Borde Costero Ten Ten Comuna de Castro | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-02 | 16/02/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-22 | 2017-02-26 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 154137 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 142145.808 | 11990.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857.019 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278136 | Peritos tasadores | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3093 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1030.667 | 2061.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285443 | Construcción Borde Costero de Ten Ten | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30349926-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255793 | Diseño mejoramiento infraestructura multipropósito de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-27 | 09/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-07-30 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 363729 | 96974000 | GHD S.A. | 113383 | 16254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254.5 | 0 | 0 | 254091.5 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278655 | Estudios Básicos Mecánica de Suelo para El Proyecto de Borde Costero Quellón | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-18 | 2019-02-20 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 78418590 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80248.75 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278303 | públicación Arega Gruesa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257307 | Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3166990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264409 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-12 | 01/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-12 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 116771 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 51621.699 | 62096.285 | 11234.694 | 9393.039 | 9730.905 | 8675.404 | 9730.904 | 9730.905 | 3600.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-16 | 21/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-11-08 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1960000 | 1921704 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 500886.876 | 1469768.801 | 85008.059 | 49716.961 | 72190.305 | 66689.451 | 86892.513 | 113691.932 | 157553.899 | 139311.852 | 197259.085 | 146740.566 | 174000 | 180714.178 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Modificacion del contrato nº249232 , Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264412 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-11 | 07/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-10-13 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 114374 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 114373.853 | 14116.959 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 10397.623 | 4505.637 | 2172.65 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264412 | Modificacion del contrato nº264412 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | -2172.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2172.65 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246610 | Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-07 | 19/07/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2018-10-05 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 1948058.882 | 1617701 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 307999.796 | 1335703.259 | 80302.568 | 130637.363 | 138776.149 | 120555.674 | 103015.835 | 161611.778 | 150421.004 | 148379.482 | 218698.27 | 83305.136 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278656 | Diseño Conservación infraestructuras portuarias en Provincia de Llanquihue | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-22 | 2019-06-10 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, PUERTO MONTT, QUELLON, QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 106490 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278306 | públicación Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1320.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.227 | 182.535 | 51.111 | 129.135 | 17.465 | 400 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199508 | Conservacion Infraestructuras Portuarias Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-05-10 | 24/08/2017 | 12/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-10-02 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | IPC | 969267.566 | 1110643 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 65956.857 | 1065686.954 | 103828.326 | 82358.768 | 131508.089 | 114841.604 | 183996.569 | 157041.806 | 110610.48 | 71853.375 | 0 | 109647.937 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 248138 | Conservación infraestructura portuaria en Queilen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-27 | 28/12/2017 | 28/02/2018 | 2018-02-28 | 2019-01-09 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 455528.549 | 493860 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 502531.4 | 0 | 0 | 0 | 122118.542 | 122185.423 | 95906.546 | 88906.061 | 40955.132 | 0 | 32459.696 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258793 | Conservación Puerto de Castro Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-07 | 24/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | CHILOE | CASTRO | IPC | 380000 | 476985 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 424365.505 | 58710.381 | 58710.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264627 | Conservación Muro de Maullín sector Changue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2018-03-15 | 25/07/2018 | 03/08/2018 | 2018-08-03 | 2018-12-21 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 120000 | 110018 | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 0 | 116440.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20579.987 | 25000 | 33517.293 | 37343.304 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272177 | Conservacion Acceso Rampa Hornopirén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-30 | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-04-30 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 140000 | 152033 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 30792.831 | 123114.707 | 68833.714 | 18831.088 | 5671.767 | 0 | 5904.535 | 0 | 0 | 23873.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272181 | Conservación Limpieza Fondo Area Operacional Rampa Chaitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-20 | 24/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-01-08 | PALENA | CHAITEN | IPC | 379283.94 | 417182 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 100000 | 150000 | 139181.686 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272183 | Conservación Rampa Tenglo Comuna Puerto Montt | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-11 | 17/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 120000 | 132316 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 98402.529 | 34818.861 | 20484.915 | 14333.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272865 | Conservación infraestructuras portuarias Quenac - Poyo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-18 | 23/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-29 | 2018-02-15 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 145263.871 | 205964 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 105041.963 | 102813.364 | 22284.422 | 15888.85 | 64640.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274946 | Conservación Borde costero sectores Tenaun y Calen comuna de Dalcahue | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 05/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-05-27 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 965440 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 545849.116 | 419589.266 | 190100.522 | 103094.575 | 126394.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274950 | Conservación Infraestructura Portuaria y Borde Costero Isla Lin Lin La Villa Quenac y la Villa Chaulinec Comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 04/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-03-24 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 427311 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 329999.915 | 97310.352 | 85232.685 | 12077.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274951 | Conservación Borde Costero Sector Lelbun La Puntilla Queilen e Isla Acuy | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 05/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-04-13 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 1210788 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 895597.872 | 315188.735 | 189979.771 | 89708.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276783 | Conservación Infraestructura portuaria en Angelmo comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-21 | 11/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-03-24 | CHILOE | CASTRO | IPC | 258845.075 | 235596 | 76783149 | ING Y CONST ANDREA CAROLINA SALDIAS F. EIRL | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 81000 | 180095.474 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276786 | Conservación Refugio Rampa de Castro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-08 | 04/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | PALENA | CHAITEN | IPC | 23139.55 | 28561 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 0 | 32560.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 20560.519 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276823 | Conservación Infraestructura portuaria en Bahia Mansa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 20/07/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-04-21 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 853193.622 | 1031849 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 100000 | 960348.874 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276826 | Conservacion Muro costero Cariquilda comuna de Maullín | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | 27/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-03-04 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 246058.683 | 209151 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 170000.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24152.233 | 41000 | 39847.767 | 65000.383 | 83649.881 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277681 | Instalación y suministro Pescante Bahía Mansa | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 5713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5712 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282142 | Suministro e Instalación Pontón Flotante Playa Blanca Palena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 20161 | 77514440 | COMERCIAL EZ-DOCK (CHILE) LTDA. | 0 | 20160.456 | 0 | 0 | 20160.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285671 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sector Quicaví y Sector Mechuque Comuna de Quemchi | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-29 | 2019-02-03 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 1234019 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1534018.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 500000 | 584018.261 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285672 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sector San josé y Metahue Comuna de Quemchi | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-29 | 2019-02-03 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 1137491 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 260000 | 340000 | 67490.72 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285673 | Conservación de Emergencia Borde Costero Isa Quehui Sector Los Ángeles Comuna Castro e Isla Lemuy sector Puchilco Comuna de Puqueldon | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-12-26 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 903822 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 120000 | 200000 | 133821.389 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285676 | Conservación de Emergencia Borde Costero Isla Quinchao Sectores Palqui Comuna de Curaco de Velez y Achao sector este comuna de Quinchao | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-02-04 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 1285457 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 1240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 300000 | 500000 | 195456.32 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285678 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sectores de Tenaún y Calen Etapa 2 Dalcahue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-12-26 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 1017973 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1177122.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 300000 | 377122.098 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285679 | Conservación de Emergencia Borde Costero sector Caulín Comuna de Ancud | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-29 | 2018-12-15 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 585954 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 745953.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 310000 | 155953.816 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285740 | Conservación Rampa Isla Aulin comuna de Quemchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-08-20 | 03/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-01-17 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 97505.607 | 120447 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 87446.333 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285743 | Conservación Rampa Isla Chaulinec comuna de Quinchao | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-08-27 | 05/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-06 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 176298.619 | 202744 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 50000 | 163743.412 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285745 | Conservación Muelle Inio muro costero y caleta pescadores Comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-24 | 2019-04-22 | CHILOE | QUELLON | IPC | 226340.337 | 0 | 76658241 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 228340.337 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 287869 | Conservación Sector Costanera Puerto Montt | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-03 | 2019-01-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 299716 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 211715.889 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288281 | Conservación Infraestructura Portuaria Pichicolo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-14 | 2019-08-10 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 422719.423 | 0 | 13792739 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 420219.423 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288282 | Conservación Rampa Punta Coronel | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-07 | 2019-04-03 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 270365.62 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 295355.62 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289840 | Conservacion infraestructura portuaria en Hornopirén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 292661.85 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278308 | públicación Chaiten | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246871 | Construcción Terminal Portuario Chaiten | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6067990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264398 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-15 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-11-12 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 158844 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 41227.143 | 117615.624 | 11441.831 | 9779.344 | 9779.341 | 9779.343 | 9362.548 | 9102.053 | 9779.343 | 9779.341 | 9779.344 | 10000 | 10000 | 9033.136 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-11-15 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3942606.681 | 3992231 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 1128437.338 | 2607850.433 | 0 | 405549.554 | 170532.925 | 127468.249 | 0 | 150919.854 | 0 | 213344.133 | 114076.965 | 120000 | 567507.434 | 738451.319 | 432003.564 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264400 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-10-31 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2019-01-10 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 118462 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 11591.771 | 9871.795 | 9871.796 | 9871.795 | 9871.796 | 9871.795 | 9871.796 | 9871.795 | 9871.795 | 9433.866 | 28461.546 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270693 | Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 01 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-25 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-12 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 3125031.675 | 2602483 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2337049.061 | 0 | 98356.521 | 0 | 110807.223 | 271226.159 | 224189.825 | 219804.56 | 317497.111 | 232536.437 | 0 | 507874.113 | 354757.112 | 400000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246614 | Diseño Mejoramiento Playa Venado Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 29/12/2017 | 18/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-10-10 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 104470 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65190 | 0 | 7970 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283955 | Peritos Venado | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4003.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285440 | Mejoramiento Playa Venado, Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264407 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-16 | 26/07/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-03 | 2018-10-23 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 159180 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 35198.713 | 123981.259 | 12849.438 | 10707.865 | 10707.865 | 10707.865 | 10707.865 | 10707.865 | 10707.865 | 10345.909 | 8712.582 | 12702.283 | 8891.598 | 6232.259 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264407 | Modificacion del contrato nº264407 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -6232.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6232.259 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-10-15 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2563957.789 | 2363309 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 606449.589 | 1812169.076 | 92050.07 | 187805.928 | 121362.845 | 85880.889 | 130054.018 | 107030.706 | 162385.443 | 259041.462 | 303786.452 | 208000 | 84000 | 70771.263 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278217 | Peritos Tasadores Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada, Puerto Varas | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283635 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-21 | 2019-08-26 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147340 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278254 | públicación de Contratos Mejoramiento Playa Ensenada, Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 237464 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-05 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 122635 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 53045 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55672 | 18918 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 265155 | Peritos Tasadores BC Iansa | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263861 | Diseño Normalización Infraestructura Portuaria diversos sectores Rio Bueno y Rio Rahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 207466 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 35743.656 | 138378.165 | 0 | 55882.824 | 63434.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19061.046 | 0 | 33343.674 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278995 | Peritos tasadores Cofalmo | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283617 | Diseño Construcción de Infraestructura Portuaria Costanera de Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-06-12 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 76483218 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132400 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281023 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 69.189 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276311 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 181993 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA:CHILE CHICO FASE 1 REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-10-29 | 10/11/2014 | 22/12/2014 | 2014-12-23 | 2016-08-06 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 1651039.28 | 2038136 | 76398919 | CONSORCIO CHILE CHICO S.A. | 2132162.27 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 186782 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: PUERTO IBAÑEZ XI REGION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-06 | 19/12/2014 | 29/12/2014 | 2014-12-30 | 2016-09-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 2486746.865 | 2905185 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2988719.854 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PUERTO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 289993 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN SECTOR PUERTO AYSÉN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 290000 | GASTO DE públicaCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 261731 | Mecánica de Suelos para proyectos de Conservación Muelle la Balsa Rio Aysén | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 55208 | 76306747 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 55207.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55207.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 279966 | Mecánica de suelos Ampliación frente de atraque rio Exploradores Región de Aysén | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 02/08/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-21 | 2019-01-03 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 76980 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76970 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 288718 | INSPECCIÓN ARTEFACTOS NAVALES DOP REGIÓN AYSEN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN, CISNES | SR | 0 | 2174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1139.766 | 433.381 | 113.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 600
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180028 | Conservación Muelle Lago Verde | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-13 | 08/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-05-16 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | IPC | 162350.948 | 205013 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 92833.219 | 114178.589 | 31518.733 | 46074.727 | 26366.759 | 0 | 10218.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180031 | CONSERVACIÓN RAMPA PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-21 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-06-06 | AYSÉN | CISNES | IPC | 406760.184 | 408937 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 97568.974 | 316122.02 | 0 | 65408.815 | 101009.071 | 92446.658 | 0 | 39916.202 | 17341.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 222405 | Conservación Rampa Caleta Tortel | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-09-15 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | IPC | 401194.176 | 426496 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 61456.388 | 369868.306 | 33820.174 | 60227.66 | 107439.347 | 146538.096 | 21843.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276737 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 14/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-03-11 | AYSÉN | CISNES | IPC | 75747.438 | 75748 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 76217.939 | 0 | 58230.123 | 17987.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 279973 | CONSERVACIÓN MUELLE CALETA ANDRADE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 212290 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288312 | CONSERVACIÓN SEÑALIZACION MARÍTIMA EN MELINKA MELIMOYU PUERTO CISNES Y PUERTO AGUIRRE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-19 | 2019-04-17 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 167648.109 | 166449 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 142648.109 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288717 | CONSERVACIÓN PRETIL PROVISORIO Y MUELLE PESCA ARTESANAL DE PUYUHUAPI | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2019-07-08 | AYSÉN | CISNES | IPC | 208511.41 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 218251.41 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289978 | CONTRATO VIÁTICOS Y PASAJES PARA LA CONSERVACIÓN MUELLE CALETA ANDRADE | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289979 | CONTRATO DE VIÁTICOS Y PASAJES CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA EN MELINKA MELIMOYU PUERTO CISNES Y PUERTO AGUIRRE | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.6
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289980 | CONTRATO DE VIÁTICOS Y PASAJES CONSERVACIÓN MUELLE CALETA TORTEL | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289981 | CONTRATO DE VIÁTICOS Y PASAJES CONSERVACIÓN PRETIL PROVISORIO Y MUELLE PESCA ARTESANAL DE PUYUHUAPI | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.6
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289982 | CONTRATO DE VIÁTICOS Y PASAJES CONSERVACIÓN MUELLE Y OC RÍO EXPLORADORES | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO, PUERTO CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 262079 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO, PUERTO CISNES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO, PUERTO CISNES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289989 | CONTRATO DE VIÁTICOS Y PASAJES CONSTRUCCIÓN MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO PUERTO CISNES | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUYUHUAPI, CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 259629 | Diseño para el Proyecto: Construcción Borde Costero Puyuhuapi | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109990 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUYUHUAPI, CISNES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276310 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND, CHILE CHICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 264142 | DISEÑO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-02-27 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 89600 | 76435951 | ROJAS Y AGUILERA LIMITADA | 0 | 43350 | 0 | 0 | 0 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66250 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 289998 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL CONTRATO INFORMES DE OPERACION PARA LA AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE, O´HIGGINS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-08-10 | 03/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-10-01 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 1693147.301 | 2058618 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1091223.867 | 1031135.087 | 0 | 144889.146 | 0 | 93254.93 | 94035.362 | 92970.97 | 86121.42 | 0 | 234030.404 | 285832.855 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277270 | Adquisición de suministros y equipos para nave La Tehuelche | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277271 | Adquisición de suministros y equipos Nave Padre Ronchi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44488.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44488.995 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305725-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION PUERTO YUNGAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 289992 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276312 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | GUAITECAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289990 | CONTRATO DE VIÁTICOS Y PASAJES AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.5
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277456 | Mecánica de Suelo para el Proyecto: Ampliación Rampa Isla Toto Cisnes | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140000 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO CISNES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 286388 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN RAMPA ISLA TOTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 261885 | Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 369990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271466 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 1650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.649 | 130 | 320.351 | 0 | 1150
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 249099 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-17 | 2020-08-18 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 2717657.066 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2836000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 290244 | Global de Gastos para Viáticos y Pasajes obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 15854
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-30 | 2015-08-19 | 24/08/2015 | 28/09/2015 | 2015-09-29 | 2017-03-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 499991 | 96974000 | GHD S.A. | 448679.347 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 22010.653 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Modificacion del contrato nº199870 , Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 287990 | Global de Gastos para públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 442.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261880 | Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-08 | 10/08/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-02-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 157003.945 | 154767 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 30000 | 57770 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261880 | Modificacion del contrato nº261880 , Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales Etapa II | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32230 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 266000 | Asesoría para elaboración Plan de Gestión y Administración para obra: Construcción Facilidades Portuarias Turísticas Naves Menores Puerto Natales | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62990 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 247644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-14 | 2020-04-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 268566 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 19890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890 | 248675.381 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287586 | Peritos tasadores | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271491 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.182 | 61.333 | 0 | 0 | 140 | 0 | 800
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 288005 | Global de Gastos expropiaciones Caleta Barranco Amarillo | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 137 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-15 | 25/07/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-23 | 2020-02-17 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 5598439.379 | 5046792 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 5050000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 264180 | Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-10-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 124291 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 75876 | 0 | 0 | 41156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34720 | 0 | 0 | 48415 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 264180 | Modificacion del contrato nº264180 , Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20544 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 265825 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 173.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 193882 | Gasto de públicación de Propuesta Pública Conservación Varias Obras Portuarias Menores Región de Magallanes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | SR | 0 | 3300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2318.903 | 713.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.961 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 | 267.136
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 184856 | Conservación Muelle Puerto Toro Isla Navarino | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 11/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 374373.925 | 348167 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 321748.092 | 23776.516 | 23776.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 234006 | Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-17 | 2017-07-25 | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2018-03-05 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 432131.328 | 375290 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 116192.314 | 44227.6 | 0 | 0 | 44227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271057 | Conservación Caletas de Pescadores de Puerto Natales y Barranco Amarillo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 03/08/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2018-01-20 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | IPC | 376817.938 | 394163 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 306229.8 | 87931.895 | 39957.453 | 47974.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271058 | Conservación Defensas Norte Punta Arenas - Sectores Muelle Loreto - Golf - Zona Franca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-22 | 03/07/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2018-01-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 401809.45 | 465223 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 395645.551 | 69576.763 | 69576.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271059 | Conservación Rampa Punta Delgada - Rampa 1 Primera Angostura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-02 | 04/08/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-02-04 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | SR | 428978.129 | 371082 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 317748.067 | 62786.135 | 53333.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 272397 | Terminación contrato Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 260000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274048 | Conservación Defensas Costeras Norte - Sector Mirador Exchipera - Punta Arenas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-07 | 11/06/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-25 | 2019-01-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 225720.346 | 225878 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 225877.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 105877.762 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 285756 | Conservación Rampa Puerto Williams - Cabo de Hornos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2019-05-14 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 227342.146 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 227342.146 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 222168 | Construccion Infraestructura Portuaria Multiproposito Puerto Williams - Etapa Diseño - Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-19 | 14/04/2015 | 13/05/2015 | 2015-05-13 | 2016-10-27 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 338031 | 96974000 | GHD S.A. | 320895.45 | 17135.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.6 | 4492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.45 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 286062 | Levantamiento línea Base campaña estival sector Muelle Multipropósito Puerto Williams | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-03-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29990 | Estudio Básicos
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30287273-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA. XV REGIÓN. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229007 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Chacalluta de Arica | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-17 | 2015-06-12 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2018-06-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 430000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 381978.03 | 46809.76 | 0 | 0 | 23267.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23542.46 | 0 | 0 | 23974.806 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 264199 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor área de Movimiento Aeropuerto de Chacalluta Arica Sector 3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-11 | 17/10/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-03-08 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 73554 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24818.94 | 48735.06 | 19753.8 | 16162.2 | 0 | 0 | 6664.14 | 6154.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 277839 | Asesoría A LA IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-22 | 2019-07-20 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32332.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.678 | 21897.402 | 142435.92 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 277838 | Contrato Global de gasto para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 312.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264222 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA, SECTOR 3 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-11 | 2017-08-22 | 01/09/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-02-10 | ARICA | ARICA | IPC | 1309086.108 | 981356 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 585349.099 | 399150 | 270263.276 | 0 | 74357.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46743.962 | 7785.735 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277841 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-28 | 2019-08-25 | ARICA | ARICA | IPC | 2390575.939 | 0 | 89126400 |  | 0 | 85789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85789 | 2337940.818 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 289273 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 257652 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique Sector 4 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-25 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 222310 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85446 | 114852.02 | 29087.36 | 26079.36 | 29360.9 | 18574.4 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204055 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA IQUIQUE - FASE 4 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-02 | 2017-07-11 | 02/08/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-07-05 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 4200933.395 | 4449278 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2476928.744 | 2030536.332 | 490639.182 | 300740.504 | 299913.204 | 0 | 112385.995 | 0 | 826857.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 277844 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2019-04-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 161399 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 53799.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26899.734 | 26899.734 | 107598.933 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 277842 | Contrato global de gasto de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 491 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 421.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.555 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277845 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-26 | 2019-03-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 2660889.546 | 1979794 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 2006132.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299863.49 | 451949.455 | 1254319.77 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 289274 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282022 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA - FASE 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-19 | 2019-12-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 213411 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282021 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR ANDRES SABELLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 66 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279776 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-10-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 3506426.868 | 3041881 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 59083.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59083.505 | 3031776.574 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 289275 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005317-0 | CONSERVACION RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 286482 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTE DE EMBARQUE AD. EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005317-0 | CONSERVACION RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 286483 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERODROMO EL LOA DE CALAMA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-03 | 2019-01-31 | EL LOA | CALAMA | IPC | 260042.051 | 0 | 0 |  | 0 | 148499.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21570.151 | 126929.214 | 211276.72 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005317-0 | CONSERVACION RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 289276 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004059-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 285250 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004059-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 285251 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-04 | 2018-08-10 | 22/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-29 | 2018-11-27 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 95000 | 93944 | 88227800 | LEDESMA HERMANOS LIMITADA | 0 | 94577.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56656.125 | 18954.329 | 18967.01 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004059-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 285251 | Modificacion del contrato nº285251 , CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88227800 | LEDESMA HERMANOS LIMITADA | 0 | 4365.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.535 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004059-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 289277 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004070-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AD DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 285248 | Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 63 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004070-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AD DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 285249 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINO Y CERCO PERIMIETRAL AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-09 | 22/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-29 | 2018-11-27 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 93000 | 81115 | 88227800 | LEDESMA HERMANOS LIMITADA | 0 | 82114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48910.909 | 32739.833 | 463.258 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004070-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AD DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 289278 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACION AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 285243 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 63 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACION AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285244 | CONSERVACION AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-07 | 17/08/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-31 | 2018-12-29 | LIMARI | OVALLE | IPC | 384000 | 319848 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 322540.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64298.762 | 96800.292 | 161441.758 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACION AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285244 | Modificacion del contrato nº285244 , CONSERVACION AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 45306.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45306.616 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACION AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 289279 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002965-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 285245 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002965-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285247 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE LA FLORIDA, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-05 | 2018-08-13 | 21/08/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-31 | 2018-11-29 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 250000 | 215803 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 217605.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43382.642 | 87082.078 | 87140.339 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002965-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285247 | Modificacion del contrato nº285247 , CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE LA FLORIDA, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 32394.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32394.941 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002965-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 289280 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA, REGIÓN DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227561 | NORMALIZACIÓN AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-17 | 2015-08-14 | 20/08/2015 | 10/09/2015 | 2015-09-10 | 2018-05-30 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 400901 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 403589.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13471.436 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227561 | Modificacion del contrato nº227561 , NORMALIZACIÓN AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12321.078 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277846 | Contrato global Conservacion Menor ad Robinson Crusoe 2018 - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 5000
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281945 | Fiar Administración Directa aeródromo Robinson Crusoe 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286455 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ROBINSON CRUSOE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 15345045 | SEBASTIAN ANDRES DIAZ MUNOZ | 0 | 36744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.4 | 0 | 6813.108 | 7744 | 1936.892 | 0 | 17231.6 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286456 | ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ROBINSON CRUSOE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 15345045 | SEBASTIAN ANDRES DIAZ MUNOZ | 0 | 13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13256 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282766 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI AÑO 2017- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4400 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282769 | REEMBOLSO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI AÑO 2017- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3400 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284310 | GLOBAL DE GASTOS PARA PROVEEDORES VARIOS 2018-2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 174200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.088 | 0 | 40034.4 | 58125.024 | 57034.312 | 6006.176 | 8200
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284374 | APERTURA FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284375 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 28000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056.953 | 4404.193 | 4458.326 | 0 | 8602.951 | 4340 | 2137.577 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 273984 | Gasto Administrativo Conservación Menor Ad. de Viña del Mar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.131 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277855 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO VIÑA DEL MAR. V REGIÓN DE VALPARAÍSO SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.131 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277856 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VIÑA DEL MAR. V REGIÓN DE VALPARAÍSO SEGUNDO LLAMADO A LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-04-27 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-11 | 2018-07-25 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 390058.617 | 392868 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 395595.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21181.286 | 374413.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005871-0 | CONSERVACION AERODROMO VICTOR LAFON REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 286811 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO VICTOR LAFÓN DE SAN FELIPE, V REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005871-0 | CONSERVACION AERODROMO VICTOR LAFON REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290437 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO VICTOR LAFÓN SAN FELIPE - V REGIÓN - SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 362000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005871-0 | CONSERVACION AERODROMO VICTOR LAFON REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289281 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION AERODROMO VICTOR LAFON DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236558 | Asesoría a la IF Mejoramiento Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-06-24 | 14/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-04 | 2018-09-04 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 377298 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 199043.111 | 190946.55 | 27775.197 | 25260.212 | 24797.614 | 25560.171 | 24926.606 | 25222.063 | 20735.027 | 5259.365 | 0 | 10566.741 | 0 | 843.554 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236544 | Mejoramiento Área de Movimiento Pista 17R-35L, Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2016-03-31 | 2016-06-14 | 16/12/2016 | 08/03/2017 | 2017-03-09 | 2018-09-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11825826.133 | 12686848 | 76722044 | CONSORCIO EXCON ASFALCURA S.A. | 7960719.898 | 5175418.664 | 850329.268 | 1075102.647 | 821400.059 | 0 | 503640.701 | 0 | 0 | 1089623.086 | 835322.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254039 | Estudio de diseño Soterrado de línea de alta tensión tramo Los Maquis-Polpaico Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-12 | 2016-06-29 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 2016-08-09 | 2017-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 198465 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 193360.677 | 9808.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272216 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo aeródromo de Peldehue, Colina, Región Metropolitana. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-18 | 21/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-05-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 768300 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 105096.244 | 466284 | 0 | 67775.395 | 33325.06 | 34762.725 | 34812.209 | 34970.967 | 35005.105 | 36137.464 | 49045.464 | 47083.4 | 47265.4 | 46100.811 | 218984.326 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-07-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533056.794 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272594 | Global para gastos administrativos proyecto Soterrado de Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 70 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 05/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2019-04-07 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 8635257.239 | 11682649 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 4243014.215 | 5923228.008 | 0 | 609924.488 | 522261.306 | 778891.261 | 499565.252 | 1057244.247 | 462244.523 | 280202.447 | 282370.241 | 357060 | 475029.759 | 598434.484 | 2546572 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | Modificacion del contrato nº227573 , CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 1460598.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682593.729 | 778004.273 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272592 | SOTERRADO LINEA DE ALTA TENSION TRAMO LOS MAQUIS-POLPAICO, RM | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-30 | 2019-10-06 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11263113 | 12542846 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13099799.657 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 259731 | Recolección de Germoplasma y Viverización de plantas de Algarrobo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 2017-02-02 | 2018-06-27 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 44007 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 24741.014 | 24923.728 | 0 | 0 | 0 | 6799.476 | 0 | 5099.607 | 7366.636 | 0 | 0 | 5658.009 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 259731 | Modificacion del contrato nº259731 , Recolección de Germoplasma y Viverización de plantas de Algarrobo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13202.021 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283846 | Reforestación Lago Peñuela | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493957
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 287843 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 377175
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289309 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264452 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benitez 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-03 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 168000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 91594.761 | 23011.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23011.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264450 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R 35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2017-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-06-21 | 26/07/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2017-12-23 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 1123863.327 | 1093115 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 1095017.688 | 3936.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287834 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO, RM. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-20 | 2018-10-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-09 | 2019-06-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34707.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34707.64 | 213738.428 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285162 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285167 | CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO, RM. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2019-05-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 2992444.091 | 2234875 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 334350.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334350.87 | 1937322.057 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277900 | Contrato global Conservacion Menor AMB 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124 | 0 | 0 | 48860.258 | 39015.742 | 15000
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281944 | FIAR Administración Directa AMB 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284470 | Anticipo Fiar Conservación Menor ap AMB | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284471 | Fiar Conservación menor ap AMB | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.393 | 0 | 14815.51 | 3149.058 | 5000 | 5000 | 19865.039 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277898 | Asesoría A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2019-09-26 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357178 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277897 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB. SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 125 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277899 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-09-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-08-27 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 3406612.524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113012.524 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30407485-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR. ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 286655 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 432.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.078 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30407485-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR. ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289707 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA - VIII REGIÓN SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-29 | 2019-04-27 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 450871.127 | 0 | 0 |  | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53907 | 132093 | 294000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30407485-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR. ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 289289 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR. ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30408330-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264254 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-13 | 03/07/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 617738.758 | 616672 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 331265.548 | 285206.036 | 70048.072 | 116314.977 | 62327.28 | 36515.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BÍO BÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288585 | DISEÑO CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR - REGIÓN DEL BÍO BÍO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230000 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BÍO BÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 288590 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR - REGION DEL BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40005514-0 | CONSERVACION MENOR CALLE DE RODAJE ALFA CARRIEL SUR TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288946 | CONSERVACION MENOR CALLE DE RODAJE ALFA CARRIEL SUR | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-28 | 2018-04-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 2380.362 | 2381 | 86435900 | ESPECIALIDADES ASFALTICAS BITUMIX SUR SPA. | 0 | 2380.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40006350-0 | CONSERVACION MENOR PISTA AEROPUERTO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 287287 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN MENOR PISTA AEROPUERTO CARRIEL SUR - VIII REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 66 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40006350-0 | CONSERVACION MENOR PISTA AEROPUERTO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287288 | CONSERVACION MENOR PISTA AEROPUERTO CARRIEL SUR - VIII REGIÓN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-20 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-29 | 2018-12-18 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 136723.895 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482860-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO VILLA PORTALES LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 289104 | CONTRATO PARA EL PAGO DE AVISO DE públicaCIÓN OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO VILLA PORTALES LONQUIMAY. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 52 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.111 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482860-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO VILLA PORTALES LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286550 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VILLA PORTALES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-05 | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-03-02 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 254141.038 | 212696 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21269.564 | 53173.911 | 75556.525 | 62695.644 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482860-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO VILLA PORTALES LONQUIMAY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 289290 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO VILLA PORTALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485859-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 289432 | Contrato para el pago de públicación de llamado a licitación pública obra conservación rutinaria aeródromo de victoria | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 52 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.111 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485859-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286546 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE VICTORIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-13 | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-01-02 | MALLECO | VICTORIA | SR | 460529.283 | 365817 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 365816.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145721.45 | 189024.751 | 31070.228 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485859-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 289291 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 279834 | Asesoría A LA IF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-14 | 31/08/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-06-08 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 171368 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 57122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19040.8 | 19040.8 | 19040.8 | 114244.8 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 279781 | Gasto de públicación Conservación Mayor Pichoy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 470.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.592 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 286745 | TRATO DIRECTO PARA CONSERVACIÓN LOCALIZADA DE EMERGENCIA AERODROMO DE PICHOY VALDIVIA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 05/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-06 | 2018-07-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 63863.195 | 63864 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 63863.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63863.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 286859 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-25 | 31/07/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-12 | 2019-06-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3654711.033 | 2206458 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1848746.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482552.28 | 1366194.425 | 357710.909 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 289307 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 254473 | Global de Gasto para pago de peritos tasadores y expropiación de árboles Normalización área Libre Obstaculos Ad. Pichoy de Valdivia | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4906.896 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 66871
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 269189 | Tala de árboles para Normalización Umbral Sur del Aerdromo de Pichoy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 144890 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 106760.094 | 38128.605 | 0 | 0 | 38128.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270020 | Reforestación por corta respecto de proyecto Normalización Umbral Sur del Aerdromo dePichoy | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274059
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 278453 | Resol. 2994 Nº 2915 DE FECHA 7/31/2014 Lote(s) Nº 2-A 7-A 8-A 9-A EXPROPIACIÓN PROYECTO NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE OBSTACULOS AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 123985 | 8 | Varios Expropiados | 66573.144 | 58965.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58965.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007999-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 288605 | CONSERVACIÓN EDIFICIO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - XIV REGIÓN | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 95000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007999-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 289308 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40008236-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LAS MARIAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 289229 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LAS MARÍAS, XIV REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40008236-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LAS MARIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289231 | CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LAS MARÍAS - XIV REGIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40008236-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LAS MARIAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 289376 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LAS MARÍAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITÉN. PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213567 | REFORESTACIÓN POR EJECUCIÓN DE PROYECTO REPOSICIÓN AD. DE CHAITÉN_ REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 1240000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 757409.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121069-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO X REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289845 | Pago de Sentencias ejecutoriadas por juicio básico de reclamación respecto de valor pagado ante Tribunal en proyecto Ampliación Área de Movimiento Ad Cañal Bajo de Osorno - Lote(s) Nº 1 10 11 12 14 19 4 9 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 49055 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59866.83 | 50133.17 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30237972-0 | AMPLIACION TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI ISLA DE CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257368 | DISEÑO AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI. CHILOE | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-09-12 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-04-21 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 291672 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 261962.29 | 29708.917 | 0 | 0 | 0 | 12477.745 | 0 | 17231.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-08-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 343485 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 74661.087 | 42054.297 | 5006.622 | 5030.049 | 5032.002 | 5042.251 | 5058.357 | 5718.899 | 0 | 0 | 11166.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256875 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 12/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 839241.253 | 906266 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 772223.35 | 147047.831 | 112359.547 | 0 | 33938.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.918 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289292 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2014-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-08-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 343485 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 74661.087 | 41238.93 | 5006.622 | 5030.049 | 5032.002 | 5042.251 | 5058.357 | 5611.565 | 0 | 0 | 10458.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257078 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloe 2016-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 26/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-27 | 2018-09-10 | CHILOE | ANCUD, QUEILEN, QUELLON | IPC | 0 | 1292989 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 906284.947 | 413373.559 | 0 | 106095.094 | 70837.172 | 104730.304 | 0 | 13806.929 | 0 | 0 | 117904.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289293 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA CHILOÉ 2014-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-08-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 343485 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 76923.668 | 41677.434 | 5158.338 | 5182.475 | 5184.487 | 5195.047 | 5211.641 | 5002.016 | 0 | 0 | 10743.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257088 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 29/08/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-07-01 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 1349353 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1115176.456 | 257375.256 | 111076.386 | 0 | 110880.655 | 0 | 0 | 20938.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14479.967 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289294 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IFCONSERVACION PEQUEÑOS ADS. PROVINCIA DE PALENA 2014-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30307322-0 | NORMALIZACION AREA LIBRE DE OBSTACULOS AD. MOCOPULLI. CHILOÉ, X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236192 | Reforestación por corta en umbral Sur Ad. de Mocopulli | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 65113 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 51742.614 | 6684.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684.849 | 0 | 0 | 6684.849
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Ad Mocopulli Etapa 2 y Cons Rut Ap El Tepual Etapa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-05-27 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 44802 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 22317.767 | 4399.096 | 4419.723 | 4421.478 | 4430.696 | 4646.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé Etapa 1 y Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-01-12 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 53327 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 20667.371 | 5926.113 | 5926.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283833 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeropuerto el Tepual Etapa 3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-08 | 2018-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-29 | 2018-12-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 6375 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 283831 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 121 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270794 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-22 | 11/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-06-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 286999.976 | 286430 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 22614.28 | 265909.352 | 63440.407 | 60303.464 | 34249.408 | 30566.965 | 77349.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283836 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 3 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 12/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-01-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 182569.8 | 155276 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 0 | 156497.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48518.215 | 62546.613 | 45432.653 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283836 | Modificacion del contrato nº283836 , CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 3 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 0 | 42338.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42338.161 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289295 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-06-22 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 0 | 353976 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 5571.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5571.946 | 107315.958 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 286605 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 172 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289710 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2018-2020 (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-10-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-06-27 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1118432.924 | 0 | 0 |  | 0 | 150768.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150768.908 | 988655.268 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289296 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Ad Mocopulli Etapa 2 y Cons Rut Ap El Tepual Etapa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-05-27 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 44802 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 22865.583 | 4399.096 | 4419.723 | 4421.479 | 4430.696 | 2882.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.242 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé Etapa 1 y Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-01-12 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 53327 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 21122.593 | 5926.113 | 5926.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271256 | Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé ET 2 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-04 | 12/10/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-05-22 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 335734.105 | 339604 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 12769.589 | 329904.774 | 181964.847 | 90252.454 | 0 | 57687.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277863 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 1085000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264098 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, COCHAMO, PUERTO MONTT, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 346713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 146712.046 | 164717.294 | 28706.987 | 25759.959 | 37514.855 | 19803.562 | 19458.471 | 30553.29 | 2920.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281408 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2017 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 50000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 23942.967 | 0 | 0 | 2015.054 | 8064.485 | 3532.748 | 10330.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283364 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 190000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201339.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13824.301 | 41633.66 | 24953.892 | 72523.154 | 37101.603 | 11303.129 | 200000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283366 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 50000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.9 | 2500 | 6324.301 | 38673.799 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283367 | FIAR para rendición final, Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 30000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL PUERTO MONTT REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288916 | DISEÑO REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 533370 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL PUERTO MONTT REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 288915 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277868 | Asesoría A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO OSORNO 2018 - 2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-03-30 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 0 | 76426249 | RIMALCO INGENIERÍA LTDA. | 0 | 11105.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.902 | 5559.847 | 16747.406 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277866 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 121 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277871 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-04-29 | OSORNO | OSORNO | IPC | 630700 | 604312 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 429003.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151524.003 | 277479.807 | 183356.134 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289297 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277875 | Asesoría A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-05-29 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 54976 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 0 | 15821.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7893.412 | 7927.699 | 39848.05 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277873 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2019, REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 172 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 116.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288357 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2019 REGIÓN DE LOS LAGOS (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-05-29 | PALENA | CHAITEN | IPC | 524506.78 | 516668 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 189022.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73983.675 | 115038.724 | 332484.452 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289300 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE AÑOS 2019-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-06-22 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 0 | 353976 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 5552.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5552.202 | 106935.693 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE AÑOS 2019-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 286619 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 55 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE AÑOS 2019-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286631 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2020-06-21 | CHILOE | QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | IPC | 1118945.933 | 1107017 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 250785.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65969.738 | 184816.061 | 880114.909 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE AÑOS 2019-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289301 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2019-2021. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-06-22 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 0 | 353976 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 8062.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062.326 | 129928.426 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2019-2021. X REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 286632 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 106 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 51.111 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2019-2021. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289505 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2018-2020 Región de Los Lagos (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2020-06-27 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 1099795.382 | 0 | 76592630 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 950000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2019-2021. X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289302 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274384 | Asesoría a la Inspección Fiscal proyecto Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo de Balmaceda | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-10-10 | 26/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-10-11 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 142542 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 13996.516 | 130260 | 6058.395 | 7101.077 | 7611.302 | 9560.385 | 14324.979 | 10096.669 | 7936.42 | 10622.351 | 12016.809 | 12088.6 | 15800.41 | 17042.603 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-21 | 24/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-12-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 1330894.864 | 1695285 | 76098727 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 204551.385 | 1536341.84 | 0 | 94528.985 | 0 | 107678.56 | 72252.577 | 87480.813 | 74340.697 | 121046.34 | 0 | 277172.919 | 67322.434 | 634518.515 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Modificacion del contrato nº273390 , Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76098727 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 0 | 98235.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98235.575 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | Asesoría A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-27 | 2015-06-08 | 30/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-22 | 2018-04-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 1178203 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1082042.133 | 168963.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168963.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | Modificacion del contrato nº228402 , Asesoría A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 21110.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21110.88 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2014-12-19 | 2015-05-27 | 13/07/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2018-05-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 27318517.245 | 30644154 | 92434000 | BESALCO S.A. | 28700768.004 | 3899482.912 | 0 | 2590500.084 | 0 | 0 | 469739.821 | 0 | 817384.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21858.423 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | Modificacion del contrato nº228399 , AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 252991 | Expropiaciones proyecto Ampliación área de Movimiento Ad. de Balmaceda | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 62248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2247.837 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228998 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-31 | 2015-06-10 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2018-06-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 453980 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 404001.806 | 25064.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25064.109 | 0 | 50634.356 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228998 | Modificacion del contrato nº228998 , Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44298.18 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459235-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL. COYHAIQUE, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264318 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TTE. VIDAL REGION DE AYSEN AÑO 2017-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 27/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-08-22 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 279426.795 | 460309 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 84064.794 | 384339.939 | 0 | 37277.455 | 36183.363 | 38940.364 | 0 | 0 | 107748.524 | 70137.778 | 94052.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270500 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS XI. REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 227460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 143460 | 84000 | 5523.452 | 38247.939 | 40228.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277881 | Contrato global de gasto administración directa 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, O¿HIGGINS | SR | 0 | 234253 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12993.76 | 18055.742 | 15077.851 | 16716.181 | 13100.412 | 13000 | 12460 | 48849.054 | 84000
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 277885 | Asesoría A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 27-09 AERÓDROMO BALMACEDA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-07-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30266 | 171282.019 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 277884 | Contrato global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 112.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.242 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277887 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 27-09 AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-22 | 2019-05-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 4907689.562 | 4673206 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 164152.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55568.829 | 108583.735 | 4609461.92 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289303 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION AERODROMO DE BALMACEDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30297622-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. PUNTA ARENAS, XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229013 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-26 | 2015-06-08 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2018-06-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 490851 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 448143.813 | 47274.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23593.846 | 23680.467 | 0 | 24016.995 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264454 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 230000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 179999.859 | 50000 | 18296.295 | 9433.219 | 18014.162 | 4256.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277891 | Contrato Global Administración Directa Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, ANTARTICA | SR | 0 | 250000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587.993 | 22845.802 | 21089.189 | 48217.559 | 10000 | 30000 | 64259.457 | 50000
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 277893 | Asesoría A LA IF CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-02 | 2019-06-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 246085 | 76193162 | INGENIERIA MACASING E.I.R.L. | 0 | 62711.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62711.686 | 191164.981 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 277892 | Contrato Global para Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 256 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 255.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 0 | 180.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277895 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 2575421.505 | 2487437 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 689999.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689999.235 | 1855828.675 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 289305 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464644-0 | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD DE OBRAS MOP AL CAMBIO CLIMATICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277050 | Diagnóstico vulnerabilidad de obras MOP al cambio climático. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-06-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-24 | 2018-12-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48102 | 78733550 | SERVICIOS DE INGENIERIA DEUMAN LTDA. | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15873.66 | 15873.66 | 16354.68 | 0 | Estudio Básicos
Planeamiento | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30463527-0 | ANALISIS PLAN Inversión pública EN SANEAMIENTO RURAL PARA MACROZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271499 | Análisis Plan Saneamiento Rural en 80 Localidades (V-VI-VII-RM) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-18 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-19 | 2018-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 204000 | 83478300 | IFARLE INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA | 59935.2 | 144064.8 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30402522-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUTRE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255461 | Construccion Mejoramiento sistema agua potable rural de Putre, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2016-11-05 | 2017-12-30 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 1001054.589 | 1114249 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 1081822.435 | 32425.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32425.704 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263043 | Gestion de Proyecto Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 562768 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 187000 | 401037.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 0 | 103581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208956.689 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263042 | Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-08 | 2018-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 4068533 | 4055433 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1500000 | 2555432.337 | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 1000000 | 65730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089702.337 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | SR | 0 | 369603 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 193535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193535 | 176067.1
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269098 | MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-22 | 2018-03-21 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-21 | 2019-06-16 | ARICA | ARICA | SR | 2434068 | 2548980 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 1334726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 300000 | 300000 | 534726 | 1214254 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262437 | GESTION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 44468 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 16680.771 | 27786.864 | 0 | 0 | 2933.6 | 5796.484 | 8825.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10230.903 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262385 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-04-29 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-05-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 298964 | 306674 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 115035.041 | 191638.301 | 0 | 20231.724 | 0 | 36930.939 | 60868.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73607.523 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 260438 | Gestion de Proyecto Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 143042 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 137093.376 | 5947.455 | 0 | 0 | 1637.312 | 0 | 0 | 4310.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260437 | Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-12 | 2017-01-31 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-03-09 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 818686 | 986489 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 945425.072 | 41063.42 | 0 | 0 | 11209.283 | 0 | 0 | 29854.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263155 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 154274 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 98605.33 | 55666.811 | 0 | 0 | 23471.488 | 22416.84 | 8129.53 | 1530.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.445 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263155 | Modificacion del contrato nº263155 , GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 15264.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264.191 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263107 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-23 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-04-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 971258 | 1085563 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 680035.879 | 405526.454 | 0 | 161872.334 | 42253.4 | 112346.377 | 56065.726 | 32577.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.037 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263107 | Modificacion del contrato nº263107 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 83637.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83637.546 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263081 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 82566 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 73272 | 9293.215 | 0 | 0 | 0 | 3638.528 | 1069.716 | 651.147 | 650.916 | 650.915 | 0 | 0 | 0 | 2631.993 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263079 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-21 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-05-11 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 505325 | 569416 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 505273.827 | 64141.448 | 0 | 0 | 0 | 25145.206 | 7377.355 | 4489.074 | 4489.072 | 4489.072 | 0 | 0 | 0 | 18151.669 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276824 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 34776.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150.511 | 29625.744 | 117789.249
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 289230 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE USMAGAMA REGION DE TARAPACA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12562.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12562.075 | 53355.027
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272174 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 1087603.699 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 239836.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35520.764 | 204315.478 | 812339.646 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289226 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-05 | 2019-10-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 454600.705 | 0 | 0 |  | 0 | 86635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86635 | 367965.705 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30127527-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 262264 | Modificacion del contrato nº262264 , MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LASANA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 62922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62922 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 281925 | Gasto administrativo Const. Sistema agua potable rural Tátara, Freirina | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | HUASCO | FREIRINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 286852 | CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE RURAL TATARA COMUNA DE FREIRINA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 59 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 308.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 113.173 | 54.761 | 0 | 82.066 | 0
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 288253 | GASTO DE públicaCIÓN , LICITACION pública EN EL DIARIO OFICIAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 63 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288488 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-04 | 2019-01-12 | HUASCO | FREIRINA | SR | 377000 | 0 | 76793763 | HYDROPROJECT | 0 | 354255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 150000 | 149255 | 20000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255298 | GA Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Unu y Sur Illapel | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 84192 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 81243 | 2947.626 | 0 | 0 | 1369.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.482 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255296 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Uno y Sur Illapel | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2018-03-30 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 904420 | 580626 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 560303.996 | 20321.01 | 0 | 0 | 9486.323 | 0 | 0 | 10834.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249587 | GA Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 70980 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 64480.865 | 6498.103 | 0 | 0 | 0 | 770.1 | 0 | 2697.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030.802 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248555 | Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-18 | 2016-04-08 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016-05-09 | 2018-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 422336 | 483734 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 444701 | 40046.673 | 0 | 0 | 0 | 39031.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 268435 | Gastos Administrativos Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 65437 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 61376 | 4059.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.626 | 405.793 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268304 | Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-20 | 2018-07-25 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 496854 | 451281 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 423281 | 27999.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022.815 | 0 | 0 | 16068.679 | 5908.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 27191 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 23760 | 3429.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | Modificacion del contrato nº255302 , GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 630.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.035 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255301 | Modificacion del contrato nº255301 , Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276871 | GA Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcura | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 17987 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 17986.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807.68 | 2061.243 | 1235.667 | 1611.582 | 0 | 1868.406 | 4060 | 4341.838 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276871 | Modificacion del contrato nº276871 , GA Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcura | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 398.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.584 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276870 | Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcuta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-03-20 | 2018-10-16 | LIMARI | OVALLE | SR | 155421.912 | 124045 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 124044.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19364.957 | 14219.035 | 8517.907 | 11114.419 | 27820.278 | 12885.557 | 28000 | 2122.094 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276870 | Modificacion del contrato nº276870 , Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcuta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 2748.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.753 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281893 | GA Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 59252 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 38513.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8123.365 | 0 | 3382.55 | 8014.788 | 18993.158 | 20737.527
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281893 | Modificacion del contrato nº281893 , GA Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5925.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925.139 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286067 | Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-11 | 2019-04-07 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 468477.046 | 408631 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 284211.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40003.478 | 16039.82 | 101668.222 | 23327.929 | 55274.402 | 47898.148 | 124418.26 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286067 | Modificacion del contrato nº286067 , Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 40863.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40863.026 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276865 | GA Mejoramiento Sistema APR Juntas-Dos Ríos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 53946 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 53945.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.565 | 10109.364 | 2557.011 | 10751.314 | 0 | 5017.264 | 10781.788 | 9361.072 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276865 | Modificacion del contrato nº276865 , GA Mejoramiento Sistema APR Juntas-Dos Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3547.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.557 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276864 | Mejoramiento Sistema APR Juntas-DosRíos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-03-13 | 2018-10-09 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 343583.471 | 372038 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 372037.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 69749.91 | 17606.519 | 74165.884 | 32592.883 | 34601.82 | 74357.161 | 31962.911 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276864 | Modificacion del contrato nº276864 , Mejoramiento Sistema APR Juntas-DosRíos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 24465.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24465.912 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281434 | GA Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | PAIGUANO | SR | 0 | 31905 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 27989.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360.363 | 13007.456 | 0 | 3400.592 | 1087.5 | 3133.12 | 3915.447
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO PAIHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286069 | Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-18 | 2019-01-14 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 246010.816 | 220031 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 193027.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50770.874 | 89689.505 | 7498.999 | 23452.358 | 7500 | 14116.059 | 27003.088 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269140 | GA Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario comuna de La Serena | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 93307 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 93306.036 | 0 | 0 | 0 | 10394.292 | 7249.879 | 11597.941 | 9293.281 | 7837.707 | 0 | 5800 | 4350 | 36782.936 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269140 | Modificacion del contrato nº269140 , GA Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario comuna de La Serena | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 8745.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8745.399 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269133 | Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario Comuna de La Serena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-08 | 2019-01-02 | ELQUI | LA SERENA | SR | 703803 | 643490 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 643489.905 | 0 | 0 | 33867.936 | 37814.394 | 49999.966 | 80010.134 | 64057.938 | 54071.208 | 30375.74 | 40000 | 30000 | 223292.589 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269133 | Modificacion del contrato nº269133 , Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario Comuna de La Serena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 60313.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60313.095 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281902 | GA Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 33632 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 30267.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.933 | 1621.016 | 0 | 3717.752 | 7639.238 | 12853.989 | 3363.103
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281902 | Modificacion del contrato nº281902 , GA Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1681.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.552 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286065 | Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-11 | 2019-01-07 | ELQUI | VICUÑA | SR | 253031.323 | 231939 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 208744.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30597.27 | 11186.061 | 18446.496 | 25639.667 | 52684.398 | 70190.441 | 23193.815 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286065 | Modificacion del contrato nº286065 , Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 11596.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11596.907 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281907 | GA Ampliación Sistema APR Sonora los Acacios Ovalle | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 81708 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 53109.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14993.267 | 3788.762 | 7975 | 5237.121 | 21115.514 | 28597.512
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286072 | Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-11 | 2019-04-07 | LIMARI | OVALLE | SR | 612284.025 | 563498 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 366273.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62120.958 | 41302.35 | 58536.76 | 55000 | 36118.079 | 113195.402 | 197224.219 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276863 | GA Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 36402 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 36401.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.576 | 6501.257 | 0 | 5589.437 | 5637.38 | 10981.562 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276863 | Modificacion del contrato nº276863 , GA Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1820.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.061 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276862 | Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-04-26 | 2018-11-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 258727.706 | 251043 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 251042.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53045.613 | 22072.069 | 22766.529 | 26250.674 | 38547.844 | 38878.48 | 49481.63 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276862 | Modificacion del contrato nº276862 , Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 12552.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12552.142 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276869 | GA Ampliación Sistema APR Vilalseca Canelilla Alto y El Espinal | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 99806 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 99805.947 | 0 | 0 | 0 | 10928.751 | 7235.931 | 10040.478 | 9870.809 | 10719.158 | 0 | 7250 | 10150 | 33610.82 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276869 | Modificacion del contrato nº276869 , GA Ampliación Sistema APR Vilalseca Canelilla Alto y El Espinal | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 9600.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600.323 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276868 | Ampliación Sistema APR Villaseca Canelilla Alto y El Espinal Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 2018-03-08 | 2019-01-02 | LIMARI | OVALLE | SR | 753451.956 | 688317 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 688316.879 | 0 | 0 | 0 | 75370.202 | 50002.641 | 73289.163 | 63942.964 | 73908.434 | 35283.519 | 50000 | 70000 | 196519.956 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276868 | Modificacion del contrato nº276868 , Ampliación Sistema APR Villaseca Canelilla Alto y El Espinal Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 66209.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66209.121 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269143 | GA Mejoramiento Sistema APR Cerillos de Tamaya comuna de Ovalle | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 194300 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 89630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10142.458 | 7499.977 | 0 | 9909.297 | 11560.848 | 10779.656 | 10150 | 29587.764 | 104669.964
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269142 | Mejoramiento Sistema APR Cerrillos de Tamaya comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-04-12 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-04-25 | 2019-10-17 | LIMARI | OVALLE | SR | 1236262 | 1340000 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 618132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 51709.619 | 0 | 68342.826 | 79654.849 | 74342.456 | 70000 | 204082.25 | 721867.751 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269113 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 59514 | 76000739 | ESVAL S.A. | 9752.028 | 49761.719 | 0 | 0 | 0 | 1899.346 | 3479.517 | 2381.937 | 3358.718 | 4334.37 | 0 | 0 | 0 | 34307.831 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263167 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-24 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-10-18 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 500000 | 410440 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 67255.364 | 343184.271 | 0 | 0 | 0 | 13098.935 | 23996.666 | 16427.152 | 23163.57 | 29892.205 | 0 | 0 | 0 | 236605.743 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 248755 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 220961 | 76000739 | ESVAL S.A. | 220922.507 | 37.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.936 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248749 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2017-04-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 1423865.126 | 1523866 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 1523603.497 | 261.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.629 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260511 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 190730 | 76000739 | ESVAL S.A. | 133299.62 | 57429.282 | 0 | 0 | 11612.375 | 8604.212 | 10218.791 | 2497.033 | 386.693 | 12498.878 | 3043.681 | 637.579 | 0 | 7930.04 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260506 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-10-31 | 2016-12-15 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-02-27 | 2018-08-21 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 1476892 | 1315373 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 919307.723 | 396064.012 | 0 | 0 | 80085.345 | 59339.394 | 70474.422 | 17220.92 | 2666.845 | 86199.156 | 20990.906 | 4397.097 | 0 | 54689.927 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 255390 | GASTOS ADMINISTRATIVO AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 324218 | 76000739 | ESVAL S.A. | 248102.227 | 76114.941 | 0 | 0 | 52638.191 | 7637.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15839.657 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 255390 | Modificacion del contrato nº255390 , GASTOS ADMINISTRATIVO AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 7206.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206.059 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 258211 | AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-30 | 2018-07-23 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 2040944.256 | 2235981 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 1921602.262 | 314378.209 | 0 | 0 | 152469.584 | 52669.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109239.017 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 258211 | Modificacion del contrato nº258211 , AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 0 | 49688.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49688.791 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290229 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURA DE CUNCUMEN COMUNA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 2018-09-10 | 2018-12-09 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 158925.164 | 158926 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 109220.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28037 | 81183.808 | 49704.356 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281965 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PICHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 64041 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 64040.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325.262 | 8765.505 | 7431.245 | 5036.555 | 7250 | 0 | 30232.23 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281956 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 2018-05-10 | 2019-01-05 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 576569 | 441661 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 0 | 441660.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36725.947 | 60451.762 | 51249.968 | 34734.862 | 50000 | 30000 | 178498.13 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269115 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 0 | 87586 | 76000739 | ESVAL S.A. | 11511.934 | 76073.291 | 0 | 0 | 6101.007 | 6617.496 | 7872.35 | 6193.389 | 7758.237 | 6926.358 | 11482.807 | 5800 | 8700 | 8621.647 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269115 | Modificacion del contrato nº269115 , GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8735 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269114 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-01 | 2017-10-18 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-10-17 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 470000 | 604037 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 79392.65 | 524643.383 | 0 | 0 | 42075.91 | 45637.903 | 54292.069 | 42713.03 | 53505.086 | 47767.986 | 79191.775 | 40000 | 30000 | 89459.624 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269114 | Modificacion del contrato nº269114 , AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 60243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60243 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281967 | Asesoría AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 63627 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 63626.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.389 | 9756.385 | 10998.872 | 9629.341 | 6392.359 | 8182 | 13805.861 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281958 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-23 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-05-07 | 2019-01-02 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 544822 | 438802 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 0 | 438801.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33526.822 | 67285.411 | 75854.289 | 66409.245 | 44085.234 | 58909.887 | 92730.542 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281968 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98211 | 103318.7
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281959 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-11-25 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 1394902.18 | 0 | 0 |  | 0 | 677319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677319.5 | 717582.68 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30485751-0 | AMPLIACION SERVICIO APR DE TABOLANGO LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 286938 | Asesoría AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 111177
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30485751-0 | AMPLIACION SERVICIO APR DE TABOLANGO LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286930 | Ampliación Servicios Agua Potable Rural de Tabolando Comuna de Limache | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 766742 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486854-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281962 | Asesoría AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 58011 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 58010.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11944.327 | 7428.454 | 8445.577 | 7251.549 | 9598.046 | 13342.375 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486854-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281952 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-05-14 | 2018-11-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 519335 | 400072 | 6956902 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 0 | 400071.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374.666 | 51230.719 | 58245.358 | 50010.685 | 66193.42 | 92016.383 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 194122 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 135804.315 | 58317.12 | 0 | 0 | 0 | 14749.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43567.221 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Modificacion del contrato nº235776 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 15398.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15398.164 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-21 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-05-29 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 1598244 | 1338769 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 936581.48 | 402187.041 | 0 | 0 | 101723.444 | 86679.831 | 6660.006 | 16652.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100470.895 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Modificacion del contrato nº249696 , Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 106194.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106194.233 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 346497 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 310656.579 | 35839.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.077 | 6449.963 | 0 | 0 | 0 | 25000.517 | 2096.265 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 2015-11-16 | 2018-03-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 2114880 | 2389632 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 2142459.161 | 247171.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15814.327 | 44482.505 | 26848.238 | 145568.74 | 0 | 0 | 14457.382 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235793 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 154788 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 148931.729 | 5855.058 | 0 | 0 | 3309.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.046 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249700 | Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-08-02 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-12-17 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 1358671 | 1067496 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1027115.369 | 40379.714 | 0 | 0 | 22820.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17558.945 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Asesoría Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAIPO | BUIN | SR | 0 | 155218 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 85125.634 | 70092.214 | 0 | 0 | 0 | 4429.871 | 0 | 0 | 4618.049 | 0 | 2898.736 | 0 | 2900 | 55245.558 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 | 2018-06-16 | MAIPO | BUIN | SR | 973291 | 1070468 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 587073.334 | 483394.581 | 0 | 0 | 30550.832 | 0 | 14767.9 | 17080.72 | 0 | 0 | 19991.282 | 25411 | 20000 | 355592.847 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 307191 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 53215 | 107299.703 | 0 | 0 | 22055.324 | 13837.486 | 15569.853 | 16525.463 | 10150.93 | 0 | 0 | 4225.188 | 6525 | 18410.459 | 146676
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-10-11 | 2019-04-04 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 2060472 | 2118557 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 367000 | 739979.574 | 0 | 0 | 152105.689 | 95430.942 | 107378.306 | 113968.715 | 70006.42 | 0 | 29139.225 | 58117 | 45000 | 68833.277 | 1011577 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248819 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta pública | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 206705 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 203344.717 | 3358.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.693 | 0 | 0 | 2174.942 | 0 | 0 | 0.056 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248818 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-16 | 2016-09-25 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-09-26 | 2017-09-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1282691.519 | 1425542 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 1402377.347 | 23163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8163.4 | 0 | 0 | 0 | 14999.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 262751 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 372597 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 98750.121 | 186468 | 0 | 0 | 0 | 73115.189 | 0 | 43971.458 | 6976.784 | 0 | 8540.708 | 9895.813 | 0 | 43968.048 | 87378.386
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 262750 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-02 | 2017-02-06 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | MAIPO | PAINE | SR | 3951980 | 3922069 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1039474.961 | 1962822 | 0 | 0 | 0 | 769633.572 | 0 | 462857.448 | 73439.831 | 89902.194 | 104166.448 | 0 | 0 | 462822.507 | 919771.529 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 206884 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 34815.551 | 133059.845 | 0 | 0 | 23172.654 | 0 | 16971.069 | 13519.085 | 0 | 12532.065 | 1344.165 | 7057.726 | 13050 | 45413.081 | 39008
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Modificacion del contrato nº268975 , Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | -258.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258.825 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268965 | Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-08-30 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-13 | 2018-11-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1426782.04 | 1426783 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 240107.251 | 917652.789 | 0 | 0 | 159811.408 | 117041.855 | 58643.2 | 34591.872 | 86428.034 | 9270.1 | 48673.975 | 200217 | 90000 | 112975.345 | 269022 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268965 | Modificacion del contrato nº268965 , Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | -1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1785 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Asesoría Gesti{on de Proyecto Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 87335 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 53053 | 34281.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 27031.712 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-09-22 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 445737 | 602309 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 365880.471 | 236427.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18609 | 50000 | 167818.887 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268977 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 326976 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 65249.7 | 121800.168 | 0 | 0 | 12760.35 | 14961.855 | 0 | 14438.661 | 29918.97 | 0 | 14199.013 | 13784.099 | 13050 | 8687.22 | 139925
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268974 | Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-09-06 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 2517815 | 2255000 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 450000 | 840000.085 | 0 | 0 | 88002.412 | 103185.207 | 99576.972 | 100061.954 | 106275.77 | 97924.23 | 95062.749 | 124820 | 25090.791 | 0 | 964999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR AGUILA NORTE SUR PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273808 | Asesoría UT Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 62350 | 224111
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR AGUILA NORTE SUR PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273805 | Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-09-26 | MAIPO | PAINE | SR | 1900 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105821 | 70000 | 324179 | 1545593 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR APARICION PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273812 | Asesoría UT Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 150385
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR APARICION PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 286942 | Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-06-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-26 | 2019-06-21 | MAIPO | PAINE | SR | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1037135 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR OLEA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273816 | Asesria UT Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 0 | 90950 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9359.195 | 9861.619 | 14500 | 24279.186 | 32949.555
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR OLEA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273814 | Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-11 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-06-27 | 2019-03-24 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 700000 | 627239 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64547.205 | 0 | 131810.167 | 100000 | 103642.628 | 227238.309 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL PANGUE, COMUNA DE CURACAVI PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 285241 | Asesoría a UT Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL PANGUE, COMUNA DE CURACAVI PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282390 | Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-09-01 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 268380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268380 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN MANUEL - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282643 | Asesoría UT Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 220728
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN MANUEL - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-07-28 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 1600000 | 0 | 0 |  | 0 | 77723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77723 | 1522277 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269215 | Asesoría MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 140399 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 54753.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54753.45 | 85644.796
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269214 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO , COMUNA DE MALLOA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-06-24 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 1047312 | 968264 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 377610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79312.443 | 80000 | 100000 | 118297.557 | 590653.768 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260964 | Asesoría AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 141304 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 46400 | 94903.265 | 0 | 0 | 40599.97 | 0 | 41315.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.207 | 0 | 9811.353 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260547 | AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-20 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-05-21 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 942380 | 974507 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 500000 | 474505.28 | 0 | 99999.811 | 0 | 284936.085 | 20525.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 9043.815 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289591 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2019-12-24 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 1457446 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1447446 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255319 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 169093 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 141388 | 27704.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23020.495 | 0 | 4683.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-22 | 2018-04-16 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 931059 | 1166155 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 976081.636 | 190072.505 | 0 | 0 | 0 | 157770.057 | 22214.099 | 0 | 10088.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30238372-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL RULO A MILLAHUE COINCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284742 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL RULO A MILLAHUE, COINCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | CACHAPOAL | COINCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280850 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMÓN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284746 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713122 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255338 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 66287 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 54694.713 | 11591.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263073 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE APR EL SALTO LOS YUYOS COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-24 | 2018-02-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 393926 | 457144 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 377204.94 | 79938.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79938.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264563 | Asesoría MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 133302 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 83616.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28516.422 | 9183.578 | 0 | 45916.425 | 49685.574
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264562 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 2018-05-01 | 2019-05-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 845966 | 919325 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 576665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80001.387 | 116663.591 | 64683.666 | 38901.783 | 19749.573 | 256665 | 342659.13 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255354 | Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 134885 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 79750 | 55134.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26716.217 | 0 | 0 | 14641.379 | 3439.18 | 0 | 10337.435 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255354 | Modificacion del contrato nº255354 , Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 725.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.789 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255351 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-09-24 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 718478 | 930237 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 549991.528 | 380244.414 | 0 | 0 | 0 | 43933.408 | 36666.221 | 103679.827 | 76446.243 | 24507.574 | 23275.27 | 443.215 | 0 | 71292.656 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255351 | Modificacion del contrato nº255351 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 5000.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.586 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269206 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 131099 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 65184.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230.079 | 8600 | 0 | 49354.091 | 65914.006
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269205 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-04-20 | 2019-02-14 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1083674 | 904126 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | 449546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49868.139 | 0 | 89677.389 | 60000 | 135000 | 115000.472 | 454579.348 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269202 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 161888 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 59567.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5337.393 | 0 | 0 | 54230.057 | 102320.347
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-14 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-06-24 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1033387 | 1116468 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 410810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36809.604 | 74333.692 | 166000 | 40000 | 93666.704 | 705657.565 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269204 | Asesoría ESSBIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, CHIMBARONGO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 60734 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 38983.942
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 288790 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-18 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-08-18 | 2019-02-14 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 315261 | 418855 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 104000 | 100000 | 168854.772 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260963 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 151248 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 46400 | 104846.899 | 0 | 0 | 26095.198 | 0 | 43484.596 | 16824.006 | 0 | 0 | 18205.023 | 238.076 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260546 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-07 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017-04-19 | 2018-08-12 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 1067085 | 1043083 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 499966.886 | 543115.18 | 0 | 149944.599 | 0 | 149949.163 | 35987.861 | 80039.769 | 22657.826 | 103451.903 | 1084.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264561 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 306385 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980.564 | 0 | 0 | 23472.969 | 0 | 0 | 73546.467 | 190385
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264560 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-13 | 2019-07-07 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 1949149 | 2113000 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130900.44 | 100104.757 | 100091.961 | 48902.269 | 0 | 0 | 420000.573 | 1313000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284739 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 7962.023
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289693 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-22 | 2019-01-20 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 74910.5 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 54910.5 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284741 | Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 193427.825
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284740 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-01-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1333985 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269213 | Asesoría NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 259274 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 237523.622
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284043 | NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-18 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-08-17 | 2019-08-12 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 1236314 | 1788094 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 54000 | 100000 | 1538093.944 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284753 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 69524.632
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284752 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-04-24 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 506649 | 0 | 76297808 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 125000 | 354480.223 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269217 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 85898 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 61912.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7285.734 | 12476.055 | 0 | 42150.456 | 23984.864
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269216 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-04-20 | 2019-04-05 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 687797 | 592394 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | 426981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50246.441 | 0 | 86041.76 | 30692.085 | 100000 | 160000.714 | 165412.855 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284751 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 0 | 76833300 |  | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 69148.09
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284749 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-06-23 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 648147 | 0 | 89057400 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 85000 | 441883.379 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269210 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 35502 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 35501.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.033 | 0 | 0 | 27451.904 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269207 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ROBERTO EL CALEUCHE COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2018-06-29 | 2018-11-26 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 233288 | 244841 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 244840.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55517.472 | 81835.814 | 56277.872 | 37000 | 14209.785 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269219 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 214745 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 62116.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.612 | 21951.919 | 17431.469 | 18616.695 | 152628.305
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269218 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 2018-06-26 | 2019-08-20 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 1654225 | 1481000 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 428391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28390.425 | 151392.546 | 141585.175 | 58000 | 49022.854 | 1052609 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269221 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 60453 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 49552.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11472.504 | 0 | 0 | 38079.941 | 10899.585
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269220 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 407556 | 416911 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 341741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79120.72 | 59921.26 | 65000 | 45000 | 92699.02 | 75169.55 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289596 | MEJORAMIENTO APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-05-11 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 636474 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 626474 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282355 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 138827 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 59450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59450 | 79376.157
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 288083 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR CUNACO COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-06-24 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 1069546 | 957422 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54277.898 | 70179.016 | 70000 | 115543.086 | 647421.769 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 223590 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 212715
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-10-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 1814704 | 1542000 | 78183880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 91000 | 1376000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA PEUMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284735 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 0 | 12978 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 5727.641
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA PEUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284734 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-26 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-08-31 | 2018-11-29 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 90368.005 | 89501 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 39500.971 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284756 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 39935.03
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284755 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-02-23 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 285414 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 275414 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289694 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, COMUNA DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-02-01 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 275414 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEOR ES NADA, CHIMBARONGO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282680 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PEOR ES NADA COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 80668 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 61845.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8485.965 | 0 | 0 | 53360.015 | 18821.573
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEOR ES NADA, CHIMBARONGO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282611 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PEOR ES NADA COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 2018-06-02 | 2019-03-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 501798 | 556328 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 426524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58523.897 | 98335.563 | 98000 | 64000 | 107664.54 | 129803.95 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483868-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LA CANDELARIA , MOSTAZAL MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289597 | REPOSICION PARCIAL ADUCCION SISTEMA APR LA CANDELARIA, MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-05-11 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 308457 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 298457 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282625 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 249932 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 69124.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69124.255 | 180807.348
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-08-23 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1827559 | 1723667 | 79877450 | CONSTRUCTORA E InversiónES VITAL LTDA. | 0 | 476719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599.495 | 140000 | 116000 | 123119.505 | 1246947.228 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485645-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284737 | Asesoría HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 26628.525
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485645-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289688 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE COMUNA DE MARCHIGUE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-12 | 2019-05-11 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 193645 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 183645 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284759 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 135998.98
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284758 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-08-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 947924 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 937924 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40001505-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284763 | Asesoría AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 19741.315
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40001505-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284762 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2018-12-25 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 146147 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 136147 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260685 | Gasto de Gestión écnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 170755 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 113680 | 57074.276 | 0 | 0 | 19583.332 | 12217.433 | 23257.02 | 2016.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260605 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-04-20 | LINARES | LINARES | SR | 1211631 | 1177616 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 784000 | 393615.698 | 0 | 0 | 135057.464 | 84258.158 | 160393.243 | 13906.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271891 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 98585 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 13040.643 | 85543.77 | 0 | 0 | 11309.241 | 6946.322 | 7683.151 | 15281.525 | 16154.374 | 3638.633 | 8247.403 | 9657.737 | 1929.786 | 4695.598 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271891 | Modificacion del contrato nº271891 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 9550.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.23 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271890 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | LINARES | SR | 720040 | 679893 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 89935.469 | 589957.033 | 0 | 0 | 77994.764 | 47905.668 | 52987.25 | 105389.829 | 111409.479 | 25094.019 | 56878.637 | 66605.082 | 13308.869 | 32383.436 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271890 | Modificacion del contrato nº271890 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 65861.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65861.967 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271898 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | MAULE | SR | 0 | 83154 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 12323.674 | 70829.331 | 0 | 0 | 8257.522 | 4758.7 | 7187.213 | 10065.062 | 11662.773 | 2906.096 | 1582.049 | 16863.053 | 3856.941 | 3689.922 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271898 | Modificacion del contrato nº271898 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3750.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.669 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271896 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-06-05 | TALCA | MAULE | SR | 674789 | 573469 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 84990.852 | 488478.148 | 0 | 0 | 56948.425 | 32818.618 | 49566.983 | 69414.222 | 80432.92 | 20042.04 | 10910.692 | 116296.915 | 26599.596 | 25447.737 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271896 | Modificacion del contrato nº271896 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 25860.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25860.853 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260686 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | HUALAÑE | SR | 0 | 111118 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 83520 | 27597.486 | 0 | 0 | 10107.14 | 0 | 17490.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260607 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-08 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-03-20 | 2018-02-03 | CURICO | HUALAÑE | SR | 963863 | 766329 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 576000 | 190327.492 | 0 | 0 | 69704.414 | 0 | 120623.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271894 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 52684 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6525 | 46158.256 | 0 | 0 | 18395.836 | 4418.315 | 6035.467 | 9500.498 | 4555.572 | 0 | 0 | 1846.285 | 1406.283 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271894 | Modificacion del contrato nº271894 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271893 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-27 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | LINARES | LONGAVI | SR | 366990 | 363333 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 45000 | 318332.803 | 0 | 0 | 126867.837 | 30471.14 | 41623.91 | 65520.678 | 31417.738 | 0 | 0 | 12733 | 9698.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271893 | Modificacion del contrato nº271893 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 33317.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33317.187 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260684 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS SANTA CATALINA Y OTROS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 237451 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 145000 | 115500.493 | 0 | 0 | 17470.564 | 21047.714 | 19328.481 | 19202.884 | 14327.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24123.348 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260684 | Modificacion del contrato nº260684 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS SANTA CATALINA Y OTROS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23048 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | CURICO | ROMERAL | SR | 1508403 | 1637590 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 999999.999 | 637589.609 | 0 | 0 | 120486.651 | 145156.648 | 133299.872 | 132433.685 | 98810.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7402.395 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260595 | Modificacion del contrato nº260595 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 161430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161430 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271900 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 65160 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6525 | 58634.793 | 0 | 0 | 3941.615 | 4324.439 | 2143.671 | 8753.994 | 9628.314 | 12560.487 | 0 | 0 | 0 | 17282.273 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271899 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | RETIRO | SR | 464937 | 449378 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 45000 | 404377.884 | 0 | 0 | 27183.554 | 29823.718 | 14783.936 | 60372.373 | 66402.167 | 86624.047 | 0 | 0 | 0 | 119188.089 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO DIGUA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287219 | Gasto de Gestión écnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Alejo - Digua | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52378 | 341961
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO DIGUA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290423 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | PARRAL, RETIRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO DIGUA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287218 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Alejo - Digua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 361231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361231 | 2365249 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO DIGUA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290422 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | PARRAL, RETIRO | SR | 2726481 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2716481
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271887 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | PELARCO | SR | 0 | 108421 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11380.905 | 97039.715 | 0 | 0 | 13946.77 | 540.254 | 20841.19 | 22103.27 | 22058.751 | 4185.173 | 4919.965 | 425.273 | 8019.069 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271885 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | TALCA | PELARCO | SR | 938613 | 747729 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 78489.001 | 669239.414 | 0 | 0 | 96184.623 | 3725.892 | 143732.348 | 152436.345 | 152129.316 | 28863.261 | 33930.794 | 2932.907 | 55303.928 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263417 | Gasto de Gestión T´rcnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 99185 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 73333.881 | 25849.958 | 0 | 0 | 8716.166 | 6858.05 | 10275.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263417 | Modificacion del contrato nº263417 , Gasto de Gestión T´rcnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263416 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-03-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 906903 | 684028 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 505750.908 | 178275.567 | 0 | 0 | 60111.487 | 47296.896 | 70867.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263416 | Modificacion del contrato nº263416 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO SAN JAVIER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287221 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento Sistema APR Caliboro, San Javier | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 80611
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO SAN JAVIER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290425 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 93661.735
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287220 | Mejoramiento Sistema APR Caliboro, San Javier | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 555943 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290424 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 645943 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278534 | Gasto de Gestión T´pecnica y Administrativa CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 71770 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5411.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.479 | 1919.393 | 1878.804 | 0 | 0 | 0 | 66358.269
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278533 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-09 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-04-06 | 2018-12-02 | LINARES | LINARES | SR | 518613 | 494966 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 37321.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11127.44 | 13237.196 | 12957.269 | 0 | 0 | 0 | 457643.236 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271902 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, SAN JAVIER | SR | 0 | 18353 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11075.292 | 7276.553 | 0 | 0 | 7276.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271430 | Conservacion Sistema Agua Potable Rural Santa Olga - Carrizal - Nirivilo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-14 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 107124 | 126566 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 76381.321 | 50183.128 | 0 | 0 | 50183.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS COLBUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278526 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 70207 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 59677.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.847 | 0 | 3328.975 | 3166.267 | 52436.126 | 10529.175
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-28 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-05-22 | 2019-01-17 | LINARES | COLBUN | SR | 543714 | 484182 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 0 | 411567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.775 | 0 | 22958.451 | 21836.327 | 361628.447 | 72614.997 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287223 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Batuco Hacia Villa Batuco | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 104807
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290427 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 117856.87
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287222 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Batuco Hacia Villa Batuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 722806 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290426 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-08-01 | TALCA | PENCAHUE | SR | 822806 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 812806 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE CURICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278519 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | SR | 0 | 129050 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 47928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.48 | 46926.52 | 81121.444
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278514 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-01-25 | CURICO | CURICO | SR | 946252 | 889997 | 76864090 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 276681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6906.76 | 269774.24 | 613315.167 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24280 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 14/12/2017 | 20/04/2018 | 2017-07-10 | 2018-08-04 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 7712252 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1423236.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423236.877 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 14/12/2017 | 20/04/2018 | 2017-07-10 | 2018-08-04 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 7712251.507 | 7712252 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 460092 | 5828922.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046560.905 | 0 | 532181.434 | 0 | 250180.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | Modificacion del contrato nº272595 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 665355.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665355.793 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287225 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación APR San Antonio Encina, Linares | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 106793
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290421 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 119842.355
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287224 | Mejoramiento y Ampliación APR San Antonio Encina, Linares | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 736501 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290406 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | LINARES | LINARES | SR | 836499 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 826499 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264959 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 69326 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 32051 | 37274.1 | 0 | 37274.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269522 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-01-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 434423 | 478105 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 283824 | 194280.137 | 0 | 194280.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264964 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 108005 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 52131.622 | 55872.547 | 0 | 21751.426 | 0 | 27318.371 | 6802.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264964 | Modificacion del contrato nº264964 , Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271380 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles" (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-03-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 721504 | 744857 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 364700.751 | 380155.584 | 0 | 0 | 318283.177 | 14956.895 | 46915.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271380 | Modificacion del contrato nº271380 , Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles" (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 30369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30369 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260451 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR El Olivo comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 73062 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 27264.623 | 45797.009 | 0 | 18782.86 | 14389.951 | 4532.74 | 8091.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271134 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Olivo, comuna de Los Ángeles (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-11 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 407019 | 503874 | 9696835 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 188031.881 | 315841.442 | 0 | 129536.964 | 99242.363 | 31258.955 | 55803.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LARAQUETE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276905 | Gastos Administrativos contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Laraquete comuna de Arauco | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 111084 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 111083.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.917 | 7029.924 | 6892.863 | 9120.749 | 13796.778 | 29362.5 | 44185.196 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LARAQUETE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276903 | Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2018-12-19 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 737025 | 766097 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 766096.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.428 | 48482.236 | 47528.827 | 62900.452 | 95150.195 | 202500 | 304734.909 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248725 | Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Tirúa comuna de Tirúa | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 292665 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 288479.263 | 4184.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.203 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248720 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-03-17 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 2016-04-20 | 2018-03-21 | ARAUCO | TIRUA | SR | 3500000 | 3251818 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 3205325.142 | 46491.145 | 0 | 46484.47 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA EL CALVARIO SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276838 | Gastos Administrativos Contrato Construcción Servicio Agua Potable Rural Santa Juana - El Calvario comuna de San Ignacio | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 93459 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 58566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.298 | 0 | 9315.077 | 14593.884 | 14381.568 | 15950 | 3642.173 | 34892.557
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA EL CALVARIO SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276837 | Construcción Servicio APR Santa Juana - El Calvario San Ignacio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-20 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2018-12-19 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 736571 | 644394 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 0 | 403901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 64243.578 | 100647.475 | 99183.228 | 110000 | 25114.319 | 240492.022 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA LAS GARZAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276836 | Gastos Administrativos contrato construcción servicio agua potable rural de La Mata - Las Garzas comuna de San Carlos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 80894 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 80893.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.992 | 9217.617 | 8877.358 | 16385 | 43559.693 | 0
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA LAS GARZAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276834 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Mata - Las Garzas comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-20 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 560338 | 557888 | 9696835 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 0 | 557887.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83252.475 | 61223.157 | 113000 | 300411.675 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260442 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Capilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 110661 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 108716.42 | 1943.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260441 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Capilla de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-02-20 | 2017-10-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 766340 | 763174 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 749768.414 | 13403.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13403.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30376322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHILLINHUE HACIA EL ÁLAMO COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286928 | Gastos Administrativos Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Chillinhue hacia Álamo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PUNILLA | COIHUECO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13216 | 39646.441
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 30376322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHILLINHUE HACIA EL ÁLAMO COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286927 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Chillinhue hacia Álamo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 355203 | 0 | 0 |  | 0 | 91142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91142 | 273426.559 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281283 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 137213 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 65250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.917 | 11761.589 | 15950 | 27194.494 | 71962.255
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281267 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Aromo, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2018-07-18 | 2019-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 1044705.335 | 946292 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71337.38 | 81114.408 | 110000 | 187548.212 | 496291.411 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS QUILLECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276907 | Gastos Administrativos contrato Construcción Servicio Agua Potable Rural de Las Águilas comuna de Quilleco | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 53191 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 53190.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.432 | 2218.211 | 4154.307 | 7870.589 | 5715.859 | 8700 | 22287.822 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS QUILLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276906 | Construcción Servicio APR Las Águilas Quilleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-21 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2018-10-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 320860 | 366830 | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 366829.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15471.947 | 15298.007 | 28650.391 | 54279.927 | 39419.715 | 60000 | 153709.119 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281290 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Perla Los Ángeles | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 44080 | 131524.715
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288400 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Perla, comuna Los Ángeles (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-10 | 2019-09-05 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 1170915 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 304000 | 820915 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ADRIANA CASAS DE PILE MULCHEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286304 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Apr Santa Adriana - Casas de Pile Mulchén | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 | 112640
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ADRIANA CASAS DE PILE MULCHEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286303 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Adriana - Casas de Pile, comuna de Mulchén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-05-26 | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 897491 | 0 | 0 |  | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 753491 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281291 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural de La Isla comuna Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 67135 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8083.76 | 4069.385 | 13775 | 32071.855 | 9134.427
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281277 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Isla, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2019-01-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 507639.628 | 462997 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55750.072 | 28064.722 | 95000 | 221185.206 | 62996.047 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281293 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de APR Santa Amelia Negrete | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 64206 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 64205.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31327.601 | 12888.59 | 7867.711 | 6556.238 | 5565.773 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281279 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-20 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 469823 | 442800 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 442799.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216052.419 | 88886.83 | 54260.074 | 45215.437 | 38384.64 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMÁVIDA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281295 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 67586 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7503.776 | 4425.021 | 18171.748 | 27899.455 | 9585.249
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMÁVIDA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281281 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 2018-06-28 | 2019-01-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 469346 | 466106 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750.179 | 30517.383 | 125322.4 | 192410.038 | 66105.168 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR AGUA BUENA SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286306 | Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Agua Buena San Carlos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 | 90735
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR AGUA BUENA SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286305 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Agua Buena, comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-05-26 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 750256 | 0 | 0 |  | 0 | 144517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144517 | 605739 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 40000163-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR TRES ESQUINAS DE CATO COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286932 | Gastos Administrativos Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de Cato | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PUNILLA | COIHUECO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 101310.93
A.P.Rural | del Biobío | de Ñuble | PROYECTOS | 40000163-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR TRES ESQUINAS DE CATO COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286931 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de Cato | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 875922 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 698696.07 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS BOLDOS TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276851 | Asesoría Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68478.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 58478.88 | 46562.12
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS BOLDOS TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276850 | Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-03-26 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 699934.631 | 0 | 0 |  | 0 | 472268.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 392268.139 | 227666.492 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276847 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23473.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13473.751 | 54211.249
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276846 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-28 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-09-26 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 476141 | 0 | 0 |  | 0 | 161887.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 121887.94 | 373871.06 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | Asesoría CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 215689 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 215066 | 622.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.161 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | Modificacion del contrato nº233735 , Asesoría CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 22180.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22180.839 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-16 | 2015-09-23 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 2015-11-05 | 2018-04-23 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 1048000 | 1572700 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 1483217 | 89482.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14660.351 | 20000 | 20000 | 34822.143 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | Modificacion del contrato nº233733 , INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 0 | 67773.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67773.506 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259276 | Asesoría Mejoramiento Integral y Ampliación Sistema APR Puyangue, Carahue | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 277582 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 115945 | 179451.9 | 0 | 0 | 34819.768 | 17966.934 | 27110.741 | 19028.103 | 18745.391 | 14007.764 | 28264.397 | 10539.233 | 0 | 8969.569 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259276 | Modificacion del contrato nº259276 , Asesoría Mejoramiento Integral y Ampliación Sistema APR Puyangue, Carahue | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 17816.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17816.699 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259275 | Mejoramiento Integral y Ampliación agua potable puyangue comuna de carahue region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-29 | 2017-02-08 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-08-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 1697683.594 | 2037221 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 799622 | 1237598 | 0 | 0 | 240135.019 | 123909.888 | 186970.625 | 131228.294 | 129278.561 | 96605.269 | 194926.878 | 72684.368 | 41859.098 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091688-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 286308 | Asesoría Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15326 | 126347.77
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091688-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286307 | Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-05 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 1046026 | 0 | 0 |  | 0 | 174674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174674 | 871352 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259278 | Asesoría Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Faja de Gorbea y Manhue de Loncoche | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 0 | 287025 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 153455 | 133568.681 | 0 | 0 | 0 | 31944.304 | 41667.272 | 13894.264 | 13376.725 | 0 | 10954.272 | 9023.557 | 2000 | 10708.287 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259277 | Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Fajacomuna de Gorbea y Manhue Comuna de Loncoche Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-16 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-10-09 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 1694762.49 | 1979475 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1058311 | 921162.661 | 0 | 0 | 0 | 361930.348 | 145735.042 | 95822.513 | 92253.278 | 75546.7 | 0 | 62231.425 | 35000 | 52643.355 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248939 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO AIF-APR-CO-QUE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-05 | 09/03/2016 | 22/07/2016 | 2016-07-23 | 2018-08-12 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 418998 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 261866 | 157131.306 | 0 | 0 | 31136.248 | 1884.533 | 31335.541 | 15205.684 | 14170.743 | 14170.742 | 0 | 14000 | 0 | 35227.815 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248939 | Modificacion del contrato nº248939 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO AIF-APR-CO-QUE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 33769.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33769.694 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248936 | CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO APR-CO-QUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-24 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-12-16 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 4510169.427 | 4292102 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 3229398 | 1254263.3 | 0 | 0 | 88162.951 | 104257.943 | 93019.753 | 106708.414 | 96724.911 | 69074.926 | 125816.431 | 101978.888 | 110000 | 358519.083 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255375 | Asesoría Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 341396 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 222118 | 119277.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44258.423 | 21042.822 | 9465.318 | 0 | 22842.4 | 0 | 0 | 21668.217 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248451 | Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-14 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-10-23 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1980291.65 | 2354450 | 76736000 | CONST ALADIN HAROLDO MORALES MOYANO NICING LIMITAD | 1531853 | 822596.519 | 0 | 0 | 256621.296 | 48604.482 | 49100.823 | 96022.091 | 65278.056 | 84898.535 | 72635.252 | 0 | 22071.236 | 127364.748 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255380 | Asesoría Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 304442 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 230289 | 74151.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7787.41 | 27222.488 | 0 | 0 | 21203.842 | 0 | 0 | 17938.058 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248452 | Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2018-09-30 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 1731206.114 | 2099593 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1588200 | 511391.711 | 0 | 0 | 53706.275 | 0 | 0 | 187741.3 | 0 | 0 | 146233.392 | 41248.151 | 18751.849 | 63710.744 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263273 | Asesoría Instalación Sistema APR Chaura, Villarrica | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 126546 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 113300.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17655.57 | 11467.911 | 12022.852 | 12536.032 | 10644.502 | 15000 | 33973.205 | 13245.613
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275926 | Construcción Sistema APR Chaura, Comuna de Villarrica, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 2018-02-23 | 2019-02-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 872728.865 | 872729 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 602315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61344.5 | 0 | 139507.095 | 82916.221 | 86455.394 | 50000 | 30000 | 152091.79 | 270413.865 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263338 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Metrenco | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 150814 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 108357 | 42456.472 | 0 | 0 | 16177.784 | 12510.592 | 0 | 0 | 13768.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263337 | Reposicion y AMpliacion Servicio APR Metrenco Comuna de Padre las Casas Region de La Araucania | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 945991.885 | 1040094 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 747294 | 292798.91 | 0 | 0 | 197846.527 | 56369.247 | 30457.566 | 8125.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264951 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 54846 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 34467 | 20378.235 | 0 | 0 | 7880.114 | 3708.341 | 3072.113 | 3248.024 | 2149.025 | 0 | 0 | 0 | 320.618 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264949 | Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-23 | 2017-03-14 | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-07-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 296000 | 378244 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 237709 | 140534 | 0 | 0 | 54340.062 | 25574.766 | 21186.988 | 22400.167 | 14820.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.156 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta pública | [6 empty] | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 317100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 65418 | 155415.013 | 0 | 0 | 37692 | 14240 | 15141.626 | 0 | 0 | 44841.387 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 81766.987
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270046 | Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-17 | 2017-04-28 | 25/05/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-12-27 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 3580259.221 | 2929831 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1022833 | 1647981.937 | 0 | 0 | 230779.243 | 120500.327 | 92818.68 | 85032.119 | 103653.705 | 109306.229 | 168322.292 | 155927.464 | 100660.319 | 480981.559 | 259015.501 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263335 | Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 86350 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 49206.954 | 37142.244 | 0 | 0 | 7921.762 | 0 | 17796.039 | 0 | 9346.911 | 1315.597 | 0 | 0 | 0 | 761.935 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263335 | Modificacion del contrato nº263335 , Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3555.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.756 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263333 | Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-22 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-06-12 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 537000 | 595513 | 76123890 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 339358.303 | 256153.408 | 0 | 0 | 54632.843 | 72240.286 | 50491.023 | 0 | 64461.457 | 9073.082 | 0 | 0 | 0 | 5254.717 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263333 | Modificacion del contrato nº263333 , Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76123890 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 0 | 24521.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24521.592 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SIST. APR CURARREHUE CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276859 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE COMUNA DE CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2020-03-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 448115 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 15800 | 403314.784 | Asesoría de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SIST. APR CURARREHUE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 20/06/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2020-02-13 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 3005117.361 | 3312581 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 718998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242348 | 476650 | 2593582.009 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276849 | Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69802.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 59802.143 | 49993.857
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276848 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-28 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-07-28 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 665818 | 0 | 0 |  | 0 | 481394.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81394.092 | 400000 | 415887.753 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICIÓN SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 281297 | Asesoría Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47773 | 132373.26
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICIÓN SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281294 | Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-11 | 2018-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-09-26 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 1126779 | 0 | 0 |  | 0 | 329469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329469 | 797310 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO TOLTÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276856 | AIF CONSTRUCCION APR CAYULFE CHANQUIN PURALACO NIGUE MAITINCO (LEUFU LAFQUEN) COMUNA DE TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2020-05-21 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 520790 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 45494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 16494 | 475295.541 | Asesoría de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO TOLTÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276854 | Construcción Sistema APR Cayulfe, Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco (Leufu Lafquen) comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 21/06/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-14 | 2020-04-05 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 4516273.112 | 3832772 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 750161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 550161 | 3082610.398 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484751-0 | REPOSICION SISTEMA APR TRAI TRAICO IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 286310 | Asesoría Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 8538 | 89803
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484751-0 | REPOSICION SISTEMA APR TRAI TRAICO IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286309 | Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-05 | 2018-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 706668 | 0 | 0 |  | 0 | 87337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87337 | 619331 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003105-0 | CONSERVACION APR TIJERAL RENAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282734 | Conservación y Reabastecimiento del Servicio de Agua Potable Rural de Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-24 | 2019-05-21 | MALLECO | RENAICO | SR | 469699.34 | 469700 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 498730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498730 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260633 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 78900 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1449.656 | 85339.394 | 0 | 0 | 0 | 19050.637 | 4318.928 | 9553.142 | 6811.931 | 1752.618 | 2448.459 | 5708.425 | 2256.726 | 33438.528 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260633 | Modificacion del contrato nº260633 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7889.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7889.941 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274453 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHABELITA, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 2017-10-19 | 2018-06-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 460741.632 | 544134 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 9997.628 | 588549.619 | 0 | 0 | 0 | 131383.702 | 29785.713 | 65883.737 | 46978.835 | 12087.018 | 16885.927 | 39368.451 | 15563.63 | 230612.606 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274453 | Modificacion del contrato nº274453 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHABELITA, VALDIVIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 54413.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54413.386 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260637 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 44047 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43018.058 | 1028.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.484 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260636 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-12-05 | RANCO | RIO BUENO | SR | 303769.391 | 303770 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 296676.264 | 7092.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.995 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248938 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 84341 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 21920.846 | 69855.153 | 0 | 0 | 0 | 5603.522 | 19806.811 | 6038.072 | 18197.543 | 1715.303 | 0 | 0 | 7435.16 | 11058.742 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248938 | Modificacion del contrato nº248938 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7435.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435.16 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248934 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-01-26 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-10-09 | RANCO | FUTRONO | SR | 496665.532 | 581662 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 151178.247 | 481759.669 | 0 | 0 | 0 | 38644.977 | 136598.699 | 41641.879 | 125497.016 | 11829.675 | 0 | 0 | 51276.964 | 76270.459 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248934 | Modificacion del contrato nº248934 , CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 51276.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51276.964 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260629 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 114651 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 105239.431 | 9410.777 | 0 | 0 | 9410.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260627 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-01-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 783753.392 | 790692 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 725789.172 | 64901.917 | 0 | 0 | 64901.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281711 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 50644 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.283 | 6982.66 | 8805.038 | 3169.313 | 18971.706 | 10032.067
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281709 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-01-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 313917.12 | 349263 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 286399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18498.505 | 48156.277 | 60724.402 | 21857.329 | 137162.487 | 62863.533 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 58981 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 22249.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36730.715
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 274484 | AIF OBRA DE TÉRMINO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RIOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 51863 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 19973.866 | 31888.537 | 0 | 0 | 31888.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274482 | OBRA DE TÉRMINO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RIOS | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 253315.274 | 357672 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 137750.804 | 219920.944 | 0 | 0 | 219920.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269076 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 76430 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 20073.189 | 56355.779 | 0 | 0 | 28049.583 | 4149.238 | 7116.883 | 6540.662 | 3552.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6946.779 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269073 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-07-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 436036.342 | 527097 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 138435.786 | 388660.546 | 0 | 0 | 193445.398 | 28615.436 | 49081.954 | 45108.012 | 24504.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47905.546 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271321 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 63442 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5365.604 | 60911.452 | 0 | 0 | 0 | 4166.507 | 11725.451 | 5687.032 | 3671.057 | 7591.852 | 9403.781 | 0 | 5592.668 | 13073.104 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271321 | Modificacion del contrato nº271321 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2835.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.575 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 271317 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-16 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-08-06 | RANCO | FUTRONO | SR | 341455.632 | 437528 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 37004.167 | 420076.629 | 0 | 0 | 0 | 28734.533 | 80865.178 | 39220.91 | 25317.632 | 52357.599 | 64853.664 | 0 | 38570.125 | 90156.988 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 271317 | Modificacion del contrato nº271317 , CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 19553.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19553.342 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281696 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 95753 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 83131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320.573 | 11542.812 | 17415.38 | 7195.891 | 38656.344 | 12621.724
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281693 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-02-12 | RANCO | LA UNION | SR | 723996.007 | 660364 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 573318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57383.261 | 79605.599 | 120106.066 | 49626.835 | 266596.239 | 87045.611 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281703 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 76686 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 76685.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088.718 | 16609.026 | 14667.034 | 6185.876 | 31135.169 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281703 | Modificacion del contrato nº281703 , AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 10658.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658.177 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281699 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-01-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 550537.015 | 528868 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55784.265 | 114545.008 | 101151.959 | 42661.213 | 287857.555 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269079 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 321100 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43941.632 | 284784.639 | 0 | 0 | 83162.026 | 24430.356 | 16685.543 | 34668.646 | 60638.928 | 27720.407 | 2454.113 | 0 | 0 | 35024.62 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269079 | Modificacion del contrato nº269079 , AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7627.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7627.235 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269078 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-12-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 2217074.631 | 2214456 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 303045.737 | 1964032.006 | 0 | 0 | 573531.214 | 168485.213 | 115072.709 | 239094.111 | 418199.503 | 191175.221 | 16924.915 | 0 | 0 | 241549.12 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269078 | Modificacion del contrato nº269078 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 52622.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52622.321 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281689 | AIF Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51042.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.994 | 48282.906 | 10700.1
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281687 | Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 415019.25 | 0 | 0 |  | 0 | 352020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19034.438 | 332985.562 | 62999.25 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLÍN RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281685 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 114581 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 88618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760.108 | 9812.655 | 17160.325 | 6822.56 | 50062.352 | 25962.875
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLÍN RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281681 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-04-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 846610.912 | 790213 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 611154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32828.333 | 67673.482 | 118347.072 | 47052.137 | 345252.976 | 179058.928 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483174-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287229 | AIF Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | [6 empty] | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 104782
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483174-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287227 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-10-18 | 2018-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-10 | 2019-10-06 | RANCO | LA UNION | SR | 899257.915 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 722639 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276835 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR SANTA FILOMENA II COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 41326 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 45410.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.783 | 3967.801 | 4145.379 | 4258.355 | 6259.469 | 4273.77 | 21226.28 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276835 | Modificacion del contrato nº276835 , AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR SANTA FILOMENA II COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4132.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.56 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 276833 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II-PAILLACO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-17 | 2018-02-09 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2018-03-23 | 2018-09-19 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 274721.207 | 285005 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 313178.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8826.087 | 27364.145 | 28588.822 | 29367.963 | 43168.749 | 29474.277 | 146388.148 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 276833 | Modificacion del contrato nº276833 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II-PAILLACO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 28500.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500.417 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281707 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 89136 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 78359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376.056 | 13312.567 | 11667.556 | 8047.5 | 37955.321 | 10776.917
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281705 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 2018-05-15 | 2019-02-09 | RANCO | RIO BUENO | SR | 634845.915 | 614731 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 540407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50869.349 | 91810.807 | 80465.9 | 55500 | 261760.944 | 74323.465 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255446 | Gestión de proyecto Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 49204 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 45577.709 | 3625.026 | 0 | 3624 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255445 | Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-05-26 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 2017-07-08 | 2018-03-05 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 306264.997 | 339330 | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 314329.03 | 25000.179 | 0 | 24995 | 0 | 0 | 5.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263125 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 118253 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90025.987 | 28225.609 | 0 | 7982.111 | 3375.654 | 7029.422 | 4609.807 | 0 | 0 | 3901.085 | 662.511 | 0 | 0 | 665.019 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263124 | Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-09-04 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 721580.933 | 815529 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 620898.876 | 194629.374 | 0 | 55049.038 | 23280.375 | 48478.775 | 31791.771 | 0 | 0 | 26904.033 | 4569.038 | 0 | 0 | 4556.344 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ALAMOS, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277364 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 84903 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 37546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.125 | 10321.698 | 14769.947 | 10892.23 | 47356.733
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ALAMOS, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277361 | Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-05 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-04 | 2019-03-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 637794.715 | 585537 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 258933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773.278 | 71184.122 | 101861.703 | 75113.897 | 326603.093 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263117 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 108788 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 52629.393 | 56157.052 | 0 | 13145.946 | 19815.016 | 9235.394 | 2723.616 | 1938.315 | 4065.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233.224 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263116 | Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-10-26 | CHILOE | QUEILEN | SR | 614663.774 | 750252 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 362962.687 | 387288.655 | 0 | 90661.684 | 136655.28 | 63692.369 | 18783.557 | 13367.689 | 28038.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36089.865 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263109 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 80001 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11079 | 68921.708 | 0 | 6979.458 | 7817.811 | 8346.515 | 18076.989 | 13924.201 | 8142.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634.73 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263106 | Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-07-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 468885.391 | 551730 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 76413.957 | 475315.064 | 0 | 48134.193 | 53915.935 | 57562.173 | 124668.891 | 96028.969 | 58281.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36723.302 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263119 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 60718 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 52975.144 | 7742.411 | 0 | 0 | 0 | 4617.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.225 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263118 | Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-08-16 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 333596.646 | 418742 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 365346.499 | 53395.258 | 0 | 0 | 0 | 31842.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21552.599 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263121 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 64526 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43459.107 | 21065.927 | 0 | 1932.602 | 3018.509 | 2642.566 | 6607.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.511 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263120 | Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-09-18 | CHILOE | CASTRO | SR | 348892.453 | 445001 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 299717.982 | 145282.257 | 0 | 13328.287 | 20817.304 | 18224.592 | 45570.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47341.457 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285924 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 31345.858
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285922 | Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-03-27 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 316178.328 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 216178.328 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271154 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 58384 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 12837.584 | 45545.588 | 0 | 4696.029 | 8563.065 | 8712.009 | 19739.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.303 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271152 | Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-27 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-28 | 2018-10-24 | CHILOE | ANCUD | SR | 422267.732 | 402643 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 88535 | 314107.564 | 0 | 32386.405 | 59055.621 | 60082.819 | 136132.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26450.431 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277368 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 54963 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 32670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850.518 | 1625.768 | 11563.541 | 13630.173 | 22292.691
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277366 | Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-05 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-04 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 391482.694 | 379054 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 225305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40348.397 | 11212.195 | 79748.56 | 93995.848 | 153748.044 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA ALTO, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277370 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 106260 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6833.269 | 11765.741 | 13841.47 | 7486.414 | 15435.3 | 14069.806 | 36827.777
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA ALTO, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277369 | Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-04 | 2019-01-29 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 771221.227 | 732827 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 478841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47125.992 | 81143.044 | 95458.417 | 51630.442 | 106450.342 | 97032.763 | 253985.048 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281530 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 92229 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 61925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.488 | 6677.883 | 15667.074 | 5131.773 | 10647.774 | 21829.008 | 30303.125
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281528 | Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-04 | 2019-01-29 | CHILOE | ANCUD | SR | 700054.573 | 636057 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 427069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13596.472 | 46054.365 | 108048.783 | 35391.536 | 73432.922 | 150544.922 | 208987.034 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281542 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 70498 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 66728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.338 | 4792.964 | 8787.805 | 7585.636 | 11193.151 | 32478.106 | 3769.892
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281541 | Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-04 | 2018-12-30 | CHILOE | ANCUD | SR | 474606.28 | 486193 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 460193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13036.811 | 33054.925 | 60605.554 | 52314.732 | 77194.142 | 223986.836 | 25999.358 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281544 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 55702 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 55701.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.386 | 5424.943 | 4261.774 | 9096.796 | 17000.83 | 15759.207 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281543 | Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-05-01 | 2018-11-13 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 394042.482 | 384152 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 384151.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27172.715 | 37413.4 | 29391.543 | 62736.525 | 117247.1 | 110190.003 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289186 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 65295
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289183 | Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 450312 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003349-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289188 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Isla Chaulinec Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 143347
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003349-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289187 | Construcción Servicio de APR de Isla Chaulinec Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 988599 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003491-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPOMO COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289190 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 130805
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003491-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPOMO COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289189 | Construcción Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 902105 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TANTAUCO COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285917 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11991 | 46368.471
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TANTAUCO COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285912 | Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2019-03-27 | CHILOE | ANCUD | SR | 402479.109 | 0 | 0 |  | 0 | 82695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82695 | 319784.109 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40005942-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289042 | Obras de Urgencia para el Sistema de APR de Queilen, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-29 | 2019-02-25 | CHILOE | QUEILEN | SR | 460118.295 | 0 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 210118.295 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 254338 | Asesoría AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO - COYHAIQUE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 154131 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 138604.434 | 15525.989 | 0 | 0 | 15525.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 121679 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-13 | 2018-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 648659 | 751857 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 681261.808 | 70593.914 | 0 | 0 | 70593.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264353 | Asesoría Ampliación Sistema de Agua Potable Rural El Salto, Comuna de Aysén | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 117062 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 113919.354 | 3141.214 | 0 | 0 | 3141.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 266682 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-06 | 2018-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 450000 | 571028 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 555704.164 | 15322.998 | 0 | 0 | 15322.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264349 | Asesoría Construcción Sistema de agua potable rural Cerro Negro | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 200307 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 130000 | 70306.492 | 0 | 0 | 38099.945 | 4475.488 | 15640.798 | 483.868 | 3074.966 | 3209.242 | 1051.461 | 3272.185 | 998.539 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264088 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, CERRO NEGRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-23 | 2017-02-24 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-24 | 2018-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 977165 | 977105 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 669999.852 | 307104.988 | 0 | 0 | 149999.88 | 60207.198 | 37921.029 | 2360.332 | 14999.835 | 15654.836 | 5129.079 | 15961.878 | 4870.921 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 228992 | Asesoría y Asistencia Convenio 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 1665515 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1096178.881 | 418629.144 | 0 | 0 | 66980.663 | 66980.663 | 66980.663 | 0 | 66980.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150706.492 | 150706.492
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232541 | Asesoría Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2015-2016 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1189518 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 820594.49 | 313584.321 | 0 | 0 | 49189.698 | 49189.698 | 0 | 0 | 49189.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166015.227 | 55338.409
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 233419 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | SR | 0 | 1470079 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1014141.324 | 387546.864 | 0 | 0 | 60791.665 | 60791.665 | 0 | 60791.665 | 0 | 68390.623 | 0 | 68390.623 | 0 | 68390.623 | 68390.622
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 234158 | ASESORÍA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE VALPARAISO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1173576 | 76000739 | ESVAL S.A. | 761065.811 | 357911.835 | 0 | 0 | 97060.836 | 48530.418 | 0 | 48530.418 | 0 | 54596.721 | 0 | 54596.721 | 0 | 54596.721 | 54596.722
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 234502 | Convenio Ad-Reférendum entre la Dirección de obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA periodo 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, LOS VILOS | SR | 0 | 1400204 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 965937.369 | 369126.066 | 0 | 0 | 57902.128 | 0 | 57902.128 | 0 | 57902.128 | 0 | 65139.894 | 0 | 65139.894 | 65139.894 | 65139.894
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 236249 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2015 - 2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOLCHOL, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | SR | 0 | 1872758 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1291930.537 | 493702.026 | 0 | 0 | 77443.455 | 0 | 0 | 77443.455 | 77443.455 | 0 | 0 | 87123.887 | 0 | 174247.774 | 87123.889
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 236900 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2015 - 2016 - 2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1207601 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 833069.495 | 262171.871 | 0 | 0 | 0 | 49937.499 | 49937.499 | 49937.499 | 0 | 56179.687 | 0 | 56179.687 | 0 | 0 | 112359.374
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246091 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | SR | 0 | 1008800 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 694520 | 267138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87300 | 0 | 41419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138419 | 47142
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246114 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1272022 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 719955.392 | 262888.48 | 0 | 0 | 52577.696 | 0 | 52577.696 | 0 | 52577.696 | 0 | 52577.696 | 0 | 52577.696 | 0 | 289177.328
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246342 | Supervisión y Asesoría a los comités de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 1687270 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1024724.68 | 427167.055 | 0 | 0 | 69741.56 | 0 | 69741.56 | 0 | 69741.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217942.375 | 235377.765
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 246451 | Asesoría ASISTENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL RM | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1137950 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 691108 | 235180 | 0 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 47036 | 211662
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 246760 | CONVENIO AD-REFERENDUM ENTRE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y AGUAS PATAGONIA DE AYSEN SA PARA LA Asesoría Y ASISTENCIA Y GESNTION DE PROYECTOS | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1264774 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 783925.599 | 423905.129 | 0 | 0 | 202462.152 | 0 | 50615.537 | 0 | 0 | 56942.48 | 0 | 56942.48 | 0 | 56942.48 | 56942.48
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254041 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2015-2017 XII R | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, TIMAUKEL | SR | 0 | 536014 | 76215628 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 343743.692 | 164802.534 | 0 | 27467.089 | 0 | 27467.089 | 0 | 27467.089 | 0 | 27467.089 | 0 | 27467.089 | 0 | 27467.089 | 27467.088
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 256981 | Asesoría Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2016-2017 VARIAS COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 475956 | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 234000 | 212921.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106460.64 | 53230.32 | 0 | 26615.16 | 0 | 26615.16 | 29034.72
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261082 | Gasto de Gestión Técnica y dmnistrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | SR | 0 | 9471 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 7017.609 | 2452.511 | 0 | 0 | 1469.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261082 | Modificacion del contrato nº261082 , Gasto de Gestión Técnica y dmnistrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | [8 empty] | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1303.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.681 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261145 | Gasto de Gestión Técnican y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 12685 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5621.161 | 7062.161 | 0 | 0 | 6008.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.211 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261397 | Gestión de Proyecto Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON | SR | 0 | 48088 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 46092.268 | 1994.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.566 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261852 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 1 LOCALIDADES APR CASABLANCA Y QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 26372 | 76000739 | ESVAL S.A. | 18245.893 | 8125.098 | 0 | 0 | 8125.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261854 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 2 LOCALIDADES APR TRONCAL SAN PEDRO - COMUNA DE QUILLOTA Y APR PALMIRA ROMANO COMUNA DE LIMACHE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 22284 | 76000739 | ESVAL S.A. | 15896.183 | 6386.632 | 0 | 0 | 6386.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261856 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU Y LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 26645 | 76000739 | ESVAL S.A. | 22787.788 | 3856.617 | 0 | 0 | 3856.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261959 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL | HUARA, PICA | SR | 0 | 26051 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 24968.086 | 1082.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.041 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262411 | GESTIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN VARIOS SISTEMAS APR 2016 REGIÓN DE TARAPACÁ CONTRATO II | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 46384 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 39113.434 | 7269.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269.507 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262635 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO, COMUNA DE CHEPICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 10743 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10742.114 | 0 | 0 | 7414.053 | 0 | 3328.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262648 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 11054 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11053.613 | 0 | 0 | 3484.49 | 0 | 0 | 6146.179 | 0 | 1422.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262681 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR de Tabaqueros y Tome Alto | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 12278 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 11642.104 | 634.476 | 0 | 0 | 634.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263018 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 10479 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10478.515 | 0 | 0 | 8163.681 | 0 | 0 | 2314.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263152 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE Y PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 22797 | 76000739 | ESVAL S.A. | 20085.227 | 2710.529 | 0 | 0 | 2710.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263158 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 23059 | 76000739 | ESVAL S.A. | 20959.853 | 2098.918 | 0 | 0 | 2098.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269224 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 90838.73
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269226 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 209879.67
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269300 | Asesoría Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 7319 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4157.579 | 2878.892 | 0 | 0 | 0 | 2878.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269302 | Asesoría Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 13290 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7073.954 | 6214.657 | 0 | 0 | 4368.37 | 633.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.028 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269421 | Asesoría Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 13437 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3863.173 | 9323.071 | 0 | 0 | 0 | 1445.293 | 4305.628 | 2735.577 | 537.432 | 0 | 0 | 0 | 299.141 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269426 | Asesoría Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 12554 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8860.07 | 3693.158 | 0 | 0 | 0 | 1448.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.006 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269428 | Asesoría Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 13622 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10451.137 | 3169.94 | 0 | 0 | 1546.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269929 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 12444 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12443.071 | 0 | 0 | 7185.456 | 0 | 5257.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270653 | Asesoría Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 9739 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 9737.984 | 0 | 0 | 1897.214 | 0 | 5351.083 | 951.24 | 0 | 1538.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270658 | Asesoría Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 8690 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8689.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.098 | 2000 | 3838.453 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270660 | Asesoría Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 2697 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2407.662 | 288.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271004 | Asesoría CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 22864 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 22863.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.385 | 0 | 9249.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271032 | Asesoría CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 16011 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 16010.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300.426 | 1709.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271043 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 12580 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12579.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150.44 | 0 | 1429.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271526 | Gestión de Proyecto Grupo 1 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 25173 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8149.073 | 17022.846 | 0 | 0 | 3481.771 | 1830.236 | 1965.62 | 994.55 | 2668.4 | 4006.884 | 0 | 0 | 0 | 2075.385 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271527 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 29943 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7559.422 | 22382.349 | 0 | 1414.475 | 1929.923 | 1584.593 | 1253.298 | 1196.925 | 927.989 | 3750.046 | 0 | 0 | 0 | 10325.1 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271552 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | SR | 0 | 9876 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5243.398 | 4632.428 | 0 | 0 | 4632.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271906 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 13021 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6078.592 | 6941.806 | 0 | 0 | 1662.899 | 2087.768 | 0 | 2238.058 | 660.867 | 0 | 0 | 292.214 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271909 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | TENO | SR | 0 | 26283 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2785.475 | 23496.717 | 0 | 0 | 2363.743 | 1755.486 | 1771.867 | 2003.666 | 2323.206 | 1437.742 | 1466.995 | 94.385 | 0 | 10279.627 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274294 | Asesoría CONSERVACION APR CUTEMU LA QUEBRADA - PAREDONES | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-13 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 11508 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11507.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274300 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 25993 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 25992.069 | 0 | 0 | 1621.97 | 0 | 19391.169 | 0 | 4978.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274308 | Asesoría CONSERVACION APR CALIFORNIA DOÑIHUE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-03 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 9500 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 9499.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.155 | 1400.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274311 | CONSERVACION APR LLALLAUQUEN LAS CABRAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 2018-01-19 | 2018-05-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 13455 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13454.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9836.28 | 2863.546 | 0 | 0 | 0 | 754.782 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274316 | CONSERVACION APR STA ANA LOS OLMOS PALMILLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 2017-12-19 | 2018-06-17 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 17796 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 17794.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16129.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.211 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275252 | Asesoría Conservación APR Calfuco, Comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9212.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251.77 | 3251.77 | 2709.046 | 542.724
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275254 | Asesoría Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2674.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1337.003 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275257 | Asesoría Conservación APR La Esperanza, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 7973 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7281.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.119 | 2031.357 | 1459.007 | 0 | 500 | 540.993 | 1000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 275957 | Asesoría SEGUNDA CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SITEMAS DE APR, REGIÓN DE AYSÉN 2018 | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 90142 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 90141.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11797.566 | 24345.233 | 0 | 53999.068 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277721 | Asesoría Conservación Sistema APR Quilquén, Comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 725 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277723 | Asesoría Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 3335 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277725 | Asesoría Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 3335 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277727 | Asesoría Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.5 | 1812.5 | 1812.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 277824 | Asesoría a las Obras de Conservación Sistemas APR Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 26813 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 26812.3 | 0 | 0 | 23370.654 | 3441.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278155 | GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | SR | 0 | 19564 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7303.887 | 12259.252 | 0 | 0 | 8541.698 | 292.275 | 1793.095 | 0 | 0 | 1632.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278358 | GA Obras de Conservcaión Mejoramiento Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Horcón-Alcohuaz Peral Ojo de Agua Región de Coquimbo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, PAIGUANO, OVALLE | SR | 0 | 15055 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1266.446 | 13788.032 | 0 | 0 | 11424.479 | 2225.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.501 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278803 | Gasto de Gestión y Asistencia Técnica OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA REBECA PURÍSIMA, TENO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | TENO | SR | 0 | 13212 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13211.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.854 | 459.908 | 1956.405 | 2536.949 | 6850.614 | 0