## Hoja1
Servicio | Reg Proyecto | Reg Contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificación | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | Inversión Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo | TIPO DE GASTO
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 277983 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 945 |  |  | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 45 | 0 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277645 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-09-16 | ARICA | ARICA | OTR | 35910 | 0 | 0 |  | 0 | 35910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 285509 | 2018 - GA Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP: Reparaciones Edificio MOP Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 513 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277985 | 2018 - CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TARAPACA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-14 | 2018-09-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 51300 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 16300 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 277431 | públicaCIONES CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURAS DE APOYO MOP 2018 ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 923 |  |  | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 277429 | CONSERVACION DE APOYO INFRAESTRUCTURA MOP 2018 ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-09-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 49410.835 | 0 | 0 |  | 0 | 50740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15000 | 15000 | 7840 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284785 | CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURA DE APOYO EDIFICIO MOP EMERGENCIAS ANTOFAGASTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 560 |  |  | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 285221 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16808 | 0 | 22410 | 73089 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 285238 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO AMPLIACION EDIFICIO MOP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 700 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 277981 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA:CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 513 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 277631 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 - ATACAMA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-05 | 2018-10-03 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 12870 | 16359 | 4461 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 283791 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 113 |  |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277541 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-12 | 2018-09-10 | ELQUI | LA SERENA | SR | 51700 | 0 | 0 |  | 0 | 51700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1700 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 04/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-12-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1102822 | 1102822 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 1092562 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 283902 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283900 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-03 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2018-11-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 77975.821 | 0 | 0 |  | 0 | 77976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 7976 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259029 | AIF RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 41057 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 27308 | 13747 | 0 | 0 | 7332 | 2787 | 2395 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261038 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-06-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 46236 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 34992 | 10011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 1493 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257021 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-10-18 | 19/12/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2018-06-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1487947.353 | 1897635 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 1187506 | 710190 | 0 | 110991 | 271176 | 73264 | 139675 | 77980 | 37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 258945 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-06-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 41013 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 29442 | 17714 | 0 | 0 | 0 | 6657 | 1843 | 1843 | 2457 | 2457 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264687 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CONCEPCIÓN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-03 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 25370 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 24530 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 514 | 327 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257031 | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2018-05-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1489940 | 1629461 | 77083280 | ALCORP S.A. | 1053943 | 871638 | 0 | 231539 | 114496 | 50921 | 240189 | 170374 | 64119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 257170 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-18 | 2018-02-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 44795 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 38743 | 6052 | 0 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259778 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-27 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-03-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 39863 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 35250 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | EQUIPOS | Valparaíso | 264967 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAÍSO - equipos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254407 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-29 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 05/09/2016 | 2016-09-05 | 2018-06-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1301400.79 | 1678587 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 1421032 | 257555 | 0 | 102742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269964 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50976 | 26069 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269967 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2194 |  |  | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269961 | RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-31 | 2020-01-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1844378 | 2018737 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 362260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 212260 | 1677126 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259537 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19455 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259473 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 1800 |  |  | 1800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285480 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1517664 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45312 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259430 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2430 |  |  | 2299 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 131 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275548 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2020-03-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 2610235 | 2871071 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 744609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 394609 | 2200227 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259539 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-26 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2018-11-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 69685 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 9440 | 72216 | 0 | 0 | 19394 | 6465 | 6465 | 5338 | 5338 | 5338 | 5338 | 5610 | 6465 | 6465 | 9029 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259475 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2673 |  |  | 2173 | 501 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259474 | RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-05-05 | 17/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2019-01-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3293881 | 3064627 | 96988100 | Ingeniería Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL SA | 678273 | 1158429 | 0 | 508571 | 197961 | 0 | 223000 | 200000 | 28897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607940 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269956 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50976 | 22822 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269955 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2101 |  |  | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269952 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-30 | 2020-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1919648 | 2058506 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 396173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 246173 | 1685235 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259542 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-10 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-10-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 65275 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 9440 | 72216 | 0 | 0 | 19575 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 441 | 29736 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259477 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2000 |  |  | 1800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259476 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-04-13 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-09-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1965215 | 1960250 | 59190140 | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. | 88211 | 847334 | 0 | 155618 | 91953 | 71305 | 149799 | 112148 | 66628 | 66628 | 66628 | 66627 | 0 | 0 | 1040466 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 277978 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, LIMACHE |  |  | 766 |  |  | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 166 | 150 | 150 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277977 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2018-11-28 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, LIMACHE | SR | 49887.607 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 16300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278366 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269968 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2563700 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 278365 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21935 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 257466 | REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO- gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4372 |  |  | 1530 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 629 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 258053 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-20 | 2016-12-21 | 07/06/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2018-08-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 2069000 | 829051 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 829052 | 0 | 0 | 0 | 233480 | 200000 | 200133 | 166778 | 28661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155519 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 226727 | Asesoría A OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-17 | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-04 | 2018-04-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 195734 | 76357050 | INTEXA S.A. | 155975 | 39758 | 0 | 21408 | 9175 | 0 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2016-08-01 | 2018-01-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 58981 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 52428 | 6554 | 0 | 3277 | 2840 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | Modificacion del contrato nº269937 , SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282872 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-10 | 2018-11-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 285835 | DISPONIBLE CONSULTORIAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226731 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 5002 |  |  | 4729 | 273 | 0 | 0 | 58 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 47 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226717 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-15 | 2015-10-05 | 30/11/2015 | 13/06/2016 | 2016-06-14 | 2018-06-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 14491228 | 14082193 | 76575005 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 5591060 | 7088975 | 0 | 1035402 | 366755 | 558453 | 363000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2365365 | 1955901 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226717 | Modificacion del contrato nº226717 , OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 76575005 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 0 | 187532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 286061 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 65635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35635 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 2015-12-18 | 2018-02-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 775325 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 705934 | 69391 | 0 | 0 | 64597 | 0 | 4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | Modificacion del contrato nº232935 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 177317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146748 | 30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 285077 | DISPONIBLE Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 272488 | EQUIPAMIENTO BUTACAS Y CARROS CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 947006 |  |  | 0 | 947006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947006 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 259333 | Adquisición de los Equipos de Escenotecnia para la obra Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 8400000 |  |  | 815948 | 982421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27826 | 954595 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 283239 | PROVISION SUMINISTRO GRUPO 1 RIGGING (CHEMTROL CHILE LTDA.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2018-02-23 | 2018-03-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3157174 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 0 | 3157174 | 0 | 3157174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 283240 | PROVISION SUMINISTRO GRUPO 2 ILUMINACIÓN ESCENICA (CHEMTROL CHILE LTDA.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 559678 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 0 | 559677 | 0 | 559677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 26015 |  |  | 21314 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 207 | 3702
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226710 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-24 | 2015-09-08 | 09/10/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2018-05-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 31000000 | 30195934 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 13180937 | 6479637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 3749637 | 10948848 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285317 | REPAVIMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN CALLE NAMUR Y PASAJES JOSÉ RAMÓN GUTIERREZ Y LUCIANO KULCZEWSKI, VILLAVICENCIO Y ESTADOS UNIDOS - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 416683 |  |  | 0 | 416682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279704 | CONSERVACION DE APOYO 2018- BOLSA DIFERENCIA LEY | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 354660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354660 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 284694 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1026 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 228 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277545 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP-REGIÓN METROPOLITANA 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-18 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2018-10-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 102600 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 20469 | 41194 | 30830 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278371 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 770 |  |  | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 171 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277548 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2018-10-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 128250 | 0 | 0 |  | 0 | 128250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6374 | 19276 | 38629 | 38629 | 25342 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273552 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA LOS ACCESOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PASEO Y CLICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 06/10/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2018-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 40938 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 12281 | 28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486477-0 | HABILITACION Y TRASLADO SALA DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 277550 | HABILITACIÓN Y TRASLADO DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14128 | 21269 | 21269 | 14128 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486477-0 | HABILITACION Y TRASLADO SALA DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278374 | HABILITACIÓN Y TRASLADO DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 616 |  |  | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 137 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001813-0 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278408 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 111 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001813-0 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278409 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2018-09-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 77702 | 0 | 0 |  | 0 | 77702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15440 | 23361 | 23361 | 15540 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002006-0 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278411 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 800 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 177 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002006-0 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278412 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-06-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-10 | 2018-12-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 141048 | 0 | 0 |  | 0 | 141048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9085 | 19085 | 42354 | 42354 | 28170 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30128511-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL GAUDÍ EN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282075 | CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI RANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-14 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-26 | 2020-12-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 2303018 | 0 | 0 |  | 0 | 410402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51873 | 116713 | 123198 | 118618 | 1892618 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 277979 | Gastos Adm. Conservación MOP OHiggins 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 760 |  |  | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 277552 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO OHIGGINS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-06-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-09 | 2018-11-06 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 25650 | 0 | 0 |  | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 276034 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DEL MAULE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 75 |  |  | 74 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 285610 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 59 |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281908 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-06-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-10 | 2018-11-07 | TALCA | TALCA | SR | 30780 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10000 | 10000 | 4780 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 277982 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP BIOBIO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 513 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277651 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP BIOBIO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-18 | 2018-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2018-08-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 48222 | 0 | 0 |  | 0 | 48222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24111 | 24111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30036610-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 258427 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MÁQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-17 | 2016-10-28 | 11/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-14 | 2018-06-13 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1815544 | 1815544 | 78568830 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 410000 | 1431829 | 0 | 0 | 423485 | 227029 | 321358 | 389482 | 70475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283780 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 513 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277568 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 2018 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2018-09-02 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 9040 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 277666 | Gastos administrativos Conservación MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 513 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277659 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Región de Los Ríos 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45657 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277427 | Conservacion Infraestructura de Apoyo Los Lagos 2018 - GGAA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 0 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277425 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2018-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 46170 | 0 | 0 |  | 0 | 102168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390 | 34056 | 34056 | 18666 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 285174 | Gastos Administrativos Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 513 |  |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 113 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282580 | CONSERVACION DE APOYO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2018-09-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 30780 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773 | 9234 | 10773 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 278011 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 1026 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 126 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277608 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208 | 16416 | 12312 | 4104 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271404 | Diagnóstico Manejo de Cauces Cuenca Río Choapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-29 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 299984 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 75400 | 224586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101894 | 49178 | 48683 | 24831 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271407 | Estudio de Vulnerabilidad y Definicion de un Plan de Manejo Cauces para Cuenca Río Elqui Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-14 | 2018-07-26 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 396060 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 106375 | 289685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206310 | 42550 | 0 | 18400 | 0 | 22425 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30346924-0 | DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231315 | ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE QUEBRADAS EN VALPARAISO - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-13 | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2018-02-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 365075 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 315675 | 49400 | 0 | 38350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30346924-0 | DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231315 | Modificacion del contrato nº231315 , ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE QUEBRADAS EN VALPARAISO - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 21/03/2017 | 01/06/2017 | 2017-06-01 | 2018-10-24 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 253600 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 92600 | 115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 25140 | 0 | 26310 | 0 | 0 | 45800 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134237-0 | ESTUDIO ANALISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272426 | Revisión y Validación de Proyecto de Ingeniería del Embalse Concesionado Punilla Región del Bio Bio para la DOH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-12-26 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 16/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-06-12 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 313570 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 246802 | 66768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24241 | 11100 | 12828 | 18599 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | Modificacion del contrato nº234333 , DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 3400 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225805 | Actualización del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-17 | 2015-07-20 | 10/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2018-04-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 476337 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 395855 | 80482 | 0 | 55794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-04-30 | 11/05/2015 | 18/07/2015 | 2015-07-18 |  | ELQUI, CHOAPA | PAIGUANO, SALAMANCA | SR | 0 | 1799942 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 1754942 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Modificacion del contrato nº228282 , Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 203743 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 83457 | 18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139 | 0 | 0 | 12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-09 | 2015-05-15 | 03/06/2015 | 20/08/2015 | 2015-08-20 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1939348 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1885336 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40887 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233169 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-14 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-01 |  | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, PITRUFQUEN, TRAIGUEN | SR | 0 | 1311348 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 1186492 | 124857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46186 | 0 | 0 | 52631 | 0 | 26040 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 203743 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 83457 | 18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139 | 0 | 0 | 12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 |  | ARICA | ARICA | SR | 0 | 175000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 122317 | 52683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8710 | 7930 | 0 | 0 | 36043 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Modificacion del contrato nº256869 , Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | 25675 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 16/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2021-05-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 4859550 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 316677 | 1056358 | 0 | 127231 | 74408 | 71850 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 482869 | 0 | 3496436 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258412 | Asesoría de Proyecto a la Construcción Embalse Chironta Región Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2021-03-11 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 167900 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261827 | Modificación RCA Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-01-23 | ARICA | ARICA | OTR | 0 | 114000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 80990 | 33010 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261827 | Modificacion del contrato nº261827 , Modificación RCA Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-23 |  |  | OTR | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -25010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25010 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 18/10/2016 | 04/04/2017 | 2017-05-05 | 2020-11-15 | ARICA | ARICA | IPC | 80526919.1 | 83237065 | 76748947 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 2906849 | 10132015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 2750000 | 2632015 | 79457985 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-03-18 | 18/12/2014 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1787293 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 1759111 | 245500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211540 | 25440 | 8520 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Modificacion del contrato nº182675 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 138185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200 | 36985 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 208024 | Asesoría de Proyecto a la Construcción del Entubamiento del Canal Matriz Azapa XV Región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-15 | 2015-03-11 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 |  | ARICA | ARICA | SR | 0 | 254604 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 254589 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255835 | ADECUACIÓN PROYECTO ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 28/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-12-30 |  | ARICA | ARICA | SR | 0 | 339568 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 286611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52956 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255835 | Modificacion del contrato nº255835 , ADECUACIÓN PROYECTO ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15970 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2013-12-09 | 2014-03-07 | 02/10/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 16325295.936 | 27585711 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 29947097 | 939300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 8400 | 8400 | 619500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Modificacion del contrato nº182674 , Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 619958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619958 | 0 | 185817 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 282053 | GASTOS DE públicaCION DE LICITACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 275045 | Conservacion Sistema Hidrico Lauca 2017 Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-06 | 23/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-01-21 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 64702.535 | 64650 | 76313058 | Ingeniería ESTEBAN LABRA PEREZ EIRL | 4048 | 60602 | 0 | 0 | 60602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281806 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2018-09-27 | ARICA | ARICA | SR | 89250.1 | 0 | 0 |  | 0 | 89251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 35000 | 48951 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 282055 | públicaCION DE LICITACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281813 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VALLE DE LLUTA Y AZAPA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-06-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-05 | 2018-09-13 | ARICA | ARICA | SR | 256500 | 0 | 0 |  | 0 | 256500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 85500 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233090 | DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-10 | 2016-06-21 | 09/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-07-11 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 323195 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 242349 | 80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280528 | públicaCIÓN CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 265332 | DISEÑO OBRAS DE RIEGO FISCALES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-16 | 2017-06-22 | 06/07/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-06-25 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 236490 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 107500 | 128990 | 0 | 0 | 0 | 85990 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 281946 | DISEÑO DE URGENCIA REPARACIÓN CANAL LIMAXIÑA, QUEBRADA DE TARAPACÁ ALTO, SECTOR DE LIMAXIÑA, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280557 | públicaCION CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 800 |  |  | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 246 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278551 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2018 REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-04 | 2018-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2018-08-03 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 153900 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 279525 | REPARACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL 2018 CANAL PAMPA LIMAXIÑA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-21 | 2018-05-22 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280593 | públicaCION CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA I REGION DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1001 | 0 | 0 | 198 | 55 | 0 | 0 | 500 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278509 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA I REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-10 | 2018-09-07 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 222877.958 | 189940 | 99564570 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 189940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40562 | 83000 | 66378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278527 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 LOCALIDAD DE QUISTAGAMA COMUNA DE CAMIÑA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 83623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278531 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 LOCALIDAD DE LAONZANA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284573 | REPARACIÓN OBRAS FLUVIALES, COMUNAS DE HUARA Y CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 241695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241695 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 4900 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281342 | Conservación de Obras de Control Aluvional de la II Región | 1. OBRAS | [8 empty] | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TAL TAL, TOCOPILLA |  |  | 0 | 12611797 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 251777 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE CIUDAD DE ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-04-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 74086 | 76681400 | JOSE CARLOS CARNEIRO DE FREITAS EIRL | 0 | 74086 | 0 | 0 | 30929 | 39738 | 3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 4900 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251752 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 999994.28 | 1097252 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 30124 | 1067128 | 0 | 738964 | 241751 | 0 | 0 | 0 | 86413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251752 | Modificacion del contrato nº251752 , CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 69630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 4900 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281349 | Conservación Obras Fiscales de Riego Región de Antofagasta | 1. OBRAS | [8 empty] | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 139165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 38475 | 38475 | 42215 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284989 | SERVICIO DE DRENAJE Y HABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN TRANQUE TOCONAO SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 11934.51 | 11935 | 76726542 | Ingeniería Y CONSTRUCCION M Y M SPA | 0 | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 285797 | ANEXO DE SERVICIO DE DRENAJE Y HABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN TRANQUE TOCONAO SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 2800.772 | 2801 | 76726542 | Ingeniería Y CONSTRUCCION M Y M SPA | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285395 | PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 4900 |  |  | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281351 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - CR-SAN PEDRO-18 | 1. OBRAS | [8 empty] | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 146441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23321 | 41040 | 41040 | 41040 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283769 | PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA LLUVIAS ESTIVALES - CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283959 | ARRIENDO DE MAQUINARIA CONSERVACION DE CAUCES NATURALES POR CONCEPTO DE EMERGENCIA - RIO SAN PEDRO - SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 45197 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 45196 | 0 | 0 | 45196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284593 | Conservación de las Riberas de Cauces Naturales Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45197 | 13563 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30374772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2016-2018) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282036 | GASTOS ADMINISTRATIVO CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AGUAS LLUVIAS III REGION. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 800 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30374772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2016-2018) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 281856 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 44700 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270531 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO COPIAPÓ SECTOR POBLACIONES ALGARROBO Y CANCHA CARRERA ETAPA II, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-08-28 | 2018-01-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 1064720 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1033872 | 30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 813950 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 502230 | 270727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247277 | 0 | 23450 | 0 | 0 | 20439 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | Modificacion del contrato nº248528 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 130065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45065 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 24/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-14 | 2018-12-13 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 152653 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 91592 | 45796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15266 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282039 | GASTOS ADMINISTRATIVO - públicaCIONES CONSERVACIÓN CAUCE RIO COPIAPÓ SECTOR URBANO DE COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284049 | PERITOS TASADORES D.O.H.2018 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14282 |  |  | 0 | 9720 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284133 | Resol. FISCALIA Nº 70 DE FECHA 2/16/2018 Lote(s) Nº 1 DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL , COMUNA DE COPIAPO, PROVINCIA DE COPIAPO, III REGION DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1894268 |  |  | 0 | 1990281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-07-07 |  | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 595871 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 261963 | 308426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156720 | 0 | 75357 | 76349 | 0 | 0 | 0 | 19725 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | Modificacion del contrato nº248530 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-09-05 | 2018-02-05 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 140603 | 76197377 | CFC Ingeniería LIMITADA | 91392 | 35151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO COPIAPO - TIERRA AMARILLA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-07-18 | 2018-04-09 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 605985 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 339643 | 174590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146839 | 0 | 27751 | 0 | 0 | 0 | 29369 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | Modificacion del contrato nº248531 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 87291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38217 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 141250 | 76197377 | CFC Ingeniería LIMITADA | 91812 | 35313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14125 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIONALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 2016-04-25 |  | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 473454 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 440331 | 30191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 9560 | 2135 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | Modificacion del contrato nº248533 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 61470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262545 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-03-23 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 133166 | 76197377 | CFC Ingeniería LIMITADA | 119848 | 13317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13317 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282043 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 549855 | 79638710 | PRISMA Ingeniería LTDA. | 308404 | 163654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15334 | 108323 | 0 | 0 | 39997 | 0 | 0 | 0 | 21559 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | Modificacion del contrato nº248535 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 79638710 | PRISMA Ingeniería LTDA. | 0 | 33785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15333 | 49118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | Asesoría A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 24/03/2017 | 12/04/2017 | 2016-12-29 | 2018-07-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 153493 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 92096 | 46048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282044 | GASTOS ADMINISTRTIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN Y RESTITT.DEL CAUCE RIO COPIAPÓ Y QUEBRADAS AFLUENTES COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 546327 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 336057 | 212436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201912 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 3924 | 1308 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-17 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 447990 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 259105 | 187685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178025 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 4200 | 1200 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | Asesoría INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82836 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 49701 | 24851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8284 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82808 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 49684 | 24843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282045 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN Y RESTIT. DEL CAUCE RIOS EL TRANSITO,EL CARMEN Y AFLUENTES COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282047 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 1200 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248521 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ATACAMA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO, TIERRA AMARILLA, ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2534154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 295000 | 430000 | 705000 | 610000 | 350000 | 74154 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003240-0 | CONSERVACION CAUCE RIO COPIAPO SECTOR URBANO COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283262 | gastos administrativos asociados al contrato safi 283259 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003240-0 | CONSERVACION CAUCE RIO COPIAPO SECTOR URBANO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283259 | AUMENTO CAPACIDAD DEL RIO COPIAPO EN SECTOR PUENTE TALCAHUANO COMUNA DE COPIAPO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 10/08/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-02 | 2019-03-16 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 0 | 3549999 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2118276 | 1114646 | 0 | 168943 | 103353 | 110687 | 113086 | 117500 | 103209 | 103694 | 104826 | 103694 | 85654 | 0 | 568503 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Modificacion del contrato nº195910 , Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549858 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200796 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Valle Hermoso IV región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 05/04/2016 | 2016-04-05 | 2019-07-19 | LIMARI | COMBARBALA | OTR | 0 | 250000 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 145674 | 74993 | 0 | 0 | 0 | 8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66499 | 0 | 29335 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 10/06/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2019-08-01 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 34000000 | 52623919 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 32690469 | 14898385 | 0 | 3939692 | 2018737 | 1802323 | 1155000 | 1216000 | 1143702 | 1001655 | 1757645 | 863631 | 0 | 0 | 9825481 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Modificacion del contrato nº233129 , Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9065781 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-05-30 |  | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 1980000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 137393 | 361077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361077 | 0 | 1481530 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Modificacion del contrato nº248442 , Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -320616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320616 | 0 | -1481529 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 |  | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 157775 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 57775 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | Modificacion del contrato nº258398 , ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 0 | -95266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95266 | 0 | -57775 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248448 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-07-04 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 2497976 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 1987394 | 510582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278046 | 0 | 0 | 82694 | 0 | 0 | 0 | 149842 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248448 | Modificacion del contrato nº248448 , Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 0 | -100450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100450 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259647 | Asesoría de Proyecto Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-04 | 2016-12-07 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-02-23 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 168880 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 76300 | 92580 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79550 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259647 | Modificacion del contrato nº259647 , Asesoría de Proyecto Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -79550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79550 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276276 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 2018-03-20 | 2018-12-15 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 230963 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 230967 | 0 | 0 | 0 | 23275 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 28051 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283118 | Actualización propietarios terrenos El Bato región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283272 | Diseños complementarios Embalse El Bato, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 90010 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 309 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283119 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Nuevo Cocinera 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 79568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 29568 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13208 |  |  | 0 | 432 | 0 | 0 | 89 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272577 | Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 05 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-08-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 170563 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 99718 | 0 | 0 | 0 | 3987 | 33101 | 0 | 0 | 0 | 27436 | 0 | 0 | 35194 | 70846 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272570 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 65807 | 60250 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 51001 | 0 | 0 | 14730 | 4463 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 3598 | 4250 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272571 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-02-10 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 49980 | 43197 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 35266 | 0 | 0 | 10922 | 3832 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 1577 | 2939 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272573 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 44030 | 40163 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 32463 | 0 | 0 | 9756 | 2202 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2844 | 2705 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272575 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-11-12 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 76160 | 69853 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 6642 | 63211 | 0 | 0 | 19300 | 4403 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 5355 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272576 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-11-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 63546 | 59262 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 54267 | 0 | 0 | 17134 | 5831 | 4126 | 4126 | 4126 | 4126 | 4126 | 4126 | 4126 | 2420 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272579 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 68803 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272581 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 47803 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272583 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 47803 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272586 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 83803 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272587 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 63803 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 102 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280025 | Conservacion red primaria aguas lluvias, Coquimbo La Serena, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-05 | 2018-09-17 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 92333.29 | 50472 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 10000 | 15000 | 11572 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280098 | Conservacion red primaria aguas lluvias, Ovalle, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-05 | 2018-09-17 | LIMARI | OVALLE | SR | 61566.71 | 52995 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 52995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285719 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias Reg. De Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25434 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 55 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280020 | Arriendo de maquinaria para conservación de cauce en quebrada de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 2018-04-27 | 2018-06-26 | ELQUI | VICUÑA | SR | 100000 | 92820 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 92820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280022 | Conservación de riberas con mamposteria de piedra, en quebrada El Arenal, localidad El Arenal, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 10/04/2018 | 19/04/2018 | 2018-04-20 | 2018-08-18 | ELQUI | VICUÑA | SR | 122795.505 | 94685 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 94685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 39685 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280023 | Conservación de Riberas con gaviones, en quebrada Los Maitenes de Samo Alto, localidad de Samo Alto, comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285721 | Conservación de riberas, varias quebradas, comuna de Paihuano, región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281013 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes año 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2018-12-28 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 36468 | 70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 0 | 36468 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 8500 | 6000 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1468 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 284214 | Conservacion de obras fiscales región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10533 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 278703 | públicaciones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5454 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281599 | Obras de Riego Fiscal Región de Coquimbo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284524 | Servicio de mejoramiento de estructuras menores embalse Corrales, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-07-08 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 40251.75 | 32785 | 76062544 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 32785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 10785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284606 | Servicio mantención infraestructura campamento Tamelcura del embalse Paloma, año 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-04-16 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-25 | 2018-07-09 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 29000.3 | 25341 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 11341 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285834 | Mejoramiento sistema de control y de comunicaciones embalse Corrales 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2018-09-13 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 36000 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 156714 | AIF Construcción Embalse Chacrillas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-04-08 | 2011-06-09 | 29/09/2011 | 26/10/2011 | 2011-10-26 |  | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 0 | 3001394 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 3250228 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247493 | Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há camino. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-06 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 162000 | 159912 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 133329 | 17722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861 | 8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 110000 | 114618 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 73746 | 40873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538 | 0 | 0 | 0 | 9168 | 10167 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276126 | Diseño de Ingeniería Modificación y Reparación Estructural Cauce Avda. Argentina Km. 0+000 -0+060, Valparaíso, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-19 | 2018-03-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 45602 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 38706 | 6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 170341 | AI-ARG-03. Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. km 0000 a km 0928 Ciudad de Valparaiso Region de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-21 | 30/08/2016 | 17/11/2016 | 2016-11-17 | 2018-12-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 778400 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 404557 | 335047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110250 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 69797 | 38797 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-19 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 11821553.363 | 10268079 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 4103443 | 4941054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 1181920 | 700000 | 1559134 | 1616306 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | Modificacion del contrato nº170338 , CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 450000 | 90000 | 90000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-12-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-09-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 889168 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 728085 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272431 | Actualización del Plan de Manejo Forestal Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-30 | 2018-03-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 8329 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 5094 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-07-23 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 10996639.306 | 10747229 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1963151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963151 | 10262860 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275493 | Resol. FISCALIA Nº 639 DE FECHA 10/13/2016 Lote(s) Nº 12 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 829 |  |  | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276203 | Resol. FISCALIA Nº 646 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN EJE RED F-11 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 461 |  |  | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13208 |  |  | 0 | 1305 | 0 | 0 | 1182 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 97367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 17367 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260176 | Revisión Validación y Readecuación de Obras Complementarias del Canal Alimentador Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2018-08-22 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 59160 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-07-04 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 173001 | 76552192 | Ingeniería Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 58476 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 11555 | 0 | 17146 | 13771 | 6498 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Modificacion del contrato nº270793 , Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76552192 | Ingeniería Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -4000 | -3000 | -2000 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-24 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 114259 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 112106 | 0 | 0 | 19566 | 0 | 5885 | 0 | 0 | 11876 | 0 | 0 | 49647 | 25132 | 2155 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Modificacion del contrato nº272275 , Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285665 | Asesoría de Proyecto revisión Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56880 | 66279 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2019-01-09 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 287401 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 211715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75684 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267995 | Servicio personal de revisión y validación de estudios asociados al embalse Los Ángeles en La Ligua, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-01-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 50700 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 39000 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271674 | Estudios Complementarios y Ambientales Canal Alimentador Embalse Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-07 | 2017-07-18 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 |  | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 139994 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 58845 | 81150 | 0 | 0 | 0 | 20103 | 0 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14949 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285521 | Estudio complementarios canal matriz | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-02-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 407001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407001 | 1624316 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271785 | CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR CANAL COMUNIDAD Y 2DA ETAPA ADUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PULLALLY PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-05-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 376541.978 | 362253 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 136207 | 226045 | 0 | 43061 | 67488 | 61993 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271786 | CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR VALLE HERMOSO Y HABILITACIÓN NORIA EL LOBINO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-03-28 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 300204.394 | 304872 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 223980 | 66907 | 0 | 60291 | 0 | 0 | 6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO AÑO 2018 | 1. OBRAS | [8 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE |  |  | 52468 | 11385468 | CARLOS MUNOZ CABRERA | 0 | 52468 | 0 | 19543 | 10975 | 10975 | 10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278701 | Modificacion del contrato nº278701 , SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO AÑO 2018 | 1. OBRAS | [12 empty] | 0 | 11385468 | CARLOS MUNOZ CABRERA | 0 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279650 | Seguridad de Pozos Panquehue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280869 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282294 | Control de acceso y vigilancia recinto Embalse Catemu ubicados en Sector Cerrillos, comuna de Catemu, región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258965 | Estudios Técnicos Complementarios Canal Alimentador Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 10/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 |  | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 1055469 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 760748 | 294723 | 0 | 0 | 58697 | 0 | 36255 | 0 | 93505 | 0 | 49465 | 0 | 0 | 56801 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258965 | Modificacion del contrato nº258965 , Estudios Técnicos Complementarios Canal Alimentador Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 0 | -56800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56800 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-07-04 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 173001 | 76552192 | Ingeniería Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 114527 | 0 | 0 | 0 | 18618 | 0 | 0 | 0 | 22631 | 0 | 33581 | 26971 | 12726 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Modificacion del contrato nº270793 , Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76552192 | Ingeniería Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | -17000 | -13000 | -5000 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13208 |  |  | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283985 | SUC COLLANTES CALDERA ABILA EDUARD - ROL 1180-1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 36600 |  |  | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283986 | CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO - ROL 1180-2 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 140837 |  |  | 0 | 140837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283987 | SUC COLLANTES CALDERA ABILA EDUARD - ROL 1180-1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 65330 |  |  | 0 | 65330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283988 | SUC COLLANTES CALDERA ABILA EDUARD - ROL 1180-1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 505098 |  |  | 0 | 505098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283989 | CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO - ROL 1180-2 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 46405 |  |  | 0 | 46405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283990 | SOC AGRICOLA HERRERA LIMITADA - ROL 1180-53 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 16807 |  |  | 0 | 16807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283991 | JOFRE JOFRE DANIEL - ROL 1180-52 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 21441 |  |  | 0 | 21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283993 | HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 1180-51 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 36272 |  |  | 0 | 36272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283994 | HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 1180-50 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14730 |  |  | 0 | 14730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284014 | SUC COLLANTES CALDERA ABILA EDUARD - ROL 1180-1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 99465 |  |  | 0 | 99465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284015 | HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 1180-48 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4547 |  |  | 0 | 4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284017 | ZAMORA ZAMORA RAMON - ROL 1180 - 47 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 57045 |  |  | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284018 | SOC AGRICOLA HERRERA LIMITADA - ROL 1180-46 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 15635 |  |  | 0 | 15635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284020 | HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 1180 - 71 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 19108 |  |  | 0 | 19108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284021 | HERRERA ALLENDES ARTURO FERNAN - ROL 1180-73 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 53233 |  |  | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284022 | VALENCIA TOLEDO EUGENIO - ROL 1180-76 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 31088 |  |  | 0 | 31088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284024 | SOC AGRICOLA HERRERA LIMITADA - ROL 1180-75 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 74929 |  |  | 0 | 74929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284034 | HERRERA ALLENDES ARTURO FERNAN - ROL 1180-73 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 12578 |  |  | 0 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284035 | FUENTES PUELLES ISMAEL R - ROL 1180-180 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2765 |  |  | 0 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284036 | ASTUDILLO RAMIREZ LORENZO - ROL 1180-84 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4764 |  |  | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284037 | ASTUDILLO AGUILERA VICTOR HUGO - ROL 1180-179 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 5558 |  |  | 0 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284038 | MIRANDA CHAPA JONATHAN EDUARDO - ROL 1180-118 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 40158 |  |  | 0 | 40158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284039 | CISTERNA CASTANEDA GABRIEL DE JE Y - ROL 1180-116 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 22373 |  |  | 0 | 22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284049 | PERITOS TASADORES D.O.H.2018 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14282 |  |  | 0 | 20200 | 0 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4563 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 284243 | PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES JUDICIALES 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1200 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272709 | AIF OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 2017-09-26 | 2018-03-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 108932 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 108931 | 0 | 0 | 0 | 86549 | 0 | 22382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272709 | Modificacion del contrato nº 272709 , AIF OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 29657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270809 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2017 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-11 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-02-14 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 211585.766 | 275578 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 265577 | 10000 | 0 | 4281 | 0 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272708 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-02 | 2018-03-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 944896 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 499335 | 445561 | 0 | 147929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272708 | Modificacion del contrato nº272708 , OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 330538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274422 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUE Y VILLA ALEMANA AÑO 2017 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-14 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-30 | 2018-01-15 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 101535.579 | 137867 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 119386 | 18480 | 0 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275480 | ADECUACIÓN DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA QUEBRADA LAS PETRAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-09 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 80000 | 76197377 | CFC Ingeniería LIMITADA | 65000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277000 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada de Las Petras comuna de Concón Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-02 | 2018-08-30 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276106 | Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada Las Petras comuna de Concón región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-12 | 2018-06-09 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 2473486 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2473486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052345 | 421141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283277 | Levantamiento de instrumentación de embalses - Primera Etapa Región de Valparaíso y Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO, TALCA | VALPARAISO, TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283281 | Catastro de Obras de Infraestrura de Obras - Etapa I Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-10-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 220000 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282292 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278709 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-08-10 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 34569.5 | 0 | 0 |  | 0 | 34570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284381 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA POZOS DOH SECTOR CURIMÓN 2DO PERIODO AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-04-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 33000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285488 | GLOBAL AROMOS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-09-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275483 | Batimetría y Vuelo LIDAR del embalse Aromos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 02/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-01-22 |  | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 3365086 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q Ingeniería LIMITADA | 1447579 | 1044151 | 0 | 0 | 0 | 330083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3079 | 24322 | 587898 | 104927 | 873358 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | Modificacion del contrato nº246092 , ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q Ingeniería LIMITADA | 0 | -17707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17707 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 |  | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 220373 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 104244 | 116130 | 0 | 0 | 0 | 24824 | 0 | 0 | 0 | 47214 | 0 | 0 | 44092 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 230379 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-13 | 2016-12-29 | 24/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-06-11 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 0 | 425917 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 214457 | 219507 | 0 | 37354 | 31115 | 34245 | 34550 | 40298 | 37567 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 230379 | Modificacion del contrato nº230379 , CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 73062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24334 | 24334 | 24394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272568 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017-2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2017-12-26 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 213704 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 86847 | 0 | 0 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54907 | 0 | 0 | 25788 | 126858 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 285730 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PREOPERACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2018 - 2019 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35112 | 35112 | 326114 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282293 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE CHACRILLA REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272565 | Mantención de obras temporales, 366 y Plan de Manejo de Preservación Embalse Chacrillas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 122500 | 109152 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 63420 | 0 | 0 | 22206 | 0 | 0 | 0 | 22264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18950 | 45732 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272567 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201599 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272569 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268800 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-08-18 | 05/12/2017 | 05/01/2018 | 2018-01-05 | 2018-09-12 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 2863685.931 | 2466052 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 2466053 | 0 | 0 | 324692 | 264321 | 250000 | 117313 | 217313 | 265474 | 426940 | 0 | 600000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Modificacion del contrato nº229804 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 492964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492964 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13208 |  |  | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260150 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 03/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-06-22 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 1176722.207 | 941540 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 941541 | 0 | 245489 | 185698 | 250253 | 130000 | 88051 | 0 | 42050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260150 | Modificacion del contrato nº260150 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282286 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280896 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 334271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 54271 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282291 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280607 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO PETORCA SECTOR DE HIERRO VIEJO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 245904.992 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280624 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR LAS CABRITAS COMUNA DE LA CALERA SEGUNDA ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | QUILLOTA | CALERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 234566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 84566 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284338 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO ACONCAGUA SECTOR PUENTE FERROVIARIO COMUNA DE LA CALERA PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-07 | 2018-07-21 | QUILLOTA | CALERA | SR | 28434.336 | 31627 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 31628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435 | 18193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284492 | Prestación de Servicios de Arriendo de Maquinaria Estero El Peumo Poblaciones El Peumo La Frontera y El Alamo Comuna de Villa Alemana Región de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-05-24 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | SR | 25063.066 | 25064 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 25063 | 0 | 0 | 0 | 25063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284928 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Estero Santa Luisa Población Santa Luisa Comuna de Quintero Region de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-05-24 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 14327.6 | 14328 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 14328 | 0 | 0 | 0 | 14328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074305-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DEL ESTERO COLINA COLINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214462 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROTECTO DE OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE ESTERO COLINA PROVINCIA DE CHACABUCO REGIÓN METROPOLITANA BAJO DS n°40/2012 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-17 |  | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 116000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 95771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257269 | Modelo Hidráulico a Escala Reducida Para el Diseño Fisico y Verificación del Sistema de Obras Aluvionales en la Quebrada de Macul Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 30/12/2016 | 24/01/2017 | 2016-11-11 | 2018-10-07 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 328412 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 196511 | 131901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52145 | 0 | 0 | 79756 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258822 | Actualización comportamiento hidráulico Hondonada Qda. Macul | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-06-09 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 25916 | 76388778 | GEOTEST SPA | 0 | 25916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260035 | AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM ETAPA 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 197773 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260036 | CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM ETAPA 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 6600000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267177 | Mantención y seguridad en reforestación en Quebrada de Macul período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-10 | 2018-09-25 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 127606.08 | 127607 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 27175 | 100436 | 0 | 0 | 22577 | 7383 | 7812 | 7383 | 24948 | 9068 | 11739 | 3599 | 5927 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276252 | Mantención y Seguridad en Reforestación Quebrada de Macul, Región Metropolitana, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383 | 7383 | 12838 | 107386 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285281 | DESEMBANQUE ISLA TORRE ALTA TENSION - CHILECTRA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263849 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES TRAMO LO ECHEVERS DESCARGA LAMPA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155164 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177039 | CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización estero Las Cruces Tramo Puente Lo Boza hasta descarga en Estero Lampa y obras anexas entre Puente Verde y Puente Lo Boza Comunas de Quilicura y Pudahuel Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-30 | 2012-04-23 | 25/07/2012 | 16/08/2013 | 2013-08-16 | 2015-11-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL, QUILICURA | IPC | 7284748.897 | 11096285 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 12072544 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263847 | MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES TRAMO LO ECHEVERS DESCARGA LAMPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599849 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273306 | INDEMNIZACIÓN POR MAYORES GASTOS GENERALES | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-11-25 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 167305 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 150607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16699 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274680 | Diseño traslado torres alta tension Qda Ramon | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 0 | 24300 | 12150 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-07-19 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | SR | 0 | 937004 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 90058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24057 | 33000 | 33001 | 846946 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275097 | CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-21 | 2018-11-21 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 371943 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 371943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 74943 | 66000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-14 | 2020-01-14 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | IPC | 17787927.355 | 17693760 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 890447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890447 | 17893760 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 275100 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 2.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | IPC | 7300000 | 7684500 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 363991 | 7722392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 700000 | 1300000 | 1200000 | 1822392 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13208 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284243 | PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES JUDICIALES 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1200 |  |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Servicio Mantencion Infraestructura hidraulica informatica y electromecanica cuenca Río Mapocho y quebrada San Ramon Santiago | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-01-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 558000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282650 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, COMUNA DE QUINTA NORMAL, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 |  | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282305 | AIF CONSERVACIÓN RED PRIMARIA REGIÓN METROPOLITANA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 126566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 26566 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2200 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 274338 | Mantención, Vigilancia y Aseo de las Etapas 1 y 2.1 del Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara (Ex La Aguada), Comunas de San Joaquín y San Miguel, Región Metropolitana - Contrato MA-PLA-06 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 |  | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 221650.279 | 217840 | 96694940 | FERRECCIO LTDA | 216392 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280905 | Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 65000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280914 | Conservación Canal Santa Marta Comuna de Maipú Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2018-09-30 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 175000 | 0 | 0 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282239 | CONTRATO CO-CCQ-01.1 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL QUILÍN, COMUNA DE MACUL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | SANTIAGO | MACUL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 217537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217537 | 1022464 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282243 | Conservación Estero Las Cruces Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282392 | Conservación Colector Primario Reny, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 278482 | Plan de Manejo de Corrección quebrada El Tinajón, comuna de la Florida, RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2500 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268293 | Obra de Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo Sector Lo Gelvez, Las Mercedes y El Monte Las Mercedes Comunas de Buin e Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-04 | 09/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2017-11-14 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 199910.48 | 175539 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 168606 | 6933 | 0 | 0 | 0 | 6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271760 | Conservación Defensas Fluviales Estero Puangue Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-07-25 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2017-12-03 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 100000 | 79730 | 76585104 | ARLEGUI CONSTRUCTORA LIMITADA | 18005 | 61725 | 0 | 0 | 0 | 61725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274804 | OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-01-22 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 62016.85 | 51676 | 76277778 | CONSTRUCTORA MIK SPA | 24006 | 16357 | 0 | 0 | 0 | 16357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257296 | CONTRATO AI-BJR-03 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-27 | 2016-11-04 | 05/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-08-20 | SANTIAGO | CONCHALI | SR | 0 | 567484 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 307925 | 259560 | 0 | 0 | 57364 | 25871 | 30000 | 30000 | 30000 | 35272 | 25000 | 26053 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-09-27 | 24/10/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-22 | 2018-10-19 | SANTIAGO | CONCHALI | IPC | 4103081.456 | 5086501 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2633211 | 2613597 | 0 | 0 | 566810 | 771246 | 350000 | 200000 | 200000 | 258878 | 63596 | 191042 | 0 | 12025 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | Modificacion del contrato nº257292 , CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 350340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350340 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30468886-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE SANTA INES, CURACAVÍ, R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263658 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur, comuna de Paine, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-24 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-04-30 | CHACABUCO | COLINA | SR | 459935.572 | 416444 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 48365 | 368079 | 0 | 122055 | 98712 | 31171 | 100271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15870 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263658 | Modificacion del contrato nº263658 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur, comuna de Paine, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5757 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2200 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247541 | Obras de Conservación de Cauces de Quebradas La Solana La Cochona San Alfonso y otras Comuna de San Jose de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247848 | Obras de Conservación Cauce Estero Melocoton y Estero San Jose Comuna de San Jose de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274804 | OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-01-22 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 62016.85 | 51676 | 76277778 | CONSTRUCTORA MIK SPA | 0 | 11313 | 0 | 0 | 0 | 11313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280924 | Conservación de Defensas Fluviales en rio Maipo Sector San Alfonso Aguas Abajo Confluencia Estero San Alfonso Ribera Derecha Comuna de San Jose de Maipo Provincia de Cordillera Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2018-12-29 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 191952.071 | 0 | 0 |  | 0 | 191953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 31953 | 40000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2018-01-24 | 2019-04-24 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 767956 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 0 | 498943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149738 | 50000 | 299205 | 489014 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | públicaciones DPR 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123523-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CENTRO SUR DE RENGO RENGO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227515 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E Ingeniería DE DETALLE CONSTRUCCION RED DE COLECTORES PRIMARIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA SISTEMA CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-24 | 2015-09-22 | 11/01/2016 | 22/01/2016 | 2016-01-22 | 2018-03-22 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 229009 | 52002452 | CONSULTORIA EN Ingeniería LADC SPA | 217008 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130037-0 | CONSTRUCCION COLECTORES PRIMARIOS AGUAS LLUVIAS SISTEMA MILLAN RANCAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227522 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E Ingeniería DE DETALLE SISTEMA MILLAN DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNA DE RANCAGUA REGION DE OHIGGINS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 09/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-21 |  | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 273621 | 79638710 | PRISMA Ingeniería LTDA. | 259960 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 261611 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO, ESTERO CODEGUA, SECTOR LA ESTANCILLA, COMUNA DE CODEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-17 | 2017-05-17 | 31/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 |  | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 300416.69 | 229055 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 212704 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 2600 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281335 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL VARIOS SECTORES COMUNA DE DOÑIHUE REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-11-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 276311.351 | 0 | 0 |  | 0 | 276312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 76312 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282969 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, SECTOR MONTEGRANDE, COMUNA DE COLTAUCO, REGION DE O´HIGGINS (02-2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-11-21 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 194056.87 | 0 | 0 |  | 0 | 194057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 84057 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284843 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES ATURALES 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42632 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 2600 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281337 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI RANCAGUA RENGO Y SAN FERNANDO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-10-22 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | SR | 114316.16 | 0 | 0 |  | 0 | 114317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 35000 | 44317 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284849 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39584 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480771-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 2600 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480771-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281340 | MANTENCION OBRAS DE ARTE VARIANTE FERROVIARIA LIMPIEZA Y MEJORAS DE CANALES SISTEMA EMBALSE CONVENTO VIEJO COMUNA DE CHIMBARONGO (2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-09-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 49930.318 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 21300 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263662 | Contrato CO-REPA-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse La Patagua, comuna de Santa Cruz, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-17 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | 2018-09-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 433359.778 | 337964 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 337964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 105000 | 99000 | 34964 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263662 | Modificacion del contrato nº263662 , Contrato CO-REPA-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse La Patagua, comuna de Santa Cruz, Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 229480 | Servicio de Elaboracion Planes Corta de Vegetacion Arborea y Arbustiva Sistema de Riego Embalse Tabunco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 2015-11-16 | 2018-11-10 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 17301 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 9862 | 7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 1543 | 0 | 4710 | 0 | Estudio del Negocio
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221683 | Complementación Diseño y Estudio de Impacto Ambiental Embalse Gualleco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-07 | 2015-05-12 | 05/06/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 |  | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 876745 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 842999 | 33745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25390 | 8355 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229719 | AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y administrativa a la inspección fiscal para la obra para el contrato Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-18 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2018-03-29 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 1144650 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1034869 | 149410 | 0 | 56013 | 46221 | 26540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20636 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229719 | Modificacion del contrato nº229719 , AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y administrativa a la inspección fiscal para la obra para el contrato Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 83742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83742 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233364 | Asesoría de Proyectos a Construcción Embalse Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 05/12/2016 | 23/01/2017 | 2016-12-30 | 2018-06-23 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 253163 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 218923 | 34240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233364 | Modificacion del contrato nº233364 , Asesoría de Proyectos a Construcción Embalse Empedrado Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | -18739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 234365 | Servicio de Elaboración Planes para corta de Vegetación Embalse Empedrado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 2015-07-30 | 2018-08-03 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 23960 | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 16554 | 7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671 | 0 | 0 | 2735 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277416 | SERVICIO DE CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-10-27 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 174048 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 203056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26558 | 26558 | 26558 | 26558 | 26558 | 55566 | 14700 | 58016 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284006 | CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO AÑO 2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399999 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284016 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 88000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285145 | Estudio de Titulos Embalse Empedrado | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-05 | 2016-01-28 | 08/03/2016 | 17/05/2016 | 2016-05-18 | 2018-02-28 | TALCA | MAULE | IPC | 9670369.9 | 10565946 | 88481800 | ICAFAL Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 9468109 | 1501570 | 0 | 689628 | 350687 | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416195 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | Modificacion del contrato nº226078 , CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88481800 | ICAFAL Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1204383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275429 | 928954 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270136 | Obras Complementarias Sistema de Riego Embalse Empedrado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 700000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272585 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-14 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 45700.8 | 45701 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 0 | 45701 | 0 | 0 | 17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284976 | Servicio de Producción de plantas y reforestación de 13,9315 ha y 20 árboles Nativos en Embalse Empedrado | 1. OBRAS | [8 empty] | TALCA | EMPEDRADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104459
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 55000 | 15000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246772 | AI-CSC-04 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Construcción Colector Aguas lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-11-02 | 05/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-06-22 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 514158 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 327038 | 187120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110975 | 22000 | 22000 | 22000 | 10145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246755 | CO-CSC-04 Construcción Colector de Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 01/09/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-03-23 | LINARES | LINARES | IPC | 3247663.815 | 3813209 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3032387 | 928347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 238576 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa Etapa Pre Operaciòn2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 119558 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 97668 | 21890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-23 | 2016-12-16 | 22/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 516140 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 397063 | 128657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | Modificacion del contrato nº259591 , CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 39385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262231 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 |  | LINARES | LINARES | SR | 0 | 44000 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 33000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272561 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2017 - 2018 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 43500 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 10875 | 10875 | 0 | 10875 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282086 | públicaCION CONTRATO DE CONSULTORIA EMBALSE ANCOA 20189 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282095 | GASTO EN VIATICOS Y TRASLADO CONTRATO CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA 2018 2019 | 7. VIATICOS | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238571 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2016-2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | LINARES | LINARES | SR | 77086.434 | 77087 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 72319 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255453 | Servicio reforestación 13,5 há Sector San José comuna de Longaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | 2019-09-25 | LINARES | LONGAVI | SR | 108277 | 108277 | 76235505 | FORESTAL Y AGRICOLA PIEDRA DEL AGUILA LTDA | 27720 | 38727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 16525 | 13852 | 0 | 0 | 41830 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264446 | GASTOS ADMINISTRATIVO Diseño Centro de Información Ambiental Reserva Nacional Los Bellotos del Melado | 7. VIATICOS | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272562 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 25 ha en Roblería periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-04 | LINARES | LINARES | SR | 80920 | 80920 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 80921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714 | 0 | 23989 | 37218 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272563 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 47600 | 47600 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15195 | 16405 | 0 | 16000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272564 | Servicio de Seguimiento y Mantención Enriquecimiento con Belloto del Sur, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 31261.776 | 31262 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 15500 | 0 | 8900 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272572 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 76771.392 | 76772 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 76773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30709 | 0 | 30709 | 15355 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272574 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 40 Há sector Radal Siete Tazas comuna de Molina 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-04 | CURICO | MOLINA | SR | 116212.97 | 116213 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 116215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46486 | 0 | 46486 | 23243 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272578 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 10 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2017-2018, | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2018-02-14 | 2019-01-15 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 38989 | 7924816 | IVAN EUGENIO BRAVO SOTO | 0 | 38990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12078 | 10549 | 0 | 16363 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272580 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2019-01-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 111459.55 | 107673 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 107675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37686 | 0 | 43070 | 26919 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282116 | GASTOS DE públicaCION CONTRATO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282118 | GASTO VIATICOS PERSONAL Y TRASLADO PERSONAL CONTRATO DEFENSAS FLUVIALES | 7. VIATICOS | [8 empty] | CURICO, LINARES | CURICO, LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281576 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282120 | GASTO DE públicaCION DE CONTRATO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282123 | GASTO DE VIATICO PERSONAL CONTRATOS DE AGUAS LLUVIAS | 7. VIATICOS | [8 empty] | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281577 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 53900 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283277 | Levantamiento de instrumentación de embalses - Primera Etapa Región de Valparaíso y Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO, TALCA | VALPARAISO, TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50000 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281588 | CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015 - 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 52600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-03 | 2016-12-12 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2017-12-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 249882 | 77477860 | MACROCAP S.A | 241901 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Modificacion del contrato nº248174 , Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 77477860 | MACROCAP S.A | 0 | 38402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2018-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 130944 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 130944 | 0 | 0 | 41785 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 11826 | 14261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Modificacion del contrato nº262836 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268470 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares Etapa IV, 2018-2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-20 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24972 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 12486 | 0 | 0 | 0 | 6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6243 | 0 | 0 | 12486 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258846 | Refuerzo de revestimientos en estero Nonguén Ciudad de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-30 | 25/09/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-07-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 1710125.2 | 1698310 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | 1698311 | 0 | 0 | 0 | 267439 | 514376 | 452575 | 219394 | 244527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 253189 | AI-CLL-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-11-21 | 23/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 793863 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 329987 | 380016 | 0 | 31615 | 29668 | 32683 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 76050 | 83862 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263842 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE BIOBÍO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-02-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 | 441433 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-11-21 | 05/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 9573818.645 | 10341464 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 5017763 | 6697266 | 0 | 825499 | 931275 | 1050482 | 200000 | 68289 | 200000 | 586837 | 200000 | 200000 | 1937617 | 497267 | 933433 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263841 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLAN REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-02-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3910640 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281209 | GASTOS públicaCIONES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13208 |  |  | 0 | 4325 | 0 | 0 | 2747 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 195675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 97000 | 98375 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-28 | 2015-10-02 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-02-15 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 591229 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE Ingeniería FENIX LTDA. | 529529 | 61699 | 0 | 34726 | 0 | 0 | 0 | 26973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | Modificacion del contrato nº222586 , AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE Ingeniería FENIX LTDA. | 0 | 70524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279857 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508843 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282178 | ACTUALIZACIÓN PROYECTO SISTEMA CAUPOLICÁN-BANNEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222587 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4199999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-13 | 2015-07-21 | 01/09/2015 | 29/09/2015 | 2015-09-29 | 2018-05-16 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 8270234 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6847771 | 1422461 | 0 | 274111 | 140225 | 268971 | 259775 | 0 | 479379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Modificacion del contrato nº228467 , Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 279111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN REGION DEL BIO BIO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279774 | Verificación Estructural de Sedimentador en río Andalién | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN REGION DEL BIO BIO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279782 | Actualización de expropiaciones para sedimentador en río Andalien | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237528 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 1 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-06-30 | 24/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-08 | 2019-01-29 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 609162 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE Ingeniería FENIX LTDA. | 280081 | 329082 | 0 | 0 | 55802 | 22628 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 44218 | 56434 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659999 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273304 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO COLECTOR SOSA TRAMO AV COLÓN TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBIO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2018-04-26 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 58503 | 76197377 | CFC Ingeniería LIMITADA | 0 | 58502 | 0 | 0 | 23218 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 300 | 0 | 150 | 300 | 150 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Bio Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-06-21 | 02/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-01-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 6530503.248 | 6033201 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1832579 | 3599999 | 0 | 0 | 758578 | 201185 | 250000 | 0 | 500000 | 250000 | 250000 | 766829 | 250000 | 373407 | 757105 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Modificacion del contrato nº237531 , Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Bio Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248663 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región Bio Bío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6407438 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 04/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-06-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 804245 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 495686 | 308558 | 0 | 0 | 0 | 212079 | 36000 | 36000 | 24479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Modificacion del contrato nº248622 , Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 93836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93836 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282785 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2018-2019 y 2019-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | ÑUBLE, BIO-BIO | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY, ANTUCO, TUCAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 40000 | 50000 | 23312 | 801689 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281363 | públicaciones de Propuestas 2018 Conservación Laja diguillín | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271448 | CONSERVACIÓN SISTEMA LAJA DIGUILLÍN, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS EN LA CUENCA DEL LAJA E INSTALACIÓN DE RUTAS DE NIEVES EN EL LAGO LAJA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN TERCERA ETAPA PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 204071 | Consultoría Ingeniería de Detalle para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Provincia de Ñuble VIII Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-14 | 2013-08-21 | 24/09/2013 | 24/10/2013 | 2013-10-24 |  | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1192787 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1057958 | 134828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 17/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-07-27 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1489850 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 360544 | 941557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572995 | 0 | 0 | 301817 | 66745 | 387751 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Modificacion del contrato nº261832 , Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 0 | 387752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299911 | 0 | 0 | 15103 | 72738 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281366 | públicaciones de Propuestas 2018 Zapallar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281364 | públicaciones de Propuestas 2018 Aguas lluvias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285150 | públicación Licitación Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2018 varias comunas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 55 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285152 | públicación Licitación Conservación Canal Egaña | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | TOME |  |  | 55 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281331 | Conservación de redes primarias de aguas lluvias 2018 en varias Conservación de redes primarias de aguas lluvias 2018 en varias comunas de la Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-07 | 2018-10-04 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 124458.53 | 110008 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 99286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99286 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285456 | Conservación redes primarias 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35463 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285498 | Conservación redes primarias de aguas lluvias 2018, reposición Canal Egaña, comuna de Tomé, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2018-11-22 | CONCEPCION | TOME | SR | 80710.322 | 0 | 0 |  | 0 | 80711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80711 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284918 | Servicio de mantención integral de compuertas del sistema de riego Canal Quillón | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-04-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-07-31 | ÑUBLE | QUILLON | SR | 45815 | 27995 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 27995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 281368 | públicaciones de Propuestas 2018 Obras Fluviales Conservación Riberas 2/2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 59 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285067 | públicación licitación conservación de riberas N° 1/2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARAUCO | CAÑETE |  |  | 55 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 285796 | públicaciones 2018 Licitaciones Conservación Cauces | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281359 | Conservación de Riberas N° 1/2018 Provincia de Arauco Comuna de Cañete Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-18 | 2018-10-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 90367.408 | 0 | 0 |  | 0 | 90368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90368 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283941 | Conservación de Riberas N° 2/2018 Provincias de Arauco y Ñuble Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-13 | 2018-11-20 | ÑUBLE, ARAUCO | PORTEZUELO, CURANILAHUE | SR | 100488.953 | 0 | 0 |  | 0 | 100489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100489 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284636 | Conservación de Cauces | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 234344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234344 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280117 | Conservación Embalse San Jorge | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26918 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 120 | 64 | 100 | 200 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280120 | ENTUBAMIENTO CANAL CAYUCUPIL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 314470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 64470 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282550 | Asesoría Inspección Fiscal contrato Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 260000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 72600 | 2897400 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282635 | Asesoría de Inspección Fiscal Contrato de Construcción CO-FM 12.7, comuna de Pitrufquen, Región de la Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 48419 | 115788 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 83090 | TOTAL GASTOS INHERENTES PROYECTOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257432 | CONSTRUCCION CANALEWS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS NUEVA ETRURIA 3 AGUSTINAS 1 Y DESCARGA SAN ANTONIO PULON FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-127 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 30/10/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-01-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1150000 | 1489814 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 20336 | 800000 | 0 | 38224 | 51000 | 65146 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100000 | 100000 | 100000 | 215630 | 669478 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCION Y MANTENCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTIN, SECTOR URBANO DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225624 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Construcción DDFF Río Cautín Urbano de Temuco y Padre las Casas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 30/12/2014 | 15/01/2015 | 2015-01-16 |  | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 79832 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 63196 | 16637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8637 | 0 | 8000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 3400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238009 | MANTENCION Y OPERACION TEMPORADAS 2016-2018 DEL SISTEMA DE RIEGO FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-02-05 | 10/03/2016 | 25/11/2016 | 2016-11-26 | 2019-03-16 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1245528.28 | 1629932 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 978030 | 726025 | 0 | 100660 | 60259 | 60612 | 46897 | 46897 | 46897 | 46897 | 46897 | 46897 | 46867 | 176245 | 127016 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 3400 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268000 | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO RIO TOLTEN SECTOR COMUY COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-09-12 | 11/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-20 | 2018-02-22 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 99916.903 | 116496 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 78877 | 37619 | 0 | 17586 | 0 | 0 | 20033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274366 | Conservación de Riberas a DDFF existentes en sector urbano de Temuco, Comuna de Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 29300 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274367 | Conservación de ribera con encauzamiento y gaviones, en Estero El Noveno y otro, Los Laureles, sector urbano de la comuna de Cunco region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-08-29 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 31839.938 | 0 | 0 |  | 0 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 1840 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274523 | CONSERVACION DE RIBERAS CON GAVIONES ESTERO BOTROLHUE SECTOR RINCONADA DE LABRANZA AÑO 2017 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-11 | 30/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-02-14 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 46742.105 | 57821 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 25434 | 32386 | 0 | 0 | 32386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279364 | Conservación de Ribera en Estero Chumay, año 2018, sector urbano comuna de traiguen region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-08-28 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 49876.708 | 0 | 0 |  | 0 | 49877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 4877 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279367 | Conservación de Ribera con enrocado en Río Tolten, sector Hualpin, año 2018, Comuna de T. Schmidt region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-09-28 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 95479.65 | 0 | 0 |  | 0 | 95480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 55480 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 3400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279351 | Conservación Global de Colectores Primarios de Aguas Lluvias de las comunas de Temuco y Padre las Casas, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 146050.473 | 0 | 0 |  | 0 | 153901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 37850 | 36051 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268902 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-19 | 25/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 448822.28 | 399419 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 51690 | 347730 | 0 | 144202 | 107623 | 89650 | 0 | 0 | 0 | 6245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268902 | Modificacion del contrato nº268902 , CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280434 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia Región de Los Ríos 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-28 | 2018-11-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 130002.062 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33900 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281867 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49296 | 105202 | 50703 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285824 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDOZER ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR EL AVELLANO, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-07-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285826 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 286034 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 ETAPA II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256703 | AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-20 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-27 | 2018-07-25 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 118914 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE Ingeniería FENIX LTDA. | 18817 | 100098 | 0 | 28383 | 14188 | 14332 | 14333 | 14333 | 14529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256703 | Modificacion del contrato nº256703 , AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE Ingeniería FENIX LTDA. | 0 | 22647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11073 | 11574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 283862 | GLOBAL DE GASTO CONTRATO Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERV. OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGION DE LOS RIOS 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 110 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268910 | CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | VALDIVIA | LANCO | SR | 874860.749 | 864686 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 149999 | 714688 | 0 | 114348 | 144727 | 115816 | 115000 | 115000 | 2000 | 68000 | 39797 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268910 | Modificacion del contrato nº268910 , CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30434523-0 | CONSTRUCCION VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 251876 | DISEÑO VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-05 | 17/08/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-29 | 2018-03-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 214024 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 184473 | 29549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19014 | 10535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 272823 | DISEÑO CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-06 | 13/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-30 | 2018-12-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 130798 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 98584 | 0 | 0 | 6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61446 | 0 | 0 | 0 | 30699 | 32215 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-02 | 07/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 171664 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 16999 | 154665 | 0 | 27415 | 14289 | 15433 | 15500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 12028 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Modificacion del contrato nº264149 , Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-26 | 2017-08-24 | 19/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-18 | 2018-09-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 1527841.259 | 1435643 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 174949 | 1260693 | 0 | 273597 | 84731 | 66654 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 135711 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Modificacion del contrato nº264061 , Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 0 | 320536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320536 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278582 | públicaciones Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 | 0 | 0 | 420 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263283 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2017, ciudades de Osorno Puerto Montt y Alerce Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-04-27 | 23/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 |  | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 126609.588 | 127695 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 101089 | 26606 | 0 | 12002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278587 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2018 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000 | 52295 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278585 | públicaciones Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 | 0 | 420 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274890 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 1, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-02-10 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 131413.723 | 119848 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 25619 | 94230 | 0 | 26943 | 0 | 11870 | 15000 | 20000 | 20417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274967 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 2, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-02-24 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 119795.753 | 108454 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 15784 | 92671 | 0 | 14326 | 7825 | 0 | 27144 | 20000 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278589 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Esteros El Flojo y Matadero en Ancud, Las Conchillas en Maullín y Mejoramiento Estero El Tepual, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283488 | Obras de Emergencia en el Río Burritos, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-09 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 402911 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 402911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 102911 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285810 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105001 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285810 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA EN SECTOR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285820 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 111021 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA EN SECTOR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285901 | públicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIHUES DE ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285827 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Los Coigües de Alerce, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75016 | Diseño de Ingeniería
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIHUES DE ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285903 | públicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Los Coigües de Alerce, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 3400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 128 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268376 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA V | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-11-29 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-07-05 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 358570.705 | 333085 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 61991 | 271095 | 0 | 0 | 0 | 132712 | 50000 | 50000 | 38383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268376 | Modificacion del contrato nº 268376 , CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA V | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282144 | Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa VI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 277801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 47801 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 3400 |  |  | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 106 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281822 | SERVICIO DE LIMPIEZA CANALES Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE AYSEN, AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 2018-04-13 | 2018-05-13 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 7000 | 5999 | 76171284 | ALBATROS LTDA. | 0 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284422 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-09-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 109682.16 | 0 | 0 |  | 0 | 140920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38475 | 38475 | 8258 | 24475 | 31237 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285527 | PERFILAMIENTO - DESPEJE DE CANALES, Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-03 | 2018-06-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 8000 | 6983 | 7651431 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 0 | 6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 3400 |  |  | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 73 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281824 | SERVICIO DE LIMPIEZA DESARENADORES, PINTURA DE COMPUERTAS Y LIMPIEZA CANAL FISCAL, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 2018-04-13 | 2018-06-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 22000 | 16899 | 10581255 | MODESTO SEGUNDO URIBE SALINAS | 0 | 16899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284424 | Conservación Obras de Riego Fiscal 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38475 | 38475 | 38475 | 21577 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 3400 |  |  | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 648 | 134 | 0 | 0 | 200 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280364 | Conservación de Riberas con gaviones en Cauces Río Blanco - Río Montenegro - Río Avilés, Localidades de El Blanco, Puerto Sanchez y Fachinal, Comunas de Coyhaique, Río Ibáñez y Chile Chico, Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 146283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 24445 | 1838 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280453 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA I, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-11 | 2018-03-19 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 2018-03-21 | 2018-04-25 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 17000 | 17000 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280456 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO AVILÉS, FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-21 | 2018-06-20 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280459 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE RIO COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-31 | 2018-04-09 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 20000 | 19992 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280460 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ARROYO LARGO, LOCALIDAD DE LEVICÁN, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 2018-04-14 | 2018-05-14 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 8000 | 6010 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280461 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 13500 | 12353 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 12352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280462 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA III, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-21 | 2018-04-25 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2018-06-01 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 40000 | 36652 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 36652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283860 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN CAUCE RÍO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-09-22 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 113755.982 | 0 | 0 |  | 0 | 113756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30756 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284720 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA II, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-04 | 2018-04-16 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 2018-04-17 | 2018-05-22 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 17000 | 16958 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 16958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285270 | Conservación de Riberas con encauzamiento en Cauce Río Lechoso, Localidad de Puerto Ibáñez, Comuna de Río Ibáñez | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285726 | ENCAUZAMIENTOS 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285729 | ENCAUZAMIENTOS 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485889-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES CHILE CHICO XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 275856 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CAUCES RÍO JEINIMENI RÍO EL BAÑO 2017, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2018-01-15 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 241433 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 221307 | 20124 | 0 | 0 | 20124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RÍO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 3400 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RÍO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280074 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 1era etapa - 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 210400 | 1788768 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 3400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280095 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018 Comuna de Punta Arenas | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-05 | 2018-11-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 236458.777 | 0 | 0 |  | 0 | 270310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 50000 | 50000 | 72510 | 82800 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 285606 | Prestación de servicios de limpieza cuenca media del Río de las Minas - Punta Arenas 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-06-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 50000 | 37490 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 37490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 3400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280101 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales XII Región - 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-20 | 2019-05-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 92000 | 0 | 0 |  | 0 | 72333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 27333 | 20000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 3400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280108 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 152224.8 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 63900 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 278702 | Transporte Ley de Riego año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 66125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 26125 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 280710 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18450 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 12000 |  |  | 0 | 11792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 284923 | Gastos de Administración del Programa al Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje de la Dirección de Obras Hidráulicas en las Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES |  |  | 14000 |  |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 2610 | 2460 | 2460 | 2460 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 284944 | CONTRATO TRANSPORTES DE PERSONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 9000 |  |  | 0 | 5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 1235 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 285421 | LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 500 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 285711 | Gasto de Arriendo de vehículos Ley de Fomento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | 221 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 285880 | PAGOS SERVICIOS DE TRANSPORTE LEY DE FOMENTO AL RIEGO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 8000 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 286003 | Servicio de Transporte Ley de Riego N° 18450 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 35000 |  |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 2500 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234838 | Informe Experto Ambiental y estudio de reforestación y preservación El Melón V Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 2016-02-15 | 2018-01-01 | QUILLOTA | NOGALES | OTR | 0 | 39887 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 39186 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284518 | Devolución de impuesto en multa contrato Obras de Conservación embalses Los Molles comuna de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279285 | PAGO 1 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 2018-03-20 | 2018-06-18 | CACHAPOAL, CURICO, ÑUBLE, CAUTÍN, LLANQUIHUE | SAN VICENTE, SAGRADA FAMILIA, CHILLAN VIEJO, CURARREHUE, PUERTO MONTT | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279287 | SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAPOCHO COMUNA DE VITACURA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 213575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113575 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279289 | PAGO 2 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-05-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279293 | PAGO 3 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279303 | PAGO 4 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284609 | Obras de Conservación Qda. Macul, Sector Pozas Decantadoras | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284610 | Servicio para la limpieza desmalezamiento y destronque Qda. Macul, Sector Medio Bajo Comuna de La Florida región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-04-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-22 | 2018-07-06 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 35000 | 0 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 28039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284611 | Servicio de Limpieza y Desmalezamiento Quebrada de Ramón - Comuna de La Reina - Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-08 | 2018-08-06 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284612 | Obras de Conservación en Qda. Nido de Aguilas, Peñalolen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284784 | Conservación de Riberas con encauzamiento, en río Choapa, localidad de Huentelauquen Norte, comuna de Canela, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-04-17 | 2018-05-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2018-07-14 | CHOAPA | CANELA | SR | 59999.8 | 45241 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 45241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285071 | Limpieza y Desembanque en Quebrada Honda y Quebrada de Apoquindo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | LAS CONDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 285668 | PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA ANEXA DE CAUCES NATURALES EN COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 6426 | 6426 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30407372-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN MACRO ZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285748 | Devolución de multa Obras de Rehabilitación Embalse Concepción, Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257323 | Construcción Sistema de Regadío Valles de Curacaví y Casablanca Regiones Metropolitana y Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 256590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256590 | 3595872 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257325 | ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA PROSPERIDAD | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 SECT: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-06-29 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 34211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24631 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 136840 | Estudio Básicos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNOSTICO PROYECTO INTEGRAL DE CRUCES VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263824 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CRUCES VIALES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-12-01 | 27/02/2018 | 26/03/2018 | 2018-03-27 | 2019-01-21 | VALPARAISO | CASABLANCA, VALPARAISO | IPC | 0 | 307500 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 134247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36081 | 0 | 35329 | 0 | 0 | 48132 | 0 | 14705 | 182568 | Estudio Básicos
Vialidad | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371973-0 | ANALISIS FALLAS GEOLÓGICAS P-22,O-274,R150 Y PTE LAJA, 8° REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 253779 | Estudio de Ingeniería Análisis Fallas Geológicas Rutas P-22, O-274, Ruta 150 y Acceso Puente Laja, Provincias de Arauco,Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-02-02 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-08-01 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 0 | 235000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 40399 | 156318 | 0 | 0 | 0 | 18387 | 0 | 0 | 108965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28966 | 45664 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30092879-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201035 | Estudio Básico Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-22 | 2013-07-31 | 27/08/2013 | 25/09/2013 | 2013-09-25 | 2018-04-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2138191 | 88648400 | TRASA Ingeniería LIMITADA | 2030320 | 353642 | 0 | 226633 | 0 | 0 | 0 | 96361 | 0 | 0 | 12279 | 0 | 0 | 18369 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290426-0 | ACTUALIZACION PARAMETROS MODELOS HDM4 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227671 | Estudio Básico Actualización Parámetros Modelos HDM-4 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2018-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 129000 | 76580678 | CONSORCIO II CONSULT. EN ADMIN. DE PAVI. APSA LTDA | 125419 | 6711 | 0 | 0 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-02-19 | 08/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2018-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 910000 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 732204 | 211427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39059 | 54245 | 0 | 87129 | 0 | 0 | 30994 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Modificacion del contrato nº227683 , Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 0 | 59712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30408023-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN IX MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258724 | Estudio Básico Análisis y Actualización del Volumen Nº9 del Manual de Carreteras Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales. (Segundo llamado). | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-09-06 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-21 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 180000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 146685 | 40556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466400-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEG. VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277577 | Estudio Básico "Análisis y Actualización del Volumen Nº6 del Manual de Carreteras, Seguridad Vial". (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-12 | 2017-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2019-12-17 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242624 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466406-0 | ANALISIS SISTEMA DE EVAL. SOCIAL PROYECTOS VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263748 | Análisis Sistema de Eval. Social Proyectos Viales Interurbanos (Nuevos 2017) XIII Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263523 | Estudio Básico Análisis Estructural De Caminos Pavimentados Mediante Un Sistema De Alto Rendimiento. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-22 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 164000 | 76752039 | CONSORCIO APSA-ASISTECSA ANALISIS ESTRUCTURAL LTDA | 15340 | 132616 | 0 | 24821 | 24833 | 0 | 23396 | 0 | 19725 | 0 | 26199 | 0 | 0 | 13642 | 18541 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263523 | Modificacion del contrato nº263523 , Estudio Básico Análisis Estructural De Caminos Pavimentados Mediante Un Sistema De Alto Rendimiento. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76752039 | CONSORCIO APSA-ASISTECSA ANALISIS ESTRUCTURAL LTDA | 0 | 33863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30477 | 0 | 0 | 3386 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466411-0 | DIAGNOSTICO LEVANT Y CONFECCION MODELO EMISIONES ACUSTICAS RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263531 | Estudio Básico "Diagnóstico, Levantamiento y Confección de un Modelo de Emisiones Acústicas para Rutas de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-05 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2019-01-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 200000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 172082 | 0 | 0 | 25580 | 0 | 0 | 36567 | 0 | 35788 | 0 | 0 | 53776 | 20371 | 46142 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNOSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE-ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-06-29 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 34211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24631 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 136840 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2017-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1980000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 343223 | 0 | 100277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95729 | 0 | 0 | 130294 | 0 | 16923 | 1786795 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30484584-0 | ANALISIS Y ELABORACION DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CAMINOS BÁSICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278770 | Análisis Y Elaboración De Una Guía De Recomendaciones Para Proyectos De Caminos Básicos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235200 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30484584-0 | ANALISIS Y ELABORACION DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CAMINOS BÁSICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30485969-0 | ANALISIS OBRAS ANEXAS CON PERTINENCIA INDIGENA EN RUTA P-60-R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278775 | Análisis Obras Anexas Con Pertinencia Indígena En Ruta P-60-R | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153380 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486469-0 | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL DEL PAIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278771 | Análisis De Pesos Por Eje De La Red Vial Del País | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205160 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278933 | Diagnóstico auscultación automatizada de pavimentos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 09/06/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-07 | 2017-05-28 | ARICA | ARICA | IPC | 23981171.79 | 23109453 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 24212727 | 465100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 461734 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1202 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460 | 0 | 0 | 3540 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 21/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-02 | 2018-11-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1222461 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 665999 | 487001 | 0 | 0 | 0 | 103922 | 30782 | 32423 | 30248 | 27670 | 34716 | 41425 | 38857 | 146958 | 138000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 11/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-03 | 2019-01-18 | ARICA | ARICA | IPC | 25454226.911 | 26923734 | 92434000 | BESALCO S.A. | 10369000 | 13559677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213152 | 1503323 | 1192052 | 1090462 | 1445368 | 1632542 | 3031344 | 2451434 | 4645000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278679 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo Quemado, El Aguila - C. Cardone | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-05-19 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276344 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278678 | Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo Quemado, El Aguila - C. Cardone | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-04-19 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5341 | 580001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580001 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250538 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales etapa II, por sectores (Ruta A-167, Ruta A-173, Ruta A-131), Tramo Ruta A-167 DM. 0.080 al DM. 0.325; Tramo ruta A-173 DM. 0.020 al DM. 0.260; Tramo Ruta A-131 DM. 0.045 al DM. 0.41 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-31 | 15/11/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 |  | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 0 | 327116 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 309000 | 23207 | 0 | 23207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250582 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-07-22 | 25/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-12-12 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 5955084.736 | 5517824 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5386089 | 237626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35644 | 17000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250582 | Modificacion del contrato nº250582 , Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94600 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257193 | 2-CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II, CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA A-27, DM. 46.000 al DM. 50.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-29 | 2016-10-19 | 21/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-12-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1093034.968 | 958666 | 76738677 | CONSORCIO RUTA A-27 LIMITADA | 971103 | 3332 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269438 | "Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II Conservación por Emergencia Ruta A-15, Dm. 18.000,00 al Dm. 21.780,00, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 15/05/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-08 |  | ARICA | ARICA | IPC | 622552.832 | 586541 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 499453 | 94053 | 0 | 21600 | 72453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30081325-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 2009-2012 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 181413 | CONSERVACIÓN RED BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, SECTOR CUESTA CHACA NORTE, KM. 2.028,00 AL KM. 2.039,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-13 | 2011-07-29 | 07/09/2011 | 06/10/2011 | 2011-10-07 | 2012-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 380554.682 | 430837 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 439157 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 9184 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingeniería Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 20/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 642969 | 76539176 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 282894 | 302989 | 0 | 0 | 11659 | 0 | 0 | 0 | 17696 | 0 | 0 | 15890 | 164472 | 93272 | 93100 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2010-08-13 | 2010-11-03 | 22/12/2010 | 18/02/2011 | 2011-02-19 |  | ARICA | ARICA | Pln | 11887811.176 | 10140340 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 7841794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035989 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Modificacion del contrato nº149872 , Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2934988 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 03/05/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-14 |  | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 390680 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 399052 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Modificacion del contrato nº246234 , Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 64861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46700 | 0 | 0 | 0 | 18161 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 18/03/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-13 | 2018-02-25 | ARICA | ARICA | IPC | 4646577.445 | 4008574 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4029959 | 87016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18273 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Modificacion del contrato nº246233 , Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 205179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43088 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-19 | 03/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2019-03-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 712645 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 267942 | 369065 | 0 | 0 | 72170 | 0 | 193116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62574 | 0 | 41205 | 100500 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Modificacion del contrato nº250746 , Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48960 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263504 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-10 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 531036 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17844 | 16649 | 15234 | 19117 | 27380 | 21407 | 34369 | 711000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263505 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-12-11 | 02/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2020-04-13 | ARICA | ARICA | IPC | 9413999.997 | 10144754 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375437 | 471122 | 562283 | 527527 | 478631 | 8112000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250001 | 0 | 0 | 0 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243809 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284870 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE-LAS MAITAS XV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 6192 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285056 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 107-A 107-B 107-C 109-A 111-A 111-C 2-A 6-A 70-A 80-A 80-B 81-B REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 230781 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 208978 | "Asesoría Inspección Técnica Contrato de Conservación Global Mixto Arica Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-21 | 2013-11-15 | 06/12/2013 | 07/02/2014 | 2014-02-07 |  | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 853741 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 906119 | 19177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-03-04 | 2013-04-29 | 14/05/2013 | 04/06/2013 | 2013-06-04 |  | ARICA | ARICA | Pln | 5806024.081 | 7789035 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 7769031 | 755418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694357 | 9159 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | Modificacion del contrato nº201513 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | -694356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694356 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263525 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-17 | 2018-07-14 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 339669 | 76795592 | CONSORCIO RUTA DOCE CHACALLUTA LTDA. | 38231 | 306978 | 0 | 108438 | 38352 | 38432 | 31130 | 32667 | 35465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22494 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 13/07/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-06-07 | ARICA | ARICA | IPC | 3269611.772 | 2954049 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 202874 | 2793246 | 0 | 0 | 120066 | 589541 | 617220 | 635800 | 257643 | 178206 | 0 | 0 | 0 | 394770 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 167 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2019-11-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 213500 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 116309 | 0 | 0 | 48509 | 0 | 30618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37182 | 100880 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222911 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, sector "D": Rotonda Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-12 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 |  | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 385007 | 88648400 | TRASA Ingeniería LIMITADA | 310784 | 96394 | 0 | 0 | 0 | 95444 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222911 | Modificacion del contrato nº222911 , Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, sector "D": Rotonda Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 88648400 | TRASA Ingeniería LIMITADA | 0 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-03 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-02-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 788617 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 576440 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174240 | 0 | 0 | 0 | 67760 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278681 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 Y A-27 En Arica | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-03-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO; S: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 03/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2018-07-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 399499 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 292978 | 36830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732 | 0 | 12032 | 0 | 9738 | 0 | 0 | 6328 | 92203 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30134178-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR : VALLE DE CHACA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 227720 | Reposición Ruta 5, Sector: Valle de Chaca, Comuna de Arica; Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 28/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 |  | ARICA | CAMARONES | IPC | 1457485.74 | 1763872 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1805566 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30134559-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11CH,ARICA-T.QUEM,KM 127-137, P.SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 208041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, DM. 127.000,00 AL DM. 137.000,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-19 | 2013-06-28 | 05/09/2013 | 26/09/2013 | 2013-09-26 | 2014-06-23 | PARINACOTA | PUTRE | Pln | 2900000 | 2357791 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2446207 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 17/11/2014 | 07/01/2015 | 2015-01-07 |  | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 699500 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 738540 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Modificacion del contrato nº213256 , Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-30 | 27/06/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-11-05 | ARICA | ARICA | IPC | 3717814.412 | 3748423 | 76780744 | CONSORCIO COP - RIO MAULE LTDA. | 303799 | 3111820 | 0 | 101286 | 0 | 0 | 79003 | 107950 | 210930 | 241920 | 566100 | 430140 | 755000 | 619491 | 420638 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Modificacion del contrato nº263566 , Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76780744 | CONSORCIO COP - RIO MAULE LTDA. | 0 | 102871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36720 | 46684 | 0 | 0 | 19467 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-19 | 2014-08-29 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 |  | ARICA | ARICA | IPC | 6717984.469 | 6560212 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6868962 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Modificacion del contrato nº219582 , Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 517800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263478 | Asesoría INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE; SECTOR SUR; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 594697 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 114575 | 306347 | 0 | 50643 | 25334 | 25386 | 21094 | 21675 | 20145 | 18360 | 22950 | 27285 | 25500 | 47975 | 193457 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263479 | Asesoría INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-21 | 2021-06-30 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1575955 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 141131 | 413433 | 0 | 66798 | 59154 | 33637 | 27783 | 26748 | 27097 | 24696 | 30870 | 36701 | 34300 | 45649 | 1150820 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263480 | Asesoría INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 1165560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98164 | 297892 | 0 | 49400 | 24814 | 24826 | 20158 | 21097 | 19600 | 17892 | 22397 | 26590 | 24850 | 46268 | 856444 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 17/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | ARICA | ARICA, CAMARONES | IPC | 6024780.122 | 5993112 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3404845 | 1182018 | 0 | 117638 | 49830 | 112354 | 21636 | 87721 | 33539 | 298800 | 69248 | 111351 | 29756 | 250145 | 1762357 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Modificacion del contrato nº231255 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 614051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442117 | 0 | 0 | 0 | 171934 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231259 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Norte, Comunas de Putre y General Lagos, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-19 | 17/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2020-04-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 2927470.66 | 4602776 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 2274642 | 781169 | 0 | 141892 | 124071 | 23722 | 69052 | 11517 | 80578 | 12852 | 100800 | 17388 | 110900 | 88397 | 1803143 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 23/03/2016 | 24/06/2016 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 4186926.788 | 4155267 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 2118159 | 769051 | 0 | 130380 | 120026 | 0 | 119880 | 13961 | 71645 | 9295 | 81540 | 14156 | 108660 | 99508 | 1444435 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Modificacion del contrato nº239076 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169060 | 158000 | 673940 | 103107 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-24 | 16/09/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-05 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3942300.853 | 4326193 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 2568700 | 1847500 | 0 | 120030 | 94085 | 207995 | 58239 | 94081 | 59779 | 205506 | 131068 | 397332 | 256546 | 222839 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Modificacion del contrato nº253766 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1210037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298800 | 229500 | 272850 | 285037 | 123850 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268699 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Ruta A-105 A-131 A-151 A-171 Por sectores Provincias de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 04/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | ARICA | ARICA | IPC | 256169.67 | 268479 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 241329 | 28823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269437 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA - PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 15/05/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2018-04-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1799890.752 | 1635684 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1667457 | 0 | 79631 | 704971 | 710374 | 0 | 0 | 136260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36221 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-08-04 | 27/08/2015 | 22/09/2015 | 2015-09-22 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 515800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 416949 | 78225 | 0 | 0 | 30700 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 29178 | 0 | 0 | 0 | 12397 | 43606 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Modificacion del contrato nº227724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43605 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | ESTUDIO DE Ingeniería MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-29 | 2015-06-08 | 17/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 |  | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 391642 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 378402 | 33010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29709 | 0 | 0 | 3301 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | Modificacion del contrato nº227725 , ESTUDIO DE Ingeniería MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -24060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; CR.RUTA 5-ROSARIO,KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-09-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 0 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 0 | 0 | 401660 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 238888 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-28 | 2015-09-24 | 25/11/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2018-05-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 940140 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 892619 | 86048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10136 | 26090 | 33844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-18 | 2014-08-12 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-10 | 2015-11-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1457092.168 | 1384726 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1433306 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | Modificacion del contrato nº219835 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 220859 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 AL KM. 73,50, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-14 | 2014-09-05 | 22/09/2014 | 12/11/2014 | 2014-11-12 | 2015-10-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 1899458.96 | 1783583 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1858801 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278674 | Asesoría de Inspección Fiscal Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278675 | Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 27/11/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-01 | 2018-03-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 724470 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 583483 | 168755 | 0 | 0 | 0 | 33835 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 99640 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Modificacion del contrato nº227707 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 264110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190159 | 0 | 0 | 0 | 73951 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-07-30 | 10/09/2015 | 30/10/2015 | 2015-10-30 | 2018-10-24 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 671250 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 461621 | 190533 | 0 | 0 | 98233 | 0 | 0 | 0 | 29230 | 0 | 0 | 59171 | 0 | 3899 | 58178 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | Modificacion del contrato nº227708 , ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281600 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción By Pass y Reposición Ruta Andina, Sector Cruce Ruta 11-CH, Km 12, Etapa V, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-27 | 27/12/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-06 | 2018-08-06 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 463041 | 79739340 | ICH Ingeniería S.A. | 235580 | 230276 | 0 | 49420 | 0 | 0 | 20979 | 22015 | 20461 | 18648 | 23310 | 54951 | 0 | 20492 | 5500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 5220000 | 3809724 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2194840 | 1780515 | 0 | 0 | 86207 | 139308 | 68850 | 85000 | 181700 | 180000 | 252000 | 267500 | 180000 | 339950 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 12/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2018-06-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 383900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 196454 | 207999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100373 | 0 | 0 | 2836 | 29781 | 75009 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Modificacion del contrato nº227731 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 83524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17540 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-02-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 132044 | 97780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 36765 | 0 | 7108 | 75600 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Modificacion del contrato nº250765 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 68800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61920 | 0 | 0 | 6880 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-02-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 83174 | 75840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40094 | 0 | 0 | 0 | 30677 | 0 | 5069 | 66960 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Modificacion del contrato nº250765 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 3800 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 234542 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL CAMINOS BASICOS 2015-2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-29 | 2015-07-10 | 10/08/2015 | 10/11/2015 | 2015-11-10 |  | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 0 | 1110257 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1160978 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 249087 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31 KM. 45,30 A KM. 47,00 Y KM. 77,00 A KM. 99,35, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-02-01 | 18/03/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2016-11-08 | ARICA | ARICA | IPC | 2828000.573 | 2106784 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 2140073 | 10443 | 0 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253773 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-135, Sector : CR. Ruta 5 - San Martín, Km. 0,0 a Km. 30,0; Provincia de Arica , Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-06-13 | 12/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-06-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3620428.392 | 2839782 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 2894294 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255019 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-137,CRUCE A-133 -SECTOR PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-26 | 2016-06-20 | 17/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-10-10 | ARICA | ARICA | IPC | 2082209.61 | 1551363 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1551484 | 34171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257497 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-115, CRUCE A-93 - COSAPILLA , POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 21/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-05 |  | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 448046.65 | 635031 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 635362 | 9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264763 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-149, SECTOR CRUCE 11-CH (PACOLLO)- CRUCE A-147, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 10/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 802347.604 | 810769 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 788613 | 36218 | 0 | 12878 | 0 | 0 | 0 | 19839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269439 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Cámino Básico Ruta A-137, Sector Punta de Cabuza - Asentamiento Surire, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 16/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-01-06 | ARICA | ARICA | IPC | 947980.228 | 846906 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 634647 | 230265 | 0 | 208280 | 0 | 0 | 0 | 18687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253768 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTAS A-27, A-163 y A-169, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 28/04/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-19 | 2018-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 405968.119 | 556211 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 121571 | 448012 | 0 | 204361 | 42901 | 155741 | 0 | 38258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 28/07/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-23 | 2018-04-21 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 1412191.45 | 1415123 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1201209 | 223320 | 0 | 102294 | 0 | 121018 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | Modificacion del contrato nº262909 , CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 0 | 118065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24794 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262917 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-321, PROVINCIAS DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 29/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-01-01 | ARICA | ARICA | IPC | 450730.048 | 474114 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 458502 | 18367 | 0 | 0 | 18367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 270222 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA A-31, SECTOR PAMPA DE OXAYA - TICNAMAR, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-03 | 29/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-14 | 2018-04-12 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 834974.329 | 642753 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 0 | 653327 | 0 | 219485 | 254076 | 95125 | 68559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16082 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 280239 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO ARICA SECTOR URBANO Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 819880 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 28/04/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | ARICA | ARICA | IPC | 7232804.726 | 7891458 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 1234144 | 3983349 | 0 | 281258 | 127070 | 206910 | 134290 | 268802 | 115045 | 220788 | 227642 | 662788 | 1005048 | 733708 | 3046794 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | Modificacion del contrato nº255044 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1142614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822682 | 0 | 0 | 0 | 319932 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2019-02-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 503157 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 31797 | 371200 | 0 | 58763 | 30852 | 30916 | 24705 | 27137 | 24095 | 21960 | 27450 | 32635 | 30500 | 62187 | 113157 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 10/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2019-01-29 | ARICA | ARICA | IPC | 3051752.631 | 3041159 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 153000 | 2960324 | 0 | 132082 | 144153 | 186841 | 115830 | 463250 | 462150 | 406800 | 139500 | 165850 | 155000 | 588868 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Modificacion del contrato nº263626 , Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 237122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62385 | 56857 | 71267 | 0 | 0 | 46613 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION XV A. Y. P. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2020-08-23 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1072220 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 361365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184799 | 0 | 0 | 104700 | 71866 | 739830 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-09-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 211340 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147-KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-11-03 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 532000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 20400 | 227931 | 0 | 0 | 52366 | 74465 | 0 | 68850 | 0 | 0 | 0 | 21507 | 0 | 10743 | 302900 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279416 | PAGOS PENDIENTES MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑ0 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279418 | PAGOS PENDIENTES SUBDEPTO.PESAJE AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 37400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279425 | PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIAL Y DE PESAJE AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 5339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279428 | PAGOS PENDIENTES INSUMOS CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 147400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279433 | INSUMOS CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE |  |  | 454859 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279435 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE FAENA CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 15400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279438 | SERVICIO DE APOYO TOPOGRAFICO CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279443 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTANQUES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279446 | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279457 | SERVICIOS DE CONFECCION DE CIERRES PERIMETRALES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 25300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279461 | SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVINCIAL, EN FAENA Y DE PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279464 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS DE APOYO A CAD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 129600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279468 | INSUMOS PARA MAQUINARIAS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 86000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281428 | INSUMOS PARA VEHICULOS LIVIANOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 60000 |  |  | 0 | 1819007 | 0 | 193033 | 41156 | 72908 | 159947 | 95715 | 217127 | 178772 | 143865 | 181215 | 207089 | 328180 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281436 | SERVICIO DE MONITOREO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 42000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281437 | COMBUSTIBLE CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281439 | STOCK COMBUSTIBLE CAD AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281442 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARISAS Y VEHICULOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 404600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281446 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PAVIMENTOS BASICOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 71400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281449 | MANTENCION Y REPARACION DE CARROMATOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281452 | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281453 | EPP Y ROPA DE TRABAJO CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 39100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281457 | ADQUISICION AGUA POTABLE FAENAS CAD Y PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281471 | MANTENCION DE CAMPAMNETOS POR UNIDAD PRP AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281472 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281473 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPÁRACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS Y MOVIL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 88300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281474 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 27500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281475 | ADQUISICION GAS PARA CALEFACCION PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283012 | PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE MONITOREO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 777 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283013 | PAGOS PENDIENTES COMBUSTIBLE CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 246 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283014 | PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE FUMIGACION TALLER AZOLA, OFICINAS PROVINCIALES, PLAZAS DE PESAJE Y OFICINA REGIONAL AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 360020 | 0 | 120 | 8552 | 40160 | 6075 | 4675 | 5925 | 2415 | 3905 | 1527 | 4000 | 282666 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283409 | GASTO PEAJE DIRECCION DE VIALIDAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 500 | 12833715 | FREDDY MAURICIO RIOS CAUTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 285290 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CASETAS DE BAÑOS QUIMICOS AÑO 2018, DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 285486 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283865 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA RUTAS A-203, A-205 Y A-331, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 283857 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 963000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5718000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283627 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN , RUTA A-201 CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-18 | 2019-01-14 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1499944.247 | 0 | 0 |  | 0 | 801336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232051 | 243782 | 257834 | 67669 | 715647 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278684 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 256000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278688 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-02 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278680 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region De Arica Y Parinacota 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 272777 | Asesoría CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 429127 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25200 | 349695 | 0 | 58377 | 32254 | 29063 | 23578 | 24413 | 23091 | 21045 | 26306 | 31275 | 29229 | 51064 | 66808 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-09-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 4453523.235 | 2961368 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 199004 | 2809994 | 0 | 431964 | 231476 | 210081 | 304392 | 509575 | 625032 | 122400 | 0 | 0 | 0 | 375074 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | Modificacion del contrato nº272728 , CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 739448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332752 | 395605 | 0 | 11091 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213172 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de pavimento y construcción de 3ª pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100 al 1.948.360, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-15 | 2015-08-19 | 17/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-11-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 682022 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 642894 | 73454 | 0 | 0 | 0 | 69771 | 0 | 0 | 2515 | 360 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263759 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento y Construcción 3º pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya (Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-11-16 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26450 | 24816 | 22733 | 679000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213171 | Reposición Pavimento y Construcción 3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-08 | 2015-07-23 | 19/11/2015 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-11-13 | TAMARUGAL | HUARA | Pln | 16520377.067 | 21103720 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 22233216 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15454 | 3182 | 0 | 0 | 6364 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213171 | Modificacion del contrato nº213171 , Reposición Pavimento y Construcción 3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78480 | 0 | 0 | 0 | 30520 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263760 | Reposición de Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-26 | 2020-01-16 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 12883065.52 | 12929102 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343595 | 483536 | 62869 | 13332000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2017-11-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1151203 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1224674 | 78248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38248 | 40000 | 140000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Modificacion del contrato nº200985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 321753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 31600 | 28800 | 36000 | 42800 | 1753 | 44800 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 20/05/2016 | 20/09/2016 | 2014-05-20 |  | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 267241 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 263332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Modificacion del contrato nº238243 , Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Regió | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16587 | 0 | -3908 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-03-03 | 02/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-22 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 710579 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 149701 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 82453 | 26387 | 55224 | 23700 | 21600 | 27000 | 32100 | 30000 | 61536 | 245000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271322 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B Cerro Dragón - Avda. Pérez Opazo, Región de Tarapacá (Pago de Reajuste Contrato FNDR N°262319) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-20 | 2020-04-20 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 27000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 28/10/2014 | 17/04/2015 | 2015-04-18 |  | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11862062.04 | 6419031 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 2926892 | 3900001 | 0 | 0 | 1083576 | 1179064 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 732361 | 1700000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Modificacion del contrato nº200983 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214240 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-14 | 16/10/2013 | 20/11/2013 | 2013-11-21 | 2015-08-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 999691 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 995544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 16/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 876881.883 | 1862921 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1862831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Modificacion del contrato nº214244 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47406 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2017-02-17 | 16/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-05-27 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 10937433.736 | 10344716 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2000000 | 6700000 | 0 | 1748611 | 665040 | 0 | 771837 | 292281 | 184353 | 55647 | 622121 | 1125687 | 658645 | 575778 | 2000000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 30/12/2016 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-12-24 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11530068.941 | 6042295 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 2551641 | 3400000 | 0 | 1353075 | 0 | 471617 | 303999 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 146309 | 500000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Modificacion del contrato nº250762 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274193 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 21/09/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2019-02-07 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | SR | 1554886.706 | 330646 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 330646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 39500 | 36000 | 45000 | 53500 | 50000 | 64146 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283434 | Indemnización Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2018-06-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 206302.17 | 206303 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206303 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284062 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique; Región de Tarapacá Segundo Llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291242 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263768 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-20 | 2020-03-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 474500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 43000 | 12600 | 430000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 04/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 309090 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 93000 | 219462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27917 | 25946 | 23647 | 29559 | 35142 | 25927 | 51324 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 14/12/2010 | 31/12/2010 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Pln | 3250082.328 | 4093150 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4385074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 250572 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-04-11 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2563587.479 | 2280877 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 1010829 | 1310316 | 0 | 0 | 0 | 873419 | 0 | 155713 | 85035 | 105168 | 0 | 0 | 0 | 90981 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2010-11-24 | 2011-04-26 | 17/08/2011 | 21/10/2011 | 2011-10-22 |  | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 5587257.992 | 5400914 | 77376710 | Ingeniería Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 1713308 | 3900187 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899760 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Modificacion del contrato nº171436 , Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 77376710 | Ingeniería Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 0 | -3899759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3899759 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 205172 | Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-01 | 2014-09-11 | 26/12/2014 | 06/04/2015 | 2015-04-06 | 2018-02-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | IPC | 0 | 773486 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 719103 | 127392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48762 | 57113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21517 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221381 | Estudio de Ingeniería; Reposición Ruta A-40 Obras de Emergencia Sector Alto Pisagua-Pisagua. Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-05 | 2015-03-11 | 11/05/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2016-11-23 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 118499 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 115988 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 195905 | "Conservación red vial comunal, Recapado Ruta 1, Sector Gorostiaga-Desiderio Garcia; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-08 | 2012-08-28 | 04/09/2012 | 04/10/2012 | 2012-10-05 | 2013-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 0 | 428142 | 77376710 | Ingeniería Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 422521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221372 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-365, Sector Cruce A-45 - Nama | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/12/2014 | 14/01/2015 | 2014-10-07 | 2015-03-06 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 0 | 1000107 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1007598 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221375 | Conservación Red Vial , Obras de Emergencia Ruta A-40 Sector Alto Pisagua-Pisagua Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2018-12-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40092 | 51192 | 91350 | 162961 | 152300 | 179814 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 234403 | Conservación Red Vial, Ruta A-500, Sector marinero Desconocido, Por Sectores. Provincia de Iquique; Región Tarapacá, 2º Llamado. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 04/08/2015 | 18/08/2015 | 2015-08-18 | 2016-12-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 418604.772 | 463439 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 475322 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278422 | Estudio de Ingeníeria Reposición Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102600 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278402 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector Quillagua - Hilaricos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278406 | Reposición Ruta 5 Sector Quillagua - Hilaricos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-02-13 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5875000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 890000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 29 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 28/05/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-10 | 2016-11-16 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Pln | 5847211.581 | 7327280 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7981250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74578 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Modificacion del contrato nº190964 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34577 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 15/04/2015 | 14/07/2015 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | IPC | 0 | 1532024 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 949554 | 383023 | 0 | 0 | 69909 | 0 | 28136 | 29526 | 27441 | 25010 | 31262 | 37168 | 34736 | 99835 | 318033 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | Modificacion del contrato nº230743 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 21/11/2013 | 27/01/2014 | 2014-01-28 | 2018-03-31 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Pln | 5390549.786 | 5781666 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 5226186 | 957057 | 0 | 80315 | 39605 | 14212 | 41593 | 130900 | 81086 | 73901 | 92376 | 109825 | 94015 | 199229 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | Modificacion del contrato nº209716 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | -112998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -112999 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 20/03/2014 | 03/07/2014 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Pln | 4715667.616 | 5301593 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5101495 | 554389 | 0 | 0 | 45168 | 65611 | 36450 | 40371 | 132505 | 120764 | 14093 | 0 | 0 | 99427 | 95413 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95412 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-30 | 2014-01-09 | 24/04/2014 | 20/05/2014 | 2014-05-20 |  | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 893644 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 830813 | 131530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56185 | 0 | 0 | 64639 | 0 | 10706 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Modificacion del contrato nº201006 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -60410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64639 | 0 | 4229 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-28 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-01-08 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 289357 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 241578 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19415 | 23254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9608 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Modificacion del contrato nº227776 , Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263474 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-03-18 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27263 | 24847 | 31059 | 36926 | 34510 | 52455 | 75416 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 06/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 3595637.915 | 3319943 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 3221490 | 149022 | 0 | 141874 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263475 | "Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-02-23 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2361648.054 | 0 | 76404369 |  | 0 | 595850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40092 | 51192 | 82080 | 119840 | 132300 | 170346 | 1531892 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 17/06/2015 | 07/08/2015 | 2015-08-07 |  | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 453042 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 416914 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12378 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-07 | 2015-02-05 | 12/08/2015 | 23/09/2015 | 2015-09-23 |  | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 601400 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 636023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Modificacion del contrato nº217609 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 79980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85579 | 0 | -5599 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-27 | 04/08/2015 | 14/09/2015 | 2015-09-14 |  | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2920227.145 | 2763861 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2753985 | 178577 | 0 | 58886 | 0 | 0 | 0 | 14919 | 38568 | 38390 | 0 | 0 | 0 | 27814 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235340 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá.Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 04/08/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-21 |  | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 3187084.388 | 2952057 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2939947 | 169567 | 0 | 102876 | 0 | 0 | 0 | 50423 | 5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236135 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-653; Cruce A-65 - Cruce A-629 (Rotonda Mamiña), por Sectores; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 18/03/2016 | 22/06/2016 | 2016-06-22 | 2016-12-27 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 503509.895 | 572687 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 582693 | 5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 02/11/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 569662.352 | 501165 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 496748 | 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9511 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255669 | Conservación Red Vial 2015-2017, Conservación Rutinaria Ruta A-750; Sector Cruce Ruta 1 - Cruce A-760, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-23 | 07/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2017-07-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 1241922.33 | 1051311 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1067340 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260523 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-639; Sector Mamiña - Parca, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-08 | 03/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-12-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 643591.399 | 511076 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 479241 | 38507 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 14287 | 7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | "Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1250534.12 | 925737 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 160466 | 782953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178747 | 100481 | 36300 | 40464 | 137700 | 202139 | 0 | 87122 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-03-09 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1048736.657 | 913122 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 640044 | 290407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42686 | 48441 | 48313 | 27376 | 20911 | 0 | 0 | 102680 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275179 | "Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 2504351.579 | 2121027 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 60435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60435 | 2074412 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-07-28 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 2091995.472 | 0 | 0 |  | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 152250 | 1891996 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Modificacion del contrato nº221457 , Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 169419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169419 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 01/06/2015 | 06/07/2015 | 2015-07-06 |  | TAMARUGAL | PICA | IPC | 0 | 558712 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 581816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 244984 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 14468 | 233024 | 0 | 0 | 0 | 30828 | 25086 | 26324 | 24466 | 22298 | 27873 | 33137 | 16377 | 26635 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211226 | Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-08-29 | 20/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 |  | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1408763.353 | 1291332 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1291896 | 15520 | 0 | 0 | 0 | 12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211228 | Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al Km 32;324; Sector cruce Ruta A-535 Achacagua; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-13 | 13/07/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-05-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1904415.37 | 1684625 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 10226 | 1695888 | 0 | 0 | 0 | 30749 | 121627 | 111605 | 223570 | 203760 | 255111 | 287616 | 164425 | 297425 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230757 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-475, KM. 22,000 AL KM. 40.000, SECTOR SOTOCA-JAIÑA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 21/04/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2016-11-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1247752.181 | 1620218 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1712908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 06/04/2015 | 09/09/2015 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2194496.265 | 2413411 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2513688 | 17486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15737 | 0 | 0 | 1749 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230766 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR COLLACAGUA-LIRIMA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 24/03/2015 | 07/05/2015 | 2015-05-07 |  | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2626239.49 | 2992537 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 3068134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 232881 | Conservación Camino Básico, Ruta A-514, KM. 10.00 AL 34.00 Sector Cruce A-616 - Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-04-27 | 2017-03-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, HUARA | IPC | 1646455.688 | 1340045 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1370972 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261247 | 2º Llamado Conservación Camino Básico , Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 5 (Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta Buena); Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-27 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-04-11 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1536427.098 | 1237938 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 143877 | 1126515 | 0 | 0 | 832549 | 214105 | 36450 | 29632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13779 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261247 | Modificacion del contrato nº261247 , 2º Llamado Conservación Camino Básico , Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 5 (Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta Buena); Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 45970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261248 | 2º Llamado Conservación Camino Básico, Ruta A-514,Sector Cruce Ruta A-616- Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2017-10-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 564423.317 | 535265 | 76404369 | Ingeniería INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 540082 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 0 | 0 | 299 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 11/07/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-02-06 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 232000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 15609 | 106900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 19368 | 0 | 0 | 0 | 22732 | 117000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255004 | "Camino Basico por Conservación, Ruta A - 700, Sector Cruce Ruta 5 - Estación FFCC - Geoglifos Pintados, Comuna de Pozo Almonte, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-13 | 16/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-10-03 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 442538.281 | 369013 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 368892 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263966 | "Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 16/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-01-24 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1464784.307 | 1249077 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 913311 | 353551 | 0 | 299090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11437 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 264297 | Camino Básico por Conservación Ruta A-373, sector Cruce A-375 - Cutijmalla, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-17 | 20/03/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-03-07 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1415943.442 | 1311688 | 76445564 | VCM Ingeniería CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 547149 | 692933 | 0 | 135196 | 328425 | 0 | 109350 | 80165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39797 | 96765 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270105 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-13 | 20/11/2017 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2018-08-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | IPC | 608089.91 | 568054 | 99564570 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 582028 | 0 | 0 | 0 | 20882 | 0 | 43180 | 56169 | 65808 | 91350 | 141240 | 49454 | 113945 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 255052 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2022-05-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1228800 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22206 | 20639 | 18810 | 23512 | 27954 | 26125 | 17754 | 1163387 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 19/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 6594725.785 | 5891899 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 724151 | 1033237 | 0 | 186035 | 0 | 206237 | 16200 | 116025 | 45030 | 98280 | 102600 | 189353 | 0 | 73477 | 4397351 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 23/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-01-09 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 6482142.072 | 5433135 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 629909 | 1256023 | 0 | 0 | 74989 | 189851 | 97200 | 69020 | 120317 | 58464 | 137070 | 86884 | 152300 | 269928 | 3763082 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238998 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-28 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-25 | 2018-02-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 312000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 126668 | 194893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86767 | 0 | 0 | 25922 | 0 | 0 | 51770 | 30434 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH S:ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-08-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 280000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 109954 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34425 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 62475 | 50479 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA HUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250656 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-20 | 02/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2019-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 334900 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 155270 | 81302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33789 | 0 | 31274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239 | 112632 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278414 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -By Pass Cuesta Duplijsa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -By Pass Cuesta Duplijsa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3870000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 40000 | 37200 | 745000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283587 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-08-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 820000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 2001 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2022-05-25 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | IPC | 5992712.101 | 0 | 96905960 |  | 0 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66150 | 167990 | 210000 | 17860 | 5312308 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89880 | 157500 | 7620 | 6125000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REG. TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 28/11/2017 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2019-10-04 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 260628 | 76615660 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 100328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638 | 0 | 27450 | 0 | 0 | 63240 | 226765 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S:ALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278400 | "Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Tarapacá 2018" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281394 | CONVENIO DE PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE |  |  | 13928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281826 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 670453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281975 | VIGILANCIA FAENAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282226 | CONVENIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 32400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282228 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282237 | SERVICIO RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 8433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282241 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 5667 |  |  | 0 | 1740792 | 0 | 152184 | 168705 | 300144 | 122163 | 161988 | 138107 | 145516 | 212665 | 153009 | 54507 | 131804 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282244 | SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y CARROS DE ARRASTRE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 36581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282246 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282247 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282508 | CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 20202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282961 | FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 700 | 16350132 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282962 | FIAR DE PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 500 | 16350132 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282965 | DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 258736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283095 | SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 1. OBRAS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 195901 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283101 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 45998 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283273 | CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA FAENAS AD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 14671 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283553 | PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE VIALIDAD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284084 | COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 52917 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284111 | VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284465 | MANTENCIÓN Y REP. PLAZAS PESAJE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284689 | SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADM. DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 5313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284691 | EPP ADM. DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 1183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 265119 | 0 | 120 | 15567 | 9903 | 4860 | 3448 | 4740 | 2160 | 5400 | 3210 | 6257 | 209454 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283156 | Conservacion Red Vial, Conservación periodica Ruta 5, Sector Quillagua - Humbestone, por sectores, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1518960 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283159 | Conservacion Red Vial, Conservación Periodica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta A-97B, por sectores, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 283977 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283160 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45, Sector Cruce Ruta 5 - Camiña, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 283977 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283161 | Conservacion Red Vial, Conservación Periodica Av. Circunvalación y Ruta 1, Sectores Av. Sotomayor - Cruce A-500 - Cruce Av. Las Cabras, por sectores, Provincia de Iquique, Region de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 440491 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 1732959 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 916010 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2020-06-18 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17712 | 22140 | 26322 | 24600 | 32226 | 529115 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2020-05-29 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2880220.121 | 2554329 | 76445564 | VCM Ingeniería CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 449750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40092 | 51192 | 91350 | 130326 | 52300 | 84490 | 2305761 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2020-05-29 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2908445.641 | 2533568 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 530350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40092 | 51264 | 91350 | 162961 | 152300 | 32383 | 2187224 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cr. Ruta 5-La Tirana - | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665 Sector Cr. Ruta 5-La Tirana - | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2268000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 160761 | Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) Antofagasta, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-23 | 2010-11-25 | 31/12/2010 | 08/04/2011 | 2011-04-09 | 2013-09-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Pln | 8522397.966 | 10287567 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 11563745 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222796 | Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) - Antofagasta, Región de Antofagasta (original 160761) | 1. OBRAS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 751460 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751460
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 S: S. PEDRO ATACAMA-TATIO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247099 | Terminación Mejoramiento Ruta Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/02/2017 | 16/03/2017 | 2017-01-16 | 2017-12-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 861917 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 879996 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | Asesoría Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-04-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699168 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-03-31 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6529536 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278420 | Asesoría Reposición Pavimento Ruta 5 S Acceso Pedro De Valdivia - Crucero | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1033000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278417 | "reposición Pavimento Ruta 5 S Acceso Pedro De Valdivia - Crucero" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17242000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278712 | Asesoría Reposición Puente La Posada Ruta B-240, II Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-08-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630738 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278711 | Reposición Puente La Posada Ruta B-240, II Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-08-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6999959 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248039 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Norte, Sector Los Marios - Agua Verde, tramo Km 1.121,300 al Km 1.154,100, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-06-07 | 23/08/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-25 | 2018-10-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 750105 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 369000 | 270000 | 0 | 36171 | 30566 | 30578 | 27964 | 29457 | 27481 | 25141 | 30423 | 0 | 0 | 32219 | 143000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248040 | Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-05-24 | 26/09/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-19 | 2018-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 16822537.023 | 16350587 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 13712918 | 3141400 | 0 | 2719174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304003 | 0 | 0 | 0 | 118223 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGÜE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279520 | Devolución de Multas contrato Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector Ascotán - Ollague, Tramo DM. 124.520 al DM. 146.750, Comuna de Ollague, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta C-169065 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-08-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCION RUTA 28-COLOSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263543 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-04-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 480000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 137800 | 210000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263544 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-20 | 2019-11-19 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 21600 | 27000 | 32100 | 30000 | 33500 | 446000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263545 | Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región De Antofagasta | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-11-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2019-12-14 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 4260379.728 | 5179200 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 144000 | 180000 | 214000 | 200000 | 104000 | 4767000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270006 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-25 | 2017-05-23 | 21/08/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2019-06-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 591497 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 25500 | 23700 | 14400 | 18000 | 21400 | 20000 | 52700 | 420000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 06/07/2017 | 22/12/2017 | 2017-12-22 | 2019-06-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5599823.071 | 6451725 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 237000 | 144000 | 270000 | 107000 | 200000 | 372000 | 5250000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227660 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 23-CH Sector: San Pedro Atacama - Toconao | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-15 | 2015-08-03 | 08/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-14 |  | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 448880 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 470029 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278405 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso Norte Mejillones - Michilla" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-19 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278407 | "Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso Norte Mejillones - Michilla" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-19 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241,EJE LICANCABUR,PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-22 | 2016-11-22 | 07/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2019-02-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 476600 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 206681 | 218780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91352 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124538 | 66334 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Modificacion del contrato nº250663 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231219 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 03/01/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 917100 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 166164 | 245045 | 0 | 40399 | 19960 | 20017 | 16575 | 17394 | 16166 | 14733 | 18462 | 21949 | 20513 | 38877 | 538195 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231222 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 13/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2020-06-27 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 892371 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 275837 | 239143 | 0 | 39512 | 19887 | 19896 | 16149 | 16946 | 15750 | 14355 | 17988 | 21386 | 19987 | 37287 | 407001 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231224 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 25/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 899807 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 329264 | 241040 | 0 | 39921 | 20052 | 20062 | 16277 | 17081 | 15875 | 14468 | 18130 | 21555 | 20145 | 37474 | 358655 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231228 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 26/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 0 | 936109 | 79888170 | INSPECTA S.A. | 347054 | 244571 | 0 | 35754 | 19447 | 20871 | 16903 | 17738 | 16486 | 15025 | 18826 | 22382 | 20918 | 40221 | 380832 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249253 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 30/11/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 0 | 943227 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 167360 | 252227 | 0 | 41847 | 21020 | 21030 | 17025 | 17866 | 16605 | 15134 | 18962 | 22544 | 21069 | 39125 | 563087 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249265 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 29/09/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2021-01-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 971208 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 199687 | 237804 | 0 | 21544 | 21643 | 21654 | 17507 | 18372 | 17075 | 15562 | 19480 | 23180 | 21664 | 40123 | 572718 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 10/02/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2020-02-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 7100000 | 7053792 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2815037 | 1900001 | 0 | 137180 | 66053 | 150450 | 81000 | 85000 | 79000 | 86400 | 180000 | 246100 | 200000 | 588818 | 2616618 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | Modificacion del contrato nº247991 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 2479 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 105108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112466 | 0 | -7358 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 250462 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-23 | 23/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-22 | 2020-04-01 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 6898194.913 | 7175675 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 3554908 | 1139536 | 0 | 0 | 194847 | 83739 | 81000 | 0 | 94800 | 86400 | 135000 | 107000 | 150000 | 206750 | 2745139 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251489 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-03-01 | 22/04/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-07 | 2020-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 6495919.835 | 6705472 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 3218105 | 1519900 | 0 | 0 | 125745 | 20881 | 105300 | 22950 | 158000 | 17366 | 180000 | 256800 | 233900 | 398958 | 2214979 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-19 | 2020-06-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 5999640.708 | 5674440 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 1999526 | 1600001 | 0 | 235066 | 23140 | 119861 | 81000 | 110500 | 13430 | 194400 | 153000 | 310300 | 60000 | 299304 | 2252085 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 28/06/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-27 | 2020-07-06 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 5500000 | 4968867 | 76232128 | EPAV S.A | 1424077 | 1140000 | 0 | 142978 | 12440 | 162491 | 0 | 144500 | 15800 | 115200 | 0 | 181900 | 100000 | 264691 | 2545704 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 05/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | IPC | 5937654.877 | 5619672 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1452787 | 1500000 | 0 | 147195 | 56588 | 150513 | 121500 | 127500 | 79000 | 108000 | 99000 | 139100 | 110000 | 361604 | 2819881 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253310 | Conservación Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-17 | 2017-12-11 | 07/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-01-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1550000 | 1418755 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 815500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119685 | 72720 | 92250 | 164245 | 153500 | 213100 | 647755 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253311 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación ruta 26 Km 12;930 a Km 15;410; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-21 | 06/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-04-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1193957.137 | 955967 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 530899 | 433838 | 0 | 143948 | 139592 | 149563 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260795 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 71,000 a Km 125,000; Tramos Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-07 | 2017-04-12 | 25/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-01-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 800000 | 692178 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 606846 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17233 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268011 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23 ch; km 76,000 a km 78,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-07 | 2017-04-13 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 500000 | 536619 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 535610 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268200 | Conservación de la Red Vial Primaria; Conservación Ruta B-245; Km 21,000 al km 23,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 17/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-03-31 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 776000 | 747413 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 228303 | 530392 | 0 | 0 | 213246 | 258317 | 47651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11178 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 10/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-07-20 | 2018-07-15 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 3883495 | 3429941 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1378925 | 2096781 | 0 | 187826 | 323479 | 614632 | 162000 | 171700 | 238580 | 192128 | 0 | 0 | 0 | 206436 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | Modificacion del contrato nº270741 , "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 34697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-07-31 | 2018-05-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 2330097 | 2090827 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1353311 | 759885 | 0 | 0 | 336914 | 0 | 155497 | 196350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71124 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | Modificacion del contrato nº270775 , "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 237355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108871 | 86325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42159 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 272904 | Conservación Red Vial Básica; Conservación Ruta B-710; Km 38,000 al Km 54,500 y entre los Km 68,100 al Km 84,000; Provincia Antofagasta; Región antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-28 | 11/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-06-04 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 2500000 | 2045847 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 2074347 | 0 | 0 | 0 | 230223 | 122715 | 259250 | 316000 | 293040 | 319812 | 241046 | 0 | 292261 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 219899 | ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NUEVO 2014 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-11 | 2014-10-10 | 23/09/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2019-10-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 861863 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 443300 | 244204 | 0 | 40471 | 20329 | 20338 | 16474 | 17287 | 16067 | 14715 | 18394 | 21869 | 20538 | 37722 | 254554 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 20/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-08-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7084578.291 | 8073466 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5183924 | 1526801 | 0 | 143228 | 119567 | 70363 | 60750 | 63750 | 86900 | 82800 | 139500 | 50611 | 280000 | 429332 | 2008318 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Modificacion del contrato nº227270 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 172700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184789 | 0 | -12089 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, S: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250674 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Construcción Costanera Norte Mejillones, Sector Mejillones-Punta Chacaya, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2017-11-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 175000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 150000 | 30000 | 0 | 0 | 28826 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263230 | CONSULTORÍA PAVIMENTOS BÁSICOS RUTA B-55, S: CRUCE B-355 - SOCOMPA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-06-09 | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2018-02-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 178520 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 50759 | 131898 | 0 | 0 | 0 | 96746 | 28473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263236 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-11 | 11/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2018-01-08 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 180764 | 76970860 | IN3 PROYECTOS E Ingeniería LTDA. | 98980 | 85051 | 0 | 0 | 0 | 40539 | 36055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8457 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 272890 | Consultoría Caminos Básicos; Ruta B-180; Sector Cruce Ruta 5 (Bombas) Of Pedro de Valdivia-Of María Elena- Cruce ruta 24; Provincia Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 11/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2018-06-18 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 123754 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 125654 | 0 | 0 | 29364 | 0 | 38475 | 27710 | 4898 | 0 | 8991 | 0 | 0 | 16216 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 274010 | Consultoría Conservación por emergencia; Ruta S/Rol; S: SPA-Quitor-Catarpe; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-23 | 2019-07-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 264066 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 328600 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253307 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 168,200 a Km 197,000; Sectores Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-07 | 2016-10-28 | 09/12/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2017-09-26 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 1100000 | 1155142 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1169957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263253 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN RUTA B-141, KM 0,00 A KM 14,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2018-03-31 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1850000 | 1540836 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 859506 | 697613 | 0 | 400314 | 116926 | 179868 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263258 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH (LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-25 | 12/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-08-03 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1900000 | 1840218 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1861717 | 0 | 0 | 0 | 63993 | 118260 | 214625 | 239370 | 218880 | 273600 | 522400 | 0 | 210589 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267232 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-04-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1450000 | 1677994 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 708493 | 990073 | 0 | 0 | 504006 | 396251 | 72751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17065 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270100 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM 25,00 A KM 35,00, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-31 | 22/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-29 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 650000 | 599253 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 608342 | 0 | 186011 | 253268 | 147368 | 17573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271759 | Camino Básico por Conservación Ruta B-240 Km 0 - km 25; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; 2º Llamado; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-28 | 26/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-05-22 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1834660 | 1519357 | 76509732 | INMOBILIARIA E Ingeniería HIGHT CHILE LTDA | 380167 | 1162929 | 0 | 400065 | 437487 | 256135 | 56086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271759 | Modificacion del contrato nº271759 , Camino Básico por Conservación Ruta B-240 Km 0 - km 25; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; 2º Llamado; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76509732 | INMOBILIARIA E Ingeniería HIGHT CHILE LTDA | 0 | -56767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 28/10/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2019-12-26 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 873500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 189175 | 154110 | 0 | 0 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 0 | 53204 | 0 | 18364 | 14262 | 19490 | 572932 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 250690 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2016 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-16 | 2016-10-06 | 16/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-28 | 2018-01-24 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 157306 | 96974000 | GHD S.A. | 65964 | 95478 | 0 | 37384 | 0 | 46024 | 9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263550 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255- Peine, Etapa I, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (nuevo 2017)" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 691020 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 | 20701 | 25976 | 31001 | 29084 | 40925 | 589000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263551 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-25 | 15/03/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2020-03-29 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7509494.616 | 6288541 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 2358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188889 | 395039 | 707195 | 663462 | 403415 | 4405000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 17/07/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 0 | 775782 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 34004 | 204507 | 0 | 36709 | 16701 | 16709 | 13532 | 14200 | 13198 | 12100 | 15125 | 17982 | 16806 | 31445 | 556813 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEV | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 19/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-07-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 895482 | 76754583 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 39106 | 235845 | 0 | 42922 | 19185 | 19287 | 15595 | 16365 | 15210 | 13862 | 17418 | 20708 | 19353 | 35940 | 642480 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 22/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 5200000 | 4631911 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 306888 | 1720001 | 0 | 160876 | 56653 | 176584 | 145800 | 221000 | 126400 | 144000 | 36000 | 160500 | 60000 | 432188 | 2713156 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 21/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5998982.836 | 4938821 | 76106310 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 193112 | 1569556 | 0 | 211336 | 24962 | 83818 | 17010 | 68850 | 32390 | 117360 | 165600 | 327420 | 306000 | 214810 | 3299496 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263612 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Carmen Alto Límite Provincial, Nuevo 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-11-17 | 08/03/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2019-11-27 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | IPC | 0 | 423760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 185600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 141240 | 0 | 2016 | 251160 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263615 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 06/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2020-02-13 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 910800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 49877 | 446113 | 0 | 29241 | 40487 | 77455 | 0 | 0 | 119314 | 12960 | 0 | 18522 | 6740 | 141394 | 453876 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278430 | "Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Antofagasta 2018" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1017000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266313 | ADM.DIRECTA 2017.-CONVENIO REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINAS ESPECIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 143000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266320 | CONVENIO 2017. SERVICIO MANTENCION Y/O REPARACION CAMION PLANO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 87000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266328 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION MOTONIVELADORA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 146900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266335 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION CAMION ALJIBE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 142000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266337 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS TRACTADOS Y CARROMATOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 63000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266342 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS MENORES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 42000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 273268 | CONVENIO 2017 - 2018 MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN CAMIONES TOLVA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 70200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280374 | ADM. DIRECTA .2018. Materiales e insumos Seguridad Vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 72073 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280385 | ADM. DIRECTA.2018.Bischofita, Cloruro de Magnesio, Sal de Deshielo.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 356710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280399 | ADM.DIRECTA.2018. Material Granular - Asfalto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 324737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280400 | ADM.DIRECTA. 2018. Otros Materiales e Insumos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 32708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280410 | ADM.DIRECTA 2018.- Servicios Horas Maquinas (Arriendo de Maq. mayor y menor) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 479051 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280450 | ADM.DIRECTA. 2018.Servicio de Vigilancia Maestranza | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280451 | ADM.DIRECTA.2018. Vigilancia Cuadrilla Lechada. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 72000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280463 | ADM.DIRECTA.2018.- Vgilancia Cuadrilla Reciclado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280468 | ADM.DIRECTA.2018.- Vigilancia Cuadrilla Recebo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280479 | ADM.DIRECTA.2018.- Repuestos y Materiales para reparación de Maquinarias, equipos y Vehículo Pesado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 96000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280481 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición de Herramientas, Materiales para Vehículos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280488 | ADM.DIRECTA. 2018.- Sisitema de Monitoreo, Control y Gestión de Equipos.GPS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280491 | ADM.DIRECTA. 2018.- Adquisición de Combustible (Diesel-Storage-TCT-TAE) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 284534 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280495 | ADM.DIRECTA.2018.- Bencina Modalidad Storage.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280499 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición Combustible para Camionetas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280501 | ADM.DIRECTA.2018.-Mantención y/o Reparación Campamento, Talleres, Maestranza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280507 | ADM.DIRECTA.2018.- Adquisición Herramientas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280517 | ADM.DIRECTA .2018.-Elementos de Protección Personal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280523 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición, Recargas y Mantención Extintores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280582 | ADM.DIRECTA.2018.- Comunicación Satelital y Servicio de Pronóstico Meteorológico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280586 | ADM.DIRECTA.2018.- Plaza de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280605 | ADM.DIRECTA.2018.-Suministro para Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280606 | ADM.DIRECTA.2018.- Brigadas Topograficas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280610 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición e Instalación de Estanques para Almacenamiento. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280615 | ADM.DIRECTA.2018.- Materiales PAra Mantención Y Reparación de Campamentos, Maestranza, Talleres y Otros. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280690 | ADM.DIRECTA. 2018.- PEAJES Y FLETES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280693 | ADM.DIRECTA. 2018.- Limpieza de Talleres y Campamentos (Fosas Sépticas) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280707 | ADM.DIRECTA.2018.- Mantención y/o Reparación Camionetas.General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 27000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280716 | ADM.DIRECTA 2018.- Mantención y/o Reparación Maquinarias.General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283311 | CONVENIO.2018 . Reparación y Mantención Camionetas CAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 57000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283324 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283327 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283328 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018.OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283329 | APERTURA FIAR PEAJE VIHICULO LIVIANO.2018.OFICINA REGIONAL (Camionetas CAD) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283705 | SALDO CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION RODILLOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283714 | Adm. Directa. 2018.Servicio de Vigilancia. Cuadrilla de Provisión de Aridos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 52241 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284013 | ADM.DIRECTA 2018.--ADQUISICION REPUESTOS E INSUMOS PARA MQUINARIAS Y EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284148 | Reembolso Peaje Vehículo Pesado .Of.Provincial Antofagasta.2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA |  |  | 5000 | 15414123 | YANINA DEL CARMEN CASTILLO MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284572 | CONVENIO.2018. CARGADOR FRONTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284577 | CONVENIO 2018. MOTONIVELADORA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 135000 |  |  | 0 | 3024024 | 0 | 26987 | 196998 | 333994 | 217082 | 265203 | 324692 | 251281 | 332102 | 326352 | 376404 | 372929 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284578 | REEMBOLSO PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OF.PROVINCIAL EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA |  |  | 2000 | 14532353 | ANA MARIA PENA AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 454225 | 0 | 120 | 2996 | 7285 | 6480 | 4250 | 6320 | 4829 | 7200 | 8436 | 8733 | 397576 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282052 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Períódica; Ruta 5; Sector Agua Verde - Flor de Chile; KM 1154,100 al KM 1161,000; Provincia Antofagasta; Región Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-02 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 154500 | 981000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283526 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.161,000 - KM. 1.171,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-04 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1592000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283551 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS ; OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.171,000 - KM. 1.181,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 254500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 100000 | 1526500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283552 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-04 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 100000 | 1734000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282046 | Consultoría Caminos Básicos; Provincias de Antofagasta y El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-04 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282198 | públicaCION PROPUETAS CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282034 | Camino Básico por Conservación Ruta 1; Sector Paposo Caleta EL Cobre; KM 75,000-KM 84,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-04 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 154500 | 804583 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282037 | Camino Básico por Conservación Ruta B-70; KM 14,100-KM 22,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 54500 | 643568 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282038 | Camino Básico por Conservación Ruta B-70; KM 22,000-KM 31,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 54500 | 746000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283557 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-900, KM. 29,870 AL KM. 31,740, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 158800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283558 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-373, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-02 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 106000 | 912000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 278427 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 2018 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-17 | 2020-02-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 400800 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 285059 | públicaCIÓN PROPUESTAS : MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 500 |  |  | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278429 | Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Construcción Conexión Vial Ruta 21-Ch. Sr: Chiu Chiu | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-08-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331128 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Modificacion del contrato nº161192 , Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 763594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763594 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277771 | Indemnización Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (Original 161192) | 1. OBRAS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583602
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-11-18 | 2009-04-21 | 18/06/2009 | 14/08/2009 | 2009-08-15 | 2013-02-15 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 14997545.569 | 18522534 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 12971327 | 72284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72284 | 6703984 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Modificacion del contrato nº138148 , Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6703983 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30067734-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 , EL TRANSITO -JUNTA DE VALERIANO, ETAPA II COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30076935-0 | CONSTRUCCION VARIANTE RUTA C-35, COMUNA DE TIERRA AMARILLA COMUNA DE TIERRA AMARILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 04/03/2015 | 11/05/2015 | 2015-05-12 |  | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 14271848.957 | 14600551 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 15169678 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56952 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-04 | 2016-02-17 | 05/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-19 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 0 | 617671 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 409000 | 234800 | 0 | 0 | 56815 | 27611 | 27247 | 28699 | 26774 | 25212 | 12658 | 0 | 0 | 29784 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Modificacion del contrato nº201022 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 18/04/2016 | 14/07/2016 | 2016-07-15 | 2019-01-31 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 12200565.515 | 11424574 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 3765245 | 5160000 | 0 | 0 | 498069 | 0 | 331076 | 348728 | 404321 | 297598 | 296753 | 890700 | 835854 | 1256901 | 3334000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Modificacion del contrato nº201020 , Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8992 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12320000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1231 | 0 | 0 | 195 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284731 | PAGO DE CBR Y NOTARIOS | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | HUASCO | HUASCO |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 18/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 |  | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 410916 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 416862 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Modificacion del contrato nº225423 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 99135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 225422 | Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-29 | 21/01/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-24 |  | HUASCO | FREIRINA | IPC | 2397696.793 | 2971675 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 2716286 | 351577 | 0 | 0 | 0 | 111308 | 0 | 60057 | 42304 | 83566 | 0 | 0 | 0 | 54342 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 225422 | Modificacion del contrato nº225422 , Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | -2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 598 | 3502 | 0 | 0 | 98 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 836 | 0 | 906 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275148 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 9-B REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 794 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283793 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-A REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 781 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174479 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-13 | 2012-01-17 | 16/05/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-02 | 2017-09-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 916201 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 1027590 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 05/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-28 |  | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 6200163.972 | 7668341 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 6994084 | 250499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52605 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Modificacion del contrato nº198572 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | -246472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-10 | 30/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-23 | 2018-02-13 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 365000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 259460 | 135726 | 0 | 93469 | 0 | 0 | 0 | 35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE VALERIANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 22/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 |  | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 468814 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 484386 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras S:Los Castaños- Pircas N. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1069000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 6000 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-02-11 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 371896 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 275671 | 103427 | 0 | 0 | 0 | 59948 | 0 | 36957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30125651-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 227679 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-11-03 | 01/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2018-04-17 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | IPC | 395842.939 | 493747 | 99537890 | APIA S.A. | 487591 | 21325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271476 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3-G CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA RAYADA) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 57847 |  |  | 0 | 65001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215 | 0 | 60786 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR-ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 213183 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 22/08/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 |  | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 591060 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 628271 | 5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes C-527, Sector Acceso Norte A Vallenar | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 192000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 6000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278432 | Mejoramiento Taludes C-527, Sector Acceso Norte A Vallenar | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 970000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263649 | "Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, Región de Atacama (nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-05-04 | 16/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-10-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 272450 | 88648400 | TRASA Ingeniería LIMITADA | 20000 | 260000 | 0 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 0 | 50356 | 0 | 108000 | 0 | 30000 | 25386 | 0 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278452 | Estudio Prefactibilidad Construccion Puente Huasco Y P. Superior Ff.Cc En Ruta Costera | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-08-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272945 | Consultoria para rehabilitacion Pasarela Los Perales en Ruta C-495 provincia de Huasco Region de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 2017-07-28 |  | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 47700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 48700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22278 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 11662 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272946 | Consultoria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Provincia de Chañaral | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-18 | 2017-10-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 131534 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 133680 | 0 | 0 | 131580 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 14/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-13 | 2017-11-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 285961 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 290896 | 0 | 0 | 246786 | 0 | 2 | 0 | 34845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9263 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Modificacion del contrato nº272950 , Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272951 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 12/12/2017 | 13/02/2018 | 2017-07-18 |  | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 276766 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 289386 | 0 | 0 | 170032 | 0 | 0 | 0 | 94290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25064 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272952 | Asesoría IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-06-15 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 406007 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54313 | 24848 | 31181 | 37216 | 34917 | 59525 | 200000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272953 | Asesoría IF para las obras de Emergencia Provincia de Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-04-15 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 393246 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31943 | 29226 | 36673 | 43768 | 41063 | 61327 | 167000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272954 | Asesoría IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-04-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26702 | 24432 | 30659 | 36593 | 34332 | 0 | 191000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 6000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236048 | Conservación por Emergencia Ruta C-177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta Asiento) - Cruce C-173 (Salar de Pedernales), Tramo Km. 0,000 al Km 23,100, Co | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-16 | 2016-07-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2773925 | 78966420 | Ingeniería Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 2751337 | 89794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66316 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 19266 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236072 | Conservación por emergencia Ruta C-459, Sector Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia, DM. 0.000 al DM. 54.000, Provincia de Copiapo, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 19/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-08-22 | 2016-08-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3046833 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3117805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269396 | Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruta C-17 km 60;000 al km 124;330; Sector Alto Chimbero-Diego de Almagro Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 20/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-03-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6136977.56 | 546621 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 340858 | 210827 | 0 | 131373 | 79454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270744 | Conservación Ruta C-601, Sector Cruce Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH (Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo KM 0,00 a KM al 58,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, R | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-28 | 2018-05-27 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 1884578 | 88481800 | ICAFAL Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1914701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119618 | 126016 | 254092 | 232535 | 284948 | 340116 | 339696 | 217680 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270746 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector C | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-08-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3508956 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 3750200 | 0 | 0 | 0 | 404075 | 1181218 | 1244221 | 334993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585693 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2018-02-01 | 2018-05-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 201775 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 204068 | 0 | 174376 | 29629 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Modificacion del contrato nº270748 , Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270751 | Conservación por Emergencia Ruta C-495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - Conay - Junta de Valeriano; km 0 al km 62 y Ruta C-551, Cruce Ruta C-495 - Los Tambos - Cruce C-495 km 0 al km 2,94, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 28/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-27 | 2018-07-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2693247 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2752500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277054 | 291881 | 272341 | 249179 | 618100 | 373191 | 340696 | 330058 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270752 | C. por Emergencia C-475, km 0,3 al km1,83; R- C-487 km 0 al km 12; Ruta C-499 km 0 al km 4; R C-567 km 0 alkm 1,66; R C-469, km 4;2 al 4,3 R s/r; cruce C-475 cruce C-477 Chanchoquin km 0 al km 0,4 Prov Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-01-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2175966 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2205304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358146 | 377312 | 69666 | 136522 | 397307 | 642000 | 0 | 224351 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270753 | CONSERV. POR EMERGENCIA RUTA C-253, CRUCE C-269 (INCA DE ORO) CRUCE C-167 (TOPÓN AZUL) KM. 19 AL 48; R C-257, CRUCE R C-253 - FINCA CHAÑARAL ALTO, KM 0 AL 24,41; R C-289, CRUCE R C-257 (FINCA CHAÑARAL) CRUCE C-299 (EL PINGO); KM 0 AL 19,61; R C-167, CRUCE | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-05-11 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 4517000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361953 | 381323 | 355795 | 325536 | 359882 | 609435 | 1071764 | 1051312 | 1155000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270754 | Conservación por Emergencia Ruta C-501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-MIna El Nevado; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 93000 | 677200 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270818 | Conservación de la Red Básica (Conservacion Elementos de Seguridad Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 sector Paipote Prov de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 26/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-03-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 114192.204 | 181749 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 79567 | 104200 | 0 | 20358 | 26098 | 22003 | 0 | 0 | 28235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7506 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270818 | Modificacion del contrato nº270818 , Conservación de la Red Básica (Conservacion Elementos de Seguridad Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 sector Paipote Prov de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272963 | Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta Llanta),Tramo KM 0,00 al KM 22,00 Ruta C-163,S:C | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-18 | 2018-05-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 4259787 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 349998 | 3985901 | 0 | 460966 | 621612 | 591030 | 624317 | 657709 | 0 | 0 | 690980 | 0 | 0 | 339287 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272963 | Modificacion del contrato nº272963 , Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta Llanta),Tra | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 394100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74879 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272965 | C. por Emergencia R C-115 B, Cruce C-13 (diego de Almagro) cruce B-955 (Altamira) sector Diego de Almagro-limite Regional km al km 7 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-07-30 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 1012502 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1023914 | 0 | 344266 | 214330 | 204284 | 0 | 0 | 136682 | 55135 | 10298 | 0 | 0 | 58919 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272965 | Modificacion del contrato nº272965 , C. por Emergencia R C-115 B, Cruce C-13 (diego de Almagro) cruce B-955 (Altamira) sector Diego de Almagro-limite Regional km al km 7 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 77711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69940 | 0 | 0 | 7771 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272966 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 1951380 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 299990 | 1683300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240936 | 253822 | 0 | 0 | 0 | 596153 | 530082 | 62307 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272968 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-27 | 2018-11-22 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 5143317 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 4243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331980 | 349745 | 648840 | 373224 | 742816 | 558968 | 524417 | 713010 | 1059000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | Conservacion por Emergencia Ruta C-416, km 42 al km 57, Prov. De Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 18/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2018-08-04 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 841555 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 853541 | 0 | 296056 | 288210 | 180150 | 0 | 0 | 70409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | Modificacion del contrato nº272969 , Conservacion por Emergencia Ruta C-416, km 42 al km 57, Prov. De Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 91603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65954 | 0 | 0 | 0 | 25649 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272974 | C. por Emergencia ruta C-459, cruce C-33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-03-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 2889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226066 | 238164 | 46836 | 254151 | 505830 | 380636 | 357108 | 880209 | 730000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272975 | C.por Emergencia Ruta C-365, cruce Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 19,78 prov Copiapo | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-03-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 2450975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238058 | 250798 | 70274 | 267633 | 532663 | 400827 | 376052 | 314670 | 1371330 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272976 | C. por Emergencia Ruta C-302 camino Bahia Inglesa-Caldera-Cruce C-358 (Puerto Viejo)km 26 al km 32 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 50000 | 5000 | 174000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 13/02/2018 | 2017-12-17 | 2018-08-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 2686529 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 2810058 | 0 | 0 | 1528837 | 233389 | 226800 | 446250 | 191837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182945 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Modificacion del contrato nº272977 , Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 119128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17869 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272978 | C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-451-Cerro Blanco-Cruce C-451 (Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, Ruta C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-17 | 2019-01-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 76129826 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81370 | 113040 | 169200 | 201160 | 208000 | 227230 | 3100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272979 | Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Co | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2018-12-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2761203 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 2433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284045 | 299245 | 278654 | 255467 | 320575 | 382606 | 358962 | 253446 | 400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2018-12-27 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 940046 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 958850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192175 | 77529 | 93114 | 195036 | 133664 | 267332 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272983 | C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 (El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 36,4 Prov. Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2018-12-27 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 928278 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 946846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189771 | 76552 | 91949 | 192597 | 131992 | 263985 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia, Etapa 2, Provincia de Huasco. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 36000 | 45000 | 53500 | 50000 | 126000 | 670000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 279016 | CONTRATO GLOBAL POR EMERGENCIAS VIALIDAD ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 1205341 |  |  | 0 | 1205342 | 0 | 371025 | 426298 | 257603 | 0 | 0 | 118829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31587 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283307 | C por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia ETAPA 3 Prov Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 36000 | 45000 | 53500 | 50000 | 76000 | 820000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284765 | Conservación por Emergencia Ruta S/R cruce C-479 San Antonio km 0;000 al km 5;000 Ruta C-479 cruce C-485 (Vallenar) cruce C-455(los Morteros) km 0;000 al 30;000 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2018-12-19 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 576491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 162640 | 310000 | 58401 | 300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-23 | 2015-08-13 | 03/09/2015 | 30/09/2015 | 2015-09-30 |  | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | IPC | 0 | 491280 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 506793 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Modificacion del contrato nº227687 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30276472-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-120, C-112 Y C-110 S:CHAÑARAL-PAN DE AZUCAR-R-5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 sector Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 provincia de Chañaral; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-07 | 2015-08-12 | 20/08/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-06 |  | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 388208 | 78418590 | CCP Ingeniería S.A. | 339060 | 66200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 15800 | 18864 | 0 | 0 | 0 | 14536 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227691 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Altiplánica Diego de Almagro Altamira Ruta 5, Regiones de Atacama y Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-10-01 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 |  | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 304000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 231201 | 87248 | 0 | 49814 | 0 | 37186 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272489 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de caminos Básicos años 2017-2018 Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-12 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 185460 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 20168 | 167442 | 0 | 23373 | 23491 | 18897 | 19035 | 19975 | 18565 | 16787 | 7079 | 0 | 0 | 20240 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263349 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-327; km 0;000 al km 21;000; Provincia de Copiapó; Región de Atacama) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-04 | 2017-03-01 | 13/04/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2169217.233 | 1720020 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1324334 | 421110 | 0 | 312171 | 108935 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263349 | Modificacion del contrato nº263349 , Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-327; km 0;000 al km 21;000; Provincia de Copiapó; Región de Atacama) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272876 | Camino básico por Conservación Ruta C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-06-04 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 1418417.223 | 1304574 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1334055 | 0 | 0 | 307932 | 200057 | 89100 | 175097 | 181706 | 201645 | 0 | 0 | 0 | 178518 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 21/12/2017 | 2018-02-01 | 2018-09-29 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2729320.071 | 2625515 | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 0 | 2678027 | 0 | 0 | 101059 | 233779 | 202500 | 246497 | 231732 | 220113 | 393219 | 442802 | 353405 | 252921 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Modificacion del contrato nº272877 , Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 0 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 308 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254820 | "Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Sector Oriente y Sector Pouniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Región de Atacama" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-03-13 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23943 | 22377 | 20811 | 1166258 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254824 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Provincia de Chañaral, Sector Oriente y Sector Poniente, Etapa II, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-03-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27176 | 25398 | 23620 | 1222139 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254825 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Provincia de Copiapó, Sector Poniente y Sector Sur Oriente, Etapa II, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-03-13 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23540 | 22377 | 20460 | 1184258 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 11/01/2017 | 03/03/2017 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 825599 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 175088 | 238181 | 0 | 37488 | 18464 | 18014 | 16310 | 16636 | 15907 | 14092 | 18122 | 20942 | 20136 | 42070 | 467925 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 7361703.907 | 6113874 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1223149 | 1644143 | 0 | 218747 | 219801 | 103211 | 81000 | 120286 | 134989 | 129457 | 152552 | 151829 | 182173 | 150098 | 3565925 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 7352662.953 | 6015971 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1107806 | 1409496 | 0 | 350242 | 563421 | 97196 | 81000 | 68782 | 65346 | 67333 | 37335 | 0 | 0 | 78841 | 3785036 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 15/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-06 | 2021-03-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6163103.697 | 5237302 | 78296030 | SOINVER Ingeniería S.A. | 1048993 | 1134132 | 0 | 83663 | 62873 | 206715 | 54165 | 120958 | 51584 | 92385 | 53445 | 134630 | 59486 | 214228 | 3421175 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 25/10/2016 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2021-02-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6909343.21 | 5976453 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1074329 | 1127418 | 0 | 0 | 108273 | 53405 | 77320 | 25027 | 102318 | 158755 | 106164 | 150603 | 109243 | 236310 | 4071576 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | Modificacion del contrato nº254842 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916468 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 08/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-19 | 2020-09-28 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6599943.056 | 5518861 | 78296030 | SOINVER Ingeniería S.A. | 1512863 | 947906 | 0 | 69358 | 132215 | 105889 | 26325 | 59204 | 43515 | 65161 | 38759 | 84213 | 37498 | 285769 | 3247098 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 05/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 6500794.695 | 6239061 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 1695982 | 0 | 0 | 116497 | 138379 | 106935 | 124998 | 190837 | 209654 | 217594 | 161860 | 92476 | 336752 | 5216177 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 06/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 6522616.511 | 5700782 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 973080 | 0 | 0 | 48632 | 307561 | 156978 | 86700 | 48348 | 73440 | 73440 | 81627 | 0 | 96354 | 5352542 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-25 | 2016-07-07 | 29/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2018-07-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 316559 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 245623 | 79822 | 0 | 0 | 37581 | 0 | 0 | 14501 | 0 | 0 | 20889 | 0 | 1971 | 4880 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Modificacion del contrato nº250724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-21 | 2018-05-09 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 196840 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100000 | 109149 | 0 | 0 | 0 | 71507 | 0 | 24219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13423 | 0 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Modificacion del contrato nº250725 , Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7857 | 0 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-09-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 274600 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 173662 | 79831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38746 | 0 | 0 | 23037 | 0 | 0 | 0 | 18048 | 35973 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227666 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 09/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 0 | 408400 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 40000 | 193000 | 0 | 0 | 81693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26370 | 16833 | 20088 | 18845 | 29171 | 200000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227667 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 30/12/2016 | 08/02/2017 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 10913166.442 | 8987756 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 1475000 | 5233000 | 0 | 0 | 512537 | 0 | 459898 | 0 | 0 | 907703 | 361996 | 626729 | 881932 | 1482205 | 2706000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICION PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-02-05 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 230000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 29955 | 132401 | 0 | 0 | 0 | 21999 | 0 | 26173 | 2370 | 18216 | 2700 | 11738 | 37340 | 11865 | 73083 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278435 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco S: Pedernales - Salar De Maricunga | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 785000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278431 | Mejoramiento Paso San Francisco S: Pedernales - Salar De Maricunga | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8592000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 2001 | 0 | 0 | 98 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 968 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2020-04-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 887000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 261141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92803 | 0 | 0 | 0 | 162598 | 0 | 5740 | 678076 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-08-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 205550 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 118211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34547 | 0 | 0 | 27240 | 0 | 33627 | 6300 | 16497 | 97555 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1537080 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 6000 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278449 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Nudos Viales Ruta 31-Ch (cruce Viñita azul) Copiapo y Ruta C-354 (cruce Bahía Inglesa) Caldera provincia de Copaipo Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-03 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2019-02-24 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21721 | 20350 | 18929 | 21460 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278442 | Mejoramiento Nudos Viales 31-Ch (Cruce Viñita Azul)Copiapo y C-354 (Cruce Bahía Inglesa) Caldera Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-08 | 2019-02-03 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | IPC | 490256.022 | 0 | 84060600 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46010 | 152000 | 151990 | 164550 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278455 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial Region De Atacama 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 623360 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 280177 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA SALAZAR , RUN N° 17.492.988-2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 1000 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283026 | INSUMOS DE ADMINISTRACÍON DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  |  | 366510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283027 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | HUASCO | VALLENAR |  |  | 340076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283028 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 306406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283029 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 701600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283031 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 296411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283034 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA DE RECEBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 366108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283069 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA TRATAMIENTO SIMPLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 572911 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283070 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 55187 |  |  | 0 | 3182014 | 0 | 355142 | 413845 | 232251 | 303577 | 233391 | 223779 | 182925 | 224513 | 287841 | 236037 | 488713 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283133 | CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CUADRILLAS Y MAQUINARIAS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 102870 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283137 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MARIA CASTILLO RUN 9.278.372-3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 150 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283700 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE TERESA CORTES ROJAS, RUN N° 15.745.508-7 PROV. HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 200 | 15745508 | TERESA SOFIA CORTES ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283747 | INSUMOS DE PREVENCION DE RIESGOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDIAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283748 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283788 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA, RUN N° 17.492.988-2 OF.REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 1727 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284236 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES RUN N° 8.699.818-1 OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 1000 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284237 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES, RUN N° 8.699.818-1. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 1000 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 148206 | 0 | 120 | 2826 | 4695 | 6885 | 4250 | 6715 | 3600 | 7650 | 8251 | 11994 | 91220 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283509 | Consultoría Catastro de la Infraestructura Vial-Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10518 | 10085 | 9397 | 365200 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283515 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Red Vial(2018-2020)-Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22333 | 26816 | 25062 | 25789 | 180800 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 6000 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283504 | Conservación de la Red Vial (Conservación Períodica Ruta C-17 Km 90 al Km 117 Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-06-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-12 | 2019-01-08 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 618699.862 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112478 | 133759 | 125008 | 128755 | 142700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283506 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta 5 y 31-CH-Copiapó | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24824 | 23400 | 21776 | 190000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283517 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 5 Norte Km 1;002 al Km 1;021 Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-06-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-12 | 2019-01-08 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 650276.095 | 0 | 0 |  | 0 | 625520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140415 | 167456 | 156501 | 161148 | 50757 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283559 | Conservación Travesías El Olivo-La Marquesa en Ruta C-495-Alto del Carmen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85596 | 80002 | 74402 | 176000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283492 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos-Años 2018-2019 Región de Atacama Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11692 | 12269 | 15336 | 18233 | 264470 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos-Años 2018-2019-Región de Atacama | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, FREIRINA, HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135 | 13464 | 16830 | 20009 | 152562 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283497 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 6000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283494 | Camino Básico por Conservación-Ruta Costera C-10 Sector Barranquilla-Pajonales KM 55;900 al KM 88;000 Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2019-04-28 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 3755428.891 | 0 | 0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299160 | 220930 | 300439 | 467700 | 11771 | 2605429 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283501 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-547 Sector Agua Amarga-Santa Juana-KM0;000 al KM 19;770-Provincia de Huasco- Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-20 | 2019-01-16 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 1450061.64 | 0 | 0 |  | 0 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69125 | 194760 | 243450 | 289435 | 270500 | 2730 | 374162 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283503 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 3178143.532 | 0 | 0 |  | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94800 | 54720 | 248400 | 616320 | 276000 | 109760 | 1910000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278451 | Estudio Preinversión Mejoramiento Ruta C-354, Sector: Caldera - Bahía Inglesa, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-02 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2019-10-22 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285319 | Pago gasto administrativo 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 59 |  |  | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30484629-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278467 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Región De Atacama 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-02 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54570 | 0 | 40430 | 800000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-06-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825900 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 27/02/2014 | 14/04/2014 | 2014-04-14 | 2017-01-14 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 874935 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 947981 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 0 | 0 | 502 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Modificacion del contrato nº209626 , Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 35983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32385 | 0 | 0 | 3598 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5311 | 22501 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 2271 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-04 | 2014-09-16 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2016-12-17 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 480451 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 434912 | 74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74278 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Modificacion del contrato nº213235 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | -74238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74238 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213238 | Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Carén- Las Burras, Sector Cárcamo - Huintil, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-21 | 2014-09-02 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 |  | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4550638.314 | 5619106 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 6012228 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 12 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-19 | 07/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-24 |  | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4934000 | 4614243 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4874328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263711 | Mejoramiento camino 64D825: Cruce D377E (Limáhuida) - Almendrillo, sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia de Choapa Región de Coquimbo (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-17 | 2018-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2019-03-27 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 670643.992 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 641702 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273423 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 174 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278450 | Diseño Mejoramiento Acceso Puerto De Coquimbo Desde Ruta 5 Norte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-03 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 12 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 40 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 194701 | Reforestación Ruta D-605 sector Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 78.003.73, Comuna de Combarbalá. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LIMARI | COMBARBALA |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 277889 | Asesoría Reposición Laboratorio Regional Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 1180 |  |  | 450 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 73 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 257066 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD - EQUIPAMIENTO - REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-07-05 | 03/02/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-06-04 | ELQUI | LA SERENA | SR | 626000 | 853919 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 362260 | 491658 | 0 | 155970 | 68478 | 84329 | 56700 | 42500 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34005 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Modificacion del contrato nº213243 , Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 0 | 42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30876 | 0 | 0 | 0 | 12008 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201070 | Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-25 | 2013-08-08 | 21/10/2013 | 05/12/2013 | 2013-12-06 | 2016-09-13 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 8535918.161 | 10197138 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 11220007 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-11 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-12-23 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 443300 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 326700 | 129128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92972 | 0 | 0 | 0 | 36156 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Modificacion del contrato nº250727 , Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274038 | Asesoría a la Inspección fiscal de la Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 16570 | 15366 | 541000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-24 | 2012-12-28 | 07/03/2013 | 02/04/2013 | 2013-04-03 |  | ELQUI | VICUÑA | IPC | 9302733.788 | 10305955 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 8254277 | 2445651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174104 | 21185 | 1709 | 2248653 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Modificacion del contrato nº185571 , Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0 | -2230693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2230693 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-11-21 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 5111114.065 | 5867737 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176829 | 414761 | 154410 | 5487000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-27 | 2016-01-07 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-02-29 | 2018-02-28 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 629548 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 548000 | 103000 | 0 | 0 | 88103 | 0 | 12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Modificacion del contrato nº225425 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-26 | 2018-04-15 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 10689119.731 | 11402408 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 8828965 | 3037301 | 0 | 460242 | 0 | 0 | 698418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913409 | 965232 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 205015 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 24/06/2014 | 2014-06-24 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 695550 | 101507 | 0 | 35282 | 17689 | 17726 | 14663 | 10802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | "Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-11 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 664057 | 136499 | 0 | 35282 | 17689 | 17726 | 14451 | 15165 | 14094 | 8841 | 0 | 0 | 0 | 13251 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206982 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-18 | 2014-09-17 | 25/09/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-10-27 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 0 | 780999 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 635883 | 210657 | 0 | 37066 | 18584 | 18623 | 15147 | 15895 | 14773 | 13464 | 16830 | 20009 | 18700 | 21566 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206982 | Modificacion del contrato nº206982 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5483 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 27/05/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Pln | 5495762.601 | 5539697 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 4010572 | 2093973 | 0 | 217871 | 169096 | 275230 | 0 | 187000 | 126400 | 303840 | 63000 | 0 | 0 | 751536 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | -559775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559775 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-11 | 30/05/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-11-06 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Pln | 4497801.874 | 4816254 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 4007376 | 947940 | 0 | 97739 | 97197 | 96921 | 52717 | 59500 | 102700 | 57600 | 108000 | 96300 | 80000 | 99266 | 227677 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Modificacion del contrato nº204756 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227676 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-11 | 2013-12-19 | 16/05/2014 | 19/06/2014 | 2014-06-19 | 2018-05-29 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Pln | 6999325.93 | 6804406 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 5266687 | 2273389 | 0 | 269813 | 0 | 59845 | 155889 | 255000 | 445560 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 1015282 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Modificacion del contrato nº204758 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | -787274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -787274 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-20 | 07/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 |  | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 701839.866 | 701037 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 712999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Modificacion del contrato nº247338 , Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 164305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118300 | 0 | 0 | 0 | 46005 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 236397 | Reforestación Proyecto: Mejoramiento CBI Ruta D-37E, Pedehua - Illapel, sector Socavón- Limáhuida, Km. 74.000 a Km. 83.800. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHOAPA | ILLAPEL |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30128748-0 | REPOSICION RUTA 41-CH S: LA SERENA-VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201073 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH Sector La Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las Rojas Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-18 | 12/06/2014 | 08/07/2014 | 2014-07-08 |  | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | IPC | 0 | 972068 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1075880 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-30 | 2014-09-01 | 12/09/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-10-20 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 735796 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 618575 | 114430 | 0 | 26296 | 17565 | 17601 | 14301 | 15008 | 13948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9711 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-06-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 0 | 7041427 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 340560 | 212800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 25912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33888 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-06-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 6999657.778 | 7041427 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 5578437 | 1532546 | 0 | 187694 | 184220 | 151608 | 0 | 160206 | 53088 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 738130 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Modificacion del contrato nº212794 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | -673345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673345 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 05/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-05-25 | 2018-05-25 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 705126 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 526000 | 202501 | 0 | 0 | 100554 | 31478 | 14257 | 15017 | 27809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2018-05-14 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 12018769.234 | 12031847 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 4791992 | 7884911 | 0 | 897295 | 0 | 0 | 684704 | 781669 | 567248 | 852507 | 522947 | 946881 | 1691599 | 940061 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Modificacion del contrato nº226941 , Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 1876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1497 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 1773 | 0 | 588 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283795 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44-B MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR MANQUEHUA - SORUCO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283961 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 44-A 44-D MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR MANQUEHUA - SORUCO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278448 | "Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle) - Hurtado, Sector: El Puerto - Serón, Dm 50,540 a Dm 60,300; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-06-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-24 | 2019-09-19 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1917409.872 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 100000 | 246500 | 1603630 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 231674 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-24 | 2015-12-29 | 13/01/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-09 | 2020-02-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 0 | 800523 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 351074 | 223589 | 0 | 45055 | 17983 | 16703 | 14565 | 15284 | 14205 | 12946 | 16183 | 19240 | 17981 | 33444 | 285419 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-05 | 2019-12-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 7495700.127 | 6669831 | 76259040 | FLESAN S.A. | 3640994 | 1905515 | 0 | 257944 | 194401 | 0 | 278519 | 170000 | 39500 | 144000 | 161100 | 214000 | 200000 | 246051 | 1378751 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Modificacion del contrato nº231673 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1378750 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 770 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 925 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269833 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-805; Camino Illapel - Carén- las Burras, sector Cárcamo- Huintil Km. 10,531 a Km. 19,531; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-21 | 10/07/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 745023.3 | 521232 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 339942 | 184879 | 0 | 83542 | 101337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270494 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2018: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-03-12 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 207359.226 | 217083 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 24039 | 193816 | 0 | 53902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125923 | 0 | 0 | 13991 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270494 | Modificacion del contrato nº270494 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2018: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región d | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | -139913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270495 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-677; Cruce D-71 (El Chingay)- Las Paclas- Cruce D-707 (El Chañar), sector Km. 0,00 a Km. 14,59; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 09/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-03-14 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 404573.582 | 394929 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 402448 | 0 | 0 | 134927 | 0 | 212829 | 0 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50924 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270496 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Camino D-681, Cruce D-607 (El Peral)- El Llanito- Cruce D-673 (La Higuera) sector Km. 0,00 a Km. 10,42; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-02-26 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 255524.416 | 272601 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 90116 | 186015 | 0 | 53802 | 126435 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270498 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-377-E; Cruce Ruta 47 (Canelillo)- Las Palmas- Cruce E-35 (Pedegua), sector Tilama- Túnel Las Palmas Km. 60,00 a Km. 71,97; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 16/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-03-29 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 555789.143 | 516275 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 524192 | 0 | 200579 | 0 | 218400 | 0 | 0 | 83118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22095 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270498 | Modificacion del contrato nº270498 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-377-E; Cruce Ruta 47 (Canelillo)- Las Palmas- Cruce E-35 (Pedegua), sector Tilama- Túnel Las Palmas Km. 60,00 a Km. 71,97; Provincia de | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal)- Cruce D-901 (Jabonería), sector Km | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 14/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-04-08 | CHOAPA | CANELA | IPC | 279490.957 | 357641 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 365964 | 0 | 20596 | 0 | 144547 | 68254 | 63308 | 33241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Modificacion del contrato nº270499 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 35520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271850 | EMERGENCIAS 2017: Obras de Emergencia: Reposición de terraplén y estructura de pavimento en Ruta 5, sector Km. 457,860 a Km. 458,120. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 31/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-06-06 | 2017-12-03 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 252233 | 76943210 | ROCTERRA Ingeniería Y SERVICIO LTDA. | 241062 | 11576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418 | 0 | 0 | 1158 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271850 | Modificacion del contrato nº271850 , EMERGENCIAS 2017: Obras de Emergencia: Reposición de terraplén y estructura de pavimento en Ruta 5, sector Km. 457,860 a Km. 458,120. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76943210 | ROCTERRA Ingeniería Y SERVICIO LTDA. | 0 | 8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7582 | 0 | 0 | 843 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273347 | "Obras de Emergencia: Ruta D-459: Cruce D-595 (El Puerto) - El Sauce, sector km 0,00 al km 13,41, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-20 | 2018-10-17 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 0 | 568703 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 636220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 180000 | 212598 | 0 | 0 | 125122 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273348 | "Conservación Red Vial por Emergencia: Camino Ruta D-453 Cruce Ruta D-595 (Pichasca) La Huerta-El Romeral, Sector Km 0,000 a Km 17,200 y Camino Ruta D-455: Cruce D-453 - Minilla, sector km 0,00 al km 7,63, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Regió | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 693743 | 76943210 | ROCTERRA Ingeniería Y SERVICIO LTDA. | 69999 | 635476 | 0 | 268643 | 0 | 81802 | 0 | 63750 | 30834 | 123120 | 0 | 0 | 0 | 67327 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273348 | "Modificacion del contrato nº273348 , Conservación Red Vial por Emergencia: Camino Ruta D-453 Cruce Ruta D-595 (Pichasca) La Huerta-El Romeral, Sector Km 0,000 a Km 17,200 y Camino Ruta D-455: Cruce D-453 - Minilla, sector km 0,00 al km 7,63, Comuna de Rí | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76943210 | ROCTERRA Ingeniería Y SERVICIO LTDA. | 0 | 26962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273350 | "Obras de Emergencia: Ruta D-695: Cruce D-55 (Chañaral) - San Lorenzo, sector km 0,00 al km 30,00, Comuna de Monte Patria y Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1057234 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 255000 | 815263 | 0 | 166515 | 0 | 22817 | 287332 | 170000 | 56248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112351 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273352 | Conservación Red Vial Obras Emergencia: Caminos Ruta D-485 Cruce Ruta 41 CH, Rivadavia-Pisco Elqui-Alcohuaz, Sector Km.9.00 a Km.13.00, Provincia de Elqui; Ruta D-51, Cruce Ruta 43 (El Peñón)-Andacollo, Sector Km.19.0 a Km.24.00 Provincia de Elqui y Ruta | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1107323 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 609385 | 508564 | 0 | 359474 | 101176 | 0 | 0 | 0 | 37852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10062 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273352 | Modificacion del contrato nº273352 , Conservación Red Vial Obras Emergencia: Caminos Ruta D-485 Cruce Ruta 41 CH, Rivadavia-Pisco Elqui-Alcohuaz, Sector Km.9.00 a Km.13.00, Provincia de Elqui; Ruta D-51, Cruce Ruta 43 (El Peñón)-Andacollo, Sector Km.19.0 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 22563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273354 | Obras de Emergencia: Camino D-55: Combarbalá - Monte Patria - Ovalle, sector Puente Monte Patria, Km. 69,44 a Km. 69,30; Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2017-12-09 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 505240 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 75712 | 436528 | 0 | 227841 | 69106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64498 | 45000 | 0 | 0 | 30083 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273355 | Conservación Red Vial por Emergencia Camino D-445: Cruce Ruta 41 CH (Vicuña)-Cruce D-595 (Hurtado), Sector: Km. 0,00 a Km. 30,00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-04-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1455102 | 76943210 | ROCTERRA Ingeniería Y SERVICIO LTDA. | 108516 | 1369001 | 0 | 194458 | 492465 | 0 | 162000 | 127500 | 94956 | 152554 | 0 | 0 | 0 | 145068 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273356 | Obras de Emergencia: Ruta D-75; sector Huinchiguallego - Mincha Norte, sector km 10 al km 13,0 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 01/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 493520 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 79904 | 418559 | 0 | 368018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803 | 30190 | 0 | 0 | 0 | 13548 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273356 | Modificacion del contrato nº273356 , Obras de Emergencia: Ruta D-75; sector Huinchiguallego - Mincha Norte, sector km 10 al km 13,0 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273357 | Conservación Red Vial Emergencia: Saneamiento Camino Ruta D-951 Cruce Ruta 5 (Millahue)-Cruce Ruta 47 (Confluencia) sector km 10,5 al 24,0, Comunas de Illapel y Canela y Camino Ruta D-811 Cruce Ruta D-705 (Asiento Viejo)-Cuntama-Huintil Norte Sector Km 4, | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-29 | 2018-03-28 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | IPC | 0 | 1299822 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 85997 | 1228001 | 0 | 712386 | 273920 | 0 | 138485 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47336 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273357 | Modificacion del contrato nº273357 , Conservación Red Vial Emergencia: Saneamiento Camino Ruta D-951 Cruce Ruta 5 (Millahue)-Cruce Ruta 47 (Confluencia) sector km 10,5 al 24,0, Comunas de Illapel y Canela y Camino Ruta D-811 Cruce Ruta D-705 (Asiento Viej | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273358 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-215 Cruce Ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, Sector Km. 0.00 a Km. 36.00 Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 24/11/2017 | 15/02/2018 | 2017-08-11 | 2018-06-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 3064203 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99999 | 3011525 | 0 | 0 | 1188066 | 0 | 631997 | 637500 | 231641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322321 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 23/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 0 | 411477 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 68524 | 348365 | 0 | 0 | 271851 | 68262 | 1113 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Modificacion del contrato nº273363 , Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 24626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273364 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 5 - El Romeral - Chacay Alto, sector Km 20,00 al Km 31,64, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 699771 | 76802480 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VON TROTT Y EHLEN LTDA | 276568 | 432362 | 0 | 309119 | 0 | 69462 | 0 | 0 | 42487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11294 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273364 | Modificacion del contrato nº273364 , Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 5 - El Romeral - Chacay Alto, sector Km 20,00 al Km 31,64, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76802480 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VON TROTT Y EHLEN LTDA | 0 | 21970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273366 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 595 Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón ,Sectores km 41,52 ; km 47,25 y km 58,428 , .- Ruta D-671 Cruce D-605 - Mina El Delirio, Prov. de Limarí, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 1249945 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 318177 | 949891 | 0 | 198261 | 213441 | 144433 | 0 | 0 | 41195 | 245960 | 0 | 0 | 0 | 106601 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273366 | Modificacion del contrato nº273366 , Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 595 Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón ,Sectores km 41,52 ; km 47,25 y km 58,428 , .- Ruta D-671 Cruce D-605 - Mina El Delirio, Prov. de L | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | -66902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11611 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273368 | Cons. Red Vial Emergencia Caminos: Ruta D-71 Cruce Ruta 5 (Ang. De Galvez)-Combarbalá, S. Losas Las Luisas Km 34,71 Ruta D-705 Illapel Aucó-Cruce D-71 (Los Pozos),S. Vado Centinela,Km 2,0; Vado Aucó 2, Km 6,40; Vado Zapallar,Km 5,10; Vado Auco 1,Km 15,0 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 0 | 680171 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 212294 | 475300 | 0 | 335181 | 46903 | 0 | 0 | 0 | 73641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19575 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273368 | Modificacion del contrato nº273368 , Cons. Red Vial Emergencia Caminos: Ruta D-71 Cruce Ruta 5 (Ang. De Galvez)-Combarbalá, S. Losas Las Luisas Km 34,71 Ruta D-705 Illapel Aucó-Cruce D-71 (Los Pozos),S. Vado Centinela,Km 2,0; Vado Aucó 2, Km 6,40; Vado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274291 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-205: Cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-Cruce D-215 (Viñita Baja)-Caserones Sector Km. 4.00 al Km. 80.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-29 | 2018-07-26 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 1410695 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 76999 | 1374200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 468000 | 21780 | 0 | 0 | 331420 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278344 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-487, Camino Cruce Ruta D-485 (Montegrande) - Cochiguaz- El Pangue sector Km. 0,00 a Km. 14,60; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2018-02-19 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-06 | 2018-12-03 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 304205.521 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 268415 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263716 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, Sector Illapel-Salamanca, Tramo DM. 19.700 al DM. 30.784, Comuna Salamanca, provincia Choapa, Región Coquimbo (Nuevo 2017)" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 561168 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11380 | 27164 | 25485 | 24971 | 541000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-11-07 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 9988881.891 | 11408836 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235292 | 331122 | 27586 | 11778000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2452 | 115932 | 0 | 9739 | 44545 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33708 | 23535 | 0 | 4178 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269789 | EXPROPIACIONES RUTA D-81, ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA |  |  | 1324 |  |  | 1255 | 70 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272601 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 75 76 78 81-A 81-B 82 86 110 112 115-A 115-B 116 117 124-C 150 151 158 159 160 164 165 167 168 169 170 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 142473 |  |  | 136025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274200 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 109 134 157 171 85 87 88 89 90 99 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 60540 |  |  | 21308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275149 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 130 136 137 95 95-A 95-B 95-C MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 20112 |  |  | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283797 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118-A 118-B 161-A 79-A 79-B 79-C 79-D 96 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 21995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 225301 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014 - 2015: Consultoría para Proyectos de Caminos por Conservación; Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-04-22 | 12/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 |  | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 564691 | 78418590 | CCP Ingeniería S.A. | 507690 | 96400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96400 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250738 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110: Cruce Ruta 5 - Los Choros, sector Km. 3,70 a Km. 20,94. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-27 | 2016-12-23 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2018-04-19 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2292678.347 | 1990049 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1599998 | 424095 | 0 | 0 | 301119 | 112706 | 0 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263725 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-110: Cruce Ruta 5 (Los Choros)- Punta de Choros, sector Km. 22,156 a Km. 39,870, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-26 | 17/08/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2018-12-10 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2475736.631 | 1878818 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 1915318 | 0 | 0 | 0 | 291088 | 322591 | 340000 | 158000 | 122028 | 410837 | 0 | 0 | 270774 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 1080 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 254567 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-915, Cruce D-907 (Las Barrancas)- La Parrita- Cruce D-907 (El Talhuén), sector Km. 0,00 a Km. 4,20; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-12 | 03/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2017-08-07 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 577715.012 | 737481 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 753652 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260336 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-453, Cruce Ruta D-595 (Pichasca)- La Huerta -El Romeral, sector Km. 7,700 a Km. 10,70; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-11-23 | 02/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-05-23 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 255394.349 | 284407 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 53500 | 80000 | 132500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262708 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-845, Cruce D-81 (Salamanca)- Zapallar, sector Km. 1,5 a Km. 11,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-18 | 11/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-03-24 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 1065696.908 | 920178 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 156712 | 776363 | 0 | 489977 | 270520 | 0 | 0 | 0 | 12534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262709 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino S/Rol 867: Cruce Ruta D-47 (Pintacura)- Cruce D-851 (Peralillo), sector Km. 8,00 a Km. 18,70; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-21 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-19 | 2018-02-14 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 1226640.945 | 1047334 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 733386 | 323867 | 0 | 202542 | 80174 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 02/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-01-08 | LIMARI | OVALLE | IPC | 744898.148 | 643781 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 529559 | 121613 | 0 | 81081 | 40427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Modificacion del contrato nº262711 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262712 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino D-615: Cruce D-55 (El Peñón) - El Reloj - Cruce D-605, sector Km. 0,00 a Km. 11,59; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-05-03 | 11/05/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-04-08 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1277266.032 | 982716 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 144730 | 854286 | 0 | 71142 | 222063 | 0 | 305439 | 156397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99245 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262712 | Modificacion del contrato nº262712 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino D-615: Cruce D-55 (El Peñón) - El Reloj - Cruce D-605, sector Km. 0,00 a Km. 11,59; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 18145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270421 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Ruta D-457 Cruce Ruta D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra-Andacollo, sector Km. 0,04 a Km. 17,74; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-11-29 | 05/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-08-20 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1816576.031 | 1688446 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1713445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260700 | 108000 | 225000 | 374500 | 63445 | 681800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270422 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-571; Cruce D-595 (Huampulla)- Cruce D-595 (Parral Viejo), sector Km. 0,00 a Km. 7,08; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-12 | 08/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-10-21 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 733277.901 | 688977 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 709646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 108000 | 160500 | 180000 | 217946 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270426 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-719; Cruce D-605 (Las Ramadas)- Quebrada La Lucha- El Arrayán, sector Km. 0,00 a Km. 6,25; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 08/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-10-21 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 650129.13 | 620220 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 629524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 108000 | 160500 | 180000 | 137824 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270427 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino La Higuera- Los Corrales - Altos de Pechén, sector Km. 3,36 a Km. 11,96; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 03/11/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-08-11 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 883887.256 | 775526 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 786536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 42500 | 39500 | 57600 | 72000 | 160500 | 170000 | 203936 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-09-28 | CHOAPA | CANELA | IPC | 1331324.4 | 1107728 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1128817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 225250 | 158000 | 144000 | 180000 | 239484 | 0 | 149683 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Modificacion del contrato nº270430 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquim | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98708 | 0 | -6458 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270431 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-965 Cruce D-875 (Guangualí)- El Manzano, sector Km. 0,00 a Km. 6,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 08/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-26 | 2018-08-23 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 657395.984 | 577151 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 585805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 174250 | 63200 | 57600 | 18724 | 0 | 0 | 110031 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 0 | 618321 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12314 | 29392 | 27574 | 26720 | 577000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-18 | 2020-05-07 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 17565175.4 | 15458748 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477475 | 746579 | 17946 | 15636000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3838 | 81987 | 0 | 1707 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 4835 | 0 | 73433 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269787 | EXPROPIACIONES RUTA D-597, CARÉN - TULAHUÉN. 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA |  |  | 1317 |  |  | 1301 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274198 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 99 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2954 |  |  | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283796 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 81 81-A 98 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 28404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283962 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 101 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 40841 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284400 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 61 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1819 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263770 | Consultoría TAN : Gerenciamiento Técnico (GTP) - Componente 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269287 | Consultoría TAN : Estructuración técnico-institucional del Comité Ejecutivo de EBITAN - Componente 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269291 | Consultoría TAN : Elaboración de los protocolos de gestión, procesos internos y estudios complementarios - Componente 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269292 | Consultoría TAN : Asesoría de apoyo DV(Técnica) - Componente 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269293 | Consultoría TAN : Asesoría legal y ambiental - Componente 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269295 | Consultoría TAN : Estudios hídricos, geológicos, otros - Componente 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2221490 | Estudio del Negocio
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269296 | Consultoría TAN : Contratación de los servicios para la entrega de los diseños de ingeniería finales - Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5510400 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269297 | Consultoría TAN : Estudios de impacto ambiental y planes de gestión ambiental. Estudios hídricos y geológicos, etc.- Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672000 | Estudio de Impacto Ambiental
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278439 | Asesoría Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector: Embalse La Paloma - Ovalle | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278440 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector: Embalse La Paloma - Ovalle | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7700000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 23/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-06-26 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 0 | 790997 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 68728 | 200254 | 0 | 11881 | 34113 | 17094 | 13851 | 14552 | 13541 | 12341 | 15428 | 18367 | 17176 | 31910 | 539783 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 11/01/2018 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 799898 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 181133 | 0 | 0 | 25348 | 17281 | 13948 | 14713 | 13675 | 12470 | 15597 | 18554 | 17350 | 32197 | 649079 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-11-01 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190 | 17000 | 15810 | 783287 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-06-01 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 833367 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-05-01 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 842301 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 257 | 701 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 0 | 259 | 0 | 0 | 65 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 18/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 7963460.068 | 6280997 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 329893 | 1504835 | 0 | 119836 | 137782 | 68372 | 0 | 76500 | 173800 | 100800 | 198000 | 53500 | 220000 | 356245 | 4705406 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 13/09/2017 | 06/11/2017 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 7575013.068 | 6498519 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1586130 | 0 | 40177 | 91375 | 0 | 39754 | 51000 | 173800 | 36000 | 198000 | 235400 | 130000 | 590624 | 5174438 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-07 | 2022-04-16 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 7056286.737 | 5924832 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 271600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 128400 | 50000 | 48200 | 6325232 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2022-06-11 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 7100000 | 0 | 0 |  | 0 | 327664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 120000 | 154164 | 7447500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-06-08 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 5800000 | 0 | 0 |  | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 100000 | 92900 | 6129000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269265 | Conservación Red Vial Comunal Camino Cruce D-357 (Peralillo) - Lourdes - Cruce D- 357 (El Retiro), Provincia de Elqui, Region de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-01 | 2018-03-12 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 159464.421 | 206092 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 80893 | 128050 | 0 | 50545 | 0 | 70834 | 0 | 0 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466094-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REG COQUIMBO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263818 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Coquimbo 2017; 1ª Etapa. (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 24/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-13 | 2018-04-12 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, PUNITAQUI, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 381744.768 | 369405 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 374901 | 0 | 0 | 0 | 132419 | 48600 | 79900 | 69901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44081 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | "Asesoría Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307000 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2019-12-28 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 567000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45257 | 327761 | 0 | 0 | 35818 | 0 | 72260 | 0 | 69862 | 0 | 9270 | 0 | 104000 | 36551 | 214390 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273258 | Mejoramiento Ruta D-51, sector Cuesta San Antonio; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-30 | 01/02/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2018-10-06 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 1201725.569 | 927790 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 876800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200 | 86400 | 135000 | 214000 | 250000 | 128200 | 80210 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279069 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2018: ARRIENDO DE MAQUINARIAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 215237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279073 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 377250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279076 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia de Elqui IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 2765512 | 0 | 141409 | 157257 | 253181 | 110004 | 136897 | 228035 | 220757 | 208303 | 359693 | 383399 | 566577 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279080 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Limarí IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279082 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Choapa IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHOAPA | ILLAPEL |  |  | 50700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279084 | Conservación de la Red Vial IV Región por Administración Directa: Maquinarias Oficina Regional (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 258000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279089 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Maquinarias Provincia de Elqui (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 261000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279093 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Limarí (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 239000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279095 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Choapa (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHOAPA | ILLAPEL |  |  | 210000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279098 | Conservación Red Vial por Administración Directa: COMBUSTIBLE VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 286000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279101 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Sistema de Monitoreo Remoto para Camiones, Región de Coquimbo (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 7770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279102 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Servicio de Vigilancia - Campamentos Operativo, Región de Coquimbo (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 143646 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279103 | Conservación Red Vial por Administración Directa: PEAJES CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 6900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279104 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Mantención y Reparación de Talleres y Campamentos Fiscales Vialidad IV Región - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279106 | Conservación de la Red Vial IV Región: Mantenimiento y Reparación de Camionetas de Conservación - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282029 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2018): Pavimentos Básicos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283089 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Elementos de Seguridad y Protección Personal - Vialidad IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 178666 | 0 | 120 | 8515 | 26901 | 4596 | 6800 | 6320 | 5760 | 7200 | 7001 | 9381 | 96072 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283210 | Conservación de la Red Vial: Conservación Periódica Camino D-749, Cruce D-597 - Semita - Cruce D-597 (El Peñón), sector Km. 4,60 a Km 5,00; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 206000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283211 | Conservación de la Red Vial: Conservación Periódica Caminos: Ruta 64S2887 Cruce D-377-E (El Espino)- Cruce D-377-E (Socavón), sector Km 0,0 a Km 6,92; Ruta 64S2855 Cruce D-377-E (Limáhuida)- Lanco, sector Km. 2,0 a Km. 5,16; Ruta 64S2889 Cruce Ruta 47 (Ca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144200 | 216300 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283215 | Conservación de la Red Vial: Conservación Periódica Camino 64S3673, La Higuera - Los Corrales- Altos de Pechén, sector Km. 0,30 a Km. 0,39; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800 | 183700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-10-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-11-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5480000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 216 | 270 | 0 | 0 | 198 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282503 | Camino Básico por Conservación: Conservación Camino D-305: Camino Cruce Ruta 41 Ch (Quebrada de Monardez) - Alfalfares, sector Km. 0,22 a Km. 6,48; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 80000 | 148600 | 557910 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282506 | Camino Básico por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), sector Km. 0,22 a Km. 13,770; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20437 | 80000 | 148663 | 1397800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282509 | Camino Básico por Conservación: Camino D-803: Camino Cruce D-895 (Aucó) - Alcaparrosa, sector Km. 0,00 a Km. 13,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 80000 | 148600 | 1345500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283387 | Camino Básico por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce Ruta 5 (Tongoycillo) - Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy) sector Km. 0,00 a Km. 3,57; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 362000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283388 | Camino Básico por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce Ruta 43 (Bramadero) - La Chupalla - Cruce D-457, sector Km. 23,502 a Km. 38,50; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ELQUI | ANDACOLLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 1887510 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283392 | Camino Básico por Conservación: Camino D-625: Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,0 a Km. 9,36; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 1003100 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283399 | Camino Básico por Conservación: Camino D-565: Cruce Ruta 5 - Salala- Barraza- Cruce D-569, sector Km. 2,60 (término pavimento existente) a Km. 9,60 (Cementerio Barraza); Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283400 | Camino Básico por Conservación: Camino D-743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 1,93; Camino D-745: Cruce D-743- Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a Km.1,12. Camino D-747: Cruce D-597- Panguesillo, sect. Km.0,01 a Km.1,81. Ca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 667100 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283401 | Camino Básico por Conservación: Camino D-901: Camino Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 60,00 a Km. 72,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 1344900 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283402 | Camino Básico por Conservación: Camino D-825: Camino Cruce D-377-E (Limáhuida) - Almendrillo, sector Puente La Maroma - Acceso a Batuco, sector Km. 65,00 a Km. 72,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 6286 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278446 | Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-37 E Pedegua - Illapel - Túnel Las Palmas - Tilama, sector Túnel Las Palmas - Tilama, Dm 26.138,00 a Dm 37.154,10; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-06-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-24 | 2019-07-21 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 2650858.563 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 150000 | 96500 | 2566172 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278434 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Marquesa En Ruta D-215 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-03 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20080615-2 | HABILITACION NUEVO CNO. LA POLVORA S CR. RUTA 68-PUERTAS NEGRAS - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 146688 | Indemnización Habilitación Nuevo Camino La Polvora - Etapa III Sector Quebrada Las Ánimas - Puerto de Valparaíso (Contrato Original Nº78661) | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2055000 | 96825130 | FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20113744-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG.(CATAPILCO) - LA LAGUNA - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 0 | 2350 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20113744-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG.(CATAPILCO) - LA LAGUNA - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225366 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-08 | 2015-07-02 | 30/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-12-28 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 771279 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 719665 | 140001 | 0 | 0 | 77432 | 0 | 0 | 53184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9385 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón- Calle Vergara, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-09 | 2020-01-09 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 27000 | 32100 | 30000 | 39300 | 450000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278525 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E S: Cementerio Concón - Rotonda Con con | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-12-25 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748980 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225365 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaiso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 01/07/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-28 | 2017-12-03 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 10859980.246 | 8956121 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 9098998 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 219559 | 0 | 0 | 233398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62043 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263573 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2019-11-05 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 6051775.62 | 0 | 88481800 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 6687971 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278520 | Mejoramiento Ruta F-30-E S: Cementerio Concón - Rotonda Con con | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-11-24 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11327040 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283964 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12-A 12-B MEJORAMIENTO RUTA F-30E CEMENTERIO-CONCON ROTONDA CONCON | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 257592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284979 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 17 MEJORAMIENTO RUTA F-30E CEMENTERIO-CONCON ROTONDA CONCON | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 22481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601 | 0 | 173162 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2005 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-27 | 20/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-08-12 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 0 | 455252 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 267564 | 0 | 0 | 46585 | 0 | 17820 | 19168 | 19086 | 16301 | 21829 | 24320 | 47261 | 55194 | 201022 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Construcción Puente Lo Rojas, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-09-08 | 16/10/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-01-06 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 6268972.42 | 4695436 | 88481800 | ICAFAL Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 3624182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 627325 | 320108 | 358092 | 347179 | 261679 | 110288 | 1194511 | 1310000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 25043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24656 | 0 | 387 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284975 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 1-A CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 23043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282065 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Construcción de Puente Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-03 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890 | 19988 | 341760 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 40 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282063 | Construcción Puentes Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-02 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74148 | 2862682 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278478 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278477 | Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8950000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30075220-0 | REPOSICION RUTA 60-CH SECTORES: QUILO, G. VIEJA Y PORTILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 137765 | Rehabilitación Ruta 60-CH, Sector Los Andes - Túnel Cristo Redentor; Sector 1: El Sauce - Los Quilos (Dm. 50.240,00 - DM. 65.600,00), Sector 3: Estación Copec - Guardia Vieja (Dm. 80.480,00 - Dm. 84.238,33), Sector 5: Portillo - Túnel Cristo Redentor (Dm. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-05-16 | 2008-10-24 | 30/12/2008 | 23/02/2009 | 2009-02-24 | 2012-04-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 17999261.259 | 23488615 | 76048111 | CONSTRUCTORA CONSORCIO VALKO - CON PAX LTDA | 22465187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278476 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-216 Sector: Valle Alegre - Cruce Ruta F-30-E, Comuna De Quinteros | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 20063 | 18750 | 19312 | 243000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278471 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTERO, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-09 | 2019-07-04 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2879619.73 | 0 | 0 |  | 0 | 504650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109675 | 154500 | 240475 | 2374970 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081267-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECT: CUESTA COLLIGUAY, COMUNA QUILPUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 186230 | "ESTUDIO DE Ingeniería MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECTOR CUESTA COLLIGUAY. COMUNA DE QUILPUE Y REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE RUTA E-57(LOS ANDES) - LAS VIZCACHAS. COMUNA DE LOS ANDES." | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-31 | 2012-10-08 | 26/02/2013 | 11/03/2013 | 2013-03-11 | 2014-12-16 | VALPARAISO, LOS ANDES | PUCHUNCAVI, LOS ANDES | IPC | 0 | 290000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 186657 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 470 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278518 | Estudio de Preinvserión Construcción By Pass A La Ciudad De Papudo, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-20 | 2019-12-23 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223500 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, S: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 1800 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 283381 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO PROVINCIA DE PETORCA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890 | 19988 | 341760 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 40 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282064 | Reposición Puente Illalolen la Ligua Valle Hermoso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60925 | 2721359 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250586 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 09/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-03 | 2018-09-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 344400 | 89930000 | Ingeniería CUATRO S.A. | 174013 | 175380 | 0 | 39258 | 19637 | 19677 | 15968 | 0 | 0 | 0 | 69385 | 0 | 0 | 11455 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250586 | Modificacion del contrato nº250586 , Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89930000 | Ingeniería CUATRO S.A. | 0 | -77093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250587 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-09-02 | 03/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2018-04-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 1364202.378 | 1823365 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1235542 | 628121 | 0 | 421322 | 16222 | 0 | 20162 | 0 | 0 | 119294 | 0 | 0 | 0 | 51121 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 50002 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17471 | 0 | 26468 | 0 | 6023 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283799 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 24736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION VIAL R-60 CH LOS ANDES - TUNEL C. R. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263584 | ESTUDIO Ingeniería MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 24/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2019-05-15 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 0 | 669000 | 76822904 | CONSORCIO CITRA AVILA Ingeniería LTDA | 0 | 274056 | 0 | 0 | 79770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139886 | 0 | 0 | 0 | 54400 | 416204 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 284427 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA E-71 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579 | 17398 | 16218 | 211895 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 351 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 284429 | REPOSICION RUTA E-71 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42886 | 0 | 98394 | 1654370 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263590 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo DM. 33.829 al DM. 48.402,201, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 29/12/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-01-31 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 0 | 575031 | 8552612 | JORGE EDUARDO ALARCON FLORES | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 32404 | 17898 | 18856 | 17593 | 16096 | 20199 | 28927 | 22616 | 51411 | 394000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263591 | Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo KM. 33.829 Limite Regional Región Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA F-90, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-11 | 27/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-01-21 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 7720192.034 | 8446528 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 2185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105354 | 196591 | 215833 | 315962 | 430946 | 505356 | 414958 | 6956000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 127049 | 0 | 0 | 34595 | 0 | 35509 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284833 | PAGO PERITOS TASADORAS OBRA: MEJ. RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE-CASABLANCA V REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA |  |  | 2848 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284980 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 3 4 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE - CASABLANCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 31318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284982 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE - CASABLANCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1189 | 20001 | 0 | 0 | 506 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12844 | 4918 | 0 | 1105 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284836 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PAV CAMINO F-301-E, SECTOR CALLE CONCHALI-FIN ZONA URBANA, S: CALLE SUBIDA BARON V REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | QUILLOTA | HIJUELAS |  |  | 629 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285105 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1-A PAVIMENTACION CAMINO F-301-E S: CONCHALI-FIN ZONA URBABA S: CALLE SUBIDA VARON | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4596 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273958 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 15.732,700 al DM. 23.828,43, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 27/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-27 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 0 | 524753 | 76830024 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES VALLE ALEGRE LTDA. | 0 | 323000 | 0 | 22422 | 26773 | 27554 | 21721 | 22883 | 27756 | 19534 | 24512 | 29255 | 27446 | 73144 | 225000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272844 | Mejoramiento Ruta F-190 Sector: Valle Alegre- Puchuncaví, Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-13 | 06/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 4908827.632 | 4784709 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166005 | 204028 | 217556 | 199044 | 249762 | 298076 | 279640 | 392889 | 3071000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 11012 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5451 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283141 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA F-190 S:VALLE ALEGRE-PUCHUNCAV | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283745 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA F-190 S:VALLE ALEGRE-PUCHUNCA V REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 3006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA F-30-E CONCON-PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186412 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-08 | 2012-10-17 | 31/10/2012 | 23/11/2012 | 2012-11-23 |  | VALPARAISO | CON-CON, QUINTERO | IPC | 0 | 1230025 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 1213945 | 58925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39096 | 4162 | 0 | 0 | 15667 | 68287 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-29 | 19/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-01-19 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 0 | 540833 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 465415 | 89330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 88030 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Modificacion del contrato nº227729 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | -88029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88029 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227728 | Mejoramiento Ruta F-50 (Etapa III), sector Lo Orozco-Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 02/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2017-11-12 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 9364929.907 | 11426001 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11181932 | 588900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191375 | 241858 | 155667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1262 | 383003 | 0 | 27991 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354951 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275166 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 27823 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283798 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 31 33 34 38 39-A 52 53 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 181689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283871 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 9-C MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 109879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283873 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8-E MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 34726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284940 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8-A MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 34726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278496 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente 25 De Mayo En Ruta E-805 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-01-25 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278498 | Reposicion Puente 25 De Mayo En Ruta E-805 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-24 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-12 | 07/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-15 |  | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 640800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 614953 | 69920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 10720 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Modificacion del contrato nº225384 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | -10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10720 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278507 | Estudio de Ingeniería Construcción By Pass A Las Ciudades De La Ligua Y Cabildo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-03-02 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 49 | 220004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10424 | 0 | 158014 | 0 | 51534 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283965 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 221 222 REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F10-G | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284656 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 218 REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F10-G | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 143438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284793 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 220 REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F10-G | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 54848 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250636 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Pelumpen en Ruta F-660, Comuna de Olmue, Provincia de Marga Marga, Region de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2017-01-10 | 07/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-09-30 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 0 | 374939 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Ingeniería VIAL S.A. | 162806 | 220054 | 0 | 42714 | 21367 | 21411 | 17377 | 18271 | 17014 | 15536 | 19458 | 0 | 26879 | 20027 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250636 | Modificacion del contrato nº250636 , Asesoría a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Pelumpen en Ruta F-660, Comuna de Olmue, Provincia de Marga Marga, Region de Valparaíso | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Ingeniería VIAL S.A. | 0 | -26878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26878 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250637 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 02/02/2017 | 22/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-08-17 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 2529220.038 | 2408947 | 99537890 | APIA S.A. | 1255100 | 1202765 | 0 | 462168 | 74536 | 191764 | 146059 | 127231 | 101128 | 11724 | 0 | 0 | 0 | 88155 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250637 | Modificacion del contrato nº250637 , REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 169231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152308 | 0 | 0 | 16923 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 55001 | 0 | 0 | 98 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35123 | 16023 | 0 | 3624 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283968 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 111 128 129 130 REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14975 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | "Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-03-18 | 08/04/2015 | 05/05/2015 | 2015-05-05 | 2017-04-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 514238 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 439732 | 108345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108345 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | "Modificacion del contrato nº225386 , Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 41656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18575 | 24296 | -1215 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212618 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PREC | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 23/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 1395165 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1302785 | 207051 | 0 | 66009 | 33019 | 33086 | 12596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62341 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212618 | "Modificacion del contrato nº212618 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL M | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -59385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59385 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212621 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-26 | 2014-04-04 | 22/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 795082 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 754315 | 111058 | 0 | 37846 | 18974 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41622 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212621 | "Modificacion del contrato nº212621 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -41621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41621 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212623 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PREC | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 22/05/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-05-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 1357273 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1282137 | 187034 | 0 | 64216 | 32122 | 32187 | 13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45473 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212623 | "Modificacion del contrato nº212623 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL M | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -42414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42414 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | LOS ANDES | LOS ANDES | Pln | 3217974.618 | 3090564 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3100118 | 226756 | 0 | 124467 | 29321 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 19623 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | "Modificacion del contrato nº211825 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -19612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19612 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Pln | 5284384.865 | 4730828 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 4606631 | 468617 | 0 | 187804 | 115967 | 127858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 36893 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | "Modificacion del contrato nº211829 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -36881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36881 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211831 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-17 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Pln | 5749200.233 | 4940609 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 4638307 | 486260 | 0 | 265831 | 79494 | 76727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 10208 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211831 | "Modificacion del contrato nº211831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | -4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4207 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-18 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 5939677.85 | 5404570 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 5330516 | 498480 | 0 | 195249 | 149099 | 98291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 21641 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | "Modificacion del contrato nº211832 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -17840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17840 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211835 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, SECTOR URBANO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 31/03/2014 | 05/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-04-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 7039352.665 | 7590097 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 6664543 | 1471156 | 0 | 372970 | 277742 | 330283 | 350730 | 0 | 0 | 0 | 51445 | 0 | 0 | 87986 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30216272-0 | CONSERVACION Y OPERACION DE TUNELES C. REDENTOR Y CARACOLES 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224291 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-04 | 2014-12-10 | 31/03/2015 | 18/06/2015 | 2015-06-19 | 2018-06-19 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1370880 | 1954006 | 79730880 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 1729186 | 356541 | 0 | 119075 | 59565 | 59689 | 48276 | 49820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20116 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278535 | Asesoría de Inspección Fiscal Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-19 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278536 | Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-19 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 227742 | ESTUDIO DE Ingeniería: AMPLIACIÓN RUTA F-210, ACCESO QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-25 | 2015-11-18 | 16/02/2016 | 06/05/2016 | 2016-05-06 | 2018-05-31 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 0 | 345000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 194727 | 165973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77764 | 0 | 0 | 0 | 79700 | 0 | 8509 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | "ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 150318 | 0 | 11124 | 0 | 0 | 10221 | 10737 | 9989 | 9113 | 11402 | 13570 | 12467 | 61695 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274758 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPARACIONES RUTA 68 SECTOR SANTOS OSSA PROVINCIA DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2017-09-29 |  | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 68000 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275804 | CONSULTORA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENCION DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 196896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12894 | 17198 | 57529 | 53786 | 55489 | 17943 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 390 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268295 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60 CH ( CRUCE LONGITUDINAL(LLAY LLAY)- TUNEL CRISTO REDENTOR) PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-01 | 2018-04-29 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 415071.294 | 426136 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 137765 | 293422 | 0 | 177195 | 49704 | 28285 | 30973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7265 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268296 | CONSERV. RED VIAL COMUNAL, CONSERV. PERIODICA CAM RUTA E-615 (CR. E-661 (CATEMU,CALLE RAGGIO) - CERRILLOS),CAM E-419 (CR. RUTA 60CH (LA ESTANCILLA)-RIO ACONCAGUA),CAM E-635 (CR. E-661 (CATEMU)-SAN JOSE-LA REDONDA),CAM E-418, CR. E-420 (LAS MASAS)-CR. E-42 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-01-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, CALLE LARGA | IPC | 284235.915 | 229264 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 208433 | 21853 | 0 | 21853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270108 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO SUR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-24 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-14 | 2018-05-09 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 175277.111 | 220362 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 8895 | 214688 | 0 | 55159 | 35663 | 0 | 100331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23535 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270109 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO AERÓDROMO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-01-27 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 254966.62 | 248052 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 170862 | 79570 | 0 | 33138 | 0 | 0 | 37610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270110 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 (Pelequen - San Antonio, Sector: Limite Regional - San Antonio ), SECTOR ACCESO RUTA G-880, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-02-03 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 378868.549 | 368124 | 78597110 | CONSTRUCTORA DEL PUERTO LTDA | 131502 | 240607 | 0 | 168999 | 37286 | 0 | 27801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270111 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 64 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN PEDRO) - TORQUEMADA - CRUCE RUTA 60 CH (VÍA LAS PALMAS)), SECTOR ACCESO SECTOR REÑACA ALTO, PROVINCIA VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 304224.882 | 243771 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 166412 | 79241 | 0 | 78820 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270112 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 60 CH (CRUCE LONGITUDINAL (LLAY LLAY) - TÚNEL CRISTO REDENTOR), SECTOR LOS CHACAYES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2018-01-14 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 384599.388 | 415585 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 214217 | 206435 | 0 | 168214 | 38221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270113 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA F-50 (CRUCE RUTA 68 - LO OROZCO - CRUCE RUTA 60 CH (PASO INFERIOR QUILPUE ORIENTE)), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 250000 | 202775 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 122758 | 81537 | 0 | 59451 | 22086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270115 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA E-71 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN FELIPE) - CRUCE E-537 (PUTAENDO), SECTOR LA QUILLOTANA, COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-14 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-01-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 121458.168 | 121456 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 86372 | 35766 | 0 | 35766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275274 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-62 CRUCE RUTA 5 (EN LACE EL OLIVO) - LA CALERA - QUILLOTA - LIMACHE - CRUCE RUTA 60 CH (ENLACE PEÑABLANCA), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2018-01-12 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-28 | 2018-07-28 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 187937.414 | 198219 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 199705 | 0 | 0 | 0 | 120894 | 63837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14974 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275275 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-462 CRUCE RUTA 5 (CATAPILCO) - CRUCE E-30-F (LA LAGUNA), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 400207.662 | 309786 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 312792 | 0 | 0 | 0 | 61159 | 28580 | 38598 | 35909 | 54600 | 44686 | 0 | 0 | 49260 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275277 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-825 CRUCE E-57 (AV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - LOS VILLARES - CRUCE E-899 (RINCONADA), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-11 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-28 | 2018-05-29 | LOS ANDES | RINCONADA | IPC | 145302.794 | 176607 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 178112 | 0 | 0 | 0 | 34473 | 28580 | 92102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22957 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275278 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-755 CRUCE E-85 (EL CRUCE) SANTA TERESA SAN REGIS LO CAMUS CRUCE E-779 LO CALVO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-12 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 399412.076 | 357755 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 361440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28577 | 38594 | 43884 | 162148 | 0 | 0 | 0 | 88237 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275283 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)-PAPUDO-CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-11-26 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 1092597.5 | 746237 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 753515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273038 | 237337 | 92918 | 2533 | 0 | 0 | 147689 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275284 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2018-10-24 | PETORCA | PETORCA | IPC | 1020639.914 | 731527 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 739165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47356 | 101203 | 147752 | 134793 | 168658 | 0 | 0 | 139403 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275378 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-405, E-422,E-428,E-611, E-633,E-533,E-561,E-565,E-579,E-557,E-559,E-569. PROVINCIA DE SAN FELIPE,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 444403.358 | 372920 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 377011 | 0 | 0 | 0 | 61088 | 28577 | 55747 | 59842 | 65513 | 43486 | 0 | 0 | 62758 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244(CR E-30f(AGS BLANCAS)-LAS SALINAS DE PULLALY) PROVINCIA DE PETORCA Y CONSER TUNEL LAS PALMAS Cº E-377-D(CR RURA 47 CANELILLO) LIM REG ( LAS PALMAS)-PEDEGUA PROV PETORCA Y CHOAPA REG VA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-31 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 2018-03-10 | 2018-07-08 | PETORCA | LA LIGUA, PETORCA | IPC | 303122.289 | 288821 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 208947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43426 | 45615 | 40140 | 36619 | 0 | 0 | 0 | 43147 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276727 | TRATO DIRECTO REPARACIONES RUTA 68 SECTOR SANTOS OSSA PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 2017-11-06 |  | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 353453.098 | 353418 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 353418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318076 | 0 | 0 | 35342 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277406 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA F-72 SECTOR AV ALTAMIRANO PROVINCIA DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-08-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 342001.138 | 342002 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 345581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49746 | 93364 | 129628 | 51604 | 21239 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277408 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL,CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA E-327(CR. E-35(SN JOSE-CR. E-411(SN LORENZO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-02 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 2018-03-10 | 2018-07-08 | PETORCA | PETORCA | IPC | 214202.534 | 225914 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 227986 | 0 | 0 | 0 | 32749 | 43148 | 45324 | 34998 | 31928 | 0 | 0 | 0 | 39839 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | "ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 149948 | 0 | 53361 | 28735 | 21055 | 8884 | 9341 | 8699 | 7943 | 2517 | 0 | 0 | 9413 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272958 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA F-840-G, CRUCE F-718 (PASO HONDO) - LAS DICHAS - CRUCE G-986 (MIRASOL), PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-04-22 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 279999.989 | 311742 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 18052 | 297268 | 0 | 189893 | 64234 | 0 | 31483 | 0 | 0 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 8581 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260306 | """"Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO YCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 26/09/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, OLMUE | IPC | 0 | 1223979 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Ingeniería VIAL S.A. | 25847 | 320651 | 0 | 53184 | 26606 | 26658 | 21614 | 22703 | 21121 | 19269 | 24109 | 28692 | 26841 | 49854 | 921416 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263845 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SER | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 30/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 0 | 1226276 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 153977 | 312863 | 0 | 51892 | 25959 | 26010 | 21089 | 22152 | 20609 | 18801 | 23524 | 27995 | 26189 | 48643 | 797541 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 14/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR | IPC | 4518585.885 | 4149531 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1639840 | 1002592 | 0 | 203972 | 112309 | 108936 | 36494 | 69608 | 46434 | 61908 | 43006 | 86103 | 68496 | 165326 | 1679749 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-06-07 | 15/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA | IPC | 4508462.138 | 3830503 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1267799 | 1240495 | 0 | 191412 | 38558 | 162502 | 71816 | 129917 | 44479 | 107247 | 24698 | 152689 | 70299 | 246878 | 1470814 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | IPC | 5450042.1 | 4362815 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 753135 | 1203276 | 0 | 190425 | 95642 | 132326 | 46587 | 93247 | 61084 | 79709 | 65135 | 141406 | 89384 | 208331 | 2616202 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 5250038.725 | 4298136 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 732998 | 1109585 | 0 | 368472 | 94586 | 111214 | 42600 | 77431 | 30022 | 65322 | 33752 | 97080 | 35024 | 154082 | 2623352 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255866 | Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 101745 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 37307 | 41929 | 0 | 0 | 10331 | 3470 | 2811 | 2990 | 2760 | 2516 | 3145 | 3739 | 3494 | 6673 | 35899
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244(CR E-30f(AGS BLANCAS)-LAS SALINAS DE PULLALY) PROVINCIA DE PETORCA Y CONSER TUNEL LAS PALMAS Cº E-377-D(CR RURA 47 CANELILLO) LIM REG ( LAS PALMAS)-PEDEGUA PROV PETORCA Y CHOAPA REG VA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-31 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 2018-03-10 | 2018-07-08 | PETORCA | LA LIGUA, PETORCA | IPC | 303122.289 | 288821 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 82818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22339 | 23465 | 21830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15184 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 268330 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-05 | 2018-01-26 | 12/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-05 | 2020-02-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 287412 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 110792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11076 | 11665 | 10881 | 9953 | 12487 | 14899 | 13974 | 25857 | 194574 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 121 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268327 | "CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-27 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2020-01-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3453139.077 | 2988859 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1580876 | 0 | 0 | 0 | 230815 | 105943 | 162313 | 151797 | 127868 | 123942 | 97256 | 87916 | 493026 | 1467077 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON- LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263602 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 06/07/2017 | 28/08/2017 | 2017-08-28 | 2018-12-31 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 272450 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 25622 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 143600 | 55000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278511 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Rutas E-30-F Y 64 S:Cementerio Con Con-Nudo Quillota | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-02 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20330 | 0 | 17670 | 230000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 1945697 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 422674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30663 | 58783 | 92042 | 99960 | 141226 | 161043 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 1945697 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 405867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32918 | 78532 | 130968 | 122640 | 40809 | 263000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 1945697 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 395140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20026 | 25603 | 50391 | 109140 | 122640 | 67340 | 248000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278540 | ESTUDIO DE Ingeniería REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO, RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-16 | 2019-01-12 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 5213 | 15647 | 1652 | 40406 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160125 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 500 | 772 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281061 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIASL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-986 (CRUCE RUTA 60 CH (LA POLVORA - LAGUNA VERDE), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2018-11-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 274969.73 | 0 | 0 |  | 0 | 196205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 38574 | 46575 | 92606 | 89435 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281064 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, REPARACIÓN DE PUENTES EN CAMINO F-300, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR OCOA) - PACHACAMA - CRUCE RUTA 60 CH (PASO SUPERIOR PACHACAMA, PUENTE ACONCAGUA), PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-11-15 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 195754.968 | 0 | 0 |  | 0 | 101200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16492 | 22042 | 25875 | 36791 | 102471 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281065 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-411 (CRUCE E-35 (CABILDO-FFCC IQUIQUE) - LA VEGA - GUAYACAN - EL TARTARO - CRUCE E-519 (PUTAENDO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2018-10-25 | PETORCA | PETORCA | IPC | 199999.076 | 0 | 0 |  | 0 | 113388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27419 | 43775 | 42194 | 93850 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281066 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-11-15 | PETORCA | PETORCA | IPC | 207239.095 | 0 | 0 |  | 0 | 120220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32903 | 37720 | 49597 | 94452 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283469 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-590 Cruce F-62 (San Francisco de Limache) - Olmué - Parque La Campana,COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 571315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 111240 | 166118 | 187200 | 84617 | 267650 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283471 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-30-E CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)-PAPUDO-CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), VARIAS COMUNAS, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA, VALPARAISO | PAPUDO, VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 275205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 41715 | 55373 | 121680 | 34297 | 315500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283473 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA 60 CH CRUCE RUTA 5 (LLAY LLAY) - TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 360400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 75060 | 111815 | 125800 | 25585 | 215500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283474 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-610, CRUCE F-62 - LOS LAURELES, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 294300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 47250 | 67517 | 73800 | 83593 | 73500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283476 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-13 | 2018-12-10 | PETORCA | PETORCA | IPC | 770000 | 0 | 0 |  | 0 | 439661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 75060 | 133964 | 157000 | 51497 | 361700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285512 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-30-F COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA Y VALPARAISO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | PETORCA, VALPARAISO | ZAPALLAR, PUCHUNCAVI | SR | 185896.445 | 0 | 0 |  | 0 | 151218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 39315 | 36400 | 56963 | 36225 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279670 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 906996 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279672 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 732501 |  |  | 0 | 4491698 | 0 | 242643 | 510008 | 404902 | 386495 | 423906 | 370688 | 227207 | 356646 | 398665 | 394036 | 776502 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279675 | REPUESTOS REGIONAL PARA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279676 | LUBRICANTES PARA MENTECION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 8780 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279677 | NEUMATICOS MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279678 | COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO |  |  | 345500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279682 | SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS OPERATIVOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LIMACHE |  |  | 139100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279684 | EPP VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO |  |  | 82000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279686 | COMBUSTIBLES CAMIONETAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279689 | CAMIONETAS MANTENCION Y REPARACIONES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO |  |  | 26900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279690 | PEAJES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y CAMIONETAS DE LA CRV VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 23000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279696 | ISLA DE PASCUA CRV VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA |  |  | 379571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279699 | LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  |  | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279701 | TALLERES Y CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, LIMACHE |  |  | 114650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279707 | QUILLOTA ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 321000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279710 | QUILLOTA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279713 | QUILLOTA OTROS SERVICIOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 36000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279714 | QUILLOTA SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 39600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279715 | QUILLOTA MANTENCION CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 29000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279719 | SAN FELIPE CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE |  |  | 68932 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279722 | SAN FELIPE MANTECION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE |  |  | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279723 | QUILLOTA FIAR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 500 | 7929107 | ANA MARIA VALENCIA PAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279724 | SAN FELIPE FIAR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 135 | 12312300 | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279726 | SAN FELIPE SERVICIO DE VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE |  |  | 31080 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279728 | SAN FELIPE MANTENCION DE CAMPAMEMTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279730 | LO ANDES CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 90500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279731 | LOS ANDES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279732 | LOS ANDES FIAR COMBUSTIBLES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 400 | 12312418 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279734 | LOS ANDES SERVICION DE VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 82650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279736 | LOS ANDES MANTENCION DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279738 | VALPARAISO CRV POR ADMINISTREACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 73200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279739 | VALPARAISO MANTENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279740 | VALPARAISO FIAR COMBUSTIBLES DE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 450 | 9629919 | HEIDY NUNEZ GUNKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279741 | VALPARAISO SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 68100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279743 | VALPARAISO CAMPAMENNTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 34200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279751 | SAN ANTONIO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  |  | 266325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279752 | SAN ANTONIO MANTENCION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279753 | SAN ANTONIO FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 150 | 11052567 | MARIA PAZ ARAVENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279754 | SAN ANTONIO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALAPARISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  |  | 36973 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279755 | SAN ANTONIO MANTENCION DE CAMPAMENTOS VIALIDAD RREGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279756 | PETORCA CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 223281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279757 | PETORCA MANTENCION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279758 | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 120 | 12599094 | VICTOR MANUEL DONOSO OYANEDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279759 | PETORCA SERVICO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279761 | PETORCA CAMPAMENTOS MANTENCION Y REPARACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO |  |  | 24500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280757 | Cº INTERNACIONAL NEUMATICOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280758 | Cº INTERNACIONAL LUBRICANTES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 3965 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280760 | Cº REPUESTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280761 | ARRIENDO MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 26544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 254276 | 0 | 1031 | 26268 | 15075 | 11340 | 11050 | 11060 | 9360 | 12600 | 11214 | 13358 | 131920 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283612 | 2018 FIAR PEAJES REGIONAL DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PETORCA | LA LIGUA |  |  | 800 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284499 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº51 Adquisición de EPP para funcionarios Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 34533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274836 | "Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO YCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30757 | 28884 | 27012 | 1287490 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274837 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATOCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19168 | 18000 | 16833 | 872523 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274838 | "Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-06 | 2022-07-16 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 17061 | 16023 | 16571 | 727068 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275833 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATOCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17448 | 16387 | 15325 | 743592 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 1600 | 0 | 563 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-04-12 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3274586.814 | 2857475 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 350791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25659 | 58752 | 29982 | 88168 | 33638 | 114592 | 2828865 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO"""" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-23 | 2022-05-02 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 4905686.416 | 4599610 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 360535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25659 | 88128 | 29520 | 142171 | 52785 | 22272 | 4733749 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-23 | 2022-05-02 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 5899994.968 | 4855621 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 402450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36083 | 95472 | 46125 | 137763 | 46575 | 40432 | 5257126 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2022-04-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 5499752.427 | 4792455 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 420430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36083 | 88128 | 41512 | 132252 | 51750 | 70705 | 4938533 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 04/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 7500000 | 7986312 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 713663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56129 | 114750 | 64575 | 172204 | 72450 | 233555 | 8027474 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160125 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 375 | 1200 | 385 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281067 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACIÓN PERIDÓDICA CAMINO RUTA 65E20675, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-11-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 304800.153 | 0 | 0 |  | 0 | 314985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 32287 | 49595 | 124200 | 94215 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281069 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS E-851, CRUCE E-61 (SAN RAFAEL) - EL BOSQUE - CRUCE E-669 Y RUTA E-533, CRUCE E-411 (GRANALLAS) - RINCONADA DE GUZMÁNEZ - E-531 (EL PATAGUAL), PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-11-15 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 210729.751 | 0 | 0 |  | 0 | 221234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 23062 | 49595 | 72450 | 61439 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281073 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA G-988 Y RUTA G-984, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-11-15 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 338188.025 | 0 | 0 |  | 0 | 272375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 32287 | 55105 | 103500 | 63123 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281074 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 65S41416, CRUCE F-400 - VECINAL SAN PEDRO Y RUTA 65D30375 CRUCE E-445 (ALICAHUE) - CHINCOLCO - PERDERNAL, PROVINCIA DE QUILLOTA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2018-11-19 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 246088.973 | 0 | 0 |  | 0 | 254034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 32287 | 55105 | 77625 | 70657 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283445 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-160 Y RUTA F-740, PROVINCIA DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, VILLA ALEMANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 217703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 55426 | 65646 | 68821 | 179050 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283451 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-846, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 260539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 55426 | 88570 | 88733 | 644 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283453 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-470, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 191796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 60969 | 98990 | 4027 | 298549 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283455 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-587 Y RUTA S/R E-412, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | SAN FELIPE | LLAILLAY, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 229702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 60969 | 98990 | 41933 | 182212 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283456 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-465, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 269222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 60969 | 98990 | 81453 | 192752 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283458 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-851 Y RUTA E-557, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 238527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 60969 | 98990 | 50758 | 184847 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283459 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-533, E-541, E-359, F-572, 65S31557 Y 65S41414, PROVINCIAS DE SAN FELIPE, PETORCAQUILLOTA Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, MARGA MARGA | LA LIGUA, SAN FELIPE, QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 263050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 60969 | 98990 | 75281 | 191698 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283460 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D50952, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 55426 | 88570 | 78064 | 62186 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283461 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D30251. PROVINCIA DE PETORCA .REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 286508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 55426 | 95864 | 107408 | 90382 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283462 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D80752, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 118976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 38798 | 41680 | 19958 | 30039 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283463 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65S41412, 65D40402,65S40420,65S40422. PROVINCIA DE QUILLOTA .REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 22170 | 31260 | 34146 | 6324 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283464 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65E80770, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 55426 | 83360 | 83304 | 62186 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278506 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles Ruta 60 CH Sector Los Andes al Límite Tramo KM 113947 al KM 115551 Comuna Los Andes Provincia Los Andes Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-28 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-04 | 2021-08-04 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 2385000 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680 | 39600 | 47080 | 44000 | 57640 | 2430000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 9520 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278501 | "CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2018" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-24 | 2018-12-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 599999.19 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56250 | 66875 | 62500 | 64375 | 415024 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-01 | 2010-02-17 | 06/09/2010 | 17/11/2010 | 2010-11-18 | 2013-01-05 | SANTIAGO | CERRILLOS | Pln | 6955614.32 | 7066777 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8072387 | 17004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Modificacion del contrato nº150084 , Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSORCIO SALFA - FG S.A. | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30061650-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, TRAMO PUENTE LOS MORROS-RUTA G-46 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 213278 | Estudio Ingeniería Costanera del Maipo Tramo Puente Los Morros-Ruta G-46 Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-11 | 2014-09-08 | 09/10/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 728729 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 665903 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 24002 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2021-05-15 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 0 | 931203 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9912 | 24875 | 29689 | 27855 | 31669 | 890000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-02-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2021-04-29 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 13593992.34 | 15908370 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182278 | 235103 | 208214 | 201405 | 16594592 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284027 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 30 31 32 34 35 36 38 42 43 44 6 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 639769 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284029 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 41 124 133 134 135 142 147 45 46 47 48 49 50 51 53 54 57 58 59 61 62 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 163056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284650 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 63 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4062 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284693 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 102 106 109 110 111 112 114 137 138 139 64 65 66 67 68 69 70 72 73 85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 327284 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284859 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150: PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHACABUCO | LAMPA |  |  | 3898 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284860 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150: PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHACABUCO | LAMPA |  |  | 716 |  |  | 0 | 2480005 | 0 | 0 | 0 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473699 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284861 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150: PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHACABUCO | LAMPA |  |  | 1569 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285205 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 127-A 127-A1 127-B 127-C REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6945 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285206 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 140 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2548 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285207 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 150-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285208 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4687 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285209 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 143-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 644 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285210 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285211 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 128-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 9366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285212 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL (s) Nº 128-A 128-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 11423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263667 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco El Vínculo, y Accesos, sector Buin y Paine, tramo Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-02-29 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 444984 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 109077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11254 | 20985 | 24997 | 23317 | 28524 | 355811 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263668 | Construcción Puente Viluco El Vínculo y Accesos, comuna de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana(Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-21 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-02-20 | MAIPO | PAINE | IPC | 3999653.132 | 3736193 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 841866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37512 | 75168 | 156691 | 258656 | 313839 | 3048623 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274232 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUITA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 5268 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 20001 | 0 | 5267 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3749 | 0 | 0 | 10153 | 0 | 669 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283820 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 9 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUTA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 8193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285201 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 8 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUTA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257890 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-17 | 2017-11-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-06-30 | CHACABUCO | TIL TIL | IPC | 0 | 538463 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561406 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273066 | Estudio para Informe Experto Resolución CONAF de la Obra Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132 Comuna de Til Til | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 48000 | 8510296 | CECILIA VALERIA GASIC BOJ | 0 | 48000 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 6264 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257853 | Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132, Comuna de Til-Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-04 | 2017-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-11-16 | CHACABUCO | TIL TIL | IPC | 6436679.188 | 6277797 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6945525 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2021-05-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10166 | 25516 | 30454 | 28573 | 33291 | 913000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-18 | 2021-05-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 25078000 | 0 | 0 |  | 0 | 1262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416805 | 497463 | 22295 | 325437 | 26298000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 19076 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-08-14 | 05/05/2014 | 30/05/2014 | 2014-05-30 | 2016-01-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 436556 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 481229 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Modificacion del contrato nº194541 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 0 | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194495 | Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-09-15 | 2012-11-13 | 14/02/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2016-02-29 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 3012822.082 | 4188471 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4679185 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO |  |  | 54223 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 1329000 | 6600 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284394 | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES/CICLOVÍAS CAMINO LOLENCO-EL BOSQUE-CHOROMBO, Rol G-730, Km. 8,786 AL Km. 24,822, COMUNA DE MARÍA PINTO, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-03-01 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456946 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 45 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263694 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24, al DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 543634 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19121 | 17495 | 21954 | 26201 | 24582 | 36647 | 435000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 2018-04-20 | 2019-10-12 | MAIPO | PAINE | IPC | 5816309.121 | 7908707 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249875 | 313546 | 374198 | 351053 | 353328 | 6950000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263703 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Sector Santa Inés Maria Pinto - Bollenar, Tramo en Ruta G-46 desde el DM. 0.000 hasta DM. 0.569,065 y en Camino El Parrón desde el DM. 0.000 hasta el DM. 1.051,67. Provincia | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-11-30 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 0 | 415477 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 110744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048 | 21310 | 25824 | 23770 | 28792 | 320723 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-12-22 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 2415957.359 | 2683267 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 757524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52348 | 116235 | 263734 | 249189 | 76018 | 2021623 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2766 | 10001 | 0 | 0 | 174 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 1198 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCION BY PASS MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de prefactibilidad Construcción BY Pass Melipilla Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-09-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 673000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCION BY PASS MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278671 | Asesoría de Inspección Fiscal Construccion Conexion Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Comuna Paine | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construccion Conexion Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Comuna Paine | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5586000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 652 | 100797 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100713 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283821 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 8 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 94800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284664 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2997 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227764 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo, Provincias de Chacabuco, Cordillera y Talagante, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 272453 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 125208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12050 | 24336 | 28988 | 27144 | 32690 | 159264 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228870 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-06-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 3361971.384 | 3793765 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112212 | 187560 | 279538 | 114400 | 153490 | 3115168 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 1400 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-06 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-11-18 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 400800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 290424 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Modificacion del contrato nº227768 , Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PUENTES EN SAN PEDRO, PIRQUE Y LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 276339 | INDEMNIZACIÓN OBRA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTE LA SIRENITA, COMUNA DE PIRQUE, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 22740 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 198900 | Conservación Periodica Recapados y Sellos; Camino Santiago Farellones; Rol G-21 Km 24 al 30; Comuna de Lo Barnechea; Provincia de Santiago; RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-20 | 06/03/2013 | 01/04/2013 | 2013-04-02 | 2013-08-10 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 1067427.825 | 1433183 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 1477626 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 237192 | Terminación de Conservación Periodica Losa- Puente en Camino El Romero; ROl G-571 Km 4·6; Comuna de Paine; Prvincia de Maipo; Región Metropolitana (Etapa IV) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 17/03/2016 | 16/05/2016 | 2016-01-06 | 2016-11-16 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 317636 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 329933 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 199102 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y El Monte; Etapa I Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-09 | 2012-12-13 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 |  | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 1059178 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1100449 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 46118 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-21 | 17/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-17 | 2019-02-17 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 0 | 485000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 172714 | 317103 | 0 | 0 | 0 | 30935 | 0 | 10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275999 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Modificacion del contrato nº233192 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | -274204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274204 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233194 | Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 08/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-18 | 2018-04-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 5428757.799 | 6148100 | 88481800 | ICAFAL Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 6204540 | 65740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48450 | 6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10385 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 850 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 22/08/2012 | 13/09/2012 | 2012-09-15 |  | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 6999999.153 | 6620360 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5837938 | 1169806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169806 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Modificacion del contrato nº 190151 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | -1129805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1129805 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 21/12/2012 | 16/01/2013 | 2013-01-17 | 2017-03-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Pln | 6722920.391 | 8888800 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 9386875 | 65131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61081 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Modificacion del contrato nº190160 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60130 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250657 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGION METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-16 | 12/09/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 332193 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 220513 | 117204 | 0 | 0 | 56981 | 0 | 15444 | 34983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-02 | 21/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-03-10 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 4008091.565 | 3706992 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2451864 | 1351243 | 0 | 584340 | 0 | 399029 | 0 | 312693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55181 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Modificacion del contrato nº250658 , Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1174194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587097 | 587097 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233200 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-12 | 2016-09-07 | 27/09/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-11-02 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 493422 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 216742 | 279772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279604 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233200 | Modificacion del contrato nº233200 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -279573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279573 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 |  | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 5091935.391 | 4715571 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 4730000 | 65244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62099 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Modificacion del contrato nº233199 , Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | -61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61543 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 204889 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Caminos Cordilleranos; Comuna de lo Barnechea; Etapa I; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 04/09/2013 | 01/10/2013 | 2013-10-02 | 2017-03-15 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 5068779.496 | 6778519 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6626842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82062 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123492-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213285 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta G-30 Cerrillos - Lonquen, Segunda Etapa, Sector Lo Espejo - Calera de Tango, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-31 | 2014-07-17 | 01/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2016-12-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 525588 | 89930000 | Ingeniería CUATRO S.A. | 561869 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, DVRM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269922 | Reposicion Oficina Provincial Vialidad Chacabuco, Colina | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 509 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-07-02 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396180 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278662 | Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-07-02 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80280 | 3590381 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232331 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 12/11/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-05-14 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, CALERA DE TANGO | IPC | 0 | 714904 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 592885 | 150140 | 0 | 35129 | 27862 | 0 | 22579 | 27965 | 0 | 18989 | 0 | 0 | 0 | 17616 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 283835 | públicaciones DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4500 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253718 | Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservacion Periodica de Diversas Losas Puentes, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-12 | 2016-07-06 | 11/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-12-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 1059963.915 | 1197109 | 76091340 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 1183278 | 13405 | 0 | 13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29528 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253718 | Modificacion del contrato nº253718 , Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservacion Periodica de Diversas Losas Puentes, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091340 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29527 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | "Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km 62,000 al km 64,000 e Interior km 9 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-05-17 | 12/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 696155.16 | 779610 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 519980 | 263793 | 0 | 0 | 148680 | 0 | 93242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | "Modificacion del contrato nº269562 , Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y k | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | -115112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al km 8,43; y Cruce R-66 - Cruce I-80-G ( | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 18/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-04-03 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 3561441.734 | 3699143 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2328265 | 1395473 | 0 | 0 | 1068993 | 0 | 147651 | 122566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56263 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270640 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA POR OBRAS DE EMERGENCIA EN RUTAS CRUCE RUTA 70(AV. A. VESPUCIO) - SAN JOSÉ DE MAIPO - BAÑOS MORALES ROL G-25, KM 36,40 AL 75,00 Y CRUCE G-25; CRUCE G-25 - LAS MELOSAS ROL G-465, KMS 0,2 AL 8,0 Y CRUCE G-25 (ROMERAL)-EMBALSE EL YES | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 20/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2018-06-09 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 1099956.736 | 1099957 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 777830 | 330552 | 0 | 0 | 330552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274534 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta G-68 (San Joaquín) - Lo Alvarado - Cruce G-750 (Las Ritas), km 0,0 al 4,4, comuna de Curacavi, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-19 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-07-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 347002.556 | 373007 | 76303450 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 376394 | 0 | 257412 | 38788 | 0 | 64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15237 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 275049 | Conservación Periódica Camino Santiago-Malloco Ruta 76, Sector, Sector Av. Esquina Blanca-Tres Poniente, Km 1,850 al 6,934, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 12/12/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-02 | 2018-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 1286682.862 | 1370974 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1364363 | 0 | 0 | 0 | 77348 | 103659 | 175129 | 158972 | 153509 | 147590 | 128180 | 150693 | 269283 | 52193 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281730 | Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G-78-La Colonia-Cruce G-384 Rol G-394, | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2018-11-10 | SANTIAGO, TALAGANTE | HUECHURABA, PUDAHUEL, PEÑAFLOR | IPC | 499113.903 | 490000 | 76057083 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA. | 0 | 392880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 59040 | 91800 | 130540 | 72000 | 0 | 122000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281733 | C. P. Reparación de Socavones R Cruce R 68-Cuesta Lo Prado-Cruce G-68 Rol G-200 km 6,450 Com. de Pudahuel, Prov. Santiago; Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-Cruce Ruta 68, Sector:Cruce Ruta 68-Limite Regional Rol G-910-F km 4,800 , Com. de Curacaví, Prov. de Me | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-21 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2018-09-11 | SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUDAHUEL, CURACAVI, PADRE HURTADO | IPC | 399403.627 | 415897 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 425397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 72000 | 135000 | 144875 | 0 | 41922 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción By Pass a la Ciudad de Talagante, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-07 | 21/06/2017 | 13/07/2017 | 2017-07-13 | 2018-11-15 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 247000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 30000 | 180001 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 49382 | 0 | 55301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26284 | 50000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263723 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 23 al Km 40.22 (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 19350 | 23005 | 21500 | 14725 | 343485 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263724 | Mejoramiento CBI Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 0,0 al Km 23,0 Provincia de Cordillera Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-09 | 2019-12-31 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 5834810.534 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 181900 | 100000 | 46100 | 5755811 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2235 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30354879-0 | CONSTRUCCION SENDAS MULTIPROPÓSITO EN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250581 | Diseño de Ingeniería Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-18 | 2016-12-27 | 20/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-11-20 | CHACABUCO, SANTIAGO | TIL TIL, SANTIAGO | IPC | 0 | 513585 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 87210 | 426985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120700 | 79474 | 0 | 122850 | 23326 | 0 | 80635 | 12285 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263886 | Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y Mel | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2018-09-25 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 1587000 | 0 | 76303450 |  | 0 | 1069100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30889 | 108000 | 225000 | 374500 | 300000 | 30711 | 676480 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263888 | Conservación de Camino Básico Cruce G-60 (Culiprán) - Cruce G-680 (Lo Chacón) Rol G-660, Kms 17,0 al 20,0 y 22,0 al 30.8, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-12 | 2019-02-06 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 1596132.33 | 1717390 | 76303450 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 118500 | 180000 | 315000 | 228000 | 280000 | 63500 | 525520 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281756 | Conservación de Camino Básico Cruce G-531 - San Miguel de Paine - Cruce Camino Juan Pablo II, Rol G-573, Kms 4,6 al 8,6, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | MAIPO | PAINE | SR | 544269.326 | 0 | 0 |  | 0 | 495400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 57600 | 108000 | 214000 | 100000 | 0 | 125000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254436 | Asesoría a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 16/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 834970 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Ingeniería VIAL S.A. | 102780 | 209706 | 0 | 35692 | 0 | 34854 | 14090 | 14786 | 13742 | 12524 | 15655 | 18613 | 17395 | 32355 | 549158 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254638 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-07 | 06/06/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2021-06-27 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 0 | 834441 | 89930000 | Ingeniería CUATRO S.A. | 75620 | 211182 | 0 | 19307 | 35455 | 0 | 28156 | 14773 | 13730 | 12514 | 15642 | 18597 | 17380 | 35628 | 590237 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259062 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 10/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 0 | 789444 | 89930000 | Ingeniería CUATRO S.A. | 95989 | 197457 | 0 | 33252 | 16363 | 16712 | 13322 | 13980 | 12993 | 11842 | 14802 | 17598 | 16447 | 30146 | 521901 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259065 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-13 | 02/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 736165 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 16676 | 170004 | 0 | 14915 | 16676 | 15525 | 12423 | 13036 | 12116 | 11043 | 13803 | 16411 | 15337 | 28719 | 572766 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259067 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 12/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2021-07-28 | MAIPO | BUIN | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 57674 | 187501 | 0 | 18977 | 0 | 18636 | 15176 | 15926 | 14801 | 13490 | 16862 | 20048 | 18736 | 34849 | 608476 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263351 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 04/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2021-08-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 730080 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 31213 | 155567 | 0 | 0 | 0 | 43334 | 11445 | 12010 | 11163 | 10174 | 12717 | 15119 | 14130 | 25475 | 588708 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263354 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 07/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 234487 | 0 | 78951 | 0 | 20736 | 13648 | 14322 | 13311 | 12132 | 15165 | 18030 | 16850 | 31342 | 626768 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2021-09-26 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 0 | 742630 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 15584 | 46114 | 0 | 15606 | 15679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14329 | 725966 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263358 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-08-21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 750000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 25956 | 188138 | 0 | 0 | 47289 | 15849 | 12656 | 13281 | 12344 | 11250 | 14062 | 16719 | 15625 | 29063 | 585396 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 16/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 7498997.072 | 6355343 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1412650 | 1935984 | 0 | 401096 | 600363 | 347525 | 64800 | 48450 | 75840 | 46080 | 72900 | 54570 | 93000 | 131360 | 3712070 | Materiales y suministros - Obra
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 6106502.773 | 5188644 | 76259040 | FLESAN S.A. | 927147 | 1486000 | 0 | 458888 | 264062 | 101486 | 58798 | 79900 | 57346 | 67680 | 65331 | 99257 | 72590 | 160662 | 3114127 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 28/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 6140002.237 | 4850506 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1049937 | 1231524 | 0 | 226179 | 89006 | 128739 | 79380 | 83725 | 77420 | 71064 | 88830 | 105181 | 98500 | 183500 | 2797935 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 18/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 7585609.955 | 6088768 | 76259040 | FLESAN S.A. | 75321 | 2399839 | 0 | 1059668 | 213405 | 287626 | 64800 | 81260 | 86900 | 45360 | 48420 | 87954 | 167140 | 257306 | 3952625 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | MAIPO | BUIN | IPC | 5924560.775 | 4437030 | 76259040 | FLESAN S.A. | 499863 | 1428244 | 0 | 276016 | 212157 | 91071 | 118260 | 99450 | 73470 | 61920 | 63900 | 80250 | 123000 | 228750 | 2815781 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-04 | 2021-06-13 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 6766357.895 | 5554702 | 76259040 | FLESAN S.A. | 333104 | 1591589 | 0 | 343268 | 167077 | 113709 | 81000 | 60268 | 116075 | 44537 | 124236 | 189874 | 146361 | 205184 | 4089008 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-20 | 19/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 7251516.278 | 5695007 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 647030 | 1783148 | 0 | 378197 | 181539 | 157512 | 121500 | 85850 | 122213 | 72720 | 139230 | 108070 | 178500 | 237817 | 3661258 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 20/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 6033479.537 | 5371986 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 365658 | 1778847 | 0 | 110729 | 141468 | 186650 | 56700 | 85000 | 82950 | 86400 | 315000 | 256800 | 190000 | 267150 | 3600964 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2021-08-25 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 7122619.192 | 5963078 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 804236 | 0 | 0 | 261502 | 72734 | 40500 | 42500 | 39500 | 36000 | 45000 | 21400 | 80000 | 165100 | 5178070 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-07-27 | 26/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 265440 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 212760 | 5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 49809 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Modificacion del contrato nº250583 , Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 136 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 770 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278665 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Y Losas Prov. Melipilla Y Talagante | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278666 | Reposicion Puentes Y Losas Prov. Melipilla Y Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2950000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1088 | 138941 | 0 | 0 | 0 | 53777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85164 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283822 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 869 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284012 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 12 15 16 17 3 4 5 9 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 52074 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284665 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE LAS PILASTRAS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284666 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 6 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4089 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284667 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 9 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284669 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 8 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 18504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284803 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284984 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE NAZARIO ARAOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 8300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285261 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 5 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 36772 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 27/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1383000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 288898 | 755032 | 0 | 0 | 64657 | 0 | 250047 | 0 | 24885 | 0 | 0 | 0 | 350175 | 65268 | 405500 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253826 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Curacaví y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 25/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 |  | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | IPC | 1236021.419 | 1243822 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 1257720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253828 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Tiltil, El Monte, Padre Hurtado y Paine, Provincias de Chacabuco, Talagante y Maipo, RMS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-09-15 | 11/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 |  | CHACABUCO, TALAGANTE | TIL TIL, EL MONTE, PADRE HURTADO | IPC | 1665053.892 | 1551941 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 1544792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22490 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-06 | 2017-05-11 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-01-09 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, TALAGANTE | IPC | 315229.496 | 315987 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 300588 | 15227 | 0 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Modificacion del contrato nº264105 , Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2239 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30450524-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254813 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Caminos para Glosa 7 RMS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-08-30 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2019-01-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 621015 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 255370 | 310947 | 0 | 61342 | 14976 | 0 | 42484 | 22291 | 20718 | 18882 | 23602 | 28061 | 25527 | 53064 | 70982 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL Y RUNGE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 281518 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 600000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 283835 | públicaciones DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4500 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281521 | Conservación Periódica Camino Rol G-345: Cruce G-25 - Los Maitenes, km 13,9 al km 23,0; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 90000 | 214000 | 250000 | 0 | 700000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281525 | Conservación Periódica Camino Cruce G-668 - (Quincanque) - Las Canchillas - Cruce G-672 (Lo Encañado), Km 3,8 al 11,61 Rol G-900, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 186000 | 74500 | 732000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283847 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-74-F, Cruce G-78 (Melipilla) - Bollenar- Casablanca, Sector Melipilla - Cuesta Ibacache, km 21,0 al km 25,1; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 50400 | 59920 | 56000 | 73360 | 185000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283848 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-76, Cruce G-68 (Santa Inés) - María Pinto - Cruce G-74-F (Bollenar), km 12,3 al km 17,3; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 100000 | 29000 | 262000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283849 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-668, Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa) - Codigua - Cruce G-660 (Culiprán), km 0,0 al km 5,0; Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 100000 | 29000 | 262000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283851 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-144, Cruce G-148 - Santa Sara, km 0,0 al 4,7, km; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 100000 | 29000 | 262000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283853 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-148, Cruce Ruta 5 - Batuco - Cruce G-12, km 0,8 al km 5,0; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 100000 | 29000 | 262000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283854 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-149, Cruce Ruta 5 - Liray - Cruce Ruta 73, km 0,0 al km 4,2; Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 100000 | 29000 | 262000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284983 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Recapado Camino Rol G-646, Cruce G-54 (Chocalán) - La Viluma, km 15,94 al 20,34 km ; Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 53500 | 100000 | 29000 | 262000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 256213 | Servicio de Agua Purificada DVRM 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 6641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 256943 | Servicio de Vigilancia DVRM 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 349227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277883 | Suministro y Transporte de 20.000 M3 de Mezcla Asfáltica en Caliente para diversos caminos de la DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, SAN BERNARDO |  |  | 110522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 279674 | Programación Administración Directa 2018 DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4012000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281760 | Mantención y reparación de Maquinaria y vehículos fiscales DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 97836 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282573 | DPTO. MAQUINARIA, GPS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282574 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE VIGILANCIA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282577 | DPTO. MAQUINARIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282971 | LABORATORIO: SP Nº 9 Servicio de Vigilancia LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 34907 |  |  | 0 | 1373309 | 0 | 12114 | 122327 | 61569 | 7047 | 56695 | 52693 | 48024 | 60030 | 92523 | 91033 | 769254 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282972 | LABORATORIO: SP Nº 24 Pago factura pendiente servicio de Desratización, fumigación y desinsectación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283068 | Combustible DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 46953 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283196 | Provincia de Chacabuco DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL |  |  | 74616 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283223 | Provincia de Maipo DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO |  |  | 222484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283237 | Servicio de Control de Plagas D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283238 | Servicios de Baños Químicos D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15501 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283300 | Servicio de monitoreo R.M | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283440 | Provincia de Cordillera DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO |  |  | 27637 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283750 | Provincia de Talagante DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALAGANTE | EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR, TALAGANTE |  |  | 15924 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283759 | Administración Directa 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13594 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283761 | Provincia de Melipilla DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA, SAN PEDRO |  |  | 56884 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283765 | Provincia de Santiago DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 22241 |  |  | 0 | 4012360 | 0 | 141892 | 300001 | 400729 | 243000 | 170000 | 158000 | 258810 | 450000 | 535000 | 440920 | 914008 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284058 | Pesaje DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | LAMPA, CURACAVI, EL MONTE |  |  | 97483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284499 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº51 Adquisición de EPP para funcionarios Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284881 | Mantención y Recarga de extintores DVRM. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285101 | FIAR Apertura y Adquisición de materiales y utiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 750 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285102 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 750 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285349 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº79 Traspaso desde Túneles a Prevención de Riesgos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285530 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE DESINSECTACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION EN GENERAL DEL SUBDEPTO. DE MAESTRANZA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2914 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278664 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region Metropolitana 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283864 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comunas de Alhué y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, ALHUE, EL MONTE, PIRQUE, BUIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 150000 | 47200 | 1445500 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 251 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1028 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033691-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-864 PICHIDEGUA CRUCE H-82 CUESTA LA TORINA COMUNA DE PICHIDEGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043414-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2006 - 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270540 | Devolución de multa de Contrato: Conservación de la Red Comunal Varios Caminos Comunas de Pichidegua - Peumo- Las Cabras - Rengo y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 5226.865 | 5227 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR:CUESTA CHADA A LIMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 29510 | 0 | 0 | 0 | 6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638 | 0 | 50822 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 178532 | Mejoramiento Ruta I-85-J sector Codegua - Límite Regional Km 12480 al 22136512 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-06-28 | 2011-08-24 | 17/10/2011 | 09/11/2011 | 2011-11-10 | 2013-10-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Pln | 2567970.134 | 3549862 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3751331 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3809 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 619 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 92 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 403 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283877 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 10-L CAMINO MEJORAMIENTO RUTA I-70-J, SECTOR LOLOL - RANGUIL | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 228879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-07-06 | 26/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 |  | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 0 | 230736 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 234787 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 228879 | Modificacion del contrato nº228879 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 0 | 56473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20471 | 13175 | 12403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227773 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 al 13.970, Comunas de La Estrella Y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-05-18 | 30/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-03-31 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 3192364.906 | 2920121 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1665385 | 1350370 | 0 | 468477 | 161854 | 331971 | 197456 | 122651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67961 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283970 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 17-A 17-D MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7 LA ESTRELLA Y LITUECHE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13321 |  |  | 0 | 20002 | 0 | 0 | 79 | 333 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5563 | 13995 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278454 | Diseño Mejoramiento Ruta H634,Km17.5 A 23.4,Y Acc Pte La Vinilla,Sn Vicente | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227795 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejormaiento Rutas I-310 I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos comuna de Peralillo Provicncia de Colchagua Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-02 | 20/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-02-02 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 0 | 175394 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 150559 | 27776 | 0 | 14979 | 11869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227795 | Modificacion del contrato nº227795 , Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejormaiento Rutas I-310 I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos comuna de Peralillo Provicncia de Colchagua Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -927 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-05-10 | 22/09/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2182029.958 | 2149369 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 1903350 | 312171 | 0 | 253885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58286 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Modificacion del contrato nº227796 , Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | -58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58285 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275226 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 36052 |  |  | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 55002 | 0 | 35320 | 163 | 1666 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16653 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285329 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS VI REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COLCHAGUA | PERALILLO |  |  | 1441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081184-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EN LA SEXTA REGION II ETAPA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256506 | Pago Indemnización de Contrato:Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 1. OBRAS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 86158 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227802 | Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-05-26 | 08/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 |  | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2944000.001 | 3317306 | 99537890 | APIA S.A. | 3214279 | 124397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36723 | 60000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5240 | 17001 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 3015 | 0 | 1631 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283895 | PAGO PERITO RECEPTOR JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 1260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283974 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14-H 16-E 26-A MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90-CRUCE RUTA I-60 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2818 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081192-0 | REPOSICION RUTA H-76 S: PATAGUAS CERRO- LIM. PROV. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250567 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta H-76 Sector Pataguas Cerro- Limite Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-08 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-07-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | IPC | 0 | 190400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 53489 | 122166 | 0 | 44305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43578 | 0 | 34283 | 26000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-02 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-14 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | IPC | 0 | 530000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 201824 | 240000 | 0 | 0 | 61057 | 0 | 63944 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 30399 | 105000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Modificacion del contrato nº250573 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 166791 | Conservación Global de Caminos Provincia de Cachapoal VIII Etapa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-04-09 | 2010-05-04 | 29/06/2010 | 23/07/2010 | 2010-07-24 | 2012-07-13 | CACHAPOAL | MOSTAZAL, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Pln | 1241383.177 | 1630847 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1553648 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083438-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172459 | Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Pasarelas varias comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-28 | 2011-12-06 | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 2012-03-06 | 2013-01-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN VICENTE, SANTA CRUZ, PAREDONES | Pln | 458375.951 | 575608 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 590753 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 73 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950 | 0 | 0 | 3050 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092985-0 | CONSTRUCCION I-532,LA CAPILLA LO VALIDIVIA, I-502, CAHUIL-BUCALEMU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30099329-0 | REPOSICION PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256274 | Pago Indemnización de Contrato:Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 1. OBRAS | [8 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  |  | 15041 | 96809500 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172474 | Conservación Global de Caminos, IV Etapa, Comunas de Las Cabras y Otras, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-02-24 | 2011-03-30 | 21/04/2011 | 31/05/2011 | 2011-06-01 | 2013-09-12 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO | Pln | 1296996.91 | 1538470 | 81276900 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCA LTDA | 1641659 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30106942-0 | CONSTRUCCION CAMINO ACCESO A PUERTECILLO, NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227804 | Estudio de Ingeniería Construccion Camino de Acceso a Puertecillo Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-05 | 2015-07-14 | 13/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 |  | CARDENAL CARO | NAVIDAD | IPC | 0 | 142353 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 108649 | 39512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16159 | 0 | 23353 | 4000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 258611 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-24 | 29/11/2017 | 16/04/2018 | 2018-04-16 | 2019-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 197509 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 11060 | 10080 | 12600 | 14980 | 14000 | 37380 | 85509 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258609 | Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-12 | 16/08/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-10-13 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 3305209.892 | 2939165 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2488712 | 0 | 50350 | 96398 | 0 | 219086 | 224063 | 300200 | 186271 | 225000 | 384317 | 380000 | 423027 | 390456 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258609 | Modificacion del contrato nº258609 , Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278524 | Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.00 A Km18.7 Provincia C. Caro | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-03-02 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263757 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 125690 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263758 | Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 0 | 7900 | 1294730 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 618 | 5003 | 0 | 0 | 124 | 1000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 2725 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283972 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12 CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284132 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113148-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS V ETAPA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213220 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-13 | 2014-07-31 | 22/08/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-15 |  | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 182505 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 182605 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30118819-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y H-191 LA LEONERA BAJA, COMUNA DE CODEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263763 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta H-189 Y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-07-15 | CACHAPOAL | CODEGUA | IPC | 0 | 0 | 79511210 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90320 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-23 | 19/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2019-03-06 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 240241 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 240242 | 0 | 0 | 13619 | 17982 | 12960 | 14465 | 13825 | 12600 | 15750 | 42674 | 83241 | 13126 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250575 | Modificacion del contrato nº250575 , Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 250576 | Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 21/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2018-10-31 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 2306152.268 | 2263857 | 96809500 | Ingeniería Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 400000 | 1863858 | 0 | 180198 | 142370 | 197383 | 81000 | 127500 | 119802 | 172800 | 225976 | 288900 | 93020 | 234909 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1855 | 2455 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283895 | PAGO PERITO RECEPTOR JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 1260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278530 | Diseño De Ingeniería Construcción Paso Desnivelado Gultro - Lo Conti, Olivar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-03-31 | CACHAPOAL | OLIVAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62789 | 0 | 0 | 0 | 20520 | 16691 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 17/03/2014 | 06/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-03-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 769860 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 725291 | 104148 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103611 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Modificacion del contrato nº204613 , Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -103073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110288 | 0 | 7215 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204635 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 29/05/2014 | 21/07/2014 | 2014-07-21 | 2018-05-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 697777 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 647112 | 112569 | 0 | 25286 | 16772 | 16847 | 14175 | 14436 | 15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9901 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204636 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 14/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 799785 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 845287 | 28492 | 0 | 0 | 28492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204646 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 18/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-03-21 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 745068 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOIngeniería LIMITADA | 744526 | 72177 | 0 | 36394 | 18182 | 0 | 0 | 0 | 13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 21/03/2014 | 21/04/2014 | 2014-04-21 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 756183 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 752346 | 73077 | 0 | 18425 | 18512 | 6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Modificacion del contrato nº204647 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | -29425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31485 | 0 | 2060 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204653 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 30/03/2015 | 25/05/2015 | 2015-05-25 | 2019-04-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 702993 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 494212 | 254831 | 0 | 22860 | 15252 | 16958 | 14256 | 13855 | 12877 | 11736 | 14670 | 42481 | 35428 | 54458 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204653 | Modificacion del contrato nº204653 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | -41830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41830 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204657 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 04/06/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-05-24 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 700034 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 636642 | 127784 | 0 | 16810 | 33746 | 16920 | 13527 | 14620 | 13588 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 11943 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2018-04-16 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 5991654.831 | 5533363 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 5370297 | 754066 | 0 | 123284 | 8664 | 0 | 97159 | 102000 | 96577 | 101726 | 106770 | 0 | 0 | 117886 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Modificacion del contrato nº204617 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 659005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 270404 | 224701 | 128555 | 20945 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 |  | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 6821624.688 | 7960649 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 7525664 | 382719 | 0 | 250245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 102474 | 3000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Modificacion del contrato nº204627 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0 | -102473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102473 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 02/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999485.08 | 5660665 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5495465 | 852289 | 0 | 199435 | 410037 | 0 | 50192 | 0 | 71100 | 65413 | 0 | 0 | 0 | 56112 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 26/09/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 |  | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 6467096.366 | 7037110 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 7072296 | 666057 | 0 | 0 | 369353 | 0 | 70613 | 93099 | 39500 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 57492 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 25/07/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-25 | 2018-09-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 4700291.345 | 4356560 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 3666356 | 1009554 | 0 | 155407 | 42451 | 53931 | 82822 | 67489 | 69548 | 108501 | 90000 | 184896 | 64586 | 89923 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 18/12/2013 | 25/03/2014 | 2014-03-26 | 2018-03-05 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999309.126 | 5275325 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 4219905 | 1640600 | 0 | 445266 | 116161 | 200521 | 185675 | 155330 | 119597 | 152199 | 93514 | 0 | 0 | 172337 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Modificacion del contrato nº204654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 19971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271623 | Devolución Parcial de Multas Cobradas en Exceso de Contrato:Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 |  | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 11381.868 | 11382 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283269 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 445 |  |  | 0 | 444 | 0 | 331 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213229 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 07/01/2015 | 26/02/2015 | 2015-02-26 |  | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 69000 | 96974000 | GHD S.A. | 41468 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 2500 | 8000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213229 | Modificacion del contrato nº213229 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 384 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278463 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 522 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 0 | 2322 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284659 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 51 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3459 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278516 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265 Coya - Chacayes, Comuna de Machali | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-02 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13375 | 0 | 11625 | 247600 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION RIO LOCO, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213221 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Interconexión Avenida Río Loco Comuna de Rancagua Región de O Hiigggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 22/04/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 |  | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 209150 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 204101 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 4000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION RIO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123824-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO PUENTE NEGRO-LA RUFINA KM 25.5 A 29 .5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO Ingeniería EIRL | 0 | 22353 | 0 | 0 | 0 | 4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17995 | 0 | 47855 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250579 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 10/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-06-02 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | IPC | 0 | 223895 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 29943 | 117439 | 0 | 11459 | 0 | 19214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45337 | 0 | 41429 | 99339 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227813 | Asesoría inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-25 | 12/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 211681 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 29987 | 187363 | 0 | 33984 | 19227 | 48398 | 15471 | 18700 | 20693 | 13291 | 0 | 0 | 0 | 17599 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 15/12/2016 | 15/02/2017 | 2017-02-16 | 2018-05-02 | CACHAPOAL | MALLOA | IPC | 1753477.758 | 2017245 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1568829 | 509239 | 0 | 0 | 0 | 390792 | 95942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22505 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Modificacion del contrato nº227814 , Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 166059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119562 | 0 | 0 | 0 | 46497 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844 | 19148 | 0 | 8 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283876 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 MEJORAMIENTO RUTA H-706 SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17895 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207105 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna de San Fernando, Región Del Libertad | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-02 | 2014-01-22 | 27/03/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-07 |  | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 790538 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 847619 | 33180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25143 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 03/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-09-27 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | IPC | 0 | 459926 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 196000 | 276301 | 0 | 0 | 75068 | 0 | 18776 | 23735 | 22144 | 20260 | 25421 | 30339 | 37360 | 23198 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207106 | Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-05 | 2013-12-20 | 19/12/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 6603270.155 | 9027692 | 92434000 | BESALCO S.A. | 9520753 | 586643 | 0 | 0 | 0 | 586643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 10121500.579 | 9371217 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 2769347 | 5664000 | 0 | 613474 | 834394 | 368226 | 283330 | 298476 | 371307 | 297247 | 372985 | 572315 | 596569 | 1055677 | 1268000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Modificacion del contrato nº250638 , Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114300 | 0 | 0 | 12700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134037-0 | REPOSICION PUENTE QUELENTARO NORTE EN RUTA G-868, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 |  | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1563550 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 552994 | 8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134037-0 | REPOSICION PUENTE QUELENTARO NORTE EN RUTA G-868, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Modificacion del contrato nº227778 , Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Reg | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 17938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 |  | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1563550 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1047197 | 17985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Modificacion del contrato nº227778 , Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Reg | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 212679 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 13/02/2015 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2019-02-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 0 | 656948 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 461112 | 241687 | 0 | 30484 | 15332 | 15291 | 12150 | 12750 | 11850 | 10817 | 20371 | 41414 | 26332 | 44896 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 04/08/2014 | 23/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-09-03 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 5046812.68 | 4491119 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 3635545 | 1696376 | 0 | 184882 | 61788 | 85167 | 94630 | 70700 | 96320 | 167594 | 159573 | 160500 | 162259 | 452963 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 212678 | Modificacion del contrato nº212678 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606549 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222272-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-86 COMUNAS DE STA. CRUZ Y CHEPICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263769 | Construcción Ciclovías Rutas H-65 Y H-579 Comuna de Rengo (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 574110 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 19321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18854 | 0 | 467 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283973 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 4 5 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 15/12/2016 | 22/02/2017 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 713453 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 136004 | 209457 | 0 | 29971 | 17662 | 15305 | 12312 | 14620 | 13588 | 12384 | 15480 | 21614 | 23096 | 33425 | 423235 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 246264 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-26 | 13/10/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2020-11-26 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 767056 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 181776 | 196680 | 0 | 26170 | 21614 | 16554 | 13284 | 13940 | 12956 | 11808 | 14760 | 18093 | 16769 | 30732 | 453995 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 20/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2020-07-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 6065801.681 | 5283675 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2316517 | 1427002 | 0 | 152494 | 64267 | 107955 | 68850 | 140250 | 75050 | 43200 | 135000 | 162689 | 152139 | 325108 | 1945715 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 29/04/2016 | 2016-04-30 | 2020-04-09 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 5560699.87 | 4696803 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1952210 | 1516186 | 0 | 282191 | 113752 | 107248 | 67995 | 122575 | 96413 | 164115 | 128250 | 88275 | 105783 | 239589 | 1587654 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232803 | Consultoría para el Catastro y Actualización de la Información de la Red Vial Etapa I Región del Libertador Bernardo O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, PLACILLA, MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 20000 | 18600 | 220400 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 270763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10980 | 13054 | 18900 | 19266 | 37800 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254674 | Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-01-12 | 03/04/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-04 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PEUMO, PALMILLA, NAVIDAD | SR | 1073363.923 | 1179910 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 427360 | 752550 | 0 | 159800 | 166504 | 80132 | 73143 | 90737 | 92138 | 23353 | 0 | 0 | 0 | 66743 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254674 | Modificacion del contrato nº254674 , Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 104454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75207 | 0 | 0 | 0 | 29247 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269837 | Conservacion y Reparación de Estribo Sur Puente Chacayes - Coya Ruta H-367 Comuna Machali Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 31/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-25 | 2017-12-03 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 399998.514 | 259199 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 209983 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269840 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-11-07 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 371082.414 | 429585 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 295083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18170 | 30960 | 47775 | 56710 | 53000 | 88468 | 134503 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270758 | Conservación de la Red Vial Comunal Rutas I-45, Termas del Flaco, por sectores, comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 53500 | 50000 | 51500 | 120000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270761 | "Conservación de Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores, Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-28 | 2018-10-07 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1942165.918 | 0 | 0 |  | 0 | 1044166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 50400 | 198000 | 224700 | 389166 | 63400 | 983000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270762 | "Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-19 | 2019-01-15 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | IPC | 3060969.17 | 2630515 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129600 | 45000 | 299600 | 208000 | 110800 | 1937515 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271399 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Comunas de San Vicente y Coltauco Provincia de Cachapoal Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | COLTAUCO, SAN VICENTE | SR | 458704.33 | 508969 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 308705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 28800 | 43834 | 74900 | 60000 | 85371 | 200265 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283777 | Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-31 | 2019-08-26 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 50000 | 97900 | 249425 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-22 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, RANCAGUA | IPC | 0 | 577743 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 510253 | 105184 | 0 | 0 | 0 | 30179 | 0 | 0 | 54541 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 16168 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Modificacion del contrato nº225387 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-11 | 2019-11-29 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | IPC | 0 | 535000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 62152 | 300709 | 0 | 0 | 23283 | 107368 | 0 | 0 | 0 | 4121 | 56262 | 0 | 0 | 109675 | 187858 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227805 | Conservación Sistema Señalización Informativa Región OHiggins 2015 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30150 | 45475 | 0 | 0 | 457500 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FDO.-STA. CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 23/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2019-07-29 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 894350 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 302306 | 362730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12792 | 274667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75271 | 270410 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263172 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 22 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-14 | 08/09/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA | SR | 1356341.678 | 1187889 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 973890 | 0 | 0 | 73331 | 67818 | 72900 | 74800 | 26860 | 66738 | 168903 | 89005 | 212000 | 121535 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263173 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-03-26 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | SR | 1241941.615 | 1144056 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 626114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100 | 7200 | 107460 | 170772 | 193114 | 76468 | 517942 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263174 | Caminos Básicos Grupo por Conservación N° 24 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 09/03/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-02-20 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 899809.531 | 895751 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 732810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180 | 57600 | 234000 | 249308 | 4000 | 154722 | 162942 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270353 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-29 | 2019-03-25 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 1138227.622 | 965431 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 716365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58460 | 52724 | 162000 | 203300 | 54137 | 185744 | 279067 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270354 | Caminos Básicos por Coservación Grupo 26 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal Region de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2019-04-18 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | SR | 1161658.532 | 1061825 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 404825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66960 | 95993 | 96300 | 80000 | 65572 | 657000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284088 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-04 | 2019-08-30 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, SAN VICENTE | SR | 1677551.39 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1647552 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263776 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Popeta - Las Nieves (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 399999.868 | 0 | 0 |  | 0 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86500 | 333000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 42 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 519 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365, S: TERMAS DE CAUQUENES-CHACAYES, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-26 | 2016-06-10 | 28/06/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-08 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 425010 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 346357 | 90043 | 0 | 0 | 19371 | 30314 | 0 | 0 | 0 | 5982 | 0 | 31747 | 2380 | 249 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278458 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna De Las Cabras | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 740000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283969 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA RUTA H-762 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284660 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA RUTA H-762 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1223 |  |  | 0 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 2843 | 0 | 93 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278465 | Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278715 | "Mejoramiento Cbi, Ruta I-520, S: Cahuil - El Quillay - Paredones" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263974 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 09/03/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 0 | 804024 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 10800 | 13500 | 16050 | 15000 | 22800 | 759024 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263975 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2022-05-18 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 0 | 805636 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 15000 | 13950 | 803136 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263976 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2022-05-18 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 0 | 809500 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 15000 | 13950 | 808250 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263977 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2022-06-03 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 0 | 87786100 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190 | 17000 | 15810 | 738192 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263978 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2022-06-03 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190 | 17000 | 15810 | 737412 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263979 | Asesoría a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190 | 17000 | 15810 | 732000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263980 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-18 | 2022-06-18 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 0 | 0 | 96619100 |  | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32635 | 30500 | 28365 | 1110292 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio Cardenal Caro Sur Etapa II Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-08-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17120 | 16000 | 14880 | 771500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 22/12/2017 | 08/02/2018 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 6458191.823 | 6699963 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 926001 | 0 | 0 | 0 | 253028 | 64800 | 110500 | 150100 | 115200 | 4580 | 53500 | 24000 | 150293 | 5635963 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 5868357.737 | 4872009 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20000 | 5092009 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2022-07-09 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 7451502.031 | 5705293 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 10000 | 5956293 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-06-08 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 6094036.124 | 5493752 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 21400 | 75000 | 144600 | 5561252 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-13 | 2022-05-23 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 6819521.507 | 5741072 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 58850 | 95000 | 84150 | 5834322 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-13 | 2022-05-23 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6078441.955 | 5776625 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 79180 | 64000 | 94820 | 5802625 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 4100529.399 | 3860659 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 85600 | 90000 | 94400 | 3760659 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-12 | 2022-06-21 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6287501 | 5396616 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 64200 | 50000 | 63800 | 5676616 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-06-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 3362445.493 | 3628046 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 53500 | 70000 | 109500 | 3693046 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64200 | 0 | 1355000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 3501 | 0 | 0 | 35 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 | 547 | 0 | 243 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283800 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-510 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278493 | Asesoría Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9856000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 132400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132400 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL MACHALI-RUTA 5-RUTA H-10 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263529 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Machalí Rutas 5-H-10, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-28 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-08-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 230200 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 50000 | 175001 | 0 | 0 | 53275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69642 | 0 | 26751 | 0 | 25333 | 15000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACION RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263766 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2019-10-08 | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | IPC | 0 | 369040 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 342000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 43002 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27788 | 12397 | 0 | 2277 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283971 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 5 6 MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 11586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282476 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 1 Varias Comunas Provincia de Cardebal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 490000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282477 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 2 Comuna de Litueche Provincia de Cardebal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 439000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282478 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 3 Comuna de Paredones Provincia de Cardebal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 68000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283446 | Conservación de la Red Vial Básica, Rutas H-76 y H-82-I por sectores, Comuna de Pichidegua, Provincia de Cachapoal, Región de Ohiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 695000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283447 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 4 Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 307000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 280069 | Agua Purificada en Botellones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281358 | Mejoramiento Plaza de Pesaje Doñihue 2017 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281793 | Global Administración Directa 2018 | 1. OBRAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 226063 | 0 | 10120 | 13973 | 11788 | 6804 | 7140 | 6636 | 6048 | 6807 | 8988 | 8800 | 138959 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282890 | Deuda Administración Directa 2017. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282896 | Mantención de Generadores de Ruta 5 Las Torres y Avda. República. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282897 | Administración Directa Regional 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282900 | Combustible 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282902 | Mantención de Vehículos Livianos 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282904 | Suministros Regional 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 350000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282907 | Administración Directa y Suministros Cachapoal 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282908 | Administración Directa y Suministros Colchagua 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282910 | Administración Directa y Suministros Cardenal Caro 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU |  |  | 230000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283436 | Apertura Combustible Colchagua 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 50 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283438 | Apertura Combustible Cachapoal 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 50 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 3269652 | 0 | 305569 | 401041 | 362495 | 243000 | 204000 | 173800 | 167760 | 167509 | 217992 | 421542 | 604944 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283439 | Apertura Combustible Cardenal Caro 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 50 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283441 | Apertura Combustible Laboratorio Regional 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 50 | 5799797 | MANUEL CORDOVA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283651 | Reembolso Combustible Colchagua 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283659 | Reembolso Fiar Combustible Cachapoal 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283662 | Reembolso Combustible Cardenal Caro 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283701 | Reembolso Combustible Laboratorio 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 200 | 5799797 | MANUEL CORDOVA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283982 | Elementos de Protección Personal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 283021 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5441700 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5252100 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282479 | Caminos básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | COLCHAGUA | CHEPICA, LOLOL, PERALILLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 270000 | 965000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278510 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red 2018 VI Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-24 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278499 | Conservación Sistema Señalización Informativa Vi Región 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20053191-2 | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CR.RUTA L-11-CR.RUTA L-19 (ESPERANZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137525 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 29/07/2008 | 19/08/2008 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | TALCA | TALCA | Pln | 3250240.146 | 3834938 | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 4141778 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 09/08/2004 | 07/09/2004 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Pln | 2402109.7 | 236597 | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135690 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-03-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-06-16 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | IPC | 0 | 585800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22381 | 20881 | 19104 | 23971 | 37188 | 26836 | 43639 | 442000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 29/12/2017 | 23/03/2018 | 2018-03-23 | 2019-10-14 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 6674858.084 | 13265679 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 2217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228246 | 250564 | 314379 | 500315 | 469222 | 454274 | 7234000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43783 | 164 | 0 | 6054 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284715 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-314-2015 Lote(s) Nº 97 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 76 AL 100) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20168746-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 285053 | ESTUDIO DE Ingeniería "CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR PUEBLO HUNDIDO - BIF CHOVELLEN" (Modificacion) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-11-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 343501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321680 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284648 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 23-A 23-B 23-C HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 310863 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284701 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2002-2012 Lote(s) Nº 22 HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 4408 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32170 | 10975 | 0 | 3829 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284717 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1502-2015 Lote(s) Nº 28-A2 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 10257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-08-23 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 672934 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 323000 | 367600 | 0 | 0 | 119322 | 38464 | 20959 | 22079 | 20599 | 18847 | 23648 | 28222 | 26477 | 48983 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 04/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-08-24 | TALCA | TALCA | IPC | 8516945.24 | 8059437 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3011991 | 3091001 | 0 | 409580 | 269023 | 409235 | 200142 | 210836 | 196706 | 179963 | 225811 | 269484 | 252807 | 467414 | 2304000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Modificacion del contrato nº213223 , Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 972800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1198 | 300001 | 0 | 0 | 0 | 60710 | 0 | 0 | 181510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57781 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275151 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 60711 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284794 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 REPOSICIION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 577 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284795 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 126 128 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 121 AL 130) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3955 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20187820-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, S. CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL)-LIM. REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 1300 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263558 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 100.899,13, Comuna de Constitución, Provincia Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2021-05-15 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 0 | 943110 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23586 | 21579 | 27078 | 32317 | 30318 | 33122 | 867000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278556 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitucion | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2021-04-29 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 12377877.363 | 13471368 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88429 | 161813 | 284265 | 284657 | 254686 | 60150 | 13681000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposicion Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitucion | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12300000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3061 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAV. RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-29 | 10/12/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-06 |  | CURICO | RAUCO | IPC | 0 | 534353 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 474369 | 120583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 53054 | 0 | 3629 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAV. RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | IPC | 0 | 476278 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 381155 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 51730 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071354-0 | CONSTRUCCION ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 08/09/2011 | 05/10/2011 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | CURICO | CURICO | Pln | 3519578.342 | 3531434 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3681938 | 14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071766-0 | REPOSICION RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 189397 | Estudio de Ingeniería complemento reposicion Ruta L-30-M, Sector Puente Purapel- Constitución, Region Del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-18 | 2012-10-24 | 03/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 |  | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 309965 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 326472 | 14540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086 | 0 | 0 | 1454 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-11 | 2014-04-24 | 13/05/2014 | 06/06/2014 | 2014-06-06 | 2016-02-02 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 549930 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 567787 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Modificacion del contrato nº201040 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 17/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7868152.689 | 12759761 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13671508 | 366800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303054 | 32178 | 0 | 31568 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1065 | 250001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 153133 | 0 | 0 | 3918 | 0 | 52450 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283801 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5-A Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2925 | 150004 | 0 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65456 | 0 | 59344 | 0 | 23073 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274205 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100-A 96-A 97-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2091 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283802 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 635 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283803 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 76-A 76-B 77-A 79 80-A 85-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 43213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283804 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 112 113 91-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283805 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 122-A 125-A 126-A 130 MEJORAMIENTO CAMINO L-45 SECTOR LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284947 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 1 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284949 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 7 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284950 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 23-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284951 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 32 33 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2487 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284952 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 92-C Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 03/10/2013 | 14/10/2013 | 2013-10-14 |  | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 171288 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173348 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Modificacion del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Re | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 46166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8772 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213217 | Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, tramo DM. 2.500 al DM. 13.950, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-04 | 27/03/2015 | 31/08/2015 | 2015-08-31 | 2018-05-31 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 1283927 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1149000 | 233701 | 0 | 42162 | 83699 | 0 | 33608 | 21236 | 32678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20318 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 26/02/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-20 | 2018-05-27 | TALCA | TALCA | IPC | 18741334.56 | 25212836 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 23125999 | 3911900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056197 | 1112347 | 1134316 | 0 | 0 | 0 | 547603 | 61437 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Modificacion del contrato nº213216 , Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 529400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79410 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2132 | 1273026 | 0 | 0 | 0 | 9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 1253325 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284652 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 29-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 67019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284653 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 56-A 57-A 60-A 61-B Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 157957 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284702 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3468-2014 Lote(s) Nº 67 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 36266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284703 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1927-2014 Lote(s) Nº 50 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 26493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284704 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1143-2015 Lote(s) Nº 126 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 121-140) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284705 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1185-2014 Lote(s) Nº 15 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284706 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3616-2013 Lote(s) Nº 17 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284714 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3236-2013 Lote(s) Nº 53 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2387 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284716 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-507-2015 Lote(s) Nº 29 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284718 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1187-2014 Lote(s) Nº 24 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284837 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 929 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284838 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284850 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 1083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284851 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 1218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284853 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM AMP REP RUTA 115-CH, TALCA-SAN CLEMENTE TRAMO I, TALCA-VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 1103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284953 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 164-B CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285107 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 173-A CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285266 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-111-2014 Lote(s) Nº 29 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION PAV. RUTA L-111-11, SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 31/12/2014 | 14/04/2015 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 468730 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 495360 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION PAV. RUTA L-111-11, SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Modificacion del contrato nº213207 , Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19474 | 0 | -1274 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | CURICO | MOLINA | IPC | 0 | 694551 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804 | 23894 | 21861 | 27431 | 32738 | 30713 | 48559 | 743000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-04-05 | CURICO | MOLINA | IPC | 9122406.861 | 9559644 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90040 | 164760 | 289443 | 493485 | 124077 | 120195 | 8877000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2286 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246379 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5, en Talca, Segunda Etapa, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-09 | 11/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2018-03-28 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 673610 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 361984 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 162000 | 70000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 19/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2020-04-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 580020 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8623 | 20115 | 18403 | 23093 | 27560 | 25855 | 40351 | 463000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-19 | 11/12/2017 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2020-03-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6348553.24 | 6954435 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 1766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69582 | 127322 | 159765 | 381341 | 429305 | 598685 | 5814000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270879 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 137 138 214 229 320 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17589 |  |  | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270946 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 119 120 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 5855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273343 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 3 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1304 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274207 | Expropiacion(es) VIA CINVENIO Lote(s) Nº 329 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274403 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 983 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275153 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2084 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283806 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 108 122 123 126 127 132 135 147 167 178 230 276 280 288 290 307 310 318 327 328 51 83 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 67967 |  |  | 0 | 119364 | 0 | 18502 | 92 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100661 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283879 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3 21 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283882 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 35 60 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283883 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 62 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283884 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 162 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1898 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283885 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 199 201 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283886 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 332 333 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284945 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 315 321 323 330 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13058 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 04/11/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 454000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 325340 | 136511 | 0 | 27913 | 25918 | 26148 | 21180 | 25826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9526 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Modificacion del contrato nº250731 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 96349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20026 | 18252 | 22815 | 21720 | 0 | 13536 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 27/09/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 4715294.323 | 5298155 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2742000 | 2347723 | 0 | 295886 | 183170 | 186075 | 595180 | 199185 | 195004 | 335971 | 0 | 0 | 0 | 357252 | 384168 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Modificacion del contrato nº250736 , Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1416 | 250002 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 92 | 0 | 154767 | 0 | 0 | 49803 | 0 | 42663 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275156 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 15 17 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283808 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 10-A 23-D 27-B 27-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 44231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284657 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3-B 3-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2314 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30099154-0 | REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K-260 . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 01/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-11-27 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 481000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 181000 | 298001 | 0 | 0 | 74548 | 24457 | 19942 | 21008 | 19601 | 17933 | 22502 | 26855 | 25194 | 45961 | 16000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-08 | 2016-12-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-10-20 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 6302577.534 | 6020276 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2510000 | 3357920 | 0 | 164519 | 261009 | 283367 | 238807 | 251572 | 234717 | 184064 | 269456 | 459395 | 430973 | 580041 | 348000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Modificacion del contrato nº258010 , Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275155 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283142 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA L-31 LA FLORESTA QUERI VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS |  |  | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283807 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 14-A 44 49 75 78 93-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 66063 |  |  | 0 | 200003 | 0 | 0 | 2535 | 183 | 0 | 0 | 0 | 81213 | 0 | 86542 | 0 | 29530 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283976 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 71 82 83 89 92-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285197 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1585 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 21203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264 | 15894 | 0 | 45 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284710 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-166-2014 Lote(s) Nº 62 REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284711 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-163-2014 Lote(s) Nº 58 REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 9053 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284712 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-178-2014 Lote(s) Nº 46-A REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 220294 | "Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 115-CH, Armado Galpón Provisorio en Paso Pehuenche II Etapa, provincia de Talca, Región del Maule" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-18 | 18/12/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2015-11-12 | TALCA | TALCA | IPC | 515733.433 | 752826 | 89388700 | SOC.CONSTRUCTORA CANTERA S. A. | 763928 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4001 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 761 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284707 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3024-2014 Lote(s) Nº 27 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (21-37) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 76793 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284708 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1132-2014 Lote(s) Nº 2 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 11757 |  |  | 0 | 164003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32212 | 131791 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284709 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2043-2014 Lote(s) Nº 15 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 39162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, S: CR. J-60(HUALAÑE)-CR. RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-11-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | IPC | 0 | 529025 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 353090 | 124395 | 0 | 5724 | 0 | 102592 | 13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 | 67700 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263575 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-23 | 2019-09-16 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16906 | 15408 | 19260 | 22898 | 21400 | 32528 | 169940 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 30/10/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 2554860.451 | 3217742 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1002400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 71100 | 108000 | 160290 | 190567 | 178100 | 251843 | 2324642 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 13/11/2012 | 26/12/2012 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5923224.186 | 6259223 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6787327 | 41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29844 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | "Modificacion del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -27786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27786 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278544 | Asesoría de Inspección Fiscal Ampliacion Interconexion Vial Circunvalacion Norte Y Sur En Talca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278543 | Ampliacion Interconexion Vial Circunvalacion Norte Y Sur En Talca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | TALCA | TALCA | SR | 3975579.665 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3951961 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136735 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 352 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18495 | 0 | 0 | 2555 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 227812 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten los Hualles, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-12 | 03/02/2016 | 26/02/2016 | 2016-02-26 | 2017-12-12 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 276200 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 244151 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 16007 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 227812 | Modificacion del contrato nº227812 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten los Hualles, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278566 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-08-20 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 595080 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247239 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 08/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 0 | 830000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 230576 | 194778 | 0 | 35534 | 18118 | 18125 | 14050 | 14744 | 13703 | 12489 | 15611 | 18560 | 18925 | 14919 | 431290 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247241 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 08/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 0 | 834000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 230110 | 198215 | 0 | 35942 | 17942 | 18200 | 14418 | 15130 | 14062 | 12816 | 16020 | 19046 | 19331 | 15308 | 430829 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 13/10/2016 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 0 | 863544 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 207402 | 203860 | 0 | 47842 | 18574 | 18716 | 14667 | 15391 | 14305 | 13037 | 16296 | 30167 | 0 | 14865 | 481065 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 14/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 770227 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 156083 | 179495 | 0 | 32672 | 16424 | 16431 | 13122 | 13770 | 12798 | 11664 | 14580 | 17334 | 16768 | 13932 | 467681 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264027 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-11 | TALCA | CUREPTO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846640 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264029 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-11 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843160 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 02/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 879500 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 186210 | 0 | 0 | 13824 | 18572 | 14991 | 15769 | 14692 | 13424 | 16821 | 20048 | 18781 | 39288 | 728642 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264034 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 03/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-10-19 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 820512 | 76769435 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 0 | 174452 | 0 | 13349 | 34152 | 17171 | 14118 | 14815 | 13770 | 12550 | 15687 | 24214 | 0 | 14626 | 678953 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264036 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAUL | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-11 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867596 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264039 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 879150 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960413 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264043 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAUL | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881036 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 4990000 | 4332900 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1489289 | 721172 | 0 | 101377 | 46806 | 104810 | 66323 | 0 | 32545 | 0 | 50965 | 176763 | 61644 | 79939 | 2265377 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 25/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 5185000 | 4437757 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1324797 | 1014994 | 0 | 137902 | 94116 | 50308 | 76950 | 0 | 75840 | 52560 | 88200 | 78110 | 130000 | 231008 | 2254428 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 6680000 | 6144320 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2562119 | 1384079 | 0 | 115567 | 41035 | 100175 | 110308 | 130012 | 98056 | 77941 | 122565 | 136885 | 108251 | 343284 | 2408704 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Modificacion del contrato nº247238 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 368443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394234 | 0 | -25791 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 27/09/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6592377.126 | 6184342 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1444438 | 1349448 | 0 | 185156 | 233551 | 127207 | 102060 | 0 | 99540 | 75600 | 113400 | 112350 | 110534 | 190050 | 3612977 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264026 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2022-09-24 | TALCA | CUREPTO | IPC | 7089114.399 | 6328634 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6857267 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264028 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | LINARES | LINARES | IPC | 5258818.376 | 4974685 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5392706 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 14/08/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-06 | 2021-09-15 | LINARES | LINARES | IPC | 5581157.882 | 5130769 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 208031 | 1258750 | 0 | 113730 | 187069 | 103710 | 122512 | 60711 | 104082 | 0 | 110002 | 109648 | 148632 | 198654 | 3862728 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE."""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 5699285.046 | 4839066 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 169616 | 760193 | 0 | 84876 | 162493 | 111264 | 64800 | 51000 | 63200 | 0 | 72000 | 44469 | 60000 | 46091 | 4084169 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264035 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE."""" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | LINARES | LINARES | IPC | 5689149.901 | 5568042 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5858594 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264038 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6498448.127 | 6362494 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6838988 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264041 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6787219.468 | 6611619 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7093358 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-24 | 31/08/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-12-05 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 246764 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 223781 | 26934 | 0 | 26422 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Modificacion del contrato nº250754 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 28/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | IPC | 2277709.933 | 2282740 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1773780 | 568629 | 0 | 21299 | 434508 | 0 | 0 | 95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16923 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 424 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074 | 0 | 18437 | 0 | 489 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283809 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208036 | "Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-02-11 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 778000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 804329 | 54784 | 0 | 27479 | 12051 | 9932 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208036 | "Modificacion del contrato nº208036 , Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208037 | "Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comuna de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-03-12 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 770762 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 805921 | 49302 | 0 | 39953 | 0 | 0 | 0 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-11-05 | 03/12/2013 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2018-01-13 | CURICO | CURICO | Pln | 6507509.403 | 5940920 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5803909 | 723206 | 0 | 117663 | 0 | 255634 | 86780 | 206357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56772 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | "Modificacion del contrato nº207765 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -71868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 22/11/2013 | 26/12/2013 | 2013-12-26 |  | TALCA | TALCA | Pln | 5069487.74 | 5356808 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5465111 | 484865 | 0 | 378504 | 0 | 0 | 0 | 90407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15954 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | "Modificacion del contrato nº208035 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -38711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278560 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Enlace Ruta K 610 Con Ruta 120 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-03 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227815 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Enlace Ruta K-610 - Ruta 120, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-08 | 2015-06-23 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-13 | 2016-12-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 154000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 160409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227815 | Modificacion del contrato nº227815 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Enlace Ruta K-610 - Ruta 120, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 212798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa II, Región del Maule. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-12 | 2014-02-28 | 03/07/2014 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2019-03-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 480338 | 78418590 | CCP Ingeniería S.A. | 331647 | 135687 | 0 | 15054 | 11524 | 11528 | 9278 | 9736 | 9049 | 8247 | 10309 | 12256 | 11454 | 27252 | 60727 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216746 | Asesoría a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 06/10/2014 | 10/11/2014 | 2014-11-10 | 2018-11-19 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 711070 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 564892 | 161137 | 0 | 50419 | 0 | 16673 | 12076 | 12673 | 11778 | 10734 | 16767 | 16884 | 0 | 13133 | 40203 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216750 | Asesoría a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Etapa I, Region Del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-22 | 2014-08-12 | 23/09/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-11-13 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 776000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 625941 | 186094 | 0 | 36382 | 18690 | 18296 | 14580 | 15300 | 14220 | 12960 | 16164 | 24360 | 0 | 15142 | 33578 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | "Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-09 | 2014-02-26 | 14/10/2014 | 16/02/2015 | 2015-02-16 | 2019-01-26 | TALCA | CONSTITUCION | Pln | 5907213.55 | 5199261 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 4058687 | 1058408 | 0 | 67889 | 153569 | 33217 | 25742 | 37400 | 0 | 27720 | 172436 | 350272 | 170500 | 19663 | 633487 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-29 | 2014-08-19 | 28/08/2014 | 30/09/2014 | 2014-09-30 | 2018-09-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7430984.344 | 6620092 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 5413021 | 1108277 | 0 | 497851 | 200744 | 0 | 128451 | 18458 | 0 | 165157 | 0 | 0 | 0 | 97616 | 622517 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Modificacion del contrato nº216740 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438135 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-07-18 | 10/10/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-30 | 2018-10-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5801883.463 | 5318368 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3883861 | 1996846 | 0 | 31533 | 267106 | 282911 | 31031 | 94350 | 148520 | 79920 | 169200 | 402277 | 403026 | 86972 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | Modificacion del contrato nº216748 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -62299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66660 | 0 | 4361 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 108760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 97668 | 12786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 269565 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, Cárcamo y El Belloto, Provincias de Linares y Curico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 08/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-01-06 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 315710 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 12832 | 223490 | 0 | 130026 | 0 | 0 | 0 | 79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020 | 91391 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254709 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Varios Badenes, Primera Etapa, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-23 | 2017-03-21 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 444325.77 | 434914 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 439144 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269561 | "Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Lircay en Ruta M-470, Cruce M-50(San Esteban) - Chanco, Km 7,44 al km 7,97, Provincia de Cauquenes, Región del Maule " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-03-28 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 536018.432 | 565114 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 255083 | 326035 | 0 | 44072 | 58633 | 42745 | 0 | 127020 | 0 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 43944 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269561 | "Modificacion del contrato nº269561 , Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Lircay en Ruta M-470, Cruce M-50(San Esteban) - Chanco, Km 7,44 al km 7,97, Provincia de Cauquenes, Región del Maule " | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 37946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5692 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269564 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTES MENORES, RUTA L-355, COLBUN-COLBUN ALTO, KM 8,08; KM 9,52 Y KM 11,6; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 25/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-06-26 | LINARES | LINARES | IPC | 405655.59 | 464015 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 92652 | 409338 | 0 | 78008 | 43072 | 48905 | 40500 | 67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131770 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270340 | "Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Ruta L-666, Cr. L-642(Paso Miraflores) - Cr. L-720(Cardo Verde), Tramo km 0,0 al km 22,05; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 2017-09-25 | 2018-04-23 | LINARES | LINARES | IPC | 957081.038 | 878080 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 207260 | 701058 | 0 | 61369 | 62518 | 278131 | 235963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63077 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270735 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica varios caminos, Comuna de Empedrado | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 14/12/2017 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2018-09-09 | TALCA | EMPEDRADO | IPC | 638063.72 | 637372 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 637372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637372 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274477 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta J-65, Sector Curico-Los Niches,Tramo Km. 0,227 al Km. 12,220 Provincia Curico, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-09-27 | 06/12/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-08-11 | CURICO | CURICO | IPC | 1917666.724 | 1664809 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1924154 | 0 | 0 | 0 | 556229 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 500680 | 300000 | 488245 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274478 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino: K-45,Cruce Ruta 5 (Panguilemo) - Astillero, Sector Panguilemo - Pelarco Tramo KM. 0,102 al KM. 15,897, Provincia de Talca. Region del Maule" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 2018-03-08 | 2018-08-05 | TALCA | TALCA | IPC | 1194131.271 | 1129443 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1194132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 454132 | 419000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274479 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Parral-Puente Quella, Tramo Km. 0,00 al Km. 28,18, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-07-25 | LINARES | LINARES | IPC | 1998153.514 | 1741372 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1741372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 800000 | 406372 | 129372 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274480 | Conservación de la Ruta Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Puente Quella-Cauquenes, Tramo Km. 28,356 al Km. 53,774, Comuna de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 2018-03-08 | 2018-09-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 2599970.643 | 2246748 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2246749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 177979 | 585000 | 749000 | 300000 | 355770 | 125748 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276644 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, REPERFILADO SIMPLE DE CALZADA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE TALCA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-02-06 | TALCA | TALCA | SR | 65688 | 50197 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 30412 | 19785 | 0 | 3199 | 16586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281734 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Descarga en Ruta K-635/573, sector Duao-San Diego, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88960 | 81078 | 101347 | 120491 | 112608 | 396378 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281737 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en frio Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, Correspondiente a Varios Caminos, Sector S | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-07-25 | TALCA | TALCA | SR | 189210 | 189210 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 189210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51087 | 53609 | 49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34689 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281739 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, de la P | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-26 | 2018-08-26 | LINARES | LINARES | SR | 250776.245 | 250777 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 250779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67710 | 71054 | 66038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45977 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281741 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, Sector | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-12 | 2018-08-12 | TALCA | TALCA | SR | 174930 | 174930 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 174930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47231 | 49563 | 46065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281820 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Rol L-836, Cruce L-632 (L. Antiguo)-El Palacio, Tramo Km. 0,0 al Km. 15,1; Provincia de Linares, Región del Maule" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 914869.799 | 0 | 0 |  | 0 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46260 | 57825 | 137495 | 128500 | 43920 | 501000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 2300 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 225147 | Camino Básico por Conservación: L-831, Sector Talquita - Las Juntas, Tramo km 0,0 al km 7,5; L-835, Sector Villa Rosa - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 3,43; L-845, Sector Porvenir - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 4,62; Provincia de Linares, Región del M | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-11-25 | 24/12/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 | 2015-12-04 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 1348402 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1387886 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262053 | Camino Básico por Conservación L-235, Cruce L-25, (Puente Alto) - Guadantum, Tramo KM 0,00 AL KM 7,60; L-275, Sector Puipuyen-Puente Caracoles,Tramo KM 6,48 AL KM 13,18; L-279, (Segunda Convocatoria) Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-17 | 23/02/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-01-22 | LINARES | LINARES | IPC | 2107000.91 | 2069280 | 76303450 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 1850564 | 259434 | 0 | 4419 | 0 | 0 | 133809 | 0 | 70957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50249 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262053 | Modificacion del contrato nº262053 , Camino Básico por Conservación L-235, Cruce L-25, (Puente Alto) - Guadantum, Tramo KM 0,00 AL KM 7,60; L-275, Sector Puipuyen-Puente Caracoles,Tramo KM 6,48 AL KM 13,18; L-279, (Segunda Convocatoria) Provincia de Li | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | Ingeniería Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263193 | "Camino Básico por Conservación: K-440, Sector Puente Maintenhuapi - Huilliborgoa, Tramo Km 2,14 al Km 8,0; S/R, Cr K-405(Pangue Abajo), Tramo Km 0,0 al km 4,5 y S/R, Cr K-405(San Ricardo) - Pelarco Viejo, Tramo Km 0,0 al km 5,30; Provincia de Talca, Reg | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-30 | TALCA | TALCA | IPC | 1525312.551 | 1473790 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 921224 | 543002 | 0 | 52329 | 113755 | 193276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183642 | 0 | 37730 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263199 | "Camino Básico por Conservación: J-440, Cr J-40 - (La Vuelta El Sauce) - La Vizcaya, Tramo km 2,2 al km 9,0; J-555, Cr Ruta 5(Calle de Servicio Viluco) - Al Río Teno, Tramo km 0,0 al km 2,0 y J-255, Cr J-25 (Las Parcelas) - Cr J-415 (Teniente Cruz), Tramo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | CURICO | CURICO | IPC | 1090010.559 | 1097444 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 706027 | 405379 | 0 | 65807 | 121455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218117 | 0 | 9668 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263205 | "Camino Básico por Conservación: J-820, Cruce J-80(La Quirigua) - Cruce J-806(Vichuquén), Tramo km 0,0 al km 8,7; Provincia de Curico, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 02/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-02-21 | CURICO | CURICO | IPC | 949993.458 | 1084291 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 925178 | 172869 | 0 | 55377 | 79352 | 36467 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263207 | "Camino Básico por Conservación: L-619, Cr L-631(Retiro) - Cr L-665(Sta Delfina), Tramo km 0,0 al km 12,95; L-645, Cr Ruta 5(Copihue) - Cr L-751(Ajial), Tramo km 0,50 al km 7,16 y L-631, Cr Ruta 5(F. El Alamo) - Long. Antiguo Retiro, Tramo km 5,6 al km 8 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 25/04/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-04-25 | LINARES | LINARES | IPC | 2150006.518 | 1946180 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1210923 | 711060 | 0 | 233794 | 421523 | 0 | 0 | 0 | 44037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706 | 74573 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | "Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, Tramo km 0,0 a | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 03/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2017-12-28 | CURICO | CURICO | IPC | 526182.663 | 484834 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 372150 | 120585 | 0 | 16324 | 57234 | 0 | 0 | 39973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | "Modificacion del contrato nº263209 , Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 25016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270343 | "Camino Básico por Conservación: L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,24 al km 39,30; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 24/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-02-25 | LINARES | LINARES | IPC | 829527.223 | 728666 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 152540 | 588246 | 0 | 160647 | 198354 | 203184 | 0 | 22152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270343 | "Modificacion del contrato nº270343 , Camino Básico por Conservación: L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,24 al km 39,30; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 31586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270347 | "Camino Básico por Conservación: S/R 056, Cruce J-60 (La Higuera)- El Molino- Hualañe, Tramo km 0,0 al km 1,8; S/R 050, Cruce J-60 (Estacion Vieja)- Cruce J-60 (Parronal),Tramo km 0,0 al km 3,5 y J-690, Cruce J-70-I (Barba Rubia) - Canoe, Tramo km 0,15 al | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-12 | 16/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-07-19 | CURICO | CURICO | IPC | 833855.372 | 917246 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 8023 | 917248 | 0 | 47190 | 92407 | 130630 | 0 | 104955 | 75732 | 9246 | 93952 | 332180 | 0 | 30956 | 23109 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | "Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 30/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2019-01-18 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 3803329.676 | 3333005 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 310328 | 2761216 | 0 | 115410 | 236171 | 0 | 137687 | 163185 | 66576 | 304778 | 0 | 428632 | 620559 | 688218 | 354926 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | "Modificacion del contrato nº270348 , Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 133776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120398 | 0 | 0 | 13378 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270350 | "Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 al km 4,5 y SR 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo km 14,3 al km 20,03 ; y SJ-047, Cru | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-06-08 | CURICO | CURICO | IPC | 1481608.965 | 1565043 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 48133 | 1644259 | 0 | 127101 | 57690 | 153037 | 243000 | 0 | 245105 | 0 | 0 | 423904 | 300000 | 94422 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270352 | "Camino Básico por Conservación: L-320, Vaqueria - El Morro, Tramo km 0,0 al km 10,0; L-36-M, Cruce L-30-M (Sepultura) - Pan de Azúcar, Tramo km 0,0 al km 4,6; L-390, Cruce L-36-M (Pan de Azúcar) - Huerta de Maule, Tramo km 0,0 al km 7,00; Provincia de Li | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-06-08 | LINARES | LINARES | IPC | 2261829.49 | 2096613 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 153999 | 1703675 | 0 | 137667 | 316224 | 426185 | 0 | 0 | 185187 | 74484 | 186210 | 158414 | 130785 | 88519 | 293248 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 275783 | "Camino Básico por Conservación: L-225 Cruce L-25(Coironal) - Cruce Av. Santiago Bueras (Putagán), Tramo km 0,0 al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | 01/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | 2018-10-01 | LINARES | LINARES | IPC | 922049.14 | 883970 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 968163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44454 | 46649 | 161856 | 39514 | 98785 | 234889 | 141204 | 200812 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTAB. DE TALUDES RUTA 115-CH S: LA MINA-LTE. INTERNAC | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 30/12/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-06-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 1207437 | 89930000 | Ingeniería CUATRO S.A. | 232507 | 358853 | 0 | 0 | 28414 | 0 | 53343 | 82948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166997 | 27151 | 685732 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 17/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-03-14 | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | IPC | 0 | 1139700 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 142700 | 935845 | 0 | 207756 | 0 | 196489 | 0 | 21250 | 0 | 181152 | 0 | 272850 | 0 | 56348 | 65500 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | Modificacion del contrato nº262943 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274688 | "Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-07-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18702 | 17382 | 15841 | 14850 | 17655 | 16500 | 31076 | 691229 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274692 | "Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-07-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14025 | 13035 | 11880 | 14850 | 17655 | 16500 | 27555 | 763016 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274686 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-18 | 2022-04-27 | TALCA | TALCA | IPC | 5300000 | 4498440 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 453500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 39270 | 36498 | 33264 | 59850 | 109354 | 52500 | 90364 | 4108440 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274689 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-18 | 2022-04-27 | CURICO | CURICO | IPC | 6100000 | 5605541 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 59500 | 31600 | 50400 | 36000 | 74900 | 40000 | 115200 | 5821038 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278564 | Estudio Prefactibilidad Construccion Circunvalacion Norte De Curico | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263596 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Caminos Provincias de Curico, Talca y Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-05 | 08/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-22 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | SR | 274267.63 | 218958 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE Ingeniería LIMITADA | 173808 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272834 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Camino Provincias de Talca, Linares y Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-05 | 08/09/2017 | 21/09/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-19 | TALCA | TALCA | SR | 264857.11 | 204817 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE Ingeniería LIMITADA | 195762 | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278571 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente El Coigüe y Accesos, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-09-21 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14243 | 0 | 124839 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281816 | "Estudio de Ingeniería Conservación Puente Maitenes, Las Chilcas y El Guanaco, Provincias de Talca, Región del Maule." | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10270 | 9360 | 11700 | 13910 | 13000 | 32760 | 91000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282482 | Consultoria para actualización y mantención del catastro de la infraestructura vial provincia de Talca | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40392 | 50490 | 60027 | 56100 | 73491 | 280500 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282485 | Consultoria para actualización y mantención del catastro de la infraestructura vial provincia de Linares | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29952 | 37440 | 44512 | 41600 | 0 | 263000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281819 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Sauzal en Ruta M-40, Cruce L-30-M (Santa Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Km. 43,45, Provincia de Talca, Región del Maule " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 53500 | 50000 | 0 | 469000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281821 | "Conservacion de Taludes y Construcción de Banquetas, Ruta M-80-N, Sector Dm. 30.000 al Dm. 31.000, Comuna de Cauquenes" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35667 | 33334 | 31001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283467 | "Conservación de la Red Vial , Conservación Periodica Baden Estero Belco, Ruta M-680, Cruce Ruta 128 (Quella) Santo Toribio, Km 21,340 al Km 21,817" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 26750 | 25000 | 25750 | 90000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283470 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Comalle en Ruta J-440; Cruce Ruta J-40 (Vuelta El Sauce ) - Viscalla " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 259875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 93625 | 87500 | 0 | 430000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283472 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500; Cauquenes - Chanco por Molco" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 259875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 93625 | 87500 | 0 | 520000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283475 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Colín nº 1 y nº 2, Ruta K-610, cruce ruta 120 (talca) Colín, km 5,4 al km 5,7, Provincia de Talca, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56250 | 66875 | 62500 | 64375 | 50000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 207963 | 0 | 16408 | 10559 | 12260 | 7290 | 7650 | 7110 | 6480 | 9497 | 8834 | 11000 | 110875 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281698 | Contrato Administración Directa, año 2018, Regional Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 847850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281700 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Regional Combustibles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 700000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281704 | Contrato global Administración Directa, año 2018, Regional RR.HH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281706 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Regional Seguridad Vial y Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281708 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Mantención y Reparación Camionestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281710 | Contrato Global Conservación por Administración Directa, año 2018, Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281713 | Contrato Global Administración Directa , año 2018, Pavimentos Basicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 550000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281716 | Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Diurección de Vialidad, Región del Maule, año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281719 | Fiar para Pago de Peajes Maq. Pesada, año 2018, Dirección de Vialidad, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 150 | 7033992 | MARIO E. DIAZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281721 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Provincia de Curicó | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281722 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Provincia de Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281724 | Contrato Global Administración Directa, año 2018. Provincia de Linares | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281726 | Contrato Global Administración DIrecta, año 2018, Provincia de Cauquenes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUQUENES | CAUQUENES |  |  | 300000 |  |  | 0 | 3648005 | 0 | 443950 | 596111 | 261050 | 271714 | 261423 | 242767 | 216294 | 142875 | 268891 | 296775 | 646155 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 34533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815 | 4500 | 4185 | 866500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815 | 4500 | 4185 | 866500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-01-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 870000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55329 | 51709 | 48089 | 7767656 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58092 | 54292 | 50492 | 6326344 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6048000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 285042 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Basicos por Conservación año 2018-2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160 | 25200 | 29960 | 28000 | 36680 | 112000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281811 | Camino Básico por Conservación: L-545, El Tránsito - Polcura, Tramo km 0,00 al km 6,20; L-479, Sector San Luis, Tramo km 0,0 al km 1,75 y ZL-557, Sector San Luis - La Puntilla, Tramo km 0,00 al km 9,35; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213144 | 198400 | 184456 | 1310000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281814 | Camino Básico por Conservación: J-546, Sector Los Guindos, Tramo km 0,0 al km 1,26; S/R 019, El Prado - Los Cristales, Tramo km 0,0 al km 1,78 y J-699, La Mosqueta - La Obra, Tramo km 0,0 al km 6,39; Provincia de Curicó, Región del Maule. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 549310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52905 | 94473 | 271999 | 62425 | 67508 | 785000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283560 | Camino Básico por Conservación: J-679, Cr. J-65 - San Luis, Tramo km 0,0 al km 3,53; S/R 031, El Zinc - Interior, Tramo km 0,0 al km 2,26 y S/R 035, La Eucharrina - Monte Grande, Tramo km 0,0 al km 1,52, Provincia de Curico, Región del Maule. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 117700 | 110000 | 113300 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283567 | "Camino Básico por Conservación: L-830, Cr Ruta 5 (Talquita) - Cruce L-836 (Tinajas), Tramo km 0,0 al km 11,24 ; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800 | 126000 | 126119 | 162133 | 184949 | 646950 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283571 | "Camino Básico por Conservación: L-186, Sector Cruce L-32 (La Gotera) - Balsa El Peumo - Villa Alegre, Tramo km 0,0-1,9 y km 2,1-5,3 y L-214, Cruce L-202 (Certenejas) - Río Putagan, Tramo km 0,0 al km 2,26; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149800 | 407934 | 142267 | 137542 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283574 | "Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza) - Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre) - Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier) - Cr. L-165 (El Durazno), Tramo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98822 | 0 | 390000 | 161179 | 1220421 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283581 | "Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km 25,95 al Km 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km 0,0 al km 2,0 y K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km 2,15; Provincia de Talca, Región del Ma | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 420000 | 41000 | 1132000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283584 | "Camino Básico por Conservación: M-820, Cr. M-50 (Tabolguén) - Cr. M-890 (La Aldea), Tramo km 0,0 al km 3,0; M-840, Cr. M-89 0(S. Sofia) - Cr. M-850 (La Aldea x Calquin), Tramo km 0,0 al km 0,7; M-890, Cauquenes - Cayurranquil, Tramo km 4,0 al km 8,5 y M- | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 246100 | 230000 | 66900 | 1124400 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283585 | Camino Básico por Conservación: J-764, Cr. J-80 (E. El Sauce) - Cr. J-770 (Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 5,04; J-80, Sector La Higuera, Tramo km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60 (Hualañe) - Las Cantinas, Tramo km 0,7 al km 4,0; Provincia de Curico, Reg | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 149800 | 140000 | 84200 | 940579 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 12/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-21 | 2018-08-21 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 121923.602 | 121924 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 121924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17758 | 25500 | 15800 | 14400 | 27000 | 0 | 0 | 21466 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278570 | Conservacion Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red 2018 Vii Reg | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-07-23 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285047 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74880 | 93600 | 111280 | 104000 | 136240 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285048 | CONSERVACION GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74880 | 93600 | 111280 | 104000 | 136240 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285049 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74880 | 93600 | 111280 | 104000 | 136240 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285050 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE , TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74880 | 93600 | 111280 | 104000 | 136240 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40003726-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285051 | CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74880 | 93600 | 111280 | 104000 | 136240 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-05-24 | 16/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | ÑUBLE | BULNES, QUILLON | IPC | 0 | 595903 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 92040 | 314001 | 0 | 51252 | 0 | 24725 | 17908 | 18866 | 22883 | 16105 | 24250 | 24118 | 22627 | 91267 | 213000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250766 | Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-29 | 2017-05-10 | 06/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | ÑUBLE | BULNES, QUILLON | IPC | 7585885.068 | 6388521 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 115000 | 3309002 | 0 | 380710 | 0 | 450960 | 252274 | 171762 | 154975 | 222031 | 183981 | 212335 | 387089 | 892885 | 3289000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5117 | 97553 | 0 | 0 | 34095 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60509 | 0 | 2702 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272619 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 16 23 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 22707 |  |  | 12857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273437 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 13 15 28 30 37 49 54 55 56 57 9 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7091 |  |  | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274217 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 48 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275158 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 25 26 32 36 47 50 51 65 7 79 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 19004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 444 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15397 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283810 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 21 31 44 59 63 80 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 56547 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263468 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, Etapa II, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-04 | 2017-10-12 | 06/11/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2019-05-07 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 0 | 311584 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 213923 | 0 | 26564 | 18513 | 18404 | 14975 | 15791 | 14749 | 13507 | 16966 | 20267 | 19032 | 35155 | 110899 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263469 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-25 | 05/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-05-03 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 5393914.739 | 3875720 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 2117513 | 0 | 8134 | 0 | 109454 | 90598 | 95538 | 121676 | 133721 | 233280 | 445890 | 420592 | 458630 | 1959524 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2933 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 8797 | 0 | 17483 | 0 | 3277 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284942 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 64-F MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4038 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285108 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 64-E 64-H MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 12301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 270887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 19/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2019-12-06 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO | IPC | 0 | 334848 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 0 | 114524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12790 | 11714 | 14714 | 17579 | 16509 | 41218 | 240813 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270888 | Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 28/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-30 | 2019-09-22 | ÑUBLE | COIHUECO | IPC | 3475797.833 | 3010143 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1147825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61054 | 128775 | 96222 | 88128 | 119925 | 165315 | 207000 | 281406 | 2021308 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 96 | 73002 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38200 | 31091 | 0 | 3618 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 4001 | 0 | 0 | 272 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283977 | Exprpiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13 14 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 29057 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-15-25 Cr. Long (S. Gregorio) - Tres Esquinas (N) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-15 | 2019-12-15 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21210 | 105 | 302805 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227821 | Mejoramiento Ruta N-15-25 Cruce Longitudinal (San Gregorio) - Tres Esquinas (Norte), Sector Colvindo - Chacay, Tramo Dm 8.100 a Dm 12.100, Comuna de Ñiquen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-26 | 03/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2016-11-30 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 847605.041 | 731168 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 750181 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278567 | Mejoramiento Ruta N-15-25 CR. Long (S. Gregorio)-Tres esquinas (N) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-11-24 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 2100000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2060000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 59 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228866 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2018-06-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 410802 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 296130 | 124275 | 0 | 55084 | 22470 | 0 | 7992 | 8428 | 21282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9019 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227823 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 29/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 |  | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1457485.542 | 1404870 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1421657 | 15466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 4330 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253602 | Reposición varios puentes Región del Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-28 | 21/07/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2018-05-09 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | IPC | 2226306.79 | 2275191 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 931074 | 1416598 | 0 | 120693 | 167443 | 0 | 314031 | 176188 | 246811 | 159171 | 0 | 0 | 0 | 232261 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271192 | Reposición Puente Lía, Ruta O-860, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-13 | 05/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2018-06-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1121084.139 | 1049878 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 50813 | 1024010 | 0 | 55575 | 178308 | 75958 | 41201 | 86895 | 81157 | 148652 | 226695 | 0 | 0 | 129569 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 595 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 635 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217050 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata, Región Del Bio Bio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-26 | 13/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 |  | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 0 | 514917 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 524893 | 15379 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13762 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217050 | Modificacion del contrato nº217050 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata, Región Del Bio Bio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -13761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13761 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 251 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA)-AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037829-0 | REPOSICION Y AMPLIACION RUTA 150, SECTOR LIRQUEN - QUEBRADA - HONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30057688-0 | REPOSICION EX RUTA 5, SECTOR PASADA LOS ANGELES Y SALTO DEL LAJA VIII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250770 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Liucura-Negrete | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-14 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-14 | ÑUBLE, CONCEPCION | COELEMU, HUALQUI | IPC | 0 | 332580 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21999 | 200427 | 0 | 0 | 35873 | 17928 | 14595 | 15391 | 14374 | 13164 | 16536 | 19753 | 18550 | 34263 | 124135 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268455 | Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-08-16 | 08/09/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2019-05-02 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | SR | 4981906.216 | 1729580 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 220008 | 1486828 | 0 | 314797 | 265030 | 227173 | 0 | 0 | 79000 | 216000 | 45000 | 74900 | 80000 | 184928 | 22746 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268455 | Modificacion del contrato nº268455 , Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 101557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 458 | 1857 | 0 | 0 | 143 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 587 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 435 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 320 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 316 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076742-0 | REPOSICION 9 PUENTES MENORES EMERGENCIAS AÑO 2006, VIII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253781 | Reposición Puente Vegas de Diuca en Ruta O-728-Q, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-11-03 | 01/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-20 | 2018-01-15 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1525616.382 | 1310633 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1134650 | 196827 | 0 | 0 | 192057 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 674 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 445 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 279800 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 211590 | 73488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27571 | 12514 | 18152 | 0 | 0 | 0 | 15251 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278559 | Asesoría Mejoramiento Ruta Q-20, Sector María Dolores - Puente Perales | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250792 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-09-30 | 13/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-05-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 4739592.879 | 3903385 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 3867957 | 81420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17098 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250792 | Modificacion del contrato nº250792 , Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 179358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129138 | 0 | 0 | 0 | 50220 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278558 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sector María Dolores - Puente Perales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5885902 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 447 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1180 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 15/12/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-07-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 0 | 999799 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 640142 | 207306 | 0 | 0 | 0 | 71349 | 26730 | 58849 | 26641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737 | 194165 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 15/12/2015 | 08/03/2016 | 2016-03-09 | 2018-11-10 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 29738688.333 | 33839559 | 92434000 | BESALCO S.A. | 18900122 | 9231273 | 0 | 0 | 2823303 | 1160326 | 567000 | 902700 | 1305475 | 1189800 | 162580 | 0 | 1120089 | 0 | 7670000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Modificacion del contrato nº222410 , Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 290005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43501 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 602 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | ESTUDIO DE Ingeniería REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-28 | 23/12/2013 | 21/01/2014 | 2014-01-21 |  | ÑUBLE | CHILLAN, YUNGAY | IPC | 0 | 1124040 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 1020730 | 134501 | 0 | 51382 | 0 | 0 | 0 | 7905 | 0 | 53150 | 0 | 0 | 0 | 22064 | 84040 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 197554 | Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-01-31 | 01/03/2013 | 04/04/2013 | 2013-04-05 | 2013-12-31 | ÑUBLE | PINTO | Pln | 976056.505 | 1264654 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1284123 | 17513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 230086 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Ruminot, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-06 | 2015-06-11 | 31/07/2015 | 10/08/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-23 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 299247.503 | 398257 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 408435 | 617 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174974 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-19 | 2011-08-26 | 08/09/2011 | 11/10/2011 | 2011-10-12 | 2015-12-10 | ÑUBLE | NINHUE | Pln | 5544079.106 | 5550603 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5825533 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1051 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 655 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 202156 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 03/06/2013 | 10/07/2013 | 2013-07-11 | 2017-05-05 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Pln | 5667260.236 | 7215621 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 7690909 | 48892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9289 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 399 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 536 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283887 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 23 MEJORAMIENTO CAM BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL - RIO CLARO, YUMBEL | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283888 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 21 MEJORAMIENTO CAM BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL - RIO CLARO, YUMBEL | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 476 |  |  | 0 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 716 | 0 | 622 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205282 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-20 | 2013-08-02 | 22/08/2013 | 04/11/2013 | 2013-11-04 |  | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 935993 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1035089 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205282 | Modificacion del contrato nº205282 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del B | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 28579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-07-23 | 31/07/2013 | 28/08/2013 | 2013-08-29 | 2017-10-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 6925360.622 | 7868828 | 76259040 | FLESAN S.A. | 8191758 | 143469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30128 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Modificacion del contrato nº204125 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | -73838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 23/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 |  | BIO-BIO | CABRERO | Pln | 7189738.609 | 6555854 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 6691968 | 178194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117211 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Modificacion del contrato nº209557 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78098 | 0 | 0 | 0 | -70629 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 258 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICION RUTA P-70 PELECO - TIRUA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 11/08/2014 | 04/09/2014 | 2014-09-04 | 2018-06-15 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 806942 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 657301 | 57125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28750 | 28375 | 0 | 162978 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICION RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LIMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201058 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 27/12/2013 | 23/01/2014 | 2014-01-23 |  | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 876797 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 790844 | 150657 | 0 | 0 | 0 | 42983 | 0 | 18999 | 33970 | 0 | 16760 | 25359 | 0 | 12586 | 60715 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Construcción Y Mejoramiento Ruta N-114, O-14 Cobquecura - Dichato | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574290 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-28 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-26 | 2017-06-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 958826 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 874885 | 154578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 109424 | 0 | 0 | 0 | 43100 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 02/12/2014 | 26/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-07-23 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5800000 | 5731769 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 6635734 | 234636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69770 | 0 | 117315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47551 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Modificacion del contrato nº213250 , Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 390847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390847 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 212862 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Ñuble Sur, II Etapa, y Ñuble y Biobío Oriente, II Etapa, Provincias de Ñuble y Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-06-12 | 20/06/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2018-08-29 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | IPC | 0 | 973682 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 828380 | 232033 | 0 | 46076 | 23165 | 23185 | 18856 | 19875 | 18553 | 16983 | 41286 | 0 | 0 | 24054 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 05/06/2014 | 10/07/2014 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | IPC | 5374206.195 | 5241952 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 4899883 | 763351 | 0 | 160264 | 80392 | 42123 | 0 | 96985 | 144854 | 57681 | 0 | 0 | 0 | 181052 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Modificacion del contrato nº212860 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 195466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46291 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 01/12/2014 | 10/03/2015 | 2015-03-11 | 2019-02-17 | ÑUBLE | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 6099998.491 | 5818861 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 5007727 | 1017032 | 0 | 199713 | 103238 | 103971 | 0 | 48110 | 0 | 57557 | 92907 | 123264 | 115700 | 172572 | 329642 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Modificacion del contrato nº 217506 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629887 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231836 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío, Región del | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 23/12/2015 | 01/03/2016 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 984960 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 443302 | 263542 | 0 | 43133 | 21718 | 21673 | 17632 | 18590 | 17359 | 15895 | 19961 | 23841 | 22384 | 41356 | 351472 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231846 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 08/02/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | ÑUBLE | COELEMU, NINHUE | IPC | 0 | 918720 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 358355 | 245836 | 0 | 40213 | 20294 | 20216 | 16446 | 17340 | 16192 | 14826 | 18618 | 22238 | 20878 | 38575 | 389760 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231847 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa II, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 08/02/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2020-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | IPC | 0 | 972365 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 380483 | 259112 | 0 | 41483 | 21479 | 21396 | 17407 | 18352 | 17137 | 15692 | 19705 | 23536 | 22097 | 40828 | 414330 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231809 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 12/11/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-12 | 2019-11-20 | ÑUBLE | COELEMU | IPC | 6648461.389 | 5742045 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 3122618 | 1432624 | 0 | 242655 | 163953 | 137820 | 86257 | 72753 | 59442 | 54427 | 117169 | 139943 | 142337 | 215868 | 1568089 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231813 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-15 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2019-12-15 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 5500353.924 | 4905459 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 2889245 | 1233587 | 0 | 198660 | 102527 | 57065 | 94883 | 63659 | 59442 | 54427 | 78113 | 151605 | 150002 | 223204 | 1067137 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231817 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 20/11/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2019-12-01 | ÑUBLE | NINHUE | IPC | 5022589.623 | 4584676 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 3283597 | 730535 | 0 | 95461 | 65672 | 48645 | 46608 | 32760 | 42485 | 46897 | 58621 | 93353 | 153380 | 46653 | 840088 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231817 | Modificacion del contrato nº231817 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 219611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219611 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2019-12-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 5915661.085 | 5750494 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 3036023 | 1415771 | 0 | 0 | 331162 | 137828 | 103960 | 81625 | 50813 | 77544 | 107118 | 151202 | 141960 | 232559 | 1708498 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 03/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 5934624.98 | 5834495 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3037348 | 1500909 | 0 | 382926 | 128559 | 133041 | 43108 | 72719 | 59414 | 54402 | 68317 | 174849 | 164160 | 219414 | 1672911 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 23/12/2015 | 09/02/2016 | 2016-02-10 | 2020-01-20 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 6019349.092 | 5577393 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 2673898 | 1552686 | 0 | 283527 | 124090 | 91368 | 128863 | 78802 | 50746 | 54210 | 77803 | 180047 | 218120 | 265110 | 1712420 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231851 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-30 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 |  | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 2375221.258 | 2543347 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2381518 | 266941 | 0 | 51279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131722 | 0 | 0 | 0 | 83940 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231851 | Modificacion del contrato nº231851 , Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 20261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21589 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-23 | 2015-11-20 | 03/12/2015 | 30/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-05-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 703434 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 543968 | 188957 | 0 | 0 | 61436 | 30850 | 37650 | 18924 | 22062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18035 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254196 | Modificacion del contrato nº254196 , Conservación de la Red Vial Comunal, Circuito de puentes menores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269325 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-26 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 0 | 780174 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 77086 | 571570 | 0 | 0 | 105225 | 52625 | 41180 | 43426 | 40559 | 37145 | 46656 | 55736 | 52340 | 96678 | 155827 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269327 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE | IPC | 0 | 808728 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 86595 | 595751 | 0 | 70806 | 54847 | 54578 | 41363 | 43618 | 40736 | 37307 | 46858 | 55977 | 52565 | 97096 | 153645 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269327 | Modificacion del contrato nº269327 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20407 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-10 | 2015-12-04 | 17/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 |  | BIO-BIO | NACIMIENTO | IPC | 570211.12 | 504787 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 486706 | 29770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5656 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Modificacion del contrato nº231792 , Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0 | -27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231793 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Estabilidad de taludes en Ruta P-22 Arauco - Llico - Punta Lavapié, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-09 | 21/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2017-02-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1138042.696 | 1102071 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 1129245 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 239078 | Conservación periodica red vial comunal circuito de puentes rutas Q-509, Q-118 y Q-543, comunas de Los Angeles y Laja, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-11 | 2015-10-22 | 10/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-14 |  | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 396146.24 | 406927 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 416208 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254196 | Conservación de la Red Vial Comunal, Circuito de puentes menores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-11 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-20 |  | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 246474.501 | 286976 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 290640 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270510 | Conservación Periódica de Seguridad Vial Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-04-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 999349.148 | 806624 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 103224 | 714094 | 0 | 358202 | 214316 | 113263 | 22934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270510 | Modificacion del contrato nº270510 , Conservación Periódica de Seguridad Vial Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 168510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25277 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270512 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-07-24 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 |  | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 84519.75 | 83647 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 24878 | 59699 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270533 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-25 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-05 | ARAUCO | LEBU | IPC | 87456 | 66420 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 36568 | 30400 | 0 | 28953 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270736 | Conservación Periódica, Obras de Emergencia, Reposición de Puentes Pajonal, Las Tunas, y Maggi, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-10 | 29/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-11 | 2018-11-07 | ÑUBLE | QUIRIHUE | IPC | 880265.671 | 802395 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 780059 | 0 | 0 | 0 | 8707 | 0 | 43239 | 48699 | 48550 | 61273 | 158399 | 192132 | 219060 | 69324 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270737 | Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-20 | 29/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | ÑUBLE | QUIRIHUE | IPC | 625000 | 613609 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 618210 | 0 | 0 | 0 | 4647 | 16546 | 52597 | 40309 | 26493 | 57311 | 80241 | 86505 | 253561 | 38561 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270739 | Conservación Rutinaria varios caminos zona incendios forestales, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-29 | ÑUBLE | COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | IPC | 91160.4 | 80632 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 82133 | 0 | 0 | 20186 | 17409 | 36076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8462 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270745 | Conservación Rutinaria varios caminos zona incendios forestales, Comunas de Florida y Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 26/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 95140.5 | 85372 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 86565 | 0 | 0 | 41812 | 32460 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270749 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Sector Concepción Oriente, Comunas de Florida y Quillón, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-04-20 | ÑUBLE, CONCEPCION | QUILLON, FLORIDA | IPC | 133269.29 | 143788 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 146616 | 0 | 0 | 12860 | 56867 | 48075 | 14906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13908 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270749 | Modificacion del contrato nº270749 , Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Sector Concepción Oriente, Comunas de Florida y Quillón, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270750 | Reparación Puente Juan Pablo II, Concepción - San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 1699327.443 | 1814288 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 152373 | 1685385 | 0 | 467012 | 767183 | 338842 | 0 | 0 | 0 | 80891 | 0 | 0 | 0 | 31457 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270750 | Modificacion del contrato nº270750 , Reparación Puente Juan Pablo II, Concepción - San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 48078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10096 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272459 | Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-05-02 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 999490.342 | 712666 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 168372 | 552506 | 0 | 422468 | 121394 | 0 | 0 | 7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272459 | Modificacion del contrato nº272459 , Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228464 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274033 | Conservación periódica obras de emergencia, varias obras de arte, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-11 | 24/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-05-06 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 124650.12 | 141222 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 144626 | 0 | 0 | 7977 | 44795 | 18526 | 42574 | 14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15826 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274036 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 26/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-10 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 63349.65 | 60197 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 61301 | 0 | 0 | 4000 | 26069 | 25298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5934 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274037 | Conservación Rutinaria de Obras de Emergencia en cercos Rutas N-414, 126S y O-298 Comunas de Quirihue y Tomé, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobio | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 03/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-03-21 | ÑUBLE | COELEMU, QUIRIHUE | IPC | 73738.35 | 78097 | 76747401 | CONSTRUCTORA Y COMERCAILIZADORA SAN SEBASTIAN SPA | 0 | 79129 | 0 | 0 | 14448 | 64681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274446 | Conservación Periódica, reposición Puente El Saltillo, km 5,7 de la Ruta Ruta N-835, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 31/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-06-13 | ÑUBLE | EL CARMEN | IPC | 239833.79 | 223513 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 228770 | 0 | 0 | 0 | 98676 | 41444 | 43915 | 21539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23196 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274447 | Conservación Periódica reposición Puente Cajón Matthei, Km 8.3 del camino S/R Q-702, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | 12/12/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-25 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 188584.25 | 199963 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 204030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14799 | 34850 | 48715 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 45838 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274873 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Sur Poniente, Comunas de Florida y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-05-06 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 79569.35 | 87508 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 89214 | 0 | 0 | 0 | 8958 | 40417 | 25805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14034 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274874 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Norte, Comunas de Florida, Penco y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-04-20 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA, PENCO | IPC | 105011.55 | 112834 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 114958 | 0 | 0 | 16518 | 25913 | 25696 | 34683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12148 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274874 | Modificacion del contrato nº274874 , Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Norte, Comunas de Florida, Penco y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | -9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275452 | Conservación Rutinaria Varios Caminos, Provincia de Ñuble Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 77647.5 | 84961 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 86355 | 0 | 0 | 21983 | 37324 | 21909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275669 | Conservación Periódica obras de emergencias varios Puentes Ruta N-626 y O-550-Q, Comunas Portezuelo y Florida, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobío. (2° Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-24 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-05-14 | ÑUBLE, CONCEPCION | PORTEZUELO, FLORIDA | IPC | 403825.168 | 415759 | 76091340 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 425217 | 0 | 0 | 0 | 112026 | 82409 | 87329 | 65564 | 18518 | 0 | 0 | 0 | 59371 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275676 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 15/02/2018 | 29/03/2018 | 2018-03-30 | 2018-12-25 | CONCEPCION | TOME | IPC | 919941.747 | 974836 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 77834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77834 | 193154 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283143 | PERITOS TASADORES 0BRA: CONSERVACION RED VILA BIOBIO, PTE VEGAS DE DIUCA VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | HUALQUI |  |  | 858 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284654 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL BIO BIO SECTOR PUENTE VEGAS DE DIUCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7548 |  |  | 0 | 19601 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10075 | 8076 | 0 | 592 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 93 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225438 | Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 23/01/2015 | 24/02/2015 | 2015-02-25 |  | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 0 | 1722514 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 1758251 | 32819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6892 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225438 | Modificacion del contrato nº225438 , Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231886 | Camino Básico por Conservación Ruta N-70-M, San Carlos - Cauquenes - Límite, sector Km 31 al km 35, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-14 | 2015-06-22 | 10/09/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-22 | 2016-04-20 | ÑUBLE | SAN CARLOS | IPC | 314064.871 | 380795 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392621 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263484 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete,Provincia de Biobío Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-10 | 25/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-03-29 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | IPC | 0 | 310000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 140913 | 0 | 11055 | 0 | 0 | 0 | 70839 | 0 | 0 | 0 | 49774 | 0 | 9245 | 177231 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-05-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 373000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 240461 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 11760 | 119189 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Modificacion del contrato nº227840 , Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 227845 | Estudio de Ingeniería Ampliación Plaza de Peaje Chaimavida, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-24 | 2015-12-28 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2016-10-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 110000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 113570 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227855 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 2016-06-13 |  | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 0 | 195000 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 185576 | 14928 | 0 | 0 | 14515 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30306124-0 | CONSERVACION RUTA N-55, SECTOR PINTO - LAS TRANCAS, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227861 | Conservación Ruta N-55, Sector Pinto-Las Trancas, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-13 | 2015-05-26 | 05/06/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-14 | 2016-10-20 | ÑUBLE | PINTO | IPC | 4699274.231 | 3739451 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 3887300 | 11049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 234775 | Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-25 | 04/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2017-04-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | IPC | 3736964.854 | 3235369 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3338697 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254131 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2016, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-13 | 2016-07-22 | 17/08/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-04 | 2017-11-03 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 748200.6 | 838512 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 851190 | 4101 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254131 | Modificacion del contrato nº254131 , Conservación de Caminos Plan Indígena 2016, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | -2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254135 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comunas de Cañete y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 09/08/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-05-07 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | IPC | 566740.945 | 446724 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 450234 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254137 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-06 | 2016-07-14 | 08/08/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-13 | 2017-04-30 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 419642.225 | 366024 | 76411057 | CONSTRUCTORA I & C LIMITADA | 371127 | 1236 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263175 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-03-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 795744.004 | 754904 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 335686 | 429738 | 0 | 196199 | 111737 | 57998 | 0 | 54233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9571 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263214 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-09 | 24/03/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-10-31 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 410392.421 | 333684 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 335794 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263217 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-09 | 2017-03-08 | 22/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-29 |  | ARAUCO | LOS ALAMOS | IPC | 139736.597 | 126174 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 122735 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263217 | Modificacion del contrato nº263217 , Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | -4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263220 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-07 | 27/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2018-02-17 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 200360.611 | 150219 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 104298 | 48111 | 0 | 45086 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | "Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-02-18 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 162356.161 | 177084 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 20388 | 159494 | 0 | 93686 | 0 | 63243 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272267 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 09/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-05 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 237646.317 | 237453 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 20396 | 220269 | 0 | 0 | 171469 | 0 | 0 | 0 | 38552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10248 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283597 | Conservación Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2019-01-14 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 384972.735 | 0 | 0 |  | 0 | 226600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43632 | 54810 | 65484 | 61500 | 1174 | 167275 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285457 | TERMINACIÓN CPI 2017, TIRÚA SUR Y TIRÚA CENTRO NORTE COMUNA DE TIRÚA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 1350 | 166044 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254457 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 13/09/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 0 | 1014910 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 223029 | 283631 | 0 | 51087 | 23062 | 22840 | 18584 | 19595 | 18300 | 16758 | 21047 | 25141 | 23607 | 43610 | 567328 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 20/09/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 0 | 1000443 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 183871 | 263718 | 0 | 50808 | 21049 | 20828 | 17004 | 17937 | 16758 | 15353 | 19291 | 23053 | 21656 | 39981 | 645372 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 21/10/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | ÑUBLE | ÑIQUEN | IPC | 6299999.861 | 5502331 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2132721 | 1328128 | 0 | 0 | 444289 | 325609 | 58741 | 70788 | 49580 | 45403 | 57024 | 68116 | 74620 | 133958 | 2418365 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 09/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-06 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 6399999.66 | 5363338 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1813592 | 1339246 | 0 | 293512 | 86151 | 127106 | 37857 | 86932 | 53846 | 49308 | 66692 | 136566 | 130370 | 270906 | 2515392 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 09/08/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2020-08-27 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 6648324.82 | 5590433 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1822652 | 1621291 | 0 | 128138 | 401827 | 326683 | 36175 | 66529 | 57988 | 53101 | 66692 | 170708 | 169908 | 143542 | 2452530 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Modificacion del contrato nº254456 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205671 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/04/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2021-04-13 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | IPC | 6797456.634 | 6113255 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 317685 | 1570890 | 0 | 66386 | 197651 | 0 | 93264 | 65520 | 65271 | 59775 | 173618 | 268778 | 263188 | 317439 | 4880669 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254201 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-805, Km. 4,22 al Km. 9,20, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 02/09/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-22 | 2017-06-05 | ÑUBLE | EL CARMEN | IPC | 687278.038 | 593508 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 599761 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254245 | Camino Básico por Conservación RUTA O-390 Km 22,7 al Km 24,7 y Ruta O-346 Km 0,00 al Km 5,393, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-25 | 23/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-24 |  | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 1029359.306 | 911804 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 919428 | 8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254245 | Modificacion del contrato nº254245 , Camino Básico por Conservación RUTA O-390 Km 22,7 al Km 24,7 y Ruta O-346 Km 0,00 al Km 5,393, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258448 | Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-09 | 2016-12-16 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-17 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO, ÑIQUEN | IPC | 1379920.311 | 1378182 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1235074 | 162114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30802 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258449 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-21 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-03-24 | CONCEPCION | HUALQUI, PENCO | IPC | 942156.522 | 853754 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 153077 | 718714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81810 | 86275 | 80580 | 132840 | 206743 | 0 | 0 | 130466 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258449 | Modificacion del contrato nº258449 , Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261569 | Camino básico por conservación Ruta O-882, Santa Juana - Tanahuillín - Balseadero Laja, del Km 5,10 al Km 8,00, del Km 11,20 al Km 12,20 y del Km 20,00 al Km 22,00, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2016-12-14 | 23/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-16 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 850000 | 759807 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 763869 | 4618 | 0 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263177 | Camino Básico por Conservación Ruta P-300 Arauco-Villa Alefre por Albarrada km 12,3 al 13,6 y Rutas P-340 y P-348 por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-06 | 2017-04-12 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 2017-06-01 | 2018-03-27 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 907311.746 | 852272 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 425252 | 436712 | 0 | 104435 | 116693 | 190682 | 0 | 0 | 19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263180 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 18/05/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-03-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA, TUCAPEL | IPC | 784652.098 | 775166 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 412084 | 371186 | 0 | 213192 | 35390 | 118306 | 0 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263185 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-45 Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) - Antuco - Laguna Laja - Paso Pichachén comuna Antuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-01-12 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 419949.429 | 451116 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 388085 | 67026 | 0 | 20249 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263189 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-03-29 | 20/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2018-01-24 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 703661.899 | 617459 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 433462 | 192009 | 0 | 0 | 114913 | 54730 | 0 | 19011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-498 y Q-492, comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 09/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-02-01 | BIO-BIO | NEGRETE | IPC | 627216.358 | 603904 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 385240 | 225540 | 0 | 54987 | 82755 | 80164 | 0 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263194 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O, Sector variante Quilacoya del km 75,753 al km 79,260, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 02/05/2017 | 02/06/2017 | 2017-06-03 | 2018-03-11 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 533543.491 | 591026 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 309808 | 288829 | 0 | 180916 | 67532 | 40380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263196 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-291 del Km 8,00 al Km 14,00, Comuna de San Carlos, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-18 |  | ÑUBLE | SAN CARLOS | IPC | 815602.111 | 643227 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 622902 | 26457 | 0 | 25666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263197 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-70-M San Carlos - Torrecillas, km 7,2 al 9,9 y N-256 Buli Estación - Las Pilastras, km 4,14 al km 8,24, Provincia de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-03-26 | ÑUBLE | SAN NICOLAS, ÑIQUEN | IPC | 890000 | 840831 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 442257 | 411849 | 0 | 143177 | 145504 | 0 | 99766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23402 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263200 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta N-745 (San Miguel - Relbun - Agua de la Gloria) km 3,37 al 6,94, Comuna de Pemuco y Rutas N-549 y N-609 por sectores, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-03-05 | ÑUBLE | PEMUCO, PINTO | IPC | 774674.34 | 718636 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 355008 | 374749 | 0 | 97305 | 138571 | 62738 | 61669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14466 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263202 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-450 del km 46.900 al km 47.244 y del km 48.200 al km 51.716, Comuna de Cobquecura, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-02 | 25/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 624855.351 | 703219 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 66884 | 647486 | 0 | 0 | 353409 | 106679 | 82717 | 72486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32195 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263203 | Camino Básico por Conservación Ruta N-599 Cruce N-643 (Tres Esquinas)- Los Marcos- Cruce N-773 (Los Tilos), Km 0,5 al Km 5,0, Comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-04 | 18/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 644772.286 | 504752 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 88522 | 424057 | 0 | 97185 | 52664 | 134995 | 112763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26450 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263203 | Modificacion del contrato nº263203 , Camino Básico por Conservación Ruta N-599 Cruce N-643 (Tres Esquinas)- Los Marcos- Cruce N-773 (Los Tilos), Km 0,5 al Km 5,0, Comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263206 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-01-21 | ÑUBLE | NINHUE, QUIRIHUE | IPC | 492246.302 | 498853 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392559 | 110637 | 0 | 100141 | 0 | 0 | 0 | 8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263208 | Camino Básico por Conservación Ruta N-820 del km 0,70 al km 4,00, Comuna de Quillón, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-18 | ÑUBLE | QUILLON | IPC | 426090.786 | 401393 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 402797 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270336 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-112 Km 0,00 al Km 1,5, N-114 Km 3,9 al 5,5, N-388 Km 0,0 al 2,4 y N-190 Km 4,6 al 5,1, Comunas de Ranquil y San Nicolás, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-01 | 21/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-04-23 | ÑUBLE | RANQUIL, SAN NICOLAS | IPC | 843038.706 | 832056 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 847299 | 0 | 85619 | 183246 | 163893 | 107290 | 174063 | 61070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72118 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270336 | Modificacion del contrato nº270336 , Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-112 Km 0,00 al Km 1,5, N-114 Km 3,9 al 5,5, N-388 Km 0,0 al 2,4 y N-190 Km 4,6 al 5,1, Comunas de Ranquil y San Nicolás, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | -2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270339 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-134 km 0,28, km 1,9,Ruta Q-514, km 0,0 al km 1,09 y del km 4,4 al km 6,2, Ruta Q-478 km 0,0 al 1,44 y Ruta Q-506 km 7,58 al km 8,9, Comunas de Los Ángeles y Negrete, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-07-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES, NEGRETE | IPC | 905987.147 | 792102 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 818808 | 0 | 0 | 0 | 61673 | 50457 | 63749 | 65026 | 96773 | 140251 | 264600 | 0 | 76279 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270342 | Caminos Básicos por Conservación Ruta: Q-80 Sectores El Araucano, Malvén y Rapelco y Ruta Q-550 km 3,5 al 6,0, Comunas de Mulchén y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-09-26 | 2018-04-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN | IPC | 851861.343 | 738342 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 90655 | 660439 | 0 | 92169 | 146419 | 203585 | 140619 | 37963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39684 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270344 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-901-N por sectores, Ruta Q-601 y Ruta N-597-Q, Comunas de Yungay y Cabrero, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-06-12 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, CABRERO | IPC | 1087535.58 | 907183 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 924676 | 0 | 0 | 156894 | 194304 | 114482 | 0 | 121083 | 110894 | 112367 | 0 | 0 | 114652 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271401 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-21 | 30/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-08-05 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 840324.819 | 794862 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 822019 | 0 | 0 | 0 | 44955 | 74088 | 52086 | 48647 | 44552 | 74614 | 200458 | 230615 | 52004 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 15/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-27 | 2018-04-25 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 683352.359 | 575313 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 583586 | 0 | 0 | 278889 | 201793 | 27235 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16781 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275676 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 15/02/2018 | 29/03/2018 | 2018-03-30 | 2018-12-25 | CONCEPCION | TOME | IPC | 919941.747 | 974836 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 735167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42925 | 48111 | 58752 | 119925 | 143273 | 155250 | 166931 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284516 | Terminación Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | CONCEPCION | PENCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 360469 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR: YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282621 | Diseño Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel Rere | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | BIO-BIO | YUMBEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR: YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-589-Q, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Canteras, Sector Yungay - Canteras, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-05-12 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 0 | 237526 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 146990 | 95303 | 0 | 54879 | 0 | 16228 | 13192 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250862 | Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-16 | 12/10/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-12 | 2018-07-13 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 2295276.677 | 2029202 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1398250 | 670288 | 0 | 313688 | 203058 | 0 | 48629 | 79480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25433 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE. LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250862 | Modificacion del contrato nº250862 , Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 63610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 | 50243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13524 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278555 | Asesoría Mejoramiento Ruta P-640 Sector: Peleco-Puente Peleco, Prov. Arauco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278554 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector: Peleco-Puente Peleco, Prov. Arauco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2580168 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263498 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-05 | 12/10/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-06-16 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 0 | 313728 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 195899 | 0 | 0 | 45593 | 16400 | 13329 | 14056 | 13127 | 12023 | 15101 | 18039 | 16940 | 31291 | 131775 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263499 | "Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 14/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-06-16 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 5399196.17 | 4714255 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 40410 | 2163985 | 0 | 0 | 61541 | 119014 | 107290 | 113141 | 105668 | 148882 | 233752 | 335092 | 377604 | 562001 | 2793931 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 228502 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 224593 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283144 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA O-846 SECTOR EL LAUREL-LOTA VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 848 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283978 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 10-A 2-A 3-A 4-B 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A MEJORAMIENTO RUTA O-846 SECTOR EL LAUREL - LOTA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 220253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263502 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata De Gallina, Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-04-14 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 0 | 277928 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 190318 | 0 | 0 | 41824 | 16102 | 13178 | 13897 | 12979 | 11886 | 14930 | 17836 | 16749 | 30937 | 98856 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263503 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-24 | 08/09/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-04-11 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 3400000 | 2978114 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 40399 | 1603969 | 0 | 99347 | 0 | 101729 | 165062 | 130547 | 60963 | 55831 | 70126 | 307168 | 236003 | 377193 | 1480391 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 566 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 1145 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263519 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 24/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2019-05-19 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO | IPC | 0 | 250000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 87627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12941 | 0 | 24764 | 0 | 0 | 0 | 49922 | 169947 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 28/08/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2021-11-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 1083077 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 26617 | 224322 | 0 | 22854 | 23027 | 22939 | 18665 | 19683 | 18382 | 16834 | 21145 | 25259 | 23720 | 11814 | 952695 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 26/10/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 977352 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 202027 | 0 | 0 | 12936 | 20608 | 16770 | 17685 | 16517 | 15126 | 19000 | 22698 | 21315 | 39372 | 899544 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos sector Arauco Centro etapa II, Provincia de Arauco. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-08 | 14/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-24 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 638544 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28476 | 148644 | 0 | 11651 | 13453 | 13460 | 10957 | 11555 | 10791 | 9883 | 12414 | 14830 | 13926 | 25724 | 522953 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 274832 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-19 | 2020-08-19 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10597 | 13311 | 15903 | 14935 | 19568 | 316182 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281859 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-20 | 2020-08-20 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10597 | 13311 | 15903 | 14935 | 19568 | 317182 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 20/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2022-01-06 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 7497144.871 | 6319519 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 1315116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72858 | 68680 | 64148 | 58752 | 166050 | 308588 | 300668 | 275372 | 5710966 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 28/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7499989.997 | 6849146 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 215830 | 1811524 | 0 | 149529 | 84721 | 190496 | 74445 | 104672 | 93685 | 141752 | 159304 | 212692 | 241776 | 358452 | 5549660 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7399976.352 | 6385496 | 76259040 | FLESAN S.A. | 27911 | 1801395 | 0 | 91011 | 241248 | 315911 | 131712 | 173621 | 72970 | 66828 | 88604 | 111419 | 188334 | 319737 | 5207114 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | ARAUCO | LEBU | IPC | 6349757.081 | 5187728 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 201917 | 1465923 | 0 | 0 | 261398 | 152830 | 173043 | 43448 | 56810 | 52028 | 112028 | 200747 | 209460 | 204131 | 4014698 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274740 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 12/12/2017 | 03/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-12-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 3299959.364 | 3127862 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 1499010 | 0 | 62667 | 116258 | 149152 | 106606 | 77831 | 72693 | 66576 | 83624 | 277505 | 241328 | 244770 | 1804393 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274826 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-05-21 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 2999882.176 | 2458083 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 554450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72720 | 173768 | 255000 | 52962 | 2076532 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277134 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, sector nororiente, etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-05-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 2998556.245 | 2579897 | 76022934 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72720 | 108605 | 102000 | 57225 | 2389386 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263524 | "Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 01/08/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-06-16 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 0 | 396300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 191336 | 0 | 0 | 40198 | 0 | 0 | 0 | 45464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105674 | 213237 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278569 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-30 | 2020-06-20 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 180000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELUN POR LA CAMPANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263530 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-23 | 12/12/2017 |  | 2017-12-29 | 2019-06-22 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 0 | 331200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 102268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28021 | 0 | 60118 | 0 | 0 | 14129 | 237834 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278542 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-31, cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las Comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-15 | 2020-02-15 | ÑUBLE | SAN FABIAN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21195 | 19906 | 18617 | 305739 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278541 | Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-15 | 2020-03-08 | ÑUBLE | SAN CARLOS, SAN FABIAN | IPC | 4987000 | 0 | 0 |  | 0 | 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905 | 5071434 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE-REGION DEL BIOBIO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263534 | "Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2019-07-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 65659.44 | 65660 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 13679 | 33247 | 0 | 0 | 8207 | 2736 | 2216 | 2326 | 2161 | 2030 | 2537 | 3016 | 2819 | 5199 | 20600 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 SECTOR QUEIME 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263540 | "Mantención de equipos controladores de vehículos Plaza de Peaje Chaimávida (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-08-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 67400 | 69795 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 9791 | 35205 | 0 | 0 | 8724 | 2908 | 2356 | 2473 | 2298 | 2094 | 2648 | 3207 | 2997 | 5500 | 28000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DELA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018-2080 REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 35525 | 854225 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281805 | CONSERVACION PERIODICA RUTA P-586 Cruce Ruta 160- Curaco - Isla Morhuilla Km.0 al K m, 7,4 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 65975 | 333075 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos provincia de Biobío año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 25375 | 56100 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281818 | Conservacion Periodica ruta Q-501 Cruce Ruta 177 (Cementerio) - Cruce Q-45 (San Antonio) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 131650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 71050 | 148325 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281843 | CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE ÑUBLE SECTOR ORIENTE AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 25375 | 45900 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281846 | CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE ÑUBLE SECTOR ORIENTE AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 25375 | 45900 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281848 | CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTE GREEN MAIRA EN RUTA N-291, COMUNA SAN CARLOS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 30450 | 194625 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE CONCEPCIÓN AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 20375 | 51000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281853 | C P. PTES. MENORES RUTA O-680 CRUCE RUTA 146-EL QUEULE-CRUCE Q-652-O, COM. HUALQUI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CONCEPCION | HUALQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 25375 | 271725 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281854 | C. P. SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA VALLE DEL ITATA, PROVINCIA DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 10150 | 51000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283495 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 126, Ruta Los Conquistadores Sector Puente Itata - Quirihue por tramos, comunas de Trehuaco y Quirihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE | TREGUACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 1466250 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283516 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS BÁSICOS, RUTA Q-262, CRUCE RUTA 5 (LOS ÁNGELES)- CRUCE Q-34 (MILLANTÚ) Y OTROS CAMINOS, PROVINCIA DE BIOBÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 415043 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283518 | Conservación periódica varios caminos básicos, Provincia Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE, CONCEPCION | CHILLAN, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 50500 | 91600 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283522 | CONSERVACION PERIODICA RUTA N-662 Cruce Ruta 5 (Chillán) - El Huape - Quinchamali - Cruce N-620 (Puente Confluencia), comuna de Chillán, por sectores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353500 | 1166250 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283528 | CONSERVACION PERIODICA RUTA N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) -Cantarrana - Cruce N-59-Q (Quiriquina) por sectores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | ÑUBLE | BULNES, SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353500 | 1167000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283530 | CONSERVACION PERIODICA RUTA P-560, Cruce P-60-R (Cañete) - Cayucupil - Butamalal - Cruce P-670-R (Provoque) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 303750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251250 | 52500 | 708750 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283533 | Conservación periodica red vial comunal, varios caminos, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 55825 | 5100 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283536 | Conservación periodica red vial comunal, varios caminos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 55825 | 5100 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283537 | Conservación periodica red vial comunal, varios caminos, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 55825 | 5100 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283538 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10107 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283539 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283540 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283544 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Concepción, Región del Biobío Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283545 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Concepción, Región del Biobío Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283546 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285454 | Conservación Periódica varios caminos básicos, Etapa III, Provincia Arauco Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80400 | 101000 | 121950 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222096 | PEAJE: Instalación comunicación satelital Peaje Chaimavida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 17038 |  |  | 0 | 420137 | 0 | 584 | 6566 | 15736 | 7776 | 11560 | 10744 | 9792 | 16740 | 18832 | 19402 | 302405 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280259 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE QUEIME 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | QUILLON |  |  | 38400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280263 | Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje- SUBTITULO 31 -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 5864 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280268 | Agua purificada trabajadores Administración Directa- SUBTITULO 31 -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 2358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280274 | Combustibles año 2018 - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 432625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280278 | Extintores Región del Biobío 2018 - ST 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280279 | Gas Laboratorio 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION |  |  | 1819 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280282 | Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS y TALLERES - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280285 | Insumos para calefacción de PLAZAS PEAJE y PESAJE - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION |  |  | 675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280287 | Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2018. SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280290 | Gastos Plazas de PEAJE 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, CONCEPCION | QUILLON, SANTA JUANA |  |  | 19225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280292 | Gastos plazas de PESAJE 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION |  |  | 94161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280294 | Limpiezas específicas talleres, campamentos, inspectorías y laboratorios y arriendo de baños- SUBTITULO 31 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280297 | Mantención y reparación de Campamentos Operativos, Talleres y Laboratorios Región del BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280309 | Mantenimiento y reparaciones camionetas OFICINA REGIONAL 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280312 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280314 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 15800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280317 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA CONCEPCION 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 16685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280322 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ÑUBLE 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 18300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280323 | Gastos de Topografía 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 24500 |  |  | 0 | 5418942 | 0 | 162533 | 574861 | 534323 | 211344 | 168951 | 462949 | 590034 | 395493 | 830526 | 1145276 | 342652 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280325 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ARAUCO 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 631000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280326 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de BIOBIO 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 808400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280342 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 525000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280344 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ÑUBLE 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 604200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280347 | Materiales para la Administración Directa - OFICINA REGIONAL - REGIÓN DEL BIOBIO 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 374871 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280352 | Neumáticos para camiones y maquinaria Región del Biobío 2018. | 1. OBRAS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280356 | Neumáticos para camionetas Región del Biobío 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280357 | Peajes año 2018 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 47000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280362 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias OFICINA REGIONAL 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 19500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280367 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 180000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280368 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 270000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280375 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de CONCEPCION 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 177836 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280378 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de ÑUBLE 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 288000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280379 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias DIRECCION REGIONAL- Región del Biobío - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 215000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280382 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280387 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280388 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de CONCEPCIÓN - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 30480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280389 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ÑUBLE - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 9500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280432 | Servicio de Aseo LABORATORIO REGIONAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ |  |  | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280433 | Servicio de Aseo TALLER LAZARETO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 6582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280435 | Servicio de Aseo TALLER PENCO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 8460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280436 | Servicio de vigilancia CAÑETE- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARAUCO | CAÑETE |  |  | 22200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280437 | Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 29000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280438 | Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 34800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280439 | Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | SANTA JUANA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280440 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN ROQUE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | SANTA JUANA |  |  | 38400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280441 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 34800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280442 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL ÑUBLE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 37200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280443 | Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 33000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280444 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL BIOBÍO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 22800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280445 | Sistema de control, monitoreo y gestión de equipos año 2018 - Región del BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 22833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280446 | Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos (camiones) - Región del Biobío 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 26733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280447 | Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA |  |  | 18722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 280448 | Vestuario y elementos de seguridad Región del Biobío 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281884 | Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 8460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282914 | PEAJE: SP Nº 7 Servicio de telefonía satelital Plaza de Peaje San Roque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284260 | Arriendo horas máquina - horas camión año 2018 - Región del BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU |  |  | 104582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284571 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284633 | PESAJE: SP Nº56 Reparación barrera de paso Plaza de Peaje Curali | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 377 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284728 | FIAR peajes y revisiones técnicas camiones y camionetas - DRV Región del Biobío -2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 600 | 5248460 | SERGIO RUIZ PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281865 | Camino básico por Conservación Ruta P-640 Cruce P-60-R (Peleco)-Cruce P-630 (Paicaví) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 750200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281872 | Camino Básico por Conservación rutas Q-110, Q-205 y S/R-Q-165, comuna Los Angeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 25375 | 831725 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281874 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol), comuna Cabrero | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | BIO-BIO | CABRERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 4600 | 430875 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281875 | Camino Básico por Conservación Ruta N-777 Cruce N-59-Q (Variante El Carmen) - El Carmen- Trehualemu- Las Pampas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | ÑUBLE | EL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | 30450 | 936450 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281877 | Camino Básico por Conservación Ruta N-170 Cruce Ruta 126S (Puente Burca) - Huarilihue - Cruce N-66-O (Casas Quemadas) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-01 | ÑUBLE | COELEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 680250 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281878 | Camino Básico por Conservación rutas N-266, N-296, N-450 y N-460, comunas San Carlos, San Nicolás, Trehuaco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-08-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS, SAN NICOLAS, TREGUACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 1050825 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281837 | Conservación caminos comunidades indígenas año 2018 Alto Biobío Sector Valle Queuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 472650 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281838 | Conservación caminos comunidades indígenas año 2018 Alto Biobío Sector Valle Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 461750 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281839 | Conservación caminos comunidades indígenas año 2018 Comuna Contulmo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ARAUCO | CONTULMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 616550 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281840 | Conservación Caminos Comunidades Indígenas año 2018 Comuna Cañete | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 563983 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281842 | Conservación Caminos Comunidades Indígenas año 2018 Comuna Arauco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 327100 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281844 | Conservación Caminos Indígenas año 2018 Comuna Loa Álamos y Lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 263850 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281935 | Asesoría para Caminos Compensaciones Viales Embalse Punilla I a Inspección Fiscal Puentes Menores Trabuncura y El Pitio | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281799 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-305 km.1,98 al km. 5,46 y Ruta N-311 Km.0 al Km.3,5 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 39800 | 1358000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281931 | Camino Básico por Conservación Ruta N-495 Cruce N-49 (Culenar)-Las Tijeras-Cruce N-577 (Roblería) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 39800 | 940000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281933 | Conservación Puentes Menores Ruta N-311 Punte Trabuncura y N-305 Puente El Pitio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1445000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278562 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red 2018 VIII Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3327019 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278565 | Conservación Puentes Menores, Puente Rely Nº 2 en Ruta SR-O-900, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2018-12-22 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 364000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283638 | Conservación puente menor Roa Km. 21,86 en Ruta O-390 Cruce(Ruta 150) Penco - Florida (Ruta 148), comuna de Florida | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-06-01 | CONCEPCION | FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422600 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283641 | Conservación Puente Buli Km.1,25 en Ruta N-266 y Puente Mallocavén Km.16,2 en Ruta N-220, comunas de San Carlos y Ñiquén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 675000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283644 | Conservación Puente Tricauco Km.3,6 en Ruta P-716 y Puente La Campana Km.9,65 en Ruta P-950-R, comunas de Contulmo y Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ARAUCO | CONTULMO, TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283646 | Conservación puente menor Coyanco Km. 11,8, en Ruta Q-148, comuna Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACION CONEXION VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283784 | restricciones solicitud nº 10 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACION CONEXION VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285121 | Estudio de Ingeniería Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente Ruta Interportuaria | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 899000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACION CONEXION VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487127-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 5 AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274077 | Conservación Caminos Glosa 5 LP 2017,Reposición Puente Las Mercedes, Comuna de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-19 | 2018-02-06 | 27/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-25 | 2018-10-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 349409.626 | 344259 | 76600664 | SOCIEDAD DE Ingeniería Y CONSTRUCCION SINGEL S.A. | 0 | 350737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39697 | 36360 | 45675 | 54570 | 71750 | 102685 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003002-0 | CONSTRUCCION PASO SAN FABIAN MINAS-ÑUBLE (VACALAUQUEN-LOS TABANOS), PROV DE ÑUBLE, REG BIOBIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284053 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Paso San Fabián Minas-Ñuble (Vacalauquen-Los Tabanos), Prov. De Ñuble, Reg. Biobío. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-10-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003002-0 | CONSTRUCCION PASO SAN FABIAN MINAS-ÑUBLE (VACALAUQUEN-LOS TABANOS), PROV DE ÑUBLE, REG BIOBIO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213319 | Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 20/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 |  | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 6204220.893 | 6269865 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 6352665 | 253482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204768 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 48100 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213319 | Modificacion del contrato nº213319 , Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273440 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51 64-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274224 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41-A 45-A 46-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 9873 |  |  | 0 | 150002 | 0 | 7766 | 6467 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 66542 | 0 | 36353 | 0 | 30835 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283815 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39-A 42-A 43 54-A 89 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 15546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284796 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-A 32-B MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285011 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 15 16-A 16-B 17-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285013 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 18-A 19 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285014 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 31 31-A 31-B MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3388 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285015 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 55-A 56-A 69 76-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7557 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285016 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 83-A 85-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490 | 2449 | 0 | 1061 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283811 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 REPOSICION PUENTES MENORES IX REGION SECTOR PUENTE FIN FIN CAMINO QUEPE-BOROA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2289 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167424-0 | MEJORAMIENTO RUTA S - 790 NUEVA TOLTEN - LIMITE REGIONAL (QUEULE) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222253 | Indemnización en contrato Mejoramiento Ruta S-790; Sector Nueva Toltén - Límite Regional (Queule); Tramo Km 71;46676 al Km 87;5000; IX Región (original 121463) | 1. OBRAS | [8 empty] | CAUTÍN | TOLTEN |  |  | 66398 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 30/12/2011 | 02/03/2012 | 2012-03-02 | 2014-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 1218150 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1276637 | 6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Modificacion del contrato nº172485 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 55587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172484 | Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-16 | 2011-10-28 | 15/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-25 | 2014-12-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Pln | 10463857.032 | 10188939 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11077814 | 36001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27764 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 35 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-26 | 2014-01-17 | 23/06/2014 | 17/07/2014 | 2014-07-18 |  | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 7314812.465 | 10640114 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11360320 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Modificacion del contrato nº208447 , Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487200 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 140000 | 138635 | 76573995 | Ingeniería Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 70000 | 13864 | 0 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239 | 0 | 0 | 693 | 54772 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2020-11-15 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 931633 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 27000 | 32100 | 60000 | 59300 | 800000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-16 | 2020-06-05 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 17530744.236 | 17636413 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 17900000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 4375 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 4956 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 150001 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 28541 | 0 | 116481 | 0 | 4900 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283814 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 19 20 25 MEJORAMIENTO RUTA S-75 CUNCO-LAGO COLICO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 94807 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283890 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 12 14 MEJORAMIENTO RUTA S-75 CUNCO-LAGO COLICO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13961 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 199544 | Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-26 | 2012-12-31 | 21/02/2013 | 11/04/2013 | 2013-04-11 | 2014-12-31 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Pln | 2466507 | 3547897 | 78966420 | Ingeniería Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 3699214 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194818 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-12 | 2012-12-26 | 12/03/2013 | 03/04/2013 | 2013-04-04 |  | CAUTÍN | LAUTARO | Pln | 9337824.898 | 11131827 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 11917568 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2019-12-29 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16154 | 20192 | 24007 | 22436 | 29391 | 306048 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264622 | Reposición Puente Manchuria y Accesos; Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía; 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-05-12 | 28/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-09-25 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 2365812.325 | 2749361 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 51000 | 973767 | 0 | 0 | 0 | 130457 | 47920 | 50286 | 46736 | 42595 | 114750 | 136425 | 127500 | 277098 | 1839530 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26885 | 62733 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283816 | Expropiación(es) Lote(s) Nº 2 2 3 REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 58629 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1314 | 17003 | 0 | 1467 | 1228 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12136 | 345 | 0 | 1738 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275161 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 36 4 5 7 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283893 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 43 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICION PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2788 | 30003 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13789 | 15173 | 0 | 962 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284961 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 131 132 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278591 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta 181-Ch Curacautin Malalcahuello | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposicion Ruta 181-Ch Curacautin Malalcahuello | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 27/10/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Pln | 1863793.306 | 2119047 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201122 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Modificacion del contrato nº148947 , Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184085 | EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Melipeuco Conguillío km 0 - 3;85 y Villarrica Loncoche Km 0 - 10 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 02/10/2012 | 05/11/2012 | 2011-12-19 | 2012-08-15 | CAUTÍN | MELIPEUCO, VILLARRICA | Pln | 600584.298 | 600583 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 619590 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 23/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Pln | 601133.128 | 754148 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756701 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | Modificacion del contrato nº193180 , CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 09/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Pln | 665142.147 | 672613 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pavimento Ruta S-20 Temuco-Cholchol | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250669 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Ruta R 925-S Curacautín - Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-30 | 2020-03-30 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 430240 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19555 | 18276 | 16997 | 387832 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2019-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 5676714.543 | 4463069 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1257888 | 2778089 | 0 | 254361 | 400745 | 274645 | 160283 | 136986 | 112812 | 124848 | 172584 | 309958 | 395760 | 435107 | 533484 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Modificacion del contrato nº250678 , Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195822 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285009 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 17 19 27 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2917 |  |  | 0 | 255001 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 195196 | 0 | 0 | 3121 | 0 | 56640 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258925 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 25 46 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2363 |  |  | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273001 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 25 26 27 28 41 42 58 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 35178 |  |  | 5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274222 | Expropiación(es) VIA ONVENIO Lote(s) Nº 76-B CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 953 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275160 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 47 49 52 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 19142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283812 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38 38-A 39 39-A 6 6-A MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 8,2000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 38690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283813 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 17 18 71 72 76-A 77 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285331 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM ALMAGRO-RULO-CARDAL-PTE FIERRO, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL |  |  | 169 |  |  | 0 | 102920 | 0 | 37887 | 16513 | 203 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 13/04/2010 | 04/06/2010 | 2010-06-05 |  | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, CURACAUTIN | Pln | 7821209.655 | 7608292 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8112936 | 191914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 0 | 139411 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Modificacion del contrato nº158404 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -118992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118992 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 09/08/2011 | 14/09/2011 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 2121813.896 | 2171169 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226 | 18609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17778 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | Modificacion del contrato nº179718 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -17630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17630 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187998 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Caminos Básicos cruce ruta 194 Maquehue - Ruta S-500 (Variante Zanja) Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-03 | 2013-01-11 | 19/02/2013 | 01/03/2013 | 2013-03-01 | 2013-12-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 285919.015 | 281525 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 284551 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 2014-09-24 |  | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 112729.49 | 112730 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 100152 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 5378 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | Modificacion del contrato nº222721 , OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2577 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 22/12/2015 | 23/03/2016 | 2015-01-12 |  | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 644268.002 | 644269 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 642496 | 50309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36222 | 0 | 0 | 0 | 14087 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | Modificacion del contrato nº225610 , OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 120848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87011 | 0 | 0 | 0 | 33837 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 0 | 454540 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 150175 | 304365 | 0 | 23800 | 103450 | 0 | 42322 | 0 | 0 | 41760 | 0 | 29318 | 39465 | 24250 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278576 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-30 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278577 | Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-30 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16500000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-21 | 19/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2019-06-12 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 0 | 660345 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOIngeniería LIMITADA | 118997 | 329001 | 0 | 53689 | 23720 | 23031 | 22291 | 23483 | 21911 | 20046 | 25155 | 36026 | 28165 | 51484 | 239000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-03-13 | 08/05/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-25 | 2019-01-15 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 9543879.715 | 7709402 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 774000 | 5309001 | 0 | 509512 | 208225 | 0 | 399516 | 420877 | 706834 | 359273 | 450820 | 538029 | 656176 | 1059739 | 1940000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Modificacion del contrato nº260486 , Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78480 | 0 | 0 | 0 | 31520 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CR 199 CH (PALGUIN) - LIM REG. SUR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2018-05-27 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 352905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50415 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 35 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 750 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2018-06-06 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 4580915.413 | 3285014 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2751500 | 593712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78772 | 71136 | 177840 | 105716 | 98800 | 61448 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Modificacion del contrato nº227875 , Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690221 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pasada Urbana Por Victoria, Ruta 181-Ch | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-05-31 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 17/06/2014 | 18/07/2014 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 795874 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 738135 | 132662 | 0 | 25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107478 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | Modificacion del contrato nº204794 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacau | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -107477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107477 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 17/07/2014 | 16/09/2014 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 914622 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 807254 | 197691 | 0 | 50276 | 22105 | 10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114909 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | Modificacion del contrato nº204802 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Tol | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -114908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114908 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-14 | 2013-12-20 | 27/02/2014 | 11/04/2014 | 2014-04-11 | 2018-03-21 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 847354 | 78418590 | CCP Ingeniería S.A. | 850904 | 82110 | 0 | 20375 | 0 | 38611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | Modificacion del contrato nº204813 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP Ingeniería S.A. | 0 | -23123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23123 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-23 | 2013-06-28 | 12/08/2013 | 23/09/2013 | 2013-09-24 |  | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Pln | 6882886.468 | 6384470 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6852974 | 247674 | 0 | 0 | 32809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214865 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | Modificacion del contrato nº204790 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -214864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214864 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 21/11/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Pln | 6843688.119 | 9048366 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 9157030 | 887430 | 0 | 814201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73229 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | Modificacion del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73228 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-25 | 2013-12-04 | 17/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-05 | 2018-03-15 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Pln | 6937832.628 | 8863678 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 8773800 | 1066763 | 0 | 653275 | 151318 | 175391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86779 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | Modificacion del contrato nº204798 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NU | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | -86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86778 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-25 | 2013-11-12 | 12/12/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 6858878.981 | 8384805 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 8246655 | 944921 | 0 | 218770 | 0 | 654168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71983 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | Modificacion del contrato nº204806 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucan | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -71982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71982 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-31 CAJON - VILCUN - REFUGIO LLAIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259099 | Estudio de Ingeniería reposición Ruta S-31 Cajón- Vilcún Refugio Llaima; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 05/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2019-01-30 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 282702 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 122771 | 58001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11021 | 101929 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 14/09/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 0 | 953119 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 479540 | 277504 | 0 | 45654 | 22850 | 0 | 38880 | 19550 | 18170 | 16560 | 20700 | 24610 | 23000 | 47530 | 277279 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-08-05 | 26/08/2014 | 16/10/2014 | 2014-10-17 | 2018-10-16 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 7999733.507 | 6476674 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5481979 | 1453966 | 0 | 0 | 60106 | 47766 | 40500 | 135660 | 173800 | 154440 | 201600 | 243954 | 0 | 396140 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | Modificacion del contrato nº217949 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 354997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 235400 | 164997 | -243400 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 181-Ch Sector: Victoria-Curacautin | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1134000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-01-11 | 2014-02-19 | 15/10/2014 | 01/12/2014 | 2014-12-02 | 2016-12-21 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 3415489.828 | 4704710 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 5114761 | 17951 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15665 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Modificacion del contrato nº211940 , Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -15664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15664 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-06 | 2014-09-12 | 15/10/2014 | 24/10/2014 | 2014-10-25 |  | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 355878.366 | 375121 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 356535 | 29518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27839 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | Modificacion del contrato nº219962 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -27444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27444 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263592 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcán sector Dm 6;120 a DM 12;540 y Dm 13;448 a Dm 23;876; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-18 | 2017-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-02 | 2019-10-25 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 347819 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18249 | 16632 | 20790 | 24717 | 46200 | 58212 | 180419 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-27 | 14/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-04-06 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 4331614.087 | 3673648 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1017 | 2403474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125550 | 0 | 134300 | 277200 | 423000 | 486850 | 462000 | 494574 | 1406577 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | Modificacion del contrato nº263593 , CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497782 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285330 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CAMINO BASICO 2DA FAJA EL VOLCAN, IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA |  |  | 2621 |  |  | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 24642 | 0 | 0 | 3236 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoría para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provi | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 |  | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 0 | 509842 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 488764 | 45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 11097 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | Modificacion del contrato nº212775 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoría para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conse | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9891 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250743 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM. 19.243,27 al DM. 53.173,244, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-23 | 28/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-07-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 757402 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 245000 | 329001 | 0 | 29352 | 54291 | 25637 | 22281 | 23473 | 21900 | 24044 | 25141 | 30005 | 28149 | 44728 | 213000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 12471146.169 | 10452929 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 4873000 | 5585001 | 0 | 0 | 3875136 | 0 | 70992 | 74785 | 69774 | 63834 | 450000 | 190817 | 589675 | 199988 | 256000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Modificacion del contrato nº250745 , Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 2763941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279482 | 2484459 | 86059 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550 | 0 | 0 | 2450 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-04-25 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 | 12595 | 14975 | 13995 | 18334 | 126315 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2019-09-08 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1549 | 1841 | 1721 | 2492 | 17021 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-10-24 | 2015-12-01 | 13/01/2016 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-12-02 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, TRAIGUEN | IPC | 301513.846 | 376126 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 382624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | Modificacion del contrato nº246422 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 0 | 41538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29907 | 0 | 0 | 0 | 11631 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 02/05/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-07-07 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 899646.338 | 695999 | 76015215 | RCN Ingeniería Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 168141 | 543346 | 0 | 136354 | 61314 | 69250 | 19003 | 34680 | 27397 | 27656 | 19252 | 125924 | 0 | 22516 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | Modificacion del contrato nº254723 , CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76015215 | RCN Ingeniería Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 139434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32390 | 29520 | 36900 | 17584 | 0 | 23040 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254726 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Camino Villarrica Licán Ray; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 08/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 |  | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 249999.127 | 244242 | 76207118 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VAPER LIMITADA | 247966 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 95 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 06/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2018-03-15 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 721477.153 | 741331 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 646452 | 108072 | 0 | 42039 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-03 | 23/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-03-22 | CAUTÍN | GORBEA | SR | 1919844.281 | 1632315 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1270001 | 0 | 63557 | 156072 | 248502 | 121500 | 68000 | 63200 | 50400 | 45000 | 107000 | 150000 | 196770 | 362315 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | Modificacion del contrato nº269723 , CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 36000 | 45000 | 53500 | 0 | 26000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273175 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Sello; Bacheo y Recapado Asfáltico camino Loncoche - Villarrrica; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 29/12/2017 | 02/03/2018 | 2018-03-03 | 2018-10-29 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 1211286.244 | 1134809 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 775822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138985 | 197980 | 205428 | 233429 | 400380 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 1909574.26 | 1741577 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 828335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40685 | 103082 | 259560 | 270630 | 46170 | 108208 | 887503 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273178 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición Puentes Menores 2017-2018, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-08-27 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 368043.141 | 0 | 0 |  | 0 | 293774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16116 | 33048 | 50125 | 50697 | 102000 | 41788 | 245037 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275101 | CONSERVACION RED VIAL Protección camino S-46 Carahue- Puerto Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-27 | 2018-09-25 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 242382.473 | 0 | 0 |  | 0 | 260603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63360 | 81198 | 88150 | 0 | 27895 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277211 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-06-29 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 121737.198 | 101330 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 143078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30046 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278653 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Sello y Bacheo Camino Lautaro Los Prados; Tramo DM 0;000 al DM 5;500; comuna de Lautaro; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 216300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810 | 44084 | 72100 | 72306 | 83745 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227891 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta S-839 (Segunda Faja al Volcán) Villarrica, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 359880 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 366599 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-15 | 2015-03-05 | 19/10/2015 | 29/10/2015 | 2015-10-30 | 2016-10-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 0 | 516829 | 76149187 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 537882 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Modificacion del contrato nº225152 , Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 31858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460 | 0 | 0 | 0 | 5398 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 29/01/2015 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | IPC | 0 | 359679 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 372936 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Modificacion del contrato nº225154 , Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | 67862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48861 | 0 | 0 | 0 | 19001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225162 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Camino Básico por Conservación Chol Chol Galvarino por Rahue; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 24/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-23 | 2016-05-21 | CAUTÍN | CHOL CHOL | IPC | 0 | 858444 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 891013 | 840 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263607 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2020-11-15 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 0 | 711245 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19565 | 24546 | 29287 | 27469 | 35133 | 694000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-10-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-02 | 2020-11-18 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 8141629.536 | 8796316 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145837 | 205176 | 22987 | 9943000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 63909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63909 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285003 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 85 86 87 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285004 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 88 89 90 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 34337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285006 | "EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 91 92 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE" | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14532 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30281172-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA S-911, S-973 RIBERA ORIENTE LAGO CA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227897 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta S-911, S-973, Ribera Oriente Lago Caburga, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-04 | 2015-10-08 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2018-08-09 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 0 | 507030 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 321070 | 19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19608 | 0 | 198965 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH S: VILLARRICA-PUCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 08/07/2016 | 29/08/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 743000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 483750 | 96200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77460 | 3561 | 195865 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH S: VILLARRICA-PUCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Modificacion del contrato nº250672 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17357 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 15/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-08 | 2017-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 249900 | 212689 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 212828 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-04-25 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 10442 | 12414 | 11602 | 15199 | 101970 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2019-09-08 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 101386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19899 | 16593 | 19728 | 18437 | 26729 | 134006 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273183 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Cautín 3; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-05-15 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 192148 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13904 | 12672 | 15840 | 18832 | 17600 | 26752 | 86548 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273184 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Malleco 2; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-05-30 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 225000 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 0 | 104819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932 | 12698 | 15872 | 18871 | 17636 | 25810 | 120181 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254728 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 4/2016 conservación caminos de acceso a comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 20/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-25 | 2017-11-20 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 284279.909 | 212436 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 213822 | 3254 | 0 | 0 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254730 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 11/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-12 | 2016-08-19 | 27/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-10-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 445903.924 | 370682 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 45358 | 19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254754 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 9/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 15/09/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-27 |  | MALLECO | LUMACO | IPC | 455363.982 | 387774 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 337958 | 56878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10807 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254757 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015 -2016 PDI Nº 13/2016 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 01/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-10-30 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 344674.992 | 263323 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 260734 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263198 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-03-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 324833.824 | 248065 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 132221 | 119782 | 0 | 87186 | 32596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263222 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 04/05/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-07-20 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 402592.827 | 425987 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 21785 | 413384 | 0 | 59423 | 64302 | 0 | 87119 | 35020 | 34448 | 27350 | 53383 | 0 | 0 | 52339 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 260728.422 | 203180 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 70668 | 135970 | 0 | 66771 | 56012 | 13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | Modificacion del contrato nº263226 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 428360.254 | 311491 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 109240 | 207599 | 0 | 62413 | 59658 | 28274 | 0 | 0 | 45231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12023 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263246 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | MALLECO | LUMACO | IPC | 450972.37 | 525435 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 401723 | 130630 | 0 | 0 | 130630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263248 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 02/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-01-26 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 433786.059 | 328584 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 252108 | 80831 | 0 | 0 | 80831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 17/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-03-12 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 488377.2 | 487644 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 231332 | 264419 | 0 | 88910 | 37810 | 122913 | 11977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267599 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-02 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 462494.113 | 364434 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 63709 | 304849 | 0 | 63718 | 91815 | 45255 | 65578 | 19636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18847 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267599 | Modificacion del contrato nº267599 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267640 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-02 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 407382.696 | 374349 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 11282 | 367204 | 0 | 247644 | 82663 | 28115 | 0 | 0 | 6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270362 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 23/11/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2018-08-13 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 535214.162 | 453264 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 457852 | 0 | 200396 | 101365 | 72730 | 4090 | 2586 | 2403 | 922 | 63851 | 0 | 0 | 9509 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270364 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-16 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2018-09-24 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 649374.158 | 641663 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 653429 | 0 | 0 | 65405 | 69885 | 50058 | 60690 | 60435 | 58752 | 82620 | 144492 | 0 | 61092 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270366 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 20/02/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-03 | 2018-10-30 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 295380.831 | 273587 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 0 | 281799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17012 | 36945 | 34337 | 31299 | 39118 | 46508 | 43465 | 33115 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270368 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-08-11 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 665457.065 | 0 | 0 |  | 0 | 424358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68888 | 62784 | 79522 | 93304 | 87200 | 32660 | 219893 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | MALLECO | PUREN | IPC | 541543.187 | 588365 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 481262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38678 | 71971 | 68850 | 74215 | 89760 | 137788 | 124664 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270372 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-03 | 22/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-02 | 2018-05-31 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 364490.147 | 293995 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 296898 | 0 | 154113 | 90426 | 20017 | 8817 | 0 | 16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270947 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-03-28 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 168800.548 | 124920 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 123124 | 2725 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274800 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-27 | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2018-05-10 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 153382.313 | 168333 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 171600 | 0 | 0 | 0 | 47272 | 41715 | 15889 | 42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23957 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274800 | Modificacion del contrato nº274800 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 33995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36375 | 0 | -2380 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278038 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de Caminos Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-27 | 2018-12-24 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 351349.88 | 0 | 0 |  | 0 | 289780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37080 | 27810 | 33063 | 82400 | 109427 | 74900 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282930 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32742 | 61200 | 59058 | 165493 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258868 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Cautín 1 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-05-22 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 228563 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 112575 | 115990 | 0 | 40527 | 11258 | 15761 | 15390 | 22273 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8221 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-05-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 200000 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 145645 | 54356 | 0 | 26487 | 4308 | 6807 | 5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | Modificacion del contrato nº258871 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 0 | -9530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9530 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258872 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Malleco CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 03/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-07-09 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 239425 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 85880 | 153545 | 0 | 27911 | 15029 | 0 | 17391 | 18249 | 16961 | 18140 | 18900 | 0 | 0 | 20964 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos CCBB 2017-2018 Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-06-30 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 235710 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792 | 12240 | 14552 | 13600 | 31816 | 153710 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-04-25 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19290 | 24113 | 28667 | 26792 | 35098 | 279484 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2019-09-08 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 125784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24705 | 20581 | 24469 | 22868 | 33161 | 225683 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-03-07 | MALLECO | ANGOL | IPC | 890717.982 | 845006 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 251821 | 608382 | 0 | 0 | 167198 | 185612 | 66744 | 31212 | 80580 | 24805 | 0 | 0 | 0 | 52231 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | Modificacion del contrato nº263257 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 100345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35168 | 46350 | 0 | 0 | 18827 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | MALLECO | RENAICO | IPC | 1453557.666 | 1491636 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 484666 | 1029603 | 0 | 378182 | 122586 | 149903 | 0 | 0 | 81386 | 97841 | 38988 | 103471 | 0 | 57246 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | Modificacion del contrato nº263262 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 119690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22345 | 29092 | 45900 | 0 | 0 | 22353 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263264 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-22 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | 2017-07-01 | 2018-07-30 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1509430.999 | 1366884 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 355545 | 1036808 | 0 | 0 | 366929 | 0 | 90104 | 50286 | 47542 | 51408 | 82620 | 34581 | 243780 | 69558 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263265 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-21 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2018-09-26 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1460640.085 | 1220198 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 316043 | 923532 | 0 | 72801 | 70853 | 137093 | 32479 | 30302 | 72968 | 157122 | 195489 | 16214 | 24085 | 114126 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263266 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1512113.336 | 1200699 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 629171 | 593645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275375 | 210645 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 25/04/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-05-13 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1453418.975 | 1278023 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 254569 | 1049541 | 0 | 0 | 430604 | 0 | 199841 | 43350 | 46593 | 58752 | 109704 | 62860 | 0 | 97837 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-16 | 01/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-04-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 710924.56 | 625600 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 191397 | 444032 | 0 | 0 | 249669 | 102806 | 68795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22762 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | Modificacion del contrato nº263268 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6624 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 11/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-10-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1284198.022 | 1198838 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 1221121 | 0 | 0 | 28128 | 50937 | 37179 | 52020 | 121676 | 109426 | 147798 | 169167 | 232273 | 272517 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270357 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Lonquimay Troyo, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2019-07-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1921230.67 | 2103848 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 862858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124716 | 113665 | 188431 | 124024 | 109368 | 202654 | 1304019 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-21 | 07/12/2017 | 19/02/2018 | 2018-02-20 | 2018-12-17 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 689668.453 | 697984 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 541361 | 0 | 0 | 0 | 51914 | 66096 | 21569 | 40290 | 56246 | 70308 | 93019 | 62923 | 78996 | 177400 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284044 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2019-09-24 | CAUTÍN | CHOL CHOL | IPC | 1223597.265 | 0 | 0 |  | 0 | 277440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99317 | 92820 | 85303 | 980598 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 18/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 754057 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 7245 | 216640 | 0 | 52286 | 16241 | 16275 | 14458 | 13841 | 12864 | 11724 | 14656 | 17424 | 16284 | 30587 | 585697 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2022-04-15 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 753528 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 99084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13046 | 11890 | 14863 | 17670 | 16514 | 25101 | 722746 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 720259 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 24755 | 187055 | 0 | 31062 | 15573 | 15605 | 12614 | 13265 | 12329 | 11236 | 14045 | 16698 | 15606 | 29022 | 560394 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275688 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucan | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2022-07-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15780 | 18760 | 17533 | 18059 | 788649 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 03/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7463394.091 | 5630616 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 225584 | 1509105 | 0 | 268181 | 278669 | 109674 | 67902 | 24276 | 59629 | 20563 | 73440 | 42565 | 244800 | 319406 | 4312894 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 22/09/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 7198762.849 | 5262224 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 700370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 | 43775 | 40685 | 37080 | 74160 | 110210 | 148430 | 241138 | 5008724 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7799790.1 | 6072193 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 646384 | 1208629 | 0 | 67849 | 120479 | 231574 | 194400 | 34680 | 56406 | 36720 | 73440 | 54570 | 71400 | 267111 | 4696597 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270955 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2021-08-16 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 7200000 | 5364577 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1141130 | 1297007 | 0 | 131856 | 243981 | 0 | 89173 | 43350 | 86971 | 79265 | 99081 | 117796 | 106540 | 298994 | 3221579 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255022 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta et | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-15 | 13/07/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2019-08-29 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 0 | 506489 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 50792 | 268734 | 0 | 39326 | 22930 | 22942 | 18583 | 19501 | 18124 | 16518 | 20648 | 24548 | 22942 | 42672 | 206017 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-03-10 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 325476 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 19616 | 209689 | 0 | 31920 | 16003 | 0 | 15657 | 15136 | 14068 | 12821 | 16026 | 19053 | 17807 | 51198 | 107218 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255041 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Pr | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 23/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-09-11 | CAUTÍN | CARAHUE, GALVARINO, SAAVEDRA | IPC | 0 | 449739 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 19954 | 251202 | 0 | 52633 | 19820 | 19861 | 16087 | 16882 | 15690 | 14300 | 17875 | 21251 | 19861 | 36942 | 195188 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255045 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-07 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-09-16 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 387640 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 241824 | 0 | 0 | 77722 | 18230 | 14770 | 15499 | 14405 | 13128 | 16411 | 19510 | 18234 | 33915 | 162047 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261606 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 12/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-04-20 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 267936 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 197919 | 0 | 37855 | 15973 | 16003 | 12969 | 13609 | 12649 | 11528 | 14410 | 17132 | 16011 | 29780 | 78084 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255043 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino, II etapa, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 13/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-14 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 2398599.391 | 1813689 | 76149187 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 53895 | 696981 | 0 | 163847 | 43867 | 53571 | 16524 | 29184 | 27124 | 18259 | 42320 | 99317 | 98940 | 104028 | 1128620 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2019-04-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2499752.788 | 2149044 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 566756 | 1128893 | 0 | 44462 | 89674 | 18573 | 56439 | 35020 | 97857 | 117767 | 119663 | 148074 | 145505 | 255859 | 524972 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | Modificacion del contrato nº255046 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 121047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55105 | 69547 | -3605 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2019-05-10 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2399700.725 | 1893082 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 294001 | 979802 | 0 | 193400 | 54104 | 81833 | 45441 | 43350 | 28203 | 74534 | 112137 | 62210 | 80580 | 204010 | 690831 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255049 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-15 | 02/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2019-03-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1999999.215 | 1494862 | 76149187 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 847629 | 591222 | 0 | 56411 | 59758 | 0 | 16686 | 26265 | 12881 | 40417 | 50521 | 65024 | 76735 | 186524 | 95548 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 29/08/2017 | 09/02/2018 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1999984.039 | 1745838 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 1002386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349 | 83172 | 59400 | 62294 | 99189 | 157810 | 170980 | 356192 | 826758 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255053 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VI etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 07/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-03-07 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 1999980.673 | 1719152 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 50983 | 871003 | 0 | 88223 | 29800 | 0 | 32400 | 43350 | 64464 | 51408 | 100980 | 109140 | 126480 | 224758 | 854184 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 261605 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-05 | 11/05/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2019-01-31 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 1799586.544 | 1797660 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 256692 | 1454225 | 0 | 183357 | 66404 | 0 | 28917 | 52020 | 104648 | 95376 | 119219 | 218036 | 264972 | 321276 | 127105 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 06/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2019-10-02 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2399921.69 | 2163366 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 990466 | 0 | 35046 | 315169 | 114419 | 94187 | 49937 | 46412 | 39946 | 51408 | 43353 | 40517 | 160072 | 1272366 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250774 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-23 | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2018-05-07 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 190000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 98203 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 14401 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250774 | Modificacion del contrato nº250774 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 17/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-11-16 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 331058 | 79786990 | ESTUDIOS Y Asesorías DE Ingeniería S.A. | 67540 | 269122 | 0 | 62294 | 21984 | 0 | 17808 | 18687 | 17368 | 15829 | 19786 | 23524 | 21985 | 49857 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250783 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 05/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2019-01-18 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2428295.448 | 2694693 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 496240 | 1956539 | 0 | 0 | 0 | 92355 | 143500 | 43775 | 139956 | 127555 | 159444 | 189561 | 386884 | 673509 | 326223 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26550 | 0 | 0 | 3450 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICION PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1047000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12690 | 0 | 0 | 2310 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30406973-0 | CONSERVACION INFR Y EQUIP TECNOLOGICO PZA PEAJE LAS RAICES 2016-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250801 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-13 | 2016-05-03 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 151000 | 142932 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 67833 | 49188 | 0 | 0 | 12113 | 4038 | 3271 | 3432 | 3286 | 2995 | 3744 | 4451 | 4160 | 7698 | 29503 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 11/08/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 |  | CAUTÍN | PERQUENCO | IPC | 613955.651 | 492612 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 110000 | 384826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33063 | 0 | 351763 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Modificacion del contrato nº246550 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -353925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353925 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263638 | Reposición Puente Cares y Accesos, comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2019-08-25 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 485983.023 | 566046 | 76015215 | RCN Ingeniería Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 243270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29251 | 26659 | 33323 | 39618 | 37026 | 77393 | 350546 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 1450 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL S: MALALCAHUELLO-LONQUIMAY REG. ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263642 | "Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 181 - CH, S: Malalcahuello-Lonquimay, Región de la Araucanía." | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-15 | 05/12/2017 | 20/02/2018 | 2018-02-20 | 2019-11-22 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 425274 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 113450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33237 | 0 | 0 | 66913 | 0 | 0 | 13300 | 324714 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICION PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS-TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730 | 0 | 0 | 1270 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278580 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 5800 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 457 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Cbi Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270865 | Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269-Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-12 | 2020-04-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18264 | 18264 | 318302 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270866 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-01-20 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 2580914.065 | 0 | 0 |  | 0 | 448615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80064 | 72702 | 108445 | 104630 | 82774 | 2050988 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCION VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263655 | "Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli, Región de la Araucanía (Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2019-04-22 | MALLECO | COLLIPULLI | IPC | 0 | 418800 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 0 | 140001 | 0 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 23343 | 0 | 0 | 0 | 64120 | 0 | 0 | 300000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-30 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 814000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-30 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9917000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANIA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263659 | "Diseño de Ingeniería Mejoramiento CBIVarios Caminos Araucania 2017-2018(Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-07-19 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 994000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 42800 | 0 | 99600 | 794001 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263665 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 1; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 29/12/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2018-10-14 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 322478.1 | 317352 | 76729746 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 324364 | 0 | 0 | 0 | 15882 | 22680 | 13005 | 32474 | 29596 | 37070 | 38407 | 41106 | 94144 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271886 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 2; Provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 21/02/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 303497.6 | 289745 | 76729746 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 234100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 | 8058 | 27835 | 34794 | 41366 | 48860 | 64517 | 64445 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263675 | "Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22815 | 81374 | 0 | 0 | 150000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263675 | "Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283773 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Asesoría a la IF | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 230000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría Puentes Menores varias comunas Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 30000 | 37900 | 400000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 5800 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 300 | 379 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282596 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Sello Pichares Huife | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110210 | 103000 | 86790 | 1455000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282597 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Sello Los Guindos Segunda Faja | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33063 | 30900 | 261037 | 25000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282598 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Sello Los Sauces Angol | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242890 | 227000 | 80110 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282599 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Sello bacheo y recapado varios caminos; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360500 | 39500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282600 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Sello bacheo y recapado varios caminos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463500 | 36500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279619 | CAD PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279624 | CAD TOPOGRAFIA Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279626 | CAD LABORATORIO Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 14000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279628 | CAD EPP Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 87000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279635 | CAD REGIÓN Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 889313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279649 | CAD CAUTÍN 2018 Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 2835982 |  |  | 0 | 7103724 | 0 | 336817 | 644330 | 919665 | 308893 | 473450 | 404017 | 416790 | 509943 | 773314 | 839502 | 1477003 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279669 | CAD MALLECO Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 2107522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281727 | Libre disposicion director, Vialidad región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281729 | CIERRE FIAR 2018 CAD, Vialidad región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 283975 | CONVENIOS Prevención de Riesgos Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 77698 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284499 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP Nº51 Adquisición de EPP para funcionarios Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 227188 | 0 | 120 | 12050 | 15086 | 8748 | 9180 | 8532 | 7776 | 9720 | 9979 | 11069 | 134928 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 285073 | REGION mantención Plaza de Pesaje Tijeral y Pesaje Móvil Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, RENAICO |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 34533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 5800 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 300 | 379 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282561 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Conservación camino básico Quillem Selva Oscura Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 91000 | 2030000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282582 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Conservación camino Básico camino Huiscapi Ñancul Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 94000 | 1086000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Ruta S-800 Tolten La Barra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 244000 | 486000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283565 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283570 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283573 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 5800 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 300 | 379 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282586 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 105500 | 87000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282587 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 77500 | 245000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282588 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 84000 | 245000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282590 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119600 | 120400 | 105000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282591 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119700 | 120300 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 285525 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 285528 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 285529 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2022-06-30 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15780 | 18760 | 17533 | 18059 | 788637 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2022-06-30 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15780 | 18760 | 17533 | 18059 | 790316 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2022-06-30 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15780 | 18760 | 17533 | 18059 | 789561 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-08-01 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18760 | 17533 | 16306 | 807576 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 5800 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 175 | 162 | 0 | 0 | 144 | 0 | 214 | 0 | 105 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2022-05-09 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 6399947.097 | 5807714 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 444640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48348 | 98410 | 55080 | 146248 | 61200 | 35354 | 5848714 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 13/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 7499999.744 | 7945604 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 694620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56406 | 115301 | 64260 | 171350 | 71400 | 215903 | 7930404 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2022-05-09 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 7399993.629 | 6741025 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 473200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52377 | 113832 | 59670 | 169167 | 66300 | 11854 | 6839025 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-06 | 2022-08-16 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 7399430.236 | 0 | 0 |  | 0 | 279480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65484 | 157080 | 56916 | 7759331 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pavimento Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-10-01 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1239000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCON - CR. RUTA S-905 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio Prefactibilidad Ampliacion Ruta 199-Ch Sector: Pucón - Cr. Ruta S-905 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278623 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Puente Paya-Huiñoco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES obras subt. 31 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL |  |  | 5800 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 300 | 379 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento Cbi Camino Puente Paya-Huiñoco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2299000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278590 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242999 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-10 | 2013-08-13 | 22/10/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2016-10-07 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 9000676.473 | 11568237 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 12248422 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156926 | 0 | 0 | 90910 | 0 | 0 | 0 | 72164 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 0 | 0 | 2698 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-07 | 2012-11-13 | 15/04/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2016-01-06 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 0 | 755524 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 800144 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Modificacion del contrato nº186148 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 122700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25767 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186147 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-10-25 | 13/03/2013 | 09/04/2013 | 2013-04-10 | 2016-09-19 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Pln | 10544360.11 | 13434251 | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 14730998 | 115800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83376 | 0 | 0 | 0 | 32424 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 5200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1060 | 12001 | 0 | 0 | 0 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 1545 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 475 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 756 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 14/10/2011 | 19/12/2011 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1111092 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1168799 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Modificacion del contrato nº171571 , Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496845 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258002 | Estudio Ingeniería de detalle y otros del Puente Cau Cau, Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 21/07/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2019-12-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 2766941 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2905741 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272040 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 362894 | 60910052 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372164 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272041 | Informe Técnico Pericial | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276251 | Contratación servicios Asesoría Especializada Informe Pericial Construcción Puente Cau - Cau y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-04-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 113935 | 60306073 | VIGESIMO OCTAVO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO | 56639 | 57294 | 0 | 0 | 57294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255902 | Servicio de Levante Provisorio del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 2016-01-26 | 2018-06-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 130000 | 577827 | 96529480 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 384661 | 193166 | 0 | 0 | 0 | 87076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106090 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255903 | Servicio de Arriendo de Equipos que permita sostener los dos tableros basculantes del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 2016-06-14 |  | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 120000 | 287206 | 96825530 | RMD KWIKFORM CHILE S.A. | 287204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 261264 | Retiro de Tablero - Tecno grúas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285761 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 1. OBRAS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 678261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 177968 | 337333 | 40740 | 40740 | 40740 | 325920
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 29/07/2013 | 10/09/2013 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 15221743 | 18309939 | 76327939 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 19911494 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 28/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 1045904 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 428000 | 373000 | 0 | 0 | 66282 | 30887 | 26419 | 27829 | 25963 | 23751 | 29800 | 35560 | 33358 | 73151 | 308000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 17/05/2016 | 15/07/2016 | 2016-07-16 | 2019-07-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 13686282.924 | 12921631 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 4255951 | 5114000 | 0 | 443120 | 536283 | 287879 | 318130 | 335109 | 521057 | 286008 | 598090 | 428235 | 669523 | 690566 | 4361000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Modificacion del contrato nº227850 , Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 8946 | 600002 | 0 | 0 | 69 | 1262 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596045 | 2497 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273448 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 887 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278745 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Rutas T-47 Y T-45 Sector Choshuenco - Riñihue | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-03-15 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposicion Rutas T-47 Y T-45 Sector Choshuenco - Riñihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-03-15 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19297000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213325 | Estudio de Ingeniería de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-13 | 2014-09-23 | 16/10/2014 | 27/01/2015 | 2015-01-27 | 2016-12-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 0 | 412233 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 438611 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213328 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-04 | 2014-09-09 | 27/11/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 |  | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 543228 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 379482 | 205400 | 0 | 196793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-17 |  | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 6204228.837 | 7290225 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 6575027 | 1196703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15192 | 0 | 0 | 0 | 1181511 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Modificacion del contrato nº213327 , Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 0 | -1175602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1175602 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1539 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225036 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta T - 85, Sector Río Bueno Cayurruca, Tramos DM 4.300 - DM 6.080 y DM 15.200 - DM 24.677,80, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-26 | 2015-03-24 | 24/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-07-19 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 485248 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 489020 | 26495 | 0 | 0 | 23519 | 1606 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225036 | Modificacion del contrato nº225036 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta T - 85, Sector Río Bueno Cayurruca, Tramos DM 4.300 - DM 6.080 y DM 15.200 - DM 24.677,80, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224453 | Reposición Pavimentación T-85, Sector Río Bueno-Cayurruca, Tramos DM 4.300-Dm 6.080 y Dm 15.200-DM 24.677,80, Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-03-10 | 30/05/2015 | 01/06/2015 | 2015-06-02 | 2017-08-30 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 8460911.408 | 8713382 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 9341082 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 86002 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35961 | 47663 | 0 | 2314 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285019 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 155 155-A REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 27391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 162 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285021 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 186 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2817 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-29 | 27/10/2015 | 19/11/2015 | 2015-11-19 | 2018-10-04 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 0 | 770000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 525118 | 120197 | 0 | 0 | 39696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80501 | 0 | 0 | 172040 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Modificacion del contrato nº227774 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42693 | 0 | -2793 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3066 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 188 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI, REGION DE LOS RIOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-23 | 2020-12-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 760360 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902 | 27916 | 27182 | 756000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-20 | 2020-12-06 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 9186850.282 | 10803293 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 647000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247894 | 207018 | 192088 | 11020000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD P.VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-07-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76153484 | RPS Ingeniería E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 1827 | 1665 | 2082 | 2475 | 2313 | 3863 | 16190 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD P.VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3745622 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 2404649 | 0 | 135715 | 90593 | 90425 | 166416 | 223071 | 207324 | 207850 | 259812 | 280807 | 236193 | 506443 | 219713 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259335 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Ejecución de la Obra: Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco Comuna de La Unión | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-06-25 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 28000 | 5500216 | SERGIO ENRIQUE GIPOULOU VIDAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1700 | 1580 | 1440 | 1800 | 2140 | 2000 | 3530 | 13000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259337 | Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-04-12 | 18/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-02-03 | RANCO | LA UNION | SR | 2890589 | 2638479 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 2566934 | 0 | 280199 | 149999 | 218609 | 193081 | 249863 | 216000 | 221313 | 208444 | 285924 | 214629 | 328873 | 71549 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 31/07/2017 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 650800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 79825 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21032 | 22157 | 20673 | 18914 | 23734 | 56000 | 51900 | 96590 | 290000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Modificacion del contrato nº250839 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250840 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-04-06 | 25/05/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-20 | 2019-04-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 12354003.615 | 13283248 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 367000 | 4596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215995 | 453942 | 423541 | 387508 | 324170 | 677049 | 1635180 | 478615 | 9077000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283896 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 114 117 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 10504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283897 | EXPROPÌACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 118 119 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 5511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284865 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. MEJ. RUTA 201-CH SECTOR:COÑARIPE-PELLAIFA XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 3691 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285342 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 201-CH S: COÑARIPE-PELLAIFA, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 3171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285343 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 201-CH S: COÑARIPE-PELLAIFA, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 3579 |  |  | 0 | 28457 | 0 | 0 | 0 | 4086 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136 | 0 | 1635 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263728 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco Provincia de Valdivia | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-10-15 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 0 | 270119 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11455 | 10440 | 13050 | 15515 | 14500 | 22040 | 220119 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263729 | Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-11-06 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 1508549.431 | 1687929 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93500 | 86900 | 79200 | 99000 | 176550 | 165000 | 113850 | 1010929 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 30 | 201 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca En Ruta T-39 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-03-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposicion Puente Quinchilca En Ruta T-39 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-02-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6800000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 71001 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40635 | 27125 | 0 | 3201 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283823 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 25312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-6 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 03/10/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-09 | 2019-03-09 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 0 | 790646 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 351000 | 375000 | 0 | 33520 | 28836 | 66310 | 23582 | 24841 | 23176 | 21203 | 26605 | 31751 | 29786 | 65390 | 91000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 15/09/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 8982177.561 | 8068568 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 5906000 | 1674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229457 | 241708 | 225502 | 206299 | 129424 | 154450 | 144887 | 342273 | 750000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Modificacion del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147117 | 146883 | 297000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1893 | 67002 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17334 | 48373 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267719 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 16 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4381 |  |  | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283894 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 45278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213317 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino T-340 Camino Toro Bayo - Curiñanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-25 | 2014-10-24 | 12/11/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2016-08-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 306949 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 323070 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco En Ruta T-340 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 828000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco En Ruta T-340 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-05-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13121000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 20049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285337 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 2988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285338 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 2988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285339 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285340 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3782 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285341 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 4578 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2617 | 18001 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 2043 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 22/11/2016 | 04/01/2017 | 2017-01-04 | 2018-05-19 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 338272 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 86413 | 239513 | 0 | 0 | 57191 | 10871 | 0 | 0 | 63007 | 0 | 62449 | 0 | 22307 | 23688 | 22107 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Modificacion del contrato nº250916 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-11-01 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278721 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-06 | 2020-07-26 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 5092049.607 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58850 | 110000 | 161150 | 5031050 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10002 | 0 | 0 | 84 | 119 | 65 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 4754 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-07-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76153484 | RPS Ingeniería E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 1827 | 1665 | 2082 | 2475 | 2313 | 3863 | 16190 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3745622 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 1031564 | 0 | 56967 | 43385 | 32673 | 68036 | 85858 | 88580 | 88804 | 111005 | 119976 | 100914 | 235366 | 89701 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206-Tres Ventanas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-30 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206-Tres Ventanas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-30 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7422000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 30/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-27 |  | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 887922 | 76307317 | CONSORCIO DE Ingeniería RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 926646 | 36350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17297 | 12640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6413 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Modificacion del contrato nº186242 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76307317 | CONSORCIO DE Ingeniería RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE-LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 19/10/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | IPC | 0 | 698000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 169257 | 314904 | 0 | 72188 | 13501 | 0 | 82187 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 67678 | 0 | 24525 | 245297 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T-415, SECTOR ÑANCUL-RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 |  | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 369118 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 255941 | 127179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76560 | 0 | 0 | 11125 | 0 | 0 | 0 | 39494 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186153 | Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-09-27 | 03/12/2012 | 28/12/2012 | 2013-01-09 | 2015-06-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 7604984.981 | 10172208 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 10994654 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1008 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 1071 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 22001 | 0 | 0 | 0 | 400 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 2673 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CR.RUTA T-243-S(COÑARIPE)-LIM.REG.NORTE . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2018-05-27 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 503833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72236 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 197816 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-08 | 2012-12-18 | 05/03/2013 | 05/04/2013 | 2013-04-06 |  | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Pln | 5836302.805 | 8917307 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 9736307 | 316800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148530 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 197816 | Modificacion del contrato nº197816 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | -103799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103799 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204659 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-31 | 05/03/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-06-17 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 917093 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 981950 | 34636 | 0 | 17615 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12628 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204659 | Modificacion del contrato nº204659 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12627 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-30 | 10/03/2014 | 04/06/2014 | 2014-06-04 | 2018-06-04 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 0 | 1042390 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 982822 | 173194 | 0 | 21279 | 0 | 0 | 39725 | 20844 | 19372 | 21100 | 22070 | 0 | 0 | 28804 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-20 | 07/03/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-12 | 2018-02-12 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 1072960 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1085608 | 96127 | 0 | 0 | 90952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Modificacion del contrato nº204662 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5174 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-10 | 2013-09-11 | 17/10/2013 | 04/12/2013 | 2013-12-05 |  | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6292968.524 | 6848747 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6817940 | 789517 | 0 | 0 | 177221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612296 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Modificacion del contrato nº204626 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | -612295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612295 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-11 | 2013-08-28 | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 2013-11-28 |  | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Pln | 6500101.467 | 7419514 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 7564940 | 701208 | 0 | 0 | 200516 | 0 | 22622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478070 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Modificacion del contrato nº204634 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | -472763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -472763 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-16 | 2013-07-24 | 12/08/2013 | 12/09/2013 | 2013-09-13 |  | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6518866.969 | 7100190 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 6433821 | 1469301 | 0 | 139045 | 57319 | 123905 | 204506 | 0 | 511145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433381 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Modificacion del contrato nº204638 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 330792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417836 | 0 | 0 | 0 | -87044 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-345,LO AGUILA-MALIHUE,COMUNAS DE MAFIL-LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250923 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Ruta T-345, Lo Aguila -Malihue, Comunas de Mafil y Los Lagos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-11 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 |  | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | IPC | 0 | 189000 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 129305 | 62740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11921 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 212917 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de Los Rios | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-03 | 06/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-18 | 2018-12-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 859500 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 683884 | 236597 | 0 | 29961 | 21905 | 21913 | 17443 | 18305 | 17013 | 15505 | 19381 | 23042 | 21535 | 30594 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-04 | 23/02/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2019-02-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1027328 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 768672 | 286073 | 0 | 37904 | 25063 | 25074 | 20051 | 21041 | 19556 | 17823 | 22279 | 26487 | 24754 | 46041 | 47058 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Modificacion del contrato nº216911 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 43297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43297 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-24 | 2015-01-20 | 03/02/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-12 | 2018-11-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 850425 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 660155 | 229638 | 0 | 19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210346 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Modificacion del contrato nº217129 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -210345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210345 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-13 | 2014-12-30 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2015-03-28 | 2019-03-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4501226.381 | 4804399 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3622059 | 1306265 | 0 | 165722 | 79029 | 59578 | 59089 | 61773 | 57172 | 51503 | 78765 | 107745 | 133280 | 452609 | 201989 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Modificacion del contrato nº216899 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 897390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193500 | 230050 | 215000 | 258840 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2018-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6348228.61 | 5737553 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 4251302 | 1907092 | 0 | 0 | 200012 | 0 | 66989 | 51000 | 16590 | 43200 | 18900 | 37450 | 0 | 1472951 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227869 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 208 La Union - Rapaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-04-12 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 252712 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 246697 | 16744 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246665 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 23/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-24 | 2018-06-14 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 1305067.383 | 1379149 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 809290 | 625828 | 0 | 112305 | 65873 | 71761 | 76545 | 53550 | 46474 | 32540 | 54114 | 58036 | 0 | 54630 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270829 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-07 | 26/09/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-15 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1087690.827 | 1210491 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 836833 | 0 | 112397 | 77500 | 93872 | 68040 | 71400 | 49770 | 45360 | 56700 | 67410 | 63000 | 131384 | 430491 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 13/04/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-07-02 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | IPC | 0 | 347401 | 96974000 | GHD S.A. | 90324 | 264304 | 0 | 0 | 0 | 69133 | 0 | 0 | 72541 | 0 | 0 | 43029 | 0 | 79601 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos, 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-02 | 05/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-01-29 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 273496 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 259707 | 0 | 0 | 37129 | 0 | 0 | 40793 | 0 | 34554 | 0 | 49665 | 0 | 97566 | 22276 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255180 | Conservación Emergencia Ruta T-450 Corral Chaihuin y T-400 Valdivia - Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-01-16 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 490119.921 | 554183 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 503321 | 57259 | 0 | 0 | 57259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269534 | Conservación de Emergencia Ruta T-851 Río Bueno - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 30/10/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-06-03 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 404400.08 | 484384 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 490218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139261 | 130750 | 129929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90278 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270443 | Conservación Emergencia Ruta 201 CH Pullingue - Paso Carririñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 22/09/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-05-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 769273.12 | 823380 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 833077 | 0 | 404338 | 196299 | 170210 | 50406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11824 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270443 | Modificacion del contrato nº270443 , Conservación Emergencia Ruta 201 CH Pullingue - Paso Carririñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 115226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-05-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 529889.805 | 610666 | 76149187 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 619679 | 0 | 0 | 484429 | 76948 | 47225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270446 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, con Acceso a Embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-12-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 289194.04 | 0 | 0 |  | 0 | 300195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440 | 46800 | 55640 | 103000 | 57315 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-11 | 23/06/2016 | 21/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 290435 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 299378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Modificacion del contrato nº228881 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 119518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22708 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 28/06/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 |  | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4160201.371 | 4732360 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3177609 | 1730212 | 0 | 357704 | 402373 | 369018 | 324000 | 170949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106168 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Modificacion del contrato nº227873 , Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 900067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648048 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 80 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 133 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275212 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 18 19 2 20 21 25 26 27 4-A 4-B 5 9 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 98178 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284475 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 30 31 32 33 34 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284477 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL 2016 Lote(s) Nº 35 36 37 38 39 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17061 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225416 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Lago Ranco - Quillaico | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-12 | 2015-01-05 | 19/06/2015 | 30/07/2015 | 2015-07-31 | 2016-12-15 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 1019345 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 1067658 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 858 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 770 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1717 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 253 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278749 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Ruta T-65, Paillaco - Dollinco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-03 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278750 | Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-03 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 2313077.458 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 1171 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225475 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Puyehue - Los Tayos y Reyehuico - Liquiñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-02-03 | 09/04/2015 | 15/05/2015 | 2015-05-16 | 2016-07-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 973662.165 | 1330627 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30287324-0 | CONSERVACION SIST.SEÑALIZACION INFORMATIVA LOS RIOS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227876 | Conservacion Sistema Señalizacion Informativa XIV Región Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-11 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-04-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 324170.137 | 305411 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 178175 | 134293 | 0 | 0 | 44231 | 31936 | 47082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11044 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAS MULATAS-TOROBAYO-CUTIPAY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250721 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-19 | 2016-07-06 | 21/07/2016 | 11/08/2016 | 2016-08-11 |  | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 251000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 230968 | 27000 | 0 | 0 | 19716 | 0 | 3470 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250747 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 14/07/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-04-18 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 0 | 268151 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 209863 | 64803 | 0 | 23348 | 0 | 0 | 33579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7876 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250748 | Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-26 | 2018-06-02 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 2187837.027 | 2136226 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1592795 | 602258 | 0 | 93149 | 27536 | 134218 | 13268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128127 | 205960 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 22001 | 0 | 0 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19490 | 0 | 0 | 2427 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254587 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos, Etapa VII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-08-26 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 |  | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 993977.332 | 832290 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 834545 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269895 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-21 | 13/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-08-14 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 0 | 380000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 127443 | 253302 | 0 | 62755 | 0 | 58065 | 25731 | 27002 | 25096 | 22847 | 4904 | 0 | 0 | 26902 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanco Futrono y Marquina, Region de los R | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-03-19 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, FUTRONO | IPC | 1095703.598 | 1086661 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 328570 | 777841 | 0 | 92898 | 153823 | 0 | 188530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342590 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-04-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 615202.809 | 616240 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 480815 | 147847 | 0 | 32138 | 68742 | 0 | 38043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1399797.976 | 1250684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 439612 | 841139 | 0 | 0 | 394904 | 225824 | 104064 | 78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38201 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Modificacion del contrato nº263235 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 101781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21374 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263237 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2019-03-24 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 1010106.57 | 925504 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 154698 | 217747 | 0 | 0 | 0 | 140086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77661 | 573055 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263238 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-533: Cruce T-45 (Piedras Moras) - Los Maitenes (km 0 al 6,4), Ruta T-293 Cruce T-39 Acceso a Ustariz, Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 22/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-30 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1126533.492 | 1070907 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 728561 | 364277 | 0 | 285200 | 32429 | 43103 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 27/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-06-21 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 798906.946 | 842388 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 731597 | 127449 | 0 | 66209 | 58884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Modificacion del contrato nº263254 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | -2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2355 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 24/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-05-05 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 790770.232 | 759959 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 397465 | 377912 | 0 | 243214 | 0 | 0 | 109105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25593 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Modificacion del contrato nº263256 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15540 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263259 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 Cruce T-551 (Las Juntas) - Cruce T-575 (El Salto) (km 0 al 7), y Ruta T-575 Cruce Ruta 5 (Lipingue) - Cruce T-551 (Huite) (km 0 al 6), Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 22/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2018-04-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1319171.049 | 1175107 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 208508 | 995499 | 0 | 520116 | 251860 | 131669 | 74402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17452 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269900 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741: Cruce T-395 (Chauquen) - Cruce T-411 (Ensenada); (km 0 al 6,9), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-08-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 668877.64 | 647572 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 169185 | 488157 | 0 | 98928 | 100204 | 92040 | 39686 | 41646 | 38707 | 32216 | 4729 | 0 | 0 | 40001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269900 | Modificacion del contrato nº269900 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741: Cruce T-395 (Chauquen) - Cruce T-411 (Ensenada); (km 0 al 6,9), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 46565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9779 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270338 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125 : Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2) , Comuna de Lanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-10 | 01/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-10-12 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 450177.476 | 512907 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 524539 | 0 | 76314 | 153246 | 96933 | 29637 | 28290 | 13882 | 12365 | 24479 | 32579 | 35782 | 21032 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270341 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-04 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-08-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1136926.595 | 1118912 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 75207 | 1063133 | 0 | 67429 | 131670 | 131004 | 81820 | 77795 | 47205 | 32173 | 163709 | 154997 | 109301 | 66030 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270345 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-720: Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero- Cruce T-450 (Corral) (Km 57,56 al 65,56) , Comuna de Corral | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-12 | 20/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2018-09-02 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 660922.906 | 683278 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 695422 | 0 | 253970 | 124148 | 152088 | 48438 | 48195 | 38486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30097 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270346 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-400 Cruce T-60 (Valdivia) - Futa - Cruce T-478 (Corral) (Km 0,0 al Km 10,0), Comunas de Valdivia y Corral. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-07 | 24/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2018-10-06 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 1129895.123 | 1311877 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 156845 | 1178731 | 0 | 0 | 161201 | 0 | 134573 | 93327 | 29223 | 26707 | 105058 | 467073 | 114262 | 47307 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254579 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 28/02/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-17 | 2020-12-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 720000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 124198 | 192897 | 0 | 0 | 0 | 57985 | 13660 | 14334 | 13323 | 12142 | 15178 | 18044 | 16864 | 31367 | 428253 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261814 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 17/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2021-05-27 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 779790 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 45314 | 220716 | 0 | 35922 | 18010 | 8150 | 14898 | 15634 | 14530 | 13243 | 16554 | 19681 | 18393 | 45701 | 536067 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2021-05-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 670547 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 46740 | 183307 | 0 | 20228 | 15480 | 15487 | 12547 | 13166 | 12237 | 11153 | 13941 | 16574 | 15490 | 37004 | 445791 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 20/02/2018 | 10/04/2018 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 672778 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 14220 | 12960 | 16200 | 19260 | 18000 | 30060 | 585778 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 23/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 624003 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14790 | 13746 | 12528 | 15660 | 18618 | 17400 | 29058 | 553203 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 22/11/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 6972586.511 | 5996160 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1158218 | 1377795 | 0 | 306997 | 143278 | 133833 | 49961 | 104876 | 44888 | 84321 | 74201 | 139053 | 81893 | 214494 | 3735400 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 04/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 5924079.46 | 5518664 | 99537890 | APIA S.A. | 752977 | 1199440 | 0 | 129101 | 96415 | 229952 | 62249 | 88390 | 44330 | 68341 | 45022 | 106961 | 70407 | 258272 | 3698819 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 27/06/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-29 | 2021-07-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6599972.564 | 5783382 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 525765 | 1317656 | 0 | 314041 | 131120 | 145474 | 62257 | 105485 | 41712 | 86976 | 54000 | 113313 | 73500 | 189778 | 4065556 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 7816152.07 | 6555637 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 1316022 | 0 | 0 | 130724 | 125891 | 159719 | 81715 | 125990 | 73207 | 125356 | 83653 | 153514 | 256253 | 5409373 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 09/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2021-11-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6366742.893 | 5735023 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1012113 | 0 | 86278 | 25638 | 72568 | 8841 | 158950 | 101120 | 56160 | 118800 | 102720 | 147000 | 134038 | 4943108 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250768 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-06 | 2016-09-12 | 04/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-06-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 215000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 146561 | 72347 | 0 | 17396 | 11656 | 11662 | 9368 | 9831 | 6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5718 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 01/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2018-07-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1957978 | 1951520 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 998191 | 1002353 | 0 | 249296 | 198690 | 90958 | 220683 | 87550 | 40685 | 26252 | 0 | 0 | 0 | 88239 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 69 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16279 | 35217 | 0 | 298 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284663 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 11 12 14 15 16 24 39 41 42 43 7 9 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA - LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 32913 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30399027-0 | MEJORAMIENTO CBI REGION DE LOS RIOS II PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246794 | Consultoría Proyectos de Caminos Básicos Intermedios II Parte Provincia de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-01-29 | 16/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2018-06-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 792366 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 517981 | 308131 | 0 | 90430 | 0 | 9794 | 0 | 115685 | 0 | 0 | 0 | 37066 | 0 | 55156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255170 | Conservación Global Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comunas de Lanco y Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-08 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2019-08-02 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1344528.509 | 1791750 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 164977 | 875553 | 0 | 80321 | 0 | 131529 | 0 | 116622 | 0 | 94905 | 0 | 134713 | 0 | 317463 | 773337 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264182 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-04 | 18/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-09-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 812805.932 | 954032 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 972118 | 0 | 0 | 108331 | 103756 | 57561 | 45046 | 36864 | 19482 | 30201 | 565703 | 0 | 5174 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270388 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 06/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-11-09 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 728196.281 | 639893 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 652596 | 0 | 0 | 67459 | 39826 | 112830 | 103651 | 11948 | 21577 | 16914 | 21106 | 103997 | 153288 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270389 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Corral y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 17/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-30 | 2018-09-26 | VALDIVIA | CORRAL, LANCO | IPC | 287659.331 | 346410 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 352430 | 0 | 134223 | 67169 | 47803 | 41310 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17525 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270389 | Modificacion del contrato nº270389 , Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Corral y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 26102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18793 | 0 | 0 | 0 | 7309 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270390 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2019-04-18 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 529578.947 | 0 | 0 |  | 0 | 274579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 49500 | 58400 | 55000 | 72079 | 275000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoría a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 22/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 695340 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14450 | 13430 | 12240 | 15300 | 18190 | 17000 | 28390 | 617340 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoría a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-20 | 2018-01-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2022-01-25 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 789118 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 129045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15670 | 14564 | 13273 | 16591 | 19725 | 18435 | 30787 | 684577 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-02-28 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 18190 | 17000 | 17510 | 728000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2022-01-16 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 6208959.339 | 5898043 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217080 | 76500 | 140620 | 64800 | 160200 | 96300 | 178000 | 421500 | 4949834 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 23/11/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 6998960.904 | 6019570 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 1120304 | 0 | 0 | 35410 | 0 | 100265 | 67259 | 69164 | 60560 | 88774 | 155137 | 195957 | 347778 | 5183732 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2022-05-10 | RANCO | LA UNION | IPC | 7455388.27 | 0 | 76125157 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 39500 | 72000 | 54000 | 107000 | 60000 | 40500 | 6700638 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACION DOBLE VIA LA UNION - RIO BUENO, RUTA 210 Y T-71 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263742 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Rutas 210 Y T-71 La Unión - Río Bueno. Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-08-08 | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 | 2019-02-13 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 192283 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 100969 | 0 | 13377 | 0 | 45155 | 0 | 0 | 0 | 30555 | 0 | 0 | 0 | 11882 | 95688 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: LICAN-RUTA 215-CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278734 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-Ch, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-06-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-26 | 2020-01-27 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 385465 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: LICAN-RUTA 215-CH | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263745 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia Niebla, Región de Los Ríos (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-15 | 05/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-02 | 2019-03-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 249000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 134001 | 0 | 0 | 29232 | 0 | 0 | 38053 | 0 | 0 | 0 | 64201 | 0 | 2515 | 130000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 05/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-01-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 210392 | 76615660 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12698 | 0 | 0 | 28909 | 0 | 1484 | 173802 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | Modificacion del contrato nº263749 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76615660 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263752 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Futa y Accesos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-03 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-08-09 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 157265 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 153437 | 0 | 11422 | 0 | 25212 | 0 | 0 | 26115 | 0 | 35576 | 0 | 0 | 55112 | 7874 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263755 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-05 | 16/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-09-09 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 0 | 189656 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 193592 | 0 | 48889 | 19220 | 19229 | 15767 | 16546 | 15378 | 14016 | 17519 | 9549 | 0 | 17479 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263756 | Conservación Periodica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 28/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-08-17 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 5099485.366 | 3581083 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 849984 | 2771335 | 0 | 1334372 | 986826 | 255806 | 120147 | 39101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263494 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-08-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 378570 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 223987 | 0 | 14076 | 20064 | 23620 | 16544 | 17361 | 16136 | 14706 | 18382 | 21855 | 20425 | 40818 | 164398 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263495 | Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-23 | 08/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2019-08-05 | RANCO | LA UNION | IPC | 2810375.875 | 2434092 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1422910 | 0 | 67177 | 121604 | 194620 | 236940 | 160267 | 77607 | 73062 | 87085 | 96264 | 77016 | 231268 | 1107187 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 52001 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 0 | 0 | 0 | 14108 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284867 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-780 S:CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | RANCO | LA UNION |  |  | 768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284869 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-780 S:CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | RANCO | LA UNION |  |  | 849 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459168-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-531 LAS HUELLAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL S: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2020-06-23 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 781194 | 76615660 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 37500 | 776001 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263583 | Asesoría a la Inspección Fiscal Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1596500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263582 | Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15501501 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278730 | Estudio de Ingeníeria Construccion De Ciclovias En Red Vial Region De Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-12-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 356700 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480998-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS III PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278739 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento CBI Región De Los Rios III Parte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-01-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278710 | Consultoría de Conservacion De Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-06-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-05 | 2019-06-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 595000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283090 | Consultoría para la Caracterización de la Faja Vial de varios Caminos en Region de los Ríos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19750 | 18000 | 22500 | 26750 | 25000 | 38000 | 150800 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 283087 | Global de Gasto para públicaciones Red Vial 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283092 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta 206 Cruce Ruta 5 (Paillaco)-Cruce Ruta 202 (Valdivia), Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 58850 | 55000 | 54650 | 258000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283098 | Conservación periódica Ruta T-312:Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Animas), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 58850 | 55000 | 9850 | 300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284073 | Conservacion de la Red vial, Mantenimiento Varios Puentes Menores, Region de Los Rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 56175 | 52500 | 54075 | 210000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284086 | Contrato Sello Asfaltico, sector Cruce El chancho-Puente Bocatoma | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 56175 | 105000 | 6575 | 257500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284087 | Conservacion de la Red Vial, mejoramiento interseccion Rutas T-746 y Ruta 201 CH | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 56175 | 52500 | 64575 | 147000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284089 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de Valdivia, Region de Los Ríos.Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 56175 | 52500 | 5525 | 268000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284090 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia del Ranco, Region de Los Ríos.Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 56175 | 52500 | 5525 | 268000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2019 - 2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284091 | Conservacion de la Red Vial, reposición puente nevado 2 , ruta 201 CH; Cruce Ruta 203 CH (Pullingue) - Paso Carirriñe, Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 56175 | 73500 | 6575 | 289000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 155992 | 0 | 604 | 1781 | 1992 | 4050 | 4250 | 3950 | 3600 | 4500 | 7171 | 8000 | 116094 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282840 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL-año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 783607 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282841 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE VALDIVIA-año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 26169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282842 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DEL RANCO-año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282945 | FACTURACION AÑO 2017 POR PAGAR-Adm. Directa, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 39311 |  |  | 0 | 3399613 | 0 | 126451 | 411056 | 190300 | 200787 | 154374 | 202330 | 152158 | 198447 | 238256 | 226495 | 1298959 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282949 | MANTENCION MAQUINARIAS, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282950 | REPARACION BALSAS año 2018-Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 96949 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282952 | MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA, año 2018-Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283049 | SEGURIDAD RECINTOS -PROVINCIAL VALDIVIA -año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283050 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL RANCO, año 2018- Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283054 | COMPRA de PETROLEO año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 98292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283056 | CONTROL POLVO-HIELO REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283059 | MATERIAL PETREO REGIONAL- año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 280000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283063 | LABORATORIO REGIONAL-año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283065 | ASFALTO REGIONAL -año 2018- Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283078 | MATERIAL PETREO PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 350000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283079 | TUBOS PROVINCIA DEL RANCO,año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283080 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283081 | ASFALTO PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283082 | MADERAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283083 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 32600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283085 | CAMPAMENTOS, TALLERES PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283086 | VIGAS METALICAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283088 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283102 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283103 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 43432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283104 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA-, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283105 | ASFALTO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283106 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283107 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283109 | CAMPAMENTOS -TALLERES PROVINCIAL VALDIVIA año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283110 | VIGAS METALICAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283201 | COMUNICACIONES REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283202 | REPUESTOS, INSUMOS , PEAJES año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 55877 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283222 | FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS , AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283244 | EQUIPO DE PESAJE año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283247 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283248 | ARRIENDO MAQUINARIAS REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283249 | COMBUSTIBLE QUIPOS MENORES , año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 4966 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283252 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, año 2018, cuentadante Patricio Martin Katusic, rut 12.430.481-4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283256 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, cuentadante Ingrid Sandoval G., rut 12.736.180-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 400 | 12736180 | INGRID MARCELA SANDOVAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283258 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, PROVINCIAL RANCO, año 2018, cuentadante Emilio Soto H. rut 13.848.191-3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 400 | 13848191 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282878 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Regionde Los Rios Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 110000 | 104400 | 1200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282881 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Rio Bueno, Lago Ranco, La Union, Futrono,Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1454000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la inspección fiscal del contrato de conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Valdivia sector sur, etapa II, Región de los Ríos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-08-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 860000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 284495 | Global de Gasto para públicaciones Globales Mixtas 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 282862 | Global de Gastos públicaciones Caminos Básicos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282866 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 al 14); y Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 307700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117700 | 190000 | 0 | 429000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282870 | Conservación Red Vial Básica CBC Ruta T-308 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 260230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95230 | 165000 | 0 | 379000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282873 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-312 S: Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Ánimas) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87740 | 110000 | 15000 | 436000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282874 | Conservación Red Vial Basica CBC Ruta T-424 S: Cruce T-412 (Anganchilla) - Av. Circunvalación y Ruta T-412 S:Cruce Ruta 206-Angachilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58850 | 55000 | 130150 | 50000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284054 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - Alhuemanque (km 9,625 al 11,825); RutaT-899 S: Cruce T-851 (Cachillahue) - La Aguada - Puro Chile (km 0,0 al 6,0); Ruta T-364 S: Cruce Ruta 202 (Cayumapu) - Cruce Rut | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | LANCO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 651130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 141750 | 224700 | 262000 | 608000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284057 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-189 (Los Tallos), Km 0 al 9,9 comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 492885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45360 | 94500 | 168525 | 157500 | 27000 | 662000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284060 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - Los Tallos (Km 6,2 al 14), Ruta T-111-S: Cruce Ruta 203 CH (Lanco) - Huipil - Collico, Sector: Lanco - Límite Regional comunas de Lanco y Panguipulli | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45360 | 94500 | 224700 | 315000 | 28440 | 972000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284061 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-659 : Cruce T-613 (Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco), km 0 al 10,5, comuna de Paillaco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 593800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42336 | 94500 | 168525 | 210000 | 78439 | 729200 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284069 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-760 : Daglipulli - Centinela (km 0 al 5), Ruta T-833 : Cruce T-851 (Güeimen Oriente)- Cruce T-865 (Pichi Ignao) (km 0 al 3,9),Ruta T-865 : Ignao - Güeimen - Los Piuquenes (km 2 al 7,5comuna de La Unión | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 697920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38088 | 94500 | 168525 | 315000 | 81807 | 965280 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284071 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-849 S: El Meli - Vivanco - Los Maitenes (km 7,3 al 14,6), Comuna de Bueno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 354400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21168 | 47250 | 112350 | 157500 | 16132 | 569600 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282973 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia y Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 375144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 112350 | 105000 | 110544 | 160776 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282975 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Los Lagos, Mafil y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 181104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21244 | 56175 | 52500 | 51185 | 77616 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282977 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Mariquina y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 369600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49140 | 112350 | 105000 | 103110 | 92400 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282982 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56700 | 112350 | 157500 | 61450 | 452000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282988 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia, Los Lagos, Mafil, Corral y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 56175 | 52500 | 53655 | 88200 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282995 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 56175 | 52500 | 53655 | 88200 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283001 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de La Union y Rio Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24347 | 56175 | 52500 | 51530 | 1808 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278735 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Y Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-02 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483137-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería del detalle Mejoramiento Ruta T-350 S: Cutipay-Accesos Norte A Niebla | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-05-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274576 | Conservación por Glosa 5, Puente Cerro La Marina, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2018-11-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 242658.113 | 0 | 0 |  | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22320 | 27900 | 33170 | 93000 | 75610 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227879 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal del contrato obras viales en camino Puelo - Paso el Bolson sector Llanada Grande - segundo corral tramo primer corral - segundo corral entre los km 13780 y km 15315 Etapa IX Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 12/05/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 199840 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100020 | 101772 | 0 | 15756 | 30347 | 0 | 12595 | 26435 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9514 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | Asesoría Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 02/12/2009 | 31/12/2009 | 2009-12-31 |  | LLANQUIHUE | COCHAMO | Pln | 3000000 | 3198119 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433053 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 07/03/2013 | 08/05/2013 | 2013-05-09 |  | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 2462578.392 | 3027878 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3149035 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 3600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 |  | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 1438113.231 | 1438095 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 586670 | 888001 | 0 | 204410 | 97203 | 109935 | 228420 | 165285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82748 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | Modificacion del contrato nº227880 , "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7900000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 5900 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 239 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 3808 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-07-03 | 2012-10-04 | 24/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-05-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Pln | 24091717.292 | 22415160 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 24438680 | 235858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160643 | 75215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Modificacion del contrato nº185783 , Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 0 | -37532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37532 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 659 | 5267 | 0 | 0 | 306 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1814 | 34002 | 0 | 0 | 0 | 759 | 133 | 0 | 0 | 0 | 29288 | 0 | 0 | 3822 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269985 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184-B 185-A 52-A 98-A MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1472 |  |  | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-07-21 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1650000 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26750 | 25000 | 23250 | 1552732 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 5400 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 209 | 11667 | 0 | 743 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083 | 0 | 801 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262003 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 161-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284713 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3978-2013 Lote(s) Nº 141 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 9423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al DM 21.940,25; eje principal Nº 2, tr | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 21/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-07-23 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 769802 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 258000 | 410000 | 0 | 0 | 131305 | 0 | 25578 | 26943 | 25137 | 22996 | 28854 | 34433 | 32301 | 82453 | 141102 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Modificacion del contrato nº238015 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 05/09/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2019-03-03 | CHILOE | ANCUD | IPC | 9911544.609 | 14330018 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 4785000 | 8306000 | 0 | 896653 | 893841 | 1017816 | 424714 | 447382 | 417378 | 381830 | 348471 | 952849 | 1072603 | 1452463 | 2042000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Modificacion del contrato nº238014 , Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,00 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 720900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720900 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262868 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2778 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267698 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 95 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270886 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 118 119 121 58 82 92 96 96-A 97 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 16938 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273443 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 113 38 39 42 43 85 86 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 10381 |  |  | 0 | 81983 | 0 | 10204 | 7426 | 15407 | 6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28494 | 0 | 14418 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283818 | Exproipacion8es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1629 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284744 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 103-A 104 111 120 126 62 80 81 88 98 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 18918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284801 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 10276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285198 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 177 183 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4242 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285199 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 180 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO -LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285334 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 2433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285335 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 1988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285336 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA CHACAO-LINAO, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 2865 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2020-11-15 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25438 | 24562 | 729000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2020-12-01 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 16282570.909 | 0 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 19208000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 17/12/2015 | 18/01/2016 | 2016-01-18 | 2018-02-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 822416 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 690877 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Modificacion del contrato nº225427 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-20 | 2015-03-27 | 18/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2018-02-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 10987546.849 | 13797230 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 10897893 | 3940001 | 0 | 513232 | 600335 | 450347 | 272230 | 457489 | 586525 | 78883 | 34198 | 535000 | 202512 | 209250 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Modificacion del contrato nº225426 , Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -337488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337488 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2021-05-16 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 844668 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17793 | 22328 | 26649 | 25002 | 32228 | 1091000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2017-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-07-04 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 15396708.076 | 16590354 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272728 | 488250 | 610760 | 11262 | 16300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 620 | 80747 | 0 | 0 | 158 | 311 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78908 | 0 | 1257 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283981 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12 20-A 22 24 34-A 43 51 52 53 54 55 56 58 59 63 69 72 76 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 58628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284985 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 64 65 74 75 77 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 15118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 184697 | Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-16 | 2012-04-26 | 07/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-16 | 2015-12-30 | PALENA | CHAITEN | Pln | 15198568.82 | 18049105 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 19603689 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262151 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A 14 15-A 34-A 42 43-B 45 46 46-A 47 47-A 50 50-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 16551 |  |  | 12499 | 23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 18814 | 0 | 7 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076721-0 | AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: VARIANTE ANCUD .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 274102 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta W-15; Sector Pumanzano-Linao; Ancud | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2020-01-30 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13230 | 15729 | 14700 | 15141 | 233688 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273764 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 02/03/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-12-17 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1218079.932 | 1408422 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 635250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24907 | 26137 | 24292 | 22140 | 27675 | 131610 | 153500 | 224989 | 828422 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-15 | 2013-11-28 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-07-31 |  | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 527520 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 572001 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 1819 | 0 | 553 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Modificacion del contrato nº203809 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1819 | 0 | 119 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 03/09/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 0 | 694919 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 662699 | 63303 | 0 | 0 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51469 | 0 | 0 | 5719 | 26636 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278758 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Dalcahue En Ruta W-59, Isla De Quinchao En Chiloe | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-07-28 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2923800 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235875 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Dalcahue en Ruta W-59, Isla Quinchao en Chiloé, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2015-12-24 | 13/07/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-03 | 2018-01-25 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 0 | 378000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 198691 | 208851 | 0 | 114991 | 0 | 0 | 76027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17833 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161703 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Chiloé sector Ancud Quemchi y Dalcahue VIII Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-26 | 2010-09-30 | 05/11/2010 | 14/12/2010 | 2010-12-15 | 2012-09-05 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 953257.104 | 1099942 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1169254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 25/05/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 18865840.334 | 22770778 | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25691892 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 149000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5940 | 43999 | 0 | 682 | 1223 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35341 | 0 | 0 | 4648 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269986 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 125 65-A 83 Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283149 | PERITOS TASADORES OBRA: REP MEJ RUTA 5, SECTOR TARA-COMPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | CHONCHI |  |  | 691 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213350 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 13/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-02-15 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 588965 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 445462 | 192901 | 0 | 0 | 57178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96857 | 1080 | 0 | 0 | 37786 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 16/10/2015 | 07/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 4754306.906 | 9527072 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 10271398 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113040 | 0 | 0 | 0 | 43960 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Modificacion del contrato nº213349 , Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 783600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1412 | 108001 | 0 | 0 | 0 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 64051 | 0 | 0 | 0 | 37309 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273442 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-B 77-A 77-B MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6642 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284798 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25-A 26 28 30 72 73 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 10400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259808 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 57 58 AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 14001 | 0 | 3368 | 532 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 0 | 0 | 1079 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSON COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 208164 | "Conservación Camino Básico Curaco - Chanhuitad, Rol W-587, desde km 0,000 al Km 5,842, Comuna de Curaco de Vélez, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-11-22 | 30/12/2013 | 06/02/2014 | 2014-02-07 |  | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 533000 | 741828 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 773252 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | "Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2016-05-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 481225.29 | 463009 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 490236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | "Modificacion del contrato nº223057 , Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 108045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22689 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-15 | 13/04/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2018-03-26 | OSORNO | OSORNO | IPC | 700000 | 915294 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 729113 | 221244 | 0 | 0 | 0 | 16446 | 41715 | 20781 | 56880 | 15120 | 32265 | 0 | 0 | 38037 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257649 | Conservación periódica de la red vial básica ruta 235-ch Puente Culebra comuna de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-28 | 14/09/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-03-02 | PALENA | PALENA | IPC | 800000 | 1106502 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 718561 | 426588 | 0 | 0 | 172042 | 0 | 65957 | 70550 | 41080 | 27444 | 0 | 0 | 0 | 49515 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259183 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Camino Isla Tranqui: Tranqui-Alqui-Centinela S/R Km 0:000 al Km 9:000 Comuna de Queilen Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 12/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 |  | CHILOE | QUEILEN | IPC | 218792.829 | 247381 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 237294 | 13754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1140 | 20001 | 0 | 0 | 1491 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 2196 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283151 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 PTE LA CULEBRE X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 1457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250773 | Reposicion Puente Chan Chan Nº1 en ruta U-605 comuna de Río Negro Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-17 | 08/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-12-22 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 868432.25 | 838964 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 836929 | 12551 | 0 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 165 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | "Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos " | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-01 | 2011-09-13 | 28/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-24 | 2018-06-21 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 2210172 | 79777250 | G S PROYECTOS DE Ingeniería S.A. | 2041239 | 266745 | 0 | 0 | 0 | 64545 | 0 | 171870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30330 | 272835 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-30 | 2011-11-17 | 22/03/2012 | 17/04/2012 | 2012-04-17 | 2018-05-16 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 2839534 | 76210162 | CONSORCIO DE Ingeniería RUTA SIETE LIMITADA | 1995428 | 863116 | 0 | 0 | 207842 | 223674 | 0 | 333030 | 0 | 0 | 35820 | 0 | 0 | 62750 | 512404 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282339 | Asesoría Técnica a la licitación del proyecto: Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, Tramo Pillan - Río Reñihue - Emplame Ruta 7 (Caleta Gonzalo), Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-06-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273159 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes mayores Región de Los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-09-01 | OSORNO, PALENA | OSORNO, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184500 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187839 | "ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS y COCHAMO , ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-13 | 2013-01-10 | 08/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 |  | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 767808 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 827036 | 7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7423 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 08/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 |  | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 6820543.792 | 8773542 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 9593964 | 338854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338854 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Modificacion del contrato nº187699 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -268747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268747 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Pln | 4928977.842 | 6549099 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7344544 | 106701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20273 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187737 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-16 | 07/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 |  | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Pln | 6270000 | 8318225 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 8631556 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187850 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé sector comunas de Ancud Quemchi Dalcahue y Castro Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-04 | 08/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 |  | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 6855298.162 | 7892945 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 8670449 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 190580 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-09 | 28/12/2012 | 20/02/2013 | 2013-02-21 |  | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Pln | 5134454.162 | 6869489 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 7933035 | 10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 15/04/2013 | 10/05/2013 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Pln | 6986486.097 | 9095238 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10081101 | 389928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389928 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Modificacion del contrato nº196654 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -341730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341730 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 198730 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-26 | 2012-11-27 | 01/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 |  | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Pln | 4906054.706 | 7965889 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8893829 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-29 | 23/09/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-20 | CHILOE | CASTRO | IPC | 0 | 810917 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 737000 | 133701 | 0 | 20116 | 19733 | 0 | 11412 | 12019 | 0 | 27070 | 12588 | 15022 | 0 | 15741 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Modificacion del contrato nº213347 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 587439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587439 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 17/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-12-10 | CHILOE | CASTRO | IPC | 24598439.847 | 24376014 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8765995 | 762000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269238 | 251138 | 91694 | 0 | 0 | 0 | 149930 | 17600000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 2101 | 1200001 | 0 | 0 | 0 | 205938 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993871 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267697 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-A 32 63 66-C BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 179139 |  |  | 141522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269984 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106 107 54 86-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 154721 |  |  | 117560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273594 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 35917 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274226 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 17 64-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 95202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284661 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 68 88 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 30611 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284800 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1-B 109-A 2-B 37-A 96 97 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 130707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-07-03 | 03/08/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-07 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 526000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 408184 | 151100 | 0 | 0 | 81128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 19592 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-08-18 | 10/09/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-03 |  | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 4093962.451 | 4789026 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 4564985 | 435770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435770 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Modificacion del contrato nº227894 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1127548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206476 | 0 | -78928 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278583 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5440000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283145 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | PALENA | HUALAIHUE |  |  | 2690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283979 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 132 133 135 136 88 89 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 31828 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284854 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | PALENA | HUALAIHUE |  |  | 3603 |  |  | 0 | 43920 | 0 | 0 | 2690 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34056 | 0 | 1772 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284855 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | PALENA | HUALAIHUE |  |  | 1799 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187627 | Estudio de ingeniería mejoramiento ruta 7 sector Caleta Gonzalo - Santa Barbara tramo Caleta Gonzalo - Puente el Bonito Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-30 | 30/12/2013 | 17/02/2014 | 2014-02-18 |  | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 682335 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 691508 | 73275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15388 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 78200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284797 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A 16-B2 17-A2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7604 |  |  | 0 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 40 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11065 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284824 | Expropiación(es) Lote(s) Nº 16-A2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría Reposición Puente Quilo En Ruta W-20, Comuna De Ancud | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-05-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo En Ruta W-20, Comuna De Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-05-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227904 | Reposicion puente Chifin en Ruta U-500 Comuna de Rio Negro Purranque Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-08-20 | 27/08/2015 | 09/10/2015 | 2015-10-10 |  | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 585964.687 | 655712 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 683500 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278578 | Reposición Puente Gómez N°3 En Ruta V-86 Comuna De Puerto Montt | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 40 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 770 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227905 | Estudio de Ingeniería Reposicion Puente Negro Nº2 en Ruta W-315 Comuna de Ancud | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-29 | 15/01/2016 | 10/02/2016 | 2016-02-11 |  | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 98060 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 100585 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 27/08/2015 | 24/09/2015 | 2015-09-24 | 2019-04-06 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 796833 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 471647 | 55105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14722 | 15311 | 0 | 0 | 19692 | 0 | 5380 | 308824 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204882 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-12 | 2014-01-27 | 10/02/2014 | 06/03/2014 | 2014-03-07 | 2018-03-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 760000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 771671 | 60172 | 0 | 36415 | 18257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204884 | asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloe sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I región de los lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-13 | 2014-01-29 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 0 | 687917 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 621966 | 129980 | 0 | 32961 | 9324 | 0 | 11867 | 12453 | 11574 | 10549 | 12996 | 15677 | 0 | 12579 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-26 |  | CHILOE | ANCUD | Pln | 6933333 | 9570155 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 9651324 | 990736 | 0 | 343507 | 53406 | 0 | 41512 | 60775 | 64503 | 73440 | 55125 | 109140 | 51250 | 138078 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204883 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-29 | 2013-09-03 | 16/09/2013 | 02/12/2013 | 2013-12-03 | 2018-02-15 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 6900000 | 8938732 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 9654425 | 175072 | 0 | 143575 | 17020 | 0 | 0 | 0 | 11437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 217802 | Asesoría a la INspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Cr Longitudinal (Llicaldad) - Rauco por la Costa; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-17 | 07/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-24 | 2018-01-24 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 223209 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 186896 | 39926 | 0 | 8528 | 0 | 0 | 0 | 10266 | 15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 29/01/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 1300000 | 2554364 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2651656 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Modificacion del contrato nº235607 , Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 201690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42355 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124002-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227912 | Estudio de Ingeniería Construccion Ciclovia Ruta U-99-V S: Nochaco - Cascadas Pto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-21 | 23/11/2015 | 10/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-03-30 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 90820 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 46060 | 48985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18371 | 13387 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 9627 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 |  | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 597800 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 537000 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57960 | 0 | 0 | 0 | 22540 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Modificacion del contrato nº227917 , Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82080 | 0 | 0 | 0 | 31920 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-15 | 2015-06-22 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-04-23 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4900000 | 7232154 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 4335000 | 3419401 | 0 | 0 | 1553015 | 0 | 503920 | 530759 | 0 | 0 | 0 | 663230 | 0 | 168477 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Modificacion del contrato nº227918 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 840800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 11/04/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 23766950 | 76379557 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 13648842 | 3371857 | 0 | 456312 | 0 | 472312 | 162000 | 595000 | 237000 | 216000 | 270000 | 321000 | 343233 | 299000 | 11018000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 13/12/2013 | 18/02/2014 | 2014-02-19 | 2020-08-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 325889740.8 | 360134000 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 444000000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | Convenios Especiales - Vialidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 17/03/2017 | 01/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-10-02 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 370419 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 131614 | 246375 | 0 | 0 | 0 | 83432 | 0 | 19125 | 17775 | 16200 | 40500 | 24075 | 27943 | 17325 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257018 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-15 | 02/11/2016 | 13/02/2017 | 2017-02-14 | 2019-04-17 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5013649.159 | 5160870 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1159978 | 2095671 | 0 | 0 | 0 | 717895 | 144463 | 151597 | 121265 | 110520 | 138150 | 186555 | 181726 | 343500 | 2081150 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 3942 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975 | 90 | 0 | 902 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284662 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278748 | Asesoría Habilitación Conexión Vial Ruta 5-Ruta U-500 Osorno | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1038720 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278747 | Habilitación Conexión Vial Ruta 5-Ruta U-500 Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9856000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-08 | 31/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2018-04-11 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 722555 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 266885 | 485001 | 0 | 0 | 0 | 215520 | 0 | 0 | 42660 | 0 | 138132 | 0 | 62001 | 26688 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Modificacion del contrato nº238996 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 64000 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 18/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2018-07-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 404500 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 251534 | 162979 | 0 | 0 | 43759 | 0 | 0 | 76160 | 0 | 0 | 0 | 26643 | 4720 | 11697 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273885 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel; En Chiloé | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-23 | 2019-08-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 49220 | 46000 | 47380 | 77585 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2018-02-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-08-23 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3640996.675 | 4348447 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 822500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110052 | 138600 | 255249 | 238550 | 80049 | 3677447 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 222 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 770 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263681 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 73.790,068 al DM. 84.387,826, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-11-14 | 03/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2020-07-24 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 677184 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23761 | 22169 | 20283 | 25451 | 30375 | 28496 | 46465 | 552000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 12/12/2017 | 16/03/2018 | 2018-03-16 | 2019-08-08 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 7313441.852 | 8090467 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 2495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205326 | 281791 | 353604 | 562692 | 527903 | 563684 | 6080000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 1467 | 0 | 0 | 301 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 58534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58534 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213683 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal del contrato camino longitudinal Austral ruta 7 sector Huinay - Leptepu tramo km 12 al km 18;360 comuna de Chaitén y Hualaihue Provincia de Palena región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-12 | 2014-12-11 | 11/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-16 |  | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE | IPC | 0 | 500242 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 497086 | 35533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11340 | 11928 | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 06/05/2014 | 11/06/2014 | 2014-06-11 |  | PALENA | CHAITEN | IPC | 4794028 | 4794020 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2595728 | 852667 | 0 | 21938 | 15207 | 72714 | 50874 | 25500 | 23700 | 14400 | 135000 | 267500 | 100000 | 125834 | 1802690 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 211073 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y maullin Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-05-29 | 28/05/2014 | 07/07/2014 | 2014-07-08 | 2018-06-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 0 | 739800 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 680508 | 117649 | 0 | 34920 | 0 | 9729 | 12786 | 13417 | 12470 | 11365 | 8874 | 0 | 0 | 14088 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213004 | "Asesoría a la inspección fiscal,contrato conservación global mixto, por nivel de servicio y precio unitario,comunas de Frutillar - Llanquihue , provincia de Llanquihue Etapa II, Región de Los lagos." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-04 | 2014-07-09 | 18/07/2014 | 08/10/2014 | 2014-10-09 | 2018-09-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 866996 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 791189 | 145530 | 0 | 61687 | 25463 | 24592 | 14114 | 13909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 211076 | Conservación global mixto por nivel de servicio de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-29 | 2014-03-11 | 18/02/2014 | 18/03/2014 | 2014-03-19 | 2018-02-26 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Pln | 6650000 | 7671996 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 7538370 | 695140 | 0 | 296252 | 130517 | 0 | 217381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50990 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | "Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 09/04/2014 | 07/05/2014 | 2014-05-08 | 2018-04-17 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Pln | 6000000 | 6371087 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6030016 | 667971 | 0 | 0 | 179141 | 79105 | 96429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147177 | 166119 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | "Modificacion del contrato nº212999 , Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 849540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909008 | 0 | -59468 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-04-11 | 28/04/2016 | 31/05/2016 | 2016-06-01 | 2020-06-01 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 0 | 700239 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 262998 | 182869 | 0 | 30490 | 15287 | 15318 | 12290 | 12909 | 12010 | 10956 | 13708 | 16312 | 15260 | 28329 | 281807 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 02/08/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 0 | 900000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 224427 | 222314 | 0 | 19698 | 37266 | 0 | 14884 | 31237 | 14516 | 13230 | 16537 | 19661 | 18375 | 36910 | 485829 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232436 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 0 | 427300 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 68368 | 145857 | 0 | 24090 | 12107 | 0 | 9858 | 20799 | 9614 | 8762 | 10953 | 13022 | 12170 | 24482 | 224051 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 29/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-29 | 2020-09-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 765801 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 225681 | 200368 | 0 | 33035 | 16562 | 16597 | 13513 | 14181 | 13180 | 12012 | 15015 | 17851 | 17392 | 31030 | 362392 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232457 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 0 | 495000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 83777 | 168594 | 0 | 27864 | 0 | 27970 | 11417 | 11981 | 11135 | 10148 | 12685 | 15082 | 14095 | 26217 | 255236 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232403 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puyehue Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2020-02-05 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 5841941.281 | 5255034 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 2203023 | 1295403 | 0 | 197382 | 27430 | 236591 | 162000 | 46112 | 109810 | 39060 | 125100 | 58048 | 139000 | 154870 | 1968000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 04/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-22 | 2020-03-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 6173115.028 | 5642180 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 2263903 | 1682092 | 0 | 233480 | 310693 | 148900 | 136890 | 112625 | 75445 | 70200 | 116337 | 109675 | 100000 | 267847 | 1869934 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | """"Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 07/03/2016 | 13/04/2016 | 2016-04-14 | 2020-03-24 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 6039388.308 | 5368704 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 2183231 | 1526404 | 0 | 222991 | 82106 | 157658 | 63929 | 140250 | 64780 | 119520 | 77183 | 179760 | 131465 | 286762 | 1859550 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 15/01/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 5650002.133 | 5176270 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1905857 | 1306905 | 0 | 378188 | 158906 | 0 | 51759 | 188500 | 29348 | 73800 | 56156 | 113955 | 42600 | 213693 | 2183291 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 11/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2020-04-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 5987116.366 | 5790214 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1671535 | 1816597 | 0 | 435933 | 153681 | 126230 | 103887 | 119990 | 99092 | 100942 | 113176 | 177433 | 124598 | 261635 | 2471965 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 29/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-20 | 2018-08-18 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 214890 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 183500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 20540 | 0 | 47250 | 0 | 42000 | 55860 | 41280 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256260 | Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 23/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 400000 | 449486 | 76491732 | Ingeniería CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 302601 | 157425 | 0 | 65476 | 80926 | 0 | 0 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257047 | Conservación periodica de emergencia ; ruta 225-Ch Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosales comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-30 | 17/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 620000 | 657064 | 76091340 | Ingeniería Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 310443 | 361693 | 0 | 99502 | 82678 | 2742 | 47434 | 22579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91646 | 15112 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258058 | Conservación periódica saneamiento Puente San Pedro y Losas Ruta U-72 Av Real ciudad de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 28/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 |  | OSORNO | OSORNO | IPC | 309910.042 | 326547 | 76475787 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HASS LTDA. | 311430 | 19049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18601 | 0 | -4046 | 0 | 0 | 4494 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260604 | Emergencia conservación de la red vial puente el Negro camino El Tepual - Las Lomas V-590 km 4;732 Comuna de Puerto Montt Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2018-01-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 632000 | 672694 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 586673 | 98114 | 0 | 96953 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 162 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | IPC | 2199993.936 | 2123228 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1097419 | 1064116 | 0 | 709443 | 286100 | 0 | 0 | 29586 | 26675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12312 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269647 | "Conservación de emergencia camino Puqueldón Detif Rol W-637; comuna de Puqueldón; Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 21/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-03-03 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 290000 | 297321 | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 187326 | 111650 | 0 | 31844 | 0 | 31698 | 0 | 40892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269650 | Conservación de la red vial varios puentes de la ruta W-609 Contao - Rolecha - El Varal comuna de Hualaihue Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-05-25 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 1026267.391 | 1136896 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 435750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16195 | 14760 | 36900 | 65805 | 236000 | 66090 | 741896 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270594 | "Conservación de la red vial puente Torrente ruta El Malito - la Balsa - El Tranquilo Rol W-949 Comuna de Palena Provincia de Palena" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-10 | 27/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2018-09-10 | PALENA | PALENA | IPC | 580299.335 | 612587 | 76491732 | Ingeniería CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 627887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10181 | 14760 | 18450 | 65805 | 256250 | 262441 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 15/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2019-01-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 765000 | 781700 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30175 | 24095 | 36900 | 46125 | 109675 | 205000 | 311030 | 37700 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270596 | Conservación de la red vial Puente Canuman; ruta cruce longitudinal (llicaldad ) Rauco por la Costa Rol W-77 comuna de Chonchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 30/01/2018 | 16/03/2018 | 2018-03-17 | 2018-11-12 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 233500 | 214595 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 174100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005 | 12087 | 14760 | 18450 | 21935 | 41000 | 52863 | 46795 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270598 | Conservación de la red vial ruta Osorno Bahía Mansa; Rol U-40 km 17 al km 30 y ruta U-410 Bahía Mansa - Maicolpue - Tril Tril km 1 al km 1;65 Comuna de San Juan de la Costa Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-03 | 13/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 569137.156 | 699930 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 69590 | 638421 | 0 | 295509 | 202876 | 95587 | 0 | 0 | 0 | 32003 | 0 | 0 | 0 | 12446 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270599 | "Conservación periódica camino cruce ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada ; Rol U-55-V; desde km 41;220 al km 58;580 Comuna de puerto Octay Provincia de Osorno Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-11-22 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 1167086.833 | 908712 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 727500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25515 | 25925 | 24095 | 21960 | 27450 | 65805 | 256250 | 280500 | 198712 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-10-23 | 27/11/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-08-24 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 809658.745 | 751210 | 76015215 | RCN Ingeniería Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 718763 | 0 | 0 | 0 | 90393 | 26730 | 52275 | 24292 | 58680 | 73350 | 87205 | 73253 | 232585 | 47664 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270603 | Conservación periódica de la red vial comunal; varios caminos de la Isla Huar; Comuna de Calbuco; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-12 | 08/11/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-06-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 523675.307 | 445101 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 454319 | 0 | 0 | 130936 | 0 | 57712 | 43562 | 21238 | 125280 | 0 | 0 | 0 | 75591 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272223 | Conservación Emergencia, camino Curaco-Punta Huenao, rol W-571 KM 0;570 AL KM 0;720 Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 14/06/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-11 |  | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 108369.53 | 107222 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 105949 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274138 | "Conservación periódica de la red vial, ruta Degan - Quemchi Rol W-35, KM. 0,000 AL KM. 22,260 y ruta Mocopulli - Dalcahue W-45, KM. 0,000 AL KM. 7,700, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 30/10/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2018-10-12 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 3289992.072 | 2153679 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 732171 | 0 | 0 | 63567 | 0 | 39690 | 33832 | 0 | 0 | 92250 | 109675 | 153000 | 240157 | 1471946 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274433 | Conservación periódica de la red vial Ruta Puqueldón - Chulchuy Rol W-635 km 1;510 al km 8;850 comuna de Puqueldón Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-19 | 05/12/2017 | 17/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-09-15 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 999999.999 | 805864 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 821656 | 0 | 0 | 48487 | 372921 | 99630 | 65972 | 24292 | 22140 | 110700 | 16193 | 0 | 61321 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274434 | "Conservación periódica de la red vial; ruta Dalcahue - Achao Rol W-59 km 0;000 al km 19;000 y ruta Achao - Quinchao - Chequian Rol W-589 km 0;000 al km 19;600 Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 1040389.035 | 928207 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 505057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24292 | 47952 | 78300 | 109675 | 205000 | 39838 | 446000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276774 | Conservación de emergencia ruta cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y ruta cruce longitudinal (Huildad) - Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 06/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2019-02-06 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 2248108.433 | 2128294 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24907 | 26137 | 24292 | 22140 | 27675 | 87740 | 205000 | 248109 | 1548294 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277245 | Desarme y reposición de emergencia pasarela sector rotonda acceso a Puerto Montt Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 204828.085 | 204829 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 152633 | 80075 | 0 | 39578 | 40497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281300 | Conservación de Emergencia Varios Puentes de la Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-08 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-28 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 756334.25 | 655951 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 458085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32390 | 29520 | 36900 | 76238 | 102500 | 180537 | 219617 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 55001 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37667 | 12891 | 0 | 4403 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283819 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 12048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257522-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227922 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Circunvalación Lago Rupanco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-24 | 2015-11-03 | 25/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2018-09-26 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 290000 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 151906 | 149570 | 0 | 50851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35002 | 15295 | 35428 | 0 | 12994 | 5150 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227923 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión vial Puerto Varas Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-17 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 |  | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 215500 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 125164 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | "Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 23/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-21 | 2016-02-02 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 600473.048 | 768362 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 795255 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | "Modificacion del contrato nº219809 , Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 58197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12221 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224995 | Conservación de la red vial caminos Básicos cruce longitudinal El Jardín, Rutas V-860 y variante Misquihue Rol V-862, comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-24 | 11/02/2015 | 14/05/2015 | 2015-05-15 | 2016-03-29 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 1690877 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1761208 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224996 | "Camino Básico por Conservación, Ruta V-590, Sector Las Lomas - EL Tepual, km 0,000 al km 13;452, Comuna de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-27 | 2014-12-29 | 11/02/2015 | 16/03/2015 | 2015-03-17 | 2016-06-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | OTR | 0 | 1914639 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 1985732 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 20/08/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-02-07 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 1378006.761 | 1445724 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1508465 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Modificacion del contrato nº235167 , Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 331015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69513 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 237103 | "Camino Básico por Conservación, Caminos Colo - Quicavi , km 0,000 al km 7,943, Rol W-179 y Camino Acceso Capilla , km 0,000 al km 2,095,Rol W-207 Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-10 | 2015-09-30 | 24/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2016-09-20 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 1404810.345 | 1918388 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1985328 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259661 | Conservación camino básico Carril - Media Luna - Pampa Grande Rol U-925, KM 0,000 al KM 8,000, comuna de Pto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-04 | 02/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2018-01-29 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 951319.058 | 863928 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 801414 | 79820 | 0 | 0 | 52978 | 0 | 0 | 22816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-27 | 2022-08-27 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 27820 | 26000 | 26780 | 1371000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | CHAITEN | IPC | 18494568.853 | 18494569 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 1264000 | 108000 | 180000 | 214000 | 300000 | 729000 | 17349000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Modificacion del contrato nº227936 , Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-08-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930840 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 99 | 159138 | 0 | 0 | 266 | 69 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158699 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283817 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A 18-B 20-L 20-M 20-N CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO ESPOLON | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 154871 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250793 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta W - 883 C; CR. Long. Diaz Lira S: Pureo - Apeche, Chiloé | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 02/03/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-11-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 356500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 140535 | 224223 | 0 | 0 | 0 | 47063 | 60608 | 0 | 43726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72826 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-16 | 2022-04-16 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9072 | 11340 | 13482 | 12600 | 16506 | 482300 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273907 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 20/09/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2021-11-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 4783159.718 | 5206807 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 966787 | 0 | 0 | 48327 | 156246 | 52013 | 52700 | 48980 | 44640 | 161100 | 66340 | 167000 | 169441 | 4482383 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254837 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comuna de Chonchi (Grupo 2), Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-13 | 02/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-06-03 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 400000 | 589217 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 110889 | 493978 | 0 | 114591 | 175953 | 0 | 58697 | 17744 | 16492 | 25920 | 47895 | 0 | 0 | 36686 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263168 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de La Costa ( Grupo 11), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-07 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-06-09 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 366500 | 421463 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 194084 | 233234 | 0 | 134277 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 74835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20697 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263170 | "Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas de la comuna de Río Negro (grupo 5) , Provincia de Osorno " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-27 | 06/11/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-04-06 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 145500.001 | 139683 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 142320 | 0 | 0 | 24650 | 48120 | 24907 | 32470 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11699 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272808 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Pablo (Grupo 9) y Osorno (Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-05-10 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 355000 | 371057 | 76406015 | InversiónES Asesoría Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 249979 | 123137 | 0 | 40218 | 0 | 78250 | 0 | 0 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254845 | Conservación Camino Básico Los Negros - Tacamo, Sector km 0,000 al km 5,400, Rol U-141, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 17/10/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-02-21 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 732258.944 | 598645 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 528835 | 81455 | 0 | 0 | 0 | 81455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256259 | "Conservación Camino Básico Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Sector km 41,00 al 46,20, Rol 231 CH, Comunas de Futaleufú, Provincia de Palena." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-01 | 2016-10-03 | 10/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 |  | PALENA | FUTALEUFU | IPC | 999689.726 | 1188166 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 995523 | 216495 | 0 | 0 | 0 | 197464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17128 | 0 | 0 | 1903 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257841 | "Conservación Camino Básico Riachuelo - Huellelhue, km 11,280 al 16;280, Rol U-600, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-23 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2018-03-18 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 540348.06 | 655049 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 253625 | 418161 | 0 | 0 | 334909 | 0 | 24909 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13718 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257842 | "Conservación Camino Básico Ralún - Canutillar - Lago Chapo, Sector km 0,000 al 9,000, S/R, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 11/09/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-04-02 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1267324.713 | 1226626 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1089514 | 161587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41715 | 23661 | 24293 | 37080 | 0 | 0 | 0 | 34838 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262342 | "Camino Básico por Conservación Isla Puluqui: San Ramón - Pergue Rol V-833, km 2,0 al km 8,620 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 02/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 962189.851 | 978897 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 252445 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50625 | 26137 | 24292 | 22140 | 27675 | 164245 | 152000 | 146886 | 130758 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262344 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Chaquihuan - (Cuatro Vientos) Quenuir, Rol V- 660, Km 0,00 A Km 9,60, Comuna de Muermos, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 18/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 966290.139 | 1147363 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 154709 | 1019711 | 0 | 0 | 149155 | 0 | 66420 | 59033 | 24292 | 22140 | 202036 | 144114 | 145000 | 207521 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262365 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura Rol U-605, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2016-12-31 | 22/03/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-04-16 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 559917.467 | 590943 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 212366 | 393370 | 0 | 0 | 129572 | 0 | 0 | 38151 | 0 | 40724 | 53418 | 110210 | 0 | 21295 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262367 | "Camino Básico por Conservación Chaquihuán - Estaquilla Rol V-610, km 8 al km 14,4, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-11 | 09/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2018-05-22 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 834566.227 | 934513 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 97015 | 849783 | 0 | 0 | 118128 | 81376 | 55323 | 29748 | 0 | 0 | 127333 | 86991 | 203000 | 147884 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262369 | "Camino Básico por Conservación Contaco - Loma de la piedra - El Bolsón Rol U-52, km 0,0 al km 7;3, Comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-15 | 27/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-04-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 839985.122 | 728116 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 584028 | 154194 | 0 | 0 | 132864 | 0 | 0 | 18130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262371 | "Camino Básico por Conservación Cuinco - Colimahuida - El Roble Rol U-180, km 0,0 al km 4;750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-28 | 27/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-02-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 556126.08 | 466051 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 387695 | 83795 | 0 | 65739 | 0 | 18056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262373 | "Camino Básico por Conservación Tacamó Rol U-435, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-22 | 27/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-04 | OSORNO | OSORNO | IPC | 575033.061 | 614137 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 507230 | 116719 | 0 | 44329 | 0 | 0 | 0 | 61531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10859 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | "Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | IPC | 883015.105 | 678653 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 550160 | 133607 | 0 | 0 | 0 | 86502 | 0 | 40039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | "Modificacion del contrato nº262376 , Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111600 | 0 | 0 | 0 | 43400 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262378 | "Camino Básico por Conservación Río Pescado- Colonia Río Sur Rol V-613, Comuna de Puero Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-05 | 02/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-07-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 753634.706 | 602730 | 76047182 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 624143 | 0 | 0 | 0 | 209499 | 59535 | 62475 | 58065 | 0 | 0 | 78645 | 75412 | 80512 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262380 | "Camino Básico por Conservación Colonia Alerce - Colonia Río Sur Rol V-615, km 12,7 al km 20,5 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-19 | 02/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 1006061.198 | 784609 | 76047182 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 550616 | 0 | 0 | 89475 | 0 | 20614 | 21632 | 20105 | 18324 | 27360 | 65003 | 123000 | 165103 | 248609 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262380 | "Modificacion del contrato nº262380 , Camino Básico por Conservación Colonia Alerce - Colonia Río Sur Rol V-615, km 12,7 al km 20,5 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76047182 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 105839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113248 | 0 | -7409 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262388 | Camino Básico por Conservación Entre Lagos - Puerto Chalupa Rol U-465, km 7,8 al km 10,79, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-21 | 18/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-05-30 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 408619.761 | 531917 | 76047182 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 33687 | 507787 | 0 | 235433 | 70934 | 0 | 37098 | 39091 | 0 | 37080 | 52317 | 0 | 0 | 35834 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262402 | "Conservación Camino Básico Futacuhín - El Encanto - Santa Elvira, km 0,000 al 6,783, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2018-03-10 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 659102.677 | 726932 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 279657 | 463199 | 0 | 60659 | 300441 | 0 | 41188 | 43562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17349 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270323 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Oromo, rol U-705, km 0,500 al km 6,380; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-21 | 04/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 672985.234 | 727193 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 0 | 743693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33007 | 34637 | 56287 | 51300 | 92250 | 117372 | 153750 | 205090 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270324 | "Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro - Purranque, rol U-500, km 21,120 al km 25,50; Comuna de Río Negro, Procincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-07 | 06/11/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-10-10 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 547121.98 | 622201 | 76530442 | CONTRUCTORA E InversiónES IM LIMITADA | 0 | 635801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33088 | 26137 | 24292 | 22140 | 82800 | 131075 | 143000 | 173269 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270325 | "Camino Básico por Conservación El Ñadi - Pichidama, rol U-449, km 0 al km 5,800 y Acceso a Rucatayo - Límite Regional, rol U-975-T km 0,00 al km 1,610; Comuna de Puyehue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-28 | 23/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-09-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 738280.403 | 709366 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 70000 | 645819 | 0 | 0 | 317009 | 0 | 66420 | 29673 | 23937 | 21816 | 27270 | 129470 | 0 | 30224 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270327 | Camino básico por conservación Pato - Llico - Las cruces - Rinconada; Rol V-340 km 0;000 al km 9;080 comuna de Fresia Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 02/03/2018 | 17/04/2018 | 2018-04-18 | 2019-02-12 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 1175317.732 | 1057966 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 878466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43562 | 24292 | 22140 | 61844 | 87740 | 256250 | 382638 | 200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270330 | "Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, rol V-260, km 0,00 al km 8,40; Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | 04/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-07-10 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1093464.123 | 961508 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 149406 | 829578 | 0 | 115205 | 115018 | 0 | 66420 | 64812 | 20810 | 0 | 92250 | 116920 | 102500 | 135643 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270334 | "Terminación Camino Básico, camino Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | CHILOE | ANCUD | IPC | 951337.765 | 1085870 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 472120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24292 | 22140 | 64575 | 131610 | 205000 | 24503 | 630000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273494 | Camino básico por conservación Cruce ruta 5 (Casa de Lata) Rol U-511, KM 0,224 AL KM 6,500, Comuna de Osorno , Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-29 | 23/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-09-10 | OSORNO | OSORNO | IPC | 721100.076 | 715555 | 96930330 | EMPRESA CONSTRUCTORA ALUEN S.A. | 0 | 568731 | 0 | 0 | 0 | 53145 | 49815 | 26137 | 24292 | 22140 | 34402 | 87740 | 87611 | 183449 | 163445 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277746 | Camino básico por conservación cruce longitudinal San Antonio - Palomar; sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 y camino Coquiao Cogomo - Pumanzano Sector km 0;00 al km 6;355 Rol W-315 comuna de Ancud Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-03-26 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1441936.358 | 1576606 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 312250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24292 | 22140 | 27675 | 65805 | 153500 | 18838 | 1276606 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254841 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2020-10-20 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 0 | 505000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 64765 | 144739 | 0 | 12763 | 12822 | 12828 | 10690 | 11217 | 10426 | 9502 | 11877 | 14121 | 13572 | 24921 | 308858 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 06/03/2018 | 29/03/2018 | 2018-04-24 | 2022-01-24 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 572287 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9717 | 8856 | 11070 | 13161 | 12300 | 18696 | 521887 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264296 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 575000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10880 | 10112 | 9216 | 11520 | 13696 | 12800 | 21376 | 502500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-13 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 0 | 597000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962 | 12047 | 10980 | 13725 | 16318 | 15250 | 25468 | 505200 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264308 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 564273 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11602 | 10783 | 9828 | 12285 | 14606 | 13650 | 22796 | 488273 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264312 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 20/12/2017 | 02/04/2018 | 2018-04-02 | 2022-01-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 625000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 93275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11326 | 10527 | 9594 | 11992 | 14258 | 13325 | 22253 | 575046 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-17 | 2022-04-17 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 15480 | 18404 | 17200 | 22336 | 702600 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-24 | 2022-03-24 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118 | 10147 | 12064 | 11275 | 14771 | 551550 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-05-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2022-03-25 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 0 | 84865000 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 10395 | 12359 | 11550 | 15130 | 551550 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264325 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2022-03-25 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 10395 | 12359 | 11550 | 15130 | 551550 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 12/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 6836802.499 | 7007388 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 2961624 | 1481771 | 0 | 453980 | 54405 | 97248 | 93616 | 71400 | 57815 | 82656 | 102982 | 129417 | 128155 | 210097 | 2742574 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 13/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 5799604.647 | 5927090 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8544 | 1356297 | 0 | 275630 | 137325 | 0 | 66974 | 113262 | 99599 | 79560 | 89325 | 110745 | 106500 | 277377 | 4801678 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 14/06/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 5608662.578 | 5135827 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 141226 | 1383701 | 0 | 116887 | 175032 | 126816 | 105113 | 45691 | 71052 | 118377 | 75727 | 201299 | 81367 | 266340 | 3799962 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 12/06/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 5573742.458 | 5864640 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 206033 | 1142181 | 0 | 189459 | 109549 | 146366 | 66339 | 52062 | 61185 | 59040 | 73800 | 109675 | 104378 | 170328 | 4699153 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 5336613.66 | 4826731 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 396635 | 1335760 | 0 | 337684 | 209440 | 103823 | 82296 | 69700 | 51183 | 44280 | 107625 | 76773 | 112750 | 140206 | 3277099 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 09/05/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2021-07-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 5782150.314 | 5460150 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 419477 | 1569318 | 0 | 191973 | 104710 | 105167 | 114615 | 109012 | 100622 | 101700 | 135450 | 155685 | 151500 | 298884 | 3671281 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 29/09/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 5745197.704 | 6813958 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1307562 | 0 | 17329 | 27492 | 63085 | 95175 | 126225 | 73075 | 106920 | 133650 | 148195 | 184500 | 331916 | 5806108 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 22/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2021-10-05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 5299661.312 | 6492217 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1205982 | 0 | 100862 | 59910 | 225049 | 74511 | 104230 | 61802 | 89073 | 66103 | 159989 | 76887 | 187566 | 5493707 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5299890.656 | 6429712 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 182150 | 1104585 | 0 | 202261 | 0 | 284364 | 83430 | 52241 | 48585 | 44280 | 93375 | 65805 | 103750 | 126494 | 5394803 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 02/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5265971.98 | 5921220 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 0 | 1149720 | 0 | 131097 | 162080 | 190509 | 49815 | 52275 | 72877 | 44280 | 128648 | 65805 | 82342 | 169992 | 5038748 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250830 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Urbana Ruta U-72 Ruta U-40 en Osorno, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-14 | 2016-08-26 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-02-12 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 182018 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 143587 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-08 | 02/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2019-05-11 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 0 | 891372 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 257794 | 305610 | 0 | 0 | 37260 | 0 | 0 | 0 | 98829 | 0 | 0 | 146483 | 0 | 23038 | 374200 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30388774-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250852 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Construcción Ruta V-320, S: CR. V-310 (Maichihue)- Traiguén- Llico Bajo, Región de los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 24/02/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-03-15 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 0 | 338320 | 88648400 | TRASA Ingeniería LIMITADA | 113983 | 173292 | 0 | 0 | 0 | 37022 | 0 | 38111 | 0 | 0 | 0 | 97834 | 0 | 325 | 75590 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30398175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250857 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento caminos basicos Intermedio region de los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-30 | 2017-01-06 | 02/03/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-19 | 2020-01-24 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 560000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 145988 | 251987 | 0 | 0 | 0 | 106317 | 33210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78538 | 0 | 33922 | 172801 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | "Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degañ)-Quemchi" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-24 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1865000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250875 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto, Frutillar. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-29 | 08/07/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-03-08 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 0 | 364104 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 284900 | 89129 | 0 | 0 | 70205 | 0 | 0 | 16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250876 | Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-12 | 25/05/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2800000 | 2576855 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 920510 | 1559602 | 0 | 0 | 65406 | 66010 | 59737 | 105400 | 97960 | 89280 | 144389 | 132680 | 161060 | 637680 | 160000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 119 | 3468 | 0 | 0 | 2260 | 356 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE LOS MUERMOS Y MAULLIN, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 18725 | 17500 | 18025 | 730000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR Y LLANQUIHUE, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 18725 | 17500 | 18025 | 730000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE QUELLÓN Y CHONCHI, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | CHILOE | CHONCHI, QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 18725 | 17500 | 18025 | 730000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 18725 | 17500 | 18025 | 730000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 14/03/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 5500000 | 5455968 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 425959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24292 | 22140 | 45675 | 164245 | 50750 | 118857 | 5296000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-30 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-05-11 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 6000000 | 5332145 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 399250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 27675 | 164245 | 30750 | 154440 | 5064645 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-09 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2022-05-09 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 6200000 | 5833446 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 73800 | 164245 | 51250 | 159565 | 5613446 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-04 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2022-05-09 | CHILOE | ANCUD | IPC | 6500000 | 6210219 | 76313803 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 0 | 358250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140 | 27675 | 98440 | 51250 | 158745 | 6145219 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263727 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-11-09 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 196670 | 88648400 | TRASA Ingeniería LIMITADA | 24000 | 145000 | 0 | 0 | 32648 | 0 | 0 | 40249 | 0 | 0 | 0 | 69550 | 0 | 2553 | 40000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV. OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263733 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-22 | 22/02/2018 | 16/03/2018 | 2018-03-16 | 2020-01-05 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 479000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 32058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 469512 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoría Reposición Pav. Ruta U-40, S: Osorno-Inters. Ruta U-52, Provincia Osorno | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Pav. Ruta U-40, S: Osorno-Inters. Ruta U-52, Provincia Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283146 | PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 SECTOR OSORNO-INTERSECCION RUTA U-42 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 3172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284674 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 10 11 12 13 13-A 17 18 21 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 5 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 70995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284986 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 25 3 4 40 6 7 8 9 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 67256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285332 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-50, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 3073 |  |  | 0 | 430003 | 0 | 0 | 3172 | 0 | 5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421713 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285333 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-50, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 3245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263738 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cr. Ruta W-853(Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12474 | 15592 | 18538 | 17325 | 22696 | 327000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2020-01-20 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2496000 | 3780661 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 589250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 24292 | 22140 | 55350 | 164245 | 256000 | 66586 | 3210661 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 | 11560 | 16555 | 12942 | 17466 | 319480 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269652 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2020-05-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2600000 | 3141464 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 500630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28535 | 26129 | 70353 | 100623 | 113065 | 161925 | 2687334 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | "Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Region De Los Lagos" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-06-23 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 737890 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263747 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Turistica de acceso a destinos turísticos 2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-26 | 30/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-29 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUYEHUE, COCHAMO, CASTRO, HUALAIHUE | IPC | 553651.511 | 461848 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 470098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105907 | 51637 | 24292 | 22140 | 27675 | 67782 | 61500 | 109165 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278676 | Conservación de Emergencia Ruta 7 Longitudinal Austral sector Villa Santa Lucía Norte Comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-09-27 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1419765 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1457660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202437 | 184500 | 276750 | 329025 | 176410 | 288538 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278677 | Conservación de Emergencia Ruta 7 y 235-CH Sector Villa Santa Lucia sur comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-09-27 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1617081 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1656582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202437 | 184500 | 276750 | 329025 | 390507 | 273363 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282194 | CONSERVACIÓN PUENTE CAIPULLI,RUTA CAIPULLI - PUENTE CAIPULLI, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 67410 | 63000 | 0 | 345000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282196 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS TRANQUI - SAN JOSÉ, ROL W-917 Y TRANQUI - ALQUI - CENTINELA, ROL W-915, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22725 | 27018 | 37000 | 53257 | 180000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282205 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO COLONIA TRES PUENTES, ROL V-605, km 0 AL km 6; COMUNA DE PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 44940 | 63000 | 67160 | 130000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282217 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (PURRANQUE) - COIHUECO, ROL U-891, km 0,15 AL km 6,54; COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | PURRANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 53928 | 63000 | 0 | 345030 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282218 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, VARIOS PUENTES DE LA RUTA PUERTO RAMIREZ - FUTALEUFÚ - PASO FUTALEUFÚ, COMUNA DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 56175 | 52500 | 53075 | 200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282220 | CONSERVACIÓN PUENTE LAJA, RUTA CENTRAL RUPANCO - PUERTO RICO, ROL U-911, COMUNA DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 44940 | 52500 | 74210 | 205000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283604 | Conservación de la red básica camino Osorno - Riachuelo - Crucero rol U-720 comuna de Osorno y Río Negro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112350 | 525000 | 362650 | 2200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283606 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINOCRUCE RUTA 5 - COLONIA EL GATO, ROL V-830, km 0 AL km 9; COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105500 | 84500 | 250000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283609 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTES CAÑADON Y JODIENDA, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (TANTAUCO) - LONCOMILLA, ROL W-135, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37450 | 57500 | 55050 | 400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | "CONSERVACIÓN PUENTE INCOPULLI RUTA W-898 YALDAD-INCOPULLI-COCAUQUE, COMUNA DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37450 | 57500 | 55050 | 400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283615 | "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA W-230 CUCAO-RAHUE, PUENTE RAHUE, COMUNA DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 105000 | 104300 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, RUTA CARDENAL SAMORE, ROL CH-215, SECTOR PASO INTERNACIONA; COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51360 | 126000 | 122640 | 150000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283620 | "Conservación de la Red Vial, Osorno-Trinidad-Laguna de los Patos, km 8,969 al 14,750 , Rol U-22 , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80250 | 162500 | 57250 | 650000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283624 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO EL MALITO - LA BALSA - EL TRANQUILO, ROL W-949, COMUNA DE PALENA, PROVINCIA DE PALENA." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51360 | 126000 | 122640 | 200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278821 | Gastos Pasajes Prov. de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279971 | Global de Gastos para Maquinarias Prov. de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279972 | Global de gastos para Camionetas Provincia de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 15807 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279975 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 14000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279977 | Global de gastos para Tubos Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279978 | Global de Gastos para Maderas Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 160000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279979 | Global de Gastos para Material Petreo Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 143000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279980 | Global de Gastos para Administracion Directa Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 21076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279987 | Global de Gastos Deuda Año Anterior, Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 40088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280298 | Fiar de Gastos de Estudio, Construcción y Mantención de Obras Vialidad Provincia de Chiloe, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 340 | 13001121 | CESAR A.HUENTEN GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280307 | Fiar de Estudios, Construcción y Mantención de Obras Vialidad Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 340 | 9622956 | NELDA HELIA MANCILLA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280321 | Fiar de Gastos de Estudios, Construcción y mantención de Obras Vialidad Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 340 | 5317269 | HUGO LIRA CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280405 | Fiar Gastos de Estudio, Construcción y Mantención de Obras Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 340 | 11719130 | RODRIGO HERNAN SOTO OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280684 | Global de gastos Administración Directa Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 327406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281486 | Global de Peajes Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 35678 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281488 | Global de para Pasajes Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 20789 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281491 | Global de gastos para Transbordos Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 24948 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281506 | Global de Gastos para Mantención y Reparación de Camionetas Oficina Regional de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 50012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281951 | Global de gastos de Administración Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 121324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281953 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 147000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281955 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 36000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281957 | Global de Gastos para Mantención de Camionetas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281961 | Global de Gastos para Maderas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 114000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281966 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 29000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281971 | Global de Gastos para Mantención de Maquinarias Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 330000 |  |  | 0 | 5672797 | 0 | 264466 | 583926 | 573664 | 442205 | 555705 | 449072 | 368667 | 510510 | 481444 | 460523 | 982615 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281973 | Global de Gastos Horas Maquinas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281978 | Global de Gastos para Pasajes y Fletes Vialidad Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 26910 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281980 | Global de Gastos para Maderas Vialidad provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281981 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281982 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282073 | Global de Gastos para Horas Máquinas Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 13000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282087 | Global de Gastos Administración Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 16036 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282089 | Global de Gastos para Camionetas Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282091 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 52000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282094 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282358 | Gastos Administrativos Provincia de Osorno, año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 71550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282462 | Global de gasto para Combustible Vialidad, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 941000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282463 | Global de gasto para Seguridad Vial , Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282464 | Global de Gastos Asfalto Vialidad, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 550000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282465 | Global de Gastos para Elementos de Protección Personal Vialidad, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 90481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282467 | Global de gastos para Maquinarias Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 250000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282468 | Global de gastos para Puentes, Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282469 | Global de gastos para Horas Maquinas, Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 250000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282513 | Global de gastos para material Pétreo, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 206400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282514 | Global de gastos para adquisición de Tubos Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282515 | Global de gastos para adquisición de Maderas Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282516 | Global de gastos para maquinaria Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 162940 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282518 | Global de gastos para camionetas, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 34000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282519 | Global de Gastos para seguridad vial Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282535 | Global de Gastos por Servicio de Vigilancia Provincia de Osorno | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 36600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282544 | Global de gastos para Pesaje Oficina Regional, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282548 | Global de gastos para Monitoreo de Camiones Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 19400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282549 | Global de gastos para laboratorio Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 179135 | 0 | 120 | 4247 | 3602 | 5670 | 6800 | 5530 | 5040 | 6300 | 6812 | 10853 | 124161 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283710 | Fiar de Gastos de Estudios, Construcción y Mantención de Obras Viales, Oficina Regional de Vialidad, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 340 | 8312280 | CARLOS ALBERTO SOTO CABEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283953 | Global de Gastos para Emergencias 2018 Vialidad región de los Lagos | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285350 | LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 46 Masa Patrones varios Laboratorios Regionales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282183 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,48 al km 17,00 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 78110 | 105000 | 101090 | 297200 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282185 | Camino Básico por Conservación Camino Rulo - Rosario, Rol V- 837, Km 0,00 A Km 8,00 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20790 | 56175 | 105000 | 3635 | 895000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282186 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305 km 0,0 al km 3,34 Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27450 | 55105 | 84000 | 83445 | 355000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282188 | Camino Básico por Conservación Picasso - Quilanto, Rol U-909, km 0,000 al km 3,45 y Coñico - Quilanto, Rol U-905, km 8,94 al km 13,15, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 101650 | 105000 | 2850 | 1020000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, km 22,60 al 27,86 , Rol U-11, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 58315 | 84000 | 4335 | 575000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283588 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Remehue) - Mulpulmo, km 6,00 al 11,28 , Rol U-165, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 58315 | 84000 | 4335 | 575000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283589 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 7 (Villa Santa Lucía) - Palena - Paso Palena - Carrelenfu, km 59,90 al 64,00 Rol 235-CH , Comuna de Palena, Provincia de Palena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 34775 | 54000 | 82875 | 550000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283590 | Camino Básico por Conservación Chuyaquén - Las Quemas, km 0,00 al 10,66, Rol V-908, Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850 | 56175 | 91000 | 104975 | 1049000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283591 | Camino Básico por Conservación Cruce ruta 5 (Vilopulli) - Quinched, km 0,00 al 4,40, Rol W-625, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 56175 | 84000 | 86475 | 495000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283599 | Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, km 8,40 al 15,54 Rol V-260, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 195900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 69015 | 84000 | 5085 | 700151 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283603 | Camino Básico por Conservación Río Frío - Fresia - Polizones km 21,40 al 26,4 Rol V-300, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 56175 | 52500 | 67975 | 530000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285491 | Camino Básico por Conservación Coen - Quinchao, km 0,00 al 4,00, Rol W-693, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36915 | 42000 | 71085 | 580000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282566 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro, ( Grupo 7) y Purranque ( Grupo 5), Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27419 | 76875 | 49456 | 72500 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282569 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 6) y Puerto Octay ( Grupo 4), Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32903 | 71250 | 100347 | 188000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282576 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 12), Provincia de Osorno. " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33705 | 52500 | 63795 | 165000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282579 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comunas de San Pablo (Grupo 10); Osorno (Grupo 6) y Puyehue (Grupo 7); Provincia de Osorno. " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33170 | 38500 | 45330 | 187000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283605 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa ( Grupo 1), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 179501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74151 | 105350 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283607 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa ( Grupo 2), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 179501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74151 | 105350 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-07-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 194950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37450 | 157500 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278757 | Estudio de prefactibilidad Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-23 | 2015-09-29 | 21/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 |  | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 508919 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 516561 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Modificacion del contrato nº227942 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de A | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227943 | Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, Acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, región de Aysén del General Ibáñez del Campo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-23 | 2015-09-15 | 02/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 |  | AYSÉN | CISNES | IPC | 7489054.94 | 8375834 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8704277 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 0 | 1350 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 24/06/2015 | 22/07/2015 | 2015-07-22 | 2017-09-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 2271365.325 | 2647591 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2908889 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 3771 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Modificacion del contrato nº206573 , Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648 | 0 | 0 | 1350 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284857 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 1003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30065318-0 | MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIF. CISNES, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155407 | Mejoramiento Ruta 7, Etapa II, sector Bifurcación Mina El Toqui - Puente La Zaranda, tramo DM. 63.800,00 a DM.83.000,00, Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-16 | 2010-03-25 | 29/07/2010 | 24/09/2010 | 2010-09-25 | 2012-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | Pln | 5847772.209 | 6203421 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6608656 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 19 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) KM 345,300 al KM 345,501; S:3 La Jun | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-10-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 515104 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 145999 | 342500 | 0 | 0 | 0 | 101927 | 26592 | 23344 | 21780 | 19927 | 25004 | 29840 | 27993 | 66093 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258006 | Mejoramiento Camino Long. Austral Ruta 7,S.1:Lim. Reg. Norte- La Junta, Tramo:(Pav.) Lim. Reg. Norte-La Tolva, KM 310,449 a 332,004,S.2:Lim. Reg. Norte -La Junta,Tramo:(Ilum.) KM 345,300 a 345,501 (Cant. Norte Pte. Sen. Sergio Sepulveda), S.3: La Junta- P | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-29 | 29/12/2016 | 27/01/2017 | 2017-01-27 | 2018-07-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10548742.769 | 9211705 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 3435999 | 5464700 | 0 | 0 | 0 | 2738530 | 439923 | 463434 | 432380 | 395580 | 486995 | 0 | 0 | 507858 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278646 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Camino Pto. Tranquilo - Exploradores, Aysen | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-05-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 819500 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 28/03/2018 | 19/04/2018 | 2018-04-19 | 2019-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 390664 | 79739340 | ICH Ingeniería S.A. | 0 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9602 | 22397 | 20493 | 25717 | 30694 | 28798 | 45299 | 302001 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 29/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2019-05-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 8613746.975 | 8373793 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180707 | 0 | 0 | 451687 | 770112 | 505749 | 321745 | 6652000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 5127 | 9502 | 0 | 0 | 128 | 1565 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6673 | 348 | 0 | 731 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254656 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE CORRENTOSO KM. 39,180; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 17/02/2017 | 13/03/2017 | 2017-03-13 | 2017-12-23 | AYSÉN | CISNES | IPC | 772721.501 | 780410 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 790657 | 3774 | 0 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263794 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE MELIMOYU KM. 38,700; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-10-02 | 02/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-23 | 2018-08-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 1095881.134 | 1063104 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 3987 | 1076364 | 0 | 44177 | 34746 | 315573 | 49397 | 60535 | 56318 | 51378 | 366318 | 0 | 0 | 97922 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263794 | Modificacion del contrato nº263794 , CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE MELIMOYU KM. 38,700; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8452 | 0 | 0 | 0 | 3287 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281983 | Construcción Puentes en Transversal Nº 1 y Nº 5 Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1020000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 172676 | Modificacion del contrato nº172676 , CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA I, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: DM 75.00, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | Pln | 0 | 0 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10001 | 0 | 0 | 9 | 700 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 1168 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281970 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada Puente las Ovejas Río Ibáñez Región de Aysén (Adelantado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281954 | Mejoramiento Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada Puente las Ovejas Río Ibáñez Región de Aysén (Adelantado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9700000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 747 | 2001 | 0 | 0 | 397 | 917 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 268 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2017) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2023-07-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1243000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2023-04-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 8330203.78 | 8330204 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110600 | 100800 | 126000 | 149800 | 140000 | 212800 | 8072200 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 2001 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 15/12/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 |  | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 697466 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 724309 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Modificacion del contrato nº227933 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201024 | Mejoramiento camino Austral Ruta 7, (Etapa I, obras básicas) Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente El Pangue - Lago Risopatrón, KM. 374,6490 a KM. 388,6490, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-11 | 2013-11-28 | 07/03/2014 | 01/04/2014 | 2014-04-02 | 2015-12-05 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 6176803.088 | 8164099 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8800607 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227932 | Mejoramiento Ruta 7, (Etapa II, Pavimentacion), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas KM 388,649 a KM 400,969 en la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Region de Aysén Del General Ibañez Del Campo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-10 | 2015-08-07 | 19/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-12-10 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 8720062.865 | 11923020 | 92434000 | BESALCO S.A. | 12282877 | 283805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42571 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 528 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 4300 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227599 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y P | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-18 | 2015-01-28 | 12/02/2015 | 20/04/2015 | 2015-04-20 | 2018-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, AYSÉN, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 1350610 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1163758 | 282471 | 0 | 79182 | 40234 | 37202 | 30885 | 32439 | 30177 | 8179 | 0 | 0 | 0 | 24173 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227599 | Modificacion del contrato nº227599 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN G | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 27/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2018-04-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Pln | 6612656.047 | 8420378 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7483453 | 1529338 | 0 | 0 | 543408 | 145421 | 95369 | 92751 | 86283 | 363190 | 0 | 0 | 0 | 202916 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | Modificacion del contrato nº211824 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 18/07/2014 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | 2018-07-25 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Pln | 6493592.769 | 7822936 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6888579 | 1516071 | 0 | 112293 | 171307 | 152475 | 71039 | 121248 | 60734 | 142466 | 517411 | 0 | 0 | 167098 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | Modificacion del contrato nº213996 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-01-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 394744 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 304985 | 98001 | 0 | 0 | 22551 | 0 | 16944 | 10711 | 16426 | 15219 | 0 | 0 | 0 | 16150 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Modificacion del contrato nº250886 , Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras B | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 0 | 48880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21888 | 16632 | 0 | 0 | 10360 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-02 | 2015-06-16 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 |  | AYSÉN | CISNES | IPC | 3937245.055 | 4434849 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 3835562 | 832652 | 0 | 0 | 0 | 355009 | 114061 | 0 | 0 | 242515 | 0 | 0 | 0 | 121067 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | Modificacion del contrato nº227963 , MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 416692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300018 | 0 | 0 | 0 | 116674 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 26/08/2016 | 20/09/2016 | 2016-09-20 | 2018-01-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10358143.002 | 11989727 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8408006 | 3929201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770969 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Modificacion del contrato nº250887 , Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquer | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 1285400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263804 | Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-03-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2019-11-16 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 530400 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22613 | 35360 | 33027 | 475000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-16 | 2017-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-11-06 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 9894206.3 | 9376334 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381385 | 109615 | 9620000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4003 | 0 | 0 | 92 | 218 | 40 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 07/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-02-01 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 1944587.013 | 2131158 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1747480 | 438606 | 0 | 116733 | 78406 | 64853 | 63300 | 78615 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30396 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Modificacion del contrato nº213231 , Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | -7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278629 | Asesoría de Inspección Fiscal Construccion Variante Sur Coyhaique | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278628 | Construccion Variante Sur Coyhaique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-02-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 416 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282663 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269394 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-91; CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO)-VILLA O"HIGGINS - BAHÍA BAHAMONDE SECTOR: RECTA LUNA - VILLA O"HIGGINS, TRAMO : KM 40,000 A KM 90,00: COMUNA DE O"HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-17 | 2017-05-24 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-02-12 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 195956.236 | 242499 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 211193 | 32433 | 0 | 31542 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269395 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-610; PUENTE COLORADO - LAGO ZENTENO, SECTOR: CRUCE X-608 - LAGO ZENTENO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 8,400, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-22 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 2017-10-02 | 2018-03-01 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 172072.821 | 161703 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 62969 | 100225 | 0 | 63314 | 16715 | 20186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269395 | Modificacion del contrato nº269395 , CONSERVACION DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-610; PUENTE COLORADO - LAGO ZENTENO, SECTOR: CRUCE X-608 - LAGO ZENTENO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 8,400, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REG | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-02-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 304152.602 | 361496 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 106604 | 260613 | 0 | 60187 | 54958 | 41687 | 33325 | 35275 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18481 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | Modificacion del contrato nº270083 , CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 0 | 65110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13673 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270086 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA; CONSERVACION RUTINARIA, CAMINO X-899; SECTOR: COCHRANE - LAGO COCHRANE, TRAMO: KM. 0,000 A KM 33,665; COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-21 | 2017-07-31 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-01-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 107174.454 | 109164 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 90416 | 19715 | 0 | 19715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270089 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA; CONSERVACIÓN PERIODICA, RUTA 7, CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR: ALTO BARRANCOSO - PUENTE BARRANCOSO, TRAMO: KM 972.000 A KM 982.534, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 331281.752 | 306027 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 252494 | 55879 | 0 | 48075 | 7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 50001 | 0 | 0 | 3277 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41151 | 0 | 0 | 5533 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283153 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL G.C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) CAMINO X-91 S: PASARELA AUGUSTO GROSSE A BAHIA BAHAMONDE XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS |  |  | 3278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-23 | 24/03/2016 | 15/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-01-05 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 556994 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 467634 | 110026 | 0 | 0 | 16960 | 30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62950 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Modificacion del contrato nº227924 , Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227934 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-04-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 632000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227937 | Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-09-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6205000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 30342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 27381 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2660 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283152 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S: BALSA RIO PASCUA XIR (CMT) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | TORTEL |  |  | 2660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284009 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 26452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 267270 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: LAGUNA VERDE ALCANTARILLA CASCADA; TRAMO: KM. 720,171 A KM. 737,031; COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-24 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-24 | 2019-07-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 141473 | 76615660 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 52082 | 0 | 0 | 0 | 7486 | 0 | 21754 | 0 | 13682 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 94803 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 947 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278654 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 243- Ch S: Las Bandurrias-Coyhaique Alto | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615600 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282675 | GASTO ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264827 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2020-03-28 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 601000 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 129900 | 205615 | 0 | 0 | 34146 | 34207 | 13850 | 14549 | 13535 | 12347 | 15449 | 18385 | 17200 | 31947 | 293834 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 278659 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservacion Conectividad Interior, Region De Aysen | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353813 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282667 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 288 | 360 | 428 | 300 | 208 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249361 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-894; CRUCE X-890 (BALSA BAKER) - COLONIA NORTE, SECTOR: ARROYO SANTA TERESA - LAGO COLONIA, TRAMO: KM 20,820 AL KM 26,820; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA D | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-01-12 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 268064.717 | 325128 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 327092 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268137 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 729; CRUCE X-723 - SECTOR LAGUNA EL ESPEJO, TRAMO: KM 0,000 A KM 2,728; COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-20 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2018-07-11 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 228165.159 | 238686 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 239669 | 0 | 0 | 0 | 82108 | 32513 | 34153 | 31774 | 26655 | 0 | 0 | 0 | 32466 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276813 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 733; CRUCE X-731 EL RODADO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 5,000; COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-07 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-05-14 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 323968.548 | 376850 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 9893 | 371263 | 0 | 39900 | 31364 | 46060 | 57302 | 38732 | 36069 | 66220 | 0 | 0 | 0 | 55616 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276813 | Modificacion del contrato nº276813 , CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 733; CRUCE X-731 EL RODADO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 5,000; COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, RE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278658 | Conservacion Conectividad Interior, Region De Aysen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-06-23 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1552093 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282683 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 550; CRUCE X-240 - LAGO RIESCO - LAGO CONDOR, SECTOR: PASARELA CONDOR 1 - ALTO RIO CONDOR, TRAMO: KM 40,487 A KM 47,487; COMUNA DEAYSEN, PROVIN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 93778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43228 | 50550 | 0 | 371000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: ALCANTARILLA CASCADA-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227969 | ESTUDIO DE Ingeniería : MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: CERRO CASTILLO COCHRANE, TRAMO ACCESO BAHÍA MURTA - PUERTO RÍO TRANQUILO - ACCESO CAPILLA MARMOL; KM 800,500 A KM 831,500 (BIP 30283224-0), PROVINCIA GENERAL CARRERA , REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-02-05 | 28/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2017-11-12 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO | IPC | 0 | 548291 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 553382 | 17778 | 0 | 0 | 17778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: COCHRANE - PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 250896 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: COCHRANE PUERTO YUNGAY, TRAMO: KM 942,700 a KM 958,200,COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-01 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-07-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 208000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 148220 | 64420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13388 | 0 | 0 | 34482 | 0 | 0 | 0 | 16550 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250664 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Tramo Coyhaique - La Chilenita, KM 613,203, al KM 631,203, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-05-11 | 21/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-04-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 244192 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 68000 | 179601 | 0 | 0 | 59013 | 28606 | 24812 | 26139 | 24172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16859 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278635 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservacion Ruta 7 Sur Sector Coyhaique-Pampa Melipal | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-01-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264694 | Conservación de la Red Básica, Conservación periódica, Ruta 7 Sector Coyhaique - Pampa Melipal, tramo Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-04-28 | 06/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-04-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 5587220.354 | 4990937 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 566000 | 4499501 | 0 | 1242542 | 1090736 | 1328302 | 338683 | 356825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142413 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264694 | Modificacion del contrato nº264694 , Conservación de la Red Básica, Conservación periódica, Ruta 7 Sector Coyhaique - Pampa Melipal, tramo Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 409700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservacion Ruta 7 Sur Sector Coyhaique-Pampa Melipal | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-01-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7453000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263211 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-445: CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) ÑIREHUAO PASO PAMPA ALTA, SECTOR ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO KM 29,864 A KM 37,864; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-01-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390718.53 | 407143 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 386077 | 26038 | 0 | 0 | 26038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263216 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 37,864 A KM 45,864 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-11 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-12-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390361.876 | 362949 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 355695 | 10214 | 0 | 10214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263219 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 45,864 A KM 53,864 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-02-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 375002.859 | 409377 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 177471 | 235943 | 0 | 224974 | 10969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263221 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 53,864 A KM 61,498 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-04-28 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-03-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374542.297 | 354472 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 269897 | 88319 | 0 | 0 | 80721 | 7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263223 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, PROGRAMA CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-421, CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - CRUCE X-445 (ÑIREHUAO), TRAMO: KM. 53,856 A KM. 61,856; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 30/05/2017 | 30/06/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374677.571 | 353590 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y Asesorías EN MINERIA SPA | 164548 | 192421 | 0 | 112625 | 75338 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270080 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-735; CRUCE RUTA X-65 (PTO. IBAÑEZ) - PENINSULA LEVICAN, SECTOR EL CLARO - PENINSULA LEVICAN, TRAMO: KM 6,300 A KM 23,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2018-02-27 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 349291.103 | 393811 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 27039 | 373333 | 0 | 0 | 200449 | 129524 | 16513 | 19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7319 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270080 | Modificacion del contrato nº270080 , CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-735; CRUCE RUTA X-65 (PTO. IBAÑEZ) - PENINSULA LEVICAN, SECTOR EL CLARO - PENINSULA LEVICAN, TRAMO: KM 6,300 A KM 23,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236952 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-07-11 | 09/08/2016 | 30/08/2016 | 2016-08-30 | 2018-08-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 0 | 426240 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 258585 | 178177 | 0 | 35373 | 18357 | 18394 | 14948 | 15701 | 14606 | 13325 | 16672 | 14558 | 0 | 16243 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-26 | 26/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-15 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 398242 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 195893 | 212691 | 0 | 34123 | 17108 | 17143 | 13905 | 14606 | 13588 | 12396 | 15510 | 62400 | 0 | 11912 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | Modificacion del contrato nº236963 , Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51355 | 0 | 3360 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236966 | "Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA. REGION DE AYSEN" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-12 | 02/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2018-09-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 395600 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 248401 | 155573 | 0 | 33975 | 16994 | 17029 | 13801 | 14497 | 13486 | 12304 | 15394 | 2373 | 0 | 15720 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236923 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-22 | 2016-07-04 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-12 | 2018-08-02 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 2298151.786 | 2064994 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 965252 | 1167426 | 0 | 148491 | 61322 | 179291 | 84297 | 53836 | 49761 | 60117 | 84621 | 100722 | 276275 | 68693 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-07-29 | 17/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 2300245.92 | 2200048 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 1438437 | 815025 | 0 | 150677 | 57509 | 61050 | 75576 | 52923 | 49234 | 44915 | 238967 | 0 | 0 | 84174 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | Modificacion del contrato nº236961 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 95582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68819 | 0 | 0 | 0 | 26763 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | "CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 2294552.615 | 2489901 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 1779335 | 759914 | 0 | 139632 | 69760 | 91555 | 75386 | 52790 | 49111 | 44803 | 161460 | 0 | 0 | 75417 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | "Modificacion del contrato nº236965 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96929110 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 118400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106560 | 0 | 0 | 11840 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236971 | "Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN" | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-23 | 08/09/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-11-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 0 | 907800 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 221378 | 230179 | 0 | 38982 | 19499 | 14782 | 15834 | 16632 | 15473 | 14116 | 17662 | 21018 | 19662 | 36519 | 511914 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259339 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 11/11/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2020-10-05 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 795900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 200502 | 214364 | 0 | 35634 | 17787 | 17823 | 14441 | 15170 | 14113 | 12874 | 16109 | 19170 | 17933 | 33310 | 425812 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282670 | GASTOS ADMINITRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 05/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2020-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 7499998.711 | 6989049 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1561062 | 1326806 | 0 | 0 | 379020 | 32499 | 142754 | 30872 | 139497 | 26201 | 159227 | 55731 | 177259 | 183746 | 4566588 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-10-25 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7499201.94 | 7720298 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1966297 | 2375802 | 0 | 939222 | 149554 | 117076 | 106359 | 87898 | 81773 | 74599 | 138484 | 170692 | 209575 | 300570 | 3808480 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | Modificacion del contrato nº259777 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184680 | 0 | 0 | 20520 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 278650 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente Baguales 2, En Ruta 240 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-07-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278649 | Reposicion Puente Baguales 2, En Ruta 240 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-06-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3016400 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 2501 | 0 | 0 | 1357 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 48 | 0 | 513 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283154 | PERITOS TASADORES OBRA: REP PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284732 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 21798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION RUTA 7-RUTA X-91 PTO YUNGAY -R BRAVO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263806 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Camino De Penetración Ruta 7 - Ruta X-91 Pto. Yungay - R. Bravo, Región De Aysén. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 29/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-23 | 2019-04-16 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 0 | 275000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 94269 | 0 | 25690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14402 | 197057 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282456 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 360 | 428 | 200 | 224 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281832 | CONSERVACIÓN RED BASICA : CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO 265-CH, KM 95; SECTOR PASO LAS LLAVES, MURO CONTENCIÓN , COMUNA CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36540 | 65227 | 82683 | 385000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282859 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION RUTINARIA a) CA X-555 MANO NEGRA KM 0,00 A KM 14,0 b) CA X-421 CRUCE R 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - ÑIREHUAO KM 20 AL KM 63 COM COYHAIQUE, PROV COYHAIQUE, c) CA X-556, Cruce Ruta 240 - Valle Pangal - Lago Pres | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36540 | 65227 | 82683 | 190000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282863 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-659 Lago Frío - Cruce Cuesta Colorada, TRAMO KM 0,00 A KM 8,00 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65163 | 85344 | 200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283566 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-12, Cruce ruta 7 (La Junta)- Raul Marin Balmaceda, TRAMO KM 51,000 A KM 71,00 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-31 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27880 | 26165 | 24077 | 30384 | 36466 | 65028 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285079 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-12, Cruce ruta 7 (La Junta)- Raul Marin Balmaceda, TRAMO KM 51,000 A KM 71,00 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 202480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23270 | 29117 | 34651 | 32416 | 83026 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 149440 | 0 | 120 | 2575 | 1496 | 5265 | 5525 | 5135 | 4680 | 5850 | 7501 | 10232 | 101061 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281637 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 228200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282964 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: MONITOREO SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 33000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282966 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282967 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: COMBUSTIBLE CAMIONETAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282968 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: BARCAZAS Y BALSAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 197000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282970 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: OTRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 99000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282976 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: EPP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 49000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282978 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: REPARACION VEHICULOS LIVIANOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 86200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282980 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: TALLERES Y CAMPAMENTOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282983 | FIAR ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1000 | 5002350 | OSCAR NELSON VASQUEZ OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282984 | COYHAIQUE: PAVIMENTOS DE HORMIGON | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 396000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282985 | COYHAIQUE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 185000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282986 | COYHAIQUE: TRASLADO Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282987 | COYHAIQUE: INSUMOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 225000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282989 | COYHAIQUE: HERRAMIENTAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282990 | COYHAIQUE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 64500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282991 | COYHAIQUE: SERVICIO VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282992 | COYHAIQUE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282993 | AYSEN: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 210200 |  |  | 0 | 2904242 | 0 | 130120 | 284455 | 216502 | 159533 | 205396 | 233399 | 235008 | 328981 | 373505 | 249675 | 487668 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282994 | AYSEN: INSUMOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282996 | AYSEN: SERVICIO VIGILANCIA Y ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 37000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282997 | AYSEN: ARRIENDO DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282998 | AYSEN: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282999 | AYSEN: PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283000 | AYSEN: TELLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283002 | AYSEN: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283003 | COCHRANE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 243000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283004 | COCHRANE: INSUMOS Y REPARACION MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 258000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283005 | COCHRANE: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283006 | COCHRANE: ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283007 | COCHRANE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283008 | COCHRANE: SERVICIO DE VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283009 | COCHRANE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283010 | COCHRANE: HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAPITÁN PRAT | COCHRANE |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283346 | FIAR GASTO MENOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1300 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283347 | APERTURA FIAR GASTO MENOR, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 100 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284410 | FIAR SUBT. 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1100 | 6649915 | NESTOR LEANDRO FIEDLER AGURTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284779 | LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura Nº127101 CCHEN dosimetría primer trimestre. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282879 | ASESORÍA: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 17281 | 388567 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 283855 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 270 | 321 | 300 | 393 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282876 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 59059 | 2806060 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-06-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 0 | 79511210 |  | 0 | 86367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 6181 | 17434 | 20757 | 19428 | 22458 | 844562 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, II ETAPA. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 | 19314 | 914904 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 | 19314 | 914904 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283047 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 | 19314 | 914904 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 2000 |  |  | 0 | 2001 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 158 | 144 | 180 | 214 | 500 | 696 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-04-12 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 7996951.829 | 0 | 76259040 |  | 0 | 426550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29088 | 45495 | 184083 | 81040 | 86844 | 7959026 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-08-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 365790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97745 | 152400 | 115645 | 8134078 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 304840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65163 | 142240 | 97437 | 7134096 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 304840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65163 | 142240 | 97437 | 7134096 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282531 | GASTO ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 360 | 450 | 535 | 500 | 860 | 1000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281828 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, Programa de Caminos Básicos, Camino X-421, Sector Cruce Ruta 7 - Mina El Toqui - El Gato - Ñirehuao KM 45,856 A KM 53,856 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29963 | 0 | 57617 | 101700 | 0 | 260000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281829 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, Programa de Caminos Básicos, Camino X-425, Sector Rodeo Los palos, KM 0,000 A KM 12,000 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 435734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43718 | 0 | 97465 | 294551 | 0 | 594000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281830 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, Programa de Caminos Básicos, Camino X-565, Punta El Monte, KM 0,000 A KM 5,000 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29232 | 0 | 54356 | 142380 | 179032 | 40944 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282425 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 144 | 90 | 0 | 0 | 108 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278643 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA NORTE, PROVINCIA DE AYSEN Y COYHAIQUE,REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282421 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA SUR, PROVINCIA DE COYHAIQUE, GENERAL CARRERA Y CAPITAN PRAT,REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003015-0 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN RED BÁSICA,, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285240 | CONS DE LA RED BASICA, CONS PERIOD A) RUTA 7 CAM LONG AUSTRAL, SECTOR: CRUCE BAHÍA MURTA - CRUCE EL MAITEN, TRAMO KM 801,000 A KM 874,350; COM RIO IBAÑEZ Y CHILE CHICO, PROV GRAL CARRERA; B) RUTA 265 CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITÉN) - CHILE CHICO - PASO RÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437736 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269640 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 3,7 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 28/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-04 | 2019-04-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 43868.16 | 43869 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 30708 | 13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 0 | 0 | 1316 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274343 | Reforestación Construcción Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 10 Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 2017-08-28 | 2018-12-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 46152.96 | 46153 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 31372 | 14781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13303 | 0 | 0 | 1478 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 99 | 500 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) (II), sector Cerro Sombrero Onaissin, tramo Km.58,80000 al Km. 78,48904, Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-12-31 | 2011-03-02 | 19/04/2011 | 24/08/2011 | 2011-08-24 | 2013-10-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | IPC | 0 | 489493 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 514678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 328 | 17163 | 0 | 0 | 0 | 420 | 197 | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 1696 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213331 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y -580, Sector Camino el Andino, tramo KM 0,00 al KM 5,371, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-07 | 2015-10-30 | 21/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 |  | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567646 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 585151 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 220 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213331 | Modificacion del contrato nº213331 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y -580, Sector Camino el Andino, tramo KM 0,00 al KM 5,371, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 193700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193700 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 16/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2018-03-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 4865936.381 | 6311278 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5111000 | 1708200 | 0 | 0 | 0 | 305506 | 425980 | 0 | 278718 | 0 | 0 | 560665 | 0 | 137331 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Modificacion del contrato nº213332 , Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 341200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273617 | Reforestación Mejoramiento Ruta Y-580 camino el Andino - Punta Arenas | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 3036 | 3036 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 1536 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1344 | 27001 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23850 | 0 | 0 | 3037 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30043202-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CASTILLO - FRONTERA, T.DEL PAINE, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 230702 | Mejoramiento Ruta 251 CH (ex Y-205) Castillo - Frontera tramo Dm 29,15 al Dm 6,345, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-27 | 2015-06-04 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-22 | 2017-06-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 4672036.286 | 5784753 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 6150000 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 0 | 0 | 442 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30068893-0 | AMPLIACION RUTA 9, PTA.ARENAS-AEROP, KM.8,1-KM.12.1 / KM.13.8-18,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-09-06 | 17/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2019-09-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 652735 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 362309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52634 | 30437 | 26484 | 24183 | 32411 | 36074 | 33778 | 126308 | 327000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257116 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 02/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-24 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 4771025.3 | 5721987 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 2156066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 427452 | 0 | 0 | 457922 | 284469 | 249147 | 494076 | 3867067 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Asesoría a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 27/03/2015 | 27/04/2015 | 2015-04-27 | 2019-01-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1442748 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 1050998 | 435001 | 0 | 79342 | 34912 | 35333 | 28585 | 30105 | 28081 | 25685 | 32221 | 38444 | 36056 | 66237 | 73000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Modificacion del contrato nº213329 , Asesoría a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 17/03/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-23 | 2019-01-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 37383994.68 | 37313770 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 26720947 | 7231000 | 0 | 0 | 2629615 | 0 | 774686 | 0 | 0 | 38117 | 59382 | 939042 | 1820895 | 969263 | 6644000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 593 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 05/03/2018 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 767038 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10978 | 11566 | 10791 | 9873 | 12390 | 36969 | 34683 | 44750 | 647000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 29/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2020-01-26 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 6058127.759 | 5988589 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152322 | 285810 | 132868 | 6025000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273339 | Reforestación Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 17733 | 17733 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 12007 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 08/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-29 | 2018-06-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 968071 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 659000 | 361100 | 0 | 0 | 104260 | 86374 | 34323 | 36153 | 33726 | 30865 | 0 | 0 | 0 | 35399 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 31/05/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-06-20 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 8945701.388 | 9572534 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5162000 | 3498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236305 | 175147 | 0 | 0 | 149785 | 729991 | 1358535 | 848237 | 1633000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273340 | Reforestación Mejoramiento Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto Puerto Williams | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 10235 | 10235 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 5235 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CR.EST WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 29/12/2011 | 09/08/2012 | 2012-08-09 |  | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Pln | 2377026.101 | 3043090 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3273777 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 4000 | 76697 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093416-0 | CONSERVACION LABORATORIO VIALIDAD, PUNTA ARENAS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 227985 | Conservación Laboratorio Vialidad, Punta Arenas. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-26 | 2018-01-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 99000 | 0 | 76099140 | CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- | 0 | 108681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 27000 | 42800 | 18681 | 5800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCION NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 217958 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-11 |  | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 492602 | 640036 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 524772 | 163001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25477 | 23544 | 29565 | 35097 | 32400 | 16918 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, CERRO SOMBRERO-ONAISSIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201906 | Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) III, Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo Km. 15.30 - Km. 58.80, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-01-30 | 2013-03-26 | 22/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 26947258.034 | 26246447 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 28224781 | 106347 | 0 | 0 | 59751 | 46596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 08/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2018-10-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1414277 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 824100 | 576396 | 0 | 0 | 127651 | 128745 | 40500 | 45900 | 42660 | 38880 | 48600 | 57780 | 0 | 45680 | 73134 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267052 | Contratación servicios Asesoría Especializada de arqueología para CONVENIO: "Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin km 139,6 - km 108,6 Etapa X, Región de Magallanes y Antártica Chilena". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 2017-03-01 |  | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 36000 | 7933035 | HECTOR FRANCISCO AMADOR GALLARDO IBANEZ | 28000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 14/08/2013 | 14/01/2014 | 2014-01-14 | 2019-08-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 18073351.721 | 18350844 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 7560187 | 3881619 | 0 | 183000 | 865165 | 327072 | 115020 | 567985 | 181700 | 386038 | 180000 | 214000 | 330000 | 531639 | 8800000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 21/04/2014 | 16/05/2014 | 2014-05-16 | 2018-02-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 1798000 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 1618295 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 372170 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Modificacion del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 0 | 0 | 0 | 138600 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250670 | Asesoría a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 693427 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 72000 | 352000 | 0 | 78273 | 28687 | 28941 | 19756 | 20813 | 19419 | 17767 | 22295 | 26609 | 24963 | 64477 | 298000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 01/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 7235037.276 | 8546683 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 412000 | 3344000 | 0 | 0 | 348101 | 0 | 321823 | 174760 | 274491 | 14985 | 140400 | 279270 | 524000 | 1266170 | 5269000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 166 | 25002 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 6548 | 0 | 16485 | 0 | 1509 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283898 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 14-A 15 MEJORAMIENTO RUTA Y-290 CUEVA DEL MILODON | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 15407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2019-03-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1447604 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 997086 | 367594 | 0 | 32229 | 57734 | 0 | 25110 | 26350 | 24490 | 22320 | 27900 | 33170 | 31000 | 87291 | 192000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 03/10/2013 | 16/01/2014 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 13516501.062 | 13516492 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3179575 | 1587034 | 0 | 0 | 141591 | 120618 | 101250 | 101362 | 141607 | 146574 | 194400 | 257335 | 120500 | 261797 | 10624000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250687 | Estudio de Ingeniería Reposicion Ruta 9, Tramo Aeropuerto de Punta Arenas - Gob. Phillipi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-08 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 |  | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 302917 | 288744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38980 | 0 | 142567 | 43312 | 0 | 0 | 0 | 63885 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2020-05-16 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 652315 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947 | 9426 | 8793 | 8047 | 10098 | 30129 | 28267 | 36293 | 871000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-11-16 | 07/03/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-02 | 2020-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 15046253.048 | 14886108 | 93546000 | Ingeniería CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 1399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471050 | 589236 | 338714 | 14385000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 103002 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42406 | 0 | 44968 | 0 | 15549 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285117 | EXPROPIACION VIA JUDIDIAL Lote(s) Nº 15 16 17 18 19 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 19054 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285118 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 20 21 22 23 24 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285119 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 25 26 27 28 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285120 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 29 30 31 MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 276584 | Estudio Básico de auscultación automatizada continua de pavimentos Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-11 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-07-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 104000 | 76830126 | CONSORCIO APSA - DDQ MAGALLANES LIMITADA | 0 | 109411 | 0 | 0 | 0 | 15711 | 0 | 32810 | 0 | 31752 | 0 | 0 | 11000 | 18138 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254203 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 9 Km 245,600, Armado de Galpón Prefabricado para la Dirección de Vialidad, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 |  | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 89765 | 89766 | 12047560 | ALEJANDRO PATRICIO PAILLAN PAILLAN | 0 | 89765 | 0 | 66606 | 23159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269839 | Conservación de la red básica, Conservación periódica, Reposición de losas de hormigón en la Ruta 9 Km. 230,0 al Km. 290,0 y Ruta 250-CH Km 1,8 al 14,0,varios sectores comunas de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Ch | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-12 | 19/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-06-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 329987 | 359047 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 369833 | 0 | 0 | 78776 | 78687 | 55080 | 70864 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38236 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 276637 | Conservación de la Red Vial básica, Conservación rutinaria, Ruta 9 N, Punta Arenas- Puerto natales - Paso Baguales Km. 161,0 al Km. 305,0 y Ruta 250-Ch Cruce Ruta 9N-Dorotea Km 0, al 14,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica C | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 22/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-05 | 2018-07-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 229830.281 | 197356 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 219718 | 0 | 0 | 41117 | 0 | 41935 | 45084 | 19434 | 18000 | 21770 | 0 | 0 | 32378 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 276637 | Modificacion del contrato nº276637 , Conservación de la Red Vial básica, Conservación rutinaria, Ruta 9 N, Punta Arenas- Puerto natales - Paso Baguales Km. 161,0 al Km. 305,0 y Ruta 250-Ch Cruce Ruta 9N-Dorotea Km 0, al 14,00, Provincia de Ultima Esperanz | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20330 | 0 | -1330 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228043 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- II Etapa (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2183500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 27 | 50001 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35252 | 0 | 0 | 0 | 14709 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCION RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO-LAGO DICKSON, ULT. ESP | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250706 | Estudio de Ingeniería Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 21/07/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 746000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 573339 | 158153 | 0 | 0 | 30977 | 0 | 38961 | 67215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 39600 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCION RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO-LAGO DICKSON, ULT. ESP | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250706 | Modificacion del contrato nº250706 , Estudio de Ingeniería Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 77762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77762 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 248344 | Construcción senda de penetración Calafate - Russfin Tierra del Fuego | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-18 | 2015-12-18 | 21/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-19 |  | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 610000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 452348 | 180630 | 0 | 0 | 0 | 51630 | 0 | 0 | 50955 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 31605 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263176 | Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N - Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 Km. 16,700 al 23,400 Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-14 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-05 | 2018-06-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 1318010.918 | 1490918 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 227844 | 1300730 | 0 | 137557 | 233871 | 203576 | 175006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55908 | 206120 | 288692 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 270333 | Camino Básico por Conservación, Camino cruce Ruta 9N - Cueva del Milodón - Cruce Ruta Y-150 (Administración Parque), Y-290 km. 30 al 46, Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-31 | 08/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-12-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 3042767.644 | 3038569 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1258122 | 0 | 0 | 82330 | 0 | 139621 | 153000 | 79000 | 0 | 0 | 130048 | 290050 | 384073 | 1987675 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254242 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 20/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 0 | 698131 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 48901 | 186221 | 0 | 23492 | 16054 | 16062 | 13134 | 13812 | 12861 | 11743 | 14706 | 17521 | 16405 | 30431 | 501790 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 263894 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chile | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 0 | 720896 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10440 | 186131 | 0 | 18012 | 16604 | 16612 | 13563 | 14260 | 13280 | 12127 | 15188 | 18092 | 16941 | 31452 | 565090 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2021-07-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 7618308.157 | 7955214 | 76259040 | FLESAN S.A. | 789112 | 1543205 | 0 | 246896 | 187662 | 319671 | 81508 | 0 | 0 | 0 | 85563 | 195275 | 236298 | 190332 | 6118581 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 29/03/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 6455366.332 | 6252457 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1065165 | 1277774 | 0 | 180720 | 327846 | 103714 | 36190 | 31080 | 0 | 0 | 112500 | 206831 | 145843 | 133050 | 4201658 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-20 | 2016-11-17 | 29/11/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2018-10-27 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 355971 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 163918 | 197916 | 0 | 19030 | 14704 | 14710 | 11877 | 12489 | 11631 | 10622 | 13287 | 15829 | 14833 | 58904 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Modificacion del contrato nº254224 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | Ingeniería DE PROYECTOS Y Asesorías LTDA. | 0 | -46250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46250 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254219 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-07-28 | 29/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-09-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 2199453.235 | 2254840 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1713836 | 599391 | 0 | 0 | 121221 | 216928 | 66027 | 14407 | 13509 | 12420 | 33304 | 97822 | 0 | 23753 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254219 | Modificacion del contrato nº254219 , Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254232 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Última Esperanza, sector comuna Torres del Paine, X Etapa, Region de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 13/02/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 358083 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 141423 | 184260 | 0 | 16646 | 16722 | 16729 | 13503 | 14195 | 13225 | 12074 | 15120 | 18007 | 16870 | 31169 | 42709 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261612 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza Sector Comuna de Torres del Paine, XI Etapa, Región de Magallanes y Antártica chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-16 | 21/11/2016 | 25/01/2017 | 2017-01-25 | 2019-01-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 2893375.998 | 2682283 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1207998 | 1326064 | 0 | 0 | 194313 | 94118 | 44550 | 61327 | 48664 | 36612 | 90000 | 174410 | 337187 | 244883 | 318651 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACIÓN CR RUTA9-L.PINTO COMUNA DE NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Cruce Ruta 9 Lago Pinto, Comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-26 | 17/11/2016 | 09/12/2016 | 2016-12-09 | 2018-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 251200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 116070 | 130495 | 0 | 53016 | 0 | 38629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965 | 0 | 0 | 3885 | 10150 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273625 | AIF CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-05-04 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-04-03 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6600000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278762 | Estudio de Pre factibilidad Construcción C de Penetración R Serrano-G Tyndall-C de las Montañas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-12-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICION PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, COMUNA DE RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250899 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Chorrillo Vapor, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-09-05 | MAGALLANES | RIO VERDE | IPC | 0 | 113960 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 67294 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 16259 | 0 | 0 | 17171 | 0 | 1890 | 0 | 9370 | 4774 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458881-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA,S:RIO CONDOR- CORD. DARWIN(CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263831 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, Sector Río Cóndor - Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-10-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 569000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 374600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114988 | 0 | 115735 | 0 | 0 | 0 | 86140 | 57737 | 218500 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 263487 | Estudio de Ingeniería Reposición y Norm. Pte. Rubens y Accesos, Prov. De Ult,. Esperanza (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263508 | Estudio de Ingeniaría Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760000 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 278575 | Conservación Sistema Señalización Informativa XII Región 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-01-25 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282555 | Consultoría para Proyectos de Conservación (Nuevo 2018) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282511 | Conservación de la Red Básica Conservación Periódica Protección de la Plataforma Ruta 9 Sector Sur Punta Arenas-Fuerte Bulnes-San Juan Km 32000 al 54000 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2018) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282537 | Conservación de la Red Básica Conservaciön Periódica Reposición de Losas de Hormigón en la ruta 9 Km 161;0 al Km 305;0 varios sectores comunas de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena(Nuevo 2018) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS |  |  | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 11566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279040 | Administración Directa Ultima Esperanza(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES |  |  | 596950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279050 | Administración Directa Tierra del Fuego(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR |  |  | 441400 |  |  | 0 | 2887006 | 0 | 44365 | 92039 | 306728 | 208879 | 228204 | 176565 | 250060 | 338850 | 567515 | 401756 | 272045 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279054 | Administración Directa Magallanes(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 720000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279058 | Administración Directa Oficina Regional(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 1058650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279061 | Administración Diercta Laboratorio Regional(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279064 | Servicio de Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos(camiones) en modalidad GPS/Celular e Híbrido, Dirección de Vialidad Región de Magallanes y Antartica Chilena(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 28000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279068 | Elementos de Seguridad y Protección Personal Funcionarios de la Administración Directa(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282214 | LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 400 Kilos de Huaipe para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2281 |  |  | 0 | 355417 | 0 | 120 | 5304 | 5168 | 14580 | 17850 | 17380 | 15120 | 22863 | 30447 | 33181 | 193404 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282215 | LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 400 litros de aguarrás mineral para LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 4126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 833531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 432000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 55000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 345085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283226 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283939 | LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284201 | Compra de Combustible año 2018 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 457200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284505 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 Adquisición de elementos de protección personal para el Depto. de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284777 | LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación válvula y mantención de dos Cilindros para carga de aire comprimido | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284778 | LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento y calibración equipo reómetro MCR 30 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284780 | LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de Factura Nº 9769705 Abastible. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285098 | PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa Palfiger PK320080CCR utilizada para trabajos del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285381 | DPTO. MAQUINARIA, CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PORTILLO, PEHUENCHE Y PUNTA ARENAS; Y SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRONOSTICO PARA LA V, VII, IX Y XII REGION. DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 34533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282551 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel III Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-09-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451417 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282553 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Varios Caminos Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-10-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438889 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282540 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego Sector Sur comuna de Timaukel III etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-11-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3277000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282545 | Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de la Comuna de Torres del Paine Ultima Esperanza XII etapa XII Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3302500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282539 | Camino Básico por conservación Ruta Y-502 cruce Ruta 9N (Cabeza del Mar) - Río Pérez Km 0 al 8;5 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 103545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30905 | 72640 | 1646326 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 29/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-21 | 2018-04-10 | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | IPC | 0 | 550758 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 519488 | 62474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 19575 | 8667 | 27618 | 3010 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30059675-0 | -- REPOSICION CONEXION VIAL RUTA COSTERA IX - X REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278779 | Construcción Reposición Conexión Vial Ruta Costera IX - X Regiones | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 259132 | Reposición y Mejoramiento Patios de Estiba: Plaza de Pesaje La Negra Región de Antofagasta : 2do llamado - Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-04 | 2017-10-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 689000 | 682698 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 693994 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270265 | : Reposición y Mejoramiento de Patios de Estiba, Plazas Fijas de Pesaje, El Monte, Comuna El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-17 | 27/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-01-20 | TALAGANTE | EL MONTE | IPC | 619467.935 | 561509 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 399981 | 157682 | 0 | 124486 | 0 | 0 | 26889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 10893 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS DE PESAJE MOVIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19350 | 0 | 0 | 2650 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS DE PESAJE MOVIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983210 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1378652 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 141241 | 34681 | 0 | 3941 | 3941 | 7882 | 3192 | 3350 | 3113 | 2838 | 2838 | 0 | 0 | 3586 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2404000 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1633141 | 368967 | 0 | 41928 | 41928 | 83856 | 33962 | 35639 | 33123 | 30188 | 30189 | 0 | 0 | 38154 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-18 | 2016-05-27 | 15/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-26 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 131970 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 98978 | 32993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6269 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Modificacion del contrato nº 228084 , Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 0 | 127630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47906 | 56303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23421 | 0 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-10 | 2016-12-05 | VALDIVIA | MAFIL, PANGUIPULLI, VALDIVIA | IPC | 723195.701 | 616913 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 620213 | 14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 0 | 0 | 3700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Modificacion del contrato nº238037 , Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0 | -2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2468 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250093 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesía provincia de Llanquihue 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2016-12-16 | 01/02/2017 | 16/02/2017 | 2017-02-17 | 2017-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 229899.67 | 229821 | 76890750 | IMPLEMENTA Ingeniería Y CONSTRUCCION SPA | 211579 | 21610 | 0 | 21610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 257248 | Proyecto Travesias Sector Arboledas de Pedehue y Talcarehue Comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2016-12-29 | 11/08/2017 | 12/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 204294.821 | 210006 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE Ingeniería LIMITADA | 0 | 210006 | 0 | 120657 | 52146 | 23364 | 11210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275766 | Proyecto de Travesias Comuna de Marchigue y La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2018-11-24 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 205997.806 | 252128 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 176130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 41517 | 53500 | 40000 | 26713 | 75998 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-11 | 25/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-11 | 2018-02-15 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 2999337.785 | 2938514 | 99537890 | APIA S.A. | 2945395 | 40848 | 0 | 0 | 31579 | 0 | 0 | 0 | 7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Modificacion del contrato nº256190 , Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-29 | 2016-12-27 | 20/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-08-14 | LLANQUIHUE, CHILOE | LLANQUIHUE, CASTRO | IPC | 799491.385 | 796984 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 287533 | 529431 | 0 | 208798 | 137315 | 0 | 0 | 67689 | 40685 | 37572 | 0 | 0 | 0 | 37372 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Modificacion del contrato nº256460 , Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17640 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 256612 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de la Red | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-08 | 2016-08-11 | 25/08/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-02-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1864502.309 | 1848760 | 99537890 | APIA S.A. | 1623061 | 250896 | 0 | 231114 | 9277 | 7932 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258080 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, comunas de Navidad, La Estrella, Marchigue y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-03-03 | 25/04/2017 | 24/05/2017 | 2017-05-25 | 2018-02-19 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 336412.298 | 394826 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 257651 | 143606 | 0 | 66147 | 0 | 67616 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 258411 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS RUTAS A-131 11 CH A-27 Y A-133 POR SECTORES PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-10-28 | 28/12/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-11 | 2017-11-13 | ARICA | ARICA | IPC | 379942.45 | 451774 | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 441536 | 18110 | 0 | 18110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 279010 | "Terminación Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela,Año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío" | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 126111.814 | 0 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 128035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29088 | 36540 | 50327 | 0 | 12080 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA |  |  | 566253 |  |  | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 50388 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263812 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-23 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | IPC | 0 | 0 | 79511210 |  | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 511590 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30426822-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS PESAJE AÑO 2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250914 | Servicio de apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | SANTIAGO, ARICA | ESTACION CENTRAL, ARICA | IPC | 0 | 220000 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 96744 | 75080 | 0 | 6215 | 6215 | 12430 | 5034 | 5283 | 4910 | 4475 | 5706 | 6784 | 6340 | 11688 | 59256 | Asesoría de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2018-12-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 379071.406 | 336106 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 166487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 26581 | 25101 | 37708 | 24002 | 0 | 24495 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263511 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas en Zonas Urbanas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-03-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 213975.351 | 211271 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 55096 | 158586 | 0 | 143722 | 14864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263516 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas urbanas - travesias provincia de Chiloé 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-04 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-03-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 159182.74 | 138795 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 75946 | 64719 | 0 | 27315 | 5688 | 0 | 20575 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5773 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263532 | Conservación De Seguridad Vial Travesias Provincia de Cahapoal Comuna de Pichidegua Rutas H-864 km 2 9 al km 5 187 y Ruta H-882 km 3 5 al km 8 865 Rgión de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-10-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 221885.344 | 262091 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 34200 | 53500 | 45000 | 29500 | 89000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263546 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías, Ruta N-31, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-21 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 355000 | 330260 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 65343 | 268641 | 0 | 116418 | 45687 | 68975 | 30424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263601 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE TRAVESÍA, RUTA LOS CONQUISTADORES, ROL 126, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE, MARZO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-05 | 21/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2017-11-29 | CURICO | CURICO | SR | 216626.291 | 189204 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE Ingeniería LIMITADA | 171210 | 17992 | 0 | 17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263611 | "CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-06 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-11 | 2018-01-27 | PETORCA | PETORCA | IPC | 299995.019 | 278853 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 236968 | 43358 | 0 | 0 | 43357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | "Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-07-13 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, TEMUCO, VILLARRICA | IPC | 258690.54 | 0 | 0 |  | 0 | 246145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32548 | 48204 | 27810 | 26424 | 46350 | 64809 | 74900 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263671 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas pobladas-travesías 2017; Región de Coquimbo Ruta D-55 Combarbalá-Monte Patria-Ovalle Sector Sotaquí-La Providencia; Km. 90.500 a Km 93,700 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí (2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2018-04-19 | LIMARI | OVALLE | IPC | 273560.889 | 275766 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 279726 | 0 | 0 | 184676 | 65139 | 0 | 25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263689 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-31 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-02-08 | ARICA | ARICA | IPC | 309968.582 | 300760 | 99537890 | APIA S.A. | 163691 | 140288 | 0 | 0 | 0 | 101876 | 0 | 0 | 30345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263753 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas Región de Los Ríos Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 07/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-19 | 2018-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 247379.342 | 242937 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 49999 | 195907 | 0 | 52645 | 99059 | 21965 | 18013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263753 | Modificacion del contrato nº263753 , Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas Región de Los Ríos Etapa II | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | 67848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14248 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN RUTA X-674, SECTOR: EL BLANCO, KM 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 710275.896 | 757253 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 569119 | 0 | 0 | 50924 | 104539 | 123299 | 86344 | 80328 | 41885 | 0 | 0 | 0 | 81800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | Modificacion del contrato nº263807 , CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272192 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesías ruta V-46 y ruta V-500 sector Fresia y Cañitas Provincia de Llanquihue; región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-12 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-10-25 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 216628.79 | 197213 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 201963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8776 | 13069 | 12146 | 22140 | 27675 | 32903 | 30750 | 54504 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-08-21 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 620164 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 274638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530 | 28440 | 25920 | 32400 | 38520 | 68838 | 27990 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276036 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas urbanas travesia Ruta C-46 sector Maitencillo Prov de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 2018-02-03 | 2018-07-03 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 220460.685 | 213853 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 218130 | 0 | 0 | 0 | 43555 | 49543 | 64059 | 30057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30916 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285446 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017 (Nuevos 2017) XIII Región III Llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 |  | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7994 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 15097 |  |  | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2018-12-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 379071.406 | 336106 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 175296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32612 | 30310 | 29632 | 28645 | 27368 | 0 | 26729 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263518 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-26 | 06/10/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 249276.916 | 242535 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 40173 | 204687 | 0 | 123218 | 81469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263528 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2017 Provincia de Chiloé : Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 21/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-03-06 | CHILOE | CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEMCHI | IPC | 251753.247 | 230655 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99993 | 132368 | 0 | 75297 | 16156 | 0 | 10900 | 13770 | 0 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8139 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263549 | "Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2017, Provincia de Ñuble, Región del Biobío." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-31 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-03-26 | ÑUBLE | BULNES, COIHUECO, PEMUCO, ÑIQUEN | IPC | 245820.838 | 207600 | 76729746 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 20199 | 190369 | 0 | 27643 | 57369 | 101135 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263616 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2018-01-23 | SAN FELIPE, LOS ANDES, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LOS ANDES, LIMACHE | IPC | 212225.309 | 222364 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 152679 | 71080 | 0 | 56267 | 0 | 0 | 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263672 | "Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 07/09/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-03 | 2018-08-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 307381.298 | 257324 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 0 | 262205 | 0 | 0 | 7820 | 35985 | 24786 | 26010 | 28203 | 36720 | 38866 | 10914 | 17116 | 35785 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263678 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuelas sectores San Pedro y María Isabel Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 21/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-02 | 2018-05-01 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 251744.064 | 323266 | 76482006 | Ingeniería Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99980 | 236404 | 0 | 0 | 16243 | 72497 | 12988 | 33999 | 72388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28289 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263679 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Región de Coquimbo 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-26 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-01-18 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA HIGUERA, LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL, SALAMANCA | IPC | 261391.354 | 276764 | 99537890 | APIA S.A. | 49989 | 229772 | 0 | 94181 | 0 | 135591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263697 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019. XV Region | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2018-12-24 | ARICA | ARICA | IPC | 306255.652 | 378241 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 398991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 41475 | 37800 | 70650 | 83995 | 52500 | 90471 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263761 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela Región de Los Ríos Etapa VIII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-18 | 28/07/2017 | 17/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-02-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 254793.697 | 266036 | 99537890 | APIA S.A. | 138999 | 130390 | 0 | 69807 | 0 | 60583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN RUTA X-674, SECTOR: EL BLANCO, KM 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 710275.896 | 757253 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 199693 | 0 | 0 | 137381 | 36730 | 8340 | 4389 | 7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | Modificacion del contrato nº263807 , CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 0 | 0 | 0 | 11928 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272189 | Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017;Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-10-25 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 243644.051 | 238958 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 244208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26137 | 24292 | 22140 | 27675 | 32903 | 29708 | 81353 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272190 | "Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017; Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-22 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-10-25 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | IPC | 256797.954 | 287406 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 294656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26137 | 24292 | 29520 | 36900 | 65805 | 41000 | 71002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-08-21 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 620164 | 78331390 | Ingeniería MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 362426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61285 | 32548 | 29664 | 37080 | 44084 | 125526 | 32239 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281539 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O Higgins 2017 Provincia de Cardenal Caro Comunas de La Estrella Pichilemu y Litueche | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277176 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281761 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 2017) XIII Región 3º llamado | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 76071838 |  | 0 | 374096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 43200 | 90000 | 80250 | 119096 | 25750 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263620 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 251250 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 141936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49378 | 0 | 0 | 58303 | 0 | 0 | 0 | 34255 | 125574 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263684 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-20 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2019-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 220000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 204611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13171 | 0 | 0 | 57920 | 0 | 0 | 0 | 133520 | 27666 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263741 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso Universal, Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-02-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 400000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 0 | 191249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56558 | 0 | 0 | 0 | 109282 | 0 | 0 | 25409 | 233108 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263762 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2019-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 327000 | 85136400 | CONSULTORES DE Ingeniería SPA | 0 | 194565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29767 | 0 | 0 | 0 | 142033 | 0 | 0 | 22765 | 151700 | Diseño de Ingeniería
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA T-80 CON SECTOR TRUMAO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278778 | Estudio Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas T-80 U-10 S:Trumao Reg. XIV-X | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA T-80 CON SECTOR TRUMAO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 278768 | Equipo Conservación Y Reposición Estaciones Pesaje Fijas Automáticas 2018 | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303500
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278764 | Conservación Y Reposición Estaciones Pesaje Fijas Automáticas 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2368500 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371712-0 | ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO QUINTERO QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 262537 | Análisis Técnico Borde Costero Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-22 | 2017-01-10 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-16 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 89080 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 83740 | 5340 | 0 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132005-0 | DIAGNOSTICO DESEMBOCADURA LAGUNA CAHUIL PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 225520 | Diagnóstico Desembocadura Laguna Cahuil Pichilemu | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-24 | 21/06/2016 | 12/07/2016 | 2016-07-12 | 2017-09-20 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 177985 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 169086 | 8899 | 0 | 8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 272658 | Diagnostico geotecnico Borde Costero Desembocadura Norte Rio Biobio - 2do Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-23 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 66465 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 73465 | 0 | 0 | 10548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62917 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209471 | Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-19 | 07/11/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 |  | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 286551 | 96974000 | GHD S.A. | 52570 | 243982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104936 | 139046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209471 | Modificacion del contrato nº209471 , Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -139045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228635 | Estudios básicos diversos sectores Provincias de Llanquihue y Chiloe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 20/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 202128 | 96974000 | GHD S.A. | 199906 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 234296 | Estudios Basicos para Obras Portuarias de Conectividad en la Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-17 | 2017-03-15 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-02-24 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | SR | 0 | 88925 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 62760 | 26165 | 0 | 0 | 26165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273470 | Estudios Básicos Borde Costero Cascadas Puerto Varas Frutillar Region de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-21 | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 2018-03-14 | 2018-10-10 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 220455 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 220456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97963 | 0 | 0 | 0 | 122493 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283361 | Estudios Basicos Para Borde Costero Playa Totoral y Lago Todos Los Santos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 136990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 284579 | Estudios Básicos para Borde Costero Pelluco en Puerto Montt | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89690 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 249977 | públicación Estudio Condiciones Naturales en Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 637 |  |  | 236 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-06 | 2018-10-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 207290 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 140796 | 66493 | 0 | 16267 | 0 | 15852 | 0 | 0 | 0 | 15828 | 0 | 0 | 18546 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Modificacion del contrato nº255867 , Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371048-0 | ANALISIS Y DEFINICIÓN COMPONENTES PROYECTOS PARA BORDES COSTEROS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284211 | Análisis y definición componentes proyectos para Bordes Costeros | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 112477 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371048-0 | ANALISIS Y DEFINICIÓN COMPONENTES PROYECTOS PARA BORDES COSTEROS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 281034 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30454373-0 | ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL LITORAL ANTE EVENTOS NATURALES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254672 | Estudio del Comportamiento de las Playas de la Quinta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-29 | 2016-11-08 | 22/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-16 | 2018-05-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 244989 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 193677 | 51312 | 0 | 28802 | 0 | 0 | 22510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 284685 | Asesoría al Diseño relocalización Caleta Pesquera de Arica | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 170247 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 282722 | públicación Diario Oficial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 189 |  |  | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265441 | Conservación señalética informativa de evacuación Cuevas de Anzota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-21 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-05-25 | ARICA | ARICA | SR | 136986.923 | 143623 | 76672889 | EVAL CONSTRUCCIONES LTDA | 35475 | 108149 | 12556 | 12573 | 16176 | 18605 | 45451 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 284920 | Conservación Válvulas Agua Potable Soterradas del Sitio 7 del Puerto de Arica | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-19 | 2018-09-02 | ARICA | ARICA | SR | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15634 | 14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 278375 | públicación licitación Pública Mejoramiento Condiciones de Seguridad Playa Chinchorro | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277528 | Mejoramiento Condiciones de Seguridad Playa Chichorro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 100000 | 459270 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30078367-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278918 | Gastos Administrativo Bellavista Fase 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30078367-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278917 | Mejoramiento Playa Bellavista y Sector Intendenicia Godoy - Fase 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265054 | Gastos Administrativas de Suministros, Materiales yotros Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 8134 |  |  | 623 | 2001 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 271981 | Conservación Sistema Eléctrico Caletas Chipana-Chanavaya - Chanavayita y Rio Seco Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-31 | 2019-01-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 287824.672 | 314419 | 76442434 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 0 | 255419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92594 | 110000 | 52825 | 59000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275681 | Conservación Caleta Los Verdes - Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-11 | 30/01/2018 | 08/02/2018 | 2018-02-08 | 2018-06-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 74724.86 | 70139 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 70139 | 0 | 0 | 0 | 45462 | 24677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275755 | Conservación Obras Portuarias Menores Caleta Rio Seco Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2018-12-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 84333.206 | 88995 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 97496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 26662 | 46834 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276122 | Conservación Obras Menores Caleta San Marcos - Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-27 | 2018-12-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 136134.037 | 145046 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 111135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 31135 | 33912 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278935 | Conservación Obras Temporales Caleta Cavancha | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282069 | Conservación Cierre Perimetral Playa Bellavista | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-05-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 127595.519 | 127596 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 127596 | 0 | 0 | 0 | 127596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278157 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276811 | Construcción Borde Costero caleta Los Verdes Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1935990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30437133-0 | MEJORAMIENTO OBRAS TERRESTRES CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248408 | Construccion Obras Terrestres Caleta Caramucho Iquique | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 04/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 681509.968 | 682841 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 668404 | 14435 | 0 | 0 | 14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274609 | Modelo Físico para el diseño de una Playa artificial en sector Playa Brava de Iquique | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2019-03-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 124189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43234 | 0 | 0 | 80955 | 27340 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278766 | Estudio Básico: Análisis Capacidad y Demanda de Playas Comuna de Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59490 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281573 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 285576 | Indemnización Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clarck | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-11-03 | 24/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 184696 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 181118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48069 | 65281 | 0 | 0 | 67768 | 0 | 3588 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Modificacion del contrato nº273333 , Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37204 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 198805 | Conservación Global Obras Portuarias Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA |  |  | 2294 |  |  | 1428 | 584 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268976 | Conservación Instalaciones Caleta Taltal | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-05-25 | 01/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-01-19 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 328942.794 | 262477 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 219947 | 44099 | 0 | 44099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283665 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Paposo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2019-01-18 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 258751.882 | 0 | 0 |  | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 45000 | 194000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271611 | Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 27/02/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-28 | 2019-03-23 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1915754.952 | 2425011 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 200000 | 240000 | 280000 | 300000 | 0 | 1380011 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276806 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-22 | 07/02/2018 | 14/02/2018 | 2018-02-14 | 2018-12-26 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 91611 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36601 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 33450 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276806 | Modificacion del contrato nº276806 , Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25045 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 11/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-01-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 148995 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 144375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49710 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 39665 | 4630 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Modificacion del contrato nº264531 , Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24285 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 262536 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares - Trocadero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 2017-03-17 | 2018-06-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 177782 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100142 | 77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74531 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 262536 | Modificacion del contrato nº262536 , Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares - Trocadero | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 45020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45020 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282174 | públicación Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5599990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 280875 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 207541 | Conservación de Obras Portuarias Menores Terrestre Puerto Pesquero de Huasco III Región | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-12 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2019-02-25 | HUASCO | HUASCO | SR | 631189.771 | 652140 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 85000 | 150000 | 407140 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248661 | Conservación de Obras Portuarias Menores Carrizal Bajo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-25 | 18/01/2018 | 21/02/2018 | 2018-02-21 | 2018-08-20 | HUASCO | HUASCO | SR | 386164.388 | 465074 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 508045 | 0 | 0 | 0 | 21171 | 57500 | 140000 | 143000 | 86800 | 59574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273337 | Conservacion de emergencia Borde Costero de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2018-05-06 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 468826 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 445947 | 22879 | 17427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273337 | Modificacion del contrato nº273337 , Conservacion de emergencia Borde Costero de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284525 | Conservacion varadero de Caldera | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 690000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 209923 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa II Etapa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-01-20 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 31032 | 76505730 | INGEIN Ingeniería & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 27237 | 3794 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 235355 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-09-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 280875 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 259220 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa 2 Bahía Inglesa - III Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-16 | 23/02/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2018-01-20 | COPIAPO | CALDERA | SR | 985184.258 | 1444156 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1290946 | 153208 | 153208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284919 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-02-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3726990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | DISEÑO | TERRENOS | Atacama | 280984 | Expropiacion Mejoramiento Borde Costero Huasco | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276827 | Mejoramiento Borde Costero Huasco Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1799990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30046530-0 | CONSTRUCCION CALETA TOTORALILLO NORTE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271115 | Construcción Obras Terrestre Caleta Totoralillo Norte | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-04 | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-03-13 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 302550.203 | 297022 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 194997 | 104181 | 23800 | 47224 | 33157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30046530-0 | CONSTRUCCION CALETA TOTORALILLO NORTE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271115 | Modificacion del contrato nº271115 , Construcción Obras Terrestre Caleta Totoralillo Norte | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30066711-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUAYACÁN COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248523 | Mejoramiento Caleta Guayacán Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-17 | 21/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-01-29 | ELQUI | LA SERENA | SR | 1102049 | 910312 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1072848 | 0 | 0 | 0 | 130256 | 161950 | 50527 | 97744 | 192839 | 259221 | 17779 | 0 | 162532 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30066711-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUAYACÁN COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248523 | Modificacion del contrato nº248523 , Mejoramiento Caleta Guayacán Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | -29508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29508 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS-TONGOY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 257792 | Diseño Mejoramiento Borde Costero SOCOS-TONGOY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-02-14 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-03-16 | 2018-03-16 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 127730 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 82980 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39805 | 0 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276683 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 61000 | 848939 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 80 | 260 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283697 | Construcción de Infraestructura Pesquera Caleta Apolillado - La higuera - 2do llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32386 | 75568 | 745644 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA | DISEÑO | TERRENOS | Coquimbo | 277363 | Expropiaciones Caleta Talquilla - Limari | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278102 | Estudio de condiciones naturales para conservación de infraestructura en Caleta Talcaruca y Talca | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 283699 | Estudio de condiciones naturales para conservación de infraestructura en Caleta Río Limari | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 80 | 160 | 230 | 210 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272033 | Conservación Caletas Coquimbo Peñuelas y La Cebada | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-31 | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | IPC | 129215.305 | 116901 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 104824 | 12926 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273293 | Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 28/08/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 332481.296 | 265483 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 91168 | 175173 | 0 | 0 | 14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160827 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273293 | Modificacion del contrato nº273293 , Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | -160826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160826 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274705 | Conservación Caleta Peñuelas y Sectores Tongoy y Guanaqueros - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 13/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-05-04 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, LOS VILOS | IPC | 260344.471 | 229260 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 11734 | 220009 | 52500 | 49576 | 69517 | 41105 | 7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276681 | Conservación Caleta Sierra - Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-18 | 2018-01-25 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-08-11 | LIMARI | OVALLE | IPC | 228037.32 | 236800 | 76442434 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 0 | 239051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47715 | 71751 | 47834 | 47834 | 23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278473 | Conservación Muro Faro Monumental La Serena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 88000 | 681000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280011 | Conservación Embarcadero Caleta Corrales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 670000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284344 | Conservación Borde Costero Tongoy | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 121300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600 | 70700 | 180000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284700 | Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos (termino contrato 273293) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 70000 | 105827 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264940 | Asesoría Inspección Fiscal mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 147669 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278235 | públicación para llamado a licitación de obra y Asesoría para contrato Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SAN ANTONIO | EL QUISCO |  |  | 0 |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260233 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaiso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2019-12-22 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | IPC | 2628724.848 | 2677985 | 79877450 | CONSTRUCTORA E InversiónES VITAL LTDA. | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 170000 | 2604725 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30092941-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 171940 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Juan de Saavedra | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-12-30 | 2012-03-09 | 12/04/2012 | 12/04/2012 | 2012-04-12 |  | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 77530 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 51690 | 25840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25840 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283787 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-04 | 2020-09-23 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 445950 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282624 | públicaCION PASEO COSTERO CUMBERLAND | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283947 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-06-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-04 | 2020-08-24 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 6912247.819 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 7512248 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-11 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-06-23 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 119824 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 37585 | 82240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37509 | 0 | 33250 | 0 | 11481 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Modificacion del contrato nº246560 , Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268524 | públicación Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva Pirata Quintero | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | QUINTERO |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282542 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Región de Valparaíso (segundo llamado) | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8934 | 8934 | 8934 | 111198 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278203 | públicación para contrato de obras y Asesoría Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-12-04 | 13/02/2018 | 03/04/2018 | 2018-04-04 | 2019-06-28 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2369634.754 | 2525567 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1218004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34634 | 33096 | 90842 | 170057 | 254119 | 257070 | 378186 | 1642567 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 2015-01-16 |  | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 608689 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 328511 | 83844 | 0 | 0 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76757 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273173 | Indemnización Construcción Obras Marítimas Caleta Quintay Etapa II | 1. OBRAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232140 | Diseño Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-30 | 24/08/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 |  | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 71060 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 63495 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232148 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 2016-10-14 |  | SAN ANTONIO | EL TABO | SR | 0 | 80126 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75236 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 279236 | públicaciones para obra y Asesoría IFO Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo Región Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 252399 | Estudio Medio Ambiental Mecánica de suelo y Asesoría PAC para Diseño Mejoramiento Hanga Piko Isla de Pascua | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232262 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA HORCON PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261276 | Diseño Construccion Infraestructura Marítima Caleta Horcón Puchuncaví | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-08-08 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 191686 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 43491 | 148792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38855 | 0 | 52053 | 3947 | 53937 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274559 | Diseño para la conservación de molo de abrigo Fiscal de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 276855 | Asesoría Inspección Submarina Muelle Vergara | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278202 | públicaciones de contratos de obras de conservaciones Región de Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 249196 | Conservación Caleta Portales Valparaiso Región Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 2018-04-17 | 2018-08-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 251308.96 | 207945 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 232945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 40000 | 75000 | 67945 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262871 | Conservación de Emergencia Puente de Acceso Caleta El Membrillo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-06-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 552354 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 334943 | 217410 | 0 | 74615 | 0 | 142795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262873 | Conservación Paseo Wheelwright Región de Valparaíso Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-16 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 438053.488 | 398621 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 164337 | 234282 | 110990 | 123292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272006 | Conservación Protección Costera Sector Punta Ángeles, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 280577.01 | 254382 | 76442434 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 201100 | 53281 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273187 | Conservación Muro borde Costero Horcón y Obras Complementarias | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 26/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-06-05 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 885201 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 597476 | 287725 | 0 | 245077 | 0 | 0 | 70482 | -27834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273190 | Conservación Sector Playa el Abanico y Sector Los Pocitos Maitencillo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 30/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 696219 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 499026 | 197192 | 197192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273315 | Conservación Emergencia salida de Jardín del Mar y Malecón Playa Cochoa-Viña del Mar | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 16/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-07-25 | 2017-12-22 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 287217 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 252213 | 35003 | 0 | 0 | 35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273317 | Conservación Emergencia Sector Caleta y Costanera Av Carlos Alessandri Algarrobo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-05-30 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 466067 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 340198 | 125868 | 83235 | 36540 | 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274589 | Conservación de Emergencia Protección y Reparación Área de Manejo de Botes Caleta Higuerillas | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-03-16 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 264902 | 76442434 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 144505 | 120396 | 80049 | 40347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274663 | Suministro e Instalación parrillas Muelle Bahía El Padre Juan Fernandez | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ |  |  | 2424 |  |  | 0 | 2424 | 0 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276149 | Conservación de Emergencia Borde Costero Playa Los Marineros | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 23/11/2017 | 14/12/2017 | 2018-01-02 | 2018-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 462155 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 214765 | 347391 | 0 | 174111 | 49997 | 0 | 0 | 18886 | 4397 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276149 | Modificacion del contrato nº276149 , Conservación de Emergencia Borde Costero Playa Los Marineros | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276238 | Suministro e Instalación de Boyas en Isla de Pacua | 1. OBRAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276841 | Conservación Rampa y sector borde costero Plaza Caleta de Pescadores Quintay | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 50000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276842 | Conservación Caleta El Membrillo Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-06-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 416174.348 | 0 | 0 |  | 0 | 216175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175 | 50000 | 150000 | 200000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276845 | Conservación Rampas de pescadores Juan Fernández | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277768 | Conservación Sistema Eléctrico Caleta Puertecito Comuna de San Antonio | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-09-09 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 95447.068 | 0 | 0 |  | 0 | 95448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278687 | Conservación Caleta Algarrobo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 65000 | 315000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282145 | Conservación de emergencia Ahu Ura Uranga Te Mahina | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285475 | Administración Directa para las localidades de Hanga Roa y Hanga Piko | 1. OBRAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 1370000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286013 | Conservación de Emergencia por Marejadas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-01-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486242-0 | CONSTRUCCION PROTECCION COSTERA AVENIDA PERU, VIÑA DEL MAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274557 | Diseño Construcción Protección Costera Avenida Perú Viña del Mar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30044750-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA PLAYA DE MATANZAS, NAVIDAD | EJECUCION | TERRENOS | O Higgins | 285346 | pago por demanda sobre reclamación de indemnización de expropiación | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261261 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-29 | 04/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-05-04 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 89989 | 8862688 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 51834 | 28907 | 0 | 0 | 0 | 28907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 278529 | públicación llamado licitación pública obra Mejoramiento Borde Costero Pichilemu, etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 209351 | Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-25 | 18/11/2016 | 24/01/2017 | 2017-01-25 | 2018-04-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 1261317.007 | 1499695 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 959041 | 561213 | 94094 | 150729 | 276971 | 39419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 209351 | Modificacion del contrato nº209351 , Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | -8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCION OBRAS BÁSICAS PARA EL SURF Y DEPORTES NÁUTICOS PROVINCIA DE CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246572 | Construcción Obras Básicas para el SURF y Deporte Náuticos Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-08 | 07/04/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-03-25 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 596610.937 | 555349 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 228926 | 333508 | 27900 | 151190 | 75166 | 0 | 52944 | 26308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30402498-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTECILLO NAVIDAD | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 282808 | Pago Peritos tasadores para expropiación proyecto Construcción Borde Costero Puertecillo Navidad | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-14 | 19/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-03-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 148417 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 110574 | 36189 | 9524 | 9519 | 7542 | 9987 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246112 | Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-03-22 | 21/04/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-03-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 5030000 | 6432586 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 6028754 | 628677 | 322797 | 109892 | 133376 | 0 | 0 | 0 | 62612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268528 | públicación Conservación Caleta Bucalemu Región O´Higgins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 277749 | Conservación limpieza canalizo de acceso embarcaciones Bucalemu, Región del Libertador Bernardo OHiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-15 | 2018-12-13 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 393190.863 | 471625 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 510625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100010 | 189000 | 141615 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 279007 | Conservación borde costero de Cáhuil Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 80000 | 753000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 279081 | Conservación encauzamiento aguas de laguna Bucalemu Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-21 | 31/03/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-12 | 2018-05-07 | CURICO | LICANTEN | IPC | 2015231.899 | 1862310 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 780447 | 1139303 | 169998 | 138817 | 100344 | 142067 | 52600 | 52000 | 63477 | 208000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Modificacion del contrato nº246600 , Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 280880 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 03/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-03-05 | LINARES | RETIRO | IPC | 468085.167 | 429708 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 237383 | 198016 | 48829 | 69757 | 37034 | 29095 | 13301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Modificacion del contrato nº265172 , Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276432 | Conservación Canalizo de acceso Rampa FLuvial Constitucion | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 150000 | 125000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284576 | Conservación Caleta Maguellines - 2do llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 130000 | 136000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285280 | Conservación de Emergencia Enrocado de Protección Lipimavida región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30133020-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR FLUVIAL CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 228242 | Mejoramiento Borde Costero Constitución Sector Fluvial Etapa II Comuna de Constitución Provincia de Talca Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2017-01-06 | 09/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-02-28 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 6731759.995 | 6205161 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 5682672 | 619326 | 0 | 55203 | 559924 | 0 | 0 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 280920 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246602 | Mejoramiento Borde Costero Loanco Chanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-07 | 03/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-03-16 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 850633.138 | 854443 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 688450 | 180332 | 0 | 0 | 152619 | 27713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246602 | Modificacion del contrato nº246602 , Mejoramiento Borde Costero Loanco Chanco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 223473 | Mejoramiento Borde Costero Tome Sector Norte Bellavista - Quichiuto | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 12/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-03-19 | CONCEPCION | TOME | IPC | 1885814.082 | 1590985 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 1419226 | 178707 | 0 | 80920 | 59900 | 37887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 223473 | Modificacion del contrato nº223473 , Mejoramiento Borde Costero Tome Sector Norte Bellavista - Quichiuto | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 64313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 246603 | Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 06/12/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2018-02-12 | CONCEPCION | TOME | IPC | 887771.783 | 852585 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 616714 | 323922 | 0 | 38442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144439 | 141041 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 246603 | Modificacion del contrato nº246603 , Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | -285478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144348 | -141130 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277009 | Construccion Obras inconclusas Proteccion de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | TOME | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 430000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276830 | Estudios Basicos Geotecnicos para conservacion de obras en Buchupureo y Laguna Grande San Pedro | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-28 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-09-01 | ÑUBLE, CONCEPCION | COBQUECURA, SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 52665 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 284580 | Diagnóstico Estructural Y Anteproyecto Conservación Muelle Enacar y Obras Anexas - 2do llamado | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 279960 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 193515 | Conservacion Canalizo Rio Tubul | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 190000 | 10000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264615 | Conservación Caleta Villarrica DIchato | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-15 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-30 | 2018-04-28 | CONCEPCION | TOME | IPC | 169673.175 | 178185 | 76190057 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 19792 | 161895 | 0 | 33341 | 44277 | 31607 | 19293 | 9129 | 24248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265179 | Conservación Explanada caleta Rio lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-11 | 07/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 |  | ARAUCO | LEBU | IPC | 319816.723 | 295104 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 156315 | 142725 | 0 | 67052 | 0 | 24202 | 0 | 0 | 0 | 8764 | 0 | 0 | 42707 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265179 | Modificacion del contrato nº265179 , Conservación Explanada caleta Rio lebu | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 0 | -37637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069 | -42706 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265181 | Conservación Caleta Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-24 | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-02-07 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 135868.379 | 138418 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 46783 | 119057 | 57286 | 0 | 7658 | 28071 | 0 | 26042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265183 | Conservación Acceso a Cendyr Náutico e Infraestructura de Borde Costero Sector La Poza Talcahuano | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-24 | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-03-19 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 172085.4 | 249104 | 76031801 | JOSE ALEJANDRO FUICA GARCIA Ingeniería Y | 151264 | 103221 | 0 | 56724 | 28176 | 15373 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265463 | Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-22 | 28/09/2017 | 03/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-08-30 | ARAUCO | LEBU | IPC | 775246.114 | 730427 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 20367 | 763729 | 0 | 91564 | 76164 | 119026 | 12755 | 36476 | 76217 | 210923 | 140604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265463 | Modificacion del contrato nº265463 , Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 15000 | 15000 | 5600 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270740 | Conservación Borde Costero El Blanco Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-20 | 07/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-09-23 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 540649.167 | 544228 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 599049 | 0 | 0 | 0 | 34137 | 30000 | 50000 | 90000 | 90000 | 147500 | 157412 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 273331 | Conservación de Emergencia Protección de Ribera Caleta Las Conchillas y Sector Puerto Nuevo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 30/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-06-24 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 642616 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 522187 | 120429 | 0 | 91532 | 0 | 0 | 10983 | 0 | 17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274179 | Conservación Calado Poza de abrigo Estero Colcura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 2017-12-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 206701.614 | 162061 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | 164174 | 0 | 109093 | 55081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274179 | Modificacion del contrato nº274179 , Conservación Calado Poza de abrigo Estero Colcura | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76838640 | CONSTRUCTORA E InversiónES M E LTDA. | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278609 | Conservción Defensas Muelle San Vicente | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 80000 | 210000 | 15000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278858 | Conservacion Caleta Pueblo Hundido | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-29 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 284724.472 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 14725 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285763 | Termino obras inconclusas Explanda Lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 130000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 278875 | Expropiacion Sector Muelle ENACAR | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 237340 | Diseño y elaboracion DIA Conservacion de Calado Via de Navegacion Rio Lebu Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-15 | 2015-08-21 | 27/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 |  | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 129883 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 121648 | 8235 | 0 | 0 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 280985 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265115 | Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-27 | 2019-08-27 | ARAUCO | LEBU | IPC | 5414038.515 | 4427057 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 450000 | 4127057 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 280926 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 251854 | Mejoramiento Borde Costero Lago Icalma | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-27 | 2019-08-23 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1492998.506 | 1511423 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 1480999 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278600 | Estudios de Condiciones Naturales para Obras de Conservación en Tranapuente, Cendyr Nautico Y Puerto Dominguez | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281009 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-12 | 02/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-06-03 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1689560.868 | 1513588 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 279766 | 1310824 | 0 | 200799 | 98083 | 102462 | 12000 | 13000 | 252016 | 312464 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Modificacion del contrato nº265107 , Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 120068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10466 | -10000 | -10000 | 30467 | 120067 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265108 | Conservación Varadero Caleta Queule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-06 | 22/06/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-03-09 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 390436.326 | 373687 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 220254 | 199199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 45500 | 119199 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265108 | Modificacion del contrato nº265108 , Conservación Varadero Caleta Queule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | Ingeniería Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -189198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24500 | -45500 | -119198 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265211 | Conservación Balizado Rio Imperial Carahue-Nehuentué | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 546058.813 | 467258 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 513257 | 0 | 87328 | 0 | 82553 | 25000 | 45000 | 45000 | 45000 | 68750 | 21757 | 92869 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275720 | Conservación Embarcaderos Lago Icalma Lonquimay | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-06-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 549990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284812 | Terminación obras Conservacion varadero Queule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246604 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 07/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-12-18 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1666863.403 | 1616513 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 1210032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 80000 | 146022 | 180000 | 380000 | 180010 | 184000 | 567492 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 12/07/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2018-06-22 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 1231925.31 | 1417378 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1318434 | 98944 | 0 | 0 | 98943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249483 | Dragado Sector 7Rio Cau Cau Comuna de Valdivia Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2017-11-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1012249.148 | 1071490 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 1085916 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 246645 | Gastos de públicacion Caleta Bonifacio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 361 |  |  | 54 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 277473 | Expropiación Caleta Pesquera Bonifacio | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 18555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265828 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO |  |  | 400 |  |  | 387 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 192460 | Conservación Muelle y Muro Protección Costanera Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 22/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-24 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 594797.789 | 688652 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 266676 | 429325 | 110582 | 107389 | 81949 | 0 | 0 | 129405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 192460 | Modificacion del contrato nº192460 , Conservación Muelle y Muro Protección Costanera Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226660 | Conservación Infraestructura Portuaria en Carboneros Comuna Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 22/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-02-03 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 236192.303 | 249230 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 148853 | 102012 | 74709 | 27303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226667 | Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla Provincia de Valdivia Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-08-03 | 30/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-04-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 349832.529 | 370743 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 51747 | 324790 | 30409 | 0 | 0 | 80644 | 82273 | 80464 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226667 | Modificacion del contrato nº226667 , Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla Provincia de Valdivia Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 60409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 265472 | Conservación Obras Portuarias en la Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-01 | 15/06/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-03-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 499120.173 | 636349 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 403764 | 237097 | 56696 | 0 | 150272 | 30129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277633 | conservación Playa Collico comuna de Valdivia región de los rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1400000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285445 | Conservación Costanera Panguipulli Tramo 1 Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 2110000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 228954 | públicacion Caleta Mehuin | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA |  |  | 500 |  |  | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 27/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-11-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1274799.969 | 1423097 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99974 | 1346600 | 71262 | 70693 | 116514 | 102416 | 107000 | 116553 | 188533 | 112000 | 105551 | 102403 | 115785 | 137890 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Modificacion del contrato nº249511 , Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 229000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 246645 | Gastos de públicacion Caleta Bonifacio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 361 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 270237 | Diseño Construcción Infraestructura Turística Coñaripe Comuna Panguipulli Región de Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-05 | 19/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-10-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 233979 | 96974000 | GHD S.A. | 82965 | 98823 | 0 | 0 | 0 | 49637 | 0 | 0 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52192 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256240 | públicaCIÓN COÑARIPE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 250 |  |  | 160 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271142 | asesoría para servicio de apoyo a la operación de la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue de la Dirección de Obras Portuarias, Región de los Ríos II Etapa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 93052 |  |  | 90194 | 2857 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 277151 | Asesoría para el servicio de apoyo a la operación de la draga | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 97108 |  |  | 0 | 97108 | 0 | 0 | 38843 | 19421 | 19422 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 284051 | Asesoría para el servicio de apoyo a la operación de la draga en para comercial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 44000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 280742 | Servicios de Mantención Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 249534 | Diseño Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Rio Bueno | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-07-27 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 234066 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 69957 | 97270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49009 | 0 | 0 | 48261 | 0 | 0 | 0 | 66839 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30190473-0 | MEJORAMIENTO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264583 | Diseño Complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 28/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2018-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150150 | 96974000 | GHD S.A. | 69335 | 80815 | 0 | 0 | 0 | 32370 | 0 | 40505 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 223479 | Diseño Construcción Infraestructura para Navegación Turistica Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-02-09 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 2016-03-10 |  | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 240255 | 96974000 | GHD S.A. | 232590 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 223479 | Modificacion del contrato nº223479 , Diseño Construcción Infraestructura para Navegación Turistica Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256278 | Gasto de públicacion Infraestructura Portuaria Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | RANCO | LA UNION, RIO BUENO |  |  | 409 |  |  | 108 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 223480 | Conservación naves Región de Los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO |  |  | 1688981 |  |  | 374704 | 1264277 | 221279 | 106998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 70000 | 445000 | 35000 | 51000 | 50000
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262806 | Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-09 | 22/02/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-06-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 258160 | 81680800 | AMEC-CADE Ingeniería Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 31656 | 226504 | 0 | 164954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44795 | 0 | 0 | 16755 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283645 | Medición de Viento en rio Cruces para Construcción Parque Náutico Deportivo Valdivia región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 258409 | públicación Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 300 |  |  | 162 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 259382 | públicación Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | RANCO | LA UNION |  |  | 300 |  |  | 152 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258788 | Construccion Embarcadero de Conectividad Puerto Ulloa comuna de la Union Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-21 | 2017-01-25 | 08/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-01-16 | RANCO | LA UNION | IPC | 491888.909 | 522535 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 452214 | 79116 | 0 | 79116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 275173 | Terminación de Obra Construcción de Infraestructura Portuaria en Sector Trumao Ribera Norte del Rio Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 30/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-02-08 | RANCO | LA UNION | SR | 85000 | 115209 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 87000 | 29240 | 0 | 0 | 0 | 29240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265872 | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 525 |  |  | 94 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198878 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 región de los rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2019-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 4128760.19 | 3699620 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1850477 | 0 | 0 | 97708 | 182687 | 100000 | 186022 | 200000 | 220000 | 230000 | 230000 | 196159 | 207901 | 2097598 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278295 | públicacion Achao | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 340 |  |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 265341 | Expropiaciones de terrenos Molo Achao | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | QUINCHAO |  |  | 0 |  |  | 0 | 45011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45011 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 19/04/2016 | 26/05/2016 | 2016-05-26 | 2018-02-05 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 614436 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 108585 | 288049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111056 | 176993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217812 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Modificacion del contrato nº250496 , Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60290 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278997 | Peritos Tasadaores Puerto Quellon | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | QUELLON |  |  | 150000 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082794-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199787 | Construcción Rampa Sector Punta Paula Isla Coldita Comuna de Quellón | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 01/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-09-08 | CHILOE | QUELLON | IPC | 925030.819 | 1038099 | 76491732 | Ingeniería CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 1062459 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 236307 | Diseño Construccion Terminal Portuario Chaiten | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-29 | 2015-07-01 | 29/09/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-05 |  | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 208473 | 96974000 | GHD S.A. | 166753 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083651-0 | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285165 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083651-0 | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 182137 | Construcción Rampa Quinterquen Isla Caucahue Comuna De Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-07-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 891476 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-15 | 31/03/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-27 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 2086220.56 | 2303297 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 437946 | 1925567 | 169997 | 187004 | 150184 | 143548 | 101000 | 91000 | 131000 | 141000 | 151000 | 230000 | 233000 | 196834 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Modificacion del contrato nº249757 , Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264410 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-07-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 96849 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 18632 | 78219 | 13075 | 9685 | 9685 | 9685 | 10751 | 25338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264410 | Modificacion del contrato nº264410 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | -25337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249228 | Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-05-12 | 31/05/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-06-15 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 1576722.548 | 1500455 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 904995 | 608033 | 213271 | 161490 | 138016 | 95256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AULEN, HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285246 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcccion Infraestructura Portuaria Aulen | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AULEN, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276775 | Construcccion Infraestructura Portuaria Aulen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2299990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 253999 | Diseño mejoramiento Borde Costero de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-05 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 2016-05-31 |  | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 259801 | 96974000 | GHD S.A. | 165429 | 10197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197 | 0 | 0 | 0 | 99176 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 226647 | Diseño Construccion Borde Costero Ten Ten Comuna de Castro | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-02 | 16/02/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-22 |  | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 154137 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 142146 | 11992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134 | 0 | 0 | 7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | TERRENOS | Los Lagos | 266233 | Expropiaciones terrenos Ten Ten | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 93500 |  |  | 0 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285443 | Construcción Borde Costero de Ten Ten | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30349926-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255793 | Diseño mejoramiento infraestructura multipropósito de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-27 | 09/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-06-24 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 363729 | 96974000 | GHD S.A. | 113383 | 179357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61590 | 9185 | 24411 | 0 | 84171 | 0 | 90989 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278655 | Mecanica de suelos borde costero Quellon | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80259 | 0 | 10000 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282230 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169990 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278303 | públicación Arega Gruesa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 300 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257307 | Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3058990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264409 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-12 | 01/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-12 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 116771 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 51622 | 65234 | 11235 | 9393 | 9731 | 8675 | 9400 | 9400 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264409 | Modificacion del contrato nº264409 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-16 | 21/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-31 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1960000 | 1913528 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 500887 | 1504023 | 85008 | 49717 | 72190 | 66689 | 72000 | 0 | 90000 | 181000 | 193000 | 276000 | 255000 | 163419 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Modificacion del contrato nº249232 , Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 45935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264412 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-11 | 07/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-10-13 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 114374 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 114376 | 14117 | 10398 | 10398 | 10398 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 6665 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246610 | Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-07 | 19/07/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2018-09-05 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 1948058.882 | 1593147 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 308000 | 1334065 | 80303 | 130637 | 138776 | 120556 | 147000 | 110000 | 137000 | 116168 | 115400 | 130974 | 107251 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246610 | Modificacion del contrato nº246610 , Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80922 | 0 | 0 | 21078 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278656 | Diseño Conservación infraestructuras portuarias en Provincia de Llanquihue | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, PUERTO MONTT, QUELLON, QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278306 | públicación Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 1200 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199508 | Conservacion Infraestructuras Portuarias Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-05-10 | 24/08/2017 | 12/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-10-02 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | IPC | 969267.566 | 1066685 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 65957 | 1065669 | 103828 | 82359 | 131508 | 114842 | 151000 | 81000 | 80000 | 99001 | 69000 | 69000 | 64131 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199508 | Modificacion del contrato nº199508 , Conservacion Infraestructuras Portuarias Dalcahue | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 248138 | Conservación infraestructura portuaria en Queilen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-27 | 28/12/2017 | 28/02/2018 | 2018-02-28 | 2019-01-09 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 455528.549 | 493860 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 518119 | 0 | 0 | 0 | 122119 | 100000 | 51000 | 51000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 70000 | 64887 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258793 | Conservación Puerto de Castro Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-07 | 24/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | CHILOE | CASTRO | IPC | 380000 | 476985 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 424366 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264627 | Conservación Muro de Maullín sector Changue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-19 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 120000 | 110018 | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 0 | 116018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 53018 | 38000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272177 | Conservacion Acceso Rampa Hornopirén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-30 | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-04-30 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 140000 | 128780 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 30793 | 99431 | 68834 | 18831 | 5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272177 | Modificacion del contrato nº272177 , Conservacion Acceso Rampa Hornopirén | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272181 | Conservación Limpieza Fondo Area Operacional Rampa Chaitén | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-30 | 2019-02-01 | PALENA | CHAITEN | IPC | 379283.94 | 417182 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 236182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 127182 | 212000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272183 | Conservación Rampa Tenglo Comuna Puerto Montt | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-11 | 17/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 120000 | 132316 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 98403 | 34819 | 20485 | 14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272865 | Conservación infraestructuras portuarias Quenac - Poyo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-18 | 23/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-29 | 2018-02-15 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 145263.871 | 205964 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 105042 | 102813 | 22284 | 15889 | 64640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274946 | Conservación Borde costero sectores Tenaun y Calen comuna de Dalcahue | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 05/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-05-27 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 965440 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 545849 | 419590 | 190101 | 103095 | 126394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274950 | Conservación Infraestructura Portuaria y Borde Costero Isla Lin Lin La Villa Quenac y la Villa Chaulinec Comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 04/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-03-24 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 427311 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 330000 | 97311 | 85233 | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274951 | Conservación Borde Costero Sector Lelbun La Puntilla Queilen e Isla Acuy | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 05/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-04-13 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 1175287 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 895598 | 279688 | 189980 | 89708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274951 | Modificacion del contrato nº274951 , Conservación Borde Costero Sector Lelbun La Puntilla Queilen e Isla Acuy | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276783 | Conservación Infraestructura portuaria en Angelmo comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 81000 | 170000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276785 | Conservacion Infraestructura Portuaria Pichicolo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 80000 | 290000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276786 | Conservación Refugio Rampa de Castro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 44000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276793 | Conservación Rampa Punta Coronel | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 123000 | 393253 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276823 | Conservación Infraestructura portuaria en Bahia Mansa | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-31 | 2019-07-27 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 853193.622 | 1031849 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 71500 | 101500 | 121500 | 992849 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276826 | Conservacion Muro costero Cariquilda comuna de Maullín | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-27 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 246058.683 | 209150 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 51000 | 100000 | 39150 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277681 | Instalación y suministro Pescante Bahía Mansa | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 5713 |  |  | 0 | 5712 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282142 | Suministro e Instalación Pontón Flotante Playa Blanca Palena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 20161 | 77514440 | COMERCIAL EZ-DOCK (CHILE) LTDA. | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285671 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sector Quicaví y Sector Mechuque Comuna de Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-01-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285672 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sector San josé y Metahue Comuna de Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-01-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 525000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285673 | Conservación de Emergencia Borde Costero Isa Quehui Sector Los Ángeles Comuna Castro e Isla Lemuy sector Puchilco Comuna de Puqueldon | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 756503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 256503 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285676 | Conservación de Emergencia Borde Costero Isla Quinchao Sectores Palqui Comuna de Curaco de Velez y Achao sector este comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-01-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 550000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285678 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sectores de Tenaún y Calen Etapa 2 Dalcahue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285679 | Conservación de Emergencia Borde Costero sector Caulín Comuna de Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285740 | Conservación Rampa Isla Aulin comuna de Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 75000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285743 | Conservación Rampa Isla Chaulinec comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 50000 | 153000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285745 | Conservación Muelle Inio Comuna de Quellón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 58000 | 172000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282231 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-06-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 335143 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278308 | públicación Chaiten | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PALENA | CHAITEN |  |  | 300 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246871 | Construcción Terminal Portuario Chaiten | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-05-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6199990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264398 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-15 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-06-15 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 131987 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 41227 | 90760 | 11442 | 9779 | 9779 | 9779 | 9780 | 9780 | 9500 | 9500 | 9500 | 1921 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264398 | Modificacion del contrato nº264398 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3942606.681 | 3854762 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 1128437 | 1743551 | 0 | 405550 | 170533 | 127468 | 110000 | 0 | 160000 | 160000 | 105000 | 135000 | 265000 | 105000 | 1145331 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Modificacion del contrato nº246609 , Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | Ingeniería Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264400 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-10-31 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2019-01-10 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 118462 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 100001 | 0 | 0 | 11592 | 9872 | 9800 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8737 | 48462 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270693 | Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 01 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-25 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-12 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 3125031.675 | 2602483 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1995544 | 0 | 98357 | 0 | 110807 | 138702 | 100000 | 100000 | 141000 | 200000 | 355000 | 355000 | 396678 | 927875 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270693 | Modificacion del contrato nº 270693 , Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 01 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246614 | Diseño Mejoramiento Playa Venado Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 29/12/2017 | 18/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-10-10 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 104470 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65190 | 0 | 22970 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285440 | Mejoramiento Playa Venado, Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | TERRENOS | Los Lagos | 251192 | Expropiación Mejoramiento Playa Venado | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS |  |  | 787116 |  |  | 0 | 787116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787116 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264407 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-16 | 26/07/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-03 | 2018-08-28 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 139200 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 35199 | 104002 | 12849 | 10708 | 10708 | 10708 | 10707 | 10700 | 10530 | 10530 | 10707 | 5855 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264407 | Modificacion del contrato nº264407 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-07-16 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2563957.789 | 2221933 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 606450 | 1749835 | 92050 | 187806 | 121363 | 85881 | 110000 | 100000 | 100000 | 169678 | 182000 | 272000 | 165295 | 163762 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Modificacion del contrato nº246813 , Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 80340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278217 | Peritos Tasadores Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada, Puerto Varas | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283635 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135990 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278254 | públicación de Contratos Mejoramiento Playa Ensenada, Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS |  |  | 250 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 237464 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-05 |  | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 122635 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 53045 | 69590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 265155 | Peritos Tasadores BC Iansa | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 265225 | Expropiaciones Llanquihue Iansa | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 278219 | Mejoramiento Borde Costero Llanquihue, Iansa | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377079-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LAS CASCADAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278218 | Mejoramiento Playa Localidad de Cascadas. Puerto Octay | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263861 | Diseño Normalización Infraestructura Portuaria diversos sectores Rio Bueno y Rio Rahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 207466 | 78418590 | CCP Ingeniería S.A. | 35744 | 171722 | 0 | 55883 | 63434 | 0 | 0 | 0 | 22425 | 0 | 0 | 29980 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278995 | Peritos tasadores Cofalmo | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | OSORNO | SAN PABLO |  |  | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283617 | Diseño Construcción de Infraestructura Portuaria Costanera de Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149645 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281023 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | PUERTO OCTAY |  |  | 210 |  |  | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 199025 | INSPECCION SUBMARINA DEL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA CISNES - I ETAPA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-18 | 2013-12-20 | 27/12/2013 | 02/01/2014 | 2014-01-02 | 2015-03-28 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 27773 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 6943 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276311 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 186782 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: PUERTO IBAÑEZ XI REGION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-06 | 19/12/2014 | 29/12/2014 | 2014-12-30 | 2016-09-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 2486746.865 | 2905185 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2988720 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 261731 | Mecánica de Suelos para proyectos de Conservación Muelle la Balsa Rio Aysén | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 55208 | 76306747 | ALMARE Ingeniería Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 75208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 279966 | MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO CONSERVACIÓN MUELLE RÍO EXPLORADORES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN, CISNES |  |  | 1740 |  |  | 1140 | 2002 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 287 | 201 | 400 | 600 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180028 | Conservación Muelle Lago Verde | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-13 | 08/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-05-16 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | IPC | 162350.948 | 205013 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 92833 | 115146 | 31519 | 46075 | 26367 | 0 | 11185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180031 | CONSERVACIÓN RAMPA PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-21 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-06-06 | AYSÉN | CISNES | IPC | 406760.184 | 408937 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 97569 | 470370 | 0 | 65409 | 101009 | 92447 | 0 | 57125 | 118878 | 35502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 222405 | Conservación Rampa Caleta Tortel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-09-15 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | IPC | 401194.176 | 426496 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 61456 | 370003 | 33820 | 60228 | 107439 | 146538 | 21978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 262707 | Conservación Boyas y Sistema de Fondeo en Melinka, Lago General Carrera, Puerto Cisnes, Puerto Aguirre y Melimoyu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-27 | 2019-01-23 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO | IPC | 400598.181 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 110000 | 140756 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276737 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 14/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-03-11 | AYSÉN | CISNES | IPC | 75747.438 | 75748 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 76218 | 0 | 58230 | 17988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 279973 | Conservación Muelle Caleta Andrade | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUYUHUAPI, CISNES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276310 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | AYSÉN | CISNES |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND, CHILE CHICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 264142 | DISEÑO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-02-27 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 89600 | 76435951 | ROJAS Y AGUILERA LIMITADA | 0 | 43350 | 0 | 0 | 0 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 66250 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-08-10 | 03/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-06-04 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 1693147.301 | 1957491 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1091224 | 938116 | 0 | 144889 | 0 | 93255 | 80000 | 80000 | 110000 | 110000 | 115000 | 204972 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | Modificacion del contrato nº171847 , AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277270 | Adquisición de suministros y equipos para nave La Tehuelche | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277271 | Adquisición de suministros y equipos Nave Padre Ronchi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 261885 | Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-05-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 348587 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271466 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 249099 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3616000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-30 | 2015-08-19 | 24/08/2015 | 28/09/2015 | 2015-09-29 |  | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 499991 | 96974000 | GHD S.A. | 448679 | 51311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 7325 | 0 | 14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Modificacion del contrato nº 199870 , Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 284991 | públicaCIONES VARADERO PUERTO NATALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261880 | Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales Etapa II | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-31 | 2019-02-07 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 157003.945 | 154767 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 187005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 34767 | 32238 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 266000 | Asesoría para elaboración Plan de Gestión y Administración para obra: Construcción Facilidades Portuarias Turísticas Naves Menores Puerto Natales | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 285305 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 247644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para obra: Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 175010 | Asesoría de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271491 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-28 | 2020-03-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 5598439.379 | 5046792 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 6300000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 264180 | Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-10-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 132780 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 141281 | 0 | 0 | 41156 | 0 | 0 | 0 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 41405 | 0 | 7010 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 265825 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA |  |  | 1200 |  |  | 174 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 193882 | Gasto de públicación de Propuesta Pública Conservación Varias Obras Portuarias Menores Región de Magallanes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR |  |  | 3300 |  |  | 2319 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 100 | 200 | 200 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 184856 | Conservación Muelle Puerto Toro Isla Navarino | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 11/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 374373.925 | 348167 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 321748 | 23777 | 23777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 234006 | Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-17 | 2017-07-25 | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2018-03-05 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 432131.328 | 375290 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 116192 | 56528 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271057 | Conservación Caletas de Pescadores de Puerto Natales y Barranco Amarillo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 03/08/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2018-01-20 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | IPC | 376817.938 | 394163 | 76890750 | IMPLEMENTA Ingeniería Y CONSTRUCCION SPA | 306230 | 87931 | 39957 | 47974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271058 | Conservación Defensas Norte Punta Arenas - Sectores Muelle Loreto - Golf - Zona Franca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-22 | 03/07/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2018-01-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 401809.45 | 465223 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 395646 | 69577 | 69577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271059 | Conservación Rampa Punta Delgada - Rampa 1 Primera Angostura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-02 | 04/08/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-02-04 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | SR | 428978.129 | 371082 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 317748 | 53334 | 53334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 272397 | Terminación obras Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 100000 | 50000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274048 | Conservación Defensas Costeras Norte - Sector Mirador Exchipera - Punta Arenas | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2019-01-26 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 225720.346 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 35878 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 285756 | Conservación Rampa y Refugio Punta Daroch - Puerto Natales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 30000 | 90000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 222168 | Construccion Infraestructura Portuaria Multiproposito Puerto Williams - Etapa Diseño - Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-19 | 14/04/2015 | 13/05/2015 | 2015-05-13 |  | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 338031 | 96974000 | GHD S.A. | 320895 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 825 | 5324 | 0 | 2644 | 0 | 4675 | 0 | Diseño de Ingeniería
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 286062 | Levantamiento línea Base campaña estival sector Muelle Multipropósito Puerto Williams | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-02-01 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 285307 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-01-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5049990 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30287273-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA. XV REGIÓN. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229007 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Chacalluta de Arica | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-17 | 2015-06-12 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2018-06-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 430000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 381978 | 73000 | 0 | 0 | 23267 | 0 | 0 | 16000 | 24612 | 9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 264199 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor área de Movimiento Aeropuerto de Chacalluta Arica Sector 3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-11 | 17/10/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-03-08 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 73554 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24819 | 48736 | 19754 | 16162 | 0 | 0 | 6665 | 6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 277839 | Asesoría A LA IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA SECTOR 4 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 248000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 277838 | Contrato Global de gasto para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 284830 | Contrato Global Gastos de públicación Chacalluta sector 4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264222 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA, SECTOR 3 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-11 | 2017-08-22 | 01/09/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-02-10 | ARICA | ARICA | IPC | 1309086.108 | 981356 | 76129826 | VECCHIOLA Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 585349 | 364438 | 270263 | 0 | 74357 | 0 | 0 | 19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277841 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA. ARICA SECTOR 4 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2538920 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 257652 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique Sector 4 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-25 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 222310 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85446 | 114851 | 29087 | 26079 | 29361 | 18574 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204055 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA IQUIQUE - FASE 4 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-02 | 2017-07-11 | 02/08/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-05-29 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 4200933.395 | 4033268 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2476929 | 1603187 | 490639 | 300741 | 299913 | 0 | 90304 | 421590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204055 | Modificacion del contrato nº204055 , CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA IQUIQUE - FASE 4 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 565268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 277844 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14762 | 14816 | 14826 | 44611 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 277842 | Contrato global de gasto de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277845 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-03 | 2019-03-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 2660889.546 | 0 | 0 |  | 0 | 1602365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144701 | 356269 | 482393 | 619002 | 1081969 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282022 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR ANDRES SABELLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 214050 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 286186 | Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AP ANDRES SABELLA FASE 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 108000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282021 | Gastos administrativos CONSERVACION MAYOR ANDRES SABELLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 279776 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 258399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77664 | 180735 | 3329841 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 286185 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3286260 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004059-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 285250 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004059-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 285251 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 66000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004070-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AD DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 285248 | Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004070-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AD DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 285249 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINO PERIMIETRAL AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 65000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACION AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 285243 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACION AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285244 | CONSERVACION AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 170000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002965-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 285245 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002965-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285247 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE LA FLORIDA, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 90000 | 120000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227561 | NORMALIZACIÓN AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-17 | 2015-08-14 | 20/08/2015 | 10/09/2015 | 2015-09-10 | 2018-05-30 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 400901 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 403590 | 13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13038 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237873 | Asesoría de Revisión Diseño Normalización Aeródromo Robinson Crusoe | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-17 | 2015-12-21 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2018-05-30 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 110263 | 81680800 | AMEC-CADE Ingeniería Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 110496 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277846 | Contrato global Conservacion Menor ad Robinson Crusoe 2018 - 2019 | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ |  |  | 45000 |  |  | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 5000
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281945 | Fiar Administración Directa aeródromo Robinson Crusoe 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 5000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284531 | Anticipo FIAR Administración Directa Robinson Crusoe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284532 | FIAR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 35000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282766 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI AÑO 2017- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4400 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282769 | REEMBOLSO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI AÑO 2017- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3400 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284310 | GLOBAL DE GASTOS PARA PROVEEDORES VARIOS 2018-2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA |  |  | 174200 |  |  | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 64600 | 44600 | 46600 | 1800 | 3600 | 8200
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284374 | APERTURA FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 10000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284375 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 28000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4340 | 4340 | 4340 | 4580 | 4340 | 1960 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277851 | Asesoría A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 897948 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277849 | Contrato Global gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1026
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277853 | CONSERVACION CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5600000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277855 | Contrato Global de gastos para gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277856 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VIÑA DEL MAR. V REGIÓN DE VALPARAÍSO SEGUNDO LLAMADO A LICITACION | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-10 | 2018-07-09 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 390058.617 | 349350 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 351121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80001 | 271120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236558 | Asesoría a la IF Mejoramiento Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-06-24 | 14/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-04 | 2018-08-04 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 377650 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 199043 | 191138 | 27775 | 25260 | 24798 | 25560 | 24178 | 24221 | 24226 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236544 | Mejoramiento Área de Movimiento Pista 17R-35L, Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-03-31 | 2016-06-14 | 16/12/2016 | 08/03/2017 | 2017-03-09 | 2018-08-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11825826.133 | 11528978 | 76722044 | CONSORCIO EXCON ASFALCURA S.A. | 7960720 | 3951636 | 850329 | 1075103 | 821400 | 0 | 0 | 523892 | 628803 | 52109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236544 | Modificacion del contrato nº236544 , Mejoramiento Área de Movimiento Pista 17R-35L, Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76722044 | CONSORCIO EXCON ASFALCURA S.A. | 0 | 1260539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254039 | Modificacion del contrato nº254039 , Estudio de diseño Soterrado de línea de alta tensión tramo Los Maquis-Polpaico Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272216 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo aeródromo de Peldehue, Colina, Región Metropolitana. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-18 | 21/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-05-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 768300 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 105096 | 415093 | 0 | 67775 | 33325 | 34763 | 34733 | 34793 | 34800 | 34882 | 34924 | 34939 | 35068 | 35091 | 176480 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-08-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 245000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 05/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2019-04-07 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 8635257.239 | 11682649 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 4243014 | 5886296 | 0 | 609924 | 522261 | 778891 | 324789 | 324355 | 325424 | 326183 | 283039 | 544535 | 437229 | 1409666 | 2503207 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | Modificacion del contrato nº227573 , CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 2860783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319478 | 319478 | 319478 | 1902349 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272592 | SOTERRADO LINEA DE ALTA TENSION TRAMO LOS MAQUIS-POLPAICO, RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-04-06 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11263113 | 0 | 0 |  | 0 | 3640895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 420000 | 480000 | 520000 | 1000000 | 1020895 | 9622214 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 259731 | Recolección de Germoplasma y Viverización de plantas de Algarrobo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 2017-02-02 | 2018-06-27 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 44007 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 24741 | 59443 | 0 | 0 | 0 | 6799 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 23573 | 0 | 0 | 22271 | 42840 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283846 | Reforestación Lago Peñuela | 1. OBRAS | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 443958
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264452 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benitez 2017-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-03 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 168000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 91595 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264450 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R 35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2017-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-06-21 | 26/07/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2017-12-23 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 1123863.327 | 1093115 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 1095018 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285162 | Gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285167 | CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO, RM. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 630000 | 780000 | 939500 | 500500 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277900 | Contrato global Conservacion Menor AMB 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL |  |  | 150000 |  |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 45000 | 30000 | 15000
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281944 | FIAR Administración Directa AMB 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284470 | Anticipo Fiar Conservación Menor ap AMB | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 284471 | Fiar Conservación menor ap AMB | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 50000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277898 | Asesoría A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 33500 | 33000 | 167500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277897 | Contrato global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277899 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 804605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301600 | 503005 | 2804139 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30408330-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264254 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-13 | 03/07/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 617738.758 | 616672 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 331266 | 285206 | 70048 | 116315 | 62327 | 36516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 279834 | Asesoría A LA IF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32334 | 32334 | 32334 | 472800 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 279781 | Gasto de públicación Conservación Mayor Pichoy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA |  |  | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279840 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 301366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100410 | 200956 | 3714396 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 254473 | Global de Gasto para pago de peritos tasadores y expropiación de árboles Normalización área Libre Obstaculos Ad. Pichoy de Valdivia | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 300000 |  |  | 4907 | 185669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76130 | 109539 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 269189 | Tala de árboles para Normalización Umbral Sur del Aerdromo de Pichoy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA |  |  | 144890 |  |  | 106760 | 38129 | 0 | 0 | 38129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270020 | Reforestación por corta respecto de proyecto Normalización Umbral Sur del Aerdromo dePichoy | 1. OBRAS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 238359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238359 | 35700
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITÉN. PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213567 | servicio de reforestacion correspondiente a la reposicion del aerodromo sector Chaiten, region de los lagos para la direccion de aeropuertos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | PALENA | FUTALEUFU |  |  | 1240000 |  |  | 757410 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30237972-0 | AMPLIACION TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI ISLA DE CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257368 | DISEÑO AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI. CHILOE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-09-12 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-04-21 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 291672 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 261962 | 29710 | 0 | 0 | 0 | 12478 | 17232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74661 | 30892 | 5007 | 5030 | 5032 | 5042 | 5059 | 5067 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286171 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2018-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-04-01 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 80000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256875 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 12/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 839241.253 | 906266 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 772224 | 147043 | 112360 | 0 | 33938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286157 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Llanquihue 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-05-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 800000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74661 | 30785 | 5007 | 5030 | 5032 | 5042 | 5059 | 5067 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286171 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2018-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-04-01 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 80000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257078 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloe 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 26/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-27 | 2018-09-10 | CHILOE | ANCUD, QUEILEN, QUELLON | IPC | 0 | 1189757 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 906285 | 305285 | 0 | 106095 | 70837 | 104730 | 23623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257078 | Modificacion del contrato nº257078 , Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloe 2016-2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | 114335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57032 | 57303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286162 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloé 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-05-01 | CHILOE | QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 850000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 76923 | 32386 | 5158 | 5182 | 5184 | 5195 | 5212 | 5220 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286171 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2018-2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-04-01 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 100000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257088 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 29/08/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-07-01 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 1349978 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1115177 | 257790 | 111076 | 0 | 110881 | 0 | 0 | 35833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286166 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-05-01 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 900000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30307322-0 | NORMALIZACION AREA LIBRE DE OBSTACULOS AD. MOCOPULLI. CHILOÉ, X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236192 | Reforestación por corta en umbral Sur Ad. de Mocopulli | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHILOE | DALCAHUE |  |  | 65113 |  |  | 51743 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685 | 6685
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Ad Mocopulli Etapa 2 y Cons Rut Ap El Tepual Etapa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-05-27 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 44802 | 76153484 | RPS Ingeniería E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 22578 | 4399 | 4420 | 4421 | 4431 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé Etapa 1 y Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-01-12 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 53327 | 76505730 | INGEIN Ingeniería & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 20667 | 5926 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283833 | Asesoría a la Inspección Fiscal Tepual etapa 3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 15000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 283831 | Gastos de públicación Tepual Etapa 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270794 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-22 | 11/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-06-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 286999.976 | 286999 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 22614 | 266589 | 63440 | 60303 | 34249 | 30567 | 16205 | 61825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283836 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 3 AÑOS 2018- 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Ad Mocopulli Etapa 2 y Cons Rut Ap El Tepual Etapa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-05-27 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 44802 | 76153484 | RPS Ingeniería E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 22578 | 4399 | 4420 | 4421 | 4431 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé Etapa 1 y Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual Etapa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-01-12 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 53327 | 76505730 | INGEIN Ingeniería & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 21123 | 5926 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271256 | Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé ET 2 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-04 | 12/10/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-05-22 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 335734.105 | 339604 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 12770 | 329904 | 181965 | 90252 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277863 | CONTRATO GLOBAL NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 920488
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264098 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | [8 empty] | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, COCHAMO, PUERTO MONTT, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA |  |  | 346713 |  |  | 146712 | 150001 | 28707 | 25760 | 37515 | 19804 | 8215 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281408 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2017 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 50000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 2015 | 8064 | 19921 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283364 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 190000 |  |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 35000 | 35000 | 30000 | 25000 | 25000 | 200000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283366 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 50000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 8000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283367 | FIAR para rendición final, Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 30000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277868 | Asesoría A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 29000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277866 | Contrato Global para gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277871 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 210000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277875 | Asesoría A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 29000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277873 | Contrato Global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277878 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 49000 | 100000 | 269000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274384 | Asesoría a la Inspección Fiscal proyecto Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo de Balmaceda | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-10-10 | 26/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-10-11 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 142542 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 13997 | 131356 | 6058 | 7101 | 7611 | 9560 | 12233 | 12254 | 12257 | 9319 | 17893 | 11238 | 25832 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-21 | 24/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-08-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 1330894.864 | 1385090 | 76098727 | Ingeniería CIVIL AYSEN LIMITADA | 204551 | 1213134 | 0 | 94529 | 0 | 107679 | 73448 | 83716 | 141794 | 310831 | 262680 | 83423 | 55034 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Modificacion del contrato nº273390 , Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76098727 | Ingeniería CIVIL AYSEN LIMITADA | 0 | 409830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101399 | 308431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | Asesoría A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-27 | 2015-06-08 | 30/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-22 |  | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 1047572 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1082042 | 37420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | Modificacion del contrato nº228402 , Asesoría A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 158898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2014-12-19 | 2015-05-27 | 13/07/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2018-04-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 27318517.245 | 29915715 | 92434000 | BESALCO S.A. | 28700768 | 3110414 | 0 | 2590500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | Modificacion del contrato nº228399 , AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 975233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775233 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 252991 | Expropiaciones proyecto Ampliación área de Movimiento Ad. de Balmaceda | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 62248 |  |  | 2248 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228998 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-31 | 2015-06-10 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2018-06-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 453980 | 81680800 | AMEC-CADE Ingeniería Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 404002 | 50094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25047 | 0 | 25047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459235-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL. COYHAIQUE, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264318 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TTE. VIDAL REGION DE AYSEN AÑO 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 27/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-06-04 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 279426.795 | 390607 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 84065 | 312060 | 0 | 37277 | 36183 | 38940 | 30511 | 71317 | 70570 | 27262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459235-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL. COYHAIQUE, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264318 | Modificacion del contrato nº264318 , CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TTE. VIDAL REGION DE AYSEN AÑO 2017-2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 71332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270500 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS XI. REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 227460 |  |  | 143460 | 84000 | 5523 | 38248 | 40229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277881 | Contrato global de gasto administración directa 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, O"HIGGINS |  |  | 234253 |  |  | 0 | 150253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 18000 | 15000 | 21460 | 10000 | 24540 | 12460 | 20793 | 84000
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 277885 | Asesoría A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 09 -27 AERÓDROMO BALMACEDA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 450000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 277884 | Contrato global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277887 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 09 -27 AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1508600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207628 | 537572 | 763400 | 2972577 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30297622-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. PUNTA ARENAS, XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229013 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-26 | 2015-06-08 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2018-06-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 490851 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 448144 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264454 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2017-2018 | 1. OBRAS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 230000 |  |  | 180000 | 49999 | 18296 | 9433 | 18014 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277891 | Contrato Global Administración Directa Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, ANTARTICA |  |  | 250000 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 16000 | 16000 | 30000 | 30000 | 35500 | 63000 | 50000
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 277893 | Asesoría A LA IF CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-04-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 76000 | 255059 | Asesoría de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 277892 | Contrato Global para Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277895 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323400 | 576600 | 2756592 | Contratación de Obras
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002967-0 | -- ESTUDIO CONSULTA INDIGENA PARA EL PROYECTO RUTAS DEL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274751 | Estudio de consulta indígena para el proyecto Concesión Vial Rutas del Loa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002967-0 | -- ESTUDIO CONSULTA INDIGENA PARA EL PROYECTO RUTAS DEL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 29000471-0 | -- EVUALACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CONCESIÓN AEROPORTUARIA POR NIVELES DE SERVICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209797 | Estudio de Niveles de Servicio en Aeropuertos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-14 | 2015-04-28 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 2015-05-26 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 200000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 180000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | Asesorías A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 424990 | 20239 | 0 | 12213 | 3117 | 3118 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | Asesorías A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43114 | 14038 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | Asesorías A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | Asesorías A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-27 | 2021-01-27 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 359060 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 413615 | 20239 | 0 | 12213 | 3117 | 3118 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43114 | 14038 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-21 | 2022-02-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100001 | 3800003 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218729 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra pública fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-19 | 2014-10-28 | 16/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2137075 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2087307 | 186753 | 0 | 62157 | 62032 | 62564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218729 | Modificacion del contrato nº218729 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra pública fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 84180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269031 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-20 | 2021-05-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1657674 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 379424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47428 | 47428 | 47428 | 47428 | 47428 | 142284 | 1372187 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000294-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207071 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 20259 |  |  | 259 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 13520 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000294-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271974 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES |  |  | 2300000 |  |  | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 232742 | Alternativas de Acceso a Iquique (Resolución DGOP N°2020) (Obras Adicionales) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296565
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282715 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización y Seguros - Alternativas de Acceso a Iquique | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2395391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395391 | 5049614
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 423774 | 20239 | 0 | 12213 | 3117 | 3118 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43114 | 14038 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-27 | 2021-01-27 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 359060 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 422773 | 20239 | 0 | 12213 | 3117 | 3118 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43114 | 14038 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-27 | 2021-01-27 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 359060 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221404 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-21 | 2015-03-09 | 18/03/2015 | 13/04/2015 | 2015-04-13 | 2018-01-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 1861656 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 1865790 | 56672 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263063 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-12-04 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2020-11-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 1528988 | 76834788 | CONSO CREAXXION-GAUSS PROYEC AUTO ANTOFAGASTA LTDA | 0 | 489876 | 0 | 39823 | 44273 | 0 | 44576 | 44562 | 44829 | 44995 | 45194 | 45433 | 45720 | 90471 | 1099502 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264677 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Enlace Acceso Sur a Mejillones - Autopista de la Región de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1240112 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000295-0 | -- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207073 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopistas Region de Antofagasta | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 5794 |  |  | 793 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000295-0 | -- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168802 | Autopistas Región de antofagasta (Expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-12 | 2013-10-10 | 25/10/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-25 | 2018-08-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 5226342 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 5284136 | 493206 | 0 | 176386 | 88438 | 51395 | 38948 | 39207 | 38088 | 60744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Modificacion del contrato nº209413 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 477556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129026 | 43009 | 43009 | 87504 | 87504 | 87504 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 422100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140700 | 140700 | 140700 | 4358834 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285236 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Apoyo a la Explotación Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital Antofagasta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | -- AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 4101513 | 76179538 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 1685690 | 269237 | 0 | 0 | 269237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202504
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2024-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 199710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 66570 | 66640 | 5696070 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA(COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269150 | Reclaman por mayores obras adicionales al contrato de concesión; discusión del programa de trabajo e imprevista variación de las condiciones económicas del contrato -Rutas de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 27233481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27233481 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA(COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282704 | SC reclama el pago de obras de terraplén ejecutada para la licitación de la obra Tenencia de Carabineros- Autopista de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 424990 | 20239 | 0 | 12213 | 3117 | 3118 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43114 | 14038 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-27 | 2021-01-27 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 359060 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 741928 | 127756 | 0 | 51318 | 25020 | 25274 | 26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Modificacion del contrato nº221405 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 28334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271968 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de mejoramiento Ingeniería y obras Normartivas Seguridad y doble calzada By Pass Copiapo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1224824 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 2354001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 157156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22451 | 22451 | 22451 | 22451 | 22451 | 44901 | 673289 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207067 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1130 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165063 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000343-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282711 | Reclamación por Mayores Costos falta de diligencia de organismos del Estado en el cumplimiento de la RCA aplicación forzada de la Ley 20383 Rescate Paleontologico y otros conceptos - Ruta 5 Vallenar Caldera | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 547168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547168 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 740242 | 127756 | 0 | 51318 | 25020 | 25274 | 26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Modificacion del contrato nº221405 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 28334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 2354001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 157156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22451 | 22451 | 22451 | 22451 | 22451 | 44901 | 673289 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000012-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 69976 | Subvención Anual del Estado a la Sociedad Concesionaria según Numeral 1/11/1 de las Bases de Licitación - Los Vilos La Serena | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 285971878 | 96826380 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. | 213933888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80754689
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 466106 | 12888 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-27 | 2021-01-27 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 359060 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000235-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206998 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1526 |  |  | 526 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000235-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248830 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185792 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-18 | 18/11/2013 | 12/12/2013 | 2013-12-12 | 2018-09-12 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 2853337 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2890925 | 316058 | 0 | 139737 | 24055 | 24104 | 24946 | 25034 | 25122 | 25210 | 27850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185792 | Modificacion del contrato nº185792 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 498834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324368 | 57961 | 58155 | 58350 | 37358 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207075 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta D-43 La Serena - Ovalle | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 107695 |  |  | 53364 | 70520 | 0 | 0 | 17727 | 642 | 200 | 2500 | 1500 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 35951 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 185794 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 28154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10706 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282320 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 252-3 - Resolución N°166 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1120 |  |  | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282328 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 150-10 150-11 - Resolución N°880 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 767 |  |  | 0 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282845 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 2 - 4 - 5 - 6 - 7 y 9 - Resolución N°564 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 225431 |  |  | 0 | 225432 | 0 | 0 | 0 | 216812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8620 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283760 | Ruta 43 Lote(s) Nº 108-3 Resolución N°169 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 43 |  |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283763 | Ruta 43 Lote(s) Nº 9-1 9-2 Resolución N°262 de fecha 19/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 19335 |  |  | 0 | 19335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284139 | Ruta 43 -Lote(s) Nº 1 - Resolución N°564 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6163 |  |  | 0 | 6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284140 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 11 - Resolución N°562 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 26696 |  |  | 0 | 26696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284323 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 26-1 27-1 29-1 30-1 30-1A 32-1 33-1 35-1 - Resolución N°492 de fecha 14/09/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 152355 |  |  | 0 | 152355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152355 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284326 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 3-A 3-B 3-C - Resolución N° 564 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 143993 |  |  | 0 | 143993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284327 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 10 12 13 14 15 17 18 19-A 19-B 20 -Resolución N° 562 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 650107 |  |  | 0 | 650107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 134107 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284328 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 8 - Resolución N° 563 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 88754 |  |  | 0 | 88754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88754 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284329 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 209-1 214-1 - Resolución N° 267 de fecha 19/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 5692 |  |  | 0 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5692 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284330 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 2-5 - Resolución N° 265 de fecha 19/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 34720 |  |  | 0 | 34720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34720 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284331 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 213-1 215-1 225-1 - Resolución N° 270 de fecha 20/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14959 |  |  | 0 | 14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14959 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284332 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 118-14 188-15 188-16 188-17 207-1 210-1 212-1 - Resolución N° 272 de fecha 20/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7935 |  |  | 0 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284333 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 239-1 - Resolución N° 341 de fecha 06/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4212 |  |  | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4212 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284334 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 252-3A - Resolución N° 530 de fecha 10/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2998 |  |  | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284934 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 29-4 30-3 - Resolución N°8 de fecha 19/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 4811 |  |  | 0 | 4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284935 | Ruta 43 -Lote(s) Nº 187-1A 189-1A - Resolución N°9 de fecha 19/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 546 |  |  | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284939 | Ruta 43 Lote(s) Nº 85-1A - Resolución N°14 de fecha 31/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1864 |  |  | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284941 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 248-B4 - Resolución N° 15 de fecha 31/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 16727 |  |  | 0 | 16727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285638 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 174 - Cumplimiento de Sentencia Sociedad Contractual Minera Copiapó con Fisco de Chile, causa rol N°V-995-2009, 1° Juzgado de Letras de la Serena | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 73272 |  |  | 0 | 73272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285869 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 1-1 21 22 23 24 - Resolución N°77 de fecha 21/02/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 69649 |  |  | 0 | 69649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69649 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285874 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 173-1 175-1 176-A1 176-B1 176-B2 176-B3 176-B6 176-B7 - Resolución N°79 de fecha 21/02/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 7725 |  |  | 0 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285878 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 174-1 176-B10 176-B5 176-B8 - Resolución N° 80 de fecha 21/02/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 19783 |  |  | 0 | 19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19783 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | -- RUTA 43 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258048 | Cambios de servicios Art.6.4.1 de las Bases de Licitación Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 658320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658320 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | -- RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ELQUI | COQUIMBO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8139980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139980 | 89187660
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221412 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 |  | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | IPC | 0 | 1555827 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 800083 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 15/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2038937 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54521 | 332051 | 0 | 54969 | 27498 | 27468 | 27519 | 27578 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 28664 | 684860 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225633 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-30 | 2014-12-24 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 |  | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2055117 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1217033 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 01/09/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2022-10-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 0 | 4122000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 129864 | 870153 | 0 | 132871 | 65674 | 66562 | 72094 | 72236 | 72377 | 72519 | 72696 | 72874 | 73051 | 97199 | 3461692 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221406 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-30 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 |  | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 1008126 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 505957 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 10/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | IPC | 0 | 4914924 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 332587 | 919168 | 0 | 132604 | 67146 | 70216 | 74312 | 74456 | 74600 | 74745 | 74889 | 75033 | 75177 | 125990 | 4204622 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 17/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-15 | 2018-06-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 3196915 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 3307903 | 254524 | 0 | 128854 | 46370 | 26282 | 26581 | 26437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Modificacion del contrato nº172718 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 207627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91372 | 28886 | 29005 | 29123 | 29241 | 29359 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221406 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-30 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 |  | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 1008126 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 535860 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 52675 | 233966 | 0 | 49287 | 24710 | 24316 | 24317 | 24207 | 19414 | 19414 | 19414 | 19414 | 9473 | 0 | 569758 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 170820 | 195851 | 0 | 32456 | 16274 | 0 | 16268 | 15577 | 16350 | 16375 | 16392 | 16422 | 16442 | 33295 | 217308 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA |  |  | 100344681 | 96943620 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 21158968 | 3730855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73132346
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES |  |  | 3740424 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 3613781 | 42758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86624
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180925 | Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago de obras) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES |  |  | 8050090 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 7979161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86781000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA |  |  | 155986 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 114081 | 23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48556
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207026 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 48975 |  |  | 46526 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 956 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165039 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 60 CH | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 6428 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282917 | Ruta 60CH - Lote(s) Nº 24-8 - Resolución N°609 de fecha 31/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3893 |  |  | 0 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285636 | Ruta 60 CH - Lote(s) Nº 204 al 206 y 211 - Cumplimiento de Transacción Frutícola Grapeland S.A. con Fisco de Chile, causa rol N°C-2666-201, 3° Juzgado Civil de Valparaíso | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 399371 |  |  | 0 | 399371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207793 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Red Vial litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207883 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Red vial Litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000449-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207074 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2678 |  |  | 1378 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209397 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-11-26 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2020-11-12 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 4172182 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1764934 | 991820 | 0 | 161653 | 81066 | 81321 | 83211 | 83468 | 83724 | 83981 | 84238 | 84494 | 79213 | 85451 | 1737544 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO VALPARAISO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 228850 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 68655 | 160195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885 | 0 | 45770 | 22885 | 22885 | 0 | 22885 | 22885 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO VALPARAISO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Modificacion del contrato nº227783 , Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257612 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | PETORCA | PETORCA |  |  | 11300 |  |  | 268 | 10260 | 0 | 0 | 1059 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7028 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257584 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | PETORCA | PETORCA |  |  | 0 |  |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 271995 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES |  |  | 50000 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 31300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 626-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Las Palmas V Región - Fase de Ingeniería | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 199710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 66570 | 66640 | 2239950 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 626-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 197116 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción del Proyecto Nuevo Puente Maipo parte de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte - Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-14 | 2014-04-15 | 28/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-01-20 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1662608 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1783795 | 25706 | 0 | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 18/03/2015 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2255535 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2159206 | 238725 | 0 | 143146 | 0 | 88909 | 0 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Modificacion del contrato nº221433 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 70303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 427799 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de las Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura y Américo Vespucio Nor Poniente El Salto Ruta 78 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981864 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2131001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 487766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59594 | 50820 | 50958 | 51124 | 51323 | 51562 | 172385 | 1763996 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819 | 6819 | 5966 | 5966 | 6752 | 20389 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-23 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2170886 | 76414897 | CONSORCIO CREAXXION-LEN INGENIEROS CONSULTORES LTD | 1120375 | 34223 | 0 | 34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 304786 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 14/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1915032 | 76834784 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 0 | 278751 | 0 | 0 | 52135 | 0 | 26457 | 26277 | 26711 | 26877 | 27076 | 27315 | 27601 | 38302 | 761203 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Fase de Construcción | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 437508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 108000 | 108000 | 113508 | 1648104 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2021-10-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 7281833 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT Ingeniería LTDA. | 2473329 | 1454436 | 0 | 0 | 0 | 363267 | 116102 | 116397 | 116692 | 121500 | 121806 | 122112 | 122418 | 254142 | 3716475 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-28 | 2020-09-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 2321876 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 181328 | 777653 | 0 | 62238 | 61638 | 61692 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 83591 | 1505107 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220228 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-27 | 2014-07-29 | 06/08/2014 | 26/08/2014 | 2014-08-26 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1574785 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1638779 | 5550 | 0 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221409 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 30/07/2015 | 17/08/2015 | 2015-08-17 | 2018-02-17 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1898386 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 886338 | 74510 | 0 | 72247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 3414680 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 258936 | 0 | 0 | 0 | 35614 | 25743 | 25851 | 35186 | 37469 | 37656 | 28528 | 15961 | 16928 | 1046464 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221439 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-02-24 | 17/03/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2018-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2636429 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2636818 | 161006 | 0 | 159787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 154885 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-09-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1900364 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 593029 | 0 | 0 | 0 | 113972 | 58926 | 57987 | 59228 | 59379 | 59530 | 59675 | 59826 | 64506 | 1363882 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209776 | Asesoría de Inspección Fiscal a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-11 | 2015-05-06 | 12/06/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2018-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1510762 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1289699 | 298612 | 0 | 57625 | 45126 | 0 | 45969 | 52630 | 51511 | 45751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2021-07-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 46125 | 46125 | 46125 | 46125 | 46125 | 1488150 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283681 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 284107 | Llamado a Licitación Pública: Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obra Concesionada: Sistema Centro de Justicia de Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 85 |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-30 | 2014-11-12 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 2014-12-30 | 2018-03-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2394595 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1141736 | 148699 | 0 | 73232 | 36715 | 0 | 0 | 0 | 38752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 254902 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de las Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura y Américo Vespucio Nor Poniente El Salto Ruta 78 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981864 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2371505 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 412648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44987 | 32929 | 32999 | 33081 | 33181 | 33301 | 202170 | 1104577 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-22 |  | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 1711913 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 887364 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257667 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras deTúnel Chamisero (Ex Montegordo), Acceso Nor - Oriente a Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-03-23 | SANTIAGO | VITACURA | IPC | 0 | 630000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 557906 | 59715 | 0 | 20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26670 | 12714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 52675 | 332493 | 0 | 49287 | 24710 | 24984 | 25099 | 25080 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 58668 | 644949 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 170820 | 195851 | 0 | 32456 | 16274 | 0 | 16268 | 15577 | 16350 | 16375 | 16392 | 16422 | 16442 | 33295 | 217308 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2018-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 997572 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 339266 | 178204 | 0 | 29064 | 0 | 29174 | 14621 | 14644 | 14636 | 14642 | 14646 | 14652 | 14658 | 17467 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618001 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2018-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 997572 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 339266 | 178204 | 0 | 29064 | 0 | 29174 | 14621 | 14644 | 14636 | 14642 | 14646 | 14652 | 14658 | 17467 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618001 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | -- COMPENSACIONES AMERICO VESPUCIO NOR PONIENTE -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272065 | Pago numeral 41 a) del Convenio Ad - Referéndum N°1 del contrato de concesión sistema Américo Vespucio Nor - Poniente Av El Salto Ruta 78 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3640000 | 96992030 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 1287281 | 0 | 0 | 458081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829200 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-23 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2170886 | 76414897 | CONSORCIO CREAXXION-LEN INGENIEROS CONSULTORES LTD | 1099391 | 34223 | 0 | 34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 17/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2019-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3115398 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2374620 | 905027 | 0 | 148546 | 74473 | 74628 | 75214 | 75419 | 75653 | 75883 | 76120 | 76363 | 76698 | 76030 | 75484 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 209371 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 14/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1915032 | 76834784 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 0 | 311408 | 0 | 0 | 52135 | 0 | 26457 | 26277 | 26711 | 26877 | 27076 | 27315 | 27601 | 70959 | 663086 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-30 | 2014-11-12 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 2014-12-30 | 2018-03-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2394595 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1106550 | 148699 | 0 | 73232 | 36715 | 0 | 0 | 0 | 38752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 187557 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2371505 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 198015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21288 | 21346 | 21415 | 21498 | 21597 | 21717 | 69154 | 786701 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 35406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5058 | 5058 | 5058 | 5058 | 5058 | 10116 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 632211 | 129955 | 0 | 42610 | 21418 | 20707 | 21169 | 21169 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Modificacion del contrato nº209783 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 710705 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283852 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 6746407 | 76052927 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 3618361 | 353020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752781
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | -- CONCESION SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272067 | Costos de C&M Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181280
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 630243 | 129955 | 0 | 42610 | 21418 | 20707 | 21169 | 21169 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Modificacion del contrato nº209783 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 710705 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283852 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 170820 | 195855 | 0 | 32456 | 16274 | 0 | 16268 | 15577 | 16350 | 16375 | 16392 | 16422 | 16442 | 33299 | 217308 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | -- ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1145850 | 99588750 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 587440 | 83679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633923
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254434 | Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283680 | Llamado a Licitación Pública Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 284106 | Llamado a Licitación Pública: Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad de Aire Sistema Norte- Sur y Sistema Oriente - Poniente | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 94 |  |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218548 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-09 | 2015-01-22 | 10/02/2015 | 27/02/2015 | 2015-02-27 |  | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | IPC | 0 | 2359183 | 76437906 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI H. CONSUL.DE ING.CIV E IN | 2455847 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2020-09-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | IPC | 0 | 2381918 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 780290 | 0 | 61932 | 0 | 0 | 71032 | 71106 | 71212 | 71573 | 71753 | 71934 | 72114 | 217634 | 1670178 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207054 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 11673 |  |  | 6422 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500 | 1630 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 194529 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000234-0 | -- CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207055 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1117 |  |  | 116 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207057 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Norte Sur | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 64271 |  |  | 2842 | 51300 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9200 | 38515 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165049 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Sistema Norte - Sur | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4315421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663593 | 1109243 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282332 | Sistema Norte - Sur Lote Nº20 - Resolución N°247 de fecha 26/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 828689 |  |  | 0 | 828690 | 0 | 0 | 0 | 763750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64940 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282338 | Sistema Norte - Sur - Lote 29 - Resolución N°249 de fecha 26/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 123154 |  |  | 0 | 123154 | 0 | 0 | 0 | 113738 | 9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282954 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº34 y 45 - Resolución N°445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 833071 |  |  | 0 | 833071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833071 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283435 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº46 - Resolución N°445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 70041 |  |  | 0 | 70041 | 0 | 0 | 0 | 66704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283647 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº 36 37 38 40 41 43 47 48 49 50 51 52 53 - Resolución 445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2930305 |  |  | 0 | 2930305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930305 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283650 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº 42 - Resolución N°446 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 142601 |  |  | 0 | 142601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142601 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283653 | Sistema Norte -Sur Lote(s) Nº 1 4 - Resolución N°248 de fecha 26/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 417362 |  |  | 0 | 417362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417362 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283944 | Sistema Norte Sur - Lote(s) Nº 35 44 - Resolución N°445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 439361 |  |  | 0 | 439361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439361 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206999 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Sistema Oriente Poniente | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1550 |  |  | 911 | 10260 | 0 | 0 | 487 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830 | 743 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273264 | Expropiaciones Sistema Oriente - Poniente | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282340 | Sistema Oriente - Poniente - Lote(s) Nº5-5 y 5-6 - Resolución N°261 de fecha 19/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 647248 |  |  | 0 | 647248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647248 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207058 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1030 |  |  | 93 | 1026 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165051 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Vespucio Sur | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | -- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207060 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Nor - Oriente a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1146 |  |  | 202 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207005 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1813 |  |  | 812 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165065 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av. El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000270-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207789 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000271-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207068 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Estacion de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000272-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207790 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | LA CISTERNA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000273-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207791 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207792 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207882 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212173 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-06 | 2014-08-04 | 12/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1667351 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1735115 | 50471 | 0 | 45907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 30/11/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1204144 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 388827 | 0 | 32412 | 34473 | 0 | 35099 | 31730 | 35133 | 35151 | 35170 | 35190 | 35211 | 79258 | 833316 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254434 | Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283680 | Llamado a Licitación Pública Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 284106 | Llamado a Licitación Pública: Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad de Aire Sistema Norte- Sur y Sistema Oriente - Poniente | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 94 |  |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199953 | Numeral 2 1 2 1 del Convenio Ad Referéndum N°1 Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 272730 | 76033448 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 166628 | 32830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164150
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258033 | Convenio Ad Referendum N°2 - Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 253938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253938 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264477 | Res. DGOP E N°3081 y DS MOP N°264 - Acceso Vial AMB | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 229106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229106 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-07-10 | 17/07/2014 | 13/08/2014 | 2014-08-13 | 2018-04-13 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | IPC | 0 | 3262172 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3185897 | 333643 | 0 | 0 | 251425 | 82218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Modificacion del contrato nº217595 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 605832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201944 | 100972 | 100972 | 100972 | 100972 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2023-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 596559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198500 | 199000 | 199059 | 5955423 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-11 | 2014-11-28 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2021-11-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 7792481 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 3341841 | 1422647 | 0 | 233902 | 115669 | 115911 | 119035 | 119313 | 119590 | 119868 | 120146 | 120424 | 115456 | 123333 | 3699097 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246988 | Asesoría de apoyo a Licitación Concesión Teleférico Bicentenario | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 68676 | 77685290 | GEOCIUDAD CONSULTORES LTDA | 26550 | 42126 | 0 | 0 | 6726 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio del Negocio
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277401 | Estudio de actualización niveles de servicios para sistemas de transporte por cable Teleférico Bicentenario. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277402 | Estudio de integración tarifaria para el Teleférico Bicentenario | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | Estudio del Negocio
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2020-02-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 6013403 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3654374 | 1593347 | 0 | 224489 | 108942 | 0 | 219296 | 128868 | 130554 | 127527 | 127988 | 126094 | 118046 | 281543 | 1261670 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000495-0 | -- HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282706 | MOP no ha pagado el Precio en forma íntegra y oportuna, (ii) al no pagar los intereses y multas establecidos en las BALI para los pagos del Precio efectuados con retraso; (iii) al modificar de hecho, en forma unilateral, sin sujeción a las formalidades le | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2325464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325464 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000496-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283630 | Numeral 4.1 del Convenio Ad Referendum N°2 de EIM La Cisterna | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | LA CISTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 363530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363530 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000497-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282708 | Indemnización por la Instalación de un Portico el cual habría sido excluido del Convenio Ad Referendum N°4 del Sistema Norte - Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 496445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496445 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236941 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE GALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 58675 |  |  | 4392 | 31300 | 0 | 0 | 181 | 0 | 300 | 200 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 24119 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 236940 | Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales - Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 203925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282341 | Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Principe de Gales - Lote N°7 - Resolución N°543 de fecha 30/08/2016 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 296076 |  |  | 0 | 296076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | QUILICURA |  |  | 14678695 | 76101714 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 5407639 | 2473204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814941
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248984 | Obras de Arte (Hospital de La Florida) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 237100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237100 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU |  |  | 0 |  |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248983 | Obras de Arte (Hospital de Maipú) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | MAIPU |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 237100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237100 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU |  |  | 0 |  |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000518-0 | -- RUTA G-21(públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000520-0 | -- VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259615 | Pago cumplimiento Setencia Arbitral de fecha 13-04-2017 Concesión Variante Vespucio - El Salto Kennedy por ingresos por concepto de aumento de tarifas no percibidos | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1083303 | 99588750 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 443000 | 674527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674527 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30111618-0 | -- RUTA G-21, ACCESO CENTROS DE ESQUI (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277404 | Estudios Estimación de Costos de Expropiaciones Concesión Vial Mejoramiento Ruta Ruta G-21 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2018-09-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 11900 | 23100 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 576-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248899 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67090 | 67160 | 3827970 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 576-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 577-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248894 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Teleférico Bicentenario | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 177870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59220 | 59290 | 59360 | 1879940 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 577-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 578-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - GRECIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes - fase de Ingeniería | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 268980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89570 | 89660 | 89750 | 3913510 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 578-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - GRECIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 614-0 | -- PLAZA DE LA CIUDADANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259616 | Plaza de la Ciudadanía - Reclamo de perjuicios por 4 conceptos: 1.- Mayores costos de conservación; 2.- Intereses adeudados por atraso en pago de IVA; 3.- Reembolso por asesoría legal externa en negociación de CC N° 1;4.- Perdida de ingresos en estacionam | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 549640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549640 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 25/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-20 | 2019-05-20 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 2510767 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 2195865 | 570641 | 0 | 0 | 137351 | 0 | 46549 | 46657 | 46766 | 46874 | 46982 | 47091 | 45981 | 106390 | 91643 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-11 | 04/03/2015 | 31/03/2015 | 2015-03-31 | 2018-03-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 1421400 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 1295375 | 211991 | 0 | 106297 | 50575 | 46506 | 0 | 0 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Modificacion del contrato nº209780 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 52356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276271 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2021-06-04 | COLCHAGUA | LOLOL | IPC | 0 | 2084924 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 417564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59652 | 59652 | 59652 | 59652 | 59652 | 119304 | 1783190 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | -- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 16162412 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 3061250 | 1482926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570000
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | -- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272411 | Reembolso anual establecido en el DS MOP N°343 que aprueba el CAD N°7 - numeral 2.4 - Embalse Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 4012779 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 3597994 | 414600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000177-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (SUBSIDIO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 134437 | Subsidio Fijo a la Construcción de la Red de Riego - Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 49296103 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 45050238 | 7048200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048200 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207069 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 13015 |  |  | 6412 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 4130 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165072 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Embalse Convento Viejo | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 3062201 |  |  | 0 | 40808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283631 | Embalse Convento Viejo - Lote(s) Nº 1 2 6 - Resolución N°566 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2722693 |  |  | 0 | 2619193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283643 | Embalse Convento Viejo Lote(s) Nº 3 5 - Resolución N°565 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1753233 |  |  | 0 | 1856734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284325 | Embalse Convento Viejo - Lote(s) Nº 4 - Resolución N°565 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 533267 |  |  | 0 | 533267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO |  |  | 584714 | 96989050 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 116674 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 142442
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2177152 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 615584 | 74148 | 0 | 65281 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 14/02/2018 | 12/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | IPC | 0 | 2400101 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 193377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37735 | 25282 | 20898 | 20999 | 21120 | 21265 | 21439 | 24639 | 651001 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- Asesorías A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 386935 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- Asesorías A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 20/04/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2020-09-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 3329545 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 571608 | 1166854 | 0 | 179874 | 90189 | 90366 | 91929 | 92107 | 92329 | 92552 | 92774 | 92996 | 148806 | 102932 | 1801423 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- Asesorías A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2177152 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 669320 | 63106 | 0 | 65281 | 21322 | -32000 | 0 | 0 | 8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Modificacion del contrato nº221416 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 262251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 38751 | 112500 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284725 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39125 | 39125 | 1148500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE Ingeniería, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238952 | Estudio Pre-pericial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-06-14 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-10 |  | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 39990 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 11997 | 27994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21995 | 0 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE Ingeniería, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274742 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-04-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2019-03-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 25000 | 40000 | 125000 | 20000 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE Ingeniería, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276346 | Estudios Adicionales de Territorio con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Estudio del Negocio
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE Ingeniería, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277396 | Estudio de Taludes Concesión Vial Ruta Pie de Monte, alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Estudio del Negocio
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE Ingeniería, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277397 | Estudio de Impacto Ambiental Concesión Vial Ruta Pie de Monte, Alternativa s la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE Ingeniería, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2884187 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 1306156 | 263324 | 0 | 63802 | 87347 | 0 | 0 | 0 | 94795 | 0 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 131547 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 14/02/2018 | 12/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | IPC | 0 | 2400101 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 491018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37735 | 49704 | 49788 | 49889 | 50010 | 50155 | 50329 | 153408 | 1204994 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169 | 7169 | 6316 | 6316 | 4764 | 20654 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000230-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 159914 | Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación Acceso Norte a Concepción | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 13165952 | 96751030 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 10227443 | 622970 | 0 | 138216 | 0 | 73841 | 0 | 0 | 205188 | 0 | 0 | 205725 | 0 | 0 | 2322945
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206997 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 65194 |  |  | 61526 | 2052 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 376 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 196267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196267 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282300 | uta 160 - Lote(s) Nº 59 Cumplimiento de Sentencia Fernández Fica con Fisco de Chile causa rol N°C-10820-2011 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 14630 |  |  | 0 | 14630 | 0 | 0 | 14067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283626 | Ruta 160 - Cumplimiento de Sentencia Varas con Fisco de Chile, causa rol N°C-11872-2011, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 49021 |  |  | 0 | 49021 | 0 | 0 | 47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283628 | Ruta 160 - Cumplimiento de Sentencia Martinez Garrido con Fisco de Chile, causa rol N°C-7092-2014, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 13271 |  |  | 0 | 13271 | 0 | 0 | 12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284183 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 65 - Cumplimiento de Sentencia Ramirez y otro con Fisco de Chile, causa rol N°C-3395-2011, 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 34612 |  |  | 0 | 34613 | 0 | 0 | 0 | 32567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236948 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207875 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2884187 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 1220331 | 123066 | 0 | 63802 | 40033 | 0 | 0 | 0 | 19231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Modificacion del contrato nº221418 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 500833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71300 | 71300 | 71300 | 73099 | 213834 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 116373 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169 | 7169 | 5976 | 5901 | 4349 | 19824 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284725 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39125 | 39125 | 1148500 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 371782 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 279418 | 99807 | 0 | 0 | 22760 | 0 | 7697 | 22932 | 0 | 0 | 23090 | 0 | 0 | 23328 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260171 | Compensaciones según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad Referendum N°1Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel asociadas al GORE | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 7080536 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 3501349 | 3233748 | 0 | 0 | 834460 | 256637 | 299411 | 297349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545891 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282712 | Materia discutida en Etapa Conciliadora Reclamación que tiene por fin dejar sin efecto la instrucción de modificar zonas de postes SOS y construcción de estacionamientos junto a los postes Se demandan mayores costos por UF26334 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 720456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720456 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282714 | Reclamación cuyo fundamento es que la SC cumplió con requerimientos constructivos de las plazas de peaje Non Stop, no proceden las modificaciones ordenadas por el MOP. Demanda mayores costos y gastos adicionales por no haber solicitado, el MOP en la etapa | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 820752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820752 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000277-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207070 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco - Por Isla Rocuant | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1552 |  |  | 551 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000277-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 192801 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO |  |  | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207010 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 230863 |  |  | 219355 | 5130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 250 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 1209 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 192795 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Autopista concepción - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 99738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95188 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282360 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote N°262 - Cumplimiento de Sentencia Melgarejo con Fisco de Chile", causa rol N°C-4931-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 331 |  |  | 0 | 331 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282363 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote N°3 - Cumplimiento de Sentencia Agrícola y Forestal José antonio Poch gonzález EIRL con Fisco de Chile", causa rol N°C-2132-2014, 1er Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 30215 |  |  | 0 | 30216 | 0 | 0 | 28620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282364 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote N°617 - Cumplimiento de Sentencia Olivieri con Fisco de Chile", causa rol N°5765-2014, 1er Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 62047 |  |  | 0 | 62047 | 0 | 0 | 60544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283608 | Autopista Concepción - Cabrero Cumplimiento de Sentencia Cifuentes con Fisco de Chile, causa rol N°C-6083-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 36461 |  |  | 0 | 36461 | 0 | 0 | 34146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283664 | Autopista Concepción - Cabrero - Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco de Chile, causa rol N°C-2824-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción (Costas) | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1065 |  |  | 0 | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283707 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 1-3A 1-3B 602-2A - Resolución N°13 de fecha 31/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 17827 |  |  | 0 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17827 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283733 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 75 Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco de Chile, causa rol N°C-2836-2014, 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6269 |  |  | 0 | 6269 | 0 | 0 | 5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283735 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 85 Cumplimiento de Sentencia Sabag Castillo con Fisco de Chile, causa rol N°C-2696-2014, 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 72087 |  |  | 0 | 67872 | 0 | 0 | 0 | 67872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284878 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 7 Cumplimiento de Sentencia Bascuñan con Fisco de Chile, causa rol N°C-6326-2013, 2°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6719 |  |  | 0 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284879 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 84-A Cumplimiento de Sentencia Forestal Peñuelas Cabrero S.A. con Fisco de Chile, causa rol N°C-2695-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 10216 |  |  | 0 | 10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284880 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 74 Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco con Fisco de Chile, causa rol N°C-2823-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6062 |  |  | 0 | 6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285639 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 82 - Cumplimiento de Sentencia Sabag Castillo con Fisco con Fisco de Chile, causa rol N°C-2678-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 155440 |  |  | 0 | 143452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 285764 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 157 -Cumplimiento de Sentencia Biggeman M. Werner c-on Fisco de Chile, causa rol N°C-9103-2013, 3° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 6025 |  |  | 0 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2370449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370449 | 9456313
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 30/12/2015 | 03/02/2016 | 2016-02-03 | 2019-07-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2204808 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 1058324 | 817017 | 0 | 93522 | 46678 | 47648 | 69107 | 69354 | 69600 | 69847 | 70093 | 67281 | 67281 | 146606 | 481891 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Modificacion del contrato nº238085 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | -83586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83586 | 91948 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 169036 | Modificación By Pass Laraquete - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel numeral 6 1 1 del Convenio Complementario N°1 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 16000000 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 6326059 | 3260400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566012
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Estimación Gasto Asociado a Avance Proyectos/Obras Resol. DGOP (E ) N°4848 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013156
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de By Pass Lota Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | LOTA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 59149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59149 | 22852
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CONCEPCION | CORONEL |  |  | 502855 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 19704 | 44785 | 0 | 0 | 25927 | 0 | 0 | 18858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411577
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256223 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Concesión Vial Puente Industrial | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ |  |  | 60665 |  |  | 7469 | 41300 | 0 | 0 | 377 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 5000 | 34023 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254368 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Puente Industrial, Región del Bío - Bío | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000504-0 | -- EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 21/11/2016 | 10/01/2017 | 2017-01-10 | 2019-09-10 | ÑUBLE | SAN FABIAN | IPC | 0 | 1896461 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 633084 | 764288 | 0 | 118381 | 59352 | 59473 | 61436 | 61661 | 61886 | 62111 | 62336 | 59841 | 59841 | 97970 | 595469 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000504-0 | -- EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Modificacion del contrato nº228808 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 21546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364 | 2394 | 2394 | 2394 | 21546 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257583 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 81969 |  |  | 490 | 62080 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2000 | 500 | 500 | 2000 | 2500 | 5000 | 15000 | 34472 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257581 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 0 |  |  | 0 | 4508600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647000 | 705600 | 3156000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 2321398 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095085 | 149201 | 0 | 112009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Ingeniería y Obras de Seguridad Normativa GII Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-06-01 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37296 | 1114305 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | IPC | 0 | 1827757 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 255688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18326 | 18298 | 25641 | 25706 | 25772 | 25835 | 25900 | 90210 | 725057 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 55511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 6754 | 7584 | 7584 | 7584 | 19251 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA |  |  | 1152790 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 650398 | 75393 | 0 | 0 | 75393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491332
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA |  |  | 10922 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 4693 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258043 | Pago numeral 3 3 letra b) del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI |  |  | 3208222 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1322144 | 0 | 0 | 776440 | 0 | 0 | 545704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690303
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 481834 | 12888 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76837587 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 0 | 125888 | 0 | 0 | 12446 | 0 | 12567 | 12574 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 25356 | 349576 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207066 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA |  |  | 1721 |  |  | 720 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165060 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000278-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207794 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 1000 |  |  | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269147 | Pago por Pasajero Embarcado Reembolso de Reparación por Reclamación más Costas (Aeropuerto de la Región de La Araucanía) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 82580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269148 | Reclama Mayores Costos por Paralización de 358 días provocada por ONI por Comunidades Indígenas - Aeropuerto de La Araucanía | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3283006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283006 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000468-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165978 | Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 3565268 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 1009699 | 269669 | 0 | 0 | 269669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303756
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 459509 | 12888 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76837587 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 0 | 125888 | 0 | 0 | 12446 | 0 | 12567 | 12574 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 25356 | 349575 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-04-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 214770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 71590 | 71680 | 3231000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 745587 | 162980 | 0 | 54212 | 26939 | 27262 | 27250 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2021-05-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 223690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35532 | 35532 | 35532 | 35532 | 35532 | 46030 | 976707 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283666 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207007 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 17501 |  |  | 16501 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168820 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 0 |  |  | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30001 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282299 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 444 Cumplimiento de Sentencia González y otros con Fisco de Chile causa rol N°V-426-2011 2° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 51300 |  |  | 0 | 49301 | 0 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283827 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 177-1 - Cumplimiento de Sentencia Uribe con Fisco de Chile, causa rol N°C-1868-2012, 1º Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2000 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000467-0 | -- RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165970 | Subsidio a la Construcción según el numeral 1 12 1 1 de las Bases de Licitación Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 31962986 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 16386562 | 4360924 | 0 | 0 | 4360924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356594
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 235314 | CAD N°1 - Compensaciones Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Obras Complementarias para acceso al Puente Chacao) | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT |  |  | 24867587 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 10016260 | 5162300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10610565
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 461749 | 12466 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 |  | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76837587 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 0 | 125888 | 0 | 0 | 12446 | 0 | 12567 | 12574 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 25356 | 349575 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 123104 | Comisiones Conciliadoras (Global) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 185366 |  |  | 28782 | 463062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26387 | 436675 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 145055 | Comision Conciliadora del contrato de concesion Conexion Vial Av. Suiza - Las Rejas | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2442 |  |  | 2048 | 394 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235029 | Comisión Arbitral - Concesión Vial Rutas del Loa | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 307070 |  |  | 299847 | 7223 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257608 | Comisión Arbitral Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 161283 |  |  | 161282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258665 | Comisión Arbitral Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 24004 |  |  | 21611 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259267 | Comisión Arbitral Plaza de la Ciudadanía, Etapa I | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 45734 |  |  | 45733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273500 | Comisión Arbitral - Concesión Aeropuerto El Loa de Calama | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30818 |  |  | 30818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273578 | Comisión Arbitral Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 7348 |  |  | 4178 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276999 | Comisión Arbitral Concesión Vial Puente Industrial | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 34444 |  |  | 34443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277539 | Comisión Conciliadora Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 9979 |  |  | 9979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277759 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 114644 |  |  | 62104 | 52540 | 0 | 0 | 0 | 16466 | 0 | 36074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277972 | Comisión Arbitral Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 98353 |  |  | 98353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278109 | Comisión Arbitral Concesión Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | ELQUI | COQUIMBO |  |  | 7018 |  |  | 7018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278338 | Comisión Arbitral Contrato de Concesión Centro de Justicia de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 39172 |  |  | 39172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284215 | Comisión Arbitral Infraestructura Penitenciaria Grupo II | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 126 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284220 | Comisión Arbitral Sistema Oriente - Poniente | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 352 |  |  | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284619 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno Puerto Montt (Reclamación By Pass) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO |  |  | 58455 |  |  | 0 | 58455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284624 | Comisión Conciliadora Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno Puerto Montt (Reclamación Hualves) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO |  |  | 38808 |  |  | 0 | 38808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284626 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno Puerto Montt (Reclamación Subvenciones) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO |  |  | 95094 |  |  | 0 | 95094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285172 | Comisión Arbitral Concesión Autopista Concepción - Cabrero | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION |  |  | 3640 |  |  | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285463 | Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [8 empty] | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR |  |  | 26400 |  |  | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 158865 |  |  | 42853 | 81001 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2959689 |  |  | 2571425 | 260001 | 0 | 0 | 46620 | 7690 | 20000 | 20000 | 50000 | 50000 | 33381 | 10000 | 0 | 22310 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1022866 |  |  | 720940 | 227552 | 0 | 0 | 17211 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 9591 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y Asesorías PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 808791 |  |  | 535256 | 203000 | 0 | 0 | 1000 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26620 | 90000 | 0 | 83869 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221409 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 30/07/2015 | 17/08/2015 | 2015-08-17 | 2018-02-17 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1898386 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 954971 | 74510 | 0 | 72247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 3414680 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 628577 | 0 | 0 | 0 | 35614 | 53377 | 52883 | 63709 | 61677 | 61743 | 61761 | 83932 | 153881 | 1688096 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 758447 | 162981 | 0 | 54212 | 26939 | 27262 | 27250 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2021-05-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604 | 25604 | 25604 | 25604 | 25604 | 36102 | 833289 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283666 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000008-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO RIO BUENO -PUERTO MONTT - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 59520 | Subsidio Río Bueno - Puerto Montt | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 296633588 | 96854510 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 166175004 | 21375821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375821 | 0 | 0 | 90188130
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000011-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278784 | Pago correspondiente al numeral 3,7 del DS MOP 264 (Huertos), que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, CABILDO, SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674204
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000011-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278787 | Pago correspondiente al numeral 3,3 del DS MOP 264 (Huertos) por costos de C&M, que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, CABILDO, SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26520 | 29460
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221412 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 |  | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | IPC | 0 | 1555827 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 833864 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 237184 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 15/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2038937 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54521 | 332051 | 0 | 54969 | 27498 | 27468 | 27519 | 27578 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 28664 | 684860 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819 | 9631 | 5966 | 5966 | 5966 | 20363 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2177152 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 695948 | 179165 | 0 | 65281 | 33333 | 32000 | 0 | 0 | 16153 | 32000 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248811 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-11-30 | 29/12/2017 | 27/02/2018 | 2018-02-27 | 2020-10-27 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | IPC | 0 | 1209521 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 0 | 342316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33929 | 38144 | 33963 | 33981 | 34000 | 34020 | 34041 | 100238 | 889670 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | TALCA, ÑUBLE, MALLECO | TALCA, CHILLAN, COLLIPULLI | IPC | 0 | 1858755 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 239318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26016 | 26022 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 54325 | 741180 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000023-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLAN (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186619 | Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca Chillán | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN |  |  | 91712 | 96787910 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 25869 | 3915 | 0 | 0 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63834
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-22 |  | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 1711913 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 899790 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 37255 | 332693 | 0 | 49287 | 24710 | 24984 | 25099 | 25080 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 58868 | 644949 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000025-0 | -- RUTA 57 SANTIAGO, COLINA, LOS ANDES (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272037 | Santiago Colina Los Andes Obras Conexión Vía Expresa Calle de Servicio Oriente km 7,000 Res N°965 y costos de CyM | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 101639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 2321398 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1077692 | 149424 | 0 | 112009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264008 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Ingeniería y Obras de Seguridad Normativa GII Ruta 5 Tramo Chillán Collipulli | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-06-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37296 | 1114305 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | TALCA, ÑUBLE, MALLECO | TALCA, CHILLAN, COLLIPULLI | IPC | 0 | 1858755 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 239318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26016 | 26022 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 54325 | 741180 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258038 | Obras Seguridad en la Ruta - CCTV - según el numeral 2 3 1 y 2 3 3 del CAD N°3 - DS MOP N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI |  |  | 573840 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 456887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116952
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258040 | Facilidades Peatonales sector Alhuelemu y Costos de C y M de Obras - aprobadas por CAD N°3 - DS MOP N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI |  |  | 1041707 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 994666 | 42738 | 0 | 0 | 16022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26716 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272036 | Costos de Conservación y Mantenimiento y Seguros de Explotación Obras de Seguridad en la Ruta según el numeral 2 4 4 del Convenio Ad Referendum N°3 - Ruta 5 tramo Chillan - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI |  |  | 130538 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 127845 | 0 | 0 | 39307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88538 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000029-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 79593 | Subvención anual del Estado a la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la cláusula 1 11 1 de las Bases de Licitación - Chillán Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 136919630 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 82525104 | 10660006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35508992
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q Ingeniería S.A. | 806142 | 162981 | 0 | 54212 | 26939 | 27262 | 27250 | 27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Seguridad Normativa y Servicialidad Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-10-01 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37296 | 1272810 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | IPC | 0 | 1827757 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 255688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18326 | 18298 | 25641 | 25706 | 25772 | 25835 | 25900 | 90210 | 725057 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179442 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-10 | 2013-02-19 | 26/03/2013 | 24/04/2013 | 2013-04-24 | 2018-01-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 4219833 | 76014205 | CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTOR. LTDA. | 4435071 | 174980 | 0 | 86236 | 0 | 88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 19/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-25 | 2021-01-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2989559 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 840900 | 0 | 0 | 0 | 83166 | 82731 | 82766 | 82804 | 82844 | 82885 | 82928 | 82974 | 177802 | 2187883 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCION FISCAL) - | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248884 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 11/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-01 | 2019-04-19 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | IPC | 0 | 2109404 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1033662 | 795775 | 0 | 131009 | 65736 | 0 | 66077 | 66176 | 66377 | 66527 | 66677 | 66827 | 66977 | 133392 | 336157 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221471 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo N°3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-29 | 13/05/2015 | 04/06/2015 | 2015-06-04 | 2018-06-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2830254 | 76474092 | CONSORCIO CREAXXION - RFA INGENIEROS LTDA. | 2471952 | 501491 | 0 | 166340 | 83250 | 0 | 83539 | 83732 | 84630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221471 | Modificacion del contrato nº221471 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo N°3 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76474092 | CONSORCIO CREAXXION - RFA INGENIEROS LTDA. | 0 | 157422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78711 | 78711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-05 | 2018-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2021-03-04 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 260415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86805 | 86805 | 86805 | 2516288 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283908 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 285161 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA |  |  | 53 |  |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 291964 | 34235 | 0 | 8550 | 8553 | 8564 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248810 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-12-01 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58858 | 58858 | 58858 | 58858 | 58858 | 58858 | 2201144 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-04-18 | 08/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1830947 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 397299 | 814820 | 0 | 133269 | 66445 | 0 | 73241 | 66900 | 67267 | 67529 | 67831 | 68178 | 68577 | 135583 | 668078 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 6003 | 6003 | 6789 | 20500 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283679 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207893 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-14 | 2016-04-26 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-30 |  | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, MELIPILLA | SR | 0 | 489000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE Ingeniería Y SISTEMAS S.A. | 463960 | 25041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 12/05/2015 | 06/06/2015 | 2015-06-06 | 2018-06-06 | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | IPC | 0 | 2161359 | 76474375 | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 2019773 | 242609 | 0 | 0 | 0 | 160625 | 40992 | 40992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Modificacion del contrato nº199698 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76474375 | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 0 | 177005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28850 | 29235 | 29659 | 60761 | 180000 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225633 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-30 | 2014-12-24 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 |  | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2055117 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 909317 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 06/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2020-03-31 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2277064 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 451023 | 801194 | 0 | 125438 | 62887 | 64268 | 65950 | 66044 | 66632 | 67052 | 67536 | 68090 | 68728 | 78569 | 1151661 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2021-03-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2985123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 6885 | 6032 | 6032 | 6793 | 18699 | 173214 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000097-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIONES IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 84394 | Pago correspondiente al numeral 72 del Convenio Complementario Nº2 que modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 255587837 | 96820630 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 154386016 | 33082868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33082868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68262057
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO |  |  | 3823808 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 2126098 | 321731 | 0 | 0 | 175327 | 0 | 0 | 146404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034311
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO |  |  | 623867 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 149963 | 28426 | 0 | 0 | 28426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407263
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO |  |  | 20780753 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4868370 | 1335719 | 0 | 1335719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661521
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS InversiónES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO |  |  | 127852 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 55395 | 13057 | 0 | 0 | 13057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141627
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000108-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248865 | Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y Mantención | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 204232 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 27349 | 17979 | 0 | 0 | 17979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140899
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO |  |  | 656000 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 37515 | 5677 | 0 | 0 | 5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255853
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO |  |  | 1964638 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1773398 | 48782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 196016
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO |  |  | 265232 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 82530 | 12770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173941
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO |  |  | 78810 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 39939 | 6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39648
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO |  |  | 2421356 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1038095 | 255681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255681 | 1528050
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESION INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION |  |  | 1725775 | 76098841 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 1455245 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137800 | 138200 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 119 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000214-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 239004 | Estudio Territorial con participación ciudadana concesión Ruta 68 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000214-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207056 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 63661 |  |  | 20952 | 30781 | 0 | 0 | 533 | 303 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 5030 | 10000 | 14415 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165048 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 393961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393961 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282342 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote Nº3 - Resolución N°146 de fecha 18/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3801 |  |  | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282343 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº2 - 3 - 6 y 8 - Resolución N°390 de fecha 26/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 55878 |  |  | 0 | 82235 | 0 | 0 | 0 | 51605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30630 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282345 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote(s) N°1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 y 11 - Resolución N°392 de fecha 26/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 58230 |  |  | 0 | 58230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58230 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282348 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote N°215-C - Resolución N°394 de fecha 28/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 722 |  |  | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282350 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote Nº1 - Resolución N°424 de fecha 09/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 127955 |  |  | 0 | 127955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127955 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207061 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30438 |  |  | 187 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 2000 | 23780 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Espropiaciones autopista Santiago - San antonio | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 7046490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046490 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000242-0 | -- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207062 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Camino Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1448 |  |  | 217 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000242-0 | -- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165054 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000243-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207063 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Viña) | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2357 |  |  | 1357 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000243-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165055 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207064 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 52000 |  |  | 12112 | 30780 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 16330 | 13637 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165056 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 327032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296603 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282295 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 97 Cumplimiento de Sentencia Ramirez Fuentes con Fisco de Chile causa rol N°V-252-2000 4°Juzgado Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1640 |  |  | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282296 | Lote(s) Nº 122-A y 122B - Cumplimiento de Sentencia Jayo Navarro Mario Javier con Fisco de Chile causa rol N°V-241-2000 4° Juzgado Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1830 |  |  | 0 | 1831 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282298 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 49 y 51-B Cumplimiento de Sentencia Lorca Maturana Ramón y otro con Fisco de Chile causa rol N°V-158-2000 4° Juzgado Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 3700 |  |  | 0 | 5230 | 0 | 0 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284322 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Resolución N°2 de fecha 03/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 1369573 |  |  | 0 | 1369573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 195572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409001 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284350 | Santiago- Talca - Lote(s) Nº 118-E1 - Resolución N°428 de fecha 11/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 2498 |  |  | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207065 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1533 |  |  | 975 | 3078 | 0 | 0 | 557 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000247-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207766 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI |  |  | 5000 |  |  | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4880 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000247-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165059 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000249-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207771 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - Río bueno | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO |  |  | 1163 |  |  | 163 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000249-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207876 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207788 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO |  |  | 1030 |  |  | 344 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207877 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 733950 | 127756 | 0 | 51318 | 25020 | 25274 | 26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Modificacion del contrato nº221405 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 28334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA Ingeniería LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 2354001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 157156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22451 | 22451 | 22451 | 22451 | 22451 | 44901 | 673289 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207006 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30634 |  |  | 12559 | 5130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 1600 | 2704 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 199568 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Norte La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 153469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153469 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282947 | Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº4 y 5 - Resolución N°51 de fecha 04/02/2016 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 432 |  |  | 0 | 432 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207008 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 100261 |  |  | 99261 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186089 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Ruta 5 tramo Talca-Chillán (Relicitación) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-19 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-08-14 |  | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 123000 | 84280700 | CONSULTORES EN Ingeniería DE TRANSPORTE LTDA | 49200 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | Estudio del Negocio
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238975 | Estudio de Ingeniería Básica Relicitación Concesión Ruta 5, Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-14 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 |  | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 247025 | 96974000 | GHD S.A. | 135927 | 111098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103406 | 1092 | 0 | 6600 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261054 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-24 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 |  | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 100000 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261055 | Estudio de Diseño y Expropiaciones Relicitación Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-13 | 2019-01-08 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 197000 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39053 | 0 | 0 | 0 | 149424 | 8523 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261056 | Estudio de Rehabilitación, Pavimentos Nuevos y Conservación de Pavimentos Ruta 5, Tramo Talca Chillán | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-23 | 2018-09-10 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 21000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261057 | Estudio Ambiental Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-26 | 2018-11-22 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 10000 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214342 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Autopista Santiago - San Antonio Ruta 78 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-23 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-01-28 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 250306 | 96974000 | GHD S.A. | 104484 | 145821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15556 | 19810 | 0 | 99601 | 0 | 0 | 10854 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214343 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-04-06 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-24 |  | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 120000 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 48000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 24000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277398 | Estudio de Medio Ambiente Relicitación Autopista Santiago San Antonio (Ruta 78) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 40000 | Estudio de Impacto Ambiental
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277399 | Estudios de Diseño y Expropiaciones Relicitación Autopista Santiago San Antonio (Ruta 78) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215000 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277400 | Estudio de Pavimentos Ruta 78 Santiago San Antonio | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | Estudio Básicos
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000463-0 | -- CONCESIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO I (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282713 | Mayores costos operacionales que se han verificado en los EP de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, a contar del mes de julio de 2015, y que son consecuencia de las modificaciones implementadas por el MOP así como también de exigencias requeridas por aut | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 465093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465093 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000500-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258035 | Cambio de trazado en sector de Incahuasi (Resolución N°1151) Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3206240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206240 | 12845560
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000500-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282719 | (Primera discrepancia) Pavimentos Calles de Servicios y Devíos (Segunda Discrepancia) Nueva Tipología de Estructuras (Tercera Discrepancia) Modificación de Cantidad y Tipología de Accesos por UF48961,68 - Ruta 5 Norte La Serena Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1339514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339514 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 410-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento de la Ruta Nahuelbuta | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 199710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 66570 | 66640 | 5158200 | Asesoría de Inspección Fiscal
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 410-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 434-0 | -- PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTURCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259611 | Reclama mayores costos por fase de revisión de la infraestructura por la realizaciónde informes técnicos por la imposibilidad de utilizar la red de alcantarillado y las PTAS por la compra de vehículo para uso de Gendarmeria por la Extención del plazo de h | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326167
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464644-0 | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD DE OBRAS MOP AL CAMBIO CLIMATICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277050 | Diagnóstico vulnerabilidad de obras MOP al cambio climático. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12026 | 0 | 16836 | 19241 | 0 | Estudio Básicos
Planeamiento | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30463527-0 | ANALISIS PLAN Inversión pública EN SANEAMIENTO RURAL PARA MACROZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271499 | Análisis Plan Saneamiento Rural en 80 Localidades (V-VI-VII-RM) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-18 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-19 | 2018-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 204000 | 83478300 | IFARLE INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA | 59935 | 144065 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 62465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30402522-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUTRE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255461 | Construccion Mejoramiento sistema agua potable rural de Putre, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2016-11-05 |  | PARINACOTA | PUTRE | SR | 1001054.589 | 1114249 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 1081822 | 32426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263043 | Gestion de Proyecto Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 562768 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 187000 | 192081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79081 | 113000 | 183687
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263042 | Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-08 | 2018-05-03 | ARICA | ARICA | SR | 4068533 | 3881155 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1500000 | 1465730 | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 500000 | 565730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915425 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 193535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193535 | 159405
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269098 | MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1334726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 334726 | 1099342 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262437 | GESTION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 43350 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 16681 | 26670 | 0 | 0 | 2934 | 5796 | 8826 | 5990 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262437 | Modificacion del contrato nº262437 , GESTION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262385 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-04-29 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-04-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 298964 | 298964 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 115035 | 183931 | 0 | 20232 | 0 | 36931 | 60869 | 41305 | 24594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262385 | Modificacion del contrato nº262385 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 260438 | Gestion de Proyecto Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | POZO ALMONTE |  |  | 138732 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 137093 | 1637 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 260438 | Modificacion del contrato nº260438 , Gestion de Proyecto Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260437 | Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-12 | 2017-01-31 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-01-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 818686 | 956764 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 945425 | 11339 | 0 | 0 | 11209 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260437 | Modificacion del contrato nº260437 , Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 29726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29726 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263155 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | CAMIÑA |  |  | 154274 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 98605 | 55667 | 0 | 0 | 23471 | 22417 | 8130 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263155 | Modificacion del contrato nº263155 , GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263107 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-23 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-04-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 971258 | 1063946 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 680036 | 383910 | 0 | 161872 | 42253 | 112346 | 56066 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263107 | Modificacion del contrato nº263107 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 21617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263081 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | CAMIÑA |  |  | 80297 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 73272 | 7026 | 0 | 0 | 0 | 3639 | 1070 | 652 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263081 | Modificacion del contrato nº263081 , GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263079 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-21 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-02-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 505325 | 553767 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 505274 | 48494 | 0 | 0 | 0 | 25145 | 7378 | 4490 | 11481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263079 | Modificacion del contrato nº263079 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276824 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR CHUSMIZA - USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 98778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 11090 | 120440
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272174 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUSMIZA Y USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-10-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 681208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151182 | 151182 | 151185 | 151182 | 76477 | 830618 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30072751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU CHIU CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281355 | Asesoría POR GESTION DE PROYECTO - DEL CONTRATO MEJORAMIENRO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU-CHIU | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | EL LOA | CALAMA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 141012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35253 | 35253 | 40000 | 30506 | 148340
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30072751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU CHIU CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281356 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU-CHIU | 1. OBRAS | [8 empty] | EL LOA | CALAMA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 705054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176264 | 176264 | 200000 | 152526 | 741706
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 281925 | Gasto administrativo Const. Sistema agua potable rural Tátara, Freirina | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | HUASCO | FREIRINA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 113 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 257943 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2018-12-04 | HUASCO | FREIRINA | SR | 377000 | 0 | 0 |  | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 70000 | 80000 | 57000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255298 | GA Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Unu y Sur Illapel | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHOAPA | ILLAPEL |  |  | 100834 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 81243 | 19590 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18221 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255296 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Uno y Sur Illapel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2018-01-16 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 904420 | 695398 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 560304 | 135093 | 0 | 0 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125607 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249587 | GA Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 70980 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 64481 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248555 | Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-18 | 2016-04-08 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016-05-09 | 2018-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 422336 | 483734 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 444701 | 39032 | 0 | 0 | 0 | 39032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 268435 | Gastos Administrativos Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHOAPA | LOS VILOS |  |  | 65437 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 61376 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268304 | Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-20 | 2018-03-27 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 496854 | 451281 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 423281 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21978 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA |  |  | 27191 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 23760 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | Modificacion del contrato nº255302 , GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255301 | Modificacion del contrato nº255301 , Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276871 | GA Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcura | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 17987 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 17987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12622 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276871 | Modificacion del contrato nº276871 , GA Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcura | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 17548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17548 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276870 | Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcuta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-03-20 | 2018-10-16 | LIMARI | OVALLE | SR | 155421.912 | 124045 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E Ingeniería LTDA. | 0 | 124045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 18000 | 8500 | 15000 | 20000 | 18180 | 25365 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276870 | Modificacion del contrato nº276870 , Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcuta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E Ingeniería LTDA. | 0 | 36907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36907 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281893 | GA Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHOAPA | LOS VILOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 69697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7583 | 7583 | 7584 | 39697 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286067 | Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2019-03-24 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 480659 | 0 | 0 |  | 0 | 480659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 33000 | 51000 | 47000 | 46000 | 233659 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276865 | GA Mejoramiento Sistema APR Juntas-Dos Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA |  |  | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38431 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276864 | Mejoramiento Sistema APR Juntas-DosRíos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-26 | 2018-10-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 343583.471 | 372038 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E Ingeniería LTDA. | 0 | 372038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 70000 | 25000 | 70000 | 45000 | 55038 | 70000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281434 | GA Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ELQUI | PAIGUANO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32973 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO PAIHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286069 | Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2019-03-24 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 252406 | 0 | 0 |  | 0 | 252407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 13000 | 19000 | 41000 | 37000 | 36011 | 81396 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269140 | GA Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario comuna de La Serena | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 93307 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 93307 | 0 | 0 | 0 | 10394 | 7250 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64063 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269140 | Modificacion del contrato nº269140 , GA Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario comuna de La Serena | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8744 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269133 | Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario Comuna de La Serena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-08 | 2019-01-02 | ELQUI | LA SERENA | SR | 703803 | 643490 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 643490 | 0 | 0 | 33868 | 37814 | 50000 | 80000 | 40000 | 55000 | 50000 | 70000 | 86808 | 140000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269133 | Modificacion del contrato nº269133 , Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario Comuna de La Serena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60314 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281902 | GA Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ELQUI | VICUÑA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 37643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 19018 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286065 | Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2019-03-24 | ELQUI | VICUÑA | SR | 259609 | 0 | 0 |  | 0 | 259610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 13000 | 19000 | 41000 | 37000 | 43032 | 81578 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281907 | GA Ampliación Sistema APR Sonora los Acacios Ovalle | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 91089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 52389 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286072 | Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Ovalle | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2019-03-24 | LIMARI | OVALLE | SR | 628204 | 0 | 0 |  | 0 | 628204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 45000 | 79000 | 61000 | 62000 | 291204 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276863 | GA Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30076 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276862 | Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-04-26 | 2018-11-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 258727.706 | 251043 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 251043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 12000 | 30000 | 33000 | 38000 | 25043 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276862 | Modificacion del contrato nº276862 , Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 19380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19380 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276869 | GA Ampliación Sistema APR Vilalseca Canelilla Alto y El Espinal | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 99806 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 99807 | 0 | 0 | 0 | 10929 | 7250 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70753 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276869 | Modificacion del contrato nº276869 , GA Ampliación Sistema APR Vilalseca Canelilla Alto y El Espinal | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276868 | Ampliación Sistema APR Villaseca Canelilla Alto y El Espinal Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 2018-03-08 | 2019-01-02 | LIMARI | OVALLE | SR | 753451.956 | 688317 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 688317 | 0 | 0 | 0 | 75370 | 50000 | 75000 | 50000 | 94000 | 69000 | 69000 | 65947 | 140000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276868 | Modificacion del contrato nº276868 , Ampliación Sistema APR Villaseca Canelilla Alto y El Espinal Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 66210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66210 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269143 | GA Mejoramiento Sistema APR Cerillos de Tamaya comuna de Ovalle | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 89630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69330 | 89628
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269142 | Mejoramiento Sistema APR Cerrillos de Tamaya comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-21 | 2019-09-24 | LIMARI | OVALLE | SR | 1236262 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 618132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 20000 | 54000 | 81000 | 94000 | 107000 | 122132 | 721868 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269113 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LOS ANDES | SAN ESTEBAN |  |  | 59514 | 76000739 | ESVAL S.A. | 9752 | 49764 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 3480 | 0 | 7697 | 7316 | 8227 | 21145 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263167 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-24 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-10-18 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 500000 | 410440 | 76060431 | PROYECTOS DE Ingeniería LTDA. | 67255 | 343187 | 0 | 0 | 0 | 13099 | 23997 | 0 | 53080 | 50453 | 56733 | 145825 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 248755 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 220961 | 76000739 | ESVAL S.A. | 220922 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248749 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 |  | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 1423865.126 | 1523866 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 1523603 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260511 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALPARAISO | CON-CON |  |  | 197349 | 76000739 | ESVAL S.A. | 133300 | 64049 | 0 | 0 | 11612 | 8604 | 10219 | 2063 | 31551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260506 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-10-31 | 2016-12-15 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-02-27 | 2018-02-22 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 1476892 | 1361021 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 919308 | 441712 | 0 | 0 | 80085 | 59339 | 70475 | 14221 | 217592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 255390 | GASTOS ADMINISTRATIVO AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  |  | 324218 | 76000739 | ESVAL S.A. | 248102 | 76116 | 0 | 0 | 52638 | 7637 | 4543 | 0 | 11298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 258211 | AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-30 | 2018-07-23 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 2040944.256 | 2235981 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 1921602 | 314380 | 0 | 0 | 152470 | 52670 | 31329 | 0 | 77911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281965 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PICHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 64041 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156 | 8068 | 11192 | 9607 | 11528 | 11470 | 28586 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281956 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-12-28 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 576569 | 441661 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM Ingeniería LTDA. | 0 | 576573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21761 | 55639 | 77183 | 66250 | 79499 | 79102 | 197139 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269115 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO |  |  | 87586 | 76000739 | ESVAL S.A. | 11512 | 76076 | 0 | 0 | 6101 | 6617 | 7873 | 5682 | 9621 | 17859 | 11303 | 11020 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269114 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-01 | 2017-10-18 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-10-17 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 470000 | 604037 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 79393 | 524647 | 0 | 0 | 42076 | 45638 | 54293 | 39184 | 66346 | 123162 | 77949 | 75999 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281967 | Asesoría AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALPARAISO | QUINTERO |  |  | 63627 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 80453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16823 | 1909 | 10181 | 12726 | 10817 | 11453 | 8272 | 8272 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281958 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-12-12 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 544822 | 438802 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM Ingeniería LTDA. | 0 | 554827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13165 | 70209 | 87761 | 74597 | 78985 | 57045 | 173065 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281968 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MARGA MARGA | QUILPUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 98215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14536 | 15125 | 13947 | 14536 | 15518 | 24553 | 103319
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281959 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100244 | 104308 | 96180 | 100244 | 107017 | 169330 | 677320 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486854-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281962 | Asesoría AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 58011 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 75307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962 | 8702 | 8702 | 17404 | 13343 | 20194 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486854-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281952 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-10-13 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 519335 | 400072 | 6956902 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 0 | 519338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48009 | 60011 | 60011 | 120022 | 92017 | 139268 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | MARIA PINTO |  |  | 194122 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 135804 | 58318 | 0 | 0 | 0 | 14750 | 0 | 0 | 1225 | 3625 | 3625 | 7250 | 14500 | 13343 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Modificacion del contrato nº235776 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15399 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-21 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 |  | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 1598244 | 1338769 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 936581 | 402187 | 0 | 0 | 101723 | 86680 | 0 | 0 | 8446 | 25000 | 25000 | 50000 | 100000 | 5338 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Modificacion del contrato nº249696 , Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 106195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106195 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL |  |  | 332963 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 310657 | 22307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8802 | 725 | 2900 | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Modificacion del contrato nº235789 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 2015-11-16 |  | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 2114880 | 2296295 | 77832610 | DROGUETT Y RABY Ingeniería Y SERVICIOS LTDA | 2142459 | 153835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60697 | 5000 | 20000 | 68138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Modificacion del contrato nº235678 , Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 77832610 | DROGUETT Y RABY Ingeniería Y SERVICIOS LTDA | 0 | 93337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235793 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALAGANTE | EL MONTE |  |  | 153113 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 148932 | 4181 | 0 | 0 | 3309 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249700 | Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-08-02 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-08 |  | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 1358671 | 1055944 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 1027115 | 28829 | 0 | 0 | 22821 | 0 | 0 | 6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Asesoría Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MAIPO | BUIN |  |  | 155218 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 85126 | 70093 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 0 | 1352 | 3625 | 4350 | 5800 | 8700 | 11600 | 30236 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 |  | MAIPO | BUIN | SR | 973291 | 1070468 | 77832610 | DROGUETT Y RABY Ingeniería Y SERVICIOS LTDA | 587073 | 483395 | 0 | 0 | 30551 | 0 | 0 | 9320 | 25000 | 30000 | 40000 | 60000 | 80000 | 208524 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALAGANTE | PADRE HURTADO |  |  | 307191 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 53215 | 107299 | 0 | 0 | 22055 | 13837 | 15570 | 7250 | 4350 | 4350 | 14500 | 14500 | 7250 | 3637 | 146676
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-10-11 | 2019-04-04 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 2060472 | 2118557 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 367000 | 739980 | 0 | 0 | 152106 | 95431 | 107379 | 50000 | 30000 | 30000 | 100000 | 100000 | 50000 | 25064 | 1011577 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248819 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA |  |  | 206705 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 203345 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248818 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-16 | 2016-09-25 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-09-26 |  | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1282691.519 | 1425542 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 1402377 | 23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 262751 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MAIPO | PAINE |  |  | 372597 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 98750 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 73115 | 0 | 19000 | 14250 | 14250 | 9500 | 7600 | 4785 | 0 | 131347
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 262750 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-02 | 2017-02-06 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | MAIPO | PAINE | SR | 3951980 | 3922069 | 88481800 | ICAFAL Ingeniería Y CONSTRUCCION S.A. | 1039475 | 1500001 | 0 | 0 | 0 | 769634 | 0 | 200000 | 150000 | 150000 | 100000 | 80000 | 50367 | 0 | 1382594 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA |  |  | 206884 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 34816 | 133061 | 0 | 0 | 23173 | 0 | 8504 | 8700 | 4350 | 14500 | 14500 | 14500 | 21750 | 23084 | 39008
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268965 | Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-08-30 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-13 | 2018-11-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1426782.04 | 1426783 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 240107 | 917653 | 0 | 0 | 159811 | 117042 | 58643 | 60000 | 30000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 42157 | 269022 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Asesoría Gesti{on de Proyecto Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALAGANTE | PADRE HURTADO |  |  | 87335 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 53053 | 34283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 4350 | 12533 | 8700 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 |  | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 445737 | 602309 | 77832610 | DROGUETT Y RABY Ingeniería Y SERVICIOS LTDA | 365880 | 236428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 86428 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268977 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA |  |  | 326976 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 65250 | 121801 | 0 | 0 | 12760 | 14962 | 14439 | 11600 | 11600 | 14500 | 11600 | 14500 | 15840 | 0 | 139925
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268974 | Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-09-06 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 2517815 | 2255000 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 450000 | 840000 | 0 | 0 | 88002 | 103185 | 99577 | 80000 | 80000 | 100000 | 80000 | 100000 | 109236 | 0 | 964999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR AGUILA NORTE SUR PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273808 | Asesoría UT Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MAIPO | PAINE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 21750 | 21750 | 20300 | 224111
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR AGUILA NORTE SUR PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273805 | Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 150000 | 150000 | 140000 | 1545593 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR APARICION PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273812 | Asesoría UT Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MAIPO | PAINE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 80354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 21750 | 21750 | 28154 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR APARICION PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273810 | Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 554163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 150000 | 150000 | 194163 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR OLEA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273816 | Asesria UT Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 14500 | 21750 | 13050 | 48145
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR OLEA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273814 | Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 150000 | 90000 | 332033 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL PANGUE, COMUNA DE CURACAVI PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 285241 | Asesoría a UT Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MELIPILLA | CURACAVI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 31848
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL PANGUE, COMUNA DE CURACAVI PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282390 | Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-09-01 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48727 | 219653 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN MANUEL - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282643 | Asesoría UT Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 14500 | 10150 | 21750 | 220728
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN MANUEL - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 70000 | 150000 | 1522277 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269215 | Asesoría MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | MALLOA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 34800 | 105461
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269214 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO , COMUNA DE MALLOA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2019-05-30 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 1047312 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 727312 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260964 | Asesoría AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 136297 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 46400 | 94904 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 0 | 49297 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260964 | Modificacion del contrato nº260964 , Asesoría AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260547 | AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-20 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-04-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 942380 | 939976 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 500000 | 439975 | 0 | 100000 | 0 | 284936 | 55039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260547 | Modificacion del contrato nº260547 , AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 34531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269226 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 56550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 44950 | 154780
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269225 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2019-07-29 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 1457446 | 0 | 0 |  | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 110000 | 120000 | 1067446 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255319 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS |  |  | 168858 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 141388 | 27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27470 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255319 | Modificacion del contrato nº255319 , Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-22 |  | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 931059 | 1164533 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 976082 | 188451 | 0 | 0 | 0 | 157770 | 30681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255318 | Modificacion del contrato nº255318 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30238372-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL RULO A MILLAHUE COINCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284743 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL RULO A MILLAHUE, COINCO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | COINCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15950 | 0 | 23742 | 1032
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30238372-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL RULO A MILLAHUE COINCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284742 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL RULO A MILLAHUE, COINCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CACHAPOAL | COINCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 273733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 80000 | 83733 | 7117 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMÓN RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284748 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 14500 | 78753
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMÓN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284746 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 543122 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255338 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  |  | 66287 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 54695 | 11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263073 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE APR EL SALTO LOS YUYOS COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-24 | 2018-02-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 393926 | 457144 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 377205 | 79939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264563 | Asesoría MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 11600 | 0 | 17400 | 95602
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264562 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-01-27 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 845966 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 599325 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255354 | Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHEPICA |  |  | 102218 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 79750 | 55136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16147 | 6321 | 32668 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255354 | Modificacion del contrato nº255354 , Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 32668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32668 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255351 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-01-27 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 718478 | 704943 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 549992 | 154951 | 0 | 0 | 0 | 43933 | 30000 | 37431 | 43587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255351 | Modificacion del contrato nº255351 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 225294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269206 | Asesoría ESSBIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 17400 | 0 | 23200 | 81799
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269205 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-03-28 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1083674 | 0 | 0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 | 464126 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269202 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 34800 | 103442
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2019-06-20 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1033387 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 713387 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269204 | Asesoría ESSBIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, CHIMBARONGO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 17400 | 0 | 17901 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269203 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-09-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 315261 | 0 | 0 |  | 0 | 323455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 63455 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260963 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | NANCAGUA |  |  | 147147 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 46400 | 106543 | 0 | 0 | 26095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74652 | 5796 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260963 | Modificacion del contrato nº260963 , Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260546 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-07 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017-04-19 | 2018-04-14 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 1067085 | 1014804 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 499967 | 514837 | 0 | 149945 | 0 | 149949 | 35000 | 50000 | 50000 | 79943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260546 | Modificacion del contrato nº260546 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 39968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264561 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 306385 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 14500 | 0 | 20300 | 262885
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264560 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-06-26 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 1949149 | 2113000 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 1733000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284739 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 14500 | 101887
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284738 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-08-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 702663 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284741 | Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 14500 | 170228
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284740 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-09-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 1173985 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269213 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 34800 | 132866
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284043 | NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2019-05-30 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 1236314 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 916314 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284753 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 14500 | 48815
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284752 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 336649 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269217 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 14500 | 0 | 20300 | 42398
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269216 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-01-27 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 687797 | 0 | 0 |  | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 212394 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284751 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | LOLOL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 14500 | 69332
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284749 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 478147 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269210 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 22227 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269207 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ROBERTO EL CALEUCHE COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-16 | 2019-01-12 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 233288 | 0 | 0 |  | 0 | 233288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 53288 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269219 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, REQUINOA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | REQUINOA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 14500 | 0 | 20300 | 202597
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269218 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-05-27 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 1654225 | 0 | 0 |  | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 1317220 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269224 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 34415 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269223 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-25 | 2018-12-22 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 327338 | 0 | 0 |  | 0 | 327338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 80000 | 97338 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269221 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | REQUINOA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 26100 | 21396
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269220 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2019-01-07 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 407556 | 0 | 0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 147556 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282355 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | NANCAGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 44950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 15950 | 0 | 20300 | 123208
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282353 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO NANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-03-28 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 983030 | 0 | 0 |  | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 100000 | 749710 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 13920 | 239063
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-10-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 46000 | 50000 | 1648704 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA PEUMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284735 | Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | PEUMO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 23200 | 45641
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA PEUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284734 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 80000 | 80000 | 314763 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284756 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 40337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 27287 | 1049
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284755 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 278181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 80000 | 108181 | 7233 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEOR ES NADA, CHIMBARONGO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282680 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PEOR ES NADA CHIMBARONGO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 34800 | 31742
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEOR ES NADA, CHIMBARONGO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282611 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PEOR ES NADA COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-11-28 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 501798 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 218907 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483868-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LA CANDELARIA , MOSTAZAL MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282622 | Asesoría REPOSISCION PARCIAL ADUCCION SISTEMA APR LA CANDELARIA MOSTAZAL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 33127 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483868-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LA CANDELARIA , MOSTAZAL MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282620 | REPOSISCION PARCIAL ADUCCION SISTEMA APR LA CANDELARIA COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-28 | 2018-10-25 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 308457 | 0 | 0 |  | 0 | 308457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 80000 | 98457 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282625 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 38606 | 213341
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2019-09-04 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1827559 | 0 | 0 |  | 0 | 356248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 80000 | 80000 | 106248 | 1471311 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485645-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284737 | Asesoría HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CARDENAL CARO | MARCHIGUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 27368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 15768 | 712
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485645-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284736 | HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 48738 | 4907 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284759 | Asesoría MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 14210 | 113089
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284758 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-08-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 48000 | 779924 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40001505-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284763 | Asesoría AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 16305 | 538
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40001505-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284762 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 62443 | 3704 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260685 | Gasto de Gestión écnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 155567 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 113680 | 42352 | 0 | 0 | 19583 | 12217 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260685 | Modificacion del contrato nº260685 , Gasto de Gestión écnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 15189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13172 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260605 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-05 | LINARES | LINARES | SR | 1211631 | 1072874 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 784000 | 292087 | 0 | 0 | 135057 | 84258 | 69559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260605 | Modificacion del contrato nº260605 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 104742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90835 | 13907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271891 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 98585 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 13041 | 85535 | 0 | 0 | 11309 | 6946 | 7684 | 15282 | 14788 | 14788 | 14738 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271890 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | LINARES | SR | 720040 | 679893 | 76228871 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 89935 | 589958 | 0 | 0 | 77995 | 47906 | 52988 | 105390 | 101984 | 101984 | 101711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271898 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | MAULE |  |  | 83154 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 12324 | 70829 | 0 | 0 | 8258 | 4759 | 7188 | 10066 | 16554 | 24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271896 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-06-05 | TALCA | MAULE | SR | 674789 | 573469 | 76228871 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 84991 | 488480 | 0 | 0 | 56948 | 32819 | 49567 | 69415 | 114166 | 165565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260686 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | HUALAÑE |  |  | 103602 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 83520 | 20082 | 0 | 0 | 10107 | 0 | 9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260686 | Modificacion del contrato nº260686 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260607 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-08 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-03-20 |  | CURICO | HUALAÑE | SR | 963863 | 714494 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 576000 | 138493 | 0 | 0 | 69704 | 0 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260607 | Modificacion del contrato nº260607 , AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 51835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271894 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LONGAVI |  |  | 52684 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6525 | 46160 | 0 | 0 | 18396 | 4418 | 6036 | 9501 | 4945 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271893 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-27 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | LINARES | LONGAVI | SR | 366990 | 363333 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 45000 | 318334 | 0 | 0 | 126868 | 30471 | 41624 | 65521 | 34100 | 19750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260684 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS SANTA CATALINA Y OTROS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | ROMERAL |  |  | 237451 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 145000 | 92451 | 0 | 0 | 17471 | 21048 | 19329 | 14067 | 20536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | CURICO | ROMERAL | SR | 1508403 | 1637590 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1000000 | 637591 | 0 | 0 | 120487 | 145157 | 133300 | 97025 | 141622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271900 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | RETIRO |  |  | 65160 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6525 | 58636 | 0 | 0 | 3942 | 4324 | 2144 | 8754 | 9491 | 9123 | 20858 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271899 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | RETIRO | SR | 464937 | 449378 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 45000 | 404378 | 0 | 0 | 27184 | 29824 | 14784 | 60373 | 65454 | 62913 | 143846 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271887 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | PELARCO |  |  | 108421 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11381 | 97040 | 0 | 0 | 13947 | 540 | 20842 | 6629 | 19579 | 19206 | 16297 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271885 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | TALCA | PELARCO | SR | 938613 | 747729 | 76228871 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 78489 | 669240 | 0 | 0 | 96185 | 3726 | 143733 | 45713 | 135026 | 132453 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263417 | Gasto de Gestión T´rcnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS |  |  | 99185 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 73334 | 25850 | 0 | 0 | 8716 | 6858 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263416 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-03-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 906903 | 684028 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 505751 | 178276 | 0 | 0 | 60111 | 47297 | 70868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278534 | Gasto de Gestión T´pecnica y Administrativa CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 71770 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 75324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12830 | 15094 | 12830 | 11321 | 9057 | 14192 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278533 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-02 | 2018-10-26 | LINARES | LINARES | SR | 518613 | 494966 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 518613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88480 | 104094 | 88480 | 78071 | 62457 | 97031 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271902 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, SAN JAVIER |  |  | 18353 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11075 | 7277 | 0 | 0 | 7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271430 | Conservacion Sistema Agua Potable Rural Santa Olga - Carrizal - Nirivilo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-14 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 107124 | 126566 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 76381 | 50183 | 0 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS COLBUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278526 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | COLBUN |  |  | 70207 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 78839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | 7685 | 13063 | 10809 | 19441 | 23998 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | LINARES | COLBUN | SR | 543714 | 484182 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 0 | 543714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26497 | 52994 | 90089 | 74542 | 134074 | 165518 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE CURICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278519 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 129050 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 40117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6687 | 13373 | 20057 | 0 | 0 | 0 | 8693
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278514 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-01-25 | CURICO | CURICO | SR | 946252 | 889997 | 76864090 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 276680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46114 | 92228 | 138338 | 0 | 0 | 0 | 59950 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA | CONSTITUCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 14/12/2017 | 20/04/2018 | 2017-07-03 | 2018-07-28 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 7712252 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 7252161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046561 | 625099 | 894213 | 686288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264959 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 69326 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 32051 | 37274 | 0 | 37274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269522 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-01-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 434423 | 478105 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 283824 | 194280 | 0 | 194280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264964 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 108005 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 52132 | 56691 | 0 | 21751 | 0 | 27318 | 1595 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271380 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles" (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-03-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 721504 | 744857 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 364701 | 702789 | 0 | 0 | 318283 | 14957 | 10996 | 150000 | 208553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260451 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR El Olivo comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 73062 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 27265 | 60133 | 0 | 18783 | 14390 | 4533 | 8036 | 14391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271134 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Olivo, comuna de Los Ángeles (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-11 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 407019 | 503874 | 9696835 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 188032 | 315842 | 0 | 129537 | 99242 | 31259 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LARAQUETE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276905 | Gastos Administrativos contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ARAUCO | ARAUCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 106872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5589 | 5589 | 11178 | 11178 | 18356 | 23183 | 31799 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LARAQUETE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276903 | Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-27 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 737025 | 766097 | 77667880 | BOZIC Ingeniería Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 766100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38544 | 38544 | 77087 | 77087 | 154174 | 192717 | 187947 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248725 | Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Tirúa comuna de Tirúa | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ARAUCO | TIRUA |  |  | 292665 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 288479 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248720 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-03-17 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 2016-04-20 | 2018-03-21 | ARAUCO | TIRUA | SR | 3500000 | 3251818 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 3205325 | 46491 | 0 | 46484 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA EL CALVARIO SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276838 | Gastos Administrativos Contrato Construcción Servicio APR Santa Juana - El Calvario | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ÑUBLE | SAN IGNACIO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 58566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58566 | 0 | 0 | 48237
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA EL CALVARIO SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276837 | Construcción Servicio APR Santa Juana - El Calvario San Ignacio | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 736571 | 644394 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 0 | 403906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 40391 | 60586 | 80781 | 100976 | 100976 | 240493 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA LAS GARZAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276836 | Gastos Administrativos contrato construcción servicio La Mata - Las Garzas | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ÑUBLE | SAN CARLOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 81254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 4014 | 8027 | 12040 | 16054 | 20067 | 19987 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA LAS GARZAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276834 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Mata - Las Garzas comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-07 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 560338 | 0 | 0 |  | 0 | 560340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 27678 | 55356 | 83033 | 110711 | 138388 | 137836 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260442 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Capilla | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 110839 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 108716 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260441 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Capilla de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-02-20 | 2017-10-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 766340 | 764406 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 749768 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281283 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 38235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38235 | 0 | 118683
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281267 | Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 263693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263693 | 0 | 818495 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS QUILLECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276907 | Gastos Administrativos contrato Construcción Servicio APR Las Águilas | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 5081 | 7621 | 10161 | 12701 | 8424 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS QUILLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276906 | Construcción Servicio APR Las Águilas Quilleco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 320860 | 366830 | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 366832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17518 | 35036 | 52554 | 70072 | 87590 | 104062 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281290 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Perla Los Ángeles | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 88829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88829 | 0 | 93446
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281274 | Construcción Servicio Agua Potable Rural La Perla Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 612611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612611 | 0 | 644456 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281291 | Gastos Administrativos Construcción de APR La Isla Los Ángeles | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 76991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76991 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281277 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Isla, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 507639.628 | 0 | 0 |  | 0 | 507640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507640 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281293 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de APR Santa Amelia Negrete | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | BIO-BIO | NEGRETE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 69896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69896 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281279 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-11-08 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 469823 | 0 | 0 |  | 0 | 469823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469823 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMÁVIDA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281295 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 69825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69825 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMÁVIDA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281281 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 469346 | 0 | 0 |  | 0 | 469346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469346 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS BOLDOS TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276851 | Asesoría Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | TOLTEN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 88071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 59071 | 26970
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS BOLDOS TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276850 | Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 607377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 377377 | 186000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276847 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 14500 | 14600 | 43600
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276846 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 235759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 115759 | 300000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | Asesoría CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CHOL CHOL |  |  | 215689 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 215066 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | Modificacion del contrato nº233735 , Asesoría CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 11668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-16 | 2015-09-23 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 2015-11-05 | 2018-01-23 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 1048000 | 1567970 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 1483217 | 84752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84752 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | Modificacion del contrato nº233733 , INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259276 | Asesoría Mejoramiento Integral y Ampliación Sistema APR Puyangue, Carahue | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE |  |  | 246165 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 115945 | 148035 | 0 | 0 | 34820 | 17967 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10161 | 10504 | 28314 | 41269 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259276 | Modificacion del contrato nº259276 , Asesoría Mejoramiento Integral y Ampliación Sistema APR Puyangue, Carahue | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 31417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31417 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259275 | Mejoramiento Integral y Ampliación agua potable puyangue comuna de carahue region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-29 | 2017-02-08 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-08-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 1697683.594 | 1914347 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 799622 | 1237598 | 0 | 0 | 240135 | 123910 | 186971 | 50000 | 35000 | 35000 | 70000 | 90890 | 212873 | 192819 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259278 | Asesoría Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Faja de Gorbea y Manhue de Loncoche | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE |  |  | 245741 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 153455 | 92286 | 0 | 0 | 0 | 31944 | 20536 | 4250 | 4250 | 4000 | 5000 | 5500 | 5000 | 11806 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259278 | Modificacion del contrato nº259278 , Asesoría Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Faja de Gorbea y Manhue de Loncoche | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 41284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259277 | Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Fajacomuna de Gorbea y Manhue Comuna de Loncoche Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-16 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-10-09 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 1694762.49 | 1979475 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1058311 | 921164 | 0 | 0 | 0 | 361930 | 70000 | 304712 | 20000 | 20000 | 50000 | 54711 | 35944 | 3867 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248939 | Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO AIF-APR-CO-QUE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-05 | 09/03/2016 | 22/07/2016 | 2016-07-23 | 2018-08-12 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 418998 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 261866 | 157133 | 0 | 0 | 31136 | 1885 | 11366 | 11366 | 11366 | 11370 | 11198 | 11000 | 11958 | 44488 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248936 | CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO APR-CO-QUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-24 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-07-04 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 4510169.427 | 4129796 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 3229398 | 1262375 | 0 | 0 | 88163 | 104258 | 93020 | 36855 | 36855 | 36855 | 94770 | 180518 | 216429 | 374652 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255375 | Asesoría Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | MELIPEUCO |  |  | 287143 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 222118 | 110391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44259 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 10766 | 45366 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255375 | Modificacion del contrato nº255375 , Asesoría Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12062 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248451 | Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-14 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-06-25 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1980291.65 | 2063474 | 76736000 | CONST ALADIN HAROLDO MORALES MOYANO NICING LIMITAD | 1531853 | 844497 | 0 | 0 | 256621 | 48604 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 128770 | 120000 | 170502 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255380 | Asesoría Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 230711 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 230289 | 19615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19615 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255380 | Modificacion del contrato nº255380 , Asesoría Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54596 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248452 | Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2018-03-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 1731206.114 | 1967627 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1588200 | 511800 | 0 | 0 | 53706 | 0 | 0 | 325712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132382 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263273 | Asesoría Instalación Sistema APR Chaura, Villarrica | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 9021 | 0 | 5945
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282653 | Asesoría gestión de proyecto APR Chaura | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 85314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35000 | 30314 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275926 | Construcción Sistema APR Chaura, Comuna de Villarrica, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-11-01 | 2017-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-23 | 2019-02-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 872728.865 | 0 | 0 |  | 0 | 723000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 35000 | 90000 | 130000 | 418000 | 149729 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263338 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Metrenco | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 137169 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 108357 | 28813 | 0 | 0 | 16178 | 12511 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263338 | Modificacion del contrato nº263338 , Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Metrenco | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 13645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263337 | Reposicion y AMpliacion Servicio APR Metrenco Comuna de Padre las Casas Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 945991.885 | 1040094 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 747294 | 292800 | 0 | 0 | 197847 | 56369 | 18584 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264951 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN |  |  | 49549 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 34467 | 16532 | 0 | 0 | 7880 | 3708 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 494 | 1450 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264951 | Modificacion del contrato nº264951 , Asesoría Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264949 | Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-23 | 2017-03-14 | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-06-04 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 296000 | 341717 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 237709 | 114008 | 0 | 0 | 54340 | 25575 | 0 | 0 | 10952 | 0 | 0 | 13142 | 9999 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264949 | Modificacion del contrato nº264949 , Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26526 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | LAUTARO |  |  | 317100 | 78929230 | SIGA Ingeniería Y CONSULTORIA S.A. | 65418 | 251682 | 0 | 0 | 37692 | 14240 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 101750 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270046 | Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-17 | 2017-04-28 | 25/05/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-12-27 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 3580259.221 | 2929831 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1022833 | 1706999 | 0 | 0 | 230779 | 120500 | 92819 | 50000 | 50000 | 50000 | 109221 | 130000 | 228693 | 644987 | 200000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263335 | Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | LAUTARO |  |  | 77228 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 49207 | 28022 | 0 | 0 | 7922 | 0 | 10475 | 0 | 1000 | 0 | 1791 | 2000 | 2000 | 2834 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263335 | Modificacion del contrato nº263335 , Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9122 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263333 | Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-22 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-06-12 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 537000 | 595513 | 76123890 | Ingeniería CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 339358 | 256155 | 0 | 0 | 54633 | 72240 | 24761 | 12908 | 17000 | 20760 | 20001 | 21392 | 12460 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SIST. APR CURARREHUE CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276859 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE COMUNA DE CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-01-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 41597 | 279672 | Asesoría de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SIST. APR CURARREHUE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-11-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 3005117.361 | 0 | 0 |  | 0 | 322348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 142348 | 2595433 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276849 | Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 73396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 58896 | 46400
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276848 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 506165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 406165 | 320000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICIÓN SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 281297 | Asesoría Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | TOLTEN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 30373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 15873 | 149774
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICIÓN SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281294 | Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 119469 | 1032919 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO TOLTÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276856 | AIF CONSTRUCCION APR CAYULFE CHANQUIN PURALACO NIGUE MAITINCO (LEUFU LAFQUEN) COMUNA DE TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-03-21 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 52820 | 307340 | Asesoría de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO TOLTÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276854 | Construcción Sistema APR Cayulfe, Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco (Leufu Lafquen) comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-01-21 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 4516273.112 | 0 | 0 |  | 0 | 614272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 414272 | 3814665 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003105-0 | CONSERVACION APR TIJERAL RENAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282734 | Conservación y Reabastecimiento del Servicio de Agua Potable Rural de Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 90000 | 255880 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260633 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 78900 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1450 | 77453 | 0 | 0 | 0 | 19051 | 4319 | 9554 | 5300 | 18272 | 20957 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274453 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHABELITA, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 2017-10-19 | 2018-06-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 460741.632 | 544134 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 9998 | 534138 | 0 | 0 | 0 | 131384 | 29786 | 65884 | 36547 | 126010 | 144527 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260637 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | RANCO | RIO BUENO |  |  | 44047 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43018 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260636 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 |  | RANCO | RIO BUENO | SR | 303769.391 | 303770 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 296676 | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248938 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | RANCO | FUTRONO |  |  | 84341 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 21921 | 62424 | 0 | 0 | 0 | 5604 | 19807 | 6164 | 4412 | 12758 | 5821 | 7858 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248938 | Modificacion del contrato nº248938 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248934 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-01-26 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-05-12 | RANCO | FUTRONO | SR | 496665.532 | 581662 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 151178 | 430485 | 0 | 0 | 0 | 38645 | 136599 | 42507 | 30422 | 87980 | 40139 | 54193 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260629 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 114651 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 105239 | 9411 | 0 | 0 | 9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260627 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-01-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 783753.392 | 790692 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 725789 | 64902 | 0 | 0 | 64902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281711 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 4052 | 8103 | 14687 | 11142 | 6584 | 111
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281709 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 313917.12 | 0 | 0 |  | 0 | 321326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13971 | 27942 | 55883 | 101287 | 76838 | 45405 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | CORRAL |  |  | 58981 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 22250 | 36731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36731 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | Modificacion del contrato nº248954 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 274484 | AIF OBRA DE TÉRMINO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RIOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | CORRAL |  |  | 51863 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 19974 | 31889 | 0 | 0 | 31889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274482 | OBRA DE TÉRMINO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RIOS | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 253315.274 | 357672 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 137751 | 219921 | 0 | 0 | 219921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269076 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 69483 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 20073 | 49411 | 0 | 0 | 28050 | 4149 | 7117 | 7084 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269073 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-06-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 436036.342 | 479191 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 138436 | 340755 | 0 | 0 | 193445 | 28615 | 49082 | 48850 | 20763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271321 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | RANCO | FUTRONO |  |  | 60407 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5366 | 55045 | 0 | 0 | 0 | 4167 | 11726 | 4241 | 8344 | 12458 | 8051 | 6058 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 271317 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-16 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-06-09 | RANCO | FUTRONO | SR | 341455.632 | 416598 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 37004 | 304456 | 0 | 0 | 0 | 28735 | 80866 | 29243 | 57543 | 85194 | 22875 | 0 | 0 | 0 | 75142 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281696 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | RANCO | LA UNION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 97634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873 | 5746 | 11491 | 15321 | 22981 | 39222 | 10077
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281693 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-02-24 | RANCO | LA UNION | SR | 723996.007 | 0 | 0 |  | 0 | 673320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19811 | 39622 | 79244 | 105659 | 158488 | 270496 | 50679 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281703 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | RANCO | RIO BUENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 74243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 4602 | 9203 | 12270 | 18405 | 27462 | 7664
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281699 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | RANCO | RIO BUENO | SR | 550537.015 | 0 | 0 |  | 0 | 512004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15867 | 31733 | 63465 | 84619 | 126929 | 189391 | 38538 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269079 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 293702 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43942 | 249762 | 0 | 0 | 83162 | 24430 | 16686 | 27419 | 18168 | 13270 | 13538 | 34938 | 18151 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269078 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-12-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 2217074.631 | 2025529 | 76687757 | Ingeniería Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 303046 | 1722486 | 0 | 0 | 573531 | 168485 | 115073 | 189095 | 125294 | 91518 | 93365 | 240947 | 125178 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281689 | AIF Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALDIVIA | LOS LAGOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 60176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 5520 | 11040 | 16706 | 15180 | 8970 | 1568
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281687 | Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 415019.25 | 0 | 0 |  | 0 | 415002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035 | 38069 | 76138 | 115208 | 104690 | 61862 | 20 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLÍN RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281685 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | RANCO | RIO BUENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 103120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 6875 | 10313 | 16042 | 25208 | 41244 | 22833
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLÍN RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281681 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-04-25 | RANCO | RIO BUENO | SR | 846610.912 | 0 | 0 |  | 0 | 711157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23707 | 47413 | 71120 | 110630 | 173847 | 284440 | 135457 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276835 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR SANTA FILOMENA II COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALDIVIA | PAILLACO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 40779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 3307 | 8266 | 13225 | 9092 | 4822 | 5279
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 276833 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II-PAILLACO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-17 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2018-10-06 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 274721.207 | 0 | 0 |  | 0 | 274725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14251 | 22801 | 57001 | 91202 | 62701 | 26769 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281707 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | RANCO | RIO BUENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 85613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 5349 | 10697 | 14262 | 21393 | 31237 | 8837
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281705 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-02-24 | RANCO | RIO BUENO | SR | 634845.915 | 0 | 0 |  | 0 | 590409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18442 | 36884 | 73768 | 98357 | 147536 | 215422 | 44439 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255446 | Gestión de proyecto Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS |  |  | 49204 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 45578 | 3626 | 0 | 3624 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255445 | Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-05-26 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 2017-07-08 | 2018-03-05 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 306264.997 | 339330 | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 314329 | 25001 | 0 | 24995 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263125 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | OSORNO | PUYEHUE |  |  | 117595 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90026 | 27568 | 0 | 7982 | 3376 | 7029 | 4610 | 0 | 4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263124 | Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-02-21 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 721580.933 | 810990 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 620899 | 190091 | 0 | 55049 | 23280 | 48479 | 31792 | 0 | 31491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ALAMOS, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277364 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 58996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 6089 | 12177 | 11886 | 25799 | 35892
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ALAMOS, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277361 | Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-02-25 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 637794.715 | 0 | 0 |  | 0 | 406856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20995 | 41990 | 83979 | 81971 | 177921 | 230942 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263117 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHILOE | QUEILEN |  |  | 108788 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 52629 | 56158 | 0 | 13146 | 19815 | 9235 | 2724 | 2126 | 9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263117 | Modificacion del contrato nº263117 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9931 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263116 | Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEILEN | SR | 614663.774 | 750252 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 362963 | 387290 | 0 | 90662 | 136655 | 63692 | 18784 | 14661 | 62836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263116 | Modificacion del contrato nº263116 , Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 68488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68488 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263109 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO |  |  | 81452 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11079 | 70374 | 0 | 6979 | 7818 | 8347 | 18077 | 13322 | 10150 | 5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263106 | Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-05-03 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 468885.391 | 561737 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 76414 | 485323 | 0 | 48134 | 53916 | 57562 | 124669 | 91874 | 70000 | 39168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263119 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | OSORNO | RIO NEGRO |  |  | 60718 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 52975 | 7743 | 0 | 0 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263118 | Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-02-17 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 333596.646 | 418742 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 365346 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 31843 | 0 | 0 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263121 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHILOE | CASTRO |  |  | 64526 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43459 | 21068 | 0 | 1933 | 3019 | 2643 | 6608 | 0 | 6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263121 | Modificacion del contrato nº263121 , Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263120 | Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-02-08 | CHILOE | CASTRO | SR | 348892.453 | 445001 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 299718 | 145283 | 0 | 13328 | 20817 | 18225 | 45571 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263120 | Modificacion del contrato nº263120 , Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 20143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285924 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 4571 | 9142 | 29848 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285922 | Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 316181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 31524 | 63047 | 205848 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271154 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 58384 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 12838 | 45547 | 0 | 4696 | 8563 | 8712 | 19740 | 0 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271152 | Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-27 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-28 | 2018-06-26 | CHILOE | ANCUD | SR | 422267.732 | 402643 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 88535 | 314109 | 0 | 32386 | 59056 | 60083 | 136133 | 0 | 26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277368 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 4571 | 9142 | 10770 | 19999 | 11474
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277366 | Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-01-26 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 391482.694 | 0 | 0 |  | 0 | 322522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 31524 | 63047 | 74273 | 137916 | 68963 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA ALTO, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277370 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS |  |  | 106260 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 69436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 | 13420 | 13543 | 12339 | 12216 | 13420 | 36828
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA ALTO, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277369 | Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-25 | 2019-01-20 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 771221.227 | 732827 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 478844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31015 | 92547 | 93396 | 85094 | 84245 | 92547 | 253986 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281530 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 92229 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 61927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 11776 | 11886 | 11304 | 11595 | 12177 | 30304
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281528 | Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-25 | 2019-01-20 | CHILOE | ANCUD | SR | 700054.573 | 636057 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 427072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21990 | 81211 | 81971 | 77957 | 79964 | 83979 | 208988 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281542 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 70498 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 66730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753 | 5506 | 11011 | 12708 | 11600 | 23152 | 3770
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281541 | Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | CHILOE | ANCUD | SR | 474606.28 | 486201 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 460196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18985 | 37969 | 75938 | 87636 | 80000 | 159668 | 26008 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281544 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 55702 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 55704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 4571 | 9142 | 10770 | 9686 | 19249 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281543 | Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-11-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 394042.482 | 384130 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 384133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 31524 | 63047 | 74273 | 66799 | 132728 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TANTAUCO COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285917 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | ANCUD |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 58362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5619 | 9499 | 12476 | 30768 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TANTAUCO COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285912 | Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 402482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 65508 | 86035 | 212189 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 254338 | Asesoría AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO - COYHAIQUE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 154131 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 138604 | 15526 | 0 | 0 | 15526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 121679 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-13 | 2018-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 648659 | 751857 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 681262 | 70594 | 0 | 0 | 70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264353 | Asesoría Ampliación Sistema de Agua Potable Rural El Salto, Comuna de Aysén | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | AYSÉN | AYSÉN |  |  | 117062 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 113919 | 3141 | 0 | 0 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 266682 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-06 | 2018-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 450000 | 571028 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 555704 | 15323 | 0 | 0 | 15323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264349 | Asesoría Construcción Sistema de agua potable rural Cerro Negro | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 200307 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 130000 | 70307 | 0 | 0 | 38100 | 4475 | 15642 | 5125 | 3075 | 2050 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264088 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, CERRO NEGRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-23 | 2017-02-24 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-24 | 2018-08-17 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 977165 | 977105 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 670000 | 307105 | 0 | 0 | 150000 | 60207 | 37922 | 25000 | 15000 | 10000 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 228992 | Asesoría y Asistencia Convenio 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, POZO ALMONTE |  |  | 1665515 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1096179 | 418632 | 0 | 0 | 66981 | 66981 | 66981 | 0 | 0 | 66981 | 0 | 75354 | 0 | 75354 | 150707
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232541 | Asesoría Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2015-2016 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 1189518 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 820595 | 257248 | 0 | 0 | 49190 | 49190 | 0 | 0 | 48190 | 0 | 55339 | 0 | 55339 | 0 | 111677
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 233419 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES |  |  | 1470079 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1014142 | 387549 | 0 | 0 | 60792 | 60792 | 0 | 60792 | 0 | 68391 | 0 | 68391 | 0 | 68391 | 68391
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 234158 | ASESORÍA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE VALPARAISO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 1173576 | 76000739 | ESVAL S.A. | 761066 | 357913 | 0 | 0 | 97061 | 48530 | 0 | 48531 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 54597
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 234502 | Convenio Ad-Reférendum entre la Dirección de obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA periodo 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, LOS VILOS |  |  | 1400204 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 965937 | 369128 | 0 | 0 | 57902 | 0 | 57903 | 0 | 57903 | 0 | 65140 | 0 | 65140 | 65140 | 65140
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 236249 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2015 - 2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOL CHOL, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ER |  |  | 1872758 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1291930 | 416259 | 0 | 0 | 77443 | 0 | 0 | 77444 | 0 | 87124 | 0 | 87124 | 0 | 87124 | 87124
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 236900 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2015 - 2016 - 2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 1207601 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 833069 | 262173 | 0 | 0 | 0 | 49937 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 56180 | 0 | 56180 | 0 | 112360
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246091 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE |  |  | 1008800 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 694520 | 267138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267138 | 47142
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246114 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2015-2017 | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 1272022 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 719955 | 262890 | 0 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 289178
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246342 | Supervisión y Asesoría a los comités de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  |  | 1687270 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1024725 | 427170 | 0 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 78460 | 235378
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 246451 | Asesoría ASISTENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL RM | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1137950 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 691108 | 235180 | 0 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 211662
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 246760 | CONVENIO AD-REFERENDUM ENTRE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y AGUAS PATAGONIA DE AYSEN SA PARA LA Asesoría Y ASISTENCIA Y GESNTION DE PROYECTOS | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 1264774 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 783926 | 423907 | 0 | 0 | 202462 | 0 | 50616 | 0 | 56943 | 0 | 56943 | 0 | 56943 | 0 | 56941
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 253677 | Asesoría Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | RENAICO |  |  | 12309 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12032 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254041 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2015-2017 XII R | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, TIMAUKEL |  |  | 536014 | 76215628 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 343744 | 164806 | 0 | 27467 | 0 | 27467 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 27468
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261082 | Gasto de Gestión Técnica y dmnistrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 9471 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 7018 | 2453 | 0 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261145 | Gasto de Gestión Técnican y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | SAN JAVIER |  |  | 12685 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5621 | 7063 | 0 | 0 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261397 | Gestión de Proyecto Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON |  |  | 48088 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 46092 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261852 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 1 LOCALIDADES APR CASABLANCA Y QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SAN FELIPE | PUTAENDO |  |  | 26372 | 76000739 | ESVAL S.A. | 18246 | 8125 | 0 | 0 | 8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261854 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 2 LOCALIDADES APR TRONCAL SAN PEDRO - COMUNA DE QUILLOTA Y APR PALMIRA ROMANO COMUNA DE LIMACHE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE |  |  | 22284 | 76000739 | ESVAL S.A. | 15896 | 6387 | 0 | 0 | 6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261856 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU Y LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | PETORCA | CABILDO |  |  | 26645 | 76000739 | ESVAL S.A. | 22788 | 3857 | 0 | 0 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261959 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | HUARA, PICA |  |  | 26051 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 24968 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262411 | GESTIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN VARIOS SISTEMAS APR 2016 REGIÓN DE TARAPACÁ CONTRATO II | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | CAMIÑA |  |  | 46384 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 39114 | 7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262635 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO, COMUNA DE CHEPICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHEPICA |  |  | 10743 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10743 | 0 | 0 | 7414 | 0 | 0 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262648 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CACHAPOAL | RENGO |  |  | 11054 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11054 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 0 | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262681 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR de Tabaqueros y Tome Alto | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | RIO HURTADO |  |  | 12278 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 11642 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263018 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD |  |  | 10223 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10479 | 0 | 0 | 8164 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263018 | Modificacion del contrato nº263018 , Asesoría CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263152 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE Y PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  |  | 22797 | 76000739 | ESVAL S.A. | 20086 | 2711 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263158 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MARGA MARGA | QUILPUE |  |  | 23059 | 76000739 | ESVAL S.A. | 20960 | 2099 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269300 | Asesoría Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL |  |  | 7319 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4158 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269302 | Asesoría Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN |  |  | 13290 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7074 | 6215 | 0 | 0 | 4368 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269421 | Asesoría Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | TOLTEN |  |  | 13437 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3863 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1555 | 701 | 3000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269426 | Asesoría Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL |  |  | 11746 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8860 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 437 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269428 | Asesoría Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN |  |  | 12480 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10451 | 2029 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 250 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269929 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  |  | 10862 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12443 | 0 | 0 | 7185 | 0 | 0 | 5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270653 | Asesoría Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | COLLIPULLI |  |  | 8631 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8632 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 2419 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270658 | Asesoría Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | SAAVEDRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 | 2173 | 2173 | 2173 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270660 | Asesoría Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 2697 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2408 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271004 | Asesoría CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | LOLOL |  |  | 19285 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19285 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271004 | Modificacion del contrato nº271004 , Asesoría CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 12.A. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271032 | Asesoría CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  |  | 13964 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13964 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271032 | Modificacion del contrato nº271032 , Asesoría CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271043 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  |  | 12580 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271526 | Gestión de Proyecto Grupo 1 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 20978 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8149 | 12830 | 0 | 0 | 3482 | 1830 | 1966 | 1656 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271526 | Modificacion del contrato nº271526 , Gestión de Proyecto Grupo 1 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4189 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271527 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 27415 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7559 | 19857 | 0 | 1414 | 1930 | 1585 | 1254 | 1224 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271527 | Modificacion del contrato nº271527 , Gestión de Proyecto Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271552 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 9876 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5243 | 4632 | 0 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271906 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUQUENES | PELLUHUE |  |  | 13021 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6079 | 6943 | 0 | 0 | 1663 | 2088 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271909 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | TENO |  |  | 26283 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2785 | 23498 | 0 | 0 | 2364 | 1755 | 1772 | 1395 | 16212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274294 | Asesoría CONSERVACION APR CUTEMU LA QUEBRADA - PAREDONES | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-13 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 11508 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274300 | Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 23015 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 25993 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 21393 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274300 | Modificacion del contrato nº274300 , Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274308 | Asesoría CONSERVACION APR CALIFORNIA DOÑIHUE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-21 | 2018-03-21 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 8648 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274311 | CONSERVACION APR LLALLAUQUEN LAS CABRAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 2018-01-19 | 2018-04-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 12740 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274316 | CONSERVACION APR STA ANA LOS OLMOS PALMILLA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 2017-12-19 | 2018-06-17 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 17068 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275252 | Asesoría Conservación APR Calfuco, Comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 3252 | 3252 | 2710 | 543
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275254 | Asesoría Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MALLECO | CURACAUTIN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1337 | 1337 | 1338 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275257 | Asesoría Conservación APR La Esperanza, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | CUNCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1995 | 1995 | 1989 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277721 | Asesoría Conservación Sistema APR Quilquén, Comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MALLECO | RENAICO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277723 | Asesoría Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MALLECO | RENAICO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277725 | Asesoría Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MALLECO | RENAICO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277727 | Asesoría Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 277824 | Asesoría a las Obras de Conservación Sistemas APR Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SAN FELIPE | PUTAENDO |  |  | 26813 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 26813 | 0 | 0 | 23371 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278155 | GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE |  |  | 17931 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7304 | 10628 | 0 | 0 | 8542 | 292 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278155 | Modificacion del contrato nº278155 , GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278358 | GA Obras de Conservcaión Mejoramiento Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Horcón-Alcohuaz Peral Ojo de Agua Región de Coquimbo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, PAIGUANO, OVALLE |  |  | 15055 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1266 | 13788 | 0 | 0 | 11424 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278803 | Gasto de Gestión y Asistencia Técnica OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA REBECA PURÍSIMA, TENO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | TENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 2682 | 3352 | 4022 | 1743 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278806 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS DE UNIHUE, MAULE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA | MAULE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 2550 | 3187 | 3824 | 1657 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278815 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE PUTAGÁN, COLBÚN | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1905 | 2381 | 2857 | 1936 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278820 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ENTRADA CERRILLOS, LONGAVÍ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LONGAVI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 2086 | 2607 | 3129 | 1356 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278823 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL JORDAN, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 2668 | 3334 | 4001 | 1734 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278827 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CAMARICO, RÍO CLARO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA | RIO CLARO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 1526 | 2035 | 3052 | 1526 | 1526 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278834 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR EL LUCERO, RETIRO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | RETIRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1960 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279175 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3150 | 3780 | 3150 | 1890 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279202 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL YACAL, MOLINA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | MOLINA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 2677 | 3346 | 4015 | 1740 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279205 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA PALMILLA, RAUCO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | RAUCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 2626 | 3282 | 3939 | 2055 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279209 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR QUINAMÁVIDA, COLBÚN | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | COLBUN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 2627 | 3283 | 3940 | 1708 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279219 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PALMILLA NORTE, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2667 | 3334 | 4001 | 1945 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 281489 | Asesoría CONSERVACION APR CALVARIO QUERELEMA COMUNA DE PEREDONES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES |  |  | 9954 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281990 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTOS - CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - CALAMA RURAL CHUNCHURI | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | EL LOA | CALAMA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 4000 | 2586 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282136 | Asesoría Conservacion, Mantencion, Reparacion Sistemas de APR 2018 | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 51491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 13325 | 13325 | 10250 | 6391 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282649 | Asesoría CONSERVACION APR LA PATAGUA LA PATAGUILLA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282662 | GA Obras de Conservación Sistemas de APR Las Cardas y Huachalalume Comuna de Coquimbo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA |  |  | 17314 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 17315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5166 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10264 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282665 | GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistema APR Las Cañas II Los Condores Llimpo Batuco y Valle Hermoso Región de Coquimbo | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA |  |  | 31028 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 283757 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN JUAN EL SAUCE, COLBÚN | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | COLBUN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2668 | 3334 | 4001 | 3339 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283875 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN PLANTA CHANAVAYITA 2018 REGION DE TARAPACA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 4350 | 4350 | 1208 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 283928 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR SEMILLERO, YERBAS BUENAS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284298 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BAZAES Y RARI, COLBÚN | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | COLBUN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 7015 | 5846 | 4677 | 4677 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284301 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUNTA DE MONTE-MIRAFLORES, LONGAVÍ. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LONGAVI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 7239 | 6033 | 4826 | 4826 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284303 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y CALLEJONES PIRQUE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA, LINARES | MAULE, SAN JAVIER |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 7725 | 6437 | 5150 | 5150 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284308 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR UNIÓN MAULE CLARO, MAULE | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA | MAULE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 3809 | 2539 | 2539 | 2539 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284311 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LLICO, VICHUQUÉN | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | VICHUQUEN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 4032 | 2688 | 2688 | 2688 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284412 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA CORINA, TALCA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1991 | 1991 | 1328 | 996 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 284485 | GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA APR CARIQUIMA - 2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 284493 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIONES SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE POZO ALMONTE GRUPO 3 - 2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 5800 | 5800 | 5020 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284501 | Asesoría Conservación Sistema APR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MALLECO | LOS SAUCES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 7182
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284776 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA SAN ANTONIO, LINARES | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3118 | 3118 | 2079 | 1559 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 285461 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1916 | 3832 | 4789 | 6441 | 1797
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 285867 | Asesoría Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2017-2019 VARIAS COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 217657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217657 | 29035
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285983 | GA Obras de Conservación Sistenas APR El Romero Puerto Aldea y La Compañía | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32770 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285990 | GA Obras de Conservación Sostemas APR La Silleta Carachilla y Barraza comuna de Ovalle | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24578 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285995 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Graneros Fundina y Yaconi Provincia de Limarí | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23128 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 286000 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Pintacura Sur Las Cocineras Mincha Norte Quelén Bajo y Las Cañas I Provincia de Choapa | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, SALAMANCA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 37845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286028 | Gestión de Proyecto Conservación APR Grupo N°1-2018 | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 10954 | 8878 | 10000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286031 | Gestión de Proyecto Conservación APR Grupo N°2-2018 | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 11120 | 8878 | 16213
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286035 | Gestión de Proyecto Conservación APR Grupo N°3-2018 | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 11120 | 8138 | 17824
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286038 | Gestión de Proyecto Conservación APR Grupo N°4-2018 | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21025
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 286054 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Camarico Chico y La Higuera de Punitaqui | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 27405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27405 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 286057 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Villorrio El Talhuen y Pueblo Hundido | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | OVALLE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20862 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282426 | Gastos administrativos Conservación Agua potable rural 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 285945 | públicaCIONES APR 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 44 |  |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 182486 | Conservación de sistemas de agua potable rural comuna de Última Esperanza - XII Región - 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-13 | 07/07/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-01-08 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | SR | 245814.358 | 234143 | 76890750 | IMPLEMENTA Ingeniería Y CONSTRUCCION SPA | 184208 | 49934 | 0 | 49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 253676 | Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 |  | MALLECO | RENAICO | SR | 71635.188 | 84417 | 76465942 | OBRAS MENORES Y TRANS. RENE ISRAEL FUENTES E.I.R.L | 82978 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261136 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-22 | 2016-10-17 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-04-14 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 70690.827 | 87472 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 38767 | 48705 | 0 | 0 | 41441 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261957 | CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 |  | TAMARUGAL | HUARA | SR | 154956.645 | 179657 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 172409 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262037 | Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-23 | 2018-01-02 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON | SR | 232392.876 | 331634 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 330305 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262398 | CONSERVACIONES VARIOS SISTEMAS APR - 2016, REGIÓN DE TARAPACÁ, CONTRATO II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-15 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2018-04-21 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | SR | 197609.425 | 319883 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 269745 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25070 | 25070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263138 | Modificacion del contrato nº263138 , OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TRONCAL SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA Y PALMIRA ROMANO DE LLIU-LLIU COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060431 | PROYECTOS DE Ingeniería LTDA. | 0 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268689 | CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO COMUNA DE CHEPICA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-03-20 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-19 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 74946.99 | 74084 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 51131 | 22952 | 0 | 0 | 22952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268698 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-03-20 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-09-21 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 80000 | 76232 | 76368403 | ARRIENDOS Y SERVICIOS VALLE DEL SOL LTDA. | 24031 | 52202 | 0 | 27941 | 0 | 14447 | 9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269091 | CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-03-20 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 80000 | 70502 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 56301 | 15965 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269091 | Modificacion del contrato nº269091 , CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269299 | Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 52103 | 60290 | 76115426 | CONSTRUCTORA N&T LTDA | 40583 | 19707 | 0 | 0 | 7944 | 0 | 11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269301 | Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-03-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 88595 | 91646 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 48786 | 34494 | 0 | 0 | 34494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269420 | Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-24 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-20 | 2018-02-17 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 91998 | 92664 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 26643 | 66022 | 0 | 0 | 0 | 25828 | 10000 | 0 | 0 | 5819 | 0 | 10000 | 0 | 14375 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269424 | Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-24 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-03-03 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 56536 | 86410 | 76115426 | CONSTRUCTORA N&T LTDA | 61104 | 25306 | 0 | 0 | 9987 | 0 | 0 | 7819 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269427 | Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-25 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-02-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 91998 | 93940 | 76425062 | CONSTRUCTORA DIEGO A. HERRERA PACHECO Y CIA LTDA | 72077 | 21863 | 0 | 0 | 10669 | 0 | 7872 | 0 | 0 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269927 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-17 | 2017-03-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-09-27 |  | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 80000 | 74910 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 49555 | 36259 | 0 | 0 | 36259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270651 | Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-06-01 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-03-28 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 59520.526 | 59521 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 0 | 59523 | 0 | 0 | 0 | 35370 | 0 | 6404 | 0 | 6404 | 0 | 6000 | 0 | 5345 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270655 | Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 |  | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 29925 | 0 | 0 |  | 0 | 59930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793 | 8989 | 12738 | 0 | 27410 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270659 | Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-04-27 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-23 | 2018-01-21 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 15875 | 18598 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 16605 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271029 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-13 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 136858 | 133000 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 133179 | 0 | 0 | 9309 | 25827 | 40000 | 58043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271029 | Modificacion del contrato nº271029 , CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271031 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | 2017-11-14 | 2018-04-13 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 91420 | 96301 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 110416 | 0 | 0 | 30171 | 0 | 45000 | 21131 | 14114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271031 | Modificacion del contrato nº271031 , CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 14114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271042 | CONSERVACION SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-13 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 88793 | 86756 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 86756 | 0 | 0 | 42070 | 0 | 25000 | 19686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271523 | Grupo N°1-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-04-11 | LLANQUIHUE, CHILOE | LOS MUERMOS, CASTRO, PUQUELDON | SR | 140101.948 | 144673 | 76232794 | ENERICO R. MIRANDA BAHAMONDE CONSTR. E.I.R.L. | 56201 | 88473 | 0 | 0 | 24012 | 12622 | 13556 | 11419 | 26864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271523 | Modificacion del contrato nº271523 , Grupo N°1-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 76232794 | ENERICO R. MIRANDA BAHAMONDE CONSTR. E.I.R.L. | 0 | 28885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28885 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271524 | Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-30 | 2018-03-30 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | PUYEHUE, SAN PABLO, PUERTO VARAS, CHAITEN | SR | 152266.082 | 189064 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 52134 | 136931 | 0 | 0 | 23065 | 10928 | 8644 | 8436 | 85858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271524 | Modificacion del contrato nº271524 , Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271549 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | LINARES | LINARES | SR | 40195.344 | 68110 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 36161 | 31948 | 0 | 0 | 31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271718 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-03-24 | 2017-04-03 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 |  | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 44930.052 | 65312 | 76228871 | Ingeniería Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 48397 | 16914 | 0 | 0 | 10132 | 0 | 0 | 0 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271904 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 88275.104 | 89796 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 41921 | 47874 | 0 | 0 | 11468 | 14398 | 0 | 22008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271907 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-10-10 | 2018-04-08 | CURICO | TENO | SR | 164384.504 | 181257 | 76238689 | CONSTRUCTORA PATRICIO ATRIA ARDILES EIRL | 19210 | 162048 | 0 | 0 | 16302 | 12107 | 12220 | 9617 | 111802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274293 | CONSERVACION APR CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-03 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-13 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 82270 | 79363 | 76378645 | COK Ingeniería Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 86072 | 0 | 0 | 72654 | 6709 | 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274299 | CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 105008.575 | 158723 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 11186 | 147536 | 0 | 0 | 96247 | 37485 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274299 | Modificacion del contrato nº274299 , CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 0 | 20534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274307 | CONSERVACION APR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-21 | 2018-03-21 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 49906 | 59640 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 0 | 59640 | 0 | 0 | 55856 | 0 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274310 | CONSERVACION APR LLALLAUQUEN LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-10 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 2018-01-19 | 2018-04-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 62230 | 87586 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 87585 | 0 | 0 | 36440 | 18217 | 20000 | 12928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274315 | CONSERVACION APR SANTA ANA LOS OLMOS, COMUNA DE PALMILLA Y CONSERVACION APR QUINAHUE , COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-19 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 2017-12-19 | 2018-06-17 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 138475 | 117704 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 117704 | 0 | 0 | 39494 | 36525 | 41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 274644 | Instalación sistema APR básico progresivo Llanos del Lagarto y conservación sistema APR Los Perales | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-05 | 16/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-02-23 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, HUASCO | SR | 160000 | 146245 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 119996 | 26249 | 0 | 0 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275251 | Conservación APR Calfuco, Comuna de Freire, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743 | 21491 | 21491 | 21491 | 21491 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275253 | Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221 | 0 | 9221 | 9221 | 0 | 9221 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275256 | Conservación APR La Esperanza, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-09-18 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2018-07-21 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 54980.895 | 0 | 0 |  | 0 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11581 | 0 | 11581 | 0 | 11581 | 0 | 8657 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277597 | Obras de Conservcaión Mejoramiento Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Horcón-Alcohuaz Peral Ojo de Agua Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-04-11 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, PAIGUANO, OVALLE | SR | 134054.066 | 103824 | 76217602 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 30637 | 73188 | 0 | 0 | 56891 | 15344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277599 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistema de AP Rural de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-04-06 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | SR | 163162.771 | 123662 | 76217602 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 50372 | 73291 | 0 | 0 | 58903 | 2011 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277599 | Modificacion del contrato nº277599 , Obras de Conservación Mejoramiento Sistema de AP Rural de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 11257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277720 | Conservación Sistema APR Quilquén, Comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277722 | Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 18400 | 27600 | 27600 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277724 | Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 18400 | 27600 | 27600 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277726 | Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277818 | Obras de Conservación Sistemas de Agua Potable Rural Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-11-16 | 2018-01-15 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 167763.48 | 184913 | 96589270 | INVAR S. A. | 77601 | 107311 | 0 | 0 | 95503 | 11808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278802 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA REBECA PURÍSIMA, TENO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-21 | 2018-10-18 | CURICO | TENO | SR | 92454.67 | 91116 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0 | 91118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756 | 18491 | 23114 | 27737 | 12020 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278804 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS DE UNIHUE, MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-09-29 | TALCA | MAULE | SR | 87900.99 | 0 | 0 |  | 0 | 87905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10549 | 17581 | 21976 | 26371 | 11428 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278813 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE PUTAGÁN, COLBÚN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-05 | 2018-11-02 | LINARES | COLBUN | SR | 65672.397 | 0 | 0 |  | 0 | 70484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7881 | 13135 | 16419 | 19702 | 13347 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278818 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ENTRADA CERRILLOS, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2018-10-13 | LINARES | LONGAVI | SR | 79155.72 | 78821 | 76217602 | Ingeniería Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 78824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15540 | 14383 | 17978 | 21574 | 9349 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278822 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL JORDAN, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-16 | 2018-11-13 | LINARES | LINARES | SR | 91970.428 | 0 | 0 |  | 0 | 91974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037 | 18395 | 22993 | 27592 | 11957 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278825 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CAMARICO, RÍO CLARO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-10-27 | TALCA | RIO CLARO | SR | 71472.36 | 70160 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 70160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3508 | 10524 | 14032 | 21048 | 10524 | 10524 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278830 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR EL LUCERO, RETIRO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-09 | 2018-10-07 | LINARES | RETIRO | SR | 20455.748 | 0 | 0 |  | 0 | 26299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 13514 | 8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278928 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-06 | 2018-11-03 | CURICO | CURICO | SR | 86881.428 | 0 | 0 |  | 0 | 86885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 21721 | 26065 | 21721 | 13033 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279196 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL YACAL, MOLINA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2018-10-12 | CURICO | MOLINA | SR | 92298.554 | 86742 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 0 | 86743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519 | 18460 | 23075 | 27690 | 11999 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279203 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA PALMILLA, RAUCO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2018-10-12 | CURICO | RAUCO | SR | 82490.403 | 84887 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 84889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 18108 | 22634 | 27161 | 14166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279207 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR QUINAMÁVIDA, COLBÚN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-23 | 2018-10-20 | LINARES | COLBUN | SR | 90557.858 | 86602 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 0 | 86604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911 | 18112 | 22640 | 27168 | 11773 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279214 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PALMILLA NORTE, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-02 | 2018-10-30 | LINARES | LINARES | SR | 88162.616 | 0 | 0 |  | 0 | 89621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7238 | 18392 | 22990 | 27588 | 13413 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281485 | CONSERVACION APR CALVARIO QUERELEMA COMUNA DE PEREDONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-19 | 2017-11-28 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 2018-01-16 | 2018-06-15 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 25510 | 68644 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 68644 | 0 | 0 | 5869 | 10442 | 15000 | 20000 | 17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281987 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - CALAMA RURAL CHUNCHURI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 20000 | 12927 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282067 | Conservacion, Mantencion, Reparacion Sistemas de APR 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-29 | 2018-11-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 251178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 65000 | 65000 | 50000 | 31178 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282661 | Obras de Conservación Sistemas de APR Las Cardas y Huachalalume Comuna de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2018-01-15 | 2018-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2018-08-13 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 171813.122 | 119407 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0 | 119407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35623 | 13000 | 20000 | 25784 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282664 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistema APR Las Cañas II Los Condores Llimpo Batuco y Valle Hermoso Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2018-01-15 | 2018-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-08 | 2018-08-05 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 276295.088 | 213982 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0 | 213983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25942 | 17017 | 40000 | 66024 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283755 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN JUAN EL SAUCE, COLBÚN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-02 | 2018-10-30 | LINARES | COLBUN | SR | 93741.736 | 0 | 0 |  | 0 | 92474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 18394 | 22992 | 27591 | 23026 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283874 | CONSERVACIÓN PLANTA CHANAVAYITA 2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-09-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 8327 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283927 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR SEMILLERO, YERBAS BUENAS | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-16 | 2018-10-13 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 92431.626 | 90960 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0 | 90962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12741 | 18112 | 22640 | 7209 | 11773 | 18487 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284297 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BAZAES Y RARI, COLBÚN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-28 | LINARES | COLBUN | SR | 161263.865 | 0 | 0 |  | 0 | 161266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8064 | 48380 | 40316 | 32253 | 32253 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284299 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUNTA DE MONTE-MIRAFLORES, LONGAVÍ. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2018-12-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 166413.372 | 0 | 0 |  | 0 | 166416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321 | 49925 | 41604 | 33283 | 33283 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284302 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y CALLEJONES PIRQUE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2018-12-01 | TALCA, LINARES | MAULE, SAN JAVIER | SR | 177568.992 | 0 | 0 |  | 0 | 177571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8879 | 53271 | 44393 | 35514 | 35514 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284306 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR UNIÓN MAULE CLARO, MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-05 | 2018-11-02 | TALCA | MAULE | SR | 87542.507 | 0 | 0 |  | 0 | 87545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755 | 26263 | 17509 | 17509 | 17509 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284309 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LLICO, VICHUQUÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-06 | 2018-11-03 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 92677.071 | 0 | 0 |  | 0 | 92680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9268 | 27804 | 18536 | 18536 | 18536 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284411 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA CORINA, TALCA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-10-27 | TALCA | TALCA | SR | 45767.323 | 0 | 0 |  | 0 | 45771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289 | 13731 | 13731 | 9154 | 6866 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284484 | EMERGENCIA SISTEMA APR CARIQUIMA-2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-09-01 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284486 | CONSERVACIONES SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE POZO ALMONTE GRUPO 3 - 2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-11-08 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 134617.889 | 0 | 0 |  | 0 | 134618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 34618 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284500 | Conservación Sistema APR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 49527 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 284690 | Conservación sistema de agua potable rural Puerto Edén - 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-06-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-18 | 2018-10-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 72970.8 | 0 | 0 |  | 0 | 72971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 32971 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284769 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de AP Rural de El Romero La HIguera y La Compañía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-22 | 2018-10-19 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA | SR | 239000 | 0 | 0 |  | 0 | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 38000 | 37000 | 38000 | 50000 | 63000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284775 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA SAN ANTONIO, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-10-27 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 71680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584 | 21504 | 21504 | 14336 | 10752 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284844 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas AP Rural de La Silleta Carachilla y Barraza | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-22 | 2018-10-19 | LIMARI | OVALLE | SR | 184500 | 0 | 0 |  | 0 | 184500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 28000 | 29000 | 41000 | 51500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284847 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de AP Rural de Yaconi Fundina y Graneros | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-22 | 2018-10-19 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 174500 | 0 | 0 |  | 0 | 174500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 24000 | 25000 | 36400 | 54100 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 284848 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de AP Rural de Pintacura Sur Las Cocineras Mincha Norte Quelén Bajo y Las Cañas I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-22 | 2018-10-19 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 261000 | 0 | 0 |  | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 32000 | 32000 | 45000 | 102000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285255 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Portal de La Luna, comuna de San Nicolás, El Manzano, comuna de San Nicolás, Talquipén, comuna de Coihueco, y Relbún, comuna de Pemuco | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-18 | ÑUBLE | COIHUECO, PEMUCO, SAN NICOLAS | SR | 296000 | 0 | 0 |  | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285257 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Lloncao - Paicaví, comuna de Cañete, Rihue, comuna de Negrete, Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, y Magdalena, comuna de Coelemu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-18 | ÑUBLE, BIO-BIO, ARAUCO | COELEMU, NEGRETE, CAÑETE, CONTULMO | SR | 335000 | 0 | 0 |  | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 285513 | Conservación de APR Obras 2017, Varios Sistemas de Agua Potable Rural Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 309420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109420 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286027 | Conservación APR Grupo N°1-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24273 | 75539 | 61226 | 68964 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286029 | Conservación APR Grupo N°2-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30273 | 76690 | 61226 | 111813 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286032 | Conservación APR Grupo N°3-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24273 | 76690 | 61226 | 117813 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286036 | Conservación APR Grupo N°4-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14273 | 31218 | 99510 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286052 | Obras de Conservación Sistemas APR de Camarico Chico y Villorrio El Talhuen Provincia de Limarí | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 82000 | 82000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286056 | Obras de Conservación Sistemas APR de Villorrio El Talhuen y Pueblo Hundido | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 143870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 59435 | 59435 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281223 | GASTOS públicaCIONES EXPROPIACIONES A.P.R. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3482 |  |  | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 581 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282424 | Global de expropiaciones 2018 Agua Potable Rural Servicios Existentes | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 128159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20850 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 35309 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284640 | PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3000 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284967 | GASTOS PERITOS TASADORES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1220 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 281223 | GASTOS públicaCIONES EXPROPIACIONES A.P.R. | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3482 |  |  | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282427 | Expropiaciones Agua Potable Rural 2018 prefactibilidad | 5. EXPROPIACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 111078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 | 20000 | 25000 | 0 | 50000 | 0 | 10688 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284640 | PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3000 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284967 | GASTOS PERITOS TASADORES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1220 |  |  | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 193643 | ASESORÍA FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR COLLIN ALTO - BAJO, MUCO MILPIO Y VILUCO; PUENTE BASA CHICO, PITRELAHUE Y PUQUEREO, Comunas de Vilcun, P. las Casas, Curarrehue, Freire | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PADRE LAS CASAS, VILCUN |  |  | 57052 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 39811 | 16969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 15522 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 194506 | GA Diseños de Ingeniería Grupo Nº1: En Servicios de Agua Potable Rural de El Litre, Comuna de Los Ángeles, El Huertón, Comuna de Los Ángeles, El Pino San Miguel, Comuna de Los Ángeles, Yani, comuna de Arauco y Quinquehua, comuna de Chillán | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 11671 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 3501 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 200080 | GA Estudio Hidrogeológico en las localidades de Ponotro-Manqueche Comuna de Tirúa y Primer Agua Comuna de Tirúa | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ARAUCO | TIRUA |  |  | 2520 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 1008 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 208319 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE Ingeniería EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA LAURA - TUCUMAN COMUNA DE LOS ANGELES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 2765 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 1382 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208892 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-15 | 2014-07-10 | 11/09/2014 | 11/12/2014 | 2014-12-12 |  | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 81500 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 73398 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208893 | Asesoría ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL |  |  | 11818 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10870 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209307 | Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 21/11/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2014-12-17 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, LONQUIMAY | SR | 0 | 111826 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 86458 | 25368 | 0 | 0 | 0 | 25368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209308 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, LONQUIMAY |  |  | 14058 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12536 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 219781 | Asesoría Fuente y Diseño Reabastecimiento SAPR Huitranlebu, Comuna de Puren. Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | PUREN |  |  | 6715 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5906 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221251 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-23 | 2014-07-21 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 |  | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 16500 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 11550 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221253 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-23 | 2014-07-22 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 17000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 11900 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221313 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES |  |  | 2599 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1819 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221315 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | BIO-BIO | NEGRETE |  |  | 2678 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1874 | 803 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225558 | FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 2015-02-13 |  | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 114900 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 110900 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225559 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | VILCUN |  |  | 16661 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 16080 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225560 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR DE TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 |  | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 26775 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 24519 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225561 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR DE TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE |  |  | 3625 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3555 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225568 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO, Y SECTORES CHORRILLOS YOLANDA MARIA LUISA EL SOLAR MIRSAFLORES SANTA ANGELA COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 |  | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 51869 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 51869 | -731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225570 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE CATRIPULLI, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 |  | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 39153 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 39153 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225581 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 |  | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 29062 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 25793 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225582 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CARAHUE |  |  | 4214 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3845 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225596 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2018-03-06 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 40897 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 32513 | 8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225597 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PUCON |  |  | 5931 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4714 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225604 | FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-11-06 | 2018-09-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 75503 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 19991 | 30263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 13417 | 1846 | 25249 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225605 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | ERCILLA |  |  | 17292 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2898 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1946 | 268 | 10005
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225885 | Construcción de Sondajes Abastecimiento de Agua Potable, Región de la Araucanía. Localidades La Mañana, Remolino Maquehue, Hualpin | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta privada | 2014-12-01 | 2014-12-22 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 2015-05-05 | 2015-08-13 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS, TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 151799 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 148284 | 1693 | 0 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225886 | Asesoría Construcción de Sondajes Abastecimiento de Agua Potable, Región de la Araucanía. Localidades La Mañana, Remolino Maquehue, Hualpin | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS, TEODORO SCHMIDT |  |  | 22011 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 21501 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226707 | CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA 437-14 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-13 | 2014-11-18 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2015-01-01 |  | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 0 | 174887 | 78354700 | H R A Ingeniería CIVIL LTDA. | 7234 | 94646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84617 | 10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226707 | Modificacion del contrato nº 226707 , CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA 437-14 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 78354700 | H R A Ingeniería CIVIL LTDA. | 0 | -84616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226708 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MARGA MARGA | OLMUE |  |  | 27108 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3262 | 14671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226708 | Modificacion del contrato nº226708 , GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | -14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226718 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR CAJÓN DE LA MAGDALENA COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE VALPARAÍSO CONTRATO 440-14 | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA |  |  | 16859 | 76000739 | ESVAL S.A. | 16195 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230425 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO |  |  | 59874 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 26364 | 27608 | 0 | 0 | 23502 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 2222 | 0 | 1162 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233347 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA, CHÉPICA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 |  | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 17004 | 15491851 | PAULO SANDOVAL ESPARZA | 8502 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233348 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA, CHÉPICA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | CHEPICA |  |  | 2466 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1233 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233351 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-11-13 |  | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 21200 | 76812900 | MAS Ingeniería LTDA. | 10600 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233352 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO |  |  | 3074 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233353 | DISEÑO AMPLIACIÓN APR VILLA MANUEL LARRAÍN, LOLOL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-05 | 2015-03-24 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 2015-10-24 |  | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 19097 | 76236867 | FLUJO Ingeniería LIMITADA | 9548 | 9548 | 0 | 0 | 9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233354 | Asesoría DISEÑO AMPLIACIÓN APR VILLA MANUEL LARRAÍN, LOLOL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | LOLOL |  |  | 2769 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1384 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233355 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-05 |  | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 21200 | 76812900 | MAS Ingeniería LTDA. | 4240 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233356 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA |  |  | 3074 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 615 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 1537 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233749 | FUENTE Y DISEÑO ASPR MALLIN DEL TREILE COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 2016-04-19 | 2018-06-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40106 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 32486 | 7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233750 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR MALLIN DEL TREILE COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4710 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233751 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-04-04 | 2018-07-14 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40106 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 26069 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233753 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3780 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233754 | FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2018-06-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 47977 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 34340 | 13637 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233755 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 6958 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4979 | 1978 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237392 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 2015-11-21 | 2018-10-17 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 661466 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 181820 | 441170 | 0 | 0 | 162085 | 0 | 49862 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 124223 | 38476 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248464 | Proyecto Sistemas de APR Ancuaque Ancovinto y Chijo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 |  | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 58567 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 39139 | 19428 | 0 | 0 | 4685 | 0 | 3124 | 0 | 11619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248467 | Proyecto de Mejoramiento SAPR de Pachica y SAPR de Laonzana Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 |  | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 86424 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN Ingeniería CIVIL LIMITADA | 71865 | 14559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 250328 | Habilitación fuente Las Bandurrias sistema APR Domeyko | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-14 | 2018-10-04 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 252003 | Asesoría DISEÑO CAPTACIÓN ADUCCIÓN IMPULSION APR LA ESTRELLA Y APR LITUECHE, COMUNA DE LA ESTRELLA Y LITUECHE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE |  |  | 26634 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 18643 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254665 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAPR CHIHUIMPULLI COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 |  | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 30000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 27375 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254666 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR LOLENCO COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 |  | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 17861 | 76243491 | JUAN CARLOS SANHUEZA SEPULVEDA IC Ingeniería | 16343 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254667 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR MOLLULCO COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 |  | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 24000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 16800 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254667 | Modificacion del contrato nº254667 , DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR MOLLULCO COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 10947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255286 | Asesoría Construcción Sondaje APR Antu Mapu-Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 7417 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7097 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 725 | 0 | 867 | 0 | 0 | 578 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255287 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 4350 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3969 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255288 | Asesoría Diseño Complementario APR Lolenco, Comuna de Angol, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 2591 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2370 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255289 | Asesoría Diseño Complementario APR Mollulco, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 3480 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2436 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 256174 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Isla Mocha, comuna de Lebu | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-11 | 2016-04-28 | 02/06/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 |  | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 18500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 7400 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 256177 | Gastos administrativos Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Isla Mocha, comuna de Lebu | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 2683 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1073 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 257653 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 8 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-25 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2018-06-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 218679 | 78835770 | ALPHA Ingeniería DE PROYECTOS LTDA. | 173619 | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 258174 | Asesoría DISEÑO PARA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION 8 SISTEMAS APR REGION DE AYSEN 2016-2017 | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 44830 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 35592 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259195 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE TRES ESPINOS, VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-08-19 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-21 |  | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 27000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 10800 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 5400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259524 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO PREFACTIBILIDAD SISTEMA APR ANCUAQUE - ANCOVINTO - CHIJO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | COLCHANE |  |  | 8493 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 5675 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259525 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO Y MEJORAMIENTOS SAPR PACHICA Y SAPR LAONZANA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TAMARUGAL | HUARA |  |  | 12533 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 10420 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260358 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción; El Manzano, comuna de San Nicolás; y Portal de La Luna, comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-09-23 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 |  | ÑUBLE, CONCEPCION | SAN NICOLAS, CONCEPCION | SR | 0 | 14043 | 11678036 | CERDA ESPINOSA FERNANDO IVAN | 11234 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260359 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción; El Manzano, comuna de San Nicolás; y Portal de La Luna, comuna de San Nicolás | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ÑUBLE, CONCEPCION | SAN NICOLAS, CONCEPCION |  |  | 2037 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1628 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260951 | DISEÑO CAPTACION ADUCCION IMPULSION APR LA ESTRELLA Y APR LITUECHE COMUNA DE LAS ESTRELLA Y LITUECHE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-08-17 | 2016-09-05 | 04/11/2015 | 04/11/2016 | 2016-10-25 |  | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | SR | 0 | 183680 | 76511611 | ARRAVAL LTDA | 128575 | 55104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261066 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Carelmapu, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LLANQUIHUE | MAULLIN |  |  | 10467 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 10457 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261171 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-10 |  | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 24783 | 76551873 | SOLDING Ingeniería LIMITADA | 14870 | 9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261172 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO |  |  | 3594 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2156 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261174 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-10 | 2018-02-03 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 26944 | 76551873 | SOLDING Ingeniería LIMITADA | 13653 | 13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261175 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | PARRAL |  |  | 3908 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1980 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261207 | DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-11-10 | 2018-04-29 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 51698 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 26915 | 24783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261291 | Gasto de Gestión Técnica y Administyrativa DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  |  | 7497 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 3903 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261327 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-14 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 30294 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 18176 | 12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261331 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE |  |  | 4393 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2636 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261362 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUERI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-10 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 24350 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 14610 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261363 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUERI | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE |  |  | 3531 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2118 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261365 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PAHUIL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-04-17 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 20267 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 12160 | 8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261366 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SISTEMA APR PAHUIL | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUQUENES | CHANCO |  |  | 2939 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1763 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261432 | Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-11-16 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 53000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 26900 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 16708 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 4000 | 0 | 2292 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261433 | Asesoría Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | RENAICO |  |  | 7685 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3901 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 188 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261434 | Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 33000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 21450 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 6600 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261435 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN |  |  | 4785 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3110 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 957 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261436 | Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 90000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 31255 | 18800 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 3400 | 39945 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261437 | Asesoría Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | CURACAUTIN |  |  | 13340 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4532 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 1000 | 5793
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261438 | Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 34000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 21000 | 8300 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 4700 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261439 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | CURACAUTIN |  |  | 4930 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3045 | 1205 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 392 | 0 | 682
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261490 | DISEÑO IMPULSION SISTEMA APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-29 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 17434 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 10460 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261491 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO IMPULSION SISTEMA APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | SAN JAVIER |  |  | 2528 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1517 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261494 | DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-03-07 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 18000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 10800 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261498 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | PARRAL |  |  | 2610 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1566 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261499 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-21 | 2018-02-14 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 19400 | 76551873 | SOLDING Ingeniería LIMITADA | 11639 | 7760 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261500 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | RAUCO |  |  | 2813 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1688 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261501 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-10 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261502 | Gasto de Gestión Técnuica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | CUREPTO |  |  | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1740 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261513 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-10 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261514 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | LICANTEN |  |  | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1740 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261531 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | CURICO | TENO | SR | 0 | 24972 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 14983 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261532 | Gasto de Gestión Técnicda y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CURICO | TENO |  |  | 3621 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2172 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261534 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 28239 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 17825 | 10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261539 | AIF DISEÑO DE Ingeniería PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRES ESPINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3915 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1566 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 783 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261540 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 4095 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2585 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261541 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 30184 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 18110 | 12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261542 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 4377 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2626 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261543 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 23022 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 13813 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261545 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | YERBAS BUENAS |  |  | 3339 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2003 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262351 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2018-01-08 | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 36400 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262352 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS |  |  | 6090 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3850 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262353 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huacamalá, comuna de Quillón, Chamizal, comuna de El Carmen, y Milahue Pozo de Oro Las Mariposas, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2017-02-10 |  | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, QUILLON | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 16800 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262354 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huacamalá, comuna de Quillón, Chamizal, comuna de El Carmen, y Milahue Pozo de Oro Las Mariposas comuna de Bulnes segundo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, QUILLON |  |  | 6090 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2436 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262769 | Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-13 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 |  | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 16200 | 76601368 | MC Ingeniería SPA | 13365 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262770 | Asesoría Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | RENAICO |  |  | 2349 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1938 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262774 | Asesoría Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | VICTORIA |  |  | 8426 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5381 | 2466 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 834 | 580
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262918 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS LOMAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 23022 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 6907 | 16116 | 0 | 0 | 0 | 6907 | 0 | 0 | 0 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262919 | Gasto de Gestión Técnicas y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS LOMAS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE |  |  | 3339 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1001 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262920 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR BUENOS AIRES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 |  | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 21929 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 6039 | 15891 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262922 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR BUENOS AIRES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE |  |  | 3180 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 876 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263159 | Modificacion del contrato nº263159 , ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR QUILLAYCILLO COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 76060431 | PROYECTOS DE Ingeniería LTDA. | 0 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263165 | DISEÑO DE ATRAVIESOS Y PARALELISMOS DE AGUA POTABLE POR INFRAESTRUCTURA EFE Y FERRONOR DIVERSAS LOCALIDADES REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-02-27 |  | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 93546 | 84715200 | SKM-IRH SPA | 65482 | 28064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263166 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN PARALELISMOS Y ATRAVIESOS EMPRESA DE FERROCARRILES VARIOS SECTORES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 13565 | 76000739 | ESVAL S.A. | 9495 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264158 | Estudio Hidrogeológico y adecuación de Diseños APR El Sauce de San Pedro, APR Barrancas de Pichi de Alhué y APR San José de Melipilla de Melipilla. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-20 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 |  | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 97900 | 96589270 | INVAR S. A. | 88110 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264159 | Asesoría por Gestión del Proyecto Estudio Hidrogeológico y adecuación de Diseños APR El Sauce de San Pedro, APR Barrancas de Pichi de Alhué y APR San José de Melipilla de Melipilla. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO |  |  | 14196 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 12776 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264160 | Modificacion del contrato nº264160 , Diseño de Ingeniería de Detalles: APR Colo Colo de Quilicura, APR Los Maitenes de Ulmen de Melipilla, APR Huechún y APR Santa Matilde de Til-Til, Manuel Rodríguez de Colina. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 78835770 | ALPHA Ingeniería DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264161 | Modificacion del contrato nº264161 , Asesoría por Gestión del Proyecto Diseño de Ingeniería de Detalles: APR Colo Colo de Quilicura, APR Los Maitenes de Ulmen de Melipilla, APR Huechún y APR Santa Matilde de Til-Til, Manuel Rodríguez de Colina. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264162 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-17 | 2016-11-14 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 |  | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 214600 | 96589270 | INVAR S. A. | 199340 | 15260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15260 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264162 | Modificacion del contrato nº264162 , Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264163 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE |  |  | 31117 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 28904 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264163 | Modificacion del contrato nº264163 , Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264166 | Diseño de Ingeniería de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-21 |  | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 133850 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 112730 | 21120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264166 | Modificacion del contrato nº264166 , Diseño de Ingeniería de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264167 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI |  |  | 19409 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 16346 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264167 | Modificacion del contrato nº264167 , Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264168 | Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-15 |  | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | SR | 0 | 267994 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 122313 | 145681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145681 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264168 | Modificacion del contrato nº264168 , Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro FNDR | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 |  |  |  | SR | 0 | 0 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264169 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO |  |  | 38860 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 16281 | 22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22578 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264169 | Modificacion del contrato nº264169 , Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [12 empty] | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264170 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 |  | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE | SR | 0 | 190000 | 96974000 | GHD S.A. | 86480 | 103520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103520 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264171 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE |  |  | 27550 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 12540 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15011 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264776 | Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2016-12-26 |  | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 26550 | 96589270 | INVAR S. A. | 13275 | 13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13275 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264777 | GA Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ELQUI | COQUIMBO |  |  | 3850 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264970 | Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-09-15 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 29950 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 13478 | 0 | 0 | 5990 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0 | 2488 | 16473 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264971 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | VILCUN |  |  | 4343 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1949 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 862 | 2396
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264972 | Diseño sistema de apr tripahue antu pedregoso comuna de freire region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 44838 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 5976 | 38864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11952 | 0 | 5000 | 0 | 5976 | 0 | 3984 | 11952 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264980 | Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-02-24 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 58584 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 20589 | 37994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26699 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264981 | Asesoría Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 7209 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2985 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 267079 | Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-22 | 2017-02-24 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 63500 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 37108 | 22393 | 0 | 0 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 5392 | 4609 | 4000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268938 | Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 35000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 4950 | 17775 | 0 | 0 | 0 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 2500 | 12275 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268942 | Asesoría Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 5075 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 718 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 578
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268946 | Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 54000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 4850 | 26600 | 0 | 0 | 1700 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 7800 | 0 | 2900 | 22550 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268947 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 7830 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 703 | 3858 | 0 | 0 | 247 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 731 | 0 | 845 | 3270
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268949 | Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-12-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 5700 | 19000 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 15300 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268950 | Asesoría Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 827 | 2756 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2219
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268951 | Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 52000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 52000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 27000 | 7500 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268952 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | LONQUIMAY |  |  | 7540 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7614 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 2900 | 1088 | 1015
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268953 | Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 2017-10-21 | 2018-10-21 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 112000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 41500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 70500 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268955 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 16240 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1813 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 12398
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268956 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 100000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 41700 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11600 | 58300 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268957 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN |  |  | 14500 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8223 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 711 | 0 | 0 | 2900 | 1682 | 6279
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269303 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 36200 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269304 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 5249
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269514 | Sondajes Alternativos Sistema APR San ramón (2° licitación), Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-03-28 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2017-09-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 60025 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 59769 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269519 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 7600 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 22900 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269520 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MALLECO | VICTORIA |  |  | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1102 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 3321
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269540 | Gastos Administrativos consultoría Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | ARAUCO | LEBU |  |  | 3444 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270668 | Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 30800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5000 | 71200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270669 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | LAUTARO |  |  | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 530 | 11128
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270670 | Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 30800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5000 | 71200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270673 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | LAUTARO |  |  | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 561 | 11098
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270674 | Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 55800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 46200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270676 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | LAUTARO |  |  | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3657 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1566 | 11133
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270679 | Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 56800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 20000 | 45200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270682 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | VILCUN |  |  | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4802 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 670 | 0 | 1566 | 9988
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270684 | Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 112000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 57800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 54200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270685 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 16240 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 11958 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 0 | 3577 | 4283
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270686 | Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 36000 | 76100857 | GEOLAMBDA Ingeniería LTDA. | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 13500 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270687 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | FREIRE |  |  | 5220 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 | 725 | 1523
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 34249 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 24525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 9724 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PERQUENCO |  |  | 4967 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1585 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270691 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9123 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 8786 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270692 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 4772 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1267 | 0 | 1433 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 271135 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-04-02 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 23747 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 23747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271550 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-03 | 2018-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 59258 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 59259 | 0 | 0 | 0 | 17777 | 0 | 17778 | 0 | 23704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271551 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 8593 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8593 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 2578 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272663 | Asesoría Diseño Conservación Captación y Tratamiento SAPR Caburgua, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PUCON |  |  | 1887 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1887 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272667 | Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-11-11 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 109710 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 58193 | 0 | 0 | 0 | 11193 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 17000 | 51516 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272668 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 15908 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3624 | 4662
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272669 | Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9123 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 8786 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272670 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS |  |  | 4772 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1449 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272673 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 27623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9123 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3500 | 5286 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272675 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL |  |  | 4772 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1449 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 273020 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña Santa Teresa Tres Ranchos, comuna de Yungay | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ÑUBLE | EL CARMEN, YUNGAY |  |  | 5556 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273695 | Diseño Conservación Captación y Tratamiento SAPR Caburgua (2°) , Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-26 | 2017-08-18 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-02-19 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 13007 | 76601368 | MC Ingeniería SPA | 0 | 13007 | 0 | 0 | 7804 | 0 | 0 | 0 | 5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273704 | Sondaje SAPR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-08-30 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-03-08 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | SR | 0 | 129625 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 129625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53793 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25832 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 274283 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, comuna de Yungay (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-08-05 | ÑUBLE | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 38313 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 38313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274339 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-10 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-11-11 | 2018-05-25 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 24459 | 78835770 | ALPHA Ingeniería DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 24460 | 0 | 0 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274340 | Asesoría DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-11-11 | 2018-05-25 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 3547 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 1774 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274345 | Asesoría CONSTRUCCION DE SONDAJE APR RINCONADA DE ALCONES | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CARDENAL CARO | MARCHIGUE |  |  | 19861 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2264 | 17597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274346 | CONSTRUCCION DE SONDAJE APR RINCONADA DE ALCONES - MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-04-02 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 136969 | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 15615 | 79216 | 0 | 0 | 9227 | 0 | 31908 | 38081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274350 | DISEÑO INTEGRAL APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES COMUNA DE LOLOL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-10 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-11 | 2018-05-25 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 21123 | 78835770 | ALPHA Ingeniería DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 21124 | 0 | 0 | 4225 | 6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10562 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274352 | Asesoría DISEÑO INTEGRAL APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES - LOLOL | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-11 | 2018-05-25 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 3063 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 274463 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos, Comuna de La Unión | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 11500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 2300 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275229 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-09-18 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2019-03-23 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 10251 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 275884 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Huechun de la comuna de Til Til El Baden y El Taco de la Comuna de Lampa Reina Norte y Manuel Rodriguez de la Comuna de Colina Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-04-14 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | SR | 0 | 434630 | 79638430 | SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR LTDA | 169987 | 264643 | 0 | 0 | 0 | 190467 | 3040 | 19516 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 275888 | Obra de Prefactibilidad Prospección El Peral de Punitaqui | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-10-25 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-02 |  | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 22700 | 76336852 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 21985 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 275891 | GA Obra de Prefactibilidad Prospeccion El Peral de Punitaqui | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | LIMARI | PUNITAQUI |  |  | 3292 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 3188 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 275895 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Rangue y El Vínculo de la Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-03 | 2018-03-03 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 338332 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 118146 | 220185 | 0 | 0 | 150335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69850 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 275897 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Miraflores de la Comuna de Curacaví y El Bollenar de la Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-10-26 | 2018-02-23 | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | SR | 0 | 305169 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 74517 | 230652 | 0 | 0 | 197534 | 0 | 22281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10837 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275986 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE REYEHUEICO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 07/03/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6000 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO Ingeniería LTDA. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275987 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE REYEHUEICO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 870 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 348 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275988 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE CHANCOYÁN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8025 | 76302521 | GI GESTION Ingeniería SPA | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 803 | 0 | 1605 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275989 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE CHANCOYÁN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 1164 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 117 | 0 | 233 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275990 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR PAIYAHUINTE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6000 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO Ingeniería LTDA. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275991 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR PAIYAHUINTE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 870 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 348 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275992 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CAUNAHUE, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-01-25 | 2018-10-22 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 35650 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 3565 | 0 | 7130 | 3565 | 17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275993 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CAUNAHUE, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | RANCO | FUTRONO |  |  | 5170 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0 | 1034 | 517 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275994 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CHAN CHAN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-01-24 | 2018-10-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 35650 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 3565 | 0 | 7130 | 3565 | 0 | 7130 | 0 | 10695 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275995 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CHAN CHAN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA |  |  | 5170 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0 | 1034 | 517 | 0 | 1034 | 0 | 1551 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275996 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APR RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 27/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 30000 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 3000 | 0 | 6000 | 9000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275997 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APR RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PAILLACO |  |  | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 870 | 435 | 0 | 870 | 1305 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275998 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PUNAHUE (COMUNIDAD MANUEL CURILEF), COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-06 | 2018-09-10 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 27500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 5500 | 0 | 2750 | 0 | 5500 | 8250 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275999 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PUNAHUE (COMUNIDAD MANUEL CURILEF), COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 3988 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 798 | 0 | 399 | 0 | 798 | 1197
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276000 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 27/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-23 | 2018-11-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 45000 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 9000 | 0 | 4500 | 9000 | 13500 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276001 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 6525 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 1305 | 0 | 653 | 1305 | 1958 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276003 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-01-24 | 2018-10-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25478 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE Ingeniería FENIX LTDA. | 0 | 25480 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 2548 | 0 | 5096 | 2548 | 0 | 5096 | 7644 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276004 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3695 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 369 | 370 | 0 | 739 | 370 | 0 | 739 | 1109 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276005 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-01-25 | 2018-10-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 27500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 5500 | 2750 | 5500 | 8250 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276006 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA |  |  | 3988 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 0 | 798 | 399 | 798 | 1197 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276007 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NONTUELA, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 27/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-01-23 | 2018-10-20 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 27500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 5500 | 2750 | 5500 | 8250 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276008 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NONTUELA, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | RANCO | FUTRONO |  |  | 3988 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 0 | 798 | 399 | 798 | 1197 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276009 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LITRAN, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-01-23 | 2018-10-20 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 27500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 0 | 5500 | 2750 | 0 | 5500 | 8250 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276010 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LITRAN, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | RANCO | RIO BUENO |  |  | 3988 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 798 | 399 | 0 | 798 | 1197 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276221 | Construcción de Sondajes para los APR San Jose de Melipilla de la comuna de Melipilla y San Pedro El Yali y El Sauce de la comuna de San Pedro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-10-24 | 2018-02-21 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 340546 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 284815 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29121 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276362 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS MINAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8050 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 805 | 0 | 1610 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276363 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LAS MINAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 1168 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 117 | 0 | 234 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276364 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LA PALOMA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 8050 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI Ingeniería LTDA. | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 805 | 0 | 1610 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276368 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LA PALOMA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PAILLACO |  |  | 1168 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 117 | 0 | 234 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276369 | Asesoría UT Construcción de Sondajes para los APR San Jose de Melipilla de la comuna de Melipilla y San Pedro El Yali y El Sauce de la comuna de San Pedro | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO |  |  | 49380 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45521 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276370 | Asesoría UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Huechun de la comuna de Til Til El Baden y El Taco de la Comuna de Lampa Reina Norte y Manuel Rodriguez de la Comuna de Colina Provincia de Melipilla | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CHACABUCO | COLINA, LAMPA |  |  | 63022 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 19715 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 32551 | 441 | 2830 | 7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276371 | Asesoría UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Rangue y El Vínculo de la Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MAIPO | PAINE |  |  | 49059 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 17131 | 31928 | 0 | 0 | 21799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10129 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276372 | Asesoría UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Rangue y El Vínculo de la Comuna de Paine Provincia de Maipo | 12.A. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | MAIPO | PAINE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39504 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276373 | Asesoría UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Miraflores de la Comuna de Curacaví y El Bollenar de la Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 12.B. Asesoría ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [8 empty] | MELIPILLA | CURACAVI |  |  | 44250 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10805 | 33445 | 0 | 0 | 28642 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276731 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-06 | 26/02/2018 | 23/03/2018 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 7630 | 76302521 | GI GESTION Ingeniería SPA | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 763 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 2289 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276732 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PAILLACO |  |  | 1107 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 443 | 111 | 0 | 0 | 222 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276733 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LLONQUÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-06 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6800 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO Ingeniería LTDA. | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 680 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276734 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LLONQUÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  |  | 986 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 394 | 99 | 0 | 0 | 198 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276735 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-06 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 6800 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO Ingeniería LTDA. | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 680 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276736 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA |  |  | 986 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 394 | 99 | 0 | 0 | 198 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 278537 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-21 | 2018-07-30 | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 72759 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 72760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36429 | 36331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 278539 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS GUAICOS | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CURICO | ROMERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 279709 | Estudio Hidrogeológico Sector Las Maitas Valle de Azapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2018-03-29 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 9998 | 77208710 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 0 | 9997 | 0 | 0 | 0 | 9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 279729 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sector Las Maitas Valle de Azapa | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 1450 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282434 | Asesoría DE INSPECCIÓN DISEÑO DE Ingeniería APR 2018 | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 41325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24795 | 0 | 0 | 16530 | 41325
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 282562 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos, Comuna de La Unión | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 1668 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 334 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282655 | CONSTRUCCION DE SONDAJE APR ROSARIO COMUNA DE LITUECHE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-11-24 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 2018-01-18 | 2018-08-16 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 149177 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 145818 | 0 | 0 | 0 | 57596 | 61489 | 26733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282656 | Asesoría CONSTRUCCION DE SONDAJE APR ROSARIO COMUNA DE LITUECHE | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CARDENAL CARO | LITUECHE |  |  | 21631 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 21631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282657 | DISEÑO CAPTACIÓN APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-01-26 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 2018-03-15 | 2019-06-08 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 177094 | 78835770 | ALPHA Ingeniería DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 88548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35419 | 0 | 0 | 0 | 53129 | 88547 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282658 | Asesoría DISEÑO CAPTACIÓN SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [8 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD |  |  | 25679 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12840 | 12840
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284994 | Asesoría ESSBIO CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE APR PUQUILLAY ALTO - NANCAGUA | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | COLCHAGUA | NANCAGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285024 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-26 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 0 | 5820 | 7760 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285032 | Gasto de Asistencia Técnica y Admninistrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | SAN JAVIER |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 | 1126
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285033 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-27 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 22400 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285034 | Gasto de Gestión Técnica y Admnistrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | LINARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 3248
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285035 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-07 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 22050 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285037 | Gasto de Gestín Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | PARRAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 3198
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285040 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL COLORADO, SAN CLEMENTE. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 7600 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285041 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL COLORADO, SAN CLEMENTE. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 1102
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285043 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-07 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 15200 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285044 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 2204 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285045 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CARRIZAL Y CERRILLOS, SAN JAVIER. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-24 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 7200 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285046 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CARRIZAL Y CERRILLOS, SAN JAVIER. | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LINARES | SAN JAVIER |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 1044 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285259 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, Tranaquepe, comuna de Tirúa, y Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2019-01-17 | BIO-BIO, ARAUCO | LAJA, CAÑETE, TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285262 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Turquía, comuna de San Rosendo, Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana, y El Naranjo, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2019-01-17 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION | BULNES, SAN ROSENDO, SANTA JUANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285264 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Carán - El Rosario, comuna de San Carlos, San Miguel de Ablemo, comuna de San Carlos, y Flor de Quihua, comuna de San Carlos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2019-01-17 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285943 | Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Tolquien comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 2000 | 14000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285944 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Tolquien Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | CURACO DE VELEZ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 580 | 290 | 2030
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285946 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 2000 | 14000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285949 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | CURACO DE VELEZ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 580 | 290 | 2030
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285951 | Diseño para el Servicio Agua Potable Rural Astillero-Punahuel 1 y 2 Historicos, Comuna de Dalcahue Región de Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285953 | Gestión de Proyecto Diseño para el Servicio Agua Potable Rural Astillero-Punahuel 1 y 2 Historicos, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | DALCAHUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285955 | Diseños: Mejoramiento Sistema APR Chalinga - Camarico Chico y Punta de Choros e Instalación Sistemas APR El Olivo y La Placa Comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 0 | 70000 | 0 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285956 | Diseño Mejoramiento para el Servicio Agua Potable Rural Cucao, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 2000 | 12000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285957 | Gastos Administrativos Diseños: Mejoramiento Sistema APR Chalinga - Camarico Chico y Punta de Choros e Instalación Sistemas APR El Olivo y La Placa Comuna de Ovalle | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285958 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento para el Servicio Agua Potable Rural Cucao, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | DALCAHUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 290 | 0 | 290 | 1740
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285960 | Pruebas de Bombeo Localidades de Santa Virginia - Mincha Sur - Horcon y Los Clonquis | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | PAIGUANO, MONTE PATRIA, ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285961 | Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285962 | Gastos Administrativos Pruebas de Bombeo Localidades de Santa Virginia - Mincha Sur - Horcon y Los Clonquis | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | PAIGUANO, MONTE PATRIA, ILLAPEL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285964 | Construccion de Fuente Localidad Samo Alto Comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285965 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | DALCAHUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285966 | Gastos Administrativos Construccion de Fuente Localidad Samo Alto Comuna de Río Hurtado | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LIMARI | RIO HURTADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285967 | Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285968 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | CHILOE | CHONCHI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285974 | Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 2000 | 12000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285975 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 290 | 0 | 290 | 1740
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285976 | Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Las Beatas, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285977 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Las Beatas, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | FRESIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285979 | Diseño de Extension Instalación del Servicio de Agua Potable de Llaicha (Polloillo y Pergue), Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285980 | Gestión de Proyecto Diseño de Extension Instalación del Servicio de Agua Potable de Llaicha (Polloillo y Pergue), Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285981 | Actualizacion Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huempeleo Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 2000 | 12000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285986 | Gestión de Proyecto Actualizacion Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huempeleo Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | FRESIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 290 | 0 | 290 | 1740
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285989 | Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Olmupulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285991 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Olmupulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | MAULLIN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285993 | Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285996 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285999 | Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Bahia Mansa, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286001 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Bahia Mansa, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286004 | Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Ayacara, Comuna de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | Diseño de Ingeniería
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286009 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Ayacara, Comuna de Palena Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | PALENA | PALENA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 363 | 0 | 363 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286011 | Estudio Hidrogeologico (Isla Tac-El Varal-Punta Quihua-San Rafael), Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286014 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Isla Tac-El Varal-Punta Quihua-San Rafael), Región de Los Lagos | 11.A. Asesoría POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [8 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1160
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282428 | Gastos administrativos APR 2018 Prefactibilidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270322 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS NUMÉRICOS DEL ACUÍFERO DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89203 | 0 | 0 | 22301 | 615651 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270606 | MODELACION Y ANALISIS DE INUNDACIONES PARA LA CUENCA DEL RIO COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 23/10/2017 | 19/12/2017 | 2017-12-19 | 2019-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 116030 | 65075644 | FUNDACION CSIRO CHILE RESEARCH | 97017 | 19013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 9013 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274878 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS FRENTE A EVENTOS EXTREMOS MEDIANTE LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE RIESGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 03/10/2017 | 19/12/2017 | 2017-10-03 | 2018-10-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 116500 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 97017 | 19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409122-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GIRH EN LA CCA DEL CHOAPA IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277193 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL CHOAPA FASE II | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409122-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GIRH EN LA CCA DEL CHOAPA IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282399 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO CHOAPA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-05-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-20 | 2019-01-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 23300 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134771-0 | ANALISIS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277194 | SECTORIZACION HIDROGEOLOGICA DEL ACUIFERO DEL RIO LAJA REGION DEL BIOBIO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-11 | 2018-12-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30297024-0 | INVESTIGACION ACUÍFEROS GRAN VOLUMEN Y BAJO NIVEL RECARGA ZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259603 | INVESTIGACION DE ACUIFEROS DE GRAN VOLUMEN DE BAJO NIVEL DE RECARGA FASE II | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 02/10/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-14 | 2019-03-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 154003 | 76189581 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 54003 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259604 | APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LAS MACROZONAS NORTE Y CENTRO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 06/09/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-27 | 2019-02-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 170683 | 71645400 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 85684 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277198 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL III | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285987 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL ESTUDIO APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LAS MACROZONAS SUR Y PARTE NORTE DE LA AUSTRAL | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277196 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS I | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277197 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS II | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121809 | 30452 | 1186039 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30311322-0 | CONSTRUCCION REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 275962 | Análisis y Construcción de Estaciones Fluviométricas XV Región (Tercera Parte) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | SR | 164841.888 | 160767 | 76401918 | SOC.COMERCIAL DE CONSTRUC.Y DE SERV.SEPCOR LTDA. | 867 | 159900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 79900 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 282117 | Asesoría A La Inspección Fiscal Para El Seguimiento Y Control De Ejecución De Obras Fluviométricas, | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-27 | 2018-11-23 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 65733 | 84715200 | SKM-IRH SPA | 0 | 14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 2428 | 2426 | 1707 | 1618 | 1621 | 1618 | 1618 | 0 | Asesorías y Consultorías
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 249136 | REPOSICION ESTACIÓN RIO COPIAPO EN LA PUERTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 229602.565 | 229603 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 173565 | 56038 | 0 | 56038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282058 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DEFENSA FLUVIAL ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO COPIAPÓ EN LA PUERTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 2018-02-26 | 2018-04-07 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 82613.794 | 82614 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 54550 | 0 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 282117 | Asesoría A La Inspección Fiscal Para El Seguimiento Y Control De Ejecución De Obras Fluviométricas, | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-27 | 2018-11-23 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 65733 | 84715200 | SKM-IRH SPA | 0 | 51168 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 5371 | 4328 | 1357 | 5685 | 5685 | 5688 | 255 | 5999 | 0 | Asesorías y Consultorías
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276675 | REPOSICION DE LA RED HIDROMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RIO HUASCO, FASE 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-03-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 216310.62 | 216311 | 76336122 | SOCIEDAD DE Ingeniería Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 137125 | 56287 | 0 | 21962 | 34325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282059 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DEFENSA FLUVIAL ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA HUASCO EN PINTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 2018-02-26 | 2018-04-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 184339.771 | 184340 | 76336122 | SOCIEDAD DE Ingeniería Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 249259 | 0 | 0 | 114919 | 0 | 0 | 0 | 107521 | 26819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282060 | CONSTRUCCION DE ESTACIONES FLUVIMETRICAS CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332424 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282768 | Reposicion Red hidrometrica cuenca del rio Huasco III Region (nuevo) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170079 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284403 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE LAS ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS HUASCO Y COPÍAPÓ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 02/04/2018 |  | 2018-04-06 | 2018-09-03 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 8628 | 8628 | 78025350 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROFARMACOS L & L LTDA. | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285226 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL rio en angostura de pangue | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277158 | CONSTRUCCION ESTACION Y REPARACION ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO POCURO EN EL SIFON | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282058 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DEFENSA FLUVIAL ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO COPIAPÓ EN LA PUERTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 2018-02-26 | 2018-04-07 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 82613.794 | 82614 | 79730570 | SOC Ingeniería CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 28094 | 0 | 0 | 28094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282852 | PROYECTOS HIDROLOGIA DGA RMS 2018 | 1. OBRAS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283190 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTACION FLUVIOMETRICA CANAL ALIMENTADOR DIGUA Y RIO CATO EN DIGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-22 | 2018-06-21 | TALCA | TALCA | SR | 10237 | 0 | 0 |  | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283491 | MANTENCION Y REPARACION MAYOR DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO BAKER EN DESAGUE LAGO BERTRAND Y RIO BAKER BAJO LOS ÑADIS | 1. OBRAS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 33500 | 6995930 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 16750 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283500 | contruccion y reparacion mayores estación Río Hurtado en Angostura de Pangue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 284161 | Reparación Mayor Estaciones DGA XII Región 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 8500 |  |  | 0 | 8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285227 | REPARACION MAYOR ESTACION RIO SALADO ANTE JUNTA RIO CURTI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285229 | CONSTRUCCION E INSTALACION PUENTE PARA CAUDALES MAYORES 12 METROS RIO PAMA RIO GRANDE ESTACION RIO COGOTI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285230 | RECONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO POCURO EN EL SIFON | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285231 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN RIO ANCOA ANTES DE TUNEL CANAL MELADO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16032 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285232 | REPARACION MAYORES DE 11 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53951 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285233 | ESTACIONES LEUFUCADE EN PURULON- RIO BUENO EN BUENO- LEUFUCADE EN PURULON- SAN PEDRO EN PUCONO- HUAHUM EN LA FRONTERA- CALLE CALLE EN PUPUNAHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285234 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE MONITOREO MAULLIN DESAHUE LAGO LLANQUIHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285235 | MANTENCION DE ESTACIONES PAINE EN PN 2 YT SAN JUAN EN DESEMBOCADURA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277173 | MIGRACION DEL SISTEMA DE CONSULTA DE DATOS SATELITALES POR INTERNET | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 4000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277184 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES FLUVIOMTRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 282718 | GASTO INHERENTE A RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 21768 |  |  | 0 | 17768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282733 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 7857 |  |  | 0 | 5771 | 0 | 558 | 0 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282739 | MATERIALES RED HIDROMETEOROLOGICA Y GASTOS GENERALES DARH SUBT. 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 2000 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 2086 | 0 | 0 | 465 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 86 | 35 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 11500 |  |  | 0 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282770 | Conservacion y Mantencion de la Red Hidrometrica Nacional (nuevo) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 222522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122522 | 100000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282795 | FIAR APERTURA REPARACION Y MANTENCIONES DE BIENES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 50 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282796 | FIAR REEMBOLSO REPARACION Y MANTENCIONES DE BIENES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 250 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 250 | 0 | 0 | 22 | 19 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 79 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282801 | GLOBAL DE GASTOS REPARACION Y MANTENCION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 5187 |  |  | 0 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12028 |  |  | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282844 | GASTOS DE MANTENCION, REPARACION Y PAGO OBSERVADORES DE RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 6618 |  |  | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282894 | Mantención Red Hidrométrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 7857 |  |  | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 283100 | GASTOS MENORES INHERENTES A RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 300 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283127 | MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 5663 |  |  | 0 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 16857 |  |  | 0 | 7857 | 0 | 0 | 1817 | 0 | 649 | 0 | 0 | 5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 26210 |  |  | 0 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283316 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 300 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283510 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 5180 |  |  | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283547 | MANTENCIÓN DE LA RED FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 19841 |  |  | 0 | 19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283685 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 1200 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 296 | 700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 283722 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES, ESTACIONES FLUVIOMETRICAS, DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 500 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 284149 | GASTO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 5253 |  |  | 0 | 306 | 0 | 0 | 13 | 193 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 284164 | Materiales, servicios, mantención y reparación en general de la Red de la DGA Magallanes y Antártica Chilena 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 13586 |  |  | 0 | 9086 | 0 | 0 | 983 | 628 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 | 3716 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 284403 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE LAS ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS HUASCO Y COPÍAPÓ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 02/04/2018 |  | 2018-04-06 | 2018-09-03 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 8628 | 78025350 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROFARMACOS L & L LTDA. | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 285794 | GASTOS INHERENTES A LA RED HIDROMETEOROLOGICA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 285800 | F.I.A.R. GASTOS MENORES RED HIDROMETRICA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 500 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277173 | MIGRACION DEL SISTEMA DE CONSULTA DE DATOS SATELITALES POR INTERNET | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277175 | INVENTARIO AUTOMATIZADO DE INSTRUMENTOS DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277186 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277614 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 1000 | 988 | 478 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282470 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 5000 |  |  | 0 | 6572 | 0 | 770 | 490 | 742 | 400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 1600 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277615 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCION DE DATOS A TRAVES DE TERCEROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 79 | 735 | 86 | 123 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282737 | PAGO RED DE OBSERVADORES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 729 |  |  | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 179 | 0 | 183 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282803 | FIAR APERTURA PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETEOROLOGICA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 1000 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282804 | FIAR REEMBOLSO PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETEOROLOGICA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 8219 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 8219 | 0 | 0 | 703 | 912 | 1000 | 800 | 0 | 800 | 400 | 1297 | 1999 | 308 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282844 | GASTOS DE MANTENCION, REPARACION Y PAGO OBSERVADORES DE RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 6618 |  |  | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282895 | Apertura Observadores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 209 |  |  | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282898 | Reembolso observadores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 625 |  |  | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283131 | APERTURA FIAR OBSERVADORES 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 900 |  |  | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283132 | FIAR OBSERVADORES 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA |  |  | 1576 | 13221345 | DAVID ESPINOZA QUEZADA | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 96 | 392 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 396 | 298 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 283136 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 1700 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283187 | PAGO DE OBSERVADORES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CURICO | CURICO |  |  | 7379 | 12413414 | MARIA CALDERON LISBOA | 0 | 7379 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 1229 | 0 | 1230 | 1230 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 283266 | OBSERVADORES RED HIDROMETEOROLIGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ÑUBLE | CHILLAN |  |  | 11311 | 10281024 | HUMBERTO SOLIER ROCCO ORDENES | 0 | 11311 | 0 | 0 | 499 | 1955 | 0 | 0 | 1771 | 1230 | 2500 | 0 | 2311 | 1045 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283563 | PAGO DE OBSERVADORES DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 5942 |  |  | 0 | 6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 1991 | 66 | 0 | 0 | 1957 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 283572 | RENDICIÓN PAGO OBSERVADORES DGA RMS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3379 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 1126 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 283577 | RENDICIÓN FINAL PAGO OBSERVADORES DGA RMS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 1127 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283655 | CONSERVACIÓN DE LA RED A TRAVES DE DATOS DE TERCEROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 0 |  |  | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283663 | PAGOS DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 3695 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 600 | 200 | 200 | 300 | 600 | 94 | 1272 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283924 | FIAR OBSERVADORES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 11626 | 12447347 | PATRICIO LUENGO AVALOS | 0 | 11626 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 2907 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 2907 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 284081 | FIAR PAGO OBSERVADORES, RED HIDROMETRICA, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3977 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 995 | 992 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 284162 | Pago de Observadores Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 2793 |  |  | 0 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 699 | 695 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 284364 | Apertura 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 208 | 10841870 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 284365 | Reembolso 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 624 | 10841870 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 284511 | FIAR PAGO DE OBSERVADORES 2018 RED HIDROMETRICA DGA REGIÓN DE ATACAMA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 5112 | 13534997 | GLORIA CICARDINI ESCOBAR | 0 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 1194 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 285795 | REEMBOLSO F.I.A.R. PAGO OBSERVADORES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 1400 | 6974777 | ANA MARIA LATORRE DE LA BARRA | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 285801 | F.I.A.R. PAGO DE OBSERVADORES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 0 | 6974777 | ANA MARIA LATORRE DE LA BARRA | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277187 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES SEDIMENTOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 283656 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE BOMBAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2800 |  |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277180 | PROCESAMIENTO DE L INFORMACION DE LA RED SEDIMENTOMETRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-02-17 | 26/02/2018 | 13/04/2018 | 2018-02-26 | 2018-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11496 | 76074765 | COMERCIAL SOLAR Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 13507 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 4200 | 1250 | 0 | 761 | 0 | 2250 | 3035 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277616 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES Y ENVIO DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 645 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 11500 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12028 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282899 | Mantención red sedimento métrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 300 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 75 | 56 | 50 | 50 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 16857 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 94 | 102 | 200 | 200 | 0 | 200 | 107 | 0 | 0 | 97 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 26210 |  |  | 0 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5170 | 200 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283340 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES Y ENVIO DE SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 14500 |  |  | 0 | 6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 900 | 2106 | 400 | 1459 | 294 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283529 | SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 2100 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 20 | 214 | 234 | 309 | 469 | 228 | 235 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283576 | SEDIMENTOS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 257 |  |  | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283657 | CONSERVACIÓN RED SEDIMENTOMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275034 | EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS TECNICA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS EN ZONAS FRIAS Y SUPERVIVENVIA EN MONTAÑA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 29/09/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-13 | 2018-07-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14984 | 76200688 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ANDINOS LIMITADA | 10000 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263362 | ADQUISICION DE TRANSMISORES SATELITALES IRIDIUM PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS PORTATILES DE LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2019-06-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14800 | 96654620 | CUNLOGAN SA | 8140 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 660 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277617 | ADQUISICION DE EQUIPOS METEOROLOGICOS PARA LA MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 21999 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 281781 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 50000 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 21428 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 285224 | ADQUISICION E EQUIPOS METEOROLOGICOS PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260923 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA Y FLUVIOMETRICA MOCHO-CHOSHUENCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 2017-07-31 | 2018-10-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 65000 | 65000 | 96589270 | INVAR S. A. | 29998 | 35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35003 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260928 | CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES GLACIO-METEOROLOGICAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 2017-11-03 | 2019-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 145000 | 144680 | 76329773 | SOC. CONSULT. DE PROFE. AQUANEXUS Y CIA LTDA | 70000 | 74680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272588 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICAS Y FLUVIOMETRICA MONTE TRONADOR Y ESTACION METEOROLOGICA GLACIAR CORTADERAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-19 | 2017-07-10 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 136000 | 136000 | 96589270 | INVAR S. A. | 34000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277243 | MANTENCION ESTACION SAN RAFAEL EN HIELO NORTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45995 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277248 | LOGISTICA GENERAL ZONA AUSTRAL Y GLACIAR TYNDALL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13102 | 0 | 145 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277618 | CONTRATACION DE GUIAS ESPECIALISTAS EN MONTAÑA Y FOTOCOPIAS DE PLANOS Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3031 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 66000 |  |  | 0 | 18214 | 3703 | 5205 | 2741 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 281423 | SERVICIO CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 515 |  |  | 0 | 281 | 0 | 115 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281783 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION RED DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 17459 | 0 | 3084 | 383 | 10371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 621 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281918 | Obras Civiles Glaciología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 2846 |  |  | 0 | 2846 | 0 | 29 | 2321 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 282570 | SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 414 |  |  | 0 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 282716 | GASTO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 363 |  |  | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282774 | Conservacion Red de medicion de parametros glaciologicos (nuevo) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 62622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62622 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282810 | ENVIO CORRESPONDENCIA TECNICA UNIDAD ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 202 |  |  | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 282959 | CORRESPONDENCIA Y OTROS, CAJAS ARCHIVADORES, ADQUISICIÓN INMOBILIARIO . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 700 |  |  | 0 | 428 | 0 | 213 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283317 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICOPTERO PARA MONITOREO EN ZONAS DE MONTAÑA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 25878 |  |  | 0 | 49005 | 0 | 7929 | 0 | 15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22129 | 3749 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 284117 | CONSERVACION RED MEDICION PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 14835 |  |  | 0 | 14835 | 0 | 0 | 10218 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 284119 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 339 |  |  | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 285225 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34877 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277173 | MIGRACION DEL SISTEMA DE CONSULTA DE DATOS SATELITALES POR INTERNET | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277174 | TRASPASO DE DATOS METEOROLOGICOS DE DMC | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277182 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277183 | ARRIENDO DE HORAS DE VUELO DE HELICOPTERO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 1669 | 0 | 364 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277619 | MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE LA RED HIDROMETEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 595 | 506 | 116 | 0 | 631 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 66000 |  |  | 0 | 30689 | 0 | 0 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281834 | públicaCION LISTADO DERECHOS AFECTOS A PAGO PATENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 1399 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282003 | GLOBAL DE GASTOS ARRIENDO HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO PARA MONITOREO DE RUTA DE NIEVE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 30000 |  |  | 0 | 17619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1842 | 5000 | 4777 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282414 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3000 |  |  | 0 | 2209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 282718 | GASTO INHERENTE A RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 21768 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282733 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 7857 |  |  | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 11500 |  |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282797 | FIAR REEMBOLSO REPARACION Y MANTENCIONES DE BIENES METEOROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MALLECO | ANGOL |  |  | 300 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 70 | 60 | 30 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282802 | GLOBAL DE GASTOS REPARACION Y MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 1700 |  |  | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 767 | 0 | 0 | 230 | 20 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12028 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282844 | GASTOS DE MANTENCION, REPARACION Y PAGO OBSERVADORES DE RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 6618 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 310 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282901 | Mantención red Hidrometeorologica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 1500 |  |  | 0 | 1499 | 0 | 140 | 137 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 16857 |  |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 2338 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 283170 | ATENDER GASTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 2000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283186 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 3400 |  |  | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 26210 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283318 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 100 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283519 | MANTENCIÓN ESTACIONES METEREOLOGICAS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 1900 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283532 | MANTENCIÓN DE LA RED METEOROLÓGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283658 | CONSERVACIÓN RED HIDROMETEOROLOGICA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283687 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | OSORNO | OSORNO |  |  | 400 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 284164 | Materiales, servicios, mantención y reparación en general de la Red de la DGA Magallanes y Antártica Chilena 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 13586 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 284229 | Indumentaria de Alta Montaña | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 639 |  |  | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 284444 | CONSERVACION RED METEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 4100 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277104 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO (OBRAS MAYORES MENORES)EN EL CONTECTO DE LA PLATAFORMA DEL SNIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2019-01-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37040 | 99565660 | AMPLUS IT SPA | 0 | 37041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6147 | 0 | 0 | 30894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277105 | PROPUESTA DE ANALISIS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO NUEVAS REGULARIZACIONES DEL DEPTO DE ADM DE RECURSOS HIDRICOS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20062 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277107 | ANALISIS Y DISEÑO DE LA INTEGRACION DEL PROCESO NUEVAS REGULARIZACIONES CON GESTOR DOCUMENTAL Y DE LA MODIFICACION A CONSULTA E EXPEDIENTES PARA LA INCOR´PORACION DE SOLICITUDES DEL TIPO NR | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2018-08-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22968 | 76424586 | GRC SERVICES IT RESEARCH & DEVELOPMENT SPA | 0 | 18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283957 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO RECEPCION DE OBRAS (MAYORES MENORES) EN EL CONTEXTO DE LA PLATAFORMA DEL SNIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 35660 | 99565660 | AMPLUS IT SPA | 0 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284447 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE UN MIGRADOR DE EXPEDIENTES DE DERECHOS DE AGUAS HACIA GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-09-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13120 | 99565660 | AMPLUS IT SPA | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285223 | CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOA E INVENTARIOS CPA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 277108 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1824 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 282442 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVO E INVENTARIOS CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 5000 |  |  | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 282789 | COMPRA EQUIPOS PARA RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 1440 |  |  | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 282817 | FONDOS DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4445 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Arica y Parinacota | 282838 | EQUIPAMIENTO DARH -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 4700 |  |  | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Tarapacá | 282920 | Mantención Archivos CPA | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 5120 |  |  | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | O Higgins | 283097 | GASTOS PARA ATENDER EL CONTROL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y PARA CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL C. DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 7334 |  |  | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 900 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 283121 | EQUIPAMIENTO DARH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 1080 |  |  | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Bio Bío | 283264 | UARH DGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 7275 |  |  | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 283378 | CONTRATO PARA GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL CÓDIGO DE AGUAS. EN DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3701 |  |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 283548 | DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 420 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Lagos | 283598 | ADQUISCION DE MUEBLES DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 4890 |  |  | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Valparaíso | 283640 | ADQUISIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 2400 |  |  | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 300 | 360 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 283689 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS DEL CPA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 7000 |  |  | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Magallanes | 284165 | Adquisición de equipamiento para el DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Arica y Parinacota | 284483 | MUEBLES OFICINA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 520 |  |  | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 295 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 130 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 285387 | EQUIPAMIENTO PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ARCHIVO E INVENTARIO CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  |  | 400 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277120 | ADQUISICION DE EQUIPOS SOFWARE Y COMPUTACIONALES NECESARIOS EN LAS LABORES DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277621 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERRENOS NECESARIOS EN LAS LABORES DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 282444 | GLOBAL DE GASTOS DE EQUIPOS PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 2075 | 7531 | 3700 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 1693 | 2926 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | O Higgins | 283652 | ADQUISICION ENFRIADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 576 |  |  | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 283690 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 10000 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277622 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS públicaCIONES DIFUSION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277623 | ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TERRENO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 43039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 1500 | 8058 | 26621 | 4456 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277627 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, FOTOCOPIADOS DE PLANOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 7280 | 1074 | 5133 | 4720 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 280727 | CONTRATO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE LOS RÍOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 1667 |  |  | 0 | 1596 | 0 | 96 | 86 | 141 | 150 | 0 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 223 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 66000 |  |  | 0 | 11031 | 0 | 3701 | 1469 | 459 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1102 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282445 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 20000 |  |  | 0 | 25174 | 0 | 89 | 4844 | 633 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4000 | 3500 | 5608 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282654 | GASTO DE ENVIÓ CORRESPONDENCIA TÉCNICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 2688 |  |  | 0 | 2687 | 0 | 86 | 228 | 1333 | 250 | 250 | 0 | 65 | 65 | 97 | 187 | 126 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 282716 | GASTO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 363 |  |  | 0 | 214 | 0 | 77 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282741 | CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA - DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 3320 |  |  | 0 | 3320 | 0 | 258 | 93 | 79 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1959 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282777 | conservacion y mantencion de archivos e inventarios CPA (nuevo) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 59627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59627 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282790 | CORREOS DE CHILE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2000 |  |  | 0 | 2300 | 0 | 164 | 111 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282809 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE RECURSOS HIDRICOS DGA IX REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 6110 |  |  | 0 | 6110 | 0 | 0 | 130 | 2411 | 1700 | 0 | 300 | 300 | 359 | 0 | 910 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282817 | FONDOS DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 4445 |  |  | 0 | 2007 | 0 | 0 | 505 | 281 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 131 | 188 | 792 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282922 | Conservación Inventarios CPA | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 1985 |  |  | 0 | 1985 | 0 | 0 | 1250 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 282959 | CORRESPONDENCIA Y OTROS, CAJAS ARCHIVADORES, ADQUISICIÓN INMOBILIARIO . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 700 |  |  | 0 | 286 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 283097 | GASTOS PARA ATENDER EL CONTROL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y PARA CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL C. DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 7334 |  |  | 0 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 334 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283120 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DARH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 276 |  |  | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283124 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 3665 |  |  | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2165 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283129 | GASTOS PROYECTO ASOCIADO A DARH, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 1825 |  |  | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 283264 | UARH DGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 7275 |  |  | 0 | 6315 | 0 | 466 | 266 | 1631 | 0 | 500 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 3315 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 283378 | CONTRATO PARA GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL CÓDIGO DE AGUAS. EN DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 3701 |  |  | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 516 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 513 | 269 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283550 | DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 1695 |  |  | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283596 | ADQUISICION DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 5235 |  |  | 0 | 5235 | 0 | 0 | 490 | 243 | 2535 | 300 | 0 | 600 | 300 | 300 | 57 | 410 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283636 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 2900 |  |  | 0 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283660 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 2615 |  |  | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1600 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 284168 | Vestuario, envío de correspondencia y elementos varios del DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 2840 |  |  | 0 | 2840 | 0 | 0 | 47 | 44 | 103 | 153 | 274 | 150 | 0 | 0 | 2069 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277213 | EVALUACION DE LA CONDICION TROFICA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283189 | EVALUACION DE LA CONDICION TROFICA EN CUERPOS LACUSTRE | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-22 | 2018-03-29 | 23/03/2018 |  | 2018-03-28 | 2018-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24577 | 76552192 | Ingeniería Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 423 | 10000 | 2077 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277212 | ANALISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277214 | ANALISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-03-28 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8000 | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277215 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO Y SONDAD Y MANTENCION DE BOTE ZODIAC | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 500 | 727 | 500 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281738 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION RED DE LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 5000 |  |  | 0 | 5736 | 0 | 1783 | 114 | 536 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 886 | 0 | 417 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277216 | REEMPLAZO DE CUBIERTA DE TECHUMBRE Y SUS VIDRIOS ASOCIADOS EN DEPENDENCIAS DE LABORATORIO AMBIENTAL INCLUIDAS SUS BODEGAS UBICADAS EN EDIFICIO DE CALLE STA ROSA 342 STGO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 20000 | 17580 | 15545590 | MARIA PAZ FIERRO CUEVAS | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277217 | MANTENCION REPARACION Y/O CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277218 | PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277219 | SUMINISTRO REACTIVOS INSUMOS Y GASES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282430 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 15000 |  |  | 0 | 12686 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4385 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 616 | 2312 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282440 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE REACTIVOS, INSUMOS Y GASES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 35000 |  |  | 0 | 37316 | 0 | 0 | 0 | 3043 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 9273 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283916 | APOYO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA AL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 14/03/2018 |  | 2018-03-15 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4000 | 78370360 | LABORATORIO HIDROLAB SA | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277220 | APOYO PARA LA ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283600 | ACREDITACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL BAJO NORMA ISO 17025 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-05 | 2018-08-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 215 | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0 | 429 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285492 | CONTRATACION DE AUDITORIA INTERNA BAJO NCH-ISO 17025 OF 2005 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA INVESTIGACION Y RESOLUCION DE NO CONFORMIDADES | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285669 | EVALUACION DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE AMPLIACION DE ALCANCE POR ACREDITACION DE LABORATORIO AMBIENTAL DGA BAJO NCH-ISO 17025 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 04/05/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-09 | 2018-12-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2017 | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 277275 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 284268 | GLOBAL DE GASTO PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO CONSERVACION DE LA RED DE AGUA HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2000 |  |  | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277185 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MEDICIONES EN POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277169 | MANTENCION E INTALACIONES EN POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3086 | 1104 | 1600 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277222 | MANTENCION DE SONDAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | Servicios de mantención y reparación de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277223 | MUESTREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277224 | INSUMOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 16252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2500 | 2500 | 1736 | 7861 | 800 | 700 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277251 | SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS DE AGUAS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 66000 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282429 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12000 |  |  | 0 | 12245 | 0 | 186 | 4835 | 4280 | 945 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 599 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 12028 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282893 | Mantención de la red calidad de agua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 16857 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 26210 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283527 | MANTENCIÓN RED DE POZOS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 1600 |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283534 | MANTENCIÓN RED DE POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 4000 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0