D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283649 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 0 |  |  | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 285733 | MUESTREO EN TERRENO ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LAS REGIONES DEL BIOBIO MAULE GRAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS VALPARAISO Y COQUIMBO | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263288 | LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO, PROCESO DE PAGO 2019. | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-06 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-12-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 52000 | 76109881 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 15000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277231 | CONSERVACIÓN INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO AÑO 2020 | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 13000 | 65000 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 277162 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS FISCALIZADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 283940 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 3000 |  |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277163 | ADQUISICION DE DRON PARA FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277161 | ADQUISICION ROPA DE SEGURIDAD ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES, INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FISCALIZADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 4000 | 2000 | 44 | 853 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277628 | públicaCION EN DIARIO OFICIAL PROCESO DE PAGO PATENTE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 3872 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 281766 | públicaCIONES DE FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | TALCA | TALCA |  |  | 3193 |  |  | 0 | 3192 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 281780 | CONTRATO POR PAGO DE públicaCIONES DEL LISTADO DE PAGO DE PATENTES POR NO USO AÑO 2018, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA |  |  | 1657 |  |  | 0 | 1656 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 281815 | PUBLACION Y DIFUSION RADIAL, RES. DGA N° 3430/2017 POR PAGO DE PATENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION |  |  | 4542 |  |  | 0 | 4542 | 0 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281834 | públicaCION LISTADO DERECHOS AFECTOS A PAGO PATENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  |  | 1399 |  |  | 0 | 1398 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 281897 | públicación Fiscalización | 4. OBRA CONCESIONADA | [8 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE |  |  | 1071 |  |  | 0 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 281909 | públicaCION DE PATENTES POR NO USO DE LAS AGUAS PERIODO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CAUTÍN | TEMUCO |  |  | 8000 |  |  | 0 | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 281911 | PAGO DE públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA |  |  | 3511 |  |  | 0 | 3510 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 281947 | PAGO DE PATENTES DE AGUAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ARICA | ARICA |  |  | 174 |  |  | 0 | 274 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 281984 | FONDOS FISCALIZACIÓN 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 2452 |  |  | 0 | 2451 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 282006 | públicaCION DE PAGO PATENTE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | ELQUI | LA SERENA |  |  | 5567 |  |  | 0 | 5566 | 0 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 282032 | PAGO públicaCIONES PATENTES DERECHOS DE AGUAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA |  |  | 8169 |  |  | 0 | 8168 | 0 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 282056 | públicaciones DGA Region de Atacama 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COPIAPO | COPIAPO |  |  | 750 |  |  | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282141 | CONSERVACION INVENTARIO D°AGUA AFECTO PAGO DE PANTENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE |  |  | 733 |  |  | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 282437 | GASTOS públicaCIONES Y EMISIÓN RADIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 5. EXPROPIACIONES | [8 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  |  | 3684 |  |  | 0 | 3685 | 0 | 2017 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 282578 | PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  |  | 767 |  |  | 0 | 767 | 0 | 677 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282581 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 20000 |  |  | 0 | 35622 | 0 | 14594 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277230 | IMPLEMENTACION METODO DE NITROGENO TOTAL PARA MUESTRA DE LA RED DE CALIDAD | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277225 | REACTIVOS ICP Y CROMATOGRAFIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277226 | INSUMOS Y ACCESORIOS EQUIPOS LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277227 | EMERGENCIAS - CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277228 | MANTENCION DE SONDAS - CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277229 | SERVICIO ELIMINACION DE RESIDUOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277232 | ANALISIS DE NITROGENO EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTE DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 27/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-03-27 | 2019-01-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277233 | NORMA SECUNDARIA CALIDAD DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1957 | 1043 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277235 | EXTERNALIZACION DE MUESTRAS | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 1000 | 1000 | 509 | 0 | 10000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282438 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 10000 |  |  | 0 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 943 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283930 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-03-27 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 2018-04-10 | 2019-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7791 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 285633 | ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA RED DE CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO Y VALDIVIA | 3. Asesorías Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-05 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7057 | 80914400 | SGS CHILE LTDA SOC DE CONTROL | 0 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7057 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30410423-0 | CONSTRUCCION CANAL HIDRÁULICO PARA ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN EN PILAS PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 279477 | Equipos Construcción Canal Hidráulico para Estudios de Socavación en Pilas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [8 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO |  |  | 9449 |  |  | 9449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30410423-0 | CONSTRUCCION CANAL HIDRÁULICO PARA ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN EN PILAS PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 284772 | Construcción Canal Hidráulico para Estudios de Socavación en Pilas | 1. OBRAS | [8 empty] | TALAGANTE | PEÑAFLOR |  |  | 24706 |  |  | 0 | 24706 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20130 | 0
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30422703-0 | REPOSICION TALLERES EN LABORATORIO HIDRAULICO PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256972 | Reposición de Talleres en Laboratorio Hidráulico peñaflor | 1. OBRAS | [8 empty] | TALAGANTE | PEÑAFLOR |  |  | 316998 |  |  | 200909 | 115828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38609 | 38609 | 0 | 38610 | 4961