## Hoja1
Región | Servicio | Provincia | Comuna | Cód BIP | Nombre IDI | Clasificación | Cód Contrato | Nombre Contrato | Monto Contrato (M$) (1) | Fecha inicio | Estado | Rut Contratista | Nombre Contratista | Avance Físico (%)
Arica y Parinacota | Adm.Sist.Concesiones | Arica | Arica | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178897 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Norte | 1780932 | 2012-01-23 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Aeropuertos | PARINACOTA | PUTRE | 30075714-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA, PUTRE. XV REGIÓN. | 1. OBRAS | 200004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE ZAPAHUIRA PUTRE XV REGIÓN | 1689911 | 2013-12-31 | Terminado | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 100
Arica y Parinacota | Aeropuertos | PARINACOTA | PUTRE | 30075714-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA, PUTRE. XV REGIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200006 | Asesoría a la Inspección Fiscal CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE ZAPAHUIRA PUTRE XV REGIÓN | 197198 | 2014-04-01 | Terminado | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100
Arica y Parinacota | Agua Potable Rural | ARICA | ARICA | 30129731-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR, CHAPISCA, MOLINO Y SORA | 1. OBRAS | 212315 | Construcción Sistema de Agua potable Rural Chapisca Molino y Sora comuna de Arica | 656078 | 2013-11-23 | En Ejecución | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 80.7
Arica y Parinacota | Agua Potable Rural | ARICA | ARICA | 30129763-0 | CONSTRUCCION INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE ACHA | 1. OBRAS | 207295 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Acha comuna de Arica | 678763 | 2013-08-21 | En Ejecución | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 98
Arica y Parinacota | Agua Potable Rural | ARICA | ARICA | 30129794-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CERRO MORENO ARICA | 1. OBRAS | 212907 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO MORENO COMUNA DE ARICA | 790765 | 2014-01-20 | En Ejecución | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 7
Arica y Parinacota | Agua Potable Rural | ARICA | ARICA | 30273723-0 | CONSERVACION CONSERVACION OBRAS DE REPARACION LAS MAITAS | 1. OBRAS | 221063 | Conservacion Obras de Reparacion Las Maitas Comuna de Arica | 44223 | 2014-05-13 | Terminado | 76075740 | INDUSTRIA METALURGICA IMETAL LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Agua Potable Rural | ARICA | CAMARONES | 30254974-0 | CONSERVACION OBRAS DE REPARACIÓN APR CODPA CAMARONES | 1. OBRAS | 220174 | Reabastecimiento de Agua Potable Rural de Codpa, Comuna de Camarones | 7826 | 2014-06-05 | Terminado | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Agua Potable Rural | ARICA | CAMARONES | 30255672-0 | CONSERVACION OBRAS DE REPARACIÓN APR CAMARONES CAMARONES | 1. OBRAS | 220204 | emergencia de reabastecimiento de agua potable rural de camarones | 25006 | 2014-04-07 | Terminado | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100
Arica y Parinacota | D.G. Aguas |  |  | 30222172-0 | DIAGNOSTICO DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO CAMARONES CUENCA RIO CAMARONES | 2. ESTUDIOS | 226339 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA CUENCA DEL RIO CAMARONES CUENCA RIO CAMARONES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30131757-0 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RIO LAUCA | 2. ESTUDIOS | 221799 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RIO LAUCA ARICA Y PARINACOTA - 31.01.002.30131757-0 | 150313 | 2014-09-30 | En Ejecución | 76185765 | MATRAZ CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA. | 30
Arica y Parinacota | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30131757-0 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RIO LAUCA | 2. ESTUDIOS | 212534 | SALDO DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA CUENCA DEL RIO LAUCA-REGION DE ARICA Y PARINACOTA - XV REGION | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 222982 | CONSERVACION BALNEARIO EL LAUCHO Y SECTOR NORTE EX ISLA ALACRÁN, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 267990 | 2014-09-11 | En Ejecución | 79838960 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A. | 15
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 219669 | Conservación Balneario La Lisera Región de Arica y Parinacota | 269506 | 2014-08-09 | En Ejecución | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 20
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 221892 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | 0 | 2015-01-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 182561 | CONSERVACION BRAZO EX ISLA EL ALACRAN | 817381 | 2013-06-25 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 100
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 180782 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 222982 | Modificacion del contrato nº222982 , CONSERVACION BALNEARIO EL LAUCHO Y SECTOR NORTE EX ISLA ALACRÁN, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79838960 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A. | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | 223362 | Analisis de Riesgo Sismico para la Conservación del Sitio 7 del Puerto de Arica | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | 207677 | Conservacion Diseño Ingeniería de Detalle de superestructura del sitio 7 del puerto de Arica | 59895 | 2013-12-31 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | 220212 | ESTUDIO DIAGNOSTICO POST SISMO 01 ABRIL EN BALNEARIOS EL LAUCHO Y LA LISERA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 18000 | 2014-07-26 | En Ejecución | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226583 | Asesoria Inspección Fiscal Conservación Borde Costero cuevas de Anzota | 0 | 1900-01-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30122374-0 | MEJORAMIENTO PASEO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA BRAVA, ARICA | 2. ESTUDIOS | 199021 | DISEÑO MEJORAMIENTO PASEO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA BRAVA, ARICA | 59896 | 2013-08-05 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 57
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | ARICA | 30132034-0 | CONSTRUCCION PASEO DE BORDE COSTERO SECTOR CORAZONES, ARICA | 2. ESTUDIOS | 212555 | Diseño Construcción Paseo y Protección Borde Costero Sector Corazones Arica | 71865 | 2014-07-03 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Arica y Parinacota | O. Portuarias | ARICA | CAMARONES | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 206375 | CONSERVACIÓN MUELLE Y REPOSICIÓN PESCANTE CALETA CAMARONES | 128174 | 2013-07-17 | Terminado | 77648340 | RAUL PEY Y CIA. LIMITADA | 100
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas |  |  | 30078364-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 221694 | Estudio de Inundación Producida por Caudales Extremos vertidos desde El Embalse Caritaya Región de Arica y Parinacota | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas |  |  | 30297832-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | 1. OBRAS | 224670 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES XV REGION (PLAN DE EMPLEO) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | 2. ESTUDIOS | 173173 | Estudio de impacto ambiental embalse Livilcar Region de Arica y Parinacota | 220350 | 2011-10-28 | En Ejecución | 96697500 | AMBAR S.A. | 21.99
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | 2. ESTUDIOS | 173173 | Modificacion del contrato nº173173 , Estudio de impacto ambiental embalse Livilcar Region de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96697500 | AMBAR S.A. | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 2. ESTUDIOS | 204203 | Diseño de sistema de purga Embalse Chironta | 190949 | 2013-07-04 | En Ejecución | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 11.9
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 2. ESTUDIOS | 180904 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse Chironta Región de Arica y Parinacota | 120420 | 2011-09-02 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 80.2
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 2. ESTUDIOS | 208198 | ESTUDIO DE SEDIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA EMBALSE CHIRONTA | 49954 | 2013-08-05 | En Ejecución | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 2. ESTUDIOS | 180904 | Modificacion del contrato nº180904 , Estudio de Impacto Ambiental Embalse Chironta Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207186 | Modelo Físico Túnel de Purga | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA EN ARICA | 1. OBRAS | 182674 | Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 20513334 | 2014-05-30 | En Adjudicación | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA EN ARICA | 2. ESTUDIOS | 204049 | Caracterización arqueológica del área del proyecto Entubamiento Canal Azapa | 121978 | 2013-12-06 | En Ejecución | 76292667 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA EN ARICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208024 | Asesoría de Proyecto a la Construcción del Entubamiento del Canal Matriz Azapa XV Región de Arica y Parinacota | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA EN ARICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182675 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 1478411 | 2014-06-09 | En Adjudicación | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30078364-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | 1. OBRAS | 220233 | Obras de emergencia Canal Azapa comuna de Arica región de Arica y Parinacota | 29791 | 2014-04-03 | Terminado | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30105868-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 213831 | Conservación de riberas Cauce Urbano Región de Arica y Parinacota Etapa I año 2014 | 380215 | 2014-07-31 | En Ejecución | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 28.6
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | ARICA | ARICA | 30105868-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 219127 | Conservación de Riberas Valle de Lluta Región de Arica y Parinacota Etapa I 2014 | 447484 | 2014-09-26 | En Ejecución | 79675030 | EMPRESA CONSTRUCTORA AGUAS CLARAS LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 30078364-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | 1. OBRAS | 219674 | Conservación de obras fiscales de riego pretiles río Azufre 2014 | 457476 | 2014-09-26 | En Adjudicación | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | PARINACOTA | PUTRE | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | 2. ESTUDIOS | 225744 | Estudio Lidar Sector Livilcar, Región de Arica y Parinacota | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | PARINACOTA | PUTRE | 30078364-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | 1. OBRAS | 213695 | Conservación y reparación Canal Lauca 2014 | 585761 | 2014-09-26 | Terminado | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Obras Hidráulicas | PARINACOTA | PUTRE | 30095142-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN OBRAS DE RIEGOS FISCALES CANAL LAUCA XV REG. | 1. OBRAS | 213695 | Conservación y reparación Canal Lauca 2014 | 585761 | 2014-09-26 | Terminado | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad |  |  | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 224126 | CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213267 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposición Ruta 11 CH S:Arica Tambo Quemado KM 36-60 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | 1. OBRAS | 207182 | Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211574 | Indemnización contrato Nº172270 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Tramo DM. 170.000 - DM. 192.592,64, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 42496 | 2014-11-15 | En Adjudicación | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30079107-0 | REPOSICION PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA CAMARONES | 1. OBRAS | 221151 | Emergencia Estabilización de Taludes Ruta 5, Sector Cuesta Camarones, KM. 1.965,800 ¿ KM. 1.990,720; Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 2480039 | 2014-11-15 | En Adjudicación | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30079222-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA ACHA | 1. OBRAS | 185245 | Modificacion del contrato nº185245 , Reposición de Pavimento y Construcción Tercera pista Ruta 5, Sector Cuesta Acha, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30079222-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA ACHA | 1. OBRAS | 185245 | Reposición de Pavimento y Construcción Tercera pista Ruta 5, Sector Cuesta Acha, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 5770335 | 2014-01-28 | En Ejecución | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 63.27
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30079222-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA ACHA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220623 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de Pavimento y Construcción Tercera pista Ruta 5, Sector Cuesta Acha, Tramo DM 2.052.500,00 - DM 2.062.000,00, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 448572 | 2014-07-31 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30079222-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA ACHA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220623 | Modificacion del contrato nº220623 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de Pavimento y Construcción Tercera pista Ruta 5, Sector Cuesta Acha, Tramo DM 2.052.500,00 - DM 2.062.000,00, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | 1. OBRAS | 213252 | Conservación saneamiento caminos rurales, etapa II, rutas A-15, A-169 y A-345, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 0 | 2014-12-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | 2. ESTUDIOS | 186345 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 227000 | 2012-09-01 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 82
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | 2. ESTUDIOS | 186345 | Modificacion del contrato nº186345 , Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30081072-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3ª PISTA CUESTA CHACA NORTE | 1. OBRAS | 198598 | Reposición de Pavimento y Construcción Tercera Pista Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Chaca, Tramo DM 2.027.600,00 - DM 2.039.012,59 Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 5942611 | 2013-03-08 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30081072-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3ª PISTA CUESTA CHACA NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de Pavimento y Construcción Tercera Pista Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Chaca, Tramo Dm 2.027.600,00 - Dm 2.039.012, 59, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 486135 | 2013-03-08 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 78.74
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30081325-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA 2009-2011 | 1. OBRAS | 147993 | Conservación Periódica Ruta A-35, Sector Calachoco, Km. 49,480 al Km. 49,620; y Ruta A-315, Sector Guañacagua, Km. 4,570 al Km. 4,720; Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 354242 | 2009-06-12 | Terminado | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | 1. OBRAS | 149872 | Modificacion del contrato nº149872 , Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | 1. OBRAS | 149872 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 9381591 | 2011-02-19 | En Ejecución | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 70.73
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | 1. OBRAS | 207111 | Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 5852601 | 2014-02-25 | En Ejecución | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 9.57
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 205876 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL ¿CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-301, SECTOR CRUCE RUTA 5 - ACHA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿. | 781013 | 2013-11-29 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 55.48
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 207870 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL: CONSERVACION PERIÓDICA RUTA A-163, SECTOR PUNTA DE CABUZA, DM 0,000 AL DM 300,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 970716 | 2013-09-13 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221143 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA ¿CONSERVACIÓN EN LA RED VIAL BÁSICA EN RUTA A-137, DM. 20.000 AL DM. 22.000, POR SECTORES Y RUTA A-27, DM. 41.000 AL DM. 51.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 965913 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221144 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA RUTA A-15, DM. 12.000,00 AL DM. 21.800,00 POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 552358 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221147 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA RUTA A-31, DM. 53.000,00 A DM. 70.000,00 POR SECTORES Y RUTA A-345, DM. 10.000,00 A DM. 16.000,00 POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1942531 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 201513 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 5993803 | 2013-06-04 | En Ejecución | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 41.43
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 201513 | Modificacion del contrato nº201513 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208978 | "Asesoría Inspección Técnica Contrato de Conservación Global Mixto Arica Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota" | 714875 | 2014-02-07 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 11.2
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | 2. ESTUDIOS | 200981 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 12 sector Cruce Ruta 5-Aeropuerto Chacalluta Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota | 160690 | 2014-01-13 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 50
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30122657-0 | CONSERVACION RED VIAL XV REGION 2012 - 2013 | 1. OBRAS | 197326 | Conservación por Emergencia¿ Conservación de la Red Vial Comunal Ruta A-161, DM. 0,00 al DM. 830,00; por sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota¿. | 687830 | 2012-10-19 | Terminado | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30122657-0 | CONSERVACION RED VIAL XV REGION 2012 - 2013 | 1. OBRAS | 192902 | Reposición (Reconstrucción) de Emergencia Ruta A-173, km 0,000 al km 0,340, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 297001 | 2012-07-09 | Terminado | 76364430 | CONSTRUCTORA CELERA S.A | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30124737-0 | MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LIMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGION | 2. ESTUDIOS | 200974 | Estudio de Prefactibilidad Técnica Mejoramiento Ruta Andina Sector Límite Regional -Ruta 11 -CH Región de Arica y Parinacota | 400000 | 2013-10-01 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30124737-0 | MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LIMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGION | 2. ESTUDIOS | 200974 | Modificacion del contrato nº200974 , Estudio de Prefactibilidad Técnica Mejoramiento Ruta Andina Sector Límite Regional -Ruta 11 -CH Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | 2. ESTUDIOS | 222911 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, sector "D": Rotonda Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30132075-0 | REPOSICION RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMAD, S: C. CARDONE ZAPAHUIRA | 2. ESTUDIOS | 220985 | Estudio de ingenieria Reposicion Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica Y Parinacota | 0 | 2014-12-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | 2. ESTUDIOS | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH ¿ cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 699500 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | 1. OBRAS | 219582 | Conservacion de la Red Vial Basica, "Conservacion Periodica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Provincia de Parinacota, Region de Arica y Parinacota". | 5689911 | 2014-11-24 | En Adjudicación | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219581 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion de la Red Vial Basica, Conservacion Periodica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Region de Arica y Parinacota. | 430912 | 2014-12-15 | En Adjudicación | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 219836 | Conservación de la Red Vial , "Conservación Camino Básico Ruta A-105, Sector Cruce Ruta 11-CH-Linderos, Dm. 0,000 al Dm. 3.060,22, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota¿ | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 219835 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1310632 | 2014-10-10 | En Ejecución | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | ARICA | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 220856 | Conservación de la Red Vial, "Conservación Camino Básico Ruta A-37, Sector Cruce Ruta 5 - Chaca - Cruce Ruta 5 y Conexión a Ruta 5, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota " | 808981 | 2014-10-10 | En Ejecución | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES | 30079107-0 | REPOSICION PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA CAMARONES | 1. OBRAS | 183161 | Modificacion del contrato nº183161 , Reposición de Pavimento y Construcción de Terceras Pistas, Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Camarones, Tramo Dm. 1.965.800,00 - Dm. 1.990.717,70, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76240472 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CUESTA CAMARONES LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES | 30079107-0 | REPOSICION PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA CAMARONES | 1. OBRAS | 183161 | Reposición de Pavimento y Construcción de Terceras Pistas, Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Camarones, Tramo Dm. 1.965.800,00 - Dm. 1.990.717,70, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 23789613 | 2012-09-14 | En Ejecución | 76240472 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CUESTA CAMARONES LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES | 30079107-0 | REPOSICION PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: CUESTA CAMARONES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 183162 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de Pavimento y Construcción de Terceras Pistas, Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Camarones, Tramo Dm. 1.965.800,00 - Dm. 1.990.717,70, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1249820 | 2013-02-19 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46.96
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221150 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA RUTA A-35, DM. 45.000,00 A DM. 47.000,00 POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1494181 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 220857 | Conservación de la Red Vial, "Conservación Camino Básico Ruta A-345, Sector Cruce Ruta 5 - Taltape ¿ Cruce Ruta A-331 Pachica, Dm. 0.000,00 al Dm. 12.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Comuna de Camarones, Región de Arica y Parinacota | 993545 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 220859 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 AL KM. 73,50, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1388251 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES, ARICA | 30106220-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL XV REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174693 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNAS DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿ | 6635719 | 2011-10-13 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 67.98
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA | CAMARONES, ARICA | 30106220-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL XV REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174693 | Modificacion del contrato nº174693 , ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNAS DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿ | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA Y PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 193263 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, SECTOR CUESTA DE CHACA SUR, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1466795 | 2012-10-04 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA Y PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 193262 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, SECTOR ROTONDA JUAN GUILLÉN CANALES LÍMITE URBANO NORTE ARICA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 2309020 | 2012-09-01 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA Y PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 224129 | Conservación de Señales y Elementos de Seguridad, Provincia de Arica y Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 338774 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 99537890 | APIA S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA Y PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 224127 | Conservación de Señales y Elementos de Seguridad, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 337627 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 99537890 | APIA S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA Y PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221152 | Estabilización de Taludes Ruta 5, Sector Cuesta Chaca Norte, Km. 2.034,600 - Km. 2.035,100; Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1599973 | 2014-11-28 | En Adjudicación | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204988 | Consultoría para la Actualización de la información de la Infraestructura Vial Región de Arica y Parinacota | 220001 | 2013-12-30 | En Ejecución | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 56
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204988 | Modificacion del contrato nº204988 , Consultoría para la Actualización de la información de la Infraestructura Vial Región de Arica y Parinacota | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | 30106220-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL XV REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174701 | ASESORIA INSPECCION TECNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO 2011-2015; PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA; REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1439843 | 2011-11-22 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 65.99
Arica y Parinacota | Vialidad | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | 30125649-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | 201388 | Estudio de Ingenería Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Arica y Parinacota | 140000 | 2013-12-26 | Terminado | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 207868 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - PAMPA ANCOCHALLOANI, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1787592 | 2013-09-17 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 99.9
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221145 | Conservación por Emergencia ¿Conservación de la Red Vial Básica Ruta A-23, DM. 36.000 al DM. 39.000, por sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota¿ | 597907 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 209047 | CONSERVACION RUTINARIA EN LA RUTA ANDINA, SECTOR: PARINACOTA-VISVIRI, TRAMO KM 12 A KM 0, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1042673 | 2013-12-09 | Terminado | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 209047 | Modificacion del contrato nº209047 , CONSERVACION RUTINARIA EN LA RUTA ANDINA, SECTOR: PARINACOTA-VISVIRI, TRAMO KM 12 A KM 0, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | 30036559-0 | CONSTRUCCION REPOSICION RED VIAL ANDINA SECTOR: PARINACOTA VISVIRI | 1. OBRAS | 149842 | Construcción Reposición Red Vial Andina Sector Parinacota - Visviri CMT | 2700000 | 2009-12-31 | Terminado | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | 30036559-0 | CONSTRUCCION REPOSICION RED VIAL ANDINA SECTOR: PARINACOTA VISVIRI | 1. OBRAS | 192764 | Construcción Reposición Red Vial Andina Sector: Parinacota - Visviri, Región de Arica y Parinacota CMT | 529267 | 2012-12-21 | Terminado | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | 30036559-0 | CONSTRUCCION REPOSICION RED VIAL ANDINA SECTOR: PARINACOTA VISVIRI | 1. OBRAS | 149842 | Modificacion del contrato nº149842 , Construcción Reposición Red Vial Andina Sector Parinacota - Visviri CMT | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | 30036559-0 | CONSTRUCCION REPOSICION RED VIAL ANDINA SECTOR: PARINACOTA VISVIRI | 1. OBRAS | 192764 | Modificacion del contrato nº192764 , Construcción Reposición Red Vial Andina Sector: Parinacota - Visviri, Región de Arica y Parinacota CMT | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | 1. OBRAS | 222569 | Reposición Ruta 11 CH S:Arica Tambo Quemado KM 36-60 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | 1. OBRAS | 172269 | Modificacion del contrato nº172269 , Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | 1. OBRAS | 172269 | Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 18860981 | 2012-05-16 | En Ejecución | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 0.43
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172270 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Tramo DM. 170.000 - DM. 192.592,64, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 871434 | 2012-07-06 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 32.73
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172270 | Modificacion del contrato nº172270 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Tramo DM. 170.000 - DM. 192.592,64, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30083454-0 | MEJORAMIENTO ACCESO TICNAMAR COMUNA DE PUTRE | 2. ESTUDIOS | 172273 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Acceso Ticnamar, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota , Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 202937 | 2011-08-29 | Terminado | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30083454-0 | MEJORAMIENTO ACCESO TICNAMAR COMUNA DE PUTRE | 2. ESTUDIOS | 172273 | Modificacion del contrato nº172273 , Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Acceso Ticnamar, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota , Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 149873 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, sector Arica - Tambo Quemado, tramo Km. 147,76 - Km. 170, 00, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 534523 | 2011-02-22 | Terminado | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207811 | Asesoria Inspeccion Fiscal Terminacion Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chuculyo tramo km 147,760 al km 170, 000 Provincia de Parinacota, Region de Arica y parinacoita | 542685 | 2014-01-16 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.44
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30099049-0 | REPOSICION RUTA 11 CH SECTOR PUTRE - ACCESO MINA CHOQUELIMPIE | 2. ESTUDIOS | 172276 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Sector: Putre - Acceso a Mina Choquelimpie, Región de Arica y Parinacota | 367580 | 2011-10-29 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 87.67
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 210102 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-93, RUTA ANDINA, DM. 35.000,00 AL 49.400,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿. | 964005 | 2013-12-30 | Terminado | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 193264 | Conservación de la Red Vial Básica "Conservación Periódica Ruta A-93, sector Guacoyo - Chujlluta, Km. 35,000 al Km. 49,400; por sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota" | 1866957 | 2012-09-01 | Terminado | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 197453 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Ruta A -31 Sector Chapiquiña - Zapahuira, por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1397061 | 2013-02-01 | Terminado | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217611 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-235, DM. 10.000 AL DM. 20.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1644006 | 2014-11-27 | En Adjudicación | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30106220-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL XV REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174694 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGO, I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 6683772 | 2011-10-13 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 72.09
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30106220-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL XV REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174694 | Modificacion del contrato nº174694 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGO, I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30134559-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH, ARICA - TAMBO QUEMADO KM 127 - 137, POR SECTORES | 1. OBRAS | 208041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, DM. 127.000,00 AL DM. 137.000,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿. | 2255691 | 2013-09-26 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 96.91
Arica y Parinacota | Vialidad | PARINACOTA | PUTRE | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 221344 | Conservación de la Red Vial, Conservación Camino Básico Ruta A-235, Sector Cruce Ruta 11-CH - Ruta A-95, Km. 20,00 al Km. 36,29, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000486-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 221882 | Asesoría Técnica de apoyo a la Licitación del Proyecto Teleférico Bicentenario y Teleférico Iquique - Alto Hospicio(Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE | IQUIQUE | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172716 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Alternativa de Acceso a Iquique | 2453688 | 2011-12-27 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE | IQUIQUE | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 218729 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Publica fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 2024090 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE | IQUIQUE | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178896 | Trabajo de Apoyo Recopilación y Evaluación de Antecedentes de la Consulta Indígena del proyecto Concesión Alternativas de Acceso a Iquique, en el marco del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales | 30000 | 2011-09-22 | Terminado | 70777500 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 100
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000068-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000068-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178897 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Norte | 1780932 | 2012-01-23 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Tarapacá | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ELQUI | IQUIQUE, LA SERENA | 29000068-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199159 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Región de Tarapacá y Aeródromo La Florida de La Serena | 1098421 | 2013-08-01 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Tarapacá | Aeropuertos | IQUIQUE | IQUIQUE | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO, AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 199930 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA DE IQUIQUE - SECTOR 1 | 3821941 | 2014-07-26 | En Ejecución | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 15.77
Tarapacá | Aeropuertos | IQUIQUE | IQUIQUE | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO, AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199938 | Asesoría a la Inspección Fiscal FASE 1 - Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 253456 | 2014-08-18 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Tarapacá | Agua Potable Rural | IQUIQUE | CAMIÑA | 30256572-0 | CONSERVACION OBRAS DE REPARACIÓN VARIOS SISTEMAS APR TARAPACÁ | 1. OBRAS | 220531 | CONSERVACION Y REPARACION APR ETAPA II 2014 REGIÓN DE TARAPACAPA | 82884 | 2014-06-05 | En Ejecución | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 95
Tarapacá | Agua Potable Rural | IQUIQUE | CAMIÑA, HUARA | 30256572-0 | CONSERVACION OBRAS DE REPARACIÓN VARIOS SISTEMAS APR TARAPACÁ | 1. OBRAS | 220372 | Conservación y Reparación de obras de emergencia APR 2014 | 223843 | 2014-05-11 | Terminado | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 100
Tarapacá | Agua Potable Rural | IQUIQUE | IQUIQUE | 30119982-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHANAVAYITA IQUIQUE | 1. OBRAS | 198848 | Construccion Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita - Fase I | 1581041 | 2012-11-08 | En Ejecución | 78934690 | SIMTECH LTDA. | 96.31
Tarapacá | Agua Potable Rural | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30116080-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA LA TIRANA | 1. OBRAS | 195114 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR LOCALIDAD DE LA TIRANA, REGIÓN DE TARAPACÁ -FASE II | 699843 | 2012-06-08 | Terminado | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 100
Tarapacá | Arquitectura | IQUIQUE | HUARA | 30276372-0 | REPARACION CAMPAMENTO HUARA DIRECCION DE VIALIDAD | 1. OBRAS | 221735 | CONSERVACIÓN CAMPAMENTO HUARA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | HUARA, IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | 213261 | Inspección Submarina Obras Portuarias Menores Caletas Cavancha Pisagua y Muelle Prat I Región | 44985 | 2014-08-07 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 82.7
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30078367-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE | 1. OBRAS | 199634 | Mejoramiento Playa Bellavista y Sector Intendencia Godoy Iquique FASE 2 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30078367-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197698 | Asesoria Inspección Fiscal Obra Mejoramiento Playa Bellavista y Sector Intendencia-Godoy Iquique FASE 2 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 219668 | Conservación Caleta Caramucho Iquique | 461224 | 2014-08-06 | En Ejecución | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 17
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 219667 | Conservación Caleta Guardiamarina Riquelme Iquique Región de Tarapacá | 244756 | 2014-04-11 | Terminado | 76210259 | CONSTRUCTORA GUERRA Y CIA LTDA | 100
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 221705 | Conservación Muelle de Pasajeros Arturo Prat Iquique | 46875 | 2014-07-04 | Terminado | 76048535 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 100
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 213416 | Conservacion Obras Portuarias Menores caletas Rio Seco Chanavayita Chipana y Cavancha I Región | 148200 | 2014-07-28 | En Ejecución | 76210259 | CONSTRUCTORA GUERRA Y CIA LTDA | 43
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 180726 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 222466 | Conservación Obras Terrestres Varias Localidades ( Chanavayita Chanavaya Rio Seco Chipana y Muro Costero Iquique-Sector Corbeta Esmeralda) () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 212168 | Diseño Construcción Borde Costero Caleta Los Verdes, Iquique | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30164722-0 | DIAGNOSTICO POZA DE ABRIGO AVDA. JORGE BARRERA, IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 213419 | Diagnostico Poza de Abrigo Avda. Jorge Barrera, Iquique | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30245122-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LOGISTICA EMERGENCIA I REGION IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 219218 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LOGISTICA REGIÓN DE TARAPACA | 62234 | 2014-10-23 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE | 30252723-0 | REPOSICION OBRAS PORTUARIAS CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME | 1. OBRAS | 219670 | Mejoramiento Obras Portuarias Caleta Guardiamarina Riquelme | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE, IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | 189781 | Diseño y DIA Conservación de Obras Portuarias Menores Caleta Guardiamarina Riquelme y Muelle Prat Iquique | 75033 | 2012-07-28 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 96
Tarapacá | O. Portuarias | IQUIQUE | IQUIQUE, IQUIQUE | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | 189781 | Modificacion del contrato nº189781 , Diseño y DIA Conservación de Obras Portuarias Menores Caleta Guardiamarina Riquelme y Muelle Prat Iquique | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96974000 | GHD S.A. | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas |  |  | 30228722-0 | CONSERVACION PROTECCION RIBERAS DE CAUCES TARAPACÁ TARAPACA | 1. OBRAS | 224707 | Protección de Riberas Plan de Empleo 2014-2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas |  |  | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 223435 | Construcción Obras de Riego Fiscal 2015 N°1 Región de Tarapacá | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | CAMIÑA | 30091329-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS DE CAUCES NATURALES QUEBRADA DE CAMIÑA | 2. ESTUDIOS | 173111 | Estudio Ambiental Construcción Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camiña | 45424 | 2012-05-10 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 39
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | CAMIÑA | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 213819 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2014 | 173031 | 2014-06-06 | En Ejecución | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 90
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | CAMIÑA | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 219138 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES ETAPA II 2014 REGIÓN DE TARAPACÁ | 309400 | 2014-08-07 | En Ejecución | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 50
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | CAMIÑA | 30256072-0 | REPARACION RECONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES TAMARUGAL | 1. OBRAS | 219822 | REPARACION Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES 2014 | 328530 | 2014-04-21 | En Adjudicación | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30081131-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 208977 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL 2013 ETAPA II REGION DE TARAPACÁ | 112158 | 2013-09-11 | En Ejecución | 76210259 | CONSTRUCTORA GUERRA Y CIA LTDA | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30091330-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS DE CAUCES NATURALES QUEBRADA DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | 173113 | Declaración de Impacto Ambiental Construcción Defensas Fluviales en Quebrada de Tarapacá Región de Tarapacá | 46392 | 2012-05-10 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 39
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 220787 | RECONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTOS SECTOR LAONZANA 2014 | 54264 | 2014-01-22 | Terminado | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 100
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 220791 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTOS, SECTOR GIRANE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 54264 | 2014-01-22 | Terminado | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 100
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 220796 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTOS, SECTOR MAGES, REGIÓN DE TARAPACÁ | 58066 | 2014-01-22 | Terminado | 78125200 | INGENIERIA Y CONTRUCCIONES MST SA. | 100
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 220792 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTOS, SECTOR TARAPACÁ, REGIÓN DE TARAPACÁ | 48314 | 2014-02-04 | Terminado | 76210259 | CONSTRUCTORA GUERRA Y CIA LTDA | 100
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA | 30131790-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO | 1. OBRAS | 221321 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2014 REGIÓN DE TARAPACÁ | 96391 | 2014-08-07 | En Ejecución | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 53
Tarapacá | Obras Hidráulicas | IQUIQUE | HUARA, HUARA | 30131790-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO | 1. OBRAS | 221784 | Reconstrucción por Terremoto canales de Limaxiña y Pajagua | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas | TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 224703 | Servicio Arriendo de Maquinaria Plan de Empleo 2014 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas | TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | 30131789-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | 223123 | SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA QUEBRADA TARAPACA | 23226 | 2014-08-01 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Tarapacá | Obras Hidráulicas | TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | 30131790-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO | 1. OBRAS | 220131 | REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2014 | 412990 | 2014-05-05 | En Adjudicación | 78044920 | JACK STERN Y COMPANIA LIMITADA | 0
Tarapacá | Obras Hidráulicas | TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | 30131790-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO | 2. ESTUDIOS | 221200 | DISEÑO CANAL PAJAGUA Y LIMAXIÑA COMUNA DE HUARA | 44000 | 2014-07-07 | En Adjudicación | 87772400 | ICC CONIC INGENIEROS CONSULTORES LTDA | 0
Tarapacá | Vialidad |  |  | 30076559-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE TARAPACA, AÑO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 156231 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 1341159 | 2010-03-16 | Terminado | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 98.77
Tarapacá | Vialidad |  |  | 30076559-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE TARAPACA, AÑO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 156231 | Modificacion del contrato nº156231 , Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0
Tarapacá | Vialidad |  |  | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 224286 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco -collacagua, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad |  |  | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Collacagua, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad |  |  | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224190 | Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-555, Sector Alto Pachica-Pachica-Cruce A-563; Región de Tarapacá Segundo llamado | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE |  | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA 2009 2010 2011 | 1. OBRAS | 173011 | Conservación Caminos Básicos Rutas A-555, A-565 y A-575 (por sectores), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 965035 | 2011-08-05 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221369 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-616, Sector Zig Zag | 860756 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | CAMIÑA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 207714 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-457, Km 34;420 al km 44;600 Cruce Ruta 5 SOGA; Provincia del Tamaarugal Región de Tarapacá | 603862 | 2013-11-18 | En Ejecución | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 89.66
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | CAMIÑA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 207715 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-475, Cruce Ruta 15-CH, Cruce A-471, Dm. 0.000,000 al Dm. 11.600,000, Comuna de Huara; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 695893 | 2014-01-07 | En Ejecución | 76394620 | TRANSPORTES H.P. LIMITADA | 85.28
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | CAMIÑA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221372 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-365, Sector Cruce A-45 - Nama | 928233 | 2014-10-31 | En Adjudicación | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | CAMIÑA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 207715 | Modificacion del contrato nº207715 , Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-475, Cruce Ruta 15-CH, Cruce A-471, Dm. 0.000,000 al Dm. 11.600,000, Comuna de Huara; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76394620 | TRANSPORTES H.P. LIMITADA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | CAMIÑA, HUARA | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204835 | Asesoria para la Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia del Tamarugal; Sector Huara-Colchane y Camiña-Colchane | 1383783 | 2014-12-21 | En Adjudicación | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 191300 | Conservación Camino Básico Ruta A-959; Km 0;0 al Km 23;795; Sector Cariquima-Chulluncane; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 1425425 | 2012-06-16 | Terminado | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 198646 | Conservacion Red Vial Comunal; Conservacion Camino Basico Ruta A-557 Km 0;0 al Km 20;705 (Por Sectores); Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 1221798 | 2013-03-01 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 98.9
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30123116-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNAS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL | 1. OBRAS | 209555 | Reposición Obras de Emergencia Ruta 15 CH; Sector Huara - Acceso Tarapacá, por sectores.Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 276329 | 2014-11-28 | En Adjudicación | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 221395 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 220191 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Cruce A-471 - Sotoca | 414661 | 2014-10-14 | En Ejecución | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221457 | Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221460 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Camino Básico Ruta A-97, Sector Collacagua - Lupe. | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE, CAMIÑA | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | 1. OBRAS | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 5301593 | 2014-07-04 | En Ejecución | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE, CAMIÑA | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | 1. OBRAS | 211397 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | COLCHANE, HUARA | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | 1. OBRAS | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 5781665 | 2014-01-28 | En Ejecución | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 15.25
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | 1. OBRAS | 213171 | Reposición pavimentación y construcción 3ª pista ruta 5 sector Alto Chiza - Cuya | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213172 | Asesoría inspección fiscal Reposición pavimentación y construcción 3ª pista ruta 5 sector Alto Chiza - Cuya | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 191305 | Conservación Camino Básico Ruta A-375 Cruce Ruta 5 ; 0;000 a Dm 13389;068; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 821533 | 2012-06-16 | En Ejecución | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.99
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 184977 | Conservación Puente Tana Ruta 5 Km 1911 provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 2076892 | 2012-10-02 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211129 | Conservación Red vial comunal, Conservación Periódica Ruta A-40; Cruce Ruta 5 Sector Cementerio km 0;000 al km 20;000 Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 236352 | 2013-12-10 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 197732 | Conservación Red Vial Comunal; Conservacion Camino Básico Ruta A-457 Cruce Ruta 5; Negreiros-Soga; Tramo Dm 0;000 al Dm 10200;000; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 648940 | 2013-09-24 | Terminado | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204013 | Conservación Red Vial Comunal; Conservacion Camino Basico Ruta A-545 (Por Sectores); Cruce Ruta A-555; Pachica-Laonzana; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 700524 | 2013-09-17 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211228 | Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al Km 32;324; Sector Acceso a Mocha Guaviña Achacagua. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211226 | Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515: Cruce ruta 15 Ch - Usmagama - Limaxiña. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221371 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Cuesta Tiliviche-Cuesta Tana-Cuesta Chiza, Puente Tana y Ruta A-375 | 1592947 | 2014-07-14 | En Adjudicación | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221375 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-40, Sector Alto Pisagua-Pisagua. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221373 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221376 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-545, Cruce A-555 (Pachica) - Laonzana - Puchurca, por sectores. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221352 | Asesoría Terminación de Contrato ¿Conservación Camino Básico Rutas A-515 y Ruta A-525, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapaca¿ y obras nuevas. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221380 | Conservación Red Vial, Asesoría Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Cuesta Tiliviche-Cuesta Tana-Cuesta Chiza, Puente Tana y Ruta A-375. | 119890 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221382 | Conservación Red Vial, Asesoria Obras de Emergencia Ruta A-40, Sector Alto Pisagua-Pisagua. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221381 | Conservación Red Vial, Consultoría Obras de Emergencia Ruta A-40, Sector Alto Pisagua-Pisagua. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | 2. ESTUDIOS | 186201 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-CH, Sector Apacheta C. - Q. Casoxalla por sectores, huara, Región de Tarapacá (nuevo 2012) | 450000 | 2012-11-05 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 10.7
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30106620-0 | REPOSICION RUTA 15-CH; SECTOR: ACCESO TARAPACA - ALTO CHUSMIZA, POR SECTORES, HUARA | 2. ESTUDIOS | 186202 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-CH, Sector Acceso Tarapacá - alto Chusmiza por sectores, Región de Tarapacá (nuevo 2012) | 533230 | 2012-10-06 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 21.09
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | HUARA | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 221393 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-555, Sector Alto Pachica-Pachica-Cruce A-563; Región de Tarapacá | 1815933 | 2014-10-17 | En Ejecución | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30078069-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-616, REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 192009 | Mejoramiento Ruta A-616; Región de Tarapacá; Sector Alto Hospicio-Zig Zag;Tramo km 11;900 al km 14;500;Comuna de Alto Hospicio; | 3257970 | 2012-09-01 | Terminado | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30078069-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-616, REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 192009 | Modificacion del contrato nº192009 , Mejoramiento Ruta A-616; Región de Tarapacá; Sector Alto Hospicio-Zig Zag;Tramo km 11;900 al km 14;500;Comuna de Alto Hospicio; | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30078069-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-616, REGION DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185546 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-616, Región de Tarapacá; Sector Alto Hospicio - Zigzag Km 11;900 al Km 14;500 | 376764 | 2012-09-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 75
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30078069-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-616, REGION DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185546 | Modificacion del contrato nº185546 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-616, Región de Tarapacá; Sector Alto Hospicio - Zigzag Km 11;900 al Km 14;500 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 214240 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 697266 | 2014-07-15 | En Adjudicación | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo ¿ Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 877882 | 2014-07-16 | En Adjudicación | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 6174211 | 2014-10-20 | En Adjudicación | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 213187 | Mejoramiento y Accesibilidad y conectividad en la ciudad de iquique | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 222464 | "Verificación Post Terremoto" de Estudio de Ingenería "Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá" Eje Alto Hospicio - Alto Molle - Rotonda el Pampino. Desde el Dm. 0.641.27 al Dm. 5.543.6 | 66000 | 2014-07-22 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA 2009 2010 2011 | 1. OBRAS | 178303 | Conservación Periódica Ruta 1 Rio Loa-Aeropuerto (por sectores) Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1701268 | 2011-08-09 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA 2009 2010 2011 | 1. OBRAS | 178303 | Modificacion del contrato nº178303 , Conservación Periódica Ruta 1 Rio Loa-Aeropuerto (por sectores) Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 196682 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique, Sector Playa Gaviota-Diego Portales; Región de Tarapacá | 716880 | 2012-11-05 | En Ejecución | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 98
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 196682 | Modificacion del contrato nº196682 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique, Sector Playa Gaviota-Diego Portales; Región de Tarapacá | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 3549291 | 2010-12-31 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 99.95
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 197954 | Mejoramiento Ruta A-760; km 34;400 al km 44;000; Etapa III; Provincia del Tamarugal e Iquique; Región de Tarapacá | 2543702 | 2013-11-21 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 82.98
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204065 | Asesoria Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta A-760; III Etapa; Región de Tarapacá | 275049 | 2013-12-17 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | 1. OBRAS | 171436 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 5400540 | 2011-10-22 | En Ejecución | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 27.73
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | 1. OBRAS | 171436 | Modificacion del contrato nº171436 , Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 191294 | Conservación Red Vial Comunal; Conservación Camino Básico Ruta A-45; Calatambo-Moquella; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 757644 | 2012-11-13 | En Ejecución | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.69
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221349 | Conservación Red Vial, Ruta A-500, Sector Marinero Desconocido, por sectores. | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221353 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 422919 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221368 | Emergencia Conservación de la Red Vial, Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos-Pabellón de Pica por Sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapaca | 2397906 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205172 | Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 773486 | 2014-10-31 | En Adjudicación | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | 2. ESTUDIOS | 213185 | Estudio de Ingenieria Reposición Ruta 5, Sector Quillagua - Hilaricos, Región de Tarapaca | 175000 | 2014-11-25 | En Adjudicación | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA | 2. ESTUDIOS | 186348 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Pabellón de Pica, Región de Tarapacá (Nuevo 2012) | 254000 | 2013-12-10 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190963 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 6413619 | 2012-06-30 | En Ejecución | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 52.86
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 6519571 | 2012-07-10 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 53.07
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190964 | Modificacion del contrato nº190964 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30125646-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201372 | Estudio de Ingenería Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Tarapacá | 135000 | 2013-12-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE | 30131601-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | 2. ESTUDIOS | 213182 | Estudio de Ingenieria Reposición Ruta 1 Sector : Pabellon de Pica - Aeropuerto | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | IQUIQUE, POZO ALMONTE, COLCHANE, CAMIÑA | 30079990-0 | CONSERVACION DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL - I REGION | 1. OBRAS | 198612 | TRASLADO DE PANTALLAS DE MENSAJERÍA VARIABLE MEDIDORES DE VELOCIDAD Y HABILITACIÓN DE BASUREROS; VARIOS SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL; REGIÓN DE TARAPACÁ | 179509 | 2013-08-30 | En Ejecución | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 99.99
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30093190-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 159170 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 680000 | 2010-05-20 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 72.39
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30093190-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 159170 | Modificacion del contrato nº159170 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30101219-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS RUTA A-685 Y A-675, PICA - SALAR DEL HUASCO | 2. ESTUDIOS | 186346 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-685 y A-675, Sector Pica - Laguna del Huasco, Región de Tarapacá (Nuevo 2012) | 749550 | 2012-08-08 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 15.07
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 198735 | Conservacion Red Comunal; Conservación Camino Básico Acceso a Colonia Pintados; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 175519 | 2013-09-04 | Terminado | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211131 | Conservación red vial comunal, Conservación Periódica Ruta A-760; Cruce Ruta 5 - Sector Cerro Tres Cumbres; km 0;000 al km 14;000; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 208056 | 2013-12-13 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.79
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | 2. ESTUDIOS | 201006 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 927000 | 2014-05-20 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30129247-0 | CONSERVACION DE CAMINOS GLOSA 6, AÑO 2012-2013, PROVINCIA DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 198731 | CONSERVACION DE CAMINOS GLOSA 6, ACCESO AL VALLE DE QUISMA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | 79438 | 2013-09-23 | En Ejecución | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 98.79
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 221390 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-685, Sector cruce A-65-Pica | 2374283 | 2014-09-25 | En Adjudicación | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 221398 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Collacagua - Lirima | 0 | 2014-11-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 1. OBRAS | 221396 | Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Lirima - Lupe | 0 | 2015-01-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | PICA | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221400 | Asesoría a la Inspección Fiscal ; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-685, Sector Cruce A-65-Pica | 387881 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30061396-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PINTADOS - BIFURCACION HUARA | 1. OBRAS | 185683 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Pintados - Bifurcación Huara - Comuna Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapaca Etapa 2 - Segundo Llamado | 4854031 | 2012-08-04 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 96.07
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30075669-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA A-65, CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL | 1. OBRAS | 183291 | Construcción By Pass Ruta A-65, Cuesta Duplijsa, Ruta 5 Norte, Dm 0.000, 00 - Dm 16.998,039, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 12138721 | 2012-09-05 | Terminado | 92434000 | BESALCO S.A. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30075669-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA A-65, CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 183292 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Ruta A-65, Sector Cuesta Duplijsa, Tramo Dm 0.000, 00 - Dm 16.998,039, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 618499 | 2012-09-24 | Terminado | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30093139-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA A-65 - RUTA 5 (SARA) | 1. OBRAS | 172211 | Construcción Conexión Vial Ruta A-65 - Ruta 5 (Sara), DM 0000 al Dm 3500 Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 2429798 | 2011-10-04 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 85.64
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | 1. OBRAS | 210408 | Terminación Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo DM. 1.719,890,00 al DM. 1.742,000,00, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (2do llamado) | 5247865 | 2014-01-24 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 44.97
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 210407 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Conservación Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, tramo Dm. 1.719,890 al Dm. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 260183 | 2014-07-01 | En Ejecución | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211130 | Conservación red vial comunal, Conservación Periódica Ruta A-40; Sector Cementerio - Pisagua. Km 20;000 al km 40;220 ; Provincia del Tamarugal: Región de Tarapacá | 300422 | 2013-12-11 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 209614 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-65; Sector Cruce Ruta A-653 - Cruce La Cascada. Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 715085 | 2013-12-18 | En Ejecución | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212304 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-65; Sector Saguachinca - Cruce Rutas A-685 y A-675; Segundo llamado | 800075 | 2014-03-25 | En Ejecución | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 96.25
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211224 | Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-629: km 0;000 al km 25;200 sector Mamiña - Macaya Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas | 1772119 | 2014-09-24 | En Ejecución | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185521 | Asesoria para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de las Provincias de Iquique y el Tamarugal Sector Sur y Norte; Etapa I Región de Tarapaca | 1203601 | 2012-09-27 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 16.43
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE, HUARA | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | 1. OBRAS | 216711 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá. | 0 | 2015-02-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE, HUARA | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | 1. OBRAS | 212718 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá. | 0 | 2015-02-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE, IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197650 | Consultoría para el Catastro y Actualización de la Información de la Infraestructura Vial; Región de Tarapacá | 141942 | 2012-11-06 | Terminado | 77918510 | MERCATOR INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA. | 96.18
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE, IQUIQUE | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197650 | Modificacion del contrato nº197650 , Consultoría para el Catastro y Actualización de la Información de la Infraestructura Vial; Región de Tarapacá | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77918510 | MERCATOR INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE | POZO ALMONTE, PICA | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217609 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 193567 | Conservacion Camino Basico Ruta A-457; Cruce Ruta 5 Negreiros-Soga; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 1646431 | 2012-11-06 | En Ejecución | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 99.99
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 195863 | Conservacion Camino Basico; Ruta A-525 Km 0;000 al Km 8;500 y Ruta A-535 Km 0;000 al Km 6;200; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 953967 | 2012-09-11 | Terminado | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 48.36
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 195905 | Conservación red vial comunal, Recapado Ruta 1, Sector Gorostiaga-Desiderio Garcia; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca | 422592 | 2012-10-05 | Terminado | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 196870 | Conservación red vial comunal, Recapado Ruta 1, Sector Rotonda Chipana- Heroes de la Concepción; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca | 405829 | 2012-10-05 | Terminado | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 224256 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de Seguridad Vial Ruta A-40, Sector Alto Pisagua-Pisagua, Provincia del Tamarugal, Región del Tamarugal. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 197731 | Conservación Red Vial; Conservación Camino Básico Ruta 1; Paradero de Buses; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca | 285595 | 2013-01-05 | Terminado | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221789 | Reparación ruta 16 sector rotonda El Pampino Alto Hospicio | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 1. OBRAS | 221788 | Reparación ruta 16 sector rotonda El Pampino Alto Hospicio (Colocación y limpieza de Mallas, aplicación de shotcrete) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 221786 | Diseño de Ingeniería reparación ruta 16 sector rotonda El Pampino Alto Hospicio | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226557 | Asesoría la Inspección Fiscal; Conservación Red Vial Obras de Emergencia Ruta A-750 sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande por sectores.Provincia de Iquique; Región de Tarapaca Segundo llamado | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223865 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservacion de la Red Vial, Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos-Pabellón de Pica, Por sectores, Región de Tarapacá | 151717 | 2014-12-29 | En Adjudicación | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-629, km 0,000 al km 5,200, Sector Mamiña Macaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapaca y obras nuevas.Segundo llamado | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224252 | Asesoría a la Inspección fiscal, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-365, Sector Cruce A-45 - Nama, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2014-12-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | IQUIQUE TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLC | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225686 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Red Vial; Obras de Emergencia ruta A-535; sector cruce A-525-Mocha por sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Tarapacá | Vialidad | TAMARUGAL | HUARA | 30091252-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR ALTO TANA - ALTO CHIZA | 1. OBRAS | 171283 | Conservacion Ruta 5 sector Alto Tana - Alto Chiza Dm 1911 al Dm 1931 Comuna Huara Provincia Tamarugal Region de Tarapaca | 3737315 | 2011-05-04 | Terminado | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 100
Tarapacá | Vialidad | TAMARUGAL | HUARA | 30091252-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR ALTO TANA - ALTO CHIZA | 1. OBRAS | 171283 | Modificacion del contrato nº171283 , Conservacion Ruta 5 sector Alto Tana - Alto Chiza Dm 1911 al Dm 1931 Comuna Huara Provincia Tamarugal Region de Tarapaca | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Tarapacá | Vialidad | TAMARUGAL | HUARA, COLCHANE | 30099566-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | 1. OBRAS | 167462 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | 1111126 | 2011-01-15 | Terminado | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100
Tarapacá | Vialidad | TAMARUGAL | HUARA, COLCHANE | 30099566-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | 1. OBRAS | 167462 | Modificacion del contrato nº167462 , Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172715 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 693173 | 2011-11-29 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172715 | Modificacion del contrato nº172715 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 177655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta | 2813499 | 2011-03-25 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199696 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Pública Fiscal denominda Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta | 729108 | 2013-12-09 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221404 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión denominada: Autopistas de la Región de Antofagasta | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 4464000 | 2013-11-25 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | EL LOA | CALAMA | 29000074-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172719 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Loa de Calama | 779601 | 2011-10-11 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | EL LOA | CALAMA | 29000074-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222950 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Aeropuerto El Loa de Calama | 209632 | 2014-09-01 | En Adjudicación | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | EL LOA | CALAMA | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 210606 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3029535 | 2014-07-18 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178897 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Norte | 1780932 | 2012-01-23 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000074-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000074-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178897 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Norte | 1780932 | 2012-01-23 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Antofagasta | Aeropuertos | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | TAL TAL, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA | 30130802-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | 203471 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 711375 | 2013-11-16 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Antofagasta | Aeropuertos | EL LOA | CALAMA | 30061546-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA, CALAMA, II REGION | 1. OBRAS | 182162 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA CALAMA II REGION | 8825104 | 2013-02-21 | En Ejecución | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 54.08
Antofagasta | Aeropuertos | EL LOA | CALAMA | 30061546-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA, CALAMA, II REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 198299 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA CALAMA II REGION CODIGO BIP N° 30061546-0 _ SEGUNDO LLAMADO | 403300 | 2013-01-31 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91.6
Antofagasta | Aeropuertos | EL LOA | CALAMA | 30061546-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA, CALAMA, II REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 198299 | Modificacion del contrato nº198299 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA CALAMA II REGION CODIGO BIP N° 30061546-0 _ SEGUNDO LLAMADO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Antofagasta | Agua Potable Rural | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30007097-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA | 1. OBRAS | 200628 | INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE QUILLAGUA - PRIMERA ETAPA | 235073 | 2013-11-28 | Terminado | 77639020 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 100
Antofagasta | Agua Potable Rural | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30007097-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA | 1. OBRAS | 200628 | Modificacion del contrato nº200628 , INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE QUILLAGUA - PRIMERA ETAPA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77639020 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 0
Antofagasta | D.G. Aguas | ANTOFAGASTA | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 221991 | ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA PLAN ESTRATÉGICO PARA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 24265 | 2014-07-28 | Terminado | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 100
Antofagasta | D.G. Aguas | ANTOFAGASTA | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 223231 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | D.G. Aguas | ANTOFAGASTA | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 224153 | PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS REGION DE ANTOFAGASTA | 0 | 2014-10-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 203372 | ANALISIS INTEGRADO RIO LOA - REGION DE ANTOFAGASTA | 99913 | 2013-10-03 | Terminado | 96680350 | KNIGHT PIESOLD S.A | 100
Antofagasta | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 212744 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PARA PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS REGION DE ANTOFAGASTA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 209143 | CARACTERIZACION HIDROGEOQUIMICA DE LA CUENCA DEL LOA ALTO - CALAMA - REGION DE ANTOFAGASTA | 55983 | 2013-10-01 | Terminado | 76185765 | MATRAZ CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA. | 100
Antofagasta | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30087446-0 | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO GESTION RECURSOS HIDRICOS II REGION | 2. ESTUDIOS | 209142 | DIAGNOSTICO Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE PLANES DE ALERTA TEMPRANA VIGENTES CON CONDICIONAMIENTO DE DERECHOS | 58946 | 2013-09-26 | Terminado | 76272819 | HIDROMAS CEF LIMITADA | 100
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30051158-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 163781 | Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Trocadero | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | 1. OBRAS | 197332 | Modificacion del contrato nº197332 , Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76306575 | MUELLE MELBOURNE & CLARK SA | 0
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | 1. OBRAS | 197332 | Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 4379881 | 2013-05-07 | En Ejecución | 76306575 | MUELLE MELBOURNE & CLARK SA | 82.06
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 114044 | 2013-07-24 | En Ejecución | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 89
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185985 | Modificacion del contrato nº185985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30089892-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2010 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 194307 | Conservación Balneario Antofagasta | 563106 | 2012-08-24 | Terminado | 76931600 | CONSTRUCTORA ALMA FUERTE LTDA | 100
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | 182056 | Prefactibilidad Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 91073 | 2012-08-07 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 100
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 209199 | Conservación Complementaria Muelle Caleta Constitución | 31240 | 2013-09-10 | Terminado | 76106640 | SIERRA Y COMPANIA LTDA. | 100
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 198139 | Conservación Obras Portuarias Región de Antofagasta | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA MEJILLONES | 1. OBRAS | 198758 | Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | O. Portuarias | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TAL TAL, MEJILLONES, TOCOPILLA | 30121359-0 | ANALISIS CAPACIDAD Y DEMANDA DE PLAYAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | 198739 | Análisis Capacidad y Demanda de Playas Región de Antofagasta | 92242 | 2014-02-27 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Antofagasta | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 222459 | Conservación Caleta pesquera de Coloso () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 224065 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Cifuncho-Terminación Obras Inconclusas | 0 | 2014-11-21 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas |  |  | 30297773-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 224797 | CONSERVACIO DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA CONTRATO CR-QUILLAGUA-15 | 0 | 2014-12-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas |  |  | 30297773-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 224618 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas |  |  | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN II REGIÓN | 1. OBRAS | 224621 | CONSERVACION DE OBRAS ALUVIONALES 2015 ANTOFAGASTA QUEBRADAS SALR DEL CARMEN LA CADENA EL ANCLA Y BAQUEDANO | 0 | 2014-12-18 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas |  |  | 30309874-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | 1. OBRAS | 224798 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN - EMBALSE CONCHI | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 223491 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA CONTRATO CR- SAN PEDRO-15 | 0 | 2014-11-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 222520 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA Contrato CR-CONDE DUQUE-14 | 55059 | 2014-10-08 | En Ejecución | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 224255 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES. CONTRATO CR-ZAPAR-14 | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 222520 | Modificacion del contrato nº222520 , CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA Contrato CR-CONDE DUQUE-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30122110-0 | CONSERVACION DE OBRAS ALUVIONALES, II REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 220548 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DESPEJE Y EL RETIRO DE EXCEDENTES DE OBRAS ALUVIONALES 2014 AFLUENTES QUEBRADAS SALAR DEL CARMEN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9268 | 2014-06-13 | En Ejecución | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30122110-0 | CONSERVACION DE OBRAS ALUVIONALES, II REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 213838 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZ DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES DE OBRAS ALUVIONALES 2014 QUEBRADAS SALAR DEL CARMEN LA CADENA EL ANCLA Y BAQUEDANO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 40701 | 2014-05-02 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 1. OBRAS | 206052 | Modificacion del contrato nº206052 , Obras de Control Aluvional, Vías Conectoras Quebradas Tipias y Cortaderas hacia Ribera Izquierda de Quebrada Taltal, localidad de Taltal, Región de Antofagasta, Etapa N°4, contrato CO-QTAL-04. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 1. OBRAS | 219332 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CORTADERAS Y VÍA ALUVIONAL TALTAL SECTOR BAJO CONTRATO CO-QTAL-05 | 0 | 2014-12-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 1. OBRAS | 206047 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA TIPIAS Y CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS TALTAL ALTO DE LA LOCALIDAD DE TALTAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA ETAPA N° 3 CONTRATO CO-QTAL-03 | 2836773 | 2013-11-29 | Terminado | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 86.84
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 1. OBRAS | 206052 | Obras de Control Aluvional, Vías Conectoras Quebradas Tipias y Cortaderas hacia Ribera Izquierda de Quebrada Taltal, localidad de Taltal, Región de Antofagasta, Etapa N°4, contrato CO-QTAL-04. | 1060422 | 2014-08-05 | En Ejecución | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 58.5
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206051 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL VÍAS CONECTORAS QUEBRADA TIPIAS Y CORTADERAS HACIA RIBERA IZQUIERDA DE QUEBRADA TALTAL LOCALIDAD DE TALTAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA - ETAPA N° 4 - CONTRATO CO-QT | 92899 | 2014-09-15 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TALTAL, TOCOPILLA | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 1. OBRAS | 224200 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA TRES AMIGOS AFLUENTE QUEBRADA BARRILES CIUDAD DE TOCOPILLA CONTRATO CO-Q3A-14 | 0 | 2014-12-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | CALAMA | 30036786-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS EN EL RÍO SALADO | 2. ESTUDIOS | 193685 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ALTERNATIVAS DE OBRAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE CRECIDAS EN LA HOYA DEL RIO SALADO (AFLUENTE DEL RÍO LOA) REGIÓN DE ANTOFAGASTA_ 2° LLAMADO | 681350 | 2012-12-05 | En Ejecución | 52002452 | CONSULT. EN INGEN.LUIS G. ARRAU DEL CANTO E.I.R.L. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | CALAMA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 216677 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO LOA EN SU PASO POR LA CIUDAD DE CALAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 40655 | 2014-04-29 | En Ejecución | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 49
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | CALAMA | 30122108-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES DE RIEGO EN RIO LOA, II REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 220230 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FISCALES DE RIEGO RIO LOA. CONTRATO CIOF-CALAMA-14 | 45666 | 2014-10-30 | En Ejecución | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | CALAMA | 30122108-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES DE RIEGO EN RIO LOA, II REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 213837 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO RIO LOA II REGIÓN CONTRATO COFR-LAYLAY-14 | 41596 | 2014-06-07 | Terminado | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 100
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | CALAMA | 30122108-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES DE RIEGO EN RIO LOA, II REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 220230 | Modificacion del contrato nº220230 , CONSERVACIÓN DE OBRAS FISCALES DE RIEGO RIO LOA. CONTRATO CIOF-CALAMA-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | CALAMA | 30122108-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES DE RIEGO EN RIO LOA, II REGIÓN (2013-2015) | 2. ESTUDIOS | 221899 | Estudio de la inundación producida por caudales extremos vertidos desde el embalse Conchi | 40000 | 2014-10-09 | En Adjudicación | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30099376-0 | CONSERVACION Y REPARAC. INFRAESTRUC. OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | 1. OBRAS | 213835 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN CONTRTAO CIOF- SAN PEDRO 14 | 99907 | 2014-07-15 | En Ejecución | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 96.24
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 213836 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA CONTRATO CR-SAN PEDRO-14 | 98013 | 2014-06-20 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 218112 | OBRAS DE EMERGENCIAS; CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, PROTECCIÓN DEL CAUCE - RIO SAN PEDRO - SECTOR AYLLU DE QUITOR - CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA 2014 | 184493 | 2014-02-08 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Antofagasta | Obras Hidráulicas | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30099380-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 218107 | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PROTECCIÓN DE CAUCE RÍO GRANDE SECTOR SAN JUAN A PUEBLO | 119317 | 2014-02-07 | Terminado | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 100
Antofagasta | Obras Hidráulicas | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 195115 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA BARRILES AFLUENTES DESPRECIADA Y TRES AMIGOS DE LA CIUDAD DE TOCOPILLA COMUNA DE TOCOPILLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA ETAPA N° 1 - CONTRATO CO-TOC-QBDT | 258334 | 2013-04-25 | Terminado | 59110140 | MHA ENGENHARIA CHILE LIMITADA | 65
Antofagasta | Vialidad |  |  | 30083882-0 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | 1. OBRAS | 222305 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad |  |  | 30083882-0 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222306 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad |  |  | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225373 | "Camino Básico por Conservación: Ruta 21-Ch, Km. 178 - Km. 193, Provincia El Loa, Región de Antofagasta"; Nuevo 2014 | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad |  |  | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225379 | "Camino Básico por Conservación: Ruta B-157, S: cruce B-159 - cruce B-245, km 0 al 12 y 21 al 43"; Nuevo 2014 | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad |  |  | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225401 | "Consultoría para Proyectos de Conservación Camino Basico, Provincias de Antofagasta, Región de Antofagasta"; Nuevo 2014 | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad |  |  | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225385 | "Consultoría para Proyectos de Conservación Camino Basico, Provincias El Loa, Región de Antofagasta"; Nuevo 2014 | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 160761 | Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) ¿ Antofagasta, Región de Antofagasta | 7589372 | 2011-04-09 | Terminado | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 182937 | Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta, Tramo DM. 6.000,00 - DM. 15.117,90, Región de Antofagasta | 8757720 | 2012-04-26 | Terminado | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 160761 | Modificacion del contrato nº160761 , Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) ¿ Antofagasta, Región de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 160762 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta, Tramo DM. 0,000 - DM. 6,000 Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 400183 | 2011-04-29 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182941 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta, Tramo DM. 6.000,00 - DM. 15.117,90Región de Antofagasta | 668026 | 2012-05-18 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 160762 | Modificacion del contrato nº160762 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta, Tramo DM. 0,000 - DM. 6,000 Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182941 | Modificacion del contrato nº182941 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta, Tramo DM. 6.000,00 - DM. 15.117,90Región de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30084134-0 | REPOSICION PUENTE CHIU-CHIU RUTA CH-21, II REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213209 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Chiu - Chiu Ruta 21-ch; II Región; Nuevo 2014 | 0 | 2014-09-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30099871-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 1, SECTOR ROTONDA INTERSECCION RUTA 28-COLOSO | 2. ESTUDIOS | 213203 | Estudio de Preinversión Mejoramiento y Ampliación Ruta 1, S: Rotonda Intersección Ruta 28 - Coloso, Región de Antofagasta. | 224000 | 2014-06-16 | En Ejecución | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 3
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | 2. ESTUDIOS | 213193 | Estudio de Ingenieria De Detalle Mejoramiento, ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, rotonda limite urbano, Región de Antofagasta | 338200 | 2014-10-08 | En Ejecución | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 219068 | Conservación de la Red Vial Comunal; Seguridad Vial y Señalización enlace ruta 5-ruta 28; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2014 | 210348 | 2014-09-26 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174515 | Asesoría a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Antofagasta, Sector Sur, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 671015 | 2011-11-04 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 74.93
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174515 | Modificacion del contrato nº174515 , Asesoría a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Antofagasta, Sector Sur, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30106668-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL ACCESO PUERTO ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | 186349 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento y construcción Vial Acceso al Puerto de Antofagasta, Región de Antofagasta | 300000 | 2013-07-24 | En Ejecución | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 56.42
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187211 | ASESORÍA a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta: Nuevo 2012. | 735875 | 2013-05-16 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 31.94
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | 2. ESTUDIOS | 172406 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia) / Ruta 28, Antofagasta. | 429941 | 2012-09-03 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | 2. ESTUDIOS | 172406 | Modificacion del contrato nº172406 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia) / Ruta 28, Antofagasta. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | 2. ESTUDIOS | 213202 | Estudio de Ingenería de detalle Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. | 341750 | 2014-09-22 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, ANTOFAGASTA | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 195940 | Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 9169375 | 2013-03-23 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 33.33
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, ANTOFAGASTA | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 195940 | Modificacion del contrato nº195940 , Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | 30089931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUBLICO BAQUEDANO SALAR DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 201883 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-385 Norte; Tramo: Sector Baquedano - Salar de Atacama; Región de Antofagasta; Nuevo 2013 | 929200 | 2013-09-17 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 70.04
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30069971-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR: LAS BOMBAS - BIFURCACION TALTAL | 1. OBRAS | 185550 | Modificacion del contrato nº185550 , Reposición Ruta 5, Sector Las Bombas - Bifurcación Taltal, III Etapa, Región de Antofagasta (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30069971-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR: LAS BOMBAS - BIFURCACION TALTAL | 1. OBRAS | 185550 | Reposición Ruta 5, Sector Las Bombas - Bifurcación Taltal, III Etapa, Región de Antofagasta (Nuevo 2012) | 5234091 | 2013-01-24 | Terminado | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30069971-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR: LAS BOMBAS - BIFURCACION TALTAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185549 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Las Bombas - Bifurcación Taltal, III Etapa, Región de Antofagasta (Nuevo 2012) | 651317 | 2013-02-07 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 58.52
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30069971-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR: LAS BOMBAS - BIFURCACION TALTAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185549 | Modificacion del contrato nº185549 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Las Bombas - Bifurcación Taltal, III Etapa, Región de Antofagasta (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 180175 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Antofagasta; sector Sur (TALTAL) Etapa I; Región de Antofagasta 2º llamado; Nuevo 2011 | 5150500 | 2011-08-05 | En Ejecución | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 83.38
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174512 | Asesoría a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Antofagasta, Sector Sur (Taltal), Etapa I, Región de Antofagasta, 2º llamado, NUEVO 2011. | 691553 | 2011-11-07 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 70.39
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174512 | Modificacion del contrato nº174512 , Asesoría a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Antofagasta, Sector Sur (Taltal), Etapa I, Región de Antofagasta, 2º llamad | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL | 30106261-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: ACCESO A YUMBE - ESTACIÓN LOS VIENTOS | 2. ESTUDIOS | 186222 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta 5 Norte, Tramo Sector Acceso a Yumbe - Est. Los Vientos, Región de Antofagasta (nuevo 2012) | 320000 | 2013-03-26 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 92.36
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA | TAL TAL, ANTOFAGASTA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 173875 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Antofagasta, Sector Sur, ETAPA I, Región de Antofagasta; NUEVO 2011 | 4203938 | 2011-07-19 | En Ejecución | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 61.52
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 30079991-0 | CONSERVACION DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL - II REGION | 1. OBRAS | 172868 | CONSERVACION DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL - II REGIÓN (NUEVO 2011) | 600323 | 2011-07-19 | Terminado | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 193555 | Consultoría para la Actualización y Mantención de Catastro de la Infraestructura Vial Región de Antofagasta; Nuevo 2012 | 165433 | 2012-08-10 | Terminado | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100
Antofagasta | Vialidad | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 30125650-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ANTOFAGAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204062 | Consultoría para la conservacion de Sistema de Señalizacion Informativa Region de Antofagasta; Nuevo 2013 | 138000 | 2013-09-25 | Terminado | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 100
Antofagasta | Vialidad | EL LOA |  | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | 1. OBRAS | 223154 | Conservacion de la Red Vial Basica, Conservacion Camino Basico Ruta B-361, Km. 0 - Km. 4, Provincia El Loa, Region de Antofagasta; Segundo LLamado; Nuevo 2014. | 288883 | 2014-09-06 | En Ejecución | 96753020 | REMAVESA S. A. | 44.5
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | CALAMA | 30084134-0 | REPOSICION PUENTE CHIU-CHIU RUTA CH-21, II REGIÓN | 1. OBRAS | 213211 | Reposicion Puente Chiu - Chiu Ruta Ch-21; II Región; Nuevo 2014 | 1250157 | 2014-10-04 | En Ejecución | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0.49
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | CALAMA | 30106673-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA LA PAZ SECTOR: CIRCUNVALACION - PUENTE TOPATER, OHIGGINS SECTOR: CIRCUNVALACION - PUENTE DUPONT | 2. ESTUDIOS | 186350 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. La Paz, sector Avda. Circunvalación - Puente Topater, O Higgins sector: Avda. Circunvalación - Puente Dupont | 115223 | 2012-11-13 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 75
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | CALAMA | 30106673-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA LA PAZ SECTOR: CIRCUNVALACION - PUENTE TOPATER, OHIGGINS SECTOR: CIRCUNVALACION - PUENTE DUPONT | 2. ESTUDIOS | 186350 | Modificacion del contrato nº186350 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. La Paz, sector Avda. Circunvalación - Puente Topater, O Higgins sector: Avda. Circunvalación - Puente Dupont | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | 30083947-0 | CONSERVACION RED VIAL 2009-2011 - II REGION | 1. OBRAS | 171787 | Conservación de la Red Comunal: Conservación Periódica Ruta B-207, Km 18,000-Km 32,600 y Camino S/Rol, Caspana-Ayquina, Km 5,400-Km 7,500, Provincia El Loa; Nuevo 2011. | 1354255 | 2011-07-12 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGUE | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGUE | 1. OBRAS | 169065 | Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector Ascotán - Ollague, Tramo DM. 124.520 al DM. 146.750, Comuna de Ollague, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 5945376 | 2011-07-13 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 100
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGUE | 1. OBRAS | 178837 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH, SECTOR ASCOTÁN - OLLAGUE, TRAMO DM. 159.100,00 - DM. 165.780,00 (CUESTA SAN MARTÍN); COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA DEL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA". | 5454294 | 2012-03-03 | Terminado | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 99.48
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187043 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 21-CH, sector Ascotan-Ollague, Tramo DM 159.100 - DM 165.780 (Cuesta San Martín), Provincia del Loa, Región de Antofagasta (Nueva Convocatoria) | 663485 | 2012-04-25 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 75
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217592 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21Ch, Km. 115,100 - Km. 160,900, sectores alternados, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Segundo Llamado; Nuevo 2013. | 2037769 | 2014-06-05 | En Ejecución | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217592 | Modificacion del contrato nº217592 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21Ch, Km. 115,100 - Km. 160,900, sectores alternados, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Segundo Llamado; Nuevo 2013. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE, CALAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 173879 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 6318122 | 2011-07-22 | En Ejecución | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 72.06
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE, CALAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174505 | ASESORÍA IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Loa, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 751869 | 2011-11-22 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 68.48
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | OLLAGÜE, CALAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174505 | Modificacion del contrato nº174505 , ASESORÍA IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Loa, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA: SECTOR PEDRO ATACAMA - EL TATIO | 1. OBRAS | 209175 | Mejoramiento Ruta Altiplánica: S. Pedro de Atacama - El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta, 2do Llamado; Nuevo 2013 | 2637118 | 2014-01-15 | En Ejecución | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 71.16
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA: SECTOR PEDRO ATACAMA - EL TATIO | 1. OBRAS | 209175 | Modificacion del contrato nº 209175 , Mejoramiento Ruta Altiplánica: S. Pedro de Atacama - El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta, 2do Llamado; Nuevo 2013 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA: SECTOR PEDRO ATACAMA - EL TATIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201156 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Contrato "Mejoramiento Ruta Altiplanica: S. Pedro de Atacama El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2013 | 375900 | 2014-01-20 | En Ejecución | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 59.29
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA: SECTOR PEDRO ATACAMA - EL TATIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201156 | Modificacion del contrato nº201156 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal Contrato "Mejoramiento Ruta Altiplanica: S. Pedro de Atacama El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2013 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 219066 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Camino Básico ruta B-379; Km 0 - Km 8; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2014 | 590063 | 2014-07-04 | En Ejecución | 96753020 | REMAVESA S. A. | 71.38
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 219066 | Modificacion del contrato nº219066 , Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Camino Básico ruta B-379; Km 0 - Km 8; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 173880 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Sur, ETAPA I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 7379480 | 2011-07-22 | En Ejecución | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 63.35
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 173880 | Modificacion del contrato nº173880 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Sur, ETAPA I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174510 | ASESORÍA IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Loa, Sector Sur, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 753677 | 2012-03-22 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 52
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174510 | Modificacion del contrato nº174510 , ASESORÍA IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Loa, Sector Sur, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30131850-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL 2013-2014 II REGIÓN | 1. OBRAS | 207228 | Conservación por emergencia Ruta 23-Ch, km 135,000 - km 137,000; km 151,000 - km 153,000; km 158,000 - km 160,000 y Ruta B-357, km 0,000 - km 10,000, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2013. | 2748031 | 2013-05-29 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30131850-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL 2013-2014 II REGIÓN | 1. OBRAS | 207221 | Conservación por emergencia Ruta 23-Ch, km 90,000 - km 99,000; km 120,000 - km 123,000, Ruta B-241, km 2,000 - km 4,000 y Ruta S/Rol, km 0,000 - km 4,000, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2013. | 2806433 | 2013-05-29 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | 1. OBRAS | 219897 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Sur, ETAPA II, Región de Antofagasta. (Código SAFI 219897) NUEVO 2014 | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219899 | ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NUEVO 2014 | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA, CALAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 173876 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de EL LOA , Sector Central, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 6062461 | 2011-07-22 | En Ejecución | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 77.36
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA, CALAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174507 | ASESORÍA IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Loa, Sector Central, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 694349 | 2011-11-04 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 72.46
Antofagasta | Vialidad | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA, CALAMA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174507 | Modificacion del contrato nº174507 , ASESORÍA IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Loa, Sector Central, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30071120-0 | REPOSICION RUTA 1, SECTOR: TALTAL - TOCOPILLA | 2. ESTUDIOS | 223122 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Taltal-Tocopilla, Región de Antofagasta | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30061517-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: IBERIA - QUILLAGUA | 1. OBRAS | 172388 | Reposicion Pavimento Ruta 5, Sector Iberia - Quillagua, Tramo Dm. 1.590.000,00 al Dm. 1.621.600,00, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 6948565 | 2012-06-30 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30061517-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: IBERIA - QUILLAGUA | 1. OBRAS | 167093 | Reposición Pavimento Ruta 5, y Reparación Puente Quillagua, sector Iberia - Quillagua, tramo DM. 1585,600 al DM. 1590,000 y DM.1621,600 al DM. 1642,402 Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 5778429 | 2011-07-25 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.8
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30061517-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: IBERIA - QUILLAGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172389 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector Iberia - Quillagua, Tramo DM. 1.590.000 - DM 1.621.600, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 823860 | 2012-07-27 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 66.18
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30106248-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: LIMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | 1. OBRAS | 225417 | Reposición Ruta 5 Sector: Límite Provincial Acceso Oficina Pedro de Valdivia (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30106248-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: LIMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 186225 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Límite Provincial - Acceso Oficina Pedro de Valdivia, Región de Antofagasta | 429030 | 2013-01-03 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 87.71
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30106248-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: LIMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 186225 | Modificacion del contrato nº186225 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Límite Provincial - Acceso Oficina Pedro de Valdivia, Región de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 30106248-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: LIMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector: Límite Provincial Acceso Oficina Pedro de Valdivia (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, MARIA ELENA | 20188369-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA | 2. ESTUDIOS | 172391 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Tramo A: Acceso a Pedro de Valdivia - Crucero y Tramo B: Crucero - Iberia, Región de Antofagasta | 620915 | 2012-01-30 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, MARIA ELENA | 20188369-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA | 2. ESTUDIOS | 172391 | Modificacion del contrato nº172391 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Tramo A: Acceso a Pedro de Valdivia - Crucero y Tramo B: Crucero - Iberia, Región de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, MARIA ELENA | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | 2. ESTUDIOS | 172391 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Tramo A: Acceso a Pedro de Valdivia - Crucero y Tramo B: Crucero - Iberia, Región de Antofagasta | 620915 | 2012-01-30 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, MARIA ELENA | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | 2. ESTUDIOS | 172391 | Modificacion del contrato nº172391 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Tramo A: Acceso a Pedro de Valdivia - Crucero y Tramo B: Crucero - Iberia, Región de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174503 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tocopilla, Sector Oriente, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 5085044 | 2011-08-05 | En Ejecución | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 84.52
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174502 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tocopilla , Sector Poniente, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 5772689 | 2011-08-23 | En Ejecución | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 69.39
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174502 | Modificacion del contrato nº174502 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tocopilla , Sector Poniente, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174504 | ASESORÍA IF Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de TOCOPILLA, SECTOR PONIENTE , ETAPA I, Región de Antofagasta; NUEVO 2011 | 671351 | 2011-11-11 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 72.52
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 173881 | ASESORÍA IF Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tocopilla, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, Región de Antofagasta; NUEVO 2011 | 729666 | 2011-11-22 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 69.01
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 173881 | Modificacion del contrato nº173881 , ASESORÍA IF Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tocopilla, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, Región de Antofagasta; NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | MARIA ELENA, TOCOPILLA | 30106238-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174504 | Modificacion del contrato nº174504 , ASESORÍA IF Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de TOCOPILLA, SECTOR PONIENTE , ETAPA I, Región de Antofagasta; NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 30102077-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2012-2014 | 1. OBRAS | 219823 | Conservacion de la Red Vial Primaria, Conservacion Ruta 1, pasada por Tocopilla, sector Avda Teniente Merino, Provincia Tocopilla, Region de Antofagasta; Nuevo 2014. | 461732 | 2014-10-21 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | 1. OBRAS | 225420 | Reposición Ruta 1 Sector Caleta Buena Tocopilla (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | 2. ESTUDIOS | 186223 | Estudio de Ingenería Reposición Ruta 1, sector Caleta Buena - Tocopilla, tramo DM 140.000,00 - DM 184.000,00 Región de Antofagasta | 588000 | 2012-11-30 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | 2. ESTUDIOS | 186223 | Modificacion del contrato nº186223 , Estudio de Ingenería Reposición Ruta 1, sector Caleta Buena - Tocopilla, tramo DM 140.000,00 - DM 184.000,00 Región de Antofagasta | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Antofagasta | Vialidad | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225421 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1 Sector Caleta Buena Tocopilla (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Adm.Sist.Concesiones | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221405 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Zona Norte | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188928 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 1558910 | 2012-10-08 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Atacama | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178897 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Norte | 1780932 | 2012-01-23 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Atacama | Aeropuertos |  |  | 30250522-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO CHAÑARAL. CHAÑARAL, III REGIÓN. | 1. OBRAS | 224165 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO DE CHAÑARAL | 246417 | 2014-11-06 | En Adjudicación | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Atacama | Aeropuertos |  |  | 30250923-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA CALDERA | 1. OBRAS | 224172 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Aeropuertos |  |  | 30306323-0 | CONSERVACION CERCO PERIMETRAL AEROPUERTO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 225238 | CONSERVACION CERCO PERIMETRAL AEROPUERTO DESIERTO DE ATACAMA | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Aeropuertos |  |  | 30344873-0 | CONSERVACION SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 225241 | CONSERVACION SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO DE VALLENAR | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Aeropuertos | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, CALDERA | 30271522-0 | CONSERVACION RUTINARIA RED PEQUEÑOS AERODROMOS, CHAÑARAL Y CALDERA. III REGIÓN DE ATACAMA. | 1. OBRAS | 220685 | CONSERVACIÓN RUTINARIA RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS COMUNA DE CHAÑARAL Y CALDERA REGION DE ATACAMA AÑO 2014 | 131378 | 2014-09-27 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 17
Atacama | Aeropuertos | COPIAPO | CALDERA | 30130811-0 | CONSERVACION AEROPUERTO DESIERTO DE ATACAMA CALDERA | 1. OBRAS | 203562 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO DESIERTO DE ATACAMA II ETAPA REGION DE ATACAMA AÑO 2013 | 176877 | 2013-07-26 | Terminado | 52000537 | MAUARA E.I.R.L. | 100
Atacama | Agua Potable Rural | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 30045034-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA VEGA ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | 206793 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA VEGA | 350000 | 2013-09-05 | Terminado | 80012700 | AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA | 100
Atacama | Agua Potable Rural | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 30089864-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS PERALES ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | 224158 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR - LOS PERALES - COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 0 | 2014-10-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Agua Potable Rural | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, ALTO DEL CARMEN | 30104030-0 | INSTALACION SISTEMA A.P.R. EL ALGODÓN - EL SOMBRÍO, ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | 208110 | INSTALACION SISTEMA APR ALGODON - EL SOMBRIO | 340000 | 2013-12-13 | Terminado | 80012700 | AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA | 100
Atacama | Agua Potable Rural | HUASCO | VALLENAR | 30086754-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL JILGUERO | 1. OBRAS | 196152 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL JILGUERO | 303000 | 2012-11-28 | En Ejecución | 80012700 | AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA | 98.73
Atacama | D.G. Aguas | COPIAPO | INTERCOMUNAL | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HIDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPO | 2. ESTUDIOS | 222455 | PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA LA CUENCA DE COPIAPO ETAPA1 | 105000 | 2014-08-08 | En Ejecución | 65075644 | FUNDACION CSIRO CHILE RESEARCH | 0
Atacama | D.G. Aguas | COPIAPO | INTERCOMUNAL | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HIDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPO | 2. ESTUDIOS | 224194 | VOCACION PRODUCTIVA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL RIO COPIAPO | 25000 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 76088049 | INVERSIONES E INMOBILIARIA MINEURITA LIMITADA | 0
Atacama | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30115274-0 | ACTUALIZACION DE ACCIONES PARA MEJOR MANEJO REC. HÍD. CUENCA COPIAPÓ | 2. ESTUDIOS | 212745 | ACTUALIZACION DE ACCIONES PARA MEJOR MANEJO REC HID CUENCA ATACAMA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30115274-0 | ACTUALIZACION DE ACCIONES PARA MEJOR MANEJO REC. HÍD. CUENCA COPIAPÓ | 2. ESTUDIOS | 221377 | CATASTRO DE USO Y USUARIOS DEL AGUA DE COPIAPO LA PUERTA-ANGOSTURA | 88266 | 2014-08-07 | En Ejecución | 76362520 | GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LTDA. | 0
Atacama | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126968-0 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTO ANDINA III REGION | 2. ESTUDIOS | 219350 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN CUENCAS ALTO-ANDINAS DE LA REGION DE ATACAMA FASE 2 | 155677 | 2014-06-10 | En Ejecución | 76362520 | GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LTDA. | 50
Atacama | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126968-0 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTO ANDINA III REGION | 2. ESTUDIOS | 212746 | DIAGNOSTICO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTO ANDINA III REGION | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HIDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPO | 2. ESTUDIOS | 212428 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTION HIDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPO - III REGION | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias |  |  | 30353386-0 | DIAGNOSTICO ESTADO ZONAS DE BAÑOS DE LA CIUDAD DE CHAÑARAL CHAÑARAL | 2. ESTUDIOS | 226119 | Estudios Basicos Habilitacion zona de baño Chañaral | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias |  |  | 30354025-0 | DIAGNOSTICO SITUACION DE INFRAESTRUCTURA CALETAS REGION ATACAMA BORDE COSTERO REGION DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 226189 | Estudio Basico de infraestructura Caletas Región de Atacama | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30035228-0 | CONSTRUCCION INFRAESTUCTURA PORTUARIA CALETA PAN DE AZUCAR | 2. ESTUDIOS | 223673 | Diseño Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azucar | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 1. OBRAS | 207541 | Conservación Obras Portuarias Menores III Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | COPIAPO | CALDERA | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 1. OBRAS | 222446 | Conservación Caleta Pesquera de Caldera | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | COPIAPO | CALDERA | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 1. OBRAS | 222447 | Conservación Caleta Pesquera Huasco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | COPIAPO | CALDERA | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 1. OBRAS | 224090 | Conservacion de Obras Portuarias Menores III Región Caleta San Pedro de las Animas de Chañaral | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | COPIAPO | CALDERA | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | 1. OBRAS | 209922 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | COPIAPO | COPIAPO | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 1. OBRAS | 204206 | Conservación de Obras Portuarias Menores Caleta San Pedro de las Animas de Chañaral | 175364 | 2013-08-23 | Terminado | 10827544 | OMAR ANTUNEZ ANTUNEZ | 100
Atacama | O. Portuarias | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, HUASCO | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 2. ESTUDIOS | 212231 | Diseño Conservacion de Obras Portuarias Menores Paseo Weelwright y Espigon fiscal Caldera | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | HUASCO | HUASCO | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 2. ESTUDIOS | 182404 | Diseño Conservacion de Obras Portuarias Menores obra terrestres Caldera y Huasco | 140427 | 2014-07-18 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 0
Atacama | O. Portuarias | HUASCO | HUASCO | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | 2. ESTUDIOS | 209927 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Huasco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | O. Portuarias | HUASCO | HUASCO | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | 2. ESTUDIOS | 191902 | Estudio Prefactibilidad Mejoramiento Borde Costero de Huasco | 41176 | 2012-06-07 | En Ejecución | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 56.71
Atacama | Obras Hidráulicas |  |  | 30297823-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES III REGIÓN | 1. OBRAS | 224701 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales III Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Obras Hidráulicas |  |  | 30309823-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS III REGIÓN | 1. OBRAS | 224702 | Conservación Red Primaria de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Obras Hidráulicas | COPIAPO | COPIAPO | 30080530-0 | DIAGNOSTICO PLAN MANEJO TECNICO RIO SALADO CHAÑARAL | 2. ESTUDIOS | 217582 | PLAN DE MANEJO TECNICO RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL | 165013 | 2014-08-01 | En Ejecución | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0
Atacama | Obras Hidráulicas | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 30200473-0 | CONSTRUCCION CONSTRUIR DEFENSAS FLUVIALES EN SECTOR TIERRA AMARILLA COPIAPO | 1. OBRAS | 223593 | Construcción Obras Fluviales Rio Copiapó, Tierra Amarilla Etapa I Sector Km -3-70 | 540273 | 2014-10-30 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0
Atacama | Obras Hidráulicas | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 30200473-0 | CONSTRUCCION CONSTRUIR DEFENSAS FLUVIALES EN SECTOR TIERRA AMARILLA COPIAPO | 1. OBRAS | 220376 | Construcción Obras Fluviales Rio Copiapó, Tierra Amarilla Etapa I Sector Km 0-00 | 332691 | 2014-10-04 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0
Atacama | Obras Hidráulicas | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | 30122086-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL, III REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 213843 | Conservación Red Primaria Colectores de Aguas LLuvias Región de Atacama | 179129 | 2014-09-06 | En Ejecución | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 14
Atacama | Obras Hidráulicas | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | 30122089-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, III REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 219788 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA ETAPA VIII AÑO 2014 | 219118 | 2014-08-20 | En Ejecución | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 67
Atacama | Obras Hidráulicas | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 30122089-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, III REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 213842 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA ETAPA VII 2014 | 170667 | 2014-06-13 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Atacama | Obras Hidráulicas | HUASCO | HUASCO | 30089850-0 | DIAGNOSTICO PLAN MANEJO CUENCA RIO HUASCO HUASCO | 2. ESTUDIOS | 217583 | PLAN DE MANEJO TECNICO RIO HUASCO COMUNA DE VALLENAR | 167800 | 2014-07-05 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 23
Atacama | Obras Hidráulicas | HUASCO | VALLENAR | 30122089-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, III REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 221679 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA ETAPA IX | 179953 | 2014-09-27 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 39
Atacama | Planeamiento | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30112157-0 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGION DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 189640 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGION DE ATACAMA | 119500 | 2012-10-12 | Terminado | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 100
Atacama | Vialidad |  |  | 30133012-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA C-10, SECTOR HUASCO - CARRRIZAL BAJO | 1. OBRAS | 225403 | Caminos Básicos Intermedios mejoramiento ruta costera C-10, sector Huasco - Carrrizal bajo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad |  |  | 30133012-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA C-10, SECTOR HUASCO - CARRRIZAL BAJO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225393 | Asesoría Inspección Fiscal Caminos Básicos Intermedios Mejoramiento Ruta Costera C-10, Sector Huasco - Carrrizal Bajo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad |  |  | 30259225-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2014-2015 | 1. OBRAS | 224239 | Conservación de la Red Comunal (Conservación Camino Básico Ruta C-416, km 45,000 al km 61,400, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad |  |  | 30259225-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2014-2015 | 1. OBRAS | 224218 | Conservación Red Comunal (Conservación Camino Básico por conservacion Ruta C-480, sector El Pino-Los Bronces km 0 al km 37,900, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad |  |  | 30259225-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223428 | Conservación de la Red Básica y Comunal (Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos Básicos 2014-2015, Región de Atacama) | 0 | 2014-12-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad |  |  | 30259225-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226166 | Conservación de la Res Básica y Comunal (Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos Básicos 2014-2015 II Etapa Región de Atacama) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 20154656-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | 1. OBRAS | 161192 | Modificacion del contrato nº161192 , Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 92434000 | BESALCO S.A. | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 20154656-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | 1. OBRAS | 161192 | Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 11045974 | 2011-07-13 | Terminado | 92434000 | BESALCO S.A. | 100
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 20154656-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 al Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 408858 | 2011-07-18 | Terminado | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 99.35
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 20154656-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161193 | Modificacion del contrato nº161193 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 al Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | 1. OBRAS | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213192 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204948 | Conservación de la Red Vial Comunal (Conservacion Camino Básico Ruta C-289, Bif. C-257 -Cruce C-299 (El Pingo), km 0 al km 19,7 y Ruta C-299, Bif. C-17 - Cruce. 289 (El Pingo), km 0 al km 18, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) | 876511 | 2013-09-03 | Terminado | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 100
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 6599573 | 2013-05-28 | En Ejecución | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 30.91
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 185585 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 5106477 | 2012-04-19 | En Ejecución | 78296030 | SOINVER INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 63.53
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174477 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Chañaral, Sector Oriente,I Etapa,Región de Atacama | 845640 | 2013-09-02 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 24.24
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174476 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Chañaral, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 826364 | 2012-06-08 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 54.54
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30110521-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13, CRUCE RUTA 5 (CHAÑARAL) - EL SALADO | 2. ESTUDIOS | 186227 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector CR. Ruta 5 (Chañaral) - El Salado, Región de Atacama | 253500 | 2012-11-26 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 85.43
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 30110521-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13, CRUCE RUTA 5 (CHAÑARAL) - EL SALADO | 2. ESTUDIOS | 186227 | Modificacion del contrato nº186227 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector CR. Ruta 5 (Chañaral) - El Salado, Región de Atacama | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204940 | Conservación de la Red Básica y Comunal (Conservacion Elementos de Seguridad Vial, Región de Atacama) | 590089 | 2013-11-13 | En Ejecución | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 80.94
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204940 | Modificacion del contrato nº204940 , Conservación de la Red Básica y Comunal (Conservacion Elementos de Seguridad Vial, Región de Atacama) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197891 | Conserv de la red Básica y Comunal (Asesoría a la Insp fiscal de contratos de la red vial, Reg Atacama.2013-2014 | 326540 | 2013-09-02 | Terminado | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 100
Atacama | Vialidad | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197890 | Conserv de la red Básica y Comunal (Consultoría para Proyectos y Gestión del Mantenimiento de la Red Básica y Comunal 2013-2014 Región de Atacama | 209690 | 2013-09-02 | En Ejecución | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 94.76
Atacama | Vialidad | COPIAPO | CALDERA | 30077537-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR CALDERA - OBISPITO | 1. OBRAS | 201013 | Reposición Ruta 5 sector Caldera - Obispito, Tramo DM. 888.748- DM. 918.360, Región de atacama. | 13035077 | 2014-07-05 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 6.67
Atacama | Vialidad | COPIAPO | CALDERA | 30077537-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR CALDERA - OBISPITO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201017 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, sector Caldera - Obispito, Tramo: DM. 888.748 - DM. 918.360, Región de Atacama | 523275 | 2014-11-15 | En Adjudicación | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | CALDERA | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204946 | Conseración de la Red Vial Comunal (Conservacion Camino Básico Ruta C-358, Bif. Ruta 5 - Puerto Viejo, km 1 al km 31; Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 1822380 | 2013-08-23 | Terminado | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 100
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | 1. OBRAS | 203731 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH SECTOR PASO SAN FRANCISCO II ETAPA TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 5298137 | 2014-10-07 | En Ejecución | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30062116-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTAS 31-CH, C-17 SECTOR PAIPOTE-INCA DE ORO | 1. OBRAS | 185566 | Modificacion del contrato nº185566 , Reposición Pavimento Rutas 31-CH, C-17, Sector Paipote - Inca de Oro, II Etapa Ruta C-17, Km 0,000 al Km 30,000, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30062116-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTAS 31-CH, C-17 SECTOR PAIPOTE-INCA DE ORO | 1. OBRAS | 196441 | Reposición pavimento rutas 31-CH, C-17 Sector Paipote-Inca de Oro, I Etapa ruta 31 CH ,KM 8,276 AL KM 24,540, Proovincia de Copiapó, Regiónde Atacama | 4584788 | 2012-09-29 | Terminado | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30062116-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTAS 31-CH, C-17 SECTOR PAIPOTE-INCA DE ORO | 1. OBRAS | 185566 | Reposición Pavimento Rutas 31-CH, C-17, Sector Paipote - Inca de Oro, II Etapa Ruta C-17, Km 0,000 al Km 30,000, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 7245993 | 2013-03-21 | En Ejecución | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30062116-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTAS 31-CH, C-17 SECTOR PAIPOTE-INCA DE ORO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185567 | asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Rutas 31-CH, C-17, Sector Paipote Inca de Oro, Región de Atacama (Nuevo 2012) | 568564 | 2013-02-27 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30062116-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTAS 31-CH, C-17 SECTOR PAIPOTE-INCA DE ORO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185567 | Modificacion del contrato nº185567 , asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Rutas 31-CH, C-17, Sector Paipote Inca de Oro, Región de Atacama (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211934 | Conservación de caminos básicos (terminación de contrato; Conservación Ruta C-449; Cruce ruta 5-Cruce C-319;km 0 al km 39;580; Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 335871 | 2014-02-15 | Terminado | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 100
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 210575 | Conservación de la red Básica (Conservación Puente Copayapu y Puente La Paz en Ruta 5 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 477389 | 2014-01-15 | En Ejecución | 77318290 | COESCO CHILE LIMITADA | 98.89
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217615 | Conservación de la red Básica y Comunal (Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial 2014 - 2015, Región de Atacama) | 313236 | 2014-09-10 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217614 | Conservación de la Red Básica y Comunal (Consultoría para Proyectos y Gestión del Mantenimiento de la Red Básica y Comunal 2014-2015, Región de Atacama) | 315561 | 2014-09-19 | En Adjudicación | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 185586 | C. Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Sur Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 4863435 | 2012-04-03 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 63.87
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 188231 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó sector cordillera I etapa Regioón de atacama | 6532924 | 2012-05-03 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 50.84
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 198574 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 6529698 | 2013-05-28 | En Ejecución | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 28.25
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174478 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Sur Oriente,I Etapa,Región de Atacama).- | 798708 | 2012-06-08 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 55.6
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174480 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Cordillera,I Etapa,Región de Atacama).- | 852480 | 2012-06-08 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 56.5
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174479 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 846797 | 2013-09-02 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 24.34
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | 2. ESTUDIOS | 201011 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama | 145000 | 2013-07-26 | En Ejecución | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 79
Atacama | Vialidad | COPIAPO | COPIAPO | 30125651-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 201375 | Estudio de Ingenería Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Atacama | 140000 | 2013-10-07 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO | TIERRA AMARILLA, COPIAPO | 30067368-0 | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: COPIAPO - TOLEDO | 1. OBRAS | 172421 | Ampliación Ruta 5, Sector: Copiapó - Toledo, Tramo Km 810 - km 824, Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 2011) | 11923426 | 2012-09-13 | En Ejecución | 76239958 | CONSORCIO VALKO-APIA LTDA. | 99.55
Atacama | Vialidad | COPIAPO | TIERRA AMARILLA, COPIAPO | 30067368-0 | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: COPIAPO - TOLEDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 5, Sector: Copiapó - Toledo, Tramo Km 810 - km 824, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 529601 | 2012-11-27 | Terminado | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 77.9
Atacama | Vialidad | COPIAPO | TIERRA AMARILLA, COPIAPO | 30067368-0 | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: COPIAPO - TOLEDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172420 | Modificacion del contrato nº172420 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 5, Sector: Copiapó - Toledo, Tramo Km 810 - km 824, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Atacama | Vialidad | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222248 | Asesoria a Inpeccion fiscal Mejoramiento de la Ruta 31-CH, Sector Paso San Francisco II Etapa, Tramo DM. 0,00 al DM. 63.000,00, Provincia de Copiapo, Region de Atacama. | 339175 | 2014-12-08 | En Adjudicación | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 30124736-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 EL TRANSITO, ALTO DEL CARMEN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213205 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta C-495 El Transito | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | FREIRINA | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 1. OBRAS | 225422 | Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | FREIRINA | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30081422-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE ATACAMA 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 158420 | Conservación Global de Caminos;Provincia de Huasco;Sector Poniente;II Etapa;Región de atacama | 1264979 | 2009-12-19 | Terminado | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204941 | Conservacion de la Red Comunal (Conservacion de Puentes Menores, Provincia de Huasco, Sector Poniente, Región de Atacama) | 404070 | 2013-08-01 | Terminado | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211933 | Conservación de la Red Comunal (Reposición de Puentes Menores; Puente Placeta; Puente Crucesita; Pasarela Perales Viejo y Puente Manflas Región de Atacama) | 472396 | 2014-03-13 | En Ejecución | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 53.67
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174490 | C. Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 4551525 | 2012-02-22 | En Ejecución | 78296030 | SOINVER INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 68.18
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174491 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 5674011 | 2012-02-15 | En Ejecución | 78296030 | SOINVER INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 59.33
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174481 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Huasco, Sector Oriente,I Etapa,Región de Atacama).- | 818664 | 2012-06-08 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 55.11
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174483 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Huasco, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 829752 | 2012-06-08 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 55.03
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30106597-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA C-46 - PUERTOS DE HUASCO | 2. ESTUDIOS | 186351 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Ruta C - 46 - Puertos de Huasco, Región de Atacama. | 145000 | 2012-10-19 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 96
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO | 30106597-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA C-46 - PUERTOS DE HUASCO | 2. ESTUDIOS | 186351 | Modificacion del contrato nº186351 , Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Ruta C - 46 - Puertos de Huasco, Región de Atacama. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | 1. OBRAS | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46 Vallenar - Huasco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201022 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46 Vallenar - Huasco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | VALLENAR | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217617 | Conseración de la Vial Comunal (Conservacion Camino Básico Ruta C-479, Vallenar - Los Morteros, km 0 al km 3, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 251709 | 2014-10-10 | En Ejecución | 52000537 | MAUARA E.I.R.L. | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | VALLENAR | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204945 | Conseración de la Red Vial Comunal (Conservacion de Caminos Básicos: Ruta C-575, Bif. Ruta C-48 - Imperial Bajo, km 0 al km 3,2; Ruta C-563, Bif. C-48 - Localidad Chañar Blanco, km 9;82 al km 11;70; Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 402613 | 2013-09-06 | Terminado | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 100
Atacama | Vialidad | HUASCO | VALLENAR | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217616 | Conservacion de la Red Comunal (Conservacion de Puentes Menores, Provincia de Huasco, Sector Oriente, Región de Atacama) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | VALLENAR | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 210087 | Conservación de la Red Vial Comunal (Conservación Periódica Ruta C-561, Bifurcación C-48 - El Carrizo, km 0 al km 3,6, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 301968 | 2013-10-26 | Terminado | 77616350 | OBRAS CIVILES J & F LIMITADA | 100
Atacama | Vialidad | HUASCO | VALLENAR | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR - ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 457995 | 2014-10-02 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Atacama | Vialidad | HUASCO | VALLENAR | 30259225-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2014-2015 | 1. OBRAS | 219849 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-440 km 17;790 al km 38;970 Provincia de Huasco Region de Atacama | 1593192 | 2014-09-13 | En Ejecución | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192593 | Conserv de la Red Comunal (Conserv Cno Básico R.C-452 Cruce C-46(Freirina)-Cruce C-450(La Varilla);km 0 al km 49,4 y R.C-442 Cruce R.5-Cruce C-450(La Varilla) Sector Km 0 al KM 8,55))Prov Hco,Reg.Atacama. | 821515 | 2012-09-21 | Terminado | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 100
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 223118 | Conservación de la Red Básica (Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 31-Ch, Km 0 al 8 y Ruta 5 Km 800 al 822, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 466353 | 2014-11-05 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222770 | Conservación de la Red Básica (Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta C-10; Tramo Caldera - Huasco Bajo; Km 0 al Km 177;2; Región de Atacama | 489525 | 2014-10-03 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 0
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 196560 | Conservación de la Red Bàsica y Comunal (conservacion antigua ruta 5 tramo en zona Urbana Vallenar km 0 al km 1,6; Ruta C-527 Cruce R-5 (acceso sur) Vallenar-Cruce Ruta 5 (acceso norte) km 4,7 al 6,3; Provincia Huasco Región Atacama | 213461 | 2012-09-01 | Terminado | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 100
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 207890 | Conservación de la Red Comunal (Conservación Periodica Ruta C-468 tramo cruce C-46 (Huasco- Guacolda km 0 al km 4;3 Provincia de Huasco Región de Atacama | 238367 | 2013-08-10 | Terminado | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 100
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 187717 | Conservación de la Red Comunal(Conservación Periódica Camino Ruta C-432 Cruce ruta 5-Canto del Agua;Sector Cruce Ruta 5-Boquerón Chañar;Km 0 al Km 15;Provincia de Huasco;Región de Atacama | 364716 | 2012-08-23 | Terminado | 77580000 | EMP.CONST.DE OBRAS VIALES LTDA. | 100
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 196562 | Conservación de la Red Comunal, (Conservación Periódica Ruta C-541: Cruce Ruta 5 - Observatorio La Silla Km 0 al Km 2.77 y Ruta C-540: Cruce Ruta 5 (Pajonales)- Cruce Ruta 5 (La Frontera), Km 0 al Km 8,6; Provincia de Huasco), Región de Atacama. | 277123 | 2012-10-25 | Terminado | 77580000 | EMP.CONST.DE OBRAS VIALES LTDA. | 100
Atacama | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192069 | Conservación Red Vial Comunal;Conservación Caminos Básicos;Ruta C-432;Cruce Ruta 5-Canto del Agua;Km 15 al Km 29;57;Provincia de Huasco;Región de Atacama | 963766 | 2012-09-21 | Terminado | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 100
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 29000428-0 | ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 199630 | Estudio de Demanda y Evaluación Social de la Conurbación La Serena Coquimbo | 98000 | 2013-03-25 | En Ejecución | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 29000428-0 | ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 214339 | Estudio Territorial y Ambiental Concesión La Serena Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 29000428-0 | ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 214340 | Estudios de Diseño y Expropiaciones Conurbación La Serena Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI | LA SERENA | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185792 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 2298186 | 2013-12-12 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 29000428-0 | ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 196666 | Estudio de Ingeniería Básica Conurbación La Serena Coquimbo | 147300 | 2014-04-28 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000073-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 168236 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro - Sur | 1338833 | 2011-06-08 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000073-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 1675674 | 2014-08-12 | En Ejecución | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | 29000010-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221405 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Zona Norte | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000010-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188928 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 1558910 | 2012-10-08 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Coquimbo | Adm.Sist.Concesiones | IQUIQUE, ELQUI | IQUIQUE, LA SERENA | 29000073-0 | CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199159 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Región de Tarapacá y Aeródromo La Florida de La Serena | 1098421 | 2013-08-01 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Coquimbo | Aeropuertos | CHOAPA | LOS VILOS | 30289481-0 | CONSERVACION 2015 AERÓDROMO PICHIDANGUI | 1. OBRAS | 224313 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PICHIDANGUI | 0 | 2014-12-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Aeropuertos | ELQUI | LA SERENA | 30121258-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA. LA SERENA, IV REGIÓN. | 1. OBRAS | 199170 | Conservación Mayor Área de Movimiento Aeródromo La Florida La Serena Región de Coquimbo | 1988966 | 2013-04-03 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Coquimbo | Aeropuertos | ELQUI | LA SERENA | 30121304-0 | CONSTRUCCION NUEVO AD. TONGOY PARA LA IV REGIÓN DE COQUIMBO. | 2. ESTUDIOS | 215106 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeródromo La Florida de La Serena | 362977 | 2014-07-31 | En Ejecución | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0
Coquimbo | Aeropuertos | ELQUI | LA SERENA | 30121304-0 | CONSTRUCCION NUEVO AD. TONGOY PARA LA IV REGIÓN DE COQUIMBO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 215135 | Asesoría Anteproyecto Ampliación y Mejoramiento Aeródromo La Florida de La Serena | 91464 | 2014-08-27 | En Ejecución | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | 30123235-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA SEQUÍA 2012 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 195170 | Obras de Emergencia Habilitación de Captación Sistema de APR de Los Pozos Comuna de Canela y Las Cocineras comuna de Illapel | 66089 | 2012-12-06 | Terminado | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | CHOAPA | ILLAPEL, ILLAPEL, SALAMANCA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 207317 | Obra de Emergencia Habilitación Captación Sistema APR de las localidades de Las Cañas I Carcamo La Colonia y La Higuerilla | 60139 | 2013-06-03 | Terminado | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | CHOAPA | LOS VILOS | 30072792-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO DE GUANGUALÍ LOS VILOS | 1. OBRAS | 221978 | Instalación Sistema APR El Manzano de Guangualí, Los Vilos | 283727 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | CHOAPA | LOS VILOS | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 214312 | Obra de Emergencia Habilitación Captación APR Guanguali Los Vilos | 50226 | 2014-01-31 | Terminado | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | CHOAPA | SALAMANCA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 213156 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistema APR de Peladeros Comuna de Salamanca | 93369 | 2013-12-02 | Terminado | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | CHOAPA | SALAMANCA, ILLAPEL | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218352 | Obras de Emergencia Hbilitacion Captación Sistema APR La Capilla - Huintil - Colliguay - Tahuinco | 162416 | 2014-04-28 | Terminado | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI | LA SERENA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 221600 | OBRAS DE HABILITACION CAPTACION APR EL ROMERO COMUNA DE LA SERENA ETAPA II | 29373 | 2014-05-05 | En Ejecución | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 55.7
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI | LA SERENA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 220636 | Global Obras de Emergencia 4 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA, VICUÑA, LA SERENA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218347 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistemas APR La Calera - Pelicana - Las Rojas | 105236 | 2014-04-28 | Terminado | 76286104 | SEMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI | VICUÑA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218342 | Modificacion del contrato nº218342 , Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistemas APR Huanta Chapilca y Varillar Comuna de Vicuña | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI | VICUÑA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218342 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistemas APR Huanta Chapilca y Varillar Comuna de Vicuña | 163690 | 2014-04-28 | En Ejecución | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 49.87
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI | VICUÑA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218686 | Obras de Emergencia Habilitación Sistema APR Marquesa Vicuña | 49751 | 2014-03-10 | En Ejecución | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 30
Coquimbo | Agua Potable Rural | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | COQUIMBO, OVALLE, ILLAPEL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 198095 | Obras de Emergencia Sistemas APR de Soruco - Quilitapia y El Sauce, Comuna de Combarbala | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 210444 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistema APR de las localidades de Porvenir y Punta Colorada. | 81533 | 2013-09-02 | Terminado | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 224316 | Obra de Emergencia Habilitación Captación y Construcción Impulsión Sistemas APR Gunaguali y APR Los Cóndores | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 223912 | Obra de Emergencia Habilitación Fuente de Captación APR El Huacho comuna de Combarbala | 96281 | 2014-09-08 | En Adjudicación | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 223914 | Obra de Emergencia Habilitación Fuente de Captación APR El Sauce comuna de Combarbala | 98831 | 2014-09-08 | En Adjudicación | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 226134 | Obra de Emergencia Habilitación Noria APR Peladeros sector Corrales Salamanca | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 225665 | Obras de Emergencia Construcción Impulsión Sistema APR Peladeros comuna de Salamanca | 201242 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 223915 | Obras de Emergencia en Sistema APR Cárcamo - La Colonia comuna de Illapel | 153546 | 2014-09-08 | En Ejecución | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 28.79
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 209966 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistema APR de las localidades de El Romero y Graneros | 118742 | 2013-08-20 | Terminado | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 226748 | Obras de Emergencia Sistema APR La Isla y La Ligua de Cogoti Etapa III, comuna de Combarbala. | 44940 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 224444 | Obras de Emergencia Sistema APR La Isla-san Isidro-La Ligua de Cogoti Etapa II | 18530 | 2014-09-08 | En Adjudicación | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 224967 | Diseño Construcción de fuente- impulsión e interconexión al Sistema A.P.Rural de Peladeros. | 19140 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 6457266 | JUAN TORRES GODOY | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 224319 | Diseño Obra de Emergencia Habilitación Captación y Construcción Impulsión Sistemas APR Guanguali y APR Los Cóndores | 25000 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 11740130 | HERMANN LUIS RIVAS SEPULVEDA | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 223937 | Diseño Obras de Emergencia Habilitación Captación, Elevación, Regulación y Aducción Sistemas APR Soruco, Quilitapia y El Sauce, comuna de Combarbalá | 25000 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 11740130 | HERMANN LUIS RIVAS SEPULVEDA | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 224320 | Estudio Hidrogeológico y Geofísico localidad Manquehua comuna de Combarbala | 14900 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 77334290 | HELLEMA HOLLAND ENGINEERING LTDA. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 226171 | Obra de Emergencia Construcción Captación N° 2 para Sistemas APR APR Guanguali - APR Los Cóndores sector el Esfuerzo | 45989 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 224317 | Obra de Emergencia Construcción Captación para Sistemas APR El Esfuerzo- APR Guanguali - APR Los Cóndores | 45989 | 2014-09-12 | En Adjudicación | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 225378 | Obra de Emergencia Construcción Captación Sistema APR Peladeros, Salamanca | 36706 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 225361 | Obras de Emergencia Mejoramiento Sistema APR Villaseca, Ovalle | 38864 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30072611-0 | INSTALACION SISTEMA APR PAMA ARRIBA COMBARBALA | 1. OBRAS | 195915 | Instalacion Sistema APR Pama Arriba Comuna de Combarbala | 294501 | 2012-08-13 | Terminado | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30109689-0 | CONSTRUCCION SISTEMA COLECTIVO APR VARIAS LOCALIDADES RÍO PAMA | 2. ESTUDIOS | 196127 | Estudio de Factibilidad Construccion Sistema Colectivo de APR Varias Localidades Rio Pama Combarbala | 363389 | 2012-11-30 | Terminado | 52002452 | CONSULT. EN INGEN.LUIS G. ARRAU DEL CANTO E.I.R.L. | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 213107 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistema APR Quilitapia | 137501 | 2013-12-02 | Terminado | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218401 | Obras de Emergencia Habilitación Sistema APR La Isla y La Ligua de Cogoti | 109487 | 2014-04-21 | Terminado | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 217099 | Modificacion del contrato nº217099 , Prospeccion y Construccion de Fuente en las localidades de El Huacho y Soruco | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77334290 | HELLEMA HOLLAND ENGINEERING LTDA. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 217101 | Modificacion del contrato nº217101 , Prospeccion y Construccion de Fuente localidades de Quilitapia y El Sauce | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99545610 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 217099 | Prospeccion y Construccion de Fuente en las localidades de El Huacho y Soruco | 279384 | 2014-03-31 | En Ejecución | 77334290 | HELLEMA HOLLAND ENGINEERING LTDA. | 71.89
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 217101 | Prospeccion y Construccion de Fuente localidades de Quilitapia y El Sauce | 207916 | 2014-03-31 | En Ejecución | 99545610 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 58.2
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | COMBARBALA, COMBARBALA | 30100844-0 | AMPLIACION SISTEMA APR LAS BARRANCAS EL CHINEO LA FRAGUITA COMBARBALÁ | 1. OBRAS | 212714 | Ampliacion Sistema APR Las Barrancas - El Chineo - La Fraguita Combarbala | 206941 | 2014-06-03 | En Ejecución | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 26.39
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | MONTE PATRIA | 30035821-0 | AMPLIACION SISTEMA APR., FLOR DEL VALLE | 1. OBRAS | 206638 | Ampliacion Sistema APR Flor del Valle Monte Patria | 408660 | 2013-08-26 | En Ejecución | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 94.58
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | MONTE PATRIA | 30035821-0 | AMPLIACION SISTEMA APR., FLOR DEL VALLE | 1. OBRAS | 206638 | Modificacion del contrato nº206638 , Ampliacion Sistema APR Flor del Valle Monte Patria | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | MONTE PATRIA | 30077424-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS CLONQUIS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 1. OBRAS | 209994 | Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria | 304287 | 2013-09-30 | En Ejecución | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 88.47
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | MONTE PATRIA | 30077424-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS CLONQUIS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 1. OBRAS | 209994 | Modificacion del contrato nº209994 , Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE | 30045690-0 | AMPLIACION SISTEMA APR., TABALI | 1. OBRAS | 206634 | Ampliacion Sistema APR Tabali Ovalle | 136686 | 2013-08-26 | Terminado | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218398 | Obras de Emergencia Habilitación Sistema APR Chalinga Ovalle | 89489 | 2014-04-21 | Terminado | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE | 30129410-0 | AMPLIACION SISTEMA APR BARRAZA ALTO-DURAZNO DE SOCOS OVALLE | 1. OBRAS | 219861 | Ampliacion Sistema APR Barraza Alto Durazno de Socos Ovalle | 350694 | 2014-09-26 | En Ejecución | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 18.55
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218350 | Modificacion del contrato nº218350 , Obras de Emergencia Habilitación de Captación Sistemas APR Carachilla Santa Catalina Algarrobo Ovalle | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218350 | Obras de Emergencia Habilitación de Captación Sistemas APR Carachilla Santa Catalina Algarrobo Ovalle | 198008 | 2014-04-26 | En Ejecución | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 61.62
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 213154 | Obras de Emergencia Habilitación Captación Sistemas de APR de San Marcos y Camarico Chico | 105056 | 2013-12-02 | Terminado | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, ILLAPEL | 30128636-0 | CONSERVACION OBRAS POR SEQUÍA 2012- 2013 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 221601 | OBRAS DE EMERGENCIA EN CARCAMO COMUNA DE ILLAPEL ETAPA II Y MANQUEHUA COMUNA DE COMBARBALA ETAPA II | 82459 | 2014-05-05 | En Ejecución | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 99.59
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 213999 | Obras de Emergencia Habilitación Captación APR Villa Seca y El Queñe | 102942 | 2014-02-25 | Terminado | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 100
Coquimbo | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | 30133573-0 | HABILITACION OBRAS DE EMERGENCIA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 218356 | Obras de Emergencia Habilitación de Captación Sistemas de APR de La Paloma Ovalle El Arrayan Salamanca y Socavon Illapel | 148927 | 2014-04-28 | Terminado | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 100
Coquimbo | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30124331-0 | MEJORAMIENTO RED HIDROMETRICA REGION DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212404 | MEJORAMIENTO RED HIDROMETRICA REGION DE COQUIMBO - IV REGION | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30124331-0 | MEJORAMIENTO RED HIDROMETRICA REGION DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212594 | REPARACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI EN FRAGUITA | 0 | 2014-08-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | CHOAPA | LOS VILOS | 30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 1. OBRAS | 194418 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, REGION COQUIMBO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | COQUIMBO | 30062203-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY | 1. OBRAS | 182572 | Construcción Paseo Costero Sector Tongoy | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | COQUIMBO | 30084249-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO | 1. OBRAS | 199599 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, IV REGION | 0 | 2015-01-05 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | COQUIMBO | 30084249-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199601 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Anexas Muelle Tongoy | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | COQUIMBO | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS-TONGOY | 2. ESTUDIOS | 213551 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Socos-Tongoy Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | COQUIMBO | 30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 1. OBRAS | 207155 | Conservación Caleta Guanaqueros | 147849 | 2013-09-02 | Terminado | 76157493 | CONSTRUCTORA CAPABLANCA LTDA. | 100
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | LA HIGUERA | 30071381-0 | AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA | 1. OBRAS | 208679 | Ampliación Muelle Caleta Hornos La Higuera | 2373959 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | LA HIGUERA | 30071381-0 | AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197572 | Asesoria a la Inspección Fiscal Ampliación Muelle Caleta Hornos La Higuera | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | LA HIGUERA | 30121129-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | 2. ESTUDIOS | 209377 | Diseño Construcción Obras Portuarias Caleta Chungungo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI | LA HIGUERA | 30121129-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | 2. ESTUDIOS | 205622 | Prefactibilidad Construcción Obras Portuarias para la Caleta Chungungo | 58963 | 2013-07-09 | Terminado | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 100
Coquimbo | O. Portuarias | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, LOS VILOS | 30132014-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES DE CALETAS SIN INFRAESTRUCTURA IV REGION | 2. ESTUDIOS | 209381 | Diagnostico Condiciones de Caletas Sin Infraestructura Region de Coquimbo | 65018 | 2014-10-13 | En Adjudicación | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Coquimbo | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 1. OBRAS | 208327 | Conservación Muelle Caleta Guayacan | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 1. OBRAS | 212202 | Conservación Muelle San Agustin () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 1. OBRAS | 225205 | Conservación Muro Costanera Los Vilos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 164573 | "SONDAJES, INYECCIONES COMPLEMENTARIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y TRAZADORES, EMBALSE EL BATO, REGIÓN DE COQUIMBO". CONTRATO CO-SIT-EB-01. | 343134 | 2010-11-15 | En Ejecución | 76873500 | CONSORCIO CONSTRUCTOR EMBALSE EL BATO LTDA | 94.19
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 145757 | CO-CM- EB-02 Construcción Mejoramiento Canales Cuz-Cuz Bellavista Alto y Turbina | 2369917 | 2010-09-24 | Terminado | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 224540 | CO-REPEB-1.1 Construcción de Red de Entregas Prediales Embalse El Bato Etapa 2, región de Coquimbo | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 164573 | Modificacion del contrato nº164573 , "SONDAJES, INYECCIONES COMPLEMENTARIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y TRAZADORES, EMBALSE EL BATO, REGIÓN DE COQUIMBO". CONTRATO CO-SIT-EB-01. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76873500 | CONSORCIO CONSTRUCTOR EMBALSE EL BATO LTDA | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 211250 | Servicio de riego desmalezado y mantención de plantaciones sector Huintil embalse El Bato | 60958 | 2013-11-12 | Terminado | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 211249 | Servicio de riego desmalezado y mantención de plantaciones sector Parcela 73 y cola del embalse El Bato | 40308 | 2013-10-18 | Terminado | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 211251 | Servicio de riego desmalezado y mantención plantación Guayacan canal Nuevo Cocinera | 20189 | 2013-10-21 | Terminado | 15048155 | FELIPE ANDRES CORREA HERNANDEZ | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 200070 | TRABAJOS COMPLEMENTRARIOS PARA CONTROL DE FILTRACIONES EMBALSE EL BATO REGIÓN DE COQUIMBO | 473434 | 2014-01-03 | Terminado | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 2. ESTUDIOS | 224298 | Adecuación al nuevo reglaemnto DIA Bosque EL Bato | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 2. ESTUDIOS | 189367 | DIA Recreación bosque El Bato | 21320 | 2012-11-29 | En Ejecución | 96697500 | AMBAR S.A. | 73.17
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 2. ESTUDIOS | 185860 | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato, Etapa III ES-SEAB-03 | 126617 | 2012-12-18 | En Ejecución | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 1
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 2. ESTUDIOS | 189367 | Modificacion del contrato nº189367 , DIA Recreación bosque El Bato | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96697500 | AMBAR S.A. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189634 | Estudio trabajos complementarios para filtraciones | 94684 | 2012-07-05 | En Ejecución | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 40
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189634 | Modificacion del contrato nº189634 , Estudio trabajos complementarios para filtraciones | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30069721-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO ILLAPEL | 2. ESTUDIOS | 190005 | Estudio de Factibilidad Embalse Canelillo Región de Coquimbo | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 214293 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216732 | Mantención embalse El Bato año 2014 | 87711 | 2014-09-13 | En Ejecución | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 42
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216729 | Mantención y mejoramiento canal Nuevo Cocinera año 2014 | 81443 | 2014-07-07 | En Ejecución | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 90
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216729 | Modificacion del contrato nº216729 , Mantención y mejoramiento canal Nuevo Cocinera año 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216735 | Servicio de instalación de seguridad embalse El Bato | 39854 | 2014-05-06 | Terminado | 76190661 | JOSE TORRES INVERSIONES E INGENIERIA EIRL | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216736 | Servicio de instalación sistema de vigilancia embalse El Bato | 37861 | 2014-06-30 | En Ejecución | 76190661 | JOSE TORRES INVERSIONES E INGENIERIA EIRL | 81
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216734 | Servicio de instalación telemetría estación fluviométrica río Illapel | 37072 | 2014-05-06 | Terminado | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216737 | Servicio de mantención y chequeo instrumentación embalse El Bato | 34478 | 2014-09-01 | En Ejecución | 76190661 | JOSE TORRES INVERSIONES E INGENIERIA EIRL | 32
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220525 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2014 | 47421 | 2014-05-27 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.7
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091693-0 | EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222167 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2014-2015 | 177378 | 2014-10-15 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216651 | Cercado y Mantención de Bosque de Protección Canelo ¿ Chequén, en sector Huintil (17 Ha) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216658 | Enriquecimiento sector cerro pajarito | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216654 | Mantención de botadero del Embalse El Bato | 28084 | 2014-09-02 | En Ejecución | 15048155 | FELIPE ANDRES CORREA HERNANDEZ | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216659 | Mantención reforestación en el Sector Canal nueva cocinera Embalse El Bato IV Región | 24312 | 2014-10-03 | En Ejecución | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216656 | Reestablecer cubierta vegetal, campamento El Bato y mantención | 39975 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 47
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216645 | Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato | 26210 | 2014-09-23 | En Ejecución | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 19
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216653 | Servicio de habilitación baños escuela Carén de Santa Virginia | 11113 | 2014-09-01 | En Ejecución | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 67
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 205275 | Servicio de reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera embalse El Bato | 36432 | 2013-09-04 | Terminado | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216648 | Servicio de riego, desmalezado y mantención de plantaciones sector Huintil embalse El Bato 2014-2015 | 40954 | 2014-09-23 | En Ejecución | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 24
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | 216649 | Servicio de Riego, Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera | 15399 | 2014-09-29 | En Ejecución | 15048155 | FELIPE ANDRES CORREA HERNANDEZ | 26
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 2. ESTUDIOS | 213821 | Estudio de Seguimiento de Control Ambiental, periodo 2014-2015, incluye monitoreo fauna, flora y forestaciones | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216667 | Estudio de Investigación Universidad de Chile | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216664 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de calidad del Agua y Flora y Fauna Acuática, Embalse El Bato Etapa V, Periodo 2014-2015 | 33120 | 2014-08-28 | En Ejecución | 76051122 | INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA S.A. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30091704-0 | HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194186 | Seguimiento y control ambiental a la operación del embalse El Bato etapa IV | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL | 30121760-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2013-2015) IV REGIÓN | 1. OBRAS | 213804 | Conservación de riberas, quebrada La Aguada, comuna de Illapel, año 2014 | 161949 | 2014-05-23 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL, ILLAPEL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220847 | Encauzamiento río Illapel y río Caren año 2014 | 60143 | 2014-07-11 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 98
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA, SALAMANCA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220846 | Encauzamiento río Choapa y río Chalinga año 2014 | 125597 | 2014-08-09 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 65
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA, SALAMANCA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220846 | Modificacion del contrato nº220846 , Encauzamiento río Choapa y río Chalinga año 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | SALAMANCA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 220849 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENCIONES ELÉCTRICAS EMBALSE CORRALES, AÑO 2014 | 42876 | 2014-07-11 | En Ejecución | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 65
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | SALAMANCA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 221156 | Servicio de mejoramiento y mantenciones menores estructural, sistema embalse Corrales, año 2014 | 23668 | 2014-07-04 | Terminado | 76908190 | SOCIEDAD INMOBILIARIA MAC EVOY S.A. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | CHOAPA | SALAMANCA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216636 | Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes | 30000 | 2014-05-01 | En Ejecución | 70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 30098787-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2011-2013) COQ | 1. OBRAS | 216641 | Conservación Red primaria de Aguas Lluvias, limpieza drenes, región de Coquimbo, año 2014 | 82515 | 2014-05-23 | Terminado | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 30098787-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2011-2013) COQ | 1. OBRAS | 216638 | Servicio Mantencion Colectores de Aguas Lluvias, Coquimbo y La Serena año 2014 | 41914 | 2014-05-12 | Terminado | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | ELQUI | VICUÑA | 30121760-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2013-2015) IV REGIÓN | 1. OBRAS | 219169 | Conservación de riberas, quebrada de Marquesa, comuna de Vicuña, año 2014 | 85604 | 2014-09-24 | En Ejecución | 76233869 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALONKURA LTDA. | 32
Coquimbo | Obras Hidráulicas | ELQUI | VICUÑA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 220848 | Servicio de repotenciamiento transmision de datos embalse Corrales año 2014 | 39996 | 2014-10-22 | En Adjudicación | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | ELQUI | VICUÑA, LA SERENA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220836 | Encauzamiento río Elqui y río Turbio año 2014 | 84677 | 2014-08-09 | En Ejecución | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 74.41
Coquimbo | Obras Hidráulicas | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | 1. OBRAS | 224663 | Conservacion y mantención red primaria de aguas lluvias, región de Coquimbo, año 2015 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 222668 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Paloma, etapa II, año 2014 | 367407 | 2014-08-30 | Terminado | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 224441 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Paloma, etapa IV, año 2014 | 277064 | 2014-10-31 | En Adjudicación | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 222668 | Modificacion del contrato nº222668 , Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Paloma, etapa II, año 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 222262 | SERVICIO DE DESARME Y RETIRO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN, EMBALSE PALOMA | 23800 | 2014-07-23 | Terminado | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 222449 | SERVICIO DE DESARME Y RETIRO DE PLANTA GENERADORA Y POZOS, EMBALSE PALOMA | 21172 | 2014-07-29 | Terminado | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 223550 | Servicio de recuperación, mantención y fabricación de piezas y partes de válvulas de entrega embalse Culimo, año 2014 | 22015 | 2014-09-09 | En Ejecución | 13973874 | JACOB ALEJANDRO JAQUE CORTES | 72
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2015-2017) REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 226513 | Conservacion de riberas quebrada Fundición localidad de Lambert comuna de La Serena año 2015 | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2015-2017) REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 224669 | Conservación de Riberas Región de Coquimbo (2015-2017) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2015-2017) REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 226519 | Conservación de riberas río Choapa localidad de Chillepín comuna de Salamanca año 2015 | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30339484-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO IV REGIÓN | 1. OBRAS | 224659 | Conservación Infraestructura de Riego, Región de Coquimbo 2014-2015 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA, COMUNA DE COMBARBALA | 1. OBRAS | 185431 | Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá IV Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA, COMUNA DE COMBARBALA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200796 | Asesoría de Proyecto en Valle Hermoso | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA, COMUNA DE COMBARBALA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 195910 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-01 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | 2. ESTUDIOS | 179654 | Diseño embalse La Tranca región de Coquimbo | 0 | 2012-12-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224111 | Servicio Actualizacion Evaluacion Economica Embalse La Tranca Rio Cogoti Comuna de Combarbala | 36500 | 2014-05-07 | En Ejecución | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220845 | Encauzamiento río cogotí año 2014 | 187140 | 2014-09-12 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 47
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220840 | Mejoramiento conducción cauce del río Combarbalá año 2014 | 129539 | 2014-08-30 | En Ejecución | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 58.92
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | COMBARBALA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220840 | Modificacion del contrato nº220840 , Mejoramiento conducción cauce del río Combarbalá año 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220839 | Mantención y mejoramiento canal matriz Paloma etapa III año 2014 | 435978 | 2014-10-10 | En Ejecución | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 214299 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 221841 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Paloma, etapa I, año 2014 | 382015 | 2014-07-11 | Terminado | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 225485 | Servicio de habilitación sistema VHF embalse Corrales 2014 | 40522 | 2014-10-28 | En Adjudicación | 76190661 | JOSE TORRES INVERSIONES E INGENIERIA EIRL | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 226551 | Servicio de mejoramiento sistema Corrales año 2014 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA | 30121762-0 | CONSERVACION DE OBRAS FISCALES 2013-2015 REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 215935 | Estudio Topo-Batimetrico y análisis de prolongación de la vida util del embalse Paloma región de Coquimbo | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA, MONTE PATRIA, MONTE PATRIA | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220843 | Encauzamiento río Mostazal río Rapel y río Huatulame año 2014 | 94845 | 2014-07-11 | Terminado | 76233869 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALONKURA LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220842 | Encauzamiento río Grande y río Limarí año 2014 | 154260 | 2014-08-09 | Terminado | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 20180130-0 | MEJORAMIENTO CANAL EL ROMERAL | 1. OBRAS | 226388 | Construcción canal Romeral comuna de Ovalle año 2015 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 20180130-0 | MEJORAMIENTO CANAL EL ROMERAL | 1. OBRAS | 210337 | Construccion descargas canal Romeral comuna de Ovalle | 395692 | 2014-09-12 | En Ejecución | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 86.45
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 20180130-0 | MEJORAMIENTO CANAL EL ROMERAL | 1. OBRAS | 226389 | Construccion y habilitacion sumideros canal Romeral comuna de Ovalle año 2015 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 20180130-0 | MEJORAMIENTO CANAL EL ROMERAL | 1. OBRAS | 210337 | Modificacion del contrato nº210337 , Construccion descargas canal Romeral comuna de Ovalle | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA, COMUNA DE COMBARBALA | 2. ESTUDIOS | 209821 | Modificacion del contrato nº209821 , SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACIÓN DE BOSQUES NATIVOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES Y PLAN DE TRABAJO DE FORMACIONES XEROFITICAS ¿EMBALSE VALLE HERMOSO, COMBARBALÁ REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76111348 | AT-EME SA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA, COMUNA DE COMBARBALA | 2. ESTUDIOS | 209821 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACIÓN DE BOSQUES NATIVOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES Y PLAN DE TRABAJO DE FORMACIONES XEROFITICAS ¿EMBALSE VALLE HERMOSO, COMBARBALÁ REGIÓN DE COQUIMBO | 17265 | 2013-08-19 | En Ejecución | 76111348 | AT-EME SA. | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | OVALLE | 30098787-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2011-2013) COQ | 1. OBRAS | 216640 | Mejoramiento colector de aguas lluvias Atria comuna de Coquimbo año 2014 | 0 | 2014-11-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | RIO HURTADO | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | 1. OBRAS | 220844 | Encauzamiento río Hurtado año 2014 | 182677 | 2014-07-11 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | LIMARI | RIO HURTADO | 30121760-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2013-2015) IV REGIÓN | 1. OBRAS | 213797 | Conservación de riberas, quebrada Los Maitenes, localidad de Samo Alto, comuna de Río Hurtado, año 2014 | 50110 | 2014-05-31 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Coquimbo | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 30121760-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2013-2015) IV REGIÓN | 1. OBRAS | 213802 | Conservación de riberas, río choapa, localidad de Chillepín, comuna de Salamanca, año 2014 | 166012 | 2014-08-30 | En Ejecución | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 32.18
Coquimbo | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 30121760-0 | CONSERVACION DE RIBERAS (2013-2015) IV REGIÓN | 1. OBRAS | 213802 | Modificacion del contrato nº213802 , Conservación de riberas, río choapa, localidad de Chillepín, comuna de Salamanca, año 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77619120 | CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | CANELA | 30121924-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO, RUTA D-075 | 1. OBRAS | 193566 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Camino Ruta D-75 Cruce Ruta 5 (Huentelauquén) - Cruce D-787 (Confluencia) sector Dm 740,00 a Dm 13.740,00; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1516088 | 2012-11-20 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL | 20123963-1 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RUTA D-705 SECTOR: EL ARENAL (ILLAPEL) - AUCO - LOS POZOS | 1. OBRAS | 183539 | Servicio de reforestacion en el marco del Proyecto de Contruccion y mejoramiento Ruta D-705, Sector Illapel - Auco - Los Pozos, Provincia de Illapel, Region de Coquimbo | 101805 | 2011-12-29 | En Ejecución | 77897770 | AMBIENTE Y DESRROLLO EN ZONAS ARIDAS LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 195824 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2013: Conservación Periódica Ruta D-805, Camino Cruce D-81 (Illapel)- Carén -Las Burras, sector Km 30,00 a Km 47,160; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 399629 | 2013-03-25 | Terminado | 76765030 | CONSTRUCTORA SAM LTDA. | 100
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL | 30155122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37E, SECTOR: SOCAVON - TUNEL LAS ASTAS | 1. OBRAS | 225381 | Caminos Básicos Intermedios Mejoramiento Ruta D-37e, Sector: Socavón - Túnel Las Astas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | 20123963-1 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RUTA D-705 SECTOR: EL ARENAL (ILLAPEL) - AUCO - LOS POZOS | 2. ESTUDIOS | 222997 | Estudio de Expropiación o Adquisición de Terrenos para dar Cumplimiento a Rca de Proyecto Construcción Y Mejoramiento Ruta D-705, Sector Illapel- Aucó-Los Pozos, IV Región, Región de Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 189603 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, I Etapa; Región de Coquimbo. | 8094011 | 2013-05-09 | En Ejecución | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 32.6
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 189603 | Modificacion del contrato nº189603 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, I Etapa; Región de Coquimbo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, I Etapa; Región de Coquimbo. | 712166 | 2013-10-28 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 25.31
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, ILLAPEL | 30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | 1. OBRAS | 205930 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Ruta D-37E Pedegua - Illapel, sector Socavón - Limáhuida, Km. 74,00 a Km. 83,80. Provincia de Choapa,Región de Coquimbo. | 1457246 | 2013-11-12 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 96.56
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, ILLAPEL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219894 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014-2015: Conservación Ruta 64E867, Cruce Ruta D-47 (Pintacura)- Cruce Ruta D-851 (Peralillo), sector Km. 0,00 a Km. 8,50. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. 2014 | 564348 | 2014-10-21 | En Ejecución | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 189623 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca I Etapa; Región de Coquimbo. | 6782147 | 2013-08-06 | En Ejecución | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 26.8
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 189623 | Modificacion del contrato nº189623 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca I Etapa; Región de Coquimbo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189629 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios, Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, I Etapa; Región de Coquimbo. | 706688 | 2013-11-21 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 23.72
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | LOS VILOS | 30121361-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO RUTA D-37-E | 1. OBRAS | 202271 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Camino Ruta D-37E, Pedegua - Illapel, sector Dm 52,600 a Dm 57,640. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 558647 | 2013-08-05 | Terminado | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 100
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | LOS VILOS, LOS VILOS | 30083207-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-875 QUILIMARI - TILAMA SECTOR: GUANGUALI - TILAMA | 2. ESTUDIOS | 186366 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-875, Quilimarí - Tilama, sector Guangualí - Tilama, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 279890 | 2012-11-22 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 85
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | LOS VILOS, LOS VILOS | 30083207-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-875 QUILIMARI - TILAMA SECTOR: GUANGUALI - TILAMA | 2. ESTUDIOS | 186366 | Modificacion del contrato nº186366 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-875, Quilimarí - Tilama, sector Guangualí - Tilama, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | LOS VILOS, LOS VILOS | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219870 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014-2015: Conservación Camino Básico Ruta 64E955: Cruce Ruta D-875 (Guangualí)- Lo Muñoz- Qda. El Infiernillo, sector Km. 0,00 a Km. 7,00.- Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. 2014 | 0 | 2014-12-09 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | LOS VILOS, LOS VILOS, LOS VILOS | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216447 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Red Vial Básica Sello Asfáltico Ruta D-47, Cruce Ruta 5 (Los Vilos) - Cruce D-81 (Illapel), sector Km 0,100 a Km 52,81. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. 2014. | 1396215 | 2014-08-11 | En Ejecución | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | LOS VILOS, LOS VILOS, LOS VILOS | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216447 | Modificacion del contrato nº216447 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Red Vial Básica Sello Asfáltico Ruta D-47, Cruce Ruta 5 (Los Vilos) - Cruce D-81 (Illapel), sector Km 0,100 a Km 52,81. Provincia de Choapa - Región de C | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 1. OBRAS | 213226 | Mejoramiento Camino 64D825 Sector Salamanca - Quelén Bajo, Región de Coquimbo (Nuevo 2014) | 7969498 | 2014-12-15 | En Adjudicación | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213222 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Camino 64D825, Cruce Ruta D-37-E (Limahuida) - Almendrillo, Sector Salamanca - Quelen Bajo, Región de Coquimbo | 596958 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 219433 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2013- 2014: Conservación de Pasarela Peatonal Coirón, Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 190637 | 2014-08-11 | En Ejecución | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 26.45
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA, ILLAPEL | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL - SALAMANCA, IV REGION | 1. OBRAS | 186174 | Modificacion del contrato nº186174 , Reposición Ruta D-81, sector Illapel - Salamanca, tramo Dm. 0,00 al Dm. 19.700,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA, ILLAPEL | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL - SALAMANCA, IV REGION | 1. OBRAS | 186174 | Reposición Ruta D-81, sector Illapel - Salamanca, tramo Dm. 0,00 al Dm. 19.700,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 12776904 | 2013-02-05 | En Ejecución | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 75.07
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA, ILLAPEL | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL - SALAMANCA, IV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186175 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, sector Illapel - Salamanca, tramo Dm. 0,00 al Dm. 19.700,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 625846 | 2013-02-11 | En Ejecución | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 69.6
Coquimbo | Vialidad | CHOAPA | SALAMANCA, ILLAPEL | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL - SALAMANCA, IV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186175 | Modificacion del contrato nº186175 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, sector Illapel - Salamanca, tramo Dm. 0,00 al Dm. 19.700,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI |  | 30083953-0 | CONSERVACION RED VIAL 2009 2010 2011 IV REGION | 1. OBRAS | 185482 | Obras de Emergencia Ruta 5 Norte sector Km 482453 al Km 559390- Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2011) | 933936 | 2012-01-31 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 1. OBRAS | 161618 | Mejoramiento Ruta D-35 (Camino La Cantera), Sector Av. Del Mar - Ruta D - 35/Ruta 43, Región de Coquimbo | 7371173 | 2011-10-25 | Terminado | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 29.91
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 1. OBRAS | 161618 | Modificacion del contrato nº161618 , Mejoramiento Ruta D-35 (Camino La Cantera), Sector Av. Del Mar - Ruta D - 35/Ruta 43, Región de Coquimbo | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 1. OBRAS | 207562 | Modificacion del contrato nº207562 , Terminación de las obras Mejoramiento de la Ruta D-35 (Camino La Cantera), sector Av. Del Mar - Ruta D-35/Ruta 43, Región de Coquimbo | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 1. OBRAS | 207562 | Terminación de las obras Mejoramiento de la Ruta D-35 (Camino La Cantera), sector Av. Del Mar - Ruta D-35/Ruta 43, Región de Coquimbo | 7735064 | 2014-01-15 | En Ejecución | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 38.21
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208852 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-35 (Camino La Cantera), sector Av. Del Mar - Ruta D-35/Ruta 43, Región de Coquimbo (Terminación) | 502014 | 2014-01-30 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 32.14
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805, ILLAPEL - CAREN, SECTOR CARCAMO - HUINTIL | 1. OBRAS | 213238 | Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Carén- Las Burras, Sector Cárcamo - Huintil, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 4506308 | 2014-12-03 | En Adjudicación | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805, ILLAPEL - CAREN, SECTOR CARCAMO - HUINTIL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213235 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 480451 | 2014-12-15 | En Adjudicación | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | 1. OBRAS | 213249 | Reposición Puente Altovalsol en Ruta D-315 IV Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213246 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposición Puente Altovalsol en Ruta D-315 IV Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 213243 | Reposición Laboratorio de Vialidad Region de Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 222307 | Estudio de Suelo - Consultoría Reposición Laboratorio Vialidad Región de Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | 1. OBRAS | 201070 | Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo. | 9923051 | 2013-12-06 | En Ejecución | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201071 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 712891 | 2014-06-16 | En Ejecución | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30102057-0 | CONSTRUCCION ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | 1. OBRAS | 182942 | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 7507101 | 2012-06-05 | En Ejecución | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30102057-0 | CONSTRUCCION ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | 1. OBRAS | 182942 | Modificacion del contrato nº182942 , Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30102057-0 | CONSTRUCCION ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182945 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Coquimbo - La Serena, Región de Coquimbo. | 514445 | 2012-06-04 | En Ejecución | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 98.48
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30102057-0 | CONSTRUCCION ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182945 | Modificacion del contrato nº182945 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Coquimbo - La Serena, Región de Coquimbo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30106690-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA HORNOS - HUASCO | 2. ESTUDIOS | 186364 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Sector Caleta Hornos - Huasco, Regiones de Coquimbo y Atacama | 221000 | 2012-11-20 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 18.5
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30130128-0 | REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430, COQUIMBO | 1. OBRAS | 225045 | REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430, COQUIMBO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30130128-0 | REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430, COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 205853 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente Estero Tongoy; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 72945 | 2013-10-17 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 71.43
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30130128-0 | REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430, COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225046 | AIF REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430, COQUIMBO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219860 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Camino Básico Ruta D-323: Cruce Ruta D-51 - El Manzano- Cruce Ruta D-51, sector Km. 0,00 a Km. 6,00; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. 2014. | 0 | 2014-12-09 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 30101572-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IV REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 174274 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III Etapa Región de Coquimbo | 1637638 | 2012-04-16 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204756 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206982 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA HIGUERA, LA HIGUERA | 30122004-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO, RUTA D-110 | 1. OBRAS | 201985 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Camino Ruta D-110 - Cruce Ruta 5 (Los Choros) -Punta de Choros- Límite Regional; sector Dm 0,00 a Dm 3,750 y Dm 20,400 a Dm 21,600. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 544188 | 2013-10-28 | Terminado | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161628 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-35 (Camino La Cantera), sector Av. Del Mar - Ruta D-35/Ruta 43, Región de Coquimbo. | 499490 | 2011-12-09 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 87.21
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161628 | Modificacion del contrato nº161628 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-35 (Camino La Cantera), sector Av. Del Mar - Ruta D-35/Ruta 43, Región de Coquimbo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA, LA HIGUERA, PAIGUANO, ANDACOLLO, VICUÑA, COQUIMBO | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200038 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, todas sus comunas, I Etapa, Región de Coquimbo. | 225446 | 2013-08-05 | Terminado | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA, LA HIGUERA, PAIGUANO, ANDACOLLO, VICUÑA, COQUIMBO | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | 1. OBRAS | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 6435974 | 2014-07-14 | En Ejecución | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0.36
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA, LA HIGUERA, PAIGUANO, ANDACOLLO, VICUÑA, COQUIMBO | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212795 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 0 | 2014-12-09 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA, LA SERENA | 30121130-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO, RUTA D-255 | 1. OBRAS | 202262 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Camino Ruta D-255, Cruce D-201 (Islón) - El Romero- Cruce D-205 (Lambert), sector Dm 6.600 a Dm 13.050; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 651623 | 2013-08-12 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.68
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA, VICUÑA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 205569 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2013-2014: Conservación Red Vial Básica, Recapado Ruta 41 Ch Camino Internacional Gabriela Mistral sector Km. 63,00 a Km.74,703. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 878639 | 2013-08-29 | Terminado | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | PAIGUANO, PAIGUANO, PAIGUANO | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 204750 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2013-2014: Conservación Periódica Camino Básico Ruta D-487 - Cruce D-485 (Montegrande) - Cochiguaz -El Pangue, sector Km 0,00 a Km 11,00; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 281178 | 2013-07-08 | Terminado | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30066195-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR PUENTE LAS TERNERAS - JUNTAS DEL TORO | 1. OBRAS | 127253 | Mejoramiento ruta 41-CH, sector puente Las Terneras - Juntas del Toro; tramo DM 129;161 al DM 147;600; IV región | 2754979 | 2007-09-06 | Terminado | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARON, VICUÑA | 1. OBRAS | 185571 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 10305955 | 2013-04-03 | En Ejecución | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARON, VICUÑA | 1. OBRAS | 185571 | Modificacion del contrato nº185571 , Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARON, VICUÑA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camaron, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 798076 | 2013-04-30 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 37.06
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30121976-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO, RUTA D-215 | 1. OBRAS | 203156 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Ruta D-215, Cruce Ruta 41Ch (Marquesa) - Viñita Baja- Caserones; sector Dm 0,00 a Dm 2,500. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 243068 | 2013-07-08 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | 1. OBRAS | 225424 | Mejoramiento Ruta 41 CH Sector Puente El Camarón - La Laguna, Comuna de Vicuña (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225425 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41 CH Sector Puente El Camarón - La Laguna, Comuna de Vicuña (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA, LA SERENA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216440 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Red Vial Básica Ruta 41-Ch Internacional Gabriela Mistral, Recapado Asfáltico sectores Km. 15,20 a Km. 20,60 y Km. 80,00 a Km. 86,0; y Sello Asfáltico sector Km. 74,70 a Km. 80,00. Provincia | 1090129 | 2014-08-12 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA, LA SERENA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216440 | Modificacion del contrato nº216440 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Red Vial Básica Ruta 41-Ch Internacional Gabriela Mistral, Recapado Asfáltico sectores Km. 15,20 a Km. 20,60 y Km. 80,00 a Km. 86,0; y Sello Asfáltico se | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI | VICUÑA, LA SERENA | 30128748-0 | REPOSICION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA - VICUÑA | 2. ESTUDIOS | 201073 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH Sector La Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las Rojas Región de Coquimbo | 856643 | 2014-07-08 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, LA HIGUERA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, PAIGUANO, OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA, LOS VILOS, SALAMANCA, ILLAPEL, CANELA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 212897 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, LA HIGUERA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, PAIGUANO, OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA, LOS VILOS, SALAMANCA, ILLAPEL, CANELA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 189552 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui - todas sus comunas - I Etapa; Región de Coquimbo | 3157839 | 2013-01-18 | Terminado | 79775100 | CONSTRUCTORA EL SAUCE S. A. | 100
Coquimbo | Vialidad | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | 30125652-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201376 | Estudio de Ingeniería: Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Coquimbo | 169000 | 2013-12-19 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 223079 | Conservación de la Red Vial Region de Coquimbo 2012-2014: Conservción de la Red Vial Básica, sello asfáltico Ruta D-835, cruce D-81 (Salamanca) - Cuncumén, sector km. 0,00 a km. 22,0; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 221997 | Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2012-2014: Recapado Asfáltico Ruta 45 Socos- Ovalle, sector Km. 2,10 a Km. 4,50; sector Km. 10,10 a Km. 18,20 y sector Km. 20,62 a Km. 26,50; y Ruta D-55 Camino Combarbalá- Monte Patria- Ovalle, sector Km. | 2135070 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 198784 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2013: Conservación Periódica Ruta D-861 Camino Cruce D-825 (Quelén Bajo) - Quelén Alto sector Km 0,00 a Km 5,30; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 261061 | 2013-03-26 | Terminado | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 100
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224859 | Camino Básico por Conservación: Calle de Servicio Ruta 5 lado Oriente, sector Km. 0,42 a Km. 8,00 (L= 4,22); Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224860 | Camino Básico por Conservación: Camino D-487: Cruce D-485 (Montegrande) -Cochiguaz- El Pangue, sector Km. 0,00 a Km. 14,60 (L= 4,22); Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224871 | Camino Básico por Conservación: Camino D-557: Juntas (D-597) -Rapel- Los Molles, sector Km. 13,27 a Km. 31,88; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224861 | Camino Básico por Conservación: Camino D-607: Cruce Ruta 5 (Metales Blancos) -San Pedro de Quiles- Cruce D-605 (Punitaqui), sector Km. 66,59 a Km. 74,09; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224869 | Camino Básico por Conservación: Camino D-697: Cruce D-55 (La Ligua) -La Isla- La Cuadra- Cruce D-715, sector Km. 0,00 a Km. 12,98; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224867 | Camino Básico por Conservación: Camino D-755: Cruce D-715 -La Capilla, sector Km. 0,00 a Km. 9,63; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225028 | Camino Básico por Conservación: Camino D-781: Cruce D-715 (Cogotí 18) -Cruce D-779 (El Chineo), sector Km. 0,00 a Km. 3,39; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 224873 | Camino Básico por Conservación: Camino D-787: Cruce Ruta 47 (Confluencia) -Cruce D-71 (Canela Baja), sector Agua Fría -Carquindaño- Canela Baja, sector Km. 30,00 a Km. 49,70, Tramo I; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225027 | Camino Básico por Conservación: Camino D-951: Cruce Ruta 5 (Millahue) Cruce Ruta 47 (Confluencia), sector Km. 11,20 a Km. 14,20; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225955 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014-2015: Conservación Periódica Ruta D-293 cruce Ruta 41-Ch- Cruce D-283 (La Campana), sector Km 0,0 a Km 0,99 y Ruta D-283 cruce Ruta 41 Ch (Andacollito)- La Campana- Cruce Ruta 41-Ch (Algarrobal), sector | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225029 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Camino Básico Ruta D-547: Cruce Cruce D-557 (Rapel) - El Tome, sector Km. 0,00 a Km. 1,24. Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225030 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Camino Básico Ruta D-795: Cruce Ruta D-555 - Morro Alegre, sector Km. 0,00 a Km. 2,11. Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. 2014. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225301 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Consultoría para Proyectos de caminos Básicos por Conservación; Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | COMBARBALA | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA | 1. OBRAS | 161601 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Soruco - Combarbala, tramo DM. 64.900,00 al DM. 78.003,75, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 6196973 | 2011-03-14 | Terminado | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | COMBARBALA, COMBARBALA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 191143 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2012-2013: Conservación Caminos Básicos ruta D-765 Combarbalá - Cruce ruta D-755 (Ramadilla) sector km 000 a km 11580 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 561304 | 2012-08-23 | Terminado | 76765030 | CONSTRUCTORA SAM LTDA. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | COMBARBALA, COMBARBALA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216061 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Caminos Básicos Ruta D-667, camino cruce Ruta D-605 - El Sauce - cruce Ruta D-707 (Quilitapia) sector km. 2,00 a km. 7,28; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 334208 | 2014-09-15 | En Ejecución | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | INTERCOMUNAL | 30139622-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-685, S:CRUCE D-55 - SAN MARCOS, PROV.LIMARÍ | 1. OBRAS | 225368 | Caminos Basicos Intermedios Mejoramiento Ruta D-685, S:Cruce D-55 - San Marcos Prov. Limarí | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | MONTE PATRIA, MONTE PATRIA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 196304 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 201-2013: Conservación Periódica Ruta D-669 camino Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja- Cruce D-605 (Punitaqui); sector Km 0,00 a Km 10,600; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 349004 | 2012-11-07 | Terminado | 76765030 | CONSTRUCTORA SAM LTDA. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | MONTE PATRIA, MONTE PATRIA, MONTE PATRIA, MONTE PATRIA, MONTE PATRIA, MONTE PATRIA, MONTE PATRIA | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216441 | Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2012-2014: Sello Asfáltico Ruta D-557 Cruce Ruta D-597 (Juntas)- Rapel-Los Molles, sector Km 00,00 a Km 13,28; y Sello Asfáltico Ruta D-597 Cruce Ruta D-55 (Monte Patria)- Carén-Tulahuén - Las Ramadas, secto | 536578 | 2014-07-07 | En Ejecución | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 14.16
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, COMBARBALA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 209546 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur 1ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1988970 | 2014-04-07 | En Ejecución | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 14.35
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, COMBARBALA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 209546 | Modificacion del contrato nº209546 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur 1ª Etapa, Región de Coquimbo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, COMBARBALA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 215777 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur I Etapa; Región de Coquimbo. | 200100 | 2014-09-01 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.3
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) | 1. OBRAS | 176051 | Habilitación Costanera Río Límari (Ovalle), I Etapa, Puente La Chimba y defensas fluviales, Región de Coquimbo | 6181810 | 2011-09-10 | Terminado | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) | 1. OBRAS | 222660 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Habilitación Costanera Río Límari (Ovalle), I Etapa, Puente La Chimba y defensas fluviales, Región de Coquimbo | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) | 1. OBRAS | 222548 | Premio Empresa Contratista Brundl Construcciones contrato Habilitación Costanera Río Límari (Ovalle), I Etapa, Puente La Chimba y defensas fluviales, Región de Coquimbo | 34783 | 2014-11-14 | En Adjudicación | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209626 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 650800 | 2014-04-14 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 6.47
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 189394 | Modificacion del contrato nº189394 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2013: Conservación Periódica Ruta 5 D-617 camino cruce ruta 5 (Peñablanca) -El Maqui de Quiles- Cruce D-607 sector Km 21000 a Km 41130 Provincia de Limarí Región de Coquimb | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 30136510-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-633,CRUCE RUTA 45-LA CHIMBA-CRUCE D-529 | 1. OBRAS | 224208 | Mejoramiento Ruta D-633, cruce Ruta 45 -La Chimba - Cruce D-529; Provincia de Limarí Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219887 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014-2015: Conservación Periódica Ruta D-635 cruce Ruta 45- Chalinga -Los Canelos- Parral de Quiles- Cruce Ruta D-617, sector Km 5,00 a Km 17,46. Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. 2014. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219898 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2014: Conservación Camino Básico Ruta D-545: Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Lagunillas- Cruce D-525, sector Km. 0,00 a Km. 5,19. Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. 2014. | 385362 | 2014-09-02 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, RIO HURTADO, RIO HURTADO, PUNITAQUI | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216444 | Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2012-2014: Sello Asfáltico Ruta D-595 Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Samo Alto -Hurtado- Pabellón, sector Km. 10,70 a Km. 31,00 y Recapado asfáltico Ruta D-605 Cruce Ruta 45 (Ovalle)- Punitaqui- Combarbalá, sector | 1831242 | 2014-07-29 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, RIO HURTADO, RIO HURTADO, PUNITAQUI | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216444 | Modificacion del contrato nº216444 , Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2012-2014: Sello Asfáltico Ruta D-595 Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Samo Alto -Hurtado- Pabellón, sector Km. 10,70 a Km. 31,00 y Recapado asfáltico Ruta D-605 Cruce Ruta 45 (Ov | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, OVALLE | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219890 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014-2015: Conservación Camino Básico Ruta D-575: Cruce Ruta D-505 (Limarí)- Los LLanos de Limarí -Cruce D-525, sector Km. 0,00 a Km. 6,46. Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI, OVALLE | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | 1. OBRAS | 189386 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2012-2013: Conservación Periódica ruta D-635 camino Ruta 45 -Chalinga - Los Canelos -Parral de Quiles- cruce D-617 sector Km 17400 a Km 52080 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 389772 | 2012-08-06 | Terminado | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 97.97
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 30101572-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IV REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 173565 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Limarí IX Etapa Comunas Ovalle - Río Hurtado y Punitaqui Región de Coquimbo | 2010553 | 2012-04-16 | Terminado | 96889500 | EMPRESA GESTORA DE AUTOPISTAS S.A. | 92.46
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185330 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Central 1a Etapa comunas de Ovalle - Combarbalá- Monte Patria- Río Hurtado y Punitaqui - Región de Coquimbo | 2356675 | 2012-04-25 | Terminado | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185330 | Modificacion del contrato nº185330 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Central 1a Etapa comunas de Ovalle - Combarbalá- Monte Patria- Río Hurtado y Punitaqui - Región de Co | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION COQUIMBO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194957 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Central 1ª Etapa Comunas de Ovalle -Combarbalá - Monte Patria - Río Hurtado y Punitaqui; Reg | 227268 | 2012-10-03 | Terminado | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204758 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 6612410 | 2014-06-19 | En Ejecución | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 1.4
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO, PUNITAQUI, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205015 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 721018 | 2014-06-24 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.2
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | PUNITAQUI | 30007783-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-555, SAN JULIAN - LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | 1. OBRAS | 161593 | Mejoramiento Ruta D-555, San Julian - Las Ramadas de Punitaqui, tramo DM.0 al DM 16.287; 17 Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 7295471 | 2011-03-15 | Terminado | 89918800 | ARAUCO S.A. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | RIO HURTADO | 30121188-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO, RUTA D-595 | 1. OBRAS | 191879 | Conservación de Caminos Básicos Intermedios: Conservación Periódica Ruta D-595 Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Hurtado sector Pichasca - El Puerto Dm 41.500 a Dm 50.520; Provincia de Limarí; Región de Coquimbo | 1425634 | 2012-10-18 | Terminado | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 100
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | RIO HURTADO, OVALLE | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 5321824 | 2014-08-11 | En Ejecución | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0
Coquimbo | Vialidad | LIMARI | RIO HURTADO, OVALLE | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206980 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo | 721018 | 2014-08-11 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1.9
Coquimbo | Vialidad | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 30109767-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-37-E LIMAHUIDA - LIMITE REGIONAL V REGION | 2. ESTUDIOS | 201097 | Estudio de Prefactibilidad mejoramiento conexión vial ruta precordillerana sector Cabildo - Limahuida regiones de Coquimbo y Valparaiso | 308507 | 2014-07-02 | En Ejecución | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
Coquimbo | Vialidad | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 30109767-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-37-E LIMAHUIDA - LIMITE REGIONAL V REGION | 2. ESTUDIOS | 201097 | Modificacion del contrato nº201097 , Estudio de Prefactibilidad mejoramiento conexión vial ruta precordillerana sector Cabildo - Limahuida regiones de Coquimbo y Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000038-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172348 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro - Costa | 2037208 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000059-0 | CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188928 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 1558910 | 2012-10-08 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188928 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 1558910 | 2012-10-08 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221406 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 1 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172342 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo interurbano Centro - Norte | 2301277 | 2012-01-20 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES ( INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182878 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 2037816 | 2013-07-31 | En Ejecución | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | LOS ANDES | LOS ANDES | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 2210902 | 2013-01-15 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 29000298-0 | -- MARINA DEPORTIVA Y REVITALIZACIÓN URBANA ESTERO MARGA - MARGA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 219202 | "Proyecto Margamar - Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga, Viña del Mar" Iniciativa Privada N°239 | 1333750 | 2014-09-23 | En Ejecución | 96885920 | BAIRD Y ASSOCIATES S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | QUILLOTA | NOGALES | 29000365-0 | -- AMPLIACIÓN TÚNEL EL MELÓN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 210554 | Estudio Integral Concesión Túnel el Melón | 534800 | 2014-01-17 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | QUILLOTA | NOGALES | 29000365-0 | -- AMPLIACIÓN TÚNEL EL MELÓN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 210554 | Modificacion del contrato nº210554 , Estudio Integral Concesión Túnel el Melón | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, VILLA ALEMANA | 29000432-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL BIPROVINCIAL DE QUILLOTA - PETORCA | 2. ESTUDIOS | 192632 | Anteproyectos Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y Hospital Provincial Marga Marga | 1357860 | 2013-04-23 | En Ejecución | 76282005 | CONSORCIO LUIS VIDAL ARQUITECTOS Y SWARQ LIMITADA | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, VILLA ALEMANA | 29000432-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL BIPROVINCIAL DE QUILLOTA - PETORCA | 2. ESTUDIOS | 192633 | Revisión Anteproyectos Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y Hospital Provincial Mar Marga | 167500 | 2013-09-30 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, VILLA ALEMANA | 29000433-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL PROVINCIAL DE MARGA MARGA | 2. ESTUDIOS | 192632 | Anteproyectos Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y Hospital Provincial Marga Marga | 1357860 | 2013-04-23 | En Ejecución | 76282005 | CONSORCIO LUIS VIDAL ARQUITECTOS Y SWARQ LIMITADA | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, VILLA ALEMANA | 29000433-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL PROVINCIAL DE MARGA MARGA | 2. ESTUDIOS | 192633 | Revisión Anteproyectos Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y Hospital Provincial Mar Marga | 167500 | 2013-09-30 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | SAN FELIPE | LLAILLAY | 29000365-0 | -- AMPLIACIÓN TÚNEL EL MELÓN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 199637 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Relicitación Túnel El Melón | 69000 | 2013-04-15 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO | VALPARAISO | 29000059-0 | CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225633 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO | VALPARAISO | 29000460-0 | -- CONCESIÓN CAMINO LA PÓLVORA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 199195 | Estudio Integral Concesión Camino La Pólvora (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 29000298-0 | -- MARINA DEPORTIVA Y REVITALIZACIÓN URBANA ESTERO MARGA - MARGA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 192530 | Estudio de Diagnostico de Puentes del Estero Marga- Marga | 180000 | 2012-11-12 | Terminado | 76272642 | CONSORCIO GHD - CITRA LIMITADA | 100
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 29000298-0 | -- MARINA DEPORTIVA Y REVITALIZACIÓN URBANA ESTERO MARGA - MARGA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 172732 | Estudio de Impacto Ambiental Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga - Marga Margamar | 135000 | 2011-10-21 | Terminado | 96697500 | AMBAR S.A. | 100
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 29000298-0 | -- MARINA DEPORTIVA Y REVITALIZACIÓN URBANA ESTERO MARGA - MARGA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 172732 | Modificacion del contrato nº172732 , Estudio de Impacto Ambiental Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga - Marga Margamar | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96697500 | AMBAR S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | 29000453-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA NOGALES PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 206343 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 62000 | 2013-06-14 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | 29000453-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA NOGALES PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 206473 | Estudio de Diseño y Expropiaciones Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví Relicitación | 155000 | 2013-12-27 | En Ejecución | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | 29000453-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA NOGALES PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 206471 | Estudio de Ingeniería Básica - Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 151370 | 2013-07-10 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | 29000453-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA NOGALES PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 206472 | Estudio Territorial y Ambiental Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 95000 | 2013-09-25 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | 29000453-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA NOGALES PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 206343 | Modificacion del contrato nº206343 , Estudio de Demanda y Evaluación Social Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | 29000453-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA NOGALES PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 206473 | Modificacion del contrato nº206473 , Estudio de Diseño y Expropiaciones Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví Relicitación | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221406 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 1 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | 29000038-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221412 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Aeropuertos | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 30207423-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VIÑA DEL MAR. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 217593 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VIÑA DEL MAR. REGIÓN DE VALPARAÍSO | 197239 | 2014-09-30 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural |  |  | 30070062-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO PUTAENDO | 1. OBRAS | 226082 | AMPLIACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE 453-14 | 0 | 2014-12-05 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 197856 | OBRAS DE EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS SISTEMA APR MALVILLA COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 234646 | 2013-01-01 | Terminado | 7274365 | NELSON ISIDRO REYES REYES. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 200066 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL RAUTEN BAJO COMUNA DE DE QUILLOTA | 393987 | 2012-12-03 | Terminado | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | LOS ANDES | LOS ANDES | 30135603-0 | CONSERVACION SISTEMA APR RIECILLO LOS ANDES | 1. OBRAS | 208633 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL RIECILLO COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES | 386551 | 2013-12-26 | En Ejecución | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 84
Valparaíso | Agua Potable Rural | MARGA MARGA | OLMUE | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 221738 | Modificacion del contrato nº221738 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR CAJON GRANDE COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA CONTRATO 229-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96589270 | INVAR S. A. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | MARGA MARGA | OLMUE | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 208631 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 175001 | 2013-09-23 | Terminado | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | MARGA MARGA | OLMUE | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 221738 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR CAJON GRANDE COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA CONTRATO 229-14 | 249478 | 2014-08-11 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 59.48
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO | 30072020-0 | REPOSICION SERVICIO APR CHACAYES ALTO, COMUNA DE SAN ESTEBAN. | 1. OBRAS | 206134 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR CHACAYES ALTO - COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 497944 | 2013-11-07 | Terminado | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM IMGENIERIA LTDA. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 194854 | OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO DE APR ALICAHUE LOS PERALES COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 299589 | 2013-01-01 | Terminado | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221067 | Modificacion del contrato nº221067 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 74-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221067 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 74-14 | 134514 | 2014-04-14 | En Ejecución | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 58.61
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221654 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR BARTOLILLO - COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 118-14 | 173353 | 2014-08-11 | En Ejecución | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 27.59
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 220649 | Modificacion del contrato nº220649 , OBRAS DE EMERGENCIA ADUCCION SISTEMA DE APR HIERRO VIEJO - MANUEL MONTT - SANTA JULIA - L CANELILLA - PEDEGUA PARADERO 4 Y ARTIFICIO COMUNAS DE CABILDO Y PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 220649 | OBRAS DE EMERGENCIA ADUCCION SISTEMA DE APR HIERRO VIEJO - MANUEL MONTT - SANTA JULIA - L CANELILLA - PEDEGUA PARADERO 4 Y ARTIFICIO COMUNAS DE CABILDO Y PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 235356 | 2014-04-14 | En Ejecución | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 93.73
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | LA LIGUA | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 194765 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN MANUEL - EL GUINDO CHICO Y TRAPICHE COMUNA DE LA LIGUA - PROVINCIA DE PETORCA | 545853 | 2012-11-13 | Terminado | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | LA LIGUA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221025 | Modificacion del contrato nº221025 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LA CANELA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO CONTRATO 73-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM IMGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | LA LIGUA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221071 | Modificacion del contrato nº221071 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO - CONTRATO 76-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | LA LIGUA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221029 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LOS FUNDADORES DE PICHICUY - COMUNA DE LA LIGUA - PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO CONTRATO 124-14 | 160929 | 2014-06-16 | En Ejecución | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | LA LIGUA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221025 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LA CANELA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO CONTRATO 73-14 | 108610 | 2014-06-16 | En Ejecución | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM IMGENIERIA LTDA. | 58.23
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | LA LIGUA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221071 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO - CONTRATO 76-14 | 192444 | 2014-04-30 | En Ejecución | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 75.04
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221033 | Modificacion del contrato nº221033 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR CALLE LARGA Y SISTEMA DE APR PEDERNAL - COMUNA DE PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221036 | Modificacion del contrato nº221036 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR VALLE LOS OLMOS COMUNA DE PETORCA- PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221050 | Modificacion del contrato nº221050 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LAS PALMAS - COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM IMGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221036 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR VALLE LOS OLMOS COMUNA DE PETORCA- PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 117395 | 2014-04-14 | En Ejecución | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 74.33
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221033 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR CALLE LARGA Y SISTEMA DE APR PEDERNAL - COMUNA DE PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 256570 | 2014-06-11 | En Ejecución | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 78.09
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221660 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR SAN JOSE EL CARMEN COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-08-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221662 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR SAN RAMON EL FRANCES COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 227-14 | 133777 | 2014-08-11 | En Ejecución | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 31.19
Valparaíso | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 30214423-0 | CONSERVACION EMERGENCIA VARIOS SISTEMAS APR PROVINCIA PETORCA | 1. OBRAS | 221050 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LAS PALMAS - COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 91298 | 2014-06-16 | En Ejecución | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM IMGENIERIA LTDA. | 10
Valparaíso | Agua Potable Rural | QUILLOTA | HIJUELAS | 30045744-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE A P R LA AMERICANA COMUNA DE HIJUELAS HIJUELAS | 1. OBRAS | 224805 | OBRA DE AMPLIACION DE SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO 319/14 | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | QUILLOTA | HIJUELAS | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 198849 | OBRAS DE EMERGENCIA HABILITACIÓN DE CAPTACIONES APR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA | 270133 | 2012-10-16 | Terminado | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | QUILLOTA | QUILLOTA | 30070004-0 | AMPLIACION SERVICIO APR TRONCAL SAN PEDRO, COMUNA QUILLOTA QUILLOTA | 1. OBRAS | 224810 | OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIO APR TRONCAL SAN PEDRO COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA - REGION DE VALPARAISO 318/14 | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30068482-0 | INSTACIÓN SERVICIO A. P. R. SAN JUAN - EL TRANQUE, SAN ANTONIO. | 1. OBRAS | 206700 | INSTALACION DE SERVICIO APR SAN JUAN - EL TRANQUE COMUNA DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 995960 | 2013-10-03 | En Ejecución | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 97.72
Valparaíso | Agua Potable Rural | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30068482-0 | INSTACIÓN SERVICIO A. P. R. SAN JUAN - EL TRANQUE, SAN ANTONIO. | 1. OBRAS | 206700 | Modificacion del contrato nº206700 , INSTALACION DE SERVICIO APR SAN JUAN - EL TRANQUE COMUNA DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | PUTAENDO | 30070207-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO PUTAENDO | 1. OBRAS | 225212 | OBRA DE AMPLIACION DE SERVICIO APR QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO 320/14 | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | VALPARAISO | CASABLANCA | 30100074-0 | AMPLIACION LA PLAYA COMUNA DE CASABLANCA | 1. OBRAS | 206701 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR LA PLAYA COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAÍSO - CONTRATO 12-14 | 263280 | 2014-04-23 | Terminado | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 100
Valparaíso | Agua Potable Rural | VALPARAISO | CASABLANCA | 30100074-0 | AMPLIACION LA PLAYA COMUNA DE CASABLANCA | 1. OBRAS | 206701 | Modificacion del contrato nº206701 , AMPLIACIÓN SERVICIO APR LA PLAYA COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAÍSO - CONTRATO 12-14 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | VALPARAISO | CASABLANCA | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 221666 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR LA ROTUNDA COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO 125/14 | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 221731 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO 351/14 | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | VALPARAISO | QUINTERO | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 221740 | Modificacion del contrato nº221740 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR RENACER ( MIRADOR SANTA ADELA) COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0
Valparaíso | Agua Potable Rural | VALPARAISO | QUINTERO | 30106289-0 | CONSERVACION OBRAS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 221740 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR RENACER ( MIRADOR SANTA ADELA) COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 75569 | 2014-08-11 | En Ejecución | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 86.26
Valparaíso | Arquitectura | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 30126150-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2013/2015 VIÑA DEL MAR | 1. OBRAS | 214547 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2013 - 2015 / CONSERVACION 2014 | 44804 | 2014-08-08 | En Ejecución | 5646205 | RAFAEL LOPEZ BRACK | 40.9
Valparaíso | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 222293 | Conservación Caleta Portales () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 223648 | Conservación muro sur Estero Marga Marga entre Puente Casino y Puente Ecuador | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 222291 | Conservación Obras Caleta Pichicuy Región de Valparaíso | 0 | 2014-12-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 222294 | Conservación Paseo Cartagena () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | 2. ESTUDIOS | 212868 | Consulta Indigena Isla de Pascua | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | PETORCA, VALPARAISO | LA LIGUA, ZAPALLAR, PAPUDO, QUINTERO, PUCHUNCAVI | 30130228-0 | DIAGNOSTICO BORDE COSTERO ENTRE QUINTERO Y LOS MOLLES PETORCA-VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | 200830 | Diagnostico Borde Costero entre Quintero-Los Molles | 105958 | 2014-02-05 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 0
Valparaíso | O. Portuarias | SAN ANTONIO | ALGARROBO | 30071152-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LITORAL CENTRAL - V REGION | 2. ESTUDIOS | 184663 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Borde Costero Litoral Central Provincia de San Antonio | 130157 | 2012-01-02 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 100
Valparaíso | O. Portuarias | SAN ANTONIO | ALGARROBO | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 198774 | Conservacion Obras Caleta Algarrobo | 160105 | 2013-09-30 | Terminado | 6358598 | RICARDO FAJARDO ASTUDILLO | 100
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | CASABLANCA | 30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | 1. OBRAS | 200714 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA QUINTAY ETAPA II | 2490404 | 2013-04-22 | En Ejecución | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 98.5
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | CASABLANCA | 30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | 1. OBRAS | 200714 | Modificacion del contrato nº200714 , CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA QUINTAY ETAPA II | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 198775 | Conservacion Caleta Norte Bahia Cumberland Archipiélago Juan Fernández | 374203 | 2013-09-16 | Terminado | 6888168 | ROJAS TOLEDO ISMAEL HUMBERTO | 100
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 212218 | Conservación Muro Caleta Sur Bahia Cumberland () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ | 2. ESTUDIOS | 194657 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | 199993 | 2013-07-24 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 49
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO DE JUAN FERNANDEZ | 2. ESTUDIOS | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 0 | 2015-03-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 30106643-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | 2. ESTUDIOS | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 0 | 2015-03-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | QUINTERO | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 198772 | Conservacion Obras Caleta El Manzano | 146144 | 2013-08-21 | Terminado | 77645940 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | VALPARAISO | 30092404-0 | REPARACIONES MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222734 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reparación Muelle Vergara Viña del Mar | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | VALPARAISO | 30092941-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | 171940 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Juan de Saavedra | 77530 | 2012-04-12 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 66.67
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | VALPARAISO | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 209158 | Conservacion Obras Caleta El Membrillo V Región | 261278 | 2013-11-19 | Terminado | 77084050 | HUENCHUNIR HERMANOS LIMITADA | 100
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | VALPARAISO | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 198773 | Conservacion Obras Portuarias Menores V Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | O. Portuarias | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 30092404-0 | REPARACIONES MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR | 1. OBRAS | 201203 | REPARACION MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR | 5902905 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 92434000 | BESALCO S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas |  |  | 30225775-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 224610 | GLOBAL II CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2015 - 2017 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas |  |  | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 224612 | GLOBAL II CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2015 - 2017 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas |  |  | 30310772-0 | CONSERVACION DE QUEBRADAS DE VALPARAÍSO V REGIÓN | 1. OBRAS | 224617 | GLOBAL II CONSERVACION DE QUEBRADAS REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 223787 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE TRANQUES SANTA ELENA SUPERIOR - MEDIO E INFERIOR Y FRANCIA REGION DE VALPARAISO | 4740 | 2014-07-14 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 223785 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PAQRA LIMPIEZA DE TRANQUES SANTA ELENA Y FRANCIA - REGION DE VALPARAISO | 13809 | 2014-07-03 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 224146 | CONSERVACION DE RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR - COLECTOR VON SCHROEDERS COMUNA DE VIÑA DEL MAR - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 97564 | 2014-10-28 | En Ejecución | 76048256 | PRIMMO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LTDA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 219243 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR - COLECTOR 8 NORTE PRIMERA ETAPA - COMUNA DE VIÑA DEL MAR - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 85981 | 2014-09-17 | En Ejecución | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 222208 | GLOBAL CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 219243 | Modificacion del contrato nº219243 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR - COLECTOR 8 NORTE PRIMERA ETAPA - COMUNA DE VIÑA DEL MAR - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 221956 | Obras de Emergencia Colector Las Golondrinas Estabilización de Talud y Reposición Muro de Contención Reñaca Comuna de Viña del Mar | 409228 | 2014-07-07 | En Adjudicación | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 224125 | OBRAS DE EMERGENCIA REPOSICIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARROS ARANA - REÑACA - COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 408286 | 2014-07-28 | En Adjudicación | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 223112 | OBRAS DE EMERGENCIA REPOSICIÓN COLECTOR LAS GOLONDRINAS, REÑACA, COMUNA DE VIÑA DEL MAR. | 1082037 | 2014-10-09 | En Adjudicación | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 223225 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE LOS TRANQUES SANTA ELENA SUPERIOR - MEDIO E INFERIOR Y FRANCIA - REGION DE VALPARAISO | 6665 | 2014-07-24 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 223672 | PRESTACION DE SERVICIOS POR ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DE LOS TRANQUES SANTA ELENA - KAISER SUPERIOR Y FRANCIA REGION DE VALPARAISO | 18958 | 2014-06-13 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 223222 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE TRANQUES - SANTA ELENA SUPERIOR -MEDIO E INFERIOR Y FRANCIA REGION DE VALPARAISO | 3322 | 2014-08-22 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 2. ESTUDIOS | 223512 | EVALUACIÓN ÁREAS DE INUNDACIÓN - QUEBRADAS DE VALPARAÍSO | 9126 | 2014-09-16 | En Ejecución | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 2. ESTUDIOS | 224826 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE COLECTORES DE LA RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE REÑACA - COMUNA DE VIÑA DEL MAR - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 223279 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES - QUEBRADA JAIME EN CALLE RENE LAGOS COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 66742 | 2014-09-13 | En Ejecución | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 60
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 223279 | Modificacion del contrato nº223279 , CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES - QUEBRADA JAIME EN CALLE RENE LAGOS COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 226126 | ATRAVIESO RUTA CANALON | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 226102 | Conservación Revestimiento canal Matriz Alicahue | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 224792 | CONSTRUCCION DE POZO DE RIEGO SANTA FILOMENA - COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 223514 | CONSTRUCCION DE POZOS DE RIEGO LIMONEROS COMUNA DE LA LIGUA - PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 173405 | 2014-10-13 | En Adjudicación | 76864090 | HIDROCIVIL LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 224793 | CONSTRUCCION DE TRANQUE DE DE ACUMULACION DE RIEGO - SANTA FILOMENNA - COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 2. ESTUDIOS | 223125 | Diseño de Recargas Artificiales en los Acuíferos de los Ríos La Ligua y Petorca Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226459 | Revisión y Validación de Proyectos de Riego a construirse por emergencia | 40000 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30129347-0 | DIAGNOSTICO HÍDRICO CUENCAS PILOTO LA LIGUA Y PETORCA | 2. ESTUDIOS | 206848 | Estudio de Diagnóstico para el Fortalecimiento de la Planeación y Priorización de Acciones de Infraestructura Hidráulica | 99116 | 2013-04-19 | Terminado | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 30126671-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO A.LLUVIAS HANGA ROA COMUNA ISLA DE PASCUA | 2. ESTUDIOS | 196178 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Hanga Roa, Isla de Pascua, Región de Valparaíso Contrato PM-39 | 206808 | 2014-02-26 | En Ejecución | 84715200 | SKM-IRH SPA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | 211772 | "Estudio de seguimiento y control ambiental de la construcción embalse Chacrillas", V Región de Valparaíso. Etapa 2. | 35230 | 2013-12-24 | En Ejecución | 96697500 | AMBAR S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | MARGA MARGA | LIMACHE | 30091358-0 | CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 220962 | CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE - PROVINCIA DE MARGA-MARGA - REGION DE VALPARAISO | 43785 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 77.29
Valparaíso | Obras Hidráulicas | MARGA MARGA | LIMACHE | 30091358-0 | CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 220962 | Modificacion del contrato nº220962 , CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE - PROVINCIA DE MARGA-MARGA - REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | MARGA MARGA | LIMACHE | 30091358-0 | CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 221538 | NO SE EJECUTA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | MARGA MARGA | LIMACHE | 30091358-0 | CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 224814 | SERVICIOS SUBACUATICOS EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA - MARGA REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-09-01 | En Licitación | 10185612 | BRAULIO ESCOBAR GARRIDO | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | MARGA MARGA | QUILPUE | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 219242 | CONSERVACION DE RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS - COMUNAS DE QUILPÚE Y VILLA ALEMANA AÑO 2014 PROVINCIA DE MARGA MARGA - REGION DE VALPARAISO | 124240 | 2014-07-23 | Terminado | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | CABILDO | 20088640-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGULACION VALLE DE ACONCAGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 200826 | Modelación y Evaluación Agroeconómica del Valle Aconcagua Bajo Diferentes Escenarios de Obras Hidráulicas | 181002 | 2013-10-23 | En Ejecución | 3157904 | LUIS A. JORQUERA GALAZ | 98
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | CABILDO | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 219240 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO LIGUA EN CABILDO RIBERA IZQUIERDA - COMUNA DE CABILDO - PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 235905 | 2014-08-19 | En Ejecución | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 9.51
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | CABILDO | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 194828 | Estudio complementarios embalses Los Angeles | 1152681 | 2014-06-23 | En Ejecución | 89371200 | ARCADIS CHILE S.A. | 16
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | LA LIGUA | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 213778 | Complemento EIA Embalse Los Ángeles | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | LA LIGUA | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220888 | OPERACION 5 POZOS DOH - COMUNA DE LA LIGUA - PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | PAPUDO | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220895 | CONSTRUCCION POZO DE RIEGO PULLALLY COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | PETORCA | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | 2. ESTUDIOS | 204522 | Estudios Complementarios Embalses Valle de Petorca | 1264418 | 2013-07-25 | En Ejecución | 89371200 | ARCADIS CHILE S.A. | 75.8
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | PETORCA | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | 2. ESTUDIOS | 204522 | Modificacion del contrato nº204522 , Estudios Complementarios Embalses Valle de Petorca | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89371200 | ARCADIS CHILE S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | PETORCA | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220890 | OPERACION 4 POZOS DOH - COMUNA DE PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | PETORCA, LA LIGUA | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 217433 | OBRAS DE URGENCIA POR ESCASEZ HIDRICA OPERACION DE 4 NORIAS VALLE PETORCA COMUNAS DE PETORCA Y LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 94067 | 2014-02-19 | Terminado | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | PETORCA | PETORCA, LA LIGUA | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 217435 | OBRAS DE URGENCIA POR ESCASEZ HIDRICA OPERACION DE 5 NORIAS VALLE DE LA LIGUA COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO | 117286 | 2014-02-19 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | QUILLOTA | HIJUELAS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220884 | CONSTRUCCION DE POZO DE RIEGO HIJUELAS COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | QUILLOTA | NOGALES | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220883 | CONSTRUCCION POZO DE RIEGO - EL MELON COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | QUILLOTA | QUILLOTA | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 213845 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO ACONCAGUA- RIBERA IZQUIERDA - SECTOR BOCO PARADERO 4 - COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA - REGION DE VALPARAISO | 188182 | 2014-07-02 | Terminado | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | QUILLOTA | QUILLOTA | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 213845 | Modificacion del contrato nº213845 , CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO ACONCAGUA- RIBERA IZQUIERDA - SECTOR BOCO PARADERO 4 - COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA - REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | QUILLOTA, SAN ANTONIO | QUILLOTA, SANTO DOMINGO | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 220973 | GLOBAL MODIFICACION CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | QUILLOTA, VALPARAISO, LOS ANDES, SAN FELIPE | QUINTERO, LOS ANDES, SAN ESTEBAN, CALERA, HIJUELAS | 20088640-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGULACION VALLE DE ACONCAGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 222112 | DISEÑO UNIFICACIÓN DE BOCATOMAS EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL RÍO ACONCAGUA COMUNA DE LOS ANDES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | 207757 | ESTUDIO DEL DISEÑO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 399417 | 2014-06-07 | En Ejecución | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30080474-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, QUILLOTA Y PETORCA | 1. OBRAS | 213844 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO MAIPO RIBERA DERECHA SECTOR LA FLORESTA ULTIMA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO - REGION DE VALPARAISO | 76026 | 2014-07-17 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | LLAILLAY | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 210459 | Construcción de nuevos pozos en sector de Llay Llay Valle del Aconcagua Región de Valparaiso | 876863 | 2013-12-27 | Terminado | 79638430 | SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR LTDA | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PANQUEHUE | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 212161 | Operación de 18 Pozos DOH, en el sector de El Escorial Comuna de Panquehue, Región de Valparaíso | 1718357 | 2013-12-04 | En Adjudicación | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PANQUEHUE | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220822 | Operación de Pozos de Pnaquehue temporada de riego 2014-2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PANQUEHUE | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220826 | Análisis de Información Hidrológia e Hidráulica en la cuenca del Río Aconcagua Temporada de riego 2014-2015 | 77797 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 203054 | COE-525ECH-01 Ejecucion Pavimentacion Ruta E-525 sectores Caseríos Casablanca y resguardo Los Patos Region de Valparaiso | 432896 | 2013-08-29 | Terminado | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 221703 | Construcción camara de válvulas y rapido de descarga | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 187130 | Construcción camino restitución de conectividad Embalse Chacrillas | 3905589 | 2014-07-03 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 20.9
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 206116 | Inyecciones de impermeabilización y consolidación complementaria embalse Chacrilas Putaendo Región de Valparaiso | 2900738 | 2014-01-28 | En Ejecución | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 16.8
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 206116 | Modificacion del contrato nº206.116 , Inyecciones de impermeabilización y consolidación complementaria embalse Chacrilas Putaendo Región de Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 149945 | OBRAS CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 24096064 | 2011-05-10 | En Ejecución | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 93.2
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 182745 | Reforestación sector Los Aromos (35,9 ha) | 125843 | 2011-12-22 | Terminado | 99537640 | TRIPAN SA. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 213806 | Relocalización de cactáceas encauzamiento ( 14,8) ha | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 1. OBRAS | 213812 | Riego Mantención y Reposición de Reforestación Los Aromos (33 HA) | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | 213803 | Seguimiento y monitoreo ambiental (incluye construcción Camino de Circunvalación) | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187133 | AIF Construcción camino restitución de conectividad Embalse Chacrillas | 459955 | 2014-07-14 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 156714 | AIF Construcción Embalse Chacrillas | 1497984 | 2011-10-26 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 61.99
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212338 | Asesoría a la inspección fiscal para el contrato inyecciones de impermeabilización y consolidación complementarias embalse Chacrillas Putaendo Región de Valparaiso | 324649 | 2014-08-11 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174999 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | 200011 | 2011-12-22 | En Ejecución | 85114400 | EDIC INGENIEROS S.A. | 84
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197805 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, REGION DE VALPARAISO | 87507 | 2012-12-28 | Terminado | 59179330 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 156714 | Modificacion del contrato nº156.714 , AIF Construcción Embalse Chacrillas | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174999 | Modificacion del contrato nº174999 , Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 85114400 | EDIC INGENIEROS S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212338 | Modificacion del contrato nº212338 , Asesoría a la inspección fiscal para el contrato inyecciones de impermeabilización y consolidación complementarias embalse Chacrillas Putaendo Región de Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | 2. ESTUDIOS | 195033 | Complemento Estudios de Impacto Ambienta Embalses Pedernal y las Palmas Región de Valparaíso | 79983 | 2012-10-03 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 66
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | PUTAENDO | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 217431 | OPERACION DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO DE LA COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 120667 | 2014-02-19 | Terminado | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 20088640-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGULACION VALLE DE ACONCAGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 186776 | Estudio plan piloto recargas artificiales acuiferos valle aconcagua | 525585 | 2013-04-22 | En Ejecución | 76362520 | GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LTDA. | 93
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 20088640-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGULACION VALLE DE ACONCAGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 193119 | Factibilida y Diseño Sistema de bombeo y conducción y entrega de aguas subteráneas extraidas de pozos DOH en el valle del Aconcagua | 617755 | 2013-08-21 | Terminado | 84715200 | SKM-IRH SPA | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 20088640-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGULACION VALLE DE ACONCAGUA, V REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 193119 | Modificacion del contrato nº193119 , Factibilida y Diseño Sistema de bombeo y conducción y entrega de aguas subteráneas extraidas de pozos DOH en el valle del Aconcagua | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84715200 | SKM-IRH SPA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220885 | CONSTRUCCION DE POZO DE RIEGO BELLAVISTA COMUNA DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 162496 | 2014-10-06 | En Adjudicación | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 2. ESTUDIOS | 216693 | Análisis de información hidrológica e hidráulica en la cuenca del Río Aconcagua | 72879 | 2014-01-28 | Terminado | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SANTA MARIA | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 220875 | EXPLOTACION POZOS EL ZAINO COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | SAN FELIPE | SANTA MARIA | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 217437 | OBRAS DE URGENCIA POR ESCASEZ HIDRICA OPERACION DE 1 POZO PROFUNDO PARA RIEGO DE LA COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 87691 | 2014-02-19 | Terminado | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 1. OBRAS | 198722 | CO-ARG-02. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina Km 0928 a Km 1150 ciudad de Valparaíso. Región de Valparaiso. | 4978024 | 2014-09-11 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 1. OBRAS | 170338 | CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 1. OBRAS | 200979 | CONTRATO CO-ARG-01.1 Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda Argentina km 1.150 a km 1.415 y Obras Menores km 0.000 a km 1.150 Ciudad de Valparaiso Región de Valparaiso | 4358463 | 2013-07-30 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 79.74
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 1. OBRAS | 200979 | Modificacion del contrato nº200979 , CONTRATO CO-ARG-01.1 Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda Argentina km 1.150 a km 1.415 y Obras Menores km 0.000 a km 1.150 Ciudad de Valparaiso Región de Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 198723 | AI-ARG-02. Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ARG-02 Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina km 0.928 a km 1.150 Ciudad de Valparaíso Región de Valparaiso. | 571096 | 2014-10-23 | En Adjudicación | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200980 | Contrato AI-ARG-011 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-ARG-01-1 Construcción Mejoramiento del cauce de Avda Argentina km 1+150 a km 1415 y Obras Menores km 0+000 a km 1+150 Ciudad de Valparaiso Región de Valparais | 397519 | 2013-08-14 | En Ejecución | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 90
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200980 | Modificacion del contrato nº200980 , Contrato AI-ARG-011 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-ARG-01-1 Construcción Mejoramiento del cauce de Avda Argentina km 1+150 a km 1415 y Obras Menores km 0+000 a km 1+150 Ciu | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 221043 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE VALPARAISO 2014 - PRIMERA ETAPA - COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 136968 | 2014-07-23 | En Ejecución | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 90.5
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 219241 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE VALPARAISO AÑO 2014 - SEGUNDA ETAPA - COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 209762 | 2014-08-19 | En Ejecución | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 219241 | Modificacion del contrato nº219241 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE VALPARAISO AÑO 2014 - SEGUNDA ETAPA - COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 221043 | Modificacion del contrato nº221043 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE VALPARAISO 2014 - PRIMERA ETAPA - COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 1. OBRAS | 217377 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE LOS TRANQUES SANTA ELENA SUPERIOR - MEDIO E INFERIORN Y FRANCIA - REGION DE VALPARAISO | 15087 | 2014-07-24 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUÍA, V REGIÓN. | 1. OBRAS | 221630 | GLOBAL MODIFICACIONES CONTRATOS OPERACIÓN POZOS ZAINO LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 224087 | CONSERVACION DE RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO COLECTORES - BELLAVISTA LAS HERAS Y TORPEDERAS COMUNA - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 431102 | 2014-11-24 | En Adjudicación | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VALPARAISO | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219635 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO DE CONSERVACION DE RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO COLECTORES BELLAVISTA - LAS HERAS Y TORPEDERAS COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-12-08 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 30080470-0 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220990 | CONTRATO ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-EM-CLG-01 OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR LAS GOLONDRINAS, REÑACA REGION DE VALPARAÍSO | 0 | 2014-12-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Obras Hidráulicas | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 30225772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VIÑA DEL MAR 2014-2017 VIÑA DEL MAR | 1. OBRAS | 219243 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR - COLECTOR 8 NORTE PRIMERA ETAPA - COMUNA DE VIÑA DEL MAR - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 85981 | 2014-09-17 | En Ejecución | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30075220-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTORES: LOS QUILOS, GUARDIA VIEJA Y PORTILLO | 1. OBRAS | 137765 | Rehabilitación Ruta 60-CH, Sector Los Andes - Túnel Cristo Redentor; Sector 1: El Sauce - Los Quilos (Dm. 50.240,00 - DM. 65.600,00), Sector 3: Estación Copec - Guardia Vieja (Dm. 80.480,00 - Dm. 84.238,33), Sector 5: Portillo - Túnel Cristo Redentor (Dm. | 19233350 | 2009-02-24 | Terminado | 76048111 | CONSTRUCTORA CONSORCIO VALKO - CON PAX LTDA | 99.89
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30093221-0 | MEJORAMIENTO Y HABILITACION RUTA 60 CH (LA POLVORA) SECTOR CRUCE 68 - ACCESO PUERTO | 2. ESTUDIOS | 225382 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y habilitación Ruta 60 CH (La Pólvora) Sector Cruce 68 - Acceso Puerto (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | 225384 | Estudio de Ingeniería Puente Lo Gallardo en Ruta 66, Provincia de San Antonio (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | 225386 | Construcción Conexión Vial Acceso Norte a San Antonio (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30216272-0 | CONSERVACION Y OPERACION DE TUNELES C. REDENTOR Y CARACOLES 2014 | 1. OBRAS | 224291 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Ruta 60-CH, Región de Valparaíso (Nueva Convocatoria) | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225540 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/ROL, SECTOR LA BODEGUILLA, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad |  |  | 30261322-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2015-2016 | 1. OBRAS | 221698 | Mantención Equipos Controladores de vehículos Plaza Peaje Cristo Redentor | 0 | 2014-12-09 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | 2. ESTUDIOS | 172073 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Reposición Ruta G-16, Sector: Lampa - Til Til - Rungue, Región Metropolitana, y construccion Puente el medio en ruta E - 769, Comuna de Santa Maria, Region de Valparaiso | 658800 | 2011-12-09 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 62.34
Valparaíso | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | 2. ESTUDIOS | 172073 | Modificacion del contrato nº172073 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Reposición Ruta G-16, Sector: Lampa - Til Til - Rungue, Región Metropolitana, y construccion Puente el medio en ruta E - 769, Comuna de Santa Maria, Region de Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 223140 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE. | 891997 | 2014-09-23 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL - PORTILLO Y SALADILLO | 1. OBRAS | 171935 | Reposición Ruta 60-CH, Sector Juncal - Portillo, Tramo 4, DM. 95.000 - DM. 104.980,49, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso (Nuevo 2011) | 8249347 | 2011-12-17 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL - PORTILLO Y SALADILLO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171936 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 60 CH, Sector: Juncal - Portillo; Tramo 4, DM. 95.000,0-DM. 104.980,49; Comuna de Los Andes; Provincia de Los Andes; Región de Valparaíso | 618624 | 2011-12-22 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 1. OBRAS | 158844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES ETAPA I REGION DE VALPARAÍSO | 2531029 | 2010-04-09 | En Ejecución | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 99.52
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30101666-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES | 1. OBRAS | 172712 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles; Comuna de Los Andes; Región de Valparaíso | 1123228 | 2011-09-21 | Terminado | 82920400 | INGENIERIA Y SERVICIOS INSERCO LTDA. | 100
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30101666-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES | 1. OBRAS | 172712 | Modificacion del contrato nº172712 , Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles; Comuna de Los Andes; Región de Valparaíso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 82920400 | INGENIERIA Y SERVICIOS INSERCO LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 199277 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 60-CH, SECTOR COMPLEJO LOS LIBERTADORES, PROVINCIA DE LOS ANDES | 475696 | 2013-03-15 | Terminado | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 99.77
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206432 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE RUTA 57-CH, GUARDIA VIEJA, PROVINCIA DE LOS ANDES | 303348 | 2013-10-10 | Terminado | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206435 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60-CH,SECTOR LOS ANDES CRUCE RUTA 57 CH PROVINCIA DE LOS ANDES | 159344 | 2013-09-24 | Terminado | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206438 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE RUTA 60-CH, SECTOR LOS AZULES, PROVINCIA DE LOS ANDES | 165132 | 2013-10-30 | Terminado | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 99.99
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 192496 | Estudio de Ingenieria Reparacion de Cobertizos Nº1 y Nº4, Ruta 60 - Ch, Comuna de Los Andes Provincia de los Andes, Región de Valparaiso | 44715 | 2013-06-08 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30112248-0 | CONSERVACION NUEVA PLAZA PEAJE CRISTO REDENTOR | 1. OBRAS | 187391 | Conservación Equipamiento Tecnologico Plaza Peaje Cristo Redentor | 113682 | 2012-12-07 | En Ejecución | 76967060 | ROAD INGENIERIA LIMITADA | 0
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30120979-0 | CONSERVACION GLOBAL LOS ANDES CRISTO REDENTOR 2012-2014 | 1. OBRAS | 189888 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES CRISTO REDENTOR, IV ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 2836533 | 2013-01-18 | Terminado | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30120979-0 | CONSERVACION GLOBAL LOS ANDES CRISTO REDENTOR 2012-2014 | 1. OBRAS | 189888 | Modificacion del contrato nº189888 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES CRISTO REDENTOR, IV ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 211825 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2890792 | 2014-04-16 | En Ejecución | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 11.02
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | LOS ANDES | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212618 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 1395165 | 2014-06-12 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | RINCONADA | 30091179-0 | CONSTRUCCION SALIDAS EMERGENCIAS TUNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES | 2. ESTUDIOS | 171946 | Estudio de Ingeniería Construcción Salidas de Emergencias Túneles Cristo Redentor y Caracoles Region de Valparaiso | 470000 | 2012-06-04 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 41.76
Valparaíso | Vialidad | LOS ANDES | RINCONADA | 30091179-0 | CONSTRUCCION SALIDAS EMERGENCIAS TUNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES | 2. ESTUDIOS | 171946 | Modificacion del contrato nº171946 , Estudio de Ingeniería Construcción Salidas de Emergencias Túneles Cristo Redentor y Caracoles Region de Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216300 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-62 PROVINCIA DE MARGA MARGA | 572442 | 2014-06-18 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 94.45
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206427 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA 64 Y RUTA 62, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA | 464095 | 2013-12-06 | En Ejecución | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 59.88
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | LIMACHE | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGIÓN VALPARAÍSO AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190475 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO | 5047671 | 2012-11-09 | En Ejecución | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 45.47
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | LIMACHE | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 220795 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION CAMINO BÁSICO CAMINOS F-686 Y F-682, PROVINCIA DE MARGA MARGA | 339557 | 2014-08-13 | En Ejecución | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 17.43
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | OLMUE | 30081563-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-10-G SECTOR LIMITE REGIONAL - LO CHAPARRO, COMUNA DE OLMUÉ | 2. ESTUDIOS | 171953 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN RUTA F-10-G SECTOR LIMITE REGIONAL-CRUCE RUTA 62 REGION DE VALPARAISO | 360000 | 2011-12-02 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | OLMUE | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219888 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION CAMINO BÁSICO CAMINOS F-730 Y F-764, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA | 361726 | 2014-08-14 | En Ejecución | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 7.42
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | QUILPUE | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE | 1. OBRAS | 171925 | Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco - Quilpué, Tramo DM. 17.578,35 - DM. 29.497,99, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso (Nuevo 2011) | 9675480 | 2012-03-08 | Terminado | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | QUILPUE | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171926 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco - Quilpué, Tramo DM. 17.578,35 - DM. 29.497,99, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso (Nuevo 2011) | 575028 | 2012-04-18 | Terminado | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 100
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | QUILPUE | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171926 | Modificacion del contrato nº171926 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco - Quilpué, Tramo DM. 17.578,35 - DM. 29.497,99, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | QUILPUE | 30106385-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 S: LO OROZCO - QUILPUE ETAPA II, COMUNA DE QUILPUE | 1. OBRAS | 182948 | Mejoramiento Ruta F-50, sector Lo Orozco-Quilpue, Tramo DM. 11.900 - DM. 17.574,72, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 5646572 | 2012-08-08 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | QUILPUE | 30106385-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 S: LO OROZCO - QUILPUE ETAPA II, COMUNA DE QUILPUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182949 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta F-50, sector Lo Orozco-Quilpue, Tramo DM. 11.900 - DM. 17.574,72, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 650801 | 2012-08-24 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 74.9
Valparaíso | Vialidad | MARGA MARGA | QUILPUE | 30106385-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 S: LO OROZCO - QUILPUE ETAPA II, COMUNA DE QUILPUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182949 | Modificacion del contrato nº182949 , Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta F-50, sector Lo Orozco-Quilpue, Tramo DM. 11.900 - DM. 17.574,72, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 30081101-0 | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ZONA PETORCA-CABILDO, V REGION | 2. ESTUDIOS | 201097 | Estudio de Prefactibilidad mejoramiento conexión vial ruta precordillerana sector Cabildo - Limahuida regiones de Coquimbo y Valparaiso | 308507 | 2014-07-02 | En Ejecución | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 30081101-0 | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ZONA PETORCA-CABILDO, V REGION | 2. ESTUDIOS | 201097 | Modificacion del contrato nº201097 , Estudio de Prefactibilidad mejoramiento conexión vial ruta precordillerana sector Cabildo - Limahuida regiones de Coquimbo y Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | LA LIGUA | 30073692-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA MARTA EN RUTA E-253, PROV. DE PETORCA | 1. OBRAS | 171928 | Construcción Puente Santa Marta en Ruta E-253, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 2634535 | 2012-04-25 | En Ejecución | 76215066 | CONSTRUCTORA REMAVESA COPCISA II LTDA. | 99.9
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | LA LIGUA | 30073692-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA MARTA EN RUTA E-253, PROV. DE PETORCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171929 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Puente Santa Marta en Ruta E ¿ 253, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 368182 | 2012-05-07 | Terminado | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 50
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | LA LIGUA | 30073692-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA MARTA EN RUTA E-253, PROV. DE PETORCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171929 | Modificacion del contrato nº171929 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Puente Santa Marta en Ruta E ¿ 253, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | PAPUDO, ZAPALLAR | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGIÓN VALPARAÍSO AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 186930 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA SECTOR COSTA ESTAPA I REGION DE VALPARAISO | 3793528 | 2012-05-05 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 57.83
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | PETORCA | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206437 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35, PROVINCIA DE PETORCA | 214183 | 2013-10-17 | Terminado | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 100
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | PETORCA | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGIÓN VALPARAÍSO AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 186932 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA POR NIVEL DE SERVICIO Y PREIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE VALPARAISO | 3913145 | 2012-05-05 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 55.93
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | PETORCA | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGIÓN VALPARAÍSO AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189851 | ASESORIA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA. SECTOR COSTA ETAPA I, REGION DE VALPARAISO. CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PR | 1280160 | 2012-08-24 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 41.67
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | ZAPALLAR | 30121695-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONGITUDINAL (CATAPILCO) LA LAGUNA II ETAPA | 1. OBRAS | 201084 | Reposición Ruta E-46, Sector Catapilco - La Laguna, Tramo DM. 240,0 al DM. 12.220, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 7989360 | 2014-04-11 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 16.96
Valparaíso | Vialidad | PETORCA | ZAPALLAR | 30121695-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONGITUDINAL (CATAPILCO) LA LAGUNA II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201085 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta E-46, Sector Catapilco - La Laguna, Tramo DM. 240 al DM. 12.220, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 472976 | 2014-05-15 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA | QUILLOTA | 30080312-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | 2. ESTUDIOS | 171952 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA 64 (Ex Ruta 60 CH) SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | 310000 | 2011-12-02 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 63.29
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA | QUILLOTA | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | 2. ESTUDIOS | 186369 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circuito Vial Ruta F-360, Colmo - F-366 Lo Rojas, Región de Valparaíso | 503300 | 2012-12-10 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 67.15
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA | QUILLOTA | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | 2. ESTUDIOS | 186369 | Modificacion del contrato nº186369 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circuito Vial Ruta F-360, Colmo - F-366 Lo Rojas, Región de Valparaíso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA | QUILLOTA | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGIÓN VALPARAÍSO AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 195511 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO | 4839622 | 2012-11-22 | En Ejecución | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 44.52
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA | QUILLOTA | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGIÓN VALPARAÍSO AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189878 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de la provincia de Quillota y Marga Marga etapa I región de Valparaíso | 1225854 | 2013-04-09 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 24.98
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA | QUILLOTA | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219880 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CAMINOS F-450 Y F-394, PROVINCIA DE QUILLOTA | 175638 | 2014-08-20 | En Ejecución | 77712890 | INGENIERIA RENACER SPA | 37.65
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA Y SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 223139 | Conservación de la red vial comunal conservacióncamino básico caminos s/rol (Cruce F-364- Aeródromo Boco) s/rol ( El Real) y G-818 provincias de Quillota y san Antonio | 332734 | 2014-09-16 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216324 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-366, F-300 Y S/ROL (LOS SILOS), PROVINCIA DE QUILLOTA. | 277192 | 2014-07-15 | En Ejecución | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 12.97
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206439 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-674 Y F-290, PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | 184365 | 2013-08-13 | Terminado | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 99
Valparaíso | Vialidad | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, VILLA ALEMANA | 30107022-0 | REPOSICION RUTA F-62 SECTORES RURALES CALERA -VILLA ALEMANA (ENLACE PEÑABLANCA) | 2. ESTUDIOS | 197736 | Estudio de Ingenieria Reposicion Ruta F-62, Sectores Rurales Calera Villa Alemana (Est. Peñablanca). Provincia de Quillota - Marga Marga | 318001 | 2013-04-16 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 44.28
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | 186229 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN RUTA G-814, LEYDA - CUNCUMÉN. PROVINCIA DE SAN ANTONIO. | 250000 | 2013-03-20 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 44.56
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 1. OBRAS | 158848 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios Redes Básica y Comunal Etapa I Provincia de San Antonio Región de Valparaíso | 4652530 | 2010-03-20 | En Ejecución | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 99.93
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158857 | 2010Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios redes básicas y comunal Etapa I Provincia de San Antonio Región de Valparaíso | 532823 | 2010-07-19 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 83.33
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206430 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSEVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 291720 | 2013-11-14 | Terminado | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216326 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO RUTA G-952, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 317491 | 2014-07-15 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 10.4
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30122061-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA G-84 SECTOR: LIMITE REGIONAL - LA MANGA, COMUNA SANTO DOMINGO | 1. OBRAS | 204668 | Conservación de la red Básica, conservación periódica Ruta G-84, provincia de San Antonio | 655181 | 2013-08-08 | Terminado | 76049601 | EMPRESA CONSTRUCTORA TIPAUME S.A | 83.35
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 211831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4840863 | 2014-04-09 | En Ejecución | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 8.25
Valparaíso | Vialidad | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212621 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 795082 | 2014-06-12 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 6.25
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | PUTAENDO | 30063440-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXION RUTA E-41 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60-CH | 2. ESTUDIOS | 171951 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION MEJORAMEINTO CONEXION RUTA E-41 SECTOR PUTAENDO-RUTA 60 CH REGION DE VALPARAISO | 286000 | 2011-11-18 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 65.26
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 1. OBRAS | 158846 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios Redes Básica y Comunal Etapa I Provincia de San Felipe V Región de Valparaíso | 4230909 | 2010-03-20 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 99.75
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 211118 | Conservación de la red Vial Comunal Conservación Periódica camino E-635 Provincia de San Felipe | 361360 | 2014-05-15 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 94.81
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30131181-0 | AMPLIACION RUTA E-85 S: CRUCE TOCORNAL-MONASTERIO, COMUNA SAN FELIPE | 1. OBRAS | 213191 | Ampliación Ruta E-85 Sector: CruceTocornal - Enlace Monasterio provincia de San Felipe región de Valparaíso | 1283595 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30131181-0 | AMPLIACION RUTA E-85 S: CRUCE TOCORNAL-MONASTERIO, COMUNA SAN FELIPE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213195 | Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Ruta E-85 Sector: Cruce Tocornal - Enlace Monasterio provincia de San Felipe región de Valparaíso | 114375 | 2014-11-18 | En Adjudicación | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 211829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4429983 | 2014-04-16 | En Ejecución | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 9.09
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219884 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CAMINOS E-737, E-424 Y E-815, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 325308 | 2014-08-14 | En Ejecución | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 41.38
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE Y QUILLOTA | INTERCOMUNAL | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 223138 | Conservación de la red vial comunal conservación camnino básico caminos s/rol (Cruce E-557-Estero Seco) s/rol (Los Perales - El Gancho) y s/rol (Cruce F-350- Los Almendros) provincias de San Felipe y Quillota | 319539 | 2014-10-21 | En Ejecución | 77712890 | INGENIERIA RENACER SPA | 0
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158855 | 2010 Asesoría a la Inspección Fiscal a los contratos: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios Redes Básicas y Comunal Etapa I provincia de San Felipe V Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por nivel de servicio | 784412 | 2010-07-19 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70.64
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216301 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-432, F-690 Y F-682, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y MARGA MARGA | 242801 | 2014-08-20 | En Ejecución | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 26.77
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216301 | Modificacion del contrato nº216301 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-432, F-690 Y F-682, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y MARGA MARGA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | SAN FELIPE, QUILLOTA | SAN FELIPE, QUILLOTA | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216296 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-301-E Y E-65 PROVINCIAS DE QUILLOTA Y SAN FELIPE | 661945 | 2014-06-27 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.77
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | CONCON | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E SECTOR CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | 1. OBRAS | 225365 | Mejoramiento Ruta F-30-E Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | CONCON | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E SECTOR CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225366 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | CON-CON, QUINTERO | 30107026-0 | AMPLIACION RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCON, PROVINCIA VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | 186412 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 943000 | 2012-11-23 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 4.17
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI, PROVINCIA VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | 186228 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle alegre - Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 194325 | 2012-12-31 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI, PROVINCIA VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | 186228 | Modificacion del contrato nº186228 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle alegre - Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | QUINTERO | 30036412-0 | CONSTRUCCION CAMINO LAGUNA VERDE - QUINTAY, V REGION | 2. ESTUDIOS | 201099 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Laguna Verde-Quintay y Mejoramiento Ruta F-216 Sector Valle Alegre Cruce Ruta F-30-E, Comuna de Quintero, Región de Valparaíso | 569000 | 2014-01-23 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | QUINTERO | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | 2. ESTUDIOS | 201099 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Laguna Verde-Quintay y Mejoramiento Ruta F-216 Sector Valle Alegre Cruce Ruta F-30-E, Comuna de Quintero, Región de Valparaíso | 569000 | 2014-01-23 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 1. OBRAS | 158854 | 2009 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO SECTOR URBANO ETAPA I REGION DE VALPARAÍSO | 5722217 | 2010-03-20 | Terminado | 76095582 | CONSORCIO SICE COMASCA TLP S.A. | 100
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 1. OBRAS | 158852 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios Redes Básicas y Comunal Etapa I provincia de Valparaíso V Región | 4765794 | 2010-03-20 | En Ejecución | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 99.51
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 1. OBRAS | 158854 | Modificacion del contrato nº158854 , 2009 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO SECTOR URBANO ETAPA I REGION DE VALPARAÍSO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76095582 | CONSORCIO SICE COMASCA TLP S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30093194-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 V REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158860 | 2010Asesoría a la Inspección Fiscal a los contratos: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Redes Básicas y Comunal Etapa I Provincia de Valparaíso V Región y Conservación Global Mixto por Niveles de Servicios y por Preci | 988132 | 2010-07-19 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70.83
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30093219-0 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE A VALPARAISO POR CABRITERIA . | 2. ESTUDIOS | 197394 | Estudio Preinversión Construcción Acceso Norte a Valparaíso por Cabriteria Región de Valparaíso | 294085 | 2013-03-15 | En Ejecución | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 77.3
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 216304 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-98 Y F-680, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA. | 248630 | 2014-07-15 | En Ejecución | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 15.54
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205941 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 610300 | 2014-04-21 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200372 | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CATASTRO E INSPECCIÓN VISUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 479336 | 2013-05-31 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS-MIRASOL COM. CASABLANCA-ALGARROBO | 2. ESTUDIOS | 213184 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol Comunas Casa Blanca-Algarrobo y Reposición Puente 25 de Mayo en Ruta E-805, Comuna de San Felipe | 489000 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30112958-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA V REGION | 1. OBRAS | 201364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SEÑALES INFORMATIVAS, RUTA 60-CH, PROVINCIA DE LOS ANDES | 186790 | 2013-09-28 | Terminado | 76049601 | EMPRESA CONSTRUCTORA TIPAUME S.A | 100
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30123718-0 | REPOSICION RUTA 60 CH (LA POLVORA) S: CRUCE RUTA 68 - PUERTO (TUNEL1) | 1. OBRAS | 201079 | Reposición Ruta 60 CH (La Polvora) Sector Cruce Ruta 68 - Puerto (Túnel 1), Región de Valparaíso (Nuevo 2013) | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30123718-0 | REPOSICION RUTA 60 CH (LA POLVORA) S: CRUCE RUTA 68 - PUERTO (TUNEL1) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201080 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición pavimento Ruta 60-CH, Sector Camino La Polvora, Cruce Ruta 68 - Acceso Sur a Valparaiso, Región de Valparaíso | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | 2. ESTUDIOS | 213184 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol Comunas Casa Blanca-Algarrobo y Reposición Puente 25 de Mayo en Ruta E-805, Comuna de San Felipe | 489000 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30131241-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS REGION DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | 213188 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 254000 | 2014-11-11 | En Adjudicación | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 211832 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4986997 | 2014-04-09 | En Ejecución | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 11.56
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 211835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, SECTOR URBANO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7272589 | 2014-05-06 | En Ejecución | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 7.87
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212623 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 1357273 | 2014-06-17 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219885 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION CAMINO BÁSICO CAMINO F-528, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 358379 | 2014-08-09 | En Ejecución | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 26.48
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219885 | Modificacion del contrato nº219885 , CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION CAMINO BÁSICO CAMINO F-528, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO | VILLA ALEMANA | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIMITE URBANO - RUTA F-50, VILLA ALEMANA | 1. OBRAS | 224359 | REPOSICIÓN RUTA F-560, SECTOR: LIMITE URBANO-RUTA F-50, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO, LOS ANDES | PUCHUNCAVI, LOS ANDES | 30081267-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECTOR: CUESTA COLLIGUAY, COMUNA QUILPUE | 2. ESTUDIOS | 186230 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECTOR CUESTA COLLIGUAY. COMUNA DE QUILPUE Y REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE RUTA E-57(LOS ANDES) - LAS VIZCACHAS. COMUNA DE LOS ANDES. | 290000 | 2013-03-11 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 60.58
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO, LOS ANDES | PUCHUNCAVI, LOS ANDES | 30107025-0 | REPOSICION RUTA 60-CH SECTOR: CRUCE RUTA E-57 (LOS ANDES) - LAS VIZCACHAS | 2. ESTUDIOS | 186230 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-760, SECTOR CUESTA COLLIGUAY. COMUNA DE QUILPUE Y REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE RUTA E-57(LOS ANDES) - LAS VIZCACHAS. COMUNA DE LOS ANDES. | 290000 | 2013-03-11 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 60.58
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, LIMACHE | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206434 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-598 Y F-852, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA | 472992 | 2013-09-12 | Terminado | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 100
Valparaíso | Vialidad | VALPARAISO, SAN ANTONIO | VALPARAISO, SAN ANTONIO | 30112958-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA V REGION | 1. OBRAS | 208778 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SEÑALES INFORMATIVAS, RUTAS E-30-F Y G-98, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO | 229286 | 2013-10-10 | Terminado | 76049601 | EMPRESA CONSTRUCTORA TIPAUME S.A | 100
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000471-0 | -- EVUALACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CONCESIÓN AEROPORTUARIA POR NIVELES DE SERVICIO (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 209797 | Evaluación del Modelo de Concesiones Aeroportuarias e Implementación de un Modelo de Concesión Aeroportuaria por Niveles de Servicio en Chile | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000478-0 | -- CONCESIÓN TORRE ANTENAS CUMBRE SANTIAGO (ESTUDIOS DE NEGOCIO Y EVALUACIÓN SOCIAL)) | 2. ESTUDIOS | 212827 | Estudio de Demanda Evaluación Social Mercado y Modelo de Negocio Proyecto Torre de Antenas Cumbre Santiago | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000478-0 | -- CONCESIÓN TORRE ANTENAS CUMBRE SANTIAGO (ESTUDIOS DE NEGOCIO Y EVALUACIÓN SOCIAL)) | 2. ESTUDIOS | 212675 | Estudio Preliminar de Ingeniería Básica Proyecto Torre de Antenas Cumbre Santiago | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 0 | 2014-12-09 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 221882 | Asesoría Técnica de apoyo a la Licitación del Proyecto Teleférico Bicentenario y Teleférico Iquique - Alto Hospicio(Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000018-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000042-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, LOLOL, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | 29000199-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, LOLOL, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, LOLOL, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, LOLOL, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 29000286-0 | HOSPITALES SÓTERO DEL RÍO - FÉLIX BULNES (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 198829 | Revisión Anteproyectos Hospital Sótero del Río Hospital de Puente Alto y Hospital Félix Bulnes | 189700 | 2013-08-14 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 29000442-0 | -- HOSPITAL DE PUENTE ALTO (ESTUDIOS) -- | 2. ESTUDIOS | 198829 | Revisión Anteproyectos Hospital Sótero del Río Hospital de Puente Alto y Hospital Félix Bulnes | 189700 | 2013-08-14 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | 29000040-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221409 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SAN FELIPE, SANTIAGO | SAN FELIPE, SANTIAGO | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | HUECHURABA, RECOLETA, LA REINA, LAS CONDES, VITACURA | 29000469-0 | -- AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217595 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 1658000 | 2014-08-13 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | MAIPU, LA FLORIDA | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPU-LA FLORIDA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 218548 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | MAIPU, LA FLORIDA | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPU-LA FLORIDA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 148255 | Asesoría a la Inspección Fiscal Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 3713680 | 2010-12-23 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | MAIPU, LA FLORIDA | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPU-LA FLORIDA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 218532 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 355367 | 2014-06-23 | En Ejecución | 76382818 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULTORA DE I | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | PUDAHUEL | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 192770 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 1423759 | 2012-09-12 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | PUDAHUEL | 29000020-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196731 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Proyecto Fase 1 y Aviación Corporativa del Convenio Complementario N°4 del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 799963 | 2013-07-18 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | PUDAHUEL | 29000020-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 168234 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez | 789926 | 2011-01-18 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | PUDAHUEL | 29000301-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL AMB (OBRAS DE ARTE) | 1. OBRAS | 167529 | Obras de Arte en Acceso Vial Arturo Merino Benítez (Relicitación) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30112381-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 178731 | Estudio de Terrenos Necesarios para la Ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez | 82000 | 2011-11-10 | Terminado | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 100
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000018-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221433 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación a la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000018-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190248 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte - Sur | 1409200 | 2012-12-21 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000018-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000018-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194514 | Estudio: Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad de Aire Sistema Norte- Sur y Oriente - Poniente. | 0 | 2014-12-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 1996527 | 2014-12-22 | En Adjudicación | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172361 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial AMB | 1971588 | 2011-12-05 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000020-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220228 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 1175348 | 2014-08-26 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000040-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172348 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro - Costa | 2037208 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000042-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190254 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 1362231 | 2012-11-19 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000042-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221439 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000042-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209776 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 179441 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 1098734 | 2012-05-15 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172374 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 1950198 | 2011-12-26 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172342 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo interurbano Centro - Norte | 2301277 | 2012-01-20 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000056-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182878 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 2037816 | 2013-07-31 | En Ejecución | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211908 | Asesoría de Inspección Técnica a la Construcción de las Obras Concesionadas Plaza de La Ciudadanía Fase III | 69767 | 2013-11-27 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182875 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 819152 | 2012-10-22 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182875 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 819152 | 2012-10-22 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 170838 | Asesoría a la Inspección Fiscal en la Revisión Especializada para proyectos de Túneles en Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 16000 | 2010-12-06 | Terminado | 78436250 | RODRIGUEZ Y GOLDSACK INGENIEROS CIVILES LTDA. | 100
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 1996527 | 2014-12-22 | En Adjudicación | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203806 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Etapa 1 Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente | 707200 | 2013-11-20 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172361 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial AMB | 1971588 | 2011-12-05 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000063-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194514 | Estudio: Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad de Aire Sistema Norte- Sur y Oriente - Poniente. | 0 | 2014-12-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172374 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 1950198 | 2011-12-26 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172339 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 1374000 | 2012-05-03 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000121-0 | HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA ( INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000121-0 | HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA ( INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172339 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 1374000 | 2012-05-03 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182878 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 2037816 | 2013-07-31 | En Ejecución | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 208777 | Estudio de Alternativas Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Principe de Gales - Rotonda Grecia | 203445 | 2013-12-31 | En Ejecución | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 225842 | Estudio de anteproyecto referencial urbano-paisajista y actualización impacto ambiental - Américo Vespucio Oriente | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 225843 | Estudio de diseño de cavernas en suelos granulares y finos - Américo Vespucio Oriente | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 225839 | Estudio de Expropiaciones a nivel de proyecto definitivo - Américo Vespucio Oriente | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 155378 | Estudio de Impacto Ambiental Concesión Américo Vespucio Oriente | 311525 | 2011-12-20 | Terminado | 96697500 | AMBAR S.A. | 100
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 225840 | Estudio de microsimulaciones de tránsito - Américo Vespucio Oriente | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000129-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (ESTUDIO DE PROPUESTA CONCEPTUAL E INSERCION URBANA, DE DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 198830 | Estudio Niveles de Servicio Américo Vespucio Oriente | 74989 | 2012-12-31 | En Ejecución | 78178620 | PLUS EMPRESA CONSULTORA LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 165223 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 843120 | 2011-09-27 | En Ejecución | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212173 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 1503000 | 2014-09-03 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000287-0 | HOSPITALES SALVADOR - GERIÁTRICO - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 192533 | Anteproyecto Hospital El Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 1490000 | 2012-09-13 | En Ejecución | 59171740 | IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. AGENCIA EN CHIL | 25
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000287-0 | HOSPITALES SALVADOR - GERIÁTRICO - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 183706 | Revisión de los Anteproyectos Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 99613 | 2013-04-29 | En Ejecución | 76100829 | COZ INGENIERIA S.A. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 197545 | Estudio: Medidas de Mitigación Acústica Sistema Norte - Sur | 15000 | 2012-12-24 | Terminado | 77031920 | GERARD INGENIERIA ACUSTICA SPA | 100
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO | SANTIAGO | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 169041 | Estudio de Elasticidad - Américo Vespucio Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO, CORDILLERA | SANTIAGO, PUENTE ALTO | 29000286-0 | HOSPITALES SÓTERO DEL RÍO - FÉLIX BULNES (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 170561 | Anteproyecto Hospital Sotero del Río Hospital de Puente Alto y Hospital Félix Bulnes | 3334230 | 2013-03-19 | En Ejecución | 76299687 | TRICONSUL CONSULTORES EN ARQUITECTURA LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | SANTIAGO, CORDILLERA | SANTIAGO, PUENTE ALTO | 29000442-0 | -- HOSPITAL DE PUENTE ALTO (ESTUDIOS) -- | 2. ESTUDIOS | 170561 | Anteproyecto Hospital Sotero del Río Hospital de Puente Alto y Hospital Félix Bulnes | 3334230 | 2013-03-19 | En Ejecución | 76299687 | TRICONSUL CONSULTORES EN ARQUITECTURA LTDA. | 0
Metropolitana | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | 29000018-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197116 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción del Proyecto Nuevo Puente Maipo parte de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte - Sur | 1470150 | 2014-11-16 | En Adjudicación | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30074762-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2. ESTUDIOS | 172326 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago | 3741592 | 2011-09-22 | En Ejecución | 76168706 | CONSO.STANTEC ARCHITECTURE LTD. Y CAPITEL S.A.LTDA | 70
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30086700-0 | AMPLIACION PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO AVIONES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | 1. OBRAS | 175910 | AMPLIACIÓN PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES AMB REGIÓN METROPOLITANA | 9703342 | 2013-03-15 | En Ejecución | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 63.65
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30120498-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 1. OBRAS | 200012 | Conservación Mayor Pista 17L-35R y Rodajes Asociados Aeropuerto Arturo Merino Benítez Etapa 1 | 2352908 | 2014-07-31 | En Ejecución | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 20
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30120498-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200014 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Pista 17L-35R y Rodajes Asociados Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 174264 | 2014-08-15 | En Ejecución | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 22.86
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30135517-0 | CONSERVACION RUTINARIA 2014-2016 APTO. AMB. SANTIAGO, RM. | 1. OBRAS | 221068 | Conservación Rutinaria 2014-2016 Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30135517-0 | CONSERVACION RUTINARIA 2014-2016 APTO. AMB. SANTIAGO, RM. | 1. OBRAS | 214064 | Conservación Rutinaria Aeropuerto Arturo Merino Benítez Año 2014 | 290972 | 2014-07-25 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 80
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30135517-0 | CONSERVACION RUTINARIA 2014-2016 APTO. AMB. SANTIAGO, RM. | 1. OBRAS | 210594 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, AÑO 2013-2014 | 263765 | 2014-03-14 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30137487-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AP. ARTURO MERINO BENITEZ, RM | 2. ESTUDIOS | 218794 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, RM | 153106 | 2014-09-29 | En Ejecución | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | SANTIAGO | 30086700-0 | AMPLIACION PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO AVIONES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 175918 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES AMB REGION METROPOLITANA | 534290 | 2013-06-17 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 81.87
Metropolitana | Aeropuertos | SANTIAGO | SANTIAGO | 30086700-0 | AMPLIACION PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO AVIONES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 175918 | Modificacion del contrato nº175918 , ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES AMB REGION METROPOLITANA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | CHACABUCO | COLINA | 30033268-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE CHACABUCO COMUNA DE COLINA | 1. OBRAS | 219755 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Chacabuco, comuna de Colina | 453433 | 2014-10-06 | En Ejecución | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | CHACABUCO | COLINA | 30072391-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR HERMANOS CARRERA COLINA | 1. OBRAS | 216537 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HERMANOS CARRERA I COMUNA DE COLINA | 423581 | 2013-12-20 | Terminado | 76039787 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA. | 100
Metropolitana | Agua Potable Rural | CHACABUCO | COLINA | 30072393-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SANTA FILOMENA - SAN LUIS COLINA | 1. OBRAS | 217429 | Finalización de Obras del APR Santa Filomena San Luis | 498932 | 2014-11-14 | En Adjudicación | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | CHACABUCO | COLINA | 30168627-0 | CONSERVACION SERVICIO APR REINA NORTE COLINA | 1. OBRAS | 213823 | Modificacion del contrato nº213823 , SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO PARA NITRATOS EN EL SERVICIO DE APR REINA NORTE COMUNA DE COLINA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | CHACABUCO | COLINA | 30168627-0 | CONSERVACION SERVICIO APR REINA NORTE COLINA | 1. OBRAS | 213823 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO PARA NITRATOS EN EL SERVICIO DE APR REINA NORTE COMUNA DE COLINA | 103676 | 2014-03-17 | En Ejecución | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 76.6
Metropolitana | Agua Potable Rural | MAIPO | BUIN | 30102022-0 | ESTUDIO DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR EL CERRILLO BUIN | 1. OBRAS | 219784 | Ampliación Y Mejoramiento del Sistema APR El Cerrillo De Buin | 506776 | 2014-10-13 | En Adjudicación | 79889250 | Constructora e Inversiones Vital Limitada | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MARIA PINTO | 30086395-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR EL ROSARIO - MARÍA PINTO MARIA PINTO | 1. OBRAS | 208678 | Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Rosario comuna de Maria Pinto | 196176 | 2013-12-26 | Terminado | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 100
Metropolitana | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MARIA PINTO | 30102118-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LAS MERCEDES MARÍA PINTO | 1. OBRAS | 208677 | Ampliación y Meoramiento Servicio de APR Las Mercedes comuna de Maria Pinto | 1170148 | 2014-06-11 | En Ejecución | 76039787 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA. | 39
Metropolitana | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MARIA PINTO | 30102118-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LAS MERCEDES MARÍA PINTO | 1. OBRAS | 208677 | Modificacion del contrato nº208677 , Ampliación y Meoramiento Servicio de APR Las Mercedes comuna de Maria Pinto | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76039787 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA. | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MELIPILLA | 20178648-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE LA VEGA | 1. OBRAS | 199632 | Instalación Servicio de APR La Vega Comuna de Melipilla | 343903 | 2013-12-26 | En Ejecución | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 93.9
Metropolitana | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MELIPILLA | 30116388-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SERVICIO APR POPETA MELIPILLA | 1. OBRAS | 219998 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Popeta, Melipilla | 844452 | 2014-10-06 | En Ejecución | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0
Metropolitana | Agua Potable Rural | MELIPILLA | SAN PEDRO | 20197147-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA SAN PEDRO | 1. OBRAS | 210198 | INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA ROSA COMUNA DE SAN PEDRO | 688548 | 2014-06-21 | En Ejecución | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 26.2
Metropolitana | Arquitectura |  |  | 30099710-0 | REPOSICION EDIFICIO SEREMI MOP RM SANTIAGO | 2. ESTUDIOS | 191043 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION EDIFICIO SEREMI MOP RM SANTIAGO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura |  |  | 30168875-0 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR PALACIO ARISTIA | 1. OBRAS | 218246 | OBRAS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR PALACIO ARIZTIA | 0 | 2015-06-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura |  |  | 30310626-0 | HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | 226710 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura |  |  | 30310626-0 | HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184648 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE OBRA ESCENOTECNIA OBRA HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL SECCION 2 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura |  |  | 30313972-0 | RESTAURACION Y AMPLIACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | 226717 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura |  |  | 30313972-0 | RESTAURACION Y AMPLIACION PALACIO PEREIRA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226727 | ASESORIA A OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 30107670-0 | CONSTRUCCION PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, COMUNA QUINTA NORMAL | 1. OBRAS | 185654 | CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, ETAPA 2: OBRAS CIVILES, ARQUITECTURA, PAISAJISMO, ILUMINACIÓN Y RIEGO | 14269768 | 2013-02-19 | En Ejecución | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 99.45
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 30107670-0 | CONSTRUCCION PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, COMUNA QUINTA NORMAL | 1. OBRAS | 201855 | Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial Padre Renato Poblete Comuna de Quinta Normal Región Metropolitana | 737766 | 2013-06-19 | En Ejecución | 76148998 | AQUALOGY MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 83
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30098982-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EDIFICIO MOP SANTIAGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222247 | ELABORACION DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y OBTENCION DE LA RESOLUCION DE CALIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EDIFICIO MOP SANTIAGO | 19800 | 2014-09-01 | En Adjudicación | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30104300-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO | 1. OBRAS | 172879 | CONSTRUCCION EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO SANTIAGO | 22185093 | 2011-10-18 | En Ejecución | 76083598 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES RSN LIMITADA | 95.64
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30104300-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 181370 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO | 548659 | 2011-11-17 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 95.13
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30106257-0 | CONSERVACION TRIENAL 2012/2014 P. DE LA MONEDA | 1. OBRAS | 213562 | CONSERVACION TRIENAL 2012 - 2014 PALACIO DE LA MONEDA - FACHADA SUR | 199893 | 2013-10-11 | Terminado | 77994370 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES FIGUEROA LTDA. | 58
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30106257-0 | CONSERVACION TRIENAL 2012/2014 P. DE LA MONEDA | 1. OBRAS | 207110 | CONSERVACION TRIENAL 2012/2014 P. DE LA MONEDA AÑO 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30106257-0 | CONSERVACION TRIENAL 2012/2014 P. DE LA MONEDA | 1. OBRAS | 220149 | CONSERVACION TRIENAL 2012-2014 P. DE LA MONEDA(OBRAS VARIAS 2014) | 92249 | 2014-07-14 | En Ejecución | 77994370 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES FIGUEROA LTDA. | 49
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30107670-0 | CONSTRUCCION PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, COMUNA QUINTA NORMAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213084 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, ETAPA 2 | 248424 | 2013-07-30 | En Ejecución | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30114926-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA, FASE 3 | 1. OBRAS | 191892 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA FASE 3 | 6916011 | 2013-06-07 | En Ejecución | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30114926-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA, FASE 3 | 1. OBRAS | 191892 | Modificacion del contrato nº191892 , CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA FASE 3 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30114926-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA, FASE 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197431 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAZA DE LA CUIDADANIA FASE 3 (Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Obra) | 207351 | 2013-07-05 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 66.62
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30114926-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA, FASE 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196292 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANÍA FASE 3 (PROYECTOS DE INGENIERIA VIAL, INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y ELECTRICIDAD) | 158709 | 2012-08-29 | En Ejecución | 76024344 | URBANO PROYECTOS S.A. | 30
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30121737-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 | 1. OBRAS | 223269 | CONSTRUCCION EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30121737-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 | 1. OBRAS | 222545 | CONSTRUCCION EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 (Relleno excavaciones) | 30092 | 2014-09-10 | En Ejecución | 76259040 | FLESAN S.A. | 98
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30121737-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 193184 | CONSTRUCCION EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 (ASESORIA A LA IFO) | 243391 | 2013-04-26 | Terminado | 59110140 | MHA ENGENHARIA CHILE LIMITADA | 100
Metropolitana | Arquitectura | SANTIAGO | SANTIAGO | 30136602-0 | CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO FFAA CAJA CÍVICA SANTIAGO | 1. OBRAS | 208941 | CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO FFAA BARRIO CIVICO SANTIAGO | 1477735 | 2013-12-20 | Terminado | 78064870 | CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA | 99
Metropolitana | Obras Hidráulicas |  |  | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | 1. OBRAS | 221503 | Conservación de Riberas Cauce Río Mapocho Sector Renato Poblete | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas |  |  | 30309772-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS RM | 1. OBRAS | 224081 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE COLECTORES Y EVACUADORES DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | CHACABUCO | COLINA | 30074305-0 | CONSTRUCCION DE OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DEL ESTERO COLINA COLINA | 2. ESTUDIOS | 214462 | EIA estero colina actualización | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | CHACABUCO | LAMPA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219143 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO LAMPA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA RIBERA DERECHA IV ETAPA, REGION METROPOLITANA | 146507 | 2014-06-20 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 82.89
Metropolitana | Obras Hidráulicas | CHACABUCO | LAMPA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219143 | Modificacion del contrato nº219143 , CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO LAMPA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA RIBERA DERECHA IV ETAPA, REGION METROPOLITANA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | CHACABUCO | LAMPA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 221443 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO BOZA - LO CASTRO | 71399 | 2014-10-07 | En Ejecución | 6657125 | PEDRO ALBERTO MANSILLA FABBRI | 40
Metropolitana | Obras Hidráulicas | CHACABUCO | LAMPA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219146 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUZAMIENTO DESEMBANQUE Y LIMPIEZA DEL ESTERO COLINA | 44999 | 2014-06-24 | En Ejecución | 6657125 | PEDRO ALBERTO MANSILLA FABBRI | 51
Metropolitana | Obras Hidráulicas | CORDILLERA | PIRQUE | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219148 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES, EN RÍO CLARILLO, SECTOR AGUAS ABAJO RESERVA CONAF, COMUNA DE PIRQUE REGIÓN METROPOLITANA | 188665 | 2014-07-15 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 33.47
Metropolitana | Obras Hidráulicas | MAIPO | BUIN, SAN BERNARDO | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 221627 | LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO DEL RÍO MAIPO ENTRE PUENTE LOS MORROS Y PUENTE NALTAHUA, COMUNAS DE BUIN, SAN BERNARDO, E ISLA DE MAIPO, PROVINCIA DE MAIPO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | MELIPILLA | CURACAVI | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 209978 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO PUANGUE SECTOR AGUAS ABAJO BADÉN EL ÁGUILA RIBERA DERECHA COMUNA DE CURACAVI | 220989 | 2013-10-15 | Terminado | 86116200 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA LTDA. | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | MELIPILLA | CURACAVI | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219149 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO PUANGUE, SECTOR AGUAS ABAJO BADÉN LAS ROSAS , COMUNA CURACAVI REGIÓN METROPOLITANA | 361576 | 2014-11-06 | En Ejecución | 86116200 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA LTDA. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | MELIPILLA | MELIPILLA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 213776 | Conservación de Defensas Fluviales Estero la Higuera Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 243604 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76096656 | CONSTRUCTORA COMARCO LTDA. | 15.43
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | CONCHALI | 30115264-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARON DE JURAS, CONCHALÍ | 1. OBRAS | 187086 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES, CO-BJR-02 | 2427500 | 2013-02-08 | Terminado | 79677320 | INLAC S.A. | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | HUECHURABA | 30083876-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CONSTRUIDOS POR CONCESIONARIAS | 1. OBRAS | 213785 | Conservación Red Primaria de Aguas LLuvias Construida por Concesiones Varias Comunas Región Metropolitana | 85894 | 2014-07-15 | En Ejecución | 77712890 | INGENIERIA RENACER SPA | 90.2
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223596 | ADECUACIÓN DEL PAISAJISMO DEL PROYECTO PARQUE INUNDABLE LA AGUADA COMUNA DE SAN JOAQUÍN SAN MIGUEL Y PEDRO AGUIRRE CERDA CIUDAD DE SANTIAGO RM | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | 1. OBRAS | 173108 | Modificacion del contrato nº173108 , Traslado de Torres de Alta Tensión Línea 110 Kv Florida - Los Almendros Sector Hondonada Qda Macul R Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96800570 | CHILECTRA S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | 1. OBRAS | 173108 | Traslado de Torres de Alta Tensión Línea 110 Kv Florida - Los Almendros Sector Hondonada Qda Macul R Metropolitana | 755919 | 2011-12-07 | En Ejecución | 96800570 | CHILECTRA S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | LA REINA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 221639 | Modificacion del contrato nº221639 , PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ROCE DESTRONQUE DESMALEZAMIENTO Y DESEMBANQUE DE LA QUEBRADA DE RAMÓN CON TRASLADO A BOTADERO SECTOR CANAL SAN CARLOS A AVDA ÁDRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 6657125 | PEDRO ALBERTO MANSILLA FABBRI | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | LA REINA | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 221639 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ROCE DESTRONQUE DESMALEZAMIENTO Y DESEMBANQUE DE LA QUEBRADA DE RAMÓN CON TRASLADO A BOTADERO SECTOR CANAL SAN CARLOS A AVDA ÁDRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | 118391 | 2014-08-08 | Terminado | 6657125 | PEDRO ALBERTO MANSILLA FABBRI | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | LAS CONDES, LA REINA, ÑUÑOA | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | 2. ESTUDIOS | 185861 | DISEÑO DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL Y DE CRECIDAS LIQUIDAS EN QDA RAMON -RM | 326450 | 2014-02-28 | En Ejecución | 52002452 | CONSULT. EN INGEN.LUIS G. ARRAU DEL CANTO E.I.R.L. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | LAS CONDES, LA REINA, ÑUÑOA | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | 2. ESTUDIOS | 185861 | Modificacion del contrato nº185861 , DISEÑO DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL Y DE CRECIDAS LIQUIDAS EN QDA RAMON -RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 52002452 | CONSULT. EN INGEN.LUIS G. ARRAU DEL CANTO E.I.R.L. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | MACUL | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | 1. OBRAS | 217599 | SERVICIO DE PRODUCCION Y REFORESTACION HONDONADA QUEBRADA MACUL | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | MACUL, PUDAHUEL, MAIPU, LA FLORIDA | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 213780 | Conservación y Mantención de Sistemas Evacuadores de Aguas LLuvias Varias Comunas Región Metropolitana | 161818 | 2014-06-20 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 88
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | MACUL, PUDAHUEL, MAIPU, LA FLORIDA | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 213780 | Modificacion del contrato nº213780 , Conservación y Mantención de Sistemas Evacuadores de Aguas LLuvias Varias Comunas Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 187070 | Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque la Aguada. Etapa 3 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187079 | Contrato AI-PLA-03 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Parque la Aguada. Etapa 3 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199512 | Contrato AI-ELC-04 1 Asesoría Técnica y Aministrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-ELC-04 1 Construcción Mejoramiento Canalización Estero Las Cruces Tramo Km 10480 a Km 11370 Tramo Km 11524 a Km 12014 y Tramo de Km 12100 a Km 12700 Comuna de | 483596 | 2013-05-16 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 90.88
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199512 | Modificacion del contrato nº199512 , Contrato AI-ELC-04 1 Asesoría Técnica y Aministrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-ELC-04 1 Construcción Mejoramiento Canalización Estero Las Cruces Tramo Km 10480 a Km 11370 Tramo Km 11524 a Km 12014 y T | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | QUILICURA | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 1. OBRAS | 199225 | CO-ELC-04.1 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES TRAMO Km 10,480 a Km 11,370, TRAMO Km 11,524 a Km 12,014 Y TRAMO Km 12,100 a Km 12,700, COMUNA DE PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 5933689 | 2013-05-09 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 81
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | QUILICURA | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 1. OBRAS | 199225 | Modificacion del contrato nº199225 , CO-ELC-04.1 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES TRAMO Km 10,480 a Km 11,370, TRAMO Km 11,524 a Km 12,014 Y TRAMO Km 12,100 a Km 12,700, COMUNA DE PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | QUILICURA, PUDAHUEL | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 1. OBRAS | 177039 | CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización estero Las Cruces Tramo Puente Lo Boza hasta descarga en Estero Lampa y obras anexas entre Puente Verde y Puente Lo Boza Comunas de Quilicura y Pudahuel Región Metropolitana | 8252958 | 2013-08-16 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 48.07
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | QUILICURA, PUDAHUEL | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 1. OBRAS | 177039 | Modificacion del contrato nº177039 , CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización estero Las Cruces Tramo Puente Lo Boza hasta descarga en Estero Lampa y obras anexas entre Puente Verde y Puente Lo Boza Comunas de Quilicura y Pudahuel Región Metropoli | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | QUILICURA, PUDAHUEL | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206377 | AI-ELC-03 1 Asesoría Técnica y Administrativa a la IF para el contrato CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización Estero Las Cruces Tramo puente Lo Boza hasta descarga en estero Lampa y obras Anexas entre puente Verde y puente Lo Boza | 615747 | 2013-10-23 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 58.36
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | RECOLETA | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 221282 | CONSERVACIÓN ESTERO LOS PATOS, ESTERO LAS CRUCES Y CAUCES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA | 109192 | 2014-10-13 | En Ejecución | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 186690 | Modelos Físicos Hidráulicos Parque La Aguada | 303590 | 2012-12-27 | En Ejecución | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 42.8
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SAN MIGUEL, SAN JOAQUIN | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 213063 | Conservación Mantención Vigilancia y Áseo de la Etapa I del Parque Inundable La Aguada Comuna de San Joaquín y San Miguel Región Metropolitana- | 131968 | 2013-12-31 | Terminado | 5380454 | LUIS HORACIO COBARRUBIAS PENALOZA | 76
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SAN MIGUEL, SAN JOAQUIN | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 217345 | Conservación Mantención Vigilancia y Aseo de la Etapa I del Parque Inundable La Aguada Comunas de Sam Joaquín y San Miguel Región Metropolitana II-2014 | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SAN MIGUEL, SAN JOAQUIN | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 204004 | MA-PLA-01 MANTENCION ETAPA 1 PARQUE INUNDABLE LA AGUADA | 117543 | 2013-07-31 | Terminado | 4758827 | EDISON SILVA SANTANA | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SAN MIGUEL, SAN JOAQUIN | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219602 | Contrato CO-PLA-2.1 Construcción Parque La Aguada. Tramo Calles Carmen - Pacífico y Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y Obras Complementarias Etapa I Comunas de San Joaquín y San Miguel Ciudad de Santiago Región Metropolitana | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SAN MIGUEL, SAN JOAQUIN | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219671 | Contrato AI-PLA-02.1 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CO-PLA-2.1 Construcción Parque La Aguada. Tramo Calles Carmen - Pacífico y Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y Obras Complementarias Etapa I Comunas de San Joaquín y San Miguel Ciu | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 200548 | Conservación y Mantención Zanjón de la Aguada, Varias Comunas Región Metropolitana | 99172 | 2013-06-19 | Terminado | 5169890 | EUGENIO TORRES FUENZALIDA | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30083876-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CONSTRUIDOS POR CONCESIONARIAS | 1. OBRAS | 200544 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Construidas por Concesiones Varias Comunas Región Metropolitana | 190209 | 2013-06-12 | Terminado | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30102291-0 | ESTUDIO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 183924 | ALL.DP-48 "Estudio de Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Trinidad 2 , Comuna de La Florida, Región Metropolitana" | 164309 | 2012-08-17 | En Ejecución | 84715200 | SKM-IRH SPA | 84.39
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30122244-0 | ANALISIS INFORMACION GEOREFERENCIACION INFR. A. LLUVIAS, SANTIAGO | 2. ESTUDIOS | 220115 | SIG01-PM-01-GESTIÓN Y ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS DE SANTIAGO | 176001 | 2014-08-13 | En Ejecución | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO | SANTIAGO, MAIPU, LA FLORIDA, MACUL | 30062115-0 | CONSERVACION Y OPERACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219440 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN ZANJON DE LA AGUADA VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA | 214359 | 2014-06-25 | Terminado | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 224124 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN EL ESTERO LAMPA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA RIBERA DERECHA V ETAPA COMUNA DE LAMPA REGIÓN METROPOLITANA | 130539 | 2014-11-05 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 221440 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍO CLARILLO SECTOR AGUAS ABAJO RESERVA CONAF COMUNA DE PIRQUE REGIÓN METROPOLITANA | 344733 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 223388 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO ALHUE AGUAS ABAJO PUENTE VILLA ALHUE RIBERA IZQUIERDA | 303868 | 2014-11-06 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 223386 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES SECTOR MONTE LAS MERCEDES COMUNA DE ISLA DE MAIPO | 324657 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 86116200 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA LTDA. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 223201 | Modificacion del contrato nº223201 , Prestación de Servicio de Maquinaria para la Limpieza, Destronque, Desmalezamiento y Desembanque del Río Clarillo, Sector Aguas Abajo Puente Blanco, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 223200 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DESEMBANQUE Y LIMPIEZA DEL ESTERO CUYUNCAVI CON TRASLADO A BOTADERO SECTOR AVDA CUYUNCAVI COMUNA DE CURACAVI | 23203 | 2014-10-03 | En Ejecución | 76294464 | GEO CONSTRUCCION LIMITADA | 97.9
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 223201 | Prestación de Servicio de Maquinaria para la Limpieza, Destronque, Desmalezamiento y Desembanque del Río Clarillo, Sector Aguas Abajo Puente Blanco, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 21521 | 2014-09-15 | En Ejecución | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 215487 | Prestación de Servicio de Maquinaria para limpieza destronque desmalezamiento y desembanque del Estero Paine Sector Las Camelias Comuna de Paine Provincia de Maipo | 16817 | 2014-10-06 | En Ejecución | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, TALAGANTE, MELIPILLA | LA FLORIDA, MAIPU, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, P | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 221441 | PRESTACIÓN DE SERVICIO QUEBRADA LO CAÑAS | 0 | 2014-11-08 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, CORDILLERA | LA FLORIDA, PUENTE ALTO | 30120044-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR SUR ORIENTE SANTIAGO | 2. ESTUDIOS | 193782 | Esudio de Factibilidad Construcción Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente de Santiago Comunas de La Florida y Puente Alto Región Metropolitana | 0 | 2014-08-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | SANTIAGO, MAIPO | LA PINTANA, EL BOSQUE, MAIPU, SAN BERNARDO | 30133852-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | 2. ESTUDIOS | 211989 | Estudio de Factibilidad Sistema de DrenajeUrbano Zona Surponiente de Santiago | 0 | 2015-03-16 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Obras Hidráulicas | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 209973 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍO MAIPO SECTOR AGUAS ABAJO DE LAS LINAZAS III ETAPA COMUNA DE ISLA DE MAIPO REGIÓN METROPOLITANA | 178846 | 2013-10-15 | Terminado | 86116200 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA LTDA. | 100
Metropolitana | Obras Hidráulicas | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 30062037-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 219147 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO MAIPO, SECTOR AGUAS ABAJO DE LAS LINAZAS , IV ETAPA COMUNA DE ISLA DE MAIPO REGIÓN METROPOLITANA | 252737 | 2014-07-15 | Terminado | 86116200 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad |  |  | 30061863-0 | REPOSICION RUTA G-25 SANTIAGO - EL VOLCAN KM 11,6 AL KM 32,5 | 1. OBRAS | 226269 | Reposición Ruta G-25 Santiago El Volcan | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad |  |  | 30061863-0 | REPOSICION RUTA G-25 SANTIAGO - EL VOLCAN KM 11,6 AL KM 32,5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226263 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Ruta G-25 Santiago El Volcan | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad |  |  | 30099470-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS AÑOS 2010 - 2012 REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 159195 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina Lampa y Til Til I Etapa; Región Metropolitana | 1049262 | 2010-12-17 | Terminado | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 99.64
Metropolitana | Vialidad |  |  | 30099470-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS AÑOS 2010 - 2012 REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 159195 | Modificacion del contrato nº159195 , Conservación Global de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina Lampa y Til Til I Etapa; Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0
Metropolitana | Vialidad |  |  | 30334172-0 | CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MELIPILLA | 1. OBRAS | 224882 | Conservación de Caminos Básicos por Conservación (CBC), Región Metropolitana caminos Cruce G-840 - El Manzanito Nº 1; Cruce G-692 - Pichi y Cruce Ruta 5 (Champa) - Melipilla (Puente Ing. Marambio Antiguo); comunas de San Pedro Alhué y Melipilla; P | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | COLINA | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190334 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco sector comunas de colina lampa y TIL-TIL RM | 6075460 | 2012-09-11 | En Ejecución | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 53.01
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | COLINA | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190334 | Modificacion del contrato nº190334 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco sector comunas de colina lampa y TIL-TIL RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | COLINA | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190335 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina Lampa y Til Til; Etapa I Región Metropolitana | 774677 | 2012-11-05 | En Ejecución | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 48.3
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | COLINA | 30131883-0 | CONSERVACION CNOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | 1. OBRAS | 212818 | Conservación Caminos por Glosa 7; Comuna de Colina; Provincia de Chacabuco; RM | 149996 | 2014-02-07 | Terminado | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES EN SAN PEDRO - PIRQUE - LAMPA REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 193518 | Modificacion del contrato nº193518 , Reposición y Construcción Puente Lelo Versión II; Ruta G-150; Km 11·7 Comuna de Lampa; Provincia de Chacabuco | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES EN SAN PEDRO - PIRQUE - LAMPA REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 193518 | Reposición y Construcción Puente Lelo Versión II; Ruta G-150; Km 11·7 Comuna de Lampa; Provincia de Chacabuco | 764306 | 2012-10-17 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217292 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino Panamericana Norte - Lampa; Rol G-12 Km 5,84 al 10,0 Comuna de Lampa; Provincia de Chacabuco | 294553 | 2014-07-08 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 57.05
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212919 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5-Estacion Colina-Cruce Ruta G-16, Rol G-12, Km. 3,5 al Km. 6,0, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RM | 147073 | 2013-12-14 | Terminado | 80228500 | EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212180 | Conservación Periódica Caminos Cruce Longitudinal (Cerro Blanco) Casa de Chacabuco ROL 71; Kms 0·000 al 1·852; Comuna de Tiltil y Camino Cruce Ruta 5 - Estación Colina- Cruce Ruta G-16; ROL G-12; Kms 0·200 al 3·500; Comuna de Lampa; Provincia de Chacabuco | 301454 | 2013-12-02 | Terminado | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212180 | Modificacion del contrato nº212180 , Conservación Periódica Caminos Cruce Longitudinal (Cerro Blanco) Casa de Chacabuco ROL 71; Kms 0·000 al 1·852; Comuna de Tiltil y Camino Cruce Ruta 5 - Estación Colina- Cruce Ruta G-16; ROL G-12; Kms 0·200 al 3·500; Co | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30106483-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA G-16 SECTOR: AMERICO VESPUCIO - LAMPA, REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 186330 | Estudio de Preinversion Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta G-16, sector A. Vespucio - Lampa, Región Metropolitana | 215000 | 2012-12-07 | Terminado | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA | 30106483-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA G-16 SECTOR: AMERICO VESPUCIO - LAMPA, REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 186330 | Modificacion del contrato nº186330 , Estudio de Preinversion Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta G-16, sector A. Vespucio - Lampa, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 30081477-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION RUTA G-16 SECTOR LAMPA - TILTIL Y RUNGUE | 2. ESTUDIOS | 172073 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Reposición Ruta G-16, Sector: Lampa - Til Til - Rungue, Región Metropolitana, y construccion Puente el medio en ruta E - 769, Comuna de Santa Maria, Region de Valparaiso | 658800 | 2011-12-09 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 62.34
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 30081477-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION RUTA G-16 SECTOR LAMPA - TILTIL Y RUNGUE | 2. ESTUDIOS | 172073 | Modificacion del contrato nº172073 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Reposición Ruta G-16, Sector: Lampa - Til Til - Rungue, Región Metropolitana, y construccion Puente el medio en ruta E - 769, Comuna de Santa Maria, Region de Valparaiso | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | 1. OBRAS | 182650 | Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182652 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132 Provincias de Chacabuco, Región | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217293 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Camino Cuesta la Dormida; Rol G-10-F Km 0 0 al Km 11·3 Comuna de Til Til; Provincia de Chacabuco RM | 208763 | 2014-07-08 | En Ejecución | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 92.89
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217294 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Losa - Puente en Camino Caleu Rol G-102 Km 17 Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco RM | 169414 | 2014-07-16 | En Ejecución | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 33.49
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217295 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Losa - Puente en Camino La Capilla de Caleu Rol G-116 Km 0·020; Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco RM | 166120 | 2014-07-16 | En Ejecución | 76156935 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO CAPITAL LTDA. | 31.77
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217294 | Modificacion del contrato nº217294 , Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Losa - Puente en Camino Caleu Rol G-102 Km 17 Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO | TIL TIL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217295 | Modificacion del contrato nº217295 , Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Losa - Puente en Camino La Capilla de Caleu Rol G-116 Km 0·020; Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76156935 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO CAPITAL LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, MELIPILLA, SAN JOSE DE MAIPO | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS, PROVINCIA MELIPILLA, CHACABUCO Y CORDILLERA, RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 191349 | Estudio de Ingeniería para Mejoramiento de Caminos Básicos Intermedios Provinicas de Melipilla; Chacabuco y Cordillera; Región Metropolitana | 1250139 | 2012-12-19 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | LAMPA, SAN PEDRO, PIRQUE | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES EN SAN PEDRO - PIRQUE - LAMPA REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 183033 | Reposicion y Construcción de Puentes Manzanito 1 y Manzanito 2 Comuna de San Pedro,Provincia de Melipilla; Región Metropolitana | 1698612 | 2012-03-14 | Terminado | 76210039 | CONSTRUCTORA REMAVESA COPCISA LIMITADA | 100
Metropolitana | Vialidad | CHACABUCO, SANTIAGO | COLINA, SANTIAGO | 30099046-0 | REPOSICION DE PUENTES VARIOS PROVINCIAS CHACABUCO Y SANTIAGO | 2. ESTUDIOS | 187738 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes, Provincias de Santiago y Chacabuco, Región Metropolitana. | 440000 | 2013-01-23 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 49.22
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | PIRQUE | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES EN SAN PEDRO - PIRQUE - LAMPA REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 203545 | Reposición y Construcción Puente la Sirenita; Comuna de Pirque; Provincia de Cordillera; Región Metropolitana | 758635 | 2014-09-09 | En Ejecución | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | PIRQUE | 30131883-0 | CONSERVACION CNOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | 1. OBRAS | 218540 | Conservación Caminos por Glosa 7; Comuna de Pirque; Provincia de Cordillera RM | 136140 | 2014-09-05 | En Ejecución | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 0
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200115 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Pirque; Puente Alto y San José de Maipo; Etapa I; Región Metropolitana | 906912 | 2013-05-03 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 35.19
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 30065377-0 | MEJORAMIENTO CAMINO LAGUNILLAS G-355, KM. 0,0 - 19 COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | 2. ESTUDIOS | 179273 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Acceso a Lagunillas; Rol G-355 Km 0 al Km 18 Comuna de San Jose de Maipo Prov de Cordillera RM | 249274 | 2012-07-25 | Terminado | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212959 | Conservación Periódica Caminos Las Melosas ROL G-465 Km 0·0 al 2·4; Comuna de San José de Maipo; Provincia de Cordillera RM | 207575 | 2013-12-20 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190336 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM | 7094770 | 2012-10-05 | En Ejecución | 76259040 | FLESAN S.A. | 48.37
Metropolitana | Vialidad | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190336 | Modificacion del contrato nº190336 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76259040 | FLESAN S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 176180 | Conservación Periódica de Losas Puentes Diversos Caminos de la Región Metropolitana; III Etapa Provincia de Melipilla; RM | 1023695 | 2011-07-05 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 181222 | Conservación Periódica Recapados; Provincia de Chacabuco; Región Metropolitana | 1827336 | 2011-10-20 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.48
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 181225 | Conservación Periódica Recapados; Provincia de Cordillera; Región Metropolitana | 957628 | 2011-10-17 | Terminado | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 176180 | Modificacion del contrato nº176180 , Conservación Periódica de Losas Puentes Diversos Caminos de la Región Metropolitana; III Etapa Provincia de Melipilla; RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 181225 | Modificacion del contrato nº181225 , Conservación Periódica Recapados; Provincia de Cordillera; Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225943 | Conservación Periódica Américo Vespucio Norte, Calle Local Exterior, R-70, Km. 52,700 Al Km. 58,000; Comunas De Pudahuel Y Maipú, Provincia De Santiago Región Metropolitana | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225944 | Conservación Periódica Américo Vespucio Norte, Calle Local Interior, R-70, Km. 29,000 Al Km. 35,920; Comunas De Recoleta, Independencia Y Conchali, Provincia De Santiago Región Metropolitana | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 223106 | Conservación Periodica Camino Cruce G-25 Los Maitenes Rol G-345, KM 8,9 al KM 13,9; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 393869 | 2014-10-30 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 223108 | Conservación Periodica Camino Cruce G-30 - Santa Inés ¿ cruce G-340 (Calera de Tango) KM. 0.0 al KM 5.0, Comuna de Calera deTango, Provincia de Maipo, R.M. | 325410 | 2014-10-17 | En Ejecución | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225945 | Conservación Periódica Camino Cruce G-74-F (Bollenar) - Mallarauco - Cruce G-384 (Peñaflor) Km 0,0 al 12,0 Comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225033 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 78 (Melipilla) - Cruce Ruta 66 (Cruce Las Arañas), km 8,15 al km 38,0; Comunas de Melipilla y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 355712 | 2014-11-05 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 223107 | Conservación Periódica Camino Paine-Lonquén-Carampangue, Rol G-46, Km. 16,0 al Km. 19,0 y Camino Talagante - Isla De Maipo, Rol G-40, Km 10,3 al Km 12,3; Sectores Lo Guerra, Armijo e Ignacio Carrera Pinto, Comunas de Isla De Maipo y Talagante, Provincia d | 382072 | 2014-10-17 | En Ejecución | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225034 | Conservación Periódica Camino Pelequén-San Antonio; Sector Límite Regional O Higgins, Cuesta San Vicente - Límite Regional Valparaíso, Km 75,0 al Km 115,0; Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 223105 | Conservación Periodica Camino Ruta G-27; Cruce G-45-H Los Morros- Pirque- San Juan de Pirque- Puente el Toyo, KM. 18,9 AL KM. 42,5; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 307098 | 2014-10-22 | En Ejecución | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225728 | Conservación Periódica Recapados Y Sellos, Camino Cruce G-505 - Nuevo Horizonte, Km. 0,00 Al Km. 2,30, ROL G-543; Camino Cruce Ruta 5 (Paso Inferior) - Cruce Ruta G-46 (Santa Victoria) Km 0,00 Al Km 1,46, Rol G-526, Camino Cruce G-46 - Cruce G-490 (Las T | 0 | 2014-11-21 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225594 | Conservación Periódica Recapados Y Sellos, Camino Cruce Ruta 5 (Los Guindos) - Cruce G-45-H (El Parrón), Km. 0,00 Al Km. 4,43, Rol G-489 Comuna De Buin, Provincia De Maipo, Región Metropolitana | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225595 | Conservación Periódica Recapados Y Sellos, Camino Cruce Ruta G-45-H (Alto Jahuel) - G-505 (Linderos) , Km. 0,00 Al Km. 5,57, Rol G-513 Comuna De Buin, Provincia De Maipo, Región Metropolitana | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 191641 | Conservación Periódica Ruta 57 Rol G-17 Km 30 al 36·3; Comuna de Colina; Provincia de Chacabuco; RM | 378153 | 2012-07-23 | Terminado | 89857000 | CONSTRUCTORA LIMA LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225830 | Obras de Conservación Puente Maipo antiguo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | 1. OBRAS | 225430 | Construcción Sendas Peatonales /Ciclovías Rutas DV RM II Etapa (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Sendas Peatonales /Ciclovías Rutas DV RM II Etapa (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | BUIN | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212216 | Conservación Periódica Camino Cruce Linderos- El Cerrillo; Rol G-517 Kms 0·00 al Km 4·21; Comuna de Buin; Provincia de Maipo RM | 246079 | 2013-11-29 | Terminado | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 100
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | BUIN | 30131883-0 | CONSERVACION CNOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | 1. OBRAS | 221323 | Conservación de Caminos por glosa 7 comuna de Buin provincia de Maipo Región Metropolitana | 135568 | 2014-10-08 | En Ejecución | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | PAINE | 30062140-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA DE CHACABUCO - MELIPILLA - TALAGANTE | 2. ESTUDIOS | 147015 | Estudio de Ingeniería Construcción Puentes y Losas, Prov. Chacabuco - Melipilla - Talagante Región Metropolitana y Construcción de Puente Viluco y Accesos Comuna de Maipo Provincia de Maipo Región Metropolitana | 627000 | 2011-07-14 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | PAINE | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217296 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Losa - Puente en Camino El Romero Rol G-571; Km 4·6; Comuna de Paine; Provincia de Maipo RM | 176851 | 2014-07-16 | En Ejecución | 76156935 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO CAPITAL LTDA. | 6.5
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | SAN BERNARDO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190164 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango; San Bernardo; Buin y Paine; Etapa I; RM | 5849130 | 2012-11-08 | En Ejecución | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 57.02
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | SAN BERNARDO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190164 | Modificacion del contrato nº190164 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango; San Bernardo; Buin y Paine; Etapa I; RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | MAIPO | SAN BERNARDO, CALERA DE TANGO, PAINE, BUIN | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200114 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo Sector Comuna de Paine Buin y Calera de tango; Etapa I; Región Metropolitana | 1053835 | 2013-05-03 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.64
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | ALHUE | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217066 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Camino Cruce Ruta 66 (San Vicente) - Cruce G-692 (Cuesta Alhué); Km 17 al 24·2; Comuna de Alhué; Provincia de Melipilla RM | 628461 | 2014-10-28 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | ALHUE | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217069 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Camino Cruce G-84 (El Manzanito) - Cruce G-850 (Nihue) Rol G-840 Km 5 al 9·3 Comuna de Alhué; Provincia de Melipilla RM | 348713 | 2014-10-07 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | CURACAVI | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 1. OBRAS | 208532 | Construcción Sendas Peatonales/Ciclovías Camino Lolenco- el Bosque- Chorombo Rol G730 Km 8·786 al Km 24,822; Comuna de María Pinto Provincia de Melipilla; Región Metropolitana | 1609337 | 2014-08-07 | En Ejecución | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 5.74
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | CURACAVI | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 195555 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla, Sector Norte, Etapa II, Región Metropolitana | 6502885 | 2012-11-10 | En Ejecución | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 59.63
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | CURACAVI | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 195555 | Modificacion del contrato nº195555 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla, Sector Norte, Etapa II, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | CURACAVI | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190159 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa II; Región Metropolitana | 1000000 | 2012-10-30 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.84
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MARIA PINTO | 30131883-0 | CONSERVACION CNOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | 1. OBRAS | 212816 | Conservación Caminos por Glosa 7; Comuna de María Pinto; Provincia de Melipilla; RM | 199984 | 2014-02-07 | Terminado | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 1. OBRAS | 208531 | Construcción Sendas Peatonales/ Ciclovías Camino Melipilla - Casablanca; Rol G-74-F Km 13·750 al Km 24·822 Comunas de Melipilla y María Pinto Provincia de Melipilla RM | 1372329 | 2013-09-26 | Terminado | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208802 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Construcción Sendas Peatonales/ Ciclovías Camino Melipilla - Casablanca; Rol G-74-F Km 13·750 al Km 24·822 Comunas de Melipilla y Maria Pinto;Provincia de Melipilla RM | 174369 | 2013-10-07 | En Ejecución | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 98.82
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203552 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Construcción Sendas Peatonales/ Ciclovías Camino Santa Inés - María Pinto - Bollenar; ROL G-76 Km 15·928 al Km 24·100 Comunas de María Pino y Melipilla;Provincia de Melipilla RM | 113693 | 2013-10-08 | Terminado | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203552 | Modificacion del contrato nº203552 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Construcción Sendas Peatonales/ Ciclovías Camino Santa Inés - María Pinto - Bollenar; ROL G-76 Km 15·928 al Km 24·100 Comunas de María Pino y Melipilla;Provincia de Melipill | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208802 | Modificacion del contrato nº208802 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Construcción Sendas Peatonales/ Ciclovías Camino Melipilla - Casablanca; Rol G-74-F Km 13·750 al Km 24·822 Comunas de Melipilla y Maria Pinto;Provincia de Melipilla RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30069497-0 | REPOSICION DE EDIFICIO PROVINCIAL VIALIDAD MELIPILLA | 2. ESTUDIOS | 187736 | Reposición de Edificio Provincial Vialidad Melipilla RM | 52000 | 2013-09-04 | En Ejecución | 76224066 | PEREZ DE PRADA ARQUITECTOS LTDA. | 85
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA - CUNCUMEN | 1. OBRAS | 213326 | Reposición Ruta G-78 Sector Melipilla - Cuncumén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA - CUNCUMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213322 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Ruta G-78 Sector Melipilla - Cuncumén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30069845-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL SERVICIOS - PRECIOS UNITARIOS, MELIPILLA SUR REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 126775 | CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, SECTOR SUR, REGIÓN METROPOLITANA | 5366942 | 2008-07-19 | Terminado | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 99.49
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30069845-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL SERVICIOS - PRECIOS UNITARIOS, MELIPILLA SUR REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 126775 | Modificacion del contrato nº126775 , CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, SECTOR SUR, REGIÓN METROPOLITANA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | 1. OBRAS | 203549 | Construcción Sendas Peatonales/ Ciclovías Camino Santa Inés - María Pinto- Bollenar; Rol G-76 Km 15·928 al Km 24·100 Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla RM | 1087425 | 2013-09-26 | Terminado | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 171804 | Conservación Periódica Camino Chocalán Cholqui Rol G-546 km 32·180 al Km 46·979; Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla RM | 936349 | 2011-05-03 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 99.16
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30091294-0 | MEJORAMIENTO CNO CULIPRAN - LO CHACON G-660, KM 0,0 A 30,7, MELIPILLA | 2. ESTUDIOS | 172078 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta G-660 Camino Culiprán - Lo Chacón Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 418000 | 2012-01-05 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30091294-0 | MEJORAMIENTO CNO CULIPRAN - LO CHACON G-660, KM 0,0 A 30,7, MELIPILLA | 2. ESTUDIOS | 172078 | Modificacion del contrato nº172078 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta G-660 Camino Culiprán - Lo Chacón Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 210950 | Conservación Periodica Camino Chiñihue- Las Rosas S/R Km 0·00 al Km 3·43; Comuna de Melipilla; Provincia de Melipilla; Región Metropolitana; 2º llamado | 189721 | 2013-11-21 | Terminado | 76156935 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO CAPITAL LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190151 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 6340362 | 2012-09-15 | En Ejecución | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 44.23
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190151 | Modificacion del contrato nº190151 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190153 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Norte Etapa II; Región Metropolitana | 987000 | 2012-11-05 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.26
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | SAN PEDRO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 211405 | Conservación Periodica Camino el Culebrón; Rol G-846; Km 0 al Km 3·8; Comuna de San Pedro; Provincia de Melipilla; Región Metropolitana | 305486 | 2013-12-03 | Terminado | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | SAN PEDRO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212174 | Conservación Periódica Camino el Manzanito; Rol G-840 Km 0 al Km 5; Comuna de San Pedro; Provincia de Melipilla; Región Metropolitana | 354245 | 2013-11-29 | Terminado | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA | SAN PEDRO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 212178 | Conservación Periódica Camino el Prado - La Manga; Rol G-84 Km 12 al 17; Comuna de San Pedro; Provincia de Melipilla; Regíón Metropolitana | 355800 | 2013-11-29 | Terminado | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, EL MONTE | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78, SECTOR: EL MONTE - PAICO - MELIPILLA | 1. OBRAS | 172054 | Reposición Pavimento Ruta G-78, Sector El Monte - Paico - Melipilla, DM. 17.100 - DM. 34.820, Región Metropolitana (Nuevo 2011) | 6889438 | 2012-05-04 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, EL MONTE | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78, SECTOR: EL MONTE - PAICO - MELIPILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172055 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta G-78, Sector El Monte - Paico - Melipilla, DM. 17.100 - DM. 34.820, Provincias de Talagante y Melipilla, Región Metropolitana (Nuevo 2011) | 557801 | 2012-05-15 | Terminado | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | LO BARNECHEA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 198900 | Conservación Periodica Recapados y Sellos; Camino Santiago Farellones; Rol G-21 Km 24 al 30; Comuna de Lo Barnechea; Provincia de Santiago; RM | 1333474 | 2013-04-02 | En Ejecución | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 99.87
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | LO BARNECHEA | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 198900 | Modificacion del contrato nº198900 , Conservación Periodica Recapados y Sellos; Camino Santiago Farellones; Rol G-21 Km 24 al 30; Comuna de Lo Barnechea; Provincia de Santiago; RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | LO BARNECHEA | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204889 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Caminos Cordilleranos; Comuna de lo Barnechea; Etapa I; Región Metropolitana | 5474442 | 2013-10-02 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 49.85
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | LO BARNECHEA | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204889 | Modificacion del contrato nº204889 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Caminos Cordilleranos; Comuna de lo Barnechea; Etapa I; Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | LO BARNECHEA | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204891 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE GLOBAL MIXTO CAMINOS CORDILLERANOS SANTIAGO I ETAPA | 516060 | 2013-11-04 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 32.5
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | MAIPU | 20113944-1 | MEJORAMIENTO RUTAS G-30-46 CERRILLOS - LONQUEN | 1. OBRAS | 203543 | Habilitación Ruta G-30-46, sector Cerrillos - Lonquén, Tramo 4 y 5, Región Metropolitana | 2617927 | 2013-11-27 | En Ejecución | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | MAIPU | 20113944-1 | MEJORAMIENTO RUTAS G-30-46 CERRILLOS - LONQUEN | 1. OBRAS | 203543 | Modificacion del contrato nº203543 , Habilitación Ruta G-30-46, sector Cerrillos - Lonquén, Tramo 4 y 5, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | MAIPU | 20113944-1 | MEJORAMIENTO RUTAS G-30-46 CERRILLOS - LONQUEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203546 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Habilitación Ruta G-30 - 46, sector Cerrillos Lonquén, tramo 1 y Habilitación Ruta G-30 - 46, sector Cerrillos Lonquén tramo 4 y 5 , Región Metropolitana. | 454728 | 2014-10-20 | En Adjudicación | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | PUDAHUEL | 30056699-0 | REPOSICION RUTA G-184. EL NOVICIADO, SECTOR: KM. 0,0 AL 7,0 | 1. OBRAS | 171448 | Reposición Ruta G-184 Sector El Noviciado ramo Km 0;077 al Km 5;400 Comuna de Pudahuel; Provincia de Santiago; Región Metropolitana | 2888101 | 2011-05-10 | Terminado | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 100
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 20113944-1 | MEJORAMIENTO RUTAS G-30-46 CERRILLOS - LONQUEN | 1. OBRAS | 201003 | Construcción Habilitación Ruta G-30-46 Sector: Cerrillos Lonquen Tramo 1 Región Metropolitana | 2619242 | 2013-10-29 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78, SECTOR: EL MONTE - PAICO - MELIPILLA | 1. OBRAS | 213288 | Reposición Puente el Paico, Provincia de Talagante, Región Metropilitana. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78, SECTOR: EL MONTE - PAICO - MELIPILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213295 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Puente El Paico, Sector Ruta G-78, El Paico - Melipilla, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30061650-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, TRAMO PUENTE LOS MORROS - RUTA G-46 | 2. ESTUDIOS | 213278 | Estudio Ingeniería Costanera del Maipo Tramo Puente Los Morros-Ruta G-46 Región Metropolitana | 770000 | 2014-11-04 | En Ejecución | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 172065 | Modificacion del contrato nº172065 , Reposición y Construcción de Puentes varias Provincias, Etapa I, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 172065 | Reposición y Construcción de Puentes varias Provincias, Etapa I, Región Metropolitana | 3748747 | 2012-02-23 | Terminado | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 100
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGION METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172066 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición y Construcción de Puentes Varias Provincias, Etapa I, Provincias de Melipilla y del Maipo, Región Metropolitana | 495672 | 2012-02-22 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGION METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172066 | Modificacion del contrato nº172066 , Asesoría Inspección Fiscal Reposición y Construcción de Puentes Varias Provincias, Etapa I, Provincias de Melipilla y del Maipo, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 196420 | Estudio de Ingeniería para Conservación de Caminos Región Metropolitana | 571200 | 2012-11-05 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190160 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 7238010 | 2013-01-17 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 46.09
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 190160 | Modificacion del contrato nº190160 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185338 | Asesoría a la IF de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; I Etapa | 777111 | 2012-07-25 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53.27
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190161 | Asesoría a la IF del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 824964 | 2013-05-03 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 36.5
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30122916-0 | CONSTRUCCION EJE ORBITAL SUR, SECTOR RUTA 5 SUR – RUTA G-45 PADRE HURTADO | 2. ESTUDIOS | 213286 | Estudio de Ingeniería de Detalle construcción Eje Orbital Sur, Sector Ruta 5 sur ¿ Ruta G-45 (Padre Hurtado), Región Metropolitana. | 298000 | 2014-12-15 | En Adjudicación | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO | SANTIAGO | 30123492-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUÉN. SEGUNDA ETAPA | 2. ESTUDIOS | 213285 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta G-30 Cerrillos - Lonquen, Segunda Etapa, Sector Lo Espejo - Calera de Tango, Región Metropolitana | 444400 | 2014-09-03 | En Ejecución | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S LO ESPEJO - SAN BERNARDO | 1. OBRAS | 194495 | Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 3490595 | 2014-04-10 | En Ejecución | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S LO ESPEJO - SAN BERNARDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194541 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 292688 | 2014-05-30 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 7.14
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO, MELIPILLA, MAIPO | SANTIAGO, MELIPILLA, SAN BERNARDO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185337 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Pr Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Melipilla y Maipo; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa I; Región Metropolitana | 5101057 | 2012-03-30 | Terminado | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 80.12
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO, MELIPILLA, MAIPO | SANTIAGO, MELIPILLA, SAN BERNARDO | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185337 | Modificacion del contrato nº185337 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Pr Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Melipilla y Maipo; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa I; Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO, TALAGANTE | SANTIAGO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 179674 | Conservación Periodica Camino Santiago Malloco; Ruta 76 Km 0·57 al 15·0 Sector Calzada Norte Comunas de Maipú; Padre Hurtado y Peñaflor; Provincias de Santiago y Talagante; RM | 1850055 | 2011-10-20 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Metropolitana | Vialidad | SANTIAGO, TALAGANTE | SANTIAGO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 30082568-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 179674 | Modificacion del contrato nº179674 , Conservación Periodica Camino Santiago Malloco; Ruta 76 Km 0·57 al 15·0 Sector Calzada Norte Comunas de Maipú; Padre Hurtado y Peñaflor; Provincias de Santiago y Talagante; RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 217297 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Losa - Puente en Camino Santa Cruz Rol G-310 Km 2·616 Comuna de Padre Hurtado; Provincia de Talagante RM | 124745 | 2014-07-25 | En Ejecución | 76156935 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO CAPITAL LTDA. | 69.1
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 200193 | Conservación Ruta G-68 Km 0 al Km 4·022 (Puente Esperanza); Comuna de Padre Hurtado; Provincia de Talagante; Región Metropolitana | 2985000 | 2013-06-12 | Terminado | 6497389 | MAURICIO LEVY JOFRE | 100
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 30121751-0 | AMPLIACION RUTA 76 SECTOR: AVENIDA PARQUE CENTRAL - MALLOCO, REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 200991 | Estudio de Preinversión Ampliación Ruta 76 S: Avda Parque Central - Malloco; Región Metropolitana | 157000 | 2013-12-11 | En Ejecución | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 34.2
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | TALAGANTE | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | 1. OBRAS | 196552 | Conservación Periódica y Cimentación Pasarela Peatonal; Camino Malloco - Cuncumén; Rol G-78 Km 13·79 al Km 17·1; Comunad de Peñaflor; Talagante y El Monte; Provincia de Talagante RM | 373006 | 2012-10-04 | Terminado | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | TALAGANTE | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | 1. OBRAS | 196599 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y el Monte; Etapa I RM | 6885469 | 2012-11-14 | En Ejecución | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 59.71
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | TALAGANTE | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | 1. OBRAS | 196599 | Modificacion del contrato nº196599 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y el Monte; Etapa I RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 0
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE | TALAGANTE | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199102 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y El Monte; Etapa I Región | 1059178 | 2013-05-03 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.33
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE, MAIPO | TALAGANTE, PAINE | 30080913-0 | REPOSICION RUTA G-46, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA G-40, REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 172069 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta G-46, Sector Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta G-40, Región Metropolitana | 344974 | 2011-11-23 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62.18
Metropolitana | Vialidad | TALAGANTE, MAIPO | TALAGANTE, PAINE | 30080913-0 | REPOSICION RUTA G-46, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA G-40, REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 172069 | Modificacion del contrato nº172069 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta G-46, Sector Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta G-40, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Libertador | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Adm.Sist.Concesiones | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 1610613 | 2013-08-20 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Libertador | Adm.Sist.Concesiones | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 170840 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Embalse Convento Viejo, II Etapa, Fases 1 y 2 | 753500 | 2012-02-20 | En Ejecución | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Libertador | Adm.Sist.Concesiones | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209780 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Embalses Convento Viejo II Etapa Fases 1 y 2 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30110375-0 | AMPLIACIÓN AUTOPISTA SAN FERNANDO - SANTA CRUZ (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 172761 | Estudio Integral Concesión Ruta 90 Tramo: San Fernando - Santa Cruz | 476800 | 2012-02-23 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | COLTAUCO | 30069600-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR DE IDAHUILLO COLTAUCO | 1. OBRAS | 223448 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR IDAHUILLO COMUNA DE COLTAUCO | 738011 | 2014-10-20 | En Adjudicación | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | COLTAUCO | 30127120-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR IDAHUE COLTAUCO | 1. OBRAS | 219866 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR IDAHUE, COMUNA DE COLTAUCO | 623664 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | GRANEROS | 30132460-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS MERCEDES EL ARROZAL A SECTOR STA. JULIA GRANEROS | 1. OBRAS | 219874 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL ARROZAL A SECTOR SANTA JULIA, COMUNA DE GRANEROS | 303176 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 30077325-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL ESTERO, LAS CABRAS | 1. OBRAS | 211336 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL ESTERO COMUNA DE LAS CABRAS | 566294 | 2013-10-16 | Terminado | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 30120120-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SANTA INES SANTA CLARISA LAS CABRAS | 1. OBRAS | 219858 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, COMUNA DE LAS CABRAS | 625190 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 3.24
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 30120120-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SANTA INES SANTA CLARISA LAS CABRAS | 1. OBRAS | 219858 | Modificacion del contrato nº219858 , MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, COMUNA DE LAS CABRAS | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 30212122-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | 220164 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LARMAHUE COMUNA DE PICHIDEGUA | 105763 | 2014-06-27 | En Ejecución | 80012700 | AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA | 45
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30128704-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CHANCON HUILMAY RANCAGUA | 1. OBRAS | 219869 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR CHANCON HUILMAY, COMUNA DE RANCAGUA | 740300 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | REQUINOA | 30110425-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR PIMPINELA REQUINOA | 1. OBRAS | 199691 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR PIMPINELA, REQUÍNOA | 503001 | 2013-06-04 | Terminado | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 30051303-0 | AMPLIACION APR AGUADA LAS DAMAS A PATAGUILLA PASILLOS, LA ESTRELLA | 1. OBRAS | 199695 | AMPLIACIÓN APR AGUADA LAS DAMAS A PATAGUILLA LOS PASILLOS, LA ESTRELLA | 699235 | 2013-04-30 | Terminado | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 30108087-0 | AMPLIACION SERVICIO APR GUADALAO A VARIOS SECTORES LA ESTRELLA | 1. OBRAS | 219855 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR GUADALAO A VARIOS SECTORES COMUNA DE LA ESTRELLA | 1232249 | 2014-09-02 | En Ejecución | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 0
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | LITUECHE | 30069595-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE A.P. RURAL DE QUELENTARO, LITUECHE | 1. OBRAS | 196144 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 1320232 | 2012-11-30 | Terminado | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | 30050551-0 | INSTALACION AMPLIACION APR TRINIDAD LOS MAITENES AL CHEQUEN MARCHIGUE | 1. OBRAS | 196146 | AMPLIACIÓN APR TRINIDAD LOS MAITENES AL CHEQUEN COMUNA DE MARCHIGUE | 418687 | 2012-11-23 | Terminado | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 30068387-0 | AMPLIACION APR LICANCHEU, MATANZAS, LAS VEGAS DE PUPUYA, NAVIDAD | 1. OBRAS | 199697 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR LICANCHEU, MATANZAS, LAS VEGAS DE PUPUYA, NAVIDAD | 1468110 | 2013-04-30 | Terminado | 79877450 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA. | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | PAREDONES | 30135605-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LAS VIÑAS EL POTRERO | 1. OBRAS | 208855 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAS VIÑAS - EL POTRERO COMUNA PAREDONES | 212693 | 2013-09-03 | Terminado | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 100
Libertador | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 20177878-0 | INSTALACION SERVICIO A.P.R LA AGUADA, PICHILEMU | 1. OBRAS | 199690 | INSTALACION SERVICIO A.P.R LOCALIDAD DE LA AGUADA, PICHILEMU | 290825 | 2013-04-30 | Terminado | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | PALMILLA | 30129893-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR NENQUEN EL TAMBO LA PUERTA,PALMILLA | 1. OBRAS | 206738 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NENQUEN EL TAMBO LA PUERTA COMUNA DE PALMILLA | 460010 | 2013-09-03 | En Ejecución | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 97.7
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | PALMILLA | 30129893-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR NENQUEN EL TAMBO LA PUERTA,PALMILLA | 1. OBRAS | 206738 | Modificacion del contrato nº206738 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NENQUEN EL TAMBO LA PUERTA COMUNA DE PALMILLA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | PLACILLA | 30077345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PEÑUELAS PLACILLA | 1. OBRAS | 219848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PEÑUELAS COMUNA DE PLACILLA | 434896 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30100967-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS PEÑAS EL LLANO SAN FERNANDO | 1. OBRAS | 213790 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS PEÑAS EL LLANO COMUNA DE SAN FERNANDO | 686331 | 2014-06-11 | En Ejecución | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 25
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30100967-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS PEÑAS EL LLANO SAN FERNANDO | 1. OBRAS | 213790 | Modificacion del contrato nº213790 , CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS PEÑAS EL LLANO COMUNA DE SAN FERNANDO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30128562-0 | REPOSICION ESTANQUE SERVICIO APR AGUA BUENA SAN FERNANDO | 1. OBRAS | 217421 | REPOSICIÓN DE ESTANQUE SERVICIO DE APR AGUA BUENA COMUNA DE SAN FERNANDO | 108215 | 2014-06-03 | En Ejecución | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 80
Libertador | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 30120117-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR GUINDO ALTO EL BOLDAL SANTA CRUZ | 1. OBRAS | 208858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR GUINDO ALTO EL BOLDAL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 648709 | 2014-04-04 | En Ejecución | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 66.13
Libertador | Arquitectura | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30110027-0 | CONSTRUCCION Y REUBICACION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD CARDENAL CARO | 1. OBRAS | 221729 | CONSTRUCCION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD COLCHAGUA Y CARDENAL CARO | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Arquitectura | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30108370-0 | CONSTRUCCION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD COLCHAGUA | 1. OBRAS | 221729 | CONSTRUCCION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD COLCHAGUA Y CARDENAL CARO | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | O. Portuarias |  |  | 30132005-0 | DIAGNOSTICO DESEMBOCADURA LAGUNA CAHUIL PICHILEMU | 2. ESTUDIOS | 225520 | Diagnóstico Desembocadura Laguna Cahuil Pichilemu | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | O. Portuarias | CARDENAL CARO | PAREDONES | 30083632-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION O'HIGGINS | 1. OBRAS | 180750 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION OHIGGINS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | O. Portuarias | CARDENAL CARO | PAREDONES | 30120556-0 | CONSTRUCCION MUELLE CALETA BUCALEMU, VI REGION | 2. ESTUDIOS | 187790 | Diseño Construcción Muelle Caleta Bucalemu VI Región | 183941 | 2012-08-13 | En Ejecución | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 43
Libertador | O. Portuarias | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | 2. ESTUDIOS | 182039 | Diseño Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu | 149976 | 2014-04-08 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 72
Libertador | Obras Hidráulicas |  |  | 20189621-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ALAMEDA, RANCAGUA | 1. OBRAS | 218245 | Pago Premio Contrato CO-CAL-03 Construcción Colector Alameda Etapa 3 CI N° 1 a CI N° 6 CI N° 20 a CI N 16 Obras Anexas Etapa 2 y Obras Captación Superficial Ciudad de Rancagua VI Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas |  |  | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | 1. OBRAS | 224184 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTEROS MENORES DE LA PROV DE COLCHAGUA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS(04-2015) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas |  |  | 30215222-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUA LLUVIAS AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | 1. OBRAS | 225942 | CONSERVACION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE RENGO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas |  |  | 30215222-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUA LLUVIAS AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | 1. OBRAS | 224611 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIA AÑO 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | CODEGUA, RANCAGUA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 210276 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO CODEGUA, RIO CACHAPOAL Y RIO CLARO, COMUNAS DE CODEGUA, RANCAGUA Y RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (09/2013) | 316864 | 2013-10-28 | Terminado | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | 30106078-0 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 206903 | CONSERVACION DE SISTEMA EVACUADOR DE AGUAS LLUVIAS, RED PRIMARIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y MACHALI (2013) | 172872 | 2013-07-08 | Terminado | 4650173 | MARIO BANADOS VALENZUELA | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 213758 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES RIO CACHAPOAL Y CLARO COMUNAS DE RANCAGUA OLIVAR Y RENGO REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2014) | 182153 | 2014-06-16 | Terminado | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | 219485 | CONSULTORIA CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES I AÑO 2014 | 21200 | 2014-09-26 | En Ejecución | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30106078-0 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 213761 | CONSERBVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA 2014 RED PRIMARIA COMUNAS DE RANCAGUA Y MACHALI | 119486 | 2014-07-04 | En Ejecución | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 95
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RANCAGUA, CODEGUA, GRANEROS | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 207132 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES RÍO CACHAPOAL Y ESTERO CODEGUA COMUNAS DE CODEGUA Y RANCAGUA REGIÓN DE O´HIGGINS (03-2013) | 247738 | 2013-10-17 | Terminado | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RANCAGUA, SAN VICENTE, MALLOA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219505 | CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA, DIVERSOS SECTORES DE LA PROVINCIAS DE CACHAPOAL, REGION DE O´HIGGINS (07/2014) | 117965 | 2014-08-27 | En Ejecución | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 38.65
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RANCAGUA, SAN VICENTE, MALLOA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219505 | Modificacion del contrato nº219505 , CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA, DIVERSOS SECTORES DE LA PROVINCIAS DE CACHAPOAL, REGION DE O´HIGGINS (07/2014) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | RENGO | 30106080-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 212342 | REPARACIONES Y MANTENCIONES AL EQUIPAMIENTO ELECTRO-MECANICO EMBALSE LAGUNA LOS CRISTALES, RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 99393 | 2013-11-28 | Terminado | 76262464 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL | SAN VICENTE, PEUMO, PICHIDEGUA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 207134 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES RÍO CACHAPOAL Y ESTERO ZAMORANO COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA REGIÓN DE O´HIGGINS (04-2013) | 114877 | 2013-10-11 | Terminado | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PICHIDEGUA, PEUMO, NANCAGUA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 207431 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES RIO CACHAPOAL COMUNA DE PICHIDEGUA Y PEUMO Y RIO TINGUIRIRICA COMUNA DE NANCAGUA (05-2013) | 189219 | 2013-10-11 | Terminado | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RENGO, MOSTAZAL, CODEGUA, MALLOA, SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219489 | CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA, DIVERSOS SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS (04/2014) | 101764 | 2014-08-25 | En Ejecución | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 28.97
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RENGO, MOSTAZAL, CODEGUA, MALLOA, SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219489 | Modificacion del contrato nº219489 , CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA, DIVERSOS SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS (04/2014) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, DOÑIHUE, LAS CABRAS, SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 218796 | CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA DIVERSOS SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA REGION DE O´HIGGINS (02-2014) | 59784 | 2014-07-22 | Terminado | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100
Libertador | Obras Hidráulicas | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN VICENTE, SAN FERNANDO, PLACILLA, LA ESTRELLA | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219501 | CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA, DIVERSOS SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CACHAPOAL, COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGION DE O´HIGGINS (05/2014) | 91829 | 2014-09-29 | En Ejecución | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 50.57
Libertador | Obras Hidráulicas | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219503 | CONSERVACION DE RIBERAS COMUNAS DE NAVIDAD Y PAREDONES, REGIÓN DE O´HIGGINS (06/2014) | 141496 | 2014-08-28 | En Ejecución | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 26.33
Libertador | Obras Hidráulicas | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 219503 | Modificacion del contrato nº219503 , CONSERVACION DE RIBERAS COMUNAS DE NAVIDAD Y PAREDONES, REGIÓN DE O´HIGGINS (06/2014) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 226201 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES COMUNA DE NAVIDAD PROVINCIA DE CARDENAL CARO REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 03-2015 | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 226200 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES DIVERSOS CAUCES DIVERSAS PROVINCIAS REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 02-2015 | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224609 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES DIVERSOS CAUCES REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 01-2015 | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 222564 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO CODEGUA COMUNAS DE MOSTAZAL Y CODEGUA PROVINCIA DE CACHAPOAL REGIÓN DE O´HIGGINS (15-2014-2015) | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 223219 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES RIO CACHAPOAL SECTOR DINTRANS, COMUNA DE RANCAGUA, REGION DE O´HIGGINS (08/2014) | 86307 | 2014-10-28 | En Ejecución | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224188 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE CHIMBARONGO Y OTRAS, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (14-2014-2015) | 135581 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224175 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE GRANEROS Y OTRAS, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (09-2014-2015) | 115608 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224183 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE PAREDONES Y OTRAS, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS (12-2014-2015) | 132673 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224180 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE RANCAGUA Y OTRAS, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (10-2014-2015) | 114448 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224182 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE SAN FERNANDO Y OTRAS, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (11-2014-2015) | 138709 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 224187 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, DIVERSOS CAUCES DE LA PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS (13-2014-2015) | 122237 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 222854 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES ESTERO CODEGUA Y RIO CLARO COMUNAS DE CODEGUA MOSTAZAL Y RENGO REGIÓN DE O´HIGGINS (03/2014) SEGUNDO LLAMADO | 299476 | 2014-09-08 | En Ejecución | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA | 29.65
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | 222854 | Modificacion del contrato nº222854 , CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES ESTERO CODEGUA Y RIO CLARO COMUNAS DE CODEGUA MOSTAZAL Y RENGO REGIÓN DE O´HIGGINS (03/2014) SEGUNDO LLAMADO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA | 0
Libertador | Obras Hidráulicas | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30106076-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2013 REGIÓN DE O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | 222902 | CONSULTORIA CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES II AÑO 2014 | 20757 | 2014-09-26 | En Ejecución | 77477860 | MACROCAP S.A | 0
Libertador | Vialidad |  |  | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | 2. ESTUDIOS | 225387 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30 Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad |  |  | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224744 | Camino Básico por Conservación Grupo 10 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad |  |  | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224741 | Camino Básico por Conservación Grupo 5 Provincias de Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad |  |  | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224742 | Camino Básico por Conservación Grupo 6 Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad |  |  | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224743 | Camino Básico por Conservación Grupo 8 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL |  | 30276622-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 66, REGIÓN DE O'HIGGINS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221983 | Asesoría a Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 66, por sectores, Tramo Km. 1,80 al Km. 21,17 y Km. 63,36 al km. 76,00, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | CODEGUA | 30115509-0 | REPOSICION PUENTE SANTA EUGENIA, RUTA H-802, COMUNA DE LAS CABRAS | 2. ESTUDIOS | 201104 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes de la Sexta Región, IV Etapa y Reposición Puente Santa Eugenia, Ruta H-802 Comuna de Las Cabras Región de O Higgins | 219581 | 2013-10-03 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 96
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | CODEGUA | 30121195-0 | REPOSICION PUENTES DE LA VI REGIÓN, IV ETAPA. | 2. ESTUDIOS | 201104 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes de la Sexta Región, IV Etapa y Reposición Puente Santa Eugenia, Ruta H-802 Comuna de Las Cabras Región de O Higgins | 219581 | 2013-10-03 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 96
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | CODEGUA | 30276622-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 66, REGIÓN DE O'HIGGINS | 1. OBRAS | 221465 | Conservación Periódica Ruta 66, por Sectores, Provincia Del Cachapoal, Región de OHiggins | 5342512 | 2014-12-24 | En Adjudicación | 81220300 | CONSTRUCTORA FV LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | GRANEROS, DOÑIHUE, RENGO | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 172481 | Conservación Global de Caminos Básicos II Etapa Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1831820 | 2011-11-23 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 96.22
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | GRANEROS, MACHALI, DOÑIHUE, PEUMO, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 217744 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | 1077873 | 2014-12-26 | En Adjudicación | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | GRANEROS, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, CODEGUA | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 217745 | Conservación de Caminos básicos 2014 Grupo 1 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | 501483 | 2014-09-03 | En Ejecución | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206810 | Conservación de la Red Vial Básica Ruta H-10 Sector km 11 800 al km 20 300 y Ruta H-210 Sector km 0 000 al km 4 900 Comunas de Graneros y Rancagua Provincia de Cachapoal Región del Libertador Bernardo O Higgins | 1397073 | 2013-07-30 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | LAS CABRAS, DOÑIHUE | 30099611-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA H-30 EL COLERA Y RUTA 66 EL MANZANO | 1. OBRAS | 172039 | Construcción Ciclovías Ruta H-30 El Colera y Ruta 66 El Manzano, Comunas de Doñihue y Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O´higgins | 655857 | 2014-07-08 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 5.87
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | MALLOA | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES MALLOA | 1. OBRAS | 213264 | Construcción Puente Río Claro Ruta H-638 Comuna de Malloa Provincia de Cachapoaloa Región de OHiggins | 1094152 | 2014-12-30 | En Adjudicación | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | MALLOA | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES MALLOA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213265 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Río Claro Ruta H-638 Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | MALLOA | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | 1. OBRAS | 201102 | Reposición Puentes Cuenca 1 y Cuenca 2, Ruta H-711, Comuna Malloa, Región de OHiggins | 1192899 | 2013-11-22 | En Ejecución | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 86.53
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | MALLOA | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cuenca 1 y Cuenca 2, Ruta H-711, Comuna de Malloa, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 160046 | 2014-01-03 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 74.41
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | MALLOA | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201103 | Modificacion del contrato nº201103 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cuenca 1 y Cuenca 2, Ruta H-711, Comuna de Malloa, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | MOSTAZAL, COLTAUCO, PICHIDEGUA | 30113229-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION | 1. OBRAS | 215761 | Construcción Sistema de Señales Informativas Provincia de Cachapoal Región del Libertador Bernardo O Higgins | 527230 | 2014-12-29 | En Adjudicación | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | OLIVAR, REQUINOA, QUINTA DE TILCOCO, MALLOA, RENGO | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 191653 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de OHiggins | 5530590 | 2013-07-24 | En Ejecución | 76259040 | FLESAN S.A. | 17.85
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | OLIVAR, REQUINOA, QUINTA DE TILCOCO, MALLOA, RENGO | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 191654 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de OHiggins | 758693 | 2014-01-10 | En Ejecución | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 18.7
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | 1. OBRAS | 206143 | Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 2432926 | 2014-07-01 | En Ejecución | 78418680 | CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206144 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Comuna de Rancagua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 146073 | 2014-07-23 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 17.61
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30113148-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS V ETAPA, VI REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 213220 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 182505 | 2014-09-15 | En Ejecución | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 4340864 | 2014-09-25 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 7120416 | 2013-08-21 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 18.57
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204653 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204636 | Asesoria Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 838856 | 2014-04-22 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10.61
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204613 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 769860 | 2014-05-06 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 10.1
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30123729-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO RIO LOCO RUTA 5 SUR KM 87.220 | 2. ESTUDIOS | 213221 | Diseño de Ingeniería Construcción Paso Desnivelado Río Loco Ruta 5 Sur Km 87.220 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA | 30130379-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS, III ETAPA, VI REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 213225 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Caminos Basicos Intermedios III Etapa Región de O Higgins | 186322 | 2014-09-09 | En Ejecución | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA, COLTAUCO, MALLOA | 30092375-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA SEXTA REGION III ETAPA | 2. ESTUDIOS | 181147 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Provincia de Cachapoal Sexta región III Etapa | 120000 | 2011-08-12 | Terminado | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA, LAS CABRAS, PEUMO, MOSTAZAL | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185344 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 6011863 | 2013-01-18 | En Ejecución | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 55.78
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA, LAS CABRAS, PEUMO, MOSTAZAL | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185344 | Modificacion del contrato nº185344 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA, LAS CABRAS, PEUMO, MOSTAZAL | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185345 | Asesoría Inspección Fiscal de la Obra Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios Por Caminos de Provicia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 534200 | 2013-03-15 | Terminado | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 40.82
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | RANCAGUA, MOSTAZAL, GRANEROS | 30123720-0 | CONSERVACION OBRAS ANEXAS BARRERAS DE CONTENCIÓN RUTA 5 SUR | 1. OBRAS | 206148 | Conservación de Obras Anexas Barreras de Contención Ruta 5 Sur Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1297881 | 2013-09-13 | Terminado | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 99.95
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 30006873-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL TAMBO EN RUTA H-806 | 1. OBRAS | 172042 | Construcción Puente El Tambo en Ruta H-806, sector El Tambo - Malloa, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O Higgins. | 4681620 | 2012-07-23 | Terminado | 92434000 | BESALCO S.A. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 30006873-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL TAMBO EN RUTA H-806 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172043 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente el Tambo, Sector el Tambo, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo OHiggins | 366380 | 2012-07-31 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 39.13
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | SAN VICENTE, DOÑIHUE, COLTAUCO | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219807 | Conservación de Caminos Básicos 2014 Grupo 2 Varias Comunas Provincia de cachapoa Región de O Higgins | 798588 | 2014-09-16 | En Ejecución | 77712890 | INGENIERIA RENACER SPA | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL | SAN VICENTE, LAS CABRAS, PICHIDEGUA | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 197328 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 763707 | 2012-12-20 | Terminado | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | MOSTAZAL, LA ESTRELLA, PICHILEMU | 30081184-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EN LA SEXTA REGION II ETAPA | 1. OBRAS | 183217 | Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 1448237 | 2012-03-28 | Terminado | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, MALLOA, LITUECHE | 30092375-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA SEXTA REGION III ETAPA | 2. ESTUDIOS | 184251 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de las provincias de Cachapoal y Cardenal Caro Sexta Región III Etapa | 150000 | 2012-01-25 | Terminado | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, MALLOA, LITUECHE | 30092375-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA SEXTA REGION III ETAPA | 2. ESTUDIOS | 184251 | Modificacion del contrato nº184251 , Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de las provincias de Cachapoal y Cardenal Caro Sexta Región III Etapa | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | 2. ESTUDIOS | 203602 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721 I-111 Pelequén - Polonia Comunas de Malloa y San Fernando Región de O Higgins | 170372 | 2013-12-30 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28.73
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MOSTAZAL, CHEPICA, CHIMBARONGO | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 205704 | Conservación de Caminos Básicos Grupo A 2013 Varias Comunas Región de O Higgins | 675473 | 2013-08-09 | Terminado | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PICHIDEGUA, PALMILLA | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206811 | Conservación de la Red Vial Básica Ruta H-82-I Dos Sectores Comunas de Pichidegua y Palmilla Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 402773 | 2013-09-27 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PICHIDEGUA, SAN FERNANDO | 30113229-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION | 1. OBRAS | 210801 | Construcción Sistema de Señalización Informativas Provincia de Colchagua y Cachapoal | 441838 | 2014-06-17 | En Ejecución | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, MOSTAZAL, PEUMO, LAS CABRAS, SAN FERNANDO | 30131759-0 | CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS, VARIAS COMUNAS POR GLOSA 7 - AÑO 2013 | 1. OBRAS | 205851 | Conservación de Caminos Básicos Varias comunas por Glosa 7 año 2013 Región de O Higgins | 642171 | 2013-11-22 | Terminado | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204664 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincia de Cachapoal y Colchagua Región de OHiggins | 563391 | 2013-06-14 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 94.33
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RENGO, LAS CABRAS, PLACILLA, PLACILLA | 30118728-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE O`HIGGINS GRUPO 1 | 1. OBRAS | 199916 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Región de O Higgins Grupo 1 | 1292519 | 2013-03-09 | Terminado | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, SANTA CRUZ | 30071786-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-760, I-742, QUINAHUE - CHOMEDAHUE - LA LAJUELA | 2. ESTUDIOS | 210753 | Estudio de Ingeniería por Módulo A: Construcción de Nuevo Camino de Acceso Por Lado Sur a Puente El Tambo Comuna de San Vicente TT Provincia de Cachapoal Región de O Higgins; Módulo B Mejoramiento Ruta I-760 Ruta I-742 Quinahue - Chomedahue - La Lajuela C | 170000 | 2014-04-07 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 25.89
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, SANTA CRUZ | 30112555-0 | CONSTRUCCION NUEVO CAMINO DE ACCESO POR LADO SUR A PUENTE EL TAMBO | 2. ESTUDIOS | 210753 | Estudio de Ingeniería por Módulo A: Construcción de Nuevo Camino de Acceso Por Lado Sur a Puente El Tambo Comuna de San Vicente TT Provincia de Cachapoal Región de O Higgins; Módulo B Mejoramiento Ruta I-760 Ruta I-742 Quinahue - Chomedahue - La Lajuela C | 170000 | 2014-04-07 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 25.89
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, MALLOA, LAS | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 189689 | Conservación de la Red Vial Básica Ruta H-30 y Ruta I-162 Por Sectores Provincias de Cachapoal y Cardenal Caro Región de O Higgins 2012-2014 | 2069443 | 2012-09-05 | Terminado | 77580000 | EMP.CONST.DE OBRAS VIALES LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 193066 | Asesoría Inspección Técnica de Contratos Globales 2011-2012-2013 Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 673060 | 2012-08-28 | Terminado | 79888170 | INSPECTA S.A. | 99.38
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 193066 | Modificacion del contrato nº193066 , Asesoría Inspección Técnica de Contratos Globales 2011-2012-2013 Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79888170 | INSPECTA S.A. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | 30124050-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE O`HIGGINS GRUPO 2 | 1. OBRAS | 204584 | Mejoramiento Caminos Basicos Intermedios Región de Ohiggins Grupo 2 | 938617 | 2013-07-23 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 99.68
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | 30124050-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE O`HIGGINS GRUPO 2 | 1. OBRAS | 204584 | Modificacion del contrato nº204584 , Mejoramiento Caminos Basicos Intermedios Región de Ohiggins Grupo 2 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SANTA CRUZ, PAREDONES | 30083438-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172461 | Conservación de caminos Básicos existentes en la Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de OHiggins | 1607413 | 2011-09-30 | Terminado | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | LITUECHE, PAREDONES, MARCHIGUE | 30133751-0 | REPOSICION PUENTE LOS LINGUES G-892 | 1. OBRAS | 213234 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Los Lingues Ruta G-892 comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro rgiónde OHiggins Módulo B: Puente Pailimo Ruta I-170 comuna de Marchigue Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo C: Puente Cutemu Rut | 0 | 2015-01-13 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | LITUECHE, PAREDONES, MARCHIGUE | 30133927-0 | REPOSICION PUENTE CUTEMU I-908 | 1. OBRAS | 213234 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Los Lingues Ruta G-892 comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro rgiónde OHiggins Módulo B: Puente Pailimo Ruta I-170 comuna de Marchigue Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo C: Puente Cutemu Rut | 0 | 2015-01-13 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | LITUECHE, PAREDONES, MARCHIGUE | 30134022-0 | REPOSICION PUENTE PAILIMO RUTA I-170 | 1. OBRAS | 213234 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Los Lingues Ruta G-892 comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro rgiónde OHiggins Módulo B: Puente Pailimo Ruta I-170 comuna de Marchigue Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo C: Puente Cutemu Rut | 0 | 2015-01-13 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219808 | Conservación de Caminos Básicos 2014 Grupo 3 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1154875 | 2014-09-16 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | 30092985-0 | MEJORAMIENTO I-532, LA CAPILLA LO VALDIVIA, I-502, CAHUIL - BUCALEMU | 1. OBRAS | 221236 | Devolución de Multa por Incumplimiento de plazo de Contrato: Mejoramiento I-532 La Capilla-Lo Valdivia I-502 Cahuil-Bucalemu Comunas de Paredones y Pichilemu Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 14928 | 2014-05-30 | En Ejecución | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | 30092985-0 | MEJORAMIENTO I-532, LA CAPILLA LO VALDIVIA, I-502, CAHUIL - BUCALEMU | 1. OBRAS | 172035 | Mejoramiento I-532 La Capilla-Lo Valdivia I-502 Cahuil-Bucalemu Comunas de Paredones y Pichilemu Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 731549 | 2011-10-05 | Terminado | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 5489024 | 2013-11-19 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 13.98
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 5275325 | 2014-03-26 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 5.23
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 5667994 | 2013-11-22 | En Ejecución | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 13.86
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 756183 | 2014-04-21 | En Ejecución | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL | 10.26
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204657 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 700034 | 2014-07-14 | En Ejecución | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 2.09
Libertador | Vialidad | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204646 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 745068 | 2014-04-22 | En Ejecución | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 10.8
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | CHEPICA, NANCAGUA | 30078437-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-796, CABRERIA - AUQUINCO | 1. OBRAS | 206145 | Mejoramiento Camino La Cabrería a Auquinco Ruta I-796 Comuna de Chépica Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 868385 | 2013-11-28 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J, SECTOR CODEGUA LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 178532 | Mejoramiento Ruta I-85-J sector Codegua - Límite Regional Km 12480 al 22136512 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 2584538 | 2011-11-10 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, CHIMBARONGO | 30119333-0 | MEJORAMIENTO RUTAS I-525 E I-527, COMUNA DE CHIMBARONGO. | 2. ESTUDIOS | 209529 | Diseño de Ingeniería Módulo A: Mejoramiento Ruta I-45 Sector Puente Negro - La Rufina Comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins Módulo B: Mejoramiento Rutas I-525 e I-527 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O H | 253585 | 2014-04-21 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.48
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, CHIMBARONGO | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO-LA RUFINA | 2. ESTUDIOS | 209529 | Diseño de Ingeniería Módulo A: Mejoramiento Ruta I-45 Sector Puente Negro - La Rufina Comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins Módulo B: Mejoramiento Rutas I-525 e I-527 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O H | 253585 | 2014-04-21 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.48
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 172479 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo VIII Etapa Sexta Región | 1183838 | 2012-03-28 | En Ejecución | 77846810 | CONSTRUCTORA TERRAVIA LTDA | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 172479 | Modificacion del contrato nº172479 , Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo VIII Etapa Sexta Región | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77846810 | CONSTRUCTORA TERRAVIA LTDA | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 4496541 | 2014-09-24 | En Ejecución | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212679 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Por Nivel de Servicio Lolol-Pumanque-Peralillo Etapa I Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | NANCAGUA, PALMILLA, SANTA CRUZ | 30106225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174306 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 6313097 | 2011-09-22 | En Ejecución | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 64.11
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | NANCAGUA, PALMILLA, SANTA CRUZ | 30106225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174307 | Asesoría Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 635455 | 2012-03-13 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 70.68
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | PALMILLA | 30102081-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 2012-2014 | 1. OBRAS | 197329 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Comuna de Palmilla Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 648068 | 2012-12-20 | Terminado | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 100
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 5533363 | 2014-01-07 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 17.76
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 5997580 | 2014-01-07 | En Ejecución | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 31.23
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204627 | Modificacion del contrato nº204627 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204635 | Asesoria Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 697777 | 2014-07-21 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 3.92
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | 1. OBRAS | 207106 | Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgins. | 6774280 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 92434000 | BESALCO S.A. | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207105 | Asesoria a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna de San Fernando, Región Del Libertad | 614747 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, PALMILLA, SANTA CRUZ, PLACILLA | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219810 | Conservación de Caminos Básicos 2014 Grupo 4 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 1168889 | 2014-09-25 | En Ejecución | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | 2. ESTUDIOS | 186413 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo O`Higgins. | 165000 | 2012-08-21 | En Ejecución | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 47.56
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | LOLOL, PAREDONES | 30081181-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-566-J LOLOL - SAN PEDRO DE ALCANTARA | 2. ESTUDIOS | 183578 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas I-566-J e I-572 Comunas de Lolol y Paredones Región de O Higgins | 165890 | 2011-11-04 | Terminado | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 98.71
Libertador | Vialidad | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | LOLOL, PAREDONES | 30081181-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-566-J LOLOL - SAN PEDRO DE ALCANTARA | 2. ESTUDIOS | 183578 | Modificacion del contrato nº183578 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas I-566-J e I-572 Comunas de Lolol y Paredones Región de O Higgins | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Maule | Adm.Sist.Concesiones | CURICO, LINARES, ÑUBLE | CURICO, LINARES, CHILLAN | 29000429-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL DE CURICÓ | 2. ESTUDIOS | 192627 | Anteproyecto Hospital San Juan de Dios de Curicó Hospital de Linares y Hospital de Chillán | 2728000 | 2013-04-02 | En Ejecución | 76284095 | CONSORCIO RED SUR LIMITADA | 0
Maule | Adm.Sist.Concesiones | CURICO, LINARES, ÑUBLE | CURICO, LINARES, CHILLAN | 29000429-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL DE CURICÓ | 2. ESTUDIOS | 209638 | Revisión Anteproyectos Hospital San Juan de Dios de Curicó Hospital de Linares y Hospital de Chillán | 183252 | 2013-10-15 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Maule | Adm.Sist.Concesiones | CURICO, LINARES, ÑUBLE | CURICO, LINARES, CHILLAN | 29000430-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 192627 | Anteproyecto Hospital San Juan de Dios de Curicó Hospital de Linares y Hospital de Chillán | 2728000 | 2013-04-02 | En Ejecución | 76284095 | CONSORCIO RED SUR LIMITADA | 0
Maule | Adm.Sist.Concesiones | CURICO, LINARES, ÑUBLE | CURICO, LINARES, CHILLAN | 29000430-0 | -- PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 209638 | Revisión Anteproyectos Hospital San Juan de Dios de Curicó Hospital de Linares y Hospital de Chillán | 183252 | 2013-10-15 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Maule | Agua Potable Rural |  |  | 30131160-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PUENTE ALTO LINARES | 1. OBRAS | 226606 | Mejoramiento y Ampliación APR. Puente Alto, Linares | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Agua Potable Rural |  |  | 30136733-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR STA. CECILIA GABRIELA MISTRAL SAN JAVIER | 1. OBRAS | 222064 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL | 0 | 2014-10-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Agua Potable Rural |  |  | 30142072-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR REMULCAO PARRAL | 1. OBRAS | 226571 | Mejoramiento y Ampliación APR Remulcao, Parral | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Agua Potable Rural | CURICO | RAUCO | 30131632-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERV. APR EL PLUMER CURICO | 1. OBRAS | 211504 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR EL PLUMERO | 683726 | 2014-02-03 | En Ejecución | 9421361 | AHUMADA VARAS JOSE JULIO | 85
Maule | Agua Potable Rural | CURICO | ROMERAL | 30131068-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA UNIÓN-CALLEJÓN ORTUZAR COMUNA DE ROMERAL | 1. OBRAS | 214594 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA UNIÓN - CALLEJÓN ORTUZAR | 462091 | 2014-04-02 | En Ejecución | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 85
Maule | Agua Potable Rural | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 30131072-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLIN TRINIDAD COMUNA SAGRADA FAMILIA | 1. OBRAS | 211518 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLÍN TRINIDAD | 281488 | 2014-02-03 | Terminado | 9421361 | AHUMADA VARAS JOSE JULIO | 100
Maule | Agua Potable Rural | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 30131082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR HUIMEO LOS MARCOS LONGAVI | 1. OBRAS | 219941 | CONSTRUCCION SERVICIO APR HUIMEOS LOS MARCOS | 589410 | 2014-08-18 | En Ejecución | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 8
Maule | Agua Potable Rural | CURICO | TENO | 30001780-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LA LAGUNA | 1. OBRAS | 206974 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LA LAGUNA | 1067623 | 2013-06-25 | Terminado | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 100
Maule | Agua Potable Rural | LINARES | LONGAVI | 20183228-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. SAN LUIS - SAN RAUL - LAS MOTAS VII REGION | 1. OBRAS | 204102 | Ampliación Servicio APR San Luis San Raul Las Motas | 978345 | 2013-07-29 | Terminado | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 100
Maule | Agua Potable Rural | LINARES | LONGAVI | 30072709-0 | AMPLIACION SERVICIO APR CERRILLOS HACIA RECREO | 1. OBRAS | 204105 | Ampliación Servicio APR Cerrillos hacia Recreo | 442633 | 2013-07-12 | Terminado | 9421361 | AHUMADA VARAS JOSE JULIO | 100
Maule | Agua Potable Rural | LINARES | LONGAVI | 30128692-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS LONGAVI | 1. OBRAS | 220320 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS | 667997 | 2014-07-25 | En Ejecución | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 52
Maule | Agua Potable Rural | LINARES | LONGAVI | 30131080-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA HIGUERILLA SANATORIO SAGRADA FAMILIA | 1. OBRAS | 219921 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA HIGUERILLA SANATORIO | 587411 | 2014-08-15 | En Ejecución | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 6
Maule | Agua Potable Rural | LINARES | SAN JAVIER | 30127216-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PUENTE PANDO MARIÑICO COMUNA DE SAN JAVIER | 1. OBRAS | 214591 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTOSERVICIO APR PUENTE PANDO MARIÑICO | 473430 | 2014-04-02 | En Ejecución | 9421361 | AHUMADA VARAS JOSE JULIO | 63
Maule | Agua Potable Rural | TALCA | PELARCO | 30118858-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUEMAUS COMUNA DE COLBUN | 1. OBRAS | 211326 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUEMAUS | 532286 | 2014-02-03 | En Ejecución | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 96
Maule | Agua Potable Rural | TALCA | PELARCO | 30118858-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUEMAUS COMUNA DE COLBUN | 1. OBRAS | 211326 | Modificacion del contrato nº211326 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUEMAUS | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 0
Maule | O. Portuarias |  |  | 30340872-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL REGION DEL MAULE | 2. ESTUDIOS | 224274 | Analisis condiciones naturales para Infraestructura portuaria Pesquera artesanal Región del Maule | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | O. Portuarias | CAUQUENES | PELLUHUE | 30097490-0 | AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL PELLUHUE | 1. OBRAS | 182481 | AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL PELLUHUE | 1761703 | 2013-10-08 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100
Maule | O. Portuarias | CURICO | LICANTEN | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | 2. ESTUDIOS | 182479 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Costero Duao-Iloca | 85208 | 2013-04-12 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 48
Maule | O. Portuarias | CURICO, TALCA, CAUQUENES | LICANTEN, CONSTITUCION, PELLUHUE | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 184713 | Conservacion de Obras Portuarias Menores | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | O. Portuarias | CURICO, TALCA, CAUQUENES | LICANTEN, VICHUQUEN, CONSTITUCION, PELLUHUE, CHANCO, PELLUHUE | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 210100 | Conservacion Infraetsructura de apoyo caletas pesqueras region del Maule | 155924 | 2013-11-11 | Terminado | 14494912 | PAULA OKUINGHTTONS PARADA | 100
Maule | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 222349 | Conservación Caleta Duao () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 226630 | Conservacion Defensas Costeras Varios Sectores entre Duao e Iloca | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30088586-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES | 1. OBRAS | 163478 | Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines | 6392109 | 2011-07-22 | En Ejecución | 92562000 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 99.5
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30088586-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES | 1. OBRAS | 225500 | Reparación Muelle Maguellines | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30088586-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207911 | Medición de Oleaje en Muelles de Maguellines comuna de Constitución | 29531 | 2013-10-24 | Terminado | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 100
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30101480-0 | REPOSICION OBRAS TERRESTRES CALETA MAGUELLINES | 1. OBRAS | 223471 | Construcción Obras Terrestres Caleta Maguellines | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 202264 | Conservación espigon Quivolgo etapa II | 402513 | 2013-07-30 | Terminado | 77224420 | ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LTDA | 100
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 209037 | Reparacion Muelle Viejo Caleta Maguellines Comuna de Constitución-VII Región | 169825 | 2013-09-13 | Terminado | 77728310 | CONSTRUCTORA LFM LTDA. | 100
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30133020-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CONSTITUCION, SECTOR FLUVIAL | 1. OBRAS | 199786 | Mejoramiento Borde C ostero Constitucion Sector Fluvial | 2818636 | 2014-04-14 | En Ejecución | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 55
Maule | O. Portuarias | TALCA | CONSTITUCION | 30133020-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CONSTITUCION, SECTOR FLUVIAL | 1. OBRAS | 199786 | Modificacion del contrato nº199786 , Mejoramiento Borde C ostero Constitucion Sector Fluvial | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0
Maule | O. Portuarias | TALCA | TALCA | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 220707 | Conservación Puente Acceso y cabezo Muelle Viejo Caleta Maguellines () | 245570 | 2014-09-11 | En Ejecución | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 9.34
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | 2. ESTUDIOS | 221682 | Actualización Diseño Embalse Tabunco Región del Maule | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | 2. ESTUDIOS | 221683 | Actualización Diseño Embalse Gualleco Región del Maule | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | 1. OBRAS | 223382 | CO-REC-01 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado Contrato Rehabilitación Estero Carrizo y Junquillar Región del Maule | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 221680 | Estudio Complementario al Diseño del Embalse Empedrado Región del Maule | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 224685 | Conservación de Riberas Cauces Naturales - Región del Maule - 2014 - 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS VII REGIÓN | 1. OBRAS | 224686 | Conservación Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias, Región del Maule 2014 - 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas |  |  | 30327626-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN SEGUNDA SECCIÓN CANAL MAULE NORTE BAJO VII REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 224537 | CO-RCMNB-01 Obras de Emergencia Reparación Canal Maule Norte Bajo - Segunda Sección - Comuna de San Clemente - Región del Maule | 1371956 | 2014-09-10 | En Adjudicación | 6497389 | MAURICIO LEVY JOFRE | 0
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO | CURICO | 20189912-0 | CONSTRUCCION COLECTOR FREIRE VII REGION | 1. OBRAS | 220133 | Construcción Colector de Aguas LLuvias Freire | 1061079 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 6497389 | MAURICIO LEVY JOFRE | 0
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO | CURICO | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 210300 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 20 Hás sector Radal Siete Tazas comuna de Curicó 2014 - 2015 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO | HUALAÑE | 30121979-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGION | 1. OBRAS | 210190 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito sector El Porvenir comuna de Hualañe | 391833 | 2013-11-07 | Terminado | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO | HUALAÑE | 30121979-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGION | 1. OBRAS | 212541 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, sector El Porvenir reparación etapa 1, comuna de Hualañé" | 188739 | 2014-06-27 | Terminado | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO | LICANTEN | 30121979-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGION | 1. OBRAS | 212546 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, sector Placilla, comuna de Licantén | 192317 | 2014-06-28 | En Ejecución | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 88
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO | LICANTEN | 30121979-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGION | 1. OBRAS | 212546 | Modificacion del contrato nº212546 , Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, sector Placilla, comuna de Licantén | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | 30121973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS VII REG VII REGION | 1. OBRAS | 214456 | Conservación Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias Región del Maule Región del Maule | 170079 | 2014-08-23 | Terminado | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | 30121973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS VII REG VII REGION | 1. OBRAS | 214456 | Modificacion del contrato nº214456 , Conservación Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias Región del Maule Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | CURICO, TALCA, LINARES | TENO, HUALAÑE, LINARES, RETIRO, TALCA | 30121979-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGION | 1. OBRAS | 222475 | Encauzamiento de Río Mataquito, comuna de Licantén | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | 1. OBRAS | 187096 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUÉLLAR URBANIZADO CONTRATO CO-CSC-02, CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUÉLLAR. COMUNA DE LINARES REGIÓN DEL MAULE | 2728608 | 2013-09-16 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 67.22
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | 1. OBRAS | 187098 | Contrato CO-CSC-03 Construcción Colector Principal | 0 | 2014-12-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | 1. OBRAS | 187096 | Modificacion del contrato nº187096 , CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUÉLLAR URBANIZADO CONTRATO CO-CSC-02, CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUÉLLAR. COMUNA DE LINARES REGIÓN DEL MAULE | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187097 | AI-CSC-02 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección fiscal para el contrato CO-CSC-02 | 448532 | 2013-10-29 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 80.79
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187099 | AI-CSC-03 Asesoría Tecnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Colectores de Aguas Lluvias Yerbas Buenas y Las Vegas Comuna de Linares Región del Maule | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187097 | Modificacion del contrato nº187097 , AI-CSC-02 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección fiscal para el contrato CO-CSC-02 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 198161 | Apertura Camino Rural a Predios Ladera Norte Embalse Ancoa | 395612 | 2012-12-29 | Terminado | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 126569 | Construcción Embalse Ancoa, CO-EA-01 | 45902573 | 2008-02-12 | Terminado | 92434000 | BESALCO S.A. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 212697 | Contrato CO-IPCG-01 Instalación Piezómetros Casagrande y otros Embalse Ancoa Región del Maule | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 197842 | Enriquecimiento con bellotos del sur (Beilschmiedia berteroana) en la Reserva Nacional Los Bellotos de Melado comuna de colbun VII Region | 30793 | 2012-10-09 | Terminado | 76066276 | SOCIEDAD FORESTAL Y AMBIENTAL ALIWEN LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 206312 | Enrocado de Protección Salida Casa de Válvulas, Caudales Menores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Provincia de Linares, Región del Maule¿. | 267291 | 2013-07-30 | Terminado | 86116200 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 221052 | HIDROSIEMBRA Y REPLANTE, SECTOR CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | 12261 | 2014-05-27 | Terminado | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 217403 | Mantención reparación y operación de línea eléctrica de media tensión Embalse Ancoa | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 96884450 | LUZ LINARES S.A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 126569 | Modificacion del contrato nº126569 , Construcción Embalse Ancoa, CO-EA-01 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 92434000 | BESALCO S.A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 205645 | Modificacion del contrato nº205645 , Obras complementarias N°2 embalse Ancoa comuna de Linares Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 205645 | Obras complementarias N°2 embalse Ancoa comuna de Linares Región del Maule | 438989 | 2014-06-17 | En Ejecución | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 50
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 221609 | Protección de gabinetes eléctricos y valvulas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 185698 | Reforestación 7 tazas 22 ha | 172858 | 2012-12-03 | Terminado | 99537640 | TRIPAN SA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 185697 | Reforestación año 2015 de 20 ha CORFO | 194035 | 2012-12-10 | Terminado | 99537640 | TRIPAN SA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 212660 | Reforetación Plan de Manejo Forestal Res. 2/2013 ( 3,52 ha) Embalse Ancoa | 27489 | 2014-05-26 | En Ejecución | 76768950 | ALIWEN E.I.R.L. | 56
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 189368 | Revestimiento Canalon de descarga caudales menores Embalse Ancoa - Región del Maule | 348690 | 2012-12-10 | Terminado | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 185700 | SERVICIO DE PRODUCCION DE PLANTAS Y REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL EMBALSE ANCOA Y SITIOS DE LA VII REGIÓN | 139501 | 2013-01-28 | Terminado | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 202518 | Servicio de Seguimiento y Mantencion Areas Restauradas del Embalse Ancoa 2013-2014 | 39158 | 2013-09-03 | Terminado | 76062512 | SERVICIOS FORESTALES LOS COLES LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 212657 | Servicio de Seguimiento y Mantencion Areas Restauradas del Embalse Ancoa 2014-2015 | 44343 | 2014-07-01 | En Adjudicación | 99537640 | TRIPAN SA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 202516 | Servicio de seguimiento y Mantencion Enrriquecimiento con Belloto del Sur 2013-2014 | 29611 | 2013-11-28 | Terminado | 76062512 | SERVICIOS FORESTALES LOS COLES LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 212659 | Servicio de seguimiento y Mantencion Enrriquecimiento con Belloto del Sur 2014-2015 | 27050 | 2014-09-10 | En Ejecución | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 202515 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar 2013-2014 | 34526 | 2013-11-06 | Terminado | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 212658 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar 2014-2015 | 32226 | 2014-07-29 | En Ejecución | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 190446 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 15 ha, Sector Roblería, Comuna de Linares 2013 / 2014 | 29915 | 2013-09-03 | Terminado | 76062512 | SERVICIOS FORESTALES LOS COLES LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 212653 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 15 ha, Sector Roblería, Comuna de Linares 2014 -2015 | 26914 | 2014-08-14 | En Ejecución | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 195034 | Búsqueda de Terrenos por parte del MOP-DOH para ejecutar futuras Plantaciones Forestales | 137800 | 2012-09-05 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 28.63
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 213781 | Medidas de mitigación fauna acuática | 10000 | 2014-08-29 | En Ejecución | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 221586 | Modelación Fisica y Matemática de las Obras de Evacuación del Embalse Ancoa | 99914 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 221589 | Modelo Físico Sistema de Descarga Embalse Ancoa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 195034 | Modificacion del contrato nº195034 , Búsqueda de Terrenos por parte del MOP-DOH para ejecutar futuras Plantaciones Forestales | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96974000 | GHD S.A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 213787 | Plan de manejo Ambiental y territorial en operación junto con seguimiento ambiental post construcción | 0 | 2014-09-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 167649 | Reforestación 20 hectareas de PMF Corfo Embalse Ancoa | 133494 | 2010-11-27 | En Ejecución | 99537640 | TRIPAN SA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 202519 | Seguimiento de fauna relocalizada sector Embalse Ancoa | 38428 | 2013-12-31 | En Ejecución | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 202521 | Seguimiento operacion limnologico | 41084 | 2013-11-10 | En Ejecución | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 213784 | Seguimiento operacion limnologico continuación | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 167650 | Servicio de producción de plantas y reforestación sector Robleria (35 HA) | 196177 | 2011-06-25 | En Ejecución | 78241460 | DESARROLLO FORESTAL S.A. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 126975 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION EMBALSE ANCOA, AI-EA-A1 | 2278383 | 2008-04-08 | Terminado | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189522 | CONTROL, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, AÑO 2012-2013 | 281570 | 2013-05-24 | En Ejecución | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213941 | CONTROL, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, AÑO 2014 | 507803 | 2014-05-30 | En Ejecución | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 202050 | Modelo Operación Entregas Hídricas Sistema de Riego Embalse Ancoa Comuna de Linares Región del Maule | 32483 | 2013-11-05 | Terminado | 79548600 | AYALA CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189522 | Modificacion del contrato nº189522 , CONTROL, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, AÑO 2012-2013 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, SAN JAVIER, YERBAS BUENA | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 221874 | Construcción estaciones fluviométricas, meteorológica y telemetría embalse Ancoa Comuna de Linares Región del Maule | 0 | 2015-01-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, SAN JAVIER, YERBAS BUENA | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 224300 | Reforestación 10 ha en Roblería, Embalse Ancoa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, SAN JAVIER, YERBAS BUENA | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 1. OBRAS | 223131 | Reforestación 25 ha en Roblería, Embalse Ancoa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, SAN JAVIER, YERBAS BUENA | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | 2. ESTUDIOS | 223129 | Contrato de Seguimiento de pre operación Embalse Ancoa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | TALCA | CUREPTO | 30121979-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGION | 1. OBRAS | 212544 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, sector Constantué, comuna de Curepto | 289220 | 2014-09-06 | En Ejecución | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 17
Maule | Obras Hidráulicas | TALCA | PENCAHUE | 30129391-0 | SIN DECRETAR | 1. OBRAS | 220173 | Conservación y Mantención Sistema Regadío Canal Pencahue, Región del Maule | 200420 | 2014-07-23 | En Ejecución | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 84
Maule | Obras Hidráulicas | TALCA | PENCAHUE | 30129391-0 | SIN DECRETAR | 2. ESTUDIOS | 221659 | DIA Canal Pencahue | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Obras Hidráulicas | TALCA | RIO CLARO | 30121986-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES VII REGION 2013-2015 | 1. OBRAS | 213697 | Obra de emergencia reparación canal El Galpón comuna de Rio Claro Región del Maule | 799359 | 2013-12-27 | Terminado | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 100
Maule | Obras Hidráulicas | TALCA | SAN CLEMENTE, TALCA, RIO CLARO | 30121986-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES VII REGION 2013-2015 | 1. OBRAS | 224830 | Conservación y Mantención de Puentes Intraprediales y Pasarela Peatonal Sistema de Regadío Canal Pencahue, Región del Maule | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30083200-0 | MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, SECTOR PUENTE LO AGUIRRE - LIMITE PASO PEHUENCHE | 1. OBRAS | 148999 | Mejoramiento Ruta 115-CH, Sector Quebrada Los Toros - Límite Paso Pehuenche, Tramo Puente Lo Aguirre - Límite Paso Pehuenche, DM 133.100,00 - DM 161.513,60; Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule | 18927381 | 2009-11-20 | Terminado | 76082039 | CONS. QUEBRADA LOS TOROS PASO PEHUENCHE CONST LTDA | 100
Maule | Vialidad |  |  | 30083200-0 | MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, SECTOR PUENTE LO AGUIRRE - LIMITE PASO PEHUENCHE | 1. OBRAS | 148999 | Modificacion del contrato nº148999 , Mejoramiento Ruta 115-CH, Sector Quebrada Los Toros - Límite Paso Pehuenche, Tramo Puente Lo Aguirre - Límite Paso Pehuenche, DM 133.100,00 - DM 161.513,60; Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76082039 | CONS. QUEBRADA LOS TOROS PASO PEHUENCHE CONST LTDA | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30097829-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGION DEL MAULE, AÑOS 2010-2012 | 1. OBRAS | 167376 | Conservacion Global de Caminos de la(s) Provincia(s) de Linares, Sector Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, V Etapa, Región del Maule. | 1021318 | 2011-02-14 | Terminado | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 100
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225148 | Camino Básico por Conservación: K-235, S. El Bolsico - Los Maitenes; Tramo Km. 9,55 al Km. 17,70; K-409, San Rafael - Santa Victoria; Tramo Km. 1,90 al Km. 17,40; Provincia de Talca, Región del Maule. | 0 | 2015-01-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225143 | Camino Básico por Conservación: K-630, S. Cr. Ruta 120 - Unihue, Tramo km. 0,100 al km. 3,000; K-610, S. Colin - Linares de Perales, Tramo km. 5,84 al km. 16,04 y SK-278, Sector Nunpay, Tramo km. 0,0 al km. 1,1; Provincia de Talca, Región del Maule. | 0 | 2015-01-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225146 | Camino Básico por Conservación: L-215, S. Putagán - Yerbas Buenas Tramo Km. 0,0 al Km. 8,075; L-415, S. San Antonio - La ballica, Tramo: Km. 0,0 al Km. 3,061;L-409, S. El Bosque - La ballica, Tramo Km.0,0 al Km.1,120; ZL-577, S. San Juan - La Posada; Tram | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225141 | Camino Básico por Conservación: L-311, Sector Queri, Tramo km 26,38 al km 27,61; L-327, S. Colbún - Sta. Helena, Tramo km 0,4 al km 6,20 y L-329, S. Sta Helena - Canal de Dev., Tramo km 0,0 al km 5,12; Provincia de Linares, Región del Maule. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225142 | Camino Básico por Conservación: L-600, S. Pte. Huacarneco - Villa Seca, Tramo km 10,26 al km 22,84; y L-642, Sector Villa Seca, Tramo km 26,13 al km 26,83; Provincia de Linares, Región del Maule. | 0 | 2015-01-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225147 | Camino Básico por Conservación: L-831, Sector Talquita - Las Juntas, Tramo km 0,0 al km 7,5; L-835, Sector Villa Rosa - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 3,43; L-845, Sector Porvenir - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 4,62; Provincia de Linares, Región del M | 0 | 2015-01-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225140 | Camino Básico por Conservación: M-315, Pte. C.R. S. Henríquez - Piedra el Lobo, Tramo km. 0,0 al km. 5,4 y SK-391, Cruce M-50 - Costa Blanca, Tramo km. 0,0 al km. 1,5; Provincia de Talca, Región del Maule. | 0 | 2015-01-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad |  |  | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 225145 | Camino Básico por Conservación: ZL-561, El Carmen - La Sexta, Tramo km. 0,0 al km. 9,615 y ZL-215, Tres Esquinas - La Conquista, Tramo km. 0,0 al km. 4,9; Provincia de Linares, Región del Maule. | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 9815983 | 2014-04-10 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 464844 | 2014-06-06 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201040 | Modificacion del contrato nº201040 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172305 | Conservación de la Red Comunal, Conservación Periódica Caminos: Quebrada Honda - Punchema por San Pedro, km. 0,0 al km. 3,5; El Corte - Los Pequenes - Pelluhue, km. 0,0 al km. 5,2; Provincia de Cauquenes; Región del Maule. | 858234 | 2011-08-01 | Terminado | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 100
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 207053 | Indemnizacion Mejoramiento Cardonal Chovellen - Tregualemu - Quella - Pocillas, Provincia de Cauquenes | 7092 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 1. OBRAS | 158663 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Region Del Maule | 5184190 | 2010-08-23 | En Ejecución | 78418680 | CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. | 99.6
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 1. OBRAS | 158663 | Modificacion del contrato nº158663 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Region Del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78418680 | CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158944 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto De Caminos De Las Redes Basica y Comunal de Cauquenes Centro, Provincia de Cauquenes, Region del Maule | 479300 | 2011-02-23 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 79.41
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158945 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto De Caminos De Las Redes Basica y Comunal de Cauquenes Costa, Provincia de Cauquenes, Region del Maule | 404411 | 2011-05-30 | Terminado | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 85.27
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158944 | Modificacion del contrato nº158944 , Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto De Caminos De Las Redes Basica y Comunal de Cauquenes Centro, Provincia de Cauquenes, Region del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158945 | Modificacion del contrato nº158945 , Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto De Caminos De Las Redes Basica y Comunal de Cauquenes Costa, Provincia de Cauquenes, Region del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | 1. OBRAS | 172140 | Reposición Ruta 126 Los Conquistadores, Sector Puente Belco - Cruce Ruta 128, Tramo Km. 41,26727 - Km. 59,89280, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2011) | 8483809 | 2012-03-30 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 87.66
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 126 Los Conquistadores, Sector Puente Belco - Cruce Ruta 128. Tramo Km. 41,26727 - Km. 59,89280, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 684539 | 2012-04-16 | Terminado | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 100
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172141 | Modificacion del contrato nº172141 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 126 Los Conquistadores, Sector Puente Belco - Cruce Ruta 128. Tramo Km. 41,26727 - Km. 59,89280, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 208824 | Conservación de la Red Vial Básica, Reparación Puentes Quella y Cauquenes, Camino Cruce Ruta 5 (Parral) - Cauquenes, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 246966 | 2013-11-11 | Terminado | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30106685-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | 2. ESTUDIOS | 186232 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126 en Sector Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 195000 | 2012-10-31 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 31.5
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 216740 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 6620092 | 2014-09-30 | En Ejecución | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0.46
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216746 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 711070 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216750 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Etapa I, Region Del Maule | 776000 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CAUQUENES | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 219825 | CONSERVACION CAMINO BASICO, CONSERVACION PERIODICA CAMINO: ROL M-730-N, CRUCE M-70-N (LOS DESPACHOS) - POCILLAS, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 15,13, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGION DEL MAULE. | 1233526 | 2014-09-02 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2.41
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CHANCO | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | 1. OBRAS | 169834 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Tutuvén Chanco, Tramos Dm. 2.650 al Dm. 4.000 y Dm. 15.220 al Dm.28.600, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 6783240 | 2011-07-08 | Terminado | 76158995 | CONSORCIO SALFA Y ASOCIADOS S.A | 100
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CHANCO, CAUQUENES | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | 1. OBRAS | 201045 | Reposicion Pavimento Ruta M-50 Sector: Cauquenes - Chanco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | CAUQUENES | CHANCO, CAUQUENES | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201049 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Pavimento Ruta M-50 Sector: Cauquenes - Chanco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30032961-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-310-120 SECTOR: CRUCE LONGITUDINAL - LA AURORA - TENO | 1. OBRAS | 195660 | OBRAS DE TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA J-310/120, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (AURORA) - TENO; TRAMO KM. 0,200 AL KM. 6,017; PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE | 990257 | 2012-12-26 | Terminado | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30071354-0 | CONSTRUCCION ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) | 1. OBRAS | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 2945655 | 2011-10-05 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 96.68
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172311 | Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, I Etapa, Provincia de Curico, Región del Maule. | 509437 | 2011-05-30 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 2. ESTUDIOS | 185007 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta K-275; Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule. | 360000 | 2012-06-18 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 95.14
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 205614 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Camino Cruce J-80(Puente Llico)-Cruce J-820(Las Juntas), Sector Llico - Merhueves, Tramo km 0,00 al km 7,650, Provincia de Curico, Región del Maule | 708169 | 2013-10-07 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 208826 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos, Cruce Ruta J-40(Teno) - Cementerio, Tramo km. 0,44 al km. 4,20 y Cruce Ruta 5(Calle de servicio Monterilla) - Esmeralda - Interior, Tramo km. 0,00 al km. 3,180, Provincia de Curico, Región del M | 473229 | 2013-12-09 | Terminado | 78081230 | BARROS Y BRUZZONE LTDA. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 204397 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos, Cruce J-40 (FFCC) - Piedra Blanca - Cruce J-40 (Arboledas), Tramo km. 0,00 al km. 5,08 y Cruce Ruta 5 - El Cisne - Cruce J-111 (Morza), Sector Cruce Ruta 5 - Cruce J-119, Tramo km. 0,00 al km. 5, | 713392 | 2013-10-10 | Terminado | 78081230 | BARROS Y BRUZZONE LTDA. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 216968 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS, CRUCE J-65 (LOS NICHES)-LA COPEC, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,90; CRUCE J-65 (POTRERO GRANDE)-CRUCE K-155 (EL YACAL), TRAMO KM. 0,00 AL KM. 1,79 Y CRUCE K-15 (QUECHEREGUAS)-BUENA PAZ-EL YACAL-ALUPENH | 712427 | 2014-09-10 | En Ejecución | 78081230 | BARROS Y BRUZZONE LTDA. | 7.69
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220970 | CONSULTORÍA CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAS DE CURICÓ Y CAUQUENES VII REGIÓN DEL MAULE | 406000 | 2014-08-29 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 5
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185341 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Hualañé, Licantén, Vichuquén, Curicó y Rauco, Etapa II, Región del Maule. | 6717897 | 2012-07-18 | En Ejecución | 78081230 | BARROS Y BRUZZONE LTDA. | 60.86
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185348 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno, Romeral, Curicó y Rauco, Etapa I, Región del Maule. | 6295455 | 2012-04-10 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 55.92
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185341 | Modificacion del contrato nº185.341 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Hualañé, Licantén, Vichuquén, Curicó y Rauco, Etapa II, Región del Maule. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78081230 | BARROS Y BRUZZONE LTDA. | 0
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185348 | Modificacion del contrato nº185.348 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno, Romeral, Curicó y Rauco, Etapa I, Región del Maule. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185347 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, Sector Hualañé, Licantén, Vichuquén, Curicó y Rauco, Etapa II, Región del Maule. | 798104 | 2012-10-16 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 49.41
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185349 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Romeral, Curicó, Rauco, Etapa I, Región del Maule. | 710000 | 2012-04-18 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 63.91
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | 1. OBRAS | 207765 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 5544145 | 2014-02-03 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 17.53
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208036 | Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 778000 | 2014-03-04 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 16.06
Maule | Vialidad | CURICO | CURICO | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 219821 | CONSERVACION CAMINO BASICO, PERIODICA CAMINO, ROL J-460, J-40 -LOS ALISOS, KM. 0,0 AL KM. 3,790; ROL J-456, CRUCE J-40 - J-460 (LOS ALISOS), KM. 0,0 AL KM. 1,885; ROL J-525, J-55 - J-55, KM. 0,0 AL KM. 1,250; ROL J-421, RUTA 5 J-560 (RINCON DE SARMIENTO | 1035048 | 2014-09-10 | En Ejecución | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 6.4
Maule | Vialidad | CURICO | HUALAÑE | 20187820-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, SECTOR CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL) - LIMITE REGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185588 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-70-I, S.Cruce Ruta J-60 (Parronal) - Límite Regional. | 600210 | 2013-04-01 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 82.65
Maule | Vialidad | CURICO | HUALAÑE | 20187820-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, SECTOR CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL) - LIMITE REGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185588 | Modificacion del contrato nº185588 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-70-I, S.Cruce Ruta J-60 (Parronal) - Límite Regional. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Maule | Vialidad | CURICO | MOLINA | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 1. OBRAS | 158659 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curico, y Talca, Sector Molina, Comunas De Molina, Sagrada Familia, Rio Claro y San Rafael, Etapa I, Region Del Maule | 5010797 | 2010-05-27 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | MOLINA | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158943 | Asesoria a La I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precio Unitarios De La(s) Provincia(s) de Curico y Talca, Sector Molina; Comunas de Molina, Sagrada Familia, Rio Claro y San Rafael, Etapa I,Region del Maule | 375401 | 2011-01-21 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Maule | Vialidad | CURICO | RAUCO | 30063344-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO - CRUCE RUTA COSTERA | 2. ESTUDIOS | 203805 | Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 362300 | 2014-01-06 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Maule | Vialidad | CURICO | RAUCO | 30063344-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO - CRUCE RUTA COSTERA | 2. ESTUDIOS | 203805 | Modificacion del contrato nº203805 , Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Maule | Vialidad | CURICO | VICHUQUEN | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA - CRUCE RUTA J-60 | 2. ESTUDIOS | 172145 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector Boyeruca - Cruce Ruta J-60, Región del Maule | 778800 | 2011-11-11 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 35.61
Maule | Vialidad | CURICO | VICHUQUEN | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA - CRUCE RUTA J-60 | 2. ESTUDIOS | 172145 | Modificacion del contrato nº172145 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector Boyeruca - Cruce Ruta J-60, Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Maule | Vialidad | LINARES | COLBUN | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 1. OBRAS | 172091 | Construcción Puente Sobre el Río Maule (Colbún) y Accesos, Región del Maule (Nuevo 2011) | 13296282 | 2012-03-02 | En Ejecución | 76207668 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM LTDA | 79.7
Maule | Vialidad | LINARES | COLBUN | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 1. OBRAS | 172091 | Modificacion del contrato nº172091 , Construcción Puente Sobre el Río Maule (Colbún) y Accesos, Región del Maule (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76207668 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM LTDA | 0
Maule | Vialidad | LINARES | COLBUN | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172092 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Sobre Rio Maule (Colbún) y Accesos Región del Maule | 693803 | 2012-03-24 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 95.14
Maule | Vialidad | LINARES | COLBUN | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172092 | Modificacion del contrato nº172092 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Sobre Rio Maule (Colbún) y Accesos Región del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30044289-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE A LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172136 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Norte a Linares | 724394 | 2012-03-22 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 74.06
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | 1. OBRAS | 213230 | Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco, Tramo KM. 13,100 al KM. 20,137, Provincia de Linares, Region del Maule | 3331292 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213228 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco, Tramo KM.13,100 al KM. 20.137, Provincia de Linares, Region del Maule | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30081378-0 | REPOSICION PAV. RUTA L-111-11, SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2. ESTUDIOS | 213207 | Diseño Reposición Pavimento Ruta L-111-11, Sector Colbun - Panimavida - Linares (Nuevo 2014) | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172306 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Camino Longaví-Chalet Quemado, Código 67C550, Tramo km. 1,070 al km. 11,830, Provincia de Linares, Región del Maule. | 377452 | 2011-09-27 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172308 | Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, Tercera Etapa, Provincia de Linares, Región del Maule. | 550082 | 2011-05-16 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 220813 | CONSERVACION CAMINO BASICO, CONSERVACION PERIODICA CAMINO ROL L-429, CRUCE RUTA L-45 (LLEPO)-EMBALSE ANCOA; TRAMO KM. 0,0 AL KM. 9,0: PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE. | 657539 | 2014-09-26 | En Ejecución | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 2.85
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 210388 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Camino, Cruce Ruta L-45(Llepo) - Embalse Ancoa; Tramo km. 9,00 al km. 20,050; Provincia de Linares, Región del Maule. | 666577 | 2013-12-16 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 209213 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos, Cruce Calle Rengo (Linares)-Los Cuellar-Paso Jordan-La Isla, Tramo km. 0,787 al km. 1,738 y km. 2,141 al km. 3,303 y Cruce Ruta 45 (Las Zoteras)-Cruce Ruta K-45 (Llancanao), Tramo km. 0,00 al km. | 287715 | 2013-10-16 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 205618 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos, Cruce L-25 (Tres Esquinas) - Cruce L-275 (Esmeralda), Tramo km. 0,0 al km. 6,4 y Cruce L-11 (Cinco Caminos) - Cruce L-11 (Compuertas Maule Sur), Tramo km. 0,0 al km. 9,8, Provincia de Linares, Re | 1024089 | 2013-10-01 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 216937 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CRUCE L-115 (ESTACIÓN SAN JAVIER)-CRUCE L-165 (EL DURAZNO), TRAMO KM 0,0 AL KM 0,32; ESTACIÓN SAN JAVIER SANTA CECILIA, TRAMO KM. 0,0 AL KM 0,96 Y PULLUQUEN-SANTA CECILIA-SANTA NATALIA, TRAMO KM. 0,0 AL | 734505 | 2014-08-14 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 22.12
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189426 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 5434281 | 2012-11-05 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 43.92
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189422 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 5258846 | 2012-08-31 | En Ejecución | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 55.91
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189418 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Linares, Sector Retiro, Comuna de Retiro y Longavi, Etapa I, Region Del Maule. | 4965003 | 2012-07-18 | En Ejecución | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 60.5
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189423 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 5427105 | 2012-10-29 | En Ejecución | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 54.82
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189418 | Modificacion del contrato nº189418 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Linares, Sector Retiro, Comuna de Retiro y Longavi, Etapa I, Region Del Maule. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189422 | Modificacion del contrato nº189422 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189426 | Modificacion del contrato nº189426 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL M | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189421 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 714540 | 2012-10-19 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 53.27
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189673 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 726369 | 2012-11-26 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 44.76
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M | 2. ESTUDIOS | 201039 | Estudio de Ingeniería, Reposición y Mejoramiento Puente Agua Buena en Ruta L-30-M, Provincia de Linares, Region del Maule | 66000 | 2013-08-16 | Terminado | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100
Maule | Vialidad | LINARES | LINARES | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | 1. OBRAS | 219827 | CONSERVACION CAMINO BASICO, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS, ROL L-510, CRUCE RUTA 5 (CALETERA, LONGAVI) - RIO LONGAVI (PASO CUÑAO), TRAMO KM. 1,5 AL KM. 4,6; ROL L-525, CRUCE L-551 (LOS CRISTALES) - LAS MERCEDES - PAIHUEN, TRAMO KM. 5,02 AL KM. 6,55 Y ROL | 731598 | 2014-08-28 | En Ejecución | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 19.68
Maule | Vialidad | LINARES | SAN JAVIER | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189676 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 709043 | 2012-11-06 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46.35
Maule | Vialidad | LINARES | SAN JAVIER, LINARES | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 | 1. OBRAS | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 2278537 | 2004-09-08 | Terminado | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30071766-0 | REPOSICION RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL - CONSTITUCION | 2. ESTUDIOS | 189397 | Estudio de Ingenieria complemento reposicion Ruta L-30-M, Sector Puente Purapel- Constitución, Region Del Maule. | 245000 | 2013-05-07 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30071766-0 | REPOSICION RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL - CONSTITUCION | 2. ESTUDIOS | 189397 | Modificacion del contrato nº189397 , Estudio de Ingenieria complemento reposicion Ruta L-30-M, Sector Puente Purapel- Constitución, Region Del Maule. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 1. OBRAS | 158665 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion, Empedrado y Curepto , Etapa I, Region del Maule | 4624288 | 2010-04-12 | Terminado | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa I, Región del Maule. | 6386052 | 2012-04-18 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 60.9
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189391 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 6717349 | 2012-09-25 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 53.84
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185350 | Modificacion del contrato nº185.350 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa I, Región del Maule. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189391 | Modificacion del contrato nº189391 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185351 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa I, Región del Maule. | 711000 | 2012-04-18 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 61.46
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 212797 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule | 5098865 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | CONSTITUCION | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa II, Región del Maule. | 480338 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | PELARCO | 30121528-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS CUMPEO - CASAS VIEJAS Y SAN GERARDO - LOS MAITENES | 1. OBRAS | 208086 | MEJORAMIENTO CCBBII CUMPEO - CASAS VIEJAS Y SAN GERARDO - LOS MAITENES | 1004918 | 2013-11-19 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | SAN CLEMENTE | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COMUNA SAN CLEMENTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201106 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante San Clemente en Ruta 115 CH | 601560 | 2014-03-03 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36.75
Maule | Vialidad | TALCA | SAN CLEMENTE | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189671 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 714580 | 2012-10-19 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 51.02
Maule | Vialidad | TALCA | SAN CLEMENTE | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189632 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 768819 | 2013-01-30 | En Ejecución | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 40.22
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 1. OBRAS | 201492 | Habilitacion Circunvalacion Sur De Talca | 599323 | 2013-04-24 | En Ejecución | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 1. OBRAS | 207850 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | 2311340 | 2013-11-28 | En Ejecución | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 1. OBRAS | 201492 | Modificacion del contrato nº201492 , Habilitacion Circunvalacion Sur De Talca | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172089 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 784400 | 2012-01-06 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.41
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172089 | Modificacion del contrato nº172089 , Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20184423-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA - LOS ROBLES | 1. OBRAS | 213223 | Reposición Pavimento Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20184423-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA - LOS ROBLES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20187820-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, SECTOR CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL) - LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 206362 | Mejoramiento Ruta J-70-I, Sector Cruce Ruta J-60 (Parronal) - Límite Regional, Región del Maule (Nuevo 2012) | 1400000 | 2013-08-29 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 20187820-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, SECTOR CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL) - LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 206362 | Modificacion del contrato nº206362 , Mejoramiento Ruta J-70-I, Sector Cruce Ruta J-60 (Parronal) - Límite Regional, Región del Maule (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30073125-0 | CONSERVACION DE CAMINOS DE VIALIDAD COMPLEMENTARIA, VII REGION | 1. OBRAS | 137566 | Conservacion de Caminos de Vialidad Complementaria, Region Del Maule, (Obra Nueva 2008) | 2235026 | 2008-11-07 | Terminado | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | 213216 | Ampliación Reposición Ruta 115 CH, Sector Talca San Clemente (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 171288 | 2013-10-14 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60.14
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213217 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115 CH, Sector Talca San Clemente (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | 2. ESTUDIOS | 213212 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5 en Talca, Primera Etapa, sector Nudo Varoli, Región de Maule. | 284444 | 2014-09-23 | En Ejecución | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 170994 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto de Caminos de las Redes Basica y Comunal de Costa Centro, Provincia de Talca y Provincia de Cauquenes, Region del Maule | 391222 | 2011-04-25 | Terminado | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30093196-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 VII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 170994 | Modificacion del contrato nº170994 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto de Caminos de las Redes Basica y Comunal de Costa Centro, Provincia de Talca y Provincia de Cauquenes, Region del Maule | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 216936 | CONSERVACION CAMINO BASICO, CONSERVACION PERIODICA CAMINO CRUCE RUTA 115-CH (BAJO PERQUIN)-CRUCE K-635 (SAN DIEGO); TRAMO KM. 0 AL KM. 1,937 Y KM. 3,400 AL KM. 11,994; PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE | 644399 | 2014-09-04 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 19.84
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 208825 | Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Camino, Cruce K-45(El Manzano) - La Isla, Tramo km. 0,0 al km. 12,0, Provincia de Talca, Región del Maule. | 806141 | 2013-12-03 | Terminado | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 210133 | Conservación de la Red Vial Básica, Recapado Camino: Talca - San Clemente - Paso Pehuenche; Sector Perquin - Armerillo, Tramo km. 36,80 al km. 63,57, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2483948 | 2013-11-27 | Terminado | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 220294 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 115-CH, Armado Galpón Provisorio en Paso Pehuenche II Etapa, provincia de Talca, Región del Maule | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 207761 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 115-CH, Armado Galpón Provisorio y Habilitación Casa en sector Paso Pehuenche, provincia de Talca, Región del Maule | 387406 | 2013-11-27 | Terminado | 89388700 | SOC.CONSTRUCTORA CANTERA S. A. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 205903 | Estudio de Sendas de Avalanchas, Flujos de Detritos y Otros, en la Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Fronterizo, Tramo: Dm. 100.000,00 - Dm. 161.500,00; Región del Maule | 89000 | 2013-07-24 | Terminado | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113235-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REGION | 1. OBRAS | 219319 | CONSERVACION DE SISTEMA INFORMATIVA, CAMINOS PROVINCIAS CURICO Y TALCA, REGION DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A LOS CAMINOS J-60 "CRUCE J-620 (CURICO)-HUALAÑE-ILOCA-INFIERNILLO" Y K-60 "CRUCE AVDA. CIRCUNVALACION RIO CLARO (TALCA)-CUREPTO-CRUCE K-16 (MONTE GR | 236182 | 2014-07-08 | En Ejecución | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 56.57
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113235-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REGION | 1. OBRAS | 209123 | Conservación de Sistema Informativa, Caminos Provincias de Curicó y Talca, Región del Maule, correspondiente a los caminos L-30-M Cruce Ruta 5-Constitución, J-52-K Cruce K-16-Putú-Constitución, J-55 Cruce Ruta 55-Romeral-Portezuelo Vergara y J-65 Cruce R | 218176 | 2014-07-08 | En Ejecución | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 89.36
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113235-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REGION | 1. OBRAS | 213137 | Conservación de Sistema Informativa, Caminos Provincias de Curicó y Talca, Región del Maule, J-40 Cruce Ruta 5-Teno-Cruce Ruta J-60, K-15 Cruce Ruta 5-Lontué-Molina- Punta Diamante-Cruce Ruta 115 Ch, K-16 Cruce Ruta 5 (Lontué)-Villa Prat-Licantén-Cruce K- | 196828 | 2014-07-17 | En Ejecución | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 83.6
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189427 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 6350112 | 2012-09-20 | En Ejecución | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 51.98
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189431 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 5079853 | 2012-12-26 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 58.94
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189427 | Modificacion del contrato nº189.427 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189431 | Modificacion del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189435 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 790000 | 2012-10-19 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 48.64
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189414 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 779700 | 2012-09-27 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 51.62
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30122001-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11-RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | 2. ESTUDIOS | 213204 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta Precordillerana, Sector Ruta L -11 - Ruta L-535 y Puente Achibueno, Región del Maule | 639945 | 2014-07-29 | En Ejecución | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | 1. OBRAS | 208035 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 4999727 | 2013-12-26 | En Ejecución | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 20.62
Maule | Vialidad | TALCA | TALCA | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208037 | Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comuna de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 778000 | 2014-03-04 | En Ejecución | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 17.83
Maule | Vialidad | TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES | TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 224161 | Conservación de la Red Comunal, Conservación Periódica Camino Rol L-45, Linares (Escuela 35) - Llepo Vega de Salas, Sector El Peñazco - Los Hualles, Tramo km 20.1 al km 35,9; Provincia de Linares, Región del Maule | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Maule | Vialidad | TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES | TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 | 1. OBRAS | 223103 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO CRUCE RUTA 5 - ROMERAL - PORTEZUELO VERGARA, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 24,28; PROVINCIA DE CURICO, REGIÓN DEL MAULE | 1071749 | 2014-10-13 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ARAUCO | ARAUCO | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199694 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Pública Fiscal denominada Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel" | 636922 | 2013-12-30 | En Ejecución | 76352799 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONS ING CIVIL | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 29000135-0 | INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 184669 | Estudio Integral Interconexión Vial Logística Portuaria -Alternativa Costera (Interconexión Vial Ruta 160) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221418 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Bio Bio | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172717 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Autopista Concepción - Cabrero | 3164000 | 2012-02-20 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221418 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Bio Bio | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 29000368-0 | -- AMPLIACIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 186086 | Estudio de Terrenos Necesarios para la Ampliación del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 137447 | 2013-04-03 | En Ejecución | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 30111623-0 | MEJORAMIENTO CAMINO DE LA MADERA POR CONCESIONES (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 186090 | Estudio Anteproyecto Integral Camino de La Madera (Relicitación) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 30111623-0 | MEJORAMIENTO CAMINO DE LA MADERA POR CONCESIONES (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 192825 | Estudio Preliminar Ruta de la Madera | 251280 | 2012-11-12 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 10
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CONCEPCION | 411-0 | -- PUENTE INDUSTRIAL (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199203 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Puente Industrial | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CORONEL | 29000135-0 | INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | 2. ESTUDIOS | 200766 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Alternativas San Pedro de la Paz-Coronel | 75000 | 2013-04-03 | En Ejecución | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CORONEL | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 136718 | Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 3054285 | 2008-12-16 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | CORONEL | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 136718 | Modificacion del contrato nº136718 , Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION | PENCO, TALCAHUANO | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, ARAUCO | 29000439-0 | -- RUTA 160 TRAMO TRES PINOS - CORONEL (OBRAS DE ARTE) | 1. OBRAS | 167530 | Obras de Arte en Ruta 160 Tramo Coronel-Tres Pinos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CURICO, LINARES, ÑUBLE | CURICO, LINARES, CHILLAN | 29000431-0 | PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL DE CHILLÁN | 2. ESTUDIOS | 192627 | Anteproyecto Hospital San Juan de Dios de Curicó Hospital de Linares y Hospital de Chillán | 2728000 | 2013-04-02 | En Ejecución | 76284095 | CONSORCIO RED SUR LIMITADA | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | CURICO, LINARES, ÑUBLE | CURICO, LINARES, CHILLAN | 29000431-0 | PROGRAMA CONCESIÓN HOSPITALES ESTUDIO HOSPITAL DE CHILLÁN | 2. ESTUDIOS | 209638 | Revisión Anteproyectos Hospital San Juan de Dios de Curicó Hospital de Linares y Hospital de Chillán | 183252 | 2013-10-15 | En Ejecución | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000069-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 168236 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro - Sur | 1338833 | 2011-06-08 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000069-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 1675674 | 2014-08-12 | En Ejecución | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000047-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172350 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío | 1866624 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000071-0 | CONSTRUCCION CAMINO COIHUE - NACIMIENTO - SANTA JUANA - SAN PEDRO (CAMINO LA MADERA) POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172350 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío | 1866624 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172350 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío | 1866624 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, SAN FABIAN, COIHUECO, ÑIQUEN | 29000437-0 | -- EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 210169 | Estudio de Modelo de Negocios para la Licitación del Proyecto Embalse La Punilla | 27671 | 2013-11-13 | En Ejecución | 96953120 | JORGE QUIROZ C. Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ÑUBLE | SAN FABIAN | 29000437-0 | -- EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 198934 | Actualización Plan Desarrollo Social y Estudio de Relocalización Proyecto Embalse Punilla | 108650 | 2014-02-06 | En Ejecución | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ÑUBLE | SAN FABIAN | 29000437-0 | -- EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 218631 | Asesoría Modelo de Operación del Embalse La Punilla VIII Región | 39075 | 2014-03-10 | En Ejecución | 52002452 | CONSULT. EN INGEN.LUIS G. ARRAU DEL CANTO E.I.R.L. | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | ÑUBLE | SAN FABIAN | 29000437-0 | -- EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 198934 | Modificacion del contrato nº198934 , Actualización Plan Desarrollo Social y Estudio de Relocalización Proyecto Embalse Punilla | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | 29000047-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Aeropuertos |  |  | 30282972-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, REGIÓN DEL BÍO BÍO | 1. OBRAS | 224029 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DEL BIOBIO | 226027 | 2014-11-17 | En Adjudicación | 76262464 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0
Bio Bio | Aeropuertos |  |  | 30289972-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN. | 1. OBRAS | 225253 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Aeropuertos | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30044401-0 | AMPLIACION ALARGUE PISTA, ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AERÓDROMO CARRIEL SUR | 1. OBRAS | 198397 | AMPLIACION ALARGUE PISTA ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | 5445244 | 2013-06-18 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Bio Bio | Aeropuertos | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30044401-0 | AMPLIACION ALARGUE PISTA, ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AERÓDROMO CARRIEL SUR | 1. OBRAS | 221681 | CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA AEROPUERTO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Aeropuertos | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30044401-0 | AMPLIACION ALARGUE PISTA, ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AERÓDROMO CARRIEL SUR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 198398 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION ALARGUE PISTA ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AP CARRIEL SUR CONCEPCION | 248556 | 2013-06-18 | Terminado | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100
Bio Bio | Aeropuertos | ÑUBLE | CHILLAN | 30089757-0 | NORMALIZACION TORRE DE CONTROL Y OTROS A. BDO. O´HIGGINS. CHILLAN | 1. OBRAS | 200592 | Modificacion del contrato nº200592 , NORMALIZACION TORRE DE CONTROL Y OTROS A. BDO. OHIGGIN, CHILLAN | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Bio Bio | Aeropuertos | ÑUBLE | CHILLAN | 30089757-0 | NORMALIZACION TORRE DE CONTROL Y OTROS A. BDO. O´HIGGINS. CHILLAN | 1. OBRAS | 200592 | NORMALIZACION TORRE DE CONTROL Y OTROS A. BDO. OHIGGIN, CHILLAN | 2194963 | 2013-12-03 | En Ejecución | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 88.14
Bio Bio | Aeropuertos | ÑUBLE | CHILLAN | 30089757-0 | NORMALIZACION TORRE DE CONTROL Y OTROS A. BDO. O´HIGGINS. CHILLAN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203315 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACION TORRE DE CONTROL Y OTROS A. BDO. OHIGGINS DE CHILLAN | 173895 | 2013-12-03 | En Ejecución | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 89.72
Bio Bio | Agua Potable Rural |  |  | 30130996-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN ANTONIO LAS QUINTAS-ALLIP LOS ANGELES | 1. OBRAS | 224364 | Construcción Servicio Agua Potable Rural de San Antonio - Las Quintas - Allipén comuna de Los Ángeles | 0 | 2014-12-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Agua Potable Rural | ARAUCO | ARAUCO | 20151573-0 | INSTALACION SISTEMA APR HORCONES | 1. OBRAS | 203698 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Horcones Comuna de Arauco | 383082 | 2013-07-19 | Terminado | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 100
Bio Bio | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30032437-0 | INSTALACION SISTEMA APR PATA DE GALLINA | 1. OBRAS | 203650 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Pata de Gallina Comuna de Los Ángeles | 349736 | 2013-07-19 | Terminado | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 100
Bio Bio | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30101621-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LLANO BLANCO PROVINCIA DEL BIOBIO COMUNA DE LOS ANGELES | 1. OBRAS | 212685 | Construcción Servicio APR Sector Llano Blanco Los Ángeles | 661430 | 2014-04-14 | En Ejecución | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 98
Bio Bio | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30103639-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DIUTO LOS ANGELES | 1. OBRAS | 219864 | Construcción Servicio Agua Potable Rural de Diuto comuna de Los Ángeles | 291000 | 2014-10-02 | En Ejecución | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
Bio Bio | Agua Potable Rural | BIO-BIO | SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA | 30102069-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOS BOLDOS COMUNA DE SANTA BARBARA PROVINCIA DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | 221671 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Los Boldos-Mañil Bajo-Los Naranjos comuna de Santa Bárbara | 1048325 | 2014-11-06 | En Ejecución | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0
Bio Bio | Agua Potable Rural | BIO-BIO | TUCAPEL | 30043940-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR TRUPAN TRUPAN, TUCAPEL | 1. OBRAS | 212691 | Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Trupán | 476582 | 2014-06-09 | En Ejecución | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 45
Bio Bio | Agua Potable Rural | ÑUBLE | COBQUECURA | 30095195-0 | CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. DE PILICURA (COBQUECURA) | 1. OBRAS | 224301 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Pilicura comuna de Cobquecura (2° llamado) | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Agua Potable Rural | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 30093367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EN SAN PEDRO DE S. IGNACIO COMUNA DE SAN IGNACIO | 1. OBRAS | 212695 | Construcción Servicio de APR San Pedro de S Ignacio | 411010 | 2014-06-10 | En Ejecución | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 68
Bio Bio | Agua Potable Rural | ÑUBLE | YUNGAY | 30130564-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RINCONADA DE ITATA YUNGAY | 1. OBRAS | 221665 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Rinconada de Itata comuna de Yungay | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | D.G. Aguas | BIO BIO | INTERCOMUNAL | 30131598-0 | ACTUALIZACION ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO ESCUADRON CORONEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226348 | ACTUALIZACION ESTUDIOS HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO ESCUADRON CORONEL VIII REGION | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias |  |  | 30317272-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD ISLA SANTA MARIA ISLA SANTA MARIA | 1. OBRAS | 209982 | Construccion Infraestructura Maritima Puerto Norte - Isla Santa Maria | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | ARAUCO | 30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 1. OBRAS | 167845 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Tubul, Región del Bio Bio | 5623447 | 2013-05-06 | Terminado | 76296065 | CONSORCIO ICEAL - MAULE TUBUL S.A. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | ARAUCO | 30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172151 | Asesoria a la Inspeccion FIscal Construcción de Infraestructura Portuaria Caleta Tubul | 253200 | 2013-06-13 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 92.09
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | ARAUCO | 30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172151 | Modificacion del contrato nº172151 , Asesoria a la Inspeccion FIscal Construcción de Infraestructura Portuaria Caleta Tubul | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | ARAUCO | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 221001 | Conservación Enrocado de Defensa Río Laraquete() | 428783 | 2014-09-01 | En Ejecución | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 25
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | ARAUCO | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 184710 | Conservacion Obras de Infraestructura Portuaria y Costera | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | ARAUCO | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 221004 | Conservación Rampa y Explanada Caleta Llico() | 183236 | 2014-08-11 | En Ejecución | 77055750 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS LTDA. | 20
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | LEBU | 30098817-0 | REPOSICION MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA RIO LEBU | 1. OBRAS | 182498 | Modificacion del contrato nº182498 , REPARACION MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA DE LEBU | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76263886 | CONSORCIO ICEAL - MAULE S.A. | 0
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | LEBU | 30098817-0 | REPOSICION MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA RIO LEBU | 1. OBRAS | 182498 | REPARACION MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA DE LEBU | 6670274 | 2013-02-21 | En Ejecución | 76263886 | CONSORCIO ICEAL - MAULE S.A. | 99.61
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | TIRUA | 30098819-0 | REPARACION DE ESPIGONES RIO TIRUA | 1. OBRAS | 209999 | Reparación de Espigones Rio Tirua | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | TIRUA | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 202146 | CONSERVACION ACCESO MARITIMO RAMPA QUIDICO COMUNA DE TIRUA REGION DEL BIO BIO | 111805 | 2013-11-21 | Terminado | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | ARAUCO | TIRUA | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 202143 | Conservación Defensa Fluvial Rio Tirua e Infraestructura Caleta Tirua | 460415 | 2013-09-16 | Terminado | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | CONCEPCION | 30132433-0 | DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO, COSTA COMUNAS CENTRO REGION BIOBIO | 2. ESTUDIOS | 210001 | Diagnostico Potencial Turistico costa comunas centro Región Bio Bio | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | CORONEL | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 208331 | Conservación Enrocados sector Maule | 255741 | 2013-11-11 | Terminado | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | CORONEL | 30131541-0 | REPOSICION RAMPA PUERTO SUR, ISLA SANTA MARÍA, CORONEL | 1. OBRAS | 212107 | Modificacion del contrato nº212107 , Reposición rampa Puerto Sur Isla Santa María - 2do llamado | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | CORONEL | 30131541-0 | REPOSICION RAMPA PUERTO SUR, ISLA SANTA MARÍA, CORONEL | 1. OBRAS | 212107 | Reposición rampa Puerto Sur Isla Santa María - 2do llamado | 972149 | 2014-01-23 | En Ejecución | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 84
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | CORONEL | 30131541-0 | REPOSICION RAMPA PUERTO SUR, ISLA SANTA MARÍA, CORONEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207828 | Asesoría a la Insección Fiscal Reposición Rampa Puerto Sur Isla Santa María | 136800 | 2014-03-17 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 61
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | LOTA | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 208333 | Conservación Defensas Costeras Colcura | 137496 | 2013-11-12 | Terminado | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | PENCO | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 208329 | Conservación Caleta Lirquén | 193795 | 2013-11-06 | Terminado | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30051003-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO | 1. OBRAS | 170935 | Mejoramiento Borde Costero Talcahuano | 6940081 | 2011-08-25 | Terminado | 76163396 | CONSTRUCTORA EDECO COMSA S.A. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30099016-0 | REPOSICION MUELLE CALETA TUMBES TALCAHUANO | 1. OBRAS | 166394 | Reposicion Muelle Caleta Tumbes | 1173033 | 2011-09-06 | Terminado | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 99.5
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30121676-0 | REPOSICION OBRAS DE ATRAQUE CALETA PESQUERA SAN VICENTE, TALCAHUANO | 1. OBRAS | 198385 | Reposición Obras de Atraque Caleta San Vicente - Talcahuano | 1698294 | 2013-04-11 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TALCAHUANO | 30121676-0 | REPOSICION OBRAS DE ATRAQUE CALETA PESQUERA SAN VICENTE, TALCAHUANO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 193247 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Obras de Atraque Caleta Pesquera San Vicente-Talcahuano | 111243 | 2013-04-11 | Terminado | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TOME | 30100889-0 | REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO | 1. OBRAS | 175597 | Modificacion del contrato nº175597 , Reposicion Borde Costero de Dichato Etapa II y III | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TOME | 30100889-0 | REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO | 1. OBRAS | 175597 | Reposicion Borde Costero de Dichato Etapa II y III | 4533210 | 2013-06-10 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 93.8
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TOME | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | 1. OBRAS | 182513 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO | 642759 | 2013-06-10 | Terminado | 76931600 | CONSTRUCTORA ALMA FUERTE LTDA | 100
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION | TOME | 30273622-0 | CONSTRUCCION MUELLE CALETA DE PESCADORES ARTESANALES COLIUMO TOME | 1. OBRAS | 222514 | Construcción Muelle Pesquero Artesanal Coliumo | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | CONCEPCION, ARAUCO | TALCAHUANO, ARAUCO | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | 2. ESTUDIOS | 219183 | Analisis condiciones naturales Zonas Borde Costero Región del Biobio | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222348 | Conservación Caleta Pesquera San Vicente () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222511 | Conservacion de Emergencia Muelles Caleta Lo Rojas | 573397 | 2014-10-11 | En Adjudicación | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 1
Bio Bio | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222389 | Conservación Encauzamiento Ribera Norte Río Lebu | 0 | 2015-01-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222350 | Conservación Rampa Varado de Coliumo () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas |  |  | 30336972-0 | CONSERVACION DE OBRAS SISTEMA DE REGADÍO COREO AÑO 2014 VIII REGIÓN | 1. OBRAS | 224538 | CONTRATO RSCC-01 REHABILITACIÓN SIFON CANAL COREO COMUNA DE LOS ANGELES REGIÓN DEL BIO BIO | 605517 | 2014-09-23 | En Adjudicación | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, ARAUCO, ÑUBLE | RAUCO, SANTA BARBARA, QUILLON | 30099671-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÒN DEL BIOBÌO | 1. OBRAS | 224342 | Conservación Obras de Riego Fiscales Región del Biobío Canal Cayucupil Provincia de Arauco | 0 | 2014-11-11 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, ARAUCO, ÑUBLE | RAUCO, SANTA BARBARA, QUILLON | 30099671-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÒN DEL BIOBÌO | 1. OBRAS | 224619 | Conservación Obras de Riego Fiscales canal Quillaileo Provincia de Biobío | 0 | 2014-12-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 225615 | Conservación de Riberas N° 3/2014 - 2015 Provincias de Arauco y Concepción Segundo LLamado | 0 | 2014-11-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 222868 | CONSERVACION DE RIBERAS N° 4/2014 PROVINCIA DE ÑUBLE REGION DEL BIOBIO | 257371 | 2014-10-06 | En Ejecución | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 224345 | Conservación de Riberas N° 6/2014-2015 Provincia de Arauco Región del Biobío | 0 | 2014-11-25 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 224603 | Conservación de Riberas N° 7/2014-2015 Provincia de Ñuble Región del Biobío | 0 | 2014-11-25 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 222877 | CONSERVACION DE RIBERAS N°5/2014 PROVINCIAS DE ÑUBLE Y BIOBIO REGION DEL BIOBIO | 0 | 2014-09-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 223472 | Servicio de maquinarias para encauzamiento y limpieza estero Colliguay o El Burro comuna de Chillán Viejo provincia de Ñuble | 5753 | 2014-09-05 | En Ejecución | 76431490 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 92
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO, ÑUBLE | CONCEPCION, LEBU, LOS ANGELES, CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 223262 | Servicio de maquinarias para encauzamiento y limpieza estero Perales comuna de Coelemu Provincia de Ñuble | 5185 | 2014-09-05 | En Ejecución | 76431490 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 85
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 224243 | Conservación Redes Primarias Aguas Lluvias 2014 - 2015 Estero Quilque sector avenida Padre Hurtado - Las Azaleas comuna de Los Ángeles | 0 | 2014-11-06 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 224171 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias Canal Egaña 2014-2015 comuna de Tomé | 0 | 2014-11-06 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 223735 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014- 2015, Comunas de Penco y Tomé Región del Biobío | 138695 | 2014-10-24 | En Adjudicación | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222526 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014, Comunas de Los Ángeles, Chillán y Chillán viejo, Región del Biobío, 2° llamado | 141602 | 2014-09-22 | En Ejecución | 76927370 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UTRERAS LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222183 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014, Comunas de Penco y Tomé, Región del Biobío | 115451 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 223325 | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIAS 2014-2015 COMUNAS DE CHIGUAYANTE TALCAHUANO Y HUALPEN REGION DEL BIOBÍO | 0 | 2014-10-15 | En Licitación | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 223597 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014-2015 comunas de Concepción y San Pedro de la Paz Región del Biobío | 0 | 2014-10-23 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 223327 | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIAS 2014-2015 COMUNAS DE LOS ANGELES CHILLAN Y CHILLAN VIEJO REGION DEL BIOBIO | 0 | 2014-10-15 | En Licitación | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 223326 | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIAS 2014-2015 COMUNAS DE LOTA Y CORONEL | 0 | 2014-10-15 | En Licitación | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222424 | Modificacion del contrato nº222424 , Obras de Emergencia canal Egaña comuna de Tomé | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222424 | Obras de Emergencia canal Egaña comuna de Tomé | 111190 | 2014-10-10 | En Ejecución | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 37
Bio Bio | Obras Hidráulicas | BIO BIO, CONCEPCION, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 222426 | Obras de Emergencia Estero Penco comuna de Penco | 61214 | 2014-10-14 | En Ejecución | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 30131415-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS CANAL PAPEN TRAMO II-A CHIGUAYANTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217588 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS CANAL PAPEN ETAPA II-A2 TRAMO CALLE NUEVA - SANTA JUSTINA COMUNA DE CHIGUAYANTE | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | 222723 | CONSTRUCCION DE ENROCADO PROVISORIO EN ESTERO NONGUEN SECTOR PARQUE RESIDENCIAL COLLAO CONCEPCION | 115564 | 2014-09-10 | En Ejecución | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 28
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | 209412 | Construcción de enrocado provisorio en estero Nonguén sector puente en avenida General Bonilla comuna de Concepción provincia de Concepción Región del Biobío | 238904 | 2013-12-09 | En Ejecución | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 98
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | 173185 | CONSTRUCCÓN DE OBRAS FLUVIALES, RIO ANDALIEN, CIUDAD DE CONCEPCIÓN ETAPA 1 | 3087556 | 2012-09-14 | Terminado | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 100
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | 210405 | OBRA EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO NONGUÉN, SECTOR PUENTE LAUTARO CONCEPCIÓN | 204600 | 2014-03-12 | Terminado | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | 223588 | Obras de Urgencias en Estero Nonguén Comuna de Concepción | 239015 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 77224420 | ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LTDA | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 2. ESTUDIOS | 224519 | Actualización Topografía Rio Andalien Sector aguas abajo puente Alonso de Rivera | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 2. ESTUDIOS | 225690 | Estudio de Verificación estructural Estero Noguén | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201623 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares, Etapa II | 37211 | 2013-12-24 | En Ejecución | 76051122 | INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30081368-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN | 1. OBRAS | 215645 | Limpieza despeje y encauzamiento en el río Andalién y afluentes provincia de Concepción Región del Biobío | 98447 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN | 2. ESTUDIOS | 170136 | Estudio de Impacto Ambiental Obra de Sedimentación río Andalién | 132574 | 2011-12-22 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 78
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN | 2. ESTUDIOS | 170136 | Modificacion del contrato nº170136 , Estudio de Impacto Ambiental Obra de Sedimentación río Andalién | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 195229 | Modelo Físico para sedimentador en Andalien comuna de Concepción | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 219846 | Conservación Redes Primarias Aguas Lluvias 2014 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION | 30131871-0 | CONSTRUCCION PEALL POBL. JUAN PABLO II, CONCEPCION | 2. ESTUDIOS | 223075 | Diseño de Ingeniería Construcción PEALL Población Juan Pablo II Concepción Segundo Llamado | 50701 | 2014-10-06 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE, PENCO | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 213847 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014 Varias Comunas Provincia de Concepción | 166386 | 2014-06-25 | En Ejecución | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 80
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE, PENCO | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 213847 | Modificacion del contrato nº213847 , Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014 Varias Comunas Provincia de Concepción | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, PENCO | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199622 | Asesoría Administrativa para la IF de las Obras Fluviales Río Andalién Etapa 2 | 359840 | 2014-07-18 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 213849 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014 Comunas de Coronel y Lota Región del Biobío | 178178 | 2014-06-20 | En Ejecución | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 83
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 213849 | Modificacion del contrato nº213849 , Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014 Comunas de Coronel y Lota Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | LOTA | 30075236-0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA CAUPOLICAN | 1. OBRAS | 222587 | OBRAS DE CONSTRUCCION COLECTOR CAUPOLICAN BANNEN LOTA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | LOTA | 30075236-0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA CAUPOLICAN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222586 | AIF CONSTRUCCION COLECTOR CAUPOLICAN BANNEN LOTA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | PENCO, CONCEPCION | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | 199621 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FLUVIALES, RIO ANDALIÈN, CIUDAD DE CONCEPCIÓN ETAPA 2 | 3503308 | 2014-06-26 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 7.11
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | TALCAHUANO, TALCAHUANO | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 213850 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2014 Talcahuano y Hualpén | 236573 | 2014-06-17 | En Ejecución | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 96
Bio Bio | Obras Hidráulicas | CONCEPCION | TOME | 30098940-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN ESTERO DICHATO, VIII REGIÓN 2010-2011 | 1. OBRAS | 220086 | Conservación y Reparación en estero Dichato VIII Región Etapa II Comuna de Tomé | 996536 | 2014-10-10 | En Adjudicación | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN (3 ETAPA) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 148767 | Definicion de alternativas de Ingenieria para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Region del Bio Bio Estudio de Diagnostico y anteproyecto | 305708 | 2009-12-03 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN (3 ETAPA) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 148767 | Modificacion del contrato nº148767 , Definicion de alternativas de Ingenieria para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Region del Bio Bio Estudio de Diagnostico y anteproyecto | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 219184 | Conservación de Riberas N° 2 / 2014 Provincias de Ñuble y Arauco Región del Biobío | 320669 | 2014-08-18 | En Ejecución | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 30
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 221603 | Conservación de Riberas Región del Biobío | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | CHILLAN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 219184 | Modificacion del contrato nº219184 , Conservación de Riberas N° 2 / 2014 Provincias de Ñuble y Arauco Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | QUILLON | 30099671-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÒN DEL BIOBÌO | 1. OBRAS | 213859 | Conservación 2014 Obras de Riego Fiscales Región del Biobío Canal Quillaileo Provincia de Biobío Segundo Llamado | 43249 | 2014-09-05 | En Ejecución | 76927370 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UTRERAS LTDA. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN CARLOS | 30067327-0 | CONSTRUCCION DISEÑOS COMPLEMENTARIOS EMBALSE PUNILLA | 2. ESTUDIOS | 191744 | Estudio de actualizacion de antecedentes tecnicos de propiedades del proyecto Embalse Punilla en la region del Bio-Bio | 215159 | 2012-11-23 | En Ejecución | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 3
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN FABIAN, COIHUECO, SAN FABIAN, SAN FABIAN | 30134237-0 | ANALISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | 207694 | Modificacion del contrato nº207694 , Proyecto de Extracción de Áridos, Complementación, Tramitación, Aprobación, Declaración de impacto ambiental, camino tramo A del Proyecto Embalse Punilla, Región del Bio Bio | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84715200 | SKM-IRH SPA | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN FABIAN, COIHUECO, SAN FABIAN, SAN FABIAN | 30134237-0 | ANALISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | 207694 | Proyecto de Extracción de Áridos, Complementación, Tramitación, Aprobación, Declaración de impacto ambiental, camino tramo A del Proyecto Embalse Punilla, Región del Bio Bio | 167392 | 2014-01-09 | En Ejecución | 84715200 | SKM-IRH SPA | 65
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213856 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja - Diguillín Temporadas de Riego 2014-2015 y 2015-2016 | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194298 | Consultoría de Explotacion Proyecto Laja Diguillín Temporada de Riego 2012/2013 y 2013/2014 | 687663 | 2012-09-03 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 37.1
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194298 | Modificacion del contrato nº194298 , Consultoría de Explotacion Proyecto Laja Diguillín Temporada de Riego 2012/2013 y 2013/2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN (3 ETAPA) | 2. ESTUDIOS | 204071 | Consultoría Ingeniería de Detalle para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Provincia de Ñuble VIII Región | 1036575 | 2013-10-24 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN (3 ETAPA) | 2. ESTUDIOS | 204071 | Modificacion del contrato nº204071 , Consultoría Ingeniería de Detalle para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Provincia de Ñuble VIII Región | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, MULCHEN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 213846 | Conservación de Riberas N° 1/ 2014 Provincias de Ñuble y Biobío Región del Biobío | 277158 | 2014-06-06 | En Ejecución | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 30
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, MULCHEN | 30092639-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO | 1. OBRAS | 213846 | Modificacion del contrato nº213846 , Conservación de Riberas N° 1/ 2014 Provincias de Ñuble y Biobío Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0
Bio Bio | Obras Hidráulicas | ÑUBLE, BIO-BIO | SAN IGNACIO, LAJA | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN (3 ETAPA) | 2. ESTUDIOS | 206324 | Estudio Hidrológico Río y Lago Laja y Batimetría Lago Laja VIII Región del Bio Bio | 399869 | 2013-12-30 | En Adjudicación | 77095990 | DESARROLLO MARITIMO, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad |  |  | 30034152-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR QUILLON - AGUA DE LA GLORIA (POR TRAMOS) | 1. OBRAS | 137767 | Reposición Ruta 148 Bulnes - Concepción, Sector Km. 18,00 - Km. 56,70, Tramo Quillón - Agua de la Gloria, Comunas de Quillón y Florida, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Bío Bío | 8263015 | 2009-12-29 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad |  |  | 30306073-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR: CANTERAS-ANTUCO | 1. OBRAS | 225411 | Conservación Ruta Q-45, Sector Canteras - Antuco, Provincia de Bío Bío (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad |  |  | 30306073-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR: CANTERAS-ANTUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225412 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta Q-45, Sector Canteras - Antuco, Provincia de Bío Bío (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad |  |  | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | 1. OBRAS | 225413 | Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad |  |  | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225414 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 20125388-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-22 SECTOR: LLICO - PUNTA LAVAPIE | 1. OBRAS | 149118 | Mejoramiento Ruta P-22 Llico - Punta Lavapié Sector Km 0 al Km 11,5 Provincia de Arauco Región del Bío Bío | 6426307 | 2010-01-27 | Terminado | 89918800 | ARAUCO S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30099102-0 | REPOSICION PUENTE RAQUI 2 Y ACCESOS EN RUTA P-22 | 1. OBRAS | 166497 | Reposición del puente Raqui II y accesos, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 3189976 | 2011-10-12 | En Ejecución | 92434000 | BESALCO S.A. | 99.67
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30099507-0 | REPOSICION PUENTE TUBUL Y ACCESOS EN RUTA P-22 | 1. OBRAS | 167622 | Reposición Puente Tubul y Accesos en Ruta P-22, Tramo DM 29.120 - DM 29.820, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío | 5840759 | 2012-03-26 | Terminado | 92434000 | BESALCO S.A. | 90.79
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30099507-0 | REPOSICION PUENTE TUBUL Y ACCESOS EN RUTA P-22 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 167629 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Tubul y Accesos en Ruta P-22, Tramo DM 29.120 ¿ DM 29.820, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 435330 | 2012-04-20 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 46.62
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30099507-0 | REPOSICION PUENTE TUBUL Y ACCESOS EN RUTA P-22 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 167629 | Modificacion del contrato nº167629 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Tubul y Accesos en Ruta P-22, Tramo DM 29.120 ¿ DM 29.820, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 220208 | Conservación Periódica Reposición Puente Raqui I en Ruta P-22, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 215580 | Terminación Conservación Periódica Ruta P-22, Llico - Punta Lavapié, y otro, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 194536 | 2014-03-25 | En Ejecución | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 69.1
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174976 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 5778179 | 2012-01-26 | En Ejecución | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 61.56
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174976 | Modificacion del contrato nº174976 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | 1. OBRAS | 210196 | Construcción Mejoramiento Interconexión Vial P 20 P-40, Km 7.12 al Km 18.02, Provincia de Arauco, Región del Biobio | 4584258 | 2014-02-13 | En Ejecución | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 18.89
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 210195 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Interconexión Vial P-20 P-40, Km 7.12 al Km 18.02 Provincia de Arauco, Región del Bío Bío | 469212 | 2014-01-21 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 40.8
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30123006-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204588 | Conservación de caminos indígenas 2013, Sector Pocuno, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 145044 | 2013-07-27 | Terminado | 5642956 | MANUEL E. MARIN MUNOZ | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30123855-0 | REPOSICION RUTA P-70 PELECO - TIRUA, ARAUCO | 2. ESTUDIOS | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 807000 | 2014-11-25 | En Adjudicación | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30123990-0 | REPOSICION RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LIMITE REGIONAL, ARAUCO | 2. ESTUDIOS | 201058 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 880000 | 2014-01-23 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30131592-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2014 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 219925 | Conservación Red Vial Plan Indígena,Región del Biobío año 2014, Grupo III,Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco | 454082 | 2014-10-28 | En Ejecución | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30134055-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 07 AÑO 2013 | 1. OBRAS | 214436 | Conservación Vial por Glosa 7, Ley de Presupuesto 2013, varios caminos, comuna de Arauco, Región del Biobío | 207456 | 2014-06-24 | En Ejecución | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO | 30134055-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 07 AÑO 2013 | 1. OBRAS | 214436 | Modificacion del contrato nº214436 , Conservación Vial por Glosa 7, Ley de Presupuesto 2013, varios caminos, comuna de Arauco, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE, PROV. DE ARAUCO | 1. OBRAS | 185593 | Mejoramiento Ruta P-40, Sector Quiapo - Millonhue, DM. 31.000,00 al DM. 46.096,815, Región del Bío Bío. | 9167832 | 2013-05-14 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE, PROV. DE ARAUCO | 1. OBRAS | 185593 | Modificacion del contrato nº185593 , Mejoramiento Ruta P-40, Sector Quiapo - Millonhue, DM. 31.000,00 al DM. 46.096,815, Región del Bío Bío. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE, PROV. DE ARAUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185594 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-40, sector Quiapo - Millonhue, DM 31.000 a DM 46.096,815, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 589407 | 2013-06-17 | En Ejecución | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 61.22
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE, PROV. DE ARAUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185594 | Modificacion del contrato nº185594 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-40, sector Quiapo - Millonhue, DM 31.000 a DM 46.096,815, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | ARAUCO, LEBU, LEBU | 20177507-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40 SECTOR: ARAUCO - QUIAPO - MILLONHUE | 1. OBRAS | 148631 | Mejoramiento Ruta P-40, sector Arauco - Quiapo, 2º Etapa, tramo DM. 16.000 al DM.31.000, Comuna de Arauco Región del Bío-Bío. ( Plan Arauco) | 7183946 | 2009-09-18 | Terminado | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CAÑETE | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174967 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa I, Region del Biobío | 5699430 | 2011-11-18 | En Ejecución | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 72.71
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CAÑETE | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174967 | Modificacion del contrato nº174967 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CAÑETE | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205283 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sector Arauco Centro, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 533448 | 2013-10-10 | En Ejecución | 76405320 | ANIBAL ARTURO BANADOS MERINO CONSULTORA E.I.R.L. | 22.62
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CAÑETE | 30131592-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2014 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 217341 | Conservación Red Vial Plan Indígena, Región del Biobío año 2014, Grupo IV, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco | 0 | 2014-12-16 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CAÑETE, ARAUCO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192125 | Caminos Básicos por conservación Rutas : P-200 Carampangue - El Parrón y S/R Huape - Tranguilvoro, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 756997 | 2012-11-27 | En Ejecución | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 99
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CAÑETE, ARAUCO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192125 | Modificacion del contrato nº192125 , Caminos Básicos por conservación Rutas : P-200 Carampangue - El Parrón y S/R Huape - Tranguilvoro, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CONTULMO | 30131592-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2014 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 219945 | Conservación Red Vial Plan Indígena, Región del Biobío año 2014, Grupo V, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco | 0 | 2014-12-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CONTULMO | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219951 | Conservación Camino Básico Cruce P-66 Contulmo - Buchoco, Ruta P-700, Km 0.300 al Km 4.300 comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 0 | 2014-12-11 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | CURANILAHUE | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187869 | Conservación Periódica puentes menores camino Mundo Nuevo - Bajo Los Ríos - Los Cruceros, 68E070, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 230451 | 2012-10-24 | Terminado | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 97.9
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LEBU | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204127 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, ETAPA I, Region del Biobío. | 6242603 | 2013-07-16 | En Ejecución | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 28.08
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LEBU | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204127 | Modificacion del contrato nº204127 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, ETAPA I, Region del Biobío. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LOS ALAMOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 204579 | Conservación Periódica camino Ruta P-450, Pilpilco - Pilpilco Alto, comuna de Los Alamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 384263 | 2013-07-26 | Terminado | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LOS ALAMOS, CAÑETE | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192124 | Camino Básico por Conservación Ruta P-500, Cañete - Antihuala por Licauquén, Km 0.3 al Km 17.1, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1674634 | 2012-12-08 | Terminado | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LOS ALAMOS, CAÑETE | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192124 | Modificacion del contrato nº192124 , Camino Básico por Conservación Ruta P-500, Cañete - Antihuala por Licauquén, Km 0.3 al Km 17.1, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LOS ALAMOS, CURANILAHUE | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 217090 | Conservación Periódica Ruta P-424, Curanilahue - Trongol Bajo y Cruce Ruta 160 ( Ruta P-426, Los Ríos - Trongol Bajo), Provincia de Arauco, Región del Biobío | 419837 | 2014-09-29 | En Ejecución | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LOS ALAMOS, LEBU | 30123006-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 205637 | Conservación de caminos indígenas 2013, Sector Lebu - Los Álamos, Comuna de Lebu y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 317816 | 2013-07-26 | Terminado | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | LOS ALAMOS, LEBU | 30131592-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2014 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 219938 | Conservación Red Vial Plan Indígena,Región del Biobío año 2014, Grupo II,Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, . | 359675 | 2014-10-03 | En Ejecución | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | TIRUA | 20193543-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO SECTOR: TIRUA - LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 172443 | Mejoramiento Camino Costero, Sector: Tirúa - Límite regional, DM. 0,00 - DM. 19.243,27, Región del Bío Bío (Nuevo 2011) | 10200363 | 2011-11-10 | En Ejecución | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 57.06
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | TIRUA | 20193543-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO SECTOR: TIRUA - LIMITE REGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172444 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino Costero, Sector Tirúa - Límite regional, DM. 0,00 - DM. 19243,27, Región de Bío Bío. | 609420 | 2012-01-24 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.07
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | TIRUA | 30123006-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204587 | Conservación de caminos indígenas 2013, Sector Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 255301 | 2013-11-16 | Terminado | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | TIRUA | 30123006-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 205634 | Conservación de caminos Plan Indígenas 2013, Sector Lleu Lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298124 | 2013-07-26 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | TIRUA | 30131592-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2014 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 217339 | Conservación Red Vial Plan Indígena, Región del Biobío año 2014, Grupo I, Comuna de Tirúa. | 413987 | 2014-10-11 | En Ejecución | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ARAUCO | TIRUA, ARAUCO | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178026 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Lleu Lleu y Arauco Norte, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 877606 | 2011-12-30 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 69.24
Bio Bio | Vialidad | BIO BIO | LAJA, YUMBEL | 20138922-0 | REPOSICION RUTA Q-90-O CRUCE LONGITUDINAL - LA LAJA | 1. OBRAS | 171408 | Reposición Ruta Q-90-O, Cruce Longitudinal La Laja, Sector Cruce Longitudinal - Puente Perales, Tramo Dm. 457,59 al Dm. 18.100, Región del Bío Bío. | 6357708 | 2011-07-13 | Terminado | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | 30268572-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE-REGION DEL BIO-BIO 2015-2016 | 1. OBRAS | 221700 | Mantención Equipos Controladores de vehículos Plaza Peaje San Roque Región del Bio Bio | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | ANTUCO | 30071340-0 | REPOSICION PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBIO | 2. ESTUDIOS | 213236 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Duqueco, Provincia de Biobio | 170900 | 2014-05-22 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 10.13
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | CABRERO | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 209557 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 6235874 | 2013-11-22 | En Ejecución | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 13.51
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | CABRERO | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 209557 | Modificacion del contrato nº209557 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LAJA | 30062270-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAJA Y ACCESOS, VIII REGION | 1. OBRAS | 172446 | Construcción Puente Laja y Accesos y Mejoramiento Ruta Q-385, sector Camino Hualqui - San Rosendo - Laja y Ruta Q-45 (Villa Mercedes) - Canteras, tramo Qualqui - Laja, Comunas de Laja y San Rosendo, Provincia del Biobio, Región del Biobio. | 9379953 | 2011-12-23 | Terminado | 76190357 | CONSORCIO ICAFAL-SICOMAQ LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | 30057688-0 | REPOSICION EX RUTA 5, SECTOR PASADA LOS ANGELES Y SALTO DEL LAJA | 1. OBRAS | 154551 | Reposición Ex Ruta 5, sector Pasada por Los Angeles, tramo Km. 500 - Km. 520, Comuna Los Angeles, Región Del Bío Bío | 5903970 | 2011-06-08 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 98.5
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | 30057688-0 | REPOSICION EX RUTA 5, SECTOR PASADA LOS ANGELES Y SALTO DEL LAJA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 154552 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ex Ruta 5, sector Pasada por Los Angeles, tramo Km. 500 al Km. 520, Provincia del Bío Bío, Región del Bío Bío | 311025 | 2011-06-16 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 98.58
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30057688-0 | REPOSICION EX RUTA 5, SECTOR PASADA LOS ANGELES Y SALTO DEL LAJA | 1. OBRAS | 188842 | Modificacion del contrato nº188842 , Reposición Puente Quilque, Ex Ruta 5, Km 508.500, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30057688-0 | REPOSICION EX RUTA 5, SECTOR PASADA LOS ANGELES Y SALTO DEL LAJA | 1. OBRAS | 188842 | Reposición Puente Quilque, Ex Ruta 5, Km 508.500, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 858862 | 2012-05-04 | Terminado | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 99.4
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30101576-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VIII REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171535 | Conservación Global de caminos de la Provincia de Biobío, sector norte, Octava Etapa, Región del Biobío. | 1645607 | 2011-03-16 | Terminado | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 217088 | Camino Básico Ruta Q-15, Los Angeles - Salto del Laja por Santa Clara, Dm 10.280 al Dm 15.860, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 505869 | 2014-10-11 | En Ejecución | 78071180 | ING. Y CONSTRUC. ANTONIO ANINAT CONDON Y CIA LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30113450-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION | 1. OBRAS | 208330 | Conservación Sistema Señalización Informativa, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 329043 | 2013-08-23 | Terminado | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES | 30113450-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION | 1. OBRAS | 208330 | Modificacion del contrato nº208330 , Conservación Sistema Señalización Informativa, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | LOS ANGELES, LOS ANGELES | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192127 | Caminos básicos por Conservación Rutas : Q-25 Cuñibal por La Perla y Q-503 El Peral - Chacayal por Santa Laura, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 869364 | 2012-11-06 | Terminado | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 99.9
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | MULCHEN | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174972 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Región del Bío Bío, Etapa I | 5311334 | 2011-09-22 | En Ejecución | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 69.67
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | MULCHEN | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174972 | Modificacion del contrato nº174972 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Región del Bío Bío, Etapa I | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | MULCHEN | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185358 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa I, Region del Biobío | 6250390 | 2012-03-23 | En Ejecución | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 63.75
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | MULCHEN | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185358 | Modificacion del contrato nº185358 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | QUILACO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 193554 | Camino Básico Ruta Q-75, sector Quilaco - Rucalhue - Loncopangue, sector Quilaco - Rucalhue, Tramo 22.960 al Km 31.392, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 849777 | 2013-03-15 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | QUILACO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 193554 | Modificacion del contrato nº193554 , Camino Básico Ruta Q-75, sector Quilaco - Rucalhue - Loncopangue, sector Quilaco - Rucalhue, Tramo 22.960 al Km 31.392, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | QUILLECO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 220209 | Conservación Periódica Puente Quilahueque en Ruta Q-75, Comuna de Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 0 | 2014-11-04 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | SAN ROSENDO, LAJA | 30062270-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAJA Y ACCESOS, VIII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172447 | Asesoría a la Inspección fiscal Construccion Puente Laja y Accesos, Sector camino Hualqui - San Rosendo - Laja y Mejoramiento Ruta Q-45 (Villa Las Mercedes) - Canteras Región del Bío Bío | 506925 | 2011-12-27 | Terminado | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | SANTA BARBARA | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187945 | Conservación Periódica Ruta Q-61-R, Los Angeles - Ralco, 68C061, Km 0.0 al 82.5, por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 408992 | 2012-08-10 | Terminado | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | SANTA BARBARA | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 202156 | Modificacion del contrato nº202156 , Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | SANTA BARBARA | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 202156 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 6688021 | 2013-07-11 | En Ejecución | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 29.91
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | SANTA BARBARA | 30131592-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2014 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 219949 | Conservación Red Vial Plan Indígena 2014, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 593718 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | YUMBEL, CABRERO | 30083813-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-516 SECTOR REUNION - PASO HONDO, COMUNAS YUMBEL, CABRERO | 1. OBRAS | 172451 | Mejoramiento Ruta O-516, Sector Reunión - Paso Hondo, Comunas de Yumbel y Cabrero, Región del Bío Bío (Nuevo 2011) | 4419275 | 2012-01-10 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | YUMBEL, CABRERO | 30083813-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-516 SECTOR REUNION - PASO HONDO, COMUNAS YUMBEL, CABRERO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172452 | Asesoría a Inspección fiscal Mejoramiento Ruta O-516, Sector: Reunión - Paso Hondo, Comunas de Yumbel y Cabrero, Provincia de BioBio, Región del BíoBío | 479050 | 2012-01-24 | En Ejecución | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 88.3
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO | YUMBEL, LOS ANGELES | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 177034 | Camino Básico por conservación Ruta Q-754, Yumbel - Río Claro por sectores y Obras de Arte Rutas: Q-262 Tres Vientos Millantú por la Trancas y Q-768 Yumbel estación Puente Perales, Provincia de Biobio,Región del Biobío. | 416108 | 2011-09-10 | Terminado | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205282 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 936000 | 2013-11-04 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.9
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, CORONEL, SANTA JUANA | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | 1. OBRAS | 201290 | Conservación Global de caminos de las provincias de Concepción y Biobío sector Ruta 156 de la Madera, Primera Etapa, Región del Biobío | 1949820 | 2013-10-01 | En Ejecución | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 46
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, CORONEL, SANTA JUANA | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | 1. OBRAS | 201290 | Modificacion del contrato nº201290 , Conservación Global de caminos de las provincias de Concepción y Biobío sector Ruta 156 de la Madera, Primera Etapa, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa I, Region del Biobío | 5273410 | 2011-11-18 | En Ejecución | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 70.45
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174969 | Modificacion del contrato nº174969 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sectores de Santa Juana, Nacimiento y Biobío Sur Poniente, Provincias de Concepción y Biobío, Region del Biobío | 769575 | 2011-11-29 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 70.62
Bio Bio | Vialidad | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205392 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos Sector Concepción Poniente y otros, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 777428 | 2013-07-10 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 32.69
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 30099172-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE - HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 167620 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 502590 | 2012-08-07 | Terminado | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 30099172-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE - HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 167620 | Modificacion del contrato nº167620 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 27000081-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL PUENTE BIO BIO 2 - CUATRO ESQUINAS | 1. OBRAS | 33336 | Mejoramiento Interconexión Vial Puente Bío-Bío N°2 Cuatro Esquinas; Talcahuano; VIII Región; Vialidad Urbana | 4020355 | 2001-02-08 | Terminado | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30074839-0 | AMPLIACION AVENIDA JORGE ALESSANDRI SECTOR AEROPUERTO - ELTREBOL | 1. OBRAS | 172449 | Ampliación Av. Jorge Alessandri Sector: Aeropuerto - El Trébol, Región del Bío Bío (Nuevo 2011) | 11770406 | 2012-07-19 | En Ejecución | 76231242 | CONSTRUCTORA REMAVESA COPCISA III LTDA. | 88.5
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30074839-0 | AMPLIACION AVENIDA JORGE ALESSANDRI SECTOR AEROPUERTO - ELTREBOL | 1. OBRAS | 172449 | Modificacion del contrato nº172449 , Ampliación Av. Jorge Alessandri Sector: Aeropuerto - El Trébol, Región del Bío Bío (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76231242 | CONSTRUCTORA REMAVESA COPCISA III LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30074839-0 | AMPLIACION AVENIDA JORGE ALESSANDRI SECTOR AEROPUERTO - ELTREBOL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172450 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Av. Jorge Alessandri, sector Aeropuerto - El Trebol, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 630800 | 2012-08-23 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 85.44
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30074839-0 | AMPLIACION AVENIDA JORGE ALESSANDRI SECTOR AEROPUERTO - ELTREBOL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172450 | Modificacion del contrato nº172450 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Av. Jorge Alessandri, sector Aeropuerto - El Trebol, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 1. OBRAS | 213244 | Construcción Mejoramiento conexion vial Curanilahue - Nacimiento, Provincia de Arauco, Región del BioBío | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Contrucción Camino Curanilahue - Nacimiento por B. Los Rios (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184178 | Consultoría para catastro y actualización de la información de la infraestructura vial Región del Biobío, 2011-2013. | 762334 | 2012-01-16 | Terminado | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184178 | Modificacion del contrato nº184178 , Consultoría para catastro y actualización de la información de la infraestructura vial Región del Biobío, 2011-2013. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 1. OBRAS | 166521 | Modificacion del contrato nº166521 , Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76210982 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 1. OBRAS | 222410 | Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Regió | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 1. OBRAS | 166521 | Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 35791688 | 2012-04-12 | En Ejecución | 76210982 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 167264 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 1992480 | 2012-08-01 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 85.74
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222994 | Contratación de Consultoría Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Bío Bío | 10814 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 6023145 | Nelson Donoso Penroz | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225226 | Contratación de Consultoría Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Bío Bío | 10814 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 13672251 | Jorge Erazo Bello | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225223 | Contratación de Consultoría Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Bío Bío | 11000 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 15178980 | Nelson Muñoz Montero | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225219 | Contratación de Consultoría Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Bío Bío | 11806 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 8708916 | Patricio Buguña Moya | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION - SAN PEDRO DE LA PAZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225222 | Contratación de Consultoría Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Bío Bío | 11806 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 2542686 | JORGE ENRIQUE BUGUNA MOLONGO | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30099172-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE - HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCION | 1. OBRAS | 166531 | Modificacion del contrato nº166531 , Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30099172-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE - HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCION | 1. OBRAS | 166531 | Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 9896849 | 2012-08-09 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30099709-0 | REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE JUAN PABLO II, REGION BIOBIO | 1. OBRAS | 168574 | Reparación Enlace Norte Puente Juan pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 1349418 | 2010-05-26 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 99.79
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 187948 | Consultoría proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2012-2014, Región del Biobío | 491295 | 2013-01-07 | Terminado | 76964650 | CONSORC.CRUZ Y DAVILA -LEN Y ASOCIAD.LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 203154 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, ETAPA I, Region del Biobío | 6764990 | 2013-06-28 | En Ejecución | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 26.43
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 203154 | Modificacion del contrato nº203154 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, ETAPA I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 191903 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Biobío sur y Cordillera, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 982080 | 2012-06-19 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 56.75
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204125 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 6982850 | 2013-08-29 | En Ejecución | 76259040 | FLESAN S.A. | 21.7
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204125 | Modificacion del contrato nº204125 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76259040 | FLESAN S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30131509-0 | CONSERVACION PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA RUTA148, EN SECTOR QUEIME | 1. OBRAS | 205980 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehiculos Plaza de Peaje Chaimavida | 33576 | 2013-10-30 | En Ejecución | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | 1. OBRAS | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 12751118 | 2014-11-22 | En Adjudicación | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213251 | Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción ¿ Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | CORONEL | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 220207 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel - Patagual, Km 1.148 al Km 15.000,por sectores, comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1339909 | 2014-11-11 | En Adjudicación | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | FLORIDA | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | 1. OBRAS | 217049 | Reposición y Construcción Ruta O-390, Cruce Ruta 148- (Florida) - Autopista Itata, Provincia de Concepción, Región del BioBío | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | FLORIDA | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217050 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390 Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | FLORIDA, SANTA JUANA, HUALQUI | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 217086 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica varios puentes y obras de arte, Provincia de Concepción Región del Biobío | 246660 | 2014-10-23 | En Ejecución | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | HUALQUI | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 205766 | Camino Básico Ruta O-60, varios sectores, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 604286 | 2014-01-31 | En Ejecución | 96753020 | REMAVESA S. A. | 62.23
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | PENCO | 30037829-0 | REPOSICION Y AMPLIACION RUTA 150 SECTOR LIRQUEN - QUEBRADA HONDA | 1. OBRAS | 164944 | Ampliación y reposición ruta 150 sector Lirquén - Quebrada Honda; Km 12;5 a 15;5 Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 4415377 | 2011-06-11 | Terminado | 82637800 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 59.94
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | PENCO | 30037829-0 | REPOSICION Y AMPLIACION RUTA 150 SECTOR LIRQUEN - QUEBRADA HONDA | 1. OBRAS | 164944 | Modificacion del contrato nº164944 , Ampliación y reposición ruta 150 sector Lirquén - Quebrada Honda; Km 12;5 a 15;5 Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 82637800 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | PENCO | 30037829-0 | REPOSICION Y AMPLIACION RUTA 150 SECTOR LIRQUEN - QUEBRADA HONDA | 1. OBRAS | 199607 | Terminación Ampliación y reposición ruta 150, sector Lirquén - Quebrada Honda, Km 12.5 al Km 15.5,Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 4408679 | 2013-04-18 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | PENCO | 30037829-0 | REPOSICION Y AMPLIACION RUTA 150 SECTOR LIRQUEN - QUEBRADA HONDA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199613 | Asesoría Inspección Fiscal del proyecto ¿Terminación, ampliación y reposición Ruta 150, Sector Lirquén - Quebrada Honda, tramo Km. 12,5 al Km. 15,5, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío¿. | 209856 | 2013-06-19 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | SANTA JUANA, SANTA JUANA, SANTA JUANA | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219954 | Camino Básico por Conservación, Ruta O-882, Km 12.2 a Km 15.2, Comuna Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 348783 | 2014-09-10 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | TOME | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187875 | Conservación Periódica caminos : Dichato - Menque, 68D250, Mirador - Menque, 68E241 y Menque - Ranguelmo Provincia de Concepción, Región del Biobío | 289750 | 2012-09-25 | Terminado | 77336840 | SOC. CONSTRUCTORA V Y A LTDA | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION | TOME | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187875 | Modificacion del contrato nº187875 , Conservación Periódica caminos : Dichato - Menque, 68D250, Mirador - Menque, 68E241 y Menque - Ranguelmo Provincia de Concepción, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77336840 | SOC. CONSTRUCTORA V Y A LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205411 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2013 - 2014, Provincia de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 777375 | 2013-07-05 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.83
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220886 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2014 - 2015, Provincia de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO, BIO-BIO, ÑUBLE | QUILACO, LOS ALAMOS, CAÑETE, ARAUCO, LOS ANGELES, | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192421 | Camino básico Ruta N ¿ 265, El Sauce ¿ El Peñón, Tramo KM 0,000 al KM 4,414, y calle de Servicio Ruta 5, Sector San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 402574 | 2012-12-11 | Terminado | 96787270 | AMO & COMPANIA S.A | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO, BIO-BIO, ÑUBLE | QUILACO, LOS ALAMOS, CAÑETE, ARAUCO, LOS ANGELES, | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187893 | Caminos básicos por conservación Ruta Q-45 - El Huertón, 68E183, Coigue - Rihue por Las Parcelas, 68E588, y Puente Descarga - El Mirador de Biobío, 68E854, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 610506 | 2012-07-28 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO, BIO-BIO, ÑUBLE | QUILACO, LOS ALAMOS, CAÑETE, ARAUCO, LOS ANGELES, | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 192129 | Caminos Básicos por Conservación Rutas : N-901 Yungay - El Coigüe - Rinconada del Itata, N-805 El Carmen - Lomas Blancas - Chamizal y Ruta N-67 San Ignacio - Ciruelito - Zapallar, sector San Ignacio - San Miguel, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 757720 | 2012-09-04 | Terminado | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO, BIO-BIO, ÑUBLE | QUILACO, LOS ALAMOS, CAÑETE, ARAUCO, LOS ANGELES, | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187884 | Conservación Periódica de obras de arte caminos Las Dunas - El Torreón, 68E353 y Coihueco - Tres Esquinas - Zemita, 68C047, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 674046 | 2012-09-15 | Terminado | 59172630 | EDITEC OBRAS Y PROYECTOS S.L. AGENCIA EN CHILE | 100
Bio Bio | Vialidad | CONCEPCION, ARAUCO, BIO-BIO, ÑUBLE | QUILACO, LOS ALAMOS, CAÑETE, ARAUCO, LOS ANGELES, | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 187878 | Conservación Periódica Puente La Zanja, Ruta O-550, camino San Juan - Cancha Los Monteros, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 539945 | 2012-09-11 | Terminado | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225436 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-450, comuna de Trehuaco, Provincia de Ñuble | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225435 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-75 (por sectores) comunas de Bulnes y Pemuco, Provincia de Ñuble | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225440 | Camino Básico por Conservación, Ruta Q-60-O Quilacoya - Talcamávida ,comuna de Hualqui, Provincia de Concepción | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225432 | Camino Básico por Conservación, Ruta Q-60-O, Yumbel - Rere, comuna de Yumbel, Provincia de Biobío | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225437 | Camino Básico por Conservación, Ruta Q-650, comuna de Negrete, Provincia de Biobío | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225434 | Camino Básico por Conservación, Rutas N-60, N-610, N-620 y N-350, comunas de Portezuelo y San Nicolás, Provincia de Ñuble | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225433 | Camino Básico por Conservación, Rutas P-590, P-46 y Ruta S/R Pasada Villa Los Ríos, comunas de Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 225438 | Camino Básico por Conservación, Rutas P-630, Ruta P-002 y S/R A Curapallaco, comuna de Cañete y Tirúa, Provincia de Arauco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30062120-0 | REPOSICION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA N-60-O, PROV. DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 213247 | Reposición Puente Confluencia en Ruta N-60-O, Provincia de Ñuble (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30062120-0 | REPOSICION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA N-60-O, PROV. DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213248 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Confluencia, Provincia de Ñuble, Región del BioBio (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206786 | Conservación Periódica Ruta N-66-O, Tramo I, Chillán - Puente Vista Bella, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 405331 | 2013-09-10 | Terminado | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206787 | Conservación Periódica Ruta N-66-O, Tramo II, Puente Vista Bella - Confluencia, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 714945 | 2013-10-05 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 178025 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa y Ñuble Secano, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío. | 824742 | 2011-11-17 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 71.33
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 192240 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto, Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Ñuble norte y Ñuble norponiente, provincia de Ñuble, Región del Biobío | 996999 | 2012-06-14 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 55.53
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN VIEJO | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | 1. OBRAS | 219956 | Camino Básico por Conservación, Ruta Ruta N-569, Km 0.03 al Km 3.16, Comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 274307 | 2014-08-28 | En Ejecución | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COBQUECURA | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 5631950 | 2012-05-04 | En Ejecución | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 74.38
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COBQUECURA | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185357 | Modificacion del contrato nº185357 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174943 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA I, Region del Biobío | 6408488 | 2011-07-30 | En Ejecución | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 82.09
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174943 | Modificacion del contrato nº174943 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA I, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU | 30124717-0 | MEJORAMIENTO PUENTE ITATA, RUTA 126, COELEMU | 1. OBRAS | 203465 | Mejoramiento Puente Itata, Ruta 126, Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 2889256 | 2013-09-14 | En Ejecución | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 95.45
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU | 30124717-0 | MEJORAMIENTO PUENTE ITATA, RUTA 126, COELEMU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203516 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Proyecto Mejoramiento Puente Itata, Ruta 126, Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 215460 | 2013-11-15 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 75.86
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU, RANQUIL | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | 1. OBRAS | 185591 | Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío | 13473124 | 2014-02-07 | En Ejecución | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU, RANQUIL | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185592 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-10, sector Coelemu - San Ignacio - Ñipas, tramo: DM 0,000 al DM 24.900,00, Provincia de Ñuble, Región del Biobio. | 526635 | 2014-02-17 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 16.67
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COELEMU, RANQUIL | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185592 | Modificacion del contrato nº185592 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-10, sector Coelemu - San Ignacio - Ñipas, tramo: DM 0,000 al DM 24.900,00, Provincia de Ñuble, Región del Biobio. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COIHUECO | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 183649 | Modificacion del contrato nº183649 , Terminación Conservación Periódica camino Tres Esquinas - San Fabián por Bureo, 68D455, Km 10.00 al Km 22.50, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | COIHUECO | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 183649 | Terminación Conservación Periódica camino Tres Esquinas - San Fabián por Bureo, 68D455, Km 10.00 al Km 22.50, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 453269 | 2013-01-08 | Terminado | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | NINHUE | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174974 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 4727947 | 2011-10-12 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 61.67
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | NINHUE | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174974 | Modificacion del contrato nº174974 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | ÑIQUEN | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 204578 | Camino Básico por conservación Ruta N-245, San Gregorio - Colvindo - Chacay, comuna Ñiquén, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 389781 | 2013-08-13 | Terminado | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 80.32
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | ÑIQUEN | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 204578 | Modificacion del contrato nº204578 , Camino Básico por conservación Ruta N-245, San Gregorio - Colvindo - Chacay, comuna Ñiquén, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | ÑIQUEN | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185356 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Norte, Etapa II, Region del Biobío | 5700834 | 2012-03-28 | En Ejecución | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 65.08
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | ÑIQUEN | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑO 2012-2016 | 1. OBRAS | 185356 | Modificacion del contrato nº185356 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Norte, Etapa II, Region del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30070422-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-55, SECTOR LAS TRANCAS - LAS TERMAS, PROVINCIA DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 198493 | Mejoramiento Ruta N-55, sector Las Trancas - Las Termas, Tramo DM 73460 al DM 81328, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1479411 | 2013-02-13 | En Ejecución | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 82.7
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30070422-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-55, SECTOR LAS TRANCAS - LAS TERMAS, PROVINCIA DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199935 | Ásesoría a la Inspección Fiscal del proyecto Mejoramiento Ruta N-55, sector Las Trancas - Las Termas, Tramo DM 73460 al DM 81328, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 319342 | 2013-06-27 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 84.2
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30070422-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-55, SECTOR LAS TRANCAS - LAS TERMAS, PROVINCIA DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199935 | Modificacion del contrato nº199935 , Ásesoría a la Inspección Fiscal del proyecto Mejoramiento Ruta N-55, sector Las Trancas - Las Termas, Tramo DM 73460 al DM 81328, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 197554 | Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1030764 | 2013-04-05 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 206785 | Conservación Periódica Ruta N-55, Km 36 al Km 73.5 comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 746028 | 2013-09-26 | Terminado | 78071180 | ING. Y CONSTRUC. ANTONIO ANINAT CONDON Y CIA LTDA | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 220206 | Conservación Periódica Ruta N-55, Secotr Km 36,0 al Km 62,39 comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 797345 | 2014-11-07 | En Adjudicación | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 197554 | Modificacion del contrato nº197554 , Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO, SAN IGNACIO, EL CARMEN, CHILLAN VIEJO, PEMUCO, BULNES, QUILLON, YUNGAY | 30093814-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009-2013 | 1. OBRAS | 149438 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa I, Región del Bio Bío | 5333637 | 2010-05-28 | Terminado | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | PINTO, SAN IGNACIO, EL CARMEN, CHILLAN VIEJO, PEMUCO, BULNES, QUILLON, YUNGAY | 30093814-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009-2013 | 1. OBRAS | 149438 | Modificacion del contrato nº149438 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa I, Región del Bio Bío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | QUILLON | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 205763 | Camino Básico por conservación Ruta N-860 Quillón - Cerro Negro - General Cruz, Km 130 a Km 184, comuna de Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 497077 | 2013-09-07 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | QUILLON | 30134055-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 07 AÑO 2013 | 1. OBRAS | 211012 | Conservación Vial por Glosa 7, Ley de Presupuesto 2013, Camino Cerro Cayumanqui, Comuna de Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 162262 | 2014-02-18 | Terminado | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | QUILLON, BULNES | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2. ESTUDIOS | 186237 | Estudio de Ingeniería´Reposición Ruta 148, Sector Cruce Ruta 5 - Puente Queime, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 440000 | 2012-07-05 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 92.68
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | QUIRIHUE | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 217093 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Ruminot, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | SAN CARLOS | 30134055-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 07 AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207509 | Conservación Vial por Glosa 7, Ley de Presupuesto 2013, Varios caminos, Comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 196265 | 2013-10-09 | Terminado | 99577250 | ING. CONSTRUCCION E INVERSIONES ATACALCO S A | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | SAN FABIAN | 30125188-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO - GLOSA 6 | 1. OBRAS | 205405 | Conservación vial por Glosa 6, Ley de Presupuesto 2012, Grupo 5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 403485 | 2013-07-16 | Terminado | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | SAN FABIAN, QUIRIHUE, COELEMU | 30113450-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION | 1. OBRAS | 209839 | Conservación sistema señalización informativa Rutas :126, N-31 y N-50, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 247210 | 2014-01-03 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 10.49
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | SAN IGNACIO, CHILLAN, PEMUCO, EL CARMEN | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 217506 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 5246073 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | TREGUACO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 215579 | Terminación contrato Conservación Periódica Ruta N-476, Cruce R-126 ( Población Hernán Brañas) - Chudal - Cruce N-60 ( sector Denecan), Comuna de Trehuaco, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 181652 | 2014-04-15 | En Ejecución | 76178038 | CONSTRUCTORA CIM LTDA. | 95.46
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | YUNGAY | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 217092 | Conservación Periódica Puente Bellavista en Ruta N-881, Yungay - San Miguel por Curapaso, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 263524 | 2014-10-23 | En Ejecución | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | YUNGAY, CHILLAN | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | 2. ESTUDIOS | 201056 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 1020000 | 2014-01-21 | En Ejecución | 76361064 | CONS. DE ING.REPOSICION RUTA N-59Q,SECTOR CHILLAN- | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE | YUNGAY, CHILLAN | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | 2. ESTUDIOS | 201056 | Modificacion del contrato nº201056 , ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76361064 | CONS. DE ING.REPOSICION RUTA N-59Q,SECTOR CHILLAN- | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205410 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2013 - 2014, Provincias de Biobío y Ñuble, Región del Biobío | 732955 | 2013-09-16 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 91.8
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220882 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2014 - 2015, Provincia de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 205410 | Modificacion del contrato nº205410 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2013 - 2014, Provincias de Biobío y Ñuble, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | COIHUECO, BULNES, LOS ANGELES | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 211480 | Caminos básicos por Conservación Ruta Q-115 y otros, Provincias de Biobío y Ñuble, Región del Biobío | 593916 | 2014-01-22 | Terminado | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | QUILLON, CABRERO | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 1. OBRAS | 205764 | Camino Básico por conservación Ruta N-892 Cerro Negro - Huenucheo - Quinel, Km 0.0 al Km 7.0, comunas de Quillón y Cabrero, Provincias de Ñuble y Biobío | 634299 | 2013-10-01 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, PEMUCO, TUCAPEL, QUILLECO | 30093814-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009-2013 | 1. OBRAS | 149439 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminosde las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 4623938 | 2010-05-11 | Terminado | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, PEMUCO, TUCAPEL, QUILLECO | 30093814-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009-2013 | 1. OBRAS | 149439 | Modificacion del contrato nº149439 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminosde las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185440 | Asesoría I.F. Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores Ñuble Sur y Ñuble-Biobío Oriente, Provincias de Ñuble y Biobío | 689828 | 2012-01-05 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185440 | Modificacion del contrato nº185440 , Asesoría I.F. Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores Ñuble Sur y Ñuble-Biobío Oriente, Provincias de Ñuble y Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | 1. OBRAS | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 4646063 | 2014-07-11 | En Ejecución | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 2.16
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212862 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Ñuble Sur, II Etapa, y Ñuble y Biobío Oriente, II Etapa, Provincias de Ñuble y Biobío. | 973682 | 2014-08-29 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1.3
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217081 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2014-2015, Región del Biobío | 521208 | 2014-08-05 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 11.1
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | ÑIQUEN, SANTA BARBARA, LOS ANGELES, PENCO, CONCEPC | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172608 | Caminos Básicos Rutas 148 - El Rosario - Conuco Rol O-330, sector Km 13.2 al Km 17.92, y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 404272 | 2011-09-16 | Terminado | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 97.61
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | ÑIQUEN, SANTA BARBARA, LOS ANGELES, PENCO, CONCEPC | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172600 | Conservación Rutinaria puentes de madera 2011, Provincia de Biobío ,Región del Biobío | 368179 | 2011-07-30 | Terminado | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 100
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | ÑIQUEN, SANTA BARBARA, LOS ANGELES, PENCO, CONCEPC | 30083963-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172608 | Modificacion del contrato nº172608 , Caminos Básicos Rutas 148 - El Rosario - Conuco Rol O-330, sector Km 13.2 al Km 17.92, y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0
Bio Bio | Vialidad | ÑUBLE, CONCEPCION | COELEMU, TOME | 20125343-1 | REPOSICION RUTAS: N-58-0, 0-66-N, SECTOR: COELEMU - RAFAEL - TOME | 1. OBRAS | 172440 | Reposición Ruta 126, sector Coelemu - Rafael - Tomé, tramos Dm. 0,00 al Dm. 4.542 (Puente Burca) y Dm. 14.400 a Dm. 20.300 (Rafael), Comunas Coelemu y Tomé, Provincias Ñuble y Concepción, Región del Bío Bío. (Nuevo 2011) | 5988132 | 2011-09-03 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Araucanía | Adm.Sist.Concesiones | CAUTÍN | TEMUCO | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGION ( INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200402 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Nuevo Aeropuerto de la Región de La Araucanía | 622228 | 2013-06-06 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Araucanía | Adm.Sist.Concesiones | CAUTÍN | TEMUCO | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGION ( INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200402 | Modificacion del contrato nº200402 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Nuevo Aeropuerto de la Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Araucanía | Adm.Sist.Concesiones | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, LOLOL, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGION ( INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 1675674 | 2014-08-12 | En Ejecución | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0
Araucanía | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000030-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172354 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco; Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno; y Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt-AIT Explotación Obras Viales - Grupo Interurbano Zona Extremo Sur | 2460375 | 2012-05-03 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Araucanía | Adm.Sist.Concesiones | ÑUBLE, CAUTÍN | CHILLAN, TEMUCO | 29000030-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221420 | Asesoría a la de Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Aeropuertos | MALLECO | ANGOL, TRAIGUEN, VICTORIA, LONQUIMAY | 30135500-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS IX REGIÓN. | 1. OBRAS | 212455 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS IX REGION | 180275 | 2014-06-05 | Terminado | 76060266 | CONSTRUCTORA INGEBACH LIMITADA | 100
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTIN | VILCUN | 30166572-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CURILEO VILCUN | 1. OBRAS | 225874 | Construcción Sistema APR Curileo, Vilcun | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | CARAHUE | 30081026-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION S. AGUA POTABLE PUYANGUE, CARAHUE | 2. ESTUDIOS | 199362 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puyangue Carahue | 26000 | 2013-09-27 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 60
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | FREIRE | 30007611-0 | INSTALACION SISTEMA APR CUI CUI CURA FREIRE | 1. OBRAS | 212551 | Instalación Sistema APR Cui Cura, comuna de Freire Región de La Araucanía | 769106 | 2014-07-05 | En Ejecución | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 45
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | FREIRE | 30137363-0 | INSTALACION SISTEMA APR CALFUCO FREIRE | 1. OBRAS | 221752 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CALFUCO COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | FREIRE | 30171523-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PUQUEREO FREIRE | 1. OBRAS | 221756 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUQUERO COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | FREIRE | 30172624-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HUAPITRIO FREIRE | 1. OBRAS | 221758 | Construcción Sistema Agua Potable Rural Huapitrio Comuna de Collipulli Región de La Araucanía Contrato APR-CO-HUA | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | LAUTARO | 30131494-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA APR PUMALAL LAUTARO | 1. OBRAS | 221750 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUMALAL COMUNA DE LAUTARO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO APR-CO-PUM | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | LONCOCHE | 30121253-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE HUISCAPI, LONCOCHE | 1. OBRAS | 199353 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Huiscapi Loncoche | 1039493 | 2013-06-07 | Terminado | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 100
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30124291-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SN RAMON, P. LAS CASAS | 1. OBRAS | 199357 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Ramón P las Casas | 468123 | 2013-06-13 | Terminado | 76736000 | CONST ALADIN HAROLDO MORALES MOYANO NICING LIMITAD | 100
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PERQUENCO | 20188331-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MILLALEN ZAPATA, PERQUENCO | 1. OBRAS | 199359 | Instalación Sistema APR Millalen Zapata Perquenco | 400263 | 2013-06-07 | Terminado | 76123890 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 100
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PERQUENCO | 30070734-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL FERNANDO CARILEO, PERQUENCO | 1. OBRAS | 199345 | Instalación Sistema APR Fernando Carilao Perquenco | 348122 | 2013-06-07 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PUCON | 30132190-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUETROLEUFU PUCON | 1. OBRAS | 212878 | Reposición y Ampliación Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon Región de La Araucanía | 1768443 | 2014-07-03 | En Ejecución | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 39
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PUCON | 30132190-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUETROLEUFU PUCON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212886 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema APR Quetroleufu, Pucón | 256425 | 2014-07-22 | En Ejecución | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 27
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILCUN | 30070732-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE SAN PATRICIO, VILCUN | 1. OBRAS | 199349 | Mejoramiento Sistema APR San Patricio Vilcun | 698577 | 2013-06-07 | En Ejecución | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 99.87
Araucanía | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILCUN | 30136874-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PIRCUNCHE VILCUN | 1. OBRAS | 221748 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PIRCUNCHE COMUNA DE VILCUN REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | MALLECO | ERCILLA | 30045293-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PIDIMA ERCILLA | 1. OBRAS | 221746 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PIDIMA COMUNA DE ERCILLA REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | MALLECO | ERCILLA | 30045293-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PIDIMA ERCILLA | 1. OBRAS | 225748 | Mejoramiento Integral Sistema APR Pidima, Comuna de Ercilla | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Agua Potable Rural | MALLECO | RENAICO | 30035402-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR TIJERAL RENAICO | 1. OBRAS | 212547 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TIJERAL COMUNA DE RENAICO REGION DE LA ARAUCANIA | 1346966 | 2014-03-06 | En Ejecución | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 61
Araucanía | Arquitectura | CAUTIN | TEMUCO | 30106109-0 | CONSERVACION ENVOLVENTE TERMICA ETAPA III EDIFICIO MOP, IX REGIÓN TEMUCO | 1. OBRAS | 225853 | CONSERVACIÓN ENVOLVENTE TERMICA ETAPA III EDIFICIO MOP IX REGIÓN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Arquitectura | CAUTIN | TEMUCO | 30230322-0 | CONSERVACION INSTALACIÓN ELECTRICA EDIFICIO MOP IX REGIÓN | 1. OBRAS | 225854 | CONSERVACIÓN INSTALACION ELECTRICA EDIFICIOS MOP IX R | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | PUCON | 30044786-0 | MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN | 1. OBRAS | 210009 | Mejoramiento Playa Lago Caburga Etapa I Comuna de Pucón | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | PUCON | 30044786-0 | MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN | 2. ESTUDIOS | 159980 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Lago Caburga | 102471 | 2012-07-23 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 100
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | PUCON | 30122383-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO CABURGA | 2. ESTUDIOS | 199642 | Prefactibilidad Construccion Infraestructura Portuaria Lago Caburga | 68177 | 2014-03-26 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | SAAVEDRA | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 184711 | Conservacion de Obras de Infraestructura Portuaria y COstera | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | SAAVEDRA | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | 2. ESTUDIOS | 210015 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | TOLTEN | 30122380-0 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RIO QUEULE, TOLTEN | 2. ESTUDIOS | 199747 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RIO QUEULE | 109036 | 2014-01-22 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | TOLTEN | 30122380-0 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RIO QUEULE, TOLTEN | 2. ESTUDIOS | 199747 | Modificacion del contrato nº199747 , ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RIO QUEULE | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | VILLARRICA | 30061506-0 | HABILITACION PLAYA PUCARÁ, VILLARRICA | 1. OBRAS | 188609 | Habilitacion Playa Pucara | 3293201 | 2013-05-13 | En Ejecución | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 90
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | VILLARRICA | 30083732-0 | MEJORAMIENTO PLAYAS LICAN RAY, LAGO CALAFQUEN, VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 182476 | Diseño Mejoramiento Playa Chica Lican Ray, Lago Calafquen, Villarrica | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | CAUTÍN | VILLARRICA | 30120929-0 | MEJORAMIENTO PLAYA GRANDE DE LICAN RAY | 1. OBRAS | 188482 | Mejoramiento Playa Grande Licanray Lago Calafquen | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 225976 | Conservación Infraestructura de Apoyo y Parque Costero Caleta Nehuentue | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 225978 | Conservación Muelle caleta Queule | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | O. Portuarias | MALLECO | LONQUIMAY | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | 2. ESTUDIOS | 202197 | DISEÑO MEJORAMIENTO PLAYA ICALMA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas |  |  | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | 1. OBRAS | 222940 | Diagnóstico Plan Maestro Aguas Lluvias de Angol | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas |  |  | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2015 - 2017 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 224644 | Ejecución Plan de Empleo Conservación de Riberas Región de La Araucanía 2014 - 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTIN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 222942 | Construcción Canales Mapu Quimey 2 Norte, Avellanos 1 y 2, Agustinas 3 y 3.1 y Obras Anexas, Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.5 | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTIN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222944 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO DE CONSTRUCCION CO-FM-125 COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTIN | PITRUFQUEN | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 223676 | Conservación Mantención y Operación Temporadas 2014 - 2015 Sistema de Regadío Comuy comuna de Pitrufquen Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTIN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 224910 | Conservación Global de colectores Primarios de Aguas Lluvia de las Comunas de Temuco y Padre las Casas _Plan de Empleo 2014 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTIN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 224642 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CANAL GIBBS GABRIELA MISTRAL Y ESTERO COIHUECO AÑO 2014 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-12-08 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | 30106352-0 | CONSTRUCCION DEF FLUVIALES RIO CAUTIN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | 2. ESTUDIOS | 225624 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Construcción DDFF Río Cautín Urbano de Temuco y Padre las Casas | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | CARAHUE | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219160 | Conservación de Riberas Río Imperial sector Pichingual II etapa 2014, Comuna de Carahue | 94931 | 2014-10-04 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 18.23
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | CARAHUE | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 207414 | Conservación de Riberas Río Imperial, sector Pichingual, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 145521 | 2013-11-25 | Terminado | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | CUNCO | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219761 | Conservación de Riberas Río Allipén, Sector Huerere 2014, Comuna de Cunco | 184964 | 2014-10-28 | En Ejecución | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | CURARREHUE, VILLARRICA, PUCON | 30057722-0 | CONSTRUCCION MITIGACION RIESGOS VOLCANICOS Y GEOLOGICOS ASOCIADOS VILLARRICA, PUCON Y CURARREHUE | 2. ESTUDIOS | 186630 | ETAPA DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION MITIGACION RIESGOS VOLCANICO Y GEOLOGICOS ASOCIADOS COMUNAS DE VILLARRICA PUCON Y CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 375000 | 2012-11-01 | En Ejecución | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 62.5
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | FREIRE | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219758 | Conservación de Riberas Río Tolten, Sector Cui Cui Cura año 2014, Comuna de Freire region de la araucania | 74965 | 2014-10-04 | En Ejecución | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 40.17
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | FREIRE | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 221720 | TRABAJOS DE EMERGENCIA ESTERO PELALES COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 128110 | 2014-07-15 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 40.48
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | FREIRE | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 221721 | TRABAJOS DE EMERGENCIA ESTERO PELECO COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 113430 | 2014-07-15 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 43.41
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | FREIRE | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221771 | Asesoría Trabajos de Emergencia Esteros Peleco y Pelales, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 32700 | 2014-07-01 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 58.64
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219764 | Conservación de Riberas Río Quepe, Sector Entre Ríos 2014, Comuna de N. Imperial | 187566 | 2014-10-28 | En Ejecución | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219159 | Conservación de Riberas Río Imperial sector Imperialito año 2014 Comuna de Nueva Imperial Región de La Araucanía | 121708 | 2014-07-24 | En Ejecución | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 84.65
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 210373 | Conservación de Riberas Río Quepe, sector Cerro Loncoche, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 71404 | 2013-11-23 | Terminado | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | 30106352-0 | CONSTRUCCION DEF FLUVIALES RIO CAUTIN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | 2. ESTUDIOS | 207419 | DISEÑO CONSTRUCCION DDFF RIO CAUTIN URBANO DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 147120 | 2013-11-13 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 46.33
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30039861-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO COMUY | 1. OBRAS | 164686 | construccion de canales terciarios agustinas 5 51 y obras anexas proyecto faja maisan comuna de pitrufquen region de la araucania contrato CO-FM-92 | 497857 | 2010-11-18 | Terminado | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30039861-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO COMUY | 1. OBRAS | 168704 | Construcción de Canales Terciarios San Antonio1, 1.1,2 y Obras Anexas Proyecto Faja Maisan Comuna de Pitrufquén, Región de La Arauicanía. Contrato CO FM-09.1 | 512418 | 2010-11-18 | Terminado | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 202644 | Construcción Canales Secundarios y Terciarios Los Avellanos Norte-Oriente, Los Lingues Norte y Obras Anexas, Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.3 | 871456 | 2014-01-09 | En Ejecución | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 87.49
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 195859 | Construcción Canales Secundarios y Terciarios Mapuquimey 2 Sur, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y Obras Anexas, Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.2 | 1394697 | 2013-05-17 | Terminado | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 195858 | Construcción Canales secundarios y terciarios Santa Ana 3, 3.1 y 3.2 y obras anexas Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.1 | 737369 | 2012-12-08 | Terminado | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 202646 | Construcción de Canales Terciarios California 1 Cantarrana 1345 y 7 y Obras Anexas, Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.4 | 1275796 | 2014-07-31 | En Adjudicación | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212083 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Construcción Canales Secundarios y Terciarios Faja Maisan, CO-FM-12.3, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. | 170714 | 2014-04-25 | En Ejecución | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 65.14
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 195860 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO DE CONSTRUCCION CO-FM-12 1 PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 206482 | 2013-01-31 | Terminado | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 195861 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO DE CONSTRUCCION CO-FM-12 2 PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 255209 | 2013-07-03 | Terminado | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212157 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO DE CONSTRUCCION CO-FM-124 COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANUA | 244774 | 2014-10-04 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 183540 | Modificacion del contrato nº183540 , Operación y Mantención Sistema de Regadío Faja Maisan, Temporada 2011-2014,Comuna de Pitrufquen Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 1. OBRAS | 183540 | Operación y Mantención Sistema de Regadío Faja Maisan, Temporada 2011-2014,Comuna de Pitrufquen Región de La Araucanía | 1058263 | 2012-06-26 | En Ejecución | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 97.58
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | PUCON | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 210347 | Conservación de Riberas Río Trancura, sector Quelhue II Etapa, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 145521 | 2013-11-23 | Terminado | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | 2. ESTUDIOS | 182609 | Etapa de Diseño Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 198500 | 2012-06-27 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 40.06
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | 2. ESTUDIOS | 182519 | Etapa de Diseño Construcción Colector Interceptor de aguas Lluvias Av San martín Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 218350 | 2012-10-06 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 54.53
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 207042 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias Varios Colectores, sectores Villa Galicia, Santa Rosa y San Martín; Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 116036 | 2013-11-27 | Terminado | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 100
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215288 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Canal Aquelarre Sector Santa Elena, Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 72832 | 2014-07-23 | En Ejecución | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 40.98
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215291 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Canal Gibbs sector Alcantara, año 2014, Comuna de Temuco. | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215287 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Colectores Villa Galicia, Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 170051 | 2014-07-23 | En Ejecución | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 65.47
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215285 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Estero Botrolhue Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 67365 | 2014-07-23 | En Ejecución | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 25.31
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215292 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Varios Colectores, Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 94398 | 2014-07-23 | En Ejecución | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 96.43
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215285 | Modificacion del contrato nº215285 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Estero Botrolhue Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215287 | Modificacion del contrato nº215287 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Colectores Villa Galicia, Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30069901-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2008 - 2010 | 1. OBRAS | 215292 | Modificacion del contrato nº215292 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Varios Colectores, Comuna de Temuco Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219165 | Asesoría Conservación de Riberas en varios Cauces año 2014, Región de La Araucanía | 40779 | 2014-10-04 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 8.27
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TEMUCO, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, NUEVA IMPERIAL, PERQUENCO | 30080918-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO CAUTIN, IX REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 182549 | Diagnóstico Plan Maesrtro Río Cutín Región de La Araucanía | 295800 | 2013-02-12 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 51.59
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TOLTEN | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 215304 | Conservación de Riberas Río Toltén sector Pocoyan Año 2014, Comuna de Toltén Región de La Araucanía | 155535 | 2014-07-23 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 51.44
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | TOLTEN | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219161 | Conservación de Riberas Río Tolten, sector Villa Ohiggins Comuna de Tolten region de la araucania | 105690 | 2014-10-04 | En Ejecución | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | CAUTÍN | VILLARRICA | 30093761-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 205237 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 243588 | 2013-10-14 | En Ejecución | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 23.05
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 212335 | Conservación de Riberas, Río Cautín, sector Nuevo Puente Lautaro, Etapa I, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 222282 | Trabajos de Emergencia 2014 Río Chol Chol varios sectores, Comuna de Chol Chol, Región de La Araucanía | 140420 | 2014-10-31 | En Ejecución | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 38.35
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 224021 | Trabajos de Emergencia 2014 Suministro Horas Máquina Río Chol Chol, varios sectores, Comuna de Chol Chol, Región de La Araucanía | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 224020 | Trabajos de Emergencia 2014 Suministro Horas Máquina Ríos Trancura, Maichín y Estero Cavedaña, varios sectores, Comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 224019 | Trabajos de Emergencia 2014 Varios Esteros, Comuna de P. las Casas, Región de La Araucanía | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 224018 | Trabajos de Emergencia Estero Molco y Loncoche, sector Molco y urbano Loncoche, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 130611 | 2014-09-11 | En Adjudicación | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 212332 | Trabajos de Emergencia Ríos Carén, Carilafquen y Trancura, sector Flor del Valle, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 92091 | 2014-09-11 | En Adjudicación | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222187 | Asesoría Conservación de Riberas, Río Cautín, sector Nuevo Puente Lautaro, Etapa I, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | MALLECO | COLLIPULLI | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 215301 | Conservación de Ribera Rio Renaico, localidad la Esperanza, Comuna de Collipulli region de La Araucania | 169550 | 2014-10-04 | En Ejecución | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | MALLECO | COLLIPULLI | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219762 | Conservación de Riberas Río Cautín, sector Molco Cautín 2014, Comuna de P. las Casas | 136873 | 2014-10-28 | En Ejecución | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | MALLECO | LUMACO | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 207415 | CONSERVACION DE RIBERAS ESTERO SIN NOMBRE AFLUENTE RIO LUMACO SECTOR ISLA CATRILEO COMUNA DE LUMACO REGION DE LA ARAUCANIA | 71519 | 2014-07-02 | En Ejecución | 76062739 | LAS VERTIENTES LIMITADA | 0
Araucanía | Obras Hidráulicas | MALLECO | TRAIGUEN | 30089789-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES AÑOS 2010 - 2012 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 219760 | Trabajos de Emergencia Ríos Trancura y Maichín, sector Urbano y Quiñenahuin, Comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía | 133875 | 2014-09-11 | En Adjudicación | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad |  |  | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 148950 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 2090054 | 2009-12-01 | Terminado | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad |  |  | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 148950 | Modificacion del contrato nº148950 , Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CARAHUE | 30059955-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-46 SECTOR: BUTACO - PUERTO DOMINGUEZ | 1. OBRAS | 213314 | Mejoramiento Ruta S-46 Sector: Butaco - Puerto Domínguez y reposición Puente Comoe; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CARAHUE | 30059955-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-46 SECTOR: BUTACO - PUERTO DOMINGUEZ | 1. OBRAS | 143926 | Mejoramiento Ruta S-46, sector Carahue - Puerto Dominguez, tramo Km. 16,04700 Km. 25,59853, Provincia de Cautín, IX Región De La Araucanía | 3925180 | 2010-02-06 | Terminado | 78160300 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LIMITADA. | 99.96
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CARAHUE | 30059955-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-46 SECTOR: BUTACO - PUERTO DOMINGUEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213315 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-46 Sector: Butaco - Puerto Domínguez (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CARAHUE | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 206024 | CONSERVACION RED VIAL 2012-2014 Conservacion y Reabilitacion Pasarela Quillem y Accesos Comuna de Carahue Provincia de Cautin Region de la Araucania | 257169 | 2013-07-01 | Terminado | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CARAHUE | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 220852 | EMERGENCIA (TRATO DIRECTO) OE Reparación de Emergencia Puente Eduardo Frei Montalva Y Pasarela Quillem; comuna de Carahue; provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 667004 | 2014-05-14 | En Ejecución | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CARAHUE | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219909 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 9/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 184351 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 76218047 | CONSTRUCTORA TRANSVEL LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CHOL CHOL | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | 1. OBRAS | 188181 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA Conservación PDI Nº 5/2012 Comuna de Chol Chol II etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 265297 | 2012-08-10 | Terminado | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CHOL CHOL | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | 1. OBRAS | 188181 | Modificacion del contrato nº188181 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA Conservación PDI Nº 5/2012 Comuna de Chol Chol II etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CHOL CHOL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219923 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 11/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Chol Chol Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 279294 | 2014-11-08 | En Ejecución | 76218047 | CONSTRUCTORA TRANSVEL LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | 1. OBRAS | 211942 | Mejoramiento Ruta S-75 sector Cunco Lago Colico Tramo Dm 9153 al 14291 Comuna de Cunco - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía | 2326829 | 2014-07-05 | En Ejecución | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 32.1
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | 1. OBRAS | 211942 | Modificacion del contrato nº211942 , Mejoramiento Ruta S-75 sector Cunco Lago Colico Tramo Dm 9153 al 14291 Comuna de Cunco - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | 2. ESTUDIOS | 186334 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-75, sector Colico - Caburga Norte, Región de la Araucanía (Nuevo 2012) | 536300 | 2013-05-02 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 89.84
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217988 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 7/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, comuna de Cunco Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 257675 | 2014-09-30 | En Ejecución | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, FREIRE | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 698770 | 2012-08-31 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 99.17
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, FREIRE, VILLARRICA | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 196270 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 (2d | 7649637 | 2012-11-26 | En Ejecución | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 41.25
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, FREIRE, VILLARRICA | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 196270 | Modificacion del contrato nº196270 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, FREIRE, VILLARRICA | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188217 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Lacustre I etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 801864 | 2013-04-05 | En Ejecución | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 37.19
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CURARREHUE | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219953 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 21/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 320074 | 2014-10-28 | En Ejecución | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, VILLARRICA, PUCON | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204806 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 6761090 | 2014-01-23 | En Ejecución | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 27.18
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, VILLARRICA, PUCON | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204806 | Modificacion del contrato nº204806 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucan | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, VILLARRICA, PUCON | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204813 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 847354 | 2014-04-11 | En Ejecución | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 11.24
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA, PUCON | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 1. OBRAS | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1986601 | 2011-09-15 | En Ejecución | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 99.16
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA, PUCON | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 1. OBRAS | 179718 | Modificacion del contrato nº179718 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 183759 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 438216 | 2012-03-15 | En Ejecución | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 97.95
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 183759 | Modificacion del contrato nº183759 , CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 209267 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 Conservación de caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Freire 1ra etapa Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 155006 | 2013-11-06 | Terminado | 12421399 | CESAR EMILIO JARA ZAPATA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207932 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 Conservacion de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Freire Agrupación Nº 5- Quepe Pelales - Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 108031 | 2013-11-06 | Terminado | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 209695 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 Conservación de caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Freire II etapa Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 253410 | 2014-03-05 | Terminado | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 209696 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 Conservación de caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Freire III etapa Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 82142 | 2013-11-20 | Terminado | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207937 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 PDI Agrupación Nº 10 Comuna de Freire - Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (CONV QUEPE PELALES) | 115340 | 2013-12-10 | Terminado | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207934 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 PDI Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas comuna de Freire Agrupación Nº 6 Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (CONV QUEPE PELALES) | 67140 | 2013-10-26 | Terminado | 12421399 | CESAR EMILIO JARA ZAPATA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207935 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 PDI Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas comuna de Freire Agrupación Nº 8 Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (CONV QUEPE PELALES) | 122012 | 2013-10-26 | Terminado | 12421399 | CESAR EMILIO JARA ZAPATA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207936 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA 2013 PDI Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas comuna de Freire Agrupación Nº 9 Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (CONV QUEPE PELALES) | 45999 | 2013-10-26 | Terminado | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219940 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 17/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Freire 3 Y 7 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 379764 | 2014-11-05 | En Ejecución | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219926 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 8/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 214101 | 2014-10-08 | En Ejecución | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219952 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 15/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas Comuna de Freire 11 Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 106063 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219930 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 16/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Freire 1 y 2 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 230907 | 2014-11-05 | En Ejecución | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 219886 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación camino Básico Mahidache Misión Inglesa DM 0 al 7;950 - comuna de Freire - Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 578318 | 2014-09-26 | En Ejecución | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | 30098978-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: FREIRE-VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 186416 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Ruta 199 - CH, sector Freire - Villarrica, Región de la Araucanía | 284575 | 2012-12-13 | En Ejecución | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | 30098978-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: FREIRE-VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 186416 | Modificacion del contrato nº186416 , Estudio de Prefactibilidad Ampliación Ruta 199 - CH, sector Freire - Villarrica, Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | GALVARINO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219943 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 12/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Galvarino Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 0 | 2014-11-07 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | GORBEA | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217965 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 1/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Gorbea Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 136356 | 2014-07-31 | En Ejecución | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 14.99
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | GORBEA, TOLTEN, LONCOCHE | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 184655 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1609317 | 2012-01-26 | En Ejecución | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 94.94
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | GORBEA, TOLTEN, LONCOCHE | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 184655 | Modificacion del contrato nº184655 , CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LAUTARO | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO | 1. OBRAS | 194818 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de La Araucanía. | 9412813 | 2013-04-04 | En Ejecución | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LAUTARO | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO | 1. OBRAS | 194818 | Modificacion del contrato nº194818 , Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de La Araucanía. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LAUTARO | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194904 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro Región de la Araucanía | 449559 | 2013-06-06 | En Ejecución | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 57.74
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LAUTARO | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194904 | Modificacion del contrato nº194904 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LAUTARO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217986 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 2/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, comuna de Lautaro | 254288 | 2014-08-28 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 14.53
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LAUTARO | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 218114 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Conservación camino básico Pillanlelbun Quintrilpe comunas de Lautaro y Vilcún-Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 593431 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LONCOCHE | 30106441-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-785-T CAMINO LONCOCHE - PUENTE PAYA | 1. OBRAS | 177065 | Mejoramiento Ruta S-785-T, Sector Loncoche - Puente Paya, Tramo DM. 0.000 - DM. 8.492,12, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1889887 | 2011-08-30 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LONCOCHE | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 206129 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI Conservacion caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Loncoche - Provincia de Cautin -Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 356576 | 2013-08-22 | Terminado | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204823 | CONSERVACION RED VIAL BASICA 2012 2014 Conservación Camino Básico Cancha Aviacion Relun y Huiscapi - Pinchafil Sector Casahue Sur y Norte Comunas de Villarrica y Loncoche - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía (Nuevo 2013) | 429672 | 2014-01-17 | En Ejecución | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 67.15
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | MELIPEUCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 210400 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA 2012 2014 Conservación Camino Básico Melipeuco - El Retiro - Santa María de Llaima - comuna de Melipeuco Prov Cautín Región de la Araucanía | 478780 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 76.7
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | MELIPEUCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 188018 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Melipeuco Conguillío 3ra etapa Km 3;9 - 8;85 Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 420202 | 2013-06-12 | Terminado | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | MELIPEUCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192209 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Melipeuco Icalma etapa 2 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 766839 | 2012-10-03 | En Ejecución | 7324460 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 92.3
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | MELIPEUCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192209 | Modificacion del contrato nº192209 , CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Melipeuco Icalma etapa 2 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 7324460 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | MELIPEUCO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219915 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 20/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 200783 | 2014-10-28 | En Ejecución | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30069606-0 | REPOSICION PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTIN, IX REGION | 1. OBRAS | 213304 | Reposición Puente Ragnintelelfu y accesos, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (Nuevo 2014) | 2362042 | 2014-10-31 | En Ejecución | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30069606-0 | REPOSICION PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTIN, IX REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204795 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion Caminos de acceso a Copmunidades Indigenas Comuna de Nueva Imperial - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 221325 | 2013-08-09 | Terminado | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 203619 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI N° 3/2013 Comuna de Nueva Imperial | 249804 | 2013-07-10 | Terminado | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204795 | Modificacion del contrato nº204795 , CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion Caminos de acceso a Copmunidades Indigenas Comuna de Nueva Imperial - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219968 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 26/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 274291 | 2014-11-05 | En Ejecución | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30101402-0 | REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S-269 PROVINCIA CAUTIN | 1. OBRAS | 203684 | Modificacion del contrato nº203684 , Reposición Puente Niágara y accesos, Ruta S-269, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30101402-0 | REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S-269 PROVINCIA CAUTIN | 1. OBRAS | 203684 | Reposición Puente Niágara y accesos, Ruta S-269, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2656681 | 2013-08-27 | En Ejecución | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30101402-0 | REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S-269 PROVINCIA CAUTIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203687 | Asesoría a la inspección fiscal reposición Puente Niágara y accesos, ruta S-269, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 343350 | 2013-10-17 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 208099 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Conservación camino básico Padre las Casas - Pulmahue y reposición puente menor Pulmahue - comuna de Padre las Casas - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013 2da Licitación) | 648962 | 2013-09-02 | En Ejecución | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 88.48
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 187998 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Caminos Básicos cruce ruta 194 Maquehue - Ruta S-500 (Variante Zanja) Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 255977 | 2013-03-01 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 203595 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion Caminos de acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Padre Las Casas - Provincia de Cautín (NUEVO 2013) | 161727 | 2013-08-02 | Terminado | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219955 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 24/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 194036 | 2014-10-29 | En Ejecución | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 186712 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 465782 | 2012-03-14 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 186712 | Modificacion del contrato nº186712 , CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PERQUENCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 205838 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Conservación Camino Básico Ruta S-328, Ruta 5 Rehuecoyan Comuna de Perquenco Provincia de Cautin- Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 749739 | 2013-08-03 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PERQUENCO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217971 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 5/2014 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, comuna de Perquenco Región de La Araucanía | 138519 | 2014-08-09 | En Ejecución | 76337634 | CONSTRUCTORA MBS EIRL | 83.72
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PERQUENCO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217971 | Modificacion del contrato nº217971 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 5/2014 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, comuna de Perquenco Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76337634 | CONSTRUCTORA MBS EIRL | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 188096 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación periódica Sello y Bacheo Asfáltico camino Pitrufquén Ñancul Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 534622 | 2012-10-02 | Terminado | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217975 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 3/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, comuna de Pitrufquén - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía | 158416 | 2014-08-09 | En Ejecución | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 12.75
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30044753-0 | REPOSICION PUENTE QUELHUE - PUCON | 1. OBRAS | 217539 | Premio - Reposición Puente Quelhue y Accesos, Sector Camino Pucón - Quelhue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (Contrato Nº138291) | 50785 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 83109000 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172129 | CONSERVACION RED COMUNAL Conservación camino Ruta Palguín - Acceso Norte Parque Ruta S-941 Comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 297123 | 2011-12-30 | Terminado | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172129 | Modificacion del contrato nº172129 , CONSERVACION RED COMUNAL Conservación camino Ruta Palguín - Acceso Norte Parque Ruta S-941 Comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | 1. OBRAS | 157324 | EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Paillaco Renahue III etapa Km 0 - 7 en tramos alternados Comuna de Pucón Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 423211 | 2009-09-23 | Terminado | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 203567 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Conservación Camino Basico Acceso Puente Quelhue Tramo Dm 0;000 al 2;597 comuna de Pucón - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 230640 | 2013-07-01 | Terminado | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 99.99
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204147 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion caminos de Acceso a Comunidades Indigena Comuna de Pucón - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 194818 | 2013-07-11 | Terminado | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219913 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 10/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 166775 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON, CURARREHUE | 30083950-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL EN ZONA DE PUENTES PITRAHUE Y EL PIANO | 2. ESTUDIOS | 161456 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial en Zona de Puentes Pitrahue y El Piano, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 201948 | 2011-02-18 | Terminado | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON, CURARREHUE | 30083950-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL EN ZONA DE PUENTES PITRAHUE Y EL PIANO | 2. ESTUDIOS | 161456 | Modificacion del contrato nº161456 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial en Zona de Puentes Pitrahue y El Piano, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | PUCON, PITRUFQUEN, VILLARRICA | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 218116 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Conservación camino básico caminos Santa Ema Rariruca; calle Carrera - Lautaro - Curacautín y Pidenco Comuna de Curacautín - Provincia de Malleco -Región de la Araucanía | 912700 | 2014-10-09 | En Ejecución | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | SAAVEDRA | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204796 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI 2013 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Saavedra - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 240117 | 2013-08-01 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | SAAVEDRA | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 209193 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI Conservacion Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Saavedra- Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (2da licitación) | 152380 | 2013-12-10 | Terminado | 12421399 | CESAR EMILIO JARA ZAPATA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | SAAVEDRA | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219962 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 375121 | 2014-10-25 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT | 30107182-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA, SECTOR PUAUCHO - CHELLE, IX REGION | 2. ESTUDIOS | 186337 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector Puacho Chelle Región de la Araucanía (Rezagado 2012) | 254700 | 2013-08-14 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 67.78
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT | 30107182-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA, SECTOR PUAUCHO - CHELLE, IX REGION | 2. ESTUDIOS | 186337 | Modificacion del contrato nº 186337 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector Puacho Chelle Región de la Araucanía (Rezagado 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 1. OBRAS | 206587 | Mejoramiento Pasadas Urbanas por Labranza Rutas S-30-40, sector Temuco Carahue, Pasada por Labranza, Región de La Araucanía | 4705310 | 2013-10-17 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 56.84
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 1. OBRAS | 172484 | Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 7976398 | 2012-01-25 | En Ejecución | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 88.76
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 1. OBRAS | 172484 | Modificacion del contrato nº172484 , Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 1. OBRAS | 206587 | Modificacion del contrato nº206587 , Mejoramiento Pasadas Urbanas por Labranza Rutas S-30-40, sector Temuco Carahue, Pasada por Labranza, Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172478 | Asesoría a la Inspección Mejoramiento Pasadas Urbanas por Labranza Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, Pasada Por Labranza Región de la Araucanía | 476827 | 2013-11-21 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 43.52
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 782952 | 2012-03-02 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.19
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172485 | Modificacion del contrato nº172485 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20183204-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO IX REGION SECTOR: LIMITE REGIONAL NORTE - TRANAPUENTE | 1. OBRAS | 215958 | Mejoramiento Camino Costero sector Limite Regional Norte - Tranapuente, tramo DM 19.040-DM 53.005, Región de la Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 20183204-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO IX REGION SECTOR: LIMITE REGIONAL NORTE - TRANAPUENTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 215956 | Asesoria a la inspeccion fiscal Mejoramiento Camino Costero sector Limite Regional Norte - Tranapuente, tramo DM 19.040-DM 53.005, Región de la Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172173 | CONSULTORIA GESTION DE PROYECTOS Contratos de Conservación caminos Provincia de Cautin Nº 1 Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 190045 | 2012-01-26 | Terminado | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 99.99
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204821 | CONSERVACION RED VIAL BASICA 2012 2014 Conservación Rutinaria y Periodica camino básico Trañi Trañi - Labranza Comuna de Temuco - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía (NUEVO 2013) | 348717 | 2013-06-24 | Terminado | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204130 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Consultoría Obras de Conservación 2012 - 2013 Provincia de Cautín Vialidad Región de la Araucanía (REZAGADO 2012) | 141540 | 2013-08-10 | Terminado | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 203585 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Temuco - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 200148 | 2013-09-03 | Terminado | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204797 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI 2013 Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas Comuna de Temuco - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 198553 | 2013-09-03 | Terminado | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219958 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 25/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Temuco Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 298243 | 2014-11-11 | En Adjudicación | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL | 30106226-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 187067 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 7054137 | 2012-05-17 | En Ejecución | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 70.63
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL | 30106226-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174406 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 824327 | 2013-01-30 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 40.64
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA, FREIRE, PITRUFQUEN, PADRE LAS CASAS, LONCOCHE, TOLTEN, TEODORO SCHMIDT, SAAVEDRA, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, GORBEA | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184645 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Cautín VIII Etapa - Zona Sur VIII Etapa - Cordillera Cautín VII Etapa Provincia de cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2011 | 370407 | 2012-10-26 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 67.76
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA, FREIRE, PITRUFQUEN, PADRE LAS CASAS, LONCOCHE, TOLTEN, TEODORO SCHMIDT, SAAVEDRA, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, GORBEA | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184645 | Modificacion del contrato nº184645 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Cautín VIII Etapa - Zona Sur VIII Etapa - Cordillera Cautín VII Etapa Provincia de cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, FREIRE, TEODORO SCHMIDT, PADRE LAS CASAS, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, SAAVEDRA | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 1. OBRAS | 167397 | Conservación Global caminos de la Provincia de Cautín VIII Etapa sector comunas de Temuco - Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Padre las Casas - Freire y Teodoro Schmidt Región de la Araucanía NUEVO 2010 | 1072838 | 2011-01-22 | Terminado | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, FREIRE, TEODORO SCHMIDT, PADRE LAS CASAS, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, SAAVEDRA | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 188132 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro Schmidt y Saavedra Región de la Arauca | 7698535 | 2012-11-26 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 37.5
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, FREIRE, TEODORO SCHMIDT, PADRE LAS CASAS, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, SAAVEDRA | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 188132 | Modificacion del contrato nº188132 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro S | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, FREIRE, TEODORO SCHMIDT, PADRE LAS CASAS, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, SAAVEDRA | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188220 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Cautín comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro Schmidth y Puerto Saavedra etapa 1 Región de la Araucanía | 972823 | 2013-05-09 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 34.85
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO, VILLARRICA, CHOL CHOL, SAAVEDRA, PADRE LAS CASAS, LONCOCHE | 30113482-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION | 1. OBRAS | 212031 | Conservación Sistema Señalización Informativa Nº 2 Provincia de Cautin Región de la Araucanía (2do llamado) | 283528 | 2014-03-29 | En Ejecución | 11907300 | MAURICIO AGUILERA GALLEGOS | 31.27
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | 1. OBRAS | 213319 | Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213320 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas S-46, S-618 Sector: Puerto Domínguez - Hualpin (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219977 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 27/2014 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas Comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 299498 | 2014-10-25 | En Ejecución | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TOLTEN | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 165218 | RED BASICA Conservación camino Toltén Queule Sector km 88 al 99 comuna de Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 370948 | 2011-01-27 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TOLTEN | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204801 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI 2013 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Toltén - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 301738 | 2013-08-06 | Terminado | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | TOLTEN | 30126251-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO VILLA BOLDOS - TOLTEN | 1. OBRAS | 206766 | MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS INTERMEDIO, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 414590 | 2014-04-30 | En Ejecución | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 41.07
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL | 1. OBRAS | 208447 | Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 10589363 | 2014-07-18 | En Ejecución | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208446 | Asesoria a la Inspeccion Mejoramiento Ruta 199-CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, tramo DM 136.800,00 - DM 153.562,087, Región de la Araucanía. | 745944 | 2014-07-31 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON | 1. OBRAS | 213310 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219920 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 13/2014 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indígenas Comuna de Vilcún Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 218489 | 2014-10-25 | En Ejecución | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN | 30135609-0 | EQUIPAMIENTO SISTEMA EQUIPOS DE GRABACION PERMANENTE PLAZA PEAJE LAS RAICES | 1. OBRAS | 213297 | Sistema de grabación y vigilancia IP para la Plaza de Peaje Raíces-Lonquimay | 0 | 2014-11-27 | En Licitación | 76967060 | ROAD INGENIERIA LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 219819 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 477714 | 2014-10-07 | En Ejecución | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN, CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, GORBEA, LONCOCHE, TOLTEN, VILLARRICA | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184660 | CONSERVACION GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Lastarria 1ra Etapa y Global Lacustre IV etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2011 | 375389 | 2012-09-10 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 87.41
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN, CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, GORBEA, LONCOCHE, TOLTEN, VILLARRICA | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184660 | Modificacion del contrato nº184660 , CONSERVACION GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Lastarria 1ra Etapa y Global Lacustre IV etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN, CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212775 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provi | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN, CUNCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, MELIPEUCO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 184637 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lacustre IV etapa por precios unitarios comunas de Vilcún - Padre Las casas - Cunco - Melipeuco y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 2074470 | 2012-01-26 | Terminado | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN, CUNCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, MELIPEUCO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 184637 | Modificacion del contrato nº184637 , CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lacustre IV etapa por precios unitarios comunas de Vilcún - Padre Las casas - Cunco - Melipeuco y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILCUN, CUNCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, MELIPEUCO | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 219814 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 4 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre; comunas de Padre las Casas; Cunco; Vilcún; Villarrica y Melipeuco V Etapa; Región de La Araucanía (Segundo llamado) | 2204703 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | 1. OBRAS | 174052 | Mejoramiento Ruta 199-CH Sector Villarrica - Pucón, Tramo Urbano Villarrica, Ejes Carrera - Epulef, Región de la Araucanía | 2195972 | 2012-01-25 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | 1. OBRAS | 174052 | Modificacion del contrato nº174052 , Mejoramiento Ruta 199-CH Sector Villarrica - Pucón, Tramo Urbano Villarrica, Ejes Carrera - Epulef, Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174053 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 199-CH Sector: Villarrica - Pucón, Tramo urbano Villarrica, Ejes Carrera - Epulef, Región de la Araucanía | 412924 | 2012-01-24 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 96.97
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172134 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1516322 | 2011-12-16 | Terminado | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172134 | Modificacion del contrato nº172134 , CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEV | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 198976 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 2014 reconstrucción Puente Menor Lefun y accesos comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 494470 | 2013-01-21 | Terminado | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 188022 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Pedregoso - Villa Alegre tramo Dm 13;380 al 17;683 comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 384059 | 2012-12-06 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 99.32
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 206380 | CONSERVACION RED VIAL 2012-2014 Red básica Conservación recapado asfáltico camino Freire-Villarrica, tramo DM 34;700 a DM 51;700 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1773322 | 2013-09-04 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 98.73
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | 1. OBRAS | 198174 | CONSERVACION RED VIAL 2012 2014 PDI 12/12 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Villarrica 2da Etapa - comunidades de Rayen Lafquen - Mapu Mahuida - Antonio Coñoepan - Ingnacio Nahuelpan - Trama Mamuy - Juan Licuante - Gerónimo | 492993 | 2013-01-23 | Terminado | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217990 | PDI Nº 6/2014 CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 261932 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 17.06
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, CUNCO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 199181 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Los Laureles Pedregoso etapas I y II comunas de Cunco y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 (2da Licitación) | 401861 | 2013-01-21 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, CUNCO | 30109509-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS SAN PEDRO - PITRUNCO - LOS RAULIES - PEDREGOSO | 2. ESTUDIOS | 186421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pitrunco - Los Raulies - Pedregoso, Región de la Araucanía (Nuevo 2012) | 506050 | 2013-10-07 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 53.67
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, LONCOCHE, GORBEA, PITRUFQUEN | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 219812 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 3 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria; comunas de Loncoche Gorbea y Villarrica Región de La Araucanía II Etapa (Segundo llamado) | 2093823 | 2014-12-13 | En Adjudicación | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, MELIPEUCO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 184085 | EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Melipeuco Conguillío km 0 - 3;85 y Villarrica Loncoche Km 0 - 10 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 600585 | 2011-12-19 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, MELIPEUCO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 184085 | Modificacion del contrato nº184085 , EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Melipeuco Conguillío km 0 - 3;85 y Villarrica Loncoche Km 0 - 10 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | 1. OBRAS | 199544 | Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 2689458 | 2013-04-11 | En Ejecución | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 98.59
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199545 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 231924 | 2013-07-22 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99.47
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199545 | Modificacion del contrato nº199545 , Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172111 | CONSERVACION RED COMUNAL Conservación camino 2da Faja al Volcán km 0 - Km 25;667 Comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1117831 | 2011-09-30 | Terminado | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 99.96
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172111 | Modificacion del contrato nº172111 , CONSERVACION RED COMUNAL Conservación camino 2da Faja al Volcán km 0 - Km 25;667 Comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30091931-0 | DIAGNOSTICO PUENTES EN RUTA 199-CH VILLARRICA-PUCON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201061 | Estudio Básico Diagnóstico de Puentes en Ruta 199-CH, Villarrica - Pucón, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 160752 | 2013-10-03 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PUCON | 30132674-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RIBERA N LAGO VILLARRICA PEDREGOSO-PUCON | 2. ESTUDIOS | 213299 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica Pedregoso - Pucón, Región de La Araucanía (Nuevo 2014) | 276088 | 2014-12-10 | En Adjudicación | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, TOLTEN, GORBEA, PITRUFQUEN | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 1. OBRAS | 167412 | Conservación Global de caminos Zona Sur Cutín VIII etapa de las comunas de Gorbea - Pitrufquén - Toltén y Villarrica en la Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010 | 999783 | 2012-01-07 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 99.01
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, TOLTEN, GORBEA, PITRUFQUEN | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | 1. OBRAS | 167412 | Modificacion del contrato nº167412 , Conservación Global de caminos Zona Sur Cutín VIII etapa de las comunas de Gorbea - Pitrufquén - Toltén y Villarrica en la Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, TOLTEN, GORBEA, PITRUFQUEN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204798 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 6657693 | 2014-04-05 | En Ejecución | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 17.87
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, TOLTEN, GORBEA, PITRUFQUEN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204798 | Modificacion del contrato nº204798 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NU | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, TOLTEN, GORBEA, PITRUFQUEN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 914622 | 2014-09-16 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1.1
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 1. OBRAS | 186725 | Modificacion del contrato nº186725 , Reposición Ruta R-76-S, sector Traiguén Galvarino, Región de La Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 1. OBRAS | 186725 | Reposición Ruta R-76-S, sector Traiguén Galvarino, Región de La Araucanía | 8745154 | 2013-09-26 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186726 | Asesoría a Inspección fiscal reposición Ruta R-76-S, Sector Traiguén - Galvarino, Tramo DM. 0,00 a DM 24.256,27, Provincia de Malleco y Cautín, Región de la Araucanía | 392545 | 2013-10-17 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 42.27
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186726 | Modificacion del contrato nº186726 , Asesoría a Inspección fiscal reposición Ruta R-76-S, Sector Traiguén - Galvarino, Tramo DM. 0,00 a DM 24.256,27, Provincia de Malleco y Cautín, Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, ERCILLA | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 206153 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012-2014 Conservación Camino Basico Pumalal Los Laureles y Conservacion Camino Basico Pailahueque la Montaña Provincia de Cautín y Malleco Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 477231 | 2013-08-01 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, LONQUIMAY, CURACAUTIN | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | 1. OBRAS | 188143 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA Plan de Conservación PDI Conservación Global de Caminos de las Provincias de Malleco y Cautín sector indígena comunas de Lonquimay Curacautín Lautaro y Perquenco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 851224 | 2012-10-22 | Terminado | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 99.78
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, LONQUIMAY, CURACAUTIN | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | 1. OBRAS | 188143 | Modificacion del contrato nº188143 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA Plan de Conservación PDI Conservación Global de Caminos de las Provincias de Malleco y Cautín sector indígena comunas de Lonquimay Curacautín Lautaro y Perquenco Región de la Araucaní | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, GALVARINO, LUMACO, LOS SAUCES, TRAIGUEN, VICTORIA, PUREN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204790 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 6384470 | 2013-09-24 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 33.42
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, GALVARINO, LUMACO, LOS SAUCES, TRAIGUEN, VICTORIA, PUREN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204790 | Modificacion del contrato nº204790 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, GALVARINO, LUMACO, LOS SAUCES, TRAIGUEN, VICTORIA, PUREN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204791 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Puren y Victoria Región de la | 969374 | 2014-04-04 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 12.29
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, LOS SAUCES, VICTORIA, LUMACO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171801 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS MALLECO VIII ETAPA conservación de caminos Red Básica y Red Comunal de las Comunas de Lumaco - traiguén - Victoria - Los sauces y Perquenco Provincias de Malleco y Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 ADELANTO 2010 | 1563634 | 2011-06-04 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.66
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, LOS SAUCES, VICTORIA, LUMACO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171801 | Modificacion del contrato nº171801 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS MALLECO VIII ETAPA conservación de caminos Red Básica y Red Comunal de las Comunas de Lumaco - traiguén - Victoria - Los sauces y Perquenco Provincias de Malleco y Cautín Región de la | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 204826 | CONSERVACION RED VIAL BASICA 2012 2014 Camino Básico Rehuecoyan Quino - Comunas de Peruquenco y Victoria - Provincias de Cautín y Malleco - Región de La Araucanía (Nuevo 2013) | 358921 | 2013-09-24 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | 30070015-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑOS 2008 - 2010 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 149205 | Consultoría obras de conservación Red Vial Comunal Provincias de Malleco y Cautín Programa Plan de Desarrollo Indígena Vialidad Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 358204 | 2010-10-23 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188224 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL Consultoría de Proyectos de Puentes y Pasarelas 3ra Etapa Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 298500 | 2013-07-19 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 74.15
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, GALVARINO, CURACAUTIN, COLLIPULLI, RENAICO, ANGOL, LONQUIMAY | 30113482-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION | 1. OBRAS | 201363 | Conservación Sistema Señalización Informativa 1 Cautin y Malleco Región de la Araucanía | 289686 | 2013-11-14 | Terminado | 11907300 | MAURICIO AGUILERA GALLEGOS | 100
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, GALVARINO, CURACAUTIN, COLLIPULLI, RENAICO, ANGOL, LONQUIMAY | 30113482-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION | 1. OBRAS | 201363 | Modificacion del contrato nº201363 , Conservación Sistema Señalización Informativa 1 Cautin y Malleco Región de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 11907300 | MAURICIO AGUILERA GALLEGOS | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, CUNCO, GALVARINO, CURACAUTIN | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | 1. OBRAS | 158404 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 6795647 | 2010-06-05 | En Ejecución | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 97.53
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, CUNCO, GALVARINO, CURACAUTIN | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | 1. OBRAS | 158404 | Modificacion del contrato nº158404 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, CUNCO, GALVARINO, CURACAUTIN | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158405 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto sector Llaima I etapa Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2010 | 578700 | 2011-01-21 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 85.83
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, CUNCO, GALVARINO, CURACAUTIN | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 158405 | Modificacion del contrato nº158405 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto sector Llaima I etapa Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2010 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, CUNCO, GALVARINO, CURACAUTIN | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | 1. OBRAS | 217949 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 6476674 | 2014-10-17 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, CUNCO, GALVARINO, CURACAUTIN | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LIMITE REGIONAL SUR | 2. ESTUDIOS | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 910000 | 2013-01-23 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 27.96
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | 1. OBRAS | 149215 | EMERGENCIAS 208 reposición puente Chelle ruta S-46 sector Puerto Dominguez Bif Chelle Comuna Teodoro Schmidt; Puente Llamuco Km 5;15 camino Pircunche Llamuco Comuna de Vilcún y Puente Ancahual 2 camino Ancahual Pinchafil Km 2;2 Comuna de Loncoche Provinc | 1698301 | 2009-11-19 | Terminado | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222716 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Recapado asfáltico camino Loncoche Villarrica; tramo Dm 0;000 al Dm 10;000; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 765058 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222759 | EMERGENCIA Angol - Vegas Blancas Parque km 5;00 al km 33;00; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 494934 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222800 | O.E. REPARACION DE EMERGENCIA PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA, 2da ETAPA OBRAS COMPLEMENTARIAS, COMUNA DE CARAHUE, PROVINCIA DE CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225606 | OBRA DE EMERGENCIA 09/2014 camino Sahuelhue - Alpehue | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225607 | OBRA DE EMERGENCIA 10/2014 camino Krause - Candelaria | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225608 | OBRA DE EMERGENCIA 11/2014 camino Sahuelhue - Caren | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225609 | OBRA DE EMERGENCIA 12/2014 Puente Añihuarraqui | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 225610 | OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222712 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 01 /2014 camino Lautaro Vetrenco San Patricio Comuna de Vilcun Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 48674 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222715 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 2/2014 Varios caminos Camino Lujan - San Gregorio, Amargo Las Seis Menuco - Puente Amargo; Collipulli Termas de Pemehue y camino Angol - Vegas Blancas Parque Nahuelbuta Comunas de Collipulli y Angol; Provincia de Malleco Región de L | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222717 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 4/2014 Varios Caminos Camino Llames Solari, Acceso Pte El Mañoso, Los Barras- Cancha Los Andes, Balsa Caracoles - Alto Pehuenco, Trobun - Llanquen Alto, Paso Paz - Caracoles, Acceso Llanquen Alto - Huiza, Puente Contraco - Lolco, Ca | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222719 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 6/2014 Camino Lastarria - Villaboldo, Sector km 6;000 al km 6;500; Comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 179654 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222721 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 112730 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 222722 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 8/2014 Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 697209 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 224862 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº28/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Lumaco Provincia de Malleco Región de la Araucanía (2do llamado) | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 225574 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Cholchol Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 225590 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 225586 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Galvarino Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 225593 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 225580 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222773 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA AÑO 2014-2015 Consultoría de Proyectos Cautín 1; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222774 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA Año 2014-2015 COnsultoría de Proyectos Cautín 2; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222772 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA AÑO 2014-2015 Consultoría de Proyectos; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 222681 | CONSERVACIÓN GLOBAL Conservación Global de caminos comuna de Galvarino | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 222682 | CONSERVACIÓN GLOBAL Conservación Global de caminos, sector Cautin Costa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal de la Conservación Global de Caminos Provincia de Cautín | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222795 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Región de La Araucanía (2do llamado) | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225167 | Camino Básico por Conservación Balsa-Quelhue; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225165 | Camino Básico por Conservación Llaullau- El Pirao; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225164 | Camino Básico por Conservación Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225155 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Los Sauces); comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225152 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225161 | Camino Básico por Conservación Niagara el Alambrado; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225166 | Camino Básico por Conservación Ruta R-660 Lumaco-Chanco; Dm 0;000 al Dm 5;000; comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225160 | Camino Básico por Conservación Selva Oscura-Villa Cautín; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225163 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 conservación camino Básico Cruce Ruta S-11-R Estación Cautín Dm 0 al Dm 5.008; comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 225162 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Camino Básico por Conservación Chol Chol Galvarino por Rahue; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222701 | Consultoria CBC Cautin I | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222784 | Consultoria CBC Cautin II | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222702 | Consultoria CBC Malleco I | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 194827 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 2014 red básica conservación rutinaria recapado asfáltico camino Huequén Manzanar por Fundo Itraque tramo km 0 al 4;62 Comuna de Angol Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 522390 | 2012-10-18 | Terminado | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 208973 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA 2012 2014 Conservación Camino Básico Angol - Vegas Blancas - Piedra del Aguila Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (2da licitacion) | 137587 | 2013-10-29 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204209 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Consultoría Obras de Conservación 2012 - 2013 Provincia de Malleco Vialidad Región de la Araucanía (REZAGADO 2012) | 160032 | 2013-08-09 | Terminado | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, COLLIPULLI, LONQUIMAY, CURACAUTIN, LOS SAUCES, VICTORIA, TRAIGUEN, LUMACO, ERCILLA | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172243 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal conservación global 2011 - 2013 Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 412146 | 2012-04-05 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 95.26
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, COLLIPULLI, LONQUIMAY, CURACAUTIN, LOS SAUCES, VICTORIA, TRAIGUEN, LUMACO, ERCILLA | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172243 | Modificacion del contrato nº172243 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal conservación global 2011 - 2013 Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, COLLIPULLI, LOS SAUCES, ERCILLA, VICTORIA, CURACAUTIN | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 172240 | CG 1/11 Conservación Global Malleco Central VIII Etapa Comunas de Angol - Collipulli - Ercilla - Los Sauces - Curacautín y Victoria Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1634096 | 2011-08-27 | Terminado | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 99.17
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, COLLIPULLI, LOS SAUCES, ERCILLA, VICTORIA, CURACAUTIN | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 172240 | Modificacion del contrato nº172240 , CG 1/11 Conservación Global Malleco Central VIII Etapa Comunas de Angol - Collipulli - Ercilla - Los Sauces - Curacautín y Victoria Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 184653 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Nahuelbuta VII etapa por Precios unitarios comunas de Angol - Los sauces - Purén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 2468679 | 2012-01-26 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.92
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 184653 | Modificacion del contrato nº184653 , CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Nahuelbuta VII etapa por Precios unitarios comunas de Angol - Los sauces - Purén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 219286 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 2476006 | 2014-07-22 | En Ejecución | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0.24
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, RENAICO, LOS SAUCES, TRAIGUEN, PUREN, COLLIPULLI | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 188133 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Nahuelbuta 1ra Etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 201 | 6765148 | 2012-10-02 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 56.4
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, RENAICO, LOS SAUCES, TRAIGUEN, PUREN, COLLIPULLI | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - 2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 188214 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto por nivel de servicios y precios unitarios Nahuelbuta I etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 801965 | 2013-04-03 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 36.89
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, TRAIGUEN, LOS SAUCES, PUREN, LUMACO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196595 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Global Nahuel III Etapa comunas de Puren Lumaco y Puren - Nahuelbuta VII etapa comunas de Angol Los Sauces y Puren Provincia de Malleco Región de la Araucanía (2da Licitación) | 309990 | 2013-01-23 | En Ejecución | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 82.54
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, TRAIGUEN, LOS SAUCES, PUREN, LUMACO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196595 | Modificacion del contrato nº196595 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Global Nahuel III Etapa comunas de Puren Lumaco y Puren - Nahuelbuta VII etapa comunas de Angol Los Sauces y Puren Provincia de Malleco Región de la | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | ANGOL, TRAIGUEN, LOS SAUCES, PUREN, LUMACO | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212776 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global Malleco sector Nahuel 4a etapa 2do llamado (safi 219278) y 2)Conservación Global Malleco sector Nahuelbuta 8va etapa 2do llamado (safi | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | COLLIPULLI | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204772 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Collipulli - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 239027 | 2013-08-06 | Terminado | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | COLLIPULLI | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219922 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 14/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas Comuna de Collipulli Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 248230 | 2014-11-05 | En Ejecución | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | COLLIPULLI, RENAICO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 193397 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 01 comunas de Renaico y Collipulli Provincia de Malleco Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 961684 | 2012-08-31 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.86
Araucanía | Vialidad | MALLECO | COLLIPULLI, VICTORIA, ERCILLA, CURACAUTIN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 7634745 | 2014-01-23 | En Ejecución | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 26.9
Araucanía | Vialidad | MALLECO | COLLIPULLI, VICTORIA, ERCILLA, CURACAUTIN | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 795874 | 2014-07-18 | En Ejecución | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 4.59
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | 2. ESTUDIOS | 186238 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Manchuria y Accesos, comuna de Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía (nuevo 2012) | 132000 | 2012-11-20 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | 2. ESTUDIOS | 199898 | Diseño de Ingeniería Reposición Ruta 181-CH Curacautín Malalcahuello Provincia de Malleco Región de la Araucanía (Rezagado 2011) | 437000 | 2013-06-05 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 34.96
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | 2. ESTUDIOS | 199898 | Modificacion del contrato nº199898 , Diseño de Ingeniería Reposición Ruta 181-CH Curacautín Malalcahuello Provincia de Malleco Región de la Araucanía (Rezagado 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 187984 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Curacautín Termas de Tolhuaca Provincia de Malleco Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 1092909 | 2013-05-24 | Terminado | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192208 | CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Camino Básico Lolco por el Mocho Km 0 - 4;5 Provincia de Malleco Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 383111 | 2013-03-18 | Terminado | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 97.88
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219950 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 18/2014 conservación caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 430482 | 2014-11-12 | En Adjudicación | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 185291 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Cordillera Malleco VII Etapa caminos red Básica y red Comunal de las comunas de Lonquimay y Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 SEGUNDA LICITACION | 2018534 | 2012-03-06 | En Ejecución | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 98.02
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 185291 | Modificacion del contrato nº185291 , CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Cordillera Malleco VII Etapa caminos red Básica y red Comunal de las comunas de Lonquimay y Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 SEGUNDA LICITACION | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 220694 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 5/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa; Region de la Araucania (2do Llamado) | 2349111 | 2014-09-03 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LONQUIMAY | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 205844 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 2014 Conservación Camino Básico Camino Lonquimay - Icalma por la Fusta, Sector Icalma, Ruta R-955 Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 356546 | 2013-07-10 | Terminado | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LONQUIMAY | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 217984 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº 4/2014 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, comuna de Lonquimay - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía | 409012 | 2014-08-09 | En Ejecución | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 18.83
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LONQUIMAY | 30135611-0 | CONSERVACION REEMPLAZO ILUMINACION TUNEL LAS RAICES | 1. OBRAS | 213296 | Conservación Reemplazo Iluminción Túnel Las Raíces (nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LONQUIMAY | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | 1. OBRAS | 219901 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Conservación caminos Bàsicos Cuesta Las Raíces DM 0;00 a DM 5;002;37 - Comuna de Lonquimay - Provincia de Malleco - Región de La Araucanía | 567392 | 2014-12-02 | En Adjudicación | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LOS SAUCES | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 206128 | CONSERVACION RED VIAL 2012-2014 Conservacion y Reposicion de Pavimento Pasada Urbana de Los Sauces Comuna de Los Sauces Provincia Malleco | 99618 | 2013-08-15 | Terminado | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LOS SAUCES | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204773 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Los Sauces - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 272557 | 2014-04-17 | En Ejecución | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 82.64
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172100 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación camino Melipeuco Icalma Km 89;050 - 99;050 comuna de Melipeuco Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 658103 | 2011-10-28 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 184662 | CONSERVACION RED BASICA conservación camino Carahue Puerto Saavedra kM 0 - 27;468 comunas de Carahue y Saavedra Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1994460 | 2012-01-26 | Terminado | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 172162 | CONSERVACION RED COMUNAL sello y bacheo asfáltico Camino Liucura Pino Hachado Km 0 - 21;720 por sectores Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 359072 | 2011-10-25 | Terminado | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 184082 | EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Curacautín - Malalcahuello - Liucura Km 0 - 76 Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1690345 | 2011-12-01 | Terminado | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 188050 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL Reconstrucción puente Menor Corrientes Blancas comuna de Lumaco Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 339984 | 2012-08-23 | Terminado | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 188050 | Modificacion del contrato nº188050 , CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL Reconstrucción puente Menor Corrientes Blancas comuna de Lumaco Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204799 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Lumaco - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 299026 | 2014-04-17 | En Ejecución | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 60.7
Araucanía | Vialidad | MALLECO | LUMACO | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204799 | Modificacion del contrato nº204799 , CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 Conservacion Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas Comuna de Lumaco - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | PUREN | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION | 1. OBRAS | 206394 | Mejoramiento en Ruta R-42, Sector Puren - Lumaco, Tramo DM 16.770,0 - DM 24.190,0 Provincia De Malleco, Region de la Araucania. | 5457875 | 2014-05-29 | En Ejecución | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | PUREN | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION | 1. OBRAS | 161454 | Mejoramiento Ruta R-42, sector Purén - Lumaco, tramo Dm. 1.800 Dm.9.320, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3573202 | 2011-01-15 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | PUREN | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204805 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA Conservacion Caminos de acceso Comunidades Indigenas Comuna de Puren - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 169746 | 2013-10-26 | Terminado | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | PUREN, LUMACO | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206392 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta R-42, Sector Purén - Lumaco, Tramo DM 16.770 - DM 24.190 Provincia de Malleco, Region de la Araucanía | 466494 | 2014-06-24 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | PUREN, LUMACO | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206392 | Modificacion del contrato nº206392 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta R-42, Sector Purén - Lumaco, Tramo DM 16.770 - DM 24.190 Provincia de Malleco, Region de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | PUREN, LUMACO | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | 1. OBRAS | 219278 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 2266950 | 2014-08-22 | En Ejecución | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0.47
Araucanía | Vialidad | MALLECO | TRAIGUEN | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192204 | CONSERVACION RED COMUNAL conservación periódica camino Traiguén Ercilla por Quecheregua Km 0 - 25 Comuna de Traiguén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 717729 | 2012-12-13 | En Ejecución | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 99.72
Araucanía | Vialidad | MALLECO | TRAIGUEN | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 | 1. OBRAS | 192204 | Modificacion del contrato nº192204 , CONSERVACION RED COMUNAL conservación periódica camino Traiguén Ercilla por Quecheregua Km 0 - 25 Comuna de Traiguén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | TRAIGUEN | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 207899 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2013-2014 PDI Nº16/2013 Comuna de Traiguen | 167940 | 2013-09-04 | Terminado | 76062739 | LAS VERTIENTES LIMITADA | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | TRAIGUEN, PUREN, LUMACO | 30101577-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 172232 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Global Nahuel III Etapa Comunas de Traiguén - Lumaco y Purén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1994691 | 2012-01-21 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.87
Araucanía | Vialidad | MALLECO | VICTORIA | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | 2. ESTUDIOS | 212877 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH Región de La Araucanía | 158500 | 2014-02-19 | En Ejecución | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 26
Araucanía | Vialidad | MALLECO | VICTORIA | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204149 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 conservacion Caminos de acceso a comunidades Indigenas Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 231187 | 2013-09-04 | Terminado | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 99.32
Araucanía | Vialidad | MALLECO | VICTORIA | 30123007-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204786 | CONSERVACION DE CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 PDI 2013 Conservación de caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 150833 | 2013-08-10 | Terminado | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100
Araucanía | Vialidad | MALLECO | VICTORIA | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSP FERNANDEZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | 1. OBRAS | 211940 | Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3506856 | 2014-11-29 | En Adjudicación | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | VICTORIA | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSP FERNANDEZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernandez Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria Provincia de Malleco Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Araucanía | Vialidad | MALLECO | VICTORIA | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219972 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI Nº22/2014 conservación de caminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Victoria Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 334757 | 2014-11-06 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0
Los Ríos | Aeropuertos |  |  | 30254673-0 | NORMALIZACION OACI CERCOS PERIMETRALES AERÓDROMO LAS MARIAS XIV REGIÓN. | 1. OBRAS | 224318 | NORMALIZACION DE CERCOS PERIMETRALES AD. LAS MARIAS | 0 | 2014-11-25 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Aeropuertos |  |  | 30291335-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGIÓN | 1. OBRAS | 223901 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA XIV REGION | 0 | 2014-11-25 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Aeropuertos |  |  | 30291335-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225278 | Asesoría Conservación Rutinaría Ad. Pichoy de Valdivia | 0 | 2014-12-09 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Aeropuertos | VALDIVIA | MARIQUINA | 30122009-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 1. OBRAS | 200107 | Conservación Aeródromo Pichoy - Fase II Cercos perimetrales y Caminos Interiores | 749430 | 2013-10-10 | Terminado | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 100
Los Ríos | Aeropuertos | VALDIVIA | MARIQUINA | 30122009-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 1. OBRAS | 178619 | CONSERVACIÓN CUBIERTA CIELO HALL DE ESPERA INSTALACIONES AERÓDROMO PICHOY | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0
Los Ríos | Aeropuertos | VALDIVIA | MARIQUINA | 30122009-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207095 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO PICHOY FASE II | 101759 | 2013-10-29 | Terminado | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100
Los Ríos | Aeropuertos | VALDIVIA | MARIQUINA | 30122009-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207095 | Modificacion del contrato nº207095 , ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO PICHOY FASE II | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural |  |  | 30132639-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO LAS ROSAS | 1. OBRAS | 226589 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PUERTO LAS ROSAS, FUTRONO | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30115285-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO, LA UNIÓN | 1. OBRAS | 204086 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO, LA UNION | 366145 | 2013-08-13 | En Ejecución | 78240360 | SOC. CONSTRUCT. JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LTDA. | 74.5
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30117022-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CHAQUEAN LA UNION | 1. OBRAS | 222011 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHAQUEAN, LA UNION | 0 | 2014-10-09 | En Licitación | 9165161 | CRISTIAN ALEX CONTRERAS MARTINEZ | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30132632-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS LEONES LA UNIÓN | 1. OBRAS | 209303 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS LEONES, LA UNION | 237495 | 2014-04-03 | En Ejecución | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 89.8
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30132632-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS LEONES LA UNIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209304 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS LEONES LA UNION REGIÓN DE LOS RIOS | 37406 | 2014-04-03 | En Ejecución | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30134972-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS PATAGUAS DE PILMAIQUEN LA UNION | 1. OBRAS | 217337 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LAS PATAGUAS DE PILMAIQUEN, LA UNION | 351169 | 2014-07-10 | En Ejecución | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 20.74
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30135285-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PANCUL | 1. OBRAS | 222007 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PANCUL, LOS LAGOS | 535135 | 2014-10-09 | En Adjudicación | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 30135322-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PILMAIQUEN TRAIGUEN | 1. OBRAS | 222009 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PILMAIQUEN-TRAIGUEN, LA UNION | 410832 | 2014-10-09 | En Adjudicación | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | LAGO RANCO | 30132614-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO LAGO RANCO | 1. OBRAS | 212393 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 542891 | 2014-04-22 | En Ejecución | 77213980 | CONSTRUCTORA RAUL PIZARRO Y OTRA LTDA. | 56.73
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 30132636-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CURRALHUE CHICO RIO BUENO | 1. OBRAS | 209299 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE CURRALHUE CHICO, RIO BUENO | 286191 | 2014-04-17 | En Ejecución | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 96.6
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 30132636-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CURRALHUE CHICO RIO BUENO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209300 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURRALHUE CHICO RIO BUENO REGION DE LOS RIOS | 45076 | 2014-04-17 | En Ejecución | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 30133953-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS COPIHUES | 1. OBRAS | 220515 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APR DE LOS COPIHUES, RIO BUENO | 0 | 2014-10-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 30135376-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PONHUIPA | 1. OBRAS | 220360 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PONHUIPA, RIO BUENO | 0 | 2014-10-01 | En Licitación | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 30135231-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS COLIGUES | 1. OBRAS | 220356 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LOS COLIGÜES, LOS LAGOS | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PAILLACO | 30133984-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE EL MANAO PAILLACO | 1. OBRAS | 212395 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE EL MANAO, PAILLACO | 270077 | 2014-04-17 | En Ejecución | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 91.93
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PAILLACO | 30133984-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE EL MANAO PAILLACO | 1. OBRAS | 212395 | Modificacion del contrato nº212395 , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE EL MANAO, PAILLACO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PAILLACO | 30221922-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LUMACO PAILLAO | 1. OBRAS | 222005 | Construcción Servicio APR de Lumaco, Paillaco | 254428 | 2014-10-09 | En Adjudicación | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30131459-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CARICUICUI PANGUIPULLI | 1. OBRAS | 218088 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Caricuicui - Panguipulli | 348240 | 2014-05-20 | En Ejecución | 7425851 | NELSON BERNARDO TURRA TURRA | 56.3
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30131459-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CARICUICUI PANGUIPULLI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209302 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARICUICUI COMUNA DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS | 54848 | 2014-05-20 | En Ejecución | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30132648-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUITAG PANGUIPULLI | 1. OBRAS | 218090 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Huitag - Panguipulli | 482812 | 2014-05-20 | En Ejecución | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 26.06
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30135824-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LUMACO | 1. OBRAS | 220363 | CONSTRUCCION DE REDES PARA EL SERVICIO DE APR DE LUMACO, PANGUIPULLI | 0 | 2014-09-30 | En Licitación | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30167523-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAMINO A CHAUQUEN | 1. OBRAS | 220366 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMINO A CHAUQUEN, PANGUIPULLI | 0 | 2014-10-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 30086317-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SERVICIO SISTEMA DE APR CURIÑANCO VALDIVIA | 1. OBRAS | 193105 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Curiñanco-Valdivia | 285270 | 2013-05-23 | En Ejecución | 76206571 | SERGIO MORA THIERS E.I.R.L. | 97.5
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 30109071-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR DE LAS GAVIOTAS, VALDIVIA | 1. OBRAS | 220382 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR DE LAS GAVIOTAS, VALDIVIA | 0 | 2014-06-15 | En Licitación | 76197404 | SOCIEDAD INGENIERIA CAMINO OJEDA Y FLORES LTDA | 0
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 30115312-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE PAILLAO, VALDIVIA | 1. OBRAS | 199664 | Construcción Sistema de APR de Paillao-Valdivia | 346809 | 2013-08-13 | En Ejecución | 78240360 | SOC. CONSTRUCT. JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LTDA. | 99.7
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 30132609-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CABO BLANCO VALDIVIA | 1. OBRAS | 218083 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Cabo Blanco - Valdivia | 345996 | 2014-05-09 | En Ejecución | 7425851 | NELSON BERNARDO TURRA TURRA | 33.1
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 30136699-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL ARENAL STA. ELVIRA VALDIVIA | 1. OBRAS | 217336 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL ARENAL-SANTA ELVIRA, VALDIVIA | 343194 | 2014-07-11 | En Ejecución | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 12.37
Los Ríos | Agua Potable Rural | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | 30109107-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PELLINADA GRANDE - LAS QUINIENTAS LOS LAGOS | 1. OBRAS | 190704 | Instalacion Servicio APR Pellinada Grande-Las Quinientas Región de Los Rios | 439065 | 2012-08-21 | En Ejecución | 99593710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICNOVA S.A. | 96.28
Los Ríos | D.G. Aguas |  |  | 30293122-0 | DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE UN PLAN HÍDRICO PARA LA REGION DE LOS RIOS XIV REGION | 2. ESTUDIOS | 226343 | DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE UN PLAN HIDRICO PARA LA REGION DE LOS RIOS XIV REGION | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30127027-0 | ANALISIS Y REFORMULACION DE RED DE MONITOREO DE LAGOS XIV REGION | 2. ESTUDIOS | 222467 | ANALISIS Y REFORMULACION DE RED DE MONITOREO DE LAGOS REGION DE LOS RIOS | 149850 | 2014-06-25 | En Ejecución | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0
Los Ríos | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30127027-0 | ANALISIS Y REFORMULACION DE RED DE MONITOREO DE LAGOS XIV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225388 | ANALISIS Y REFORMULACION DE RED DE MONITOREO DE LAGOS XIV REG | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134676-0 | INVESTIGACION MODELACIÓN HIDROGEOLOGICA ACUIFEROS PRIORITA. XIV REG | 2. ESTUDIOS | 222456 | INVESTIGACION MODELACION HIDROGEOLOGICA EN ACUIFEROS PRIORITARIOS REGION DE LOS RIOS | 198013 | 2014-06-30 | En Ejecución | 76148998 | AQUALOGY MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 0
Los Ríos | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134676-0 | INVESTIGACION MODELACIÓN HIDROGEOLOGICA ACUIFEROS PRIORITA. XIV REG | 2. ESTUDIOS | 220219 | SALDO DEL ESTUDIO INVESTIGACION MODELACION HIDROGEOLOGICA EN ACUIFEROS PRIORITARIOS REGION DE LOS RIOS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias |  |  | 30353224-0 | ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE DRAGADOS EN CHILE | 2. ESTUDIOS | 226137 | Análisis de Oferta y Demanda de Dragados en Chile | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias |  |  | 30354572-0 | DIAGNOSTICO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 226295 | Diagnostico Farellón Fuerte Niebla Comuna Niebla | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 223477 | Conservación Limpieza Playas Comuna de Panguipulli (Pirehueico-Fuy-Choshuenc-Panguipulli) | 137755 | 2014-11-10 | En Adjudicación | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0
Los Ríos | O. Portuarias | RANCO | LA UNION | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 220509 | Conservación Muelles Fluviales Trumao y Llancacura Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 239664 | 2014-10-13 | En Ejecución | 76060266 | CONSTRUCTORA INGEBACH LIMITADA | 0
Los Ríos | O. Portuarias | RANCO | RIO BUENO | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | 2. ESTUDIOS | 209469 | Prefactibilidad Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | CORRAL | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 171956 | Conservación Borde Costero Corral Segunda Etapa Comuna de Corral Región de Los Ríos () | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | CORRAL | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 208996 | Conservación Muelle de Carga de Corral Comuna de Corral Región de Los Ríos | 424238 | 2014-02-04 | Terminado | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | LOS LAGOS | 30127100-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 209468 | Prefactibilidad Borde Lacustre Lago Riñihue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | MARIQUINA | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | 2. ESTUDIOS | 182063 | Diseño para Construcción Caleta de Pescadores Mehuín Comuna de Mariquina- Región de Los Ríos | 107542 | 2012-03-22 | Terminado | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30070730-0 | REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI | 1. OBRAS | 194696 | Instalaciones Seguridad y Obras civiles para Suministro a red de agua potable Puerto Pirehueico comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 149363 | 2013-11-07 | Terminado | 76060266 | CONSTRUCTORA INGEBACH LIMITADA | 100
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | VALDIVIA | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 185406 | Conservación Obras Marítimas y Terrestres Muelle Base Draga Ernesto Pinto Lagarrigue Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 1508059 | 2013-09-25 | Terminado | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 98.12
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | VALDIVIA | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 192460 | Conservación Obras Portuarias Región Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | VALDIVIA | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 220508 | Conservacion Obras Terrestre Puerto Base Draga Ernesto Pinto Lagarrigue Comuna de Valdivia Region de Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | VALDIVIA | 30107305-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 188639 | Diseño para el Mejoramiento Costanera de Valdivia Región de Los Ríos | 173709 | 2013-09-23 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 33.4
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | VALDIVIA | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 188650 | Diseño para el Mejoramiento de Caleta de Pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 139983 | 2014-01-14 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA | VALDIVIA | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RÍO VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 209471 | Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | O. Portuarias | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, LAGO RANCO, FUTRONO | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 192088 | Conservación Varias Localidades (Rupumeica-Maqueo-Futrono-Niebla-Corral-Mancera-Panguipulli-Choshuenco) Región de Los Ríos | 249158 | 2013-11-11 | Terminado | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100
Los Ríos | Obras Hidráulicas |  |  | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | 1. OBRAS | 224607 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales XIV Región 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas |  |  | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV REGIÓN | 1. OBRAS | 224604 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia 2015 Región de Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 221954 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 II ETAPA | 0 | 2014-11-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 226530 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN 2014 II ETAPA | 0 | 2014-11-25 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 223355 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR CAHUINCURA, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 223354 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR CIUDAD DE SAN JOSÉ, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 223352 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR QUINTRAHUEQUE, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | RANCO | FUTRONO | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 217075 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA ENCAUZAMIENTO RÍO FLORÍN SECTOR 500 METROS AGUAS ARRIBA PUENTE FLORÍN, COMUNA DE FUTRONO, PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 3847 | 2014-01-15 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Los Ríos | Obras Hidráulicas | RANCO | LA UNION | 30092632-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO LLOLLELHUE Y RADIMADI, LA UNION | 1. OBRAS | 200619 | Conservacion Obras de Manejo de Cauces Río Llollelhue y Estero Radimadi Ciudad de La Unión Región de Los Ríos | 195429 | 2013-11-21 | Terminado | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 100
Los Ríos | Obras Hidráulicas | RANCO | LA UNION | 30092632-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO LLOLLELHUE Y RADIMADI, LA UNION | 1. OBRAS | 217063 | CONSERVACIÓN OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RÍO LLOLLELHUE Y ESTERO RADIMADI, CIUDAD DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 415294 | 2014-10-16 | En Ejecución | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | RANCO | LA UNION | 30092632-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO LLOLLELHUE Y RADIMADI, LA UNION | 1. OBRAS | 223356 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍO LLOLLELHUE SECTOR 1KILÓMETRO AGUAS ABAJO PUENTE PRATT, CIUDAD DE LA UNIÓN, COMUNA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | RANCO | LA UNION | 30092632-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO LLOLLELHUE Y RADIMADI, LA UNION | 1. OBRAS | 223357 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍO LLOLLELHUE SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE PRATT, CIUDAD DE LA UNIÓN, COMUNA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | 30122083-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES VALDIVIA (2013-2015) | 2. ESTUDIOS | 224149 | CONTRATO DE TRATO DIRECTO CONSULTORÍA: ¿ESTUDIO EXTERNO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE FALLAS, ROTURAS Y DEFORMACIONES DEL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO DESPLAZAMIENTO DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | LOS LAGOS | 30089564-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO SAN PEDRO, ANTILHUE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 207909 | OBRA DE EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES RÍO SAN PEDRO, ANTILHUE, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RIOS | 398863 | 2013-11-05 | Terminado | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS R.GARCIA GROSS LTDA. | 100
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | MARIQUINA | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 217073 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR EL AVELLANO, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 | 37785 | 2013-12-20 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | MARIQUINA | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 217076 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA ENCAUZAMIENTO RÍO CRUCES SECTOR EL AVELLANO, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 14885 | 2014-01-23 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 217070 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 | 394925 | 2014-09-25 | En Ejecución | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | VALDIVIA | 30106430-0 | CONSTRUCCION EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 200694 | Diseño Construcción Colector de aguas Lluvias Santiago Bueras | 61310 | 2012-12-26 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | VALDIVIA | 30113434-0 | ACTUALIZACION AMPLIACION PLAN MAESTRO DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 184403 | Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro de Aguas Lluvias Valdivia | 183500 | 2012-06-02 | En Ejecución | 79548600 | AYALA CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | VALDIVIA | 30122083-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES VALDIVIA (2013-2015) | 1. OBRAS | 217125 | Conservacion de Red Primaria de Aguas Lluvia Ciudad de Valdivia Region de los Rios 2014 | 113327 | 2014-07-02 | En Ejecución | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 76.18
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA | VALDIVIA | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 221840 | OBRA DE EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES RÍO CALLE CALLE, SECTOR CHINCUÍN, COMUNA DE VALDIVIA 2014 | 149682 | 2014-07-14 | En Ejecución | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 96.77
Los Ríos | Obras Hidráulicas | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LAGO RANCO | 30122084-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 200615 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN 2013 | 162189 | 2013-11-12 | Terminado | 76062739 | LAS VERTIENTES LIMITADA | 100
Los Ríos | Planeamiento | VALDIVIA | VALDIVIA | 30113029-0 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGION DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | 182725 | Analisis de la Infraestructura de Transporte Región de Los Rios | 116656 | 2013-05-13 | Terminado | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 100
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | 1. OBRAS | 225416 | Caminos Básicos Mejoramiento Lago Ranco - Quillaico | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | 1. OBRAS | 225409 | Caminos Básicos Mejoramiento La Unión - Puente Las Trancas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225477 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Lipinhue-Huite y Puente San Pedro -Cullincahuin, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225478 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: El Meli-Vivanco-Los Maitenes, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225476 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Puyehue-Los Tallos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225482 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Acceso a Pumol, Acceso a Cerrillos, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225479 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Cuinco-Santa Rosa , Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225480 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Futrono - Paso Las Quemas - Nontuela Acceso Puerto Las Rosas, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225481 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Gueimen Sur-Piedra Mesa, Ignao-Pitriuco-Las Juntas y Puerto Lapi-Las Juntas, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225483 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Lanco-Trana-Meliquina y Malalhue Contra Bajo-Puente Pitren, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225484 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Paillaco-Yerbas Buenas-Pichirropulli y Hueicolla-Quitaluto, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225475 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: Reyehueico-Liquiñe, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225459 | Asesoria a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos por Conservación 2015-2016 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad |  |  | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225445 | Consultoría de Proyectos Caminos Básicos por Conservación 2015-2016 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LIMITE REGIONAL NORTE | 2. ESTUDIOS | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 910000 | 2013-01-23 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 27.96
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 171707 | Conservación Periódica Puente Puquiñe Ringan y Quesquechán | 492080 | 2011-09-13 | Terminado | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 181349 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Puentes y Pasadas Urbanas y Semi Urbanas Provincias de Valdivia y Ranco Región de Los Ríos | 329900 | 2013-01-07 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101582-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171262 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte I Etapa Región de Los Ríos | 1562198 | 2011-03-18 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 195937 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal Camino Ruta 201 CH Cruce Ruta 203 CH (Huanehue) - Paso Carririñe y Camino Ruta 204 Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 259374 | 2012-10-18 | Terminado | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193342 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal Camino T-709 Los Venados - Rupemeica ByPass Sector Los Venados Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 170051 | 2012-10-09 | Terminado | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193331 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Camino Básico Camino T-997 Cuesta Quinta-Lago Puyehue y T-983 y Chiscaihue-Las Vertientes Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 492916 | 2012-10-18 | Terminado | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223824 | Conservación De Seguridad Vial Demarcación Horizontal Termoplástica Región de Los Ríos Etapa I | 0 | 2014-12-05 | En Licitación | 99537890 | APIA S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223828 | Conservación de Seguridad Vial Demarcación Horizontal Termoplástica Región de Los Ríos Etapa II | 0 | 2014-12-08 | En Licitación | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30113740-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013, XIV REGION | 1. OBRAS | 189668 | Conservación Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli Sector Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa IV-C | 169242 | 2013-03-23 | Terminado | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30113740-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013, XIV REGION | 1. OBRAS | 189678 | Conservación Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de Lago Ranco Provincia del Ranco Región de Los Ríos Etapa IV | 372645 | 2013-03-12 | Terminado | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2014-2018 | 1. OBRAS | 225057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135599-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 224569 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de La Union y Rio Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VI | 0 | 2014-12-03 | En Licitación | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | FUTRONO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204904 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Camino T-577 Curriñe - Chihuio , Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 237046 | 2013-09-13 | Terminado | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30040227-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-720 SECTOR: LAS VENTANAS-LOS TRACTORES | 1. OBRAS | 222559 | Devolucion por provision de Multa del contrato Mejoramiento Ruta T-720 sector Las Ventanas - Los Tractores, tramos Dm.0,0 - Dm.10.054,293 y Dm.0,0 - Dm 0.314,622 (Variante), Comuna de La Unión, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (Contrato Original | 19162 | 2014-09-01 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | 2. ESTUDIOS | 186426 | Estudio de Ingeniería Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco, Región de Los Ríos (Nuevo 2012) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216894 | Conservación de la Red Vial comunal y Básica Conservación Puente Cudico Camino T-390 Puente Sin Nombre Camino T-531 Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 512000 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | 2. ESTUDIOS | 203207 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión, Región de Los Ríos. | 227000 | 2013-07-30 | En Ejecución | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 66.3
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189630 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa I Etapa Región de Los Ríos | 6337344 | 2012-10-18 | En Ejecución | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 49.78
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189630 | Modificacion del contrato nº189630 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa I Etapa Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189645 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa I Regioón de Los Ríos | 833818 | 2013-05-16 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 32.91
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204703 | Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indígenas Comuna de La Unión Etapa V Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 263271 | 2014-01-21 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 78.35
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LA UNION | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219896 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Rapaco - Los Conales, Trumao - Puerto Trumao, La Unión - La Poza y Catamutún - Las Parcelas, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 682891 | 2014-10-07 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 1. OBRAS | 172683 | Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 9877897 | 2011-12-21 | En Ejecución | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 1. OBRAS | 172683 | Modificacion del contrato nº172683 , Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172684 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-85, sector Varios tramos en Lago Ranco - Calcurrupe, Tramo I : Ilihue-Riñinahue (DM 8.740-DM 22.543,10), Tramo II : Nilahue - Calcurrupe (31060-DM 40.649,71), Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 815000 | 2012-01-24 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172684 | Modificacion del contrato nº172684 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-85, sector Varios tramos en Lago Ranco - Calcurrupe, Tramo I : Ilihue-Riñinahue (DM 8.740-DM 22.543,10), Tramo II : Nilahue - Calcurrupe (31060-DM 40.649,71), Provincia | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30101661-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA XIV REGION | 1. OBRAS | 175843 | Plan de Infraestructura Comunidades Indigenas Comuna de Lago Ranco Provincia de Ranco Región de Los Ríos Etapa III | 259254 | 2011-07-06 | Terminado | 76931070 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LIMITADA | 100
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216893 | Conservación de la Red Vial Comunal y Básica Conservación Puente Puyangue y Puente Las Trancas Camino T-80 Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 290687 | 2014-10-11 | En Ejecución | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204702 | Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indígenas Comuna de Lago Ranco Etapa V Provincia del Ranco Región de Los Ríos Etapa | 339664 | 2014-01-22 | En Ejecución | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 95.33
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204702 | Modificacion del contrato nº204702 , Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indígenas Comuna de Lago Ranco Etapa V Provincia del Ranco Región de Los Ríos Etapa | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO, FUTRONO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193340 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal Camino T-709 Los Venados - Rupemeica Conectividad Comunidades Rupumeica Alto y Bajo Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 1121392 | 2013-02-02 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 69
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO, FUTRONO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193340 | Modificacion del contrato nº193340 , Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal Camino T-709 Los Venados - Rupemeica Conectividad Comunidades Rupumeica Alto y Bajo Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO, FUTRONO | 30135599-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 218314 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, región de Los Ríos, Etapa VI | 118762 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO, FUTRONO | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219892 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Nontuela - Nontuela Alto al Este y Riñinahue - Epulafquén, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 514894 | 2014-09-24 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO, LA UNION | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCION CONEXION VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | 1. OBRAS | 186147 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 11815667 | 2013-04-10 | En Ejecución | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 30.33
Los Ríos | Vialidad | RANCO | LAGO RANCO, LA UNION | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCION CONEXION VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186148 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 597161 | 2013-05-09 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S: RIO BUENO - CAYURRUCA | 1. OBRAS | 224453 | Reposición Pavimentación Ruta T-85 Sector Río Bueno Cayurruca Km 2;1 al 28 y 17;5 al 24 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S: RIO BUENO - CAYURRUCA | 1. OBRAS | 197626 | Reposición Ruta T-85, Sector Río Bueno - Cayurruca, tramo DM. 6.080 a DM. 15.200 , Región de Los Ríos. | 6043577 | 2013-07-30 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 77.44
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S: RIO BUENO - CAYURRUCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197627 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta T-85, Sector Río Bueno - Cayurruca, Tramo DM. 6.080 al DM. 15.200, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 384750 | 2013-08-21 | En Ejecución | 76405320 | ANIBAL ARTURO BANADOS MERINO CONSULTORA E.I.R.L. | 43.9
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S: RIO BUENO - CAYURRUCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225036 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimentación Ruta T-85 Sector Río Bueno Cayurruca Km 2;1 al 28 y 17;5 al 24 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S: RIO BUENO - CAYURRUCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197627 | Modificacion del contrato nº197627 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta T-85, Sector Río Bueno - Cayurruca, Tramo DM. 6.080 al DM. 15.200, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76405320 | ANIBAL ARTURO BANADOS MERINO CONSULTORA E.I.R.L. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 171696 | Conservación Periódica Puente Treguaco | 190398 | 2011-06-30 | Terminado | 76707630 | CONSTRUCTORA ALTOS DEL MAIPO LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204902 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-933 (Champulli) y Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; Sector: Límite Regional - Colonia Rucatayo, Provincia del Ranco, R | 1389511 | 2013-09-24 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 78
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 209610 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Camino Básico Camino T-985 Chin Chin - Licán, Etapa II, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 763977 | 2014-05-27 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 14.69
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905: CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | 1. OBRAS | 186153 | Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 8460852 | 2012-12-29 | En Ejecución | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 81.95
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905: CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | 1. OBRAS | 186153 | Modificacion del contrato nº186153 , Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905: CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186154 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905, Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo Dm 0.00 - Dm 17.580,44, Región de Los Ríos | 441609 | 2013-01-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 66.09
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905: CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186154 | Modificacion del contrato nº186154 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905, Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo Dm 0.00 - Dm 17.580,44, Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204634 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 6741185 | 2013-11-28 | En Ejecución | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 16.99
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 6319665 | 2013-09-13 | En Ejecución | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 33.61
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204626 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 6012890 | 2013-12-05 | En Ejecución | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 31.08
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204626 | Modificacion del contrato nº204626 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204634 | Modificacion del contrato nº204634 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204638 | Modificacion del contrato nº204638 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1042390 | 2014-06-04 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 3.56
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204662 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1027600 | 2014-05-12 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 9.63
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204659 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 918051 | 2014-06-17 | En Ejecución | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 6.05
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204701 | Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indigenas Comuna de Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 222492 | 2014-01-24 | Terminado | 76031950 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 90
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO, LA UNION | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 1. OBRAS | 201025 | Modificacion del contrato nº201025 , Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO, LA UNION | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 1. OBRAS | 201025 | Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 8902981 | 2013-11-19 | En Ejecución | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 31.47
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO, LA UNION | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201026 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provicia de Ranco, Región de Los Ríos | 805248 | 2013-12-10 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21.06
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO, LA UNION | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201026 | Modificacion del contrato nº201026 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provicia de Ranco, Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Los Ríos | Vialidad | RANCO | RIO BUENO, LA UNION | 30113740-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013, XIV REGION | 1. OBRAS | 189674 | Conservación Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de La Unión y Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos Etapa IV | 596103 | 2013-01-08 | Terminado | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | 2. ESTUDIOS | 186242 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 835890 | 2013-05-27 | En Ejecución | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | 2. ESTUDIOS | 186242 | Modificacion del contrato nº186242 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 215252 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Camino Básico Camino T-145 Cruce Ruta 203 Ch (Malalhue) - Curaco y T-105 Cruce T-145 (Curaco) - Hondonada Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 704262 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO | 30113740-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013, XIV REGION | 1. OBRAS | 194280 | Conservación Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de Lanco Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa IV | 347145 | 2012-12-04 | Terminado | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204639 | Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indigenas Comuna de Lanco Etapa V Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Estapa | 212008 | 2014-01-24 | En Ejecución | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 32
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189649 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 6280830 | 2013-01-30 | En Ejecución | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 40.9
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 189649 | Modificacion del contrato nº189649 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189655 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 847495 | 2013-06-13 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 32.96
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | 30135599-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 218311 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Mariquina y Lanco, Provincia de Valdivia, Region de Los Rios, Etapa VI | 261115 | 2014-10-09 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS | 30090837-0 | CONSTRUCCION PUENTE CIRUELO EN RIO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 213318 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Los Ciruelo En Río San Pedro Comuna de los Lagos Provincia de Valdivia | 165186 | 2014-11-28 | En Adjudicación | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | 2. ESTUDIOS | 201021 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTE QUINCHILCA REGION DE LOS RIOS | 173530 | 2013-10-17 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 66.14
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219865 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Folilco - Las Huellas y Las Juntas - Las Huellas, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 872895 | 2014-09-26 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO, MAFIL | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194286 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa I Región de Los Ríos | 826411 | 2013-05-14 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 38.55
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE - VALDIVIA | 1. OBRAS | 160284 | Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia, Sector Antilhue - Valdivia, Tramo Dm. 14.906,00 - Dm. 42.756,42, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 10856191 | 2011-02-19 | Terminado | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE - VALDIVIA | 1. OBRAS | 160284 | Modificacion del contrato nº160284 , Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia, Sector Antilhue - Valdivia, Tramo Dm. 14.906,00 - Dm. 42.756,42, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE - VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 160285 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia, Sector Antilhue - Valdivia, Tramo Dm.14.906 - Dm. 42.756,42 Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 708801 | 2011-02-22 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.46
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MAFIL | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | 2. ESTUDIOS | 186336 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Acceso Sur Mafil, Región de los Ríos | 146768 | 2012-07-30 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.65
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MAFIL, LOS LAGOS | 30123950-0 | CONSTRUCCION PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 213323 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Mulpún Comunas Máfil y Los Lagos, Región de Los Ríos | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MAFIL, MARIQUINA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204901 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Camino Básico Caminos: Cruce T-276 (Pelchuquin)-Cruce T-232 (San José Antiguo) y Cruce T-326 (Máfil) -Llastuco Provincia de Valdivia Regin de Los Ríos | 748490 | 2013-09-13 | En Ejecución | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 92.81
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MAFIL, MARIQUINA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 189590 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Puente Putabla Camino T-318 y Puente Nanihue Camino T-282 Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 286447 | 2012-08-24 | Terminado | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 2. ESTUDIOS | 213325 | Estudio de Ingenieria de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 395050 | 2014-11-24 | En Adjudicación | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30090795-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MEHUIN Y ACCESOS, COMUNA MARIQUINA | 1. OBRAS | 172686 | Construcción Puente sobre Río Mehuin y Accesos, Sector Conexion Vial Mehuin - Mehuin Bajo Provincia de Valdivia región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 5924849 | 2012-02-22 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 99.72
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30090795-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MEHUIN Y ACCESOS, COMUNA MARIQUINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184968 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente sobre Rio Mehuin y Accesos, sector Conexión Vial Mehuin-Mehuin Bajo, Provincia de Valdivia, Región de los Rios | 460408 | 2012-02-21 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 93.71
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30090795-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MEHUIN Y ACCESOS, COMUNA MARIQUINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184968 | Modificacion del contrato nº184968 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente sobre Rio Mehuin y Accesos, sector Conexión Vial Mehuin-Mehuin Bajo, Provincia de Valdivia, Región de los Rios | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193333 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Camino Básico Camino T-276 Acceso Norte Pelchuquin y T-218 Ciruelos-Puile Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 330373 | 2012-10-18 | Terminado | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204704 | Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina Etapa V Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 483607 | 2014-02-22 | En Ejecución | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 38.48
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204704 | Modificacion del contrato nº204704 , Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina Etapa V Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | 1. OBRAS | 186150 | Modificacion del contrato nº186150 , Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76362654 | AZVI PICHOY LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | 1. OBRAS | 186150 | Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos | 22118887 | 2014-01-24 | En Ejecución | 76362654 | AZVI PICHOY LTDA. | 9.63
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186151 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos | 544709 | 2014-02-07 | En Ejecución | 76405320 | ANIBAL ARTURO BANADOS MERINO CONSULTORA E.I.R.L. | 6.56
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PAILLACO | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | 2. ESTUDIOS | 172698 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-695/T-699 Camino Itropulli - San Pedro, Región de Los Ríos | 285669 | 2011-09-28 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | 1. OBRAS | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 6574822 | 2014-12-15 | En Adjudicación | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30093450-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR COÑARIPE - PELLAIFA | 2. ESTUDIOS | 161399 | Estudio de Ingeniería Tramo A: Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Coñaripe - Pellaifa y Tramo B: Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Pellaifa - Liquiñe Región de Los Ríos | 764565 | 2011-08-11 | En Ejecución | 76163929 | CONSORCIO DE ESTUDIO DE INGEN. GS SA-GHD SA LTDA. | 74.24
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 197816 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 7185259 | 2013-04-06 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 38.28
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 197816 | Modificacion del contrato nº197816 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189627 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 895000 | 2013-06-20 | En Ejecución | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 31.91
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30113740-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013, XIV REGION | 1. OBRAS | 189666 | Conservación Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli Sector Coñaripe Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa IV-A | 325627 | 2012-09-07 | Terminado | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30113740-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013, XIV REGION | 1. OBRAS | 189667 | Conservación Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli Sector Liquiñe Provincia de Valdivia Región de Los Rios Etapa IV-B | 313819 | 2012-09-07 | Terminado | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 99.53
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204705 | Conservación Caminos Plan Indígenas Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli Sector Coñaripe Etapa V-A Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 420897 | 2014-02-19 | En Ejecución | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 82.43
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 208846 | Conservación Caminos Plan Indígenas Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli Sector Liquiñe Etapa V-B Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 516490 | 2014-02-19 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 38.38
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 208847 | Conservación Caminos Plan Indígenas Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli Sector Panguipulli Etapa V-C Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 337521 | 2014-01-22 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 88.36
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204705 | Modificacion del contrato nº204705 , Conservación Caminos Plan Indígenas Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli Sector Coñaripe Etapa V-A Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 30135599-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 218310 | Conservación Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Rios Etapa VI | 250827 | 2014-10-03 | En Ejecución | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI, LOS LAGOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | 2. ESTUDIOS | 172691 | Diseño de Ingeniería Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco - Riñihue | 797089 | 2011-12-06 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 84.04
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | PANGUIPULLI, MAFIL | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219873 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Paso Sobre Nivel - Huiyon y Panguipulli - Huerquehue, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 863191 | 2014-09-09 | En Ejecución | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 20157627-0 | MEJORAMIENTO PASADA POR VALDIVIA EJE PEDRO AGUIRRE CERDA | 1. OBRAS | 149774 | Mejoramiento Pasada por Valdivia, Sector Eje Pedro Aguirre Cerda, tramo DM. 0,000 - DM.3.598,31 Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos | 7898416 | 2011-02-26 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 98.56
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 20157627-0 | MEJORAMIENTO PASADA POR VALDIVIA EJE PEDRO AGUIRRE CERDA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 149775 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada por Valdivia, Sector Eje Pedro Aguirre Cerda, Tramo Dm. 0.000 - Dm. 3.598,31, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 828180 | 2011-04-27 | Terminado | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 20157627-0 | MEJORAMIENTO PASADA POR VALDIVIA EJE PEDRO AGUIRRE CERDA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 149775 | Modificacion del contrato nº149775 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada por Valdivia, Sector Eje Pedro Aguirre Cerda, Tramo Dm. 0.000 - Dm. 3.598,31, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | 1. OBRAS | 171569 | Construcción Puente Cau - Cau y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 15767933 | 2011-10-18 | En Ejecución | 59101150 | AZVI CHILE S.A. | 89.67
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | 1. OBRAS | 226493 | Suministro de energía electrica a señales Fluviales (4 - 5 - 8) y Señales Viales (1-2-3) ubicaas en accesos Puente Cau Cau | 10257 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 76073162 | SOC AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | 1. OBRAS | 226490 | Suministro de energía eléctrica para señales fluviales 1, 3 y 6 Construcción Puente Cau - Cau y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 263928 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 76073162 | SOC AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 784030 | 2011-12-19 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171571 | Modificacion del contrato nº171571 , Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | 1. OBRAS | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 18214865 | 2013-09-11 | En Ejecución | 76327939 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 807990 | 2013-10-28 | En Ejecución | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 32.96
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213328 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 0 | 2014-11-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | 1. OBRAS | 213338 | Mejoramiento Ruta 203-CH, Sector Punahue - Puerto Fuy, Tramo DM. 93.286,12 al DM. 110.118,69, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213339 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 203-CH, Sector Punahue - Puerto Fuy, tramo DM. 93.286,12 al DM. 110.118,69, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios. | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30082773-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171636 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto 2010-2014 Nivel de Servicio Precios Unitarios Región de Los Ríos | 690000 | 2011-07-25 | Terminado | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30082773-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171636 | Modificacion del contrato nº171636 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto 2010-2014 Nivel de Servicio Precios Unitarios Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 171719 | Conservación de: Puente Pichoy Puente Cayumapu y Accesos y Reposición de Losas Ruta T-202 | 269199 | 2011-08-24 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 181355 | Consultoría de Proyectos Caracterización de la Faja Vial Varias Rutas Región de Los Ríos | 362000 | 2013-01-07 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | 1. OBRAS | 213303 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213302 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 2. ESTUDIOS | 213317 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Camino T-340 Camino Toro Bayo - Curiñanco Región de Los Ríos | 310000 | 2014-12-10 | En Adjudicación | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 215198 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Ruta T-350 Valdivia-Niebla Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 527804 | 2014-08-30 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 35.9
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204903 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Camino Cadillal Alto, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 216212 | 2013-10-03 | Terminado | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 97.63
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204903 | Modificacion del contrato nº204903 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Camino Cadillal Alto, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 215198 | Modificacion del contrato nº215198 , Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Ruta T-350 Valdivia-Niebla Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGIÓN | 1. OBRAS | 213303 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | 2. ESTUDIOS | 213312 | Estudio de Ingeniería mejoramiento Ruta T-60, sector cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185381 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa I Región de Los Ríos | 6569147 | 2012-08-10 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 60.22
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185381 | Modificacion del contrato nº185381 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2014-2018 | 1. OBRAS | 217132 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 2014-12-08 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2014-2018 | 1. OBRAS | 216899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2014-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217129 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2014-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212917 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de Los Rios | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2014-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216911 | Asesoría a la inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30132380-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO T-45,REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 219973 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio T-45 Región de Los Ríos | 1297717 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30132380-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO T-45,REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219735 | Asesoría a la Inspeción Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio T-45 Región de Los Ríos | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30133754-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 202 ACCESO NORTE A VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 217265 | Diseño de Ingenieria Ampliación Reposición Ruta 202 Acceso Norte Valdivia. Sector Pichoy - Valdivia | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30133754-0 | AMPLIACION REPOSICIÓN RUTA 202 ACCESO NORTE A VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | 213321 | Diseño de Ingenieria Ampliación Reposición Ruta 202 Acceso Norte Valdivia. Sector Ruta 5 - Pichoy | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, PAILLACO, MAFIL, CORRAL | 30135599-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 218312 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Valdivia, Mafil, Corral, Paillaco y Los Lagos, Región de Los Ríos, Etapa VI | 151658 | 2014-10-07 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL, CORRAL | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204699 | Conservación Plan Indígena Comunidades Indigenas Comunas de Valdivia-Corral Etapa IV y Comuna de Mafil Etapa V Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 228320 | 2013-11-19 | En Ejecución | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 96.21
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA, MARIQUINA, PAILLACO, MAFIL, CORRAL | 30082773-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 165038 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de la Provincia de Valdivia Sector Centro Costa I Etapa Región de Los Ríos | 5435202 | 2010-08-04 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 93.13
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA, MARIQUINA, PAILLACO, MAFIL, CORRAL | 30082773-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 165038 | Modificacion del contrato nº165038 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de la Provincia de Valdivia Sector Centro Costa I Etapa Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 30090840-0 | REPOSICION PUENTE LA PIEDRA CONECTIVIDAD LA UNION - CORRAL | 1. OBRAS | 183341 | Modificacion del contrato nº183341 , Reposición Puente La Piedra Conectividad La Unión-Corral | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 30090840-0 | REPOSICION PUENTE LA PIEDRA CONECTIVIDAD LA UNION - CORRAL | 1. OBRAS | 183341 | Reposición Puente La Piedra Conectividad La Unión-Corral | 950599 | 2012-05-03 | En Ejecución | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 99.49
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 30098856-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL S: CHAIHUIN - LIMITE REGIONAL (RIO BUENO) | 2. ESTUDIOS | 172697 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Sector: Chaihuin - Límite Regional (Río Bueno), Región de Ríos | 418950 | 2011-10-19 | En Ejecución | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 44.21
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | 2. ESTUDIOS | 189547 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Lago Riñihue - Lago Ranco | 268103 | 2013-01-07 | En Ejecución | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 57.1
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | 2. ESTUDIOS | 189547 | Modificacion del contrato nº189547 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Lago Riñihue - Lago Ranco | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | 30123009-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204700 | Conservación Caminos Plan Indígena Comunidades Indigenas Comuna de Futrono Los Lagos y Paillaco Región de Los Ríos Etapa V | 252945 | 2014-08-19 | En Ejecución | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 16.94
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, LANCO, RIO BUENO, LAGO RANCO | 30101582-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171265 | Asesoría Inspección Fiscal para Contratos Globales 2011-2013 Región de Los Ríos | 726605 | 2011-06-09 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.11
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, LANCO, RIO BUENO, LAGO RANCO | 30101582-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION AÑOS 2011-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171265 | Modificacion del contrato nº171265 , Asesoría Inspección Fiscal para Contratos Globales 2011-2013 Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION | 30082773-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 149155 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precio unitario Caminos Sector Centro Cordillera de la Provincia de Valdivia I Etapa | 5032232 | 2010-03-05 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 99.99
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION | 30082773-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XIV REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 149155 | Modificacion del contrato nº149155 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precio unitario Caminos Sector Centro Cordillera de la Provincia de Valdivia I Etapa | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 169106 | Conservación Puentes Los Chilcos y Merrahue de la Provincia de Ranco | 300357 | 2011-01-22 | Terminado | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | 30120557-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO T-685, REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | 196196 | Mejoramiento T-685 Camino Itropulli-Chan | 1924848 | 2013-04-10 | Terminado | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | 30120557-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO T-685, REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196194 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-685 Camino Itropulli-Chan Chan | 261821 | 2013-04-22 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99.32
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204897 | Conservacion de la Red Vial Comunal y Basica Conservación Puente Sin Nombre 3 Camino T-720 y Puente Los Juncos Camino T-302 Provincia del Ranco y de Valdivia Región de Los Ríos | 520107 | 2013-09-07 | Terminado | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 204897 | Modificacion del contrato nº204897 , Conservacion de la Red Vial Comunal y Basica Conservación Puente Sin Nombre 3 Camino T-720 y Puente Los Juncos Camino T-302 Provincia del Ranco y de Valdivia Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | 30113225-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196385 | Consultoría Conservación Sistema Señalización Informativa Región de Los Ríos | 140905 | 2012-11-19 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | 30118267-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196079 | Consultoría Proyectos de Caminos Báscos Intermedios Provincias de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 649900 | 2013-04-30 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 97.64
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | 30118267-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196079 | Modificacion del contrato nº196079 , Consultoría Proyectos de Caminos Báscos Intermedios Provincias de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | 30101664-0 | CONSERVACION DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEG VIAL RUTA INTERLAGOS | 1. OBRAS | 172873 | Conservación de Señales y Elementos de Seguridad Vial - Ruta Interlagos | 759888 | 2011-09-27 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 3
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194064 | Asesoría de Contratos Tradicionales de Conservación Región de Los Ríos 2012-2013 | 356184 | 2013-04-30 | En Ejecución | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 98.64
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194026 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro e Inspección Visual de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos | 449491 | 2013-08-26 | En Ejecución | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 53.95
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194026 | Modificacion del contrato nº194026 , Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro e Inspección Visual de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO, FUTRONO | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216854 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Camino T-55 Cruce Ruta T-39 (Los Lagos) - Nontuela - Futrono - Llifen - Calcurrupe T-85 Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue y Ruta 206 Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia | 1128927 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | 30082781-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑOS 2009-2011 | 1. OBRAS | 171721 | Conservación y Construcción de Pistas de Pesaje Región de Los Ríos | 248366 | 2011-07-28 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Ríos | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | 30113225-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION | 1. OBRAS | 189532 | Conservación Sistema Señalización Informativa XIV Región | 677388 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000476-0 | -- CONCESIÓN AUTOPISTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 209758 | Estudios Adicionales al proponente de la Iniciativa Privadas denominada Ruta Metropolitana de Puerto Montt | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 168236 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro - Sur | 1338833 | 2011-06-08 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 1675674 | 2014-08-12 | En Ejecución | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209396 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Aeropuerto El Tepual (2a Relicitación) | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 29000101-0 | -- RELICITACIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT, X REGIÓN | 2. ESTUDIOS | 186085 | Estudio de Terrenos Necesarios para la Ampliación del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 140000 | 2012-12-24 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 148256 | Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Ruta 5 Tramo Puerto Montt- Pargua | 2532745 | 2010-04-21 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 218730 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada: Concesión Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 93800 | 2014-10-07 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Adm.Sist.Concesiones | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 29000438-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (OBRAS DE ARTE) | 1. OBRAS | 167527 | Obras de Arte en Ruta 5 - Tramo Puerto Montt-Pargua | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30037959-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL PUERTO MONTT, X REGION | 1. OBRAS | 226826 | conservacion rutinaria aeropuerto el tepual puerto montt 2014-2015 x region | 0 | 2014-12-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30290074-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2015-2018. OSORNO, X REGIÓN. | 1. OBRAS | 224277 | Conservación Rutinaria Aeródromo Cañal Bajo Osorno 2014-2015 X Región | 0 | 2014-11-19 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30290123-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2015-2018 PROV. DE CHILOÉ X REGIÓN. | 1. OBRAS | 224279 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA DE CHILOÉ 2014-2015 X REGION ETAPA 1 | 315103 | 2014-11-11 | En Adjudicación | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | 1. OBRAS | 225244 | Conservación Global Pequeños Ads. Provincia de Llanquihue 2014-2016 | 0 | 2014-12-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226599 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | 1. OBRAS | 224285 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloé | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | 1. OBRAS | 224289 | Conservación Global Pequeños Aeródromos ,Provincia de Palena | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Aeropuertos |  |  | 30309378-0 | CONSERVACION FACHADA NORTE TERMINAL DE PASAJEROS MOCOPULLI. X REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 224011 | conservación fachada norte terminal de pasajeros mocopulli | 186254 | 2014-10-11 | En Adjudicación | 76175536 | MARGARITA VILLEGAS K | 0
Los Lagos | Aeropuertos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI, QUELLON, QUINCHAO, QUEILEN, CURACO DE VELEZ | 30106990-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | 183000 | Conservación Global Pequeños Aeródromos, Provincia de Chiloé | 856686 | 2012-08-23 | Terminado | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 30106984-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | 182990 | Conservación Global Pequeños Aeródromos, Provincia de Llanquihue | 789026 | 2012-08-23 | Terminado | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30100677-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL. PUERTO MONTT, X REGIÓN. | 1. OBRAS | 208350 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL PUERTO MONTT X REGION | 629991 | 2013-10-09 | Terminado | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30100677-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL. PUERTO MONTT, X REGIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185836 | Asesoria a la inspeccion fiscal Conservacion Rutinaria aeropuerto El Tepual Puerto Montt X Región 2013-14 | 39320 | 2013-10-19 | Terminado | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30133201-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE RODAJE BRAVO AEROPUERTO EL TEPUAL, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 209873 | CONSERVACION MAYOR CALLE RODAJE BRAVO AEROPUERTO ELTEPUAL,REGION DE LOS LAGOS | 395605 | 2013-11-14 | Terminado | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30133201-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE RODAJE BRAVO AEROPUERTO EL TEPUAL, REGIÓN DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209910 | Asesoría técnica a la inspeccion Fiscal Conservación Mayor Calle de Rodaje Bravo Aeropuerto El tepual Region De Los Lagos | 69499 | 2013-11-22 | Terminado | 10752921 | DINKO M. HERNANDEZ MALDONADO | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | LLANQUIHUE, FRESIA, MAULLIN, CALBUCO, FRUTILLAR, COCHAMO, CHONCHI, QUEILEN, QUELLON, PUQUELDON, QUINCHAO, DALCAHUE, QUEMCHI, ANCUD, CASTRO, CURACO DE VELEZ, HUALAIHUE, FUTALEUFU, PALENA, CHAITEN | 30099930-0 | DIAGNOSTICO DE LA RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS. | 2. ESTUDIOS | 199224 | ESTUDIO DIAGNOSTICO DE LA RED DE PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS | 305000 | 2013-04-29 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUERTO VARAS, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, FRESIA, COCHAMO, MAULLIN, COCHAMO, CALBUCO, LOS MUERMOS, QUELLON, QUEILEN, CHONCHI, PUQUELDON, QUINCHAO, CURACO DE VELEZ, QUEMCHI, ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, HUALAIHUE, FUTALEUFU, PALENA, CHAITEN | 30106984-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194488 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIONES GLOBALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS | 421413 | 2012-08-24 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 86.1
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUERTO VARAS, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, FRESIA, COCHAMO, MAULLIN, COCHAMO, CALBUCO, LOS MUERMOS, QUELLON, QUEILEN, CHONCHI, PUQUELDON, QUINCHAO, CURACO DE VELEZ, QUEMCHI, ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, HUALAIHUE, FUTALEUFU, PALENA, CHAITEN | 30106990-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194488 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIONES GLOBALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS | 421413 | 2012-08-24 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 86.1
Los Lagos | Aeropuertos | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUERTO VARAS, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, FRESIA, COCHAMO, MAULLIN, COCHAMO, CALBUCO, LOS MUERMOS, QUELLON, QUEILEN, CHONCHI, PUQUELDON, QUINCHAO, CURACO DE VELEZ, QUEMCHI, ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, HUALAIHUE, FUTALEUFU, PALENA, CHAITEN | 30107002-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 194488 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIONES GLOBALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS | 421413 | 2012-08-24 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 86.1
Los Lagos | Aeropuertos | OSORNO | OSORNO | 30100680-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | 1. OBRAS | 185837 | Conservacion Rutinaria Aerodromo Cañal Bajo Osorno X Región | 530104 | 2013-06-18 | Terminado | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 100
Los Lagos | Aeropuertos | OSORNO | OSORNO | 30100680-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185838 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion Rutinaria Aerodromo Cañal Bajo Osorno X región | 44620 | 2013-08-01 | Terminado | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 100
Los Lagos | Aeropuertos | PALENA | CHAITEN | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA, X REGION | 1. OBRAS | 210333 | Defensa fluvial Rio Blanco Reposición Aeródromo Chaitén Región de Los Lagos | 677196 | 2013-12-14 | Terminado | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 100
Los Lagos | Aeropuertos | PALENA | CHAITEN | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA, X REGION | 1. OBRAS | 172918 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA, X REGION | 14330847 | 2011-08-30 | En Ejecución | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 93.1
Los Lagos | Aeropuertos | PALENA | CHAITEN, PALENA, FUTALEUFU, HUALAIHUE | 30107002-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA | 1. OBRAS | 183006 | Conservación Global Pequeños Aeródromos, Provincia de Palena | 974825 | 2012-06-14 | Terminado | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 100
Los Lagos | Aeropuertos | PALENA | PALENA | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA, X REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172916 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL DE LA REPOSICION AERÓDROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA, X REGION | 1585840 | 2011-09-13 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Los Lagos | Agua Potable Rural |  |  | 30100779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR CHULCHUY ALTO - LUCO, PUQUELDON | 1. OBRAS | 224368 | Construcción Sistema Agua Potable Rural Chulchuy Alto - Luco, Comuna Puqueldón | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Agua Potable Rural |  |  | 30212273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA ISLA, COMUNA DE FRESIA | 1. OBRAS | 225637 | Construcción Sistema Agua Potable Rural de La Isla, Comuna de Fresia | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Agua Potable Rural |  |  | 30306428-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA CAGUACH COMUNA DE QUINCAHO | 1. OBRAS | 224373 | Construcción Sistema Agua Potable Rural Isla Caguach, Comuna Quinchao | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | ANCUD | 30068150-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PILLUCO COMUNA DE ANCUD | 1. OBRAS | 198982 | Instalación Servicio Agua Potable Rural Pilluco, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 369190 | 2012-12-13 | En Ejecución | 99593710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICNOVA S.A. | 96
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | ANCUD | 30136332-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CALLE, COMUNA DE ANCUD | 1. OBRAS | 210738 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Calle, Comuna de Ancud | 332997 | 2014-04-04 | En Ejecución | 9165161 | CRISTIAN ALEX CONTRERAS MARTINEZ | 46
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | ANCUD | 30139573-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CHEPU COMUNA DE ANCUD | 1. OBRAS | 212316 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Chepu, Comuna de Ancud | 352580 | 2014-05-30 | En Ejecución | 76285668 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MAGALLANES LTDA. | 45
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | CHONCHI | 30181572-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PUCATUE, COMUNA DE CHONCHI | 1. OBRAS | 219749 | Construcción Servicio Agua Potable Rural Pucatue, Comuna Chonchi | 249468 | 2014-10-10 | En Adjudicación | 76029573 | AQUA INGENIERIA LTDA | 0
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | DALCAHUE | 30168422-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ÑIUCHO COMUNA DE DALCAHUE | 1. OBRAS | 219748 | Construcción Servicio Agua Potable Rural Ñiucho, Comuna de Dalcahue | 329238 | 2014-09-09 | En Ejecución | 5061207 | LUIS RICARDO BUSTOS MANRIQUEZ | 5
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | QUEILEN | 30136353-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PUREO, COMUNA DE QUEILEN | 1. OBRAS | 210740 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Pureo, Comuna de Queilen | 216774 | 2014-04-04 | En Ejecución | 9165161 | CRISTIAN ALEX CONTRERAS MARTINEZ | 64
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | QUELLON | 30069786-0 | INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE QUILEN QUELLON | 1. OBRAS | 197759 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Quilen, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 338210 | 2013-03-22 | En Ejecución | 99593710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICNOVA S.A. | 98
Los Lagos | Agua Potable Rural | CHILOE | QUINCHAO | 30085589-0 | INSTALACIÓN APR DE APIAO | 1. OBRAS | 217945 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Isla Apiao, Comuna de Quinchao | 509636 | 2014-07-03 | En Ejecución | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 45
Los Lagos | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30044039-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CHULLEGUA - SAN ANTONIO, COMUNA DE CALBUCO | 1. OBRAS | 212318 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Chullegua, Comuna de Calbuco | 615161 | 2014-06-04 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 59
Los Lagos | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30129325-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN RAFAEL, COMUNA CALBUCO | 1. OBRAS | 204028 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de San Rafael, Comuna de Calbuco | 244760 | 2013-10-17 | Terminado | 9165161 | CRISTIAN ALEX CONTRERAS MARTINEZ | 100
Los Lagos | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30133396-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL HUATRAL COMUNA DE CALBUCO | 1. OBRAS | 217943 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Huatral, Comuna de Calbuco | 369241 | 2014-07-03 | En Ejecución | 76285668 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MAGALLANES LTDA. | 32
Los Lagos | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | COCHAMO | 30077225-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RIO PUELO COMUNA DE COCHAMO | 1. OBRAS | 219791 | Finalización Obras de Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Rio Puelo, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 133221 | 2014-10-01 | En Ejecución | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Lagos | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30133398-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LAS CHILCAS COMUNA DE MAULLIN | 1. OBRAS | 217944 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Las Chilcas, Comuna de Maullín | 433702 | 2014-07-16 | En Ejecución | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 34
Los Lagos | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30133401-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COYAM COMUNA DE MAULLIN | 1. OBRAS | 217942 | Instalación Servicio Agua Potable Rural de Coyam, Comuna de Maullín | 476880 | 2014-07-16 | En Ejecución | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 64
Los Lagos | Agua Potable Rural | OSORNO | OSORNO | 20151114-0 | INSTALACION S. AGUA POT. RURAL DE PICHIDAMAS, COM. OSORNO Y PUYEHUE | 1. OBRAS | 214092 | Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Pichidamas, Comuna de Osorno | 761612 | 2014-04-05 | En Ejecución | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 38
Los Lagos | Agua Potable Rural | OSORNO | RIO NEGRO | 30133406-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SALCA COMUNA DE RIO NEGRO | 1. OBRAS | 213795 | Construcción Servicio Agua Potable Rural Salca, Comuna Río Negro | 212337 | 2014-04-03 | En Ejecución | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 95
Los Lagos | Arquitectura | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30093415-0 | REPARACION INTEGRAL LOSAS EDIFICIO MOP PUERTO MONTT | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 202012 | Reparación Integral Losas Edificio MOP Puerto Montt Etapa 2 | 66000 | 2013-07-12 | Terminado | 76144683 | BDL SOLUCIONES ESTRUCTURALES SPA | 70
Los Lagos | O. Portuarias |  |  | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 223604 | Estudio Basico Sector Rilan Comuna de Castro Provincia de Chiloé | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias |  |  | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 223599 | Estudios Basicos Borde Costero Zona Norte Provincia de Chiloe | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias |  |  | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 223600 | Estudios Basicos Borde Costero Zona Sur Provincia de Chiloe | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias |  |  | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 223601 | Estudios Basicos Geotecnia Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias |  |  | 30299473-0 | DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL MUELLE CHAITEN, PROVINCIA DE PALENA | 2. ESTUDIOS | 223607 | Diagnòstico Estructural Muelle Chaiten Provincia de Palena | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | ANCUD | 30067550-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO | 2. ESTUDIOS | 191948 | Estudios de Maniobrabilidad Rampas Pargua y Chacao | 193999 | 2012-05-31 | En Ejecución | 96974000 | GHD S.A. | 97.8
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | ANCUD | 30081148-0 | CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD | 1. OBRAS | 182102 | Construcción Muelle Río Chepu Comuna de Ancud | 531044 | 2014-08-18 | En Ejecución | 96818450 | BAPER S.A. | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | ANCUD | 30081148-0 | CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD | 1. OBRAS | 200067 | Construccion Muelle Rio Chepu sector ANGUAY Comuna de Ancud | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | ANCUD | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 221173 | Conservación Rampa Alternativa Canal de Chacao () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | ANCUD | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 208007 | Conservación Rampa Chacao Principal Región de Los Lagos | 119215 | 2014-09-02 | En Ejecución | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 69.6
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | ANCUD | 30246573-0 | ANALISIS SITUACION DE TERRENO PROVINCIA DE CHILOÉ | 2. ESTUDIOS | 219309 | Análisis situación de terrenos provincia de Chiloé | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | CASTRO | 30081328-0 | REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO | 1. OBRAS | 182107 | Reposición Rampa Isla Quehui Sector Los Angeles Castro | 1519974 | 2014-09-01 | En Ejecución | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 4
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | CASTRO | 30081328-0 | REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182108 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rampa Isla Quehui Sector Los Angeles Castro | 111854 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | CHONCHI | 30033883-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA | 2. ESTUDIOS | 168903 | Estudio de Maniobrabilidad para terminales de conectividad en Chulchuy y Huicha | 83000 | 2011-04-01 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 99
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 209444 | Conservación Rampa Coyumbue | 157492 | 2014-02-11 | Terminado | 78462420 | CONSTRUCTORA BAUEN CHILE LTDA. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 199508 | Conservación Rampa El Pasaje Región de Los Lagos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | DALCAHUE | 30093457-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, X REGION | 1. OBRAS | 180618 | Conservación Rampa de Dalcahue Región de Los Lagos | 94868 | 2011-09-07 | Terminado | 96818450 | BAPER S.A. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | PUQUELDON | 30081156-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON | 1. OBRAS | 212610 | Construcción Rampa de Pasajeros y Carga Sector Puchilco Comuna de Puqueldón Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 930564 | 2014-04-22 | En Ejecución | 96818450 | BAPER S.A. | 50
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | PUQUELDON | 30081156-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182106 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rampa Pasajeros y Carga Sector Puchilco Puqueldón | 112117 | 2014-07-11 | En Ejecución | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 28
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUELLON | 30081240-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR PUNTA HUITE, ISLA LAITEC | 1. OBRAS | 209395 | Construcción Rampa de Pasajeros Sector Punta Huite Isla Laitec, Quellón | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUELLON | 30082794-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUEMCHI | 1. OBRAS | 199787 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUELLON | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUELLON | 30082828-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR BLANCHARD, COMUNA DE QUELLON | 1. OBRAS | 209457 | Construcción Sector Blanchard Comuna de Quellón | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUELLON | 30082830-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION SECTOR PIEDRA LILE, ISLA LAITEC | 1. OBRAS | 182120 | Construcción Rampa de Conexión Sector Piedra Lile Isla Laitec | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUELLON | 30183572-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN QUELLON | 2. ESTUDIOS | 213092 | Diagnostico estructural de la infraestructura portuaria en Quellón | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUEMCHI | 30082832-0 | CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI | 1. OBRAS | 182129 | Construcción Rampa Isla Butachauque Sector Nayahue Isla Butachauque | 469153 | 2013-09-25 | Terminado | 96818450 | BAPER S.A. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUEMCHI | 30082832-0 | CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182133 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Rampa Isla Butachauque Sector Nayahue Isla Butachauque | 86791 | 2013-11-26 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 97
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUEMCHI | 30082832-0 | CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182133 | Modificacion del contrato nº 182133 , Asesoría Inspección Fiscal Construcción Rampa Isla Butachauque Sector Nayahue Isla Butachauque | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUEMCHI | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 220245 | Conservación Muro costero en Mechuque Comuna de Quemchi | 105802 | 2014-08-20 | En Ejecución | 76235115 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS CHILCAS SPA | 35
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUINCHAO | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | 2. ESTUDIOS | 175337 | Diseño de Ingenieria Obras de Abrigo sector Achao Isla Quinchao | 110516 | 2011-08-31 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUINCHAO | 30082824-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO, COMUNA DE QUINCHAO | 1. OBRAS | 199639 | Construccion Rampa Sector Ostricultura Isla Apiao Comuna Quinchao | 850984 | 2014-08-18 | En Ejecución | 96818450 | BAPER S.A. | 3.1
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUINCHAO | 30082824-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO, COMUNA DE QUINCHAO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226680 | Asesoria a la Inspección Fiscal de Obras Construcción Rampa sector Ostricultura Isla Apiao Comuna Quinchao | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUINCHAO | 30082824-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO, COMUNA DE QUINCHAO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199640 | Asesoria Inspección Fiscal de Obra Construcción Rampa Sector Ostricultura Isla Apiao Comuna Quinchao | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | CHILOE | QUINCHAO | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 211153 | Conservación Rampa Coñab Comuna de Quinchao Provincia de Chiloé | 33699 | 2013-12-12 | Terminado | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 100
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222422 | Consertvacion Rampa Sector Puerto Poncho() | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 224293 | Conservación calado acceso rampa Pargua, comuna de Calbuco región de Los Lagos | 0 | 2014-10-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222414 | Conservación Caleta Sector Curanue () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222423 | Conservación Embarcadero La Barra () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222413 | Conservación muelle Pudeto Ancud () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222416 | Conservación Muro Costero Maullín () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222411 | Conservación Muro Rompeolas de Ancud () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222250 | Conservación Muros Perimietrales Explanada Rampa Antigua La Arena() | 468726 | 2014-11-15 | En Adjudicación | 96818450 | BAPER S.A. | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222397 | Conservación Rampa de Transbordadores de Maullin () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222415 | Conservación Rampa de transbordadores de Quellón () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222420 | Conservación Rampa Isla Maillen () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222396 | Conservación Rampa sector San Agustín () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222421 | Conservación Rampa Transbordadores de Chaitén () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222425 | Conservación Sector la Capilla- Isla Tenglo () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 222418 | Conservación Sector La Villa Isla Quenac () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30074624-0 | CONSTRUCCIÓN RAMPA VEHICULAR DE CALBUCO | 2. ESTUDIOS | 182852 | Estudios de Maniobrabilidad Rampas Calbuco y Puluqui | 92773 | 2012-02-03 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 86.22
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 220243 | Conservación Acceso a Explanada Rampa Pargua | 78600 | 2014-07-28 | En Ejecución | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 31
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 220243 | Modificacion del contrato nº220243 , Conservación Acceso a Explanada Rampa Pargua | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 0
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION ESTAQUILLA, FRESIA | 2. ESTUDIOS | 163705 | Estudios Básicos y Diseño de Ingeniería Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla | 80570 | 2010-11-06 | Terminado | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30063464-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE MAULLIN | 1. OBRAS | 182089 | Construcción Caleta de Pescadores de Maullín | 3098768 | 2014-12-19 | En Adjudicación | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30063464-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE MAULLIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199547 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Construcción Caleta de Pescadores de Maullín | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30071254-0 | MEJORAMIENTO RAMPAS MAULLIN Y LA PASADA, MAULLIN | 2. ESTUDIOS | 182850 | Estudios de Maniobrabilidad en Rampas Maullín y La Pasada | 92838 | 2012-02-03 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 89.85
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30081251-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION LAS CONCHILLAS MAULLIN | 2. ESTUDIOS | 157952 | ESTUDIOS BÁSICOS Y DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN EN QUENUIR Y LAS CONCHILLAS, COMUNA DE MAULLÍN REGIÓN DE LOS LAGOS | 215806 | 2009-12-30 | Terminado | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 220124 | Conservación Muro Costero y Caleta de Pescadores Carelmapu comuna de Maullin() | 223778 | 2014-07-28 | En Ejecución | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 10
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 192480 | Conservación Obras Portuarias Menores región de Los Lagos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 220247 | Conservación Obras Terrestres y Demolición Astillero Caleta Anahuac | 94270 | 2014-10-13 | En Ejecución | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 206461 | Conservación Rampa Peatonal Isla Maillen Región De Los Lagos | 186693 | 2013-11-21 | En Ejecución | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 99
Los Lagos | O. Portuarias | LLANQUIHUE, CHILOE | MAULLIN, DALCAHUE | 30126000-0 | DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL CALETAS PESQUERAS | 2. ESTUDIOS | 199748 | Diagnostico Situación Actual Caletas Pesqueras de La Provincia de Chiloé | 89818 | 2014-02-04 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL CHAITEN | 2. ESTUDIOS | 200109 | Diseño y Dia Construccion terminal Portuario de Chaitén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL CHAITEN | 2. ESTUDIOS | 189283 | Estudios de Maniobrabilidad Pontón Chaitén | 99408 | 2012-06-01 | En Ejecución | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 98.4
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30092441-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA | 1. OBRAS | 185988 | Mejoramiento Rampa Pichanco provincia de Palena Region de Los Lagos | 2192938 | 2013-05-29 | Terminado | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 199510 | Conservación Caleta Gonzalo Región de Los Lagos | 39646 | 2013-10-07 | Terminado | 96818450 | BAPER S.A. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 216172 | Conservación Fondo Area Operacional Rampa de Chaitén | 1026006 | 2014-10-13 | En Ejecución | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 199479 | Conservación Fondo Área Operacional Rampa Leptepú | 170755 | 2013-10-07 | Terminado | 96818450 | BAPER S.A. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 210675 | CONSERVACIÓN RAMPA LOYOLA, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | 541807 | 2014-01-16 | Terminado | 96818450 | BAPER S.A. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | CHAITEN | 30113676-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVI PENINSULA DE HUEQUI | 2. ESTUDIOS | 182139 | Estudio Prefactibilidad Mejoramiento Infraestructura Portuaria de Conectividad Zona Norte de la Península de Huequi Chaitén | 182884 | 2013-04-15 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 70.08
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | HUALAIHUE | 30092441-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190781 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Pichanco provicncia de Palena Región de Los Lagos | 144750 | 2013-07-05 | Terminado | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | HUALAIHUE | 30092442-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - PUELCHE, X REGION | 1. OBRAS | 209443 | Demolición rampa antigua Puelche Región de Los Lagos | 355194 | 2014-03-14 | Terminado | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 100
Los Lagos | O. Portuarias | PALENA | HUALAIHUE | 30101690-0 | MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, HORNOPIREN | 2. ESTUDIOS | 172364 | ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA RAMPA RIO NEGRO HORNOPIREN REGION DE LOS LAGOS | 87121 | 2012-02-03 | En Ejecución | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 96
Los Lagos | Obras Hidráulicas |  |  | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | 1. OBRAS | 224145 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente de Puerto Montt Región de Los Lagos | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas |  |  | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224155 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente de Puerto Montt Región de Los Lagos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas |  |  | 30172672-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS TRANSVERSAL Nº 3 EN SECTOR ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | 1. OBRAS | 224156 | Construcción Colector Transversal N° 3 en Alerce Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas |  |  | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 224160 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | CHILOE | ANCUD | 30099493-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANCUD | 2. ESTUDIOS | 203061 | Modificacion del contrato nº203061 , Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Ancud Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | CHILOE | ANCUD | 30099493-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANCUD | 2. ESTUDIOS | 203061 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Ancud Región de Los Lagos | 168350 | 2013-06-06 | En Ejecución | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 35
Los Lagos | Obras Hidráulicas | CHILOE | CASTRO | 30099491-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE CASTRO | 2. ESTUDIOS | 190754 | Modificacion del contrato nº190754 , Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Castro, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | CHILOE | CASTRO | 30099491-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE CASTRO | 2. ESTUDIOS | 190754 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Castro, Región de Los Lagos | 200605 | 2013-07-04 | En Ejecución | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 34
Los Lagos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 224678 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 224170 | Conservación de Riberas por inundación: Río Forrahue en Río Negro y Esteros Sarao en Llanquihue, Potrerillos de las Yeguas y Ñadi en Crucero, Sin Nombre en Puerto Varas, Región de Los Lagos | 304955 | 2014-09-01 | En Adjudicación | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 224166 | Conservación de Riberas por inundación: Río Forrahue, Comuna de Río Negro, Región de los Lagos | 319915 | 2014-09-01 | En Adjudicación | 5641976 | HERNAN MOYA VENEGAS | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 224168 | Conservación de Riberas por inundación: Río Negro y afluentes en Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 308121 | 2014-09-01 | En Adjudicación | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 214007 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Negro y Afluentes en Alerce, Estero Chávez en La Vara, Afluente Estero Pelluco en Pelluco Alto, Estero Metri en Metri y Estero La Zorra y Afluentes en Chamiza, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 219476 | 2014-07-25 | En Ejecución | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 37
Los Lagos | Obras Hidráulicas | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30099557-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS COMUNA DE PUERTO MONTT Y OSORNO | 1. OBRAS | 208047 | Finalización Obras Conservación N° 1, Red Primaria de Aguas Lluvias 2012 : Ciudades de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos | 102849 | 2013-09-27 | Terminado | 7425851 | NELSON BERNARDO TURRA TURRA | 100
Los Lagos | Obras Hidráulicas | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 213811 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2014: Estero Matadero en Ancud, comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 199935 | 2014-05-28 | En Ejecución | 76062739 | LAS VERTIENTES LIMITADA | 28
Los Lagos | Obras Hidráulicas | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 213811 | Modificacion del contrato nº213811 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2014: Estero Matadero en Ancud, comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76062739 | LAS VERTIENTES LIMITADA | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | 30099557-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS COMUNA DE PUERTO MONTT Y OSORNO | 1. OBRAS | 224028 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2014, Ciudad de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos | 138244 | 2014-10-31 | En Adjudicación | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | 30099557-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS COMUNA DE PUERTO MONTT Y OSORNO | 1. OBRAS | 224159 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Obras Hidráulicas | OSORNO | OSORNO | 30102989-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO MANEJO DE CAUCES CUENCA RAHUE, PROVINCIA DE OSORNO | 2. ESTUDIOS | 196164 | Diagnóstico Plan Maestro de Manejo de Cauces de la Cuenca del Río Rahue, Provincia de Osorno. Región de Los Lagos | 202502 | 2013-02-28 | En Ejecución | 84715200 | SKM-IRH SPA | 80
Los Lagos | Obras Hidráulicas | OSORNO | PURRANQUE | 30122115-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES X REGIÓN (2013-2015) | 1. OBRAS | 210505 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Ríos Manquemapu, El Moro y San Carlos en Manquemapu, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 253928 | 2014-01-01 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Los Lagos | Obras Hidráulicas | PALENA | CHAITEN | 30136060-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO BLANCO CHAITEN SUR | 2. ESTUDIOS | 210425 | Estudio de Mitigación de Riesgo de Inundación Río Blanco en Chaitén, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 119753 | 2013-09-23 | Terminado | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 100
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30186522-0 | CONSERVACION VARIOS CNOS.VECINALES GLOSA 7, PROV.DE CHILOE | 1. OBRAS | 222922 | Conservación periódica camino Quellón - Yaldad del km 0,000 al km 0,769; comuna de Quellón Provincia de Chiloé. | 0 | 2014-12-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224998 | Camino Básico por Conservación, Ruta U-496, Sector Las Quemas - Osorno, km 3,700 al km 7,300, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 225000 | Camino Básico por Conservación, Ruta U-96-V, Sector Colonia Zagal - Río Maule - Tegualda, km 0,000 al km 6,450, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224996 | Camino Básico por Conservación, Ruta V-590, Sector Las Lomas - EL Tepual, km 0,000 al km 14,000, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224999 | Camino Básico por Conservación, Ruta W-460, Sector Cruce Longitudinal (Piruquina) - San Pedro, km 0,000 al km 14,500, Comuna de Castro y Dalcahue, Provincia de Chiloé | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 223696 | Conservación Camino Básico de la Red Vial Comunal, Camino Curahue - La Estancia - Lingue, Rol W-551, km 0,00 al km 12,980; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 0 | 2014-12-23 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 224995 | Conservación de la red vial caminos Básicos cruce longitudinal El Jardín, Rutas V-860 y variante Misquihue Rol V-862, comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225522 | Consultoria Conservación Caminos Básicos Provincia de Llanquihue | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225521 | Consultoria Conservación Caminos Básicos Provincis de Osorno | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | 1. OBRAS | 225043 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE CURACO DE VELEZ, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad |  |  | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225055 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE CURACO DE VELEZ, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | 1. OBRAS | 225428 | Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225429 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30090148-0 | MEJORAMIENTO RUTA QUETALMAHUE - FARO CORONA ROL W-232 (PLAN CHILOE) | 1. OBRAS | 160349 | Mejoramiento Ruta Quetalmahue - Faro Corona (Plan Chiloé) | 2791301 | 2011-03-04 | Terminado | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30090158-0 | MEJORAMIENTO RUTAS QUILO - PUMILLAHUE Y PUMILLAHUE - PUÑIHUIL | 1. OBRAS | 160352 | Mejoramiento Rutas Quilo-Pumillahue y Pumillahue-Puñihuil(Plan Chiloe) | 2323329 | 2010-12-28 | Terminado | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30094044-0 | REPOSICION PUENTE SAN ANTONIO EN RUTA 5 CHILOE | 1. OBRAS | 170736 | Reposición Puente San Antonio en Ruta 5, sector Pupelde - Coquiao, Comuna de Ancud, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 3732201 | 2011-06-30 | Terminado | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30099712-0 | REPOSICION PUENTE MECHAICO Y ACCESOS EN RUTA 5 | 1. OBRAS | 172523 | Modificacion del contrato nº172523 , Reposición Puente Mechaico y Accesos en Ruta 5, provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30099712-0 | REPOSICION PUENTE MECHAICO Y ACCESOS EN RUTA 5 | 1. OBRAS | 172523 | Reposición Puente Mechaico y Accesos en Ruta 5, provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 2350038 | 2011-07-27 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30099712-0 | REPOSICION PUENTE MECHAICO Y ACCESOS EN RUTA 5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172524 | Asesoría a la Inspección de Obras Reposición Puente Mechaico y Accesos en Ruta 5, provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 372219 | 2011-10-19 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 188017 | CONSERVACION PERIÓDICA DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINO ANCUD - QUETALMAHUE - GUABÚN, ROL W-20, km 0, 570 AL km 18, 570, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ | 2359534 | 2013-01-25 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | 2. ESTUDIOS | 213340 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Quilo en Ruta W-20, Comuna de Ancud, Region de Los Lagos. | 168650 | 2014-07-14 | En Ejecución | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 7962997 | 2013-11-26 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 16.09
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204879 | Modificacion del contrato nº204879 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204882 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 760000 | 2014-03-07 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 5.54
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30123843-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS - GLOSA 6 | 1. OBRAS | 194591 | CConstrucción puente Caipulli y accesos por glosa 6 camino Nutrico - caipulli comuna de Ancud Provincia de Chiloe | 390862 | 2012-12-25 | Terminado | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 1. OBRAS | 208336 | Construcción acceso sur al Puente sobre canal de Chacao, Dm 1087, 080 al Dm 1091,640 Provincia de Chiloe, Región de los lagos. | 4741501 | 2013-10-22 | En Ejecución | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 60.94
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 1. OBRAS | 208336 | Modificacion del contrato nº208336 , Construcción acceso sur al Puente sobre canal de Chacao, Dm 1087, 080 al Dm 1091,640 Provincia de Chiloe, Región de los lagos. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | ANCUD | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208351 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción acceso sur al Puente sobre canal de Chacao, Dm 1087, 080 al Dm 1091,640 Provincia de Chiloe, Región de los lagos | 372681 | 2013-12-03 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 44.73
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30094369-0 | MEJORAMIENTO PAR VIAL OHIGGINS - SAN MARTIN Y PUENTE GAMBOA | 1. OBRAS | 161695 | Construcción Puente Gamboa y Accesos, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2816073 | 2011-07-07 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30094369-0 | MEJORAMIENTO PAR VIAL OHIGGINS - SAN MARTIN Y PUENTE GAMBOA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Gamboa y Accesos, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 518912 | 2011-07-07 | Terminado | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 99.97
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193510 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINO LONGITUDINAL SUR, SECTOR: CHACAO - QUELLÓN, RUTA 5, km 1.185,000 AL km 1.185,400 (ACCESO NORTE), COMUNA DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOÉ | 87502 | 2012-08-04 | Terminado | 76013511 | ING. Y CONSTR. JOIGMAR LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193510 | Modificacion del contrato nº193510 , CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINO LONGITUDINAL SUR, SECTOR: CHACAO - QUELLÓN, RUTA 5, km 1.185,000 AL km 1.185,400 (ACCESO NORTE), COMUNA DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOÉ | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76013511 | ING. Y CONSTR. JOIGMAR LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | 1. OBRAS | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213347 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro en Chiloé (Nuevo 2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 1. OBRAS | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI, ANCUD | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187850 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé sector comunas de Ancud Quemchi Dalcahue y Castro Etapa I Región de Los Lagos | 7251692 | 2012-12-18 | En Ejecución | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 52.93
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI, ANCUD | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187853 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE Ancud QUEMCHI DALCAHUE y Castro, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 801000 | 2013-04-05 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 26.22
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI, ANCUD | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187853 | Modificacion del contrato nº187853 , ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE Ancud QUEMCHI DALCAHUE y Castro, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO, QUEILEN, CHONCHI, PUQUELDON | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187949 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE CASTRO CHONCHI , PUQUELDÓN Y QUEILEN, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 6658696 | 2012-09-29 | En Ejecución | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 48.35
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO, QUEILEN, CHONCHI, PUQUELDON | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187949 | Modificacion del contrato nº187949 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE CASTRO CHONCHI , PUQUELDÓN Y QUEILEN, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CASTRO, QUEILEN, CHONCHI, PUQUELDON | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187951 | asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios Unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etaoa I Región de Los Lagos | 811000 | 2012-12-18 | En Ejecución | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 33.33
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CHONCHI | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206972 | Conservación Rutinaria de la Red Vial, Varios Caminos Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé. | 386249 | 2013-09-25 | Terminado | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CHONCHI | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 208745 | Terminación conservación periódica de la red vial comunal, camino cruce longitudinal (Nahuildad)-La Montaña, ROL W-610, KM. 0.00 AL KM. 4.50 Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 195910 | 2013-10-11 | Terminado | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CHONCHI | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | 1. OBRAS | 226505 | Mejoramiento CBI camino CR Long(Llicaldad) - Rauco por la Costa | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CHONCHI | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217802 | Asesoría a la INspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Cruce Longitudinal (Llicaldad) - Rauco por la Costa | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 208164 | Conservación Camino Básico Curaco - Chanhuitad, Rol W-587, desde km 0,000 al Km 5,842, Comuna de Curaco de Vélez, Provincia de Chiloé | 637827 | 2014-02-07 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 16.56
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206055 | Conservación periódica de la red vial comunal, Camino Tolquien - Palqui, ROL W-579, km 0,00 AL km 8,73; Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 210240 | 2013-09-25 | Terminado | 76173867 | CONSTRUCTORA MANARQ, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | DALCAHUE, CASTRO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216584 | Conservación periódica ruta 5 sector Mocopulli - Nercon construcción pasarelas Mocopulli y Gamboa comunas de Dalcahue y Castro provincia de Chiloé | 456779 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | 1. OBRAS | 185105 | Mejoramiento Ruta W-195, Quemchi - Puchaurán, Tramo Quemchi - Montemar, DM. 0,00 - DM. 14.500,00, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (Plan Chiloé) | 6988167 | 2012-07-12 | Terminado | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | 1. OBRAS | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos(Nuevo 2014) | 0 | 2014-11-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213350 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185106 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Quemchi - Puchaurán, Tramo Quemchi - Montemar, DM. 0,00 - DM. 14.500,00, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (Plan Chiloé) | 771624 | 2012-07-23 | Terminado | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 73.99
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | PUQUELDON | 30090169-0 | MEJORAMIENTO RUTA PUQUELDON - DETIF ROL W-637 | 1. OBRAS | 160356 | Mejoramiento Rutas Puqueldon-Detif Rol W-637 y acceso Aldachildo - Playa Chalihue Rol W-631 Plan Chiloé | 4409318 | 2011-06-10 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | PUQUELDON | 30090169-0 | MEJORAMIENTO RUTA PUQUELDON - DETIF ROL W-637 | 1. OBRAS | 160356 | Modificacion del contrato nº160356 , Mejoramiento Rutas Puqueldon-Detif Rol W-637 y acceso Aldachildo - Playa Chalihue Rol W-631 Plan Chiloé | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | PUQUELDON | 30090173-0 | MEJORAMIENTO RUTA ACCESO ALDACHILDO - PLAYA CHALIHUE ROL W-631 (PLAN CHILOE) | 1. OBRAS | 160356 | Mejoramiento Rutas Puqueldon-Detif Rol W-637 y acceso Aldachildo - Playa Chalihue Rol W-631 Plan Chiloé | 4409318 | 2011-06-10 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUEILEN | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 218030 | Conservación periódica de la red vial comunal, camino Cuinco - Colimahuida-El Roble Rol U-180, km 0,000 al km 5,100, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 183624 | 2014-09-17 | En Ejecución | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 31.94
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON | 30101509-0 | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | 1. OBRAS | 172561 | Modificacion del contrato nº172561 , Reposición Ruta 5, Sector: Colonia Yungay - Quellón, Región de Los Lagos (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON | 30101509-0 | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | 1. OBRAS | 172561 | Reposición Ruta 5, Sector: Colonia Yungay - Quellón, Región de Los Lagos (Nuevo 2011) | 13556395 | 2012-08-09 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 75.27
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON | 30101509-0 | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172562 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Pupelde - Quellón, Tramo Colonia Yungay - Quellón, DM. 1.257.385 - DM. 1.272.474,50, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 983866 | 2012-08-01 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 59.64
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 209574 | Conservación periódica de la red vial comunal camino básico Quellon - yaldad, Rol W-902, desde el km 0,769 al km 7,600; comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. | 774047 | 2014-03-19 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 22.24
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON | 30113739-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 X REGION | 1. OBRAS | 195273 | Mejoramiento caminos accesos a comuniddaes indígenas comuna de Quellón Grupo I provincia de Chiloé | 355876 | 2013-03-19 | Terminado | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 99.98
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON | 30113739-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 X REGION | 1. OBRAS | 195273 | Modificacion del contrato nº195273 , Mejoramiento caminos accesos a comuniddaes indígenas comuna de Quellón Grupo I provincia de Chiloé | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON, CHONCHI | 30099803-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR: TARA - COMPU | 1. OBRAS | 172559 | Modificacion del contrato nº172559 , Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON, CHONCHI | 30099803-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR: TARA - COMPU | 1. OBRAS | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 20206438 | 2012-08-25 | En Ejecución | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 35.18
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON, CHONCHI | 30099803-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR: TARA - COMPU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172560 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Pupelde - Quellón, Tramo Tara - Compu, DM. 1.214,200 - DM. 1.238.772,84, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 860000 | 2012-08-28 | En Ejecución | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON, CHONCHI | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204883 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 7334254 | 2013-12-03 | En Ejecución | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 21.95
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON, CHONCHI | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204883 | Modificacion del contrato nº204883 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUELLON, CHONCHI | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204884 | asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloe sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I región de los lagos | 687917 | 2014-08-01 | En Ejecución | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Los Lagos | Vialidad | CHILOE | QUINCHAO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206953 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Varios Caminos de la Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 473363 | 2013-10-18 | Terminado | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | CHILOE, PALENA | CASTRO, PALENA | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206965 | Consultoria para el Catastro de la Infraestructura Vial Provincias de Chiloé y Palena, Región de Los Lagos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30079998-0 | CONSERVACION DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL - X REGION | 1. OBRAS | 221941 | Conservación Sistema de Señalización Informativa de la Provincia de Chiloe | 678285 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 99537890 | APIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30079998-0 | CONSERVACION DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL - X REGION | 1. OBRAS | 221942 | Conservación Sistema de Señalización Informativa de la Provincia de Palena | 249086 | 2014-11-13 | En Adjudicación | 76352983 | Sociedad Constructora IF Construcciones | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 171756 | Conservación Periódica Camino cruce Longitudinal - Maullin, Rol V-90, Km 0,000 al 9,000, Comuna de Maullin, Provincia de Llanquihue | 638718 | 2011-04-28 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 169516 | Conservación Periódica, Camino Cruce Longitudinal Maullín, Rol V-90, Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue. | 1075427 | 2011-03-04 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 169517 | Conservación Periódica, Puente El Tranque de la red vial básica camino Ensenada Ralun Cochamo Puelo Puelche Rol V-69 km 81,900, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue | 682149 | 2011-08-11 | Terminado | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 99
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 225128 | Conservacion periodica Camino longitudinal Austral, Ruta 7; km 191.400 al km 201.065, Comuna de Chaitén, provincia de Palena. Región de Los Lagos | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223046 | Conservación Periódica de Emergencia Camino Nochaco ¿ Chiriuco ¿ Paullin, Rol U-945, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 196343 | Conservación periódica de emergencia de la red vial básica ruta 215-CH sector aduana limite internacional, km 95,00 al km 117,600, comuna de Puyehue Provincia de Osorno | 476529 | 2012-12-11 | Terminado | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 221888 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE RÍO BLANCO, CAMINO PUERTO VARAS - ENSENADA . PASO VICENTE PÉREZ ROSALES, ROL 225-CH, km 35,570, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 187967 | CONSERVACIÓN RED vial BÁSICA CAMINO ENSENADA - PUELO - PUELCHE, ROL V-69, DESDE EL KM. 0,000 AL KM. 23,15 COMUNA DE PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1562776 | 2012-09-11 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223045 | Emergencia Conservación de enrocado Camino Cuinco - Colimahuida - El Roble, Rol U-180, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 367364 | 2014-11-29 | En Adjudicación | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223055 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Camino Cruce Longitudinal (Trapén) ¿ Puerto Monttl, Rol V-805, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 226364 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Camino Longitudinal Austral, Ruta 7, km 12,100 al km 20,600; Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223060 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Camino Puqueldon - Detif, Rol W-637, Comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223049 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Camino Río Chico Lauca Metrenquén, Rol V-635, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 90006 | 2014-11-29 | En Adjudicación | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223057 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 0 | 2014-11-07 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 223054 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Negro, Camino Las Lomas - El Tepual, V-590, km 7,74; Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30113739-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 X REGION | 1. OBRAS | 189171 | Mejoramiento caminos de accesos de comunidades indígenas Comuna de San Juan de La Costa (Grupo 6) y San Pablo (Grupo 5) | 296720 | 2012-12-12 | Terminado | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 100
Los Lagos | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 223544 | UNIDAD PUENTE CHACAO: Trato Directo Reparación dos acelerógrafos para ser instalados en el Puente Chacao | 4335 | 2014-09-01 | En Ejecución | 77288290 | GIANNINI TECNOLOGIA LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACION ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 1. OBRAS | 185786 | Mejoramiento Ruta V-815, Sector Bifurcación Ilque - Cruce Ruta V-85, Dm. 14.000,00 - Dm. 35.728,31, Región de Los Lagos | 10582218 | 2013-04-17 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 33.42
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACION ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185787 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-815, Sector Bifurcación Ilque - Cruce Ruta V-85, Dm. 14.000,00 - Dm. 35.728,31, Región de Los Lagos | 715827 | 2013-04-30 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 31.77
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30081343-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | 2. ESTUDIOS | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 628700 | 2014-09-24 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 173541 | Conservación Periódica de la Red Vial Seguridad Vial en Ruta V-85, V-843 y acceso al Puerto de Calbuco, Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 289887 | 2011-10-24 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219801 | Conservación Camino Básico de la red vial comunal camino Cruce Longitudinal - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 0,000 al km 5,000, km 17 al km 24,0 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 1192332 | 2014-11-29 | En Adjudicación | 76259040 | FLESAN S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 198730 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 7312220 | 2013-03-05 | En Ejecución | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 35.93
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 198730 | Modificacion del contrato nº198730 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196647 | ASESORÍA A LA Inspeccion Fiscal, CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE CALBUCO Y PUERTO MONTT, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 771000 | 2013-03-05 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28.31
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 20080167-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 1. OBRAS | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 2700000 | 2009-12-31 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 97.6
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 20080167-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 1. OBRAS | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 2462579 | 2013-05-09 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 20080167-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 1. OBRAS | 186190 | Modificacion del contrato nº186190 , Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 20080167-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186191 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Obras Viales en camino Camino Puelo - Paso El Bolson sector Llanada Grande 2do Corral ; Tramo primer Corral - Segundo Corral entre km 8665 y km 13780 Etapa VIII Región de Los Lagos | 117663 | 2014-08-14 | En Ejecución | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 30099784-0 | REPOSICION RIPIO RUTA V-69 SECTOR FIN PAVIMENTO COCHAMO - PUELO | 2. ESTUDIOS | 172563 | Estudio de Ingeniería Reposición Ripio Ruta V-69, sector fin pavimento Cochamo - Puelo, Región de Los Lagos | 529400 | 2011-11-18 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 90.5
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216576 | Conservación periódica enrocado puente Cheyre; camino Puelo - Lago Tagua Tagua; Rol V-721; comuna de Cochamó; Provincia de Llanquihue | 246720 | 2014-08-14 | En Ejecución | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 45.72
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216579 | Conservación periódica varios puentes, camino Puelo - Puelche, Ruta V-69, comuna de Cochamó Provincia de Llanquihue | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 76060266 | CONSTRUCTORA INGEBACH LIMITADA | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219809 | Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 660414 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187737 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 7052559 | 2013-03-05 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 33.19
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187737 | Modificacion del contrato nº187737 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187839 | ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS y COCHAMO , ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 767808 | 2013-03-05 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28.78
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRESIA | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 187988 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE CAÑAL, CAMINO RÍO FRÍO - FRESIA - POLIZONES, ROL V-300, KM. 22,4; COMUNA DE FRESIA, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 391613 | 2013-02-20 | Terminado | 76707630 | CONSTRUCTORA ALTOS DEL MAIPO LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | 1. OBRAS | 212999 | Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos. | 6263325 | 2014-05-08 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 3.11
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213004 | Asesoría a la inspección fiscal,contrato conservación global mixto, por nivel de servicio y precio unitario,comunas de Frutillar - Llanquihue , provincia de Llanquihue Etapa II, Región de Los lagos. | 866996 | 2014-10-09 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 185332 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa I Region de Los Lagos. | 7391440 | 2012-04-10 | En Ejecución | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 54.85
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185441 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector comunas de Fresia y Los Muermos, I Etapa, Region de Los Lagos. | 899801 | 2012-07-31 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 45.77
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | 30093199-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 X REGION | 1. OBRAS | 157699 | Conservación Global Mixto,por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector Frutillar y Llanquihue Etapa I región de Los Lagos | 4786970 | 2010-04-20 | Terminado | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | 30093199-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 X REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161729 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector de Frutillar y Llanquihue Etapa I región de Los Lagos | 589750 | 2010-09-16 | En Ejecución | 9152436 | SERGIO RIQUELME BECERRA | 90.76
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | 30093199-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 X REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161729 | Modificacion del contrato nº161729 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector de Frutillar y Llanquihue Etapa I región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 9152436 | SERGIO RIQUELME BECERRA | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | 30081018-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-86 SECTOR CRUCE RUTA V-40 - NUEVA BRAUNAU - EL GATO | 2. ESTUDIOS | 172512 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-86, Sector. Cruce Ruta V-40 - Nueva Braunau - El Gato, Región de Los Lagos | 390000 | 2012-05-04 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 63.4
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 193512 | Conservación Camino Básico de la Red Vial Comunal, Camino San Carlos - Cruce Chaquihuan, Rol V-610, km 8,400 al km 19,450, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue. | 984022 | 2012-12-18 | Terminado | 76259040 | FLESAN S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 212034 | Conservación periódica de la red vial camino Llico - San Carlos Rol V-520 sector ikm 6 al km 14;350 comuna de Los Muermos Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 338736 | 2014-01-28 | En Ejecución | 78834740 | CONSTRUCTORA TEUBER Y COMPA?IA LTDA. | 12.9
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219802 | Conservación de la Red Vial, Camino Básico Chaquihuan - Quenuir, Rol V-660, km 9,500 al km 19,000, Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue. | 891910 | 2014-10-14 | En Ejecución | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | 1. OBRAS | 211076 | Conservación global mixto por nivel de servicio de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 6894381 | 2014-03-19 | En Ejecución | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2.76
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211073 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y maullin Etapa II Región de Los Lagos | 739800 | 2014-07-08 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 208122 | Conservación Periódica de la Red Vial Básica, Camino El Tepual - Los Muermos, Rol V-60, Km 0,000 al Km 32,500, Comunas de Puerto Montt y Los Muermos, Provincia de Llanquihue | 2796986 | 2013-10-01 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 209580 | Conservación periódica puente Chuyaquen, camino Chuyaquen, Rol V-908, , comuna de Maullín,Provincia de Llanquihue | 189898 | 2014-01-21 | En Ejecución | 76114512 | SERVICIOS MECANIZADOS RIO PUDETO LTDA | 31.85
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | MAULLIN | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187846 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNA DE MAULLÍN, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 871800 | 2013-04-20 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30.23
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | MAULLIN, CALBUCO | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 5427299 | 2012-12-18 | En Ejecución | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 28.27
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | MAULLIN, CALBUCO | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219795 | Conservación de la Red Vial, Camino Básico Cruce Cuatro Vientos - Estaquilla, Rol V-610, km 0,000 al km 8,000, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue. | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 1. OBRAS | 185783 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 19697474 | 2013-06-07 | En Ejecución | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 37.63
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 1. OBRAS | 201074 | Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) Ruta 7 (Chamiza), tramo Av. Monseñor Munita, entre Enlace Hospital y Volcán Puntiagudo. | 5447453 | 2014-03-21 | En Ejecución | 76119025 | CONSTRUCTORA TREBOL ARAUCO LTDA. | 7.47
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 1. OBRAS | 172497 | Construcción desnivel ruta 5 (Av Salvador Allende)- AV Monseñor MUnita acceso hospital regional sector Pto Montt Provincia de Llanquihue Región de Los Lgaos | 3099770 | 2011-09-22 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 1. OBRAS | 185783 | Modificacion del contrato nº185783 , Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185784 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto -Río Puelche, Región de Los Lagos | 1180801 | 2013-06-28 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201078 | Asesoría a la Inspección Fiscal en Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza, tramo Av. M. Munita entre Conexión Enlace Hospital y Av. Volcán Puntiagudo, Puerto Montt, Región de Los Lagos. | 633672 | 2014-04-29 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10.08
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172498 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Desnivel Ruta 5 (AVSalvador Allende ) - Av Monseñor Munita acceso hospital regional sector Pto Montt provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 489800 | 2011-11-18 | Terminado | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172498 | Modificacion del contrato nº172498 , Asesoría Inspección Fiscal Construcción Desnivel Ruta 5 (AVSalvador Allende ) - Av Monseñor Munita acceso hospital regional sector Pto Montt provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20188338-0 | AMPLIACION REPOSICION PAVIMENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO MONTT - PELLUCO | 1. OBRAS | 160346 | Ampliación y Reposición Pavimento Ruta 7, sector Puerto Montt - Pelluco, tramo Calle Copiapó - Calle Río Puelche, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región De Los Lagos | 2189462 | 2011-03-11 | Terminado | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 20188338-0 | AMPLIACION REPOSICION PAVIMENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO MONTT - PELLUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 160347 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ampliación y Reposición Pavimento Ruta 7, sector Puerto Montt - Pelluco, tramo Calle Copiapó - Calle Río Puelche, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 435800 | 2011-04-29 | Terminado | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE - PELLUCO | 1. OBRAS | 225426 | Ampliación Ruta 7 Sector Río Puelche - Pelluco (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE - PELLUCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7 Sector Río Puelche - Pelluco (Adelantado) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | 1. OBRAS | 209188 | Mejoramiento ruta 7, sector acceso a rampa la arena, Km. 44,610 al km. 44,770, provincia de Llanquihue, región de los lagos | 120478 | 2013-10-11 | Terminado | 76173867 | CONSTRUCTORA MANARQ, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | 1. OBRAS | 172506 | Mejoramiento Ruta 7, Sector. Lenca - La Arena, Tramo Chaica - la Arena km 37476 al km 44609 Provincia Llanquihue | 3827155 | 2011-11-18 | Terminado | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172507 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector. Lenca - La Arena, TRAMO CHAICA - LA ARENA km 37476 al km 44609 Provincia de Llanquihue | 374919 | 2012-01-04 | Terminado | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206962 | Conservación Periódica de la red vial básica Camino Cruce Longitudinal (Trapen) - Puerto Montt, Ruta V-805 km 0 al km 3 comuna de Puerto Montt Provincia de Llanquihue | 467577 | 2013-11-05 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 208119 | Conservacion periodica enrocado camino Chamiza- Automo- Correntoso Rol V-655 Comuna de Puerto Montt provincia de Llanquihue | 251671 | 2013-09-10 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 1. OBRAS | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 360134000 | 2014-02-19 | En Ejecución | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 23256714 | 2014-05-22 | En Ejecución | 76379557 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196286 | Asesoría para la Licitación del Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos. | 560000 | 2013-07-17 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 20113818-2 | REPOSICION PAVIMENTACION RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | 1. OBRAS | 149604 | Modificacion del contrato nº149604 , Reposición Ruta 225 - CH, sector Escuela Los Riscos - Ensenada, Tramo Dm. 24.600,00 - 43.190,47 Comuna Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región De Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78160300 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LIMITADA. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 20113818-2 | REPOSICION PAVIMENTACION RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | 1. OBRAS | 185781 | Modificacion del contrato nº185781 , Reposición Ruta 225-CH, Sector Bifurcación Colonia Tres Puentes - Escuela Los Riscos, Tramo Dm. 10.160,00 al Dm. 24.600,00, Región de Los Lagos (Nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 20113818-2 | REPOSICION PAVIMENTACION RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | 1. OBRAS | 149604 | Reposición Ruta 225 - CH, sector Escuela Los Riscos - Ensenada, Tramo Dm. 24.600,00 - 43.190,47 Comuna Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región De Los Lagos | 6884443 | 2010-07-23 | Terminado | 78160300 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LIMITADA. | 0
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 20113818-2 | REPOSICION PAVIMENTACION RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | 1. OBRAS | 185781 | Reposición Ruta 225-CH, Sector Bifurcación Colonia Tres Puentes - Escuela Los Riscos, Tramo Dm. 10.160,00 al Dm. 24.600,00, Región de Los Lagos (Nuevo 2012) | 8830712 | 2013-07-18 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 51.85
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 20113818-2 | REPOSICION PAVIMENTACION RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | 1. OBRAS | 204332 | Terminación Reposición ruta 225-CH, sector Escuela Los Riscos- Ensenada, tramo DM.24.600,0- DM43.190,47; comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, región de Los Lagos | 3970322 | 2013-05-30 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.49
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 20113818-2 | REPOSICION PAVIMENTACION RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185782 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 225-CH, Sector Bifurcación Colonia Tres Puentes - Escuela Los Riscos, Tramo Dm. 10.160,00 al Dm. 24.600,00, Región de Los Lagos (Nuevo 2012) | 525880 | 2014-05-20 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 3.22
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 205963 | Conservación Camino Básico de la Red Vial, Camino Chamiza - Correntoso - Lago Chapo, Rol V-65, y camino Chamiza - Automo - Correntoso Rol V-655 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2385480 | 2013-10-10 | En Ejecución | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 88.54
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 203771 | Conservación Periódica de Emergencia de la Red Vial Camino Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosalez, Sector Petrohue, Provincia de Llanquihue. | 624956 | 2013-10-18 | Terminado | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, HUALAIHUE | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 190580 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 6268184 | 2013-02-21 | En Ejecución | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 22.01
Los Lagos | Vialidad | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, HUALAIHUE | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 190583 | ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVCIO Y por SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGO | 865801 | 2013-04-26 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 24.62
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 1. OBRAS | 172499 | Modificacion del contrato nº172499 , Reposición Ruta 215-CH, Sector: Bifurcación Carlos Hott - Cruce Las Lumas, Dm 3.992,92 a Dm 21.800,00, Región de Los Lagos (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 1. OBRAS | 172499 | Reposición Ruta 215-CH, Sector: Bifurcación Carlos Hott - Cruce Las Lumas, Dm 3.992,92 a Dm 21.800,00, Región de Los Lagos (Nuevo 2011) | 13639537 | 2013-06-21 | En Ejecución | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 32.8
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172500 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector: Bifurcación Carlos Hott - Cruce Las Lumas, Dm 3.992,92 a Dm 21.800,00, Región de Los Lagos | 699947 | 2013-07-02 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 37.44
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172500 | Modificacion del contrato nº172500 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector: Bifurcación Carlos Hott - Cruce Las Lumas, Dm 3.992,92 a Dm 21.800,00, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30067277-0 | REPARACION PUENTE BULNES EN OSORNO | 1. OBRAS | 185510 | Reposición Puente Bulnes en Osorno, Comuna Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1563323 | 2012-06-30 | Terminado | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30080139-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 215 CH, SECTOR OSORNO - LIMITE URBANO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182926 | Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Ruta 215-CH, sector Osorno - Límite Urbano, Región de Los Lagos. | 496333 | 2012-03-23 | En Ejecución | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 94.1
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIFURCACION QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | 1. OBRAS | 213351 | Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12;500 - Dm 22;105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIFURCACION QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213352 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12500 - Dm 22105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de osorno Región de Los Lagos | 0 | 2015-01-05 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 196371 | conservación camino básico de la red vial básica caminos Osorno - Trinidad Rol U-22 Km 8, 950 al km 14, 750 y Konow - La Poza Rol U-15 km 0, 000 al Km 4, 750 comunas de osorno Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 845666 | 2012-12-18 | Terminado | 76259040 | FLESAN S.A. | 99.77
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 187960 | Conservación periódica camino Osorno - Bahía Mansa, ROL U-40, km 44,730 AL km 58,520 (sector Bahía M;ansa ) Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 892878 | 2012-12-18 | Terminado | 76154418 | VIA-LUX INGENIERIA LIMITADA | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206973 | Conservación Periódica de la red comunal; Camino Osorno - Cañal Bajo, Rol U-415, del km 1;030 al km 4;300 Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 254047 | 2013-10-16 | Terminado | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 212033 | conservación periódica de la red vial camino Cancura - Loma Alta - Rupanquito Rol U-655, Km 0,350 AL Km 2,900, comuna de osorno Provincia de osorno Región de Los Lagos | 188759 | 2014-01-28 | En Ejecución | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 87.98
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 206971 | Conservacion Periódica de la Red Vial Comunal, Camino Cruce Longitudinal (Casa de Lata) - Rupanquito, Rol U-51, Provincia de Osorno. | 189738 | 2013-10-11 | Terminado | 99552400 | CONSTRUCTORA EDEN SA | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30113485-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION | 1. OBRAS | 201378 | Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Osorno I Etapa | 108790 | 2013-10-22 | Terminado | 10510199 | NELSON FABIAN IGOR FLORES | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | 1. OBRAS | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 4794029 | 2014-06-11 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213683 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del contrato camino longitudinal Austral ruta 7 sector Huinay - Leptepu tramo km 12 al km 18;360 comuna de Chaitén y Hualaihue Provincia de Palena región de Los Lagos | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, RIO NEGRO, PURRANQUE | 30113485-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION | 1. OBRAS | 207099 | Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Osorno II Etapa | 425773 | 2013-12-18 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 91.08
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, RIO NEGRO, PURRANQUE | 30113485-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION | 1. OBRAS | 207099 | Modificacion del contrato nº207099 , Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Osorno II Etapa | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99537890 | APIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 30123843-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS - GLOSA 6 | 1. OBRAS | 198831 | conservación periódica por glosa 6 varios caminos vecinales de la Provincia de Osorno | 275166 | 2012-12-27 | Terminado | 88087600 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HIBISCO LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, RIO NEGRO, PURRANQUE | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 8918605 | 2013-05-11 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 24
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, RIO NEGRO, PURRANQUE | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187840 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel de servicio y serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Osorno, Purranque San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Región de Los Lagos | 900000 | 2013-05-31 | En Ejecución | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 25.87
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187699 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 8339877 | 2013-05-07 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 30.28
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187696 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 810768 | 2013-06-20 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 26.42
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | 30113739-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 X REGION | 1. OBRAS | 189178 | Mejoramiento caminos de accesos de comunidades indígenas comunas de San juan de la Costa (Gupo 8) San Pablo (Grupo 6) y Osorno (Grupo 2)Provincia de Osorno | 668443 | 2013-03-05 | Terminado | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219798 | Conservación de la Red Vial, Camino Básico ruta V-86 sector Nueva Braunau km 6:300 al km 7;900 comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 30106224-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174506 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 6101602 | 2011-12-31 | En Ejecución | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 69.13
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 30106224-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 174506 | Modificacion del contrato nº174506 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 30106224-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174514 | Asesoria a la Inspección fiscal Contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay Etapa I, Region de Los Lagos. | 789998 | 2012-05-04 | En Ejecución | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 51.59
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 30123008-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 210995 | Mejoramiento Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, Comunas de Puyehue (Grupo 2) y Puerto Octay (Grupo 2), Provincia de Osorno | 184229 | 2014-01-21 | En Ejecución | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 48.98
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, PURRANQUE | 30106224-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGION 2011-2015 | 1. OBRAS | 185690 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por SERIE DE Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, SectorES de Río Negro Purranque y Pto Octay Etapa I Region de Los Lagos | 6361855 | 2012-02-28 | En Ejecución | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 59.35
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, PURRANQUE | 30106224-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGION 2011-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 174508 | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por serie de Precios Unitarios decaminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro Purranque y Pto Octay ETAPA I, Region de Los Lagos. | 849976 | 2012-05-04 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 51.31
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PURRANQUE | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 188020 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE S/N, CAMINO COLONIA ZAGAL - RIO MAULE - TEGUALDA, ROL U-96-V, KM. 6,5; COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 406532 | 2013-03-01 | Terminado | 76707630 | CONSTRUCTORA ALTOS DEL MAIPO LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PURRANQUE | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219805 | Conservación , Camino Básico de la Red Vial comunal camino Purranque - Corte Alto, Rol U-970, km 0,000 al km 3,500, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 338804 | 2014-11-20 | En Adjudicación | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PURRANQUE | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | 1. OBRAS | 219811 | Conservación camino básico de la Red Vial comunal Básico Purranque - Crucero - Hueyusca, Rol V-90, km 27,500 al km 36,400, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 843117 | 2014-10-14 | En Ejecución | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUYEHUE | 30043646-0 | CONSERVACION RED VIAL X-REGION - AÑOS 2006 - 2008 | 1. OBRAS | 142787 | Conservación periódica camino cruce longitudinal Osorno- Paso cardenal Samoré Rol 215-CH Tramo II Provincia de Osorno | 2859858 | 2008-12-06 | Terminado | 89918800 | ARAUCO S.A. | 85
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUYEHUE | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR ADUANA - LIMITE | 2. ESTUDIOS | 203809 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 524000 | 2014-07-31 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUYEHUE | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 191782 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, RUTA 215-CH, SECTOR PAJARITOS, km 95,000 AL km 98,500, COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO | 561105 | 2012-06-26 | Terminado | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | PUYEHUE | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 208347 | Conservación Periódica de la Red Vial Básica, Camino Cruce Longitudinal (Osorno) - Paso Cardenal Samoré, Rol 225 CH, km 96,116 al m 119,200, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 3226674 | 2013-10-01 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | RIO NEGRO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 187961 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL - RIO NEGRO, ROL U-598 km 0 AL km 4,77; PROVINCIA DE OSORNO | 419623 | 2012-08-14 | Terminado | 76259040 | FLESAN S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | RIO NEGRO, PURRANQUE | 30123008-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | 1. OBRAS | 204963 | Mejoramiento Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, Comunas de Purranque (Grupo 2) y Río Negro (Grupo 3), Provincia de Osorno | 212487 | 2013-12-17 | Terminado | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 205729 | Conservación Periódica de Emergencia de la red Vial Comunal, CaminoBahia Mansa - Maicolpue - Tril Tril, ROL U-410, Sector de Maicolpue, Comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 157961 | 2013-08-06 | Terminado | 76185582 | CONSTRUCTORA AYSEN LTDA | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 30113739-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 X REGION | 1. OBRAS | 199088 | Mejoramiento caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de San Juan de la costa grupo 7 provincia de Osorno | 547188 | 2013-03-05 | Terminado | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 100
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 30135600-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 216585 | Mejoramiento Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de San Juan de la Costa (Grupo 9) Provincia de osorno | 0 | 2014-12-08 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA, OSORNO | 30098802-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA | 2. ESTUDIOS | 186328 | Estudio de Ingenieria Reposición Pavimento Ruta U-40, Osorno Bahía Mansa, Región de los Lagos | 660000 | 2012-11-28 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 1.39
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN PABLO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 208121 | Conservación Camino Básico de la Red Vial Comunal, Camino Maile - La Poza, Rol U-151, Km 0,000 al Km 10,500, Comuna de San Pablo, Provincia de Osorno | 1213642 | 2013-12-27 | En Ejecución | 76259040 | FLESAN S.A. | 35.04
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN PABLO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216572 | Conservación periódica de emergencia camino Cuinco-Colimahuida- El Roble Ruta U-180, Km 4;930 al km %;000 comuna de SanPablo Provincia de Osorno | 209528 | 2014-06-14 | En Ejecución | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 28.48
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN PABLO | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216572 | Modificacion del contrato nº216572 , Conservación periódica de emergencia camino Cuinco-Colimahuida- El Roble Ruta U-180, Km 4;930 al km %;000 comuna de SanPablo Provincia de Osorno | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO | SAN PABLO, OSORNO | 30135600-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2014 | 1. OBRAS | 219566 | Mejoramiento Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, comuna de San Pablo (Grupo 7) y comuna de Osorno (Grupo 3) Provincia de Osorno | 0 | 2014-12-18 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | 192789 | Consultoría para el catastro de la infraestructura vial Provincias de Osorno y Llanquihue Región de Los Lagos | 220000 | 2013-10-10 | En Ejecución | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 52.1
Los Lagos | Vialidad | OSORNO, LLANQUIHUE | PUERTO OCTAY, PUERTO VARAS, FRESIA, MAULLIN, LOS MUERMOS, PUERTO MONTT, CALBUCO | 30113485-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION | 1. OBRAS | 207100 | Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Llanquihue II Etapa | 166376 | 2014-02-13 | En Ejecución | 10510199 | NELSON FABIAN IGOR FLORES | 79.14
Los Lagos | Vialidad | OSORNO, LLANQUIHUE | PUERTO OCTAY, PUERTO VARAS, FRESIA, MAULLIN, LOS MUERMOS, PUERTO MONTT, CALBUCO | 30113485-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION | 1. OBRAS | 207100 | Modificacion del contrato nº207100 , Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Llanquihue II Etapa | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 10510199 | NELSON FABIAN IGOR FLORES | 0
Los Lagos | Vialidad | OSORNO, LLANQUIHUE | PUERTO OCTAY, PUERTO VARAS, FRUTILLAR, MAULLIN, LOS MUERMOS, FRESIA, PUERTO MONTT, CALBUCO | 30113485-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION | 1. OBRAS | 207101 | Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Llanquihue I Etapa | 602445 | 2014-02-07 | En Ejecución | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 59.79
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 184697 | Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 17144832 | 2013-01-16 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 63.84
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | 1. OBRAS | 184697 | Modificacion del contrato nº184697 , Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184698 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 780958 | 2013-02-13 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 70.94
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30072555-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA - PTO. CARDENAS (PTE. YELCHO) | 1. OBRAS | 200864 | Terminación Mejoramiento Ruta 7, sector Michimahuida Puerto Cárdenas (Puente Yelcho) Tramo km. 30.500 al Km. 45,951 (Camino Longitudinal Austral), Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 1499719 | 2013-05-30 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 184050 | Conservación de puentes de la red vial básica sector Caleta Gonzalo-Sta Bárbara provincia Palena Región de Los Lagos | 1044746 | 2012-03-24 | Terminado | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 100
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30081803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2009 - 2011 REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 184050 | Modificacion del contrato nº184050 , Conservación de puentes de la red vial básica sector Caleta Gonzalo-Sta Bárbara provincia Palena Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 205731 | Conservación periódica caminos y puentes de madera de la red vial básica, rutas Comau - Ayacara - Buill, ROL W-813 y Huequi - Quetr/Ayacara - Chulao, ROL W-815/W-817, Comuna de Chaitén Provincia de Palena | 804778 | 2013-11-13 | Terminado | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 216581 | Conservación periódica de la red vial comunal camino Palena - escuela El Tigre Rol W-955 del km 12;500 al km 21;200 Comuna de Palena Provincia de Palena | 407957 | 2014-10-14 | En Ejecución | 99552400 | CONSTRUCTORA EDEN SA | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 205730 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal, Camino Chumelden - Casa de Pesca Rol W-821, km 0,0 AL km 22,0; Comuna de Chaitén, Provincia de Palena. | 790299 | 2013-07-16 | Terminado | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | 1. OBRAS | 212035 | Conservación rutinaria de la red vial, camino Santa Barbara - CHana, ROL W-807, Km 0,000 Km 15,520, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena | 146519 | 2014-01-30 | En Ejecución | 76114512 | SERVICIOS MECANIZADOS RIO PUDETO LTDA | 25.17
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30109042-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU | 2. ESTUDIOS | 179697 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2250000 | 2012-01-24 | En Ejecución | 79777250 | G.S. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 14.98
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | 2. ESTUDIOS | 197521 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, Tramo Pillan - Rio Reñihue - empalme Ruta 7 (caleta gonzalo) provincia de Palena Region de Los Lagos | 2065000 | 2012-11-30 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | 2. ESTUDIOS | 187627 | Estudio de ingeniería mejoramiento ruta 7 sector Caleta Gonzalo - Santa Barbara tramo Caleta Gonzalo - Puente el Bonito Región de Los Lagos | 699000 | 2014-02-18 | En Ejecución | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 1.25
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN, PALENA, FUTALEUFU | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 1. OBRAS | 187953 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 7834942 | 2013-03-05 | En Ejecución | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 40.83
Los Lagos | Vialidad | PALENA | CHAITEN, PALENA, FUTALEUFU | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187954 | ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y FUTALELFU, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 899000 | 2013-04-19 | En Ejecución | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 26.08
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PICHICOLO - HORNOPIREN | 1. OBRAS | 184701 | Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 7009008 | 2012-07-12 | En Ejecución | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PICHICOLO - HORNOPIREN | 1. OBRAS | 184701 | Modificacion del contrato nº184701 , Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PICHICOLO - HORNOPIREN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184702 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 740799 | 2012-07-27 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PICHICOLO - HORNOPIREN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184702 | Modificacion del contrato nº184702 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30116524-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUELCHE - PUENTE PUÑON | 1. OBRAS | 184693 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Pampa Puelche Puente Puñon Tramo DM 45900 a dm 59291 Provincia de Palena | 3828617 | 2012-01-12 | Terminado | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30116524-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUELCHE - PUENTE PUÑON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 184694 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Rampa Puelche - Puente Puñon tramo km DM 45900 a DM 59291 Provincia Palena | 449940 | 2012-02-21 | Terminado | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 1. OBRAS | 206477 | Mejoramiento ruta 7 sector Puebnte Puñon - Puente Cisne Tramo: Puente Puñom - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 4458560 | 2014-04-22 | En Ejecución | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0.72
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 1. OBRAS | 199796 | Mejoramiento ruta 7, Sector Puente Puñon - Puente Cisne Tramo Ex Puente Parafina - Puente Cisne", Provincia de Palena Región de los Lagos | 3850076 | 2013-07-20 | En Ejecución | 86408800 | CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 18.3
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206494 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 404237 | 2014-07-08 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200025 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Puñón Puente Cisnes, Tramo Ex Puente Parafina Puente Cisne Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 389697 | 2013-09-17 | En Ejecución | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 59.42
Los Lagos | Vialidad | PALENA | HUALAIHUE | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200025 | Modificacion del contrato nº200025 , Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Puñón Puente Cisnes, Tramo Ex Puente Parafina Puente Cisne Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0
Los Lagos | Vialidad | PALENA | PALENA | 30072555-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA - PTO. CARDENAS (PTE. YELCHO) | 1. OBRAS | 138184 | Mejoramiento Ruta 7, sector Michimahuida - Puerto Cardenas (Puente Yelcho), Provincia de Palena, Región De Los Lagos | 6403975 | 2010-11-16 | Terminado | 82637800 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 74.58
Los Lagos | Vialidad | PALENA | PALENA | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO - HUINAY, X REGION | 2. ESTUDIOS | 182708 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3328400 | 2012-04-17 | En Ejecución | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 11.68
Aisén | Aeropuertos |  |  | 30258273-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | 224347 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO BALMACEDA | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 76235619 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 0
Aisén | Aeropuertos | AISÉN | AISÉN | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | 2. ESTUDIOS | 199793 | AMPLIACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO Y TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO BALMACEDA REGIÓN DE AISÉN | 390831 | 2013-08-26 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Aisén | Aeropuertos | AISÉN | AISÉN | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 2. ESTUDIOS | 199793 | AMPLIACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO Y TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO BALMACEDA REGIÓN DE AISÉN | 390831 | 2013-08-26 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Aisén | Aeropuertos | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30121441-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL REGION AYSEN AÑOS 2013-2015 | 1. OBRAS | 213384 | Conservación Rutinaria Aeródromo TTe Vidal 2014-2015 | 354969 | 2014-10-10 | En Ejecución | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0
Aisén | Aeropuertos | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30121441-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL REGION AYSEN AÑOS 2013-2015 | 1. OBRAS | 182191 | Conservación Rutinaria Aeródromo Tte Vidal años 2013-2014 | 182664 | 2013-08-01 | Terminado | 76239533 | S Y P LTDA | 100
Aisén | Aeropuertos | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30135507-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | 1. OBRAS | 212453 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA XI REGION 2014-2015 | 369919 | 2014-09-03 | En Ejecución | 78116360 | CONSTRUCTORA B M LTDA | 0
Aisén | Aeropuertos | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30135510-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, XI REGIÓN. | 1. OBRAS | 212451 | Conservación Aeródromo Caleta Tortel 2014-2015 | 410712 | 2014-09-08 | En Ejecución | 78116360 | CONSTRUCTORA B M LTDA | 10.07
Aisén | Aeropuertos | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30135510-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, XI REGIÓN. | 1. OBRAS | 221168 | Conservación Aeródromo Puerto Cisnes 2014-2015 | 171098 | 2014-09-03 | En Ejecución | 77285410 | EMPRESA CONSTRUCTORA RIO AYSEN LTDA | 0
Aisén | Agua Potable Rural |  |  | 30131379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR KM 8 PUERTO AYSÉN | 1. OBRAS | 212729 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM. 8, COMUNA DE AYSÉN | 0 | 2014-12-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Agua Potable Rural | AISÉN | AISÉN | 30168174-0 | CONSERVACION SISTEMA APR ISLAS HUICHAS | 1. OBRAS | 212890 | OBRA DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLAS HUICHAS REGION DE AYSEN 2013 | 183512 | 2014-01-01 | En Ejecución | 8654923 | FROILAN ROMERO ARRATIA | 78.25
Aisén | Agua Potable Rural | AISÉN | GUAITECAS | 30082598-0 | CONSERVACION DE SERVICIOS DE AP RURAL EL REPOLLAL | 1. OBRAS | 212724 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR REPOLLAL | 367003 | 2014-01-01 | En Ejecución | 76233739 | HERNAN ANDRADE SEPULVEDA E.I.R.L | 99.654
Aisén | Agua Potable Rural | AISÉN | GUAITECAS | 30098759-0 | REPOSICION SISTEMA APR PUERTO GAVIOTA | 1. OBRAS | 197238 | REPOSICION SISTEMA APR PUERTO GAVIOTA REGION DE AYSEN 2013 | 379268 | 2014-01-01 | En Ejecución | 10873420 | JUAN VELASQUEZ VASQUEZ | 99.44
Aisén | Agua Potable Rural | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30130200-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL SALTO COYHAIQUE | 1. OBRAS | 212733 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural El Salto, Comuna de Coyhaique | 192368 | 2014-07-03 | En Ejecución | 8654923 | FROILAN ROMERO ARRATIA | 43.73
Aisén | Agua Potable Rural | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30129167-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHACRAS CHILE CHICO | 1. OBRAS | 212727 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHACRAS DE CHILE CHICO | 556255 | 2014-01-01 | En Ejecución | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 97.4
Aisén | Arquitectura | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 20183410-0 | CONSTRUCCION CONSERVACION EDIFICIO MOP COYHAIQUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208759 | CONSERVACION EDIFICIO MOP - COYHAIQUE - REGION DE AYSEN | 54025 | 2013-12-12 | Terminado | 82233000 | OMEGA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA | 100
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30069745-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN | 2. ESTUDIOS | 186778 | INFORMES DE OPERACION: MELIMOYU - PUERTO AGUIRRE -PUERTO GALA Y PUERTO GAVIOTA | 53900 | 2013-10-11 | Terminado | 96974000 | GHD S.A. | 100
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30097891-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION | 1. OBRAS | 183005 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN MELINKA | 4843380 | 2011-11-16 | Terminado | 92434000 | BESALCO S.A. | 100
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30098556-0 | CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE AYSEN | 1. OBRAS | 181999 | CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE | 4600468 | 2013-11-05 | En Ejecución | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 68
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30098556-0 | CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE AYSEN | 1. OBRAS | 181999 | Modificacion del contrato nº181999 , CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 0
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30098556-0 | CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE AYSEN | 2. ESTUDIOS | 198979 | INSPECCION SUBMARINA DEL PROYECTO CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE | 29613 | 2014-03-27 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 0
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 208332 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE PUERTO GAVIOTA | 148750 | 2014-09-10 | En Ejecución | 87602100 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 20
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | AISÉN | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 208328 | CONSERVACION RAMPA PUERTO AGUIRRE | 65325 | 2014-08-14 | En Ejecución | 79730570 | SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. | 65.07
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | CISNES | 30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | 1. OBRAS | 171844 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES, I ETAPA | 3687709 | 2013-08-23 | En Ejecución | 76322063 | CONSTRUCTORA ARAUCO - MAULE LTDA | 64.15
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | CISNES | 30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | 1. OBRAS | 171844 | Modificacion del contrato nº171844 , CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES, I ETAPA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76322063 | CONSTRUCTORA ARAUCO - MAULE LTDA | 0
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | CISNES | 30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199025 | INSPECCION SUBMARINA DEL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA CISNES - I ETAPA | 27773 | 2014-01-02 | En Ejecución | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 0
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | CISNES | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES | 1. OBRAS | 159952 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES I ETAPA | 7640688 | 2012-03-30 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 100
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | CISNES | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 208334 | Conservacion Rampa Isla ToTo () | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | CISNES | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 188459 | CONSERVACION RAMPA MELIMOYU | 1001539 | 2013-08-12 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 100
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | GUAITECAS | 30097891-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION | 1. OBRAS | 199720 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN MELINKA ETAPA II | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | O. Portuarias | AISÉN | GUAITECAS | 30097891-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION | 1. OBRAS | 213045 | OBRAS MARITIMAS COMPLEMENTARIAS EN MELINKA | 179097 | 2014-08-14 | En Ejecución | 87602100 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 7.6
Aisén | O. Portuarias | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | 30043693-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO OHIGGINS, OHIGGINS | 1. OBRAS | 120196 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION LAGO OHIGGINS I ETAPA | 576599 | 2011-11-16 | Terminado | 76154550 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOCARDE LTDA. | 100
Aisén | O. Portuarias | CAPITÁN PRAT | TORTEL | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PUERTO AYSEN | 2. ESTUDIOS | 148213 | Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria Rio Aysen Sector Puerto Aysén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | O. Portuarias | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 194699 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | O. Portuarias | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | 1. OBRAS | 181993 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA:CHILE CHICO FASE 1 REGION DE AYSEN | 1858046 | 2014-12-15 | En Adjudicación | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0
Aisén | O. Portuarias | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | 1. OBRAS | 186782 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: PUERTO IBAÑEZ XI REGION | 0 | 2014-12-08 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Obras Hidráulicas |  |  | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 224638 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias Región Aysén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Obras Hidráulicas |  |  | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 224640 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE AYSEN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Obras Hidráulicas | AISÉN | CHILE CHICO | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 224633 | CONSERVACIÓN CANAL AUXILIAR DE PUERTO CISNES. COMUNA DE CISNES | 0 | 2014-12-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Obras Hidráulicas | AISÉN | CHILE CHICO | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 222556 | ENCAUZAMIENTO RÍO ENGAÑO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 9300 | 2014-08-12 | Terminado | 76239533 | S Y P LTDA | 100
Aisén | Obras Hidráulicas | AISÉN | CHILE CHICO | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 220075 | ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA ESTERO LAS LAVANDERAS, COMUNA DE AYSÉN | 5441 | 2014-08-22 | Terminado | 76239533 | S Y P LTDA | 100
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 20134702-0 | CONSTRUCCION CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE | 1. OBRAS | 225841 | DESCARGA QUEBRADA LAS LUMAS ETAPA II | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 20134702-0 | CONSTRUCCION CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE | 1. OBRAS | 208132 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COYHAIQUE OBRAS DE TRASVASE QUEBRADA MACKAY A QUEBRADA FRESIA | 301961 | 2013-12-19 | Terminado | 76239533 | S Y P LTDA | 100
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 20134702-0 | CONSTRUCCION CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE | 1. OBRAS | 217397 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE. OBRAS DE CONTROL DE CANAL DESCARGA QUEBRADA LAS LUMAS, ETAPA I | 0 | 2014-11-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 20134702-0 | CONSTRUCCION CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE | 1. OBRAS | 212684 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE. OBRAS DE CONTROL DEGRADACIÓN QUEBRADA FRESIA ¿ OBRAS DE ENCAUZAMIENTO CANAL LAS LUMAS | 186480 | 2014-07-16 | En Ejecución | 76239533 | S Y P LTDA | 54.44
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 20134702-0 | CONSTRUCCION CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182475 | Asesoría a la Inspección Fiscal. Obras de Control Aluvional del Cerro Divisadero Etapa VIII | 31451 | 2014-06-12 | En Ejecución | 11295615 | BASILIO TAYLOR DIAZ CEA | 50
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 212686 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES EL BALSEO ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 161254 | 2014-07-24 | En Ejecución | 12310815 | ANDRES MORALES VALDERAS | 97
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 220076 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES REGIÓN DE AYSÉN 2014 | 121680 | 2014-06-24 | En Ejecución | 76185582 | CONSTRUCTORA AYSEN LTDA | 69
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 219491 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES VARIOS CAUCES, REGIÓN DE AYSÉN 2014 | 193244 | 2014-09-16 | En Ejecución | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 0
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 220074 | ENCAUZAMIENTO, DESCEPE Y RALEO SELECTIVO CANAL LAS LUMAS, COMUNA DE COYHAIQUE | 18850 | 2014-05-23 | Terminado | 76058293 | SOCIEDAD FINLEZ Y RUIZ LTDA. | 100
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30089765-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL XI REGION | 1. OBRAS | 212689 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL AÑO 2014 | 53827 | 2014-06-18 | En Ejecución | 76235619 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 75.57
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30101318-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIA AYSEN | 1. OBRAS | 212690 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE PUERTO AYSEN AÑO 2014 | 124360 | 2014-06-04 | Terminado | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 100
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ PUERTO IBÁÑEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212823 | Consultoría: ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez. Región de Aysén. Etapa I¿ | 20823 | 2014-09-09 | En Ejecución | 10484040 | CRISTIAN ALBERTO MELLA VERGARA | 0
Aisén | Obras Hidráulicas | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30133578-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 220081 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2014 | 125289 | 2014-10-02 | En Ejecución | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 48.39
Aisén | Obras Hidráulicas | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30082810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1. OBRAS | 207966 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES CAUCES REGION DE AYSEN | 158157 | 2013-10-10 | Terminado | 76185582 | CONSTRUCTORA AYSEN LTDA | 100
Aisén | Obras Hidráulicas | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30089765-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL XI REGION | 1. OBRAS | 220082 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL AÑO 2014, ETAPA II | 52771 | 2014-09-16 | En Ejecución | 76235619 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 50.16
Aisén | Obras Hidráulicas | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ PUERTO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | 220070 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO IBAÑEZ REGION DE AYSEN ETAPA I | 221887 | 2014-08-05 | En Ejecución | 76239533 | S Y P LTDA | 76
Aisén | Obras Hidráulicas | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ PUERTO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | 222386 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA II | 0 | 2014-12-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 20164313-1 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR LA ZARANDA BIFURCACION ACCESO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | 223832 | MEJORAMIENTO RUTA 7 (OBRAS BÁSICAS), SECTOR: PUENTE CISNES - PTE RÍO GRANDE, TRAMO KM 105 A KM 116, PROVINIA DE AYSEN (pago obras, indemnización por gastos generales y reajustes) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | 172676 | Modificacion del contrato nº172676 , CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA I, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: DM 75.00, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | 1. OBRAS | 222233 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa I Obras Básicas), Sector Cerro Castillo - Laguna Verde, Tramo KM 706,606-KM 718,931, Región de Aysen | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222234 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada Región de Aysén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 30342383-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2014-2016 | 1. OBRAS | 224874 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA 265 - CH, SECTOR PAMPA COSMELLI - EMBARCADERO MALLIN GRANDE, TRAMO KM 27,800 A KM 41,250, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE YSÉN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 30342383-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2014-2016 | 1. OBRAS | 224872 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA 7 CAMINOS BASICOS, RUTA 7, SECTOR PLAYA BLANCA - TRANQUILO, KM 810,100 A KM 824,00, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad |  |  | 30342383-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2014-2016 | 1. OBRAS | 224868 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA 7, SECTOR CRUCE X-83 (ENTRADA BACKER) - CRUCE X-890 ( BALSA BACKER), TRAMO: KM921,180 A KM 931,640, COMUNA DE COCHRANE , PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 1. OBRAS | 213282 | Mejoramiento Ruta 7: La Junta - Limite Regional Norte | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213281 | Asesoria a la inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta 7: La Junta - Limite Regional Norte | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30073343-0 | CONSTRUCCION PUENTE AYSEN, SECTOR PUERTO DUN, AYSEN | 1. OBRAS | 172664 | Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun, Provincia de Aysén Región del General Carlos Ibañez del Campo | 6290223 | 2013-02-20 | En Ejecución | 89918800 | ARAUCO S.A. | 63.46
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30073343-0 | CONSTRUCCION PUENTE AYSEN, SECTOR PUERTO DUN, AYSEN | 1. OBRAS | 172664 | Modificacion del contrato nº172664 , Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun, Provincia de Aysén Región del General Carlos Ibañez del Campo | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30073343-0 | CONSTRUCCION PUENTE AYSEN, SECTOR PUERTO DUN, AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172665 | Asesoría a la Inspección Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun, Provincia de Aysén, Región del General Carlos Ibañez Del Campo. | 395080 | 2013-04-22 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 73.3
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30073343-0 | CONSTRUCCION PUENTE AYSEN, SECTOR PUERTO DUN, AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172665 | Modificacion del contrato nº172665 , Asesoría a la Inspección Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun, Provincia de Aysén, Región del General Carlos Ibañez Del Campo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30082055-0 | CONSTRUCCION VARIANTE EN PUERTO AYSEN | 1. OBRAS | 213290 | Construccion variante en puerto Aysén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30082055-0 | CONSTRUCCION VARIANTE EN PUERTO AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213289 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Construccion variante en puerto Aysén | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 208899 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 ( LA JUNTA ) - PTO. RAÚL MARÍN BALMACEDA; PUENTE VIVIANA KM. 30,500; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN. | 593736 | 2013-12-04 | En Ejecución | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 76.57
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 225289 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE SAN VICTOR KM. 28.905, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 0 | 2014-12-23 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 225284 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE SAN NICOLAS Nº2 KM. 28.295 , COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 209835 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, SECTOR LA JUNTA - RAUL MARÍN BALMACEDA ( 2), REGIÓN DE AYSEN | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225283 | AIF, CONTRATOS: CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PTO. RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE SAN NICOLAS Nº 2 KM. 28.29, PUENTE SAN VICTOR KM. 28.905 y PUENTE EL SALTO KM. 51,800; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, | 0 | 2014-12-19 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30098553-0 | CONSTRUCCION PUENTE SECTOR RIO TURBIO, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | 180065 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL TURBIO - RUTA X-510, CRUCE RUTA 7 (CAMPO GRANDE) - PICAFLOR - CRUCE RUTA 7 (PASARELA EL TURBIO), SECTOR: A) KM 0.000 A KM 0.150, B) KM 0.000 A KM 0.230, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 875876 | 2011-10-12 | Terminado | 77224420 | ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LTDA | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30098553-0 | CONSTRUCCION PUENTE SECTOR RIO TURBIO, COMUNA DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 179833 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL TURBIO, RUTA X-510, CRUCE RUTA 7 (CAMPO GRANDE) - PICAFLOR -CRUCE RUTA 7 (PASARELA EL TURBIO), SECTOR : A) RUTA 7 - RUTA X-510; B) RUTA X-510, TRAMO A) KM 0.000 A KM 0,.150, B) KM 0.000 A KM 0.230, C | 171351 | 2011-10-21 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 209369 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA: RUTA 240, ACCESO VILLA LOS TORREONES - PUERTO AYSÉN- PUERTO CHACABUCO, TRAMO: KM 27,800 AL KM 68,800; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 98578 | 2013-12-17 | En Ejecución | 12310815 | ANDRES MORALES VALDERAS | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204292 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-510, CRUCE RUTA 7 (CAMPO GRANDE) - PICAFLOR - CRUCE RUTA 7 ( PASARELA EL TURBIO), SECTOR PUENTE DOÑA JUANA KM 8,900, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN REGIÓN DE AYSEN | 70541 | 2013-06-12 | Terminado | 76192919 | EMPRESA CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA | 100
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204298 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-558, CRUCE X-510 (PASARELA EL TURBIO) - RIO LA GLORIA - RIO TURBIO, SECTOR PUENTE LA GLORIA, KM 5,100, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN , REGIÓN DE AYSEN | 209178 | 2013-07-26 | En Ejecución | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 223021 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-665, PUENTE DESAGUE LAGO FRIO KM 1,3 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 183433 | 2014-09-04 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 13.71
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204294 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA: CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-43, CRUCE X-421 (MINA TOQUI) - CERRO CATEDRAL, SECTOR PUENTE CATEDRAL, KM 1,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSEN | 91874 | 2013-07-13 | En Ejecución | 76235619 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30110278-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7. SECTOR: VARIANTE PUYUHUAPI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201053 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Puente Pascua en Ruta 7, Sector Variante Puyuhuapi, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 120300 | 2014-10-06 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30113737-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION | 2. ESTUDIOS | 186343 | Estudio de Prefactibilidad Tecnica Construcción Conexión Vial Rio Tranquilo - Lago Brown - Frontera, Región de Aysén del General Carlos Ibañez Del Campo. | 324800 | 2012-12-13 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30113737-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION | 2. ESTUDIOS | 186343 | Modificacion del contrato nº186343 , Estudio de Prefactibilidad Tecnica Construcción Conexión Vial Rio Tranquilo - Lago Brown - Frontera, Región de Aysén del General Carlos Ibañez Del Campo. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XI REGION | 1. OBRAS | 201024 | Mejoramiento camino Austral Ruta 7, (Etapa I, obras básicas) Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente El Pangue - Lago Risopatrón, KM. 374,6490 a KM. 388,6490, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 7104813 | 2014-04-02 | En Ejecución | 92434000 | BESALCO S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XI REGION | 1. OBRAS | 207114 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7, Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente Senador Sergio Sepulveda (Pte Rosselot) - Puente Alcantarilla Cascada, KM 345,501 al Km 361,249, Comuna de Los Cisnes, Región de Aysen | 8782047 | 2014-03-27 | En Ejecución | 92434000 | BESALCO S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XI REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201027 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento camino Austral Ruta 7, (Etapa I, obras básicas) Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente El Pangue - Lago Risopatrón, KM. 374,6490 a KM. 388,6490, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 548402 | 2014-06-12 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30129214-0 | CONSTRUCCION CAMINO ACCESO A PASO RIO MAYER(CMT) | 1. OBRAS | 210352 | Construcción de Camino de Penetración Villa OHiggins- Entrada Mayer- Tramo Entrada Mayer - Carabineros, DM 0.000 al DM 4.000 y Construcción de Puentes Provisorios: Ordoñez, Ventisquero y Bagual, Comuna Villa OHiggins, Provincia Capitan Prat, Región de Ays | 1737637 | 2014-11-15 | En Adjudicación | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | AISÉN | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PUENTES PROVISORIOS RUTA7 S: RIO BRAVO - RIO PASCUA | 1. OBRAS | 213231 | Construccion Varios Puentes Provisorios Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | 1. OBRAS | 180068 | Mejoramiento Ruta X-24 Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) ¿ Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 Norte ¿ Puerto Cisnes, Tramo Dm 0,000 a Dm 21,300, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 2978808 | 2011-09-30 | Terminado | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30065318-0 | MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIFURCACION CISNES, ETAPA II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 126985 | Asesoría a la inspección fiscal mejoramiento ruta 7; camino longitudinal austral; sector La Zaranda - bifurcación Cisnes (Etapa II); tramo KM 105;300 al KM 131;500; comuna de Cisnes; Provincia de Aysen; XI Región | 295424 | 2008-07-16 | Terminado | 84750100 | MARTINEZ Y CUEVAS ING.CONSULTORES S.A. | 100
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 1. OBRAS | 196638 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 1, Límite Regional - La Tolva, Km. 310,00 - Km. 332,004, Región de Aysén | 10452616 | 2012-09-14 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 95.2
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 1. OBRAS | 196645 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 2, La Tolva - Puente Senador Sergio Sepúlveda, Km. 332,004 - Km. 345,501, Región de Aysén | 7221824 | 2012-09-14 | Terminado | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 100
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196813 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 1, Límite Regional - La Tolva, Km. 310,00 - Km. 332,004, Provincia de Aysén, Región de Aysén (Nueva Convocatoria) | 455416 | 2012-11-30 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 38.75
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187804 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 2, La Tolva - Puente Senador Sergio Sepúlveda, Km. 332,004 - Km. 345,501, Provincia de Aysén, Región de Aysén (Nueva | 534151 | 2012-12-20 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 91.49
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187804 | Modificacion del contrato nº187804 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 2, La Tolva - Puente Senador Sergio Sepúlveda, Km. 332,004 - Km. 345,501, Provi | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 196813 | Modificacion del contrato nº196813 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 1, Límite Regional - La Tolva, Km. 310,00 - Km. 332,004, Provincia de Aysén, Re | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 221472 | CONSTRUCCION PUENTE EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PTO. RAUL MARÍN BALMACEDA; PUENTE EL SALTO KM 51,800; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 525110 | 2014-10-03 | En Ejecución | 76235115 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS CHILCAS SPA | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 161477 | Construcción Puentes en Transversal nº1 y nº5, ruta X-10, camino la Junta - Puerto Raúl Marín Balmaceda; puentes: San Nicolas Nº1 km23.00, la Basa km 34.84, Cama Piedra km 41.23 y San Fernando km 5235; Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén - Región de Aysé | 617617 | 2010-10-28 | En Ejecución | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 161478 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puentes en Transversal nº1 y nº5, ruta X-10, camino la Junta - Puerto Raul Marín Balmaceda: Puentes San Nicolas Nº 1 km 23.00, la Basa km 34.84, Camapiedra km 41.23 y San Fernanado km 52.35; comuna de Cisnes - | 77567 | 2010-11-04 | En Ejecución | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30083958-0 | CONSERVACION RED VIAL XI REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 182547 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA : CONSERVACIÓN PERIODICA; A) RUTA X-13, SECTOR CAMINO CRUCE (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS, TRAMO: ENCAJONADO Nº 1 , KM 21; B) RUTA X-501, SECTOR CAMINO CRUCE RUTA 7 - VALLE MIRTA - CRUCE RUTA X-13 TRAMO: ENCAJONAD | 741005 | 2011-10-12 | Terminado | 9528381 | CARLOS A. SANCHEZ PALMA | 1
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XI REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207115 | Asesoria a la inspección fiscal mejoramiento longitudinal Austral Ruta 7, Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente Senador Sergio Sepulveda (Pte. Rosselot) - Pte. Alcantarilla Cascada, KM. 345,501 al KM. 361,249, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 457608 | 2014-04-03 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 10.62
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30128283-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LIMITE REGIONAL NORTE - BIFURCACION CISNES, XI REGION | 1. OBRAS | 220735 | ESTUDIO DE INGENIERÍA: MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LIMITE REGIONAL NORTE - BIF. CISNES, TRAMO: LA TOLVA (Km 332,004) - PUENTE SENADOR SERGIO SEPULVEDA (Km 345,501) -PUENTE ALCANTARILLA CUATRO VIENTOS ( Km 347,991) - 353,991 REGION DE AYSEN | 67494 | 2014-06-26 | En Ejecución | 78213440 | INGENIEROS CONSULTORES SINERGIA LTDA. | 55.9
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | 1. OBRAS | 207222 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I ), SECTOR : LAS PULGAS - BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO: KM. 439,129 A KM. 447,843, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 3937778 | 2014-01-17 | En Ejecución | 7180272 | ADIHER OMAR AHUMADA ARIAS | 56.21
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | 1. OBRAS | 201046 | Mejoramiento Ruta 7 (Etapa I), Sector: Las Pulgas - Bifurcacion Cisnes (Fiordo Queulat). Tramo I: Km 415,8890 a Km 420,192, Tramo II: Km 425,416 a Km 427,775, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Región de Aysen | 8339293 | 2014-04-10 | En Ejecución | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 5.64
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207227 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I) , SECTOR : LAS PULGAS - BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO: KM. 439,129 A KM. 447,843, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 395521 | 2014-03-12 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 41.45
Aisén | Vialidad | AISÉN | CISNES | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201047 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 (Etapa I), Sector: Las Pulgas - Bifurcacion Cisnes (Fiordo Queulat). Tramo I: Km 415,889 a Km 420,192, Tramo II: Km 425,416 a Km 427,775, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Región de Aysen | 480565 | 2014-04-29 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3.85
Aisén | Vialidad | AISÉN, GENERAL CARRERA | AISÉN, CHILE CHICO | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211058 | ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA CONSERVACION DE LA RUTA 265 CH EN EL SECTOR DEL PASO LAS LLAVES, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA | 99281 | 2014-08-08 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Aisén | Vialidad | AISÉN, GENERAL CARRERA | AISÉN, RIO IBAÑEZ | 30101579-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171908 | Conservación Global de caminos de las provincias General Carrera y Aysén, Sector Sur, XI Etapa, Región de Aysén | 2198047 | 2011-06-18 | Terminado | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 100
Aisén | Vialidad | AISÉN, GENERAL CARRERA | AISÉN, RIO IBAÑEZ | 30129431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2013-2015 | 1. OBRAS | 204321 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2856585 | 2014-01-31 | En Ejecución | 6953013 | HECTOR RODRIGUEZ CAVADA | 24.4
Aisén | Vialidad | AYSEN | CISNES | 30110278-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7. SECTOR: VARIANTE PUYUHUAPI | 1. OBRAS | 222315 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PASCUA EN RUTA 7, SECTOR: VARIANTE PUYUHUAPI, COMUNA CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 455081 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76235115 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS CHILCAS SPA | 11.95
Aisén | Vialidad | AYSEN | CISNES | 30128283-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LIMITE REGIONAL NORTE - BIFURCACION CISNES, XI REGION | 2. ESTUDIOS | 225186 | ESTUDIO DE INGENIERIA: MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LIMITE REGIONAL NORTE - BIF. CISNES, TRAMO: LIMITE REGIONAL NORTE - LA TOLVA ; Km 310,000 A Km 332,004, REGION DE AYSÉN | 87545 | 2014-11-21 | En Adjudicación | 78213440 | INGENIEROS CONSULTORES SINERGIA LTDA. | 0
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT) | 1. OBRAS | 206573 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 2271366 | 2014-11-15 | En Adjudicación | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 208798 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-898, CRUCE X-896 (CERRO NEGRO) - RIO EL MAITEN, SECTOR PUENTE EL MAITEN,KM 0,620, COMUNA DE COCHRANE , PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN | 114006 | 2013-08-20 | Terminado | 10035602 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 100
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | 30129431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2013-2015 | 1. OBRAS | 204322 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, III ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2112384 | 2014-02-01 | En Ejecución | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 36.34
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT) | 1. OBRAS | 157412 | Camino Cochrane - Pasarela Río Tranquilo - Entrada Mayer y Ramal Lago Brown - Frontera Etapa III | 1800000 | 2010-03-03 | Terminado | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 206183 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA , CONSERVACIÓN RUTINARIA, CAMINO X-91, CRUCE RUTA 7 (RIO BRAVO) - VILLA O"HIGGINS - PUENTE AUGUSTO GROSSE, SECTOR CRUCE RUTA 7 (RIO BRAVO) - LAGO CISNES, TRAMO KM 0,000 A KM 68,500, COMUNA DE O"HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT | 106831 | 2013-09-24 | En Ejecución | 8694106 | RAUL EDUARDO OSORIO MONCADA | 1
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216372 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA X-91, CONSERVACIÓN PUENTE COLGANTE GUILLERMO VAN SCHOUWEN Y PUENTE COLGANTE AUGUSTO GROSSE, COMUNA DE VILLA O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 2. ESTUDIOS | 207781 | ESTUDIO DE INGENIERIA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL PUENTES COLGANTES GUILLERMO VAN SCHOUWEN Y AUGUSTO GROSSE, SECTOR : RUTA X-91, COMUNA VILLA O"HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN | 65804 | 2013-12-16 | Terminado | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS, COCHRANE | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT) | 1. OBRAS | 185852 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT) (nuevo 2012) | 2349670 | 2012-12-21 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS, COCHRANE | 30101579-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171911 | Conservación global de caminos de la provincia Capitán Prat, sector austral, II etapa, región de Aysén | 2048936 | 2011-06-04 | En Ejecución | 7180272 | ADIHER OMAR AHUMADA ARIAS | 1
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | TORTEL | 20151713-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUERTO YUNGAY (RIO BRAVO) - VENTISQUERO MONTT | 1. OBRAS | 185854 | CONSTRUCCION CAMINO PUERTO YUNGAY (RIO BRAVO) - VENTISQUERO MONTT (NUEVO 2012) | 2682260 | 2012-12-21 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | TORTEL | 20151713-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUERTO YUNGAY (RIO BRAVO) - VENTISQUERO MONTT | 1. OBRAS | 185854 | Modificacion del contrato nº185854 , CONSTRUCCION CAMINO PUERTO YUNGAY (RIO BRAVO) - VENTISQUERO MONTT (NUEVO 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Aisén | Vialidad | CAPITÁN PRAT | TORTEL | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 206181 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA , CONSERVACIÓN RUTINARIA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTOR RAMPA RIO BRAVO - LAGO QUETRU, KM 1.072,200 A KM 1.087,850, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 53497 | 2013-07-26 | En Ejecución | 8694106 | RAUL EDUARDO OSORIO MONCADA | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216377 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA , CONSERVACIÓN PERIÓDICA , CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 ( VILLA ORTEGA ) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, SECTOR BAJO HONDO - LAS C0MADRES , TRAMO KM 13,00 A KM 23,00; COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 322250 | 2014-08-12 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 44.51
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 206177 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-696, CRUCE X-674 - LAGO PALOMA, SECTOR CAMINO LAGO LA PALOMA , TRAMO KM. 0,000 A KM. 7,950, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSEN | 235014 | 2013-08-05 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216384 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X - 680, SECTOR CRUCE X - 686 - SANTA ELENA - CRUCE X - 674 KM 0,000 A KM 12,00, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE REGIÓN DE AYSEN | 61955 | 2014-08-29 | En Ejecución | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 81.86
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216368 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, (PROGRAMA DE CAMINOS BASICOS), CAMINO X- 614, CRUCE RUTA 7 ¿ (PASARELA PINUER) ¿ EL CLARO; KM. 0,000 A KM. 6,375, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 0 | 2014-12-19 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216370 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, (PROGRAMA DE CAMINOS BASICOS), CAMINO X- 618, EL CLARO ¿ CERRO HUEMULES; KM. 0,000 A KM. 8,307, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 0 | 2014-12-19 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216362 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO S/ROL CRUCE X-674 ( EL BLANCO - VILLA FREI) - CALLEJON SANDOVAL, SECTOR CALLEJON SANDOVAL KM. 0,000 A KM. 3,220, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 109289 | 2014-07-31 | En Ejecución | 12310815 | ANDRES MORALES VALDERAS | 46.13
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216383 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, Camino X-657, Sector Coyhaique (Los Álamos) - Cerro Negro - Cruce X-659, Tramo KM 0,000 A KM 17,000 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 80618 | 2014-09-10 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 37.51
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216388 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-667, SECTOR CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO POLLUX - CRUCE X-595 (LAGO CÁSTOR) KM 0,000 A KM 16,600 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE REGIÓN DE AYSEN | 404359 | 2014-08-30 | En Ejecución | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216378 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO X-686, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VALLE SIMPSON) LAGO ELIZALDE LAGO CARO, TRAMO KM 20,00 A KM 30,00, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 219805 | 2014-09-11 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216379 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-415, SECTOR CRUCE X-421- ESTERO PEDREGOSO, TRAMO KM 5,900 A KM 13,000, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 223053 | 2014-09-05 | En Ejecución | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216375 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-589, CRUCE RUTA 243-CH (TEJAS VERDES) - LAS BANDURRIAS, TRAMO KM 0,900 A KM 5,00; COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 169485 | 2014-08-29 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 31.48
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216387 | Conservación de la Red Comunal Primaria, Conservación Periódica, Camino X-632, Sector; Cruce Ruta 7 - Ensenada Valle Simpson - Cruce Ruta X-686 (Valle Simpsón), Tramo; Km. 0,000 a Km. 20,000, Comuna Coyhaique, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 99877 | 2014-10-02 | En Ejecución | 7180272 | ADIHER OMAR AHUMADA ARIAS | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 206179 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA, TRAMO KM, 9,000 A KM. 19,400, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 169963 | 2013-09-02 | Terminado | 6953013 | HECTOR RODRIGUEZ CAVADA | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216379 | Modificacion del contrato nº216379 , CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-415, SECTOR CRUCE X-421- ESTERO PEDREGOSO, TRAMO KM 5,900 A KM 13,000, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 30259125-0 | CONSERVACION CAMINO COYHAIQUE - EL BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | 220727 | CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA 7 SECTOR COYHAIQUE EL BALNCO, TRAMO KM 613,193 A KM 647,193 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1277118 | 2014-12-01 | En Adjudicación | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 30093406-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | 2. ESTUDIOS | 201010 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Camino Lago Verde-La trapera Provincia de Coyhaique Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | 370800 | 2014-04-10 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 30093406-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | 2. ESTUDIOS | 201010 | Modificacion del contrato nº201010 , Estudio de Prefactibilidad Construccion Camino Lago Verde-La trapera Provincia de Coyhaique Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 189087 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA X-25, CRUCE RUTA 7 (CISNE MEDIO)-VILLA LA TAPERA-PASO APPELEG; SECTOR: PUENTE SIN NOMBRE KM 60,100 - PUENTE LAS CANOGAS KM 80,900; COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN. | 596675 | 2012-09-08 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216366 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA LAGO VERDE -VALLE QUINTO S/ROL, SECTOR PASARELA FIGUEROA - VALLE EL QUINTO KM. 6,000 A KM 11,350, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 223874 | 2014-08-12 | En Ejecución | 76179548 | CARLOS IBAR HERNANDEZ CONSTRUCCIONES EIRL | 28.03
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN | COIHAIQUE, AISÉN | 30101579-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171889 | Conservación global de caminos de las provincias de Aysén y Coyhaique, sector norte, X etapa, región de Aysén | 1890914 | 2011-05-12 | En Ejecución | 7180272 | ADIHER OMAR AHUMADA ARIAS | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN | COIHAIQUE, AISÉN | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | 1. OBRAS | 211824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 7770397 | 2014-04-10 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 9.53
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN | COIHAIQUE, AISÉN | 30129431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2013-2015 | 1. OBRAS | 211520 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XI ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2345342 | 2014-03-05 | En Ejecución | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 26.64
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN | LAGO VERDE, CISNES | 30083958-0 | CONSERVACION RED VIAL XI REGION AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 161808 | Conservación de la red vial región de Aysén, ruta X-10, camino la Junta - Lago Verde, puente Nº 16 km 24.6 y Puente San Victor Km 52.70, comunas de Cisnes y Lago Verde - Provincias de Aysén y Coyhaique - Región de Aysén | 409978 | 2010-10-22 | Terminado | 9528381 | CARLOS A. SANCHEZ PALMA | 100
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ | 30101579-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2011-2013 | 1. OBRAS | 171896 | Conservación global de caminos, de las provincias de Aysén, Coyhaique y General Carrera, sector centro, VI etapa, región de Aysén | 2287566 | 2011-06-04 | En Ejecución | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204330 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y P | 1777760 | 2014-12-12 | En Adjudicación | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204330 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y P | 1777760 | 2014-12-12 | En Adjudicación | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 211711 | CONS. DE LA RED BÁSICA, CONS. PERIODICA: A) R-7, LONGIT.AUSTRAL, SECT. CRUCE RUTA 240 - COYHAIQUE - CRUCE RUTA 245-CH, TRAMO KM 601.481 A KM 651.390; B) RUTA 240, SECT. CRUCE R 7 - PTO. AYSÉN - PTO. CHACABUCO, TRAMO KM 0.0 A KM 68.677; C) RUTA 245 CH, | 148341 | 2013-12-19 | En Ejecución | 76235619 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 1
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204323 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS : 1 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE, XI ETAPA 2.-CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GRAL. CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR XII ETAPA 3.- CONSERVACI | 1122387 | 2014-06-13 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 16.04
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | 30125647-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN | 2. ESTUDIOS | 211667 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, REGIÓN DE AYSEN | 145000 | 2013-12-16 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 100
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, AISÉN, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | 30129431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2013-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 204323 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS : 1 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE, XI ETAPA 2.-CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GRAL. CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR XII ETAPA 3.- CONSERVACI | 1122387 | 2014-06-13 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 16.04
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AISÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212821 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE AYSÉN | 220001 | 2014-05-06 | En Ejecución | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | 1. OBRAS | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 7707365 | 2014-08-15 | En Ejecución | 80207900 | CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. | 3.66
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216373 | CONSERV. RED COMUNAL PRIMARIA, A)Cam.X-618,El Claro-Huemules, Km.0,0 a Km.7,4,Com. Coyhaique, Provincia Coyhaique;B)Cam.X-723,Cruce R7(Las Ardillas)-El Claro,Km.0,0 a Km.31,0,Com.Río Ibañez, Prov.General Carrera;C)Cam.X-894,Cruce Ruta X-890(Balsa Baker)-C | 86692 | 2014-07-26 | En Ejecución | 12310815 | ANDRES MORALES VALDERAS | 65.62
Aisén | Vialidad | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 216373 | Modificacion del contrato nº216373 , CONSERV. RED COMUNAL PRIMARIA, A)Cam.X-618,El Claro-Huemules, Km.0,0 a Km.7,4,Com. Coyhaique, Provincia Coyhaique;B)Cam.X-723,Cruce R7(Las Ardillas)-El Claro,Km.0,0 a Km.31,0,Com.Río Ibañez, Prov.General Carrera;C)Cam. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 12310815 | ANDRES MORALES VALDERAS | 0
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 20151713-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUERTO YUNGAY (RIO BRAVO) - VENTISQUERO MONTT | 1. OBRAS | 144513 | Río Bravo - Vestinquero Montt CMT | 2600000 | 2009-07-24 | Terminado | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30094054-0 | REPOSICION RUTA 265, SECTOR CUESTA EL MAITEN | 1. OBRAS | 172674 | MEJORAMIENTO RUTA 265-CH CRUCE RUTA 7 (EL MAITEN)-CHILE CHICO-PASO RIO JEINIMENI, SECTOR CRUCE RUTA 7 - GUADAL (CUESTA EL MAITEN), TRAMO KM 1,550 A KM 4,800, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARREA, REGIÓN DE AYSÉN | 2939469 | 2011-09-16 | Terminado | 7180272 | ADIHER OMAR AHUMADA ARIAS | 1
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204296 | CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA X-753, CHILE CHICO - LAGUNA JEINIMENI, SECTOR PUENTE LAS VACAS, KM 48,400, COMUNA CHILE CHICO, PROV. GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 75550 | 2013-06-12 | Terminado | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 100
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204288 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA , CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 265 - CH (CRUCE RUTA 7 (EL MAITEN) - CHILE CHICO - PASO RIO JEINIMENI), SECTOR GUADAL - MALLIN GRANDE, KM 14,300 A KM 27,800 COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 272764 | 2013-12-30 | En Ejecución | 6953013 | HECTOR RODRIGUEZ CAVADA | 34.55
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204286 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 265-CH (CRUCE RUTA 7 (EL MAITEN) - CHILE CHICO - PASO RIO JEINIMENI) SECTOR MALLIN GRANDE - PASO LAS LLAVES, KM 41,250 A KM 56,350, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYS | 283615 | 2013-12-30 | Terminado | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 1
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 204278 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, RUTA 7 (LONGITUDINAL AUSTRAL) SECTOR CRUCE EL MAITEN - PUERTO BERTRAND, KM 874,530 A KM 891,190 COMUNA DE CHILE CHICO PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 299621 | 2013-12-19 | En Ejecución | 52004846 | CONST. Y ASES. EN MINERIA JORGE VERA BORQUEZ EIRL | 0
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 211713 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 5, CAMINO X-728, CRUCE RUTA 7 ( PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, PUENTES: DESAGUE LAGO TRANQUILO KM. 7,278; SIN NOMBRE KM. 13,483; PINUER KM. 21,238, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓ | 922922 | 2014-04-10 | En Ejecución | 77224420 | ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LTDA | 22.95
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N º 1 Y Nº5, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201057 | ASESORIA INSP. FISCAL: (A)CONST. PTE. EN TRANSV Nº 1, CMO X-12, CRUCE R-7 (LA JUNTA)-PTO. RAÚL MARÍN BALMACEDA; PTE. VIVIANA KM. 30,500; COMUNA CISNES,PROV. AYSEN, REG AYSÉN;(B) CONSTRUC PTES. EN TRANSV Nº 5, CMO X-728, CRUCE R-7 (PTO. RÍO TRANQUILO)- | 267924 | 2014-04-09 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 48.54
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 198588 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA; CONSERVACIÓN RUTINARIA, RUTA 7, SECTOR CRUCE X-731 (ACCESO MURTA) - PLAYA BLANCA, KM 800,000 AKM 810,100, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ , PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 173197 | 2012-12-11 | En Ejecución | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 1
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 206176 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA - CONSERVACION PERIODICA - CAMINO X-720 CRUCE RUTA 7 (VILLA CERRO CASTILLO) - ARROYO EL BOSQUE - SECTOR PUENTE ARROYO EL BOSQUE KM 0970 COMUNA DE RIO IBAÑEZ PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 148974 | 2013-09-25 | Terminado | 77984390 | H Y O CONSTRUCTORA LTDA. | 1
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 221020 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-727 CRUCE CAMINO X-725 - RÍO SIN NOMBRE - LAGO LAPPARENT, SECTOR PASARELA SIN NOMBRE: COMUNA DE RÍO IBAÑEZ PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 88584 | 2014-08-08 | En Ejecución | 76179548 | CARLOS IBAR HERNANDEZ CONSTRUCCIONES EIRL | 0
Aisén | Vialidad | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 | 1. OBRAS | 221020 | Modificacion del contrato nº221020 , CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-727 CRUCE CAMINO X-725 - RÍO SIN NOMBRE - LAGO LAPPARENT, SECTOR PASARELA SIN NOMBRE: COMUNA DE RÍO IBAÑEZ PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION D | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76179548 | CARLOS IBAR HERNANDEZ CONSTRUCCIONES EIRL | 0
Magallanes | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 168236 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro - Sur | 1338833 | 2011-06-08 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
Magallanes | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI, CONCEPCION, LLANQUIHUE, MAGALLANES | LA SERENA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 1675674 | 2014-08-12 | En Ejecución | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0
Magallanes | Aeropuertos | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 30121338-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | 221610 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS: OBRAS MAYORES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Aeropuertos | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30121338-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | 217695 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS: OBRAS MENORES | 170336 | 2014-05-16 | Terminado | 76122102 | CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA.- | 100
Magallanes | Aeropuertos | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30091685-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 Y RODAJE ECHO DEL AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, PUNTA ARENAS. XII REGION. | 1. OBRAS | 221241 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Aeropuertos | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30091685-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 Y RODAJE ECHO DEL AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, PUNTA ARENAS. XII REGION. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221248 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 12-30 Y RODAJE ECHO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Aeropuertos | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | 2. ESTUDIOS | 203328 | DISEÑO MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ | 205224 | 2013-11-15 | En Ejecución | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 23.32
Magallanes | Aeropuertos | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30071367-0 | CONSTRUCCION PEQUEÑO AERODROMO CALETA MARIA | 1. OBRAS | 201506 | CONSTRUCCIÓN PEQUEÑO AERÓDROMO CALETA MARÍA. | 1860477 | 2013-12-30 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 5.12
Magallanes | Aeropuertos | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30071367-0 | CONSTRUCCION PEQUEÑO AERODROMO CALETA MARIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 182999 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PEQUEÑO AERÓDROMO CALETA MARÍA | 220219 | 2014-04-04 | En Ejecución | 76193162 | INGENIERIA MACASING E.I.R.L. | 59.7
Magallanes | Aeropuertos | ULTIMA ESPERANZA |  | 30071385-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO TENIENTE GALLARDO DE PTO. NATALES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208416 | Asesoría a la IF AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO TENIENTE GALLARDO, PUERTO NATALES, XII REGIÓN. | 0 | 2014-11-11 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Aeropuertos | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30071385-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO TENIENTE GALLARDO DE PTO. NATALES | 1. OBRAS | 208417 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO TENIENTE GALLARDO, PUERTO NATALES, XII REGIÓN. | 0 | 2014-09-06 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Agua Potable Rural | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30045873-0 | REPOSICION AGUA POTABLE RURAL CERRO SOMBRERO | 1. OBRAS | 180743 | Modificacion del contrato nº180743 , Reposición Sistema Agua Potable Rural Cerro Sombrero | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Magallanes | Agua Potable Rural | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30045873-0 | REPOSICION AGUA POTABLE RURAL CERRO SOMBRERO | 1. OBRAS | 180743 | Reposición Sistema Agua Potable Rural Cerro Sombrero | 596020 | 2013-05-07 | En Ejecución | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 97.5
Magallanes | Agua Potable Rural | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30045873-0 | REPOSICION AGUA POTABLE RURAL CERRO SOMBRERO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 208443 | AIF Reposición Sistema Agua potable Rural Cerro Sombrero | 73150 | 2013-10-07 | En Ejecución | 76283050 | FENIX INGENIERIA Y TURISMO LTDA. | 75
Magallanes | Arquitectura |  |  | 30243623-0 | CONSERVACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 224056 | CONSERVACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PUNTA ARENAS | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | D.G. Aguas | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | 30131537-0 | ACTUALIZACION Y MODELACIÓN HIDROGEOLOGICA ACUIFEROS XII REGION | 2. ESTUDIOS | 222055 | Actualización y Modelación Hidrogeológica Acuíferos XII Región | 0 | 2014-10-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA. | 2. ESTUDIOS | 182336 | Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes - Isla Rey Jorge - Etapa Prefactibilidad | 176093 | 2012-08-17 | Terminado | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30092224-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | 191288 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA DE PESCADORES ARTESANALES EN PUERTO WILLIAMS - SEGUNDA LLAMADO | 3671971 | 2012-10-09 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 59.1
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30092224-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | 191288 | Modificacion del contrato nº191288 , CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA DE PESCADORES ARTESANALES EN PUERTO WILLIAMS - SEGUNDA LLAMADO | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30092224-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187958 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra: Construcción Obras Marítimas Caleta de Pescadores Artesanales en Puerto Williams | 291342 | 2012-11-07 | En Ejecución | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 84.3
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30133947-0 | ANALISIS TOPOBATIMETRICO Y MANIOBRAS EN PTO WILLIAMS | 2. ESTUDIOS | 207341 | Estudios Básicos de Análisis para Puerto Williams | 66051 | 2013-12-31 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 75
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | 2. ESTUDIOS | 225687 | Construcción infraestructura portuaria multipropósito Puerto Williams - Mecánica de Suelos | 0 | 2014-12-23 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | 2. ESTUDIOS | 222168 | Diseño Muelle Multiproposito de Puerto Williams-Segundo llamado | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | NATALES | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 221897 | Conservación Carpeta de Rodado y Otros Elementos Caleta de Pescadores - Puerto Natales | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | NATALES | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 221898 | Conservación Protección Anticorrosiva Tablestacado Caleta Barranco Amarillo - Tramo II () | 0 | 2014-12-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | NATALES | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 222297 | Conservación Varias localidades Magallanes ( Daroch Puerto Natales Bahía Chilota Bahía Azul Bahía Catalina y Puerto Williams) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA. | 2. ESTUDIOS | 199870 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA FILDES ISLA REY JORGE | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 213043 | Diseño para el Mejoramiento y Ampliación del Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 216827 | Conservación Defensas Norte con protección de gaviones en Punta Arenas Etapa I | 293790 | 2014-03-17 | En Ejecución | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 98
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 199670 | Conservación Defensas Sector Sur Río de los Ciervos - Punta Arenas | 42110 | 2013-10-10 | Terminado | 76122102 | CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA.- | 100
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 184856 | Conservación varias obras portuarias menores Región de Magallanes | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30179372-0 | ANALISIS BORDE COSTERO ENTRE MUELLE PRAT Y RIO CIERVOS PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 213005 | Analisis Borde Costero entre Muelle Prat y Rio Ciervos | 0 | 2014-11-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30180272-0 | ANALISIS BASICOS CALETA BAHIA MANSA PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 213015 | Analisis Potencial Productivo y Turistico en Bahía Mansa Región XII | 73062 | 2014-08-22 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | SAN GREGORIO | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA | 1. OBRAS | 171967 | Reposición Rampa Punta Delgada, Primera Angostura. | 1736711 | 2012-09-24 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100
Magallanes | O. Portuarias | MAGALLANES | SAN GREGORIO | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 171968 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra: Reposición Rampa Punta Delgada Primera Angostura | 255997 | 2012-10-01 | Terminado | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 100
Magallanes | O. Portuarias | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 30091489-0 | CONSERVACION TRACK DE NAVEGACIÓN EN BAHIA CHILOTA, PORVENIR | 1. OBRAS | 205016 | Conservación Vía de Navegación en Bahía Chilota - Porvenir - 4° llamado | 2119633 | 2013-05-20 | Terminado | 76308975 | CONSORCIO CONSTRUCTOR BAHIA CHILOTA S.A. | 100
Magallanes | O. Portuarias | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA | 1. OBRAS | 199663 | Reposición Rampa Antigua en Bahía Azul - Primera Angostura | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199662 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Reposición Rampa en Bahía Azul - Primera Angostura | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS PARA NAVES TURISTICAS MENORES EN PUERTO NATALES | 2. ESTUDIOS | 222812 | Terminación diseño para la construcción de facilidades portuarias para naves turísticas menores en Puerto Natales | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | O. Portuarias | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 20136387-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN | 2. ESTUDIOS | 171264 | Estudio de Maniobras para Terminal de Transbordadores en Puerto Edén | 92128 | 2011-03-23 | Terminado | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99
Magallanes | O. Portuarias | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 209984 | Conservación Cabezo Muelle Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales - 2° llamado | 87374 | 2013-10-10 | Terminado | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 100
Magallanes | Obras Hidráulicas |  |  | 30220623-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2015-2017 XII REGIÓN | 1. OBRAS | 224645 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 4ta Etapa XII Región - 2014 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas |  |  | 30220722-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2015-2019 PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 222871 | Conservación Red Primaria de Colectores de Aguas Lluvias 2014 2da Etapa Punta Arenas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30087185-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN D' AGOSTINI PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 203804 | Mejoramiento Canal Prolongación Dagostini Punta Arenas | 1254589 | 2013-10-09 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30087185-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN D' AGOSTINI PUNTA ARENAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212924 | AIF Mejoramiento Canal Prolongación Dagostini Punta Arenas | 68820 | 2013-12-31 | Terminado | 76283050 | FENIX INGENIERIA Y TURISMO LTDA. | 100
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 225805 | Actualización del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30098681-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL RÍO DE LAS MINAS PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 212243 | Mejoramiento Integral Río Las Minas Punta Arenas | 119812 | 2013-12-31 | En Ejecución | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 58
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30099104-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 213833 | Conservación Red Primaria de Colectores de Aguas Lluvias 2014 Punta Arenas | 118951 | 2014-06-30 | En Ejecución | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30099104-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUNTA ARENAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222521 | AIF Conservación Red Primaria de Colectores de Aguas Luvias 2014 Punta Arenas 2do llamado | 27515 | 2014-08-21 | En Ejecución | 76283050 | FENIX INGENIERIA Y TURISMO LTDA. | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30099104-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUNTA ARENAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 222521 | Modificacion del contrato nº222521 , AIF Conservación Red Primaria de Colectores de Aguas Luvias 2014 Punta Arenas 2do llamado | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76283050 | FENIX INGENIERIA Y TURISMO LTDA. | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 219145 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2da Etapa XII Región - 2014 | 250255 | 2014-09-09 | En Ejecución | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 219145 | Modificacion del contrato nº219145 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2da Etapa XII Región - 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219840 | AIF Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2014 XII Región | 29365 | 2014-07-17 | En Ejecución | 76283050 | FENIX INGENIERIA Y TURISMO LTDA. | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219840 | Modificacion del contrato nº219840 , AIF Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2014 XII Región | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76283050 | FENIX INGENIERIA Y TURISMO LTDA. | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30128585-0 | ANALISIS HIDRAULICO Y MECANICA FLUVIAL RIO LAS MINAS PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 197853 | ANALISIS HIDRAULICO Y MECÁNICO FLUVIAL RIO LAS MINAS PTA. ARENAS | 259002 | 2013-08-09 | En Ejecución | 71133700 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 70
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30128585-0 | ANALISIS HIDRAULICO Y MECANICA FLUVIAL RIO LAS MINAS PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 197853 | Modificacion del contrato nº197853 , ANALISIS HIDRAULICO Y MECÁNICO FLUVIAL RIO LAS MINAS PTA. ARENAS | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 71133700 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30129638-0 | CONSTRUCCION COLECTOR LM-2 CIRCUNVALACION-J. VON LOPPEN PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 203802 | Construcción Colector LM-2 Circunvalación - J Von Loppen Punta Arenas | 431578 | 2013-08-28 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Magallanes | Obras Hidráulicas | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30129638-0 | CONSTRUCCION COLECTOR LM-2 CIRCUNVALACION-J. VON LOPPEN PUNTA ARENAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203812 | AIF Construcción Colector LM-2 Circunvalación - J Von Loppen Punta Arenas | 62796 | 2013-09-05 | Terminado | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 100
Magallanes | Obras Hidráulicas | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30131223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HHFF 2014-2018 XII REGIÓN | 1. OBRAS | 169678 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares de Puerto Natales XII Región 2014 | 34980 | 2014-07-25 | En Ejecución | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30131223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HHFF 2014-2018 XII REGIÓN | 1. OBRAS | 169678 | Modificacion del contrato nº169678 , Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares de Puerto Natales XII Región 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | ULTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | PUNTA ARENAS, NATALES | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 224442 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 3era Etapa XII Región - 2014 | 250444 | 2014-11-06 | En Ejecución | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | ULTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | PUNTA ARENAS, NATALES | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 224645 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 4ta Etapa XII Región - 2014 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | ULTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | PUNTA ARENAS, NATALES | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 224442 | Modificacion del contrato nº224442 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales 3era Etapa XII Región - 2014 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Magallanes | Obras Hidráulicas | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 168981 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2014 XII Región | 243589 | 2014-07-04 | En Ejecución | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 18
Magallanes | Obras Hidráulicas | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | 30120530-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2013-2015, XII REGIÓN XII REGIÓN | 1. OBRAS | 168981 | Modificacion del contrato nº168981 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2014 XII Región | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0
Magallanes | Vialidad |  |  | 30173622-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2013-2016 | 1. OBRAS | 222249 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza Sector Comuna Torres del Paines-X etapa-Región de Magallanes y Antártica Chilena (2014) | 3288026 | 2014-09-27 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad |  |  | 30331223-0 | CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA AÑOS 2014-2017 | 1. OBRAS | 225098 | Conservación Periódica de la Red Vial Básica-Conservación Camino Básico-Reposición carpeta de Rodado amino cruce Ruta 257-CH(Manantiales)-Porvenir Y-65 Km 79,30 al 109,3 etapa VII ProvTdel FuegoRegión de Magallanes(Nueva2014) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad |  |  | 30331223-0 | CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA AÑOS 2014-2017 | 1. OBRAS | 225150 | Conservación Periódica de la Red Vial Básica-Conservación de caminos Básico-Reposición carpeta de Rodado-camino Cruce Ruta 9-Lago Sarmiento-Guarderia Grey-Y-150-KM 0 AL 14,2 CAMINO cRUCE y-160-lAGUNA aMARGA y-150-y 156 cOmuna de Torres del Payne-Prov Ulti | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES, | 1. OBRAS | 212018 | Reposición Ruta Y-905 Williams-Navarino sector Etapa I Puente Castor Km 23`512 y Cuesta Mejillones Km 29`100 al Km 31`200 Provincia Antartica Chilena Región de Magallanes (nueva 2013) | 0 | 2015-01-05 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | 30093396-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES | 2. ESTUDIOS | 172566 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de penetración Estero Worsley - Fiordo Staines, Región de Magallanes | 520147 | 2011-10-21 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 77.2
Magallanes | Vialidad | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | 30093396-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES | 2. ESTUDIOS | 172566 | Modificacion del contrato nº172566 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de penetración Estero Worsley - Fiordo Staines, Región de Magallanes | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 30100678-0 | REPOSICION RUTA 255 CH, GOBERNADOR PHILIPPI - MONTE AYMOND | 1. OBRAS | 172583 | Modificacion del contrato nº172583 , Reposición Ruta 225 CH Gobernador Phillipi - Monte Aymond, Tramo KM 0,000 al KM 15,1793, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2011) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 30100678-0 | REPOSICION RUTA 255 CH, GOBERNADOR PHILIPPI - MONTE AYMOND | 1. OBRAS | 172583 | Reposición Ruta 225 CH Gobernador Phillipi - Monte Aymond, Tramo KM 0,000 al KM 15,1793, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2011) | 8137681 | 2012-02-04 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 218570 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 9 KM 103, Armado de Galpón Provisorio para la Dirección de Vialidad, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Nuevo 2014) | 75680 | 2014-03-13 | Terminado | 76227322 | COMERCIAL E.O. LTDA | 100
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | 1. OBRAS | 201063 | Construcción Camino Rio Hollemberg - Rio Perez sector Rio Perez Km 0`00 al Km 9,000 Provincia de Magallanes -Región de Magallanes y Antartica Chilena(Nueva2013) | 4198790 | 2014-06-13 | En Ejecución | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2.2
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201064 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Construcción Camino Rio Hollemberg - Rio Perez-Sector Rio Perez-Km 0`00 al Km 9`00 Provincia de Magallanes(2014) | 321168 | 2014-10-14 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 20158231-0 | MEJORAMIENTO PUNTA ARENAS - FUERTE BULNES (II), RIO AMARILLO - BIFURCACION FUERTE BULNES | 1. OBRAS | 161546 | Mejoramiento Ruta 9 Punta Arenas Fuerte Bulnes (II), sector Río Amarillo - Fuerte Bulnes, tramo Dm. 42.060 al Dm. 52.306, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y De La Antártica Chilna. | 5385201 | 2011-03-01 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Punta Arenas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30068893-0 | AMPLIACION RUTA 9 PUNTA ARENAS - AEROPUERTO KM 8,1-KM 12,1 / KM 13,8-18,4 | 1. OBRAS | 198704 | Ampliacion Ruta 9 Punta Arenas-Aeropuerto tramo 3 KM 13´66861 al KM 18´05000 Comuna Punta Arenas Provincia de Magallanes Region de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2012) | 5598281 | 2013-05-28 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30068893-0 | AMPLIACION RUTA 9 PUNTA ARENAS - AEROPUERTO KM 8,1-KM 12,1 / KM 13,8-18,4 | 1. OBRAS | 198704 | Modificacion del contrato nº198704 , Ampliacion Ruta 9 Punta Arenas-Aeropuerto tramo 3 KM 13´66861 al KM 18´05000 Comuna Punta Arenas Provincia de Magallanes Region de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30068893-0 | AMPLIACION RUTA 9 PUNTA ARENAS - AEROPUERTO KM 8,1-KM 12,1 / KM 13,8-18,4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185865 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 9 Punta Arenas - Aeropuesto KM.8,1-KM.12,1 / KM.13,8-18,4, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 505000 | 2013-06-21 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 80
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30068893-0 | AMPLIACION RUTA 9 PUNTA ARENAS - AEROPUERTO KM 8,1-KM 12,1 / KM 13,8-18,4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185865 | Modificacion del contrato nº185865 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 9 Punta Arenas - Aeropuesto KM.8,1-KM.12,1 / KM.13,8-18,4, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30072419-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XII REGION | 1. OBRAS | 213335 | Reposicion Puente Rio Grande y sus Accesos; Ruta y-85; XII R | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30073331-0 | REPOSICION RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XII REGION | 1. OBRAS | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch; Sector Onaissin - San Sebastian; XII R | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30073331-0 | REPOSICION RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213329 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-Ch; Sector Onaissin - San Sebastian; XII R | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 200987 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Reposición Ruta Y-905; Williams-Navarino Varios Sectores | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30100678-0 | REPOSICION RUTA 255 CH, GOBERNADOR PHILIPPI - MONTE AYMOND | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186905 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 255 CH, Sector Gobernador Phillipi - Monte Aymond, Tramo DM 0,00 - DM 15.179,301, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 935404 | 2012-05-17 | Terminado | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30100678-0 | REPOSICION RUTA 255 CH, GOBERNADOR PHILIPPI - MONTE AYMOND | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186905 | Modificacion del contrato nº186905 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 255 CH, Sector Gobernador Phillipi - Monte Aymond, Tramo DM 0,00 - DM 15.179,301, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30106267-0 | CONSTRUCCION CAMINO PEN. CIRCUITO RUTAS Y-530, 9, TRES MORROS, Y-620 | 2. ESTUDIOS | 213242 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Circuito Rutas Y-530, 9, Tres Morros, Y-620, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 295200 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30123307-0 | REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | 2. ESTUDIOS | 213237 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Penitente en Ruta 9, Comuna de Punta Arenas y Reposicion de Varios Puentes, Región de Magallanes | 493800 | 2014-09-22 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30123602-0 | REPOSICION DE VARIOS PUENTES REGION DE MAGALLANES | 2. ESTUDIOS | 213237 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Penitente en Ruta 9, Comuna de Punta Arenas y Reposicion de Varios Puentes, Región de Magallanes | 493800 | 2014-09-22 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RIO TOLEDO - RIO CONDOR | 1. OBRAS | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 13516502 | 2014-01-16 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RIO TOLEDO - RIO CONDOR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1447604 | 2014-12-17 | En Adjudicación | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 30125648-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE MAGALLANES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 201384 | Estudio de Ingenería Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Magallanes | 140375 | 2013-08-19 | Terminado | 99567050 | APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.A | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE | 30113705-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 189170 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes sector comunas de Punta Arenas-Rio Verde y Laguna Blanca-I Etapa-Región de Magallanes y Antartica Chilena(2012) | 7693864 | 2012-11-22 | En Ejecución | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 40.39
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE | 30113705-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 189170 | Modificacion del contrato nº189170 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes sector comunas de Punta Arenas-Rio Verde y Laguna Blanca-I Etapa-Región de Magallanes y Antartica Chile | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE | 30113705-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2012 - 2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189182 | Asesoria a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Magallanes sectores Punta Arenas-Rio verde Laguna Blanca I Etapa Región de Magallanes y Antartica Chilena(20 | 743600 | 2013-03-25 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10.88
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y-79 SECTOR: CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) | 1. OBRAS | 171419 | Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex ruta Y-79) (II) Sector Cerro Sombrero Onaissin Tramo Km 58;80000 al Km 78;48904 comuna de Primavera; Provincia de Tierra del Fuego; Región de Magallanes y Antártica Chilena | 8995459 | 2011-08-04 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 98.7
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y-79 SECTOR: CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) | 1. OBRAS | 161542 | Mejoramiento Ruta 257-CH (ex Ruta Y-79), sector Cerro Sombrero - Onaissin, tramo Km. 0 al Km. 15,30, Provincia de Tierra del Fuego, Region de Magallanes y Antártica Chilena. | 4596076 | 2011-02-19 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 203754 | Terminación Conservación de Caminos Básicos C.P. Reposición Carpeta de Rodado, Camino Cruce Ruta 257-CH (Manantiales) - Porvenir, 72B065, Km. 59,30 al 79,30, V Etapa, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1648680 | 2014-08-28 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL, PRIMAVERA | 30113705-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2012 - 2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 189204 | Asesoria a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sector de Porvenir y Primavera -I Etapa Región de Magallanes y Antartica Chilena(2012) | 787050 | 2013-02-13 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 13.63
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, CERRO SOMBRERO-ONAISSIN | 1. OBRAS | 201906 | Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) III, Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo Km. 15.30 - Km. 58.80, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 25114307 | 2013-06-07 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, CERRO SOMBRERO-ONAISSIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 185858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 257- Ch (Ex Ruta Y-79) (III), Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo KM. 15,300 al KM. 58,800, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena (nuevo 2012) | 1658189 | 2013-06-19 | En Ejecución | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 26.69
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA, PORVENIR | 30113705-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2012 - 2016 | 1. OBRAS | 189195 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego -sectores Porvenir y Primavera I Etapa Región de Magallanes y Antartica Chilena(2012) | 6555042 | 2012-10-04 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 48.61
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 20080170-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA | 1. OBRAS | 172004 | Construccion de Puentes Alonso y Roberto Sturiza (Ex Azopardo) en camino Est Vicuña Yendegaia | 844239 | 2011-12-01 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 94.38
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 20080170-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA | 1. OBRAS | 172004 | Modificacion del contrato nº172004 , Construccion de Puentes Alonso y Roberto Sturiza (Ex Azopardo) en camino Est Vicuña Yendegaia | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 20080170-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA | 1. OBRAS | 223756 | Reforestación 13,5 hectareas Camino Vicuña-Yendegaia en la provincia de Tierra del Fuego XII Región | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 20080170-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA | 1. OBRAS | 116582 | Reforestación Camino Vicuña-Yendegaia km 45 al km 138 provincia de Tierra del Fuego XII Región | 151801 | 2005-10-18 | Terminado | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 100
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30083307-0 | CONSERVACION RED VIAL XII REGION - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 177566 | Convenio de Conservación MOP-CMT Region de Magallanes y Antartica Chilena | 300025 | 2011-08-05 | Terminado | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30083307-0 | CONSERVACION RED VIAL XII REGION - AÑOS 2009 - 2011 | 1. OBRAS | 177566 | Modificacion del contrato nº177566 , Convenio de Conservación MOP-CMT Region de Magallanes y Antartica Chilena | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30099785-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR RIO BETBEDER - RIO TOLEDO Y CALETA MARIA | 1. OBRAS | 186131 | Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Afluente Río Betbeder - Afluente Río Toledo, Km. 74,710 - Km. 77.400, Etapa IX, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1766502 | 2012-12-21 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 86.24
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30099785-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR RIO BETBEDER - RIO TOLEDO Y CALETA MARIA | 1. OBRAS | 171410 | Modificacion del contrato nº171410 , Obras Viales en Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, sector Ramal Lago Fagnano - Caleta Maria (Km 4,66 - 11,64), Etapa VIII, Region de Magallanes y Antartica Chilena | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30099785-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR RIO BETBEDER - RIO TOLEDO Y CALETA MARIA | 1. OBRAS | 171410 | Obras Viales en Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, sector Ramal Lago Fagnano - Caleta Maria (Km 4,66 - 11,64), Etapa VIII, Region de Magallanes y Antartica Chilena | 3799917 | 2011-08-04 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 99.32
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30099785-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR RIO BETBEDER - RIO TOLEDO Y CALETA MARIA | 1. OBRAS | 223629 | Reforestación Camino de Penetración Estancia Vicuña-Yendegaia Km. 74,71 al Km. 86,14 Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 124000 | 2014-09-07 | En Ejecución | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 9
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 216030 | Conservación dela Red Básica-Conservación Periódica-Reposición Puente Caravana Camino Cruce 257CH(Onaissin)-Cameron-Vicuña-Lago Deseado 72C085-Km 59`5-Comuna de Timaukel-Provincia de Tierra del Fuego-Región de Magallanes y Antartica Chilena(2014) | 228239 | 2014-08-06 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 217958 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre | 492602 | 2014-11-30 | En Adjudicación | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30114347-0 | CONSTRUCCION VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | 1. OBRAS | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 18350871 | 2014-01-14 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30114347-0 | CONSTRUCCION VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | 1. OBRAS | 186138 | Modificacion del contrato nº186138 , Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30114347-0 | CONSTRUCCION VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 186139 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 30130835-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, TIERRA DEL FUEGO S, REGION DE MAGALLANES, 2013-2015 | 1. OBRAS | 203762 | Terminación Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2013) | 2340519 | 2014-01-14 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 13.63
Magallanes | Vialidad | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 20186784-0 | CONSTRUCCION PUENTE WEBER, RUTA Y-156, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA | 1. OBRAS | 145009 | Construcción Puentes Weber y El Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, Sector Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, XII Región | 3569199 | 2009-10-01 | Terminado | 92562000 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30087338-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, ROTONDA NATALES - PUERTO BORIES, ULTIMA ESPERANZA, XII REGION | 1. OBRAS | 172579 | Mejoramiento Ruta 9, Natales - Puerto Bories, km 247`050 al km 251`320 Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chile(Nuevo 2011) | 3595535 | 2011-12-27 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30087338-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, ROTONDA NATALES - PUERTO BORIES, ULTIMA ESPERANZA, XII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 187836 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9 Puerto Natales-Puerto Bories Tramo Km247`050 al km 251`320 Provincia de Ultima Esperanza región de Magallanes y Antartica Chilena(Nueva 2011) | 472614 | 2012-04-18 | Terminado | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | 1. OBRAS | 186790 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 2377027 | 2012-08-09 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | 1. OBRAS | 186790 | Modificacion del contrato nº186790 , Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | 1. OBRAS | 219399 | Reforestacion Camino Puerto Natales- Fiordo Staines, sector Bahía Talcahuano cruce Estero Worsley Km. 39,420 al Km. 44,440 Provincia de Ultima Esperanza Region de Magallanes y Antartica Chilena | 40000 | 2014-09-07 | En Ejecución | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 25
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 203755 | Conservación de la Red Básica-Conservación Periódica-Reposición de Losas de Hormigón en la Ruta 250-CH- Km 00 al 14`0- Varios sectores Comuna de Natales-Provincia de Ultima Esperanza-Región de Magallanes y Antartica Chilena(Nuevo 2013) | 284888 | 2013-08-01 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 216026 | Conservación de la Red Básica-Conservación Periódica-Reposición Puente Casas Viejas-Camino Cruce Ruta 9-Paso laurita-Casas Viejas 72D 325-km 0`65-Comuna de Natales-Provincia de Ultima Esperanza-Región de Magallanes y Antartica Chilena(2014) | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 76105812 | DAVISON COMPANY GROUP SPA | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 203756 | Terminación del Contrato Conservación de la Red Básica Conservación Periódica, Reposición Carpeta de Rodado, Camino Cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y-150(Río Serrano), 72D290 Km. 0 al 9´00 , Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y | 1222080 | 2014-08-20 | En Ejecución | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30099785-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR RIO BETBEDER - RIO TOLEDO Y CALETA MARIA | 1. OBRAS | 198440 | Reforestación Camino Vicuña Yendegaia sector ramal Caleta Maria tramo km 0;000 al km 4;700 | 40000 | 2012-10-16 | Terminado | 65462240 | AGRUPACION MEDIO AMBIENTAL TORRES DEL PAYNE (AMA) | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 193353 | Conservación de la Red Básica-Conservación Camino Básico-Reposició Carpeta de Rodado camino Cruce Ruta 9-Cueva del Milodon-Cruce Y-150(Río Serrano)72D290-km 46 al 66-Comuna Torres del Payne Provincia de Ultima Esperanza-Región de Magallanes y Antártica Ch | 2423595 | 2012-11-28 | En Ejecución | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 98.99
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30118290-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XII REGIÓN AÑOS 2012 - 2014 XII REGION | 1. OBRAS | 185385 | Conservación GlobAL de caminos de las Redes Básicas y Comunal de la Comuna de Torres del Paine Ultima esperanza IX etapa XII Region (Adelnantada 2012) | 2218746 | 2012-04-04 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30118290-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XII REGIÓN AÑOS 2012 - 2014 XII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203768 | Asesoria a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global sector Comuna de Torres del Paine IX etapa Provincia de Ultima Esperanza- Region de Magallanes a Antartica Chilena (Segundo llamado) | 173850 | 2013-05-31 | En Ejecución | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 78.41
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | 2. ESTUDIOS | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1798000 | 2014-05-16 | En Ejecución | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30130838-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 7, REGION DE MAGALLANES | 1. OBRAS | 203759 | Conservación de Caminos por Glosa 7, Carpeta de Rodado, Camino 72Z298, Villa Río Serrano, Km. 0,0 al 3,0 Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2013) | 230107 | 2013-12-12 | Terminado | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 30173622-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2013-2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 216019 | Asesoria a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Varios caminos Provincial de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena(2014) | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE, NATALES | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 201362 | Conservación de la Red Básica Conservación Periodica-Reposición de Losas de Hormigón en la Ruta 9 Km 233`0 al 286`0-Varios sectores Comuna de Natales y Torres del Payne-Prov de Ultima Esperanza-Región de Magallanes y Antártica Chilena | 296785 | 2013-08-01 | Terminado | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE, NATALES | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 216044 | Conservación de la Red Básica-Conservación de Elementos de Seguridad Vial-Ruta9- varios sectores-Segunda Etapa- Comunas de Puerto Natales y Torres del Paine-Provincia de Ultimas Esperanza-Región de Magallanes y Antartica Chilena(2014) | 183080 | 2014-09-04 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 0
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | 1. OBRAS | 203297 | Conservación de la Red Básica-Conservación Periodica Cepillado Superficial Pavimento de Hormigon de Cemento Hidraúlico Camino Punta Arenas-Puerto Natales 72A009 KM 216`00 al 232`00 varios sectores cuarta Etapa Provincia de Ultima Esperanza Region de Magal | 357810 | 2013-07-18 | Terminado | 96753020 | REMAVESA S. A. | 100
Magallanes | Vialidad | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | TORRES DEL PAINE, PUNTA ARENAS, PORVENIR | 30130835-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, TIERRA DEL FUEGO S, REGION DE MAGALLANES, 2013-2015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203767 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2013) | 330771 | 2014-07-29 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones |  |  | 29000480-0 | -- CONCESIÓN MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEJOS PASOS FRONTERIZOS (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212761 | Estudio de Pre - inversión Concesión Mejoramiento Infraestructura Complejos Pasos Fronterizos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 29000049-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCION FISCAL) - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199211 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 2 | 1983139 | 2013-11-19 | En Ejecución | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | CARDENAL CARO, MELIPILLA | NAVIDAD, MELIPILLA | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 148254 | Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Ruta 66 - Camino de la Fruta | 2751420 | 2010-10-25 | En Ejecución | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | 29000005-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | 29000034-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199698 | Asesoría de Inspección Técnica de Construcción Tramo Urbano Santiago - Los Vilos | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000016-0 | AMPLIACION , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221856 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables - Urbanas e Interurbanas | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, LOLOL, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 212152 | Estudio de Impacto Ambiental de Obras Concesionadas (Estudios) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | ELQUI | LA SERENA | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172720 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Ruta 5 Norte Tramo La Serena-Vallenar | 2652072 | 2012-05-03 | En Ejecución | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221405 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Zona Norte | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172348 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro - Costa | 2037208 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000005-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172354 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco; Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno; y Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt-AIT Explotación Obras Viales - Grupo Interurbano Zona Extremo Sur | 2460375 | 2012-05-03 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000016-0 | AMPLIACION , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172348 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro - Costa | 2037208 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000021-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172353 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Sur | 1882208 | 2012-01-13 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000024-0 | CONCESION RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172342 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo interurbano Centro - Norte | 2301277 | 2012-01-20 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000027-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLAN-COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172350 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío | 1866624 | 2012-01-20 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000034-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172354 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco; Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno; y Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt-AIT Explotación Obras Viales - Grupo Interurbano Zona Extremo Sur | 2460375 | 2012-05-03 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000048-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 179442 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 1 | 2190484 | 2013-04-24 | En Ejecución | 76014205 | CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTOR. LTDA. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 179443 | Asesoría de apoyo a la gestión del Inspector Fiscal para la fiscalización de las obras en explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 | 2236264 | 2012-06-08 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221471 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 3 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 179443 | Modificacion del contrato nº179443 , Asesoría de apoyo a la gestión del Inspector Fiscal para la fiscalización de las obras en explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172353 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Sur | 1882208 | 2012-01-13 | En Ejecución | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172334 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 2300216 | 2012-06-11 | En Ejecución | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172353 | Modificacion del contrato nº172353 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Sur | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | 2. ESTUDIOS | 226623 | Estudio de ingeniería básica sectores Ruta 66 Camino La Fruta enlace las Arañas Ruta G 60 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225633 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 172342 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo interurbano Centro - Norte | 2301277 | 2012-01-20 | En Ejecución | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30111612-0 | MEJORAMIENTO AUTOPISTA NAHUELBUTA POR CONCESIÓN (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 223821 | Estudio de Impacto Ambiental Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | MALLECO | ANGOL | 30111612-0 | MEJORAMIENTO AUTOPISTA NAHUELBUTA POR CONCESIÓN (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 178817 | Consulta Indígena del Proyecto Mejoramiento Ruta Nahuelbuta en el Marco del Convenio 169 de la OIT | 57000 | 2013-04-23 | En Ejecución | 7731796 | MARIA ANGELICA ARELLANO ESCALERA | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | ÑUBLE, CAUTÍN | CHILLAN, TEMUCO | 29000027-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLAN-COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221420 | Asesoría a la de Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, MELIPILLA | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | 2. ESTUDIOS | 207893 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Camino de la Fruta | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221409 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO (ESTUDIOS) | 2. ESTUDIOS | 199191 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Relicitación Autopista Santiago - San Antonio (Ruta 78) y Relicitación de la Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - viña del Mar Santiago - San Antonio (Estudios) | 165000 | 2014-05-06 | En Ejecución | 77394450 | GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | SAN FELIPE, SANTIAGO | SAN FELIPE, SANTIAGO | 29000024-0 | CONCESION RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | 29000021-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 0 | 2014-12-26 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | 2. ESTUDIOS | 186089 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Ruta 5 tramo: Talca-Chillán (Relicitación) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 197115 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 1676270 | 2014-04-29 | En Ejecución | 76377498 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI H.CONSUL DE ING.CIV. E IN | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221414 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Adm.Sist.Concesiones | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | 29000016-0 | AMPLIACION , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221412 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208948 | Construcción Estanque Elevado Sistema de Agua Potable Rural Puerto Toro Comuna de Cabo de Hornos Región de Magallanes y Antártica Chilena | 79798 | 2013-09-05 | Terminado | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ARAUCO | LOS ALAMOS, TIRUA, CAÑETE, CAÑETE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 220894 | Construcción de Sondajes en las localidades de Pangue comuna de Los Álamos Tranaquepe comuna de Tirúa Pangueco comuna de Cañete y Tucapel Alto comuna de Cañete | 145761 | 2014-07-28 | En Ejecución | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ARAUCO | TIRUA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 196440 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa Comuna de Tirúa | 34400 | 2012-09-26 | En Ejecución | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 50
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ARICA | ARICA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212119 | Estudio de Prefactibilidad con Diseño Instalación Sistema de Agua Potable Rural Sector Pampa Algodonal comuna de Arica | 39988 | 2013-10-01 | En Ejecución | 77507690 | INGARMA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ARICA, PARINACOTA | ARICA, ARICA, CAMARONES, PUTRE, PUTRE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212927 | Conservación Varios Sistemas de Agua Potable Rural Región de Arica y Parinacota 2013 | 277779 | 2013-12-04 | Terminado | 76075740 | INDUSTRIA METALURGICA IMETAL LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LAJA, MULCHEN, MULCHEN, LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 221244 | Construcción de Sondajes en las localidades de Mortandad comuna de Los Ángeles Santa Ana comuna de Laja Santa Adriana - Casas de Pile comuna de Mulchén y Malven - San Luis comuna de Mulchén | 146625 | 2014-08-27 | En Ejecución | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 209260 | CONSTRUCCION DE SONDAJES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE - LAS ACHIRAS COMUNA DE COBQUECURA; POCO A POCO COMUNA DE LOS ANGELES; MESAMAVIDA COMUNA DE LOS ANGELES; SANTA JUANA - EL CALVARIO COMUNA DE SAN IGNACIO; QUILACOYA COMUNA DE HUALQUI Y SANTA AMELIA CO | 183875 | 2013-09-24 | Terminado | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208316 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO COMUNA DE LOS ANGELES | 16000 | 2013-09-27 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208273 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ESTERO PAILLAHUE - CANTARRANA COMUNA DE LOS ANGELES | 15939 | 2013-08-29 | En Ejecución | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208312 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA CAPILLA COMUNA DE LOS ANGELES | 15600 | 2013-09-27 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208314 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA ISLA COMUNA DE LOS ANGELES | 15400 | 2013-09-27 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221255 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de La Perla comuna de Los Ángeles | 22349 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208310 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS COMUNA DE LOS ANGELES | 18488 | 2013-09-26 | En Ejecución | 76744340 | BMI INGENIERIA LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208306 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ROBLES COMUNA DE LOS ANGELES | 16532 | 2013-09-27 | En Ejecución | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221251 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 16500 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208276 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PEÑAFLOR COMUNA DE LOS ANGELES | 15939 | 2013-08-29 | En Ejecución | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221252 | Diseño de Ingeniería en servicio de Agua Potable Rural de Poco a Poco comuna de Los¨Ángeles | 13500 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | LOS ANGELES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208304 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN JOSE DE BIO BIO COMUNA DE LOS ANGELES | 17052 | 2013-12-31 | En Ejecución | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | NEGRETE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208301 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MIRAFLORES COMUNA DE NEGRETE | 17469 | 2013-09-27 | En Ejecución | 76744340 | BMI INGENIERIA LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO | NEGRETE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221253 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 17000 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | BIO-BIO, CONCEPCION | NEGRETE, LAJA, LAJA, SANTA JUANA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 221247 | Construcción de Sondajes en las localidades de Quiebrafrenos comuna de Laja Santa Elena - Villa San Francisco comuna de Laja Valle de Curalí comuna de Santa Juana y Rihue comuna de Negrete | 163030 | 2014-08-27 | En Ejecución | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | GRANEROS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 206797 | INSTALACIÓN SISTEMA APR LA CABAÑA COMUNA DE GRANEROS | 17169 | 2013-06-11 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | RANCAGUA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212602 | CONSTRUCCION DE SONDAJE EN APR LA PALMA COMUNA DE RANCAGUA | 71294 | 2013-12-16 | Terminado | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 207804 | GRUPO N°1: OBRA N°1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA APR RASTROJOS; OBRA N°2: ENCAMISADO DE TUBERIA BAJO CARRETERA SERV. APR VALLE HERMOSO ANG. DE MOSTAZAL; OBRA N°3: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESTANQUE APR TINGUIRIRICA; OBRA N°4: DESARROLLO SONDAJE COOP. | 136326 | 2013-08-13 | Terminado | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209594 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 17600 | 2013-09-10 | Terminado | 77477860 | MACROCAP S.A | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212812 | CONSTRUCCION SONDAJE EN APR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 77570 | 2013-12-19 | En Ejecución | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | LITUECHE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 206808 | EXTENSIÓN DE RED SERVICIO DE APR PASO DEL SOLDADO AL SECTOR VALLE HIDANGO COMUNA DE LITUECHE | 24780 | 2013-06-25 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212286 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR RINCONADA DE ALCONES COMUNA DE MARCHIGUE | 12188 | 2013-11-19 | En Ejecución | 10151789 | HANS VAN TREEK NILSSON | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207200 | ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE FUENTE, REGULACIÓN, SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y TELEMETRÍA, APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 31788 | 2013-06-25 | En Ejecución | 78497360 | DYT INGENIERIA LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212806 | CONSTRUCCION SONDAJE EN APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 53362 | 2013-12-19 | En Ejecución | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CARDENAL CARO | PAREDONES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207202 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA A LAS PAPAS Y CARRIZALILLO, COMUNA DE PAREDONES | 24900 | 2013-06-25 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUQUENES | CAUQUENES | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211156 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR QUELLA Y POCILLAS | 128659 | 2013-12-11 | Terminado | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUQUENES | CHANCO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212876 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR PAHUIL | 58906 | 2014-01-15 | Terminado | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUQUENES | CHANCO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 191368 | Construcción Servicio APR Los Gansos La Puntiaguda Etapa 1 | 16663 | 2012-06-18 | Terminado | 76018481 | DGPROYES LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUQUENES | PELLUHUE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210775 | Obras de conservación Servicio APR Chovellen | 69020 | 2013-11-20 | Terminado | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | CHOL CHOL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200094 | DISEÑO DE INSTALACION SISTEMA APR HUENTELAR COMUNA DE CHOL CHOL | 31715 | 2013-04-05 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 70
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | CHOL CHOL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 220777 | REABASTECIMIENTO SISTEMA APR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 55000 | 2014-05-14 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 8
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | FREIRE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212093 | CONSERVACIÓN APR TUMUNTUCO, COMUNA DE FREIRE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 72520 | 2013-12-27 | Terminado | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | FREIRE, PUCON | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193650 | DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR CUI CUI CURA; PAILLACO Y ZANJON SECO, Comunas de Freire, Pucon | 59120 | 2012-10-11 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | GORBEA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211771 | CONSERVACIÓN APR EL LIUCO, COMUNA DE GORBEA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 76339 | 2013-12-19 | Terminado | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | LAUTARO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211786 | CONSERVACIÓN APR MALPICHAHUE, COMUNA DE LAUTARO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 77683 | 2013-12-19 | Terminado | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, TOLTEN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193648 | DISEÑO AMPLIACIÓN SISTEMAS APR RAKINCURA; SAHUELHUE Y SANTA ADELA, comunas de Toten, Melipeuco, N. Imperial | 88427 | 2012-10-11 | En Ejecución | 78333840 | FULCRUM INGENIERIA LIMITADA | 97
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211769 | CONSERVACIÓN APR IMPERIALITO, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 80694 | 2013-12-19 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212089 | CONSERVACIÓN APR REMOLINO MAQUEHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 33902 | 2014-06-10 | En Ejecución | 7234276 | SERGIO JUAN C.ARAVENA MOLINA | 21
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211767 | CONSERVACIÓN APR TROMEN QUEPE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 81131 | 2014-03-19 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 181763 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Sistema APR Coyahue Paillanao, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 49856 | 2011-11-16 | Terminado | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, LAUTARO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209310 | Fuente y Diseño de Mejoramiento y Ampliación SAPR Metrenco, Comuna de Padre Las Casas; y Fuente y Diseño Instalación SAPR Tres Esquinas, Comuna de Lautaro. Región de La Araucanía. | 166737 | 2013-10-29 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 77
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | PITRUFQUEN | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211782 | CONSERVACIÓN APR LOICA PULON, COMUNA DE PITRUFQUÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 71052 | 2013-12-19 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | SAAVEDRA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212087 | CONSERVACIÓN APR PUERTO DOMINGUEZ, COMUNA DE SAAVEDRA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 45405 | 2014-06-11 | En Ejecución | 7234276 | SERGIO JUAN C.ARAVENA MOLINA | 33
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | TEMUCO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211774 | CONSERVACIÓN APR TRAÑI TRAÑI, COMUNA DE TEMUCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2013-12-23 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | TOLTEN, CARAHUE, SAAVEDRA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209297 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 93855 | 2013-10-29 | En Ejecución | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 48
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILCUN, NUEVA IMPERIAL, FREIRE, CUNCO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193640 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR FAJAS 16.000 Y 19.000; CUELCHE; CURILEO Y MILLELCHE, comunas de N. Imperial, Vilcun, Cunco, Freire | 406989 | 2012-10-03 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 97
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILCUN, PADRE LAS CASAS, FREIRE, CURARREHUE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193642 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR COLLIN ALTO - BAJO, MUCO MILPIO Y VILUCO; PUENTE BASA CHICO, PITRELAHUE Y PUQUEREO, Comunas de Vilcun, P. las Casas, Curarrehue, Freire | 382506 | 2012-10-03 | En Ejecución | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 93
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILLARRICA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212091 | CONSERVACIÓN APR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 46954 | 2013-12-27 | Terminado | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILLARRICA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211778 | CONSERVACIÓN APR HUINCACARA, COMUNA DE VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 78441 | 2013-12-19 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILLARRICA, CURARREHUE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209314 | Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Curarrehue, Comuna de Curarrehue; Fuente y Diseño Instalación SAPR Liumalla Sur, Comuna de Villarrica; y Fuente y Diseño Instalación SAPR Rayenco Calfutue, Comuna de Villarrica. Región de La Araucanía. | 140000 | 2013-11-22 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 48
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN | VILLARRICA, LONCOCHE, GORBEA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193644 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR CHAURA; HUELLANTO ALTO; HUAQUI Y SAN RAMÓN, Villarrica, Loncoche, Gorbea | 400426 | 2012-09-29 | En Ejecución | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 97
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, PITRUFQUEN, ANGOL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209312 | Diseño Mejoramiento SAPR Reserva Mahuidanche, Comuna de Pitrufquén; Diseño Istalación SAPR Mahuidache, Comuna de Freire; y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Los Confines, Comuna de Angol. Región de La Araucanía. | 105000 | 2013-10-30 | En Ejecución | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 55
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, LONQUIMAY | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209307 | Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 96950 | 2013-11-22 | En Ejecución | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 46
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, VILCUN, ANGOL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193646 | DISEÑO AMPLIACIÓN SISTEMAS APR LOLENCO NORTE; LLAMUCO Y MOLLULCO, Comunas de Vilcun, Angol, Temuco | 42200 | 2012-10-11 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 73
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHACABUCO | COLINA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212532 | REPOSICIÓN MATRIZ DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS CANTERAS COMUNA DE COLINA | 78318 | 2013-12-26 | Terminado | 76039787 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHACABUCO | LAMPA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 213109 | HABILITACIÓN DE SONDAJE APR BATUCO SANTA SARA | 79993 | 2013-12-10 | Terminado | 76064989 | AMIGORENA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHACABUCO | LAMPA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 219335 | Diseños de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable Rural de El Paico Alto, comuna El Monte y San Pedro El Yali , comuna de San Pedro y Diseño de Conservación de Extensión de Red San Antonio de Naltahua, comuna de Isla de Maipo | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHACABUCO | LAMPA, COLINA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208982 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA Y HABILITACIÓN SONDAJE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL BATUCO SANTA SARA COMUNA DE LAMPA | 79940 | 2013-09-10 | Terminado | 76048256 | PRIMMO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHACABUCO | TIL TIL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 216920 | Conservación en Estación Polpaico, Huechún de la comuna de Til Til, La Puntilla de Lonquén comuna de Isla de Maipo, Los Diecisiete de la comuna de Colina y San Pedro de la comuna de San Pedro. | 215580 | 2014-07-01 | En Ejecución | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 70
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHACABUCO, CORDILLERA | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 191462 | Instalación de Servicios de APR El Canelo Santa Elena Sur Chorrillos Lipangue El Badén El Molino El Volcán Comunas de Colina Lampa y San Jose de Maipo Provincia de Chacabuco y Cordillera | 488072 | 2012-09-21 | Terminado | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHILOE | CHONCHI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 185481 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Pucatue, Comuna de Chonchi | 16203 | 2011-12-30 | Terminado | 76038506 | INGENIERIA MANUEL BARAHONA EIRL | 70
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHILOE | PUQUELDON | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193721 | Diseño APR Detif, Comuna de Puqueldón | 19800 | 2012-07-12 | Terminado | 12422353 | JORGE MAS MARAGANO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHILOE | QUEILEN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193739 | Diseño APR Lelbun - Aituy, Comuna de Queilen | 19700 | 2012-07-12 | Terminado | 12422353 | JORGE MAS MARAGANO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHOAPA | ILLAPEL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212887 | Obras de Prefactibilidad Construcción Prospección Sistema de APR de Las Cañas 2 Comuna de Illapel | 46204 | 2014-01-06 | Terminado | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHOAPA | LOS VILOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 214319 | Obras de Prefactibilidad Construcción Prospección Sistema APR Guanguali Comuna Los Vilos | 43348 | 2014-01-06 | En Ejecución | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CHOAPA | SALAMANCA, ILLAPEL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211313 | Obras de Conservación Sistema APR Batuco - Tunga Norte | 94569 | 2013-11-05 | Terminado | 76286104 | SEMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209820 | ASESORIA CONSERVACION MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES SECTOR NORTE REGION DE AYSEN 2013 | 12899 | 2013-09-18 | Terminado | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COIHAIQUE, AISÉN | COIHAIQUE, CISNES, GUAITECAS, AISÉN | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209530 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE A.P.R. EXISTENTES, SECTOR NORTE, REGIÓN DE AYSÉN 2013 | 57326 | 2013-09-18 | Terminado | 76233739 | HERNAN ANDRADE SEPULVEDA E.I.R.L | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COIHAIQUE, AISÉN | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AISÉN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208177 | DISEÑO DE PREFACTIBILIDAD DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN 2013 | 143128 | 2013-12-27 | En Ejecución | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 87.43
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COIHAIQUE, AISÉN, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AISÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212014 | TERCERA CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES, REGIÓN DE AYSEN 2013 | 182603 | 2013-12-12 | En Ejecución | 10873420 | JUAN VELASQUEZ VASQUEZ | 95.31
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COIHAIQUE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, O"HIGGINS, TORTEL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 195597 | CONSERVACION, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES, SECTOR SUR, REGIÓN DE AYSEN, 2012 | 112215 | 2012-08-15 | Terminado | 76179548 | CARLOS IBAR HERNANDEZ CONSTRUCCIONES EIRL | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | CHEPICA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 206692 | INSTALACION SISTEMA DE APR EL ALMENDRAL - LOS AMARILLOS - CANDELARIA COMUNA DE CHEPICA | 21957 | 2013-05-24 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209588 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR QUICHARCO, COMUNA DE CHIMBARONGO | 17600 | 2013-09-10 | En Ejecución | 77477860 | MACROCAP S.A | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | LOLOL | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 206679 | ASESORIA EXTENSIÓN APR QUIAHUE COMUNA DE LOLOL | 12154 | 2013-06-04 | En Ejecución | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | LOLOL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 206678 | EXTENSIÓN APR QUIAHUE COMUNA DE LOLOL | 77163 | 2013-06-04 | Terminado | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 206800 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 21860 | 2013-06-25 | En Ejecución | 77477860 | MACROCAP S.A | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, TIRUA, CAÑETE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210672 | Construcción Obras de Conservación Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Unihue comuna de Hualqui; Cayucupil comuna de Cañete; y San Ramón - Ranquilhue comuna de Tirúa | 208997 | 2013-12-26 | Terminado | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 213130 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE NANTOCO | 67209 | 2013-12-28 | Terminado | 76160478 | LAVEL INGENIERIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | CURICO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211161 | Obras de Conservación Servicio APR Tutuquen y Tutuquen Bajo | 111078 | 2013-11-20 | Terminado | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | LICANTEN | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 221821 | Modificacion del contrato nº221821 , Obras de Conservacion Servicio A.P.R Lora | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | LICANTEN | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 221821 | Obras de Conservacion Servicio A.P.R Lora | 77733 | 2014-07-11 | En Ejecución | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 68
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | ROMERAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210093 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LA CUESTA | 14352 | 2013-10-09 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | ROMERAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210081 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LOS GUAICOS | 27784 | 2013-10-09 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 210059 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR VILLA PRAT | 32743 | 2013-09-30 | Terminado | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | TENO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 196812 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR QUILVO Y LA ESMERALDA | 115509 | 2012-10-17 | Terminado | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | CURICO | TENO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209368 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR DOMINGO MANSILLA | 32477 | 2013-10-09 | Terminado | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ELQUI | LA SERENA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 220611 | Modificacion del contrato nº220611 , Obras de Conservación, Habilitación Captación Sistema A.P. Rural de Huachalalume La Serena | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ELQUI | LA SERENA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 220611 | Obras de Conservación, Habilitación Captación Sistema A.P. Rural de Huachalalume La Serena | 66400 | 2014-06-02 | En Ejecución | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 67.62
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ELQUI | LA SERENA, LA SERENA, PAIGUANO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211306 | Obras de Conservación Sistemas APR Coquimbito Altovalsol -Quebrada de Talca- Quebrada de Paihuano | 72390 | 2013-11-05 | Terminado | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, ILLAPEL, ILLAPEL, ILLAPEL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 214176 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR de El Maiten Carcamo La Colonia Las Cañas I Comuna de Illapel y Las Barrancas - Alcaparras Comuna de Coquimbo | 181957 | 2014-01-07 | Terminado | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA HIGUERA, COQUIMBO, OVALLE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209417 | Obras de Conservacion Mejoramiento Sistemas de APR de Puerto Aldea Porvenir Caleta Hornos y Trigales de Guanaqueros | 116358 | 2013-09-23 | Terminado | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE, OVALLE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 209995 | Obras de Prefacbilidad Construcción de Sondajes Sistemas de APR de Huachalalume Sonora Los Acacios y Cerrillos de Tamaya | 383902 | 2013-09-30 | Terminado | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, ALTO DEL CARMEN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208547 | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR ANGOSTURA LA PAMPA | 20740 | 2013-12-27 | En Ejecución | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 50
No Regionalizable | Agua Potable Rural | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, ALTO DEL CARMEN, ALTO DEL CARMEN, ALTO DEL CARMEN | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208591 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RETAMO, CRUCESITA Y CHANCHOQUIN GRANDE | 239019 | 2014-05-29 | En Ejecución | 76879450 | CONSTRUCTORA GEPCO LIMITADA | 63.59
No Regionalizable | Agua Potable Rural | HUASCO | VALLENAR | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 221708 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL INCAHUASI | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | HUASCO | VALLENAR | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 205019 | CONSERVACIONES SISTEMAS DE APR DE DOMEYKO Y BUENA ESPERANZA | 89600 | 2014-03-26 | Terminado | 80012700 | AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | HUASCO | VALLENAR | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 205017 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUATRO PALOMAS - HACIENDA COMPAÑIA | 21434 | 2013-09-17 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | HUASCO | VALLENAR | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 211605 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR - DOMEYKO | 21730 | 2013-12-27 | Terminado | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225273 | APR CALVARIO QUERELEMA FILTROS PARA TURBIEDAD REFUERZO Y MEJORAS DE TALUDES EN RECINTO CAPTACIÓN BOMBAS DOSIFICADORAS | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225271 | APR JUAN NUÑEZ VALENZUELA INSTALACIÓN DE VALVULAS DE ACUARTELAMIENTO DESAGUES Y MACROMEDIDOR COMUNA DE SAN VUCENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225939 | APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA CAMBIO DE BOMBAS Y OBRAS MENORES COMUNA DE NAVIDAD | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225265 | CAMBIO DE IMPULSIÓN APR CORCOLEN COMUNA DE MALLOA | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225269 | CAMBIO DE MATRIZ COOPERATIVA APR ROSARIO DE LITUECHE COMUNA DE LITUECHE | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223116 | CONSERVACION CAPTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA OHIGGINS | 69110 | 2014-09-26 | En Ejecución | 76233739 | HERNAN ANDRADE SEPULVEDA E.I.R.L | 20.26
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222576 | Conservación de extensión de red para los servicios de APR Mallarauco, Santa Matilde, Manuel Rodríguez, El Vínculo y Colonia Kennedy | 369344 | 2014-06-02 | En Ejecución | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 62
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224587 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIMALLIN, CRUCERO, TRAPI, TREHUACO, FOLILCO RIO BUENO Y CUN CUN, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°1-2014. | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224589 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL LLOLLY, LA AGUADA, MISSISSIPPI, PUFUDI, SAN IGNACIO-PLAYA ROSADA, USTARITZ, PISHUINCO Y ARCO IRIS, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°3-2014. | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES RUBIO LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224588 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAPE ROY ROY, MASHUE, SANTA FILOMENA, TRAIGUEN, VIVANCO Y CALCURRUPE, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°2-2014. | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 76197404 | SOCIEDAD INGENIERIA CAMINO OJEDA Y FLORES LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224590 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LIQUIÑE, ÑANCUL, PUCURA Y PUYEHUE, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°4-2014 | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES RUBIO LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226321 | CONSERVACIÓN N°1 VARIOS SISTEMAS DE APR CHANAVAYITA, CHANAVAYA Y RÍO SECO 2014, REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226322 | CONSERVACIÓN N°2 VARIOS SISTEMAS DE APR CAMIÑA, CHAPIQUILTA, CARIQUIMA Y MIQUILJAWA 2014, REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226323 | CONSERVACIÓN N°3 VARIOS SISTEMAS DE APR LA TIRANA, TARAPACÁ, HUARASIÑA, PACHICA, HUAVIÑA, LIMAXIÑA, SIBAYA, JAIÑA Y CHIAPA 2014, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226112 | CONSERVACION OBRAS 2014, VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 282698 | 2014-10-21 | En Ejecución | 76075740 | INDUSTRIA METALURGICA IMETAL LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224332 | CONSERVACION SISTEMA APR VEGA LARGA COMUNA DE CURACAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224324 | CONSERVACION SISTEMA APR ALTO CHELLE BAJO COMUNA DE TEODORO SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224325 | CONSERVACION SISTEMA APR CAHUIPANGUE COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224326 | CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA COMUNA DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224327 | CONSERVACION SISTEMA APR COYANO COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224328 | CONSERVACION SISTEMA APR EX ASENTAMIENTO LLAIMA COMUNA DE VILCUN REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224333 | CONSERVACION SISTEMA APR PICHUPELLAHUEN COMUNA DE LUMACO REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224334 | CONSERVACION SISTEMA APR PUTUE COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224329 | CONSERVACION SISTEMA APR SALTOS DE CHANCAGUA COMUNA DE COLLIPULLI REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224330 | CONSERVACION SISTEMA APR SANTA JULIA COMUNA DE CURACAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226777 | CONSERVACION SISTEMA DE APR SAN MIGUEL EL HUAPE COMUNA DE SAN ESTEBAN - PROVINCIA DE LOS ANDES 355-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225947 | CONSERVACION SISTEMAS APR LOCALIDADES DE PERALES VIEJOS CACHIYUYO E INCAHUASI | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225957 | CONSERVACION SISTEMAS APR LOCALIDADES DE TOTORAL SAN PEDRO Y LOS LOROS | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226880 | CONSTRUCCIÓN NORIAS SERVICIO APR LAS CORRIENTES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223242 | Construcción Obras de Conservación Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Santa Cruz de Cuca comuna de Chillán; Quilacoya comuna de Hualqui; Punta Lavapié comuna d Arauco; Buli estación comuna de San Carlos y Puente Tapihue comuna d | 337992 | 2014-10-02 | En Ejecución | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224948 | Construcción Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Río Claro, comuna de Yumbel y Pata de Gallina, comuna de Los Ángeles. | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224807 | GLOBAL CONSERVACIONES PLAN EMPLEO VARIAS LOCALIDADES REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212682 | Grupo N°4.Obras de Conservación de Los Servicios de Agua Potable Rural de Linao, Pupelde, Chaquihual, Pid-Pid, La Estancia, Palqui, Tenaun, Aldachildo, Liucura San Agustín,Trincao, CompuMolulco, Isla Quenac, Putique, Chope Chechil, Yaco Alto y Bajo, Huito | 125233 | 2014-09-26 | En Adjudicación | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226155 | HABILITACIÓN DE SONDAJE EN APR IDAHUE Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223194 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS LOICAS COMUNA DE SAN PEDRO | 79798 | 2014-10-22 | En Ejecución | 5169890 | EUGENIO TORRES FUENZALIDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224796 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LONQUÉN SORRENTO COMUNA DE TALAGANTE | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 219091 | Habilitación de Sondaje Servicio de APR Lonquén Sorrento, comuna de Talagante | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223278 | HABILITACIÓN DEL SONDAJE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA MARIANA LA MANRESA COMUNA DE TALAGANTE | 74394 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76048256 | PRIMMO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LTDA | 37.77
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222117 | HABILITACIÓN SONDAJE EN APR LA CHIMBA COMUNA DE RENGO | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222110 | HABILITACIÓN SONDAJE EN APR LA PALMA, COMUNA DE RANCAGUA | 48231 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224636 | INSTALACIÓN PLANTA PRESURIZADORA APR HIJUELA DEL MEDIO-LOS BRONCES- VISTA HERMOSA COMUNA DE COLTAUCO | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226157 | LIMPIEZA DE REDES PENCAHUE BAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225267 | LIMPIEZA MANTENCIÓN Y CIERRE PERIMETRAL APR CASERIO DE TALCA COMUNA DE LITUECHE | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222125 | MANTENCIÓN Y CAMBIO DE IMPULSIÓN APR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | 37040 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 14494912 | PAULA OKUINGHTTONS PARADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222058 | Modificacion del contrato nº222058 , Obras de Conservación Servicio A.P.R. Duao-Lipimávida | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225669 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR MAGDALENA DE CURTIDURIA | 69376 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225611 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR ABRANQUIL-PUIPUYEN | 63911 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 76238689 | CONSTRUCTORA PATRICIO ATRIA ARDILES EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223573 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR BOBADILLA | 72959 | 2014-09-08 | En Adjudicación | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226276 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR CUMPEO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223575 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR DUAO TRES ESQUINAS | 40957 | 2014-09-23 | En Ejecución | 14494912 | PAULA OKUINGHTTONS PARADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225650 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR EL QUELMEN | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223522 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR EL SAUZAL | 38304 | 2014-08-18 | En Ejecución | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 26
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225674 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR LA ESTRELLA DE HUEMUL | 76100 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225617 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR LIEN PLACILLA | 53979 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 14494912 | PAULA OKUINGHTTONS PARADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226278 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR LOANCO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225644 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR LOMAS DE POLCURA | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223866 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 71311 | 2014-08-18 | En Ejecución | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 30
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225671 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR PELLINES | 77181 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225614 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS | 73692 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223582 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR SANTA OLGA | 79075 | 2014-09-22 | En Adjudicación | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225620 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR VILLA PRAT | 56662 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 9421361 | AHUMADA VARAS JOSE JULIO | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224196 | Obras de Conservación, Mejoramiento Captación Sistema de A.P Rural de Huentelauquen Sur y Los Nogales Etapa II | 12252 | 2014-09-15 | Terminado | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223261 | OBRAS DE ATRAVIESO RUTA G-68, SERVICIO APR SANTA INÉS DE PATAGUILLAS | 82102 | 2014-07-01 | En Ejecución | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 70
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212720 | OBRAS DE CONSERVACION APR LAS COIMAS - COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE CONTRATO 6-14 | 0 | 2014-03-31 | En Licitación | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226170 | Obras de Conservación Habilitación de Captación Sistemas APR Caren y Huentelauquen Sur | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225017 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Algarrobo-Tulahuen-Chilecito Mialqui-El Maqui-Semita | 188539 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223876 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR de Barraza-Oruro Alto-El Trapiche | 133599 | 2014-10-06 | En Adjudicación | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225587 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR de Cuncumén-Puerto Aldea y Barraza Alto Socos | 218968 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223685 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR de Las Cocineras y Tranquilla | 104579 | 2014-08-26 | En Ejecución | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 40.55
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225009 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR El Manzano-Pan de Azucar-La Rorre Las Sossas-La Silleta | 217915 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225007 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Islón-Pelicana-Quebrada de Paihuano-San Isidro Calingasta-Viñita Alta | 154710 | 2014-10-31 | En Adjudicación | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225005 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Los Nogales-Potrerillos Bajos-Las Ramadas de Punitaqui-Porvenir-Chalinga | 223368 | 2014-10-29 | En Adjudicación | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225016 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Los Pozos-Los Rulos-Las Cañas 1-Los Cóndores | 195803 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225011 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Mincha Sur-MIncha Norte-Huentelauquen Norte-Tunga Norte-Soruco | 257705 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225003 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Peralillo-Huintil-Quelén Bajo-San Agustín- Tambo Oriente | 227105 | 2014-10-29 | En Adjudicación | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223875 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Potrerillos Alto-El Hinojo-Sol del Pacífico-Limarí | 198621 | 2014-10-06 | En Adjudicación | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225014 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR San Julián-Chungungo-Cerrillos de Rapel- La Portada de Sotaqui- Santa Catalina | 190361 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225019 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR San Marcos-Cogotí 18-Los Morales-Pintacura Sur | 185092 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225020 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR Sonora Los Acacios-El Guindo-Recoleta-Villa Seca- Villorrio El Talhuen | 218035 | 2014-11-04 | En Adjudicación | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224226 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR Bellavista Ceres - Huatulame y El Durazno | 179222 | 2014-10-06 | En Adjudicación | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223682 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR Nueva Aurora-Cerrillos de Tamaya- y E C Emb La Paloma | 115467 | 2014-08-27 | En Ejecución | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 40.79
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222058 | Obras de Conservación Servicio A.P.R. Duao-Lipimávida | 76095 | 2014-07-23 | En Ejecución | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 36
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226374 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR BOYERUCA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226807 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR CAMARICO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226876 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR IDAHUE | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226381 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR LA CAÑA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226377 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR LA POSADA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226786 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR LOS CRISTALES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226790 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR PALMILLA BAJO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226129 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR PLACILLA | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226775 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR PUENTE TALANQUÉN COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226862 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR QUIÑIPEUMO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226869 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR RINCON DE SARMIENTO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226800 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR SAN CARLOS EL RINCON | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 223579 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR SAN VALENTIN LIRCAY ALTO | 56222 | 2014-09-08 | En Adjudicación | 9421361 | AHUMADA VARAS JOSE JULIO | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226778 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR SANTA ISABEL LOS ROBLES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226379 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR SANTA REBECA PURÍSIMA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226872 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR SANTA ROSA - LOS MAITENES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226866 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR TERCERA - CHALET QUEMADO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226761 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR TRAPICHE LONCOMILLA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226874 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR TRICAO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226756 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR UNION SAN VICTOR ALAMO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 222050 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LLICO | 74248 | 2014-07-23 | En Ejecución | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 35
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226759 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR 5 SECTORES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE 353-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226754 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR LA ROTUNDA - COMUNA CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO 352-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226755 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR LO VASQUEZ - COMUNA CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO 352-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226757 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR MALVILLA - COMUNASAN ANTONIO PROVINCIA DE VALPARAISO 352-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226766 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR ARTIFICIO COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA 354-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226772 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR CARMEN SAN JOSE COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA 354-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226774 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR EL SAUCE COMUNA DE LOS ANDES - PROVINCIA DE LOS ANDES | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226760 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE 353-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226746 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR LO OVALLE - COMUNA CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO 352-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226765 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR RABUCO COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA 353-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226769 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR SANTA MARTA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA 354-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226789 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR ALICAHUE LOS PERALES COMUNA DE CABILDO - PROVINCIA DE PETORCA 387-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226784 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR CAMPICHE COMUNA DE PUCHUNCAVI- PROVINCIA DE VALPARAISO 386-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226791 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA - PROVINCIA DE PETORCA 395-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226785 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR EL SOBRANTE COMUNA DE PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA 387-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226780 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR LAS PALMAS COMUNA DE OLMUE - PROVINCIA DE MARGA MARGA 386-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226783 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR LO ROJAS COMUNA DE LA CRUZ - PROVINCIA DE QUILLOTA 386-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226802 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE 388-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226797 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR PIGUCHEN COMUNA DE PUTAENDO- PROVINCIA DE SAN FELIPE 388-14 | 0 | 2014-11-18 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226796 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA - PROVINCIA DE PETORCA 395-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226787 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE APR VALLE LOS OLMOS COMUNA DE PETORCA - PROVINCIA DE PETORCA 387-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 224199 | Obras de Conservación Sistemas APR Coquimbito Altovalsol Etapa II | 36387 | 2014-09-30 | En Ejecución | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 225940 | REFUERZO DE RED EN CALLEJON O´RYAN APR TUNCA COMUNA DESAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 2014-11-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 226153 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO BOOSTER EN APR EL ESTERO, COMUNA DE LAS CABRAS | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223594 | ¿ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CON MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR SAN GERARDO ODESSA PEÑAFLOR¿ | 32246 | 2014-09-04 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226707 | CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA 437-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226386 | Construcción de Sondaje para el Servicio de Choshuenco-Panguipulli | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225908 | Construcción de Sondajes en las localidades de Bureo Alto, comuna de Coihueco; Taimo - Santa Carolina, comuna de Quirihue y Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | 0 | 2014-12-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223409 | Construcción de Sondajes en las localidades de El Manzano comuna de Trehuaco; El Tollo comuna de Cobquecura y Los Castaños comuna de Coelemu | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224076 | Construcción de Sondajes en las localidades de Las Carmelitas ¿ Las Nieves, comuna de Bulnes; Milahue ¿ Pozo de Oro ¿ Las Mariposas, comuna de Bulnes; El Nogal, comuna de Bulnes y Larqui Poniente, comuna de Bulnes. | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224070 | Construcción de Sondajes en las localidades de Llollinco, comuna de Chillán Viejo; Vaquería ¿ Arturo Prat ¿ El Rosal, comuna de Negrete; Chillancito de Quillón, comuna de Quillón y Dollinco, comuna de Nacimiento. | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223413 | Construcción de Sondajes en las localidades de Puyamávida comuna de San Nicolás; Huenucheo comunade Quillón; Talhuán comuna de Ninhue y La Gloria comuna de Ñiquén | 138482 | 2014-10-22 | En Adjudicación | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225910 | Construcción de Sondajes en las localidades de Santa Matilde, comuna de los Ángeles; Santa Fe, comuna de Los Ángeles; San Ramón, comuna de Nacimiento y Monteleón, comuna de Pemuco | 0 | 2014-12-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224073 | Construcción de Sondajes en las localidades de Trehualemu Norte ¿ Sur, comuna de El Carmen; Los Remates, comuna de Quirihue; Tricauco ¿ Pelún, comuna de Santa Juana y Turquía, comuna de San Rosendo. | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223411 | Construcción de Sondajes en las localidades de Valle Escondido comuna de Chillán Viejo; La Ermita comuna de San Ignacio y Chamizal comuna de El Carmen | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 208831 | Construcción de sondajes para las localidades de Santa Rosa, Loica, Huelquén y Los Rulos, de las comunas de San Pedro, Paine y María Pinto | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225324 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE FOLLECO-LA UNION | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225321 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE ITROPULLI-PAILLACO | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225329 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE LOS TAYOS BAJOS-LAS VERTIENTES-PANGUIPULLI | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225330 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS-LOS LAGOS | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225319 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE PURO CHILE-RIO BUENO | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225326 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE SAN PEDRO-LOS LAGOS | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225322 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE SANTA DE LOS ULMOS-LOS LAGOS | 0 | 2014-11-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223524 | CONSTRUCCIÓN NORIAS LOCALIDADES PEJERREY Y LOS HUALLES | 119265 | 2014-09-22 | En Adjudicación | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225037 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE SISTEMA APR DOMEYKO | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226578 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE SISTEMA APR CHAÑAR BLANCO | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225658 | CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR SAN ANTONIO ENCINA | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224962 | Construcción Sondaje APR de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224956 | Construcción Sondaje APR de Lagunitas Cardonal, Comuna de Puerto Montt | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224964 | Construcción Sondaje APR de Pucoihue Alto, Comuna de Osorno | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 197713 | Construcción Sondaje Localidad Loma de Vasquez Etapa 1 | 38023 | 2012-12-14 | Terminado | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224955 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224959 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huayun, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224936 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR Chalihue, Comuna de Puqueldón, Región de Los Lagos. | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224961 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Cadiquen-Nahuelco-Peime, Comuna de Maullín | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224950 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224954 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224953 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224951 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224940 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224958 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Olmopulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224957 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Peñol, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224952 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Tolquien, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224422 | Construcción Sondaje Servicio APR de Nontuela-Futrono | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224424 | Construcción Sondaje Servicio APR de Pelchuquin-Mariquina | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224423 | Construcción Sondaje Servicio APR de Trapi-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 224421 | Construcción Sondaje Servicio APR de Vivanco-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226280 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MINA Y LOS ALAMOS | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226273 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS VIENTOS DE SAN CARLOS - ARMERILLO Y PEHUENCHE | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226383 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR VILCHES ALTO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223871 | DISEÑO CONSTRUCCION SERVICIO APR EL LLANO , ARROZAL, HUENCUECHO NORTE | 17818 | 2014-08-20 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226282 | DISEÑO MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LLICO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223868 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DUAO LIPIMAVIDA | 24224 | 2014-08-29 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 223585 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR COIRONAL | 25616 | 2014-09-04 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 225858 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR SANTA MARGARITA EL GUINDO HACIA AGUEDA SUR | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226701 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE CAPTACION SERVICIO DE APR EL SOBRANTE- COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226698 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y PROSPECCIONES SERVICIO DE APR EL RINCON COMUNA DE PÚCHUNCAVI - REGION DE VALPARAISO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226703 | PROSPECCION Y CONSTRUCCION DE CAPTACION SERVICIO APR EX HACIENDA DE CATAPILCO - COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226714 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE CAPTACION SERVICIO DE APR MUNDO NUEVO - CALLEJON LO BARRERA - COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO 439-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226720 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE CAPTACION SERVICIO DE APR PALMIRA ROMANO COMUNA DE LIMACHE - PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226711 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE CAPTACION SERVICIO DE APR TABOLANGO - COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 226716 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO DE APR CAJON DE LA MAGDALENA COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO 440-14 | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224721 | Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Localidad de La Tirana Región de Tarapacá | 53953 | 2014-10-11 | En Adjudicación | 76015265 | PROY DE ING. CIVIL FERNANDO PALMA BECERRA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226160 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN RECINTO EXISTENTE, SERVICIO DE APR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225356 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR MARCHIGUE COMUNA DE MARCHIGUE | 73201 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226163 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR PEÑUELAS, COMUNA DE PLACILLA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 222377 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 63649 | 2014-09-05 | En Ejecución | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 21
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225878 | Construcción de Sondajes Abastecimiento de Agua Potable, Región de la Araucanía. Grupo N°1, localidades San Gabriel-Huelehueico, Los Confines. | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225883 | Construcción de Sondajes Abastecimiento de Agua Potable, Región de la Araucanía. Grupo N°2, Localidades El Avellano, Quetroco-Folilco,Vida Nueva | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225885 | Construcción de Sondajes Abastecimiento de Agua Potable, Región de la Araucanía. Grupo N°3, Localidades La Mañana, Remolino Maquehue, Hualpin | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225887 | Construcción de Sondajes Abastecimiento de Agua Potable, Región de la Araucanía. Grupo N°4, Localidades Casahue-Donguil, General López | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224388 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de ANTILHUE-Los Lagos | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224385 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de AMARGOS SAN CARLOS-Corral | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224391 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de CARIMALLIN-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224386 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de ESTACION MARIQUINA-Mariquina | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224390 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de FOLILCO-Los Lagos | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224387 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de FOLILCO-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224382 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de HUAPE-Corral | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224383 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de LLIFEN-Futrono | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224384 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de LOS ESTEROS-La Union | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224392 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de PELCHUQUIN-Mariquina | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224389 | Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de SAN IGNACIO-PLAYA ROSADA-Valdivia | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225621 | Diseño Ampliación y Mejoramiento Sistemas APR Grupo A: Quebrada de Paihuano-Huanta-Diaguitas-Gabriela Mistral-Tambo-La Calera | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225622 | Diseño Ampliación y Mejoramiento Sistemas APR Grupo B: Islón- El Sauce de Miramar- Las Breas- Hurtado El Chañar-Huintil-Limahuida | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225625 | Diseño Ampliación y Mejoramiento Sistemas APR Grupo C: Pedregal- Juntas Dos Ríos- Paloma Tamelcura-Barraza-Peralillo-Tambo Oriente | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225627 | Diseño Ampliación y Mejoramiento Sistemas APR Grupo D: Valle Hermoso Matancilla- El Durazno de Combarbalá- Las Ramadas de Punitaqui- Cárcamo La Colonia- Mincha Sur- Mincha Norte | 0 | 2014-10-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226265 | Diseño APR Huayún, Comuna de Maullín | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226745 | DISEÑO DE AMPLIACION SISTEMA DE APR LA VIÑA - LA VEGA COMUNA DE CABILDO - PROVINCIA DE PETORCA 415-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226741 | DISEÑO DE AMPLIACION SISTEMA DE APR TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA CONTRATO 414-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226739 | DISEÑO DE AMPLIACION SISTEMA DE APR EL CARMEN SAN JOSE COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA CONTRATO 414-14 | 0 | 2014-11-18 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226737 | DISEÑO DE AMPLIACION SISTEMA DE APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO PROVINCIA DE VALPARAISO CONTRATO 413-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226735 | DISEÑO DE AMPLIACION SISTEMA DE APR MUNDO NUEVO - CALLEJON LO BARRERA COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO CONTRATO 412-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226732 | DISEÑO DE AMPLIACION SISTEMA DE APR TAPIHUE - COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO CONTRATO 412-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223500 | DISEÑO DE EXTENSIÓN DE RED APR PUPUYA CENTRO SUR HACIA SECTOR VALLE NEGRO LAS PIEDRAS LOS MAYOS Y PUERTECILLO COMUNA DE NAVIDAD | 24996 | 2014-10-20 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225376 | DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE APR LA ESPERANZA - PEUMO, APR COCALAN - LAS CABRAS Y APR HUILQUIO CERRILLOS - RENGO | 0 | 2014-10-27 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223243 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Primer Agua comuna de Tirúa (2° llamado) | 25974 | 2014-10-02 | En Ejecución | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226743 | DISEÑO DE INSTALACION SISTEMA DE APR VILLA DISPUTADA COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA CONTRATO 414-14 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226500 | Diseño de Plantas de Tratamiento de Agua Potable para los servicios de APR Santa Inés de Patagüillas y APR Colo Colo | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224396 | Diseño Instalación del Servicio de APR de CHEUQUE-Mariquina | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224397 | Diseño Instalación del Servicio de APR de LIPINGUE-Los Lagos | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225560 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR DE TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225568 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225599 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LEUFU LAFQUEN, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225575 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS MORROS, COMUNA DE LUMACO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225596 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225578 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224380 | Diseño Instalación Servicio APR de EL CAMPEON-SAN JAVIER-La Union | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224374 | Diseño Instalación Servicio APR de EL MELI-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224381 | Diseño Instalación Servicio APR de GUZMAN-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224378 | Diseño Instalación Servicio APR de LA PARRILLA-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224377 | Diseño Instalación Servicio APR de LONCOPAN-Futrono | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224379 | Diseño Instalación Servicio APR de NUEVA ESPERANZA-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224376 | Diseño Instalación Servicio APR de TOMEN-Los Lagos | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223498 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE APR CARDONAL DE PANILONCO - COGUIL - TANUME COMUNA DE PICHILEMU | 30006 | 2014-10-20 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225317 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR PENCAHUE BAJO COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 22461 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225333 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR VILLA EL CARMEN COMUNA DE LAS CABRAS | 24658 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225581 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225588 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225327 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CANTARRANA COMUNA DE MALLOA | 24441 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225320 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PUQUILLAY ALTO COMUNA DE NANCAGUA | 22992 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225570 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE CATRIPULLI, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225583 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE HUALPIN, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225572 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE TRAI TRAICO, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225591 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DOLLINCO QUEPE, COMUNA DE FREIRE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225601 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR LLAU LLAU, COMUNA DE VILLARRICA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224639 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR RANGUIL COMUNA DE LOLOL | 25134 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 222390 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 20782 | 2014-09-04 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 20
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225372 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CUESTA LO GONZALEZ COMUNA DE CHIMBARONGO | 22236 | 2014-10-27 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 196974 | Diseño Vial Servicios APR Quinamavida y Lomas de Putagan | 4589 | 2012-10-10 | Terminado | 76018481 | DGPROYES LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225837 | Elaboración de Estudios Hidrogeológicos y de Factibilidad para las localidades de Talamí y El Asiento, comuna de Alhué, Los Naranjos, El Peral y Alhué, comuna de Curacaví, Baños Morales, comuna de San José de Maipo y Maitenes de Ulmén, comuna de Melipill | 0 | 2014-12-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226726 | ESTUDIO CONTRO DE PERDIDAS Y DETECCION DE FUGAS SERVICIO DE APR LA VINILLA COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO CONTRATO 457/14 ES-APR G2 | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208586 | Estudio de Factibilidad y Diseño Construcción Sistema APR La Tatara y Maitencillo Alto | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225256 | Estudio de fuente para Sistema de Agua Potable Rural Coyhaique Bajo | 0 | 2014-11-28 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208892 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-09-01 | En Licitación | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224399 | Estudio Hidrogeológico + Diseño de Ingeniería Servicio APR de KO WINKUL PUCURA-Panguipulli | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224404 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de COCULE-La Union | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224420 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de CURRALHUE GRANDE-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224400 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de DAGLIPULLI-La Unión | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224414 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de DEMAIHUE-Paillaco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224419 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de HUECHUL-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224408 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de HUEIMEN ORIENTE-Lago Ranco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224413 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de HUIFCO-Mariquina | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224412 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de ILIHUE LOS MAÑIOS-Lago Ranco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224407 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de LA FLOR-La Unión | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224409 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de LA JUNTA-Lago Ranco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224405 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de LAS VERTIENTES DE HUENUE-La Union | 0 | 2014-10-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224417 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de PINDACO-Río Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224402 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de PURRIHUÍN-La Union | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224411 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de QUILLAICO-Lago Ranco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224415 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de RUTA 5-Paillaco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224418 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de SANTA ISABEL-BOQUIAL-Rio Bueno | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224416 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de TRANGUIL-Panguipulli | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224410 | Estudio Hidrogeológico del Servicio APR de TRINGLO B-Lago Ranco | 0 | 2014-10-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225347 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LARMAHUE COMUNA DE PICHIDEGUA | 37674 | 2014-10-14 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223857 | Estudio Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Camarones Comuna de Camarones | 38500 | 2014-08-27 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224046 | Estudio Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Putre Comuna de Putre | 45033 | 2014-09-03 | En Ejecución | 77507690 | INGARMA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226111 | Estudio Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural del Valle Lluta,Comuna de Arica¿ | 45020 | 2014-10-29 | En Adjudicación | 77507690 | INGARMA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225629 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos de 6 localidaes dispersas Región de Coquimbo | 65000 | 2014-10-30 | En Adjudicación | 79548600 | AYALA CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223678 | Estudios hidrogeológicos y geofísicos grupo 1: Sistemas APR Tome Alto- Huatulame- Los Morales-Lambert-Tabaqueros- varias comunas- Región de Coquimbo | 53000 | 2014-08-04 | En Adjudicación | 79548600 | AYALA CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223679 | Estudios hidrogeológicos y geofísicos grupo 2: Sistemas APR Las Breas-Pama Arriba-Pintacura Sur-Qulén Alto-Llimpo- Barrio Alto - varias comunas- Región de Coquimbo | 57000 | 2014-08-04 | En Adjudicación | 79548600 | AYALA CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226729 | ETUDIO CONTRO DE PERDIDAS Y DETECCION DE FUGAS SERVICIO DE APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES CONTRATO 458-14 | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225867 | Evaluación Sectores Propuestos para Construcción de Pozo para Abastecimiento de Agua Potable en la Región de la Araucanía Grupo N°1 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225869 | Evaluación Sectores Propuestos para Construcción de Pozo para Abastecimiento de Agua Potable en la Región de la Araucanía Grupo N°2 | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225604 | FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225558 | FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225556 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL BOYE, COMUNA DE TRAIGUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226267 | Hidrogeológico Diseño APR Chuyaquén, Comuna de Maullín | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224993 | Hidrogeológico APR Agua Buena Alto Bonito, Comuna de Fresia, Astilleros-Punahuel 1 y 2-Histórico, Comuna de Dalcahue, Lafquemapu, Cuñamo, Los Hualles, Comuna de San Juan de La Costa, Los Petanes comuna de Chonchi, San Carlos La Barrera, Comuna de Llanqui | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 226809 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACA | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223394 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA Y PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA CHAPIQUILTA, REGIÓN DE TARAPACA | 86932 | 2014-09-15 | En Adjudicación | 76319493 | Water y Energy Solutions SA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224772 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PACHICA Y PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAONZANA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 2014-11-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 222377 | Modificacion del contrato nº222377 , CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223689 | Modificacion del contrato nº223689 , Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistema APR La Higuera comuna de Punitaqui | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225339 | Obra de Prefactibilidad Construcción Fuente de Captación Sistema APR Carén-Monte Patria | 53637 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 77334290 | HELLEMA HOLLAND ENGINEERING LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 224195 | Obra de Prefactibilidad Costrucción de Fuente APR Los Cóndores Etapa II comuna de Los Vilos | 75887 | 2014-09-03 | Terminado | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223689 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistema APR La Higuera comuna de Punitaqui | 31880 | 2014-09-03 | En Ejecución | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 82.76
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223687 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistemas APR Hurtado y Fundina comuna de Río Hurtado - La Compañía comuna de Vicuña | 160520 | 2014-09-05 | En Ejecución | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 19.51
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223693 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistemas APR Jorquera comuna de Salamanca y Peralillo comuna de Illapel | 110519 | 2014-09-05 | En Ejecución | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 16.39
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223905 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistemas APR Lagunillas comuna de Ovalle- La Grangita comuna de Punitaqui- Quebrada de Santander comuna de Río Hurtado | 146542 | 2014-10-22 | En Adjudicación | 76286104 | SEMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223904 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistemas APR Tambo Oriente-Chuchiñí comuna de Salamanca | 101964 | 2014-10-22 | En Adjudicación | 76286104 | SEMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 223906 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Captación Sistemas APR Tulahuen comuna de Monte Patria -Rinconada comuna de Punitaqui- Tambillos comuna de Coquimbo | 139904 | 2014-10-22 | En Adjudicación | 76286104 | SEMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 222196 | Obras de Prefactibilidad Estudio Hidrogeológico-Geofísico y Construcción de Sondaje Sistema de APR Huentelauquen Sur comuna de Canela | 79222 | 2014-08-04 | En Adjudicación | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 33.39
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 225631 | Prospección y Pruebas de Bombeo 4 localidades Región de Coquimbo | 0 | 2014-11-24 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223395 | GP del MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA Y PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA CHAPIQUILTA, REGIÓN DE TARAPACA | 12606 | 2014-09-01 | En Adjudicación | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223628 | LEVANTAMIENTO ARQUEOLOGICO DEL CONTRATO INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135151-0 | ACTUALIZACION NORMA DE DISEÑO PROYECTOS AGUA POTABLE RURAL | 2. ESTUDIOS | 208624 | Estudio de Consultoría para la actualización de las normas de diseño para proyectos de agua potable rural | 24500 | 2013-11-27 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | IQUIQUE | HUARA, COLCHANE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211813 | CONSERVACIÓN VARIOS SISTEMAS DE APR 2013, REGIÓN DE TARAPACÁ ETAPA Nº2 | 102855 | 2013-11-26 | Terminado | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | IQUIQUE | HUARA, POZO ALMONTE, CAMIÑA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210878 | CONSERVACION VARIOS SISTEMAS APR 2013 ETAPA N°1 REGIÓN DE TARAPACÁ | 267333 | 2013-09-25 | Terminado | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | IQUIQUE | IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE, COLCHANE, CAMIÑA | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211692 | Asesoria y Asistencia a Comités APR Convenio 2013-2015 | 387199 | 2013-02-26 | En Ejecución | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 73
No Regionalizable | Agua Potable Rural | IQUIQUE | PICA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 220143 | Instalación sistema APR PICA | 46468 | 2014-04-17 | En Ejecución | 76015265 | PROY DE ING. CIVIL FERNANDO PALMA BECERRA | 71
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212881 | Obras de Prefactibilidad Construcción Sondaje Sistema APR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 70103 | 2014-01-06 | Terminado | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE, OVALLE, OVALLE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211308 | Obras de Conservación Sistemas APR Potrerillos Bajos-Camarico Chico- LImari | 125260 | 2013-11-05 | Terminado | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI, MONTE PATRIA, OVALLE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207923 | Diseño Instalación Sistema de APR Higueritas Unidas Ovalle - Los Llanos de la Chimba Ovalle - Rinconada de Punitaqui Punitaqui y Bellavista de Caren Monte Patria | 83536 | 2013-07-22 | Terminado | 12273355 | RICARDO ANDRES CASTRO CALVIN | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI | RIO HURTADO, MONTE PATRIA, COMBARBALA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211310 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Ramadas de Tulahuen- La Cantera- Samo Alto | 130263 | 2013-11-05 | Terminado | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | MONTE PATRIA, LOS VILOS, SALAMANCA, SALAMANCA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207926 | Diseño Instalación Sistema de APR de Los Maquis Los Vilos -Zapallar Salamanca - Panguesillo Monte Patria - Manquehua Salamanca | 81236 | 2013-07-22 | Terminado | 12273355 | RICARDO ANDRES CASTRO CALVIN | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, OVALLE, CANELA, ILLAPEL, SALAMANCA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209415 | Obras de Conservación Mejoramiento de Sistemas de APR de Tambo Centro Oruro Huentelauquen Sur Alcones Bajos y La Capilla | 129405 | 2013-08-27 | Terminado | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | PUNITAQUI, COMBARBALA, ILLAPEL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 214321 | Estudios Hidrogeologicos y Geofisico de la localidad de Rincon de Las Chilcas Comuna de Combarbala Farellones Comuna de Punitaqui y Matancilla - Alcaparrosa Comuna de Illapel | 36000 | 2014-01-07 | Terminado | 79548600 | AYALA CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LIMARI, CHOAPA | PUNITAQUI, LOS VILOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210088 | Obras de Prefactibilidad Construccion de Norias Sistemas de APR La Higuera de Punitaqui y Los Condores | 208289 | 2013-12-02 | Terminado | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | COLBUN | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 197171 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR LOMAS DE PUTAGAN | 66253 | 2013-10-10 | Terminado | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | LINARES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 210052 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR UNIÓN SAN VÍCTOR LAMAS | 36601 | 2013-09-30 | Terminado | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | LINARES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207383 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion Servicio APR Vega Ancoa | 15741 | 2013-08-26 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | LONGAVI | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209337 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR PUNTA DE MONTE | 61751 | 2013-10-02 | Terminado | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | LONGAVI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 209685 | CONSTRUCCION SONDAJE LOCALIDAD COPIHUE HUALONCO ETAPA 1 | 36601 | 2013-09-30 | Terminado | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | PARRAL | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210780 | Obras de Conservacion Servicio APR Palma Rosa | 73261 | 2013-11-20 | Terminado | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | PARRAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 210062 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR SAN ALEJO | 39902 | 2013-09-30 | Terminado | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | PARRAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210083 | DISEÑO CONSTRUCCION SERVICIO APR ACCESO SUR MEMBRILLAR ETAPA 1 | 19438 | 2013-10-09 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | PARRAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210045 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUNAMAVIDA | 16205 | 2013-09-30 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | PARRAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207387 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion Servicio APR Los Carros Villa Rosa hacia Pantanillo | 20155 | 2013-08-26 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | PARRAL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210071 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAES RURALES DE EMPEDRADO | 13994 | 2013-10-09 | En Ejecución | 76254258 | SAYCA INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | SAN JAVIER | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210073 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SERVIVIO APR CALIBORO | 16638 | 2013-10-09 | En Ejecución | 9078170 | ERNESTO ULISES MORALES CERONI | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | VILLA ALEGRE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209367 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR MONTE GRANDE | 51286 | 2013-09-30 | Terminado | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | YERBAS BUENAS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210762 | Obras de Conservación Servicio APR Peñuelas | 69439 | 2013-11-20 | Terminado | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LINARES | YERBAS BUENAS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210771 | Obras de Conservación Servicio APR Semillero | 76399 | 2013-11-20 | Terminado | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | CALBUCO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193712 | Diseño APR Isla Huapi - Abtao, Comuna de Calbuco | 16960 | 2012-09-26 | En Ejecución | 76694880 | ECCOPRIME S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 204014 | GRUPO N°1 OBRAS DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE BUENAVENTURA, COLIGUAL, CHAMIZA, CUMBRE ALTA, HUEYUSCA, LOLCURA, METRENQUEN, METRI, QUILLAIPE, TRES ESTEROS CHAPACO, REGION DE LOS LAGOS | 296845 | 2013-10-17 | Terminado | 9165161 | CRISTIAN ALEX CONTRERAS MARTINEZ | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210317 | GRUPO N°2 OBRAS DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CAULIN, CHEUQUEAR, CHOPE CHECHIL, ACHEUQUE, PUNTA MACHIL, PUPELDE BAJO Y ALTO, CURAMO, HUYAR ALTO, MANAO, PILLUCO, YACO ALTO Y BAJO, REGION DE LOS LAGOS | 245920 | 2013-10-17 | En Ejecución | 9165161 | CRISTIAN ALEX CONTRERAS MARTINEZ | 89
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211481 | Grupo N°3 Obras de Conservación de Los Servicios de Agua Potable Rural de Polloico, La Quemas Centro, Tres Esteros Chapaco, Rincón Chahuilco, Riachuelo, Ñancuan, Huilma Llahualco, Chifin, Maicolpue, Trumao, Piruquina, Hueyusca, Lin Lin y Daitao Región de | 165803 | 2013-12-21 | En Ejecución | 76099947 | CONSTRUCTORA TERRA AUSTRALYS LTDA | 24
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LOS ANDES | LOS ANDES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221760 | ESTUDIO PROSPECCION Y CONSTRUCCION DE CAPTACION SISTEMA APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES 248/14 | 0 | 2014-09-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210222 | ESTUDIO INSTALACIÓN SERVICIOS APR APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO Y LOS ESPINOS COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES CONTRATO 260/13 | 38000 | 2013-12-19 | En Ejecución | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210222 | Modificacion del contrato nº210222 , ESTUDIO INSTALACIÓN SERVICIOS APR APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO Y LOS ESPINOS COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES CONTRATO 260/13 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MAIPO | PAINE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 216921 | Elaboración de los Diseños Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable Rural de las localidades: Barrancas de Pichi, Aparición de Paine, El Rosario Los Olmos y El Trebal | 97020 | 2014-04-14 | En Ejecución | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 14.36
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | ANGOL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 196403 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR LOLENCO; Comuna de Angol | 87915 | 2012-11-16 | En Ejecución | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 72
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | COLLIPULLI | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212101 | CONSERVACIÓN APR CURACO, COMUNA DE COLLIPULLI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 65519 | 2013-12-27 | Terminado | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | LOS SAUCES | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 212099 | CONSERVACIÓN APR TRINTRE, COMUNA DE LOS SAUCES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 60846 | 2013-12-27 | Terminado | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | PUREN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 219780 | Fuente y Diseño Reabastecimiento SAPR Huitranlebu, Comuna de Puren. Región de La Araucanía. | 46305 | 2014-04-10 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 72
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | PUREN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 181760 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Sistema APR Boyeco, Comuna de Purén, Región de La Araucanía | 47507 | 2011-10-21 | Terminado | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | PUREN, COLLIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 193638 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR LINCO ORIENTE - PONIENTE; HUAPITRIO Y MANZANAL BAJO, Comunas de Collipulli y Puren | 305242 | 2012-10-03 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 92
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MALLECO | VICTORIA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208880 | CONSERVACIÓN APR SELVA OSCURA, COMUNA DE VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 78010 | 2013-12-19 | Terminado | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MARGA MARGA | LIMACHE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210226 | ACTUALIZACION DISEÑOS SISTEMAS DE APR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN - PROVINCIA DE LOS ANDES Y LAS CRUCES COMUNA DE LIMACHE - PROVINCIA DE MARGA-MARGA CONTRATO 261/13 | 42900 | 2013-12-19 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 50
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MARGA MARGA | QUILPUE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210212 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA QUILPUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 20000 | 2013-11-22 | En Ejecución | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 70
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MELIPILLA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 217439 | Obras de Construcción de Sondajes para los Servicios de Agua Potable Rural Chacabuco y El Colorado de la Comuna de Colina. | 197188 | 2014-08-08 | En Ejecución | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 44
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MELIPILLA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 216922 | actualización del diseño del Servicio de APR Culiprán, como las elaboraciones de los diseños de los Servicios de APR de Olea, Colonia de Kennedy y Santa Mariana La Manresa | 78100 | 2014-07-09 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MELIPILLA | MELIPILLA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 191478 | Instalación de Servicios de APR Los Boldos Maitenes de Ulmén El sauce Nihue Alto Quincanque Corneche El Pangue Comunas de Melipilla San Pedro y Curacaví Provincia de Melipilla | 398333 | 2012-08-01 | Terminado | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MELIPILLA, MAIPO | MELIPILLA, MARIA PINTO, PAINE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 200231 | Construcción de Sondajes en los Servicios de APR Aguila Norte Sur Colonia Kennedy de la Comuna de Paine Maria Pinto de la Comuna de Maria Pinto y Culipran de la Comuna de Melipilla | 421647 | 2013-01-15 | En Ejecución | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 99.7
No Regionalizable | Agua Potable Rural | MELIPILLA, TALAGANTE | SAN PEDRO, CURACAVI, EL MONTE, PADRE HURTADO, ISLA DE MAIPO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 191465 | Instalación de Servicios de APR El Alamo Playa Cartagena Pintué Las Pataguas Alvarez El Taco Bajos de Santa Cruz Comunas de Paine Buin Isla de Maipo y Padre Hurtado Provincias de Maipo y Talagante | 374568 | 2012-08-01 | Terminado | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | BULNES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221256 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Caracol Pal Pal comuna de Bulnes | 16970 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | CHILLAN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208267 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN | 14570 | 2013-08-29 | En Ejecución | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | CHILLAN | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208283 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ORO VERDE COMUNA DE CHILLAN | 15939 | 2013-08-29 | Terminado | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | CHILLAN, YUNGAY, COIHUECO, COIHUECO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 221246 | Construcción de Sondajes en las localidades de Las Coles-Santa Clara comuna de Chillán Tanilvoro Norte Bajo comuna de Coihueco Coleal comuna de Coihueco y La Cabaña - Santa Teresa comuna de Yungay | 104495 | 2014-08-27 | En Ejecución | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | COBQUECURA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221250 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de San José - Las Achiras comuna de Cobquecura | 14570 | 2014-08-29 | En Ejecución | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | COIHUECO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208293 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLINHUE HACIA CANCHA EL ALAMO COMUNA DE COIHUECO | 16279 | 2013-09-02 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | SAN CARLOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208295 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE JUNQUILLO COMUNA DE SAN CARLOS | 15300 | 2013-09-27 | En Ejecución | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | SAN CARLOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208320 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS | 16826 | 2013-12-30 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | SAN CARLOS, SAN NICOLAS, NINHUE, TREGUACO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 220897 | Construcción de Sondajes en las localidades de Puahun comuna de Trehuaco Coyanco comuna de Ninhue Caran - El Rosario comuna de San Carlos y Monteleón comuna de San Nicolás | 141769 | 2014-07-28 | En Ejecución | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 208271 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SELVA NEGRA COMUNA DE SAN IGNACIO | 14890 | 2013-08-29 | En Ejecución | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE, ARAUCO | CHILLAN, CHILLAN, YUNGAY, CURANILAHUE, ARAUCO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208249 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL EMBOQUE COMUNA DE CHILLAN; RINCONADA DE CATO COMUNA DE CHILLAN; EL ROBLE COMUNA DE YUNGAY; SAN JOSE DE COLICO COMUNA DE CURANILAHUE Y LLICO COMUNA DE ARAUC | 336302 | 2013-08-27 | Terminado | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE, ARAUCO | COELEMU, TIRUA, LOS ALAMOS, CAÑETE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 220899 | Construcción de Sondajes en las localidades de ponotro - Manqueche comuna de Tirúa Ranquilco comuna de Los Álamos Ponotro comuna de Cañete y Magdalena comuna de Coelemu | 143251 | 2014-07-28 | En Ejecución | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE, BIO-BIO | PEMUCO, QUILLON, LOS ANGELES, LOS ANGELES | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208248 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PERAL COMUNA DE LOS ANGELES; GENERAL CRUZ - SAN PEDRO COMUNA DE PEMUCO; CHILLANCITO DE QUILLON COMUNA DE QUILLON Y VIRQUENCO COMUNA DE LOS ANGELES | 288870 | 2013-08-27 | Terminado | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE, BIO-BIO | SAN CARLOS, RANQUIL, LOS ANGELES, YUMBEL, LOS ANGELES | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220925 | Gastos Administrativos en contrato Construcción Obras de Conservación Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Obras de Río Claro comuna de Yumbel El Álamo comuna de Los Ángeles Mutupín comuna de San Carlos Millantú comuna d e Los Áng | 50205 | 2014-07-28 | En Ejecución | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÑUBLE, BIO-BIO | SAN CARLOS, RANQUIL, LOS ANGELES, YUMBEL, LOS ANGELES | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 220917 | Construcción Obras de Conservación Mantención y Ampliación en servicios de Agua Potable Rural de Obras de Río Claro comuna de Yumbel El Álamo comuna de Los Ángeles Mutupin comuna de San Carlos Millantú comuna de Los Ángeles y san ignacio de Palomares comu | 318761 | 2014-07-28 | En Ejecución | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 28
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 213748 | Estudio de Prefactibilidad con Diseño Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Chujlluta Comuna de General Lagos | 19781 | 2013-12-18 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 213773 | Estudio Mejoramiento Integral Sistema Agua potable Rural de Visviri Comuna de General Lagos | 24656 | 2013-12-18 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO, CABILDO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210216 | DISEÑO DE INSTALACION DE SERVICIOS APR PEDERNAL - VILLA HUAQUEN - ALGARROBO Y EL QUEMADO COMUNAS DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 259/13 | 57000 | 2013-12-19 | En Ejecución | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PETORCA | CABILDO, CABILDO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210216 | Modificacion del contrato nº210216 , DISEÑO DE INSTALACION DE SERVICIOS APR PEDERNAL - VILLA HUAQUEN - ALGARROBO Y EL QUEMADO COMUNAS DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 259/13 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212310 | DISEÑO INSTALACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON - EL FRANCES COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA Y LAS PALMAS COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO CONTRATO 323/13 | 37500 | 2014-01-01 | En Ejecución | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221650 | ESTUDIO INTEGRAL DE FUENTES VARIOS APR PROVINCIA DE PETORCA | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PETORCA | PETORCA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212310 | Modificacion del contrato nº212310 , DISEÑO INSTALACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON - EL FRANCES COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA Y LAS PALMAS COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO CONTRATO 323/13 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | PETORCA, VALPARAISO | LA LIGUA, PUCHUNCAVI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 213721 | PROSPECCION Y CONSTRUCCION DE CAPTACIONES SERVICIOS DE APR PUCALAN LOS MAQUIS ¿ COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO Y SISTEMA DE APR LAS TERRAZAS Y LAS ROCAS DE QUINQUELLES ¿ COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 345/13 | 167364 | 2014-07-12 | En Ejecución | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 47.37
No Regionalizable | Agua Potable Rural | QUILLOTA | NOGALES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221647 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL CARMEN SAN JOSE COMUNA NOGALES - PROVINCIA DE QUILLOTA | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | QUILLOTA | NOGALES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221762 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DISPUTADA COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | FUTRONO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200816 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Curriñe Chabranco - Futrono | 20100 | 2013-10-24 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200806 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Choroico - La Unión | 20100 | 2013-10-24 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 213145 | Diseño de Ingenieria Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Aldea Campesina Comuna de La Unión | 24100 | 2014-04-16 | En Ejecución | 76057319 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200787 | Diseño de Ingeniería Servicio APR Sectores Unidos - La Unión | 20526 | 2013-11-06 | En Ejecución | 76029573 | AQUA INGENIERIA LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | LA UNION | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200786 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Folleco - La Unión | 6400 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210298 | Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Folilco Río Bueno, Cun Cun, Trehuaco y Crucero, Región de Los Ríos. Grupo N°2-2013 | 259049 | 2013-10-15 | Terminado | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200809 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Futahuente - Río Bueno | 20100 | 2013-10-24 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 195051 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de APR de Curaco-Rio Bueno | 14000 | 2013-11-06 | En Ejecución | 12747230 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ QUINONES | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | RANCO | RIO BUENO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200765 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Puro Chile - Río Bueno | 5850 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212312 | ACTUALIZACION DISEÑO DE AGUA POTABLE RURAL LAS SALINAS - EL CONVENTO - LA VIÑA Y SANTA BLANCA COMUNA DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE SAN ANTONIO - REGION DE VALPARAISO CONTRATO 308/13 | 25960 | 2014-01-01 | En Ejecución | 76018481 | DGPROYES LTDA | 50
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212722 | DISEÑO AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE - COMUNA DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO CONTRATO 334/13 | 17500 | 2014-01-01 | En Ejecución | 8913677 | SERGIO MELO VERGARA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN FELIPE | LLAILLAY | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210210 | Modificacion del contrato nº210210 , OBRAS DE CONSERVACION DEL SERVICIO APR LAS VEGAS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO CONTRATO 324/13 | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN FELIPE | LLAILLAY | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210210 | OBRAS DE CONSERVACION DEL SERVICIO APR LAS VEGAS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO CONTRATO 324/13 | 62402 | 2014-01-01 | En Ejecución | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 44.13
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN FELIPE | PUTAENDO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 220529 | OBRAS DE CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR RURAL LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO CONTRATO 114/14 | 79857 | 2014-06-16 | En Adjudicación | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN FELIPE | PUTAENDO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 212311 | DISEÑO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS COIMAS- COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO CONTRATO 307/13 | 23525 | 2014-01-01 | En Ejecución | 76018481 | DGPROYES LTDA | 50
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN FELIPE | PUTAENDO, PUTAENDO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210478 | OBRAS DE CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR CASABLANCA - LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 59619 | 2014-01-01 | Terminado | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | SAN FELIPE | SANTA MARIA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 221643 | ACTUALIZACION DISEÑO SISTEMA DE APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 0 | 2014-12-01 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALAGANTE | TALAGANTE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 216552 | Obras de Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Barrancas de Pichi comuna de Alhué, El Labrador comuna de Talagante, Huechún comuna de Til Til y Nihue Bajo y Medio comuna de San Pedro | 331015 | 2014-06-11 | En Ejecución | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 85
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALAGANTE, MAIPO | PADRE HURTADO, PAINE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200229 | Elaboración del Diseño Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de APR de las localidades de Huelquen Chada Aguila Norte Sur y La Esperanza Santa Monica | 157100 | 2013-04-04 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 50
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | CONSTITUCION | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 207395 | Obras de Conservacion Servicio APR Santa Olga Cruce Empedrado | 53138 | 2013-09-11 | Terminado | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | CONSTITUCION | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207386 | Diseño Construcción Servivio APR Pangalillo, Las Raices | 29436 | 2013-08-26 | En Ejecución | 77456040 | AMARO Y JARA INGENIEROS LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | CUREPTO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210779 | Obras de Conservación Servicio APR Constantue | 50004 | 2013-11-20 | Terminado | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | CUREPTO, CONSTITUCION | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211169 | Obras de Conservación Servicio APR El Rodeo y Junquillar | 117696 | 2013-12-11 | Terminado | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | MAULE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210761 | Obras de Conservación Servicio APR Villa Francia | 43230 | 2013-11-11 | Terminado | 14494912 | PAULA OKUINGHTTONS PARADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | MAULE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 210036 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR DUAO TRES ESQUINAS | 28002 | 2013-09-30 | Terminado | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | PELARCO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210781 | Obras de Conservacion Servicio APR Queseria | 28516 | 2013-11-20 | Terminado | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | PENCAHUE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 221289 | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR BATUCO | 48383 | 2014-07-01 | En Ejecución | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 20
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | PENCAHUE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209438 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR MAGADALENA DE CURTIDURIA | 13868 | 2013-09-30 | Terminado | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | PENCAHUE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207384 | Actualización Diseño Servicio APR Corinto | 12927 | 2013-09-30 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | PENCAHUE | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207385 | Diseño Captacion Superficial Localidades La Mina y Los Alamos | 14396 | 2013-11-11 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | RIO CLARO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 209446 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR LA CHISPA | 55939 | 2013-10-02 | Terminado | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA | SAN CLEMENTE | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210054 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR QUERI | 48698 | 2013-09-30 | Terminado | 76089520 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOC.LTDA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | TALCA, CAUQUENES | PENCAHUE, CAUQUENES | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 207860 | ACTUALIZACION DISEÑOS EL ESTERO Y CORONEL DE MAULE | 8988 | 2013-05-28 | En Ejecución | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 208258 | Habilitación Pozo Profundo Sistema de agua potable rural Huertos Familiares, Puerto Natales, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 69697 | 2013-08-12 | Terminado | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LANCO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200808 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Malalhue - Lanco | 21500 | 2013-10-24 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 219412 | Construcción Sondaje para Servicio de Agua Potable de Antilhue-Los Lagos | 36587 | 2014-05-10 | Terminado | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200797 | Diseño de Ingeniería Instalación Servicio APR Flor Del Lago - Los Lagos | 21000 | 2014-04-24 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200774 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Las Minas Punahue - Los Lagos | 5200 | 2014-07-03 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200769 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Piedras Moras - Los Lagos | 5800 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200752 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR San Pedro - Los Lagos | 5850 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | LOS LAGOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200794 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Santa Ana de Los Ulmos - Los Lagos | 5850 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | MAFIL | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 1. OBRAS | 210470 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de IÑAQUE | 40502 | 2013-11-05 | Terminado | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PAILLACO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200815 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Pichirropulli - Paillaco | 21500 | 2013-10-24 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PAILLACO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200802 | Diseño de Ingeniería Instalación Servicio APR Santa Rosa Grande - Paillaco | 14000 | 2013-11-06 | En Ejecución | 12747230 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ QUINONES | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PAILLACO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200770 | Estudio Hidrogeologico para el Servicio APR Itropulli - Paillaco (PLS) | 6400 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200818 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Puerto Fuy - Panguipulli | 21500 | 2013-10-24 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200803 | Diseño de Ingeniería Instalación Servicio APR Los Tayos Altos - Panguipulli | 20800 | 2014-04-04 | En Ejecución | 76057319 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 191401 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de APR de Huerquehue-Panguipulli (PLS) | 46900 | 2012-09-13 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 194247 | Diseño de Ingenieria para el Servicio de APR de Inawinko Huechalmay-Panguipulli (PLS) | 20000 | 2012-07-18 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 191358 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de APR de Panguilelfun-Panguipulli (PLS) | 22000 | 2012-09-13 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 220505 | Estudio Hidrogeologico para el Sistema de APR de Ñancul - Panguipulli | 5200 | 2014-07-03 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200764 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Los Tayos Bajos Las Vertientes - Panguipulli | 5850 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 195045 | Estudio Hidrogeologico y Diseño de Ingeniería para el Servicio de APR de Challupen-Panguipulli (PLS) | 18710 | 2012-09-15 | En Ejecución | 76029573 | AQUA INGENIERIA LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200767 | Estudio Hidrogeologico y Diseño de Ingenieria Servicio APR Lago Neltume - Panguipulli | 24500 | 2013-11-06 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | PANGUIPULLI, LOS LAGOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210299 | Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Coñaripe, Ustaritz, Ñancul y Liquiñe, Región de Los Ríos. Grupo N°3-2013 | 208704 | 2013-10-15 | Terminado | 7425851 | NELSON BERNARDO TURRA TURRA | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200811 | Diseño de Ingeniería Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Cayumapu - Valdivia | 21500 | 2013-10-24 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210486 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Huellelhue-Valdivia | 20900 | 2013-11-06 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200781 | Estudio Hidrogeologico Servicio APR Los Guindos - Valdivia | 5200 | 2014-07-03 | En Ejecución | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA ING. LTDA | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 200780 | Estudio Hidrogeologico y Diseño de Ingenieria Servicio APR Los Molinos Altos - Valdivia | 24500 | 2013-11-06 | En Ejecución | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211008 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE PELCHUQUÍN, LA AGUADA, SAN IGNACIO, ISLA DEL REY, ISLA MANCERA Y MEHUIN BAJO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO Nº 4-2013 | 204903 | 2013-11-08 | Terminado | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LAGO RANCO, FUTRONO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 210297 | Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Huape, Riñinahue, Pufudi, Amargo San Carlos, Caunahue y Antilhue, Región de Los Ríos. Grupo N°1-2013 | 297677 | 2013-10-15 | En Ejecución | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 97.34
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | 1. OBRAS | 211009 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO, PUYEHUE, QUILQUILCO, EL LLOLLY Y RUNCA LINGUENTO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO Nº5 - 2013 | 248699 | 2013-11-08 | Terminado | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, MARIQUINA, LOS LAGOS, PANGUIPULLI, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 199648 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de Milleuco-Panguipulli | 5850 | 2014-04-05 | En Ejecución | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 0
No Regionalizable | Agua Potable Rural | VALPARAISO | QUINTERO | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | 2. ESTUDIOS | 210228 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO Y CASAS DE PUCALAN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA - CONTRATO 263-13 | 43700 | 2014-03-19 | Terminado | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100
No Regionalizable | Arquitectura | CONCEPCION | CONCEPCION | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207563 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO- ZONA SUR ETAPA 1 CONCEPCION | 16750 | 2013-08-23 | Terminado | 76179350 | INTEGRAL INGENIEROS LTDA. | 100
No Regionalizable | Arquitectura | CONCEPCION | CONCEPCION | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 210994 | Conservacion Preventiva Edificios MOP 2013/2015 Biobío 2013-2°Llamado | 30000 | 2013-11-23 | Terminado | 77432690 | CONSTRUCTORA SUTTER Y CIA. LTDA. | 100
No Regionalizable | Arquitectura | COPIAPO | COPIAPO | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 211487 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACIÓN BICENTENARIO ZONA NORTE, ETAPA REGION DE ATACAMA | 17820 | 2013-12-11 | Terminado | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 0
No Regionalizable | Arquitectura | ELQUI | LA SERENA | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209406 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de la obra Construccion Obras Complementarias e Instalaciones Conmemoracion Bicentenario Zona Norte Etapa I- Coquimbo | 12000 | 2013-10-03 | Terminado | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 100
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 1. OBRAS | 202773 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 2853282 | 2013-07-22 | En Ejecución | 84102200 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 81.282
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 1. OBRAS | 202780 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 3279126 | 2013-07-22 | En Ejecución | 84102200 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 79.87
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209408 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de la Obra Construccion Obras Complementarias e Instalaciones Conmemoracion Bicentenario Zona Norte Etapa II- O´Higgins | 10875 | 2013-10-03 | Terminado | 76179350 | INTEGRAL INGENIEROS LTDA. | 100
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223695 | CONSERVACION DE APOYO 2014 | 67235 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 76235619 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223281 | CONSERVACION DE APOYO 2014 - DEPENDENCIAS EDIFICIO MOP | 9633 | 2014-10-04 | En Ejecución | 10042862 | RAMON FRANCISCO LOPEZ LOYOLA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 224249 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013-2015: REPARACIÓN DEPENDENCIAS MOP TARAPACÁ | 65000 | 2014-10-14 | En Ejecución | 76792220 | JUAN JOSE OLAECHEA DIAZ CONSTRUCTORA EIRL | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226543 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 2014 II ETAPA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-12-20 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 222535 | Conservación Infraestructura de Apoyo 2014 - Cambio Poleas de Tracción Ascensores | 6497 | 2014-09-06 | En Ejecución | 96726480 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 225737 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2014 MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 0 | 2014-11-25 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 224903 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 - CONSERVACION 2014 | 0 | 2014-11-14 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223581 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 - XV REGIÓN | 119822 | 2014-11-11 | En Adjudicación | 4764052 | GUILLERMO BLANCO POMA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223700 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (AUDITORIUM- CASINO- SUBTERRANEO -ESCALERA DE EMERGENCIA-HALLES EN EDIFICIO MOP CENTRAL) | 380809 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 77153170 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223701 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (DA 9° Y 10° PISO DIRECCION VIALIDAD Y GABINETE RED HUMEDA EDIFICIO CENTRAL MOP) | 357392 | 2014-12-29 | En Adjudicación | 77994370 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES FIGUEROA LTDA. | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 224655 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (EDIFICIO BOMBERO SALAS 1351 2° ETAPA) | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 225130 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (EDIFICIO BOMBERO SALAS 1351 3° ETAPA) | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223806 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (EDIFICIO BOMBERO SALAS 1351) | 42740 | 2014-11-03 | En Adjudicación | 77153170 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223266 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP 2013/2015 año 2014 Biobío | 63384 | 2014-10-28 | En Adjudicación | 10453111 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226593 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013-2015 EN EDIFICIO MOP -B UBICADO EN CALLE CUEVAS 530 DIRECCION DE VIALIDAD | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226548 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2014-2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226595 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP ATACAMA 2014 - INTERIOR EDIFICIO MOP | 0 | 2014-12-29 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223505 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Nivel Nacional 2013/2015 Región de Los Ríos | 54957 | 2014-10-11 | En Adjudicación | 76209607 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226686 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2013-2015 | 0 | 2014-12-17 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 222591 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TRIENAL 2013/2015 N NACIONAL AFTA | 21172 | 2014-09-03 | En Ejecución | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 78.39
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226481 | Conservación Infrestructura de Apoyo Edificio Mop Afta trienal 2013/2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 224050 | Conservación MOP Chiloe 2014 | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223452 | Conservación Talleres Vialidad provincial Llanquihue | 68481 | 2014-10-04 | En Adjudicación | 9174719 | PEDRO HERNANDEZ PEREZ | 40
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223963 | CONSERVCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP AÑO 2014 CODIGO BIP 30122043-0 | 60127 | 2014-10-20 | En Ejecución | 76122102 | CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA.- | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 226586 | Impermeabilización Terrazas y Reparaciones Dependencias Edificio MOP - La Serena | 0 | 2014-12-02 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223987 | OBRAS DE CONSERVACION EN EDIFICIOS MOP CUEVAS N°530 Y BODEGA CONVENTO VIEJO DE LA DOH | 69437 | 2014-10-24 | En Ejecución | 76186064 | LILIAN RUTH DE LAS MERCEDES VALDIVIA ARAYA | 0
No Regionalizable | Arquitectura | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 223507 | REPARACION OFICINAS DE TELECOMUNICACIONES SEREMIA MOP Y DRECCION DE ARQUITECTURA PEÑUELAS | 0 | 2014-11-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | IQUIQUE, LLANQUIHUE, SANTIAGO | IQUIQUE, PUERTO MONTT, SANTIAGO | 30122043-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 | 1. OBRAS | 199627 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013 - 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Arquitectura | TALCA, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, VALDIVIA | TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, VALDIVIA | 30117014-0 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES CONMEMORACION BICENTENARIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 198288 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION CONMEMORACION BICENTENARIO- ZONA SUR ETAPA 2 LOS LAGOS | 17820 | 2013-08-23 | Terminado | 9723808 | SELBA E.HERMOSILLA MARIN | 100
No Regionalizable | D.G. Aguas |  |  | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA PROTECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS NTERREGIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226344 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONALES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212597 | REPARACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CAMIÑA EN TARCAVIRE | 68730 | 2014-08-28 | Terminado | 76348375 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 100
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212594 | REPARACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI EN FRAGUITA | 0 | 2014-08-15 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212586 | REPARACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO SAN PEDRO EN CUCHABRACHI | 78990 | 2014-09-11 | En Ejecución | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220185 | APLICACION DE RELACIONES HIDROMETRICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS - HIDROMETRIA INTEGRADA - ETAPA II | 30900 | 2014-05-12 | En Ejecución | 77266540 | SEQUOIA LTDA | 75
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092701-0 | CONSTRUCCION DE RED GLACIOLOGICA EN EL MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE GLACIARES NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224608 | ESTRUCTURA DE ESTACION METEOROLOGICA FIJA PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 4701 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092701-0 | CONSTRUCCION DE RED GLACIOLOGICA EN EL MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE GLACIARES NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 203186 | INSTALACION DE ESTACIONES GLACIO-METEOROLOGICAS EN ZONA CENTRAL (2013-2014) | 154621 | 2013-08-06 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 40
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092701-0 | CONSTRUCCION DE RED GLACIOLOGICA EN EL MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE GLACIARES NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212568 | INSTALACION GLACIOMETEOROLOGICAS EN CHILE CENTRAL | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 212480 | ADQUISICION - INDEXACION Y DIGITALIZACION INFORMACION DE CBR Y ARCHIVO NACIONAL NO DISPONIBLE EN DGA | 96000 | 2014-05-28 | En Ejecución | 52000303 | ASES.INV.Y SERV.ALICIA V.NORAMBUENA BELLONI E.I.R. | 23
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 222947 | APOYO A LA CAPTURA DE CBR FALTANTES | 2442 | 2014-08-01 | En Adjudicación | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 222941 | CONTRATACION 1 PROFESIONAL EN LA VI REGION QUE PERMITA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE RESOLUCIONES DEL 4° Y 6° TRANSITORIO | 3392 | 2014-06-01 | En Ejecución | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 218829 | CONTRATACION APOYO CBR DOCUMENTACION DEL PROYECTO JUNIOR C/CESION DE DERECHOS | 5013 | 2014-05-26 | En Ejecución | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 220341 | CONTRATACION APOYO CBR MES DE ABRIL | 5055 | 2014-08-05 | En Ejecución | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 222251 | CONTRATACION APOYO CBR MES DE JUNIO DOCUMENTACION DEL PROYECTO DOCUMENTADO JUNIOR C/CESION DE DERECHO | 4999 | 2014-07-01 | En Adjudicación | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 220342 | CONTRATACION DE APOYO A LA CAPTURA DE CBR | 2409 | 2014-08-01 | En Ejecución | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 2. ESTUDIOS | 220794 | CONTROL DE CALIDAD DE RESOLUCIONES RELACIONADAS A 4° Y 6° TRANSITORIO- | 16858 | 2014-05-12 | En Ejecución | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223233 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN LA DGA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225771 | APOYO A PROCESAMIENTO CBR | 3435 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 226400 | CONTROL DE CALIDAD RESOLUCIONES RELACIONADAS A 4° Y 6° TRANSITORIOS | 2103 | 2014-11-01 | En Adjudicación | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30101671-0 | ACTUALIZACION DE INFORMACION NO DISPONIBLE EN DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225774 | CONTROL DE CALIDAD RESOLUCIONES RELACIONADAS A 4° Y 6° TRANSITORIOS | 4234 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30121794-0 | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 221078 | ANALISIS DE LOS MECANISMOS DE EVAPORACION Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL SALAR DE ATACAMA | 104522 | 2014-07-18 | En Ejecución | 76361178 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 50
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30121794-0 | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 223256 | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30121794-0 | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 217284 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PARA ANALISIS Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE | 19847 | 2014-08-19 | En Ejecución | 76047381 | AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LTDA. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30121794-0 | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 212748 | INVESTIGACION Y ANALISIS DE LOS MACANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA DEL TAMARUGAL | 89964 | 2014-07-18 | En Ejecución | 76189581 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 50
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30121794-0 | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN EL NORTE DE CHILE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 217283 | SECTORIZACION DE LOS ACUIFEROS DE LA CUENCA DEL RIO LOA | 59972 | 2014-08-11 | En Ejecución | 96680350 | KNIGHT PIESOLD S.A | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126372-0 | ANALISIS ANALISIS DE LA RED NIVAL NECESARIA PARA CUANTIFICAR LOS REC. NTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 207802 | ANALISIS DE LA RED NIVAL NECESARIA PARA CUANTIFICAR LOS RECURSOS HIDRICOS ETAPA-II- | 121700 | 2013-07-09 | En Ejecución | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 50
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126372-0 | ANALISIS ANALISIS DE LA RED NIVAL NECESARIA PARA CUANTIFICAR LOS REC. NTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 212580 | ANALISIS DE LA RED NIVAL P/CUANTIFICAR LOS RECURSOS HIDRICOS - ETAPA II | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126573-0 | DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD TROFICA DE CUERPOS LACUSTRES UTILIZANDO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | 2. ESTUDIOS | 199857 | DIAGNOSTICO DE LA CONDICION TROFICA DE CUERPOS LACUSTRES UTILIZADOS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | 101450 | 2013-05-01 | En Ejecución | 78294470 | CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA LTDA. | 75
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126573-0 | DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD TROFICA DE CUERPOS LACUSTRES UTILIZANDO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | 2. ESTUDIOS | 219021 | SALDO DE DIAGNOSTICO DE LA CONDICION TROFICA DE CUERPOS LACUSTRES UTILIZANDO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126966-0 | LEVANTAMIENTO INFORMACION HIDROGEOLOGICA EN CUENCAS PLUVIALES COSTERAS VI-IX REGIONES | 2. ESTUDIOS | 212749 | LEVANTAMIENTO HIDROGEOLOGICO EN CUENCAS PLUVIALES COSTERAS DE LAS REGIONES VI-VII Y VIII ETAPA 2- | 102962 | 2014-05-30 | En Ejecución | 76148998 | AQUALOGY MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 80
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126966-0 | LEVANTAMIENTO INFORMACION HIDROGEOLOGICA EN CUENCAS PLUVIALES COSTERAS VI-IX REGIONES | 2. ESTUDIOS | 221005 | SALDO DE ESTUDIO LEVANTAMIENTO HIDROGEOLOGICO EN CUENCAS PLUVIALES COSTERAS - REG VI-VII Y VIII ETAPA 2- | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30127013-0 | ANALISIS CRITICO DE REDES HIDROMETRICAS | 2. ESTUDIOS | 212582 | ANALISIS CRITICO DE LAS REDES HIDROMETRICAS ZONA NORTE | 89060 | 2014-05-02 | En Ejecución | 76656050 | GESTION INTEGRAL DE AGUAS LIMITADA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30127013-0 | ANALISIS CRITICO DE REDES HIDROMETRICAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 218174 | ANALISIS CRITICO DE LAS REDES HIDROMETRICAS ZONA SUR | 102670 | 2014-04-14 | En Ejecución | 76211683 | SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN R | 55
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199770 | ASESORIA DE SUPERVIVENCIA EN MONTAÑA PROGRESION EN TERRENOS NEVADOS - SEGURIDAD EN DESCENSO CON SKI Y MANEJO DE TECNICAS DE HIELO | 5883 | 2013-09-02 | Terminado | 76222159 | ANDESCLIMB SPA | 100
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199772 | CARACTERIZACION FISICA DEL MANTO NIVAL EN CAMPO DE HIELO NORTE EN BASE A MEDICIONES GPR TERRESTRE- | 181224 | 2013-06-04 | En Ejecución | 76113316 | GEOESTUDIOS ASESORES LTDA | 43
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199768 | CARACTERIZACION GLACIOQUIMICA DE ELEMENTOS TRAZA EN MUESTRAS DE NIEVE Y HIELO | 62112 | 2014-07-10 | En Ejecución | 81668700 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199771 | ESTIMACION DE VOLUMENES DE HIELO MEDIANTE SONDAJES DE RADAR EN ZONAS NORTE - CENTRAL Y SUR- | 169985 | 2013-05-24 | Terminado | 76113316 | GEOESTUDIOS ASESORES LTDA | 100
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224608 | ESTRUCTURA DE ESTACION METEOROLOGICA FIJA PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 4701 | 2014-09-30 | En Adjudicación | 96589270 | INVAR S. A. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199775 | LINEA DE BASE GLACIOLOGICA DEL SECTOR NORTE DE CAMPO DE HIELO SUR: GLACIARES JORGE MONTT - TEMPANO Y O¡HIGGINS- | 969978 | 2014-04-16 | En Ejecución | 71179800 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS | 20
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209702 | MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES | 58972 | 2013-10-22 | En Ejecución | 96589270 | INVAR S. A. | 66
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199776 | MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FIJAS DE CAMPO DE HIELO NORTE- | 154987 | 2013-09-02 | Terminado | 96589270 | INVAR S. A. | 100
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 209149 | MODELACION DEL BALANCE DE MASA Y DESCARGA DE AGUA EN GLACIARES DEL NORTE CHICO Y CHILE CENTRAL | 199969 | 2013-09-09 | En Ejecución | 65997470 | CENTRO DE EST.AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS-CEAZA | 45
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225517 | Provisión de estructura meteorológica fija para la unidad de glaciología y nieves | 0 | 2014-11-21 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212578 | SALDO CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 220185 | APLICACION DE RELACIONES HIDROMETRICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS - HIDROMETRIA INTEGRADA - ETAPA II | 30900 | 2014-05-12 | En Ejecución | 77266540 | SEQUOIA LTDA | 75
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 2. ESTUDIOS | 212486 | DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS DE LA DGA- NIVEL NACIONAL | 98000 | 2014-07-25 | En Ejecución | 94099000 | MICROSYSTEM S.A | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223743 | aseguramiento calidad de proyecto-documentacion de proyecto documentador junior c cesion de derechos valor h habil | 2554 | 2014-10-21 | En Ejecución | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225776 | CONTROL DE CALIDAD A LA PROPUESTA DE RESOLUCIONES DEL 4° Y 6° TRANSITORIO | 7161 | 2014-10-01 | En Adjudicación | 76184260 | ASESORIAS Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS SPA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212484 | REDEFINICION DE LA CLASIFICACION RED HIDROGRAFICA A NIVEL NACIONAL | 62501 | 2014-06-18 | En Ejecución | 71294800 | CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES | 30
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221726 | SALDO DE REDEFINICION DE LA CLASIFICACION RED HIDROGRAFICA A NIVEL NACIONAL | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 218902 | ANALISIS DE NITROGENO EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTE DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 8568 | 2014-03-19 | En Ejecución | 96967550 | ANALISIS AMBIENTALES S.A | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213670 | EVALUACION DE LA CONDICION TROFICA DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS DE LA DGA | 16450 | 2014-06-05 | En Ejecución | 76106414 | MARTINEZ AMBIENTAL LIMITADA | 30
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221697 | SALDO DE PROYECTO EVALUACION DE LA CONDICION TROPOFICA DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS DE LA DGA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS -- | 2. ESTUDIOS | 217487 | Primera evaluacion de vigilancia ( Certificado LE1085) de acuerdo a la Acreditacion del Laboratorio Ambiental bajo ISO 17025 | 1039 | 2014-01-01 | En Ejecución | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS -- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212634 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 5960 | 2014-07-17 | En Ejecución | 73050400 | CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS -- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221293 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS -- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212635 | INFRESTRUCTURA LABORATORIO - OFICINAS - AREAS DE SERVICIOS Y SALA LIMNOLOGIA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS -- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221619 | TRABAJOS DE HABILITACION AREA LIMNOLOGIA EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 2986 | 2014-07-02 | En Ejecución | 76336647 | ESPINOZA Y ROLDAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 199880 | ANALISIS CRITICO DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA DGA | 27500 | 2013-04-22 | Terminado | 76051122 | INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA S.A. | 100
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212672 | CONTRATACION SERVICIOS DE GASFITERIA E INSTALACION DE GAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DGA. | 3133 | 2014-06-30 | En Ejecución | 76265191 | CONSTRUCTORA VIVIANA CASTILLO MAGNAN E.I.R.L. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 213668 | DESARROLLO DE LA FUNCIONALIDAD INSTRUMENTO ICP - EN MODULO CALIDAD DE AGUAS SNIA | 9337 | 2014-09-01 | En Ejecución | 96580060 | ADEXUS S.A. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 223985 | MANTENCION Y AMPLIACION DE LA ACREDITACION NORMA ISO DEL LABORATORIO AMBIENTAL | 362 | 2014-09-02 | En Ejecución | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 219361 | MODULO CALIDAD DE AGUA PARA INCORPORACION A SNIA | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 221619 | TRABAJOS DE HABILITACION AREA LIMNOLOGIA EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 2986 | 2014-07-02 | En Ejecución | 76336647 | ESPINOZA Y ROLDAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134678-0 | ACTUALIZACION REQUERIMIEN AGUAS RESERVAS ART 147 CA. REG.IX,XIV Y X | 2. ESTUDIOS | 220289 | DETERMINACION DE NECESIDADES DE RESERVA DE AGUA ART 147 BIS DEL CODIGO DE AGUAS | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134678-0 | ACTUALIZACION REQUERIMIEN AGUAS RESERVAS ART 147 CA. REG.IX,XIV Y X | 2. ESTUDIOS | 212481 | DETERMINACION DE NECESIDADES DE RESERVA DE AGUAS ART 147 BIS DEL CODIGO DE AGUAS - REG IX-XIV y X | 30766 | 2014-06-04 | En Ejecución | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 50
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134679-0 | ANALISIS SECTORIZACIÓN ACUÍFEROS NACIONAL | 2. ESTUDIOS | 212750 | ANALISIS SECTORIZACION ACUIFEROS NACIONAL | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134679-0 | ANALISIS SECTORIZACIÓN ACUÍFEROS NACIONAL | 2. ESTUDIOS | 219353 | METODOLOGIA PARA LA DELIMITACION Y SECTORIZACION DE ACUIFEROS A NIVEL NACIONAL | 30900 | 2014-05-26 | En Ejecución | 76842480 | GUILLERMO CABRERA INGENIEROS LIMITADA | 50
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134761-0 | DIAGNOSTICO METODOLOGIA PRESENTACION PROYECTOS RECARGA DE ACUIFEROS | 2. ESTUDIOS | 212751 | DIAGNOSTICO DE METODOLOGIA PARA LA PRESENTACION Y ANALISIS DE PROYECTOS DE RECARGA DE ACUIFEROS | 39985 | 2014-06-19 | En Ejecución | 76047381 | AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LTDA. | 80
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134761-0 | DIAGNOSTICO METODOLOGIA PRESENTACION PROYECTOS RECARGA DE ACUIFEROS | 2. ESTUDIOS | 221980 | SALDO DE DIAGNOSTICO DE METODOLOGIA PARA LA PRESENTACION Y ANALISIS DE PROYECTOS DE RECARGA DE ACUIFERO | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134770-0 | ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE EXTRACCIONES NIVEL NACIONAL | 2. ESTUDIOS | 212412 | ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE EXTRACCIONES NIVEL NACIONAL | 98210 | 2014-09-09 | En Adjudicación | 96829360 | SOAINT GESTION S.A. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134770-0 | ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE EXTRACCIONES NIVEL NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 225419 | ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE EXTRACCIONES NIVEL NACIONAL | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134771-0 | ANALISIS REC HIDRICOS SUBT A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | 2. ESTUDIOS | 220484 | ACTUALIZACION DE MODELO HIDROGEOLOGICO DE CASABLANCA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - REG DE VALPARAISO | 73414 | 2014-07-25 | En Ejecución | 96960790 | RIZZO ASSOCIATES CHILE SA. | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134771-0 | ANALISIS REC HIDRICOS SUBT A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | 2. ESTUDIOS | 212752 | ANALISIS RECURSOS HIDRICOS SUBT A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134771-0 | ANALISIS REC HIDRICOS SUBT A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | 2. ESTUDIOS | 224004 | DETERMINACION DE USOS DE AGUA Y OBRAS HIDRAULICAS IRREGULARES EN LAS CUENCAS DE LIGUA Y PETORCA | 40500 | 2014-10-15 | En Adjudicación | 76338303 | DESARROLLO INGENIERIA LTDA | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134776-0 | ANALISIS DE DERECHOS PROVISIONALES | 2. ESTUDIOS | 212482 | DETERMINACION DE SITUACION DE DERECHOS PROVICIONALES | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134776-0 | ANALISIS DE DERECHOS PROVISIONALES | 2. ESTUDIOS | 220535 | DETERMINACION DE SITUACION DE DERECHOS PROVISIONALES | 33586 | 2014-06-04 | En Ejecución | 76181398 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 50
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 212413 | CONSERVACION INVENTARIO DERECHOS DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G. Aguas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 224038 | LISTADO DE DERECHO DE AGUA AFECTO A PAGO DE PATENTE ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO 2016 | 63900 | 2014-10-17 | En Adjudicación | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130934-0 | ANALISIS DIAGNOSTICO Y MEJORAS FUNCIONALES RCC DEL MOP | 2. ESTUDIOS | 204249 | ANALISIS, DIAGNÓSTICO Y MEJORAS FUNCIONALES RCC DEL MOP | 91800 | 2013-12-30 | En Ejecución | 78884250 | ARBOL LOGIKA SOCIEDAD ANONIMA. | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130934-0 | ANALISIS DIAGNOSTICO Y MEJORAS FUNCIONALES RCC DEL MOP | 2. ESTUDIOS | 214231 | ESTUDIO DE MEJORAS A LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA DE CONTRATISTAS.- | 0 | 2014-11-10 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30130949-0 | ANALISIS INCORPORACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES EN PROYECTOS MOP | 2. ESTUDIOS | 209976 | DESAGREGACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (RCA) DEL MOP, PARA SER INCORPORADAS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE | 90000 | 2013-12-16 | En Ejecución | 76962910 | GESTION DE INFORMAC. Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL LTDA | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130948-0 | INVESTIGACION MATERIAS DE INNOVACIÓN A APLICAR POR DIRECCIONES MOP | 2. ESTUDIOS | 222566 | ESTUDIO DE ANALISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS INNOVATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.- | 59500 | 2014-08-12 | En Adjudicación | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130948-0 | INVESTIGACION MATERIAS DE INNOVACIÓN A APLICAR POR DIRECCIONES MOP | 2. ESTUDIOS | 222567 | ESTUDIO DE ANALISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y USO DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS- | 39500 | 2014-10-02 | En Ejecución | 77850320 | REGULACION Y GESTION CONSULTORES LIMITADA | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130948-0 | INVESTIGACION MATERIAS DE INNOVACIÓN A APLICAR POR DIRECCIONES MOP | 2. ESTUDIOS | 225781 | INVESTIGACIÓN DE NUEVAS IDEAS, CONCURSO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Cuarto Lugar). | 10000 | 2014-09-24 | En Adjudicación | 76402062 | EDUCATIVA PABLO ANDRES MENDEZ MAULÉN | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130948-0 | INVESTIGACION MATERIAS DE INNOVACIÓN A APLICAR POR DIRECCIONES MOP | 2. ESTUDIOS | 225775 | INVESTIGACIÓN DE NUEVAS IDEAS, CONCURSO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Primer Lugar). | 10000 | 2014-09-24 | En Adjudicación | 15082057 | JAQUELINE DE RURANGUE ESPINOZA | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130948-0 | INVESTIGACION MATERIAS DE INNOVACIÓN A APLICAR POR DIRECCIONES MOP | 2. ESTUDIOS | 225778 | INVESTIGACIÓN DE NUEVAS IDEAS, CONCURSO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Segundo Lugar). | 10000 | 2014-09-24 | En Adjudicación | 77269460 | SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES E INTEGRALES DIAZ Y ARANEDA LTDA. ECOTECNOS | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130948-0 | INVESTIGACION MATERIAS DE INNOVACIÓN A APLICAR POR DIRECCIONES MOP | 2. ESTUDIOS | 225779 | INVESTIGACIÓN DE NUEVAS IDEAS, CONCURSO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Tercer Lugar). | 10000 | 2014-09-24 | En Adjudicación | 81669200 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 0
No Regionalizable | D.G.Obras Públicas | SANTIAGO | SANTIAGO | 30130949-0 | ANALISIS INCORPORACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES EN PROYECTOS MOP | 2. ESTUDIOS | 224623 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (RCA) DE LOS PROYECTOS MOP | 35000 | 2014-10-16 | En Adjudicación | 76962910 | GESTION DE INFORMAC. Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL LTDA | 0
No Regionalizable | O. Portuarias |  |  | 30355874-0 | ACTUALIZACION INFORMACION CAMBIO CLIMATICO PARA OBRAS COSTERAS | 2. ESTUDIOS | 226466 | Actualización información cambio climatico para obras costeras | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30131635-0 | ANALISIS DE DEMANDA INFRAESTR. PORTUARIA Y TURÍSTICA LACUSTRE | 2. ESTUDIOS | 212956 | Teledetección Aplicada al Estudio de las Condiciones Naturales de los Lagos de Chile | 0 | 2014-11-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134057-0 | ANALISIS MECÁNICA DE SUELOS EN PROYECTOS MARÍTIMO - PORTUARIOS | 2. ESTUDIOS | 207463 | Analisis de Suelos en Proyectos de Infraestructura Maritimo Portuario | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | O. Portuarias | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135909-0 | ACTUALIZACION ESTADO INFRAESTRUCTURA MARITIMA FLUVIAL Y LACUSTRE | 2. ESTUDIOS | 216597 | Actualización Estado Infraestructura Maritima Fluvial y Lacustre | 132323 | 2014-10-13 | En Adjudicación | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
No Regionalizable | O. Portuarias | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 30131635-0 | ANALISIS DE DEMANDA INFRAESTR. PORTUARIA Y TURÍSTICA LACUSTRE | 2. ESTUDIOS | 217237 | ANÁLISIS DE DEMANDA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y TURÍSTICA LACUSTRE. REGIONES DE ANTOFAGASTA, ATACAMA, COQUIMBO, VALPARAÍSO, DEL LIBERTADOR BERNARDO O¿HIGGINS, DEL MAULE, BÍO BÍO Y LA ARAUCANÍA | 96893 | 2014-07-24 | En Ejecución | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
No Regionalizable | O. Portuarias | LLANQUIHUE, AISÉN, MAGALLANES, VALDIVIA | LLANQUIHUE, AISÉN, PUNTA ARENAS, VALDIVIA | 30131635-0 | ANALISIS DE DEMANDA INFRAESTR. PORTUARIA Y TURÍSTICA LACUSTRE | 2. ESTUDIOS | 215041 | ANALISIS DE DEMANAD INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y TURISTICA LACUSTRE, REGIONES DE LOS RIOS, LOS LAGOS, AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Y MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | 103515 | 2014-03-24 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
No Regionalizable | O. Portuarias | LLANQUIHUE, AISÉN, MAGALLANES, VALDIVIA | LLANQUIHUE, AISÉN, PUNTA ARENAS, VALDIVIA | 30131635-0 | ANALISIS DE DEMANDA INFRAESTR. PORTUARIA Y TURÍSTICA LACUSTRE | 2. ESTUDIOS | 215041 | Modificacion del contrato nº215041 , ANALISIS DE DEMANAD INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y TURISTICA LACUSTRE, REGIONES DE LOS RIOS, LOS LAGOS, AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Y MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | 1. OBRAS | 224036 | Contrato CO-OCECH-01 Obra de Conservación Embalse Chada, Comuna de Paine, Región Metropolitana | 0 | 2015-01-12 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | 1. OBRAS | 226085 | Contrato CO-OCESR-01 obras de conservación embalse Santa Rosa comuna de Limache Región de Valparaiso | 0 | 2015-02-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | 1. OBRAS | 226007 | Obras de Conservación embalses Los Molles comuna de Melipilla Región Metropolitana | 0 | 2015-02-03 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 223980 | Estudios Técnicos Abientales y Económicos para Conservación de Embalses Pequeños en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana | 0 | 2014-12-22 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 225828 | Diseño para el Aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del Río Chalinga y Estero Derecho | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | 1. OBRAS | 224607 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales XIV Región 2015 | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas |  |  | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | 1. OBRAS | 224635 | Conservacion de Riberas Varios Cauces | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | COPIAPO | COPIAPO | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 213799 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO HIDRAULICO TRAMO 0 DEL PARQUE KAUKARI | 191453 | 2014-04-14 | Terminado | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 218691 | Arriendo de maquinaria para encauzamiento río Ligua Sector Pullally Puente Ruta 5 Norte Provincia de Petorca | 0 | 2014-10-01 | En Licitación | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 218408 | Arriendo de Maquinaria para Limpieza y Retiro de Material Embancado del Río Mapocho, sector Puente Lo Curro hasta Puente Tabancura, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana | 267951 | 2014-05-19 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 214007 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Negro y Afluentes en Alerce, Estero Chávez en La Vara, Afluente Estero Pelluco en Pelluco Alto, Estero Metri en Metri y Estero La Zorra y Afluentes en Chamiza, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 219476 | 2014-07-25 | En Ejecución | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 37
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 221861 | CO-QMALC-01 OBRAS DE CONSERVACION DECANTADORES SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA DE MACUL REGIÓN METROPOLITANA | 109499 | 2014-10-27 | En Ejecución | 76048256 | PRIMMO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LTDA | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 210411 | ENCAUZAMIENTO RIO MAPOCHO ENTRE PUENTE LA MAQUINA Y PUENTE PETERSEN COMUNAS DE CERRO NAVIA - RENCA Y QUINTA NORMAL | 172510 | 2013-10-21 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 215547 | Limpieza en decantadores de la Quebrada de Macul, comunas de La Florida y Peñalolén, Región Metropolitana | 30492 | 2014-10-13 | En Ejecución | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 215547 | Modificacion del contrato nº215547 , Limpieza en decantadores de la Quebrada de Macul, comunas de La Florida y Peñalolén, Región Metropolitana | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 202721 | OBRAS Y TRABAJOS DE RECIFICACION DE CAUCE Y DEFENSA FLUVIAL EN EL ESTERO RIECILLO LOCALIDAD DE RIECILLO COMUNA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 381418 | 2013-12-26 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 213756 | PAGO 1 ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL CONVENIO DOH - DV | 135605 | 2014-04-01 | En Ejecución | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 213786 | PAGO 2 ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL CONVENIO DOH - DV | 172605 | 2014-09-01 | En Ejecución | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30126021-0 | DIAGNÓSTICO DATOS HIDROLÓGICOS Y DEFORMACIONES SISTEMA DE REGADÍO | 2. ESTUDIOS | 195292 | Estudio de Ingeniería de un Sistema Automatizado de Información Hidráulica (SAIH) | 210255 | 2013-09-04 | Terminado | 89371200 | ARCADIS CHILE S.A. | 100
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30131001-0 | ANALISIS ALTERNATIVAS CONDUCCIÓN AGUAS DE SUR A NORTE CHILE | 2. ESTUDIOS | 204656 | Estudio Básico Alternativas de Conducción y Aprovisionamiento de Aguas desde el Sur al Norte de Chile | 147760 | 2013-09-06 | Terminado | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 100
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30134232-0 | ANALISIS MANUAL BÁSICO NORMAS DE DISEÑO PARA EMBALSES DE RIEGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 207589 | Manual Básico de Diseño de Embalses | 175479 | 2014-05-05 | En Ejecución | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 92
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 221687 | Estudio de Rehabilitación de Embalses Pequeños Existentes | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | 2. ESTUDIOS | 221684 | Análisis Plan Maestro de Pequeños Embalses Macrozona Norte | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | 2. ESTUDIOS | 221685 | Análisis Plan Maestro de Pequeños Embalses Macrozona Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Obras Hidráulicas | LOS ANDES | LOS ANDES | 30092676-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | 1. OBRAS | 212465 | arriendo de maquinaria para limpieza y rectificación de cauce del río Aconcagua Comuna de Los Andes Región de Valparaiso | 284442 | 2013-12-05 | Terminado | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 100
No Regionalizable | Planeamiento | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30093297-0 | ANALISIS DE BRECHAS DE INFRAEST. URBANA MOP EN CIUDADES, ETAPA I | 2. ESTUDIOS | 208022 | Analisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades Etapa I | 137835 | 2013-09-24 | En Ejecución | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 48.23
No Regionalizable | Planeamiento | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30093297-0 | ANALISIS DE BRECHAS DE INFRAEST. URBANA MOP EN CIUDADES, ETAPA I | 2. ESTUDIOS | 208022 | Modificacion del contrato nº208022 , Analisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades Etapa I | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0
No Regionalizable | Planeamiento | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135386-0 | ANALISIS DE BRECHAS DE INFRAES. URBANA MOP EN CIUDADES, ETAPA II | 2. ESTUDIOS | 212507 | Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades Etapa II | 139268 | 2014-08-19 | En Ejecución | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0
No Regionalizable | Secretaría y Adm. General | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30112105-0 | ACTUALIZACION INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA HORIZONTAL | 2. ESTUDIOS | 207512 | ACTUALIZACION INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA HORIZONTAL | 540000 | 2013-12-02 | En Ejecución | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0
No Regionalizable | Secretaría y Adm. General | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30124740-0 | ANALISIS Y MEDICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES DE PLANES TERRITORIALES MOP, ORIENTADOS A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 217048 | Analisis y medición de variables e indicadores de Planes territoriales de infraestructura y gestión del recursos hidrico MOP segunda etapa | 87000 | 2014-10-01 | En Ejecución | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0
No Regionalizable | Vialidad |  |  | 30092905-0 | DIAGNOSTICO Y CATASTRO PUENTES RED VIAL NACIONAL | 2. ESTUDIOS | 156623 | Estudio Básico Diagnóstico Catastro General de Puentes | 150000 | 2011-05-12 | Terminado | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 100
No Regionalizable | Vialidad | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO - LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | 2. ESTUDIOS | 137895 | Estudio de Preinversión Construcción Mejoramiento Conexión Vial Ralco - Lonquimay; Regiones del Bío Bío y de la Araucanía | 274950 | 2009-08-25 | Terminado | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Vialidad | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO - LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | 2. ESTUDIOS | 137895 | Modificacion del contrato nº137895 , Estudio de Preinversión Construcción Mejoramiento Conexión Vial Ralco - Lonquimay; Regiones del Bío Bío y de la Araucanía | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
No Regionalizable | Vialidad | CACHAPOAL, MELIPILLA | RANCAGUA, ALHUE | 30121761-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ALHUE - RANCAGUA REGION METROPOLITANA Y O'HIGGINS | 2. ESTUDIOS | 201072 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua, Regiones Metropolitana y O´Higgins. | 253261 | 2014-08-18 | En Adjudicación | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
No Regionalizable | Vialidad | CAUTÍN | SAAVEDRA | 30059675-0 | CONSTRUCCION REPOSICION CONEXION VIAL RUTA COSTERA IX - X REGIONES | 1. OBRAS | 159166 | Obras en camino Costero Sur, Sector Tranapuente - Mehuin, tramo Pte. Budi - Pte Chelle. Subtramo Pte Budi a Sector Puacho, Etapa IV, Región de la Araucania. | 2076740 | 2011-11-24 | En Ejecución | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 54.45
No Regionalizable | Vialidad | CAUTÍN | TEMUCO | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 215995 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía Nº 1/2014 | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Vialidad | CAUTÍN | VILLARRICA, PITRUFQUEN, FREIRE | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 206648 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas Provincia de Cautín - Región de la Araucanía Nº 2 2013 | 191694 | 2013-12-27 | Terminado | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | PITRUFQUEN, LAUTARO, VILCUN, VILLARRICA, PADRE LAS CASAS, LONCOCHE, TOLTEN, GALVARINO, CURACAUTIN | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 193943 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ESCUELAS (2012-2014) - en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía Nº1/2012 | 558409 | 2012-09-21 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | CAUTÍN, MALLECO | VILCUN, CUNCO, PADRE LAS CASAS, LONQUIMAY, RENAICO | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 206646 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas Provincias de Cautín y Malleco - Región de la Araucanía Nº1 2013 | 183145 | 2013-12-27 | Terminado | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100
No Regionalizable | Vialidad | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUELLON, CHONCHI, PUQUELDON | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 207092 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en zonas de escuela, Provincia de Chiloe 2013 , Región de Los Lagos. | 242412 | 2013-09-10 | Terminado | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 100
No Regionalizable | Vialidad | CHOAPA | ILLAPEL, ILLAPEL, ILLAPEL | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 209924 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas. Provincia de Choapa; Región de Coquimbo. | 157219 | 2014-01-28 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | CONCEPCION | CONCEPCION | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO - LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | 2. ESTUDIOS | 220906 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Vialidad | CORDILLERA | PIRQUE | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 217301 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Zona de Escuela Colonial de Pirque en Camino Buin- Pirque Rol G-27 Km 13·34 Comuna de Pirque; Provincia de Cordillera RM | 173475 | 2014-07-08 | En Ejecución | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 0
No Regionalizable | Vialidad | CORDILLERA | PIRQUE | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 217301 | Modificacion del contrato nº217301 , Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Zona de Escuela Colonial de Pirque en Camino Buin- Pirque Rol G-27 Km 13·34 Comuna de Pirque; Provincia de Cordillera RM | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 0
No Regionalizable | Vialidad | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS PARA PESAJE MOVIL | 1. OBRAS | 207735 | Construcción Plaza de Pesaje; Caminos Santiago - El Volcán; Rol G-25 km 15·713 Sector La Obra; Comuna de San José de Maipo; Provincia de Cordillera; RM | 113724 | 2013-08-28 | Terminado | 76049601 | EMPRESA CONSTRUCTORA TIPAUME S.A | 100
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30070995-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL NACIONAL | 2. ESTUDIOS | 191662 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional | 496000 | 2012-12-17 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 20
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30092879-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL . | 2. ESTUDIOS | 201035 | Estudio Básico Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial | 2138191 | 2013-09-25 | En Ejecución | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30110978-0 | CONSERVACION RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | 1. OBRAS | 195989 | Conservacion red de Estaciones Conteo Continuo - Zona Centro - Norte | 0 | 2014-12-30 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30110978-0 | CONSERVACION RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | 1. OBRAS | 195991 | Conservacion red de Estaciones Conteo Continuo - Zona Centro - Sur | 300862 | 2014-12-30 | En Adjudicación | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30110978-0 | CONSERVACION RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | 1. OBRAS | 195995 | Conservacion red de Estaciones Conteo Continuo - Zona Sur | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 207839 | Conservación Periodica Zonas de Escuelas: El Prado; Camino El Prado la Manga; Rol G-84 y Claudio Arrau; Camino Codigua- Quincanque; Rol G-668; Comunas de San Pedro y Melipilla; Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 258410 | 2013-11-27 | Terminado | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 100
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30114344-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS PESAJE AÑO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 192648 | Servicio de Apoyo a la Fiscalización de las Empresas Generadoras de Carga Conservación Red Vial Plazas Pesaje Año 2012 | 200000 | 2013-05-08 | En Ejecución | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | 1. OBRAS | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 2235879 | 2014-08-25 | En Ejecución | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30127011-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PARAMETROS DETERIORO DE PAVIMENTOS | 2. ESTUDIOS | 206703 | Estudio Basico Auscultacion Automatizada de Parametros de Deterioros de Pavimentos | 185000 | 2013-07-08 | En Ejecución | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30131101-0 | ACTUALIZACION DE METODOLOGIA PARA ASIGNACION DE TRANSITO EN RED VIAL | 2. ESTUDIOS | 206449 | Estudio Básico Actualización de la Metodología para la Asignación de Tránsito en la Red Vial | 72000 | 2013-08-27 | En Ejecución | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0
No Regionalizable | Vialidad | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30135607-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | 1. OBRAS | 213277 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas de Escuela (2014-2016) | 0 | 2014-12-01 | Por Licitar | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Vialidad | LINARES, ÑUBLE | LONGAVI, CHILLAN | 30122189-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535 - COLVINDO Y 4 PUENTES | 2. ESTUDIOS | 201076 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta Precordillerana, Sector Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes, Regiones del Maule y Del Biobío | 715000 | 2014-01-21 | En Ejecución | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE ING.Y SISTEMAS S.A. | 0
No Regionalizable | Vialidad | MALLECO | ANGOL | 30135607-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | 1. OBRAS | 215998 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nº 2/2014 | 0 | 2014-12-31 | En Licitación | 0 | Sin Registro | 0
No Regionalizable | Vialidad | MELIPILLA | CURACAVI | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 217298 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Zona de Escuela El Cerrillo; En Camino Padre Hurtado- Los Panguiles Rol G-68; Km 33·9; Comuna de Curacaví; Provincia de Melipilla RM | 137919 | 2014-07-01 | En Ejecución | 76156935 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO CAPITAL LTDA. | 93.89
No Regionalizable | Vialidad | MELIPILLA | MELIPILLA | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS PARA PESAJE MOVIL | 1. OBRAS | 208686 | Construcción Plaza de Pesaje; Ruta 78; Km 33·986; Sector Pomaire; Comuna de Malipilla Provincia de Melipilla; RM | 121907 | 2013-08-30 | Terminado | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | ÑUBLE | CHILLAN | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 202161 | Conservación de Seguridad Vial en zonas de escuela, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 399618 | 2013-08-14 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | ÑUBLE, CONCEPCION | CHILLAN, CONCEPCION | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 202157 | Conservación de Seguridad Vial en zonas de escuela, año 2012, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 314749 | 2013-06-05 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE, SAN PABLO | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 204311 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en zonas de escuela, Provincia de Osorno 2013, Región de Los Lagos. | 331801 | 2013-10-22 | Terminado | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 100
No Regionalizable | Vialidad | PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, LIMACHE | 30135607-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | 1. OBRAS | 216295 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, MARGA MARGA, QUILLOTA Y PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO. | 200595 | 2014-06-13 | Terminado | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, LIMACHE | 30135607-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | 1. OBRAS | 216295 | Modificacion del contrato nº216295 , CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, MARGA MARGA, QUILLOTA Y PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO. | 0 | 1900-01-01 | Modificación de Contrato | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0
No Regionalizable | Vialidad | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 219124 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO. | 145984 | 2014-06-13 | En Ejecución | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 66
No Regionalizable | Vialidad | TALAGANTE | EL MONTE, PEÑAFLOR | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 215744 | Conservación Periodica en Zonas de Escuelas: El Remanso; Comuna de El Monte (Ruta G-588 Dm 3·660 al Dm 4·160) y San Francisco; Comuna de Peñaflor (Ruta G-380 Dm 31·860 al Dm 32·360) Provincia de Talagante; Región Metropolitana de Santiago | 333034 | 2014-07-04 | En Ejecución | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 80.75
No Regionalizable | Vialidad | TALAGANTE | TALAGANTE | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 212929 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas, Camino Ruta G-78, KM. 7,70, Sector Escuela Undurraga, Comuna de Talagante Provincia de Talagante RM | 249813 | 2013-12-20 | Terminado | 77712890 | INGENIERIA RENACER SPA | 100
No Regionalizable | Vialidad | TALAGANTE | TALAGANTE | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 217299 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periodica Zona de Escuela Leonardo Da Vinci en Camino Talagante - Isla de Maipo Rol G-40 Km 3·98; Comuna de Talagante; Provicnia de Talagante RM | 186720 | 2014-06-27 | En Ejecución | 76071838 | CARLOS BARRIOS ALBORNOZ EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. | 96.44
No Regionalizable | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 209135 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela, Provincias de Curicó y Talca, Región del Maule 2013 | 215753 | 2013-10-28 | Terminado | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100
No Regionalizable | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 215849 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE ESCUELA; PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y LINARES, REGION DEL MAULE 2014 | 300983 | 2014-08-27 | En Ejecución | 99537890 | APIA S.A. | 5.84
No Regionalizable | Vialidad | TALCA | TALCA | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 192645 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas, Provincia de Linares Norte, Región del Maule 2012. | 338737 | 2012-09-05 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 100
No Regionalizable | Vialidad | VALDIVIA | VALDIVIA | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 216869 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA V | 0 | 2014-11-30 | En Licitación | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0
No Regionalizable | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 196187 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas Región de Los Ríos Cuarta Etapa | 193854 | 2012-11-20 | Terminado | 76039787 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA. | 100
No Regionalizable | Vialidad | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 192065 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas Región de Los Ríos Tercera Etapa | 207985 | 2012-12-08 | Terminado | 76039787 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA. | 100
No Regionalizable | Vialidad | VALPARAISO | VALPARAISO | 30113734-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2012-2014) | 1. OBRAS | 208082 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, MARGA MARGA, QUILLOTA, PETORCA, SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 333987 | 2013-09-28 | Terminado | 99537890 | APIA S.A. | 93