## Hoja1
AÑO EJEC. | CÓDIGO BIP | NOMBRE DE LA INICIATIVA | COMUNA | FINANCIAMIENTO | AÑO FINAN. | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | UNIDAD TÉCNICA | NOMBRE CONTRATISTA / PROVEEDOR | RUT CONTRATISTA / PROVEEDOR | MODALIDAD CONT. | ID MERCADO PÚBLICO / TRATO DIRECTO | MONTO CONTRATADO ($) | PLAZO (días) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ESTADO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE CORTE DE AVANCES FISICO Y FINANCIERO (MES Y AÑO)
2017 | 30358222 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES IÑAQUE-HUILLON,MAFIL | Máfil | FNDR | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | PATRICIO BECERRA ARRIAGADA | 9434728-9 | Licitación Pública | 3623-58-LR17 | 1054573618 | 1308 | 2017-06-01 | 2020-12-31 | Recepcionado | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 30430272 | REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE MÁFIL | Máfil | FNDR | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | SOCIEDAD VALLEJOS Y GARFIAS LIMITADA | 76085146-9 | Licitación Pública | 3623-60-LR17 | 301798989 | 248 | 2018-03-06 | 2019-07-12 | Recepcionado | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 30354839 | HABILITACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | Máfil | FRIL-LEY | 2014 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | PATRICIO BECERRA ARRIAGADA | 9434728-9 | Licitación Pública | 3623-1-LP17 | 60995235 | 122 | 2017-05-08 | 2017-10-26 | Recepcionado | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 30434986 | Construcción cancha sintética de futbolito | Máfil | FRIL-LEY | 2015 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CO-CREATION GRASS CHILE LTDA. | 76053163-4 | Licitación Pública | 3623-6-LP17 | 61924774 | 60 | 2017-06-06 | 2017-10-13 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 1-C-2016-521 | Pavimentación Calle San Martín y Darío Salas | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2016 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA DIEGO AGUSTÍN HERRERA PACHECO Y COMPAÑÍA LTDA. | 76425062-1 | Licitación Pública | 3623-19-LE17 | 59974534 | 90 | 2017-07-27 | 2020-06-10 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 30436690 | Reposición sede y estación médico rural de Las Alturas | Máfil | FRIL LEY | 2015 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA NELCO LTDA. E.I.R.L. | 76170487-7 | Licitación Pública | 3623-26-LP17 | 70890951 | 120 | 2017-08-29 | 2017-12-27 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 141050012 | Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2016, Comuna de Máfil | Máfil | PTRAC | 2016 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | María Lucila Salazar | 11.769.354-6 | Licitación Pública | 3623-17-L117 | 4645600 | 150 | 2017-06-25 | 2018-06-30 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 30436638 | Construcción De Gradas y Camarines para Cancha N°2 del complejo comunitario-deportivo | Máfil | FRIL LEY | 2015 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA FINISTERRE | 76314179-0 | Licitación Pública | 3623-25-LP17 | 73128355 | 186 | 2017-10-26 | 2017-03-25 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2017 | 30436692 | Construcción sede social JJ.VV. Llastuco comuna de Mafil | Máfil | FRIL LEY | 2015 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | PATRICIO BECERRA ARRIAGADA | 9434728-9 | Licitación Pública | 3623-55-LP17 | 59574970 | 151 | 2017-11-22 | 2018-04-21 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2018 | 1-C-2016-753 | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA RUNCA | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2018 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | FORESTAL JORGE ARTURO CATALAN SANCHEZ E.I.R.L. | 76343261-0 | Licitación Pública | 3623-9-LE18 | 31450000 | 63 | 2018-05-07 | 2018-04-09 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2018 | 30485557 | Adquisición de dos camiones Tolva | Máfil | Circular N°33 | 2018 | Adquisición de Activos no financieros | Municipalidad de Máfil | COMENRCIAL E INSDUCTRIAL USIMECA CHILE LTDA | 76160860-6 | Licitación Pública | 2239-4-LR17 | 128238000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-30
2018 | 30485556 | Reposición de Retroexcabadora Municipal, Máfil | Máfil | Circular N°33 | 2018 | Adquisición de Activos no financieros | Municipalidad de Máfil | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | Licitación Pública | 2239-4-LR17 | 86989000 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-30
2019 | 14105180706-C | Normalización de infraestructura sanitaria huertos de iñaque | Máfil | PMB | 2018 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | ACONSER SERVICIOS SPA | 76504825-7 | Licitación Pública | 3623-9-LP19 | 66279797 | 112 | 2019-05-06 | 2019-08-25 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30486442 | Reposición señalética, demarcaciones y equipamiento urbano | Máfil | FRIL-LEY | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LIMITADA | 76969030-1 | Licitación Pública | 3623-12-LP19 | 79810313 | 90 | 2019-05-22 | 2019-08-19 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 1-C-2016-1658 | Pavimentación Calle Chacabuco | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2016 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA | 76528587-9 | Licitación Pública | 3623-10-LP19 | 56872601 | 154 | 2019-06-03 | 2019-11-03 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30487045 | Reposición sede unión comunal de juntas de vecinos | Máfil | FRIL-PARTICIPACIÓN | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EMILIIO CONTRERAS E.I.R.L. | 76010247-4 | Licitación Pública | 3623-13-LP19 | 63847436 | 120 | 2019-05-28 | 2019-09-25 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30485838 | Construcción sede social jjvv huichaco sur | Máfil | FRIL-LEY | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | PATRICIO BECERRA ARRIAGADA | 9434728-9 | Licitación Pública | 3623-25-LP19 | 54056147 | 153 | 2019-06-03 | 2019-11-05 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30486318 | Construcción estacionamientos públicos urbanos | Máfil | FRIL-LEY | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA CREA LTDA Y CONSTRUCTORA RIO IÑAQUI | 76.252.449-K, (Y)76.137.332-6 (UTP) | Licitación Pública | 3623-14-LP19 | 73155803 | 90 | 2019-06-03 | 2019-09-01 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30486255 | Construcción sede Población las Palmeras | Máfil | FRIL-LEY | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EMILIIO CONTRERAS E.I.R.L. | 76010247-4 | Licitación Pública | 3623-14-LP19 | 49553281 | 120 | 2019-05-28 | 2019-09-25 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30486283 | Reposición sede junta de vecinos quitadañir | Máfil | FRIL-LEY | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | PATRICIO BECERRA ARRIAGADA | 9434728-9 | Licitación Pública | 3623-46-LP19 | 55201988 | 180 | 2019-10-07 | 2020-03-04 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 1-C-2017-49 | Aceras estampadas calles san martín y darío salas | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA CREA LTDA Y CONSTRUCTORA RIO IÑAQUI | 76.252.449-K, (Y)76.137.332-6 (UTP) | Licitación Pública | 3623-44-LE19 | 46708471 | 150 | 2019-09-03 | 2019-11-26 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 1-B-2019-141 | Mejoramiento Alumbrado Público Sector Urbano Suroriente de Máfil | Máfil | PMU TRADICIONAL | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76073162-5 | Licitación Pública | 3623-50-LP19 | 18338018 | 30 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 1-C-2016-284 | Habilitación multicancha techada sector runca | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2018 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | JOSE GONZALEZ E HIJOS LIMITADA | 76405768-9 | Licitación Pública | 3623-58-LP19 | 59926376 | 120 | 2020-10-28 | 2020-02-25 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 30487052 | Construcción Centro Comunitario Artistico y Cultural y Deportivo | Máfil | FRIL-PARTICIPACIÓN | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EMILIIO CONTRERAS E.I.R.L. | 76010247-4 | Licitación Pública | 3623-77-LP19 | 62295929 | 180 | 2019-04-24 | 2019-10-21 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 141050081 | PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO (PVET) 2019 | Máfil | PTRAC | 2019 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | NATALIA CANIHUANTE | 8467055-3 | Contratación Directa | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 7380000 | 183 | 2019-07-02 | 2019-12-31 | Cerrada | 100% | 100% | 2022-11-30
2019 | 141050077 | PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2019 COMUNA DE MÁFIL | Máfil | PTRAC | 2019 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | GUNTHER ERWIN HEYL GARABITO | 15703967-9 | Licitación Pública | 3623-49-LE19 | 6450000 | 135 | 2019-08-19 | 2019-12-31 | Cerrada | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 14105190701-B | Habilitación Planta Potabilizadora de Agua, Escuela de Huichaco | Máfil | PMB TRADICIONAL | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | STRATA SPA | 76688631-0 | Licitación Pública | 3623-5-LE20 | 21915233 | 90 | 2020-05-18 | 2020-08-15 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 1-C-2018-1490 | Pavimentación Calle San Martín | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 76471832-1 | Licitación Pública | 3623-7-LE20 | 54073618 | 150 | 2020-04-21 | 2020-09-17 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2021 | 14105170705-C | Urbanización pasaje Pedro de Valdivia | Máfil | PMB TRADICIONAL | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA ENCO LIMITADA | 76471832-1 | Licitación Pública | 3623-47-LQ20 | 168400866 | 150 | 2021-03-01 | 2021-07-28 | En licitación | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 40015338 | Habilitación de multicancha techada sector libertad | Máfil | FRIL-LEY | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | JOSE GNZALES E HIJOS LIMITADA | 76405768-9 | Licitación Pública | 3623-6-LP20 | 92365669 | 165 | 2020-05-04 | 2020-10-15 | En ejecucíon | 58% | 59% | 2022-11-30
2020 | 40012768 | Instalación Luminarias autónomas seguridad rural y otros sectores | Máfil | FRIL-PARTICIPACIÓN | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA SPA | 79063208-2 | Licitación Pública | 3623-27-LP20 | 51963519 | 109 | 2020-10-29 | 2021-02-15 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 40012775 | Habilitación e instalación de I. Fotovoltaica en bermas varios sectores rurales | Máfil | FRIL-PARTICIPACIÓN | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA SPA | 79063208-2 | Licitación Pública | 3623-28-LP20 | 54430463 | 109 | 2020-10-29 | 2021-02-15 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 40012609 | Construcción de iluminación autónoma para sectores rurales | Máfil | FRIL-LEY | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELELCTRICAS S.A. | 59178970-8 | Licitación Pública | 3623-26-LP20 | 77599334 | 104 | 2020-11-03 | 2021-02-15 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 14105180401-C | Estudio Mecánicas de Suelos | Máfil | PMB | 2019 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | Glaciar ingnieria limitada | 76345592-0 | Licitación Pública | 3623-29-LE20 | 10390000 | 25 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | En ejecución | 0% | 100% | 2022-11-30
2020 | 141050118 | PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA | Máfil | PTRAC | 2020 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | MIGUEL ANGEL VILLARROEL CARVALLO | 12034412-9 | Licitación Pública | 3623-34-LE20 | 10955451 | 120 | 2020-09-28 | 2021-01-25 | Cerrada | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 1-C-2020-309 | Reposición y ampliación de alumbrado público led en Máfil | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2020 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | SOCIEDAD Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LED | 59178970-8 | Licitación Pública | 3623-35-LP20 | 51161061 | 152 | 2020-11-25 | 2021-04-25 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 1-B-2020-99 | Habilitación espacio publico sector villa las palmeras | Máfil | PMU TRADICIONAL | 2020 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOCAL LIMITADA | 76.949.158-9 | Licitación Pública | 3623-51-LE20 | 24972218 | 45 | 2021-02-25 | 2021-04-11 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 14105191001-C | ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS. | Máfil | PMB | 2020 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | ALVARO EUGENIO GÓMEZ CONCHA | 6368036-2 | Licitación Pública | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 14400000 | 360 | 2021-12-31 | No aplica | Cerrada | 100% | 100% | 2022-11-30
2020 | 141050137 | PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO | Máfil | PTRAC | 2020 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | NATALIA CANIHUANTE | 8.467.055-3 | Contratación Directa | No aplica | 7500000 | 360 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Cerrada | 100% | 100% | 2022-11-30
2021 | 40012610 | Habilitación sede junta de vecinos iñaque y arboleda comuna de Máfil | Máfil | FRIL-LEY | 2019 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | EMILIIO CONTRERAS E.I.R.L. | 76010247-4 | Licitación Pública | 3623-1-LP21 | 49469297 | 90 | 2021-04-15 | 2021-07-14 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2021 | 30486247 | Habilitación sede Junta de Vecinos San Pedro | Máfil | FRIL-LEY | 2017 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EMILIIO CONTRERAS E.I.R.L. | 76010247-4 | Licitación Pública | 3623-5-LE21 | 46201191 | 120 | 2021-04-15 | 2021-08-13 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2021 | 10105200701-B | Soluciones sanitarias indivuduales calle norte sector las palmeras | Máfil | PMB - IRAL | 2020 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EN REEVALUACIÓN POR LICITACIÓN DESIERTA | No aplica | Licitación Pública | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Por licitar | 0% | 0% | 2022-11-30
2021 | 1-C-2020- 496 | Reposición veredas Máfil bajo | Máfil | PMU EMERGENCIA | 2020 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA | 76528587-9 | Licitación Pública | 3623-9-LP21 | 58300857 | 91 | 2021-06-07 | 2021-09-06 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2022 | 141050141 | Plan Nacional de Esterilizaciones responsabilidad Compartida 2020 Comuna de Máfil | Máfil | PTRAC | 2021 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | MIGUEL ANGEL VILLARROEL CARVALLO | 12034412-9 | Licitación Pública | 3623-2-LE22 | 6899382 | 60 | 2022-03-16 | 2022-05-14 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2022 | 40012614 | Veredas la Traca Millahuillin | Máfil | FRIL-LEY | 2021 | Obras Civiles (31.02.004) | Municipalidad de Máfil | CONSTRUCTORA NELCO LIMITADA | 76170487-7 | Licitación Pública | 3623-44-LE21 | 49401452 | 80 | 2022-07-22 | 2022-06-24 | En recepción | 100% | 100% | 2022-11-30
2022 | N/A | Contratación de Servicios Sanitarios año 2022 | Máfil | Fondos Propios | 2022 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | Paolo Ramirez Fuentealba | 19208516-0 | Licitación Pública | 3623-26-LE22 | 3808000 | 240 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | En ejecución | 75% | 75% | 2022-11-30
2022 | 14105210701- B | Soluciones de Abasto para Instalaciones Municiaples Sector de Huichaco | Máfil | TRADICIONAL | 2021 | Consultorías (31.02.002) | Municipalidad de Máfil | ALEJANDRO EDUARDO CAMPOS JARA | 10257784-5 | Licitación Pública | 3623-11-LE22 | 27555401 | 90 | 2022-06-22 | 2022-09-20 | En ejecución | 73.72% | 73% | 2022-11-30